## Распределение
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём СМР | Цена работ СМР за ед., руб, вкл НДС 18% |  |  | Стоимость работ Всего, руб, без НДС 18% | Авансовый платеж , руб., без НДС* | ГУ 5% | Оплата по актам, руб., без НДС | Выполнение по актам, руб., без НДС | [10 empty] | Сроки выполнения работ |  | проверка |  |  | Воврат ГУ 50% в ноябрь 2016 | Воврат ГУ 50% в май 2018
[9 empty] | Декабрь'15 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | [6 empty] | 2016 | начало (чч.мм.гг) | окончание (чч.мм.гг) |  |  | 2016
СМР
| 1 | Изготовление , доставка, сборка и монтаж металлоконструкций вентиляционных шахт, огрунтованных и окрашенных |  |  |  | 1 |  | 10114944 | 3742529.28 | 505747.2 | 5866667.52 | 2528736 | 2528736 | 2528736 | 2528736 | [6 empty] | 10114944 | 2016-01-04 | 2016-04-03 | 0 |  | #REF! | 252873.6 | 252873.6 | #REF!
| 2 | Монтаж подвесной системы переходных мостиков |  |  |  | 2 |  | 6122391.13 | 2265284.72 | 306119.56 | 3550986.85 |  |  | 3061195.57 | 3061195.56 | [6 empty] | 6122391.13 | 2016-01-04 | 2016-04-30 | 0 |  | #REF! | 153059.78 | 153059.78 | #REF!
| 3 | Поставка, монтаж и натяжение стержней MacAlloy для перехода, включая поставку и монтаж необходимых пластин с установкой закладных деталей на отм. +4,225 в осях В6-В7/Г9-Г10 и на отметке +9,235 в осях В6-В7/Г9-Г10 (с их установкой на болты HILTI HSL-3 M20/60 - 32 шт на отм. +4,225 и болты HILTI HSL-3 M24/60 - 32 шт на отметке +9,235) |  |  |  | 10 |  | 6986616.34 | 2585048.05 | 349330.82 | 4052237.47 | 3493308.17 | 3493308.17 | [8 empty] | 6986616.34 | 2016-01-04 | 2016-02-26 | 0 |  | #REF! | 174665.41 | 174665.41 | #REF!
| 4 | КМ POS (демонтаж по оси В32 и монтаж по оси В13) Металлоконструкции фахверка перегородки |  |  |  | 3 |  | 396602.37 | 146742.88 | 19830.12 | 230029.37 | 396602.37 | 0 | [8 empty] | 396602.37 | 2016-01-04 | 2016-01-30 | 0 |  | #REF! | 9915.06 | 9915.06 | #REF!
Материалы/оборудование
| 5 | Поставка стержней MacAlloy ТВ 520 |  |  |  | 16 |  | 1080000 | 972000 | 54000 | 54000 |  | 1080000 | [8 empty] | 1080000 | 2016-01-04 | 2016-02-26 | 0 |  | #REF! | 27000 | 27000 | #REF!
| 6 | Поставка подвесной системы переходных мостиков |  |  |  | 49 |  | 29063764.8 | 26157388.32 | 1453188.24 | 1453188.24 |  |  |  | 29063764.8 | [6 empty] | 29063764.8 | 2016-01-04 | 2016-04-20 | 0 |  | #REF! | 726594.12 | 726594.12 | #REF!
| ВСЕГО без НДС: | [6 empty] | 53764318.64 | 35868993.25 | 2688215.94 | 15207109.45 | 6418646.54 | 7102044.17 | 5589931.57 | 34653696.36 | [6 empty] | 53764318.64 |  |  | 0 |  | #REF! | 1344107.97 | 1344107.97 | #REF!
| НДС | [6 empty] | 9677577.36 | 6456418.79 | 483878.87 | 2737279.7 | 1155356.38 | 1278367.95 | 1006187.68 | 6237665.34 | [6 empty] | 9677577.36 |  |  | 0 |  | #REF! | 241939.43 | 241939.43 | #REF!
| ВСЕГО с НДС: | [6 empty] | 63441896 | 42325412.04 | 3172094.81 | 17944389.15 | 7574002.92 | 8380412.12 | 6596119.25 | 40891361.7 | [6 empty] | 63441896 |  |  | 0 |  | #REF! | 1586047.4 | 1586047.4 | #REF!
0
[9 empty] | 42572664 | [20 empty] | -42572664
0
[8 empty] | 23620553.84 | -247251.96 | [20 empty] | 23867805.8
[8 empty] | Приложение № 1 | [20 empty] | Приложение № 5
[8 empty] | к Договору № ________________от_____________ г. | [20 empty] | к Договору № 50104/05-05003/76-2017 от «05» июля 2017 г.
Распределение цены договора
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена работ за ед., руб. без НДС | проверка | проверка | Стоимость работ Всего, руб. без НДС | Авансовый платеж , руб., без НДС* | ГУ 5% | Оплата по актам | Выполнение по актам, руб, без НДС | [10 empty] | Сроки выполнения работ |  | проверка |  |  | Воврат ГУ 2017 | Воврат ГУ 2019
[12 empty] | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-02 | 2017-07-01 | 2017-08-02 | итого | начало (чч.мм.гг) | окончание (чч.мм.гг) |  | 2017-08-01 | итого
| 1. | Разработка Рабочей документации | комплекс | 1 | [5 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | 2017-07-06 | 2017-07-30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2. | Основное оборудование:
| 2.1. | Боллард противотаранный | шт. | 8
| 2.2. | Гидропривод боллародов в боксе со встроенной панелью управления | шт. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Прочее оборудование | комплект | 1
| 4. | Строительно-монтажные работы (в т.ч. демонтажные работы) | комплекс | 1
| 5. | Пусконаладочные работы (в т.ч. тестовая эксплуатация) | комплекс | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО без НДС: |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| НДС 18 % |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО с НДС 18%: | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
было
0
[9 empty] | СМР | обор | [19 empty] | #VALUE!
|  | Изготовление , доставка, сборка и монтаж металлоконструкций вентиляционных шахт, огрунтованных и окрашенных | тн | 112.89 | 144661.2 | 16330802.87 |  | 16330803.39 | 4899241.02 | 11431562.37 | 51037807.45 | [18 empty] | 11431562.37
|  | поставкаМонтаж подвесной системы переходных мостиков | шт |  |  |  |  | 32565732.2 | 9769719.66 | 22796012.54 | [19 empty] | 22796012.54
|  | Поставка, монтаж и натяжение стержней MacAlloy для перехода, включая поставку и монтаж необходимых пластин с установкой закладных деталей на отм. +4,225 в осях В6-В7/Г9-Г10 и на отметке +9,235 в осях В6-В7/Г9-Г10 (с их установкой на болты HILTI HSL-3 M20/60 - 32 шт на отм. +4,225 и болты HILTI HSL-3 M24/60 - 32 шт на отметке +9,235) | шт |  |  |  |  | 1922034.24 | 576610.27 | 1345423.97 | [19 empty] | 1345423.97
|  | установка металических анкерных пластин | [5 empty] | 388737.29 | 388737.29 | [20 empty] | 0
|  | Поставка, монтаж и натяжение стержней MacAlloy для перехода, включая поставку и монтаж необходимых пластин с установкой закладных деталей на отм. +4,225 в осях В6-В7/Г9-Г10 и на отметке +9,235 в осях В6-В7/Г9-Г10 (с их установкой на болты HILTI HSL-3 M20/60 - 32 шт на отм. +4,225 и болты HILTI HSL-3 M24/60 - 32 шт на отметке +9,235) | [5 empty] | 1355932.2 | 1355932.2 | [20 empty] | 0
|  | КМ POS (демонтаж по оси В32 и монтаж по оси В13) Металлоконструкции фахверка перегородки | [5 empty] | 396602.37 | 396602.37 | [20 empty] | 0
[8 empty] | 52959841.69 | 17386842.81 | 35572998.88 | [19 empty] | 35572998.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | Заказчик |  |  | Подрядчик
|  | ________________/А.С. Савченко/ |  |  | __________________/____________/
[5 empty] | 715530.89 |  |  | 128795.56 | 844326.45
[5 empty] | 320401.98 |  |  | 57672.36 | 378074.34
[5 empty] | 144515.57 |  |  | 26012.8 | 170528.37
[5 empty] | 1829680.94 |  |  | 329342.57 | 2159023.51
[5 empty] | 2886595.77 |  |  | 519587.24 | 3406183.01
[5 empty] | 1647594.78 |  |  | 296567.06 | 1944161.84
[5 empty] | 7544319.93 | 0 | 0 | 1357977.59 | 8902297.52