## Лист 1 (2)
Приложение № 8 к Договору № _______________________ от "____"____________________.
График освоения и финансирования
№ п/п | Наименование работ (с учетом материалов и оборудования) | Ед. изм. | Физ. Объем | Цена за единицу , руб. без НДС | Стоимость Работ, Услуг, руб. без НДС | Авансовый платеж, руб. без НДС | ГУ 10%, руб. без НДС | Оплата по актам, руб. без НДС | Освоение, руб. |  |  |  | Итого выполнение, руб. без НДС | Сроки выполнения работ |  | проверка | Финансирование, руб. |  |  |  | Итого оплата по актам | возврат ГУ | пров
[9 empty] | дата | дата | дата | дата |  | начало (дата) | окончание (дата) |  | дата | дата | дата | дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Демонтаж, вывоз старых элементов декорации наземной части инженерных коммуникаций участка Большого бульвара (оголовок вентшаты коллекитора, 90 шт) | комплекс | 1 | 1152000 | 1152000 |  |  | 1152000 | 288000 | 288000 | 288000 |  | 864000 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | #REF! | #REF! |  | #REF!
2 | Изготовление и поставка элементов декорации наземной части инженерных коммуникаций участка Большого бульвара (оголовок вентшаты коллекитора, 9 шт)( без деревянного настила) | шт | 9 | 340000 | 3060000 |  |  | 3060000 | 765000 | 765000 | 765000 |  | 2295000 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | -519000 | 765000 | 765000 | 765000 | #REF! | #REF! |  | #REF!
2 | Изготовление и поставка элементов декорации наземной части инженерных коммуникаций участка Большого бульвара (оголовок вентшаты коллекитора, 81 шт) ( со скамьей) | шт | 81 | 346000 | 28026000 |  |  | 28026000 | 7006500 | 7006500 | 7006500 |  | 21019500 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | -20673500 | 7006500 | 7006500 | 7006500 | #REF! | #REF! |  | #REF!
3 | Монтаж новых элементов декорации наземной части инженерных коммуникаций участка Большого бульвара (оголовок вентшаты коллекитора, 90 шт) | комплекс | 1 | 2160000 | 2160000 |  | 151200 | 2008800 | 540000 | 540000 | 540000 |  | 1620000 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 540000 | 502200 | 502200 | 502200 | #REF! | #REF! | 75600 | #REF!
1. | Разработка Рабочей документации | комплекс | 1 | [10 empty] | 2018-11-01 | 2019-02-01 | [7 empty] | #REF!
2. | Основное оборудование:
2.1. | Боллард противотаранный | шт. | 8 | [10 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-01
2.2. | Гидропривод боллародов в боксе со встроенной панелью управления | шт. | 2 | [10 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-01
3. | Прочее оборудование | комплект | 1 | [10 empty] | 2019-02-01 | 2019-07-01
4. | Строительно-монтажные работы (в т.ч. демонтажные работы) | комплекс | 1 | [10 empty] | 2019-02-01 | 2019-07-01
5. | Пусконаладочные работы (в т.ч. тестовая эксплуатация) | комплекс | 1 | [10 empty] | 2019-06-01 | 2019-09-01
| Итого без НДС, руб.: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| НДС 18%, руб. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| ИТОГО с НДС 18%, руб. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
| __________________/А.С. Савченко/ |  |  |  | ______________/____________/
| М.П. |  |  |  | М.П.