## Лист 1 (2)
Приложение № 8 к Договору № _______________________ от "____"____________________
График освоения и финансирования
№ п/п | Наименование работ (с учетом материалов и оборудования) | Ед. изм. | Физ. Объем | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость Работ Всего, руб. без НДС | ГУ 10%, руб. | Оплата по актам, руб. без НДС | Освоение, руб. |  | Итого выполнение, руб. без НДС | Сроки выполнения работ |  | проверка | Финансирование, руб. |  | Итого оплата по актам | возврат ГУ | возврат ГУ | пров
[8 empty] | дата | дата |  | начало (дата) | окончание (дата) |  | дата | дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Демонтаж, вывоз старых элементов декорации наземной части инженерных коммуникаций участка Большого бульвара (оголовок вентшаты коллекитора, 90 шт) | комплекс | 1 | 1152000 | 1152000 |  | 1152000 | 288000 | 288000 | 576000 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 576000 | 288000 | 288000 | 576000 |  |  | #REF!
| Изготовление и поставка элементов декорации наземной части инженерных коммуникаций участка Большого бульвара (оголовок вентшаты коллекитора, 9 шт)( без деревянного настила) | шт | 9 | 340000 | 3060000 |  | 3060000 | 765000 | 765000 | 1530000 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | -519000 | 765000 | 765000 | 1530000 |  |  | #REF!
| Изготовление и поставка элементов декорации наземной части инженерных коммуникаций участка Большого бульвара (оголовок вентшаты коллекитора, 81 шт) ( со скамьей) | шт | 81 | 346000 | 28026000 |  | 28026000 | 7006500 | 7006500 | 14013000 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | -13667000 | 7006500 | 7006500 | 14013000 |  |  | #REF!
| Монтаж новых элементов декорации наземной части инженерных коммуникаций участка Большого бульвара (оголовок вентшаты коллекитора, 90 шт) | комплекс | 1 | 2160000 | 2160000 | 151200 | 2008800 | 540000 | 540000 | 1080000 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 1080000 | 502200 | 502200 | 1004400 |  | 75600 | #REF!
1 | Сборка и установка пятиугольной песочницы с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.1 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1 | [15 empty] | #REF!
2 | Сборка и установка игрового комплекса для лазания с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.2 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
3 | Сборка и установка качалки пружинной с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.3 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
4 | Сборка и установка качалки пружинной с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.4 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
5 | Сборка и установка двойных качелей с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.5 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
6 | Сборка и установка сиденья для качелей (для начинающих ходить) с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.6 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 2
7 | Сборка и установка игровой горки с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.7 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
8 | Сборка и установка комплекса для балансирования с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.8 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
9 | Сборка и установка детского игрового комплекса с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.9 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
10 | Сборка и установка доски для балансирования с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.10 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
11 | Сборка и установка двойных качелей+качели Гнездо с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.11 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
12 | Сборка и установка круговой карусели наклонной с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.12 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
13 | Сборка и установка гамака с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.13 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
14 | Сборка и установка карусели с брусьями с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.14 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
15 | Сборка и установка игрового комплекса с горкой с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.15 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
16 | Сборка и установка качалки пружинной с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.16 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
17 | Сборка и установка карусели с двумя подвесами с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.17 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
18 | Сборка и установка карусели круглой с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.18 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
19 | Сборка и установка вертушки-чаши с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.19 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
20 | Сборка и установка качалки пружинной с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.20 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
21 | Сборка и установка качелей Гнездо с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.21 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 1
22 | Сборка и установка скамьи со спинкой с учетом стоимости изделия и его доставки (согл. п.22 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 13
23 | Сборка и установка урны (согл. п.23 Ведомости объемов работ - Приложение №1 к ТЗ) | шт. | 9 | [15 empty] | #REF!
| Итого без НДС, руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
| НДС 18%, руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
| ВСЕГО с НДС 18%, руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
ООО "ОДПС Сколково"
Генеральный директор
| __________________/А.С. Савченко/ |  |  |  | ______________/____________/
| М.П. |  |  |  | М.П.