ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку Рабочей документации, выполнение строительно-монтажных

и пусконаладочных работ по

подключению временных сетей электроснабжения

инновационного центра «Сколково» к СП-18 ПАО «ФСК ЕЭС»

Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг:

- Разработка и согласование Рабочей документации, согласно приложению № 1 к данному Техническому заданию.

- Выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и демонтажных работ по подключению временных сетей электроснабжения ИЦ "Сколково" к СП-18 ПАО "ФСК ЕЭС" в соответствии с приложением № 2, 3, 4, 5 (виды и объёмы работ уточняются по результатам проектирования).

Срок выполнения работ:

Обязательства Подрядчика по выполнению работ возникают с даты заключения договора.

Срок выполнения работ составляет не более 35 календарных дней с даты заключения договора:

- 14 календарных дней с даты заключения договора – Разработка, согласование и предоставление Заказчику на утверждение «в производство работ» рабочей документации (приложение № 1)

- 21 календарный день с даты утверждения Заказчиком рабочей документации «в производство работ» – выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и демонтажных работ (приложение № 2, 3, 4, 5)

Требования к Подрядчику и условиям выполнения работ

Подрядчик обязан:

### - разработать, согласовать в соответствии с утверждённым заданием на проектирование (приложение № 1) и утвердить у Заказчика «в производство работ» Рабочую документацию;

### - выполнить строительно-монтажные работы на территории инновационного центра «Сколково» своими силами и средствами в установленные сроки, с учётом условий и требований настоящего ТЗ, в строгом соответствии с разработанной рабочей документацией и утвержденной Заказчиком «в производство работ», а также с нормативными документами (в том числе Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России №328н от 24.07.2013г);

### - иметь на праве собственности или ином праве необходимое количество техники в соответствии с характером и местом выполнения работ, а также материально-технической базы для надлежащего выполнения работ по Договору. В обязательном порядке:

### длинномерный автомобиль для перевозки ж.б. опор – 1 шт;

### автоподъемник – 1 шт;

### кран автомобильный – 1 шт;

### буровая установка – 1шт;

### погрузчик или экскаватор – 1 шт;

### дополнительное оборудование (машины для перевозки инструментов, оборудования и материалов, средства малой механизации);

### другое оснащение, необходимое для выполнения работ;

### При возникновении необходимости (в том числе вызванной погодными явлениями) количество транспортных средств, техники и рабочих Подрядчика, задействованных для выполнения работ, должно быть увеличено.

- квалификация и количество сотрудников должно обеспечивать надлежащее выполнение указанных работ, в соответствии с «Правилам охраны труда при работах в электроустановках» и условиями Договора. Количество аттестованного персонала должно быть не меньше 3 человек. Из них:

- 2 человека должны иметь не ниже 3 группы по электробезопасности до и выше 1000 В в качестве оперативно-ремонтного или ремонтного персонала;

- 1 человек должен иметь 5 группу по электробезопасности до и выше 1000 В в качестве административно-технического, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала.

### - иметь опыт выполнения работ сопоставимого характера и объема не менее 5 лет;

### - обеспечить соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ;

### - своевременно организовать доставку материала и оборудования необходимого для выполнения работ;

### - письменно уведомить Заказчика о привлечении к выполнению работ по Договору субподрядной организации. Подрядчик несет ответственность по Договору в полном объеме не зависимо от привлечения субподрядчиков. В данном случае, к субподрядной организации предъявляются те же требования, что и к Подрядчику.

Качество работ

Работы должны быть выполнены качественно и в сроки указанные в настоящем техническом задании.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за несвоевременное выполнение и ненадлежащее качество работ.

Подрядчик обязан использовать материалы Заказчика, если они определены проектом и находятся в наличии на складе Заказчика.

После завершения работ Подрядчик обязан восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время проведения работ.

Все элементы оборудования и коммутационных систем по типам, модификациям и параметрам должны соответствовать ПУЭ, проектной документации и документации заводов-изготовителей.

Иные требования к Подрядчику

В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, назначить своих представителей, ответственных за ходом выполнения работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счет.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за нанесение материального ущерба в процессе производства работ.

Подрядчик обязан возместить суммы штрафных санкций, возложенных на Заказчика службами контроля в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Заказчиком Подрядчику документа, свидетельствующего о необходимости уплаты вышеуказанных штрафных санкций.

Перед началом производства работ разработать Проект производства работ на весь комплекс выполняемых работ в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.613-88, ПУЭ и другими нормативными документами. ППР согласовать с Дирекцией по эксплуатации ОДПС, Московские кабельные сети - Филиалом ПАО «МОЭСК», с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра, Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» — ЦИУС Центра, всеми землепользователями и другими заинтересованными организациями.

Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг,  их безопасности, результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

Работы на территории инновационного центра «Сколково» необходимо выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

- ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

- СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства»,

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»,

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения и фундаменты»,

- СНиП Ш-8-76 «Правила производства и приемки работ. Земляные сооружения»,

- СНиП Ш-4-80 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве»,

- РД 34.03.285-97 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»,

- «Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве» (Постановление Правительства Москвы от 7.12.2004г. №857-ПП),

- «Правила техники безопасности в строительстве» СНиП 12.04-2002; ГОСТ Р 12.3.048-2002.

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003.

- «Правила устройства электроустановок. 7-е  издание. Утверждены приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 8 июля 2002 г. № 204 (в редакции на 20.06.2002 г.). М., ЗАО "Энергосервис", 2002».

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»

- РД 34.45.51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные Приказом Минтруда России №155н от 28.03.2014 N (ред. от 17.06.2015)

- Подрядчик обязан осуществлять экологические мероприятия при выполнении работ в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города Москвы, а также предписаниями надзорных органов.

- Регламент санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории инновационного центра «Сколково» на период строительства, утвержденный Приказом Фонда от 29.07.2013г. № 211 (далее - Регламент);

- Правила проекта;

- Положение об осуществлении контроля при выполнении подрядчиком работ по демонтажу, реконструкции и модернизации (утвержденного приказом Заказчика от 10.02.2016г. №1002/2-П).

Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, требованиями и стандартами, а также в соответствии с объемами и периодичностью, установленными настоящим Техническим заданием, Приложениями к нему и Уведомлениями.

Подрядчик гарантирует наличие всей необходимой для выполнения работ техники и инвентаря в необходимом количестве для оперативного и качественного выполнения работ согласно Техническому заданию.

Подрядчик за свой счет оплачивает расходные материалы и комплектующие.

Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режиме, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП, административно-правовых актов.

Приложения:

- Техническое задание на разработку Рабочей документации.

- Предварительная ведомость объемов работ на выполнение работ по строительству КТП 20/0,4 кВ и КВЛ 20 кВ (временные сети электроснабжения ИЦ "Сколково") от СП-18 ПАО "ФСК ЕЭС"Ведомость объемов работ по демонтажу ВЛ-20 кВ на участке от ответвления на КТП-7 до ответвления на КТП-9 (объект: "Временные сети электроснабжения").

- Ведомость объемов работ по демонтажу ответвления (ВЛ-20 кВ) в сторону КТП-7 от ВЛ-20кВ от КРУН-2 до ТП-142 (объект: "Временные сети электроснабжения").

- Ведомость объемов работ по демонтажу ВЛ-0,4 кВ от КТП-7.

- Предварительная ведомость объемов работ по строительству ВЛ-0,4 кВ от КТП-новая 1, от КТП-новая 2 до потребителей.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Техническое задание

на разработку Рабочей документации

по объекту

Подключение временных сетей электроснабжения инновационного центра «Сколково» к СП-18 ПАО «ФСК ЕЭС»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Техническому заданию на разработку Рабочей документации

Настоящее Техническое задание предусматривает основные требования к Рабочей документации на выполнение работ по подключению временных сетей электроснабжения ИЦ «Сколково» к СП-18 ПАО «ФСК ЕЭС».

Работы выполняются с целью увеличения надёжности электроснабжения, минимизации времени отключения, поиска места повреждения и ликвидации неноминальных режимов работы электрической сети.

Работа по реконструкции ВЛ-20 кВ «Временные сети электроснабжения ИЦ «Сколково»» связанные с переводом ВЛ-20 кВ на другие источники питания (соединительные пункты) ПАО «ФСК ЕЭС»  выполняется в рамках выданных «Изменения № 15 в технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям  ПАО «ФСК ЕЭС» к договору об осуществлении Технологического присоединения к электрическим сетям № 583/ТП от 26.04.2013.

Общие данные

| № п/п | Перечень основных требований |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1.1 | Основание для проектирования |  | - Изменения № 15 в технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» к договору об осуществлении Технологического присоединения к электрическим сетям № 583/ТП. - ТЗ на выполнение ПИР, СМР и ПНР выданные ООО «ОДПС Сколково». |
| 1.2 | Назначение объекта |  | Временные сети электроснабжения |
| 1.3 | Подрядчик |  | Выбранный по договору |
| 1.4 | Заказчик |  | ООО «ОДПС Сколково» |
| 1.5 | Лимит финансирования |  | Программа строительства, п.9 |
| 1.6 | Коэффициент плотности застройки |  | Не требуется. |
| 1.7 | Площадь/протяженность объекта |  | Не требуется. |
| 1.8 | Коэффициент плотности застройки |  | Не требуется. |
| 1.9 | Предельная высота объекта |  | Высота надземной части не более 10 м. |
| 1.10 | Этажность |  | Не требуется. |
| 1.11 | Количество работающих на объекте |  | Определить проектом |
| 1.12 | Вид строительства |  | Переустройство |
| 1.13 | Стадийность проектирования и строительства |  | Разработка Рабочей документации |
| 1.14 | Сроки проектирования и строительства |  | Срок завершения проектирования, согласования РД и предоставление Заказчику на утверждение «в производство работ» – 14 дней с даты заключения договора; Срок завершения строительства – 21 календарный день с даты утверждения Заказчиком рабочей документации «в производство работ». |
| 1.15 | Категория сложности объекта |  | К особо опасным и технически сложным объектам не относится (Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ, статья 48.1). Уровень ответственности «Нормальный» в соответствии со статьей 4 (пар. 7-9) Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ (Уровень 2 по ГОСТ Р 54275-2010). Разрабатываемая документация должна соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 1.16 | Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов рабочей документации |  | - Состав Рабочей документации и ее оформление должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации», СНиП и другими действующими законодательными актами и нормативными документами. - Рабочую документацию выполнить и предоставить: # 2 экземпляра на бумажном носителе, # 1 экземпляр на электронном носителе в системе AutoCAD. # 1 экземпляр на электронном носителе в системе PDF (с согласованиями). |
| 1.17 | Общие сведения об участке строительства |  | Территория инновационного центра «Сколково» |
| 1.18 | Исходно-разрешительная документация. |  | 1. Проект планировки территории Инновационного центра «Сколково»; 2. Правила землепользования и застройки; 3.Изменения № 15 в технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» к договору об осуществлении Технологического присоединения к электрическим сетям № 583/ТП. 4.Исполнительная документация на объект: «Временные сети электроснабжения ИЦ «Сколково» |
| 2. Основные требования к проектным решениям. |  |  |  |
| № п/п | Перечень основных требований |  | Содержания требований |
| 2.1 | Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям. |  | # Не требуется |
| 2.2 | Требования к инженерному и технологическому оборудованию, максимальные удельные показатели потребления. |  | # При выполнении строительно-монтажных работ предусмотреть минимальные сроки отключения электроснабжения объектов Инновационного центра Сколково. |
| 2.3 | Требования к благоустройству территории, озеленению, организации рельефа. |  | В соответствии с утвержденным Проектом планировки территории. Обеспечить восстановление благоустройства и озеленения территории, согласовать с Заказчиком. При необходимости вырубки зеленых насаждений согласовать с Заказчиком и с Фондом «Сколково» вопросы, связанные с вырубкой зелёных насаждений. |
| 2.4 | Требования к организации строительства. |  | В соответствии с Проектом подготовки территории инновационного центра «Сколково» под строительство. Применить передовые технологии. Разработать Проект организации строительства. |
| 2.5 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды. |  | В соответствии с ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» в редакции федерального закона от 14.03.2009г. №32-ФЗ и другими действующими нормативными документами предусмотреть мероприятия, исключающие вредное воздействие объекта на окружающую среду. |
| 2.6 | Требования к обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности. |  | Не требуется |
| 2.7 | Электротехнические решения |  | Определить проектом. |
| 2.8 | Требования по обеспечению пожарной безопасности. |  | В соответствии с вступившим в силу с 01.05.09г. техническим регламентом о требованиях по пожарной безопасности от 22.07.08г. №123-ФЗ и другими действующими нормативными документами. |
| 2.9 | Требования к обеспечению ориентации и безопасного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения |  | Посещение и использование труда инвалидов и маломобильных групп населения на объекте не предусматривается. |
| 2.10 | Требования к энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета энергетических ресурсов |  | Не требуется |
| 2.11 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта |  | В соответствии с требованиями НТД. |
| 2.12 | Требования к сметным разделам проектной документации |  | Разработать сметную документацию, разработанную базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСБН-2001 (в редакции 2017 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации. Пересчет из базисного в текущий уровень цен для определения стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ осуществляется с применением расчетных индексов пересчета, выпускаемых ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на дату разработки документации. Стоимость материалов/оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов/оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат. Транспортные расходы не могут составлять более 3% для базисной стоимости материалов/оборудования, определенных «обратным счетом», и 2% на заготовительно-складские расходы на материалы, 1,2 % на оборудование. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 2.13 | Требования к количеству предоставляемых экземпляров исполнительной документации |  | # 5 экземпляров на бумажном носителе, # 1 экземпляр на электронном носителе в системе AutoCAD. 1 экземпляр на электронном носителе в системе PDF (с согласованиями). |
| 2.14 | Требования к сбору исходно-разрешительной документации |  | # Геоподоснова со сводным планом инженерных сетей (М1:500). |
| 2.15 | Характеристики объекта |  | - Протяжённость КЛ-20 кВ 729 м - Протяжённость ВЛ-20 кВ 300 м. - Труба ПНД для КЛ-20 кВ 200 м - Наличие в зоне работ свыше 10 действующих или проектируемых коммуникаций. - КРУН – 1 шт. - КТП 0,4/20-630 - КТП 0,4/20-1600 - ВВ учет |
| 2.16 | Состав Рабочей документации |  | # Технологические решения |
|  |  |  | # Конструктивные решения |
|  |  |  | # Обустройство |
|  |  |  | # Электроснабжение |
|  |  |  | # Проект организации строительства |
|  |  |  | # Смета на строительство |
| - Дополнительные требования |  |  |  |
| 3.1 | Согласование проектной документации | ### Московские кабельные сети - Филиалом ПАО «МОЭСК», с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра, Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» — ЦИУС Центра, Филиал АО «СО ЕЭС» Московское РДУ, всеми землепользователями, другими заинтересованными организациями и ООО «ОДПС Сколково». |  |
| 3.2 | Порядок внесения изменений в задание на проектирование | Изменения и дополнения в Техническое задание должны быть выполнены по форме настоящего Технического задания и утверждены Заказчиком. |  |
| 3.3 | Выполнение работ | Предусмотреть возможность выполнения работ в несколько смен. |  |
| 3.4 | Нормативные акты | 1. Федеральный закон от 22.09.2010. №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково». 2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 3. Другие нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, включая нормативные акты, разработанные в соответствии с Федеральным законом № 244-ФЗ; 4. Правила проекта в сфере использования земель, градостроительной и строительной деятельности, утвержденные 21.06.2012 решением совета Фонда Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. 5. Приказ Фонда от 19.12.2012 №180 «Об утверждении требований к составлению сметной документации при разработке проектной документации на строительство объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета» 6. Прочие правила проекта, утвержденные на момент подписания Договора. |  |