Приложение № 3

к Договору №________________________ от __________

Техническое задание на проектирование:

Разработка Рабочей документации

по объекту

Подключение временных сетей электроснабжения инновационного центра «Сколково» к СП-11 ПАО «ФСК ЕЭС»

(далее – Объект)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Техническому заданию на проектирование

Настоящее Техническое задание на проектирование предусматривает основные требования к проектной документации (стадия РД) на выполнение работ по подключению временных сетей электроснабжения ИЦ «Сколково» (инвентраный номер 000000303) к СП-11 ПАО «ФСК ЕЭС».

Работы выполняются с целью увеличения надёжности электроснабжения, минимизации времени отключения, поиска места повреждения и ликвидации неноминальных режимов работы электрической сети.

Работа по реконструкции ВЛ-20 кВ «Временные сети электроснабжения ИЦ «Сколково» связанные с переводом ВЛ-20 кВ на другие источники питания (соединительные пункты) ПАО «ФСК ЕЭС»  выполняется в рамках выданных «Изменения № 15 в технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям  ПАО «ФСК ЕЭС» к договору об осуществлении Технологического присоединения к электрическим сетям № 583/ТП от 26.04.2013.

Общие данные

| № п/п | Перечень основных требований |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1.1 | Основание для проектирования |  | - Изменения № 15 в технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» к договору об осуществлении Технологического присоединения к электрическим сетям № 583/ТП. - Настоящее Техническое задание на разработку Рабочей документации, выданное ООО «ОДПС Сколково». |
| 1.2 | Назначение объекта |  | Временные сети электроснабжения (инвентарный номер 000000303) |
| 1.3 | Подрядчик |  | Определяется по результатам закупочной процедуры |
| 1.4 | Заказчик |  | ООО «ОДПС Сколково» |
| 1.5 | Лимит финансирования |  | Программа строительства, п. 9 |
| 1.6 | Коэффициент плотности застройки |  | Не требуется |
| 1.7 | Площадь/протяженность объекта |  | Не требуется |
| 1.8 | Коэффициент плотности застройки |  | Не требуется |
| 1.9 | Предельная высота объекта |  | Высота надземной части не более 10 м |
| 1.10 | Этажность |  | Не требуется |
| 1.11 | Количество работающих на объекте |  | Определить проектом |
| 1.12 | Вид строительства |  | Переустройство |
| 1.13 | Стадийность проектирования и строительства |  | Разработка Рабочей документации |
| 1.14 | Сроки проектирования, строительства и выполнения демонтажных работ |  | Выполнение работ осуществляется в несколько этапов: 1 этап: выполнение инженерно-геодезических изысканий в срок не позднее 7 календарных дней с даты заключения договора; 2 этап: выполнение работ по разработке РД (включая сметную документацию), согласованию РД и предоставлению Заказчику на утверждение в «производство работ» в срок не позднее 14 календарных дней с даты заключения Договора; 3 этап: выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, работ по демонтажу ответвления (ВЛ-20 кВ) в срок не позднее 21 календарного дня с даты утверждения Заказчиком Рабочей документации «в производство работ»; 4 этап: выполнение работ по демонтажу КТП 20 кВ и КВЛ 20 кВ от СП-11 в срок не позднее 14 календарных дней с даты получения заявки от Заказчика. |
| 1.15 | Категория сложности объекта |  | К особо опасным и технически сложным объектам не относится (Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ, статья 48.1). Уровень ответственности «Нормальный» в соответствии со статьей 4 (пар. 7-9) Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ (Уровень 2 по ГОСТ Р 54275-2010). Разрабатываемая документация должна соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 1.16 | Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов рабочей документации |  | # Состав рабочей документации и ее оформление должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации», СНиП и другими действующими законодательными актами и нормативными документами. # Рабочую документацию выполнить и предоставить: # 2 экземпляра на бумажном носителе, # 1 экземпляр на электронном носителе в системе AutoCAD. # 1 экземпляр на электронном носителе в системе PDF (с согласованиями). |
| 1.17 | Общие сведения об участке строительства |  | Местом производства Работ являются, земельные участки с кадастровыми номерами: 77:15:0020109:396, 77:15:0020109:488, 77:15:0020109:489, 77:15:0020109:157, 77:15:0020109:203, расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково». |
| 1.18 | Исходно-разрешительная документация. |  | 1. Проект планировки территории Инновационного центра «Сколково»; 2. Правила землепользования и застройки; 3. Изменения № 15 в технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» к договору об осуществлении Технологического присоединения к электрическим сетям № 583/ТП. 4. Исполнительная документация на объект: «Временные сети электроснабжения ИЦ «Сколково»» |
| 2. Основные требования к проектным решениям. |  |  |  |
| № п/п | Перечень основных требований |  | Содержания требований |
| 2.1 | Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям. |  | - Не требуется |
| 2.2 | Требования к инженерному и технологическому оборудованию, максимальные удельные показатели потребления. |  | - При выполнении строительно-монтажных работ предусмотреть минимальные сроки отключения электроснабжения объектов инновационного центра Сколково. |
| 2.3 | Требования к благоустройству территории, озеленению, организации рельефа. |  | В соответствии с утвержденным Проектом планировки территории. Обеспечить восстановление благоустройства и озеленения территории, согласовать с Заказчиком. При необходимости вырубки зеленых насаждений согласовать с Заказчиком и с Фондом «Сколково» вопросы, связанные с вырубкой зелёных насаждений. |
| 2.4 | Требования к организации строительства. |  | В соответствии с Проектом подготовки территории инновационного центра «Сколково» под строительство. Применить передовые технологии. Разработать Проект организации строительства. |
| 2.5 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды. |  | В соответствии с ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» в редакции федерального закона от 14.03.2009г. №32-ФЗ и другими действующими нормативными документами предусмотреть мероприятия, исключающие вредное воздействие объекта на окружающую среду. |
| 2.6 | Требования к обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности. |  | Не требуется |
| 2.7 | Электротехнические решения |  | Определить проектом |
| 2.8 | Требования по обеспечению пожарной безопасности. |  | В соответствии с вступившим в силу с 01.05.09г. техническим регламентом о требованиях по пожарной безопасности от 22.07.08г №123-ФЗ и другими действующими нормативными документами. |
| 2.9 | Требования к обеспечению ориентации и безопасного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения |  | Посещение и использование труда инвалидов и маломобильных групп населения на объекте не предусматривается. |
| 2.10 | Требования к энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета энергетических ресурсов |  | Не требуется |
| 2.11 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта |  | В соответствии с требованиями НТД. |
| 2.12 | Требования к сметным разделам проектной документации |  | Разработать сметную документацию, разработанную базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСБН-2001 (в редакции 2017 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации. Пересчет из базисного в текущий уровень цен для определения стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ осуществляется с применением расчетных индексов пересчета, выпускаемых ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на дату разработки документации. Стоимость материалов/оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов/оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат. Транспортные расходы не могут составлять более 3% для базисной стоимости материалов/оборудования, определенных «обратным счетом», и 2% на заготовительно-складские расходы на материалы, 1,2 % на оборудование. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 2.13 | Требования к количеству предоставляемых экземпляров исполнительной документации |  | # 5 экземпляров на бумажном носителе, # 1 экземпляр на электронном носителе в системе AutoCAD. 1 экземпляр на электронном носителе в системе PDF (с согласованиями). |
| 2.14 | Требования к сбору исходно-разрешительной документации |  | # Геоподоснова со сводным планом инженерных сетей (М1:500). |
| 2.15 | Характеристики объекта |  | - Протяжённость КЛ-20 кВ 855 м - Протяжённость ВЛ-20 кВ 900 м - Труба ПНД для КЛ-20 кВ 200 м - Наличие в зоне работ свыше 10 действующих или проектируемых коммуникаций. - КРУН – 1 шт. - КТП 20/0,4-630 - КТП 20/0,4-1600 - ВВ учет |
| 2.16 | Состав Рабочей документации |  | - Технологические решения |
|  |  |  | - Конструктивные решения |
|  |  |  | - Обустройство |
|  |  |  | - Электроснабжение |
|  |  |  | - Проект организации строительства |
|  |  |  | - Смета на строительство |
| - Дополнительные требования |  |  |  |
| 3.1 | Согласование проектной документации | ### Московские кабельные сети - Филиалом ПАО «МОЭСК», с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра, Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Центра, ООО «Гранель-М», всеми землепользователями, другими заинтересованными организациями и ООО «ОДПС Сколково». |  |
| 3.2 | Порядок внесения изменений в задание на проектирование | Изменения и дополнения в Техническое задание должны быть выполнены по форме настоящего Технического задания и утверждены Заказчиком. |  |
| 3.3 | Выполнение работ | Предусмотреть возможность выполнения работ в несколько смен. |  |
| 3.4 | Нормативные акты | 1. Федеральный закон от 22.09.2010. №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково». 2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 3. Другие нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, включая нормативные акты, разработанные в соответствии с Федеральным законом № 244-ФЗ; 4. Правила проекта в сфере использования земель, градостроительной и строительной деятельности, утвержденные 21.06.2012 решением совета Фонда Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. 5. Приказ Фонда от 19.12.2012 №180 «Об утверждении требований к составлению сметной документации при разработке проектной документации на строительство объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета» 6. Прочие правила проекта, утвержденные на момент подписания Договора. |  |

| Заказчик: ООО «ОДПС Сколково» Генеральный директор ____________________/А.С. Савченко/ | Подрядчик: _______________________/______________/ |
| --- | --- |