ДОГОВОР № ___________________________

на разработку рабочей документации,  выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ

г. Москва					                                               		           «__» ______ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» (далее по тексту – ООО «ОДПС Сколково»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Савченко Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава,

и

___________________________ (далее по тексту - _______), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании Устава, далее по отдельности именуемые «Сторона» и совместно «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке рабочей документации, строительно-монтажные и пусконаладочные работы (далее соответственно – «Рабочая документация» - «РД», «Строительно-монтажные работы» - СМР, «Пусконаладочные работы» - «ПНР», «Работы») по подключению Вл 20кВ от КТП-7 до КТП-8 (временные сети электроснабжения) к СП-8 ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Техническим заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору) и условиями настоящего Договора. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Объем, виды и состав подлежащих выполнению Работ согласованы Сторонами в Приложении № 1 «Распределение цены договора и График освоения и финансирования», Приложении № 2 «График выполнения Работ», Приложении № 3 «Техническое задание на проектирование», Приложение №4 «Предварительная ведомость объемов работ на подключение ВЛ 20 кВ от КТП-7 до КТП-8 (временные сети электроснабжения ИЦ "Сколково") к СП-8 ПАО «ФСК ЕЭС» к Договору.

  - Объем работ может быть изменен в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим Договором Работы своими силами, средствами и материалами, в том числе деталями и конструкциями, а также необходимым оборудованием, механизмами и инструментами.

  - Работы по Договору могут выполняться из материалов, переданных Заказчиком Подрядчику. Передаваемые Заказчиком Подрядчику материалы, оборудование для выполнения Работ являются давальческими и передаются Подрядчику по накладной  (М-15). Об использовании давальческих материалов и оборудования Заказчика Стороны оформляют отчёт об использовании давальческих материалов по форме Приложения № 12 к Договору.

  - Право собственности на всю документацию, предоставленную Заказчиком Подрядчику, сохраняется за Заказчиком. Вся техническая информация, конструкторская, техническая, технологическая и иная документация, исполнительная документация, подготовленная Подрядчиком и/или привлеченными им Субподрядчиками в рамках выполнения Работ по Договору, подлежит передаче в собственность Заказчика не позднее подписания Финального акта приемки-передачи работ по форме Приложения № 9 к Договору (далее – Финальный акт), либо при его досрочном расторжении по любым основаниям, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика.

  - Подрядчик обязан иметь все необходимые разрешения для выполнения Работ по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- РАБОТЫ

  - Общие положения

    - Работы выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают:

- Работы по разработке и согласованию РД

- строительно-монтажные и пусконаладочные работы

- Гарантийные работы (устранение возможных дефектов, выявленных в течение гарантийного периода).

  - Работы по разработке Рабочей документации

    - Подрядчик обязуется выполнить Работы по разработке Рабочей документации на основании Технического задания на проектирование, исходных данных, указаний Заказчика. Результатом Работ является разработанная Подрядчиком и согласованная Заказчиком РД,  утвержденная Заказчиком в производство работ.

    - Подрядчик обеспечивает точное соответствие Рабочей документации по своему составу, наполнению и требованиям к оформлению действующим нормам Российской Федерации, Техническому заданию на проектирование, указаниям Заказчика.

    - Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ, являющимся Приложением № 2 к Договору.

    - Подрядчик обязан выполнить Работы по разработке РД в объеме, необходимом для выполнения СМР.

    - В случае, если в соответствии с нормами Российской Федерации подготовленная РД подлежит согласованию с государственными органам, иными организациями, Подрядчик обеспечить получение соответствующих согласований РД.

    - Подрядчик за свой счет и без изменений конечного срока выполнения Работ по настоящему Договору исправит недостатки РД, выявленные в процессе подготовки и согласования РД, при выполнении СМР.

    - В случае уточнения требований к характеристикам объекта Заказчик имеет право подготовить изменение к Техническому заданию на проектирование и направить его Подрядчику для учета при разработке РД или внесения соответствующих изменений в подготовленную Подрядчиком РД. Стоимость и сроки разработки РД в соответствии с изменением к Техническому заданию на проектирование или внесения изменений в разработанную РД определяется по соглашению Сторон, но не могут превышать стоимости и сроков выполнения соответствующих работ (виды, этапы, разделы) по разработке РД.

    - Право собственности на всю документацию, предоставленную Заказчиком Подрядчику, сохраняется за Заказчиком.

    - В случае если подготовленная в соответствии с настоящим Договором РД (либо отдельные ее разделы) будут содержать в себе результаты интеллектуальной деятельности, то исключительное право на данные результаты интеллектуальной деятельности передаются (отчуждаются) Подрядчиком Заказчику одновременно с передачей результатов Работ по разработке РД (подписания Актов приемки выполненных работ по подготовке РД). При этом Стороны согласовали условие, что вознаграждение за отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности входит в Цену договора, составляет 5% (Пять процентов) от Цены договора и отдельно Подрядчику не оплачивается.

    - Работы по разработке РД считаются выполненными в полном объеме после подписания Акта приемки выполненных работ по подготовке РД(по форме Приложения № 11 к Договору).

  - Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

    - Подрядчик обязан выполнить СМР в соответствии с РД, условиями Договора и приложениями к нему, с соблюдением требований технических регламентов и иных обязательных нормативных и технических документов  (Своды правил, СНиПы, ГОСТы и т.д.), локальными нормативно-правовыми актами Заказчика, которые регулируют выполнение отдельных видов Работ, а также в соответствии с иными законными требованиями, в том числе по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

    - Перед началом производства работ разработать Проект производства работ (далее – ППР) на весь комплекс выполняемых работ в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.613-2014, ПУЭ и другими нормативными документами. Подрядчику необходимо согласовать  ППР с Заказчиком, Московские кабельные сети -  Филиалом  ПАО «МОЭСК», с филиалом ПА «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра, филиалом АО «ЦИУС ЕЭС – ЦИУС Центра, всеми землепользователями и другими заинтересованными организациями.

    - Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ, являющимся Приложением № 2 к Договору.

  - Завершение Работ по Договору

    - После завершения Работ Стороны подписывают Финальный акт в соответствии с условиями Договора по форме согласно Приложению №9 к Договору.

  - Промышленная безопасность

    - Подрядчик обеспечивает эксплуатацию грузоподъемных машин и других средств механизации, контроль и надзор за которыми осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором,  и другими  нормативными актами, регламентирующими организацию безопасного проведения данного вида работ.

  - Материалы и оборудование (иждивение Подрядчика)

    - Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика, то есть с использованием материалов и оборудования, комплектацию которых обеспечивает Подрядчик в соответствии с Техническим заданием на проектирование (Приложение №3 к Договору),  ТЗ на СМР, РД в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

    - Все поставляемые материалы, оборудование и запасные части к нему должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в Договоре, за исключением давальческих материалов.

    - Объем и комплектность запасных частей к оборудованию должны гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение Гарантийного периода.

    - В части отгрузки материалов, оборудования и запасных частей к нему, Подрядчик обязан путем направления в адрес Заказчика письменного уведомления, за 3 (три) рабочих дня, сообщить Заказчику о доставке на место проведения работ и получить решение от Заказчика об отгрузке материалов и оборудования.

    - Для осуществления осмотра доставленных  материалов и оборудования, указанных в пункте 2.4.7 Договора, Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает Подрядчику о своих представителях, назначенных для этих целей.

    - Уполномоченные представители Заказчика проводят осмотр материалов и оборудования в целях подтверждения его соответствия требованиям, указанных в пункте 2.4.7 Договора. По результатам осмотра составляется акт осмотра материалов и оборудования по форме Приложения № 8 к Договору.

В случае выявления недостатков при осмотре материалов и оборудования, такие недостатки фиксируются Заказчиком в акте осмотра материалов и оборудования. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки материалов и оборудования за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения работ. Выявление недостатков поставленных материалов и оборудования не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения работ и за окончание Работ по Договору в целом.

    - Все используемые для выполнения Работ по Договору материалы и оборудование должны соответствовать условиям Договора, нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

    - В случае использования Подрядчиком либо привлекаемыми им Субподрядчиками импортных материалов и оборудования, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления материалов и оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования.

- МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

  - Местом производства Работ являются, земельный участок с кадастровыми номерами: 77:15:0020321:380, 77:15:0020321:381, расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково».

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора на весь период выполнения работ и определяется в соответствии Приложением № 1 к Договору «Распределение Цены Договора» и к Договору и составляет _______________________ руб. (____________________), в том числе НДС 18% в размере ______________ руб. (________________________), в том числе:

- Стоимость Работ по разработке Рабочей документации составляет ______________руб. (_________), в том числе НДС 18% _______руб. (____);

- Стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ составляет _______ руб. (______), в том числе НДС 18% ____________ руб. (_______)

  - Цена Договора включает цену Работ, цену материалов и оборудования, иных работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

  - Цена Договора, указанная в пункте 4.1.  является максимально-предельной и подлежит изменению только в случаях указанных в порядке, установленным пунктом 4.5. Договора.

  - В случае, если согласно сводному сметному расчету, входящему в состав Рабочей документации, получившему положительное заключение, общая стоимость  расходов Подрядчика будет равна или превысит Цену договора, указанную п.4.1. договора, Цена договора не подлежит изменению. При этом Подрядчик обязуется выполнить все Работы в соответствии с условиями Договора и не вправе ни при каких обстоятельствах требовать увеличения Цены договора.

  - В случае, если согласно Сводному сметному расчету, входящему в состав Рабочей документации и получившему положительное заключение экспертизы, общая стоимость расходов Подрядчика будет меньше Цены договора, указанной в пункте 4.1 Договора, Цена договора подлежит уменьшению до размера расходов Подрядчика, определенного в Сводном сметном расчете, входящем в состав Рабочей документации и получившим положительное заключение экспертизы с учетом применения Договорного коэффициента снижения. При этом Стороны в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения положительного заключения экспертизы обязаны заключить дополнительное соглашение об уменьшении Цены договора. В случае, если дополнительное соглашение об уменьшении Цены договора не будет подписано в срок, указанный в настоящей статье, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Подрядчику убытков, причиненных прекращением Договора.

  - Подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Подрядчиком материалов и оборудования, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами Цены Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте.

  - Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает, в том числе:

    - стоимость всех этапов и видов Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору

    - стоимость материалов и оборудования;

    - разработка ППР, прочих организационно-технологических и иных документов, если их разработка и утверждение предусмотрены действующими нормами и / или Договором, в том числе деклараций пожарной безопасности, составленных в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

    - своевременное производство, таможенная очистка, доставка, сертификация (если необходимо) материалов и оборудования, включая поставку и монтаж всех составляющих Работ во внерабочее время, праздничные и выходные дни;

    - возврат и замена в отношении ошибочно поставленных и/или поврежденных материалов, оборудования, исправление дефектов;

    - выполнение Работ в соответствии с РД,  проектом производства работ, Графиком выполнения работ, требованиями Договора;

    - накладные, транспортные и прочие расходы, прибыль, непредвиденные затраты, расходы на погрузо-разгрузочные работы, подъем оборудования и материалов;

    - все расходы Подрядчика по оплате труда, материальных ресурсов;

    - затраты по эксплуатации строительных машин, механизмов, грузоподъемной техники;

    - затраты по перебазировке рабочих, бытового городка и прочие непредвиденные затраты и расходы;

    - машины, механизмы, оборудование, конструкции, материалы, инструменты и прочее, необходимые для выполнения Работ;

    - затраты по осуществлению геодезических работ в процессе строительства;

    - оформление регистрации и разрешений для персонала, необходимых для выполнения Работ, униформа, средства индивидуальной защиты;

    - затраты на подготовку Исполнительной документации в 5 (пяти) экземплярах, включая все необходимые акты, сертификаты и свидетельства, в том числе на формирование папок Исполнительной документации для органов  надзора в соответствии со стандартами Фонда («Приказ №280-Пр от 21.08.2015 – О внесении изменений в отдельные нормативные акты Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в области проектирования и строительства» и «Приказ №178 от 30.08.2013 – Об утверждении Регламента по организации и выполнению работ по геодезии и картографии на объектах строительства ООО «ОДПС Сколково»);

    - Транспортировку, доставку на строительную площадку материалов, оборудования и запасных частей к оборудованию, их выгрузку, складирование, хранение;

    - Затраты на использование программного обеспечения, требуемого Заказчиком для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчика, в том числе программное обеспечение «Autodesk Revit» версии 2010 г. (формат *.rvt.), «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.),  «Project»;

  - Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает в себя всю стоимость элементов Работ.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Срок выполнения Работ по Договору составляет 35 (Тридцать пять) календарных дней и осуществляется в 2 этапа:

1 этап: Подрядчик обязуется завершить Работы по разработке РД (включая сметную документацию) в срок не позднее 14 (Четырнадцати)  календарных дней с даты подписания Договора;

2 этап: Подрядчик обязуется завершить выполнение  строительно-монтажных  и пусконаладочных работ в срок не позднее 21 (Двадцати одного) календарного дня с даты утверждения Заказчиком Рабочей документации «в производство работ».

5.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с очередностью и согласно этапам, указанным в Графике выполнения работ (Приложение №2 к Договору). Подрядчик обязан выполнять Работы непрерывно, без задержек, в указанные в Графике выполнения работ сроки. Если во время выполнения Работ произойдет задержка в фактическом выполнении работ относительно Графика выполнения работ по причинам, зависящим от Подрядчика, Подрядчик обязан за свой счет принять меры, необходимые для завершения Работ в соответствии с Графиком выполнения работ, в том числе путем увеличения количества персонала, оборудования, изменения методов выполнения Работ и т.д.

  - Если в какой-либо момент, по мнению Заказчика, реальный ход Работ не будет соответствовать Графику выполнения работ, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) Календарных дней представить Заказчику план корректирующих мероприятий, обеспечивающих выполнение Работ, в предусмотренные Графиком выполнения работ сроки. В случае, если такие способы и методы приведут к возникновению у Заказчика дополнительных расходов, Подрядчик обязан компенсировать их Заказчику по его первому требованию.

  - План корректирующих мероприятий разрабатывается Подрядчиком исключительно в целях отражения реального хода Работ, и не влечет обязанность Заказчика согласовывать или утверждать новые сроки выполнения Работ, равно как и не влечет продление сроков Работ по Договору.

  - К любому графику работ, который должен быть подготовлен Подрядчиком или его Субподрядчиками в связи с выполнением Работ по Договору, предъявляются следующие требования, обязательные для исполнения:

- график выполняется в формате «Project»;

- работы идут в порядке их выполнения;

- работы сгруппированы в однородные секции (например, согласования Заказчика, логистика и доставка материалов, оборудования, Работ, устранение дефектов и т.д.);

- определены все согласования, требуемые от Заказчика и периоды (не менее 5 (пяти) рабочих дней) таких согласований;

- определена последовательность и период проведения всех необходимых тестов, испытаний и т.д.;

- указана зависимость всех видов Работ друг от друга;

- указано ответственное лицо со стороны Подрядчика за каждый вид Работ;

- состав и сроки программы Работ отвечают требованиям Договора;

- указан Критический путь (последовательность работ, влияющих на конечный срок реализации проекта);

- максимально эффективно использованы методы оптимизации графика: параллельное выполнение Работ и оптимальное распределение ресурсов;

- к Сетевому графику Подрядчик должен приложить пояснительную записку с указанием:

      - общего описания методов и технологии производства Работ;

      - общего описания ключевых этапов производства Работ;

      - типа и количества (для каждого типа) персонала, которое Подрядчик ожидает задействовать для выполнения Работ;

      - типа и количества (для каждого типа) машин и механизмов, которые Подрядчик предполагает задействовать для выполнения Работ.

- ПРИЕМКА И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТ

  - Приемка Рабочей документации.

    - По готовности Рабочей документации (включая сметы) Подрядчик предоставляет на рассмотрение Заказчику Рабочую документацию в следующем формате и количестве: 3 (Три) комплекта Рабочей документации, включая полноразмерные чертежи, пояснительные записки, калькуляции, спецификации – на бумажном носителе на каждое изделие с привязкой индивидуально к каждому адресу установки изделия, 1 (Одна) цифровая копия (в формате dwg и doc) - на электронном носителе CD-диске, 1 (Одна) цифровая копия (в формате pdf) - на электронном носителе CD-диске, сметная документация - в формате XLS.

    - В случае необходимости выдачи отдельных чертежей Рабочей документации в производство работ по требованию Заказчика, Подрядчик передает Заказчику отдельные чертежи Рабочей документации.

    - Одновременно с Рабочей документацией Подрядчик передает Заказчику:

- оригиналы согласований и заключений, полученных в отношении Рабочей документации (если получение таких согласований и заключений предусмотрено нормативными требованиями Российской Федерации);

2) опись в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе, подписанную со стороны Подрядчика. В Описи Подрядчик указывает: дату передачи, наименование передаваемых документов, количество экземпляров передаваемых документов. Опись заверяется подписью представителя Подрядчика.

    - Заказчик проверяет комплектность представленных документов по Описи. Заказчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения документов подписать со своей стороны Опись либо направить Подрядчику в письменном виде свои замечания. Опись подписывается представителем Заказчика с указанием даты получения документов. Дата подписания Заказчиком Описи является датой получения Заказчиком комплекта документов.

    - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения рассматривает представленный Подрядчиком комплект документов и либо согласует его, либо направляет Подрядчику замечания и дополнения. При этом возражения Заказчика могут быть связаны как с несоответствием подготовленной Рабочей документации условиям Договора, Техническому заданию либо нормативным требованиям Российской Федерации, так и наличием технических / формальных ошибок в Рабочей документации. Подрядчик обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней учесть все замечания и дополнения Заказчика, либо представить Заказчику мотивированное обоснование невозможности учесть какие-либо замечания Заказчика в связи с несоответствием их Рабочей документации, нормативным требованиям Российской Федерации (со ссылками на конкретные нормы), Исходным данным и условиям Договора.

    - Исправленные и дополненные по замечаниям Заказчика документы повторно представляются на согласование Заказчика в порядке, указанном в пунктах 6.1.1 – 6.1.5 Договора.

    - Вне зависимости от наличия у Заказчика замечаний в отношении Рабочей документации, Подрядчик несет ответственность за все проектные и технические решения, отраженные в Рабочей документации.

    - Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения Заказчиком от Подрядчика Рабочей документации (при отсутствии не устраненных замечаний Заказчика к указанной документации), Заказчик рассматривает Рабочую документацию. При наличии замечаний Заказчик информирует об этом Подрядчика, который обязан за свой счет вносить необходимые изменения и/или доработки в Рабочую документацию в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения от Заказчика замечаний, если иные сроки не согласованы Сторонами. Заказчик вправе направлять замечания на изменения и/или доработки, внесенные в Рабочую документацию Подрядчиком в порядке, установленном выше в настоящем подпункте. Положения настоящего пункта применяются вплоть до устранения всех замечаний. В случае получения замечаний более двух раз Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, потребовать возмещения Подрядчиком убытков, а также не принимать и не оплачивать подготовленную Подрядчиком Рабочую документацию.

    - После согласования Заказчиком подготовленной Рабочей документации, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить Заказчику окончательную редакцию Рабочей документации в 4 (Четырех) экземплярах в формате, предусмотренном пунктами 6.1.1 и 6.1.2 Договора, с двумя экземплярами Описи, а также 2 (Два) экземпляра Акта приемки выполненных работ по подготовке Рабочей документации (по форме Приложения №11) и счет-фактуру,  подписанные со своей стороны.

    - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан рассмотреть Акт приемки выполненных работ по подготовке Рабочей документации и при отсутствии замечаний подписать его со своей стороны и направить один экземпляр Акта приемки выполненных работ по подготовке Рабочей документации Подрядчику.

    - Работы по подготовке Рабочей документации считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта приемки выполненных работ по подготовке Рабочей документации.

    - Право собственности на Рабочую документацию, а также все исключительные права на Рабочую документацию (если применимо), переходят к Заказчику в дату подписания Акта приемки выполненных работ по подготовке Рабочей документации.

    - Подрядчик несет ответственность за результаты Работ по подготовке Рабочей документации, которые должны соответствовать целям, указанным в настоящем Договоре, соответствовать всем применимым нормативным требованиям Российской Федерации, указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора, Техническому заданию, а также несет полную ответственность за любое нарушение патентных, авторских, исключительных прав в связи с указанными Работами.

  - Приемка выполненных строительно-монтажных работ

    - По окончанию выполнения Работ Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику нарочным либо экспресс-почтой с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов (далее – Пакет документов), включающий:

Исполнительную документацию, согласно пункту 10.2.8.1 Договора;

Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде;

акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – 2 экземпляра на бумажном носителе;

справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – 2 экземпляра на бумажном носителе;

акт

счет-фактуру – 1 экземпляр на бумажном носителе;

счет на оплату – 1 экземпляр на бумажном носителе;

      - Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а ведется Подрядчиком в текущих ценах по объекту в разрезе перечня объектов, входящих в состав объекта с детализацией по видам работ, оборудованию и материалам в электронном виде на основании сметных норм и расценок для каждого конструктивного элемента или вида работ. Ежемесячно при сдаче выполненных работ Журнал распечатывается, листы нумеруются, прошнуровывается. Журнал оформляется Подрядчиком, согласовывается работником организации по проведению строительного контроля, закрепленного за Объектом, и передается Заказчику с полным комплектов оригиналов документов.  Подписанный со стороны Заказчика Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а должен постоянно находиться на объекте совместно с исполнительной документацией.

Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а заполняется на основании фактически выполненных видов и объемов работ и соответствующих позиций сметной документации .

      - Акт о приемке выполненных работ (далее - КС-2) должен быть заполнен на основании инструкции по заполнению унифицированной формы отчетности и в соответствии с разъяснениями Федеральной службы государственной статистки (Росстат) по перечню объектов, входящих в состав Объекта на основании данных Журнала учета выполненных работ по форме КС-6а.

    - В КС-2 выполненные объемы работ распределяются по объектам учета в соответствии с Рабочей документацией.

    - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (далее -  КС-3): оформляется на основании данных акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) с учетом стоимости компенсируемых затрат, с выделением стоимости оборудования «в монтаже», строительно-монтажных работ, в разрезе затрат, входящих в состав объекта строительства за отчетный период. Справка составляется на фактически выполненные строительно-монтажные и другие работы, выполняемые при строительстве Объекта.

    - Заказчик в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику по 1 (одному) экземпляру подписанных со своей стороны документов или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с перечнем подлежащих устранению замечаний и сроков их устранения. Подрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику.

    - Заказчик имеет право отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения Недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ в соответствии с их назначением, до полного устранения таких Недостатков Подрядчиком, при условии, что Недостатки не произошли по вине Заказчика, а также непредоставления (или ненадлежащего оформления) Подрядчиком подтверждения затрат на Материалы и Оборудование.

    - Стороны согласны с тем, что подписание ими актов о приемке выполненных в отчетном месяце Строительно-монтажных Работ (КС-2) производится только в целях подтверждения выполнения промежуточных Строительно-монтажных Работ и/или их части и исключительно для проведения предварительных расчетов по настоящему Договору. После подписания сторонами форм КС-2 и КС-3, Подрядчик направляет в адрес заказчика счет-фактуру в течение 1-го дня.

    - Перед подписанием КС-2 и КС-3 Заказчик может запросить у Подрядчика, а он обязан незамедлительно предоставить подтверждение получения Субподрядчиком платежей согласно подписанным КС-2 и КС-3 за предыдущий месяц, за вычетом Гарантийных и прочих применимых удержаний.

    - При отсутствии стоимости оборудования и материалов в сметной нормативной базе, их цена подтверждается заверенными копиями первичных документов (счетов-фактур, накладных, договоров поставки и т.п.) по факту их приобретения, который прикладывается к КС-2. К оплате принимается оборудование и материалы, отсутствующие в нормативной базе, в пределах стоимости определенной в сметной документации разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком.

  - Испытания во время выполнения Работ

    - Материалы, приборы, оборудование, Работы или монтаж не должны быть укрыты или иным способом постоянно скрыты от наблюдения до тех пор, пока представитель Заказчика не получит возможность осмотреть их и дать письменное разрешение Подрядчику на выполнение Работ по скрытию. Подрядчик обязуется письменно уведомлять представителя Строительного контроля Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых Работ не менее чем за 24 часа до даты начала освидетельствования.

    - Приемке результатов Работ должны предшествовать предварительные испытания. Все необходимые проверки и испытания должны проводиться в соответствии с программой, согласованной с Заказчиком, причем должны быть предоставлены условия для присутствия Заказчика на всех таких проверках и испытаниях. Приемка результатов Работ может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

7.1. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком надлежаще оформленного оригинала счета  при условии подписания Сторонами документов указанных в п. 6.1.9 и 6.2.1. за вычетом Гарантийного удержания 5% (Пяти процентов) от стоимости принятых Работ.

7.2. Счет, направленный Подрядчиком Заказчику до подписания Сторонами документов указанных в пункте 6.1.9 и/или  пункте 6.2.1.  Договора Заказчиком не рассматривается и не является основанием для осуществления расчетов.

7.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются по безналичному расчету, платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

7.4. Счет, выставляемый Подрядчиком, оформляется в российских рублях, и должен содержать:

- ссылку на номер и дату Договора;

- наименование Работ;

- период выполнения Работ;

- сумму платежа без учета НДС;

- ставку и сумму НДС;

- сумму платежа с учетом НДС;

- банковские реквизиты Подрядчика.

# В случае расхождения реквизитов Подрядчика для перечисления средств, указанных в выставленном счете и в настоящем Договоре, приоритетными считаются банковские реквизиты Подрядчика, указанные в счете.

7.5. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате в рамках настоящего Договора считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7.6. Каждая Сторона самостоятельно оплачивает сборы и комиссии обслуживающего ее банка.

7.7. Возврат гарантийного удержания.

7.7.1. Если иное не предусмотрено иными положениями настоящего Договора, 100% (Сто процентов) от общей суммы Гарантийного удержания выплачивается на основании счета на оплату в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней по истечении 24 (Двенадцати четырех) месяцев с момента подписания Заказчиком Финального акта. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

- СУБПОДРЯДЧИКИ

  - Подрядчик обязан уведомить Заказчика о заключении договора с каждым Субподрядчиком, с указанием ОГРН, ИНН, СРО, необходимых лицензий и сертификатов, место нахождения, на фирменном бланке за подписью руководителя и печатью, в течение 5 (пяти) рабочих дней, после заключения соответствующего договора.

- ПРАВА СТОРОН

  - Права Заказчика

    - Стороны осуществляют Контрольные обмеры, которые являются дополнительной процедурой установления фактического выполнения объёмов и стоимости Работ (как оплаченных, так и предъявленных к оплате), соответствия строящегося или введённого в эксплуатацию Объекта его характеристике, назначению, проектно-сметной документации, определения полноты завершения и качество Работ, принятых по соответствующим актам, смете.

Контрольные обмеры не заменяют мероприятия по контролю объемов и качества результатов выполненных работ при осуществлении строительного контроля, а также при приемке результатов выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

Порядок проведения Контрольных обмеров определяется «Регламентом контрольных обмеров выполненных строительно-монтажных работ», являющимся Приложением № 6 к Договору.

При инициировании процедуры Контрольного обмера одной из Сторон в соответствии с Регламентом контрольных обмеров участие в проведении Контрольного обмера для другой Стороны является обязательным.

    - Заказчик и представитель Заказчика имеют право дать указание Подрядчику приостановить Работы при нарушении правил охраны труда и техники безопасности, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ГОСТ и СНиП, условий Договора и потребовать от Подрядчика силами и за счет Подрядчика устранения нарушений, что не может служить основанием для продления срока выполнения Работ по Договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

10.1. В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента подписания Договора, Стороны оформляют Акт  допуска к месту производства работ (по форме Приложения № 5 «Форма Акта допуска к месту производства Работ» к Договору).

10.2. Обязанности Заказчика

    - Заказчик обязуется предоставить доступ  к месту производства Работ персонала, материалов и оборудования Подрядчика в порядке и на условиях, установленных Договором.

    - Заказчик обязан передать Подрядчику, а в случае необходимости, продлить срок действия технических условий для присоединения всех инженерных коммуникаций, а также контролировать получение дополнительных технических условий Подрядчиком, в соответствии с Законодательством РФ.

  - Обязанности Подрядчика

    - Общие положения

      - Подрядчик обязан своевременно выполнить и завершить Работы, в соответствии с согласованным Графиком выполнения работ, РД, ведомостями объемов работ, Законодательством Российской Федерации.

      - Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

- обо всех случаях аварий, пожаров, инцидентов, травматизма, гибели работников Подрядчика,  Субподрядчиков и других организаций, произошедших при выполнении Работ. Расследование вышеуказанных случаев Подрядчик проводит в сроки и в порядке, установленные законодательством. Подрядчик направляет Заказчику материалы  по результатам расследования. Кроме того, Подрядчик обязан предоставлять информацию по указанным выше вопросам в ответ на письменные запросы Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика.

      - В случае, если к персоналу Подрядчика или его Субподрядчикам будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных контролирующих органов, и/или Фонда, он должен незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть им понесены в связи с такими событиями.

      - Подрядчик обязуется сообщать Заказчику о любых дефектах или повреждениях Объекта,  которые стали известны Подрядчику в ходе выполнения Работ.

      - Подрядчик обязуется в случае аварий (инцидентов), пожаров, повреждений Объекта в течение Гарантийного периода, обусловленных недостатками Объекта, устранить последствия аварий (инцидентов), пожаров, повреждения за собственный счет в кратчайшие сроки с момента обнаружения повреждений.

      - С момента образования на Объекте мусора и отходов (далее - «Отходы») в результате производства работ, составить и подписать уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя акт об образовании Отходов с указанием объемов материалов, принять Отходы в собственность и нести ответственность за обращение с Отходами в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления».

Заключить договор на утилизацию Отходов и предоставить Заказчику в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, после выполнения Заявки, комплект документов (заверенные надлежащим образом копии актов сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, талоны на вывоз мусора и т.д.) однозначно свидетельствующих об обеспечении собственником (Исполнителем) утилизации Отходов I - IV класса опасности организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по размещению или обезвреживанию отходов I - IV класса опасности.

В случае выявления неправомерных действий по обращению с Отходами (несанкционированное размещение, размещение без учета класса опасности отходов и т.д.) нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, как собственник отходов.

Вести учет образующихся Отходов в соответствии с приказом от 01.09.2011 
№721 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами», оформлять все соответствующие документы (паспорта опасных отходов, свидетельства и т.д.) и самостоятельно оплачивать экологические платежи в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления.

    - Мобилизация

      - В течение 3 (трех) календарных дней с момента начала Работ Подрядчик обязан назначить ответственных за производство Работ из числа персонала Подрядчика, в том числе инженера по охране труда. Во время производства Работ Подрядчик обязуется обеспечить присутствие на объекте ответственных за производство Работ из числа персонала Подрядчика и инженера по охране труда.

    - Материально-техническое обеспечение

      - Необходимое материально-техническое обеспечение выполнения Работ возлагается на Подрядчика.

      - В целях возмещения затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в соответствии с ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» и постановлением Правительства РФ от 5 мая 2011 г. № 339 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково»)», Подрядчику рекомендуется самостоятельно (без привлечения Субподрядчиков) заключить с Поставщиками договоры на поставку оборудования и материалов, ввозимых для целей их использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении Объекта, а также Подрядчику рекомендуется заключить договор на оказание услуг таможенного представителя с Обществом с ограниченной ответственностью «Таможенно-финансовая компания инновационного центра «Сколково».

    - Идентификация персонала

      - Подрядчик обеспечивает за свой счет идентификацию в соответствии с пунктом 10.3.4.2 Договора каждого лица, находящегося на месте проведения Работ.

      - Все работники Подрядчика и его Субподрядчиков обязаны носить униформу с фирменным наименованием Подрядчика или его Субподрядчика.

    - Передвижение персонала

      - Подрядчик обязуется предпринять все разумные меры для предотвращения нарушения его персоналом границ владения любых объектов, примыкающих к месту производства Работ.

      - Подрядчик обязуется не допускать проникновения любых из его сотрудников на любые площади, которые находятся вне границ рабочего пространства участка, отведенного ему для осуществления Работ без разрешения Заказчика.

    - Подтверждение осуществления закупок

      - По соответствующему требованию Заказчика Подрядчик обязан незамедлительно представить документы, подтверждающие приобретение материалов, оборудования, необходимых для выполнения Работ.

    - Персонал Подрядчика

      - На всем протяжении выполнения Работ Подрядчик обязуется не допускать устройства постоянного или временного жилья на Объекте.

    - Исполнительная документация.

      - После завершения работ Подрядчик обязан передать Заказчику следующую документацию (4 экземпляра оригинала на бумажном носителе, подписанных Подрядчиком, 1 экземпляр в электронном виде в формате AutoCAD, в сканированном виде в формате PDF, подписанную Подрядчиком) (далее – Исполнительная документация):

- полный комплект Исполнительной документации по всем выполненным Работ, необходимый для получения заключения о соответствии построенного Объекта проектной документации (в части выполненных строительно-монтажных работ);

- технические отчеты и результаты лабораторных испытаний электроустановки (петля «фаза-ноль», ток утечки автоматов и т.д.);

- все акты, включая акты скрытых работ, промывки, гидравлических испытаний и т.д.;

- инструкции по эксплуатации и технические паспорта;

- гарантийные сертификаты;

- прочие сертификаты (пожарные, санитарные, гигиенические, соответствия, качества и т.д.);

- полную спецификацию с перечнем всего установленного оборудования и использованных материалов с указанием артикулов, наименований и контактных данных Поставщиков.

При этом документы, оформленные на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

      - Заказчик предоставляет свои замечания к переданной Исполнительной документации в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения от Подрядчика. После предоставления замечаний со стороны Заказчика по Исполнительной документации Подрядчик обязуется исправить таковые в течение 5 (пяти) календарных дней и передать Заказчику окончательный вариант Исполнительной документации (4 экземпляра оригиналов на бумажном носителе, подписанных Подрядчиком, 1 экземпляр в электронном виде в формате AutoCAD, в сканированном виде в формате PDF), подписанной Подрядчиком.

      - Подрядчик обязан хранить и систематизировать оригиналы Исполнительной документации до полной приемки Работ, включая все необходимые испытания.

      - После окончания Работ Подрядчик обязан составить реестр всей Исполнительной документации и передать полный комплект Исполнительной документации Заказчику за подписью уполномоченного представителя Подрядчика.

      - Без передачи Подрядчиком Исполнительной документации окончательная приемка Работ (подписание Финального акта) Заказчиком не осуществляется, Работы не оплачиваются.

    - Демобилизация

      - Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Финального акта или прекращения Договора по любому основанию вывезти за пределы места производства работ  принадлежащие ему строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, временные конструкции, временные здания и сооружения, а также строительный мусор.

      - После завершения работ Подрядчик обязан восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время производства работ. Все элементы оборудования и коммуникационных систем по типам, модификациям и параметрам должны соответствовать ПУЭ, проектной документации и документации заводов изготовителей.

      - Все мероприятия по демобилизации осуществляются по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. охрана труда и техника безопасности

  - При выполнении Работ в части охраны окружающей среды и обеспечения безопасности строительных работ Подрядчик обязан руководствоваться статьей 751 Гражданского кодекса Российской Федерации и Приложением № 7 к Договору «Требования к обеспечению пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности, требований по охране труда и техники безопасности».

- ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

  - . Гарантийный период на результаты Работ составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами Финального акта, либо момента досрочного расторжения Договора.

  - Обнаруженные в период выполнения работ, а также в Гарантийный период недостатки или дефекты результата Работ Подрядчик обязан устранить за свой счет без просрочек и в течение срока, указанного Заказчиком. Такой срок в любом случае не должен превышать 30 (Тридцать) дней. Гарантия качества результата Работ распространяется на все составляющие результата Работ. Гарантийный период на все Работ, в которых обнаружен недостаток или дефект, продлевается на период устранения таких дефектов и/или недостатков.

  - При отказе/уклонении Подрядчика от устранения недостатков / дефектов в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе поручить их устранение третьему лицу с возмещением затрат за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков. В случае поручения исправления недостатков/дефектов Работ третьему лицу, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость выполнения работ третьим лицом на основании подтверждающих документов, представленных Заказчиком и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика. При этом Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких дефектов/недостатков не зависит от суммы затрат Подрядчика, если бы такие дефекты/недостатки устранялись его силами.

- переход рисков

  - Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ и всего оборудования, материалов, имущества, находящихся территории производства работ, начиная с момента подписания Сторонами Акта допуска к  месту производства работ и до момента подписания Сторонами Финального акта.

  - В случае повреждения, пропажи, кражи любого имущества на территории и месте производства работ Подрядчик обязан компенсировать все убытки потерпевшей стороне.

- УСЛУГИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик оказывает услуги по содержанию места производства работ (строительной площадки) (далее – Услуги Заказчика). В Услуги Заказчика включены расходы по:

  - поставке электроэнергии на освещение периметра и дорог инновационного центра «Сколково»;

  - аварийно-восстановительным работам и осуществлению оперативно-эксплуатационного обслуживания объектов электросетевого хозяйства;

  - техническому обслуживанию временного ограждения с инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО);

  - эксплуатации и содержанию временных объектов (временных и постоянных дорог, ограждения);

  - охране периметра по территории инновационного центра «Сколково».

  - Услуги Заказчика предоставляются в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ с даты подписания Акта допуска к месту производства Работ по дату подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, указанного в п.6.2.1.2 Договора, или дату досрочного прекращения Договора по любым основаниям.

  - Подрядчик производит оплату услуг Заказчика по факту приемки выполненных строительно-монтажных работ.

  - Стороны определили, что расходы на оказание услуг Заказчика составляют сумму, равную 1,55 % (Одна целых пятьдесят пять сотых процента) от стоимости Строительно-монтажных работ, указанной в подпункте 2 пункта 4.1 настоящего Договора. Стоимость расходов на оказание услуг Заказчика содержит в том числе НДС по ставке 18%.

  - После подписания Заказчиком предоставленных Подрядчиком КС-3 и КС-3, Заказчик направляет Подрядчику 2 экземпляра акта приемки Услуг Заказчика, счет на оплату и счет-фактуру на стоимость Услуг Заказчика, оказанных за соответствующий месяц. Стоимость Услуг Заказчика рассчитывается по формуле:

СУ=КС*С/100%, где:

СУ – стоимость услуг по содержанию места производства, оказанных Заказчиком (руб.);

КС – стоимость Строительно-монтажных работ, принятых Заказчиком по КС-2, КС-3 (руб.);

С - 1,55% (ставка за услуги Заказчика).

  - Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика документов, указанных в пункте 14.5 настоящего Договора, обязан подписать Акт приемки услуг по содержанию места производства Работ и направить один экземпляр Акта Заказчику, а также в течение 5 (Пяти) рабочих дней произвести оплату услуг по содержанию места производства Работ, оказанных за период выполнения строительно- монтажных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

  - Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменном виде в качестве дополнительных соглашений к Договору.

- приостановление работ

  - Подрядчик обязан выполнять все распоряжения и указания Заказчика, касающиеся производства Работ, включая распоряжения о приостановке всех или части Работ.

  - Если Заказчик обнаруживает или обоснованно считает, что:

1) 	Работы или любая их часть являются дефектными или создают опасность людям или собственности; или

2) Подрядчик не предоставляет достаточное количество рабочей силы, материалов или оборудования для выполнения Работ согласно условиям Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика приостановить Работ или любую их часть до того времени, пока причина данного требования  не устранена. При этом расходы на приведение результатов Работ или их частей в соответствие с требованиями Договора в полном объеме несет Подрядчик. В случае приостановки Работ по причинам, указанным в настоящем разделе Договора, Подрядчик не имеет права на увеличение срока выполнения Работ по Договору.

  - Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о любых проблемах, связанных с производством Работ, и приложить все усилия для их разрешения. В случае возникновения, по любой причине, в связи с проводимыми Работами очевидной угрозы безопасности Объекта и/или людей, Подрядчик обязуется немедленно остановить Работы и немедленно сообщить об этом Заказчику.

  - В случае приостановки Работ или их части, Подрядчик принимает все необходимые меры по защите, охране и сохранности приостановленной части Работ. После получения Подрядчиком письменного разрешения от Заказчика на возобновление выполнения Работ, Подрядчик совместно с Заказчиком проверяют состояние Работ на предмет их целостности. В случае, если за время приостановки Работ, все Работы или их часть были повреждены или потеряли ценность, Подрядчик обязан восстановить их до уровня, приемлемого для Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. НЕУСТОЙКА.

  - Просрочка в выполнении Работ со стороны Подрядчика, в том числе задержка окончания Работ по промежуточным срокам, указанным в Графике выполнения работ, просрочка в устранении недостатков и дефектов влечет за собой наложение неустойки на Подрядчика от стоимости невыполненных в срок (либо выполненных с ненадлежащим качеством) Работ, из расчета двукратной ключевой ставки Банка России, и имевшей место на дату конечного срока выполнения соответствующих Работ/устранения недостатков.

  - За просрочку освобождения места производства Работ от принадлежащего Подрядчику имущества (строительной техники, оборудования, расходных материалов и т.д.) в соответствии с условиями Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % (Пять сотых процента) от Цены Договора за каждый день просрочки.

  - За каждое единичное нарушение (нарушение, совершенное одним лицом в конкретный момент времени) требований любого из нижеперечисленных условий Заказчик вправе наложить на Подрядчика штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Перечень нарушений, за которые взимается вышеуказанный штраф:

  - нарушение требований техники безопасности, охраны труда (в том числе нарушение запрета на пронос на место производства работ спиртных напитков, наркотиков и иных психотропных веществ, любого оружия) и/или охраны окружающей среды, предусмотренных настоящим Договором;

  - нарушение требований промышленной, пожарной безопасности, санитарных норм и правил при выполнении Работ, в том числе на территории строительных городков, в том числе курение, питание и пользование туалетов не в специально отведенных для этого местах (за исключением нарушений, предусмотренных пунктами 17.6. – 17.9. Договора);

  - нарушение обязанности Подрядчика по предоставлению Заказчику информации обо всех случаях аварий, пожаров, инцидентов, травматизма, гибели работников Подрядчика, Субподрядчиков и других организаций, произошедших при выполнении Работ в соответствии с настоящим Договором, в том числе непредставление информации в ответ на письменные запросы Заказчика по указанным выше вопросам в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика.

  - В случае применения к Заказчику санкций уполномоченными Государственными органами, если основанием применения санкций явилось нарушение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика денежных средств.

  - За каждый случай загорания, пожара, иной чрезвычайной ситуации (в том числе техногенного или экологического характера) на территории места производства работ и территории, прилегающей к месту производства работ, произошедший по вине Подрядчика, Субподрядчика или персонала Подрядчика и/или его Субподрядчиков, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - За каждое дорожно-транспортное происшествие на территории Инновационного центра «Сколково», произошедшее по вине персонала Подрядчика и/или его Субподрядчиков, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - Если в ходе выполнения Работ произошёл несчастный случай со смертельным исходом или групповой несчастный случай по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - Если в ходе выполнения Работ произошёл несчастный случай с временной или стойкой утратой трудоспособности работником Подрядчика и/или его Субподрядчиков по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - Стороны настоящим договорились о том, что любые неустойки, предусмотренные настоящим Договором, подлежат оплате при условии направления Стороной письменного требования об уплате таких неустоек, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения второй Стороной соответствующего требования.

  - Заказчик вправе удержать суммы неустоек из сумм платежей по Договору при наличии письменного согласия Подрядчика с письменным требованием об уплате таких неустоек. В случае несогласия Подрядчика с требованием Заказчика об уплате неустоек, либо если Подрядчик не ответит на соответствующую претензию, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принудительном взыскании начисленных штрафных санкций.

  - Общая сумма неустоек, которая может быть взыскана с Подрядчика по настоящему Договору, не может превышать 10 % (Десяти процентов) от Цены Договора.

  - При просрочке оплаты Работ Заказчиком более чем на 10 (Десять) дней Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,05 % (Пять сотых процента) от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % (Десять процентов) от сумы просроченного платежа. Нарушение Заказчиком обязательства по оплате, которое не было устранено в течение 30 (Тридцати) дней после истечения срока исполнения такого обязательства, дает право Подрядчику приостановить выполнение Работ, предварительно в письменной форме уведомив об этом Заказчика, потребовав продления сроков исполнения Работ на период задержки.

  - Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку (штраф, пени), предусмотренные пунктами 16.4., 16.5. – 16.8. настоящего Договора, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ или

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта в течение 3 календарных дней с даты получения соответствующего требования или

- предписание Заказчика и/или организации по строительному контролю, выданное в порядке, предусмотренном настоящим договором или

- предписание контрольно-надзорных органов в области строительства.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения Подрядчиком убытков, без возмещения убытков Подрядчику, в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком или его Субподрядчиками начала выполнения Работ более чем на неделю по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком срока в выполнения Работ (в том числе, любых сроков, предусмотренных Графиком выполнения работ более, чем на 10 (десять) календарных дней;

- систематическое (2 (два) и более раза) несоблюдение Подрядчиком обоснованных требований Заказчика об устранении обнаруженных дефектов/недостатков в процессе выполнения Работ;

- отзыв или приостановление действия лицензий и/или разрешений (допусков) Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору;

- передача Подрядчиком полного объема Работ одному Субподрядчику или иное нарушение Подрядчиком предусмотренной Договором процедуры привлечения Субподрядчиков или Поставщиков;

- предложение Подрядчиком взятки или подарка представителям Заказчика с целью выполнения или невыполнения ими определенных действий в связи с Договором.

- иных случаях, предусмотренных Договором или законодательством Российской Федерации.

При этом Заказчик вправе потребовать передачи ему Подрядчиком результатов Работ по Договору в порядке, установленном пунктом 18.4 Договора, с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

  - Заказчик имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части отказаться от исполнения Договора в отсутствие нарушения со стороны Подрядчика, письменно уведомив Подрядчика об этом за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора. При этом Заказчик уплачивает Подрядчику часть Цены Договора, соответствующую стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ.

  - В целях передачи Заказчику результатов Работ, выполненных Подрядчиком на момент получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан передать Заказчику такие результаты Работ по соответствующему акту, предусмотренному Договором, в соответствии с правилами, установленными Договором для предварительной и окончательной приемки Работ, в том числе после проведения необходимых испытаний, в срок, установленный Заказчиком. В целях определения сумм, подлежащих оплате за принятые Работ, Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов. Подрядчик обязан подготовить и представить Заказчику акт сверки взаиморасчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика о представлении акта. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения рассматривает представленный акт и согласовывает его, либо направляет Подрядчику исправленную и подписанную Заказчиком редакцию акта сверки взаиморасчетов в двух экземплярах. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан подписать представленные Заказчиком экземпляры акта сверки взаиморасчетов и передать один экземпляр Заказчику.

  - Последствия расторжения Договора

    - Подрядчик, если этого требует Заказчик, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения Договора по любому основанию безвозмездно передает Заказчику права требования по любому договору поставки материалов и оборудования и/или на выполнение каких-либо Работ по Договору. Подрядчик настоящим обязуется включать во все договоры купли-продажи оборудования и материалов, предназначенных для исполнения обязательств по Договору, положение о безусловном и не требующем согласия продавца праве переуступить требования в пользу Заказчика.

    - В случае расторжения Договора по любому основанию Подрядчик (если отсутствует иное указание от Заказчика) освобождает место производства Работ от всех принадлежащих ему  временных зданий, сооружений, инструментов, оборудования, товаров или материалов. Если в течение 10 (десяти) календарных дней Подрядчик не выполнит данного требования, Заказчик имеет право убрать со Строительной площадки любое имущество Подрядчика. Все возникшие расходы, в том числе расходы на хранение, несет в этом случае Подрядчик.

    - В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчик обязан передать Заказчику по требованию последнего: всю полученную от Заказчика документацию, в том числе, РД,  Исполнительную Документацию и иную документацию в полном объеме.

    - Подрядчик не вправе удерживать в соответствии со статьями 359, 712 Гражданского кодекса РФ результат Работ, оборудование, остатки материалов, а также иное имущество, оказавшееся у Подрядчика и принадлежащее Заказчику, в целях обеспечения своих требований по оплате фактически выполненных Работ, возмещения своих издержек, убытков и иных сумм, которые подлежат уплате Заказчиком.

    - Положения Договора в части, касающейся расторжения и последствий расторжения Договора, действуют до момента полного исполнения Сторонами указанных положений. Досрочное расторжение Договора не прекращает гарантийных обязательств Подрядчика, предусмотренных разделом 12 Договора.

- Представители Подрядчика и Заказчика

  - Стороны в течение 3 (трех) календарных дней, следующих за датой заключения Договора, обязаны назначить своих полномочных представителей по вопросам исполнения Договора (с указанием предоставленных полномочий, контактных телефонов, адреса электронной почты, местонахождения), официально известив об этом другую Сторону в письменной форме. В случае изменения какой-либо информации о своих уполномоченных представителях Сторона в течение 1 (одного) календарного дня, следующего за датой такого изменения, обязана официально известить об этом другую Сторону в письменной форме.

- УВЕДОМЛЕНИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

  - Любое уведомление, требование или другое сообщение, направляемое какой-либо Стороной по Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным лицом. Любое уведомление считается направленным должным образом:

- в случае направления заказной почтой, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении/даты отметки о неудачной попытке вручения, или

- в случае доставки с курьером, в момент доставки.

  - В случае уклонения адресата от получения уведомления, а также в случае, когда адресат письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений в установленный срок и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или реквизитам, адресат несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления.

  - Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех могущих повлиять на исполнение Договора  изменениях в своих учредительных документах, смене печати, изменениях полномочий лиц, имеющих право подписи на финансовых документах и/или действующих на основании доверенностей, почтового адреса и банковских реквизитов, в противном случае виновная Сторона лишается права впоследствии ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от исполнения обязательств и (или) от ответственности.

  - Все уведомления могут также дублироваться по электронной почте или факсимильной связи, однако данный способ направления уведомления не является официальным.

  - Уведомления от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме по следующим адресам:

    - Если получатель Подрядчик:

| Адрес: |  |
| --- | --- |
| Кому: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |

    - получатель Заказчик:

| Адрес: | Российская Федерация, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2 |
| --- | --- |
| Кому: | Савченко Алексею Сергеевичу |
| Телефон: | 8 (495) 956-00-33, доб. 2146 |
| Факс: | 8 (495) 956-00-33, доб. 2153 |

  - Все протоколы встреч и/или совещаний, подготовленные Заказчиком и отправленные в адрес Подрядчика или Подрядчика и третьих лиц, являются официальными, а информация, содержащаяся в них, приравнивается к официальному уведомлению Заказчиком Подрядчика.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием Обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе объявленными и фактическими военными действиями; гражданской войной; эпидемиями; эмбарго; запретами компетентных органов (за исключением запретов, наложенных в связи с нарушением Подрядчиком, его Субподрядчиками Законодательства РФ), касающихся деятельности, являющейся предметом Договора; землетрясениями; наводнениями; пожарами и другими стихийными бедствиями согласно Законодательству РФ. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения обязательств по Договору, то указанный срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Затронутая Обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, направляет письменное уведомление другой Стороне об этих обстоятельствах и об их последствиях (с соответствующим подтверждением получения уведомления) и принимает все возможные меры с целью минимизации отрицательных последствий, вызванных указанными Обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой создались Обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней, известить путем направления письменного уведомления другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. По совершении действий, указанных в настоящей статье Договора, Стороны в кратчайшие сроки согласовывают действия, которые должны быть предприняты Сторонами.

  - Не извещение или несвоевременное извещение затронутой Стороной о наступлении Обстоятельств непреодолимой силы другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

  - Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства, невозможность исполнения которого обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств, которые могут быть исполнены вне зависимости от таких обстоятельств.

  - Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше 6 (шести) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны расторгнуть Договор без обязанности по возмещению убытков другой Стороны.

  - В течение 10 (десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана представить подтверждение соответствующего компетентного органа о наступлении обстоятельства непреодолимой силы. Если Сторона не предоставит указанное подтверждение в установленный в данной статье срок, то она не будет освобождена от ответственности за исполнение обязательств по Договору.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Настоящий Договор регулируется в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

21.2.  В случае возникновения споров, Стороны примут все меры к досудебному урегулированию спора. При этом каждая из сторон вправе обратиться для разрешения спора в арбитражный суд по истечению 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения контрагентом претензии (требования). При не разрешении спора в досудебном порядке, споры, в том числе связанные с заключением, исполнением, расторжением, недействительностью настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются охранять конфиденциальность всей информации, предоставленной другой Стороной, и не будут раскрывать или передавать третьим лицам такую информацию, за исключением случаев, когда на это было получено письменное согласие другой Стороны или такое раскрытие информации требуется в соответствии с Законодательством РФ уполномоченным органам власти. Подрядчик обязуется не использовать и не упоминать, прямо или косвенно, в рекламных и иных целях Договор, его Стороны и существо обязательств по Договору, за исключением случаев, когда им было получено предварительное письменное согласие Заказчика.

  - Заказчик вправе передавать полученную от Подрядчика документацию до ее приемки и получения в собственность третьим лицам в целях оценки соответствия данной документации требованиям Договора и действующего Законодательства РФ.

  - Подрядчик не вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить кино и видео-съемку на месте производства работ, а также не будет допускать осуществления указанных действий любыми иными лицами без предварительного письменного согласования с Заказчиком.

  - Подрядчик обязуется использовать любую документацию, включая документацию, переданную Заказчиком Подрядчику, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать такую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - В случае ликвидации либо реорганизации одной из Сторон Договора ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна передать другой Стороне всю конфиденциальную информацию, которая находится в её ведении и относится к Договору, не позднее, чем за 1 (один) месяц до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны. Ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о своей ликвидации/реорганизации не позднее, чем за 2 (два) месяца до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны.

- Страхование рисков.

23.1. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему Договору, в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора, обязан представить Заказчику заверенные копии страховых договоров/страховых полисов о страховании профессиональной ответственности и ответственности Подрядчика перед третьими лицами (ущерб, причиненный жизни и здоровью физических лиц; ущерб, причиненный имуществу физических или юридических лиц; расходы на юридическую защиту по предполагаемым страховым случаям), с лимитом ответственности не менее 200 000 (двести тысяч) рублей на один страховой случай. С копиями договоров страхования/страховых полисов Подрядчик также обязан предоставить Заказчику заверенные банком платежные поручения об оплате страховых премий.

23.2. Договор страхования должен быть заключен в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 23  настоящего Договора и Приложением № 10 к Договору.

23.3.  Подрядчик  обязан до заключения договоров страхования согласовать с Заказчиком проект договора страхования/страхового полиса.

23.4.  Подрядчик не имеет права вносить какие-либо существенные изменения в условия договора страхования без получения предварительного согласия Заказчика. Если страховщик вносит (или пытается внести) какие-либо изменения, то Подрядчик обязан немедленно информировать об этом Заказчика.

23.5. Выплаты, получаемые от страховщиков, должны быть использованы Подрядчиком только на возмещение вреда, причиненного Подрядчиком, или привлеченным им лицом, и компенсацию соответствующих убытков.

23.6. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Подрядчик вправе передать все или часть прав и обязанностей по Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Вся переписка между Заказчиком и Подрядчиком ведется на русском языке.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

  - Настоящий Договор в целом, все совершенные на его основании сделки и все взаимоотношения между Сторонами, вытекающие или связанные с Договором, будут во всех аспектах толковаться и регулироваться правом РФ.

  - Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон, при этом оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

  - Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора, и вступают в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон.

  - Стороны обязаны соблюдать следующие антикоррупционные условия:

    - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

1) не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

2) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

    - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

    - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

    - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- перечень приложений

К Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1   «Распределение цены договора и График освоения и финансирования»;

Приложение №2   «График выполнения работ»;

Приложение №3   «Техническое задание на проектирование»;

Приложение №4   «Предварительная ведомость объемов работ на подключение ВЛ 20 кВ от КТП-7 до КТП-8 (временные сети электроснабжения ИЦ "Сколково") к СП-8 ПАО "ФСК ЕЭС»;

Приложение №5   «Форма Акта допуска к месту производства Работ»;

Приложение №6   «Регламент контрольных обмеров выполненных строительно-монтажных работ»;

Приложение №7   «Требования к обеспечению пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности, требований по охране труда и техники безопасности»;

Приложение №8  «Форма Акта осмотра материалов и оборудования»;

Приложение №9 «Форма Финального акта»;

Приложение №10 «Страхование»

Приложение № 11 «Форма Акта приемки рабочей документации»;

Приложение №12 «Форма отчета об использовании давальческих материалов».

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:			ООО «ОДПС Сколково»

| Адрес: | Российская Федерация, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2 |
| --- | --- |
| Телефон: | 8 (495) 956-00-33, доб. 2146 |
| Факс: | 8 (495) 956-00-33, доб. 2153 |
| ИНН/КПП: | 7701897582/773101001 |
| Банк: | Банк ГПБ (АО), г. Москва |
| Расчетный счет: | 40702810692000005757 |
| Корреспондентский счет: | 30101810200000000823 |
| БИК: | 044525823 |
| ОГРН: | 1107746949793 |
| ОКПО: | 68891565 |

ПОДРЯДЧИК:

| Адрес: |  |
| --- | --- |
| Телефон: |  |
| ИНН/КПП: |  |
| Банк: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| БИК: |  |
| ОГРН: |  |
| ОКПО: |  |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ________________/А.С. Савченко/ | ________________/__________ / |
| М.П. | М.П. |

Сроки выполнения работ заполняются на основании данных из оферты Победителя Процедуры закупки в случае, если сроки, предложенные Победителем, отличаются от установленных Заказчиком.

Сроки выполнения работ заполняются на основании данных из оферты Победителя Процедуры закупки в случае, если сроки, предложенные Победителем, отличаются от установленных Заказчиком.