ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и демонтажных работ по объекту:

«Освобождение земельных участков от электрических сетей относящихся к объекту «Временные сети электроснабжения» для целей строительства объекта «Центральный парк»

Кадастровые номера з.у.: 77:15:0020109:151, 77:15:0020109:152, 77:15:0020109:166, 77:15:0020109:153, 77:15:0020321:148, 77:15:0020109:158, 77:15:0020321:104, 77:15:0020109:332, 77:15:0020109:377» (далее – Объект)

Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг:

Выполнение работ по объекту «Освобождение земельных участков от электрических сетей относящихся к объекту «Временные сети электроснабжения» для целей строительства объекта «Центральный парк» Кадастровые номера з.у.: 77:15:0020109:151, 77:15:0020109:152, 77:15:0020109:166, 77:15:0020109:153, 77:15:0020321:148, 77:15:0020109:158, 77:15:0020321:104, 77:15:0020109:332, 77:15:0020109:377»

Срок выполнения работ:

Обязательства Подрядчика по выполнению работ возникают с даты заключения договора.

Срок выполнения работ:

- 21 календарных дней с даты заключения договора (по приложениям № 1-8)

- 14 календарных дней с даты получения извещения от Заказчика (по приложению № 9)

Основные виды выполняемых работ и требования к их выполнению.

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с рабочей документацией ОДПС 2018-01-СК-ЭС (приложение 10).

Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту, требует строгого соблюдения технологической последовательности выполнения работ:

- В первую очередь выполняются Монтажные работы:

  - монтаж и включение воздушной линии 20 кВ (приложение № 1)

  - монтаж и включение воздушной линии 0,4 кВ (приложение № 2)

  - переключение потребителей с временной схемы на постоянную (приложение № 3)

  - переключению ВЛ-20 кВ (приложение № 7)

Работы указанные в п. 1.1 - 1.3 необходимо выполнять одновременно в три смены;

- После подключения потребителей по новой схеме и обесточения демонтируемых участков, выполняется Демонтаж сетей и оборудования из зоны центрального парка:

  - демонтаж ВЛ-20кВ от БКТП-1 до КТП-12 и КТП-12 (приложение № 4)

  - демонтаж ВЛ-20кВ от БКТП-1 до КТП-5 и до Бульвара (приложение № 5)

  - демонтаж ВЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до Преподавательского квартала (приложение № 6)

  - демонтаж электросетей в Центральном парке (приложение № 8)

  - демонтаж ВЛ-20кВ от КТП-7 до КТП-8 (по отдельной заявке) (приложение № 9)

Работы указанные в п. 2.1 -  2.4 необходимо выполнять одновременно, в три смены;

Работы указанные в п. 2.5 выполняются после уведомления Подрядчика заказчиком о необходимости выполнения работ.

Максимальный период времени обесточения абонентов на период технологических переключений, не должен превышать 1 час.

Требования к Подрядчику и условиям выполнения работ

Подрядчик обязан:

### - выполнить работы на территории инновационного центра «Сколково» своими силами и средствами в установленные сроки, с учётом условий и требований настоящего ТЗ, в строгом соответствии с переданной рабочей документацией, утвержденной Заказчиком «в производство работ», а также с нормативными документами (в том числе Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России №328н от 24.07.2013г.

### - иметь на праве собственности или ином праве необходимое количество техники в соответствии с характером и местом выполнения работ, а также материально-технической базы для надлежащего выполнения работ по Договору. В обязательном порядке:

### длинномерный автомобиль для перевозки ж.б. опор – 1 шт.;

### низкая платформа с тягачом для перевозки демонтируемого оборудования – 1 шт.;

### автоподъемник – 1 шт.;

### кран автомобильный – 1 шт.;

### буровая установка – 1шт.;

### погрузчик – 1 шт.;

### дополнительное оборудование (машины для перевозки инструментов, оборудования и материалов, средства малой механизации);

### другое оснащение, необходимое для выполнения работ;

### При возникновении необходимости (в том числе вызванной погодными явлениями) количество транспортных средств, техники и рабочих Подрядчика, задействованных для выполнения работ, должно быть увеличено.

- квалификация и количество сотрудников должно обеспечивать надлежащее выполнение указанных работ, в соответствии с «Правилам охраны труда при работах в электроустановках» и условиями Договора. Количество аттестованного персонала должно быть не меньше 9 человек. Из них:

- 6 человек должны иметь 3 группу по электробезопасности до и выше 1000 В в качестве оперативно-ремонтного или ремонтного персонала;

- 3 человека должны иметь 4 группу по электробезопасности до и выше 1000 В в качестве административно-технического, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала.

### - иметь опыт выполнения работ сопоставимого характера и объема не менее 5 лет;

### - обеспечить соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ;

### - своевременно организовать доставку материала и оборудования необходимого для выполнения работ;

### - письменно уведомить Заказчика о привлечении к выполнению работ по Договору субподрядной организации. Подрядчик несет ответственность по Договору в полном объеме не зависимо от привлечения субподрядчиков. В данном случае, к субподрядной организации предъявляются те же требования, что и к Подрядчику.

Качество работ

Работы должны быть выполнены качественно и в сроки указанные в настоящем техническом задании.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за несвоевременное выполнение и ненадлежащее качество работ.

Для качественного выполнения работ, применяемое оборудование (товары) должны соответствовать требованиям к оборудованию, указанному в Техническом задании.

После завершения работ Подрядчик обязан восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время проведения работ.

Все элементы оборудования и коммутационных систем по типам, модификациям и параметрам должны соответствовать ПУЭ, проектной документации и документации заводов-изготовителей.

Иные требования к Подрядчику

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, назначить своих представителей, ответственных за ходом выполнения работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счет.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за нанесение материального ущерба в процессе производства работ.

Подрядчик обязан возместить суммы штрафных санкций, возложенных на Заказчика службами контроля в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Заказчиком Подрядчику документа, свидетельствующего о необходимости уплаты вышеуказанных штрафных санкций.

Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг,  их безопасности, результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

Работы на территории инновационного центра «Сколково» необходимо выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

- СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства»,

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»,

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения и фундаменты»,

- СНиП Ш-8-76 «Правила производства и приемки работ. Земляные сооружения»,

- СНиП Ш-4-80 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве»,

- РД 34.03.285-97 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»,

- «Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве» (Постановление Правительства Москвы от 7.12.2004г. №857-ПП),

- «Правила техники безопасности в строительстве» СНиП 12.04-2002; ГОСТ Р 12.3.048-2002.

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003.

- «Правила устройства электроустановок. 7-е  издание. Утверждены приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 8 июля 2002 г. № 204 (в редакции на 20.06.2002 г.). М., ЗАО "Энергосервис", 2002».

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»

- РД 34.45.51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные Приказом Минтруда России №155н от 28.03.2014 N (ред. от 17.06.2015)

- Подрядчик обязан осуществлять экологические мероприятия при выполнении работ в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города Москвы, а также предписаниями надзорных органов.

- Регламент санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории инновационного центра «Сколково» на период строительства, утвержденный Приказом Фонда от 29.07.2013г. № 211 (далее - Регламент);

- Правила проекта;

- Положение об осуществлении контроля при выполнении подрядчиком работ по демонтажу, реконструкции и модернизации (утвержденного приказом Заказчика от 10.02.2016г. №1002/2-П).

Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, требованиями и стандартами, а также в соответствии с объемами и периодичностью, установленными настоящим Техническим заданием, Приложениями к нему и Уведомлениями.

Подрядчик гарантирует наличие всей необходимой для выполнения работ техники и инвентаря в необходимом количестве для оперативного и качественного выполнения работ согласно Техническому заданию.

Подрядчик за свой счет оплачивает расходные материалы и комплектующие.

Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режиме, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП, административно-правовых актов.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии на результат выполненных работ и используемое оборудование устанавливается 12 месяцев.

Если в течение срока действия договора обнаружится факт некачественного выполнения работ или несоответствия выполненных работ условиям Договора, Исполнитель обязан за свой счет устранить недостатки либо повторно выполнить  работы в срок, согласованный сторонами.

Приложения:

- Ведомость объемов работ по строительству ВЛ-20кВ от КТП-7 до КТП-8

- Ведомость объемов работ по строительству ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 до Преподавательского квартала

- Ведомость объемов работ по перефиксации КЛ-0,4 кВ из ИВРУ в СП-16/СП-17

- Ведомость объемов работ по демонтажу ВЛ-20кВ от БКТП-1 до КТП-12 и КТП-12

- Ведомость объемов работ по демонтажу ВЛ-20кВ от БКТП-1 до КТП-5 и до Бульвара

- Ведомость объемов работ по демонтажу ВЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до Преподавательского квартала

- Ведомость объемов работ по переключению ВЛ-20 кВ

- Ведомость объемов работ по демонтажу сетей ВЛ-20кВ в Центральном парке

- Ведомость объемов работ по демонтажу ВЛ-20кВ от КТП-7 до КТП-8

- Рабочая документация ОДПС 2018-01-СК-ЭС