Проект

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение исследования в области определения подходов к разграничению прав на данные, создаваемые пользователями, в том числе в сети Интернет, и при оказании услуг, а также принципы их сбора и обработки

- Основание  и цели проведения исследования

Исследование проводится в соответствии с пунктом плана 01.01.003.001.001. Плана мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждённого 18.12.2017 Правительственной комиссией по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (далее – План).

Цель исследования – определение подходов к разграничению прав на данные, создаваемые пользователями, в том числе в сети Интернет, и при оказании услуг, а также принципы их сбора, хранения и обработки при условии обязательного соблюдения прав создателей и изготовителей систем и баз данных, содержащих общедоступные данные (далее – Исследование).

Исследование требуется для последующей реализации мероприятий Плана 01.01.003.001.002 (Этап 1 Исследования), 01.02.001.005.002 (Этап 2 Исследования).

- Заказчик Исследования

Заказчиком Исследования выступает Фонд «Сколково»

- Сроки и этапы

Исследование выполняется в два этапа:

Этап 1. Сравнительно-правовой анализ действующих норм права, практик и тенденций регулирования оборота данных иностранных юрисдикций. Определение подхода по формированию благоприятных правовых условий для доступа к общедоступным данным при условии обязательного соблюдения прав создателей и изготовителей систем и баз данных, содержащих общедоступные данные;

Этап 2. Определение подхода по формированию благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки данных, в том числе с использованием новых технологий, при условии защиты прав и законных интересов субъектов, владельцев и при условии обязательного соблюдения прав создателей и изготовителей систем и баз данных, содержащих общедоступные данные, обеспечивающих возможность ускоренного развития базовых механизмов цифровой экономики. Заказчик вправе определить иного исполнителя по данному этапу.

Сроки проведения Исследования по каждому из этапов включают в себя время, необходимое для устранения замечаний Заказчика Исследования.

- Содержание

Содержание 1-го этапа Исследования:

  - Сравнительно-правовой анализ действующих норм права, практик и тенденций регулирования, в т.ч. саморегулирования

- деятельности по сбору, передаче, хранению, обработке и доступу к данным, генерируемым физическими и юридическими лицами, и без их участия («интернет вещей», «индустриальный интернет вещей»)  в том числе в части регулирования прав на сбор таких данных в зависимости от волеизъявления субъектов, условий по обработке и коммерческому использованию таких данных, классификации данных, механизмов сбора и использования больших массивов данных;

- персональных данных, принципов разграничения и определения персональных данных, обезличенных данных, пользовательских (поведенческих) и больших данных, а также сведений, составляющих тайну личной жизни и другие виды тайн, включая обзор сведений, составляющих каждую категорию данных;

- порядка раскрытия информации, в том числе в форме открытых данных, и принципа раскрытия данных в деятельности органов государственного управления;

- требований информационной безопасности при сборе, обработке, хранении данных, включая требования к надежности систем обработки и хранения данных,

- требований к формированию единых стандартов сбора, хранения, обработки, обмена данными («интероперабельность данных»);

- а также условий и процедур доступа и обработки общедоступных данных

следующих юрисдикций: ЕС, в т.ч. 3 локальные, Великобритания, США, Япония, Сингапур, Южная Корея. Перечень юрисдикций может уточняться Заказчиком Исследования. Готовность проведения анализа законодательства иных представляющих интерес для Заказчика юрисдикций, в т.ч. КНР, может быть преимуществом при выборе Исполнителя.

Анализ действующих международных договоров РФ в описанных выше сферах.

Анализ утвержденной и разрабатываемой документации международных организаций, работающих в сфере включая, но не ограничиваясь, стандартизации, опережающего развития, экономического сотрудничества. Исполнитель направляет Заказчику Перечень организаций, документация которых подлежит анализу, и который согласовывается сторонами в процессе исполнения 1-го этапа Исследования.

Обзор судебной, в том числе российской судебной, практики в описанных в настоящем пункте сферах с проведением классификации сведений, составляющих тот или иной вид данных, и/или определение критериев такой классификации.

  - Обзор возможных для применения в РФ (с учётом сложившихся обычаев делового оборота, судебной практики, бизнес-моделей и имеющихся технических возможностей) норм и институтов:

- легальных определений общедоступных данных в исследуемой юрисдикции, виды общедоступных данных;

- действующих правовых ограничений использования открытых данных, общедоступных данных (включая общедоступных персональных данных, пользовательских данных и данных, генерируемых без участия человека), в том числе связанных с правами создателей и изготовителей систем и баз данных, содержащих общедоступные данные;

- порядка предоставления и прекращения доступа третьих лиц к данным (включая персональные данные, пользовательские данные), сделанным общедоступными, в том числе в сети Интернет, их владельцем; оснований и порядков доступа к общедоступным данным (лицензионные, квалификационные или иные требования, согласие субъекта данных и проч.); оснований и порядка доступа к данным, содержащимся в частных информационных системах и базах данных;

- практики предоставления доступа к общедоступным данным, содержащимся в частных информационных системах и базах данных.

Доработка замечаний Заказчика к разработанным документам, уточнение при необходимости и согласование сторонами технического задания для 2-го Этапа Исследования.

Участие Исполнителя при проведении общественного обсуждения – при необходимости.

Содержание 2-го этапа Исследования:

Определение подходов к формированию в правовой системе России благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки данных, в том числе с использованием новых технологий, при условии защиты прав и законных интересов субъектов данных и владельцев, а также выделение возможных для применения в РФ (с учётом сложившихся обычаев делового оборота, судебной практики, бизнес-моделей и имеющихся технических возможностей) норм и институтов в сфере:

- регулирования, в т.ч. саморегулирования, деятельности по сбору, передаче, хранению, обработке и доступу к данным, генерируемым в связи с использованием информационных технологий физическими и юридическими лицами, в том числе в части регулирования прав на сбор таких данных в зависимости от волеизъявления субъектов, условий по обработке и коммерческому использованию таких данных, механизмов сбора и использования больших массивов данных;

- разграничения и определения персональных данных, обезличенных данных, пользовательских (поведенческих) и больших данных, а также сведений, составляющих тайну личной жизни и других видов тайн, включая обзор сведений, составляющих каждую категорию данных;

- порядка раскрытия информации, в том числе в форме открытых данных, и принципа раскрытия данных по умолчанию в деятельности органов государственного управления;

- регулирования, включая саморегулирование, обработки больших объёмов данных, личных данных граждан, включая механизмы их правовой защиты, правил и механизмов обмена данными между субъектами цифровой экономики, недискриминационного коммерческого доступа к ним, ответственность за несанкционированный доступ, классификация данных с учетом требований по доступности и информационной безопасности,

- требований информационной безопасности при сборе, обработке, хранении данных, включая  требования к надежности систем обработки и хранения данных,

- требований к формированию единых стандартов сбора, хранения, обработки, обмена данными («интероперабельность данных»);

- регулирования, включая саморегулирование, прав владельцев и третьих лиц, порядка обработки и доступа, в том числе коммерческого недискриминационного, к данным, генерируемым без участия человека (данные «интернета вещей» и «индустриального интернета»), при условии обязательного соблюдения прав создателей и изготовителей систем и баз данных;

Содержание 2-го этапа Исследования уточняется сторонами по итогам 1-го этапа Исследования.

Доработка замечаний Заказчика.

Участие Исполнителя при проведении общественного обсуждения – при необходимости.

- Перечень разрабатываемых документов

Разработке подлежат:

Для Этапа 1:

- Отчет о проведенном  сравнительно правовом анализе действующих норм права, практик, тенденций регулирования указанных в п.5 настоящего Технического задания юрисдикций (отчет с приложением текстов нормативно-правовых актов, судебной практики, проектов нормативных актов и документов, отражающих тенденции регулирования – общественные, научные обсуждения и проч.). Перечень документов, подлежащих анализу, подбирается Исполнителем и согласуется с Заказчиком при условии обоснования подборки документов, подлежащих последующему анализу. Оригинальные тексты исследуемых документов прилагаются к отчету;

- Отчет о проведенном обзоре судебной, в том числе российской судебной, практики в описанных в пункте 5 Технического задания сферах, с проведением классификации сведений, составляющих тот или иной вид данных, и/или определение критериев такой классификации. Оригинальные тексты решений должны быть приложены к отчету;

- Отчет о действующих международных договорах РФ в описанных в п.5 настоящего Технического задания сферах;

- Отчет о проведенном анализе утвержденной и разрабатываемой документации международных организаций, работающих в сфере, включая, но не ограничиваясь, стандартизации, опережающего развития, экономического сотрудничества, согласованных сторонами в договоре.

- Отчет о возможных для применения в РФ (с учетом сложившегося уровня развития и тенденций развития технологий, судебной практики) подходов к формированию благоприятных правовых условий для доступа к общедоступным данным при условии обязательного соблюдения прав создателей и изготовителей систем и баз данных, содержащих общедоступные данные;

Для этапа 2:

Отчет о возможных для применения (с учетом сложившегося уровня развития и тенденций развития технологий, судебной практики) норм и институтов в сфере:

- регулирования, в т.ч. саморегулирования, деятельности по сбору, передаче, хранению, обработке и доступу к данным, генерируемым в связи с использованием информационных технологий физическими и юридическими лицами, в том числе в части регулирования прав на сбор таких данных в зависимости от волеизъявления субъектов, условий по обработке и коммерческому использованию таких данных, механизмов сбора и использования больших массивов данных;

- разграничения и определения персональных данных, обезличенных данных, пользовательских (поведенческих) и больших данных, а также сведений, составляющих тайну личной жизни и других видов тайн, включая обзор сведений, составляющих каждую категорию данных

- порядка раскрытия информации, в том числе в форме открытых данных, и принципа раскрытия данных по умолчанию в деятельности органов государственного управления;

- регулирования, включая саморегулирование, обработки больших объёмов данных, личных данных граждан, включая механизмы их правовой защиты, правил и механизмов обмена данными между субъектами цифровой экономики, недискриминационного коммерческого доступа к ним, ответственность за несанкционированный доступ, классификация данных с учетом требований по доступности и информационной безопасности,

- требований информационной безопасности при сборе, обработке, хранении данных, включая  требования к надежности систем обработки и хранения данных,

- требований к формированию единых стандартов сбора, хранения, обработки, обмена данными («интероперабельность данных»);

- регулирования, включая саморегулирование, прав владельцев и третьих лиц, порядка обработки и доступа, в том числе коммерческого недискриминационного, к данным, генерируемым без участия человека (данные «интернета вещей» и «индустриального интернета»), при условии обязательного соблюдения прав создателей и изготовителей систем и баз данных.

- Порядок финансирования

Работы по разработке проекта федерального закона будут финансироваться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Фонду «Сколково» на осуществление деятельности центра компетенции по нормативному регулированию.

- Порядок приемки работ

Приемка работ осуществляется в установленном договором между сторонами порядке, по каждому из этапов в отдельности.

Ответственный за приемку результатов работ – Фонд «Сколково».

По результатам исследования Исполнитель предоставляет документы, указанные в разделе 5 настоящего Технического задания, а также презентационно-аналитические материалы к ним. Отчеты по каждому из этапов предоставляются в отпечатанном виде в двух экземплярах и на оптическом носителе (компакт-диск). Отчеты должны соответствовать стандарту ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», введенному Постановлением Госстандарта России от 4 сентября 2001 г. № 367-ст.

Форматы представления информации в электронном виде – doc, docx, pdf.

Дополнительные требования к формату и составу документов согласовываются сторонами в договоре на проведение работ.

- Прочие положения

Состав Технического задания и сроки проведения Исследования, его этапность, включая последовательность этапов, может детализироваться Заказчиком Исследования.