ДОГОВОР

на выполнение работ по проектированию

№ _____________________

г. Москва								 «       » _____________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Савченко Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава,

и

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице __________________________, действующего на основании_________________,

далее по отдельности именуемые «Сторона» и совместно «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Термины и определения

    - «Акт приемки выполненных работ по корректировке Проектной документации» означает документ, подписанный Заказчиком и Проектировщиком по завершении (получении положительного заключения) Экспертизы Проектной документации (всех ее частей) в соответствии с настоящим Договором по форме Приложения № 5 к Договору, который подтверждает выполнение Проектировщиком и приемку Заказчиком Проектных Работ.

    - «Гарантийное удержание» означает удержание части сумм, причитающихся Проектировщику по настоящему Договору в отношении Работ, как согласованный Сторонами способ обеспечения исполнения обязательств Проектировщика. Гарантийное удержание обеспечивает исполнение обязательства Проектировщика по выполнению Работ в срок и с качеством, предусмотренным настоящим Договором, по возмещению убытков Заказчика в случае неисполнения указанного обязательства.

    - «ГОСТ» означает государственные стандарты, действующие в Российской Федерации.

    - «Градостроительный кодекс» означает Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, с учетом всех изменений.

    - «Градостроительный план земельного участка» или «ГПЗУ» означает градостроительный план земельного участка, передаваемый Проектировщику в составе Исходных данных согласно Перечню Исходных данных (Приложение № 3).

    - «График выполнения Работ» означает график выполнения Работ Проектировщиком. График выполнения Работ приведен в Приложении № 3 к настоящему Договору.

    - «Договор» означает настоящий договор, заключенный между Проектировщиком и Заказчиком, включая все изменения, дополнения и приложения к нему, подписанные уполномоченными представителями Сторон.

    - «Задание на проектирование» означает документ, содержащий основные качественные (технические, экономические и другие требования) и количественные требования Заказчика к Проектной документации (Приложение № 4).

    - «Законодательство РФ» означает систему всех действующих в Российской Федерации нормативно-правовых актов Российской Федерации (включая Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»), субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, с учетом принятых и вступивших в действие изменений и дополнений.

    - «Зеленый Кодекс» означает свод норм и правил Инновационного центра «Сколково», направленный на реализацию Генерального плана Центра, который содержит требования, подлежащие применению при разработке градостроительной и проектной документации. Зеленый Кодекс передается Проектировщику в составе Исходных данных согласно Перечню Исходных данных (Приложение № 3).

    - «Инновационный центр «Сколково» или «Центр» означает территориально обособленный комплекс для развития инновационных исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

    - «Исходно-разрешительная документация» означает исходно-разрешительную документацию, включая ненормативные (индивидуальные) акты Государственных органов, Управляющей компании, разрешительную документацию, договоры, разрешения, заключения, технические условия для доступа к инженерным системам, технические условия для инженерных изысканий, проектирования, необходимую для выполнения Работ; при этом термин «Исходно-разрешительная документация» означает как ту часть исходно-разрешительной документации, которая была передана Заказчиком Проектировщику на дату заключения настоящего Договора, так и иную исходно-разрешительную документацию, которая должна быть собрана, получена и согласована Проектировщиком в соответствии с его обязательствами по настоящему Договору и Законодательством РФ.

    - «Исходные данные» означает совокупность графических материалов, текстовых документов и иной информации, Исходно-разрешительной документации, предоставляемых Заказчиком и указанных в Перечне Исходных данных – Приложение № 3 к настоящему Договору, а также собираемых Проектировщиком, которые необходимы для выполнения Работ.

    - «Календарный день» означает один день в соответствии с григорианским календарем; Календарный день включает выходные и праздничные дни, установленные в Российской Федерации.

    - «Консультант» означает лицо, которое Заказчик вправе привлечь для осуществления независимой экспертизы результатов Работ, контроля и надзора за выполнением Работ, консультаций Заказчика по Работам и их результатам.

    - «Недостатки» означают любые отступления (отклонения) при выполнении Работ от условий и требований настоящего Договора, Исходных данных, Задания на проектирование, Законодательства РФ.

    - «Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий», или «Фонд», или «Управляющая компания» означает управляющую компанию, созданyю в соответствии Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

    - «Обстоятельства непреодолимой силы» означает чрезвычайные обстоятельства или события, находящиеся вне разумного контроля Стороны, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами, включая пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, революции, восстания, массовые беспорядки, введение эмбарго, установление карантина и иные обстоятельства, подтвержденные соответствующими актами уполномоченных органов и организаций, лишающие Сторону возможности, в полном объеме или существенным образом, исполнять свои обязательства по настоящему Договору. К Обстоятельствам непреодолимой силы не относится неисполнение или нарушение функций или обязательств, допущенное Субпроектировщиками, консультантами, на исполнение которыми своих функций или обязательств полагалась при принятии своих собственных обязательств Сторона, заявляющая о воздействии на нее Обстоятельств непреодолимой силы.

    - «Объект» означает объект «Технопарк, 1 этап строительства (здания 3А, 3В, 3С), планировочный район D2».

    - «Опись» означает подписываемый Сторонами документ, который содержит в себе перечень документов, переданных одной Стороной другой Стороне.

    - «Перечень Исходных данных» означает перечень, в соответствии с которым Заказчик передает Проектировщику Исходные данные (Приложение № 2).

    - «Представитель Проектировщика» означает лицо или лица, которые назначаются Проектировщиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости от обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или обязанностей Проектировщика по Договору в полном объеме или в какой-либо части, действующие в рамках предоставленных им Проектировщиком полномочий на основании доверенности.

    - «Представитель Заказчика» означает лицо или лица, которые назначаются Заказчиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости от обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или обязанностей Заказчика по Договору в полном объеме или в какой-либо части, действующие в рамках предоставленных им Заказчиком полномочий на основании доверенности.

    - «Приложения» означает приложения к настоящему Договору, составленные в письменной форме и подписанные уполномоченными представителями Сторон, содержащие обязательные для Сторон положения и условия, и являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    - «Проектная документация» означает проектную документацию на строительство Объекта, выполненную Проектировщиком и утвержденную Заказчиком в соответствии с Законодательством РФ, в том числе в соответствии с требованиями, указанными в Градостроительном кодексе, Постановлении Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Зеленом Кодексе, включая  сметный раздел Проектной документации, эскизы, чертежи, спецификации, схемы, планы, графики, спецификации рекомендуемого оборудования и материалов, а также иные документы.

    - «Проектные Работы» означает корректировку Проектировщиком Проектной документации, включая сметный раздел Проектной документации, а также согласование указанной документации с Заказчиком и получение положительного заключения Экспертизы Проектной документации в соответствии с условиями настоящего Договора. Состав и сроки выполнения Проектных Работ указаны в Графике выполнения Работ (Приложение № 2).

    - «Работы» означает работы по корректировке Проектной документации.

    - «Руководитель проекта со стороны Заказчика» означает лицо, осуществляющее руководство Проектом со стороны Заказчика.

    - «Рабочий день» означает рабочий день в соответствии с Законодательством РФ.

    - «Руководитель проекта со стороны Проектировщика» означает лицо, осуществляющее руководство Проектом со стороны Проектировщика, указания и распоряжения которого обязательны для исполнения всеми работниками Проектировщика.

    - «РФ» означает Российскую Федерацию.

    - «Сертификация LEED» означает сертификацию Проектной документации на предмет ее соответствия Стандартам LEED, выраженную в присвоении уровня сертификации не ниже «Серебро».

    - «Смета» означает смету на строительство Объекта, которую обязан разработать Проектировщик в составе разделов Проектной документации в соответствии с требованиями к сметному разделу проектной документации, утвержденными Приказом Президента Фонда от 19 декабря 2012 г. № 180. Требования к сметному разделу Проектной документации содержатся в Задании на проектирование (Приложении № 4).

    - «СНиП» означает строительные нормы и правила, применяемые в Российской Федерации.

    - «СП» означает своды правил, применяемые в Российской Федерации.

    - «Стандарты LEED» - под стандартами LEED (Leadership in Energy & Environmental Design Standards) понимается рейтинговая система сертификации проектов и зданий, исходя из уровня их энергоэффективности, экологической чистоты и экоустойчивости, разработанная Американским Советом по Зеленым Зданиям – United States Green Building Council.

    - «Совещания по Проекту» имеет значение, указанное в п. 10.4 настоящего Договора.

    - «Субпроектировщик» означает любое лицо (физическое или юридическое), которое не является работником Проектировщика и привлекается им на основании отдельных договоров для выполнения части Работ по Договору.

    - «Техническая документация» - вся документация, подготовленная в рамках выполнения Работ по Договору, а также техническая часть конкурсного предложения Проектировщика.

    - «Технические регламенты» означает документы, применяемые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к зданиям, строениям, сооружениям, процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

    - «Указания Заказчика» означает указания, которые Заказчик может давать в письменном виде Проектировщику в отношении Работ в течение срока действия настоящего Договора.

    - «Участок» означает земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020321:316 площадью 4,35 га.

    - «Цена Договора» имеет значение, определенное в п. 4.1. настоящего Договора.

    - «Экспертиза» означает процедуру экспертизы и утверждения Управляющей компанией Проектной документации в соответствии с ч. 23 ст.15 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Проектировщик обязуется выполнить Проектные Работы в сроки, в качестве и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить Проектировщику Цену Договора согласно условиям настоящего Договора.

  - Проектировщик обязан выполнять Работы в соответствии с применимыми стандартами, Указаниями Заказчика, Техническими регламентами, требованиями Законодательства РФ, Технической политикой  и условиями настоящего Договора.

  - Качество Работ должно соответствовать требованиям Исходных данных, СНиПов, ГОСТов и Технических регламентов, а также Законодательства РФ. В случае противоречия между СНиПами и иными вступившими в силу нормативно-правовыми актами, в том числе Техническими регламентами, требования о соответствии результатов Работ СНиПам применяются только в той части, в которой СНиПы не противоречат таким нормативно-правовым актам или Техническим регламентам.

  - Все решения, воплощенные Проектировщиком в Технической документации, должны быть практически реализуемы, отвечать требованиям функциональности, экономичности, энергоэффективности, эргономичности, экологичности.

- РАБОТЫ

  - Общие положения

    - Заказчик передал Проектировщику все необходимые Исходные данные и Исходно-разрешительную документацию, указанные в Приложении № 3 к настоящему Договору. Проектировщик настоящим подтверждает получение таких Исходных данных и Исходно-разрешительной документации, и их достаточность для выполнения Работ в полном объеме по настоящему Договору.

    - Проектировщик обязан получить все необходимые разрешения для выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Проектные Работы.

- Результатом Работ является разработанная и откорректированная Проектировщиком и согласованная Заказчиком Проектная документация, в отношении которой получено положительное заключение Экспертизы. Проектировщик обязан, в рамках Цены Договора, устранять все замечания Экспертизы.

- Проектировщик обязан разработать Проектную документацию в соответствии с:

- Заданием на проектирование;

- Исходными данными, переданными Заказчиком и собранными Проектировщиком в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Договором;

- Утвержденными Заказчиком схемами инженерного обеспечения;

- Документами о выполненных Инженерных изысканиях;

- Генеральным планом Центра;

- Проектом планировки территории;

- Указаниями Заказчика;

- Протоколами Совещаний по Проекту;

- Стандартами LEED. Если какие-либо Стандарты LEED входят в противоречие со стандартами РФ, Проектировщик обязан в каждом случае такого противоречия письменно уведомить Заказчика и согласовать с Заказчиком возможность применения Стандартов LEED, противоречащих стандартам РФ;

- Зеленым Кодексом;

- Проектировщик Технической политикой;

- Требованиями к сметному разделу Проектной документации;

- Законодательством РФ.

- Все решения, воплощенные Проектировщиком в Проектной документации, должны быть функционально обоснованы и практически реализуемы, отвечать требованиям функциональности, экономичности, энергоэффективности, эргономичности, экологичности. Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», требованиям иных применимых нормативно-правовых актов РФ, города Москвы.

- В случае обнаружения ошибок в Проектной документации такие ошибки должны быть исправлены за счет Проектировщика.

- Заказчик вправе по своей инициативе в одностороннем порядке вносить изменения в Задание на проектирование и/или Исходные данные путем направления Проектировщику письменного уведомления с указанием таких изменений. При этом, изменения  объемов, сроков и стоимости работ должны оформляться путем подписания дополнительных соглашениях к Договору.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет __________ (_________) рублей, в том числе НДС 18% в сумме _________ (__________) рублей.

  - Цена Договора является твёрдой и изменению не подлежит.

  - В случае изменений в Задании на проектирование и/или Исходных данных, Стороны договорились, что стоимость дополнений и сокращений объема и характера Работ определяется на основании сметы, составленной с применением СБЦ на проектные работы в строительстве.

  - Цена Работ по Договору включает Цену Проектных Работ (корректировка Проектной документации, в том числе сметного раздела Проектной документации).

  - Проектировщик подтверждает, что им учтены все условия, информация, документы и все позиции, необходимые для выполнения Работ.

  - В Цену Договора включены все расходы и издержки Проектировщика, связанные с выполнением Работ, включая транспортные расходы, расходы на проживание и иные расходы специалистов Проектировщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения обязательств по Договору.

  - Проектировщик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Проектировщиком материалов и оборудования, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами Цены Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте.

  - Проектировщик тщательно ознакомился с Исходными данными (Приложение № 3) и согласен с тем, что Исходные данные позволяют выполнить Работы в полном соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Если Проектировщик является иностранным лицом, не состоящим на учете в российских налоговых органах в качестве налогоплательщика, то сумма НДС, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, подлежит удержанию Заказчиком из Цены Договора и перечислению в бюджет Российской Федерации. Проектировщик получает Цену Договора без НДС.

  - Если Проектировщик является иностранным лицом, не состоящим на учете в российских налоговых органах в качестве налогоплательщика, и не имеет постоянного представительства на территории РФ, то до осуществления Заказчиком платежей по настоящему Договору Проектировщик обязан предоставить Заказчику подтверждение того, что он имеет постоянное местонахождение на территории иного государства (далее – «Страна Проектировщика») (документ, подтверждающий факт государственной регистрации компании на территории Страны Проектировщика, а также документ, установленный внутренним законодательством Страны Проектировщика, и подтверждающий постоянное местопребывание Проектировщика (резидентство) в этом государстве в период получения доходов от Заказчика). Все документы, предоставляемые Проектировщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, должны иметь апостиль, проставленный компетентным органом Страны Проектировщика, и иметь русский перевод с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начальный срок выполнения Работ – с даты заключения Договора, конечный срок выполнения Работ – «___»________ 2018 года, при этом начальные, конечные и промежуточные сроки выполнения каждого вида Работ определены в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с очередностью и согласно этапам, указанным в Графике выполнения работ. Проектировщик обязан выполнять Работы непрерывно, без задержек, в указанные в Графике выполнения работ сроки. Если во время выполнения Работ произойдет задержка в фактическом выполнении Работ относительно Графика выполнения работ по причинам, зависящим от Проектировщика, Проектировщик обязан за свой счет принять меры, необходимые для завершения Работ в соответствии с Графиком выполнения работ, в том числе путем увеличения количества персонала, оборудования, изменения методов выполнения Работ и т.д.

  - Если в какой-либо момент, по мнению Заказчика, реальный ход Работ не будет соответствовать Графику выполнения работ, Проектировщик обязан в течение 3 (Трех) дней представить Заказчику пересмотренный График выполнения работ с отражением изменений, необходимых для обеспечения завершения Работ в срок, предусмотренный Графиком выполнения работ. К пересмотренному Графику выполнения работ Проектировщик прилагает пояснительную записку с указанием способов и методов, которые позволят завершить Работы в срок, установленный Договором. В случае, если такие способы и методы приведут к возникновению у Заказчика дополнительных расходов, Проектировщик обязан компенсировать их Заказчику по его первому требованию.

  - Промежуточные сроки, указанные в Графике выполнения Работ, могут быть изменены Сторонами в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Изменение Графика выполнения Работ оформляется дополнительным соглашением к Договору.

  - Проектировщик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- не зависящих от Проектировщика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

- ПРИЕМКА РАБОТ

  - Приемка Проектной документации и  Экспертиза Проектной документации.

    - Проектная документация должна быть разработана, согласована с Заказчиком и передана Заказчику для проведения Экспертизы в срок, предусмотренный настоящим Договором (Приложение № 2).

    - Проектировщик обязан передать Проектную документацию в порядке, предусмотренном настоящим Договором в соответствии с Графиком выполнения Работ. Передача Проектировщиком Заказчику Проектной документации в соответствии с условиями настоящего Договора не является передачей Проектировщиком и приемкой Заказчиком Проектной документации для целей расчетов по настоящему Договору.

    - До передачи Проектной документации Заказчику Проектировщик обязан за свой счет и своими силами (на основании доверенности Заказчика или Фонда) в случае необходимости получить в отношении Проектной документации все необходимые согласования и заключения природоохранных органов, органов экологического контроля, органов Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, иных Государственных органов и организаций, чьи согласования необходимы в соответствии с Законодательством РФ на момент передачи Проектировщиком Заказчику Проектной документации.

    - По готовности Проектной документации для проведения Экспертизы, Проектировщик предоставляет Заказчику:

- 4 (четыре) комплекта Документации, включая полноразмерные чертежи, пояснительные записки, калькуляции, спецификации – на бумажном носителе, 1 (одна) цифровая копия в формате dwg (версия не позднее 2014 , для чертежей), MS Excel и Word (версии не позднее 2010, для пояснительных записок, расчетов, спецификаций, сметной документации) - на электронном носителе CD-диске, 1 (одна) цифровая копия в формате pdf для всех документов (копия с подписями разработчиков) - на электронном носителе CD-диске в составе и комплектности, предусмотренных в статье 48 Градостроительного кодекса РФ, Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Сметная документация должна быть разработана  в программе Smeta.ru. и представлена в формате разработки, Excel, PDF.

- оригиналы согласований и заключений, полученных в отношении Проектной документации;

- сопроводительное письмо с описью Проектной документации в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, подписанной со стороны Проектировщика. В Описи Проектировщик указывает: число, месяц, год, наименование передаваемых разделов Проектной документации, количество экземпляров. Опись заверяется подписью Представителя Проектировщика.

    - Представитель Заказчика проверяет комплектность принимаемой им Проектной документации по Описи. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Проектной документации, подписать со своей стороны Опись либо направить Проектировщику в письменном виде свои замечания. Опись подписывается Представителем Заказчика с указанием даты получения Проектной документации.

    - Дата подписания Заказчиком Описи Заказчиком является датой получения Заказчиком комплекта Проектной документации.

    - После получения Проектной документации Заказчик осуществляет проверку Проектной документации и имеет право направить Проектировщику замечания к Проектной документации до даты получения положительного заключения Экспертизы Проектной документации.

    - Заказчик направляет замечания в случае несоответствия Проектной документации:

- Условиям настоящего Договора;

- Заданию на проектирование;

- Документам о выполненных Инженерных изысканиях;

- Генеральному плану Центра;

- Утвержденных Заказчиком схем инженерного обеспечения;

- Проекту планировки территории;

- Исходным данным;

- Требованиям к сметному разделу Проектной документации;

- Договоренностям Сторон, указанным в протоколах Совещаний по Проекту;

- Требованиям стандартов ЕСКД и СПДС, ГОСТ Р 21ю1101-2013;

- Законодательству РФ, в том числе положениям Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

а также если Заказчик обнаружит какие-либо технические и/или формальные ошибки в Проектной документации.

    - При этом Проектировщик несет ответственность за все проектные и технические решения, отраженные в Проектной документации.

    - Проектировщик обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика устранить Недостатки (Дефекты) Проектной документации и повторно направить Заказчику Проектную документацию в указанном выше порядке.

    - Не позднее 10 (десяти) Рабочих дней после получения Заказчиком от Проектировщика Проектной документации (при отсутствии не устраненных замечаний Заказчика к указанной документации), Заказчик направляет Проектную документацию на Экспертизу. Заказчик обязан письменно уведомить Проектировщика о дате направления Проектной документации на Экспертизу. По итогам Экспертизы Заказчик получает положительное заключение Экспертизы или замечания в отношении Проектной документации, о чем Заказчик информирует Проектировщика.

    - Проектировщик обязан за свой счет вносить необходимые изменения и/или доработки в Проектную документацию в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения от Заказчика замечаний Экспертизы, если иные сроки не согласованы Сторонами. Заказчик вправе направлять замечания на изменения и/или доработки, внесенные в Проектную документацию Проектировщиком в порядке, установленном выше в настоящем подпункте. Положения настоящего пункта применяются вплоть до устранения всех замечаний, получения положительного заключения Экспертизы. Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения положительного заключения Экспертизы уведомляет Проектировщика о факте прохождения Экспертизы.

    - После получения уведомления о факте прохождения Экспертизы Проектировщик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней направить Заказчику окончательную редакцию Проектной документации в 4 (Четырех) экземплярах в формате, предусмотренном 6.1.4 настоящего Договора, с двумя экземплярами Описи, 2 (два) экземпляра Акта приемки выполненных работ по Проектной документации, согласно Приложению № 5 к настоящему Договору, подписанных со своей стороны, счет-фактуру и счет на оплату, оформленные в соответствии с действующим законодательством

    - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан рассмотреть Акт приемки выполненных работ по корректировке Проектной документации и при отсутствии замечаний подписать его со своей стороны и направить один экземпляр такого Акта Проектировщику. Работы по корректировке Проектной документации подлежат оплате согласно п. 7.1.5 Договора.

    - Проектировщик несет ответственность за результаты Проектных Работ, которые должны соответствовать целям, указанным в настоящем Договоре, соответствовать всем применимым строительным и иным нормам и правилам, Указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора, а также несет полную ответственность за любое нарушение патентных, авторских, исключительных прав в связи с Проектными Работами.

  - Подтверждение выполнения Работ по Договору.

    - Работы считаются выполненными Проектировщиком и принятыми Заказчиком с момента подписания Заказчиком и Проектировщиком Акта приемки выполненных работ по корректировке Проектной документации, за исключением Гарантийных обязательств Проектировщика, изложенных в п. 22 Договора.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

  - Авансовый платеж и оплата за выполненные работы

    - Заказчик вправе выплатить Проектировщику авансовый платеж на выполнение Работ по Договору (далее – Авансовый платеж) в размере, не превышающем 20% (Двадцать процентов) от Цены договора, что составляет _______ руб. (______ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18% в сумме _____ руб. (______ рублей __ копеек) при условии получения положительного заключения о финансовой устойчивости Проектировщика и оригинала счета. Платеж, указанный в настоящем пункте, осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения заключения об оценке финансовой устойчивости Проектировщика и оригинала счета на оплату, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства. Оценка финансовой устойчивости проводится в соответствии с  пунктом 7.1.3 Договора.

    - Заказчик вправе выплатить Проектировщику авансовый платеж на выполнение Работ по Договору (далее – Авансовый платеж) в размере, не превышающем 20% (Двадцать процентов) от Цены договора, что составляет _______ руб. (______ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18% в сумме _____ руб. (______ рублей __ копеек) при условии предоставления Проектировщиком и принятия Заказчиком Банковской гарантии, обеспечивающей обязательство Проектировщика по возврату Авансового платежа. При этом Стороны согласовали условие, в рамках которого Проектировщиком может быть предоставлено только одно обеспечение исполнения обязательств по Договору – положительное заключение о финансовой устойчивости либо Банковская гарантия по возврату Авансового платежа.

    - Для осуществления Заказчиком оценки финансовой устойчивости, Проектировщик, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, предоставляет Заказчику бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма №2) за 2 предыдущих года, подтверждённые налоговым органом и заверенные подписью руководителя и печатью Проектировщика. Срок подготовки заключения об оценке финансовой устойчивости Заказчиком – 5 (Пять) рабочих дней с момента предоставления документов.

    - Требования к Банковским гарантиям и банку-гаранту, порядок и условия предоставления, продления Банковских гарантий, последствия неисполнения обязательств по продлению / замене Банковских гарантий согласованы Сторонами в Приложении № 7 «Требования к банковским гарантиям» к настоящему Договору.

    - Заказчик производит оплату выполненных Работ по корректировке Проектной документации в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по корректировке Проектной документации, при условии получения от Проектировщика счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Норм. Платеж, указанный в настоящем пункте, осуществляется в размере стоимости Работ по корректировке Проектной документации, за вычетом подлежащего зачету Авансового платежа до полного зачета всей суммы Авансового платежа, а также за вычетом суммы Гарантийного удержания в размере 5% (Пяти процентов) от стоимости выполненных Работ по  корректировке Проектной документации.

  - Общие требования к расчетам по Авансовым платежам.

    - Не позднее 5 (Пяти) дней со дня получения Авансового платежа, Проектировщик обязан выставить и предоставить Заказчику «авансовый» счет-фактуру на сумму Авансового платежа, оформленный в соответствии с требованиями Законодательства РФ.

    - Проектировщик обязан в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Проектировщиком соответствующего уведомления (если иной срок прямо не установлен настоящим Договоров) возвратить Заказчику полученный Авансовый платеж в случаях, установленных настоящим Договором.

    - Проектировщик обязан использовать Авансовый платеж путем целевого расходования сумм Авансового платежа на выполнение Работ (в том числе приобретение необходимых Материалов и Оборудования).

    - Проектировщик в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после получения запроса Заказчика обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие использование Авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

- отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по Договору (по форме согласно Приложению № 6);

- договоры, заключенные Проектировщиком с Субпроектировщиками на выполнение соответствующих Работ;

- платежные поручения на оплату работ Субпроектировщиков.

    - Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в копиях, заверенных Проектировщиком. По требованию Заказчика Проектировщик обязан предоставить оригиналы данных документов Заказчику для обозрения.

    - Дополнительно Заказчиком могут быть затребованы иные первичные учетные документы, подтверждающие целевое использование денежных средств полученных Проектировщиком в рамках настоящего Договора.

    - Стороны согласовали условие, что в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных Проектировщиком Работ, Проектировщик не имеет право на удержание результата Работ, а также другого оказавшегося у Проектировщика имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм Проектировщику.

  - Несвоевременное представление Проектировщиком документов, предусмотренных настоящим разделом Договора (в том числе счетов, счетов-фактур) влечет увеличение срока для уплаты соответствующего платежа на срок просрочки Проектировщика.

  - Датой оплаты по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Возврат Гарантийного удержания.

По истечении 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ по корректировке Проектной документации Заказчик выплачивает Проектировщику 100% (Сто процентов) от общей суммы Гарантийного удержания, удержанной из сумм, подлежащих оплате Проектировщику за выполненные Работы, в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней, на основании счета на оплату и Акта сверки взаимных расчетов, подтверждающего сумму Гарантийного удержания, подлежащую к оплате Заказчиком Проектировщику.

- СУБПРОЕКТИРОВЩИКИ

  - Проектировщик вправе привлекать к исполнению Договора Субпроектировщиков. Привлечение Субпроектировщика не освобождает Проектировщика от ответственности или обязательств по Договору, и Проектировщик несет полную ответственность перед Заказчиком за все действия Субпроектировщиков, как за свои собственные.

  - Проектировщик в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента заключения соответствующего договора с Субпроектировщиком обязан предоставить Заказчику Перечень всех привлекаемых для выполнения работ Субпроектировщиков, с указанием всех юридических реквизитов последних, на фирменном бланке за подписью руководителя и печатью.

  - Все Субпроектировщики должны обладать должной квалификацией, навыками и опытом в соответствующих видах Работ, а также иметь выданные саморегулируемыми организациями (членами которых они являются) свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ, а также иные разрешения, требующиеся в соответствии с Законодательством РФ для выполнения соответствующих Работ.

  - Заказчик вправе, направив письменное уведомление Проектировщику, потребовать прекращения выполнения Работ каким-либо Субпроектировщиком, нарушающим существенные условия настоящего Договора без возмещения убытков Проектировщику. Проектировщик обязуется включить данное положение во все договоры с Субпроектировщиками и их субпроектировщиками.

  - Проектировщик не может передать одному Субпроектировщику и/или аффилированным с ним лицам полный объем Работ по настоящему Договору.

  - Заказчик и Проектировщик соглашаются с тем, что личность привлеченных Проектировщиком Субпроектировщиков имеет существенное значение для исполнения настоящего Договора. В случае привлечения Проектировщиком Субпроектировщиков в нарушение условий настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично и/или взыскать с Проектировщика неустойку в размере 10% (десяти процентов) от Цены Работ по Договору (пункт 4.1 Договора).

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение Субпроектировщиками своих обязательств по договорам субподряда ответственность перед Заказчиком несет Проектировщик.

- ПРАВА СТОРОН

  - Права Заказчика

    - Заказчик имеет право в любое время осуществлять контроль за ходом выполнения Проектировщиком Работ.

    - Заказчик имеет право в любое время проинформировать Проектировщика о наличии Дефектов в Работах. В этом случае Проектировщик обязан незамедлительно исправить Недостатки и/или несоответствия в Работах своими силами и за свой счет без права увеличения сроков выполнения Работ и Цены Договора.

    - Заказчик имеет право вносить изменения в Задание на проектирование, изменять состав, тип, объем, используемых материалов, оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора и Законодательством РФ. При этом, изменения  объемов, сроков и стоимости работ должны оформляться путем подписания дополнительных соглашениях к Договору.

    - Заказчик вправе привлечь Консультанта с целью проверки Проектной документации, а также предоставить Проектировщику советы и рекомендации Консультанта, которые должны быть учтены при выполнении Работ. Заказчик уведомляет Проектировщика в письменном виде об участии Консультанта с указанием наименования Консультанта, полномочий Консультанта.

  - Права Проектировщика

    - По настоящему Договору Проектировщик вправе выполнять Работы лично либо привлекать Субпроектировщиков, имеющих необходимые лицензии и свидетельства о допуске, выданные соответствующими организациями, с соблюдением условий привлечения Субпроектировщиков, установленных настоящим Договором.

    - Вправе приостановить выполнение проектно-изыскательских работ по настоящему Договору в случае, если при исполнении настоящего Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором и Заданием на проектирование. При этом о приостановке проектно-изыскательских работ Проектировщик обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 2 рабочих дня.

    - Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Заказчика

    - Заказчик производит своевременную оплату Работ Проектировщика в соответствии с положениями Договора при условии надлежащего и своевременного выполнения Проектировщиком своих обязательств по Договору.

    - В случае если Заказчик не осуществляет платежи в течение 30 (тридцати) Календарных дней после установленных настоящим Договором сроков, Проектировщик вправе требовать уплаты штрафных санкций, рассчитываемых согласно пункту 12.2.4 настоящего Договора.

    - Заказчик обязан передать Проектировщику Исходные данные, указанные в Приложении №3 к Договору, а также контролировать получение дополнительных Исходных данных Проектировщиком, которые необходимы для производства Работ по настоящему Договору и не указаны в Приложении № 3 к настоящему Договору.

10.2.     Обязанности Проектировщика

10.2.1.	Общие положения

10.2.1.1.	   Проектировщик обязан своевременно выполнять Работы в соответствии с Заданием на проектирование, Исходными данными, переданными Заказчиком и собранными Проектировщиком в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Договором, применимыми стандартами, Указаниями Заказчика, требованиями Законодательства РФ и условиями настоящего Договора.

10.2.1.2.	   Проектировщик обязан иметь, получать и своевременно продлевать все необходимые разрешительные документы, лицензии, допуски и согласования, предусмотренные Законодательством РФ, касающиеся выполнения и Работ в рамках Цены.

10.2.1.3.	  Для выполнения Работ Проектировщик обязуется привлекать собственный персонал и, при необходимости, персонал Субпроектировщиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по настоящему Договору.

10.2.1.4.	  Проектировщик обязан выполнять Работы непрерывно, без задержек, в сроки, согласно условиям настоящего Договора.

10.2.1.5.	  Проектировщик обязан, в случае обнаружения ошибок в Проектной документации и (или) Рабочей документации, исправлять такие ошибки в рамках Цены Договора.

10.2.1.6.	  Проектировщик обязан осуществлять сдачу Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и Законодательством РФ.

10.2.1.7.	  Проектировщик обязан выполнять Работы исключительно в интересах Заказчика.

10.2.1.8.	  Проектировщик обязан представлять всю необходимую Заказчику информацию по исполнению настоящего Договора.

10.2.1.9.	   Проектировщик обязан оплачивать все необходимые налоги, пошлины, сборы и платежи,  предусмотренные Законодательством РФ, касающиеся выполнения и Работ в рамках Цены Договора.

10.2.1.10. Согласование Заказчиком планов, чертежей, спецификаций, расчетов и иных документов, касающихся выполнения Работ по настоящему Договору, не освобождает Проектировщика от обязанности приведения таких документов к соответствию требованиям Законодательства РФ.

10.2.1.11. Проектировщик несет ответственность за получение всех необходимых разрешений и согласований у Государственных органов и Фонда, связанных с производством Работ по настоящему Договору, за исключением случаев, когда в настоящем Договоре прямо указано, что соответствующие разрешения и согласования получает Заказчик. Проектировщик обязан по требованию Заказчика принимать участие в разрешении вопросов и споров с Государственными органами и третьими лицами, связанными с производством Работ по настоящему Договору.

10.2.1.12. В случае если к персоналу Проектировщика или его Субпроектировщиков будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных контролирующих органов, и/или Фонда, Проектировщик должен незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть понесены Заказчиком в связи с такими событиями.

10.2.1.13. Проектировщик обязуется возместить Заказчику убытки в полном объеме, в том числе упущенную выгоду, которые Заказчик может понести в результате действий (бездействия) Проектировщика, Субпроектировщиков и иных третьих лиц, привлеченных Проектировщиком к выполнению Работ по настоящему Договору.

10.2.1.14.  В случаях, определенных Заказчиком, Стороны руководствуются техническими регламентами и документами, санитарно-эпидемиологическими регламентами и документами государств - членов таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, либо государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития.

10.2.1.15. Проектировщик обязуется соблюдать требования, установленные локальными нормативными актами Фонда в рамках его полномочий по регулированию градостроительной, строительной и иной деятельности на территории Инновационного центра «Сколково».

10.2.1.16. Проектировщик обязан осуществлять, при необходимости, привлечение любых третьих лиц к выполнению Работ  по настоящему Договору исключительно с письменного согласия Заказчика.

10.2.1.17. Проектировщик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о любых проблемах, связанных с Работами, и приложить все усилия для их разрешения.

10.2.1.18. Проектировщик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении Работ;

- не зависящих от Проектировщика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

10.2.1.19. Проектировщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора обязан заключить договор страхования гражданской ответственности по возмещению вреда вследствие недостатков Проектных работ, выполняемых в рамках Договора. Заключения договора страхования не требуется в случае, если Проектировщик является членом саморегулируемой организации, в рамках которой Проектировщиком застрахован риск гражданской ответственности в виде обязанности возместить вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических и (или) юридических лиц, а также третьим лицам, вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства.

10.3.	Материально-техническое обеспечение

Проектировщик обязуется выполнить Работы собственными материально-техническими средствами или средствами привлекаемых субпроектировщиков.

10.4.	Совещания по Проекту

10.4.1.	После подписания Договора, Руководитель проекта со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней организует стартовую встречу, на которой стороны согласуют график проведения совещаний по Проекту, типовую повестку совещаний, содержание еженедельных отчетов.

10.4.2.	   Каждая из Сторон вправе требовать организации совещаний по Проекту для обсуждения вопросов, касающихся исполнения настоящего Договора.

10.4.3.	   Руководитель проекта со стороны Проектировщика обязан вести протокол каждого совещания по Проекту. Протокол предоставляется для согласования Заказчику в течение 24 часов после проведения совещания по Проекту. Протокол подписывается Руководителем проекта со стороны Заказчика и Руководителем проекта со стороны Проектировщика (возможно также подписание протокола и другими участвующими в совещании лицами).

10.4.4.	   Проектировщик уведомлен о том, что составление протоколов всех проведенных совещаний по Проекту и полного комплекта еженедельных отчетов является частью объема Работ по Договору.

10.5.	Отчетность

Еженедельно, каждый четверг Руководитель проекта со стороны Проектировщика обязан предоставлять Руководителю проекта со стороны Заказчика отчет о выполнении Работ в форме, согласуемой с Заказчиком, содержащий следующие разделы:

- процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике выполнения Работ за отчетный период (одна неделя до дня отчета);

- планируемый процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике выполнения Работ в следующий отчетный период (одна неделя, начиная со дня отчета);

- общий объем выполненных Работ на момент подготовки отчета;

- вопросы следующего отчетного периода, требующие решения с участием Заказчика.

- иные разделы, определяемые Заказчиком и Проектировщиком.

10.6.	Персонал Проектировщика

Проектировщик гарантирует, что выполнение Работ будет производиться исключительно только квалифицированными специалистами, имеющими все необходимые сертификаты, свидетельства и допуски, обладающими достаточным опытом и квалификацией. Проектировщик обязуется подтверждать Заказчику по его требованию квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов.

10.7.     Документооборот

10.7.1.	Интернет-платформа conjectPM будет использоваться для обмена документами и чертежами, а также для всей проектной корреспонденции. Проектировщик обязан использовать Интернет-платформу conjectPM для согласования проектных документов.

10.7.2.	Проектировщик обязуется приобрести требуемое количество лицензий conjectPM Professional непосредственно у компании ООО «Конджект» как часть выполнения своих договорных обязательств по настоящему Договору.

10.7.3.	В течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего Договора Проектировщик обязан в письменной форме сообщить Заказчику ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты лиц, которые получат лицензию на использование conjectPM Professional.

- приостановление работ

  - Проектировщик обязан выполнять все распоряжения и Указания Заказчика, касающиеся производства Работ, включая распоряжения о приостановке всех или части Работ.

  - Если Заказчик обнаруживает или обоснованно считает, что

i) 	Работы, или любая их часть являются дефектными;

ii) 	Проектировщик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательств по выполнению Работ, что может привести к тому, что выполненные Работы не будут соответствовать условиям Договора,

Заказчик вправе потребовать от Проектировщика приостановить Работы или любую их часть до того времени, пока причина данного требования не устранена.

При этом расходы на приведение результатов Работ или их частей в соответствие с требованиями настоящего Договора в полном объеме несет Проектировщик. В случае приостановки Работ по причинам, указанным в настоящем пункте Договора, Проектировщик не имеет права на увеличение срока выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Заказчик вправе потребовать от Проектировщика приостановить Работы полностью или частично без указания оснований для приостановления. В этом случае Проектировщик вправе на продление срока выполнения Работ по настоящему Договору. Продление срока осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Проектировщик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о любых проблемах, связанных с Работами, и приложить все усилия для их разрешения.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Общие положения

    - В случае неисполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ, а также положениями настоящего Договора.

    - Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от обязанности надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

    - Стороны настоящим подтверждают, что подлежащие взысканию убытки возмещаются любой из Сторон в полной сумме сверх неустойки.

    - Проектировщик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки (в том числе упущенную выгоду), возникшие в связи с недостатками Инженерных изысканий, Проектной документации, Инженерно-изыскательских Работ. Если иное не установлено настоящим Договором, Проектировщик обязан возместить Заказчику убытки в течение 10 (Десяти) Рабочих Дней с момента получения требования Заказчика.

    - В случае некачественного выполнения Работ Проектировщиком Заказчик вправе уменьшить Цену Договора на стоимость самостоятельного или с помощью третьих лиц устранения выявленных Недостатков Работ, а также применить санкции, предусмотренные настоящим Договором.

    - Если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работа не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Проектировщику разумный срок (который не может превышать 14 (четырнадцать) Календарных дней для устранения Недостатков, и при неисполнении Проектировщиком в назначенный срок этого требования вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. Заказчик также имеет право поручить исправление Работ другому лицу за счет Проектировщика и потребовать возмещения убытков Проектировщиком и (или) уплаты штрафа в размере 10% (десяти) процентов от стоимости соответствующих Работ.

    - В случае если Заказчик поручит устранение Недостатков в Работах третьим лицам, Заказчик имеет право удержать с Проектировщика понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких Недостатков, из суммы Гарантийного удержания, или из любого текущего или будущего платежа Проектировщику по настоящему Договору, или потребовать от Проектировщика возмещения расходов на устранение Недостатков. Проектировщик обязан возместить расходы Заказчика на устранение Недостатков в полном объеме, вне зависимости от суммы расходов, которые бы понес Проектировщик, если бы устранял такие Недостатки своими силами.

  - Неустойка

    - Любая просрочка в выполнении Работ со стороны Проектировщика, в том числе задержка промежуточных сроков окончания Работ, указанных в Графике выполнения Работ (Приложение № 2), а также в передаче Заказчику результатов Работ в соответствии с условиями Договора, влекут за собой наложение штрафных санкций на Проектировщика  в виде процентов в размере ключевой ставки Банка России, действующей на дату окончания нарушенного Проектировщиком срока, за весь период просрочки от стоимости невыполненных в срок работ.

При этом просрочкой является период времени с момента окончания установленного срока исполнения соответствующего обязательства Проектировщика до момента надлежащего исполнения обязательства. Представление Проектировщиком Заказчику результатов Работ, не соответствующих условиям настоящего Договора, не является основанием для прекращения или приостановления течения данного срока.

    - За просрочку в компенсации убытков в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ Проектировщик уплачивает Заказчику неустойку в размере ключевой ставки Банка России от суммы убытков.

    - За просрочку в представлении достоверных отчетных документов и протоколов Совещаний по Проекту, обязанность представления которых предусмотрена настоящим Договором, Проектировщик уплачивает Заказчику пени в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки, за каждое нарушение.

    - Просрочка оплаты Работ со стороны Заказчика против сроков, указанных в соответствующих положениях настоящего Договора, более чем на 10 (десять) Календарных дней влечет за собой возникновение у Проектировщика права требовать уплаты Проектировщику неустойки в виде процентов в размере ключевой ставки Банка России от невыплаченной в срок суммы.

    - В случае применения к Заказчику санкций уполномоченными органами государственной власти РФ, если основанием применения санкций явилось нарушение Проектировщиком своих обязательств по настоящему Договору, Проектировщик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика денежных средств.

    - Заказчик вправе удержать суммы неустойки из сумм платежей по Договору Проектировщику с письменного согласия Проектировщика.

    - Стороны настоящим договорились о том, что любые неустойки, предусмотренные настоящим Договором, подлежат оплате Проектировщиком Заказчику при условии направления Заказчиком Проектировщику письменного требования об уплате таких неустоек, в течение 15 (пятнадцати) Календарных дней с момента получения соответствующего требования.

    - Общая сумма неустойки, подлежащей уплате каждой Стороной по настоящему Договору, не может превышать 25 % (двадцать пять процентов) от Цены Договора.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора, направив Проектировщику уведомление и потребовать возмещения Проектировщиком убытков, без возмещения каких-либо убытков Проектировщику, в следующих случаях:

- задержка Проектировщиком начала выполнения любой из Работ более чем на 7 (семь) Календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематическое (2 (два) и более раза) нарушение Проектировщиком сроков выполнения Работ, (в том числе, любых сроков, предусмотренных Графиком выполнения Работ);

- систематическое (2 (два) и более раза) несоблюдение Проектировщиком обоснованных требований Заказчика об устранении обнаруженных Недостатков в процессе выполнения Работ;

- отзыв или приостановление действия лицензий и/или разрешений (допусков), необходимых для выполнения Работ по Договору;

- передача Проектировщиком полного объема Работ одному Субпроектировщику или иное нарушение Проектировщиком предусмотренной настоящим Договором процедуры привлечения Субпроектировщиков;

- возбуждение в отношении Проектировщика процедуры признания его несостоятельным (банкротом) или процедуры ликвидации;

- предложение Проектировщиком взятки или подарка (стоимостью более 500 рублей) представителям Заказчика с целью:

i) 	выполнения или невыполнения ими определенных действий в связи с настоящим Договором, либо

ii) 	демонстрации расположения к любому физическому или юридическому лицу в связи с настоящим Договором или реализацией Проекта;

- нарушение иных положений настоящего Договора;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором или Законодательством РФ.

При отказе Заказчика от исполнения Договора по любому из указанных оснований, Заказчик вправе не принимать Работы (результаты Работ) Проектировщика, которые еще не были приняты Заказчиком до момента направления отказа от исполнения Договора.

В случае получения требования Заказчика о передаче результатов Работ, выполненных Проектировщиком на момент получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, Проектировщик обязан передать Заказчику такие результаты Работ по соответствующему Акту, предусмотренному настоящим Договором, в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента получения требования Заказчика о передаче результатов Работ. В целях определения сумм, подлежащих оплате за принятые Работы, Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов.

  - Заказчик имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора в отсутствие нарушения со стороны Проектировщика, письменно уведомив Проектировщика об этом. При этом Проектировщик обязан передать Заказчику всю законченную на момент получения уведомления Заказчику Техническую документацию, приемка которой осуществляется Заказчиком в соответствии с нормами настоящего Договора. Заказчик уплачивает Проектировщику часть Цены Договора, соответствующую стоимости принятых Заказчиком Работ Проектировщика, выполненных до момента письменного извещения Проектировщика о досрочном прекращении Договора.

В случае если на момент получения уведомления Заказчика Проектировщиком выполнены Работы по Договору, которые еще не приняты Заказчиком, Проектировщик представляет Заказчику в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента получения уведомления, результат указанных Работ, а также расчет их стоимости.

В случае досрочного прекращения Заказчиком настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте, Проектировщик отчуждает Заказчику все исключительные права на Техническую документацию, переданную Заказчику.

  - Проектировщик вправе отказаться от исполнения Договора при систематической (более двух раз) задержке Заказчиком платежей за выполненные и принятые Заказчиком Работы, по причинам, не зависящим от Проектировщика, на срок более 30 (тридцати) Календарных дней.

При этом Проектировщик обязан уведомить Заказчика со ссылкой на настоящую статью Договора о том, что он констатирует неисполнение Заказчиком своих обязательств. Если Заказчик не возобновил исполнение своих обязательств в течение 10 (десяти) Календарных дней после получения вышеуказанного уведомления Проектировщика, то Проектировщик в течение последующих 10 (десяти) Календарных дней вправе направить Заказчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом приемка выполненных Работ и Технической документации осуществляется в порядке, установленном положениями настоящего Договора.

- Представители Проектировщика и Заказчика

  - Стороны в течение 5 (пяти) Календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, обязаны назначить своих полномочных представителей по вопросам исполнения настоящего Договора (с указанием предоставленных полномочий, контактных телефонов, адреса электронной почты, местонахождения), официально известив об этом другую Сторону в письменной форме. В случае изменения какой-либо информации о своих уполномоченных представителях Сторона в течение 1 (одного) Календарного дня, следующего за датой такого изменения, обязана официально известить об этом другую Сторону в письменной форме.

  - В случае привлечения Проектировщиком к выполнению работ по настоящему Договору Субпроектировщиков такие Субпроектировщики в течение 5 (пяти) Календарных дней, следующих за датой подписания договора на выполнение Работ по настоящему Договору с Проектировщиком, обязаны назначить своих полномочных представителей по вопросам исполнения настоящего Договора в части, касаемой Субпроектировщика, (с указанием предоставленных полномочий, контактных телефонов, адреса электронной почты, местонахождения), официально известив об этом Заказчика в письменной форме. В случае изменения какой-либо информации о своих уполномоченных представителях Субпроектировщик в течение 1 (одного) Календарного дня, следующего за датой такого изменения, обязан официально известить об этом Заказчика в письменной форме. Настоящее положение подлежит включению в договор на выполнение Работ по настоящему Договору между Проектировщиком и Субпроектировщиком.

- УВЕДОМЛЕНИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

  - Любое уведомление, требование или другое сообщение (далее – «Уведомление»), направляемое какой-либо Стороной по настоящему Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде и подписано направляющей уведомление Стороной или от ее имени. Любое уведомление считается направленным должным образом:

    - в случае направления заказной почтой, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении; или

    - в случае доставки с курьером, в момент доставки.

  - В случае уклонения адресата от получения уведомления, а также в случае, когда адресат письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений в установленный срок и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или реквизитам, адресат несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления.

  - Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменениях в своих учредительных документах, смене печати, изменениях полномочий лиц, имеющих право подписи на финансовых документах и/или действующих на основании доверенностей, почтового адреса и банковских реквизитов, в противном случае виновная Сторона лишается права впоследствии ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от исполнения обязательств и (или) от ответственности.

  - Все Уведомления могут также дублироваться по электронной почте или факсимильной связи, однако данный способ направления Уведомления не является официальным.

  - Уведомления от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме по следующим адресам:

    - Если получатель  Проектировщик:

| Адрес: |  |
| --- | --- |
| Кому: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |

    - Если получатель Заказчик:

| Адрес: |  |
| --- | --- |
| Кому: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |

  - Все протоколы встреч и/или совещаний, подготовленные Заказчиком и отправленные в адрес Проектировщика являются официальными, а информация, содержащаяся в них, приравнивается к официальному уведомлению Заказчиком Проектировщика.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием Обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе объявленными и фактическими военными действиями; гражданской войной; эпидемиями; эмбарго; запретами компетентных органов (за исключением запретов, наложенных в связи с нарушением Проектировщиком, его Субпроектировщиками Законодательства РФ), касающихся деятельности, являющейся предметом настоящего Договора; землетрясениями; наводнениями; пожарами и другими стихийными бедствиями согласно Законодательству РФ. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения обязательств по Договору, то указанный срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Затронутая Обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) Календарных дней после наступления Обстоятельств непреодолимой силы, направляет письменное уведомление другой Стороне об этих обстоятельствах и об их последствиях (с соответствующим подтверждением получения уведомления) и принимает все возможные меры с целью минимизации отрицательных последствий, вызванных указанными Обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой создались Обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) Календарных дней, известить путем направления письменного уведомления другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. По совершении действий, указанных в настоящей статье Договора, Стороны в кратчайшие сроки согласовывают действия, которые должны быть предприняты Сторонами.

  - Неизвещение или несвоевременное извещение затронутой Стороной о наступлении Обстоятельств непреодолимой силы другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

  - Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства, невозможность исполнения которого обусловлена Обстоятельствами непреодолимой силы, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств, которые могут быть исполнены вне зависимости от таких обстоятельств.

  - Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше 6 (шести) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны расторгнуть Договор без обязанности по возмещению убытков другой Стороны.

  - В течение 10 (десяти) Календарных дней после наступления Обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана представить подтверждение соответствующего компетентного органа о наступления Обстоятельства непреодолимой силы. Если Сторона не предоставит указанное подтверждение в установленный в данной статье срок, то она не будет освобождена от ответственности за исполнение обязательств по настоящему Договору.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Настоящий Договор регулируется в соответствии с Законодательством РФ.

  - В случае возникновения споров, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры, в том числе связанные с заключением, исполнением, расторжением, недействительностью настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются охранять конфиденциальность всей информации, предоставленной другой Стороне, и не будут раскрывать или передавать третьим лицам такую информацию, за исключением случаев, когда на это было получено письменное согласие другой Стороны или такое раскрытие информации требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченными органам власти. Проектировщик обязуется не использовать и не упоминать, прямо или косвенно, в рекламных и иных целях настоящий Договор, его Стороны и существо обязательств по Договору, за исключением случаев, когда им было получено предварительное письменное согласие Заказчика.

  - Заказчик вправе передавать полученную от Проектировщика документацию до ее приемки и получения в собственность третьим лицам в целях оценки соответствия данной документации требованиям настоящего Догвоора и действующего законодательства Российской Федерации.

  - Проектировщик обязуется использовать любую документацию, включая документацию, переданную Заказчиком Проектировщику в составе Исходных данных, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать такую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - В случае ликвидации/реорганизации одной из Сторон Договора ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна передать другой Стороне всю конфиденциальную информацию, которая находится в её ведении и относится к настоящему Договору, не позднее, чем за 1 (один) месяц до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны. Ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о своей ликвидации/реорганизации не позднее, чем за 2 (два) месяца до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны.

  - Заказчик по своему усмотрению имеет право требовать возмещения убытков, понесенных в связи с разглашением или незаконным/несанкционированным использованием Проектировщиком принадлежащей Заказчику конфиденциальной информации.

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

  - Право собственности на всю документацию, предоставленную Заказчиком Проектировщику, сохраняется за Заказчиком. Вся документация в отношении Инженерно-изыскательских Работ, Проектная документация, подготовленная и откорректированная Проектировщиком и/или привлеченными им СубПроектировщиками в рамках выполнения Работ по Договору, а также техническая часть конкурсного предложения Проектировщика (в совокупности – «Техническая документация») подлежит передаче в собственность Заказчика. Одновременно с передачей Технической документации к Заказчику переходят все исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в такой документации, в полном объеме, вне зависимости от того, будет ли построен Объект или нет.

  - Любая документация, предоставленная Заказчиком Проектировщику, должна быть возвращена Проектировщиком Заказчику по окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении по любым основаниям, не позднее 5 (пяти) Календарных дней с даты получения Проектировщиком соответствующего уведомления от Заказчика.

  - Проектировщик не имеет право использовать результаты Работ по Договору для собственных нужд или в иных не предусмотренных Договором целях.

  - Заказчик вправе многократно использовать Техническую документацию, передавать ее третьим лицам, а также многократно реализовывать на практике воплощенные в Технической документации архитектурные, градостроительные решения и проекты без согласия Проектировщика и авторов, привлеченных Проектировщиком для разработки Технической документации.

  - Если для выполнения требований настоящей статьи потребуется подпись Проектировщика или третьего лица либо выдача любого документа Проектировщиком или третьим лицом, Проектировщик представит, выдаст или обеспечит представление и выдачу таким третьим лицом любого такого документа или проставит свою подпись или обеспечит проставление подписи таким третьим лицом по первому требованию Заказчика.

  - Проектировщик гарантирует, что Техническая документация разрабатывается исключительно для Заказчика и носит оригинальный характер.

  - Цена Договора включает в себя вознаграждение за все права, передаваемые Проектировщиком Заказчику по настоящему Договору, включая исключительные права на объекты авторского права, содержащиеся в Технической документации и отчуждаемые Заказчику, а также право собственности на материальные носители, на которых содержится Техническая документация.

  - Проектировщик заверяет и гарантирует, что Проектировщик, а также авторы, привлеченные Проектировщиком для выполнения Работ по Договору (что должно быть зафиксировано в договорах с ними), не вправе согласно пункту 3 статьи 1294 Гражданского кодекса РФ требовать от Заказчика предоставления права на участие в реализации дальнейшего проектирования и строительства ИЦ «Сколково» на основании разработанной ими документации.

  - Проектировщик гарантирует, что до передачи Заказчику Технической документации он является правообладателем всей Технической документации и исключительных прав на нее в полном объеме, и гарантирует отсутствие у третьих лиц прав на использование Технической документации.

  - Проектировщик обязуется по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие, что Техническая документация была создана творческим трудом конкретных физических лиц – авторов такой Технической документации, а также документы, подтверждающие приобретение у авторов исключительного права на Техническую документацию в полном объеме.

  - Стороны гарантируют, что на момент подписания настоящего Договора им не было известно о правах третьих лиц, которые могут быть нарушены отчуждением исключительного права по настоящему Договору.

  - В случае удовлетворения судом предъявленных к Заказчику претензий и исков со стороны третьих лиц, связанных с нарушением исключительного права на Техническую документацию и иную документацию, разработанную Проектировщиком, Проектировщик обязуется возместить Заказчику все убытки, понесенные Заказчиком в связи с удовлетворением таких претензий и исков, в том числе, выплаченные по решениям судов денежные суммы, судебные издержки.

  - В процессе исполнения настоящего Договора Проектировщик обязан предоставлять Заказчику перечень запатентованных результатов интеллектуальной деятельности, использование которых необходимо при реализации Технической документации, а также контактную информацию о правообладателе указанных результатов интеллектуальной деятельности.

  - Проектировщик обязан сообщать Заказчику о результатах интеллектуальной деятельности, созданных им в процессе исполнения настоящего Договора. Если при исполнении настоящего Договора были созданы результаты интеллектуальной деятельности, создание которых прямо не предусмотрено настоящим Договором, право на получение патента и/или исключительное право на такие результаты интеллектуальной деятельности принадлежит Заказчику.

  - В случае нарушения Проектировщиком указанных в настоящем разделе 19 обязанностей, Проектировщик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от Цены Проектных Работ соответственно, и возместить Заказчику убытки в полном объеме (включая упущенную выгоду).

- гарантии Проектировщика

  - Проектировщик настоящим гарантирует, что он обладает профессиональными знаниями, значительным опытом в области выполнения инженерных изысканий и проектирования, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также персоналом, необходимыми для выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Проектировщик настоящим гарантирует, что он надлежащим образом учрежден и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством РФ, у него имеются все лицензии, разрешения и допуски, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Проектировщик настоящим гарантирует, что в отношении него не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», он не находится в процессе ликвидации.

  - Проектировщик подтверждает, что он оформил все необходимые корпоративные разрешения, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

  - Проектировщик подтверждает, что лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Проектировщика, обладает надлежащими полномочиями. Проектировщик обязуется незамедлительно сообщать Заказчику о любых изменениях его организационно-правовой формы, а также о смене его собственников либо руководства, если такие изменения могут повлиять на исполнение Проектировщиком своих обязательств по настоящему Договору. Заказчик вправе в любое время проверять выполнение Проектировщиком настоящего положения и, в случае его нарушения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

  - Проектировщик подтверждает, что его работники имеют право работать в Российской Федерации, имеют все необходимые лицензии, разрешения и допуски для выполнения Работ по настоящему Договору.

22.	УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ

22.1.	Обнаруженные Недостатки Работ, Проектировщик обязан устранить за свой счет в течение срока, согласованного с Заказчиком в соответствующем плане выполнения Гарантийных работ. Такой срок в любом случае не должен превышать 30 (тридцать) Календарных дней.

22.2.   При отказе Проектировщика от составления или подписания гарантийной заявки на устранение обнаруженных Недостатков по Проектной документации и Рабочей документации, Заказчик составляет односторонний акт и высылает его в адрес Проектировщика.

22.3.	Если Проектировщик уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, или не устраняет обнаруженные Недостатки в срок, согласованный Сторонами, Заказчик вправе поручить устранение Недостатков другому лицу за счет Проектировщика, а также потребовать от Проектировщика возмещения убытков. В случае поручения исправления Работ другому лицу, о чем Заказчик предварительно в письменном виде уведомляет Проектировщика, Проектировщик возмещает Заказчику стоимость выполнения таких Работ третьим лицом на основании подтверждающих документов, представленных Заказчиком и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика. При этом Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит и не должна зависеть от суммы затрат Проектировщика, если бы такие Недостатки устранялись его силами.

22.4.	Заказчик удерживает сумму, эквивалентную любому прямому нанесенному ущербу или затраченную Заказчиком и вызванную невыполнением обязательств со стороны Проектировщика из суммы Гарантийного удержания без дополнительного согласования с Проектировщиком. Стоимость устранения Недостатков третьим лицом должна быть подтверждена Заказчиком письменными документами. В случае недостаточности суммы Гарантийного удержания, Проектировщик обязан возместить разницу между фактически понесенными Заказчиком затратами и суммой Гарантийного удержания в течение трех Рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего уведомления.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Проектировщик вправе передать все или часть прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Вся переписка между Заказчиком и Проектировщиком ведется на русском языке.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

  - Настоящий Договор в целом, все совершенные на его основании сделки и все взаимоотношения между Сторонами, вытекающие или связанные с настоящим Договором, будут во всех аспектах толковаться и регулироваться правом Российской Федерации.

  - Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру с одинаковой юридической силой для каждой из Сторон.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, и вступают в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, если иное не установлено положениями соответствующего дополнительного соглашения.

- перечень приложений

  - К Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

| Приложение № 1 | - | Распределение Цены договора и График освоения и финансирования |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 2 | - | График выполнения Работ |
| Приложение № 3 | - | Перечень Исходных данных |
| Приложение № 4 | - | Задание на проектирование |
| Приложение № 5 | - | Форма Акта приемки выполненных работ по корректировке Проектной документации |
| Приложение № 6 | - | Форма отчета о поступлении и использовании средств Заказчика |
| Приложение № 7 | - | Требования к банковским гарантиям |

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  - ЗАКАЗЧИК

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

| Адрес: | Российская Федерация, 143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, кор.2 |
| --- | --- |
| Телефон: | +7 (495) 956-00-33 |
| Факс: | +7 (495) 956-00-33 |
| ОГРН: | 1107746949793 |
| ИНН: | 7701897582 |
| КПП: | 773101001 |
| Банк: | Банк ГПБ (АО), г. Москва |
| Расчетный счет: | 40702810692000005757 |
| Корреспондентский счет: | 30101810200000000823 |
| БИК: | 044525823 |

  - ПРОЕКТИРОВЩИК:

| Адрес: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Телефон: |  |  |
| Факс: |  |  |
| ОГРН: |  |  |
| ИНН: |  |  |
| КПП: |  |  |
| Банк: |  |  |
| Расчетный счет: |  |  |
| Корреспондентский счет: |  |  |
| БИК: |  |  |
| Заказчик: |  | Проектировщик: |  |
| Генеральный директор ООО «ОДПС Сколково» |  | Генеральный директор ________________________ |  |
| ________________/ _____________/ |  | ______________/ __________/ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |