## Лист3
Приложение № 10
к Договору № ________________________________________
Форма Месячно-суточного графика выполнения работ по Объекту : здание «Технопарк»
Месячно-суточный график выполнения работ
по объекту «___________________________________»
на__________ 20__г.
Заказчик: _____________________________________
Подрядчик: ___________________________________
По состоянию на __________
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количе-ство по проекту | Выполнено на начало строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Месяц
|  |  |  | план | факт | план | восполн. | всего | план | факт | Дни месяца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … | 31
план
факт
план
факт
план
факт
| Наименование ресурса | Всего | Подрядчик |  | Субподрядчики |  |  |  |  | В качестве примечания указать причины отставания.
|  |  | План | Факт | Наименование субподрядной организации | Наименование субподрядной организации
Люди:
ИТР
геодезисты
механизаторы
рабочие
водители
Техника:
бульдозер
автосамосвал
погрузчик
автозаправщик
каток
экскаватор
автокран
грейдер
буровая установка
ДГУ
автобус
газель
автобетоносмеситель
поливо-моечная машина
| Заказчик: |  |  |  |  | Подрядчик:
| ________________ Савченко А.С. |  |  |  |  | ________________