## пр 2 График
Приложение № 2
к договору на выполнение строительно-монтажных работ
от __.__.2017г. № 50104/05-05003/____-2017
График выполнения работ
на объекте : Комплекс зданий и сооружений высшего образования с научно-исследовательскими и административными помещениями «Сколковский институт науки и технологий». «Восточное кольцо» | на объекте : Семейный кампус (Детский сад и школа) на территории инновационного центра «Сколково» D2 | на объекте : Семейный кампус (Детский сад и школа) на территории инновационного центра «Сколково» D2 | на объекте : Семейный кампус (Детский сад и школа) на территории инновационного центра «Сколково» D2 | на объекте : Семейный кампус (Детский сад и школа) на территории инновационного центра «Сколково» D2 | на объекте : Семейный кампус (Детский сад и школа) на территории инновационного центра «Сколково» D2
№ п/п | Наименование работ | Един. изм | Кол-во
2017 год (месяц)
|  |  |  | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Лаборатории G12
1 | Архитектурные решения АР | Комплекс | 1 | 0.4 | 0.5
2 | Конструкции металлические КМ | Комплекс | 1 | 0.8 | 0.1
3 | Электрооборудование силовое ЭМ | Комплекс | 1 | 0.3 | 0.7
4 | Электроосвещение внутреннее ЭО | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
5 | Вентиляция ОВ1 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
6 | Тепло-холодоснабжение и кондиционирование ОВ2 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
7 | Система противодымной вентиляции ОВ3 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
8 | Система водоснабжения ВК1.1 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
9 | Система водоотведения ВК2.1 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
10 | Автоматическое водяное пожаротушение и противопожарный водопровод АПТ спринклер | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
11 | Система пожаротушения тонкораспыленной водой АПТ ТРВ | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
12 | Сети связи СС | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
13 | Сети безопасности ОС, СКУД. ВН | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
14 | Система пожарной сигнализации ПС | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
15 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
16 | Система автоматизации АК | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
17 | Технологические трубопроводы ТТ | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
18 | Пусконаладочные работы ОВ | Комплекс | 1 |  | 1
19 | Пусконаладочные работы СС | Комплекс | 1 |  | 1
20 | Пусконаладочные работы ВК | Комплекс | 1 |  | 1
Лаборатории G10
1 | Архитектурные решения АР | Комплекс | 1 | 0.4 | 0.5
2 | Конструкции металлические КМ | Комплекс | 1 | 0.8 | 0.1
3 | Электрооборудование силовое ЭМ | Комплекс | 1 | 0.3 | 0.7
4 | Электроосвещение внутреннее ЭО | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
5 | Вентиляция ОВ1 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
6 | Тепло-холодоснабжение и кондиционирование ОВ2 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
7 | Система противодымной вентиляции ОВ3 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
8 | Система водоснабжения ВК1.1 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
9 | Система водоотведения ВК2.1 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
10 | Автоматическое водяное пожаротушение и противопожарный водопровод АПТ спринклер | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
11 | Система пожаротушения тонкораспыленной водой АПТ ТРВ | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
12 | Сети связи СС | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
13 | Сети безопасности ОС, СКУД. ВН | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
14 | Система пожарной сигнализации ПС | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
15 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
16 | Система автоматизации АК | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
17 | Технологические трубопроводы ТТ | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
18 | Пусконаладочные работы ОВ | Комплекс | 1 |  | 1
19 | Пусконаладочные работы СС | Комплекс | 1 |  | 1
Мастерские B7, B8, B9
1 | Архитектурные решения АР | Комплекс | 1 | 0.4 | 0.5
2 | Конструкции металлические КМ | Комплекс | 1 | 0.8 | 0.1
3 | Электрооборудование силовое ЭМ | Комплекс | 1 | 0.3 | 0.7
4 | Электроосвещение внутреннее ЭО | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
5 | Вентиляция ОВ1 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
6 | Тепло-холодоснабжение и кондиционирование ОВ2 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
7 | Система противодымной вентиляции ОВ3 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
8 | Система водоснабжения ВК1.1 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
9 | Система водоотведения ВК2.1 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
10 | Автоматическое водяное пожаротушение и противопожарный водопровод АПТ спринклер | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
11 | Система пожаротушения тонкораспыленной водой АПТ ТРВ | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
12 | Сети связи СС | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
13 | Сети безопасности ОС, СКУД. ВН | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
14 | Система пожарной сигнализации ПС | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
15 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
16 | Система автоматизации АК | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
17 | Технологические трубопроводы ТТ | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
18 | Пусконаладочные работы ОВ | Комплекс | 1 |  | 1
19 | Пусконаладочные работы СС | Комплекс | 1 |  | 1
Лаборатории визуализации G9
1 | Архитектурные решения АР | Комплекс | 1 | 0.4 | 0.5
2 | Конструкции металлические КМ | Комплекс | 1 | 0.8 | 0.1
3 | Электрооборудование силовое ЭМ | Комплекс | 1 | 0.3 | 0.7
4 | Электроосвещение внутреннее ЭО | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
5 | Вентиляция ОВ1 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
6 | Тепло-холодоснабжение и кондиционирование ОВ2 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
7 | Система противодымной вентиляции ОВ3 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
8 | Система водоснабжения ВК1.1 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
9 | Система водоотведения ВК2.1 | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
10 | Автоматическое водяное пожаротушение и противопожарный водопровод АПТ спринклер | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
11 | Система пожаротушения тонкораспыленной водой АПТ ТРВ | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
12 | Сети связи СС | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
13 | Сети безопасности ОС, СКУД. ВН | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
14 | Система пожарной сигнализации ПС | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
15 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
16 | Система автоматизации АК | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
17 | Технологические трубопроводы ТТ | Комплекс | 1 | 0.2 | 0.8
18 | Пусконаладочные работы ОВ | Комплекс | 1 |  | 1
19 | Пусконаладочные работы СС | Комплекс | 1 |  | 1
| Заказчик: |  | Подрядчик:
| ________________________/А.С.Савченко/ |  | ________________________/ /
| «___» ______________ 20__ г. |  | «___» ______________ 20__ г.
| М.П. |  | М.П.