## Лист1
Приложение №1 К Договору __________ от ____________
График производства работ по восстановлению работоспособности , включая разработку и изготовление устройств управления ресиверами, системы передачи солнечного света Parans
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Подрядная организация | 5 дней | 10 дней | 15 дней | 20 дней | 25 дней | 30 дней | 35 дней | 40 дней |  | 45 дней | 50 дней | 55 дней |  | 60 дней | 65 дней |  | 70 дней | 75 дней | 80 дней | 85 дней |  | 90 дней | 95 дней |  | 100 дней |  | 105 дней |  | 110 дней | 115 дней | 120 дней
1 | Закупка комплектующих для реализации проекта, включая микроконтроллеры "ATmega 328P", микросхемы L298N, подготовку оборудования к установке | ООО "ТиссенКруппЭлеватор" | 15 дней
2 | Разработка программного обеспечения для устройства управления ресивером SP-3 зав.№ SP30070 Системы на основе: базы данных угловых координат Солнца; алгоритмов пересчета дискретных угловых координат в непрерывные; алгоритмов совмещения «Базы данных» с данными с блока единого времени; алгоритмов привязки Системы к географическим координатам, юстировки и калибровки. | ООО "ТиссенКруппЭлеватор" | 37 дней с даты подписания договора
2.1 | Разработка опытной обновляемой базы данных угловых координат Солнца относительно каждого ресивера на период до 2020 г. | ООО "ТиссенКруппЭлеватор"
2.2 | Разработка алгоритмов пересчёта дискретных угловых координат Солнца из базы данных на сутки в непрерывные.
2.3 | Разработка алгоритмов совмещения данных с блока единого времени с данными базы непрерывных угловых координат Солнца на сутки. | ООО "ТиссенКруппЭлеватор"
2.4 | Разработка алгоритмов привязки к географическим координатам, юстировки и калибровки угломестного и азимутального привода ресивера SP-3 зав.№ SP30070 Системы.
3 | Изготовление опытного образца устройства управления (далее – Изделия) биполярными шаговыми двигателями азимутального и угломестного привода для ресивера SP-3 зав.№ SP30070 Системы на микроконтроллере «ATmega 328P» и драйвере шагового двигателя на основе микросхемы L298N | [9 empty] | 16 дней после выполнения п.2
4 | Проведение монтажа Изделия в ресивер SP-3 зав.№ SP30070 с установкой программного обеспечения | [13 empty] | 5 дней
5 | Разработка «Программы и методики испытаний», согласование с заказчиком | [13 empty] | 10 дней
6 | Проведение испытаний Изделия | [16 empty] | 7 дней
7 | При необходимости, доработка Изделия по результатам испытаний. (Возможна установка датчика освещённости и регистрации режимов работы Изделия с привязкой к единому времени) | [18 empty] | 14 дней
8 | Изготовление действующих образцов Изделия | [21 empty] | 10 дней
9 | Монтаж Изделий в ресиверы SP-3 зав.№№ SP30070; SP30071; SP30072 SP30073 SP30074 SP30075 с установкой программного обеспечения | [24 empty] | 5 дней
10 | Проведение пуско-наладочных работ | [26 empty] | 5 дней
11 | Сдача Системы Заказчику после выполнения пуско-наладочных работ с соблюдение условий раздела 7 Технического задания | [28 empty] | 10 дней
| Зазачик : ООО "ОДПС Сколково" |  | Подрядчик:
Генеральный директор
| _________________________/А.С. Савченко/ |  | _______________________/_____________/