# ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

# г. Москва	«___» _____________ 201__ г.

- Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице Директора Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости  Кусенкова Артёма Олеговичадействующего на основании Доверенности №39 от 24.04.2017г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

- _____________________________________, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,	 далее именуемыми «Стороны», и «Сторона» означает одну из них.	 Стороны заключили настоящий договор подряда  (далее – Договор) о нижеследующем:

- ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ

  - Если из контекста не следует иное, термины, употребленные в настоящем Договоре с заглавной буквы, имеют следующие значения:

«Акт передачи объекта Подрядчику» означает документ, подтверждающий принятие Подрядчиком Объекта для производства Работ, подписываемый Сторонами, составленный по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему Договору;

«Акт о приемке выполненных работ» или «КС-2» означает акт о приемке выполненных работ, составленный на основе унифицированной формы, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. № 100, который Стороны используют для отражения объемов выполненных Работ и их стоимости за соответствующий период выполнения работ по Договору;

«Государственные органы» означает российские федеральные, региональные, муниципальные органы законодательной, исполнительной или судебной власти, а также – саморегулируемые организации и прочие организации и учреждения, уполномоченные осуществлять регулирование в области проектирования и строительства, и любых уполномоченных ими должностных лиц;

«Гарантийное удержание» представляет собой согласованный Сторонами в соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации способ обеспечения исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором (включая, без ограничения, обязательства по возмещению Заказчику убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора, обязательства по оплате неустойки в случаях, предусмотренных настоящим Договором, обязательства по устранению Недостатков в течение Гарантийного срока и прочие обязательства, предусмотренные настоящим Договором);

«Гарантийный срок» имеет значение, указанное в пункте 11.4 настоящего Договора;

«Дефектная ведомость» означает документ, составляемый и подписываемый Сторонами по результатам предварительной приемки Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, и включающий в себя перечень незначительных Недостатков, которые не препятствуют использованию Объекта по назначению в соответствии с настоящим Договором и не нарушают условия настоящего Договора, и сроки их устранения Подрядчиком;

« Договор стрхования» имеет значение, указанное в Приложении7 к настоящему Договора;

«Законодательство» означает федеральные и иные законы Российской Федерации, и иные нормативно-правовые акты, принятые Государственными органами в пределах своей компетенции, а также все Стандарты;

«Исполнительная документация» означает комплект исполнительных чертежей, отражающих выполненные Работы в полном объеме в соответствии с фактически выполненными Подрядчиком Работами; сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве Работ; акты об освидетельствовании скрытых работ; акты о проведенных проверках и испытаниях ответственных конструкций, об индивидуальных и комплексных испытаниях; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная Законодательством и условиями настоящего Договора, т.е. полный комплект технической документации, включающий, но не ограничивающийся чертежами, спецификациями, данными фирм-производителей, образцами, сертификатами и другими документами;

«Исходные данные» означает весь объем исходных данных, необходимых для выполнения Работ по Договору;

«Материалы» означает материалы и изделия всех видов , которые используются или которые предполагается использовать при выполнении Работ по настоящему Договору,

«НДС» означает налог на добавленную стоимость, установленный в соответствующий момент времени Налоговым кодексом Российской Федерации;

«Недостатки» или «Дефекты» означает любое несоответствие результата Работ Законодательству, Исходным данным, Договору и (или) Указаниям заказчика, и «Недостаток» или «Дефект» означает любой из них;

«Обстоятельства непреодолимой силы» означает чрезвычайные обстоятельства или события, находящиеся вне разумного контроля Стороны, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами, в том числе, стихийные бедствия, войны, революции, восстания, массовые беспорядки, введение эмбарго, установление карантина и иные обстоятельства, лишающие Сторону возможности исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

«Объект» означает:

-  «Усадьба» (ранее ДО «Полет»), корпуса 1; 2; 3, 5, расположенные по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая д.4 (далее- Объект №1);

- Центр городского развития Гиперкуб, расположенный по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Малевича д. 1 (далее- Объект №2);

- «Квартал Менделеева», ОЦ «Технопарк» корпуса 1 и 2, расположенные по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д.5, д.7) (далее- Объект №3).

«Представитель подрядчика» имеет значение, указанное в пункте 7.4.4 настоящего Договора;

«Работы» означает весь объем Работ по настоящему Договору, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора, описание которых содержится в Техническом задании, приведенном в Приложении 1 к настоящему Договору;

«Расчет стоимости работ» означает расчет стоимости Работ по состоянию на дату подписания настоящего Договора, приведенный в Приложении 2 к настоящему Договору;

«Совещания» имеет значение, установленное в Приложении 6 к настоящему Договору;

«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» или «КС-3» означает cправку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную на основе унифицированной формы, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. N 100, которую Стороны используют для отражения стоимости выполненных Работ;

«Стандарты» означает СНиП и ГОСТы, регулирующие Работы, Технические регламенты, а также иные применимые нормативные документы, своды правил, стандарты, строительные нормы и правила, технические регламенты и прочие документы, которые Подрядчик обязан применять (или которые рекомендуется применять) при выполнении Работ;

«Технические регламенты» означает документы, применяемые в соответствии с Федеральным законом от «27» декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от «28» сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к зданиям, строениям, сооружениям, процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

«Указания заказчика» имеет значение, установленное в Приложении 6 к настоящему Договору;

«Управляющая компания» или «Фонд» означает Некоммерческую организацию Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий;

«Цена договора» имеет значение, указанное в пункте 5.1 настоящего Договора;

«Центр» или «ИЦ «Сколково» означает инновационный центр «Сколково», как этот термин определен в Федеральном законе от «28» сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

  - Если из контекста настоящего Договора не следует иное:

под днями подразумеваются календарные дни;

под рабочими днями подразумеваются обычные рабочие дни в Российской Федерации (определенные в соответствии с трудовым законодательством) при пятидневной рабочей неделе;

ссылки на российские рубли или рубли означают ссылки на законное платежное средство в Российской Федерации в соответствующий момент времени;

слова «в том числе», «включая» и «включающий», и аналогичные формулировки, во всех формах и падежах, рассматриваются без ограничения толкования перечисленным;

заголовки статей и Приложений настоящего Договора приведены исключительно для удобства прочтения и не должны использоваться для толкования содержания Договора.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик настоящим обязуется выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их в соответствии с настоящим Договором.

  - Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают:

    - Строительные и/или ремонтные и/или отделочные работы, необходимые для надлежащего и своевременного выполнения условий настоящего Договора, включая Материалы, описание которых содержится в Техническом задании (Приложение 1 к настоящему Договору),

    - иные работы и услуги, которые, хотя и прямо не поименованы в настоящем Договоре, но необходимы для надлежащего и своевременного выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

  - Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Исходными данными, Указаниями заказчика, Стандартами, Техническими регламентами, Законодательством, настоящим Договором со всеми приложениями к нему, в сроки, указанные в настоящем Договоре.

  - Качество Работ и Объекта должно соответствовать требованиям Технического задания, Указаниям заказчика, требованиям Государственных органов, требованиям Законодательства, Стандартов, Технических регламентов, требованиям, устанавливаемым Управляющей компанией в соответствии с Законодательством, и условиям настоящего Договора.

  - В случае противоречия между СНиПами и иными вступившими в силу нормативно-правовыми актами, в том числе Техническими регламентами, требования о соответствии результатов Работ СНиПам применяются только в той части, в которой СНиПы не противоречат таким нормативно-правовым актам или Техническим регламентам.

  - Подрядчик обязуется выполнять Работы из своих Материалов, своими силами и средствами, привлеченной Подрядчиком и за его счет рабочей силой, если иное не согласовано Сторонами. При выполнении Работ Подрядчик обязуется привлекать собственный персонал и персонал субподрядчиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик обязан по требованию Заказчика подтверждать квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов.

  - Подрядчик должен обеспечить высокое качество Работ, в том числе путем использования качественных Материалов . Материалы , закупаемые Подрядчиком или используемые для выполнения Работ, должны соответствовать требованиям, установленным Стандартами, Техническими регламентами, Законодательством. Если с Заказчиком не согласовано иное, Материалы и до их приобретения Подрядчиком подлежат письменному согласованию с Заказчиком.

  - В случае если какие-либо Материалы и/или не будут согласованы с Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, Заказчик, в случае несогласия с используемыми Материалами и/или имеет право требовать от Подрядчика устранения и замены таких Материалов и/или за счет Подрядчика. Данное требование является обязательным для исполнения Подрядчиком.

  - Заказчик сохраняет за собой право накладывать вето на выбор Подрядчиком каких-либо поставщиков Материалов и/или .

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

  - Заказчик передал Подрядчику все Исходные данные, необходимые для выполнения Работ в полном объеме. Подрядчик настоящим подтверждает получение таких Исходных данных и их достаточность для выполнения Работ. В случае, если при выполнении Работ выяснится, что для их выполнения необходима дополнительная информация, Подрядчик получает такую информацию самостоятельно и за свой счет.

  - Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения Работ. Подрядчик обследовал и изучил Объект, переданные Исходные данные и другую имеющуюся информацию, и находит условия выполнения Работ достаточными и приемлемыми для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору в отношении:

    - объемов и характера Работ, Материалов, механизации и временного оборудования, необходимых для выполнения и сдачи Работ и устранения всех Недостатков;

    - потребностей Подрядчика в обеспечении доступа на Объект, помещениях, сооружениях, ресурсах, а также в энергообеспечении, водоснабжении и прочих временных сетях.

  - Стороны настоящим договорились о том, что Исходные данные или отдельные материалы и документы, содержащие Исходные данные, могут дополняться и изменяться Заказчиком в течение всего срока выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик при исполнении обязательств по настоящему Договору обязан руководствоваться такими документами.

  - Если изменение Исходных данных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора приводит к увеличению объема Работ, предусмотренного настоящим Договором и (или) срока их выполнения более чем на 10 % (десять процентов), Подрядчик вправе потребовать пропорционального изменения Цены договора (отдельных ее составляющих) и (или) срока выполнения Работ. Изменение указанных условий оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, установленные настоящим Договором.

  - Дата начала выполнения Работ – дата передачи Объекта Подрядчику по Акту передачи Объекта.

- Дата окончания выполнения Работ – ___ (________________).

  - Подрядчик вправе требовать переноса сроков выполнения Работ, установленных в настоящем Договоре, на срок просрочки Заказчика в исполнении встречных обязательств Заказчика по передаче Объекта Подрядчику (пункт 7.2.1 настоящего Договора). В случае приостановки Работ по вине Заказчика, Подрядчик также вправе требовать переноса сроков выполнения Работ, установленных в настоящем Договоре, на срок приостановки Работ.

  - Если во время выполнения Работ произойдет задержка в фактическом выполнении Работ, Подрядчик обязан за свой счет принять меры, необходимые для завершения Работ, в том числе путем увеличения количества персонала, оборудования, техники, изменение методов выполнения Работ и т.д.

  - Заказчик имеет право в любое время приостановить выполнение Работ полностью или частично без указания причин такого приостановления, направив Подрядчику Указание заказчика о приостановлении не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты приостановления Работ.

  - Помимо права на любое немотивированное приостановление выполнения Работ, предусмотренного п. 4.6 настоящего Договора, Заказчик вправе направить Подрядчику Указание заказчика о приостановлении Работ с описанием причин такого приостановления не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты приостановления Работ, если:

    - Работы или любая их часть содержат Недостатки; и (или)

    - Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание Работ к срокам, предусмотренным настоящим Договором, становится явно невозможным; и (или)

    - Заказчик обосновано считает, что выполненные Работы не соответствуют Договору.

  - Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ, на которые распространяется Указание заказчика о приостановлении, до даты, указанной в соответствующем Указании заказчика. При этом выполнение Работ, на которые Указание заказчика о приостановлении не распространяется, должно продолжаться.

  - Если вследствие Указания заказчика о приостановлении Работ, направленного Подрядчику в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Договора, Подрядчик вынужден задержать срок выполнения Работ, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика. Подрядчик имеет право, при условии направления такого уведомления, продлить срок выполнения тех Работ, которые были приостановлены, на период, равный периоду приостановления Работ.

  - В случае приостановления выполнения Работ по причинам, указанным в пункте 4.7 настоящего Договора, Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ; убытки, понесенные Подрядчиком вследствие приостановления Работ, Заказчиком не возмещаются.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Стоимость Работ по настоящему Договору определяется исходя из фактических объемов выполненных Работ и рассчитывается с использованием расценок ФЕР-2001 с пересчётом в текущий уровень цен. При этом Стороны договорились, что общая стоимость Работ по настоящему Договору, с учетом всех Приложений и дополнений к нему,  не может превысить сумму в размере __________________ (___________________________) рублей, в том числе НДС – ______________________ (_____________________) рублей («Цена договора») в соответствии с Расчетом стоимости работ (Приложение 2 к настоящему Договору).

  - Расчет стоимости Работ, приведенный в Приложении 2 к настоящему Договору составлен исходя из предварительных объемов Работ, определенных Заказчиком в Техническом задании  (Приложение 1 к настоящему Договору). В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, Подрядчик направляет Заказчику смету, рассчитанную с использованием расценок ФЕР-2001 с пересчётом в текущий уровень цен, а Заказчик обязуется рассмотреть и при отсутствии обоснованных замечаний утвердить указанную смету. Окончательная стоимость Работ определяется исходя из фактических объемов выполненных Работ, указанных в Акте о приемке выполненных Работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), с приложением подтверждающих документов, согласно п.5.4 настоящего Договора.

  - Подрядчик подтверждает, что Цена договора включает в том числе стоимость Работ, включая их приемку, стоимость Материалов, командировочные, транспортные, накладные, а также любые другие расходы, понесенные Подрядчиком в связи с исполнением всех и любых обязательств по настоящему Договору. В Цену договора включены все и любые расходы Подрядчика/его субподрядчиков, связанные с выполнением Работ по Договору, в том числе любые расходы на персонал Подрядчика (включая, но не ограничиваясь, перевозку персонала до/с Объекта), расходы на погрузку, разгрузку, доставку Материалов,  инструмента до Объекта Заказчика, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с Законодательством, освобождение Объекта от инструментов, Материалов (и т.п.) после завершения производства Работ.

- Подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по настоящему Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Подрядчиком Материалов,  а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения Цены договора (отдельных ее составляющих) по основаниям, указанным в настоящей статье.

  - Цена Материалов  подтверждается предоставлением Подрядчиком заверенных копий первичных учетных документов (счетов-фактур, накладных, договоров поставки и т.д.) по факту их приобретения, которые  прикладываются к КС-2.

  - Указанная в п. 5.1. настоящего Договора Цена договора является предельной и  может быть уменьшена в случаях, если Подрядчик при окончательной приемке Работ не предоставит Заказчику надлежащее обоснование стоимости выполненных Работ, включая цену Материалов,  использованных Подрядчиком при выполнении Работ, как это предусмотрено п.5.4. настоящего Договора.

  - Если (1) в Законодательство внесены изменения, (2) такие изменения вступили в силу и (3) внесение таких изменений приводит к увеличению объема Работ, предусмотренного настоящим Договором, и (или) срока их выполнения, Подрядчик вправе потребовать пропорционального изменения Цены договора (отдельных ее составляющих) и (или) срока выполнения Работ. Изменение указанных условий оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

  - Порядок оплаты

    - Условия оплаты по настоящему Договору, в том числе порядок и условия оплаты , оплата фактически выполненных Работ, Гарантийное удержание приведены в Приложении 4 к настоящему Договору.

    - Основанием для осуществления платежей по настоящему Договору являются счета, выставленные Подрядчиком Заказчику. Счета, выставляемые Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Договором, должны содержать следующую информацию:

- ссылку на реквизиты Договора;

- наименование  и период выполненных Работ;

- банковские реквизиты Подрядчика;

- сумму платежа без учета НДС;

- ставку и сумму НДС;

- сумму платежа с учетом НДС.

    - Любые суммы, подлежащие уплате в соответствии с настоящим Договором, выплачиваются одной Стороной путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой Стороны, реквизиты которого указаны в статье 14 настоящего Договора, или на расчетный счет, реквизиты которого указаны в счете на оплату, предъявленного соответствующей Стороной. В случае расхождения реквизитов, указанных в выставленном счете и в настоящем Договоре, приоритетными считаются банковские реквизиты, указанные в счете. Все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре или выставленном счете, несет Подрядчик.

    - Суммы, подлежащие оплате в соответствии с настоящим Договором, считаются оплаченными в момент списания денежных средств с расчетного счета банка плательщика.

    - Уплата всех налогов, предусмотренных Законодательством, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, осуществляется Сторонами самостоятельно.

    - Платежи за Работы должны быть основаны на фактическом объеме выполненных Работ и включать в себя оплату за Материалы , использованные при выполнении Работ по настоящему Договору.

    - Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях.

    - Каждая Сторона самостоятельно оплачивает сборы и комиссии обслуживающего ее банка.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ. ПЕРЕХОД РИСКОВ

  - Предварительная приемка выполненных Работ осуществляется в порядке, предусмотренном Приложением 5 к настоящему Договору.

  - Приемка Работ

    - Подрядчик при отсутствии Недостатков, а в случае наличия Недостатков, то после их полного устранения, направляет Заказчику подписанные со своей стороны Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) (в двух экземплярах), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) (в двух экземплярах) в отношении выполненных Работ, основанные на Исполнительной документации, заверенные копии документов, согласно п.5.4.настоящего Договора, а также счет-фактуру, оформленный	 в соответствии с требованиями Законодательства.

    - В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 6.2.1 настоящего Договора и в Приложении 5 к Договору (в совокупности), Заказчик подписывает Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат либо отказывается от их подписания и направляет Подрядчику соответствующие замечания. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить указанные замечания и направить Заказчику исправленные документы, указанные в пункте 6.2.1 Договора и в Приложении 5 настоящего Договора. Положения настоящей статьи применяются до тех пор, пока Заказчик не подпишет соответствующие Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

  - Приемка работ осуществляется отдельно по каждому из объектов, из числа указанных в составе Объекта (Объект 1, Объект 2, Объект 3) в пункте 1.1. Договора, соответствующие документы (Акты о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат) подписываются по каждому из объектов, из числа указанных в составе Объекта (Объект 1, Объект 2, Объект 3) в пункте 1.1. Договора.

  - Работы по Договору будут считаться выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком в полном объеме с момента подписания Сторонами соответствующих Актов о приемке выполненных работ, Справок о стоимости выполненных работ и затрат, если иная дата не указана непосредственно в самих Актах о приемке выполненных работ, Справках о стоимости выполненных работ и затрат .

  - Переход рисков

    - Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, Объекта, Материалов, имущества, находящихся на Объекте, начиная с момента передачи Объекта Подрядчику для производства Работ и до момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат . Под случайной гибелью и повреждением в рамках настоящей статьи Договора понимается также преднамеренное и/или умышленное повреждение результатов Работ, в том числе промежуточных результатов Работ.

    - В случае гибели либо повреждения всех или части результатов Работ в период, в течение которого риск случайной гибели результатов Работ несет Подрядчик, Подрядчик обязуется за свой счет восстановить результат Работ и привести его в соответствие с требованиями, установленными настоящим Договором.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик имеет право:

    - в любое время проверять объем и качество Работ, выполняемых по настоящему Договору, а также Материалы , используемые Подрядчиком при выполнении Работ;

    - потребовать замены лица, действующего в качестве Представителя подрядчика;

    - требовать от Подрядчика устранения любых Недостатков, обнаруженных в ходе выполнения Работ и в течение Гарантийного срока;

    - привлечь для осуществления контроля за проведением Работ третье лицо;

    - контролировать выполнение Работ самостоятельно или совместно с третьими лицами, которые имеют право в соответствии с Законодательством либо заключенным ими с Заказчиком договором контролировать выполнение Работ;

    - запросить у Подрядчика любую информацию и документы, подтверждающие объем и качество выполненных Работ, происхождение и оплату Материалов , а Подрядчик обязан предоставить такую информацию и документы в течение 3 (трех) рабочих дней;

    - обязать Подрядчика удалить с Объекта и заменить любые Материалы, которые не соответствуют условиям настоящего Договора (такие удаления и замена осуществляются Подрядчиком за свой счет и дополнительной оплате Заказчиком не подлежат);

    - обязать Подрядчика удалить или переделать любую часть Работ, которая не соответствует условиям настоящего Договора (такие удаление и переделка осуществляются Подрядчиком за свой счет и дополнительной оплате Заказчиком не подлежат);

    - обязать Подрядчика выполнить любые работы, которые срочно необходимы для обеспечения безопасности на Объекте, как по причине несчастного случая, аварии, наступления непредвиденных событий (такие работы выполняются Подрядчиком за свой счет и дополнительной оплате Заказчиком не подлежат);

    - размещать на Объекте любые информационные и рекламные щиты по своему усмотрению;

    - удалить с Объекта и территории Центра  любое лицо, являющееся сотрудником (или действующее от имени) Подрядчика и/или его Субподрядчиков, которое своими действиями осуществляет производство Работ не в соответствии с условиями настоящего Договора, нарушает дисциплину или осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью или окружающей среде (в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно содействовать Заказчику в удалении такого лица с Объекта и территории Центра сразу после получения устного указания Заказчика и назначить (в случае необходимости) необходимое лицо для замены. Удаление любого лица с Объекта и территории Центра согласно положениям данной статьи настоящего Договора не освобождает Подрядчика от любой из его обязанностей и обязательств по настоящему Договору; решение Заказчика об удалении и недопущении любого лица на Объекта и территорию Центра является окончательным; Подрядчик не имеет права требовать увеличения сроков Работ по Договору и/или изменения Цены договора (дополнительных платежей со стороны Заказчика) в случае, если его сотрудники будут удалены с Объекта и территории Центра в соответствии с положениями настоящей статьи Договора;

    - привлечь по договору юридическое лицо или индивидуального предпринимателя для оказания Заказчику услуг по управлению ходом выполнения Работ на Объекте и делегировать указанному лицу определенные полномочия Заказчика по настоящему Договору (в этом случае Подрядчик обязан взаимодействовать с таким лицом в рамках предоставленных ему полномочий как если бы указанное лицо было Заказчиком по настоящему Договору);

    - в одностороннем порядке внести изменения в Исходные данные путем направления Подрядчику уточненных Исходных данных, и (или) Указания заказчика;

    - осуществлять права, предусмотренные настоящим Договором и Законодательством.

  - Заказчик обязан:

    - передать Подрядчику Объект для выполнения Работ по Акту передачи объекта Подрядчику, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. В случае просрочки исполнения Заказчиком установленного настоящей статьей обязательства Подрядчик вправе требовать продления срока выполнения Работ на период просрочки Заказчика;

    - своевременно отвечать на все запросы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора;

    - содействовать Подрядчику в выполнении Работ в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

    - принимать выполненные Работы (при условии их соответствия положениям настоящего Договора) в соответствии со статьей 6 настоящего Договора;

    - своевременно и в полном объеме производить платежи, предусмотренные настоящим Договором, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

    - исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

  - Подрядчик имеет право:

    - требовать оплаты Заказчиком сумм, причитающихся Подрядчику в соответствии с настоящим Договором, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

    - требовать подписания Акта о приемке выполненных работ и других документов в соответствии со статьей 6 настоящего Договора, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

    - осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

  - Подрядчик обязан:

    - обеспечить выполнение всех мероприятий для завершения Работ в полном объеме;

    - своевременно и квалифицированно выполнять Работы для Заказчика;

    - принять Объект для выполнения Работ по Акту передачи объекта Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора;

    - обеспечить непосредственное участие представителя Подрядчика («Представитель подрядчика») в выполнении и сдаче-приемке Работ, а также их подготовленность и осведомленность по вопросам, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора. Представителем подрядчика является ____________________ моб. тел. ________________;

    - соблюдать правила охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, санитарные нормы и правила, установленные Законодательством;

    - в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего Указания заказчика устранить за свой счет Недостатки, обнаруженные в течение Гарантийного срока;

    - если для целей выполнения определенных работ (являющихся частью Работ) Законодательство предусматривает обязанность Подрядчика иметь лицензию и (или) специальные разрешения (включая свидетельства о допуске к определенным видам работ), обеспечить, чтобы такие работы осуществлялись исключительно при наличии у Подрядчика необходимых лицензий и (или) специальных разрешений и в течение срока их действия;

    - незамедлительно уведомлять Заказчика о каком-либо неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, о котором Подрядчику станет известно;

    - хранить любые материалы, будь то графические или текстовые, записи, корреспонденцию, финансовые документы, договоры, соглашения или аналогичные документы, касающиеся Работ по настоящему Договору, до истечения 2 (двух) лет после даты заключения настоящего Договора, и предоставлять их Заказчику по письменному запросу Заказчика;

    - перед направлением Заказчику Акта о приемке работ по Объекту освободить Объект от Материалов,  мусора и отходов;

    - сообщать Заказчику о любых Дефектах или повреждениях Объекта, о которых стало известно Подрядчику в ходе выполнения Работ;

    - в случае повреждения, пропажи, кражи любого имущества в пределах Объекта без промедлений компенсировать все убытки потерпевшей стороне.

    - Заключить Договор страхования в порядке и на условиях, предусмотренных в Приложении 7 к настоящему Договору;исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Законодательством.

- ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Прекращение Договора по соглашению Сторон

Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон в соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Прекращение Договора по инициативе Заказчика

    - Заказчик имеет право в любое время и по любому мотиву в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично путем направления письменного уведомления Подрядчику за 14 (четырнадцать) дней до даты предполагаемого прекращения.

    - В случае прекращения Договора в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящего Договора:

      - Подрядчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора прекратить выполнение Работ;

      - Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость Работ, фактически выполненных Подрядчиком до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора и принятых Заказчиком, за вычетом  Гарантийного удержания в отношении Работ фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в течении 5 (пяти) рабочих дней (при условии, если Гарантийное удержание предусмотрены настоящим Договором или приложениями к нему).

- Заказчик уплачивает Подрядчику определенную в соответствии с настоящей статьей сумму в течение 20 (двадцати) рабочих дней после наступления более поздней из следующих дат: (1) даты прекращения настоящего Договора и (2) даты передачи Заказчику и приемки Заказчиком всех выполненных до даты прекращения настоящего Договора Работ.

  - Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств

    - Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично путем направления письменного уведомления Подрядчику в любом из следующих случаев:

      - Подрядчик допускает нарушение сроков выполнения Работ, указанных в статье 4 настоящего Договора; и (или)

      - Подрядчик не приступает к выполнению Работ в срок, предусмотренный настоящим Договором; и (или)

      - Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что выполнение их в срок, предусмотренный настоящим Договором, становится невозможно; и (или)

      - Подрядчик не исполняет Указания заказчика, если такие указания не противоречат Законодательству или настоящему Договору, два и более раз подряд; и (или)

      - Подрядчик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет какие-либо иные существенные обязательства Подрядчика по настоящему Договору; и (или)

      - Подрядчик в соответствии с Законодательством или иным применимым законодательством объявлен несостоятельным (банкротом), или в отношении него начата процедура признания несостоятельным (банкротом), ликвидации или иная аналогичная процедура; и (или)

      - Подрядчик ликвидирован или иным образом прекращает свое существование; и (или)

      - У Подрядчика отсутствует действующее свидетельство о допуске к выполнению Работ, предусмотренных настоящим Договором, или иное разрешение, необходимое для выполнения Работ по настоящему Договору; и (или)

      - деятельность Подрядчика приостановлена по решению суда или иного уполномоченного Государственного органа; и (или),

- Подрядчик не предоставляет Договор страхования, заключение которого предусмотрено настоящим Договором, в срок установленный настоящим Договором при условии, что прежде, чем воспользоваться своим правом отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, указанным в пунктах  8.3.1.5, 8.3.1.6, и 8.3.1.9, 8.3.1.10  настоящего Договора, Заказчик обязан в письменной форме уведомить Подрядчика о наличии соответствующего нарушения и предоставить Подрядчику в разумный срок (но не свыше 14 дней) для устранения нарушения.

    - В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктом 8.3.1 настоящего Договора:

      - Подрядчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора прекратить выполнение Работ;

      - Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость Работ, фактически выполненных Подрядчиком до получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора и принятых Заказчиком, за вычетом  Гарантийного удержания в отношении Работ фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком (при условии, если Гарантийное удержание предусмотрены Приложением 4 к настоящему Договору), и уменьшенную на сумму реального ущерба и неустойки, предусмотренной Договором.

- Заказчик уплачивает Подрядчику определенную в соответствии с настоящей статьей сумму в течение 20 (двадцати) рабочих дней после наступления более поздней из следующих дат: (1) даты прекращения настоящего Договора и (2) даты передачи Заказчику и приемки Заказчиком всех выполненных до даты прекращения настоящего Договора Работ при условии соблюдения требований Договора по порядку: (а) осуществления расчетов за фактически выполненные Работы, (b) подписанию документов о приемке работ, (c) выставлению счета на оплату за фактически выполненные и принятые работы.

  - Односторонний отказ Подрядчика от исполнения Договора в связи с нарушением Заказчиком своих обязательств

    - Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Заказчику в случае, если Заказчик в течение 1 (одного) месяца с даты настоящего Договора не передал Подрядчику Объект для выполнения Работ в соответствии с пунктом 7.2.1 настоящего Договора, при условии, что прежде, чем воспользоваться своим правом отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о наличии соответствующего нарушения и предоставить Заказчику разумный срок для устранения нарушения.

    - В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктом 8.4(а) Договора, Подрядчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты направления Заказчику уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора прекратить выполнение Работ.

- Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по иным основаниям, не предусмотренным п. 8.4 Договора и действующим Законодательством.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Ответственность Подрядчика

    - Подрядчик несет ответственность перед Государственными органами и третьими лицами за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Подрядчиком (его субподрядчиками) предусмотренных настоящим Договором обязательств.

    - Подрядчик обязуется возместить Заказчику в полном объеме реальный ущерб, который может быть причинен Заказчику в результате действий (бездействия) Подрядчика, его работников, представителей, субподрядчиков, поставщиков и иных третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по настоящему Договору.

    - Подрядчик несет ответственность за выбор и обеспечение выполнения Работ Материалами .

    - Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ по настоящему Договору:

- при нарушении (просрочке)  конечного сроков выполнения Работ, указанных в пункте 4.1 настоящего Договора,  более чем на 5 (Пять) рабочих дней – Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от Цены договора за каждый день просрочки;/

    - Неустойка (пени), предусмотренная пунктом 9.1.4 настоящего Договора,  является штрафной, взимается за каждое нарушение в отдельности и начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после истечения срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения обязательства включительно. Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика об уплате неустойки, при отсутствии такого требования неустойка не начисляется и не выплачивается. Заказчик вправе удержать сумму неустойки из денежных сумм, подлежащих оплате Подрядчику по настоящему Договору;

    - Уплата неустойки (пени), процентов, а также возмещение убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, кроме случаев, предусмотренных Законодательством.

  - Ответственность Заказчика

    - За нарушение срока оплаты выполненных и принятых Работ, указанного в Приложении 4 настоящего Договора, более чем на 10 (десять) рабочих дней Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки (пени) в размере 0,02% (Ноль целых две сотые процента) от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, с учетом ограничений, установленных в пунктах 9.2.2, 9.3 настоящего Договора;

    - Уплата указанной в пункте 9.2.1 неустойки производится при условии предъявления Подрядчиком мотивированного требования об уплате (неустойки). Требование об уплате неустойки (пени) за нарушение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору может быть предъявлено не позднее 30 (Тридцати) дней с даты нарушения соответствующего обязательства, при нарушении Подрядчиком данного срока неустойка уплате не подлежит.

  - Ограничение ответственности

    - Вне зависимости от положений иных статей настоящего Договора, совокупный размер ответственности Заказчика, включая уплату любых неустоек (пени), процентов и иных компенсационных выплат по настоящему Договору, а также включая все и любые выплаты по возмещению убытков Подрядчика, возникших в связи со всеми и любыми нарушениями Заказчиком настоящего Договора, прекращением настоящего Договора и иными обстоятельствами, связанными с настоящим Договором, ограничен суммой в размере 10 % (Десять процентов) от Цены договора. Ограничение, установленное настоящей статьей является одновременно ограничением ответственности Заказчика и ограничением права Подрядчика требовать полного возмещения причиненных ему убытков (пункт 1 статьи 15 Гражданского Кодекса Российской Федерации). В случае противоречия настоящей статьи Договора другим положениям настоящего Договора, применяются положения настоящей статьи.

    - Ответственность Подрядчика, предусмотренная пунктом 9.1.4. Договора, ограничена суммой в размере 10% (Десять процентов) от Цены договора

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать любые штрафы, пени, неустойки, убытки, указанные в настоящем Договоре и (или) возникшие в связи с его (Договором) выполнением из любой суммы, причитающейся Подрядчику по настоящему Договору. Подписанием настоящего Договора Подрядчик дает свое согласие на такое одностороннее удержание.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Любая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в той части, в которой такое неисполнение вызвано Обстоятельствами непреодолимой силы. Такое освобождение от ответственности касается только тех обязательств, которые напрямую затронуты Обстоятельствами непреодолимой силы, и данное освобождение применимо только в период существования Обстоятельств непреодолимой силы.

  - Сторона, ссылающаяся на Обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления этих обстоятельств уведомить о них другую Сторону в письменном виде с приложением документа, выданного Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или иного компетентного органа или организации, подтверждающего наличие такого Обстоятельства непреодолимой силы. Сторона лишается права ссылаться на Обстоятельства непреодолимой силы в случае, если она не уведомит другую Сторону о таких Обстоятельствах непреодолимой силы в указанный в настоящей статье срок.

- ГАРАНТИЯ

  - Подрядчик гарантирует, что Работы будут произведены в соответствии с требованиями настоящего Договора, Стандартами, Законодательством и обычаями делового оборота (при этом обычаи делового оборота не подлежат применению в той части, в которой они устанавливают более низкие требования к качеству, объему и иным характеристикам выполненных Работ, по сравнению с тем, как они определены настоящим Договором, Законодательством).

  - Подрядчик обязуется в течение Гарантийного срока по требованию Заказчика своими силами (если иное не согласовано с Заказчиком) и за свой счет устранять Недостатки результатов Работ  в порядке, установленном настоящим Договором.

  - Подрядчик обязуется приступить к работам по устранению Недостатков сразу после получения письменного уведомления Заказчика и продолжать работы по устранению Недостатков до их полного завершения. В случае, если Подрядчик не приступил к выполнению работ по устранению Недостатков в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения соответствующего требования Заказчика либо Недостатки не устранены в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика, Заказчик вправе устранить Недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и отнести все расходы, понесенные Заказчиком в связи с таким устранением Недостатков, на счет Подрядчика. Подрядчик обязан возместить такие расходы Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. Заказчик вправе удержать такие расходы из суммы Гарантийного удержания.

  - Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Гарантийный срок по настоящему Договору («Гарантийный срок») составляет __________________с даты подписания соответствующих Актов о приемке выполненных работ, Справкок о стоимости выполненных работ и затрат.

  - В случае если гарантийный срок на и Материалы, установленный производителем составляет более _________т, Подрядчик несет гарантийные обязательства по таким Материалам на протяжении всего гарантийного срока в отношении таких Материалов.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Уведомления

    - Любое уведомление, требование или другое сообщение («Уведомление»), направляемое какой-либо Стороной по настоящему Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде на русском языке, и должно быть подписано направляющей уведомление Стороной или от ее имени. Любое Уведомление считается направленным должным образом:

      - в случае направления заказной почтой по адресу, указанному в статье 14 настоящего Договора, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении; или

      - в случае доставки с курьером, в момент доставки,

- при условии, что в каждом случае, когда доставка заказной почтой или курьером осуществляется после 18.00 в рабочий день или в день, который не является рабочим днем, будет считаться, что вручение состоялось в 9.00 следующего рабочего дня.

    - Любая из Сторон может уведомить другую Сторону по настоящему Договору об изменении своего названия, соответствующего адресата или адреса в целях статьи 12.2 настоящего Договора при условии, что такое Уведомление вступает в силу только:

      - в дату, указанную в Уведомлении в качестве даты, в которую осуществляется изменение; либо

      - по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после направления Уведомления о каком-либо изменении, если дата не указана или указанная дата составляет менее 5 (пяти) рабочих дней после даты, в которую направлено данное Уведомление.

  - Конфиденциальность

    - Любая письменная или устная информация, которая была передана Заказчиком Подрядчику, в том числе ставшие известными Подрядчику сведения любого характера, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, и/или к которым нет свободного доступа на законном основании и/ или в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны («Конфиденциальная информация»), должна всегда оставаться собственностью Заказчика. Во избежание разногласий все документы, переданные Заказчиком Подрядчику во исполнение настоящего Договора, считаются Конфиденциальной информацией, если Заказчиком не оговорено иное в письменной форме.

    - Подрядчик обязуется сохранять Конфиденциальную информацию, в том числе:

      - сохранять Конфиденциальную информацию в тайне и принимать все необходимые меры для ее защиты по меньшей мере в той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию;

      - использовать Конфиденциальную информацию только в оговоренных в настоящем Договоре целях и никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения Заказчика

      - не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения Заказчика, за исключением случая, указанного в пункте 12.2.3 настоящего Договора;

      - предоставлять доступ к Конфиденциальной информации только тем работникам, у которых на то будут веские причины, при этом от этих работников будет требоваться выполнение всех обязательств, оговоренных в настоящем Договоре, Подрядчик несет полную ответственность за действия своих работников;

      - по запросу Заказчика незамедлительно будут возвращены все оригиналы и, если таковые будут, копии полученной Конфиденциальной информации.

    - В случае передачи Конфиденциальной информации в Государственные органы по принуждению в случаях, предусмотренных Законодательством, Подрядчик обязуется принять все возможные меры в целях ограничения этой передачи требуемым минимумом и незамедлительно уведомить Заказчика о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете обстоятельств.

    - Обязательства, указанные в настоящем пункте 12.2, будут оставаться в силе бессрочно, вне зависимости от прекращения действия настоящего Договора.

  - Срок действия Договора

    - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и сохраняет силу до тех пор, пока не будут исполнены все обязательства Сторон, предусмотренные настоящим Договором.

    - Истечение срока и (или) расторжение (отказ от исполнения и (или) прекращение по иным основаниям) настоящего Договора не затрагивает обязательства  Подрядчика, предусмотренные статьями 11 и 12.2 настоящего Договора.

  - Применимое право и разрешение споров

    - Споры по настоящему Договору, в том числе связанные с заключением, недействительностью, изменением или прекращением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

    - Если какой-либо спор, не разрешен путем переговоров, то этот спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы, с обязательным соблюдением Сторонами претензионного досудебного порядка разрешения спора.

    - Претензия, направленная одной Стороной другой Стороне подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения претензии Стороной-адресатом.  В случае не удовлетворения претензии или не получения Стороной-отправителем ответа на претензию в указанный в настоящем пункте срок, претензионный порядок считается соблюденным.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Подрядчик не имеет права на удержание результатов Работ по настоящему Договору.

  - Если в Законодательстве содержится обязанность Заказчика совершить определенные действия и совершение этих действий имеет существенное значение для выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется заранее уведомить Заказчика о таких обязанностях и о возможности их выполнения силами Подрядчика под контролем Заказчика.

  - Настоящий Договор имеет обязательную силу для правопреемников, цессионариев, последующих цессионариев и законных представителей Сторон по настоящему Договору.

  - Заказчик вправе частично или полностью уступить права или обязанности по настоящему Договору какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Подрядчика.

  - Подрядчик не вправе частично или полностью уступить права или обязанности по настоящему Договору какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Если иное прямо не установлено настоящим Договором, все документы, подготавливаемые или направляемые Подрядчиком Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, подготавливаются и направляются Подрядчиком на русском языке.

  - Существенное изменение обстоятельств, из которых исходили Стороны при заключении настоящего Договора (согласно определению статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации), не является основанием для внесения изменений или расторжения настоящего Договора любой Стороной по нему.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Приложения

Приложение 1 Техническое задание

Приложение 2 Расчет стоимости работ;

Приложение 3 Форма Акта передачи объекта Подрядчику

Приложение 4 Порядок оплаты и Гарантийного удержания

Приложение 5  Порядок предварительной приемки выполненных работ;

Приложение 6  Организация исполнения договора;

Приложение 7 Страхование.

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  - Заказчик:

- ООО «ОДАС Сколково»

- Место нахождения и адрес для корреспонденции:  Российская Федерация, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2.

- Тел./факс +7 (495) 956-00-33

- E-mail: ODAS.Documentation@sk.ru

- ОКПО 68891588

- ИНН 7701897590

- КПП 773101001

- Р/счет 40702810492000035846 в ГПБ (АО), г. Москва

- БИК 044525823

Корр./счет 30101810200000000823

  - Подрядчик:

- _______________________

- Место нахождения и адрес для корреспонденции:  ____________________

- Тел. ___________________

- E-mail: ________________

- ОКПО _______________

- ИНН _____________________

- КПП ______________________

- Р/счет ______________________

- БИК ______________________

Корр./счет __________________

- ПОДПИСИ СТОРОН

| - От имени Заказчика ______________________________ Кусенков Артём Олегович - Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости | - От имени Подрядчика - ______________________________ ______________________ _______________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору подряда № _______________ от «___» _________ 201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Перечень, наименования и объемы работ:

Выполнение общестроительных и отделочных ремонтных работ в зданиях на территории инновационного центра «Сколково»: ОЦ «Технопарк» корпус №1(ул. Нобеля д.7) и корпус №2 (ул. Нобеля д.5) (далее – Объект 3, ОЦ «Технопарк»):

  - Перечень ремонтных работ объекта ОЦ «Технопарк»:

- Ремонт и покраска стен;

- Обработка антикоррозийным составом, окраска металлических конструкций;

- Ремонт отмостки здания;

- Устройство гидроизоляции мест примыканий воздуховодов системы вентиляции к кровле;

- Устройство металлической лестницы;

- Устройство поручней эвакуационных выходов из нержавеющей стали.

Детальный перечень и объем работ указан в Приложении №1 «Ведомость объемов работ ОЦ Технопарк» к Техническому заданию.

Выполнение общестроительных и отделочных ремонтных работ в зданиях на территории инновационного центра «Сколково» объекта Усадьба (Луговая д.4) корпус №№ 1,2,3,5 (далее – Объект 1, Усадьба):

  - Перечень ремонтных работ объекта Усадьба:

- Устройство фасада сооружения «вентиляционная шахта»;

- Замена поврежденной напольной плитки;

- Зачистка и покраска металлических конструкций-перил балконов, эвакуационных и пожарных лестниц, трубопроводов;

- Шпаклевание и покраска стен;

- Крепление металлического лотка;

- Гидроизоляция воздуховодов;

- Установка крючков для одежды;

- Устройство лаза (люк уличного исполнения с фурнитурой);

- Изготовление и монтаж металлической лестницы;

- Замена стеклопакета;

- Зачистка с последующей затиркой швов напольной плитки;

- Замена поврежденной керамогранитной плитки навесного  вентилируемого фасада на существующем каркасе;

- Шлифование и покраска террасной доски;

- Устройство ревизионных лючков 200х200мм;

Детальный перечень и объем работ указан в Приложении №2 «Ведомость объемов работ объекта Усадьба» к Техническому заданию.

Выполнение общестроительных и отделочных ремонтных работ в зданиях на территории Инновационного Центра «Сколково» Центр городского развития Гиперкуб (ул. Малевича д.1) (далее – Объект 2, Центр городского развития Гиперкуб):

  - Перечень ремонтных работ Центра городского развития Гиперкуб:

- Замена стеклопакетов;

- Шлифовка, грунтовка, покраска террасной доски;

- Ремонт гидроизоляции примыкания водосточных воронок и мест прохода кабельной трассы;

- Зачистка и покраска металлических конструкций.

Детальный перечень и объем работ указан в Приложении №3 «Ведомость объемов работ Центра городского развития Гиперкуб к Техническому заданию.

Общие требования:

- Сроки выполнения работ: не более 30 (тридцать) рабочих дней с даты передачи Объекта Подрядчику по Акту передачи объекта.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества работ: не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев, с даты подписания соответствующих Актов о приемке выполненных работ, Справок о стоимости выполненных работ и затрат;

- Обоснованные особые критерии (подкритерии):

  - Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.

  - Требования к качеству работ и материалов: работы необходимо выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, и санитарными нормами.

Все материалы применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормами);

  - Требования к условиям производства работ: работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП 3.04.01-87; СНиП 12-03-2001; СНиП 121-04 2002; СП 1.13130.2009; СП 9.13130.2009; СП 10.13130.2009; Федеральный закон от 22.07.2008№123-ФЗ (ред. от 13.07.2015); Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 13.07.2015); ПУЭ и другими нормативными документами действующими и утверждёнными на территории РФ в части обеспечения безопасности при производстве работ.

Производство Работ выполнять с учётом режима работы подразделений  в офисных помещениях Заказчика и режима охраны Объекта.

При производстве работ Подрядчику необходимо принимать меры к нераспространению строительного мусора и пыли по территории и выполнение необходимых мероприятий по соблюдению чистоты прилегающей территории.

Персонал, выполняющий Работы должен быть в опрятной чистой спецодежде.

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает выполнение требуемых мероприятий по безопасности при производстве работ для рабочих, сотрудников и гостей инновационного центра «Сколково».

Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников Подрядчиков.

  - Требования к рабочей,  технической  и исполнительной документации: в соответствии с Техническим заданием, строительными нормами и правилами и иными нормами действующего законодательства РФ. После окончании выполнения Работ Подрядчик передает Заказчику с сопроводительным письмом (и/или по накладной) Исполнительную документацию  (в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 2-х экземплярах в электронном виде в формате DWG, DOC, PDF).

«Исполнительная документация» означает комплект исполнительных чертежей, отражающих выполненные Работы в полном объеме в соответствии с фактически выполненными Подрядчиком Работами; сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве Работ; акты об освидетельствовании скрытых работ; акты о проведенных проверках и испытаниях ответственных конструкций; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная Законодательством РФ т.е. полный комплект технической документации, включающий, но не ограничивающийся чертежами, спецификациями, данными фирм-производителей, образцами, сертификатами и другими документами;

- Обоснованные особые условия, требования к обеспечению исполнения условий договора: Ремонтные работы выполнить с учетом действующего рабочего графика офисного центра. Обеспечить защиту имущества (мебель, оргтехника) Заказчика и третьих лиц при проведении пылевых работ. Шумовые, пылевые работы выполнять с 18ч. 00мин. до 23ч.30мин. или в выходные, праздничные дни, по согласованию с Заказчиком.

Приложение №1  «Ведомость объемов работ ОЦ Технопарк».

Приложение №2  «Ведомость объемов работ объекта Усадьба».

Приложение №3  «Ведомость объемов работ Центра городского развития Гиперкуб».

| От имени Заказчика ______________________________ Имя - Должность | От имени Подрядчика - ______________________________ Имя Должность |
| --- | --- |

Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ ОЦ Технопарк

| на выполнение общестроительных и отделочных ремонтных работ в здания ОЦ «Технопарк», корпус №1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечания |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Ремонт стен общественных зон и лестничных маршей: |  |  |  | АО ОЦТПк1 п.п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26. |  |
| 2 | Шпаклевание сколов, трещин по стенам, оклеивание серпянкой |  | м2 | 69 |  |  |
| 3 | Окраска перегородок ГКЛ водоэмульсионной краской LUJA Тиккурилла (296,42 л)с расчисткой старой краски до 10%, шпатлевка «Унифлот», КНАУФ (0,51кг/м2 - 287,9кг) |  | м2 | 556,33 |  |  |
| 4 | Обработка антикоррозийным составом, окраска рамы системы кондиционирования |  |  |  | АО ОЦТП1 п.п. 27 |  |
| 5 | Расчистка старой краски и ржавчины металлическими щетками |  | м2 | 75 |  |  |
| 6 | Обработка металлоконструкции антикоррозийным составом на основе ортофосфорной кислоты преобразователь ржавчины, за 2 раза 18кг |  | м2 | 75 | НР 0,15кг/м2 |  |
| 7 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза |  | м2 | 75 |  |  |
| 8 | Ремонт отмостки здания Sобщ=396м2. |  |  |  | АО ОЦТП1 п.п. 29 |  |
| 9 | Демонтаж существующей отмостки из бетона H-70мм |  | м3 | 27,7 | 396*0,07=27,7м3 |  |
| 10 | Устройство песчаной подложки до 30мм с трамбовкой (выравнивание существующей подложки) |  | м3 | 11,88 | 396*0,03=11,8 |  |
| 11 | Устройство подложки из пленки армированной ЮТАФОЛ 3-х слойная |  | м2 | 396 |  |  |
| 12 | Укладка армирующей сетки 50*50*4мм |  | м2 | 396 |  |  |
| 13 | Устройство отмостки из бетона В15 (М200) -т. 70мм |  | м2 | 396 |  |  |
| 14 | Ремонт системы навесного фасада |  |  |  | АО ОЦТП1 п.п.31 |  |
| 15 | Демонтаж разрушенной керамогранитной плитки вентилируеммого фасада 600*300мм. 24шт. |  | м2 | 4,32 |  |  |
| 16 | Монтаж керамогранитной плитки навесного вентилируемого фасада 600*300мм. 24шт. |  | м2 | 4,32 | 0,6*0,3=0,18*24шт*1,05=4,536м3 |  |
| на выполнение общестроительных и отделочных ремонтных работ в зданиях: ОЦ «Технопарк» корпус №2. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечания |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Ремонт стен общественных зон и лестничных маршев: |  |  |  | АО ОЦТПк2 п.п.,10,11, 12,13,15,16,17,18, 19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30, 32,33,34,35,36,37,38. |  |
| 2 | Шпаклевание сколов, трещин по стенам, оклеивание серпянкой |  | м2 | 80 |  |  |
| 3 | Окраска перегородок ГКЛ водоэмульсионной краской LUJA Тиккурилла (436,08 л)с расчисткой старой краски до 10%, шпатлевка «Унифлот», КНАУФ (0,51кг/м2 - 423,6кг) |  | м2 | 801,26 |  |  |
| 4 | Устройство металлической лестницы |  |  |  | АО п.п. 39 |  |
| 5 | Изготовление и монтаж металлической лестницы |  | кг. | 50 | Таб.№1к ВОР |  |
| 6 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза |  | м2 | 5 | Таб.№1к ВОР |  |
| 7 | Смена примыканий воздуховодов системы вентиляции к кровле воздуховод 0,8х0,85м-2шт 0,9х1м=2шт. Старая гидроизоляция по периметру воздуховода 0,5+0,5м |  |  |  | АО п.п. 42 |  |
| 8 | Демонтаж гидроизоляции примыкания материал типа Техноэласт ЭПП - 35,22 м2 |  | м2 | 14,2 | (0,8+0,85)*2*1=3,3*2=6,6м2 (0,9+1)*2*1=3,8*2=7,6м2 6,6+7,6=14,2м2 |  |
| 9 | Демонтаж монтажной пены в местах прохода воздуховода 5х5см. |  | м.п. | 14,2 |  |  |
| 10 | Расчистка поверхности под устройство гидроизоляции |  | м2 | 14,2 |  |  |
| 11 | Изготовление и монтаж фартука из оцинкованной стали 0,5мм примыкания воздуховода к кровли из профлиста |  | м2 | 14,2 |  |  |
| 12 | Промазка швов герметиком Masterflex (600мл) 1 шт на 4м - 3,55шт |  | м.п. | 14,2 |  |  |
| 13 | Огрунтовка основания битумной грунтовкой (праймер) |  | м2 | 14,2 |  |  |
| 14 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Техноэласт ЭПП 4.0 1,2 мм (норма расхода 1.28). |  | м2 | 14,2 |  |  |
| 15 | Обработка антикоррозийным составом, окраска рамы под устройство системы кондиционирования |  |  |  | АО п.п. 43 |  |
| 16 | Расчистка старой краски и ржавчины металлическими щетками |  | м2 | 110 |  |  |
| 17 | Обработка металлоконструкции антикоррозийным составом на основе ортофосфорной кислоты преобразователь ржавчины/ 0,15кг на 1м2 |  | м2 | 110 |  |  |
| 18 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза |  | м2 | 110 |  |  |
| 19 | Монтаж перильных ограждений эвакуационных выходов (8шт.) из нержавеющей стали |  | м.п. | 50 | При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. п.п.1:6. СП 1.13130.2009 (Эвакуационные пути и выходы) Схема.№1к ВОР |  |
| От имени Заказчика ______________________________ Имя - Должность |  | От имени Подрядчика - ______________________________ Имя Должность |  |  |  |

Приложение №2 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ объекта Усадьба

| на выполнение общестроительных и отделочных ремонтных работ в зданиях объекта ИЦ Сколково "Усадьба" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Корпус №1 Усадьба |  |  | п.п. Акта Сезонного осмотра "Усадьба" |
| 2 | Устройство фасада сооружения «вентиляционная шахта» |  |  | п.84 АО Усадьба |
| 3 | Устройство навесного вентилируемого фасада из металлических кассет (Панели композитные алюминиевые (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,21 мм) - 10,92м2/ Заклепки BWM SNA 5*12K - 66шт, профили с напрвляющими - 62,2 кг) | м2 | 10,6 | Проект раздел АР лист 702 Облицовка фасадов и кровли вентиляционного забора воздуха(подв.блок «А» |
| 4 | Монтаж фасада навесного вентилируемого из керамогранитной плитки размером: 600х600х10 мм, темно-серой (4,515м2) | м2 | 4,3 | Кляммеры - 30 шт |
| 5 | Монтаж вентиляционных решёток жалюзийных регулируемых из алюминия 2000х800 мм | шт. | 2 |  |
| 6 | Монтаж вентиляционных решёток жалюзийных регулируемых из алюминия 1650х800 мм | шт. | 2 |  |
| 7 | Монтаж покрытия из профнастила оцинкованного с лакокрасочным покрытием С-9/С15-В/V RAL, толщиной 0,5 (9,44 м2) | м2 | 7,55 |  |
| 8 | Замена поврежденной напольной плитки в помещениях Estima Hard 60 HD полированная (коридор и лестница 2го эт.)-10,41м2, грунтовка «БИРСС Грунт Бетон-контакт» норма расхода 0,15кг/м2 | м2 | 10 | п.80 АО Усадьба |
| 9 | Замена напольной плитки в помещениях Устройство плитки напольной Estima Rainbow RW06(зона рецепция, коридор 1го эт.)-10,4м, грунтовка «БИРСС Грунт Бетон-контакт» норма расхода 0,15кг/м2 | м2 | 10 | п.81 АО Усадьба |
| 10 | Замена поврежденной напольной плитки Эстима ST03 30х30 (балконы) 20,4м2,грунтовка «БИРСС Грунт Бетон-контакт» норма расхода 0,15кг/м2 | м2 | 20 | п.82 АО Усадьба№15,18,19,13,14,16,20,21,23 |
| 11 | Замена межшовного пространства в покрытиях из керамической плитки (40м2+20м2)х7.2=432 п.м. (Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия) - расход: 0,273кг на 1м2: 60м2 - 16,38кг) | п.м. | 432 | п.83 АО Усадьба |
| 12 | Окраска, изоляция трубопроводов холодоснабжения, отопления Ду100 |  |  | п.п.46,53,54 АО Усадьба |
| 13 | Расчистка старой краски и ржавчины металлическими щетками | м2 | 20 | 3,14*0,1*(20+30+20)=21,98 |
| 14 | Обработка металлоконструкции антикоррозийным составом преобразователь ржавчины за 2 раза, 3 кг | м2 | 20 | НР 0,15кг/м2 |
| 15 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза | м2 | 20 |  |
| 16 | Монтаж изоляции Kflex Д100 | м.п. | 70 |  |
| 17 | Крепление лотка 100*50мм |  |  | п.47 АО Усадьба |
| 18 | Крепление кронштейнами на болтовом соединении П образные 100*150мм 5кг. | шт. | 10 | Крепеж П-0,5кг*10шт |
| 19 | Гидроизоляция воздуховодов |  |  |  |
| 20 | Оклейка гидроизоляцией Ризолин АС-1,7 воздуховодов, 66м2 | м2 | 60 | п.85 АО Усадьба |
| 21 | Окраска рамы баннера 20*50мм 46м.п. |  |  | п.65 АО Усадьба |
| 22 | Расчистка, обработка металлоконструкции антикоррозийным составом | м2 | 6,44 | ((0,02+0,05)*2*46)=6,44 |
| 23 | Грунтование ГФ-021 | м2 | 6,44 |  |
| 24 | Покраска масляными красками Армокот - 1,6кг | м2 | 6,44 |  |
| 25 | Окраска ограждения балконов |  |  | п.66 АО Усадьба |
| 26 | Расчистка старой краски и ржавчины металлическими щетками | м2 | 185,9 |  |
| 27 | Обработка металлоконструкции антикоррозийным составом преобразователь ржавчины, 27,89 кг | м2 | 185,9 | НР 0,15кг/м2 |
| 28 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза | м2 | 185,9 |  |
| 29 | Покраска масляными красками ПФ 115 ЗА 2 РАЗА | м2 | 185,9 |  |
| 30 | Изготовление и монтаж двери металлической с монтажной коробкой 1300х800мм | шт. | 1 | п.68 АО Усадьба |
| 31 | Люк со щитовыми полотнами утепленный минватой со стальной обшивкой 1,04м2 | кг. | 40 | Таб.№2к ВОР |
| 32 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза | м2 | 2,52 | (1,3м+0,1м коробка монтажная)*(0,8+0,1м)=1,26*2=2,52 |
| 33 | Покраска масляными красками ПФ 115 ЗА 2 РАЗА | м2 | 2,52 |  |
| 34 | Ремонт эвакуационного выхода |  |  | п.69 АО Усадьба |
| 35 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 1 |  |
| 36 | Демонтаж стяжки до 50мм | м2 | 1 |  |
| 37 | Монтаж стяжных металлоконструкций (ремонт ЖБ крыльца) | кг. | 10 | Таб.№3 к ВОР |
| 38 | Устройство наливных полов до 50мм | м2 | 1 |  |
| 39 | Устройство напольной плитки Эстима ST03 30х30, 1,02м2 | м2 | 1 |  |
| 40 | Покраска террасной доски перехода от корпуса №1 до Корп. №2 |  |  | п.71 АО Усадьба |
| 41 | Шлифовка и снятие старой краски до основания доски | м2 | 97 |  |
| 42 | Огрунтовка террасной доски маслом с антисептическими компонентами Osmo 4001 (Расход на 1м2 в 1 слой - 0,2л- 19,4л) | м2 | 97 |  |
| 43 | Покраска террасной доски маслом Osmo UV Schutz-Oel Extra — с антибактериальными присадками (Расход на 1м2 в 2 слоя - 0,11л- 10,67л) | м2 | 97 |  |
| 44 | Устройство металлической лестницы выхода на кровлю |  |  | п.п.72 АО Усадьба |
| 45 | Изготовление и монтаж лестницы металлической | кг. | 50 | Таб.№4 к ВОР |
| 46 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза | м2 | 3,58 | Таб.№4 к ВОР |
| 47 | Ремонт стен общественных зон |  |  | п.п.78 АО Усадьба |
| 48 | Шпаклевание сколов, трещин по стенам, оклеивание серпянкой | м2 | 13,2 | сборный объем |
| 49 | Окраска перегородок ГКЛ водоэмульсионной краской LUJA Тиккурилла (126л)с расчисткой старой краски до 10%, шпатлевка «Унифлот», КНАУФ (0,51кг/м2 - 122,4кг) | м2 | 132 | сборный объем |
| 50 | Отделка люка ГКЛ 600*600 |  |  | п.77 АО Усадьба |
| 51 | Обрамление люка ПВХ уголком 30*30мм | м.п. | 2,4 | 0,6*4=2,4м |
| 52 | Облицовка пластиком ПВХ белый матовый | м2 | 0,36 | 0,6*0,6=0,36м2 |
| 53 | Монтаж крючков для одежды в сан узлах | шт. | 15 | п.79 АО Усадьба |
| 54 | Корпус №2 Усадьба |  |  |  |
| 55 | Лючки терморегуляторов приборов отопления | шт. | 70 | п.59 АО Усадьба |
| 56 | Прорезка отверстий в ДСП под устройство лючков 200*200мм 0,8м для 1шт. | м2 | 2,8 | 0,8*70=56м.п. |
| 57 | Обрамление проемов профилем ПС-6 | м | 56 | 0,8*70=56м.п. |
| 58 | Монтаж ревизионных лючков ПВХ 200х200мм | шт. | 70 |  |
| 59 | Устройство металлического трапа |  |  | п.86 АО Усадьба |
| 60 | Монтаж трапа | кг. | 50 | Таб.№5 к ВОР |
| 61 | Огрунтовка составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) с последующей окраской ПФ-115 | м2 | 5 | Таб.№5 к ВОР |
| 62 | Монтаж крючков для одежды в сан узлах | шт. | 20 | п.87 АО Усадьба |
| 63 | Окраска перегородок ГКЛ водоэмульсионной краской LUJA Тиккурилла (13,17 л)с расчисткой старой краски до 10%, шпатлевка «Унифлот», КНАУФ (0,51кг/м2 - 12,8кг) | м2 | 25 | п.88 АО Усадьба |
| 64 | Окраска металлических конструкций (пожарная лестница перила балконов, мет.балки балкона) |  |  | п.п.89, 94АО Усадьба |
| 65 | Расчистка старой краски и ржавчины металлическими щетками | м2 | 361 |  |
| 66 | Обработка металлоконструкции антикоррозийным составом преобразователь ржавчины - 54,15 кг | м2 | 361 | НР 0,15кг/м2 |
| 67 | Покраска составами на основе цинка | м2 | 361 |  |
| 68 | Покраска за 2 раза эмалью ПФ 115 | м2 | 361 |  |
| 69 | Заменой поврежденной напольной плитки Estima Rainbow RW06 | м2 | 34 | п.п.90,91 АО Усадьба |
| 70 | Замена межшовного пространства в покрытиях из керамической плитки 60м2х7.2=432п.м. (Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия) - 8кг) | п.м. | 432 | п.93 АО Усадьба |
| 71 | Замена поврежденной напольной плитки Эстима ST03 30х30(балконы) | м2 | 20 | п.92 АО Усадьба |
| 72 | Корпус №3 Усадьба |  |  |  |
| 73 | Монтаж крючков для одежды в сан узлах | шт. | 10 | п.96 АО Усадьба |
| 74 | Окраска металлических конструкций (пожарная лестница перила балконов) |  |  | п.97 АО Усадьба |
| 75 | Расчистка старой краски и ржавчины металлическими щетками | м2 | 8,5 |  |
| 76 | Обработка металлоконструкций антикоррозийным составом преобразователь ржавчины, 1,28кг | м2 | 8,5 | НР 0,15кг/м2 |
| 77 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза | м2 | 8,5 |  |
| 78 | Покраска масляными красками ПФ 115 ЗА 2 РАЗА | м2 | 8,5 |  |
| 79 | Замена межшовного пространства в покрытиях из керамической плитки (10м2)х7.2=72п.м. (Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия) - 2,73кг) | п.м. | 72 | п.98 АО Усадьба |
| 80 | Монтаж фасада навесного вентилируемого под балконами из керамогранитной плитки размером: 600х600х10 мм, темно-серой | м2 | 6 | п.99 АО Усадьба кляммеры - 36шт |
| 81 | Лючки терморегуляторов приборов отопления | шт. | 20 | п.60 АО Усадьба |
| 82 | Прорезка отверстий в ДСП под устройство лючков 200*200мм 0,8м для 1шт. | м2 | 0,8 | 0,8*20=16м.п. профиль ПС-6 |
| 83 | Монтаж ревизионных лючков ПВХ 200х200мм | шт. | 20 |  |
| 84 | Корпус №5 Усадьба |  |  |  |
| 85 | Окраска металлических конструкций (эвакуационная лестница, каркас навеса) |  |  | п.100,102 АО Усадьба Проект КР «Усадьба» по устройству эвакуационной лестницы: |
| 86 | Расчистка старой краски и ржавчины металлическими щетками | м2 | 50,3 | Таб.№6 к ВОР |
| 87 | Обработка металлоконструкций антикоррозийным составом преобразователь ржавчины, 7,55 кг | м2 | 50,3 | НР 0,15кг/м2 |
| 88 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза | м2 | 50,3 |  |
| 89 | Покраска масляными красками ПФ 115 ЗА 2 РАЗА | м2 | 50,3 |  |
| 90 | Ремонт стен общественных зон и кабинетов |  |  | п.101.1 АО Усадьба |
| 91 | Шпаклевание сколов, трещин по стенам, оклеивание серпянкой | м2 | 142,6 | 10% от окраски |
| 92 | Окраска перегородок ГКЛ водоэмульсионной краской LUJA Тиккурилла (748,67 л)с расчисткой старой краски до 10%, шпатлевка «Унифлот», КНАУФ (0,51кг/м2 - 727,3кг) | м2 | 1426 |  |
| 93 | Ремонт оконных и дверных откосов (ширина откоса до 500мм) (сборный объем). |  |  | п.101.2 АО Усадьба |
| 94 | Шпаклевание сколов, трещин по стенам, оклеивание серпянкой | м2 | 26 | 10% от окраски |
| 95 | Окраска перегородок ГКЛ водоэмульсионной краской LUJA Тиккурилла (138,58 л)с расчисткой старой краски до 10%, шпатлевка «Унифлот», КНАУФ (0,51кг/м2 - 134,6кг) | м2 | 264 |  |
| 96 | Замена поврежденной напольной плитки Эстима ST03 30х30(входной группы) | м2 | 3 | п.103 АО Усадьба |
| 97 | Монтаж крючков для одежды в сан узлах | шт. | 12 | п.105 АО Усадьба |
| 98 | КПП№2 Усадьба |  |  |  |
| 99 | Ремонт вент фасада КПП№2 |  |  | п.120 АО Усадьба |
| 100 | Замена элементов фасада навесного вентилируемого под балконами из керамогранитной плитки размером: 600х600х10 мм, темно-серой | м2 | 3 | кляммеры - 18шт |

| От имени Заказчика ______________________________ Имя - Должность | От имени Подрядчика - ______________________________ Имя Должность |
| --- | --- |

Приложение №3 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ Центра городского развития Гиперкуб

| на выполнение общестроительных и отделочных ремонтных работ здания Центра городского развития Гиперкуб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена стеклопакетов |  |  | АО ГК п.п. 2-10 |
| 2 | Замена стеклопакета 32 мм. 8 Эмалит RAL9003 (Поз.2)/16/6 закал. Размер 770х765 (7эт.лифт) | шт. | 1 |  |
| 3 | Замена стекла 530х530х4 мм (1й этаж) | шт. | 1 |  |
| 4 | Замена стеклопакета (8Planibel Clear Зак./14Ar/6ТорN+Т/14Ar/4.4.2 ТорN+ (Ug=0,6Вт/кв.м*К)) размер 984х3636; (4й этаж подъем вручную) | шт. | 1 |  |
| 5 | Замена стеклопакета (8Planibel Clear Зак./14Ar/6ТорN+Т/14Ar/4.4.2 ТорN+ (Ug=0,6Вт/кв.м*К)) размер 984х3636; (2й этаж подъем вручную) | шт. | 1 |  |
| 6 | Замена противопожарного гелезаливного стеклопакета марки "ЩИТ", степенью огнестойкости EIW60 размером 1192х2220, (толщ. 24 мм (5й этаж подъем вручную) | шт. | 1 |  |
| 7 | Замена противопожарного гелезаливного стеклопакета степенью огнестойкости EIW60 размером 933х528 (2й этаж лифт) | шт. | 1 |  |
| 8 | Замена стекла перегородки размером 895х2610х6 (3й этаж подъем вручную) | шт. | 1 |  |
| 9 | Замена противопожарного гелезаливного стеклопакета степенью огнестойкости EIW60 размером 325х2005 (1й этаж) | шт. | 1 |  |
| 10 | Замена стеклопакета размером 2380х283 толщина пакета 32 мм 8зак/16/8зак (цокольный этаж) | шт. | 1 |  |
| 11 | Ремонт террасной доски(ходовые дорожки) |  |  | АО ГК п.п.11 |
| 12 | Выполнение работ по ремонту террасной доски ( с добавлением до 50%) | м2 | 18 | Объем согласно Проекта шифр. SKL.Z1.400-4.1.1-АР1 |
| 13 | Огрунтовка террасной доски маслом с антисептическими компонентами Osmo 4001 (Расход на 1м2 в 1 слой - 0,2л) | м2 | 268 |  |
| 14 | Покраска террасной доски маслом Osmo UV Schutz-Oel Extra — с антибактериальными присадками (Расход на 1м2 в 2 слоя - 0,11л) | м2 | 268 |  |
| 15 | Ремонт гидроизоляции в местах прохода 2-х водосточных воронок и 4х мест прохода кабельной трассы (гильза труба Ду70) |  |  | АО ГК п.п.10 |
| 16 | Демонтаж террасной доски | м2 | 10 | Проекта шифр. SKL.Z1.400-4.1.1-АР1 |
| 17 | Вскрытие гидроизоляционного ковра вокруг воронки и гильзы 4м2 *6 (2 воронки и 4гильзы) | м2 | 24 | 4м2*6=24м2 |  |
| 18 | Разборка стяжки из асфальтобетона т. 60 мм | м2 | 24 |  |  |
| 19 | Демонтаж утеплителя, минплита т. 200 мм | м2 | 24 |  |  |
| 20 | Демонтаж водосточных воронок (с сохранением) | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Восстановление утеплителя вокруг воронок, минплита "Руф Баттс" ROCKWOOL, т. 200мм. (1 м3), устройство цементно-песчаной стяжки, т. 60 мм, огрунтовка битумной мастикой, устройство пароизоляции | м2 | 24 |  |  |
| 22 | Монтаж водосточных воронок ранее демонтированных | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Восстановление гидроизоляционного ковра Техноэласт: ЭКП/ ЭПП | м2 | 24 |  |  |
| 24 | Монтаж ранее демонтированной террасной доски | м2 | 10 |  |  |
| 25 | Обработка антикоррозийным составом, окраска рамы под устройство системы кондиционирования |  |  | АО п.п. 12 |  |
| 26 | Расчистка старой краски и ржавчины металлическими щетками | м2 | 40 |  |  |
| 27 | Обработка металлоконструкции антикоррозийным составом на основе ортофосфорной кислоты преобразователь ржавчины за 2 раза (ТУ2499-001-02748978-2009) | м2 | 40 | НР 0,15кг/м2 |  |
| 28 | Покраска грунтовыми составами с антикоррозийными добавками Барьер-цинк (ТУ2312-001-16406613-2013) за 2 раза | м2 | 40 |  |  |
| 29 | Покраска масляными красками ПФ 115 ЗА 2 РАЗА | м2 | 40 |  |  |

Приложение к ВОР

Таблица №1.

| Прокат сталь. | поганаж м | вес по сортаменту кг,на ед. | Вес кг. | S окраска м2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба квадратная 100х50мм (каркас) | 2 | 8,5 | 17 | 0,6 |
| Труба квадратная 15х15мм 0,3м*1,5м. Х 3шт. | 10,8 | 0,5 | 5,4 | 0,648 |
| Лист просечно вытяжной 0,3*1,5м S=0,45м2)*3шт. | 1,35 | 8 | 10,8 | 2,7 |
| Перила Труба квадратная 50х50мм (каркас) | 3 | 5,32 | 15,96 | 1,2 |
| итого: |  |  | 49,16 | 5,148 |

Таблица №2.

| Прокат сталь. | поганаж м | вес по сортаменту кг,на ед. | Вес кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Уголок 50х50мм (1,3+0,8)*2*2Дверной проем | 8,4 | 2,32 | 19,488 |
| Труба квадратная 30х30мм 1,3м*0,8м. *2 | 4,2 | 2,42 | 10,164 |
| Лист стальной 2мм 1,3м*,8м=1,04м2*2 | 2,04 | 5 | 10,2 |
| итого: |  |  | 39,852 |

Таблица №3.

| Прокат сталь. | погнаж м | вес по сортаменту кг,на ед. | Вес кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Уголок 50х50мм (0,5*4)*2 | 4 | 2,32 | 9,28 |
| Шпилька оцинкованная Д 20 мм 1м*4шт | 4 | 0,2 | 0,8 |
| итого: |  |  | 10,08 |

Таблица №4.

| Прокат сталь. | поганаж м | вес по сортаменту кг,на ед. | Вес кг. | S окраски м2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба квадратная 100х50мм (каркас) | 2 | 8,5 | 17 | 0,6 |
| Труба квадратная 15х15мм 0,3м+0,8м.*2 Х 4шт. | 8,8 | 0,5 | 4,4 | 0,528 |
| Лист просечно вытяжной 0,3*0,8м S=0,24м2)*4шт. | 0,96 | 8 | 7,68 | 1,92 |
| Перила Труба квадратная 50х50мм | 4 | 5,32 | 21,28 | 0,8 |
| итого: |  |  | 50,36 | 3,848 |

Таблица №5.

| Прокат сталь. | поганаж м | вес по сортаменту кг,на ед. | Вес кг. | S окраски м2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба квадратная 50х50мм каркас | 4 | 5,32 | 21,28 | 0,8 |
| Труба квадратная 15х15мм 0,3м+0,6м.*2 Х 6шт. | 10,8 | 0,5 | 5,4 | 0,648 |
| Лист просечно вытяжной 0,3*0,6м S=0,18м2)*6шт. | 1,08 | 8 | 7,31 | 2,16 |
| Перила Труба Д57 | 4 | 4 | 16 | 1,43 |
| итого: |  |  | 49,99 | 5,038 |

Таблица №6.

| Элемент | размер | Sэл. М2 | кол-во | Sокр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косоур | L=12,804*2 | 9,728 | 2 | 19,456 |
| Ступенька | 300*1036 | 0,3108 | 31 | 9,6348 |
| Стойка | 60*40 L=1,440 | 0,2128 | 22 | 4,6816 |
| Стойка | 60*40 L=1,350 | 0,202 | 8 | 1,616 |
| Стойка | 60*40 L=1,606 | 0,23272 | 2 | 0,46544 |
| Перила П | 60*40 L=24,9 | 3,028 | 1 | 3,028 |
| Струна ограждения | 20*20 L=149,4 | 5,996 | 1 | 5,996 |
| Настил из чечев.рифл. Ст |  | 5,45 | 1 | 5,45 |
| итого |  |  |  | 50,32784 |

Схема №1

| № выхода по чертежу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | итого 1-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метраж перил (с двух сторон) м.п. | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 |

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ Кусенков Артём Олегович - Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости | От имени Подрядчика - ______________________________ ____________________________ ____________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору подряда № _________________ от «___» _________ 201__ г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб., в т.ч.НДС 18% | Стоимость работ, руб., в т.ч.НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ Кусенков Артём Олегович - Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости | От имени Подрядчика - ______________________________ ___________________________ ___________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору подряда № _________________ от «___» _________ 201__ г.

ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ПОДРЯДЧИКУ

Акт передачи объекта Подрядчику

по Договору подряда № _____ от ___________

г. _________________	«___» ______________ ______ г.

Мы,

- Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра "Сколково")», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации,  в лице ДОЛЖНОСТЬ ФИО, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

- «НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации,  в лице ДОЛЖНОСТЬ ФИО, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

далее именуемыми «Стороны», и «Сторона» означает одну из них, являющиеся Сторонами по Договору подряда № ____ от ______________ (далее «Договор»), составили настоящий Акт передачи объекта Подрядчику ( далее – акт) о нижеследующем:

1. Заказчик передал, а Подрядчик принял Объект:_________________________

для производства Работ по Договору.

- Состояние Объекта отвечает условиям Договора, Подрядчик претензий по передаче Объекта не имеет.

- Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ Имя Должность | От имени Подрядчика ______________________________ Имя Должность |
| --- | --- |

- ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

| От имени Заказчика ______________________________ Кусенков Артём Олегович Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости | От имени Подрядчика ______________________________ ___________________________ ________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору подряда № _________________ от «___» _________ 201__ г.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ и гарантийного удержания

- Оплата выполненных Работ

- Оплата выполненных Работ по настоящему Договору Заказчиком осуществляется после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),  в соответствии с пунктом 6.2 и 6.3.. настоящего Договора, а также предоставления всех иных документов, предусмотренных условиями настоящего Договора.

- Заказчик производит оплату фактически выполненных Работ, за вычетом Гарантийного удержания.

Оплата за выполненные и принятые Заказчиком Работы осуществляется по каждому из объектов, указанных в составе Объекта (Объект 1, Объект 2, Объект 3) в пункте 1.1. Договора, по предоставленному Подрядчику оригиналу счета на оплату, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его (счета на оплату) выставления или в течение 15 (пяти) рабочих дней с даты получения оригинала указанного в настоящем пункте счета, в зависимости от того какое из двух событий наступит позднее.

Подрядчик выставляет и передает Заказчику счет на оплату после подписания Сторонами документов, указанных в пункте 6.2, 6.3. настоящего Договора без замечаний и оговорок и предоставления счета-фактуры по соответствующему объекту. Счет на оплату, выставленный ранее любого из указанных в настоящем абзаце событий, Заказчиком не рассматривается и не является основанием для осуществления расчетов.

- Гарантийное удержание

- Гарантийное удержание имеет значение, установленное в пункте 1.1 настоящего Договора.

- В случае нарушения Подрядчиком обязательств, обеспечиваемых Гарантийным удержанием как указано в пункте 1.1 настоящего Договора, Заказчик вправе возместить убытки, причиненные Заказчику таким нарушением, а также – удержать неустойку (если применимо) из суммы Гарантийного удержания, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. На сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

- Сумма Гарантийного удержания, составляющая 10 % (десять процентов) от фактической стоимости выполненных Работ по настоящему Договору, удерживается из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполнение Работ согласно пункту 1 настоящего Приложения, выплачивается Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после истечения Гарантийного срока, указанного в пункте 11.4. настоящего Договора, , но не ранее предоставления Подрядчиком Заказчику оригинала отдельного счета на оплату. Невыставление/несвоевременное выставление Подрядчиком счета на оплату Гарантийного удержания и отсутствие/задержка по этому основанию оплаты Заказчиком суммы Гарантийного удержания не является нарушением Заказчиком условий расчетов по настоящему Договору. Счет на оплату Гарантийного удержания, выставляется Подрядчиком не ранее даты истечения Гарантийного срока, установленного настоящим Договором. Выставленный Подрядчиком счет на оплату Гарантийного удержания ранее даты, установленной в настоящем пункте Договора, Заказчиком не рассматривается и не является основанием для оплаты.

# Гарантийное удержание осуществляется Заказчиком из суммы каждого платежа

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика ______________________________ Кусенков Артём Олегович ## Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости | ## От имени Подрядчика ## ______________________________ ____________________________ ______________________ |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору подряда № ______________ от «___» _________ 201__ г.

Порядок предварительной приемки выполненных работ

- Уведомление Заказчика о готовности Работ к предварительной приемке.

Подрядчик за 5 (пять) дней до фактического завершения Работ (но в любом случае не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты завершения Работ, должен уведомить Заказчика о готовности Работ к предварительной приемке.

Все обнаруженные Заказчиком при приемке Работ недостатки должны быть устранены Подрядчиком за его  счет, в сроки установленные Сторонами, при этом конечный срок выполнения Работ, установленный в п. 4.2 настоящего Договора, изменению не подлежит.

- Испытания во время выполнения Работ

- Результаты Работ не подлежат скрытию до тех пор, пока Заказчик не получит возможность осмотреть их и дать письменное разрешение Подрядчику на выполнение работ по скрытию. Если какие-либо результаты Работ скрыты в отсутствие Заказчика, то Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет открыть такие результаты Работ, продемонстрировать их Заказчику и после получения согласия Заказчика повторно выполнить их скрытие. Подрядчик обязуется письменно уведомлять Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых Работ не менее чем за 24 часа до даты начала освидетельствования. При этом время, отведенное Заказчику для освидетельствования результатов скрываемых Работ, не должно быть менее 1 (одного) рабочего дня.

- Подрядчик обязан подготовить и представить на согласование Заказчику детальную программу испытаний результатов Работ не менее чем за 4 (четыре) недели до предлагаемой даты начала испытаний. Заказчик обязан в течение 2 (двух) недель рассмотреть данную программу и согласовать ее либо предоставить Подрядчику свои письменные замечания. После получения таких замечаний Подрядчик меняет программу испытаний и повторно представляет ее Заказчику на согласование в соответствии с описанной выше процедурой.

- Все необходимые проверки и испытания должны проводиться в соответствии с программой испытаний, согласованной с Заказчиком, причем должны быть предоставлены условия для присутствия Заказчика на всех таких проверках и испытаниях.

- Испытания, проведенные в отсутствие представителя Заказчика, не признаются состоятельными в целях выполнения настоящего Договора, если только Заказчик в письменной форме не разрешит Подрядчику произвести испытания в его отсутствие.

- Подрядчик должен полностью обеспечить выполнение эксплуатационных испытаний в рамках предварительной приемки всех систем для демонстрации того, что заданная эксплуатационная безопасность и характеристики выполняются в условиях постоянной устойчивой эксплуатации.

  - Заказчик может распорядиться открыть результаты любых скрытых Работ (и/или произвести испытание любых результатов Работ). Подрядчик обязан незамедлительно выполнить такое Указание заказчика, при этом Подрядчик не будет препятствовать присутствию Заказчика или третьих лиц при освидетельствовании результатов такого открытия скрытых Работ и/или испытаний результатов Работ. Если в результате открытия и/или испытания не будет обнаружено несоответствия Материалов, Оборудования или качества производства Работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик должен получить плату за произведенное открытие и/или испытание (требования настоящей статьи не распространяются на случаи открытия результатов Работ в соответствии со статьей 2 (d) настоящего Приложения; в указанном случае открытие и повторное скрытие результатов Работ осуществляется за счет Подрядчика независимо от того, выявлены ли Недостатки результатов Работ или нет). Если в результате открытия и/или испытания будет обнаружено несоответствие Материалов, или качества производства Работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик обязан незамедлительно устранить такое несоответствие без права на продление сроков по настоящему Договору и без дополнительных оплат со стороны Заказчика. При этом исправление такого несоответствия не освобождает Подрядчика от его обязательств по настоящему Договору.

- Предварительная приемка Работ

- Подрядчик за 5 (пять) дней до фактического завершения Работ (но в любом случае не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты завершения Работ, должен уведомить Заказчика о готовности Работ к предварительной приемке.

- В течение 10 (десяти) дней после получения от Подрядчика письменного Уведомления о готовности к сдаче Работ, Заказчик принимает меры для назначения приемочной комиссии (если она еще не назначена), и в течение 10 (десяти) дней с даты назначения такой приемочной комиссии осматривает результаты Работ.

- Если при осмотре / проверке обнаружены Недостатки, которые не позволяют использовать Объект по назначению и (или) нарушают условия настоящего Договора, Стороны не подписывают Дефектную ведомость и согласовывают новую дату предварительной приемки результатов Работ.

- Если при осмотре / проверке обнаружены незначительные Недостатки, которые не препятствуют использованию Объекта по назначению и не нарушают условия настоящего Договора, Заказчик указывает их в Дефектной ведомости. Такие Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение согласованного Сторонами срока устранения Недостатков, указанного в данной Дефектной ведомости, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента ее подписания. Если Подрядчик не устранит вышеуказанные Недостатки в течение 14 (четырнадцати) дней после подписания Дефектной ведомости, Заказчик имеет право привлечь другую компанию для устранения этих Недостатков за счет Подрядчика. При этом Заказчик удержит сумму своих расходов на устранение таких Недостатков из оставшейся стоимости Работ, подлежащей выплате Подрядчику (включая Гарантийное удержание). Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит и не должна зависеть от суммы затрат Подрядчика, которые он понес бы, если бы такие Недостатки устранялись его силами.

- Подрядчик обязан повторять процедуру испытаний до тех пор, пока Заказчик не удостоверится, что взаимозависимые системы Объекта работают в соответствии с техническими характеристиками, заявленными заводом-изготовителем и требованиями Законодательства, как единое целое.

- Время, затраченное Подрядчиком на устранение выявленных Заказчиком Недостатков, не может влиять на увеличение сроков выполнения Работ по настоящему Договору, в том числе промежуточных сроков.

- Устранение Недостатков Подрядчиком не должно приводить к появлению новых Недостатков или повреждению результатов (в том числе, промежуточных) работ третьих лиц. В случае если это произошло, такие новые Недостатки и/или повреждения результатов работ третьих лиц должны быть устранены Подрядчиком до момента окончательной приемки результатов Работ. Все расходы на устранение Недостатков и/или повреждений результатов работ третьих лиц, включая расходы на повторное проведение приемки, несет Подрядчик.

- До предварительной приемки результатов Работ Подрядчик обязан передать Заказчику всю Исполнительную документацию в полном объёме (4 (четыре) копии на бумажном носителе и 2 (две) электронных копии в формате AutoCAD и сканированные копии подписанной Исполнительной документации в формате PDF), которая отражает объем фактически выполненных Подрядчиком Работ.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика ______________________________ Кусенков Артём Олегович ## Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости | ## От имени Подрядчика ## ______________________________ _______________________ ________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору подряда № ________________ от «___» _________ 201__ г.

Организация исполнения договора

- Совещания

    - Стороны должны проводить совещания для обсуждения хода выполнения Работ («Совещания») не реже, чем один раз в неделю до даты фактического окончания выполнения Работ.

    - Заказчик вправе в случае отсутствия необходимости в проведении Совещания отменить соответствующее Совещание.

    - Если Заказчиком не определено иное, Совещания должны проводиться в офисе Заказчика.

    - В дополнение к Совещаниям каждая из Сторон вправе требовать проведения внеочередных совещаний для обсуждения особых вопросов, касающихся исполнения настоящего Договора («Внеочередные совещания»). Внеочередные совещания должны проводиться в течение 3 (трех) дней с даты получения письменного Уведомления о необходимости проведения совещания.

    - Стороны самостоятельно оплачивают свои расходы в связи с проведением Совещаний и Внеочередных совещаний.

    - Представитель подрядчика обязан вести протокол каждого Совещания и Внеочередного совещания и направлять подписанный Подрядчиком протокол соответствующего совещания всем участникам в течение 2 (двух) рабочих дней после проведения соответствующего совещания.

- Указания заказчика

    - Заказчик вправе давать Подрядчику обязательные указания в отношении исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору («Указания заказчика»).

    - Каждое такое Указание заказчика должно быть оформлено в письменном виде и должно содержать указание на те обязательства, к которым оно относится, а также на статью настоящего Договора, в которой данные обязательства выражены. Вне зависимости от указаний, которые могут даваться Заказчиком в соответствии с настоящим Приложением, Подрядчик не освобождается от своих обязанностей и (или) ответственности по настоящему Договору.

    - Подрядчик обязуется принимать указания от Заказчика или от уполномоченного Заказчиком лица, которому были переданы соответствующие полномочия в соответствии с Законодательством, и исполнять их в той части, в которой такие указания соответствуют Законодательству и входят в предмет настоящего Договора. При этом в случае, если Подрядчик обоснованно полагает, что какое-либо Указание заказчика каким-либо образом противоречит Законодательству и (или) не входит в предмет настоящего Договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика и, в любом случае, следовать Указанию заказчика, но только в той части, в которой оно не противоречит Законодательству и входит в предмет настоящего Договора.

    - Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

      - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

      - не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

- Субподрядчики

    - Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения Работ только при условии получения предварительного письменного Уведомления Заказчика не менее чем за 1 (один) рабочий день.

    - Все субподрядчики должны обладать должной квалификацией, навыками и опытом в соответствующих видах Работ, а также иметь выданные саморегулируемыми организациями (членами которых они являются) свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ, а также иные разрешения, требующиеся в соответствии с Законодательством для выполнения соответствующих Работ.

    - Подрядчик не может передать одному субподрядчику и/или аффилированным с ним лицам полный объем Работ по настоящему Договору.

    - Заказчик вправе по своему усмотрению давать Подрядчику обязательные указания по поводу замены любого из субподрядчиков Подрядчика в следующих случаях:

      - нарушения субподрядчиком при выполнении Работ Законодательства или требований, установленных настоящим Договором (в том числе, требований к качеству выполняемых работ, требований в области защиты окружающей среды, требований охраны труда и техники безопасности и т.п.); и (или)

      - отсутствия у субподрядчика свидетельств о допуске к работам и необходимых разрешений и/или прекращение срока действия таких свидетельств и разрешений.

- Идентификация и передвижение персонала

    - Подрядчик обеспечивает за свой счет идентификацию каждого лица, находящегося на Объекте. Все работники Подрядчика и его субподрядчиков обязаны носить:

      - униформу с фирменным наименованием Подрядчика или его субподрядчика;

      - на видном месте бирки с указанием имени и фамилии сотрудника печатными буквами на русском языке; должности или специальности сотрудника печатными буквами на русском языке.

    - Подрядчик обязуется предпринять все разумные меры для предотвращения нарушения его персоналом границ владения любых объектов, примыкающих к Объекту.

    - Подрядчик обязуется не допускать проникновения любых из его сотрудников на любые площади, которые находятся вне границ рабочего пространства участка, отведенного ему для осуществления Работ, без разрешения Заказчика.

- Инфраструктура

    - Подрядчик не имеет права размещать на Объекте и рядом с ним какие-либо рекламные щиты без предварительного письменного разрешения Заказчика, кроме информационных щитов, требуемых действующим Законодательством.

    - Подрядчик обязан поставить на Объект необходимые для выполнения Работ Материалы, машины, строительную технику, инструменты, механизмы, запасные детали, конструкции и строительное оборудование.

    - Подрядчик обязан обеспечить разгрузку, складирование Материалов, инструментов,  машин и механизмов, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, используемых для проведения Работ.

- Взаимодействие с третьими лицами

    - При выполнении Работ по настоящему Договору, Подрядчик не должен препятствовать производственной деятельности третьих лиц на смежных объектах/ земельных участках.

    - Подрядчик гарантирует, что будет своевременно и в достаточном объеме предоставлять Заказчику, а также прямым подрядчикам Заказчика, заключившим с Заказчиком договор, все данные, необходимые для эффективной координации работ между всеми лицами, осуществляющими работы на территории Центра.

    - Подрядчик обязан координировать свои действия и действия прямых подрядчиков Заказчика, заключивших с Заказчиком договор, на Объекте так, чтобы все стороны взаимодействовали максимально эффективно.

- Демобилизация

    - Подрядчик обязуется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня подписания последнего из Актов о приемке выполненных работ, Справок о стоимости выполненных работ и затрат , или прекращения настоящего Договора по любому основанию, или по Указанию заказчика вывезти за пределы Объекта и Центра принадлежащие ему строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, временные конструкции, временные здания и сооружения, а также строительный мусор.

    - Все мероприятия по демобилизации осуществляются по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

- Журнал производства работ

    - В течение срока выполнения Работ Подрядчик должен ежедневно вести журнал производства работ на русском языке. Каждая запись в журнале должна быть подписана Заказчиком и Подрядчиком.

    - Журнал производства работ должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие существенное значение для выполнения Работ по настоящему Договору (например, дата начала и окончания Работ, уведомления о проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременным выполнением Работ, случаи выхода из строя строительной техники и другие).

    - Если Заказчик имеет замечания по ходу выполнения или качеству Работ, а также если Заказчик не согласен с записями, внесенными Подрядчиком в журнал производства работ, Заказчик вправе изложить свое мнение в журнале производства работ. В этом случае Подрядчик в течение 3 (трёх) календарных дней обязан принять меры по устранению отмеченных Недостатков и в указанный срок письменно проинформировать Заказчика о выполненных им мерах.

- Транспортировка Материалов

    - Подрядчик отвечает за надлежащую упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, доставку, хранение и защиту любых Материалов, инструментов, и прочих предметов, необходимых для выполнения Работ.

    - Подрядчик обязан проверить и убедиться в пригодности условий и состояния подъездных путей к Объекту, мест разгрузки и путей доставки Материалов и т.п. к Объекту. Заказчик не гарантирует пригодность таких путей для целей выполнения Работ.

    - Подрядчик отвечает за обслуживание и поддержание порядка на путях выноса и вывоза мусора, доставки на Объект Материалов. При этом Подрядчик обязан организовать устройство всех необходимых надписей и/или указателей на таких путях и получить все необходимые согласования от Заказчика и третьих лиц на размещение таких надписей и/или указателей.

- Охрана

    - Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану Материалов,   и другого имущества на Объекте с даты передачи Объекта Подрядчику для выполнения Работ и до подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ, Справок о стоимости выполненных работ и затрат.

    - При этом, Подрядчик обязан соблюдать правила пропускного режима, действующего на территории Центра.

    - Подрядчик обязан обеспечить идентификацию любого лица, входящего на территорию Центра.

    - На вынос Материалов, инструментов, приборов,  должны оформляться соответствующие пропуска.

- Отчеты и информация

- Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления отчетов о выполнении Работ и информации, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам, предварительно за 10 (десять) календарных дней письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемые Заказчиком отчетность и информацию.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика ______________________________ Кусенков Артём Олегович ## Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости | ## От имени Подрядчика ## ______________________________ ________________________ ______________________ |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Договору подряда № ________________ от «___» _________ 201__ г.

СТРАХОВАНИЕ

- Подрядчик 10 (десяти) календарных дней с даты начала Работ, определенной в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему, обязан за свой счет заключить договор страхования рисков при производстве Работ («Договор страхования») на условиях, установленных в настоящей приложении (и в остальном – на условиях, согласованных с Заказчиком).

- Подрядчик заключает Договор страхования со страховой компанией, которая соответствует следующим требованиям надежности:

  - зарегистрирована на территории Российской Федерации;

  - опыт работы на страховом рынке – не менее 10 лет;

  - размер уставного капитала страховой компании соответствует нормативу, установленному Законом Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (статья 25) со всеми изменениями и дополнениями;

  - размер собственного капитала страховой компании - не менее 1000 млн. рублей;

  - отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора, страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

  - отсутствие судебных процессов и разбирательств с участием страховой компании, имеющих существенное значение для ее деятельности (в результате реализации которых возможно снижение собственного капитала страховой компании более, чем на 10%);

  - отсутствие судебных разбирательств между акционерами/участниками страховой компании с долей владения/участия в уставном капитале более 5%, по результатам которых возможно отчуждение имущества, стоимость которого составляет 25% уставного капитала и более;

  - наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков строительных или промышленных предприятий;

  - наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 30 млн. долларов США;

  - наличие кредитного рейтинга эмитента и/или рейтинга финансовой надежности не ниже уровня, установленного Обществом. Общество учитывает рейтинги, предоставленные агентствами: «Эксперт РА», «Национальное рейтинговое агентство», «Стэндард энд Пурс», «Мудис Инвестор Сервис», «Фитч Инк», "Эй. Эм. Бест Ко". При этом присвоенный рейтинг, в зависимости от рейтинговых классов указанных рейтинговых агентств, должен быть не ниже:

- «А+» по классификации рейтингового агентства «Эксперт РА» (национальная шкала);

- «A+» по классификации рейтингового агентства «Национальное рейтинговое агентство» (национальная шкала);

- «BB» по классификации рейтингового агентства «Стэндард энд Пурс» (международная шкала);

- «BA» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвестор Сервис» (международная шкала);

- «ВВ» по классификации рейтингового агентства «Фитч Инк» (международная шкала);

- «В» по классификации рейтингового агентства "Эй. Эм. Бест Ко"(международная шкала).

При наличии 2 (двух) и более рейтингов разных рейтинговых агентств Обществом принимается наилучший рейтинг.

- Подрядчик обязан не позднее 10 (Десяти) календарных дней после заключения Договора страхования предоставить Заказчику заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Подрядчика копию Договора страхования и копии платежных документов, подтверждающих полную оплату страховой премии по Договору страхования.

- Договор страхования заключается в отношении риска гражданско-правовой ответственности Подрядчика за причинение при выполнении Работ вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (включая Заказчика),с лимитом покрытия не менее 10 000 000,00 (Десять миллионов, 00/100 рублей; выгодоприобретатель – лицо, которому причинен вред, включая Заказчика. Насколько допустимо действующим законодательством и правилами страховой компании Договор страхования может предусматривать удержание франшизы, но не более 100 000,00 (Сто тысяч, 00/100) рублей за один страховой случай.

- Подрядчик обязан за свой счет поддерживать Договор страхования в силе до даты подписания Сторонами последнего из Актов о приемке выполненных работ, Справок о стоимости выполненных работ и затрат .

- Если Подрядчик не заключит или своевременно не продлит Договор страхования, или не предоставит свидетельств, полисов, квитанций или иных документов, подтверждающих заключение или продление указанного Договор страхования, то Заказчик вправе, без какого-либо ущерба другим своим правам и способам защиты, самостоятельно заключить необходимые договоры страхования и удержать суммы уплаченных по таким договорам страховых премий из сумм, выплачиваемых или подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Договору, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление.

- При возникновении страховых случаев Подрядчик должен незамедлительно (не позднее 2 (двух) календарных дней) сообщить об этом Заказчику.

- За не предоставление или нарушения срока предоставления любого из документов, установленных пунктом 3 настоящего Приложения Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 000,00 (Десять тысяч, 00/100) рублей за каждый день просрочки, по каждому документу отдельно. Предоставление документов, не соответствующих требованиям настоящего Приложения, считается непредставлением документов.

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ Имя - Должность | От имени Подрядчика - ______________________________ Имя Должность |
| --- | --- |

Указанный пункт, а также иные условия о страховании по тексту договора, Приложение № 11  включаются в Договор в случаях, предусмотренных политикой страхования общества, Приказом № 0108/1-П_от 01.08.2016г. «Об утверждении рекомендуемых условий по страхованию имущества и гражданской ответственности Общества и контрагентов Общества, арендующих нежилые помещения, выполняющих строительно-монтажные работы, оказывающих услуги по содержанию и эксплуатации объектов инфраструктуры на территории инновационного центра «Сколково»  (при условии, что цена договора (общая стоимость работ, не требующих получения разрешения на строительство) – не менее 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей).