Некоммерческая организация

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

(«Арендодатель»)

и

«____»

(«Арендатор»)

договор аренды

ЗЕМЕЛЬНого УЧАСТКа С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ УСЛОВИЯМИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ недвижимого имущества на территории инновационного центра «Сколково»

№ _________________________

«___» ________ 201__ года

Москва

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (ОГРН 1107799016720, ИНН 7701058410, КПП 773101001), именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Шейфеля Максима Николаевича, действующего на основании доверенности от 15.03.2016 г., удостоверенной нотариусом города Москвы Гизатулиной А.А. и зарегистрированной в реестре за № 1Д-152, с одной стороны, и

- ____________________________________________________________________________________________ (ОГРН ________________, ИНН ______________, КПП ____________), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице________________, действующего на основании________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно,

ПОСКОЛЬКУ, Арендатор осуществляет деятельность по реализации проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» на основании договора № ____________ от «___» ___________ 201__ года, заключенного между Арендатором и ________________________,

ПОСКОЛЬКУ, Арендатор на вышеуказанном основании является лицом, участвующим в реализации проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» в значении, определенном п. 10 ст. 2, п. 2 ст. 3 Федерального закона от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»,

ПОСКОЛЬКУ, коллегиальным исполнительным органом Фонда «Сколково» - Правлением Фонда принято решение (Протоколы заседания Правления Фонда от 02.09.2016 № 125, от 27.04.2017 № 150, от 17.08.2017 № 163) о предоставлении земельных участков на территории инновационного центра «Сколково» в аренду по результатам проведения конкурса и одобрении заключения договора аренды земельных участков путем проведения конкурса на изложенных ниже условиях;

ПОСКОЛЬКУ, Арендатор признан победителем вышеуказанного конкурса (Протокол Инвестиционной комиссии от «___» _____________ 201__ г. № ____________);

- заключили настоящий договор аренды земельного участка с инвестиционными условиями по  проектированию, строительству и эксплуатации недвижимого имущества на территории инновационного центра «Сколково» (далее – «Договор») о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ

Если из контекста не следует иное, термины, употребленные в настоящем Договоре с заглавной буквы, имеют следующие значения:

«Передаточный акт» означает документ, подтверждающий фактическую передачу Земельного участка от Арендодателя к Арендатору по настоящему Договору, который должен быть подписан Сторонами в срок, указанный в пункте 2.7. Договора;

«Арендная плата» имеет значение, указанное в пункте 5.1. Договора;

«Государственные органы» означает российские федеральные, региональные, муниципальные органы исполнительной власти или судебные органы, прочие организации и учреждения, уполномоченные осуществлять регулирование в области проектирования и строительства, и любых уполномоченных ими должностных лиц; термин «Государственный орган» означает любой из них;

«Градостроительный кодекс» означает Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

«Градостроительный план земельного участка» или «ГПЗУ» означает документ планировки территории, в составе которого, в том числе, указывается информация о разрешенном использовании Земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению Объекта на Земельном участке;

«Документы о выполненных инженерных изысканиях» означает документы о выполненных инженерных изысканиях (как этот термин определен в пункте 4.1. статьи 47 Градостроительного кодекса), подготовленные Арендатором (привлеченным Арендатором подрядчиком) по результатам Инженерных изысканий;

«Закон «Об инновационном центре «Сколково» или «Закон о Сколково» означает Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

«Законодательство» означает федеральные и принимаемые субъектами Российской Федерации законы и подзаконные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты органов местного самоуправления, а также Стандарты;

«Зеленые насаждения» означает древесно-кустарниковую растительность естественного и искусственного происхождения (включая городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, а также отдельно стоящие деревья и кустарники);

«Земельные участки» означает принадлежащие Фонду на праве собственности:

- земельный участок площадью 5 923 кв.м с кадастровым номером 77:15:0020321:387, расположенный по адресу: Москва, д. Сколково (далее – Земельный участок 1), и

- земельный участок площадью 3 797 кв.м с кадастровым номером 77:15:0000000:7, расположенный по адресу: Москва, д. Сколково (далее – Земельный участок 2);

Земельный участок 1 и Земельный участок 2 совместно именуются «Земельные участки», а по отдельности – «Земельный участок»;

«Инвестиционные условия» означает условия реализации Инвестиционного проекта, установленные в Приложении 3 к Договору, которые Арендатор должен соблюдать при реализации Инвестиционного проекта;

«Инвестиционный проект» означает совокупность организационно-технических мероприятий по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, обслуживанию Объекта, указанного в настоящем Договоре;

«Инженерные изыскания» означает инженерные изыскания (как этот термин определён в статье 47 Градостроительного кодекса), выполненные для проектирования и строительства Объекта;

«Лицо, участвующее в реализации проекта» - Управляющая компания, дочернее общество Управляющей компании, Участник проекта, Партнер Управляющей компании, иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по реализации Проекта на основании сделок, заключенных с Управляющей компанией, дочерним обществом Управляющей компании, Участником проекта, за исключением органа государственной власти, органа местного самоуправления, а также физическое лицо, осуществляющее трудовую деятельность на территории Центра;

«Непрофильная деятельность» означает осуществление Пользователями Арендатора на Объекте таких видов деятельности на территории Центра, которые не были согласованы Сторонами в Приложении 1 к Договору;

«Недостоверные сведения» означает предоставление Арендатором ложных сведений относительно сроков и объемов выполненных работ по строительству Объекта, влекущих искажение информации более чем на 25% по сравнению с информацией, указанной в отчетах Арендатора, предоставляемых в соответствии с п. 6.4.20. Договора;

«Объект» - объекты комплексной застройки «Рыночный квартал», в том числе здание многофункционального комплекса, рыночная площадь (часть общественного пространства, обустраиваемая в соответствии с требованиями Фонда), внутриквартальные линейные сооружения, благоустройство и озеленение территории кварталов Z1-05, Z1-07 в планировочной зоне Z1 «Центральная» инновационного центра «Сколково», размещаемые на предоставленном Фондом в аренду Земельном участке для реализации целей Проекта в соответствии с видами разрешенного использования, определенными правилами землепользования и застройки, а также функциональным назначением и  целью использования, устанавливаемыми Договором. Основные параметры и функциональное назначение Объекта, установленные проектные ограничения определены в Приложении 1 к Договору;

«Партнер» - означает юридическое лицо, заключившее с Управляющей компанией в соответствии с Правилами проекта соглашение, определяющее условия осуществления таким юридическим лицом самостоятельно (в том числе через обособленное подразделение такого юридического лица) либо исследовательским корпоративным центром или исследовательским центром исследовательской деятельности (в значении данных терминов, определенном Законом о Сколково), а также иной содействующей ее осуществлению деятельности на территории Центра;

- «Пользователи Арендатора» - юридические или физические лица, арендующие либо пользующиеся помещениями в Объекте для осуществления деятельности, не противоречащей Закону о Сколково и соответствующей видам разрешенного использования, определенным правилами землепользования и застройки, а также функциональному назначению и цели использования Объекта, установленным Договором;

«Проект» – проект создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»;

- «Правила проекта» -  совокупность прав и обязанностей Лиц, участвующих в реализации Проекта, которые утверждаются Управляющей компанией в соответствии с Законом о Сколково в целях создания механизмов взаимодействия Лиц, участвующих в реализации Проекта, и соответственно наличие и исполнение которых являются обязательными условиями осуществления деятельности указанными лицами. Правила проекта являются обязательным условием осуществления деятельности Лицами, участвующим в реализации Проекта. Правила проекта становятся условиями сделок, заключенных Лицами, участвующими в реализации проекта, в целях обеспечения его реализации с момента заключения таких сделок. В случае если положения настоящего Договора противоречат Правилам проекта, утвержденным/измененным после даты подписания настоящего Договора, применяются положения Правил проекта, утвержденных/измененных после даты подписания настоящего Договора;

«Применяемые стандарты» означает технические регламенты, иные нормативные правовые акты, своды правил, стандарты, иные нормы и правила в области проектирования и строительства Российской Федерации,  государств – членов ЕАЭС, или государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, в случае, если Арендодателем приняты решения о применении таких требований в порядке, установленном Законом о «Об инновационном центре «Сколково», устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к процессам и продукции строительства; и специальные стандарты, правила, положения, регламенты, разработанные и/или принятые Арендодателем и предназначенные для регулирования застройки территории ИЦ «Сколково»;

«Предварительные технические условия» или «ПТУ»  означает технические условия подключения Объекта к Сетям ресурсоснабжения, предоставляемые заказчиком или застройщиком объекта по производству ресурса, заказчиком или застройщиком сетей инженерно-технического обеспечения либо управляющей компанией заказчику или застройщику объекта (группы объектов) в случае, если предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения в порядке, установленном статьей 48 Градостроительного кодекса, в связи с их одновременным проектированием невозможно;

«Проектная документация» означает проектную документацию на строительство Объекта, разработанную ООО «Метрополис», получившую положительное заключение экспертизы от 18.12.2015 № 111-Ф-63-ЭК;

Проектная документация может быть скорректирована Арендатором за свой счет в соответствии с требованиями, установленными Законодательством, Правилами проекта и Договором, при выполнении  установленных Договором условий;

«Рабочая документация» означает рабочую документацию на строительство Объекта, которая может быть разработана за счет Арендатора для целей реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации, и состоит из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификаций оборудования и изделий и прочих документов, необходимых для строительства Объекта;

«Разрешения» означает все разрешения, лицензии, согласования, свидетельства о допуске и прочие документы, выдаваемые Государственными органами и/или Арендодателем, которые должны быть получены в соответствии с Законодательством для проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации Объекта;

«Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию» означает разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию, как оно определено статьей 55 Градостроительного кодекса и Правилами проекта;

«Разрешение на строительство» означает разрешение на строительство Объекта, как оно определено статьей 51 Градостроительного кодекса и Правилами проекта;

«Сети ресурсоснабжения» означает общедоступные сети инженерно-технического обеспечения, расположенные на территории ИЦ «Сколково» и предназначенные для ресурсоснабжения инфраструктуры территории ИЦ «Сколково», к которым в соответствии с ПТУ либо ТУ Арендатор, имеет техническую возможность присоединения Объекта в определенных с ПТУ либо ТУ точках присоединения. Условия присоединения к Сетям ресурсоснабжения определены в Приложении 4 к Договору;

«Срок реализации Инвестиционного проекта означает начальный, конечный и промежуточные сроки реализации Инвестиционного проекта, установленные Графиком реализации Инвестиционного проекта (Приложение 2 к Договору);

«Стандарты» означает Технические регламенты, а также иные применимые нормативные документы, государственные стандарты, своды правил, стандарты, строительные нормы и правила и прочие документы, которые Арендатор обязан применять при проектировании и строительстве Объекта;

«Строительно-монтажные работы» означает строительно-монтажные работы и все другие работы, которые должны быть выполнены Арендатором (привлеченным Арендатором подрядчиком) за счет Арендатора для строительства и ввода в эксплуатацию Объекта;

«Строительный надзор» означает надзор за строительством, осуществляемый в соответствии с требованиями Законодательства, Правилами проекта;

«Технические регламенты» означает документы, применяемые в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Законом «Об инновационном центре «Сколково», устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к зданиям, строениям, сооружениям, процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

«Технические условия» или «ТУ» означает технические условия подключения Объекта к Сетям ресурсоснабжения, выдаваемые эксплуатирующими организациями – поставщиками коммунальных услуг, определяемыми Фондом; в случае, если выдача ТУ невозможна в связи с одновременным проектированием систем инженерно-технического обеспечения и если это предусмотрено правовым актом Правительства Российской Федерации, могут выдаваться предварительные технические условия (ПТУ);

«Управляющая компания» либо «Фонд» - Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, на которую в порядке, установленном Законом о Сколково, как на управляющую компанию возложена реализация Проекта;

«Участник проекта» - российское юридическое лицо, созданное исключительно в целях осуществления исследовательской деятельности в соответствии с Законом о Сколково и получившее в соответствии с Законом о Сколково статус участника проекта;

«Центр» или «ИЦ «Сколково» означает инновационный центр «Сколково», как этот термин определен в Законе «Об инновационном центре «Сколково»;

«Экспертиза» означает экспертизу Проектной документации и результатов инженерных изысканий, которая проводится в соответствии с Законодательством, включая специальные нормы Закона о Сколково.

Если из контекста не следует иное:

под днями подразумеваются календарные дни;

под рабочими днями подразумеваются обычные рабочие дни в Российской Федерации (определенные в соответствии с трудовым Законодательством) при пятидневной рабочей неделе;

ссылки на российские рубли или рубли означают ссылки на законное платежное средство в Российской Федерации в соответствующий момент времени;

под согласием Стороны понимается согласие, выданное в письменной форме;

термины, определение которым не дано в настоящем Договоре, имеют значение, установленное Законодательством, включая Закон «Об инновационном центре «Сколково».

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (в аренду):

Земельный участок 1 площадью 5 923 кв.м с кадастровым номером 77:15:0020321:387, расположенный по адресу: Москва, д. Сколково, принадлежащий Арендодателю на праве собственности, номер и дата государственной регистрации права: № 77:15:0020321:387-77/007/  2017-1 от 06.02.2017;

Земельный участок 2 площадью 3 797 кв.м с кадастровым номером 77:15:0000000:7, расположенный по адресу: Москва, д. Сколково, принадлежащий Арендодателю на праве собственности, номер и дата государственной регистрации права: № 77:15:0000000:7-77/007/2017-1 от 06.02.2017.

Земельные участки относится к категории земель: земли населенных пунктов, общий вид разрешенного использования территории инновационного центра «Сколково»: для комплексного освоения в целях создания инновационного центра «Сколково», в т.ч. под жилую застройку, застройками объектами социального, образовательного, культурно-бытового и торгового назначения, застройку административными и общественно-деловыми зданиями, под строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, создание рекреационных зон. Конкретный вид разрешенного использования для зоны размещения Земельного участка указан в правилах землепользования и застройки инновационного центра «Сколково», размещенных в сети Интернет по адресу: http://sk.ru.

- Изменение указанного вида разрешенного использования Земельных участков допускается исключительно с согласия Арендодателя.

В случае уточнения границ Земельного участка площадь Земельного участка считается измененной с даты внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости. В случае изменения площади Земельного участка, Арендодатель уведомляет Арендатора о таком изменении с приложением копий подтверждающих документов. Стороны обязуются подписать соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении площади в течение 30 (Тридцати) дней с даты доставки Арендатору уведомления Арендодателя, при этом размер Годовой арендной платы подлежит перерасчету Арендатором с даты внесения соответствующих изменений в сведения о площади Земельного участка в Единый государственный реестр недвижимости и осуществляется после заключения Сторонами дополнительного соглашения.

Любая деятельность Арендатора, изменяющая приведенную в Договоре характеристику, может осуществляться исключительно с согласия Арендодателя.

Земельные участки предоставляются Арендатору для использования по следующему назначению:

На период с даты передачи Земельного участка 1 и Земельного участка 2 по «31» июля 2019 года – для проектирования (корректировки проектной документации) и строительства Объекта с учетом следующих особенностей:

Земельный участок 1 – с даты его передачи по «30» апреля 2018 года – для проектирования (корректировки проектной документации) здания многофункционального комплекса, внутриквартальных линейных сооружений, благоустройства и озеленения территории;

Земельный участок 1 – с «01» мая 2018 года по «31» июля 2019 года – для строительства здания многофункционального комплекса, внутриквартальных линейных сооружений, благоустройства и озеленения территории (до даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию), включая:

      - до «___» ________ 201_ года – для выполнения на Объекте предусмотренных проектом организации строительства работ подготовительного периода, в том числе устройство временного строительного городка, устройство ограждения строительной площадки, временных дорог, временных сетей инженерно-технического обеспечения, срезку растительного слоя грунта;

      - до «___» ________ 201_ года – для выполнения земляных работ и работ по устройству фундаментов и подземной части Объекта;

      - до «___» ________ 201_ года – для выполнения работ по устройству каркаса надземной части Объекта;

      - до «___» ________ 201_ года – для выполнения работ по устройству фасадов и остеклению, устройству кровли Объекта;

      - до «___» ________ 201_ года – для выполнения работ по устройству внутренних инженерных сетей и систем Объекта, выполнения внутренних отделочных работ, проведения пусконаладочных работ на Объекте, благоустройства территории Объекта и озеленения;

Земельный участок 2 - с даты его передачи по «31» июля 2019 года – для проведения работ по обустройству рыночной площади, благоустройству и озеленению территории кварталов Z1-05,  Z1-07 в планировочной зоне Z1 «Центральная» Центра;

На период с «01» августа 2019 года до истечения срока действия Договора – для эксплуатации Объекта в соответствии с его функциональным назначением, целью использования и на иных условиях, установленных Договором, с учетом следующих особенностей:

      - размещение здания многофункционального комплекса возможно исключительно на Земельном участке 1;

      - размещение рыночной площади, а также иных элементов общественного пространства, используемых для проведения мероприятий, возможно исключительно на Земельном участке 2.

## Арендатор обязан использовать Земельные участки в соответствии с целевым характером их предоставления (использования), соблюдение которого является существенным условием Договора. Целевой характер использования признается соблюдаемым при выполнении всех нижеперечисленных условий:

- Земельные участки и размещенный на них Объект используются Лицом, участвующим в реализации проекта, исключительно в целях его реализации;

- фактическое использование Земельных участков и размещенного на них Объекта соответствует виду разрешенного использования, установленному правилами землепользования и застройки Центра;

- Земельные участки используются по назначению, установленному Договором; при этом под использованием Земельных участков по назначению Стороны в том числе (без ограничения) понимают обязанность Арендатора обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию Объекта (всех входящих в него объектов недвижимости) в установленный Договором срок, а также соблюдение Арендатором определенных Договором функционального назначения и цели использования Объекта, соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению Объектом;

- при проектировании или строительстве Объекта соблюдаются предельные сроки начала Строительно-монтажных работ и завершения строительства, а также параметры, требования и ограничения, установленные Договором, нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности.

Требования к основным параметрам, функциональному назначению и размещению Объекта на Земельных участках, а также установленные проектные ограничения  определены в настоящем Договоре, в том числе Приложении 1, и градостроительных планах Земельных участков.

Земельные участки передается Арендатору по Передаточным актам в следующем порядке:

Земельный участок 1 передается Арендатору одновременно с подписанием Договора по Передаточному акту, являющемуся неотъемлемой часть настоящего Договора (Приложение 8);

Земельный участок 2 передается Арендатору в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты государственной регистрации Договора.

Арендодатель подтверждает, что на дату подписания настоящего Договора, передаваемые Земельные участки не обременены правами третьих лиц, никому не отчуждены, в споре, под запрещением (арестом) не состоят, право собственности на них никем не оспаривается. На Земельных участках возможно расположение неучтенных и незарегистрированных в установленном Законодательством порядке инженерных коммуникаций третьих лиц, в отношении которых у Арендодателя отсутствуют какие-либо сведения.

- На Земельные участки не распространяются ограничения в использовании, кроме тех, которые установлены настоящим Договором, а также сведения о которых содержатся в правилах землепользования и застройки инновационного центра «Сколково» и Едином государственном реестре недвижимости.

Арендатор подтверждает, что он ознакомлен со всеми сведениями о Земельных участках, включая сведения, содержащиеся в правилах землепользования и застройки инновационного центра «Сколково» и Едином государственном реестре недвижимости, и такие сведения о Земельных участках являются достаточными для надлежащего использования Земельных участков в соответствии с целями, указанными в настоящем Договоре.

срок действия договора

Настоящий Договор заключается на срок 49 (Сорок девять) лет. Договор считается заключенным для Сторон со дня его подписания Сторонами, для третьих лиц – с даты его государственной регистрации.

Срок аренды по Договору начинает исчисляться с даты подписания  Сторонами Передаточного акта и заканчивается в последний день действия настоящего Договора.

Принимая во внимание, что создание Объекта осуществляется Арендатором на основании проектной документации, разработанной ООО «Метрополис» и принадлежащей ООО «ОДПС Сколково», Договор совершается под отменительным условием, в соответствии с которым права и обязанности Сторон по Договору прекращаются (Договор прекращается) в случае расторжения, прекращения, признания незаключенным или недействительным договора о приобретении Арендатором у ООО «ОДПС Сколково» прав на документацию стадии «Проект» Объекта, разработанную ООО «Метрополис», а также неисполнения обязательств, установленных в качестве существенных нарушений договора о приобретении прав на документацию.

График реализации инвестиционного проекта

Реализация Инвестиционного проекта осуществляется в сроки, указанные в Графике реализации Инвестиционного проекта (Приложение 2 к Договору). Соблюдение Арендатором сроков, указанных в Графике реализации Инвестиционного проекта, является существенным условием настоящего Договора.

арендная плата и порядок расчетов

Размер Арендной платы за один год аренды Земельных участков (далее - Годовая арендная плата) является суммой арендной платы Земельного участка 1 и Земельного участка 2. При этом размер Арендной платы за один год аренды каждого из Земельных участков рассчитывается следующим образом:

В период с даты передачи каждого из Земельных участков по передаточному акту по «31» июля 2019 года (включительно) рассчитывается по формуле:

- АП=КС*С*(Кц)ку*Д*(1+НДС), где:

- АП – размер Годовой арендной платы за каждый из Земельных участков.

- КС – кадастровая стоимость каждого из Земельных участков, устанавливаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- На дату подписания настоящего Договора кадастровая стоимость Земельного участка 1 составляет 90 048 198,22 рублей, Земельного участка 2 составляет 60 020 318,10 рублей. В случае изменения кадастровой стоимости любого из Земельных участков размер Арендной платы считается измененным с даты внесения сведений об изменении кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости. При этом Арендатор, на основании соответствующего уведомления Арендодателя об изменении кадастровой стоимости, самостоятельно рассчитывает Арендную плату, исходя из измененной кадастровой стоимости с даты такого изменения.

- С – ставка арендной платы за землю, определяемая в соответствии с Правилами проекта для установленного Договором назначения Земельных участков и составляющая:

- для Земельного участка 1 – 15% (Пятнадцать процентов);

- для Земельного участка 2 – 15% (Пятнадцать процентов).

- Арендатор вправе обратиться к Арендодателю с требованием об изменении ставки арендной платы для Земельного участка 1 на ставку, определенную Правилами проекта для земельных участков с более чем одним видом назначения, в случае, если в процессе реализации проекта Земельный участок 1 будет использоваться Арендатором с более чем одним видом назначения (с учетом функционального назначения и цели использования Объекта). В соответствии с Правилами проекта, действующими на дату принятия настоящего решения Правления, земельный участок признается участком с несколькими видами назначения в случае, если соотношение площадей, на которых осуществляется соответствующая деятельность, к общей площади объекта капитального строительства превышает 20 % по двум и более (каждому из двух и более) видам деятельности, осуществляемым на объекте капитального строительства.

- Кц – коэффициент целевого использования каждого из Земельных участков, равный 0,1.

- Данный коэффициент применяется в качестве специального условия предоставления земельных участков, находящихся в границах территории Центра, в аренду Лицам, участвующим в реализации проекта, установленного Управляющей компанией на основании п. 4. ст. 3 Закона о Сколково, исключительно в случае соблюдения целевого характера использования Земельных участков.

- В случае несоблюдения Арендатором целевого характера использования любого из Земельных участков, определенного Договором, в том числе, если фактическое использование любого из Земельных участков не соответствует виду разрешенного использования, установленному правилами землепользования и застройки Центра, а также назначению любого из Земельных участков (включая без ограничения: несоблюдение установленных по периодам назначения сроков проектирования и строительства Объекта, указанных в п. 2.5. Договора, несоблюдение определенных Договором функционального назначения и цели использования Объекта, несоблюдение ограничений по пользованию и распоряжению Объектом), Арендодатель вправе отменить специальные льготные условия предоставления Земельных участков, а именно в одностороннем порядке изменить размер Годовой арендной платы путем исключения из расчета Арендной платы понижающих коэффициентов Кц и Д, письменно уведомив об этом Арендатора. При этом размер арендной платы считается измененным со дня доставки Арендатору такого уведомления. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для изменения размера Арендной платы, и предоставления Арендатором Арендодателю исчерпывающих доказательств их устранения, Арендатор вправе обратиться к Арендодателю с требованием о заключении дополнительного соглашения, предусматривающего возврат коэффициентов в существовавшее до изменения положение. Заключение Арендодателем такого дополнительного соглашения возможно после проверки Арендодателем устранения Арендатором обстоятельств, послуживших основанием для изменения размера Годовой арендной платы.

- В случае перехода права аренды любого из Земельных участков к третьему лицу (третьим лицам) при отчуждении недвижимости, находящейся на таком Земельном участке, коэффициент Кц не применяется при расчете арендной платы с момента государственной регистрации перехода к третьему лицу права собственности на находящуюся на таком Земельном участке недвижимость. В случае перехода права собственности на часть недвижимости к одному либо нескольким собственникам, коэффициент Кц применяется исключительно при расчете Арендной платы за пользование долей Земельного участка, арендуемой первоначальным Арендатором.

- Новый арендатор вправе обратиться к Арендодателю с требованием о заключении дополнительного соглашения, предусматривающего применение коэффициента Кц в расчете Арендной платы, предоставив документальное подтверждение у него статуса Лица, участвующего в реализации проекта. В этом случае коэффициент Кц применяется за весь период времени, в течение которого новый арендатор имеет статус Лица, участвующего в реализации проекта.

- В случае письменного подтверждения Арендодателем до перехода права аренды Земельного участка наличия у нового арендатора статуса Лица, участвующего в реализации проекта, коэффициент Кц применяется с даты перехода к новому арендатору права собственности на Объект или его часть.

- KУ - коэффициент участия, устанавливаемый в зависимости от назначения Земельного участка и цели использования объекта капитального строительства (здания многофункционального комплекса) с учетом добровольного принятия Арендатором (для подтверждения своей значимости участия в реализации проекта) обязательств по ограничению круга Пользователей Арендатора в соответствии со степенью участия таких пользователей в реализации целей Проекта.

- Для определенного настоящим Договором назначения Земельного участка 2 Правилами проекта установлено безусловное применение Коэффициента участия в размере равном 1.

- Начальное значение коэффициента участия (КУ) для определенного Договором назначения Земельного участка 1 устанавливается в размере равном 1.

- В случае нарушения Арендатором принятого на себя в соответствии с п. 8.4. Договора добровольного обязательства по ограничению круга Пользователей Арендатора в здании многофункционального комплекса (выявления Арендодателем факта предоставления Арендатором в пользование помещений в здании многофункционального комплекса лицам, не входящим в ограниченный список Пользователей Арендатора, либо в превышение установленного п. 8.4.  Договором лимита), Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменить размер Арендной платы путем изменения коэффициента участия КУ с 1 на 0 при расчете Годовой арендной платы по Земельному участку 1, письменно уведомив об этом Арендатора. При этом размер Арендной платы считается измененным с даты доставки Арендатору такого уведомления. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для изменения коэффициента КУ, и предоставления Арендатором Арендодателю исчерпывающих доказательств их устранения, Арендатор вправе обратиться к Арендодателю с требованием о заключении дополнительного соглашения, предусматривающего возврат коэффициента КУ в значение 1. Заключение Арендодателем такого дополнительного соглашения возможно после проверки устранения Арендатором обстоятельств, послуживших основанием для изменения коэффициента КУ.

- Д – понижающий коэффициент, равный 0,5 и применяемый на определенный п. 2.5.1. Договора период проектирования и строительства Объекта (по «31» июля 2019 года включительно).

- НДС – налог на добавленную стоимость.

В период с «01» августа 2019 года до истечения срока действия Договора рассчитывается по формуле:

- АП=КС*С*(Кц)ку*(1+НДС)

- В случае несоблюдения Арендатором целевого характера использования любого из Земельных участков, определенного Договором, в том числе, если фактическое использование любого из Земельных участков не соответствует виду разрешенного использования, установленному правилами землепользования и застройки Центра, а также назначению любого из Земельных участков (включая без ограничения: несоблюдение установленных по периодам назначения сроков проектирования и строительства Объекта, указанных в п. 2.5. Договора, несоблюдение определенных Договором функционального назначения и цели использования Объекта, несоблюдение ограничений по пользованию и распоряжению Объектом), Арендодатель вправе отменить специальные льготные условия предоставления Земельных участков, а именно в одностороннем порядке изменить размер Годовой арендной платы путем исключения из расчета Арендной платы понижающего коэффициента Кц, письменно уведомив об этом Арендатора. При этом размер арендной платы считается измененным со дня доставки Арендатору такого уведомления. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для изменения Годового размера Арендной платы, и предоставления Арендатором Арендодателю исчерпывающих доказательств их устранения, Арендатор вправе обратиться к Арендодателю с требованием о заключении дополнительного соглашения, предусматривающего возврат коэффициента в существовавшее до изменения положение. Заключение Арендодателем такого дополнительного соглашения возможно после проверки Арендодателем устранения Арендатором обстоятельств, послуживших основанием для изменения размера Годовой арендной платы.

- В случае перехода права аренды любого из Земельных участков к третьему лицу (третьим лицам) при отчуждении недвижимости, находящейся на таком Земельном участке, коэффициент Кц не применяется при расчете Арендной платы с момента государственной регистрации перехода к третьему лицу права собственности на находящуюся на таком Земельном участке недвижимость. В случае перехода права собственности на часть недвижимости к одному либо нескольким собственникам, коэффициент Кц применяется исключительно при расчете Арендной платы за пользование долей Земельного участка, арендуемой первоначальным Арендатором.

- Новый арендатор вправе обратиться к Арендодателю с требованием о заключении дополнительного соглашения, предусматривающего применение коэффициента Кц в расчете Арендной платы, предоставив документальное подтверждение наличия у него статуса Лица, участвующего в реализации проекта. В этом случае коэффициент Кц применяется за весь период времени, в течение которого новый арендатор имеет статус Лица, участвующего в реализации проекта.

- В случае письменного подтверждения Арендодателем до перехода права аренды Земельного участка наличия у нового арендатора статуса Лица, участвующего в реализации проекта, коэффициент Кц применяется с даты перехода к новому арендатору права собственности на Объект или его часть.

- 5.1.3.  Вышеуказанный расчет Годовой арендной платы применяется исключительно для целей расчета Арендатором арендной платы в соответствии с п. 5.3. Договора.

- На дату подписания настоящего Договора размер Арендной платы, рассчитанной по вышеуказанной формуле, за один год аренды Земельного участка 1, переданного Арендатору по Передаточному акту, составляет 796 926,55 рубля (Семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать шесть рублей 55 копеек), включая НДС - 18 % в размере 121 565,07 рубля (Сто двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть рублей 07 копеек).

- Размер Годовой арендной платы, рассчитанный по вышеуказанной формуле, составляет 1 328 106,37 рублей (Один миллион триста двадцать восемь тысяч сто шесть рублей 37 копеек), включая НДС - 18 % в размере 202 592,50 рубля (Двести две тысячи пятьсот девяносто два рубля  50 копеек).

Расчетным периодом для оплаты является календарный квартал. Арендная плата начисляется со дня подписания Передаточного акта, включительно, и вносится Арендатором ежеквартально не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за окончанием квартала. Размер Арендной платы за календарный квартал определяется путем деления Годовой арендной платы на четыре. При этом:

    - Арендная плата за период с даты подписания Передаточного акта по дату окончания календарного квартала, в котором подписан Передаточный акт («Первый расчетный период»), определяется пропорционально отношению количества календарных дней в Первом расчетном периоде к количеству календарных дней соответствующего календарного квартала, в течение которого подписан Передаточный акт, и оплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.

    - Арендная плата за период с даты начала последнего календарного квартала (в котором наступает дата окончания срока действия Договора, определенная в соответствии с п. 3.1. Договора) по дату окончания срока действия Договора либо расторжения (прекращения) Договора («Последний расчетный период»), определяется пропорционально отношению количества календарных дней в Последнем расчетном периоде к количеству календарных дней соответствующего календарного квартала и оплачивается не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты окончания срока действия Договора либо в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты досрочного расторжения (прекращения) Договора.

    - размер Арендной платы за период, в котором произошло изменение кадастровой стоимости Земельного участка, исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды с момента изменения кадастровой стоимости Земельного участка до конца данного квартала к количеству календарных дней данного квартала, исходя из одной четвертой измененной Годовой арендной платы.

Арендатор самостоятельно ежеквартально рассчитывает в рублях размер Арендной платы, подлежащей перечислению Арендодателю.

Арендная плата вносится Арендатором в рублях путем перечисления на расчетный счет Арендодателя. Датой уплаты Арендатором Арендной платы считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

Стороны ежеквартально (каждый календарный квартал) производят сверку расчетов по настоящему Договору. Арендатор не позднее 25 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Арендодателю акт сверки расчетов в двух экземплярах. Арендодатель не позднее 10 (Десяти) дней со дня получения акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает их, и второй экземпляр вместе с соответствующей счет-фактурой возвращает Арендатору.

Помимо уплаты Арендной платы, Арендатор обязуется уплатить Арендодателю плату за право аренды Земельного участка в соответствии с Протоколом Инвестиционной комиссии от «___» ______________ 2017 года № _________ («Плата за право аренды»). Размер Платы за право аренды составляет _____________ рублей (___________), включая НДС – 18% в размере   _____________ рублей (___________________________).

Плата за право аренды вносится Арендатором денежными средствами с рассрочкой в течение первого года аренды с даты заключения Договора четырьмя ежеквартальными равными платежами не позднее 20 числа месяца, следующего за окончанием календарного квартала. Проценты за предоставление рассрочки по оплате платы за право аренды не устанавливаются. Задаток, уплаченный Арендатором в соответствии с договором о задатке от «___» _____________ 201__ г.              № __________________________, засчитывается при оплате Арендатором Платы за право аренды, указанной в п. 5.6. Договора, при этом сумма зачета включает НДС.

права и обязанности сторон

Арендодатель имеет право:

на беспрепятственный доступ на Земельные участки и Объект с целью их осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий настоящего Договора, при этом Арендодатель обязан соблюдать требования техники безопасности и не создавать необоснованных препятствий для обычной хозяйственной деятельности Арендатора;

на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельных участков, вызванных действиями/бездействием Арендатора, третьих лиц, привлеченных Арендатором для реализации Проекта, а также Пользователями Арендатора, и в результате использования Земельных участков не в соответствии с условиями его предоставления или с нарушением Законодательства;

осуществлять контроль за ходом выполнения проектирования и строительства Объекта;

в рамках осуществления Строительного надзора имеет право давать обязательные указания Арендатору, в том числе, о приостановлении работ по строительству Объекта при нарушении Законодательства и потребовать от Арендатора, силами и за счет Арендатора, устранения нарушений, что не может служить основанием для продления срока реализации Инвестиционного проекта;

требовать от Арендатора представления дополнительной отчетности и информации, включая, но не ограничиваясь: о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, наличии материалов и оборудования, ходе выполнения работ, наличии Пользователей и их деятельности, предварительно за 10 (десять) календарных дней письменно уведомив о порядке и сроках ее представления.

Арендодатель обязан:

передать Земельные участки Арендатору по Передаточному акту в срок и на условиях, установленных Договором;

информировать Арендатора о действующих Правилах проекта путем их размещения в сети Интернет по адресу: http://sk.ru;

обеспечить проектирование и строительство Сетей ресурсоснабжения до точек присоединения и обеспечить Арендатору техническую возможность присоединения Объекта к Сетям ресурсоснабжения в соответствии с Техническими условиями (Предварительными техническими условиями), не позднее срока, указанного в Приложении 4 к Договору;

в случае невозможности выполнить свои обязательства, предусмотренные пунктом 6.2.3. Договора, Арендодатель за свой счет обеспечивает альтернативные источники теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения, водоснабжения до предоставления технической возможности присоединения Объекта к Сетям ресурсоснабжения в сроки, указанные в Приложении 4 к Договору.

Арендатор имеет право:

при условии исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных настоящим Договором, использовать Земельный участок в соответствии с назначением, указанным в пункте 2.5. Договора, и условиями настоящего Договора;

после получения соответствующего письменного согласования Управляющей компании и внесения необходимых изменений в Договор устанавливать на территории Земельных участков рекламные конструкции в порядке, определенном Законодательством, Правилами проекта и принимаемыми во их исполнение нормативными документам Управляющей компании;

после получения соответствующего письменного согласования Управляющей компании размещать на Земельных участках и Объекте декоративные, технические, планировочные конструкции, малые архитектурные формы, нестационарные и некапитальные торговые объекты и сооружения, сезонные (летние) кафе, навигационные и информационные конструкции, а также арт-объекты (в терминологии, определенной в дизайн-коде городской среды инновационного центра «Сколково»), в порядке, определенном Законодательством, Правилами проекта и принимаемыми во их исполнение нормативными документами Управляющей компании.

Арендатор обязан:

принять Земельные участки по Передаточному акту в срок и на условиях, установленных Договором;

выполнять на Земельных участках, в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их обслуживанию;

осуществлять реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с Инвестиционным условиями, требованиями, установленными в градостроительном плане земельного участка, настоящем Договоре и Законодательстве;

обеспечить проектирование, строительство и ввод Объекта в эксплуатацию в соответствии со сроками, указанными в Графике реализации Инвестиционного проекта (Приложение 2 к Договору);

согласовать с Арендодателем задание на корректировку проектной документации (в случае ее изменения) в определенном Правилами проекта порядке; согласовать с Арендодателем конфигурацию, формы и архитектурно-визуальные решения фасадов Объекта; предоставлять Арендодателю всю актуальную Проектную документацию в цифровом векторном и, при необходимости, растровом формате в таких программных комплексах, как: AutoCad, ArchiCad, Mapinfo, 3Ds Max и др;

неукоснительно соблюдать при строительстве Объекта положения Проектной документации, в том числе в части функционального назначения строящегося Объекта, архитектурных решений;

обеспечить финансирование Инвестиционного проекта в полном объеме, включая проектирование и строительство инженерных сетей (в т.ч. линейных и иных сооружений за границами Земельного участка) до точек присоединения, определенных ТУ (ПТУ), для присоединения Объекта к Сетям ресурсоснабжения;

при использовании Земельных участков сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Земельных участках;

обеспечить Арендодателю доступ на Земельные участки и на Объект по его требованию, для целей осмотра Земельных участков и Объекта и контроля за соблюдением Арендатором условий настоящего Договора, в т. ч. за ходом выполнения проектирования и строительства Объекта;

предоставлять Арендодателю информацию, дополнительно требуемую Арендодателем в соответствии с п. 6.1.5. Договора, в объеме и по форме, указанной в соответствующем запросе Арендодателя, в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня доставки Арендатору письменного запроса Арендодателя, если иной срок предоставления информации не согласован Сторонами;

обеспечивать доступ лицам, уполномоченным на осуществление Строительного надзора (в том числе, работникам Управляющей компании, представителям (работникам) научно-исследовательских и иных специализированных организаций и учреждений, иных специалистов, привлекаемых Управляющей компанией к проведению проверок в рамках Строительного надзора) для осуществления Строительного надзора в порядке, установленном Законодательством и Правилами проекта. По требованию лиц, осуществляющих Строительный надзор, представлять необходимую документацию, проводить необходимые испытания, съёмки, замеры. Выполнять требования, содержащиеся в актах-предписаниях, выдаваемых в ходе осуществления Строительного надзора;

не допускать действий, приводящих к ухудшению санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на Земельных участках, обеспечивать своевременную уборку и поддержание в надлежащем санитарном состоянии Земельных участков, обеспечивать выполнение работ по благоустройству территории Земельных участков;

в течение всего срока действия Договора немедленно извещать Арендодателя о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) ущерб Земельным участкам и иным находящимся на нем водным, природным и прочим объектам и а также близлежащим территориям; о любых аварийных ситуациях, остановках производства и нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, повлекших нарушение требований Законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности; своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Земельного участка и расположенных на нем объектов, близлежащих территорий; при этом:

Арендатор в срок, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты доставки предписания Арендодателя в ответ на уведомление, указанное в пункте 6.4.13. Договора, обязан устранить выявленные нарушения, допущенные при использовании Земельных участков и нанесшие (или грозящие нанести) ущерб Земельным участкам и иным находящимся на нем водным, природным и прочим объектам, а также близлежащим территориям;

в случае если в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Арендатором вышеуказанных обязанностей Арендодатель понесет какие-либо убытки и/или имущественные потери, включая без ограничения: обусловленные предъявлением к Арендодателю требований третьими лицами или органами государственной власти, привлечением Арендодателя, его дочерних обществ, должностных лиц либо иных работников к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, Арендатор обязуется возместить Арендодателю такие убытки и/или имущественные потери в полном объеме, указанном в прилагаемом к требованию о возмещении   расчете Арендодателя, течение 10 (Десяти)  рабочих дней с даты доставки Арендатору такого требования Арендодателя.

вернуть Земельный участок Арендодателю по передаточному акту в дату окончания срока действия Договора, в состоянии и качестве не хуже первоначального с учетом улучшений и свободным от мусора, а также от имущества Арендатора и третьих лиц, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами;

при использовании Земельных участков соблюдать требования, установленные Законодательством и Правилами проекта, в частности, в области использования и охраны водных и природных объектов, обеспечения охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; соблюдать установленные Законодательством и Правилами проекта ограничения (обременения) Земельных участков, включая установленные в отношении вида (-ов) разрешенного использования, указанного (-ых) в настоящем Договоре и в Едином государственном реестре недвижимости; а также выполнять предписания уполномоченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных Арендатором при использовании Земельных участков; при этом:

в случае если в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Арендатором вышеуказанных обязанностей Арендодатель понесет какие-либо убытки и/или имущественные потери, включая без ограничения: обусловленные предъявлением к Арендодателю требований третьими лицами или органами государственной власти, привлечением Арендодателя, его дочерних обществ, должностных лиц либо иных работников к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, Арендатор обязуется возместить Арендодателю такие убытки и/или имущественные потери в полном объеме, указанном в прилагаемом к требованию о возмещении   расчете Арендодателя, течение 10 (Десяти)  рабочих дней с даты доставки Арендатору такого требования Арендодателя;

при осуществлении строительства Объекта соблюдать положения Генерального плана ИЦ «Сколково», Проекта планировки территории ИЦ «Сколково», Правил проекта. В отношении Правил проекта, которые будут утверждены Управляющей компанией после заключения настоящего Договора, настоящее требование будет распространять свое действие со дня вступления в силу соответствующих Правил проекта. Соблюдать Правила проекта, регулирующие эксплуатацию объектов инфраструктуры территории ИЦ «Сколково», после их утверждения Управляющей компанией;

обеспечить сбор и вывоз отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, посредством заключения соответствующего договора с организацией-оператором, действующей на территории ИЦ «Сколково» в порядке и на условиях, определяемых Управляющей компанией;

в случае отсутствия организации-оператора, указанной в пункте 6.4.17. Договора, обеспечить сбор 
и вывоз отходов посредством заключения договора с иной организацией, предоставляющей соответствующие услуги;

за свой счет обеспечить проектирование и строительство инженерных сетей (в т.ч. линейных и иных сооружений за границами Земельных участков) до точек присоединения, определенных ТУ (ПТУ), для присоединения Объекта к Сетям ресурсоснабжения;

в срок, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Разрешения на строительство и/или ордера на нарушение благоустройства в связи с выполнением строительных работ, заключить договоры на обеспечение Объекта коммунальными услугами на период строительства, а также по окончании строительства – на оказание коммунальных услуг в отношении введенного в эксплуатацию Объекта, нести расходы по оплате коммунальных и эксплуатационных платежей на период проектирования и строительства (включая пусконаладку) и на период эксплуатации Объекта;

в периоды проектирования и строительства Объекта, определенные в статьях 2.5.1 - 2.5.2 Договора:

ежемесячно, но не позднее 25 числа месяца, предыдущего отчетному, направлять по электронной почте report.odas@sk.ru, с одновременным предоставлением подписанного уполномоченным лицом оригинала в предусмотренным разделом 14 Договора порядке, план на следующий месяц в составе Месячного графика выполнения работ по Объекту (форма приведена в Приложении 6 к Договору), в виде скан-копии подписанного уполномоченным лицом документа и в редактируемом формате;

ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направлять по электронной почте report.odas@sk.ru, с одновременным предоставлением подписанного уполномоченным лицом оригинала в предусмотренным разделом 14 Договора порядке, отчет об исполнении Графика выполнения работ (форма отчета на период проектирования Объекта приведена в Приложении 7.1 к Договору, форма отчета на период строительства Объекта приведена в Приложении 7.2 к Договору), в виде скан-копии подписанного уполномоченным лицом документа и в редактируемом формате;

ежеквартально, до 5 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, направлять по электронной почте report.odas@sk.ru, с одновременным предоставлением подписанного уполномоченным лицом оригинала в предусмотренным разделом 14 Договора порядке, отчет о финансировании и освоении капитальных вложений по проектированию и строительству (форма отчета приведена в Приложении 5 к Договору), в виде скан-копии подписанного уполномоченным лицом документа и в редактируемом формате.

обеспечить содержание и эксплуатацию Объекта во время строительства и после его ввода в эксплуатацию. При выполнении работ по строительству Объекта обеспечить соблюдение требований Законодательства, включая требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, обеспечить отсутствие негативного воздействия на третьих лиц и окружающую среду сверх установленных нормативных требований при проведении работ; обеспечить соблюдение всеми участниками строительства требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зелёных насаждений, не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории требований санитарно-эпидемиологического законодательства; Арендатор несет ответственность за нахождение на территории Земельных участков и/или Объекта иностранных граждан и лиц без гражданства, лиц без разрешения на работу на территории России, а также за невыполнение миграционного законодательства, в части получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников; при этом:

в случае если в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Арендатором вышеуказанных обязанностей Арендодатель понесет какие-либо убытки и/или имущественные потери, включая без ограничения: обусловленные предъявлением к Арендодателю требований третьими лицами или органами государственной власти, привлечением Арендодателя, его дочерних обществ, должностных лиц либо иных работников к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, Арендатор обязуется возместить Арендодателю такие убытки и/или имущественные потери в полном объеме, указанном в прилагаемом к требованию о возмещении   расчете Арендодателя, в течение 10 (Десяти)  рабочих дней с даты доставки Арендатору такого требования Арендодателя;

представить Арендодателю документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, взимаемой за осуществление государственной регистрации Договора, дополнительных соглашений к Договору, подписанных по инициативе Арендатора, не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора, дополнительного соглашения к Договору;

после ввода Объекта в эксплуатацию:

использовать Земельные участки только для целей эксплуатации Объекта в соответствии с Законодательством, в том числе Законом «Об инновационном центре «Сколково», Правилами проекта и условиями настоящего Договора;

осуществлять использование Объекта только для целей осуществления деятельности, согласованной Сторонами в Приложении 1 к Договору в соответствии с Законодательством, в том числе Законом «Об инновационном центре «Сколково», Правилами проекта и условиями настоящего Договора, обеспечить использование Объекта третьими лицами только в соответствии с установленными Договором целями использования и функциональным назначением;

Арендатор обязан ежегодно, не позднее «25» декабря в предусмотренным разделом 14 Договора порядке представлять на рассмотрение Арендодателя отчет о фактическом использовании Объекта, составленный по приведенной в Приложении 9 к Договору форме и подписанный уполномоченным лицом («Отчет»);

в целях проверки достоверности Отчета Арендодатель вправе:

- запрашивать у Арендатора дополнительные пояснения по Отчету, а также любые документы, подтверждающие содержание Отчета, в том числе, документы Пользователей Арендатора Объекта;

- проводить фактическую проверку достоверности Отчета, в том числе, с посещением Объекта (при этом срок проверки достоверности Отчета не может превышать 3 (Трех) месяцев с даты предоставления Отчета);

Арендатор обязуется предоставлять запрошенные материалы и (или) обеспечивать доступ Арендодателю и (или) привлеченному им консультанту на Объект в сроки, указанные в запросе Арендодателя;

в случае если по результатам рассмотрения Арендодателем Отчета Арендатора выявляются несоответствия фактического использования Объекта условиям настоящего Договора, Законодательству, в том числе Закону «Об инновационном центре «Сколково», и Правилам проекта, Арендодатель направляет Арендатору требование об устранении нарушений. Арендатор обязан устранить выявленные отклонения в срок, указанный в таком требовании об устранении отклонений. После устранения отклонений Арендатором и Арендодателем составляется Акт об устранении отклонений;

уведомлять Арендодателя о предстоящей реорганизации, ликвидации, а также о введении наблюдения в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в течение 10 (Десяти) дней после принятия решения о реорганизации, ликвидации, введении наблюдения;

в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора направить Арендодателю официальное письмо с указанием основных участников реализации Инвестиционного проекта  со стороны Арендатора, их полномочий и зон ответственности в связи с реализацией Инвестиционного проекта;

за свой счет и своими силами обеспечить оформление строительной площадки, строительного городка, а также строящегося Объекта в соответствии с рекомендациями Арендодателя;

не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня выноса осей Объекта предоставить Арендодателю заверенную надлежащим образом копию акта выноса осей объектов капитального строительства, строящихся на Земельном участке и входящих в состав Объекта;

использовать Земельные участки исключительно в соответствии с назначением, установленным  Договором; под обязанностью использовать Земельные участки по назначению, являющейся существенным условием Договора, Стороны в том числе (без ограничений) понимают обязанность Арендатора обеспечить строительство и ввод Объекта в эксплуатацию (всех входящих в него объектов недвижимости) в установленный Договором срок, а также соблюдение Арендатором определенных Договором функционального назначения и цели использования Объекта, соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению Объектом;

вносить Арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

осуществлять землепользование Земельными участками исключительно в его границах. Под данным условием Стороны в том числе понимают обязательство Арендатора по соблюдению границ Земельных участков при осуществлении Арендатором, либо третьими лицами на основании договора с Арендатором, любой деятельности на Земельных участках.

Арендатор не вправе:

передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, включая передачу прав и обязанностей по Договору в залог, без согласия Арендодателя;

вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив или распоряжаться своими правами по настоящему Договору иным образом, за исключением случаев передачи по согласию Арендодателя, указанных в п.6.5.1. Договора;

передавать Земельные участки либо их части в субаренду;

вырубать Зеленые насаждения на Земельных участках без разрешения, выданного Арендодателем;

без согласия Арендодателя уступать, перераспределять либо иным образом распоряжаться указанным в Приложении 4 к Договору объемом ресурсов (подключаемой нагрузкой);

без согласия Арендодателя регистрировать права на Объект, незавершенный строительством;

использовать Земельные участки не по назначению, установленному настоящим Договором; под использованием Земельных участков по назначению Стороны в том числе (без ограничения) понимают обязанность Арендатора обеспечить строительство и ввод Объекта (всех входящих в него объектов недвижимости) в установленный Договором срок, а также соблюдение Арендатором определенных Договором функционального назначения и цели использования Объекта, соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению Объектом.

  - Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором или установленные Законодательством, Правилами проекта.

Право собственности на Объект

Право собственности Арендатора на построенный Арендатором на Земельных участках Объект (входящие в него объекты недвижимости) возникает с момента государственной регистрации права собственности Арендатора на Объект (входящие в него объекты недвижимости) в Едином государственном реестре недвижимости в соответствии с Законодательством.

Государственная регистрация права собственности Арендатора на Объект (входящие в него объекты недвижимости) осуществляется силами и за счет Арендатора.

Если Арендатор продаст или иным образом распорядится Объектом в пользу какого-либо третьего лица (с учетом положений статьи 8 Договора), то такое третье лицо будет нести права и обязанности арендатора по настоящему Договору в отношении земельного участка, находящегося под приобретенным Объектом (входящими в него объектами недвижимости) и необходимого для использования последнего (последних), начиная с даты государственной регистрации перехода права собственности на Объект от Арендатора к такому третьему лицу.

Если в результате заключения Арендатором каких-либо сделок в отношении Объекта (его части)              (с учетом положений статьи 8 Договора) Объект будет принадлежать на праве собственности нескольким лицам, то каждое из таких лиц будет нести права и обязанности Арендатора по настоящему Договору (договор аренды со множественностью лиц на стороне арендатора), начиная с даты государственной регистрации права собственности такого лица на соответствующую часть Объекта. При этом Стороны и каждый новый собственник части Объекта должны в течение 20 (двадцати) рабочих дней после государственной регистрации права собственности такого нового собственника на соответствующую часть Объекта заключить соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору. Каждый собственник Объекта несет обязательства по настоящему Договору (в том числе, обязательства по оплате Арендной платы) пропорционально отношению площади (по документам государственной регистрации права собственности), принадлежащей такому собственнику части Объекта, к общей площади. Арендатор, заключая настоящий Договор, дает согласие на присоединение к Договору третьих лиц – приобретающих  часть Объекта (долю в праве собственности на Объект); настоящий Договор рассматривается как согласие Арендатора на любое такое присоединение.

ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТОМ

Ограничения в отношении владения, пользования и распоряжения Объектом установлены Законодательством (включая Закон «Об инновационном центре «Сколково»), Правилами проекта и настоящим Договором.

Объект может быть использован исключительно в целях создания и обеспечения функционирования Центра, в соответствии с целью использования и функциональным назначением, согласованным Сторонами в настоящем Договоре, включая Приложение 1 к нему, в целях, не противоречащих Закону «Об инновационном центре «Сколково».

Арендатор вправе самостоятельно (c учетом определенных Договором требований и порядка согласования) использовать построенный Объект (часть Объекта) с соблюдением условия о целевом использовании Объекта, а также распоряжаться им путем:

передачи в возмездное (аренда) или безвозмездное пользование;

передачи в залог юридическим лицам;

отчуждения юридическим лицам.

В целях подтверждения значимости своего участия в реализации Проекта Арендатор добровольно принимает на себя обязательство по ограничению круга Пользователей Арендатора в здании многофункционального комплекса, являющегося объектом капитального строительства, в соответствии со степенью участия таких Пользователей Арендатора в реализации целей Проекта, а именно предоставляет не более _______ процентов помещений в здании многофункционального комплекса (от общей площади данного здания) в возмездное (аренда) либо безвозмездное пользование лицам, не относящимся к категории Лиц, участвующих в реализации проекта, но деятельность которых связана с реализацией целей Проекта в соответствии с Законом о Сколково.

В соответствии с п. 3 ст. 552 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом специальных условий использования (установленных п. 2 и п. 3 ст. 3 Федерального закона от 28.09.2010 № 244-ФЗ) земельных участков, находящихся в границах территории инновационного центра «Сколково», настоящим Арендодатель дает письменное согласие Арендатору на продажу Объекта либо его части юридическим лицам, имеющим статус Лица, участвующего в реализации проекта, на условиях и в порядке по своему усмотрению.

  - В остальных случаях, отчуждение Арендатором Объекта либо его части допускается после получения предварительного письменного согласия Арендодателя, выдаваемого при условии приобретения новым собственником недвижимости статуса Лица, участвующего в реализации проекта.

Ответственность

За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором, а также предусмотренную Законодательством.

За нарушение срока оплаты Арендной платы и/или Платы за право аренды (включая неполную оплату) по Договору Арендодатель вправе взыскать с Арендатора штрафную неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Годовой арендной платы за каждый день просрочки.

За нарушение срока возврата Арендодателю Земельного участка Арендодатель вправе взыскать с Арендатора штрафную неустойку в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Годовой арендной платы за каждый день просрочки, а также Арендатор уплачивает Арендодателю Арендную плату за все время фактического использования Земельных участков в связи с их несвоевременным возвратом.

В случае нарушения Арендатором любой из обязанностей, предусмотренной пунктами 6.4.8., 6.4.9., 6.4.11., 6.4.12., 6.4.13., 6.4.17., 6.4.18. Договора, Арендодатель вправе взыскать с Арендатора штрафную неустойку в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей за каждый случай нарушения исполнения соответствующей обязанности.

В случае нарушения Арендатором сроков исполнения любой из обязанностей, предусмотренных пунктами 6.4.10., 6.4.13.1., 6.4.13.2., 6.4.15.1., 6.4.21., 6.4.22.1., 6.4.24.3., 6.4.28. Договора, Арендодатель вправе взыскать с Арендатора штрафную неустойку в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения соответствующей обязанности.

В случае вырубки Зеленых насаждений на Земельных участках без разрешения, выданного Арендодателем, Арендатор обязан по требованию Арендодателя уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждое вырубленное без разрешения Зеленое насаждение. Уплата штрафа не исключает ответственность Арендатора в соответствии с административным и уголовным законодательством.

В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной п. 6.4.31. Договора, Арендодатель вправе взыскать с Арендатора неустойку в размере 30 000 (Тридцати тысяч) рублей за каждый день нарушения исполнения соответствующей обязанности.

За предоставление Арендодателю Недостоверных сведений об объеме выполненных работ по проектированию и строительству Объекта Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждый случай представления Недостоверных сведений. Один отчёт Арендатора, содержащий расхождения, признается одним случаем предоставления Недостоверных сведений, независимо от количества расхождений в данном отчёте.

В случае установки на Земельных участках рекламных, навигационных и информационных конструкций с нарушением порядка, установленного Правилами проекта и иными нормативными актами Фонда, Арендатор обязан по требованию Арендодателя уплатить штрафную неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждое нарушение. Уплата штрафной неустойки не исключает возмещение Арендатором по требованию Арендодателя иных убытков, причиненных установкой на Земельных участках рекламных, навигационных и информационных конструкций с нарушением порядка, установленного Правилами проекта и иными нормативными актами Фонда, а также  ответственность Арендатора в соответствии с административным и уголовным Законодательством.

При неисполнении Арендатором предписания Арендодателя о демонтаже рекламной конструкции в установленный предписанием срок, Арендодатель вправе взыскать с Арендатора штрафную неустойку в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения предписания о демонтаже рекламной конструкции, но не более 100 000 (Ста тысяч) рублей.

Уплата неустойки производится Арендатором на расчетный счет Арендодателя в течение 5 (Пяти) дней с даты получения письменного требования Арендодателя о ее оплате. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Договору.

Арендатор по требованию Арендодателя возмещает присужденные в судебном порядке убытки, причиненные ухудшением качества Земельных участков и находящимся на них водным, природным и иным объектам, экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в результате его хозяйственной деятельности, убытки, вызванные неисполнением либо ненадлежащим исполнением Арендатором условий настоящего Договора, не освобождением или несвоевременным освобождением Земельных участков, иные убытки, причиненные нарушением условий настоящего Договора.

В случае нарушения Арендодателем своих обязательств, предусмотренных пунктом 6.2.4. Договора, Арендодатель возмещает Арендатору присужденные в судебном порядке убытки в части реального ущерба, при этом упущенная выгода Арендодателем не возмещается.

Обстоятельства, исключающие ответственность

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения или иные стихийные бедствия.

Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую сторону за 3 (Три) рабочих дня.

Изменение и расторжение Договора

Изменения и/или дополнения к настоящему Договору, за исключением прямо предусмотренных Договором случаев, оформляются дополнительными соглашениями, которые заключаются Сторонами в письменной форме и подлежат обязательной государственной регистрации в порядке, установленном Законодательством.

Настоящий Договор прекращает свое действие:

досрочно на основании письменного соглашения между Сторонами;

по истечении срока действия Договора;

досрочно при расторжении настоящего Договора в судебном порядке по требованию Арендодателя или Арендатора по основаниям, предусмотренным Договором и/или Законодательством;

досрочно в случае одностороннего отказа Арендодателя от исполнения настоящего Договора в порядке, указанном в пункте 11.3. Договора;

досрочно в случае расторжения, прекращения, признания незаключенным или недействительным договора о приобретении Арендатором у общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» (ОГРН 1107746949793, ИНН 7701897582, КПП 773101001) прав на документацию стадии «Проект» Объекта, разработанную ООО «Метрополис», а также неисполнения обязательств, установленных в качестве существенных нарушений договора о приобретении прав на документацию.

Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендатору соответствующее письменное уведомление, отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет прекращение Договора со дня доставки Арендатору такого уведомления, в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями условий Договора со стороны Арендатора:

невнесения Арендной платы и/или Платы за право аренды в течение 3 (Трех) месяцев;

нарушения установленного настоящим Договором предельного срока начала Строительно-монтажных работ более чем на 3 (Три) месяца;

нарушения установленного настоящим Договором предельного срока создания Объекта (получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию)  более чем на 6 (Шесть) месяцев;

сдачи Арендатором любого из Земельных участков или их части в субаренду;

использования более 6 (Шести) месяцев подряд любого из Земельных участков не по назначению, установленному настоящим Договором (включая без ограничения: несоблюдение установленных по периодам назначения сроков проектирования и строительства Объекта, указанных в п. 2.5. Договора, несоблюдение определенных Договором функционального назначения и цели использования Объекта, несоблюдение ограничений по пользованию и распоряжению Объектом);

передачи прав и обязанностей по Договору третьим лицам, включая передачу прав и обязанностей по Договору в залог, внесения арендных прав в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив или распоряжения правами по настоящему Договору иным образом без согласия Арендодателя.

Прежде, чем воспользоваться своим правом отказаться от исполнения настоящего Договора Арендодатель обязан в письменной форме уведомить Арендатора о наличии соответствующего нарушения и предоставить Арендатору 14 (Четырнадцать) дней для устранения нарушения, если иной срок не согласован Сторонами в письменной форме.

По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом в том числе в случае неоднократного (три раза и более) неисполнения требований, содержащихся в предписаниях Управляющей компании, об устранении одного и того же нарушения при производстве строительно-монтажных работ, носящего существенный характер, в сроки, установленные предписанием при одновременной неуплате штрафов, предусмотренных настоящим Договором за такое нарушение в сроки, установленные настоящим Договором.

- Для целей настоящего Договора к нарушениям, носящим существенный характер, относятся нарушения организационно-правового порядка строительства: выполнение Строительно-монтажных работ основного периода в отсутствие разрешения на строительство, без положительного заключения экспертизы и (или) документа об утверждении проектной документации, без документального подтверждения соответствия выполняемых работ, применяемых материалов и результатов их контроля установленным требованиям, отсутствие или несоответствие оформления организационно-распорядительной, проектной, рабочей, технологической документации, паспортов и сертификатов, результатов контроля, включая визуальный и инструментальный контроль, иной организационной и технической документации установленным требованиям, визуально определяемые (кроме скрытых) дефекты узлов, конструкций, материалов, изделий и т. п., носящие характер критических или значительных, неустранение в установленный срок ранее выданного замечания надзора за строительством, наличие скрытых дефектов возводимого (реконструируемого) здания, сооружения, их частей, инженерных систем и сетей, которые могут носить характер критических или значительных, иные нарушения утвержденной проектной документации, обязательных требований технических регламентов, сводов правил, стандартов, которые могут привести к снижению прочности, устойчивости, надежности или иных параметров возводимого (реконструируемого) здания, сооружения, их частей, инженерных систем и сетей, а также обязательных требований безопасности в период строительства, реконструкции, эксплуатации объекта, установленных федеральным законодательством, техническими регламентами, сводами правил, стандартами.

В случае досрочного расторжения (прекращения) Договора в соответствии с п. 11.2. Договора, Арендатор обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня расторжения (прекращения) Договора освободить Земельные участки от движимого имущества Арендатора и третьих лиц, а также мусора, и вернуть Земельные участки Арендодателю по передаточному акту, и в этот же срок предоставить Арендодателю документы, необходимые со стороны Арендатора для внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о прекращении Договора.

В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 11.3. и/или 11.5. Договора, а также вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Арендатором условий Договора, убытки и/или расходы, понесенные Арендатором (в том числе Плата за право аренды, внесенная Арендатором на момент расторжения (прекращения) Договора в соответствии с п. 5.7. Договора), Арендодателем не возмещаются.

В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Договора по основаниям, указанным в пунктах 11.3. и/или 11.6. Договора:

Арендатор по требованию Арендодателя возмещает Арендодателю убытки, связанные с досрочным расторжением (прекращением) настоящего Договора и нарушением обязательства, которое послужило основанием для расторжения (прекращения) настоящего Договора; и

Арендодатель возвращает Арендатору остаток Арендной платы за оплаченный период, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня  возврата Земельного участка и подписания Сторонами передаточного акта, при этом Арендодатель вправе удержать из внесенной Арендатором Арендной платы суммы денежных средств в счет оплаты Арендатором пеней, штрафов и убытков, предусмотренных настоящим Договором.

В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Договора последствия утраты собственником недвижимости права пользования Земельными участками определяются в соответствии с Законодательством.

  - При этом в случае рассмотрения Арендодателем возможности приобретения оставшейся на Земельном участке недвижимости:

Арендодателем обеспечивается проведение независимой технической экспертизы такой недвижимости, определяющей в том числе возможность использования результатов выполненных работ для завершения строительства Объекта, недостатки результатов работ (включая перечень бросовых результатов работ, использование которых для завершения строительства Объекта невозможно, с определением стоимости их демонтажа, и составление перечня и стоимости работ, необходимых для устранения недостатков), установление перечня необходимых для завершения строительства Объекта работ. По результатам технической экспертизы Арендодателем обеспечивается проведение оценки рыночной стоимости объекта незавершенного строительства либо недвижимого имущества. При этом выбор независимого оценщика и заключение договора с ним Арендодатель осуществляет самостоятельно. Арендатор обязан компенсировать Арендодателю затраты на проведение технической экспертизы и оценку рыночной стоимости течение 10 (Десяти)  рабочих дней с даты доставки Арендатору такого требования Арендодателя.

Цена продажи Арендатором Арендодателю недвижимости определяется как минимальная из двух: рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком без учета стоимости права аренды Земельного участка, либо сметная стоимость выполненных работ (за исключением бросовых результатов работ со стоимостью их демонтажа), подтвержденная положительным заключением Экспертизы. При этом в случае если Арендатором в составе Проектной документации не разрабатывался и не направлялся на Экспертизу сметный раздел, Арендодатель самостоятельно обеспечивает разработку и Экспертизу сметного расчета стоимости выполненных работ, а Арендатор обязан компенсировать Арендодателю затраты на разработку сметного расчета и проведение его Экспертизы.

- Арендодатель вправе зачесть в счет оплаты цены продажи стоимость затрат на проведение технической экспертизы, оценку рыночной стоимости, разработку сметного расчета стоимости выполненных работ и проведение его Экспертизы, а также начисленные по Договору и не оплаченные Арендатором арендную плату и иные платежи, неустойки и убытки.

Одновременно с передачей недвижимости Арендатор передает в собственность Арендодателя всю техническую документацию, относящуюся к Объекту (включая без ограничений: Проектную документацию, Рабочую документацию, исполнительную и иную документацию), а также передает (отчуждает) имеющиеся у Арендатора исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), возникшие при разработке относящейся к Объекту технической документации (включая без ограничений: право на практическую реализацию проекта, право на переработку). Стоимость передаваемой технической документации и исключительных прав на интеллектуальную собственность включена в цену продажи, определяемую в соответствии с п. 11.9.2. Договора.

Стороны подтверждают, что определенные в п. 11.9. Договора условия не могут толковаться как отказ Арендодателя от права требовать установления судом иных последствий прекращения Договора либо от применения Арендодателем иных способов защиты своих прав.

применимое право и Порядок разрешения споров

К отношениям Сторон по настоящему Договору подлежит применению право Российской Федерации.

Споры, возникающие из правоотношений по настоящему Договору, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию.

В случае, если спор не урегулирован Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня доставки первой претензии (требования), каждая из Сторон вправе передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в порядке, установленном Законодательством.

Государственная регистрация

Расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего Договора несет Арендатор, также на Арендатора возлагается обязанность по предоставлению документов на государственную регистрацию Договора. По согласованию Сторон обязанность по предоставлению документов на государственную регистрацию настоящего Договора может быть возложена на Арендодателя. В целях государственной регистрации настоящего Договора Арендодатель в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора обязуется предоставить Арендатору все документы и информацию, необходимые для государственной регистрации настоящего Договора уполномоченным Государственным органом. В случае, если при осуществлении государственной регистрации настоящего Договора уполномоченным Государственным органом в целях осуществления государственной регистрации будут затребованы какие-либо дополнительные документы или информация, либо потребуется внести изменения и/или дополнения в настоящий Договор, то Арендодатель обязуется передать Арендатору копии всех затребованных таким уполномоченным Государственным органом документов и/или информацию, а Стороны обязуются незамедлительно устранить все возникшие законные замечания Государственных органов, подписав соответствующие соглашения о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор.

Арендатор или, если обязанность по государственной регистрации настоящего Договора будет возложена на Арендодателя - Арендодатель, обязан не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего Договора подать документы на государственную регистрацию Договора.

В случае внесения изменений или дополнений в настоящий Договор по инициативе Арендатора Арендатор обязуется оплатить расходы, связанные с регистрацией таких изменений или дополнений.

После истечения срока действия Договора, а также в случае досрочного расторжения (прекращения) Договора, Арендатор обязуется предоставить Арендодателю документы, необходимые со стороны Арендатора для внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о прекращении Договора, а так же обеспечить присутствие представителя Арендодателя в соответствующем Государственном органе либо предоставить Арендодателю нотариально удостоверенную доверенность на представление интересов Арендатора в таком Государственном органе для внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о прекращении Договора.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Любое уведомление, требование или другое юридически значимое сообщение (далее – «Уведомление»), направляемое какой-либо Стороной по настоящему Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде, подписано уполномоченным представителем Стороны, которая направляет такое Уведомление и доставлено по адресам Сторон, указанным в разделе 17 Договора. При этом каждая из Сторон несет риск последствий неполучения Уведомлений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Уведомления, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными Стороной, даже если она не находится по указанному адресу.

Направляемые Арендатором Уведомления должны быть продублированы путем направления скан-копии такого Уведомления по электронной почте: report.odas@sk.ru.

Уведомление считается доставленным адресату:

по истечении 10 (Десяти) дней с даты передачи Уведомления организации почтовой связи (оператору почтовой связи либо организации, оказывающей услуги по курьерской доставке корреспонденции);

в дату доставки нарочным (курьером) другой Стороны, что подтверждается соответствующей отметкой на копии такого Уведомления;

Уведомление считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени адресата, соответствующих полномочий; такое лицо считается имеющим полномочия на принятие корреспонденции в силу обстановки.

Датой доставки Уведомления в случае доставки Уведомления после 18.00 в рабочий день или в нерабочий день, считается 9.00 следующего рабочего дня.

В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в разделе 17 Договора, соответствующая Сторона Договора в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента изменения, направляет другой Стороне уведомление об изменении своих реквизитов. Дополнительное соглашение в данном случае не заключается. Риски, связанные с неуведомлением или несвоевременным уведомлением об изменении своих реквизитов, несет Сторона, на которой лежит соответствующая обязанность.

Антикоррупционная оговорка

Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие незаконной экономической деятельности, а также  выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством Российской Федерации и разработанными на его основе политиками и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.

Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных подарков, иных форм материального поощрения) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки, иные формы материального поощрения).

Прочее

Арендодатель вправе частично или полностью уступить все или часть своих прав и/или обязанностей по настоящему Договору дочернему обществу Арендодателя с обязательным письменным уведомлением Арендатора. Стороны утвердили, что уступка не должна ухудшать условия пользования Земельным участком и инвестиционные условия утвержденные Сторонами до передачи прав и/или обязанностей по настоящему Договору дочернему обществу Арендодателя.

За исключением положений пункта 16.1. Договора, Стороны не вправе частично или полностью уступить права или обязанности по настоящему Договору какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия другой стороны.

Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для регистрирующего органа.

Существенное изменение обстоятельств, из которых исходили Стороны при заключении настоящего Договора (согласно определению статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации), не является основанием для внесения изменений или расторжения настоящего Договора любой Стороной по нему.

Стороны обязуются соблюдать полную конфиденциальность в отношении полученной ими в ходе реализации настоящего Договора от другой Стороны коммерческой информации, в отношении которой правообладателем установлен режим коммерческой тайны в соответствии с Законодательством, как в ходе исполнения Договора, так и в течение 5 (Пяти) лет после прекращения его действия.

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

| - Приложение 1 |  | - Основные параметры и функциональное назначение Объекта; |
| --- | --- | --- |
| - Приложение 2 |  | - График реализации Инвестиционного проекта; |
| - Приложение 3 |  | - Инвестиционные условия; |
| - Приложение 4 |  | - Условия присоединения Объекта к Сетям ресурсоснабжения; |
| - Приложение 5 |  | - Форма отчета о финансировании и освоении капитальных вложений по проектированию и строительству; |
| - Приложение 6 |  | - Форма месячного графика выполнения Работ по Объекту; |
| - Приложение 7.1 |  | Форма Отчета об исполнении Графика выполнения Работ (на период проектирования Объекта); |
| - Приложение 7.2 |  | Форма Отчета об исполнении Графика выполнения Работ (на период строительства Объекта); |
| - Приложение 8 |  | Передаточный акт земельного участка; |
| - Приложение 9 |  | Форма отчета о фактическом использовании Объекта. |

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

Адрес (место нахождения): 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4

Адрес для доставки корреспонденции: 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория Инновационного Центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 5

ОГРН 1107799016720, ИНН 7701058410, КПП 773101001

р/с 40703810138170002262 в ПАО «СБЕРБАНК»

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

S.W.I.F.T. SABRRUMM

E-mail: report.odas@sk.ru

Арендатор:

Адрес (место нахождения):

ОГРН_____________, ИНН__________, КПП ___________

Р\с ________________

К/с___________________, БИК ___________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Арендодателя 				От имени Арендатора

__________________/ М.Н. Шейфель/		             _________________/__________________/

- Приложение 1

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА

Основные параметры и функциональное назначение Объекта определяются в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Метрополис», получившей положительное заключение экспертизы от 18.12.2015 № 111-Ф-63-ЭК, включая:

- Основные параметры здания многофункционального комплекса

| Общая площадь, кв.м. |  | не более 16 000 |
| --- | --- | --- |
| Площадь застройки, кв.м. |  | не более 3 718 |
| Коэффициент плотности застройки |  | 1,8 |
| Максимальная высотность Объекта |  | 30 метров |
| Место размещения |  | Земельный участок 1 площадью 5 923 кв.м. с кадастровым номером 77:15:0020321:387 |
| Функциональное назначение (состав) здания многофункционального комплекса: |  |  |
| культурный центр |  | не менее 1 600 кв.м. |
| административные и офисные помещения |  | определяется Проектной документацией |
| помещения для обеспечения населения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  | не более 5 000 кв.м. |
| Цель использования (назначение) здания многофункционального комплекса: |  |  |
| исключительная цель использования помещений Культурного центра Арендатором и/или Пользователями Арендатора (пользователями помещений здания многофункционального комплекса) |  | Проведение театральных, концертных, выставочных, лекционных, культурно-досуговых мероприятий, направленных на реализацию проекта по созданию и обеспечению функционирования Центра |
| цель использования административных и офисных помещения Арендатором и/или Пользователями Арендатора (пользователями помещений здания многофункционального комплекса) |  | 1) исследовательская деятельность по определенным Законом о Сколково направлениям; 2) коммерциализация результатов исследовательской деятельности, осуществляемой на территории Центра по направлениям и в порядке, установленным Законом о Сколково; 3) обеспечение функционирования Центра. |
| цель использования помещений для обеспечения населения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания Арендатором и/или Пользователями Арендатора (пользователями помещений здания многофункционального комплекса) |  | 1) розничная торговля; 2) общественное питание; 3) бытовое обслуживание населения. |
| Параметры, согласуемые в ходе реализации проекта: |  |  |
| Параметр | Порядок согласования |  |
| Фасады | Дизайн (пропорции, ритм и цветовое решение) фасадов должен соответствовать требованиям дизайн-кода, утвержденного Управляющей компаний, и подлежит обязательному предварительному письменному согласованию с главным архитектором Управляющей компании |  |
| Габариты, конфигурация | Здание многофункциональный комплекс - состоит из нескольких крупных объемов кубической формы, расположенных друг на друге и включающих в себя четыре основных функциональных зоны: офисы, культурный центр, торговля, общественное питание. Объемные решения и конфигурация здания многофункционального комплекса должны максимально соответствовать архитектурной концепции ОМА и регламентному альбому ООО «Метрополис». Предварительная визуализация Объекта объемных решений и конфигурации здания представлена в разделе 5 «Предварительная визуализация Объекта» настоящего Приложении 1 к Договору. |  |
| Прочие параметры и ограничения | - Основные параметры Объекта, в том числе этажность, распределение по количеству зданий и по площадям, определяются в Проектной документации. - Проектная документация может быть скорректирована Арендатором за свой счет в соответствии с требованиями, установленными Законодательством, Правилами проекта и Договором, при выполнении установленных в разделе 5 Приложения 1 к Договору условий. |  |
| Культурный центр | В случае корректировки проектной документации, площади с функциональным назначением «Культурный центр» должны быть спроектированы с учетом параметров и функциональных требований, определенных настоящим Приложением. |  |

- Основные параметры рыночной площади

| Максимальная площадь застройки, кв. м. | 2 989 |
| --- | --- |
| Место размещения | Земельный участок 2 площадью 3 797 кв. м. с кадастровым номером 77:15:0000000:7 |
| Цель использования (назначение) площади: |  |
| Основная деятельность | 1) осуществление беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы); 2) проведение общественных мероприятий (спортивные мероприятия, фестивали, городские праздники), связанных с реализацией целей проекта создания и обеспечения Центра; 3) мелкорозничная уличная торговля (с временным размещением некапитальных объектов) на период проведения выставок, ярмарок, общественных мероприятий; 4) культурно-досуговая деятельность. |
| Сопутствующая деятельность | 1) техническое обеспечение деятельности; 2) обеспечение функционирования инновационного центра «Сколково». |

- Основные параметры и функциональные требования к культурному центру в составе здания многофункционального комплекса

| Площадь | 1600 кв. м. |
| --- | --- |
| Общая характеристика | изолированные помещения в здании многофункционального комплекса, имеющие отдельный вход с улицы (входную группу с ресепшн, стойкой информации и гардеробной зоной), а также возможность прохода в помещения общего пользования здания, к лифтам и лестницам, исключительной целью использования (назначением) которых является проведение театральных, концертных, выставочных, лекционных, культурно-досуговых мероприятий, направленных на реализацию проекта по созданию и обеспечению функционирования Центра |
| Основные требования | - многофункциональность; - трансформируемость; - отдельный вход с улицы; - два вида лифтов: грузовой и пассажирский; - высокоскоростной интернет; - возможность доступа к другим этажам здания (на лифте, по лестнице). |
| Предварительное зонирование | - входная группа с ресепшн и стойкой информации; - гардеробная зона; - многофункциональный зал для проведения мероприятий; - санузлы; - подсобные помещения для хранения оборудования и реквизита; - комната охраны и уборки; - офисная часть; - мини-кафе. |
| Предварительное необходимое оборудование | - системы освещения, обеспечивающие различные форматы проведения мероприятий; - вентиляционные системы, рассчитанные на единовременное присутствие до 400 человек; - мобильная мебель, обеспечивающая различные форматы проведения мероприятий; - мобильные трибуны, обеспечивающие различные форматы проведения мероприятий; - мобильные кулисы; - мобильные модули сцены/подиумов; - видео и аудио оборудование для выступлений. |

- Предварительная визуализация Объекта

- Возможность корректировки Проектной документации

Проектная документация может быть скорректирована Арендатором за свой счет в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, Правилами проекта и Договором, при выполнении всех нижеперечисленных условий:

  - Сохранения основных параметров и функционального назначения Объекта, включая:

общая площадь здания многофункционального центра – не более 16 000 кв.м.

площадь застройки здания многофункционального центра – не более 3 718 кв.м.;

функциональное назначение (состав) здания многофункционального центра:

- культурный центр общей площадью не менее 1 600 кв.м., представляющий собой  изолированные помещения в здании многофункционального комплекса, имеющие отдельный вход с улицы (входную группу с ресепшн, стойкой информации и гардеробной зоной), а также возможность прохода в помещения общего пользования здания, к лифтам и лестницам, исключительной целью использования (назначением) которых является проведение театральных, концертных, выставочных, лекционных, культурно-досуговых мероприятий, направленных на реализацию проекта по созданию и обеспечению функционирования Центра;

- административные и офисные помещения, целью использования (назначением) которых является исследовательская деятельность и коммерциализация ее результатов, осуществляемой на территории Центра по направлениям и в порядке, установленным Законом о Сколково, а также обеспечение функционирования Центра;

- помещения для обеспечения населения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, общей площадью не более 5 000 кв.м.

рыночная площадь – часть общественного пространства, целью использования (назначением) которого является осуществление беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), проведение общественных мероприятий (спортивные мероприятия, фестивали, городские праздники), связанных реализацией целей проекта создания и обеспечения деятельности Центра, мелкорозничная уличная торговля (с временным размещением некапитальных объектов) в период проведения выставок, ярмарок и иных общественных мероприятий.

Иные требования к основным параметрам, функциональному назначению и размещению Объекта на Земельных участках, а также установленные проектные ограничения определенные в настоящем Приложении № 1 к Договору.

  - Обязательного сохранения архитектурной концепции Объекта, объемных решений и конфигурации Объекта согласно архитектурной концепции ОМА и регламентному альбому ООО «Метрополис».

  - Согласования Арендодателем задания на корректировку проектной документации в определенном Правилами проекта порядке.

  - Дизайн (пропорции, ритм и цветовое решение) фасадов должен соответствовать требованиям дизайн-кода, утвержденного управляющей компаний Центра, и подлежит обязательному предварительному письменному согласованию с главным архитектором управляющей компании Центра.

  - Соблюдения сроков завершения строительства Объекта (ввода в эксплуатацию), установленных настоящим Договором.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Арендодателя                                                    От имени Арендатора

__________________ / М.Н. Шейфель	/	                       _________________ /_________________

- Приложение 2

График реализации Инвестиционного проекта

| № | Наименование | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Получение ГПЗУ, включая ПТУ (ТУ). | С даты подписания Договора | 30 (Тридцать) дней с даты подписания Договора |
|  | Подготовка и согласование задания на проведение инженерных изысканий в порядке, определенном Правилами проекта. | С даты получения ГПЗУ | «15» ноября 2017 |
|  | Подготовка и согласование задания на проектирование в порядке, определенном Правилами проекта. | «16» ноября 2017 | «30» ноября 2017 |
|  | Разработка проектной документации и получение положительного заключения Экспертизы проектной документации. | «01» декабря 2017 | «30» апреля 2018 |
|  | Получение разрешения на строительство. | «01» мая 2018 | «31» мая 2018 |
|  | Строительно-монтажные работы, включая: | «01» июня 2018 | «30» июня 2019 |
| 6.1 | выполнение на Объекте предусмотренных проектом организации строительства работ подготовительного периода, в т.ч. устройство временного строительного городка, устройство ограждения строительной площадки, временных дорог, временных сетей инженерно-технического обеспечения, срезку растительного слоя грунта |  |  |
| 6.2 | выполнение земляных работ и работ по устройству фундаментов и подземной части Объекта |  |  |
| 6.3 | выполнение работ по устройству каркаса надземной части Объекта |  |  |
| 6.4 | выполнение работ по устройству фасадов и остеклению, устройству кровли Объекта |  |  |
| 6.5 | выполнение работ по устройству внутренних инженерных сетей и систем Объекта, выполнения внутренних отделочных работ, проведения пусконаладочных работ на Объекте, благоустройства территории Объекта и озеленения |  |  |
|  | Комплексное опробование, подключение к Сетям ресурсоснабжения и подписание договоров с ресурсоснабжающими организациями. | «01» июля 2019 | «15» июля 2019 |
|  | Получение заключения о соответствии построенного Объекта. | «16» июля 2019 | «28» июля 2019 |
|  | Получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. | «29» июля 2019 | «31» июля 2019 |
| # ПОДПИСИ СТОРОН: ## От имени Арендодателя От имени Арендатора __________________ / М.Н. Шейфель/ _________________ /_________________ |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Инвестиционные условия

- При реализации Инвестиционного проекта на Земельном участке Арендатор обязан соблюдать следующие инвестиционные условия («Инвестиционные условия»):

Сроки реализации Инвестиционного проекта:

- Арендатор обязан обеспечить реализацию Инвестиционного проекта в сроки, указанные в Графике реализации Инвестиционного проекта (Приложение 2 к Договору).

Общие требования к проектированию и строительству:

Все предпроектные, проектные, строительные, монтажные и прочие работы, необходимые для полной реализации Инвестиционного проекта, должны быть выполнены согласно Законодательству и Правилам проекта.

Инженерные изыскания:

Арендатор обязан за свой счет обеспечить выполнение Инженерных изысканий в объеме, необходимом для проектирования, строительства и ввода Объекта в эксплуатацию;

Документы о выполненных Инженерных изысканиях должны соответствовать градостроительному плану земельного участка, Заданию на изыскания, требованиям Государственных органов, Законодательству и Договору. Любые изменения, которые необходимо внести в Документы о выполненных инженерных изысканиях для приведения их в соответствие с требованиями настоящей статьи, вносятся за счет Арендатора;

Арендатор обязан за свой счет обеспечить получение положительного заключения Экспертизы в отношении документов о выполненных инженерных изысканиях (если проведение Экспертизы требуется в соответствии с Законодательством);

Документы о выполненных инженерных изысканиях должны быть подготовлены и переданы на Экспертизу в соответствии с Законодательством.

Проектная документация:

Арендатор обязан за свой счет обеспечить подготовку Проектной документации в отношении Объекта в объеме, необходимом для строительства и ввода Объекта в эксплуатацию;

Результатом проектирования является Проектная документация на строительство Объекта, в отношении которой получено положительное заключение Экспертизы (если проведение Экспертизы требуется в соответствии с Законодательством);

Проектная документация должна соответствовать Документам о выполненных инженерных изысканиях, Заданию на проектирование, требованиям Арендодателя, Законодательству и Договору. Любые изменения, которые необходимо внести в Проектную документацию в соответствии с замечаниями Экспертизы, вносятся за счет Арендатора;

Арендатор обязан за свой счет обеспечить получение положительного заключения Экспертизы в отношении Проектной документации (если проведение Экспертизы требуется в соответствии с Законодательством), в соответствие с требованиями, установленными Правилами проекта;

В случае внесения Арендатором в Проектную документацию (после получения в отношении указанной документации положительного заключения Экспертизы) изменений в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность Объекта, такая документация подлежит повторной Экспертизе за счет Арендатора.

Рабочая документация:

- Рабочая документация для строительства Объекта должна соответствовать документам о выполненных инженерных изысканиях и Проектной документации, в отношении которых получено положительное заключение Экспертизы (если проведение Экспертизы требуется в соответствии с Законодательством), ГПЗУ, требованиям Государственных органов, Законодательству и Договору.

Строительно-монтажные работы:

Арендатор должен за свой счет обеспечить выполнение Строительно-монтажных работ в объеме, предусмотренном в Проектной документации, и обеспечить ввод законченного строительством Объекта в эксплуатацию (получение Разрешения на ввод в эксплуатацию) в соответствии с Графиком реализации Инвестиционного проекта (Приложение 2 к Договору);

При выполнении всех видов работ, необходимых для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию Объекта Арендатор обязуется привлекать подрядчиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения указанных работ;

При выполнении Строительно-монтажных работ Арендатор обязан соблюдать:

    - Законодательство;

    - требования, установленные в ГПЗУ;

    - требования Государственных органов;

    - все другие обоснованные  требования Арендодателя, применимые к выполнению Строительно-монтажных работ на территории ИЦ «Сколково».

Арендатор обязан обеспечить соответствие результатов Строительно-монтажных работ (Объекта):

    - Законодательству (включая Стандарты);

    - требованиям, установленным в ГПЗУ;

    - требованиям Государственных органов;

    - Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение Экспертизы;

    - Рабочей документации (в случае ее разработки);

    - требованиям, установленным в Приложении 1 к Договору;

    - другим требованиям, установленным Договором.

Арендатор обязан за свой счет обеспечить получение всех Разрешений, необходимых в соответствии с Законодательством для выполнения Строительно-монтажных работ и ввода Объекта в эксплуатацию (включая, без ограничения, Разрешения на строительство и Разрешения на ввод в эксплуатацию, заключение о соответствии (ЗОС), акты и допуски Ростехнадзора, разрешения на транспортировку строительных отходов и прочие документы).

Страхование:

- Арендатор обязуется по требованию Арендодателя обеспечить заключение Арендатором и привлеченными им для выполнения Строительно-монтажных работ подрядчиками договоров страхования строительно-монтажных рисков в соответствии с требованиями Законодательства.

Отчетность:

- Арендатор обязуется ежемесячно представлять Арендодателю отчет о ходе реализации Инвестиционного проекта в соответствии с Договором, в том числе о ходе работ по проектированию и строительству Объекта по форме, в соответствии с Приложением 5,  Приложением 7.1,  Приложением 7.2 к Договору.

Подключение Объекта к Сетям ресурсоснабжения:

Подключение Объекта к Сетям ресурсоснабжения на период строительства:

Арендатор за свой счет обеспечивает устройство временных инженерных сетей (в т.ч. линейных и иные сооружений за границами Земельного участка) до точек присоединения к инженерным сетям ресурсоснабжающих организаций;

в случае необходимости ресурсоснабжающая организация по отдельному договору обеспечивает временное присоединение Объекта к инженерным сетям на период строительства Объекта (сети водоснабжения и электроснабжения) в соответствии с требованиями ресурсоснабжающей организации.

Подключение Объекта к Сетям ресурсоснабжения на период эксплуатации в соответствии с Приложением 4:

подключение к Сетям ресурсоснабжения осуществляется ресурсоснабжающими организациями по отдельному договору в порядке, определенном Законодательством;

Арендодатель обеспечивает строительную готовность Сетей ресурсоснабжения (с учетом наличия заявленной мощности на распределительных устройствах) для присоединения инженерных сетей Объекта к Сетям ресурсоснабжения в точках присоединения в соответствии с Техническими условиями (Предварительными техническими условиями);

Арендатор за свой счет обеспечивает проектирование и строительство инженерных сетей  (в т.ч. линейных и иных сооружений за границами Земельного участка) до точек присоединения, определенных ТУ (ПТУ), для присоединения Объекта к Сетям ресурсоснабжения.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Арендодателя                                          От имени Арендатора

__________________ / М.Н. Шейфель	/	_________________ /_________________

- Приложение 4

Условия присоединения Объекта к Сетям ресурсоснабжения

            - На период эксплуатации:

  - Объем ресурсов (подключаемая нагрузка):

Электроснабжение:

- Категория надежности – II;

- Вид напряжения – 0,4 кВ;

- Максимальная мощность энергопринимающих устройств – 1 336 кВт;

Водоснабжение – 133,6 м³/сут.;

Канализация (водоотведение) – 126,935 м³/сут.;

Теплоснабжение – 2,282 Гкал/час.

  - Схема подключения Объекта к Сетям ресурсоснабжения на период эксплуатации (включая точки присоединения в т.ч. за границами Земельного участка) указывается в ТУ (ПТУ).

  - Срок строительной готовности Сетей ресурсоснабжения для подключения к ним Объекта на период эксплуатации:

- Теплоснабжение – не позднее «30» апреля 2019 года;

- Электроснабжение – через 3 (три) месяца после передачи помещений под монтаж электросетевого оборудования;

- Канализация (ливневая, бытовая) – не позднее «30» апреля 2019 года;

- Водоснабжение – не позднее «30» апреля 2019 года.

  - Выполнение Арендодателем обязательства по обеспечению Арендатору технической возможности подключения к Сетям ресурсоснабжения осуществляется при условии завершения Арендатором строительства Объекта и предоставления Арендатором акта «о готовности объекта для подключения к (коммунальным) сетям», подписанного эксплуатирующей организацией.

  - В случае если Арендатор после предоставления Арендодателем технической возможности подключения к Сетям ресурсоснабжения либо альтернативным источникам  теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения, водоснабжения не потребляет ресурсы (подключенную мощность) в количественном выражении, указанном в  п. 1 настоящего Приложения 4 к Договору, в течение 2 (двух) лет подряд, то Арендатор обязан снизить объем максимальной мощности (избыток) с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в  пользу Арендодателя путем подписания между Арендатором и Арендодателем соглашения о перераспределении максимальной мощности, а также подписания Арендатором и Арендодателем соответствующего уведомления в адрес ресурсоснабжающей организации с приложением всех требуемых Законодательством документов. Недобор максимальной мощности в количественном выражении фиксируется на основании показаний приборов учета путем подписания  Арендодателем и Арендатором соответствующего акта. Указанные соглашение и уведомление должны быть подписаны Арендатором в течение 30 (тридцати) дней с момента составления соответствующего акта;

  - Плата за подключение (технологическое присоединение) к Сетям ресурсоснабжения, в т.ч. к объектам электросетевого хозяйства, сетям теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, энергопринимающих устройств Арендатора (потребителя электрической энергии) и иных объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта, определяется в соответствии с особенностями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, в т.ч. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 602.

            - На период строительства:

  - В случае необходимости ресурсоснабжающая организация по отдельному договору обеспечивает присоединение к инженерным сетям ресурсоснабжающей организации на период строительства Объекта (сети водоснабжения и электроснабжения) в соответствии с требованиями ресурсоснабжающей организации.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Арендодателя                                          От имени Арендатора

_________________ / М.Н. Шейфель	/         _________________ /______________

# Приложение 5

- Форма отчета о финансировании и освоении капитальных вложений по проектированию и строительству

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Отчет о финансировании и освоении капитальных вложений по проектированию и строительству объектов ИЦ "Сколково"

за ___ квартал 201___

Наименование объекта

Наименование

Инвестора

Прогнозный объем

финансирования

строительства

объектов или

мероприятий

Объем финансирования

Объем освоения капитальных вложений

Примечание

За отчетный период

(I квартал 201__г.)

С начала года

С начала строительства

За отчетный период

(I квартал 201__ г.)

С начала года

С начала строительства

3

18

МТР

Прочие

ПИР

СМР

# ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

## От имени Арендодателя                                         От имени Арендатора

__________________ / М.Н. Шейфель/		_________________ /_______________

- Приложение 6

Форма Месячного графика выполнения Работ по Объекту

| Месячный график выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по объекту «___________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на__________ 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендодатель: _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендатор: ___________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор от ______________ № __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По состоянию на __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. | Количе-ство по проекту | Выполнено на начало строительства |  |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  | план | восполн. | всего | план | факт | Дни месяца | 1 |  |  | 2 |  | … |  |  |  | 31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В качестве примечания указать причины отставания

|  | Наименование ресурса | Всего | Арендатор |  | Подрядчики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | Наименование подрядной организации | Наименование подрядной организации |
|  | Люди: |  |  |  |  |  |
|  | ИТР |  |  |  |  |  |
|  | геодезисты |  |  |  |  |  |
|  | механизаторы |  |  |  |  |  |
|  | рабочие |  |  |  |  |  |
|  | водители |  |  |  |  |  |
|  | Техника: |  |  |  |  |  |
|  | бульдозер |  |  |  |  |  |
|  | автосамосвал |  |  |  |  |  |
|  | погрузчик |  |  |  |  |  |
|  | автозаправщик |  |  |  |  |  |
|  | каток |  |  |  |  |  |
|  | экскаватор |  |  |  |  |  |
|  | автокран |  |  |  |  |  |
|  | грейдер |  |  |  |  |  |
|  | буровая установка |  |  |  |  |  |
|  | ДГУ |  |  |  |  |  |
|  | автобус |  |  |  |  |  |
|  | газель |  |  |  |  |  |
|  | автобетоносмеситель |  |  |  |  |  |
|  | поливо-моечная машина |  |  |  |  |  |

# ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

## От имени Арендодателя                                                От имени Арендатора

__________________ / М.Н. Шейфель/		_________________ /_______________

| ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма Отчета об исполнении Графика выполнения Работ (на период проектирования Объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об исполнении Графика выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по объекту «_______________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Этапы работ | план |  |  |  | факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % готовности на начало периода | % готовности на конец периода | Сумма финансирования, тыс. руб. | Срок окончания | % готовности на начало периода | % готовности на конец периода | Сумма финансирования, тыс. руб. | Срок окончания |

# ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

## От имени Арендодателя                                                От имени Арендатора

__________________ /М.Н. Шейфель	/	_________________ /_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2 Форма Отчета об исполнении Графика выполнения Работ (на период строительства Объекта). Отчет об исполнении Графика выполнения работ. по объекту «_______________________».

| за ______________ 20__ года (месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Объемы работ по контракту |  | Ответствен-ный исполнитель | Объемы выполненных работ* |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | в физ. объемах |  |  | в денежном выражении, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | ед. изм. | физ. объемы |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Согласно подписанным с обеих сторон формам КС-2, КС-3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

## От имени Арендодателя                                          От имени Арендатора

__________________ / М.Н. Шейфель/		_________________ /_______________

- Приложение 8

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

| Москва | «___»_________ 201__ года |
| --- | --- |

- Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (ОГРН 1107799016720, ИНН 7701058410, КПП 773101001), именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Шейфеля Максима Николаевича, действующего на основании доверенности от 15.03.2016 г., удостоверенной нотариусом города Москвы Гизатулиной А.А. и зарегистрированной в реестре за № 1Д-152, с одной стороны, и

- ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны,

- на основании Договора аренды земельного участка с инвестиционными условиями по проектированию, строительству и эксплуатации комплекса недвижимого имущества на территории инновационного центра «Сколково» № _________________________ от «___» __________ 201__ года (далее – Договор), составили настоящий передаточный акт о том, что в дату подписания Договора Арендодатель передал, а Арендатор принял:

- Земельный участок 1 площадью 5 923 кв.м с кадастровым номером 77:15:0020321:387, расположенный по адресу: Москва, д. Сколково

Арендатор принял от Арендодателя указанный Земельный участок полностью в таком виде, в котором он был на день подписания Договора, в состоянии, позволяющем использовать Земельный участок в соответствии с условиями Договора.

Арендатор подтверждает, что сведения о Земельном участке, изложенные в Договоре и приложениях к нему, являются достаточными для надлежащего использования Земельного участка в соответствии с целями, указанными в Договоре.

Количество Зеленых насаждений на Земельном участке – отсутствуют.

Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, один для Арендатора, один для Арендодателя, один в регистрирующий орган.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Арендодателя                                                От имени Арендатора

__________________ / М.Н. Шейфель/		_________________ /_______________

- Копия регламента санитарного содержания Приложение 9

ФОРМА ОТЧЕТА

о фактическом использовании Объекта за ______год

| № | Лицо, занимающее площади (наименование, ОГРН) | Основание занимаемой площади (договор, иное) | Занимаемая площадь объекта (м. кв.) | Деятельность, осуществляемая на занимаемой площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Приложение:

1.

2.

3.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

## От имени Арендодателя                                          От имени Арендатора

__________________ / М.Н. Шейфель/		_________________ /_______________