ДОГОВОР № __________

на поставку оборудования и выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ

г. Москва					                	     		    «____» ____________ 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Савченко Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по отдельности именуемые «Сторона» и совместно «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор»), о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить оснащение специализированным оборудованием аудиторного фонда здания «Технопарк», включая комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (далее – «Работы») в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

  - Объем, виды и состав подлежащих выполнению Работ согласованы Сторонами в Приложении № 1 к Договору «Распределение цены договора», в Приложении № 2 к Договору «График выполнения работ», в Приложении № 3 к Договору «Техническое задание».

  - Объект, для которого выполняются работы – здание «Технопарк», расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1.

  - Подрядчик обязуется выполнять Работы из своих материалов, своими силами и средствами, привлеченной Подрядчиком и за его счет рабочей силой, а, при необходимости, силами субподрядчиков. Привлекаемый к выполнению работ персонал Подрядчика (субподрядчиков) должен иметь все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, достаточный опыт и квалификацию для выполнения Работ по Договору.

    - Подрядчик обязуется по запросу Заказчика, в течение 7 (семи) календарных дней предоставлять отчеты о заключенных договорах поставки материалов для выполнения Работ, включающие информацию об основных условиях таких договоров: реквизиты договора, наименовании и ОГРН поставщика (субподрядчика), наименование, цена и количество материалов. В случае непредставления таких отчётов, Заказчик вправе приостановить платежи за выполненные Работы до получения отчёта без продления срока выполнения Работ по Договору. При этом такая приостановка не является просрочкой Заказчика, в связи с чем неустойка за задержку Заказчиком платежей и проценты, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

    - Право собственности на всю документацию, предоставленную Заказчиком Подрядчику, сохраняется за Заказчиком. Вся техническая информация, конструкторская, техническая, технологическая и иная документация, исполнительная документация, подготовленная Подрядчиком и/или привлеченными им субподрядчиками в рамках выполнения Работ по Договору (далее в совокупности – «Техническая документация») подлежит передаче в собственность Заказчика не позднее подписания финального акта сдачи-приемки Работ, являющимся Приложением № 10 к Договору (далее - «Финальный акт»), который подписывается на условиях п. 6.3 Договора.

  - Подрядчик обязан получить все необходимые разрешения для выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Подрядчик в счет цены Договора предоставляет Заказчику неисключительное (ограниченное) право использования программного обеспечения (далее – Лицензия).

  - Наименование программного обеспечения, количество и срок действия Лицензии указаны в Распределении цены договора (Приложение № 1 к Договору).

  - Заказчик вправе использовать Программное обеспечение способами, обеспечивающими возможность использования, управления, обслуживания и ремонта соответствующего оборудования, в том числе следующими способами: осуществлять загрузку, установку, активацию и иное использование.

  - Стороны договорились, что размер вознаграждения за предоставленные Лицензии на программное обеспечение составляет 1% от цены Договора, входит в цену Договора и отдельно не оплачивается.

- РАБОТЫ

  - Общие положения

    - Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, с соблюдением технических регламентов, а также иными обязательными нормативными и техническими документами  (Сводами правил, СНиПами, ГОСТами и т.д.), локальными нормативно-правовыми актами Заказчика, которые регулируют выполнение отдельных видов Работ, а также в соответствии с иными законными требованиями, в том числе по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, выполнить строительно-монтажные работы (далее по тексту – «СМР») (в том числе строительные, строительно-монтажные и отделочные работы, оснащение Объекта инженерными системами и Оборудованием, обустройство ламинарными шкафами и специализированной мебелью из нержавеющей стали для тамбурных помещений, выполнение пусконаладочных работ и предварительные испытания).

      - Гарантийные работы (устранение возможных дефектов, выявленных в течение гарантийного периода).

    - Подрядчик подтверждает, что ознакомился с Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему Договору), и нашел иго надлежащим и достаточным для выполнения Работ в соответствии с условиями Договора.

  - Строительно-монтажные работы.

    - В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора, Подрядчик должен своими силами и за свой счет разработать и передать Заказчику проект производства работ (далее – «ППР»), включающий, в том числе, положения, описывающие способы и методы выполнения Работ, с соблюдением требований правил охраны труда, техники безопасности, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

    - Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ, являющимся Приложением № 2 к Договору.

    - Порядок приемки Работ определен в Разделе 6 Договора.

  - Завершение Работ по Договору

    - После завершения всего комплекса Работ, включая проведение приемных испытаний, Стороны подписывают Финальный акт приемки-передачи результатов выполненных Работ (далее – Финальный акт) в соответствии с условиями Договора по форме согласно Приложению № 10 к Договору.

  - Промышленная безопасность

    - Подрядчик обеспечивает эксплуатацию грузоподъемных машин и других средств механизации, которые использует в процессе выполнения работ по настоящему Договору, контроль и надзор за которыми осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор России), в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором России, и другими  нормативными актами, регламентирующими организацию безопасного проведения данного вида работ.

  - Материалы и оборудование

    - Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика с частичным предоставлением Заказчиком оборудования и программного обеспечения, то есть с использованием материалов и Оборудования, предоставление которых обеспечивает Подрядчик в соответствии с Проектной документацией и Рабочей документацией в сроки, необходимые для исполнения Графика выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) и частичным использованием оборудования и программного обеспечения, переданного Заказчиком Подрядчику в порядке пункта 2.6 настоящего Договора.

    - Все поставляемые материалы, Оборудование и запасные части к нему должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в настоящем Договоре.

    - Заказчик имеет право накладывать вето на выбор используемых Подрядчиком для выполнения Работ материалов. Заказчик вправе, направив письменное уведомление Подрядчику, потребовать замены используемых материалов, которые не были согласованы с Заказчиком, без возмещения убытков Подрядчику. Подрядчик обязуется включить данное положение во все договоры с субподрядчиками (поставщиками).

    - Объем и комплектность запасных частей к Оборудованию должны гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности Оборудования в течение Гарантийного Периода.

    - Транспортировка, доставка на строительную площадку Материалов, Оборудования и запасных частей к Оборудованию, их выгрузка, складирование, хранение обеспечивается Подрядчиком в счет Цены Договора.

    - В части отгрузки материалов и Оборудования, Подрядчик обязан, путем направления в адрес Заказчика письменного уведомления, за 3 (три) рабочих дня, сообщить Заказчику о доставке на Строительную площадку и получить решение от Заказчика об отгрузке материалов и Оборудования.

    - Для осуществления осмотра доставленных материалов и Оборудования, Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает Подрядчику о своих представителях (инспекторах), назначенных для этих целей.

    - Уполномоченные представители (инспекторы) Заказчика проводят осмотр материалов и Оборудования в целях подтверждения его соответствия требованиям, указанным Договоре. По результатам осмотра составляется акт осмотра оборудования.

В случае выявления недостатков при осмотре материалов и Оборудования, такие недостатки фиксируются Заказчиком в акте осмотра материалов и Оборудования. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки материалов и Оборудования за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения работ. Выявление недостатков поставленных материалов и Оборудования не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения работ и за окончание Работ по Договору в целом.

    - Все используемые для выполнения Работ по Договору материалы и Оборудование должны соответствовать условиям Договора, нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные нормативными актами в области проектирования и строительства, а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства Работ с использованием этих материалов и Оборудования. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии договоров поставки Материалов и Оборудования, используемых на Объекте, копии товарно-транспортных  накладных и счетов-фактур, выданных Поставщиком.

    - В случае использования Подрядчиком, либо привлекаемыми им субподрядчиками импортных материалов и Оборудования, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления материалов и Оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких материалов и Оборудования.

  - Оборудование, предоставляемое Заказчиком.

    - Работы по Договору выполняются с использованием оборудования и программного обеспечения, частично переданного Заказчиком Подрядчику.

    - Перечень давальческого оборудования и программного обеспечения содержится в Приложении № 14 к настоящему договору «Перечень давальческого оборудования и программного обеспечения».

    - В случае предоставления Заказчиком Подрядчику оборудования, необходимого для выполнения СМР, Заказчик передает их Подрядчику по акту о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15). Подрядчик оформляет отчёт об использовании давальческих материалов и оборудования по форме Отчета об использовании давальческих материалов и оборудования в редакции Приложения № 15 к Договору и представляет Заказчику на утверждение.

    - Для приема-передачи оборудования от Заказчика к Подрядчику Стороны назначают материально ответственных лиц в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Подписание Стороной Заказчика Акта о приемке-передаче Оборудования в монтаж производится Заказчиком при наличии оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации документов, удостоверяющих полномочия материально ответственного лица от Стороны Подрядчика на прием от Заказчика оборудования на ответственное хранение от лица Подрядчика (в т.ч. доверенности и приказа о назначении сотрудника Подрядчика материально ответственным лицом от Стороны Подрядчика).

    - В случае выявления недостачи оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж и работу, Подрядчик обязан компенсировать убытки Заказчика.

    - Подрядчик использует оборудование, преданное Заказчиком в монтаж и работу, исключительно в целях выполнения СМР по настоящему Договору.

    - Риск случайной гибели или повреждения оборудования и/или материалов, предоставленных Заказчиком, в любое время с момента передачи оборудования и/или материалов Заказчиком Подрядчику до подписания Сторонами Финального акта в соответствии с условиями настоящего Договора лежит на Подрядчике (настоящим Стороны в соответствии со ст. 211, п. 1 ст. 705 Гражданского кодекса Российской Федерации установили специальный порядок определения лица, на котором лежит риск случайной гибели или повреждения оборудования и/или материалов, определив таким лицом Подрядчика).

  - Авторский надзор.

    - Авторский надзор осуществляется Заказчиком своими силами или силами Проектной организации.

- МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Местом производства строительно-монтажных работ является здание «Технопарка» (далее – Строительная площадка).

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет ________ руб. (_______________), в том числе НДС 18% в размере ____________.

  - Детализированное распределение цены Работ по видам Работ определено в Приложении № 1 к Договору «Распределение цены договора».

  - Цена Договора является максимально-предельной. Заказчик производит оплату СМР, выполненных Подрядчиком, по стоимости, определенной в Акте о приемке выполненных работ и Справке о стоимости выполненных работ и затрат.

  - Цена Договора включает цену Работ, цену материалов и иных работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

  - Подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Подрядчиком материалов, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами Цены Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте.

  - Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает, в том числе:

    - разработку ППР, прочих организационно-технологических и иных документов, если их разработка и утверждение предусмотрены действующими нормами и / или Договором, в том числе деклараций пожарной безопасности, составленных в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

    - стоимость оборудования и материалов;

    - стоимость программного обеспечения;

    - своевременное производство, таможенная очистка, доставка, сертификация (если необходимо), включая поставку и монтаж всех составляющих Работ во внерабочее время, праздничные и выходные дни;

    - возврат и замена в отношении ошибочно поставленных и/или поврежденных материалов, исправление Дефектов;

    - выполнение СМР в соответствии с ППР, Графиком выполнения работ, требованиями Договора;

    - дополнительные затраты при производстве Работ в зимнее время, включая отопление помещений (временное теплоснабжение) для выполнения Строительно-монтажных работ;

    - накладные, транспортные и прочие расходы, прибыль, непредвиденные затраты, расходы на погрузо-разгрузочные работы, подъем материалов;

    - все расходы Подрядчика по оплате труда, материальных ресурсов;

    - затраты по эксплуатации строительных машин, механизмов, грузоподъемной техники;

    - затраты по перебазировке рабочих, бытового городка и прочие непредвиденные затраты и расходы;

    - машины, механизмы, оборудование, конструкции, материалы, инструменты и прочее, необходимые для выполнения Работ;

    - оформление регистрации и разрешений для персонала, необходимых для выполнения Работ, униформа, средства индивидуальной защиты;

    - затраты на подготовку исполнительной документации в 5 (Пяти) экземплярах, включая все необходимые акты, сертификаты и свидетельства, в том числе на формирование папок исполнительной документации для органов  надзора в соответствии со стандартами Фонда («Приказ № 280-Пр от 21.08.2015 – О внесении изменений в отдельные нормативные акты Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в области проектирования и строительства» и «Приказ № 178 от 30.08.2013 – Об утверждении Регламента по организации и выполнению работ по геодезии и картографии на объектах строительства ООО «ОДПС Сколково»);

    - транспортировку, доставку на строительную площадку материалов, их выгрузку, складирование, хранение;

    - стоимость передачи исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Технической документации, подготовленной Подрядчиком (его субподрядчиками) при исполнении обязательств по настоящему Договору

    - другие работы и услуги непосредственно связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

  - Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает в себя всю стоимость элементов Работ.

  - В цену Договора входит вознаграждение за Лицензии на программное обеспечение, указанное в Распределении цены договора. Стоимость Лицензии на программное обеспечение НДС не облагается на основании подп. 26 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начальный срок выполнения Работ – с даты заключения договора.

Окончание Работ – ______ календарных дней с даты заключения договора.

  - Подрядчик обязан выполнять Работы непрерывно, без задержек, в указанные в Графике выполнения работ сроки. Если во время выполнения Работ произойдет задержка в фактическом выполнении работ относительно Графика выполнения работ по причинам, зависящим от Подрядчика, Подрядчик обязан за свой счет принять меры, необходимые для завершения Работ, в соответствии с Графиком выполнения работ, в том числе путем увеличения количества персонала,  изменения методов выполнения Работ и т.д.

  - Если в какой-либо момент, по мнению Заказчика, реальный ход Работ не будет соответствовать Графику выполнения работ, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) Календарных дней представить Заказчику план корректирующих мероприятий, обеспечивающих выполнение Работ, в предусмотренные Графиком выполнения работ сроки. В случае, если такие способы и методы приведут к возникновению у Заказчика дополнительных расходов, Подрядчик обязан компенсировать их Заказчику по его первому требованию.

  - План корректирующих мероприятий разрабатывается Подрядчиком исключительно в целях отражения реального хода Работ и не влечет обязанность Заказчика согласовывать или утверждать новые сроки выполнения Работ, равно как и не влечет продление сроков Работ по Договору.

  - К любому графику работ, который должен быть подготовлен Подрядчиком или его Субподрядчиками в связи с выполнением СМР по Договору, предъявляются следующие требования, обязательные для исполнения:

- график выполняется в формате «Primavera»;

- работы идут в порядке их выполнения;

- работы сгруппированы в однородные секции (например, согласования Заказчика, логистика и доставка материалов, оборудования, Работ, устранение дефектов и т.д.);

- определены все согласования, требуемые от Заказчика и периоды (не менее 5 (пяти) рабочих дней) таких согласований;

- определена последовательность и период проведения всех необходимых тестов, испытаний и т.д.;

- детализация до 2 (двух) недель (для Сетевого графика);

- указана зависимость всех видов Работ друг от друга;

- указано ответственное лицо со стороны Подрядчика за каждый вид Работ;

- состав и сроки программы Работ отвечают требованиям Договора;

- указан Критический путь (последовательность работ, влияющих на конечный срок реализации проекта);

- максимально эффективно использованы методы оптимизации графика: параллельное выполнение Работ и оптимальное распределение ресурсов;

- к Сетевому графику Подрядчик должен приложить пояснительную записку с указанием:

      - общего описания методов и технологии производства Работ;

      - общего описания ключевых этапов производства Работ;

      - типа и количества (для каждого типа) персонала, которое Подрядчик ожидает задействовать для выполнения Работ;

      - типа и количества (для каждого типа) машин и механизмов, которые Подрядчик предполагает задействовать для выполнения Работ.

- ПРИЕМКА И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТ

  - Ежемесячная приемка выполненных СМР

    - Подрядчик ежемесячно в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего (отчетного) месяца представляет Заказчику нарочным либо экспресс-почтой с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов (далее – Пакет документов), включающий:

- Исполнительную документацию (1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном в формате AutoCAD виде и сканированном в формате PDF варианте подписанной Исполнительной документации);

- Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде;

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, с обязательным приложением актов на скрытые работы;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде;

- счет-фактуру – 1 экземпляр на бумажном носителе;

- счет на оплату – 1 экземпляр на бумажном носителе;

- Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж по унифицированной форме ОС-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7 (предоставляется,  если в соответствующем отчетном месяце Оборудование передавалось Заказчиком в монтаж Подрядчику) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе (при наличии оборудования поставки Заказчика);

Заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней рассматривает представленные материалы, входящие в Пакет документов, на предмет их соответствия фактически выполненным работам и письменно сообщает Подрядчику о замечаниях к ним или их соответствии. В течение 3 (трех) дней Подрядчик повторно направляет Заказчику нарочным либо экспресс почтой откорректированный Пакет документов.

    - Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а.

      - Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а ведется Подрядчиком в текущих ценах по объекту в разрезе перечня объектов, входящих в состав объекта с детализацией по видам работ и материалам в электронном виде на основании сметных норм и расценок для каждого конструктивного элемента или вида работ. Ежемесячно при сдаче выполненных работ Журнал распечатывается, листы нумеруются, прошнуровывается. Журнал оформляется Подрядчиком, согласовывается работником организации по проведению строительного контроля, закрепленного за Объектом, и передается Заказчику с полным комплектов оригиналов документов.  Подписанный со стороны Заказчика Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а должен постоянно находиться на объекте совместно с исполнительной документацией.

      - Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а заполняется на основании:

– соответствующих позиций Приложения № 1 «Распределение цены договора»;

– фактически выполненных видов и объемов работ.

    - Акт о приемке выполненных работ (далее - КС-2).

      - Акт о приемке выполненных работ (далее - КС-2) должен быть заполнен на основании инструкции по заполнению унифицированной формы отчетности и в соответствии с разъяснениями Федеральной службы государственной статистки (Росстат) по перечню объектов, входящих в состав Объекта на основании данных	Журнала учета выполненных работ по форме КС-6а, заполненного в соответствии с п. 6.1.2.2.

      - КС-2 может быть дополнен графами для достижения соответствия сметной нормативной базе, на основании которой рассчитывается стоимость выполненных работ.

      - КС-2 заполняется с указанием использованных в отчетном периоде давальческих материалов и/или оборудования (на основании Отчета об использовании давальческих материалов и оборудования по форме Приложения № 15).

      - В КС-2 выполненные объемы работ распределяются по объектам учета в соответствии с Рабочей документацией.

    - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

    - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3): оформляется на основании данных акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) с учетом стоимости компенсируемых затрат, с выделением стоимости оборудования «в монтаже», строительно-монтажных работ, в разрезе затрат по объектам, входящих в состав объекта строительства за отчетный период. Справка составляется на фактически выполненные строительно-монтажные и другие работы, выполняемые при строительстве Объекта.

    - Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику по 1 (одному) экземпляру подписанных со своей стороны документов или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с перечнем подлежащих устранению замечаний и сроков их устранения. Подрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику.

    - Заказчик имеет право отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения Недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ в соответствии с их назначением, до полного устранения таких Недостатков Подрядчиком, при условии, что Недостатки не произошли по вине Заказчика, а также непредоставления (или ненадлежащего оформления) Подрядчиком подтверждения затрат на Материалы.

    - Стороны согласны с тем, что подписание ими актов о приемке выполненных в отчетном месяце Строительно-монтажных Работ (КС-2) производится только в целях подтверждения выполнения промежуточных Строительно-монтажных Работ и/или их части и исключительно для проведения предварительных расчетов по настоящему Договору. После подписания сторонами форм КС-2 и КС-3, Подрядчик направляет в адрес заказчика счет-фактуру в течение 1-го дня.

    - Перед подписанием КС-2 и КС-3 Заказчик может запросить у Подрядчика, а он обязан незамедлительно предоставить подтверждение получения Субподрядчиком платежей согласно подписанным КС-2 и КС-3 за предыдущий месяц, за вычетом Гарантийных и прочих применимых удержаний.

    - К моменту передачи любого документа (в том числе: КС-2, КС-3, акты скрытых работ, акты  манометрических и прочих испытаний, Акт передачи Строительной площадки, Акт приемки законченного строительством объекта и т.д.) Заказчику Подрядчик обязан заблаговременно подписать данный документ.

  - Испытания

    - Материалы, приборы, оборудование, СМР не должны быть укрыты или иным способом постоянно скрыты от наблюдения до тех пор, пока представитель Строительного контроля Заказчика не получит возможность осмотреть их и дать письменное разрешение Подрядчику на выполнение работ по скрытию. Подрядчик обязуется письменно уведомлять представителя Строительного контроля Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых Работ не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до даты начала освидетельствования.

    - До приемки СМР Подрядчик обязан провести необходимые пусконаладочные работы. Приемке результатов СМР должны предшествовать предварительно-проведенные освидетельствования скрытых работ. Все необходимые освидетельствования должны проводиться в соответствии с программой, согласованной с Заказчиком, причем должны быть предоставлены условия для присутствия Заказчика на всех таких освидетельствованиях. Приемка результатов СМР может осуществляться только при положительном результате проведённых освидетельствований.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, ОПЛАТЫ СМР, ВОЗВРАТ ГАРАНТИЙНОГО УДЕРЖАНИЯ

  - Авансовый платеж

    - В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления оригинала счёта Заказчик вправе выплатить Подрядчику авансовый платеж (далее – «Авансовый платеж») в размере, не превышающем 40% от цены договора, в сумме ________ руб. (_______ рублей __ копеек), в том числе НДС 18% в размере ____ руб. (___ рублей __ копеек), при соблюдении следующих условий:

7.1.1.1. наличия положительного заключения Заказчика о финансовой устойчивости Подрядчика и предоставлении оригинала счета,

либо

7.1.1.2. предоставление Подрядчиком и принятие Заказчиком Банковской гарантии возврата авансового платежа (в соответствии с Приложением № 8 к Договору – «Требования к банковской гарантии. Форма Банковской гарантии возврата аванса») и оригинала счета.

    - Порядок проведения оценки финансовой устойчивости контрагента определен в  п. 7.1.6 Договора.

    - В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком Авансового платежа Подрядчик обязан представить в адрес Заказчика «авансовый» счет-фактуру.

    - Зачёт Авансового платежа производится в процентном соотношении от стоимости выполненных Подрядчиком СМР в отчетном периоде до полного зачета всей суммы Авансового платежа.

    - Для определения процентного соотношения в целях зачета Авансового платежа Стороны оформляют акт сверки взаимных расчетов, при этом процент определяется путем отношения суммы остатка (непогашенной части) Авансового платежа к остатку стоимости СМР по Договору, и его значение округляется до целого числа.

    - Для осуществления Заказчиком оценки финансовой устойчивости Подрядчик, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма №2) за 2 (Два) предыдущих года, подтверждённые налоговым органом и заверенные подписью руководителя и печатью Подрядчика. Срок подготовки заключения об оценке финансовой устойчивости Заказчиком – 5 (Пять) рабочих дней с момента предоставления документов.

    - В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления Авансового платежа на счет Подрядчика, Подрядчик по запросу Заказчика предоставляет:

    - отчет о поступлении и использовании денежных средств по форме Приложения № 13 к Договору;

    - договоры, заключенные Подрядчиком с Субподрядчиками/Поставщиками (если договоры не были предоставлены Подрядчиком ранее);

    - официальное подтверждение от Поставщиков принятия заказа на поставку МТР (материально-технический ресурс) (материалы или оборудование) в производство с подтверждением даты отгрузки и объема заказа;

    - официальное подтверждение от конечных исполнителей работ получения аванса (в случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков для выполнения Работ).

  - Оплата Строительно-монтажных работ

    - Оплата Строительно-монтажных работ производится на счет Подрядчика, путем перечисления ежемесячных платежей согласно условиям Договора. Ежемесячный платеж производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком КС-2 и КС-3 и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями Законодательства РФ, за вычетом Гарантийного удержания в размере 5% (Пяти процентов), а также подлежащей зачету части Авансового платежа.

    - Платежи за Строительно-монтажные работы должны быть основаны на реальном ходе работ, производимых на Строительной площадке, и включать в себя в том числе оплату за материалы и оборудование, использованные в СМР.

    - Заказчик вправе не оплачивать затраты на материалы и оборудование, не подтвержденные документами на поставку материалов и оборудования: копиями договоров поставки, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, заверенных печатью и подписью уполномоченного сотрудника Генерального подрядчика.

  - Возврат Гарантийного удержания

    - 50% (Пятьдесят процентов) от суммы Гарантийного удержания, удержанного из стоимости принятых по соответствующим актам КС-2 и КС-3 Строительно-монтажных работ, выплачивается Подрядчику в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней по истечении 6 (шести) месяцев с момента подписания Заказчиком Финального акта и на основании счета на оплату.

    - Оставшиеся 50% (пятьдесят процентов) от суммы Гарантийного удержания, удержанного из стоимости принятых по соответствующим актам КС-2 и КС-3 Строительно-монтажных работ, выплачивается Подрядчику в течение  15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания Гарантийного Периода, указанного в п. 14 настоящего Договора, на основании счета на оплату и подписанного Подрядчиком Акта сверки взаимных расчетов, подтверждающего сумму Гарантийного удержания, подлежащую к оплате Заказчиком Подрядчику. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

  - Дата оплаты по Договору

Датой оплаты по Договору считается дата списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Стороны пришли к соглашению о том, что на перечисляемые по настоящему Договору денежные средства, в рамках исполнения условий настоящего Договора, не распространяются положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- СУБПОДРЯДЧИКИ

Подрядчик обязан предоставлять по запросу Заказчика в течение  5 (Пяти) рабочих дней  информацию о заключенных или планируемых к заключению договорах с Субподрядчиками, с указанием ОГРН, ИНН, СРО, необходимых лицензий и сертификатов, место нахождения, на фирменном бланке за подписью руководителя и печатью.

- ПРАВА СТОРОН

  - Права Заказчика

    - Заказчик имеет право в любое время осуществлять контроль за ходом выполнения Подрядчиком Работ, а также за сохранностью принадлежащего Заказчику имущества, находящегося на Строительной площадке.

    - Стороны вправе осуществлять Контрольные обмеры, которые являются дополнительной процедурой установления фактического выполнения объёмов и стоимости Работ (как оплаченных, так и предъявленных к оплате), соответствия строящегося или введённого в эксплуатацию Объекта его характеристике, назначению, проектно-сметной документации, определения полноты завершения и качество Работ, принятых по соответствующим актам, смете.

Контрольные обмеры не заменяют мероприятия по контролю объемов и качества результатов выполненных работ при осуществлении строительного контроля, а также при приемке результатов выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

Порядок проведения Контрольных обмеров определяется «Регламентом контрольных обмеров выполненных строительно-монтажных работ», являющимся Приложением № 6 к Договору.

При инициировании процедуры Контрольного обмера одной из Сторон в соответствии с Регламентом контрольных обмеров участие в проведении Контрольного обмера для другой Стороны является обязательным.

    - Заказчик и представитель Строительного контроля Заказчика имеют право дать указание Подрядчику приостановить Работы при нарушении правил охраны труда и техники безопасности, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ГОСТ и СНиП, условий Договора на Строительной площадке и потребовать от Подрядчика силами и за счет Подрядчика устранения нарушений, что не может служить основанием для продления срока выполнения Работ по Договору.

    - Заказчик имеет право проводить проверки соблюдения правил безопасности, охраны труда, производственной дисциплины всеми работниками Подрядчика (Субподрядной), порядка допуска работников, транспортных средств и спецтехники на объекте Заказчика и к работе, обеспечения безопасных условий труда на объекте.

    - Подрядчик обязан предоставить представителям Заказчика в любое время доступ к местам выполнения работ, объектам и персоналу Подрядчика, а так же документации с целью проведения проверки отчетности по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

    - Проверки могут проводиться как в плановом, внеплановом и  целевом порядке.

    - Если по обоснованному мнению представителя Заказчика, деятельность Подрядной  организации не соответствуют требованиям норм охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, то Подрядчику будет направлено письменное уведомление (акт-предписание, акт проверки и т.д.) об этом с указанием сроков устранения несоответствия. Подрядная организация обязана устранить выявленное несоответствие в указанные сроки или предоставить письменный мотивированный отказ устранять выявленные несоответствия.

  - Права Подрядчика

По Договору Подрядчик вправе выполнять Работы лично либо привлекать Субподрядчиков, имеющих необходимые лицензии и свидетельства о допуске, выданные соответствующими организациями. При этом Подрядчик не вправе передать весь объем Работ по Договору одному Субподрядчику.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Заказчика

    - Заказчик обязуется предоставить доступ на Строительную площадку и к месту производства Работ персонала, материалов и оборудования подрядчика в порядке и на условиях, установленных Договором.

    - Заказчик обязан передать Подрядчику, а в случае необходимости, продлить срок действия технических условий для присоединения всех инженерных коммуникаций, а также контролировать получение дополнительных технических условий подрядчиком, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Заказчик обязан передать Подрядчику исходные данные, перечень которых указан в Приложении № 4 «Перечень исходных данных» к Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Договора.

  - Обязанности Подрядчика

    - Общие положения

      - Подрядчик обязан своевременно выполнить и завершить Работы, в соответствии с согласованным Графиком выполнения работ, Исходными данными, Техническим заданием, законодательством Российской Федерации.

      - Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

- обо всех случаях аварий, пожаров, инцидентов, травматизма, гибели работников Подрядчика,  Субподрядчиков и других организаций, произошедших при выполнении Работ. Расследование вышеуказанных случаев Подрядчик проводит в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации. Подрядчик направляет Заказчику материалы  по результатам расследования. Кроме того, Подрядчик обязан предоставлять информацию по указанным выше вопросам в ответ на письменные запросы Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика.

      - В случае, если к персоналу Подрядчика или его Субподрядчикам будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных контролирующих органов, и/или Фонда, он должен незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть им понесены в связи с такими событиями.

      - Подрядчик обязуется сообщать Заказчику о любых Дефектах или повреждениях Объекта, Строительной площадки, которые стали известны Подрядчику в ходе выполнения Работ.

      - Ежемесячно в срок до 24 (Двадцать четвертого) числа текущего месяца разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Месячно-суточные графики выполнения Работ на следующий месяц по форме согласно Приложению № 12 к Договору.

      - Согласовывать с Заказчиком концептуальные и конструктивные решения, влияющие на стоимость строительства и коммерческую привлекательность Объекта.

      - На всем протяжении выполнения Работ Подрядчик обязуется не допускать устройства постоянного или временного проживания работников на Объекте.

    - Мобилизация

      - Подрядчик начинает мобилизацию механизмов и рабочей силы на Строительной площадке не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания Акта допуска к месту производства Работ (по форме Приложения № 11 к Договору) согласно условиям Договора.

      - В течение 3 (трех) календарных дней с момента начала Работ Подрядчик обязан назначить ответственных за производство Работ из числа персонала Подрядчика, в том числе инженера по охране труда. Во время производства Работ Подрядчик обязуется обеспечить присутствие на Строительной площадке ответственных за производство Работ из числа персонала Подрядчика и инженера по охране труда.

    - Материально-техническое обеспечение

      - Необходимое материально-техническое обеспечение выполнения Работ возлагается на Подрядчика.

      - В целях возмещения затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в соответствии с ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» и постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2011 г. № 339 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково»)», Подрядчику рекомендуется самостоятельно (без привлечения Субподрядчиков) заключить с Поставщиками договоры на поставку оборудования и материалов, ввозимых для целей их использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении Объекта, а также Подрядчику рекомендуется заключить договор на оказание услуг таможенного представителя с Обществом с ограниченной ответственностью «Таможенно-финансовая компания инновационного центра «Сколково».

    - Идентификация персонала

      - Подрядчик обеспечивает за свой счет идентификацию в соответствии с пунктом 10.2.4.2 Договора каждого лица, находящегося на строительной площадке.

      - Все работники Подрядчика и его Субподрядчиков обязаны носить униформу с фирменным наименованием Подрядчика или его Субподрядчика.

    - Передвижение персонала

      - Подрядчик обязуется предпринять все разумные меры для предотвращения нарушения его персоналом границ владения любых объектов, примыкающих к Строительной площадке.

      - Подрядчик обязуется не допускать проникновения любых из его сотрудников на любые площади, которые находятся вне границ рабочего пространства участка, отведенного ему для осуществления Работ без разрешения Заказчика.

    - Отчетность

      - Еженедельно, каждый четверг Подрядчик обязан предоставлять Заказчику еженедельный отчет о статусе Проекта в свободной форме, но с учетом приведенных ниже требований.

Отчет состоит из следующих разделов:

- Раздел № 1. Статус Проекта

В разделе указаны:

- процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике выполнения работ за отчетный период (одна неделя до дня отчета включительно);

- планируемый процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике выполнения работ в следующий отчетный период (одна неделя после дня отчета);

- все вопросы следующего отчетного периода, требующие решения с участием Заказчика;

- меры, предпринятые в отчетном периоде, или планируемые в следующем отчетном периоде для ускорения выполнения Работ и соблюдения сроков, указанных в Графике выполнения работ;

- ключевые риски для выполнения Работ согласно условиям Договора, по мнению Подрядчика, а также конкретные предложения по реагированию на эти риски с перечнем рекомендуемых шагов и ответственных лиц.

- Раздел №2. Логистика

В разделе указаны:

- наименование и количество (в % от общего) материалов, доставленных на строительную площадку за отчетный период;

- наименование и количество (в % от общего) материалов, планируемых к доставке на строительную площадку в следующий отчетный период;

- наименование, количество (в % от общего), дата заказа, процент готовности, место производства, наименование производителя и планируемая дата поставки материалов с долгим (более 2-х недель) сроком поставки.

- Раздел №3. График движения рабочей силы

Раздел предусматривает:

- график движения рабочей силы по дням для Подрядчика и каждого из Субподрядчиков за отчетный период;

- планируемый график движения рабочей силы по дням для Подрядчика и каждого из Субподрядчиков в следующий отчетный период.

- Раздел №4. Результаты инспекций

Раздел предусматривает копии подписанных актов приемки (в том числе скрытых работ, испытаний и т.д.).

- Раздел №5. Охрана труда и окружающей среды

Раздел предусматривает статистику состояния техники безопасности и охраны труда, включая подробности любых травм и несчастных случаев, причинения вреда окружающей среде.

- Раздел №6. Фотографии

Данный раздел должен содержать фотографии важных Работ отчетного периода и существенных инцидентов на строительной площадке, если таковые имели место.

      - Ежемесячно, до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик обязан представлять Заказчику Отчёт о поступлении и использовании денежных средств Заказчика, перечисляемых по Договору по форме согласно Приложению № 13 к Договору.

      - Ежемесячно, до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик обязан представлять Заказчику отчет об исполнении Приложения № 5 Договора «График освоения и финансирования».

      - Ежемесячно, до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик обязан представлять Заказчику Отчет о ходе поставки материалов и оборудования с указанием перечня материалов и оборудования, статусом заказа, сроками поставок.

      - Ежемесячно, но не позднее 24 (двадцать четвертого) числа отчетного месяца, Подрядчик разрабатывает и направляет на имя Заказчика документы по планированию на следующий месяц, в составе:

- Месячно-суточный график выполнения работ на следующий месяц по форме Приложения №12 к Договору;

- График финансирования планируемых к выполнению работ.

      - Заказчик имеет право в интересах строительства требовать от Подрядчика представления дополнительной отчетности и информации, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования и другую информацию, имеющую отношение к выполняемым Подрядчиком Работам, предварительно за 5 (пять) календарных дней письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.

    - Инфраструктура

      - Сооружения и помещения, необходимые для размещения персонала Подрядчика и его Субподрядчиков (в том числе бытовой городок), а также все складские зоны, места приема пищи и т.д. предоставляются Подрядчиком и оборудуются внутри строительной площадки в местах, предусмотренных проектом организации строительства.

    - Подтверждение осуществления закупок

      - По соответствующему требованию Заказчика Подрядчик обязан незамедлительно представить документы, подтверждающие приобретение материалов, необходимых для выполнения СМР.

    - Персонал Подрядчика

      - На всем протяжении выполнения Работ Подрядчик обязуется не допускать устройства постоянного или временного жилья на Объекте.

    - Исполнительная документация.

      - За три недели до даты окончательной приемки Работ Подрядчик обязан передать Заказчику следующую документацию (4 экземпляра оригинала на бумажном носителе, подписанных Подрядчиком, 1 экземпляр в электронном виде в формате AutoCAD, в сканированном виде в формате PDF, подписанную Подрядчиком) (далее – Исполнительная документация):

- полный комплект Исполнительной документации по всем выполненным Работам;

- все акты, включая акты скрытых работ;

- прочие сертификаты (пожарные, санитарные, гигиенические, соответствия, качества и т.д.);

- полную спецификацию с перечнем использованных материалов с указанием артикулов, наименований и контактных данных Поставщиков.

При этом документы, оформленные на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

      - Заказчик предоставляет свои замечания к переданной Исполнительной документации в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения от Подрядчика. После предоставления замечаний со стороны Заказчика по Исполнительной документации Подрядчик обязуется исправить таковые в течение 5 (пяти) календарных дней и передать Заказчику окончательный вариант Исполнительной документации (4 экземпляра оригиналов на бумажном носителе, подписанных Подрядчиком, 1 экземпляр в электронном виде в формате AutoCAD, в сканированном виде в формате PDF), подписанной Подрядчиком.

      - Подрядчик обязан хранить и систематизировать оригиналы Исполнительной документации до полной приемки Работ, включая все необходимые испытания.

      - После окончания Работ (испытаний) Подрядчик обязан составить реестр всей Исполнительной документации и передать полный комплект Исполнительной документации Заказчику за подписью уполномоченного представителя Подрядчика.

      - Без передачи Подрядчиком Исполнительной документации окончательная приемка Работ (подписание Финального акта) Заказчиком не осуществляется, Работы не оплачиваются.

    - Демобилизация

      - Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Финального акта или прекращения Договора по любому основанию вывезти за пределы Строительной площадки  принадлежащие ему строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, временные конструкции, временные здания и сооружения, а также строительный мусор.

      - Все мероприятия по демобилизации осуществляются по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

- ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ЖУРНАЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

  - В течение срока действия Договора Подрядчик должен ежедневно вести журнал производства работ в соответствии с требованиями к порядку ведения исполнительной документации, закрепленных в приказах Ростехнадзора (в том числе в соответствии с Приказом от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения", Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" и другие).

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. охрана труда и техника безопасности

  - При выполнении Работ Подрядчик обязан руководствоваться статьей 751 Гражданского кодекса Российской Федерации и Приложением №7 к Договору «Требования к обеспечению пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности, требований по охране труда и техники безопасности».

- ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

  - Гарантийный период на результаты Работ равен 24 (Двадцати четырем) месяцам с момента подписания Финального акта, либо с даты досрочного расторжения (прекращения) Договора.

  - Обнаруженные в Гарантийный период недостатки или дефекты результата Работ, при наличии вины Подрядчика, Подрядчик обязан устранить за свой счет без просрочек и в течение срока, согласованного с Заказчиком. Гарантия качества результата Работ распространяется на все составляющие результата Работ. Гарантийный период на все Работы, в которых обнаружен недостаток или дефект, продлевается на период устранения таких дефектов и/или недостатков.

  - При немотивированном отказе Подрядчика от составления или подписания гарантийной заявки на устранение обнаруженных дефектов по Договору и/или не направления своего представителя в срок, указанный Заказчиком, или если Подрядчик уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором или не устраняет обнаруженные Недостатки / Дефекты в срок, согласованный Сторонами, Заказчик вправе поручить устранение Недостатков / Дефектов другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков. В случае поручения исправления Работ другому лицу, о чем Заказчик предварительно в письменном виде уведомляет Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость выполнения таких Работ третьим лицом на основании подтверждающих документов, представленных Заказчиком и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика. При этом Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит от суммы затрат Подрядчика, если бы такие Недостатки устранялись его силами.

- переход рисков

  - Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ и материалов, имущества, находящихся на Строительной площадке, начиная с момента подписания Сторонами Акта допуска к  месту производства работ и до момента подписания Сторонами Финального акта.

  - В случае повреждения, пропажи, кражи любого имущества в пределах строительной площадки, если будет доказано, что это произошло по вине Подрядчика либо его персонала,  Подрядчик обязан без промедлений компенсировать все убытки потерпевшей стороне.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора, и вступают в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон.

- приостановление работ

  - Подрядчик обязан выполнять все распоряжения и указания Заказчика, касающиеся производства Работ, включая распоряжения о приостановке всех или части Работ.

  - Если Заказчик обнаруживает или обоснованно считает, что:

1) 	Работ или любая их часть являются дефектными или создают опасность людям или собственности; или

2) Подрядчик не предоставляет достаточное количество рабочей силы и материалов для выполнения Работ согласно условиям Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика приостановить Работы или любую их часть до того времени, пока причина данного требования  не устранена. При этом расходы на приведение результатов Работ или их частей в соответствие с требованиями Договора в полном объеме несет Подрядчик. В случае приостановки Работ по причинам, указанным в настоящем разделе Договора, Подрядчик не имеет права на увеличение срока выполнения Работ по Договору.

  - Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о любых проблемах, связанных с Работами, и приложить все усилия для их разрешения. В случае возникновения, по любой причине, в связи с проводимыми Работами, очевидной угрозы безопасности Объекта и/или людей, Подрядчик обязуется немедленно остановить Работы и немедленно сообщить об этом Заказчику.

  - В случае приостановки Работ или их части, Подрядчик принимает все необходимые меры по защите, охране и сохранности приостановленной части Работ. После получения Подрядчиком письменного разрешения от Заказчика на возобновление выполнения Работ, Подрядчик совместно с Заказчиком проверяют состояние Работ на предмет их целостности. В случае, если за время приостановки Работ, все Работ или их часть были повреждены или потеряли ценность, Подрядчик обязан восстановить их до уровня, приемлемого для Заказчика.

  - Подрядчик вправе приостановить Работы или любую их часть в случае неисполнения Заказчиком встречных обязательств, в том числе нарушения порядка оплаты, непредставления площадки для выполнения Работ и т.п., до того времени, пока причина данного требования  не устранена. В случае приостановки Работ по причинам, указанным в настоящем разделе Договора, Подрядчик имеет право на пропорциональное увеличение срока выполнения Работ по Договору.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. НЕУСТОЙКА.

  - Просрочка в выполнении Работ со стороны Подрядчика, в том числе задержка окончания Работ по промежуточным срокам, указанным в Графике выполнения работ, просрочка в устранении Недостатков и Дефектов влечет за собой наложение неустойки на Подрядчика от стоимости невыполненных в срок (либо выполненных с ненадлежащим качеством) Работ,  в размере ключевой ставкой Банка России,  имевшей место на дату конечного срока выполнения соответствующих Работ, а при досрочном расторжении Договора до даты конечного срока выполнения Работ – на дату расторжения Договора.

  - За просрочку освобождения Строительной площадки от принадлежащего Подрядчику (или его Субподрядчикам) имущества (строительной техники, оборудования, расходных материалов и т.д.), в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,05 % (Пять сотых процента) от Цены Договора за каждый день просрочки, но не более 5% (пять процентов) от стоимости настоящего Договора.

  - В случае обнаружения Заказчиком факта нецелевого использования полученного от Заказчика Авансового платежа Подрядчик обязан в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования Заказчика возвратить сумму средств, использованных нецелевым образом, а также уплатить Заказчику пени в размере 0,1 % (Одна десятая процента) рублей за каждый день пользования денежными средствами с момента получения денежных средств до момента возврата их Заказчику.

  - За каждое единичное нарушение (нарушение, совершенное в конкретный момент времени) требований любого из нижеперечисленных условий, Заказчик вправе наложить на Подрядчика штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Перечень нарушений, за которые взимается вышеуказанный штраф:

  - нарушение требований техники безопасности, охраны труда (в том числе нарушение запрета на пронос на территорию Строительной площадки спиртных напитков, наркотиков и иных психотропных веществ, любого оружия) и/или охраны окружающей среды, предусмотренных настоящим Договором;

  - нарушение требований промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, санитарных норм и правил при выполнении СМР, в том числе на территории строительных городков, в том числе курение, питание и пользование туалетов не в специально отведенных для этого местах (за исключением нарушений, предусмотренных пунктами 19.6. – 19.9. Договора);

  - нарушение обязанности Подрядчика по предоставлению Заказчику информации обо всех случаях аварий, пожаров, инцидентов, травматизма, гибели работников Подрядчика, Субподрядчиков и других организаций, произошедших при выполнении Работ в соответствии с настоящим Договором, в том числе непредставление информации в ответ на письменные запросы Заказчика в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика.

  - В случае применения к Заказчику санкций уполномоченными Государственными органами, если основанием применения санкций явилось нарушение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика денежных средств.

  - За каждый случай загорания, пожара, иной чрезвычайной ситуации (в том числе техногенного или экологического характера) на территории Строительной площадки и территории, прилегающей к Строительной площадке, произошедший по вине Подрядчика, Субподрядчика или персонала Подрядчика и/или его Субподрядчиков, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - За каждое дорожно-транспортное происшествие на территории Инновационного центра «Сколково», произошедшее по вине персонала Подрядчика и/или его Субподрядчиков, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - Если в ходе выполнения Работ произошёл несчастный случай со смертельным исходом или групповой несчастный случай по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - Если в ходе выполнения Работ произошёл несчастный случай с временной или стойкой утратой трудоспособности работником Подрядчика и/или его Субподрядчиков по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - В случае несоблюдения сроков предоставления Подрядчиком Заказчику отчетов о состоянии расчетов с Субподрядчиками за выполненные Работы, а также расчетов с Поставщиками за поставленные материалы, в соответствии с пунктом 11.2.5. Договора, Заказчик вправе наложить на Подрядчика штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, за каждое нарушение.

  - Стороны настоящим договорились о том, что любые неустойки, предусмотренные настоящим Договором, подлежат оплате при условии направления Стороной письменного требования об уплате таких неустоек, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения второй Стороной соответствующего требования.

  - Заказчик вправе удержать суммы неустоек из сумм платежей по Договору при наличии письменного согласия Подрядчика с письменным требованием об уплате таких неустоек. В случае несогласия Подрядчика с требованием Заказчика об уплате неустоек, либо если Подрядчик не ответит на соответствующую, претензию, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принудительном взыскании начисленных штрафных санкций.

  - Общая сумма неустоек, которая может быть взыскана с Подрядчика по настоящему Договору, не может превышать 10 % (Десяти процентов) от Цены Договора.

  - При просрочке оплаты Работ Заказчиком более чем на 10 (Десять) дней Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % (Десять процентов) от Цены договора. Нарушение Заказчиком обязательства по оплате, которое не было устранено в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после истечения срока исполнения такого обязательства, дает право Подрядчику приостановить выполнение Работ, предварительно в письменной форме уведомив об этом Заказчика, потребовав продления сроков исполнения Работ на период задержки.

  - При просрочке Подрядчиком оплаты Услуг Заказчика, определенных в ст. 9 настоящего Договора, более чем на 10 (Десять) дней, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % (Десять процентов) от цены Договора. При этом Подрядчик не вправе приостанавливать выполнение Работ, если очередной платеж был уменьшен Заказчиком на сумму неустойки и иных платежей, которые Заказчик вправе удержать у Подрядчика в соответствии с настоящим Договором.

  - Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку (штраф, пени), предусмотренные пунктами 18.4., 18.6. – 18.9. настоящего Договора, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ или

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта в течение 3 календарных дней с даты получения соответствующего требования или

- предписание Заказчика и/или организации по строительному контролю, выданное в порядке, предусмотренном настоящим договором или

- предписание контрольно-надзорных органов в области строительства».

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора (при наличии вины Подрядчика) в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком или его Субподрядчиками начала выполнения Работ более чем на неделю по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематическое (2 (два) и более раза) нарушение Подрядчиком или его Субподрядчиками сроков выполнения Работ (в том числе, любых сроков, предусмотренных Графиком выполнения работ более, чем на 10 (десять) календарных дней;

- систематическое (2 (два) и более раза) несоблюдение Подрядчиком обоснованных требований Заказчика об устранении обнаруженных Недостатков в процессе выполнения Работ;

- отзыв или приостановление действия лицензий и/или разрешений (допусков) Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору;

- передача Подрядчиком полного объема Работ одному Субподрядчику или иное нарушение Подрядчиком предусмотренной Договором процедуры привлечения Субподрядчиков или Поставщиков;

- предложение Подрядчиком взятки или подарка представителям Заказчика с целью выполнения или невыполнения ими определенных действий в связи с Договором.

- иных случаях, предусмотренных Договором или законодательством Российской Федерации.

При этом Заказчик вправе потребовать передачи ему Подрядчиком результатов Работ по Договору в порядке, установленном пунктом 20.4. Договора, с оплатой Подрядчику фактически выполненных Работ и использованных материалов.

  - Заказчик имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части отказаться от исполнения Договора в отсутствие нарушения со стороны Подрядчика, письменно уведомив Подрядчика об этом за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора. При этом Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ и использованных материалов, пропорционально стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по Договору.

  - В целях передачи Заказчику результатов Работ, выполненных Подрядчиком на момент получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан передать Заказчику такие результаты Работ по соответствующему акту, предусмотренному Договором, в соответствии с правилами, установленными Договором для предварительной и окончательной приемки Работ, в том числе после проведения необходимых испытаний, в срок, установленный Заказчиком. В целях определения сумм, подлежащих оплате за принятые Работы, Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов. Подрядчик обязан подготовить и представить Заказчику акт сверки взаиморасчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика о представлении акта. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения рассматривает представленный акт и согласовывает его, либо направляет Подрядчику исправленную и подписанную Заказчиком редакцию акта сверки взаиморасчетов в двух экземплярах. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан подписать представленные Заказчиком экземпляры акта сверки взаиморасчетов и передать один экземпляр Заказчику, либо предоставить письменный мотивированный отказ.

  - Если сумма Авансового платежа превысит стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ и поставленных материалов и оборудования, то Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов обязан возвратить неотработанную сумму Авансового платежа на счет Заказчика, указанный в Договоре. В случае превышения стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, поставленных материалов и оборудования над суммой денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику (с учетом Авансового платежа), Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта сверки взаиморасчетов уплатить Подрядчику сумму такого превышения.

  - При этом в случае если Подрядчик не подпишет согласованный Заказчиком Акт сверки взаиморасчетов в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан возвратить Заказчику сумму Авансового платежа не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

  - Последствия расторжения Договора

    - Подрядчик, если этого требует Заказчик, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения Договора по любому основанию безвозмездно передает Заказчику права требования по любому договору поставки материалов и/или на выполнение каких-либо Работ по Договору.

    - В случае расторжения Договора по любому основанию, Подрядчик (если отсутствует иное указание от Заказчика) освобождает Строительную площадку от всех принадлежащих ему  временных зданий, сооружений, инструментов, оборудования, товаров или материалов. Если в течение 10 (десяти) календарных дней Подрядчик не выполнит данного требования, Заказчик имеет право убрать со Строительной площадки любое имущество Подрядчика. Все возникшие в связи с этим расходы  несет Подрядчик.

    - В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчик обязан передать Заказчику по требованию последнего: всю полученную от Заказчика документацию, в том числе Проектную документацию, Рабочую документацию,  Исполнительную Документацию и иную документацию в полном объеме.

    - Подрядчик вправе удерживать в соответствии со статьями 359, 712 Гражданского кодекса Российской Федерации результат Работ, оборудование, остатки материалов, а также иное имущество, оказавшееся у Подрядчика и принадлежащее Заказчику, в целях обеспечения своих требований по оплате фактически выполненных Работ, возмещения своих издержек, убытков и иных сумм, которые подлежат уплате Заказчиком.

    - Положения Договора в части, касающейся расторжения и последствий расторжения Договора, действуют до момента полного исполнения Сторонами указанных положений.

- Представители  подрядчика и Заказчика

  - Стороны, в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, обязаны назначить своих полномочных представителей по вопросам исполнения Договора (с указанием предоставленных полномочий, контактных телефонов, адреса электронной почты, местонахождения), официально известив об этом другую Сторону в письменной форме. В случае изменения какой-либо информации о своих уполномоченных представителях Сторона в течение 1 (Одного) календарного дня, следующего за датой такого изменения, обязана официально известить об этом другую Сторону в письменной форме.

- УВЕДОМЛЕНИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

  - Любое уведомление, требование или другое сообщение, направляемое какой-либо Стороной по Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным лицом. Любое уведомление считается направленным должным образом:

- в случае направления заказной почтой, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении или

- в случае доставки с курьером, в момент доставки.

  - В случае уклонения адресата от получения уведомления, а также в случае, когда адресат письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений в установленный срок и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или реквизитам, адресат несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления.

  - Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех могущих повлиять на исполнение Договора  изменениях в своих учредительных документах, смене печати, изменениях полномочий лиц, имеющих право подписи на финансовых документах и/или действующих на основании доверенностей, почтового адреса и банковских реквизитов, в противном случае виновная Сторона лишается права впоследствии ссылаться на эти обстоятельства, как на основание освобождения от исполнения обязательств и (или) ответственности.

  - Все уведомления могут также дублироваться по электронной почте или факсимильной связи, с последующим предоставлением оригинала отправленного документа не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты направления такого документа.

  - Уведомления от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме по следующим адресам:

    - Если получатель Подрядчик:

| Место нахождения: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Кому: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |

    - получатель Заказчик:

| Адрес/Почтовый адрес: | Российская Федерация, 143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, кор. 2 |
| --- | --- |
| Кому: | Савченко Алексею Сергеевичу |
| Телефон: | 8 (495) 956-00-33, доб. 2146 |
| Факс: | 8 (495) 956-00-33, доб. 2153 |

  - Все протоколы встреч и/или совещаний, подготовленные Заказчиком и отправленные в адрес Подрядчика или Подрядчика и третьих лиц, являются официальными, а информация, содержащаяся в них, приравнивается к официальному уведомлению Заказчиком Подрядчика.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием Обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе объявленными и фактическими военными действиями; гражданской войной; эпидемиями; эмбарго; запретами компетентных органов (за исключением запретов, наложенных в связи с нарушением Подрядчиком, его Субподрядчиками законодательства Российской Федерации), касающихся деятельности, являющейся предметом Договора; землетрясениями; наводнениями; пожарами и другими стихийными бедствиями согласно законодательства Российской Федерации. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения обязательств по Договору, то указанный срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Затронутая Обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 10 (Десять) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, направляет письменное уведомление другой Стороне об этих обстоятельствах и об их последствиях (с соответствующим подтверждением получения уведомления) и принимает все возможные меры с целью минимизации отрицательных последствий, вызванных указанными Обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой создались Обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее, чем через 10 (Десять) календарных дней, известить путем направления письменного уведомления другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. По совершении действий, указанных в настоящей статье Договора, Стороны в кратчайшие сроки согласовывают действия, которые должны быть предприняты Сторонами.

  - Не извещение или несвоевременное извещение затронутой Стороной о наступлении Обстоятельств непреодолимой силы другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

  - Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства, невозможность исполнения которого обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств, которые могут быть исполнены вне зависимости от таких обстоятельств.

  - Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше 6 (Шести) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке, с предварительным письменным уведомлением другой Стороны, расторгнуть Договор без обязанности по возмещению убытков другой Стороны.

  - В течение 10 (Десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана представить подтверждение соответствующего компетентного органа о наступления обстоятельства непреодолимой силы. Если Сторона не предоставит указанное подтверждение в установленный в данной статье срок, то она не будет освобождена от ответственности за исполнение обязательств по Договору.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Настоящий Договор регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В случае возникновения споров, Стороны примут все меры к досудебному урегулированию спора. При этом каждая из сторон вправе обратиться для разрешения спора в арбитражный суд по истечению 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения контрагентом претензии (требования).  При не разрешении спора в досудебном порядке, споры, в том числе связанные с заключением, исполнением, расторжением, недействительностью настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются охранять конфиденциальность всей информации, предоставленной другой Стороной, и не будут раскрывать или передавать третьим лицам такую информацию, за исключением случаев, когда на это было получено письменное согласие другой Стороны или такое раскрытие информации требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченным органам власти. Подрядчик обязуется не использовать и не упоминать, прямо или косвенно, в рекламных и иных целях Договор, его Стороны и существо обязательств по Договору, за исключением случаев, когда им было получено предварительное письменное согласие Заказчика.

  - Заказчик вправе передавать полученную от Подрядчика документацию до ее приемки и получения в собственность третьим лицам в целях оценки соответствия данной документации требованиям Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

  - Подрядчик не вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить кино и видео-съемку на Строительной площадке, а также не будет допускать осуществления указанных действий любыми иными лицами без предварительного письменного согласования с Заказчиком. Фотосъемка производится Подрядчиком исключительно в целях включения в отчетность в соответствии с п.11.2.6.1 Договора.

  - Подрядчик обязуется использовать любую документацию, включая документацию, переданную Заказчиком Подрядчику, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать такую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - В случае ликвидации либо реорганизации одной из Сторон Договора ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна передать другой Стороне всю конфиденциальную информацию, которая находится в её ведении и относится к Договору, не позднее, чем за 1 (один) месяц до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны. Ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о своей ликвидации/реорганизации не позднее, чем за 2 (два) месяца до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Стороны вправе передать все или часть прав и обязанностей по Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - Вся переписка между Заказчиком и Подрядчиком ведется на русском языке.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

  - Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон, при этом оба экземпляра обладают одинаковой юридической силой.

  - Стороны обязаны соблюдать следующие антикоррупционные условия (в соответствии с новой редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившей в силу 01.06.2015, 42-ФЗ):

    - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

1) не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

2) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством Российской Федерации, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

    - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

    - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

    - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

    - Подрядчик настоящим дает следующие заверения об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ:

      - Подрядчик обладает профессиональными знаниями, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими возможностями, компетентностью, опытом и репутацией, а также персоналом, необходимым для выполнения Работ по настоящему Договору.

      - Подрядчик настоящим гарантирует, что он надлежащим образом учрежден и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, у него имеются все лицензии, разрешения и допуски, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

      - Подрядчик настоящим гарантирует, что в отношении него не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», он не находится в процессе ликвидации.

      - Подрядчик подтверждает, что он оформил все необходимые корпоративные разрешения, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

      - Подрядчик подтверждает, что лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Подрядчика, обладает надлежащими полномочиями. Подрядчик обязуется незамедлительно сообщать Заказчику о любых изменениях его организационно-правовой формы, а также о смене его собственников либо руководства, если такие изменения могут повлиять на исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Заказчик вправе в любое время проверять выполнение Подрядчиком настоящего положения и, в случае его нарушения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

      - Подрядчик подтверждает, что его работники имеют право работать в Российской Федерации, имеют все необходимые лицензии, разрешения и допуски для выполнения Работ по настоящему Договору.

- перечень приложений

К Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1   «Распределение цены договора»;

Приложение № 2   «График выполнения работ»;

Приложение № 3   «Техническое задание»;

Приложение № 4   «Перечень исходных данных»;

Приложение № 5   «График освоения и финансирования работ»;

Приложение № 6   «Регламент контрольных обмеров выполненных строительно-монтажных работ»;

Приложение № 7    «Требования к обеспечению пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности, требований по охране труда и техники безопасности»;

Приложение №8   «Требования к банковской гарантии. Форма Банковской гарантии возврата аванса»;

Приложение №9   «Форма Акта осмотра материалов и оборудования»;

Приложение №10 «Форма Финального акта»;

Приложение №11 «Форма Акта допуска к месту производства СМР»;

Приложение №12  «Форма Месячно-суточного графика выполнения работ»;

Приложение №13 «Форма Отчет о поступлении и использовании денежных средств»;

Приложение № 14 «Перечень давальческого оборудования и программного обеспечения»;

Приложение № 15 «Форма Отчета об использовании давальческих материалов и оборудования».

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ООО «ОДПС Сколково»

| Адрес: | 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, корп. 2 |
| --- | --- |
| Телефон: | 8 (495) 956-00-33, доб.2146 |
| Факс: | 8 (495) 956-00-33, доб.2153 |
| ИНН/КПП: | 7701897582/773101001 |
| Банк: | Банк ГПБ (АО), г. Москва |
| Расчетный счет: | 40702810692000005757 |
| Корреспондентский счет: | 30101810200000000823 |
| БИК: | 044525823 |
| ОГРН: | 1107746949793 |
| ОКПО: | 68891565 |

ПОДРЯДЧИК: _______________________

| Адрес: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Телефон: |  |  |
| Факс: |  |  |
| ИНН/КПП: |  |  |
| Банк: |  |  |
| Расчетный счет: |  |  |
| Корреспондентский счет: |  |  |
| БИК: |  |  |
| ОГРН: |  |  |
| Заказчик: ООО «ОДПС Сколково» |  | Подрядчик: ______________________ |  |
| ________________/А.С. Савченко/ |  | ________________/ __________________/ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |