## Лист1
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём СМР | Цена работ СМР за ед., руб, вкл НДС 18% |  |  | Стоимость работ Всего, руб, без НДС 18% | Авансовый платеж , руб., без НДС* | ГУ 5% | Оплата по актам, руб., без НДС | Выполнение по актам, руб., без НДС | [9 empty] | Сроки выполнения работ |  | проверка | [10 empty] | Воврат ГУ 50% в ноябрь 2016 | Воврат ГУ 50% в май 2018
[8 empty] | Декабрь'15 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | [5 empty] | 2016 | начало (чч.мм.гг) | окончание (чч.мм.гг) |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | [5 empty] | 2016
СМР
1 | Изготовление , доставка, сборка и монтаж металлоконструкций вентиляционных шахт, огрунтованных и окрашенных |  |  |  | 1 |  | 10114944 | 3742529.28 | 505747.2 | 5866667.52 | 2528736 | 2528736 | 2528736 | 2528736 | [5 empty] | 10114944 | 2016-01-04 | 2016-04-03 | 0 | 1466666.88 | 1466666.88 | 1466666.88 | 1466666.88 | [5 empty] | 5866667.52 | 252873.6 | 252873.6 | 0
2 | Монтаж подвесной системы переходных мостиков |  |  |  | 2 |  | 6122391.13 | 2265284.72 | 306119.56 | 3550986.85 |  |  | 3061195.57 | 3061195.56 | [5 empty] | 6122391.13 | 2016-01-04 | 2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1775493.43 | 1775493.42 | [5 empty] | 3550986.85 | 153059.78 | 153059.78 | 0
3 | Поставка, монтаж и натяжение стержней MacAlloy для перехода, включая поставку и монтаж необходимых пластин с установкой закладных деталей на отм. +4,225 в осях В6-В7/Г9-Г10 и на отметке +9,235 в осях В6-В7/Г9-Г10 (с их установкой на болты HILTI HSL-3 M20/60 - 32 шт на отм. +4,225 и болты HILTI HSL-3 M24/60 - 32 шт на отметке +9,235) |  |  |  | 10 |  | 6986616.34 | 2585048.05 | 349330.82 | 4052237.47 | 3493308.17 | 3493308.17 | [7 empty] | 6986616.34 | 2016-01-04 | 2016-02-26 | 0 | 2026118.74 | 2026118.73 | 0 | 0 | [5 empty] | 4052237.47 | 174665.41 | 174665.41 | 0
4 | КМ POS (демонтаж по оси В32 и монтаж по оси В13) Металлоконструкции фахверка перегородки |  |  |  | 3 |  | 396602.37 | 146742.88 | 19830.12 | 230029.37 | 396602.37 | 0 | [7 empty] | 396602.37 | 2016-01-04 | 2016-01-30 | 0 | 230029.37 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 230029.37 | 9915.06 | 9915.06 | 0
Материалы/оборудование
5 | Поставка стержней MacAlloy ТВ 520 |  |  |  | 16 |  | 1080000 | 972000 | 54000 | 54000 |  | 1080000 | [7 empty] | 1080000 | 2016-01-04 | 2016-02-26 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | [5 empty] | 54000 | 27000 | 27000 | 0
6 | Поставка подвесной системы переходных мостиков |  |  |  | 49 |  | 29063764.8 | 26157388.32 | 1453188.24 | 1453188.24 |  |  |  | 29063764.8 | [5 empty] | 29063764.8 | 2016-01-04 | 2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453188.24 | [5 empty] | 1453188.24 | 726594.12 | 726594.12 | 0
ВСЕГО без НДС: | [6 empty] | 53764318.64 | 35868993.25 | 2688215.94 | 15207109.45 | 6418646.54 | 7102044.17 | 5589931.57 | 34653696.36 | [5 empty] | 53764318.64 |  |  | 0 | 3722814.99 | 3546785.61 | 3242160.31 | 4695348.54 | [5 empty] | 15207109.45 | 1344107.97 | 1344107.97 | 0
НДС | [6 empty] | 9677577.36 | 6456418.79 | 483878.87 | 2737279.7 | 1155356.38 | 1278367.95 | 1006187.68 | 6237665.34 | [5 empty] | 9677577.36 |  |  | 0 | 670106.7 | 638421.41 | 583588.86 | 845162.74 | [5 empty] | 2737279.71 | 241939.43 | 241939.43 | 0
ВСЕГО с НДС: | [6 empty] | 63441896 | 42325412.04 | 3172094.81 | 17944389.15 | 7574002.92 | 8380412.12 | 6596119.25 | 40891361.7 | [5 empty] | 63441896 |  |  | 0 | 4392921.69 | 4185207.02 | 3825749.17 | 5540511.28 | [5 empty] | 17944389.16 | 1586047.4 | 1586047.4 | 0
0
[8 empty] | 42572664 | [27 empty] | -42572664
0
[7 empty] | 23620553.84 | -247251.96 | [27 empty] | 23867805.8
[5 empty] | Приложение № 1 |  | Приложение № 1 | [27 empty] | Приложение № 1
[5 empty] | к договору №50104/05-05003/141-2015 от «01»марта 2016 г. |  | к Договору № ____________________ от «__» ___________ 2017 г. | [27 empty] | к договору №50104/05-05003/141-2015 от «01»марта 2016 г.
Распределение цены договора
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Цена работ за ед., руб, без НДС 18% | проверка | проверка | Стоимость работ Всего, руб, без НДС 18% | Авансовый платеж , руб., без НДС* | ГУ 5% | Оплата по актам, руб., без НДС | Выполнение по актам, руб., без НДС | [9 empty] | Сроки выполнения работ |  | проверка | Оплата по актам, руб., без НДС | [9 empty] | Воврат ГУ 50% в мае 2017 | Воврат ГУ 50% в октябре 2018
[11 empty] | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-02 | 2016-10-03 | 2016 | начало (чч.мм.гг) | окончание (чч.мм.гг) |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-02 | 2016-11-03 | 2016
1 | СМР металлоконструкций | комплекc | 1
|  |  | ВСЕГО без НДС, руб.: |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | НДС, руб.: |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ВСЕГО c НДС, руб.: |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
[8 empty] | СМР | обор | [26 empty] | #VALUE!
| Изготовление , доставка, сборка и монтаж металлоконструкций вентиляционных шахт, огрунтованных и окрашенных | тн | 112.89 | 144661.2 | 16330802.87 |  | 16330803.39 | 4899241.02 | 11431562.37 | 51037807.45 | [25 empty] | 11431562.37
| поставкаМонтаж подвесной системы переходных мостиков | шт |  |  |  |  | 32565732.2 | 9769719.66 | 22796012.54 | [26 empty] | 22796012.54
| Поставка, монтаж и натяжение стержней MacAlloy для перехода, включая поставку и монтаж необходимых пластин с установкой закладных деталей на отм. +4,225 в осях В6-В7/Г9-Г10 и на отметке +9,235 в осях В6-В7/Г9-Г10 (с их установкой на болты HILTI HSL-3 M20/60 - 32 шт на отм. +4,225 и болты HILTI HSL-3 M24/60 - 32 шт на отметке +9,235) | шт |  |  |  |  | 1922034.24 | 576610.27 | 1345423.97 | [26 empty] | 1345423.97
| установка металических анкерных пластин | [5 empty] | 388737.29 | 388737.29 | [27 empty] | 0
| Поставка, монтаж и натяжение стержней MacAlloy для перехода, включая поставку и монтаж необходимых пластин с установкой закладных деталей на отм. +4,225 в осях В6-В7/Г9-Г10 и на отметке +9,235 в осях В6-В7/Г9-Г10 (с их установкой на болты HILTI HSL-3 M20/60 - 32 шт на отм. +4,225 и болты HILTI HSL-3 M24/60 - 32 шт на отметке +9,235) | [5 empty] | 1355932.2 | 1355932.2 | [27 empty] | 0
| КМ POS (демонтаж по оси В32 и монтаж по оси В13) Металлоконструкции фахверка перегородки | [5 empty] | 396602.37 | 396602.37 | [27 empty] | 0
[7 empty] | 52959841.69 | 17386842.81 | 35572998.88 | [26 empty] | 35572998.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | увеличение |  |  | 0 | [28 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
|  | #REF! | [33 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Заказчик
Генеральный директор_____________________А.С. Савченко
Подрядчик
Генеральный директор_____________________