
Приложение № 2

к Извещению № з-17-50104/46 от 05.05.2017 г.
ДОГОВОР № __________

г. Москва


                
      


 «____» ____________ 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Савченко Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по отдельности именуемые «Сторона» и совместно «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор»), о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется поставить Лифтовое оборудование, системы диспетчеризации лифтов (далее – Оборудование) соответствующее техническим характеристикам и в количестве, указанном в Приложении № 1 «Распределение цены Договора», Приложении № 6 «График освоения и финансирования работ» и Приложении № 3 «Техническое задание» к настоящему Договору, выполнить автоматизацию, монтажные и пусконаладочные работы Оборудования, получить и передать Заказчику Декларации о соответствии Оборудования требованиям Технического регламента, Акты полного технического освидетельствования, а также обеспечить ввод Оборудования в эксплуатацию (далее по тексту – Работы) в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Оборудование поставляется для оснащения объекта «Преподавательский квартал», расположенного на территории инновационного центра «Сколково».
1.3. Заказчик обязуется создать необходимые условия для поставки Оборудования и выполнения Подрядчиком вышеуказанных работ, осуществить приемку и оплату Оборудования и работ.
1.4. Подрядчик по Договору выполняет Работы своими силами, средствами и материалами, в том числе деталям, конструкциями, механизмами и инструментами, а также при необходимости силами субподрядчиков. Привлекаемый к выполнению работ персонал Подрядчика (субподрядчиков) должен иметь все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, достаточный опыт и квалификацию для выполнения Работ по Договору.
1.5. Не допускается передача Подрядчиком полного объема работ одному субподрядчику.
1.6. Подрядчик обязан предоставлять по запросу Заказчика в течение  5 (Пяти) рабочих дней  информацию о заключенных или планируемых к заключению договорах с Субподрядчиками, с указанием ОГРН, ИНН, СРО, необходимых лицензий и сертификатов, место нахождения, на фирменном бланке за подписью руководителя и печатью. 
2. Термины

2.1. «Акт выполнения монтажных и пусконаладочных работ»: акт, подписываемый после завершения монтажных и пусконаладочных работ: Акт технического освидетельствования лифта (по форме Приложения А ГОСТ Р 53782 - 2010), подписываемый представителем аккредитованной испытательной лаборатории (центра) после оценки соответствия лифта в форме полного технического освидетельствования.

2.2. «Технический регламент»: «Технический регламент Таможенного союза. ТР ТС 011/2011. Безопасность лифтов» - технический регламент, утвержденный Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.
2.3. ГОСТ: Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию». Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «31» марта 2010 года № 43-ст.
2.4. «Испытательная лаборатория (центр)»: лицо, аккредитованное в установленном порядке для выполнения работ по оценке соответствия лифтов, специалисты которой проводят полное техническое освидетельствование лифтового Оборудования в соответствии с требованиями Технического регламента.
2.5. «Объект»: строящийся объект Заказчика - «Преподавательский квартал», расположенный по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020321:149.
3. Цена Договора

3.1. Цена Договора составляет ________________ (________________) рублей, включая НДС 18% в размере ________________(_____________________) рублей.
3.1.1. Стоимость Оборудования составляет _______________________  руб. (_________________________), в том числе НДС (18%) __________________________________.

3.1.2. Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ составляет _______________________  руб. (_________________________), в том числе НДС (18%) ______________________________ включает, в том числе: механо-монтаж Оборудования, пусконаладочные работы, автоматизацию, ввод Оборудования в эксплуатацию.
3.2. Цена Договора является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. Детализированное распределение цены Работ по видам Работ определено в Приложении № 1 к Договору «Распределение цены договора». 

3.3. Подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Подрядчиком материалов, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами Цены Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте. 
3.4. Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает, в том числе:
1) стоимость монтажных и пуско-наладочных работ, ввод Оборудования в эксплуатацию;

2) стоимость материалов и Оборудования;

3) таможенные пошлины и сборы на импортное оборудование, техническую документацию Оборудования на русском языке.

4) накладные, транспортные и прочие расходы, прибыль, непредвиденные затраты, расходы на погрузо-разгрузочные работы, подъем материалов и Оборудования;

5) уборку, вывоз и утилизацию мусора после завершения Работ;

6) все расходы Подрядчика по оплате труда, материальных ресурсов;

7) машины, механизмы, оборудование, конструкции, материалы, инструменты и прочее, необходимые для выполнения работ;

8) затраты на энергоресурсы;

9) затраты на проведение сертификации электрооборудования и электроустановок, комплексного опробования и техническое освидетельствование лифтов и другого оборудования в установленном Законодательством РФ порядке, системы вентиляции и дымоудаления, пожарной сигнализации и т.д., индивидуальное и комплексное испытание оборудования и систем;

10) другие работы и услуги непосредственно связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

4. Условия оплаты
4.1 Авансовый платеж

4.1.1. Заказчик вправе выплатить Подрядчику авансовый платеж на Оборудование в сумме ________________________ включая НДС 18% _________________, что составляет 90% (Девяносто процентов) от стоимости оборудования (в дальнейшем – «Авансовый платеж») в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня заключения настоящего Договора, на основании положительного заключения о финансовой устойчивости в соответствии с п. 4.1.3 Договора и при условии получения счета Подрядчика. 

4.1.2. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Авансового платежа, Подрядчик обязан выставить и предоставить Заказчику «авансовый» счет-фактуру на сумму такого Авансового платежа, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.1.3. Для осуществления Заказчиком оценки финансовой устойчивости Подрядчика, Подрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма №2) за 2 предыдущих года, подтверждённые налоговым органом и заверенные подписью руководителя и печатью Подрядчика. Срок подготовки заключения об оценке финансовой устойчивости Заказчиком – 5 (Пять) рабочих дней с момента предоставления документов. 

4.2 Оплата Оборудования:

4.2.1. Заказчик оплачивает Оборудование в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) на расчетный счет Подрядчика, при условии получения Заказчиком от Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с Законодательством РФ, за вычетом Гарантийного удержания в размере 5% (Пяти процентов) от стоимости принятого Оборудования по соответствующим Товарным накладным и подлежащего зачету Авансового платежа (подлежащей зачету части Авансового платежа).
4.2.2. Стоимость Оборудования в Товарной накладной должна быть равна стоимости, согласованной Сторонами в Распределении цены договора (Приложение №1 к Договору).
4.3 Оплата монтажных и пуско-наладочных работ
Оплата монтажных и пуско-наладочных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами соответствующего Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на основании счета на оплату за вычетом Гарантийного удержания в размере 5% (Пять процентов) от стоимости принятых по соответствующим актам КС-2 и КС-3 выполненных работ. 
4.4 Возврат Гарантийного удержания

4.4.1. 50% (пятьдесят процентов) от общей суммы Гарантийного удержания, удержанного за поставленное и принятое Заказчиком Оборудование и за выполненные монтажные и пуско-наладочные работы, принятые по КС-2 и КС-3, выплачивается на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи Заказчику Актов технического освидетельствования, проведённого аккредитованной лабораторией и Деклараций о соответствии лифтов Техническому регламенту (что подтверждается подписанием Сторонами реестра передачи Заказчику документации) и на основании счета на оплату;

4.4.2. Оставшиеся 50% (пятьдесят процентов) от общей суммы Гарантийного удержания, удержанного за поставленное и принятое Заказчиком Оборудование и за выполненные монтажные и пуско-наладочные работы, принятые по КС-2 и КС-3,выплачивается на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по истечении 36 (тридцати шести) месяцев после ввода (приемки) Оборудования в эксплуатацию на основании счета на оплату.

На сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

4.5 Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Подрядчика.
5. Срок выполнения Работ

5.1. Подрядчик обязан поставить Оборудование на Строительную площадку в соответствии со сроками, указанными в Графике выполнения работ (Приложение № 3). 
5.2. Подрядчик выполняет Работы с очередностью и в сроки согласно этапам, указанным в Графике выполнения работ. Подрядчик обязан выполнять Работы непрерывно, без задержек, в указанные в Графике выполнения работ сроки. Если во время выполнения Работ произойдет задержка в фактическом выполнении работ относительно Графика выполнения работ по причинам, зависящим от Подрядчика, Подрядчик обязан за свой счет принять меры, необходимые для завершения Работ, в соответствии с Графиком выполнения работ, в том числе путем увеличения количества персонала,  изменения методов выполнения Работ и т.д.
5.3. Если в какой-либо момент, по мнению Заказчика, реальный ход Работ не будет соответствовать Графику выполнения работ, Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) календарных дней представить Заказчику план корректирующих мероприятий, обеспечивающих выполнение Работ, в предусмотренные Графиком выполнения работ сроки. 

5.4. План корректирующих мероприятий разрабатывается Подрядчиком исключительно в целях отражения реального хода Работ и не влечет обязанность Заказчика согласовывать или утверждать новые сроки выполнения Работ, равно как и не влечет продление сроков Работ по Договору. 

5.5. К любому графику работ, который должен быть подготовлен Подрядчиком или его субподрядчиками в связи с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ по Договору, предъявляются следующие требования, обязательные для исполнения:

1) график выполняется в формате «Primavera» или «Project»;

2) работы идут в порядке их выполнения;

3) работы сгруппированы в однородные секции (например, согласования Заказчика, логистика и доставка материалов, оборудования, Работ, устранение дефектов и т.д.);

4) определены все согласования, требуемые от Заказчика и периоды (не менее 5 (пяти) рабочих дней) таких согласований;

5) определена последовательность и период проведения всех необходимых тестов, испытаний и т.д.;

6) детализация до 2 (двух) недель (для Сетевого графика);

7) указана зависимость всех видов Работ друг от друга;

8) указано ответственное лицо со стороны Подрядчика за каждый вид Работ;

9) состав и сроки программы Работ отвечают требованиям Договора;

10) указан Критический путь (последовательность работ, влияющих на конечный срок реализации проекта);

11) максимально эффективно использованы методы оптимизации графика: параллельное выполнение Работ и оптимальное распределение ресурсов;

12) к Сетевому графику Подрядчик должен приложить пояснительную записку с указанием:

· общего описания методов и технологии производства Работ;

· общего описания ключевых этапов производства Работ;

· типа и количества (для каждого типа) персонала, которое Подрядчик ожидает задействовать для выполнения Работ;

· типа и количества (для каждого типа) машин и механизмов, которые Подрядчик предполагает задействовать для выполнения Работ.
6. Поставка Оборудования

6.1 Подрядчик поставляет Оборудование комплектно с завода-изготовителя по адресу доставки: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020321:149 Объект – «Преподавательский квартал» (далее – Строительная площадка). В случае изменения адреса доставки, Заказчик обязуется в письменном виде сообщить Подрядчику новый адрес доставки не позднее, чем за три (3) недели до даты поставки Оборудования Заказчику. 
6.2 Подрядчик сообщает Заказчику о сроке готовности Оборудования к отгрузке на заводе-изготовителе не позднее, чем за 4 (четыре) недели до отгрузки Оборудования с завода; а также точное время поставки Оборудования по адресу доставки не позднее, чем за сорок восемь (48) часов до поставки. 
6.3 Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика проводит входной контроль Оборудования по внешнему осмотру тары и упаковки Оборудования, количеству и качеству отгруженных и поступивших единиц Оборудования, указанных в отгрузочной товарораспределительной документации по прибытии груза на строительную площадку.

6.4 Внутритарная приемка всего Оборудования производится на Строительной площадке с участием представителей Сторон с вскрытием отдельного грузового места или всех грузовых мест каждой партии.
6.5 По итогам проведения входного контроля Оборудования по количеству и качеству оформляется и подписывается представителями Заказчика Акт входного контроля по форме, утверждаемой Заказчиком, в 2 (двух) оригинальных экземплярах, по 1 (одному) оригинальному экземпляру Заказчику и Подрядчику.
6.6 Указанный в п. 6.5 настоящего Договора Акт входного контроля должен быть оформлен в течение 2 (двух) рабочих дней после проведения процедуры входного контроля Оборудования по количеству и качеству.
6.7 Тара и упаковка Оборудования, расконсервация которых не допускается по условиям хранения, вскрывается непосредственно перед передачей его в монтаж.
6.8 В случае обнаружения при входном контроле несоответствий по количеству/комплектности или по качеству Оборудования условиям настоящего Договора указанные несоответствия Оборудования фиксируются в Акте входного контроля.
6.9 В случае, когда несоответствия по количеству/комплектности Оборудования вызваны причинами, за которые несет ответственность Подрядчик, он обязан за свой счет устранить данные несоответствия в течение 5 (пяти) рабочих дней или в иной согласованный с Заказчиком срок. Течение срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.
6.10 Оборудование, несоответствующее по качеству условиям настоящего Договора, подлежит ремонту или замене Подрядчиком за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки. Течение этого срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.
6.11 В случае выявления несоответствий по качеству и/или комплектности поставляемой в соответствии с условиями настоящего Договора технической документации и/или товаросопроводительной документации, Подрядчик за свой счет устраняет несоответствие, или производит замену соответствующей технической документации и/или товаросопроводительной документации в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления или с даты подписания Акта входного контроля (если в Акте входного контроля отражены вышеприведенные несоответствия), если иной срок не будет согласован Сторонами.
6.12 При передаче Заказчику Оборудования Подрядчик, помимо сопроводительных документов, предоставляет Заказчику следующую документацию:
· счет;

· счет-фактуру;

· транспортную накладную;

· Товарную накладную в 2 (двух) экземплярах, подписанных со стороны Подрядчика.

6.13 Приемка Оборудования Подрядчика производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после разгрузки Оборудования на Строительную площадку и при условии подписания обеими Сторонами Акта входного контроля, в котором Оборудование признается прошедшими входной контроль. По истечении указанного десятидневного срока, Заказчик подписывает Товарную накладную, или предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки данного Оборудования.
6.14 Заказчик передает Подрядчику, а Подрядчик принимает Оборудование Заказчика в монтаж по Акту о приемке-передаче оборудования в монтаж одновременно с приемкой Заказчиком Оборудования от Подрядчика в соответствии с настоящим Договором.

6.15 Для приема-передачи Оборудования от Подрядчика к Заказчику и от Заказчика к Подрядчику Стороны назначают материально ответственных лиц в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Подписание Стороной Заказчика Товарной накладной, а также Акта о приемке-передаче Оборудования в монтаж производится Заказчиком при наличии оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации документов, удостоверяющих полномочия материально ответственного лица от Стороны Подрядчика на передачу Заказчику и прием от Заказчика Оборудования на ответственное хранение от лица Подрядчика (в т.ч. доверенности и приказа о назначении сотрудника Подрядчика материально ответственным лицом от Стороны Подрядчика).

6.16 При наличии мотивированного отказа от приемки Оборудования, Стороны обязуются в течение 30 (тридцати) календарных дней (если Стороны не договорятся об ином) осуществить допоставку, доукомплектацию Оборудования или устранить за счет виновной стороны, обнаруженные в процессе приемки дефекты и/или недостатки.

6.17 В случае, если мотивированный отказ от приемки Оборудования не был представлен принимающей Стороной в течение установленных сроков, а также в случаях необоснованного отказа от приемки Оборудования, Оборудование будут считаться надлежащим образом поставленным и принятым Стороной, о чем другая Сторона составляет односторонний Акт, имеющий юридическую силу для обеих Сторон.

6.18 В случае выявления недостачи Оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж и работу, Подрядчик обязан компенсировать убытки Заказчика.

6.19 Во время транспортировки, хранения Оборудования (в том числе после передачи оборудования в монтаж), монтажа, испытаний, пуско-наладки оборудования (до ввода Оборудования в эксплуатацию), Подрядчик обязан обеспечить их сохранность, в том числе принять меры, установленные техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, техники безопасности, иные меры, которые необходимы конкретной ситуации для обеспечения сохранности материалов и/или о оборудования.

6.20 Настоящим Стороны в соответствии со ст. 211, п. 1 ст. 705 Гражданского кодекса Российской Федерации установили специальный порядок определения лица, на котором лежит риск случайной гибели или повреждения Оборудования, определив таким лицом Подрядчика; Стороной, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами и Оборудованием, в соответствии с положениями статьи 745 Гражданского кодекса Российской Федерации является Подрядчик.
6.21 Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные Сторонами сроки, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемого Подрядчиком Оборудования, а также выполненных работ и услуг, их соответствие требованиям настоящего Договора.

6.22 Претензии в отношении качества поставленного Оборудования предъявляются Заказчиком Подрядчику в течение всего срока действия Гарантийного периода согласно условиям настоящего Договора.

6.23 Подрядчик использует Оборудование, преданное Заказчиком в монтаж и работу, исключительно в целях выполнения работ по настоящему Договору.
7. Монтажные и пусконаладочные работы

7.1 По завершении монтажных и пусконаладочных работ, осуществляется оценка соответствия лифта требованиям Технического регламента в форме полного технического освидетельствования представителем испытательной лаборатории (центра) и, при её положительных результатах, оформляется Акт выполнения монтажных и пусконаладочных работ (Акт технического освидетельствования лифта), который подтверждает завершение Подрядчиком монтажных и пусконаладочных работ по лифту и передачи Заказчику результата работ, а также переход рисков случайной гибели и случайного повреждения результата выполненных работ, а также рисков случайной гибели или случайного повреждения Оборудования от Подрядчика к Заказчику.
7.2 После оформления Акта выполнения монтажных и наладочных работ одной или нескольких единиц Оборудования в соответствии с п. 7.1 Договора, представители Сторон подписывают Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с указанием стоимости монтажа этих единиц Оборудования, в следующем порядке:

7.2.1. Подрядчик представляет Заказчику нарочным либо экспресс-почтой с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов (далее – Пакет документов), включающий:
-
Исполнительную документацию (5 экземпляров на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном в формате AutoCAD виде и сканированном в формате PDF варианте подписанной Исполнительной документации);

-
Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, с обязательным приложением актов на скрытые работы;
-
Ведомость смонтированного Оборудования – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде;
-
Товарную накладную по форме (ТОРГ-12) (предоставляется, если Подрядчиком произведена поставка Оборудования с передачей Оборудования в собственность Заказчика) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе;
-
Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15 (предоставляется,  если Оборудование передавалось Заказчиком в монтаж Подрядчику) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе (при наличии оборудования поставки Заказчика);

-
справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде;

-
счет-фактуру – 1 экземпляр на бумажном носителе;

-
счет на оплату – 1 экземпляр на бумажном носителе.

7.2.2. Акт о приемке выполненных работ (далее – КС-2).

7.2.2.1. Акт о приемке выполненных работ (далее - КС-2) должен быть заполнен на основании инструкции по заполнению унифицированной формы отчетности и в соответствии с разъяснениями Федеральной службы государственной статистки (Росстат), Приложением №1 «Распределение цены Договора».
7.2.2.2. Форма КС-2 заполняется с указанием использованного в отчетном периоде смонтированного Оборудования Заказчика (на основании Ведомости смонтированного оборудования).
7.2.3. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

7.2.3.1. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3): оформляется на основании данных акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) с учетом стоимости компенсируемых затрат, с выделением стоимости Оборудования в «в монтаже», монтажных работ, в разрезе затрат по объектам, входящих в состав объекта строительства за отчетный период. Справка составляется на фактически выполненные монтажные и другие работы.
7.2.3.2. Стоимость пусконаладочных работ учитывается в КС-3 отдельной строкой с наименованием «Пусконаладочные работы (прочие затраты)».
7.2.4. Заказчик в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента получения документов,  указанных в пунктах 7.2.1 Договора рассматривает их и направляет Подрядчику по 1 (одному) экземпляру подписанных со своей стороны документов или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с перечнем подлежащих устранению замечаний и сроков их устранения. Подрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику.
7.2.5. Заказчик имеет право отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ в соответствии с их назначением, до полного устранения таких недостатков Подрядчиком, при условии, что недостатки не произошли по вине Заказчика, 
7.2.6. К моменту передачи любого документа (в том числе: КС-2, КС-3, акты скрытых работ, акты манометрических и прочих испытаний) Заказчику Подрядчик обязан заблаговременно подписать данный документ.
8. Ввод Оборудования в эксплуатацию

8.1 Ввод Оборудования в эксплуатацию осуществляется после оформления Актов выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в порядке и на условиях, предусмотренных положениями нормативных документов (Техническим регламентом, ГОСТ), действующими в Российской Федерации на дату ввода Оборудования в эксплуатацию.

8.2 При положительных результатах полного технического освидетельствования лифта, Подрядчик оформляет декларацию о соответствии лифта требованиям Технического регламента, и по акту передает Заказчику. 

8.3 Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет ввод Оборудования в эксплуатацию.
8.4 После оформления и регистрации декларации о соответствии Оборудования требованиям Технического регламента, Подрядчик передает Заказчику паспорта Оборудования, соответствующие требованиям Технического регламента.
9. Гарантии

9.1 Подрядчик гарантирует, что Оборудование соответствует нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.

9.2 Подрядчик гарантирует отсутствие дефектов и исправную и безопасную работу Оборудования, а также качество выполненных им монтажных и пусконаладочных работ, в течение тридцати шести (36) месяцев (далее – «Гарантийный срок») после ввода (приемки) Оборудования в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3 Обнаруженные в Гарантийный период недостатки или дефекты результата Работ Подрядчик обязан устранить за свой счет без просрочек и в течение срока, согласованного с Заказчиком. Такой срок в любом случае не должен превышать 30 (Тридцать) дней. Гарантия качества результата Работ распространяется на все составляющие результата Работ. Гарантийный период на все Работы, в которых обнаружен недостаток или дефект, продлевается на период устранения таких дефектов и/или недостатков. 

9.4 При отказе Подрядчика от составления или подписания гарантийной заявки на устранение обнаруженных дефектов по Договору и/или не направления своего представителя в срок, указанный Заказчиком, или если Подрядчик уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, или не устраняет обнаруженные недостатки / дефекты в срок, согласованный Сторонами, Заказчик вправе поручить устранение недостатков / дефектов другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков. В случае поручения исправления Работ другому лицу, о чем Заказчик предварительно в письменном виде уведомляет Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость выполнения таких Работ третьим лицом на основании подтверждающих документов, представленных Заказчиком и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика. При этом Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких недостатков не зависит от суммы затрат Подрядчика, если бы такие недостатки устранялись его силами. 

10. Обязанности Сторон

10.1 Обязанности Подрядчика, которые выполняются за счет Подрядчика и с использованием рабочей силы Подрядчика либо привлеченными силами:
10.1.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика, Подрядчик рассматривает переданные ему «строительные чертежи здания для заказа Оборудования» и, при отсутствии замечаний, заверяет своей подписью и печатью, подтверждая наличие в них данных, позволяющих заказать Оборудование, или возвращает Заказчику с перечнем замечаний для их устранения. 
10.1.2. Подрядчик поставляет Оборудование, предусмотренное настоящим Договором, по Адресу доставки и передает Оборудование Заказчику.
10.1.3. Подрядчик обеспечивает фабричную упаковку и надежное крепление Оборудования в транспортном средстве, удобные для наземной транспортировки, и предохраняющую от повреждений вплоть до его прибытия по Адресу доставки. Подрядчик несет полную ответственность за повреждение Оборудования в результате ненадлежащей упаковки или ненадлежащего крепления вплоть до даты поставки.
10.1.4. Подрядчик осуществляет все мероприятия по таможенному оформлению импортного Оборудования, включая оплату таможенных пошлин и сборов.

10.1.5. Подрядчик, в соответствии с Техническим регламентом и ГОСТ 22845-85 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ»  принимает от Заказчика Оборудование в монтаж, проводит его монтажные, пусконаладочные работы и предъявляет его представителю Испытательной лаборатории (центра) для проверки выполнения монтажных и пусконаладочных работ, оценки соответствия требованиям Технического регламента и оформления Акта выполнения монтажных и пусконаладочных работ. 

10.1.6. Подрядчик выполняет относящиеся к его ведению подготовительные работы в соответствии с Приложением №5 к настоящему Договору.

10.1.7. Подрядчик выполняет предусмотренные действующим законодательством РФ обязанности специализированной монтажной организации, связанные с обеспечением ввода Оборудования в эксплуатацию.

10.1.8. Подрядчик осуществляет сбор мусора, отходов и демонтируемого оборудования (при наличии такого оборудования), образующихся в ходе проведения монтажных и пусконаладочных работ. Подрядчик осуществляет вывоз и утилизацию мусора, отходов и демонтируемого оборудования.
10.1.9. В соответствии с требованиями законодательства РФ и в рамках настоящего Договора, Подрядчик обеспечивает безопасность для своего персонала и персонала субподрядных организаций, привлеченных к выполнению Работ по Договору, и выполнение всех требований правил охраны труда, техники безопасности, а также пожарной, промышленной, радиационной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности при выполнении Работ, при организации отдыха, при перемещении работников, грузов по территории Инновационного центра «Сколково» и на Строительной площадке, в том числе изложенных в Приложении № 7 «Требования к обеспечению пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности, требований по охране труда и техники безопасности» к настоящему Договору.

10.1.10. Персонал Подрядчика и его субподрядчиков должен работать с соблюдением всех требований Законодательства РФ по охране труда, технике безопасности, в том числе пожарной и экологической безопасности, а также иных нормативных правовых актов (СНиП, ГОСТ; межотраслевые, отраслевые правила и инструкции по охране труда;  правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности;  государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России), в том числе Правил по охране труда в строительстве,  утвержденных Приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 01.06.2015 г.  № 336н.  
10.1.11. Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты работников, привлеченных к выполнению Работ по Договору, осуществляется Подрядчиком. 

10.1.12. Подрядчик должен обеспечить выполнение требований безопасности с применением машин и механизмов, и несет ответственность за соблюдение указанных выше требований безопасности в соответствии с Законодательством РФ. До момента начала Работ по Договору Стороны подписывают Акт допуск к месту производства работ (Приложение № 9 «Форма акта допуска к месту производства работ» к Договору).

10.1.13. Подрядчик обеспечивает сохранность Оборудования на весь период проведения монтажных и пусконаладочных работ. 

10.1.14. Иметь в наличии необходимые инструменты и оборудование для проведения работ; 

10.1.15. Обеспечить вызов специалиста Испытательной лаборатории, предъявить ему лифты и исполнительную документацию согласно ГОСТ;

10.1.16. На основании положительных результатов сдачи лифтов Испытательной лаборатории оформить и зарегистрировать декларации о соответствии лифтов требованиям Технического регламента в органе по сертификации.

10.1.17. Провести полное техническое освидетельствование Оборудования с получением Акта/Актов  технического освидетельствования Оборудования.

10.1.18. Передать по акту Заказчику зарегистрированные в органе по сертификации  Декларации о соответствии лифтового Оборудования   требованиям Технического регламента, Акты технического освидетельствования Оборудования и паспорта лифтового  оборудования, а также исполнительную документацию.

10.1.19. Сдать совместно с Заказчиком лифтовое Оборудование эксплуатирующей организации.

10.1.20. выполнить иные обязанности, не предусмотренные Договором, но необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

10.1.21. иметь необходимые допуски (СРО) для выполнения работ по настоящему Договору.

10.2 Обязанности Заказчика, которые выполняются за счет Заказчика и с использованием рабочей силы Заказчика либо привлеченными силами:

10.2.1. Заказчика своевременно и в полном объеме осуществляет платежи в соответствии с условиями настоящего Договора.

10.2.2. Не позднее даты подписания Сторонами настоящего Договора, Заказчик передает Подрядчику на рассмотрение «строительные чертежи здания для заказа Оборудования», включая планы, разрезы и сечения лифтовых шахт, лифтовых холлов, мест установки Оборудования. Все документы должны быть заверены подписью и печатью Заказчика.

10.2.3. За две (2) недели до окончания Срока поставки, указанного в Графике выполнения работ (Приложение № 3) Заказчик обеспечивает готовность строительной части Оборудования.
10.2.4. Заказчик выполняет относящиеся к его ведению подготовительные работы в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору.

10.2.5. Заказчика обеспечивает на территории, прилегающей к местам выполнения работ содержание электро-, газо-, паро- и других коммуникация в соответствии с требованиями безопасности, предусмотренными законодательством РФ.
10.2.6. Заказчик обязуется предоставить доступ Подрядчику на Строительную площадку и к месту производства Работ персонала, материалов и оборудования Подрядчика. 
11. Ответственность сторон

11.1. Просрочка в выполнении работ со стороны Подрядчика, в том числе нарушения сроков поставки, задержка окончания работ по промежуточным срокам, указанным в Графике выполнения работ, просрочка в устранении недостатков и дефектов влечет за собой наложение неустойки на Подрядчика от стоимости невыполненных в срок (либо выполненных с ненадлежащим качеством) работ, в размере ключевой ставкой Банка России,  имевшей место на дату конечного срока выполнения соответствующих работ, а при досрочном расторжении Договора до даты конечного срока выполнения работ – на дату расторжения Договора.
11.2. За просрочку освобождения Строительной площадки от принадлежащего Подрядчику (или его субподрядчикам) имущества (строительной техники, оборудования, расходных материалов и т.д.), в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,05 % (Пять сотых процента) от Цены Договора за каждый день просрочки, но не более 5% (пять процентов) от стоимости настоящего Договора.

11.3. За каждое единичное нарушение (нарушение, совершенное одним лицом в конкретный момент времени) требований любого из нижеперечисленных условий, Заказчик вправе наложить на Подрядчика штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Перечень нарушений, за которые взимается вышеуказанный штраф: 

1) нарушение требований техники безопасности, охраны труда (в том числе нарушение запрета на пронос на территорию Строительной площадки спиртных напитков, наркотиков и иных психотропных веществ, любого оружия), пожарной безопасности и/или охраны окружающей среды, предусмотренных настоящим Договором;

2) нарушение обязанности Подрядчика по предоставлению Заказчику информации обо всех случаях аварий, пожаров, инцидентов, травматизма, гибели работников Подрядчика, субподрядчиков и других организаций, произошедших при выполнении монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с настоящим Договором, в том числе непредставление информации в ответ на письменные запросы Заказчика по указанным выше вопросам в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика.

11.4. В случае применения к Заказчику санкций уполномоченными Государственными органами, если основанием применения санкций явилось нарушение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика денежных средств, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
11.5. За каждый случай загорания, пожара, иной чрезвычайной ситуации (в том числе техногенного или экологического характера) на территории Строительной площадки и территории, прилегающей к Строительной площадке, произошедший по вине Подрядчика, субподрядчика или персонала Подрядчика и/или его субподрядчиков, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
11.6. За каждое дорожно-транспортное происшествие на территории Инновационного центра «Сколково», произошедшее по вине персонала Подрядчика и/или его субподрядчиков, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
11.7. Если в ходе выполнения монтажных и пуско-наладочных работ произошёл несчастный случай со смертельным исходом или групповой несчастный случай по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
11.8. Если в ходе выполнения монтажных и пуско-наладочных работ произошёл несчастный случай с временной или стойкой утратой трудоспособности работником Подрядчика и/или его субподрядчиков по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
11.9. Стороны настоящим договорились о том, что любые неустойки, предусмотренные настоящим Договором, подлежат оплате при условии направления Стороной письменного требования об уплате таких неустоек, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения второй Стороной соответствующего требования.
11.10. Заказчик вправе удержать суммы неустоек из сумм платежей по Договору при наличии письменного согласия Подрядчика с письменным требованием об уплате таких неустоек. В случае несогласия Подрядчика с требованием Заказчика об уплате неустоек, либо если Подрядчик не ответит на соответствующую, претензию, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принудительном взыскании начисленных штрафных санкций.
11.11. Общая сумма неустоек, которая может быть взыскана с Подрядчика по настоящему Договору, не может превышать 10 % (Десяти процентов) от Цены Договора.
11.12. При просрочке оплаты Работ Заказчиком более чем на 10 (Десять) дней Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % (Десять процентов) от Цены договора. Нарушение Заказчиком обязательства по оплате, которое не было устранено в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после истечения срока исполнения такого обязательства, дает право Подрядчику приостановить выполнение Работ, предварительно в письменной форме уведомив об этом Заказчика, потребовав продления сроков исполнения Работ на период задержки. 
11.13. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку (штраф, пени, являются:

· двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ или

· односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта в течение 3 календарных дней с даты получения соответствующего требования или

· предписание Заказчика и/или организации по строительному контролю, выданное в порядке, предусмотренном настоящим договором или

· предписание контрольно-надзорных органов в области строительства».
12. Расторжение Договора
12.1. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

12.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения Подрядчиком убытков, без возмещения каких-либо убытков Подрядчику, в следующих случаях:

1) задержка Подрядчиком или его субподрядчиками начала выполнения работ более чем на неделю по причинам, не зависящим от Заказчика;

2) систематическое (2 (два) и более раза) нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками сроков выполнения работ (в том числе, любых сроков, предусмотренных Графиком выполнения работ более, чем на 10 (десять) календарных дней;

3) систематическое (2 (два) и более раза) несоблюдение Подрядчиком обоснованных требований Заказчика об устранении обнаруженных недостатков в процессе выполнения Работ;

4) отзыв или приостановление действия лицензий и/или разрешений (допусков) Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору;

5) передача Подрядчиком полного объема работ одному субподрядчику или иное нарушение Подрядчиком предусмотренной Договором процедуры привлечения субподрядчиков или Поставщиков; 

6) предложение Подрядчиком взятки или подарка представителям Заказчика с целью выполнения или невыполнения ими определенных действий в связи с Договором.

7) иных случаях, предусмотренных Договором или законодательством Российской Федерации.

При этом Заказчик вправе потребовать передачи ему Подрядчиком результатов работ по Договору в порядке, установленном пунктом 12.4. Договора, с оплатой Подрядчику фактически выполненных Работ и использованных материалов. 

12.3. Заказчик имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части отказаться от исполнения Договора в отсутствие нарушения со стороны Подрядчика, письменно уведомив Подрядчика об этом за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора. При этом Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ и использованных материалов, пропорционально стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по Договору.

12.4. В целях передачи Заказчику результатов работ, выполненных Подрядчиком на момент получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан передать Заказчику такие результаты работ по соответствующему акту. В целях определения сумм, подлежащих оплате за принятые работы, Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов. Подрядчик обязан подготовить и представить Заказчику акт сверки взаиморасчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика о представлении акта. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения рассматривает представленный акт и согласовывает его, либо направляет Подрядчику исправленную и подписанную Заказчиком редакцию акта сверки взаиморасчетов в двух экземплярах. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан подписать представленные Заказчиком экземпляры акта сверки взаиморасчетов и передать один экземпляр Заказчику, либо предоставить письменный мотивированный отказ. 

12.5. Если сумма Авансового платежа превысит стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ и поставленного Оборудования, то Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов обязан возвратить неотработанную сумму Авансового платежа на счет Заказчика, указанный в Договоре. В случае превышения стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, поставленных материалов и оборудования над суммой денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику (с учетом Авансового платежа), Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта сверки взаиморасчетов уплатить Подрядчику сумму такого превышения. 

12.6. При этом, в случае, если Подрядчик не подпишет согласованный Заказчиком акт сверки взаиморасчетов в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан возвратить Заказчику Авансовый платеж не позднее истечения 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.7. Подрядчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае наступления по вине Заказчика, либо третьих лиц со стороны Заказчика обстоятельств, препятствующих дальнейшему производству Работ на Объекте, делающим невозможным передачу Заказчику результата работ, предусмотренного настоящим Договором. Подрядчик, в таком случае, передаёт Заказчику письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. Договор считается прекращённым (расторгнутым) с даты, указанной в письменном уведомлении Подрядчика, а Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ и использованных материалов.   
12.8. Последствия расторжения Договора

12.8.1. Подрядчик, если этого требует Заказчик, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения Договора по любому основанию безвозмездно передает Заказчику права требования по любому договору поставки материалов/Оборудования и/или на выполнение каких-либо работ по Договору. 

12.8.2. В случае расторжения Договора по любому основанию, Подрядчик (если отсутствует иное указание от Заказчика) освобождает Строительную площадку от всех принадлежащих ему  инструментов, оборудования, товаров или материалов. Если в течение 10 (десяти) календарных дней Подрядчик не выполнит данного требования, Заказчик имеет право убрать со Строительной площадки любое имущество Подрядчика. Все возникшие в связи с этим расходы  несет Подрядчик.

12.8.3. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчик обязан передать Заказчику по требованию последнего: всю полученную от Заказчика документацию.
12.8.4. Положения Договора в части, касающейся расторжения и последствий расторжения Договора, действуют до момента полного исполнения Сторонами указанных положений. 
13. Переход права собственности на Оборудование

13.1. Право собственности на поставляемое по настоящему Договору Оборудование (его одной или нескольких единиц, поставленных одновременно) переходит к Заказчику с даты подписания представителями Сторон товарной накладной по форме ТОРГ-12 (далее – ТОРГ-12) на стоимость соответствующих единиц Оборудования. 
13.2. На стоимость перешедшего в собственность Заказчика Оборудования (одну или несколько единиц) Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру.
14. Непреодолимая сила (Форс-мажор)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни  преодолеть своими силами. При возникновении подобных обстоятельств, срок исполнения настоящего Договора продлевается на время их  действия.

14.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) рабочих дней известить об этом другую Сторону по факсу, электронной почте, экспресс-почтой или с нарочным.

14.3. Если подобные обстоятельства будут длиться более трех (3) месяцев, Стороны двусторонним дополнительным соглашением определяют условия прекращения или изменения исполнения обязательств по настоящему Договору, условия взаиморасчетов, наличие ущерба и его взаимосвязь с обстоятельствами непреодолимой силы. Ущерб, причиненный любой из Сторон, в результате неисполнения взятых на себя обязательств другой Стороной вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возмещению не подлежит.
15. Конфиденциальность.

15.1. Стороны обязуются охранять конфиденциальность всей информации, предоставленной другой Стороной, и не будут раскрывать или передавать третьим лицам такую информацию, за исключением случаев, когда на это было получено письменное согласие другой Стороны или такое раскрытие информации требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченным органам власти. Подрядчик обязуется не использовать и не упоминать, прямо или косвенно, в рекламных и иных целях Договор, его Стороны и существо обязательств по Договору, за исключением случаев, когда им было получено предварительное письменное согласие Заказчика.

15.2. Заказчик вправе передавать полученную от Подрядчика документацию до ее приемки и получения в собственность третьим лицам в целях оценки соответствия данной документации требованиям Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

15.3. Подрядчик не вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить кино и видео-съемку на Строительной площадке, а также не будет допускать осуществления указанных действий любыми иными лицами без предварительного письменного согласования с Заказчиком. 

15.4. Подрядчик обязуется использовать любую документацию, включая документацию, переданную Заказчиком Подрядчику, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать такую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного согласия Заказчика.

15.5. В случае ликвидации либо реорганизации одной из Сторон Договора ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна передать другой Стороне всю конфиденциальную информацию, которая находится в её ведении и относится к Договору, не позднее, чем за 1 (один) месяц до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны. Ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о своей ликвидации/реорганизации не позднее, чем за 2 (два) месяца до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны.
16. Применимое право и разрешение споров

16.1. Настоящий Договор регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.2. В случае возникновения споров, Стороны примут все меры к досудебному урегулированию спора. При этом каждая из сторон вправе обратиться для разрешения спора в арбитражный суд по истечению 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения контрагентом претензии (требования).  При не разрешении спора в досудебном порядке, споры, в том числе связанные с заключением, исполнением, расторжением, недействительностью настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 
17. Прочие положения

17.1. Стороны вправе передать все или часть прав и обязанностей по Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия другой Стороны. 

17.2. Вся переписка между Заказчиком и Подрядчиком ведется на русском языке.

17.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.  

17.4. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон, при этом оба экземпляра обладают одинаковой юридической силой.

17.5. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершение выплат за содействие незаконной экономической деятельности, а также выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством Российской Федерации и разработанными на его основе политиками и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.
Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных подарков, иных форм материального поощрения) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки, иные формы материального поощрения).

17.5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

1) не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

2) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством Российской Федерации, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

17.5.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

17.5.3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

17.5.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

17.5.5. Подрядчик настоящим дает следующие заверения об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ:

· Подрядчик обладает профессиональными знаниями, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими возможностями, компетентностью, опытом и репутацией, а также персоналом, необходимым для выполнения Работ по настоящему Договору. 
· Подрядчик настоящим гарантирует, что он надлежащим образом учрежден и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, у него имеются все лицензии, разрешения и допуски, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

· Подрядчик настоящим гарантирует, что в отношении него не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», он не находится в процессе ликвидации.

· Подрядчик подтверждает, что он оформил все необходимые корпоративные разрешения, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

· Подрядчик подтверждает, что лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Подрядчика, обладает надлежащими полномочиями. Подрядчик обязуется незамедлительно сообщать Заказчику о любых изменениях его организационно-правовой формы, а также о смене его собственников либо руководства, если такие изменения могут повлиять на исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Заказчик вправе в любое время проверять выполнение Подрядчиком настоящего положения и, в случае его нарушения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

· Подрядчик подтверждает, что его работники имеют право работать в Российской Федерации, имеют все необходимые лицензии, разрешения и допуски для выполнения Работ по настоящему Договору. 
17.5.6. Подрядчик не вправе удерживать в соответствии со статьями 359, 712 Гражданского кодекса РФ результат Работ, Оборудование, а также иное имущество, оказавшееся у Генерального Подрядчика и принадлежащее Заказчику, в целях обеспечения своих требований по оплате фактически выполненных Работ, возмещения своих издержек, убытков и иных сумм, которые подлежат уплате Заказчиком.  Стороны согласовали, что Оборудование не признается находящимся в залоге у Подрядчика в соответствии с пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса РФ для обеспечения исполнения Заказчиком его обязанности по оплате Оборудования.

18. Перечень приложений

К Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1   «Распределение цены договора»;

Приложение № 2   «График выполнения работ»;

Приложение № 3   «Техническое задание»;

Приложение № 4  «Перечень исходных данных»

Приложение № 5   «Разграничение обязанностей Сторон»;

Приложение № 6   «График освоения и финансирования работ»;

Приложение № 7    «Требования к обеспечению пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности, требований по охране труда и техники безопасности»;

Приложение № 8   «Форма Акта осмотра материалов и оборудования»;

Приложение № 9 «Форма Акта допуска к месту производства работ».
19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ООО «ОДПС Сколково»

	Адрес/Почтовый адрес:
	143026, Российская Федерация, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, корп. 2

	Телефон:
	8 (495) 956-00-33, доб.2146

	Факс:
	8 (495) 956-00-33, доб.2153

	ИНН/КПП:
	7701897582/773101001

	Банк:
	Банк ГПБ (АО), г. Москва

	Расчетный счет:
	40702810692000005757

	Корреспондентский счет:
	30101810200000000823

	БИК:
	044525823

	ОГРН:
	1107746949793

	ОКПО:
	68891565


ПОДРЯДЧИК: _______________________
	Адрес места нахождения:
	

	Почтовый адрес:
	

	Телефон:
	

	Факс:
	

	ИНН/КПП:
	

	Банк:
	

	Расчетный счет:
	

	Корреспондентский счет:
	

	БИК:
	

	ОГРН:
	

	
	



	Заказчик:

ООО «ОДПС Сколково»


	Подрядчик:

______________________

	________________/А.С. Савченко/                       
	 ________________/ __________________/                                



	             М.П.
	                     М.П.


PAGE  
3

