## Приложение №5 к Договору №\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

## Разграничение обязанностей Сторон

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Работы** | **Исполнитель** | **Заказчик** |
| **1** | **Подготовка объекта к монтажу** |  |  |
| 1.1 | Предоставление помещения для хранения оборудования, находящегося рядом с шахтами лифтов и запираемое на ключ. |  | Выполняет |
| 1.2 | Предоставление охраняемого запираемого отапливаемого бытового помещения для персонала Исполнителя, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам. | Выполняет |  |
| 1.3 | Разгрузка Оборудования на Строительной площадке Заказчика/складе Заказчика своими силами с использованием своего погрузочно-разгрузочного/кранового оборудования и за свой счет. | Выполняет |  |
| 1.4 | Перемещение Оборудования после разгрузки в помещение для хранения. | Выполняет |  |
| 1.5 | Обеспечение ровных, горизонтальных транспортировочных путей от места разгрузки к месту хранения Оборудования, выдерживающих нагрузку до трех тонн. | Выполняет |  |
| **2.** | **Подготовка шахт лифтов к монтажу лифтов** |  |  |
| 2.1 | До начала работ по монтажу представить проект исполнения строительной части, выполненный лицензированной организацией, а также экспертизу проектной документации на предмет её соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» |  | Выполняет |
| 2.2 | Строительство шахты и приямка. |  | Выполняет |
| 2.3 | Обеспечение ограждений дверных проемов шахты на всех этажах в соответствии с требованиями СНиП и охраны труда. | Выполняет |  |
| 2.4 | Выполнение строительных лесов или щитов-настилов (с последующей их разборкой и вывозом) внутри шахты лифта в соответствии с заданием Исполнителя, СНиП и требованиям охраны труда. Предоставление актов об испытаниях строительных лесов из расчета 400 кг на кв.м. Демонтаж по требованию Исполнителя. | Выполняет |  |
| 2.5 | Обеспечение временного освещения шахты в соответствии с требованиями охраны труда. | Выполняет |  |
| 2.6 | Предоставление точки подключения временного освещения и электроснабжения шахты в соответствии с требованиями охраны труда. |  | Выполняет |
| 2.7 | Установка выключателя освещения шахты в соответствии с требованиями ПУЭ и подключение к нему электропитания. | Выполняет |  |
| 2.8 | Обеспечение защитного заземления по шахте согласно ПУЭ и требованиям Исполнителя. | Выполняет |  |
| 2.9 | Передача Исполнителю отметок чистого пола на этажах по Акту (на каждой посадочной площадке в районе дверного проема вынесение отметок чистого пола на высоте 1 м для каждой единицы Оборудования). |  | Выполняет |
| 2.10 | Предоставление исполнительной документации отклонений геометрических размеров шахты от согласованного строительного задания. |  | Выполняет |
| 2.11 | Установить крюки в шахтах лифтов в соответствии со строительным заданием. Установить на крюках бирки с указанием грузоподъемности. | Выполняет |  |
| 2.12 | Передача Исполнителю до начала монтажных работ оформленных Актов на скрытые работы в шахте и приямке лифта (приямок, стены, верхнее перекрытие, опорные конструкции и прочие элементы шахты). |  | Выполняет |
| 2.13 | Подача на вводное устройство временного электропитания в соответствии с согласованным строительным заданием. |  | Выполняет |
| **3.** | **Подготовка приямков шахт лифтов к монтажу** |  |  |
| 3.1 | Установка лестниц в приямке. | Выполняет |  |
| 3.2 | Обеспечение защитного заземления по всему контуру приямка и к заземлению здания, подсоединение к заземлению шахт в соответствии с ПУЭ. | Выполняет |  |
| 3.3 | Обеспечение глубины приямка согласно согласованному строительному заданию |  | Выполняет |
| **4.** | **Монтажные работы по лифтам** |  |  |
| 4.1 | Закрепление коробов для поэтажных табло и вызывных аппаратов за одну неделю по окончании механомонтажных работ. | Выполняет |  |
| 4.2 | Выполнение монтажных работ по лифтам | Выполняет |  |
| **5** | **Подготовка шахт к наладке и сдаче в эксплуатацию** |  |  |
| 5.1 | Обеспечение постоянного освещения шахты лифта согласно согласованному строительному заданию и в соответствии с требованиями Технического регламента. |  | Выполняет |
| 5.2 | Окраска защитного заземления шахты и приямка в соответствии с ПУЭ. | Выполняет |  |
| 5.3 | Выполнение строительно-отделочных работ по заделке отверстий для проводки, а также по примыканию полов и стен шахт к порогам дверей шахты и стен шахт к порталам (стойкам порталов) дверей шахты в соответствии со СНиП и с соблюдением предела огнестойкости не меньшего, чем у дверей шахты |  | Выполняет |
| 5.4 | Выполнение освещения лифтовых холлов на каждом этаже в соответствии с требованиями СНиП. |  | Выполняет |
| 5.5 | Окраска пола и стен приямка масляной краской светлых тонов. | Выполняет |  |
| **6.** | **Подготовка объекта к наладке и сдаче лифта в эксплуатацию** |  |  |
| 6.1 | Приобрести за свой счет и проложить кабель сигнала пожарной опасности от шкафа управления (ШУ) к системе пожарной сигнализации здания. |  | Выполняет |
| 6.2 | Приобрести за свой счет и проложить кабель диспетчерской связи между ШУ (шкаф управления) и помещением дежурного персонала в соответствии с требованиями Технического регламента |  | Выполняет |
| 6.3 | Обеспечить переговорную связь между шкафом управления (ШУ), кабинами лифтов и помещением дежурного персонала. | Выполняет |  |
| 6.4 | Установка вводного устройства (ВУ) в соответствии с техническими характеристиками. |  | Выполняет |
| 6.5 | Подача на вводное устройство электропитания по постоянной схеме. |  | Выполняет |
| 6.6 | Передать Исполнителю Акт замера "петля фаза-нуль" для токопроводящего кабеля |  | Выполняет |
| **7** | **Наладка лифтов** |  |  |
| 7.1 | Предоставление тарированного груза и персонала для проведения испытаний лифтов. | Выполняет |  |
| 7.2 | Проведение испытаний лифтов. | Выполняет |  |
| 7.3 | Организация проведения полного технического освидетельствования. | Выполняет |  |
| **8.** | **Ввод смонтированного оборудования в эксплуатацию** |  |  |
| 8.1 | Оформление Декларации о соответствии лифта Техническому регламенту. | Выполняет |  |
| 8.2 | Внесение записи о вводе лифта в эксплуатацию в паспорт лифта. | Выполняет |  |
| 8.3 | Обеспечение своими силами и за свой счет вывоза строительного мусора и упаковки, оставшегося после монтажа Оборудования. | Выполняет |  |
| 8.4 | Постановка лифта на учет в органах государственного контроля и надзора | Выполняет | Выполняет |

Если в процессе производства работ по монтажу выясняется, что строительная часть не соответствует согласованному строительному заданию, то Подрядчик обязан проинформировать об этом Заказчика в письменном виде.

**Заказчик Подрядчик**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.С. Савченко/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

М.П. М.П.