Приложение № 2 к Извещению

№ з-17-50104/42 от 27.04.2017

ДОГОВОР

№____________________________________________

г. Москва										«___» ___________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Савченко Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава,

и

______________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ________________,

далее по отдельности именуемые «Сторона» и совместно «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется поставить технологическое оборудование пищеблока (далее – Оборудование) согласно  Приложению № 1 «Распределение Цены Договора»  и выполнить его монтаж и пуско-наладку (далее – Работы) в здании «Технопарк», корпус 3В, находящемся по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1, (далее – Объект) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять оборудование и результат Работ и оплатить его. Оборудование подлежащее поставке,  а также объем, виды и состав подлежащих выполнению Работ согласованы Сторонами в Приложении № 1 «Распределение цены договора», Приложении № 2 «График выполнения Работ», Приложении № 3 «Техническое задание».

    - Подрядчик обязуется выполнять Работы из своих материалов, своими силами и средствами, привлеченной Подрядчиком и за его счет рабочей силой, а также, при необходимости, силами субподрядных организаций (далее – Субподрядчики) с учетом ограничений, указанных в пункте 10.2.1 Договора. При выполнении Работ Подрядчик обязуется привлекать собственный персонал и, при необходимости, персонал Субподрядчиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, необходимые для выполнения Работ по Договору, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по Договору.

    - Заказчик имеет право накладывать вето на выбор используемых материалов и оборудования. Заказчик вправе, направив письменное уведомление Подрядчику, потребовать замены используемых материалов и оборудования, которые не были согласованы с Заказчиком,  без возмещения убытков Подрядчику. Подрядчик обязуется включить данное положение во все договоры с Субподрядчиками (поставщиками).

    - Подрядчик обязуется по запросу Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней предоставлять отчеты о заключенных с Поставщиками договорах, включающие информацию об основных условиях таких договоров: реквизиты договора, наименовании и ОГРН Поставщика, наименование, цена и количество материалов и оборудования. В случае непредставления таких отчётов, Заказчик вправе приостановить платежи за выполненные Работы до получения отчёта без продления срока выполнения Работ по Договору. При этом такая приостановка не является просрочкой Заказчика, в связи с чем неустойка за задержку Заказчиком платежей и проценты, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.

    - Право собственности на всю документацию, предоставленную Заказчиком Подрядчику, сохраняется за Заказчиком. Вся техническая информация, конструкторская, техническая, технологическая и иная документация, исполнительная документация, подготовленная Подрядчиком и/или привлеченными им Субподрядчиками в рамках выполнения Работ по Договору (далее в совокупности – «Техническая документация»), подлежит передаче в собственность Заказчика не позднее подписания Финального акта приемки-передачи работ по форме Приложения № 9 к Договору, либо при его досрочном расторжении по любым основаниям, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика.

    - В процессе исполнения Договора Подрядчик обязан предоставлять Заказчику перечень запатентованных результатов интеллектуальной деятельности, использование которых необходимо при реализации Технической документации, а также контактную информацию о правообладателе указанных результатов интеллектуальной деятельности.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Монтажные работы (МР)

    - Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, с соблюдением технических регламентов, а также иными обязательными нормативными и техническими документами  (Сводами правил, СНиПами, ГОСТами и т.д.), локальными нормативно-правовыми актами Заказчика, которые регулируют выполнение отдельных видов МР, а также в соответствии с иными законными требованиями, в том числе по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

    - Перед началом МР Подрядчик обязан принять помещения под монтаж согласно требованиям поставщика Оборудования. Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ, являющимся Приложением № 2 к Договору, а также согласно Схеме расстановки технологического оборудования (Приложение № 12 к Договору).

    - Порядок приемки Работ определен в Разделе 6 Договора.

  - Проведение индивидуальных испытаний

    - Подрядчик проводит индивидуальные испытания в целях обеспечения выполнения требований, предусмотренных стандартами и техническими условиями, необходимыми для проведения испытаний отдельных машин, механизмов и агрегатов с целью подготовки оборудования для комплексного опробования. Испытания проводятся Подрядчиком согласно программы испытаний, разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком, после предъявления Заказчику смонтированного Оборудования.

  - Проведение комплексного опробования

    - Подрядчик проводит комплексное опробование в целях проверки совместной взаимосвязанной работы оборудования в технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный технологический режим, обеспечивающий функционирование инженерных систем Объекта по назначению.

  - Завершение Работ по Договору

    - После завершения Работ Стороны подписывают Финальный акт приемки-передачи результатов выполненных Работ (далее – Финальный акт) в соответствии с условиями Договора по форме согласно Приложению № 9 к Договору.

  - Материалы и оборудование (иждивение Подрядчика)

    - Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика, то есть с использованием материалов и оборудования, комплектацию которых обеспечивает Подрядчик в соответствии с Техническим заданием в сроки, необходимые для исполнения Графика выполнения работ (Приложение №2 к Договору).

    - Все поставляемые материалы, оборудование и запасные части к нему должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в Договоре.

    - Объем и комплектность запасных частей к оборудованию должны гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение Гарантийного периода.

    - В части отгрузки материалов, оборудования и запасных частей к нему, Подрядчик обязан путем направления в адрес Заказчика письменного уведомления, за 3 (три) рабочих дня, сообщить Заказчику о доставке на Строительную площадку и получить решение от Заказчика об отгрузке материалов и оборудования.

    - Для осуществления осмотра доставленных материалов и оборудования, указанных в пункте 2.7.2 Договора, Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает Подрядчику о своих представителях (инспекторах), назначенных для этих целей.

    - Уполномоченные представители (инспекторы) Заказчика проводят осмотр материалов и оборудования в целях подтверждения его соответствия требованиям, указанных в пункте 2.7.2 Договора. По результатам осмотра составляется акт осмотра материалов и оборудования по форме Приложения №8 к Договору.

В случае выявления недостатков при осмотре материалов и оборудования, такие недостатки фиксируются Заказчиком в акте осмотра материалов и оборудования. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки материалов и оборудования за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения работ. Выявление недостатков поставленных материалов и оборудования не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения работ и за окончание Работ по Договору в целом.

    - Все используемые по Договору материалы и оборудование должны соответствовать условиям Договора, нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства МР с использованием этих материалов и оборудования.

    - В случае использования Подрядчиком либо привлекаемыми им Субподрядчиками импортных материалов и оборудования, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления материалов и оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки МР, выполняемых с применением таких материалов и оборудования.

  - Авторский надзор.

    - Авторский надзор осуществляется Заказчиком своими силами, или силами проектной организации.

- МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА МР

Местом производства Работ является здание Объекта, расположенное по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1. (корпус 3В) (далее – Строительная площадка).

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора определяется в соответствии Приложением № 1 к Договору «Распределение Цены Договора» и составляет ______________руб. (__________________), в том числе НДС 18% в размере _______________ руб. (____________________).

  - Цена Договора включает в себя:

- стоимость Оборудования: ______________руб. (__________________), в том числе НДС 18% в размере _______________ руб. (____________________).

- стоимость монтажных и пуско-наладочных работ: ______________руб. (__________________), в том числе НДС 18% в размере _______________ руб. (____________________).

  - Цена Договора является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. Детализированное распределение Цены Работ по видам и этапам Работ определено в Приложении № 1 к Договору «Распределение цены договора и График освоения и финансирования».

  - Цена Договора включает в себя стоимость поставленного оборудования, монтаж оборудования, ПНР, цену материалов и оборудования, иных работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

  - Подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Подрядчиком материалов и оборудования, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами Цены Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте.

  - Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает, в том числе:

    - стоимость материалов и оборудования;

    - своевременное производство, таможенная очистка, доставка, сертификация (если необходимо), включая поставку и монтаж всех составляющих Работ во внерабочее время, праздничные и выходные дни;

    - возврат и замена в отношении ошибочно поставленных и/или поврежденных материалов, оборудования, исправление Дефектов;

    - выполнение Работ в соответствии с, Графиком выполнения работ, требованиями Договора;

    - накладные, транспортные и прочие расходы, прибыль, непредвиденные затраты, расходы на погрузо-разгрузочные работы, подъем оборудования и материалов;

    - все расходы Подрядчика по оплате труда, материальных ресурсов;

    - затраты по эксплуатации строительных машин, механизмов, грузоподъемной техники;

    - затраты по перебазировке рабочих, бытового городка и прочие непредвиденные затраты и расходы;

    - машины, механизмы, оборудование, конструкции, материалы, инструменты и прочее, необходимые для выполнения МР;

    - оформление регистрации и разрешений для персонала, необходимых для выполнения МР, униформа, средства индивидуальной защиты;

    - Транспортировку, доставку на строительную площадку материалов, оборудования и запасных частей к оборудованию, их выгрузку, складирование, хранение;

  - Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает в себя всю стоимость элементов МР.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало – с даты заключения Договора. Окончание – _________.

Работы должны быть выполнены в соответствии с очередностью и согласно этапам, указанным в Графике выполнения работ. Подрядчик обязан выполнять Работы непрерывно, без задержек, в указанные в Графике выполнения работ сроки. Если во время выполнения Работ произойдет задержка в фактическом выполнении работ относительно Графика выполнения работ по причинам, зависящим от Подрядчика, Подрядчик обязан за свой счет принять меры, необходимые для завершения Работ в соответствии с Графиком выполнения работ, в том числе путем увеличения количества персонала, оборудования, изменения методов выполнения МР и т.д.

  - Если в какой-либо момент, по мнению Заказчика, реальный ход Работ не будет соответствовать Графику выполнения работ, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) Календарных дней представить Заказчику план корректирующих мероприятий, обеспечивающих выполнение Работ, в предусмотренные Графиком выполнения работ сроки. В случае, если такие способы и методы приведут к возникновению у Заказчика дополнительных расходов, Подрядчик обязан компенсировать их Заказчику по его первому требованию.

  - План корректирующих мероприятий разрабатывается Подрядчиком исключительно в целях отражения реального хода выполнения Работ, и не влечет обязанность Заказчика согласовывать или утверждать новые сроки выполнения Работ, равно как и не влечет продление сроков выполнения Работ по Договору.

  - К любому графику работ, который должен быть подготовлен Подрядчиком или его Субподрядчиками в связи с выполнением Работ по Договору, предъявляются следующие требования, обязательные для исполнения:

- работы идут в порядке их выполнения;

- работы сгруппированы в однородные секции (например, согласования Заказчика, логистика и доставка материалов, оборудования, МР, устранение дефектов и т.д.);

- определены все согласования, требуемые от Заказчика и периоды (не менее 5 (пяти) рабочих дней) таких согласований;

- определена последовательность и период проведения всех необходимых тестов, испытаний и т.д.;

- детализация до 2 (двух) недель (для Сетевого графика);

- указана зависимость всех видов МР друг от друга;

- указано ответственное лицо со стороны Подрядчика за каждый вид МР;

- состав и сроки программы МР отвечают требованиям Договора;

- указан Критический путь (последовательность работ, влияющих на конечный срок реализации проекта);

- максимально эффективно использованы методы оптимизации графика: параллельное выполнение МР и оптимальное распределение ресурсов;

- к Сетевому графику Подрядчик должен приложить пояснительную записку с указанием:

      - общего описания методов и технологии производства МР;

      - общего описания ключевых этапов производства МР;

      - типа и количества (для каждого типа) персонала, которое Подрядчик ожидает задействовать для выполнения МР;

      - типа и количества (для каждого типа) машин и механизмов, которые Подрядчик предполагает задействовать для выполнения МР.

- ПРИЕМКА И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТ

  - Ежемесячная приемка выполненных Работ

    - Подрядчик ежемесячно в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего (отчетного) месяца представляет Заказчику нарочным либо экспресс-почтой с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов (далее – Пакет документов), включающий:

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, с обязательным приложением актов на Скрытые работы;

- Ведомость смонтированного оборудования (при необходимости) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде;

- Отчет об использовании давальческих материалов, составленный по форме Приложения №7 к Договору (предоставляется, если в соответствующем отчетном месяце Материалы передавались Заказчиком Подрядчику) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде;

- Товарную накладную по форме ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 №132 (предоставляется, если в соответствующем отчетном месяце Подрядчиком произведена поставка Материалов и/или оборудования с передачей Материалов и/или оборудования в собственность Заказчика) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе;

- Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж по унифицированной форме ОС-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7 (предоставляется,  если в соответствующем отчетном месяце Оборудование передавалось Заказчиком в монтаж Подрядчику) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе (при наличии оборудования поставки Заказчика);

- Накладную на отпуск материалов на сторону по форме М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №71а (предоставляется, если в соответствующем отчетном месяце Материалы передавались Заказчиком Подрядчику) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе.

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает представленные материалы, входящие в Пакет документов, на предмет их соответствия фактически выполненным работам и письменно сообщает Подрядчику о замечаниях к ним или их соответствии. В течение 3 (трех) дней Подрядчик направляет Заказчику нарочным либо экспресс почтой оформленный Пакет документов, включающий:

- Акт о приемке выполненных работ (КС-2) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде;

- Ведомость смонтированного оборудования (при необходимости) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде;

- Отчет об использовании давальческих материалов, составленный по форме Приложения №7 к Договору (предоставляется, если в соответствующем отчетном месяце Материалы передавались Заказчиком Подрядчику) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде;

- Товарную накладную по форме (ТОРГ-12) (предоставляется, если в соответствующем отчетном месяце Подрядчиком произведена поставка Материалов и/или оборудования с передачей Материалов и/или оборудования в собственность Заказчика) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе;

- Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15 (предоставляется,  если в соответствующем отчетном месяце Оборудование передавалось Заказчиком в монтаж Подрядчику) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе (при наличии оборудования поставки Заказчика);

- Накладную на отпуск материалов на сторону по форме М-15 (предоставляется, если в соответствующем отчетном месяце Материалы передавались Заказчиком Подрядчику)  – 5 (пять) экземпляров на бумажном носителе (при наличии материалов поставки Заказчика);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде;

- Счет-фактуру – 1 (один) экземпляр на бумажном носителе;

- Счет на оплату – 1 (один) экземпляр на бумажном носителе.

    - Акт о приемке выполненных работ (далее - КС-2).

      - Акт о приемке выполненных работ (далее - КС-2) должен быть заполнен на основании инструкции по заполнению унифицированной формы отчетности и в соответствии с разъяснениями Федеральной службы государственной статистки (Росстат).

      - КС-2 может быть дополнен графами для достижения соответствия сметной нормативной базе, на основании которой рассчитывается стоимость выполненных работ.

      - КС-2 заполняется с указанием использованных в отчетном периоде давальческих материалов (на основании Отчета об использовании давальческих материалов), смонтированного Оборудования Заказчика (на основании Ведомости смонтированного оборудования).

      - В КС-2 выполненные объемы работ распределяются по объектам учета в соответствии с Рабочей документацией.

    - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

      - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3): оформляется на основании данных акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) с учетом стоимости компенсируемых затрат, с выделением стоимости оборудования «в монтаже», монтажных работ, в разрезе затрат по объектам, входящих в состав объекта строительства за отчетный период. Справка составляется на фактически выполненные монтажные и другие работы.

      - Стоимость пусконаладочных работ учитывается в КС-3 отдельной строкой с наименованием «Пусконаладочные работы (прочие затраты)» в разрезе объектов строительства, входящих в состав Объекта.

    - Заказчик в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику по 1 (одному) экземпляру подписанных со своей стороны документов или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с перечнем подлежащих устранению замечаний и сроков их устранения. Подрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику.

    - Заказчик имеет право отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения Недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ в соответствии с их назначением, до полного устранения таких Недостатков Подрядчиком, при условии, что Недостатки не произошли по вине Заказчика, а также непредоставления (или ненадлежащего оформления) Подрядчиком подтверждения затрат на Материалы и Оборудование.

    - Стороны согласны с тем, что подписание ими актов о приемке выполненных в отчетном месяце Строительно-монтажных Работ (КС-2) производится только в целях подтверждения выполнения промежуточных Строительно-монтажных Работ и/или их части и исключительно для проведения предварительных расчетов по настоящему Договору. После подписания сторонами форм КС-2 и КС-3, Подрядчик направляет в адрес заказчика счет-фактуру в течение 1-го дня.

    - Перед подписанием КС-2 и КС-3 Заказчик может запросить у Подрядчика, а он обязан незамедлительно предоставить подтверждение получения Субподрядчиком платежей согласно подписанным КС-2 и КС-3 за предыдущий месяц, за вычетом Гарантийных и прочих применимых удержаний.

    - К моменту передачи любого документа (в том числе: КС-2, КС-3, акты скрытых работ, акты  манометрических и прочих испытаний, Акт передачи Строительной площадки, Акт приемки законченного строительством объекта и т.д.) Заказчику Подрядчик обязан заблаговременно подписать данный документ.

    - В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, которым будет предусмотрено уточнение Цены Договора, Стороны обязуются провести перерасчет стоимости Работ, принятых до подписания Дополнительного соглашения, на основании Дополнительного соглашения и положений настоящего Договора, и подписать соответствующие акты сдачи-приемки Работ (КС-2 и КС-3). Положительная разница между суммами, которые были фактически оплачены Заказчиком Подрядчику за выполнение Работ до подписания Дополнительного соглашения, и суммами, которые должны были быть оплачены за такие Работы в соответствии с Дополнительным соглашением, подлежит зачету Сторонами в КС-2 и КС-3 за выполненные работы в текущем периоде или возврату Подрядчиком Заказчику до подписания Сторонами акта КС-11 (в случае если Работы завершены).

6.3. Условия поставки материалов и оборудования.

6.3.1. Поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, отвечать техническим требованиям Проекта, техническим требованиям, действующим на территории Российской Федерации, иметь паспорта/ гигиенические паспорта, сертификаты качества (включая сертификат ГОСТ Р), соответствия требованиям промышленной безопасности, протоколы заводских испытаний. Подрядчик осуществляет поставку материалов и оборудования со всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и сертификатами, если таковые требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации, и требованиями, установленными в государствах-членах ЕврАзЭС.

6.3.2. С каждым комплектом материалов и/или оборудования поставляется полный комплект сопроводительной документации (гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация, надлежаще заверенные копии соответствующих сертификатов на поставляемые материалы и/или оборудование) на русском языке.

6.3.3. В случае, если это предусмотрено Договором, оборудование Подрядчика должно быть обеспечено запасными частями на время пуска и комплектом запасных частей на Гарантийный Период.

6.3.4. В случае, если при приемке материалов и/или оборудования будут обнаружены какие-либо Недостатки и/или Дефекты, то Стороны согласуют срок для их устранения в двухстороннем Акте о выявленных дефектах оборудования составленного на основе унифицированной форме ОС-16, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7. Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в представленных им материалах и/или оборудовании в согласованные сроки, причем срок выполнения соответствующих МР, установленный Графиком выполненных работ, на время устранения таких дефектов не продлевается.

6.4. Транспортировка Материалов и оборудования.

6.4.1. Подрядчик самостоятельно организует материалов и оборудования на Строительную площадку, используя тот вид транспорта, который обеспечивает надлежащую доставку материалов и оборудования. Транспортировку материалов и оборудования Подрядчик осуществляет в счет Цены Договора, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных и внутригосударственных границ. Выгрузка, складирование и перемещение всех материалов и оборудования на Строительной площадке осуществляется силами и за счет Подрядчика. Подрядчик самостоятельно несет риски утраты и/или повреждения материалов и/или оборудования, а также ответственность за ущерб, причиненный Заказчику и/или третьим лицам при доставке материалов и/или оборудования на Строительную площадку, в том числе, при транспортировке материалов и/или оборудования до Строительной площадки и на Строительной площадке, выгрузке, складировании и перемещении материалов и/или оборудования на Строительной площадке, в соответствии  с нормами  действующего законодательства Российской Федерации.

6.4.2. Не менее чем за 10 (десять) календарных дней до прибытия каждой партии материалов и/или оборудования на Строительную площадку Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление, а также в электронном виде, с указанием нижеследующей информации:

  - ожидаемая дата отправки материалов и/или оборудования

  - ожидаемая дата поставки материалов и/или оборудования;

  - общее количество грузовых мест;

  - общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест;

  - наименование оборудования, номер позиции и количество;

  - массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой партии: масса нетто (кг), масса брутто (кг), объем (м³) и габаритные размеры (мм), вид упаковки каждого грузового места;

  - наименование оборудования, для которого требуются специальная упаковка, меры предосторожности, защиты и т.п.;

  - описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для такого оборудования, включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, крепления, транспортировки, выгрузки и хранения;

  - возможность складирования (штабелирования) оборудования с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика.

Копия упаковочного листа, отвечающего требованиям пункта 11.2.3.5.4.Договора,  на каждую транспортную единицу поставляемого оборудования предоставляется Подрядчиком не позднее следующего календарного дня, следующего за днем отправки Оборудования с завода-Изготовителя.

6.4.3. Подрядчик несет ответственность за получение (если это необходимо) разрешений уполномоченных органов власти на транспортировку материалов и/или оборудования до Строительной площадки.  Подрядчик должен обеспечить компенсацию и не налагать на Заказчика никакой ответственности в связи с какими-либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе транспортировки материалов и/или оборудования до Строительной площадки.

6.4.4. Подрядчик в счет Цены Договора обязан обеспечить выгрузку, складирование, хранение материалов и/или оборудования, согласно условиям и рекомендациям производителя  материалов и/или оборудования, а также действующим нормативам, обеспечить уборку территории Строительной площадки от мусора, грязи, временных средств крепежей, обеспечивающих фиксацию груза с последующей утилизацией.

6.4.5. При приемке, транспортировке, складировании и хранении материалов и/или оборудования, Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения в соответствии со СНиП и нормами законодательства Российской Федерацией. В случае утраты, порчи и/или повреждении материалов и/или оборудования, принятых Подрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества материалов и/или оборудования осуществляется за счет Подрядчика.

6.5. Упаковка и маркировка материалов и/или оборудования.

6.5.1. Материалы и/или оборудование отгружаются в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, дорожных перевалках и хранении и соответствовать условиям и срокам хранения материалов и/или оборудования. Стоимость упаковки должна быть включена в стоимость материалов и/или оборудования. Надписи на упаковке должны быть на русском и (при необходимости) на английском языках.

6.5.2. Условия хранения и маркировка материалов и оборудования, на которых невозможно их обозначить, наносится на бирках (на русском языке), прикрепленных к материалам и/или оборудовании.

6.5.3. Упаковка оборудования с трех сторон ящика (на две боковые противоположные стороны и верх ящика) должна снабжаться маркировкой, имеющей срок службы, равный сроку службы упаковки и содержать следующую информацию на русском языке:

- номер договора;

- наименование контрагента, объект;

- наименование оборудования;

- обозначение оборудования согласно Рабочей документации;

- серийный номер;

- если единица оборудования состоит из нескольких транспортный блоков: номер транспортного блока и общее количество транспортных блоков единицы оборудования;

- верх осторожно!;

- не кантовать;

- договор №;

- транс №;

- место №;

- вес брутто, кг;

- вес нетто, кг;

- габариты (Д х Ш х В);

- на любых ящиках весом 500 кг или более должен быть обозначен центр тяжести знаком «+» и буквами «ЦТ».

Шрифт надписей должен быть читаемым с расстояния 3 метра.

6.5.4. С каждым грузовым местом оборудования должны находиться 2 (два) экземпляра упаковочного листа. Один экземпляр упаковочного листа должен находиться внутри ящика или упаковки, а другой экземпляр снаружи ящика или упаковки в водонепроницаемом пакете, прикрепленном таким образом, чтобы он не был утерян во время транспортировки. Упаковочный лист должен содержать следующую информацию:

- государственный номер автомобиля, включающий в себя государственный номер прицепа, номер контейнера (если имеется);

- фамилия водителя;

- наименование оборудования;

- обозначение оборудования согласно Рабочей документации;

- серийный номер оборудования;

- если единица оборудования состоит из нескольких транспортный блоков: номер транспортного блока и  общее количество транспортных блоков единицы оборудования.

6.6.	 Порядок приемки материалов и оборудования.

6.6.1. Не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до прибытия материалов и/или оборудования на Строительную площадку Подрядчик обязуется сообщить Заказчику ожидаемую дату прибытия и представить Заказчику информацию согласно п. 6.4.2.настоящего Договора.

6.6.2.	Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика проводит входной контроль материалов и/или оборудования по внешнему осмотру тары и упаковки материалов и/или оборудования, количеству и качеству отгруженных и поступивших единиц материалов и/или оборудования, указанных в отгрузочной товарораспределительной документации по прибытии груза на Строительную площадку.

6.6.3.	Внутритарная приемка всех материалов и/или оборудования производится на Строительной площадке с участием представителей Сторон с вскрытием отдельного грузового места или всех грузовых мест каждой партии.

6.6.4.	По итогам проведения входного контроля материалов и/или оборудования по количеству и качеству оформляется и подписывается представителями Заказчика Акт входного контроля по форме, утверждаемой Заказчиком, в 2 (двух) оригинальных экземплярах, по 1 (одному) оригинальному экземпляру Заказчику и Подрядчику.

6.6.5.	Указанный в п. 6.6.4.настоящего Договора Акт входного контроля должен быть оформлен в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения процедуры входного контроля Материалов и/или оборудования по количеству и качеству.

6.6.6.	Тара и упаковка материалов и/или оборудования, расконсервация которых не допускается по условиям хранения, вскрывается непосредственно перед передачей его в монтаж.

6.6.7. В случае обнаружения при входном контроле несоответствий по количеству/комплектности или по качеству материалов и/или оборудования условиям настоящего Договора указанные несоответствия материалов и/или оборудования фиксируются в Акте входного контроля.

6.6.8. В случае, когда несоответствия по количеству/комплектности материалов и/или оборудования вызваны причинами, за которые несет ответственность Подрядчик, он обязан за свой счет устранить данные несоответствия в течение 5 (пяти) рабочих дней или в иной согласованный с Заказчиком срок. Течение срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.

6.6.9.	Материалы и/или оборудование, несоответствующие по качеству условиям настоящего Договора, подлежат ремонту или замене Подрядчиком за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки. Течение этого срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.

6.6.10.	В случае выявления несоответствий по качеству и/или комплектности поставляемой в соответствии с условиями настоящего Договора технической документации и/или товаросопроводительной документации, Подрядчик за свой счет устраняет несоответствие, или производит замену соответствующей технической документации и/или товаросопроводительной документации в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления или с даты подписания Акта входного контроля (если в Акте входного контроля отражены вышеприведенные несоответствия), если иной срок не будет согласован Сторонами.

6.6.11.	В том случае, если по результатам входного контроля материалы и/или оборудование признаются прошедшими входной контроль, Стороны  подписывают Акт входного контроля по 1 (одному) оригинальному экземпляру для каждой из Сторон. Для этого Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней в письменном виде уведомляет Подрядчика о результатах процедуры входного контроля оборудования.

6.6.12. Передача Заказчиком Подрядчику материалов производится на давальческой основе. При передаче материалов Заказчик выписывает в двух экземплярах Накладную на отпуск материалов на сторону. Первый экземпляр Накладной на отпуск материалов на сторону остается у Заказчика, как основание для отпуска материалов, второй – передается Подрядчику. В накладной на отпуск материалов на сторону делается пометка «В переработку на давальческой основе» и приводятся реквизиты Договора.

6.6.13. Заказчик после получения уведомления о дате поставки Оборудования вправе отсрочить поставку Оборудования на срок до 2 (двух) месяцев. Уведомление Заказчика об отсрочке поставки осуществляется путем направления официального письма в адрес Подрядчика.

6.7. Переход права собственности на Материалы и оборудование. Передача Материалов и оборудования в монтаж и работу.

6.7.1. Материалы и оборудование переходят в собственность Заказчика в момент подписания Товарной накладной Сторонами. Подрядчик несет ответственность  за недостатки Материалов и оборудования, даже если такие недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке Материалов и оборудования от  Подрядчика и не были оговорены в Акте входного контроля, за исключением случаев возникновения недостатков по вине Заказчика.

6.7.2. При передаче Заказчику Материалов и/или оборудования Подрядчик, помимо сопроводительных документов, предоставляет Заказчику следующую документацию:

- счет;

- счет-фактуру;

- транспортную накладную;

- Товарную накладную в 2 (двух) экземплярах, подписанных со стороны Подрядчика.

6.7.4. Приемка материалов и/или оборудования Подрядчика производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после разгрузки материалов и/или оборудования на Строительную площадку и при условии подписания обеими Сторонами Акта входного контроля, в котором материалы и/или оборудование признаются прошедшими входной контроль. По истечении указанного десятидневного срока, Заказчик подписывает Товарную накладную с одновременным подписанием Сторонами Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж, Накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15), или предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки данных материалов и/или оборудования.

6.7.5. Заказчик передает Подрядчику, а Подрядчик принимает оборудование Заказчика в монтаж по Акту о приемке-передаче оборудования в монтаж, материалы Заказчика в работу - по Накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) одновременно с приемкой Заказчиком материалов и/или оборудования от Подрядчика в соответствии с настоящим Договором.

Для приема-передачи материалов и/или оборудования от Подрядчика к Заказчику и от Заказчика к Подрядчику Стороны назначают материально ответственных лиц в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Подписание Стороной Заказчика Товарной накладной, а также Акта о приемке-передаче Оборудования в монтаж и/или Накладной на отпуск материалов на сторону производится Заказчиком при наличии  оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации документов, удостоверяющих полномочия материально ответственного лица от Стороны Подрядчика на передачу Заказчику и прием от Заказчика материалов и/или оборудования на ответственное хранение от лица Подрядчика (в т.ч. доверенности и приказа о назначении сотрудника Подрядчика материально ответственным лицом от Стороны Подрядчика).

6.7.6. При наличии мотивированного отказа от приемки материалов и/или оборудования, Стороны обязуются в течение 30 (тридцати) календарных дней (если Стороны не договорятся об ином) осуществить допоставку, доукомплектацию материалов и/или оборудования или устранить за счет виновной стороны, обнаруженные в процессе приемки дефекты и/или недостатки.

6.7.7. В случае, если мотивированный отказ от приемки материалов и/или оборудования не был представлен принимающей Стороной в течение установленных сроков, а также в случаях необоснованного отказа от приемки материалов и/или оборудования, материалы и/или оборудование будут считаться надлежащим образом поставленными и принятыми Стороной, о чем другая Сторона составляет односторонний Акт, имеющий юридическую силу для обеих Сторон.

6.7.9. В случае выявления недостачи материалов и/или оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж и работу, Подрядчик обязан компенсировать убытки Заказчика.

6.8.Риски и контроль качества материалов и оборудования.

6.8.1.	Во время транспортировки, хранения материалов и/или оборудования (в том числе после передачи оборудования в монтаж), монтажа, испытаний, пуско-наладки оборудования (до ввода Объекта в эксплуатацию), Подрядчик обязан обеспечить их сохранность, в том числе принять меры, установленные техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, техники безопасности, иные меры, которые необходимы конкретной ситуации для обеспечения сохранности материалов и/или оборудования.

6.8.2.	Риск случайной гибели или повреждения материалов и/или оборудования Подрядчика в любое время до приемки монтажных работ Заказчиком  по  подписанному обеими Сторонами Акту сдачи комплекса работ в соответствии с условиями настоящего Договора лежит на Подрядчике (настоящим Стороны в соответствии со ст. 211, п. 1 ст. 705 Гражданского кодекса Российской Федерации установили специальный порядок определения лица, на котором лежит риск случайной гибели или повреждения материалов и/или оборудования, определив таким лицом Подрядчика).

6.8.3.	Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные Сторонами сроки, но не позднее 15 (пятнадцати) Календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов и/или оборудования, а также выполненных МР и услуг, их соответствие требованиям настоящего Договора.

6.8.4.	Претензии в отношении качества поставленных материалов и/или оборудования предъявляются Заказчиком Подрядчику в течение всего срока действия Гарантийного периода согласно условиям настоящего Договора.

6.8.5.	Подрядчик использует материалы и/или оборудование, преданные Заказчиком в монтаж и работу, исключительно в целях выполнения МР по настоящему Договору».

6.9.Инвентаризация.

6.9.1. Подрядчик обязан принимать участие в проведении Инвентаризации совместно с представителем Заказчика. При этом, Заказчик информирует Подрядчика о дате проведения инвентаризации не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты начала Инвентаризации.

6.9.2. Инвентаризационные описи, составленные и оформленные Заказчиком по результатам проведения Инвентаризации, подписываются обеими Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания инвентаризации».

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ МР, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

7.1. Авансовый платеж

7.1.1. Заказчик вправе выплатить Подрядчику авансовый платеж на Оборудование в сумме ______________руб. (__________________), в том числе НДС 18% в сумме _______________ руб. (____________________), что составляет 90% (Девяносто процентов) от стоимости Оборудования, на основании положительного заключения о финансовой устойчивости в соответствии с п.7.1.3. Договора и, при условии получения счета Подрядчика, в следующем порядке:

- 50% (Пятьдесят процентов) от стоимости Оборудования выплачивается в течение 15 рабочих дней с даты заключения Договора,

- 40% (Сорок процентов) от стоимости Оборудования выплачивается в течение 15 рабочих дней с даты извещения Заказчика Исполнителем о готовности оборудования к отгрузке с завода-изготовителя.

    - Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Авансового платежа, Подрядчик обязан выставить и предоставить Заказчику «авансовый» счет-фактуру на сумму такого Авансового платежа, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    - Для осуществления Заказчиком оценки финансовой устойчивости Подрядчика, Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма №2) за 2 предыдущих года, подтверждённые налоговым органом и заверенные подписью руководителя и печатью Подрядчика. Срок подготовки заключения об оценке финансовой устойчивости Заказчиком – 5 (Пять) рабочих дней с момента предоставления документов.

  - Оплата МР

  - Оплата МР производится путем перечисления ежемесячных платежей согласно условиям Договора. Ежемесячный платеж за МР производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком КС-2 и КС-3 и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями Законодательства РФ за вычетом Гарантийного удержания в размере 5% (Пяти процентов) от МР, выполненных в соответствии с предъявленными к оплате актами о приемке выполненных работ по форме КС-2.

  - Возврат Гарантийного удержания

    - Если иное не предусмотрено иными положениями настоящего Договора, 50% (пятьдесят процентов) от общей суммы Гарантийного удержания выплачивается Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по истечении 6 (шести) месяцев с момента подписания Заказчиком Финального акта и на основании счета на оплату, а оставшиеся 50% (пятьдесят процентов) суммы Гарантийного удержания выплачивается на основании счета на оплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания Заказчиком Финального акта. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

  - Дата оплаты по Договору

    - Датой оплаты по Договору считается дата списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7.4.Оплата материалов и оборудования.

7.4.1. Оплата за материалы и оборудование производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Товарной накладной при условии предоставления Подрядчиком копий первичных учетных документов по факту приобретения материалов и оборудования, и получения Заказчиком от Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с Законодательством РФ. Стоимость поставляемых материалов и оборудования определены в Приложении №1 к настоящему договору.

7.4.2. В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком указанных в подпункте 7.4.1. Договора документов, срок оплаты увеличивается соразмерно просрочке предоставления документов

- СУБПОДРЯДЧИКИ

Подрядчик обязан предоставлять Заказчику на согласование не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента заключения договора с каждым Субподрядчиком информацию о планируемом к привлечению Субподрядчике, с указанием ОГРН, ИНН, СРО, необходимых лицензий и сертификатов, местонахождения, на фирменном бланке за подписью руководителя и печатью.

- ПРАВА СТОРОН

  - Права Заказчика

    - Заказчик имеет право дать указание Подрядчику приостановить МР при нарушении правил охраны труда и техники безопасности, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ГОСТ и СНиП, условий Договора на Строительной площадке и потребовать от Подрядчика силами и за счет Подрядчика устранения нарушений, что не может служить основанием для продления срока выполнения МР по Договору.

  - Права Подрядчика

    - По Договору Подрядчик вправе выполнять МР лично либо привлекать Субподрядчиков, имеющих необходимые лицензии и свидетельства о допуске, выданные соответствующими организациями, если таковые свидетельства, лицензии необходимы для выполнения работ по настоящему договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Заказчика

    - Заказчик обязуется предоставить доступ на Строительную площадку и к месту производства МР персонала, материалов и оборудования Подрядчика в порядке и на условиях, установленных Договором.

    - Заказчик обязан передать Подрядчику, а в случае необходимости, продлить срок действия технических условий для присоединения всех инженерных коммуникаций, а также контролировать получение дополнительных технических условий Подрядчиком, в соответствии с Законодательством РФ.

    - Заказчик, в рамках Договора, обязан заключить договор страхования рисков в том числе:

    - риск гражданской ответственности Подрядчика, Заказчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и иным третьим лицам;

    - страхование любого лица, нанятого Подрядчиком на случай смерти или увечья;

    - материалы и оборудование Заказчика;

    - имущество, находящееся на Строительной площадке, в том числе незавершенный строительством Объект, результаты МР.

10.1.5. Заказчик обязан оплатить поставленное оборудование и монтажные работы в порядке и сроки предусмотренные настоящим Договором.

  - Обязанности Подрядчика

    - Общие положения

      - Подрядчик обязан своевременно выполнить и завершить МР, в соответствии с согласованным Графиком выполнения работ, Техническим заданием, Законодательством Российской Федерации.

      - Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения МР;

- не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых МР, либо создающих невозможность их завершения в срок;

- обо всех случаях аварий, пожаров, инцидентов, травматизма, гибели работников Подрядчика, Субподрядчиков и других организаций, произошедших при выполнении МР. Расследование вышеуказанных случаев Подрядчик проводит в сроки и в порядке, установленные законодательством. Подрядчик направляет Заказчику материалы  по результатам расследования. Кроме того, Подрядчик обязан предоставлять информацию по указанным выше вопросам в ответ на письменные запросы Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика.

      - В случае, если к персоналу Подрядчика или его Субподрядчикам будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных контролирующих органов, и/или Фонда, он должен незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть им понесены в связи с такими событиями.

      - Подрядчик обязуется сообщать Заказчику о любых Дефектах или повреждениях Объекта, Строительной площадки, которые стали известны Подрядчику в ходе выполнения МР.

      - Ежемесячно в срок до 24 (Двадцать четвертого) числа текущего месяца разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Месячно-суточные графики выполнения МР на следующий месяц по форме согласно Приложению № 11 к Договору.

    - Материально-техническое обеспечение

      - Необходимое материально-техническое обеспечение выполнения МР возлагается на Подрядчика.

      - В целях возмещения затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в соответствии с ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» и постановлением Правительства РФ от 5 мая 2011 г. № 339 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково»)», Подрядчику рекомендуется самостоятельно (без привлечения Субподрядчиков) заключить с Поставщиками договоры на поставку оборудования и материалов, ввозимых для целей их использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении Объекта, а также Подрядчику рекомендуется заключить договор на оказание услуг таможенного представителя с Обществом с ограниченной ответственностью «Таможенно-финансовая компания инновационного центра «Сколково».

    - Идентификация персонала

      - Подрядчик обеспечивает за свой счет идентификацию в соответствии с пунктом 11.2.4.2Договора каждого лица, находящегося на строительной площадке.

      - Все работники Подрядчика и его Субподрядчиков обязаны носить униформу с фирменным наименованием Подрядчика или его Субподрядчика.

    - Передвижение персонала

      - Подрядчик обязуется предпринять все разумные меры для предотвращения нарушения его персоналом границ владения любых объектов, примыкающих к строительной площадке.

      - Подрядчик обязуется не допускать проникновения любых из его сотрудников на любые площади, которые находятся вне границ рабочего пространства участка, отведенного ему для осуществления МР без разрешения Заказчика.

    - Отчетность

      - Ежедневно не позднее 16:00 часов (местного времени) Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения МР в соответствии с Месячно-суточным графиком выполнения работ, подписанную ответственным представителем Подрядчика, на бумажном носителе в сканированном виде, а также в электронном виде. По письменному запросу Заказчика предоставляет дополнительные данные о ходе МР, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком МР;

      - Еженедельно, каждый четверг Подрядчик обязан предоставлять Заказчику еженедельный отчет о статусе Проекта в свободной форме, но с учетом приведенных ниже требований.

      - По запросу Заказчика - копию годовой Бухгалтерской отчетности с отметкой Налогового органа (в том числе и по каналам ТКС).

Отчет состоит из следующих разделов:

- Раздел №1. Статус Проекта

В разделе указаны:

- процент выполнения каждого вида МР, указанного в Графике выполнения работ за отчетный период (одна неделя до дня отчета включительно);

- планируемый процент выполнения каждого вида МР, указанного в Графике выполнения работ в следующий отчетный период (одна неделя после дня отчета);

- все вопросы следующего отчетного периода, требующие решения с участием Заказчика;

- меры, предпринятые в отчетном периоде, или планируемые в следующем отчетном периоде для ускорения выполнения МР и соблюдения сроков, указанных в Графике выполнения работ;

- ключевые риски для выполнения МР согласно условиям Договора, по мнению Подрядчика, а также конкретные предложения по реагированию на эти риски с перечнем рекомендуемых шагов и ответственных лиц.

- Раздел №2. Логистика

В разделе указаны:

- наименование и количество (в % от общего) оборудования и материалов, доставленных на строительную площадку за отчетный период;

- наименование и количество (в % от общего) оборудования и материалов, планируемых к доставке на строительную площадку в следующий отчетный период;

- наименование, количество (в % от общего), дата заказа, процент готовности, место производства, наименование производителя и планируемая дата поставки оборудования и материалов с долгим (более 2-х недель) сроком поставки.

- Раздел №3. График движения рабочей силы

Раздел предусматривает:

- график движения рабочей силы по дням для Подрядчика и каждого из Субподрядчиков за отчетный период;

- планируемый график движения рабочей силы по дням для Подрядчика и каждого из Субподрядчиков в следующий отчетный период.

- Раздел №4. Результаты инспекций

Раздел предусматривает копии подписанных актов приемки (в том числе скрытых работ, испытаний и т.д.).

- Раздел №5. Охрана труда и окружающей среды

Раздел предусматривает статистикусостояния техники безопасности и охраны труда, включая подробности любых травм и несчастных случаев, причинения вреда окружающей среде.

- Раздел №6. Фотографии

Данный раздел должен содержать фотографии важных МР отчетного периода и существенных инцидентов на строительной площадке, если таковые имели место.

      - Ежемесячно, до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик обязан представлять Заказчику отчет об исполнении Графика освоения и финансирования работ.

      - Ежемесячно, до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик обязан представлять Заказчику Отчет о ходе поставки материалов и оборудования с указанием перечня материалов и оборудования, статусом заказа, сроками поставок.

      - Ежемесячно, но не позднее 24 (двадцать четвертого) числа отчетного месяца, Подрядчик разрабатывает и направляет на имя Заказчика документы по планированию на следующий месяц, в составе:

- Месячно-суточный график выполнения работ на следующий месяц по форме Приложения №11 к Договору;

- График финансирования планируемых к выполнению работ;

      - Заказчик имеет право в интересах строительства требовать от Подрядчика представления дополнительной отчетности и информации, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования, и другую информацию, имеющую отношение к выполняемым Подрядчиком МР, предварительно за 5 (пять) календарных дней письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.

    - Инфраструктура

      - Сооружения и помещения, необходимые для размещения персонала Подрядчика и его Субподрядчиков (в том числе бытовой городок), а также все складские зоны, места приема пищи и т.д. предоставляются Подрядчиком и оборудуются внутри строительной площадки в местах, предусмотренных проектом организации строительства.

    - Подтверждение осуществления закупок

      - По соответствующему требованию Заказчика Подрядчик обязан незамедлительно представить документы, подтверждающие приобретение материалов, оборудования, необходимых для выполнения МР.

    - Персонал Подрядчика

      - На всем протяжении выполнения МР Подрядчик обязуется не допускать устройства постоянного или временного жилья на Объекте.

    - Демобилизация

      - Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Финального акта или прекращения Договора по любому основанию вывезти за пределы Строительной площадки принадлежащие ему строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, временные конструкции, временные здания и сооружения, а также строительный мусор.

      - Все мероприятия по демобилизации осуществляются по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. охрана труда и техника безопасности

  - При выполнении МР Подрядчик обязан руководствоваться статьей 751 ГК РФ и Приложением №6 к Договору «Требования к обеспечению пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности, требований по охране труда и техники безопасности».

- ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

  - Гарантийный период на результаты Работ, в том числе на Оборудование, начинается с даты подписания Финального акта и истекает спустя 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Финального акта Объекта.

  - Обнаруженные в Гарантийный период недостатки или дефекты (под недостатками/дефектами в настоящем Договоре понимаются любые отступления или отклонения результата МР (или их части) от условий и требований настоящего Договора, Исходно-разрешительной документации, законодательства РФ) результата МР Подрядчик обязан устранить за свой счет без просрочек и в течение срока, согласованного с Заказчиком. Такой срок в любом случае не должен превышать 30 (Тридцать) дней. Гарантия качества результата МР распространяется на все составляющие результата МР, в том числе Оборудование. Гарантийный период на все МР, в которых обнаружен недостаток или дефект, продлевается на период устранения таких дефектов и/или недостатков.  Если Гарантийный период, установленный производителем соответствующего Оборудования,  составляет больше 24 месяцев, то Подрядчик также дает гарантию на этот срок.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания гарантийной заявки на устранение обнаруженных дефектов по Договору и/или не направления своего представителя в срок, указанный Заказчиком, или если Подрядчик уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, или не устраняет обнаруженные Недостатки / Дефекты в срок, согласованный Сторонами, Заказчик вправе поручить устранение Недостатков / Дефектов другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков. В случае поручения исправления Работ другому лицу, о чем Заказчик предварительно в письменном виде уведомляет Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость выполнения таких Работ третьим лицом на основании подтверждающих документов, представленных Заказчиком и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика. При этом Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит от суммы затрат Подрядчика, если бы такие Недостатки устранялись его силами.

- переход рисков

  - Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата МР и всего оборудования, материалов, имущества, находящихся на Строительной площадке, начиная с момента подписания Сторонами Акта допуска к  месту производства работ и до момента подписания Сторонами Финального акта.

  - В случае повреждения, пропажи, кражи любого имущества в пределах строительной площадки Подрядчик обязан без промедлений компенсировать все убытки потерпевшей стороне.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

  - Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменном виде в качестве дополнительных соглашений к Договору.

- приостановление работ

  - Подрядчик обязан выполнять все распоряжения и указания Заказчика, касающиеся производства МР, включая распоряжения о приостановке всех или части МР.

  - Если Заказчик обнаруживает или обоснованно считает, что:

1)	МР или любая их часть являются дефектными или создают опасность людям или собственности;или

2) Подрядчик не предоставляет достаточное количество рабочей силы, материалов или оборудования для выполнения МР согласно условиям Договора,Заказчик вправе потребовать от Подрядчика приостановить МР или любую их часть до того времени, пока причина данного требования  не устранена. При этом расходы на приведение результатов МР или их частей в соответствие с требованиями Договора в полном объеме несет Подрядчик. В случае приостановки МР по причинам, указанным в настоящем разделе Договора, Подрядчик не имеет права на увеличение срока выполнения МР по Договору.

  - Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о любых проблемах, связанных с МР, и приложить все усилия для их разрешения. В случае возникновения, по любой причине, в связи с проводимыми МР очевидной угрозы безопасности Объекта и/или людей, Подрядчик обязуется немедленно остановить МР и немедленно сообщить об этом Заказчику.

  - В случае приостановки МР или их части, Подрядчик принимает все необходимые меры по защите, охране и сохранности приостановленной части МР. После получения Подрядчиком письменного разрешения от Заказчика на возобновление выполнения МР, Подрядчик совместно с Заказчиком проверяют состояние МР на предмет их целостности. В случае, если за время приостановки МР, все МР или их часть были повреждены или потеряли ценность, Подрядчик обязан восстановить их до уровня, приемлемого для Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. НЕУСТОЙКА.

  - Стороны договорились, что ответственность Заказчика перед Подрядчиком ограничивается размером реального ущерба и не может в совокупности  превышать Цену договора.

  - Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Заказчика и Подрядчика проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.

  - Просрочка в выполнении МР со стороны Подрядчика, в том числе задержка окончания МР по промежуточным срокам, указанным в Графике выполнения работ, просрочка в устранении Недостатков и Дефектов влечет за собой наложение неустойки на Подрядчика от стоимости невыполненных в срок (либо выполненных с ненадлежащим качеством) МР, из расчета средней ставки банковского процента по вкладам физических лиц в месте нахождения Заказчика, опубликованной Банком России, и имевшей место на дату конечного срока выполнения соответствующих МР, а при досрочном расторжении Договора до даты конечного срока выполнения МР – на дату расторжения Договора.

  - За просрочку освобождения Строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества (строительной техники, оборудования, расходных материалов и т.д.) в соответствии с условиями Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % (Пять сотых процента) от Цены Договора за каждый день просрочки.

  - В случае применения к Заказчику санкций уполномоченными Государственными органами, если основанием применения санкций явилось нарушение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика денежных средств.

  - За каждый случай загорания, пожара, иной чрезвычайной ситуации (в том числе техногенного или экологического характера) на территории Строительной площадки и территории, прилегающей к Строительной площадке, произошедший по вине Подрядчика, Субподрядчика или персонала Подрядчика и/или его Субподрядчиков, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - Если в ходе выполнения МР произошёл несчастный случай со смертельным исходом или групповой несчастный случай по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - Если в ходе выполнения МР произошёл несчастный случай с временной или стойкой утратой трудоспособности работником Подрядчика и/или его Субподрядчиков по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - В случае несоблюдения сроков предоставления Подрядчиком Заказчику отчетов о состоянии расчетов с Субподрядчиками за выполненные Работы, а также расчетов с Поставщиками за поставленные материалы или оборудование в соответствии с пунктом 11.2.6 Договора Заказчик вправе наложить на Подрядчика штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, за каждое нарушение.

  - Стороны настоящим договорились о том, что любые неустойки, предусмотренные настоящим Договором, подлежат оплате при условии направления Стороной письменного требования об уплате таких неустоек, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения второй Стороной соответствующего требования.

  - Заказчик вправе удержать суммы неустоек из сумм платежей по Договору при наличии письменного согласия Подрядчика с письменным требованием об уплате таких неустоек. В случае несогласия Подрядчика с требованием Заказчика об уплате неустоек, либо если Подрядчик не ответит на соответствующую претензию, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принудительном взыскании начисленных штрафных санкций.

  - Общая сумма неустоек, которая может быть взыскана с Подрядчика по настоящему Договору, не может превышать 25 % (Двадцати пяти процентов) от Цены Договора.

  - При просрочке оплаты  МР Заказчиком более чем на 10 (Десять) дней Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % (Десять процентов) от Цены договора. Нарушение Заказчиком обязательства по оплате, которое не было устранено в течение 30 (Тридцати) дней после истечения срока исполнения такого обязательства, дает право Подрядчику приостановить выполнение МР, предварительно в письменной форме уведомив об этом Заказчика, потребовав продления сроков исполнения МР на период задержки.

  - При просрочке оплаты поставленного оборудования Заказчиком более чем на 10 (Десять) дней Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % (Десять процентов) от Цены договора.

  - Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку (штраф, пени), предусмотренные пунктами 18.4., 18.6. – 18.9. настоящего Договора, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ или

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта в течение 3 календарных дней с даты получения соответствующего требования или

- предписание Заказчика и/или организации по строительному контролю, выданное в порядке, предусмотренном настоящим договором или

- предписание контрольно-надзорных органов в области строительства».

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения Подрядчиком убытков, без возмещения каких-либо убытков Подрядчику, в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком или его Субподрядчиками начала выполнения МР более чем на неделю по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематическое (2 (два) и более раза) нарушение Подрядчиком или его Субподрядчиками сроков выполнения МР (в том числе, любых сроков, предусмотренных Графиком выполнения работ более, чем на 10 (десять) календарных дней;

- систематическое (2 (два) и более раза) несоблюдение Подрядчиком обоснованных требований Заказчика об устранении обнаруженных Недостатков в процессе выполнения МР;

- отзыв или приостановление действия лицензий и/или разрешений (допусков)Подрядчика, необходимых для выполнения МР по Договору;

- передача Подрядчиком полного объема МР одному Субподрядчику или иное нарушение Подрядчиком предусмотренной Договором процедуры привлечения Субподрядчиков или Поставщиков;

- предложение Подрядчиком взятки или подарка представителям Заказчика с целью выполнения или невыполнения ими определенных действий в связи с Договором.

- иных случаях, предусмотренных Договором или Законодательством РФ.

При этом Заказчик вправе потребовать передачи ему Подрядчиком результатов МР по Договору в порядке, установленном пунктом 19.4 Договора, с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

  - Заказчик имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части отказаться от исполнения Договора в отсутствие нарушения со стороны Подрядчика, письменно уведомив Подрядчика об этом за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора. При этом Заказчик уплачивает Подрядчику часть Цены Договора, соответствующую стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ.

  - В целях передачи Заказчику результатов МР, выполненных Подрядчиком на момент получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан передать Заказчику такие результаты МР по соответствующему акту, предусмотренному Договором, в соответствии с правилами, установленными Договором для предварительной и окончательной приемки МР, в том числе после проведения необходимых испытаний, в срок, установленный Заказчиком. В целях определения сумм, подлежащих оплате за принятые МР, Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов. Подрядчик обязан подготовить и представить Заказчику акт сверки взаиморасчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика о представлении акта. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения рассматривает представленный акт и согласовывает его, либо направляет Подрядчику исправленную и подписанную Заказчиком редакцию акта сверки взаиморасчетов в двух экземплярах. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан подписать представленные Заказчиком экземпляры акта сверки взаиморасчетов и передать один экземпляр Заказчику.

  - Последствия расторжения Договора

    - Подрядчик, если этого требует Заказчик, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения Договора по любому основанию безвозмездно передает Заказчику права требования по любому договору поставки материалов и оборудования и/или на выполнение каких-либо МР по Договору. Подрядчик настоящим обязуется включать во все договоры купли-продажи оборудования и материалов, предназначенных для исполнения обязательств по Договору, положение о безусловном и не требующем согласия продавца праве переуступить требования в пользу Заказчика.

    - В случае расторжения Договора по любому основанию Подрядчик (если отсутствует иное указание от Заказчика) освобождает Строительную площадку от всех принадлежащих ему  временных зданий, сооружений, инструментов, оборудования, товаров или материалов. Если в течение 10 (десяти) календарных дней Подрядчик не выполнит данного требования, Заказчик имеет право убрать со Строительной площадки любое имущество Подрядчика. Все возникшие расходы, в том числе расходы на хранение, несет в этом случае Подрядчик.

    - В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчик обязан передать Заказчику по требованию последнего всю полученную от Заказчика документацию, в том числе ПД, РД, Исполнительную Документацию и иную документацию в полном объеме.

    - Положения Договора в части, касающейся расторжения и последствий расторжения Договора, действуют до момента полного исполнения Сторонами указанных положений.

- Представители Подрядчика и Заказчика

  - Стороны в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, обязаны назначить своих полномочных представителей по вопросам исполнения Договора (с указанием предоставленных полномочий, контактных телефонов, адреса электронной почты, местонахождения), официально известив об этом другую Сторону в письменной форме. В случае изменения какой-либо информации о своих уполномоченных представителях Сторона в течение 1 (одного) календарного дня, следующего за датой такого изменения, обязана официально известить об этом другую Сторону в письменной форме.

- УВЕДОМЛЕНИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

  - Любое уведомление, требование или другое сообщение, направляемое какой-либо Стороной по Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным лицом. Любое уведомление считается направленным должным образом:

- в случае направления заказной почтой, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении; или

- в случае доставки с курьером, в момент доставки.

  - В случае уклонения адресата от получения уведомления, а также в случае, когда адресат письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений в установленный срок и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или реквизитам, адресат несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления.

  - Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех могущих повлиять на исполнение Договора  изменениях в своих учредительных документах, смене печати, изменениях полномочий лиц, имеющих право подписи на финансовых документах и/или действующих на основании доверенностей, почтового адреса и банковских реквизитов, в противном случае виновная Сторона лишается права впоследствии ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от исполнения обязательств и (или) от ответственности.

  - Все уведомления могут также дублироваться по электронной почте или факсимильной связи, однако данный способ направления уведомления не является официальным.

  - Уведомления от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме по следующим адресам:

    - Если получатель Подрядчик:

| Адрес: |  |
| --- | --- |
| Кому: |  |
| Телефон: | __________________________________ |

    - получатель Заказчик:

| Адрес: | Российская Федерация, 143026, г. Москва, территория инновационного центра Сколково, ул. Луговая, д. 4, кор.2 |
| --- | --- |
| Кому: | Савченко Алексею Сергеевичу |
| Телефон: | 8 (495) 956-00-33, доб. 2146 |
| Факс: | 8 (495) 956-00-33, доб. 2153 |

  - Все протоколы встреч и/или совещаний, подготовленные Заказчиком и отправленные в адрес Подрядчика или Подрядчика и третьих лиц, являются официальными, а информация, содержащаяся в них, приравнивается к официальному уведомлению Заказчиком Подрядчика.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием Обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе объявленными и фактическими военными действиями; гражданской войной; эпидемиями; эмбарго; запретами компетентных органов (за исключением запретов, наложенных в связи с нарушением Подрядчиком, его Субподрядчиками Законодательства РФ), касающихся деятельности, являющейся предметом Договора; землетрясениями; наводнениями; пожарами и другими стихийными бедствиями согласно Законодательству РФ. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения обязательств по Договору, то указанный срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Затронутая Обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, направляет письменное уведомление другой Стороне об этих обстоятельствах и об их последствиях (с соответствующим подтверждением получения уведомления) и принимает все возможные меры с целью минимизации отрицательных последствий, вызванных указанными Обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой создались Обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней, известить путем направления письменного уведомления другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. По совершении действий, указанных в настоящей статье Договора, Стороны в кратчайшие сроки согласовывают действия, которые должны быть предприняты Сторонами.

  - Не извещение или несвоевременное извещение затронутой Стороной о наступлении Обстоятельств непреодолимой силы другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

  - Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства, невозможность исполнения которого обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств, которые могут быть исполнены вне зависимости от таких обстоятельств.

  - Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше 6 (шести) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны расторгнуть Договор без обязанности по возмещению убытков другой Стороны.

  - В течение 10 (десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана представить подтверждение соответствующего компетентного органа о наступления обстоятельства непреодолимой силы. Если Сторона не предоставит указанное подтверждение в установленный в данной статье срок, то она не будет освобождена от ответственности за исполнение обязательств по Договору.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Настоящий Договор регулируется в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

  - В случае возникновения споров, Стороны примут все меры к досудебному урегулированию спора. При этом каждая из сторон вправе обратиться для разрешения спора в арбитражный суд по истечению 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения контрагентом претензии (требования).  При не разрешении спора в досудебном порядке, споры, в том числе связанные с заключением, исполнением, расторжением, недействительностью настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются охранять конфиденциальность всей информации, предоставленной другой Стороной, и не будут раскрывать или передавать третьим лицам такую информацию, за исключением случаев, когда на это было получено письменное согласие другой Стороны или такое раскрытие информации требуется в соответствии с Законодательством РФ уполномоченным органам власти. Подрядчик обязуется не использовать и не упоминать, прямо или косвенно, в рекламных и иных целях Договор, его Стороны и существо обязательств по Договору, за исключением случаев, когда им было получено предварительное письменное согласие Заказчика.

  - Заказчик вправе передавать полученную от Подрядчика документацию до ее приемки и получения в собственность третьим лицам в целях оценки соответствия данной документации требованиям Договора и действующего Законодательства РФ.

  - Подрядчик не вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить кино и видео-съемку на Строительной площадке, а также не будет допускать осуществления указанных действий любыми иными лицами без предварительного письменного согласования с Заказчиком. Фотосъемка производится Подрядчиком исключительно в целях включения в отчетность в соответствии с п.11.2.6.2 Договора.

  - Подрядчик обязуется использовать любую документацию, включая документацию, переданную Заказчиком Подрядчику, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать такую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - В случае ликвидации либо реорганизации одной из Сторон Договора ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна передать другой Стороне всю конфиденциальную информацию, которая находится в её ведении и относится к Договору, не позднее, чем за 1 (один) месяц до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны. Ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о своей ликвидации/реорганизации не позднее, чем за 2 (два) месяца до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Подрядчик вправе передать все или часть прав и обязанностей по Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Вся переписка между Заказчиком и Подрядчиком ведется на русском языке.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.  Стороны в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации установили, что условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим до его заключения, а именно с 16 мая 2016 года.

  - Настоящий Договор в целом, все совершенные на его основании сделки и все взаимоотношения между Сторонами, вытекающие или связанные с Договором, будут во всех аспектах толковаться и регулироваться правом РФ.

  - Настоящий Договор подписан в 2(двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон, при этомоба экземпляраимеют одинаковую юридическую силу.

  - Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора, и вступают в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон.

  - Стороны обязаны соблюдать следующие антикоррупционные условия (в соответствии с новой редакцией ГК РФ, вступившей в силу 01.06.2015, 42-ФЗ):

    - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

1) не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

2) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

    - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

    - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

    - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик настоящим дает следующие заверения об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ:

•	Подрядчик обладает профессиональными знаниями, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими возможностями, компетентностью, опытом и репутацией, а также персоналом, необходимым для выполнения Работ по настоящему Договору.

•	Подрядчик настоящим гарантирует, что он надлежащим образом учрежден и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, у него имеются все лицензии, разрешения и допуски, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

•	Подрядчик настоящим гарантирует, что в отношении него не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», он не находится в процессе ликвидации.

•	Подрядчик подтверждает, что он оформил все необходимые корпоративные разрешения, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

•	Подрядчик подтверждает, что лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Подрядчика, обладает надлежащими полномочиями. Подрядчик обязуется незамедлительно сообщать Заказчику о любых изменениях его организационно-правовой формы, а также о смене его собственников либо руководства, если такие изменения могут повлиять на исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Заказчик вправе в любое время проверять выполнение Подрядчиком настоящего положения и, в случае его нарушения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

•	Подрядчик подтверждает, что его работники имеют право работать в Российской Федерации, имеют все необходимые лицензии, разрешения и допуски для выполнения Работ по настоящему Договору.

- перечень приложений

К Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1   «Распределение Цены Договора»;

Приложение №2   «График выполнения работ»;

Приложение №3   «Техническое задание»;

Приложение №4   «График освоения и финансирования работ»;

Приложение №5   «Регламент контрольных обмеров выполненных строительно-монтажных работ»;

Приложение №6   «Требования к обеспечению пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности, требований по охране труда и техники безопасности»;

Приложение №7   «Форма Отчета об использовании давальческих материалов»;

Приложение №8   «Форма Акта осмотра материалов и оборудования»;

Приложение №9    «Форма Финального акта»;

Приложение №10  «Форма Акта допуска к месту производства СМР»;

Приложение №11  «Форма Месячно-суточного графика выполнения работ».

Приложение №12  «Схема расстановки технологического оборудования».

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:			ООО «ОДПС Сколково»

| Адрес: | Российская Федерация, 143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, кор.2 |
| --- | --- |
| Телефон: | 8 (495) 956-00-33, доб.2146 |
| Факс: | 8 (495) 956-00-33, доб.2153 |
| ИНН/КПП: | 7701897582/773101001 |
| Банк: | Банк ГПБ (АО), г. Москва |
| Расчетный счет: | 40702810692000005757 |
| Корреспондентский счет: | 30101810200000000823 |
| БИК: | 044525823 |
| ОГРН: | 1107746949793 |
| ОКПО: | 68891565 |

ПОДРЯДЧИК: _______________

| Адрес места нахождения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| ИНН/КПП: |  |
| Банк: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| БИК: |  |
| ОГРН: |  |
| ОКПО: |  |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ________________/А.С. Савченко/ | ________________/__________________ / |
| М.П. | М.П. |