ДОГОВОР № __________

на проектные, строительно-монтажные работы по отделке и оснащению Многофункционального зала комплекса «Технопарк», входящего в инфраструктуру территории инновационного центра «Сколково»

город Москва					                	      «____» ____________ 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Савченко Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по отдельности именуемые «Сторона» и совместно «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор»), о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить работы, которые включают в себя комплекс проектных (корректировка Проектной документации, получившей положительное заключение Экспертизы № 153-Ф-63-ЭК, и разработка Рабочей документации) (далее – Проектные работы), строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ (далее – «Работы») по отделке и оснащению многофункционального зала (далее – «Объект») здания «Технопарк», входящего в инфраструктуру территории инновационного центра «Сколково»,  в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

  - Объем, виды и состав подлежащих выполнению Работ согласованы Сторонами в Приложении № 1 к Договору «Распределение цены договора», в Приложении № 2 к Договору «График выполнения работ», в Приложении № 3 к Договору «Техническое задание», в Приложении № 4 к Договору «Перечень исходных данных». Подрядчик обязуется выполнять Работы из своих материалов, своими силами и средствами, привлеченной Подрядчиком и за его счет рабочей силой, а, при необходимости, силами субподрядчиков. Привлекаемый к выполнению работ персонал Подрядчика (субподрядчиков) должен иметь все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, достаточный опыт и квалификацию для выполнения Работ по Договору.

    - Подрядчик обязуется согласовывать с Заказчиком все материалы, планируемые к использованию при выполнении строительно-монтажных работ. Заказчик имеет право  не согласовывать к использованию материалы без указания причин. Заказчик вправе, направив письменное уведомление Подрядчику, потребовать замены используемых материалов, которые не были предварительно согласованы с Заказчиком, без возмещения убытков Подрядчику. Подрядчик обязуется включить данное положение во все договоры с субподрядчиками (поставщиками).

    - Подрядчик обязуется по запросу Заказчика, в течение 7 (семи) календарных дней предоставлять отчеты о заключенных договорах поставки материалов для выполнения Работ, включающие информацию об основных условиях таких договоров: реквизиты договора, наименовании и ОГРН поставщика (субподрядчика), наименование, цена и количество материалов. В случае непредставления таких отчётов, Заказчик вправе приостановить платежи за выполненные Работы до получения отчёта без продления срока выполнения Работ по Договору. При этом такая приостановка не является просрочкой Заказчика, в связи с чем неустойка за задержку Заказчиком платежей и проценты, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

    - Право собственности на всю документацию, предоставленную Заказчиком Подрядчику, сохраняется за Заказчиком. Вся техническая информация, технологическая и иная документация, исполнительная документация, подготовленная Подрядчиком и/или привлеченными им субподрядчиками в рамках выполнения Работ по Договору (далее в совокупности–«Техническая документация») подлежит передаче в собственность Заказчика не позднее подписания финального акта сдачи-приемки Работ по форме согласно Приложению № 10 к Договору (далее «Финальный акт»), который подписывается на условиях п. 6.6 Договора.

  - Подрядчик обязан получить все необходимые разрешения для выполнения Работ по настоящему Договору.

- РАБОТЫ

  - Общие положения

    - Подрядчик обязан выполнить Работы:

      - по корректировке Проектной документации;

      - по разработке Рабочей документации (стадия РД);

      - в соответствии с разработанной и утвержденной Рабочей документацией, СП 48.13330.2011 – «Организация строительства», действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, с соблюдением технических регламентов, а также иными обязательными нормативными и техническими документами  (Сводами правил, СНиПами, ГОСТами и т.д.), локальными нормативно-правовыми актами Заказчика, которые регулируют выполнение отдельных видов Работ, а также в соответствии с иными законными требованиями, в том числе по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, выполнить строительно-монтажные работы (в том числе строительно-монтажные и отделочные работы, оснащение Объекта инженерными системами и оборудованием, специализированной мебелью, выполнение пусконаладочных работ и предварительные испытания) (далее по тексту Договора – СМР).

      - Гарантийные работы (устранение возможных дефектов, выявленных в течение гарантийного периода).

    - Подрядчик подтверждает, что осуществил входной контроль документации, переданной в составе исходных данных (Приложение №4 к настоящему Договору), и нашел их надлежащими и достаточными для выполнения Работ в соответствии с условиями Договора.

- Работы по корректировке Проектной документации.

- Результатом Работ по корректировке Проектной документации является откорректированная Подрядчиком и согласованная Заказчиком Проектная документация, в отношении которой получено повторное положительное заключение Экспертизы. Подрядчик обязан, в рамках Цены Договора, устранять все замечания Заказчика и/или Экспертизы.

- Корректировка Проектной документации по своему составу, наполнению и требованиям к оформлению должна осуществляться в точном соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

- Требования к Подрядчику при корректировке Проектной документации:

- При корректировке Проектной документации Подрядчик обязан учитывать оборудование производителей, имеющих представительство на территории Российской Федерации (за исключением случаев применения уникального оборудования, до настоящего времени, не применяемого на территории Российской Федерации). Поставщик должен иметь необходимую сервисную службу на территории Российской Федерации, а также склад наиболее востребованных запчастей.

- При определении требований к поставщикам оборудования основными из критериев должны быть высочайший уровень технических характеристик, а также максимальный срок гарантийных обязательств производителя.

- Проектные значения параметров и других проектных характеристик Объекта, а также проектируемых мероприятий по обеспечению безопасности Объекта должны быть установлены таким образом, чтобы в процессе строительства и эксплуатации Объект был безопасным для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений.

- Подрядчик обязан откорректировать Проектную документацию в соответствии с:

- Техническим заданием (Приложение № 3 к настоящему Договору);

- Исходными данными, переданными Заказчиком согласно Перечню Исходных данных (Приложение №4 к Договору);

- Документами о выполненных Инженерных изысканиях;

- Проектом планировки территории;

- Указаниями Заказчика, не противоречащими условиям настоящего Договора, Технического задания;

- Протоколами Совещаний по Проекту;

- Зеленым Кодексом;

- Стандартами LEED. Если какие-либо Стандарты LEED входят в противоречие со стандартами РФ, Подрядчик обязан в каждом случае такого противоречия письменно уведомить Заказчика и согласовать с Заказчиком применяемые стандарты;

- Технической политикой;

- действующим законодательством Российской Федерации (далее – Нормы).

- Все решения, воплощенные Подрядчиком в откорректированной Проектной документации, должны быть функционально обоснованы и практически реализуемы, отвечать требованиям функциональности, экономичности, энергоэффективности, эргономичности, экологичности. Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», требованиям иных применимых нормативно-правовых актов Российской Федерации, города Москвы.

- Подрядчик обеспечивает получение положительного заключения повторной Экспертизы откорректированной Проектной документации, в частности, дает устные и письменные пояснения экспертам, своевременно и качественно устраняет замечания Экспертизы, выполняет иные мероприятия, относящиеся к зоне ответственности лица, осуществившего подготовку Проектной документации.

- Подрядчик за свой счет и без изменения конечного срока выполнения Работ по настоящему Договору исправит недостатки Проектной документации, выявленные в процессе корректировки Проектной документации (в том числе при Экспертизе Проектной документации), подготовке Рабочей документации

- В случае если подготовленная в соответствии с настоящим Договором Проектная документация (либо отдельные ее разделы) будут содержать в себе результаты интеллектуальной деятельности, то исключительные права на данные результаты интеллектуальной деятельности передаются (отчуждаются) Подрядчиком Заказчику одновременно с передачей результатов работ по корректировке Проектной документации (подписания Акта о приемке работ по корректировке Проектной документации и разработке Рабочей документации по форме Приложения №20 к Договору). При этом Стороны согласовали условие, что вознаграждение за отчуждение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности входит в Цену договора, составляет 5 % (Пять процентов) от стоимости Проектных работ и отдельно Подрядчику не оплачивается.

- Если для корректировки Проектной документации недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных Нормами, или такие требования не установлены, Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке специальных технических условий (далее – СТУ) в соответствии с Нормами в объеме, необходимом для корректировки Проектной документации, а также получить все необходимые согласования и разрешения от уполномоченных органов в отношении СТУ.

Если в процессе исполнения настоящего Договора в соответствии с Нормами будет необходимо разработать и согласовать СТУ в уполномоченных Государственных органах, конечные сроки выполнения Работ или промежуточные сроки предусмотренные Графиком выполнения работ и услуг, а также стоимость работ и услуг подлежат соразмерному увеличению, в связи с чем, Стороны подпишут дополнительное соглашение к Договору об изменении Графика выполнения работ и услуг и стоимости работ и услуг.

Заказчик самостоятельно оплачивает установленные сборы соответствующим Государственным органам и организациям, выдающим СТУ, за выдачу необходимых СТУ.

Сведения о разработке и согласовании СТУ указываются в Акте выполненных работ по корректировке Проектной документации. Право собственности и исключительные права (если применимо) на СТУ переходят к Заказчику одновременно с переходом указанных прав на откорректированную Проектную документацию.

  - Работы по разработке Рабочей документации

    - Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке Рабочей документации на основании подтвержденной положительным заключением Экспертизы Проектной документации, с учетом Технического задания, Исходных данных, указаний Заказчика, нормативных требований Российской Федерации и настоящего Договора. Результатом работ по разработке Рабочей документации является Рабочая документация, утвержденная Заказчиком в производство работ.

    - Подрядчик обеспечит точное соответствие Рабочей документации по своему составу, наполнению и требованиям к оформлению действующим нормативным документам Российской Федерации и Исходным данным и Техническому заданию.

    - Подрядчик обязан выполнить работы по подготовке Рабочей документации в объеме, необходимом для СМР.

    - В установленном Договором порядке Подрядчик обязан произвести необходимые согласования разработанной Рабочей документации с Заказчиком.

    - Подрядчик за свой счет и без изменения конечного срока выполнения Работ по настоящему Договору исправит недостатки Рабочей документации, выявленные в процессе  разработки Рабочей документации.

    - В случае если в период эксплуатации Объекта будут выявлены недостатки Рабочей документации, Подрядчик за свой счет исправит указанные недостатки в указанные Заказчиком сроки.

    - В случае внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, Исходные данные, Заказчик вправе поручить Подрядчику внести соответствующие изменения в разработанную Подрядчиком Рабочую документацию. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения данного поручения Заказчика. Стоимость и сроки внесения указанных изменений определяются по соглашению Сторон, но не могут превышать стоимости и сроков выполнения соответствующих работ (виды, этапы, разделы) по разработке Рабочей документации. В случае внесения Заказчиком изменений в Проектную документацию Заказчик вправе поручить Подрядчику внести соответствующие изменения в подготовленную Подрядчиком Рабочую документацию. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения данного поручения Заказчика. Стоимость и сроки внесения указанных изменений определяются по соглашению Сторон и оформляются соответствующим Дополнительным соглашением.

    - В случае если разработанная в соответствии с настоящим Договором Рабочая документация (либо отдельные ее разделы) будет содержать в себе результаты интеллектуальной деятельности, то исключительное право на данные результаты интеллектуальной деятельности передаются (отчуждаются) Подрядчиком Заказчику одновременно с передачей результатов работ по разработке Рабочей документации (подписания Акта о приемке работ корректировке Проектной документации и разработке Рабочей документации по форме Приложения № 20 к Договору). При этом Стороны согласовали условие, что вознаграждение за отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности входит в Цену договора, составляет 5% (Пять процентов) от стоимости работ по разработке Рабочей документации и отдельно Подрядчику не оплачивается.

  - Строительно-монтажные работы.

    - В течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания Договора, Подрядчик должен своими силами и за свой счет разработать и передать Заказчику проект производства работ (далее – «ППР»), включающий, в том числе, положения, описывающие способы и методы выполнения Работ, с соблюдением требований правил охраны труда, техники безопасности, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

    - Подрядчик обязуется выполнять Работы в соответствии с Графиком выполнения работ, являющимся Приложением № 2 к Договору.

  - Промышленная безопасность

    - Подрядчик обеспечивает эксплуатацию грузоподъемных машин и других средств механизации, которые использует в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, контроль и надзор за которыми осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор России), в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором России, и другими  нормативными актами, регламентирующими организацию безопасного проведения данного вида работ.

  - Материалы и оборудование

    - Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика, то есть с использованием материалов, комплектацию и закупку которых обеспечивает Подрядчик в соответствии с Техническим заданием, Рабочей документацией в сроки, необходимые для исполнения Графика выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

    - Все поставляемые материалы, должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в Договоре. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

    - Объем и комплектность материалов, должны гарантировать их соответствие качественным и эксплуатационным характеристикам, в течение гарантийного периода.

    - В части отгрузки материалов, Подрядчик обязан, путем направления в адрес Заказчика письменного уведомления, за 3 (три) рабочих дня, сообщить Заказчику о доставке на строительную площадку и получить решение от Заказчика об отгрузке материалов.

    - Для осуществления осмотра доставленных материалов, Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает Подрядчику о своих представителях (инспекторах), назначенных для этих целей.

    - Уполномоченные представители (инспекторы) Заказчика проводят осмотр материалов в целях подтверждения его соответствия требованиям, указанным в пункте 2.5.7 Договора.

В случае выявления недостатков при осмотре материалов, такие недостатки фиксируются Заказчиком в акте осмотра материалов. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки материалов за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения работ. Выявление недостатков поставленных материалов не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения работ и за окончание Работ по Договору в целом.

    - Все используемые для выполнения Работ по Договору материалы должны соответствовать условиям Договора, нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные нормативными актами в области проектирования и строительства, а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства Работ с использованием этих материалов.

    - В случае использования Подрядчиком, либо привлекаемыми им субподрядчиками импортных материалов, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления материалов. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких материалов.

    - Гарантийный период оборудования и мебели в соответствии с гарантийным сроком производителя, но не менее 24 (двадцати четырех) месяцев для оборудования и не менее 12 (двенадцати) месяцев для мебели.

- МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА СМР

Местом производства СМР является здание «Технопарк», этап 1, корпус 3С, входящее в инфраструктуру территории инновационного центра «Сколково», расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, Большой бульвар, 42, стр. 1 (далее – Строительная площадка).

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет _________________________ рублей (_____________________________), в том числе НДС 18% в размере _____________________________.

    - Стоимость выполнения Проектных работ, предусмотренных п. 2.1.1.1, 2.1.1.2 Договора,  составляет ___________________ рублей (______________________________), в том числе НДС (18%) _______________________.

    - Стоимость строительно-монтажных работ составляет _______________________  рублей (_________________________), в том числе НДС (18%) ________________________.

  - Детализированное распределение цены Работ по видам Работ определено в Приложении № 1 к Договору «Распределение цены договора».

  - Цена Договора является максимально-предельной. Заказчик производит оплату работ, указанных в пункте 2 Договора, выполненных Подрядчиком, по стоимости, определенной в Акте о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3).

  - Цена Договора, указанная в пункте 4.1 настоящего Договора, подлежит уточнению после  получения положительного заключения повторной Экспертизы откорректированной Проектной документации, в том числе ее сметного раздела.

В случае если общая стоимость Работ по Договору, определенная откорректированной Проектной документацией, получившей положительное заключение повторной Экспертизы, будет выше Цены Договора, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора, Цена Договора, указанная в п. 4.1 Договора, остается неизменной.

В случае если общая стоимость Работ по Договору, определенная откорректированной Проектной документацией, получившей положительное заключение повторной Экспертизы, будет ниже Цены Договора, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора, Стороны в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней обязуются заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, которым будет предусмотрено уточнение Цены Договора в соответствии с ценами, указанными в Сводном сметном расчете, входящем в состав откорректированной Подрядчиком Проектной документации, получившей положительное заключение повторной Экспертизы, с учетом применения коэффициента тендерного снижения Подрядчика. В случае если дополнительное соглашение об уточнении Цены Договора не будет подписано в срок, указанный в настоящей статье, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, оплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных работ и использованных материалов, пропорционально их стоимости, согласно настоящему Договору.

  - Цена Договора включает цену Работ, цену оборудования и материалов и иных работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

  - До момента уточнения Цены договора стоимость приобретения Подрядчиком  оборудования и материалов должна быть согласована, а фактические понесенные расходы на приобретение оборудования и материалы должны быть подтверждены в порядке, определенном в пункте 4.7 настоящего Договора.

  - В целях обеспечения непрерывности строительства Объекта, Стороны определили следующий порядок согласования стоимости оборудования и материалов до момента уточнения Цены Договора, в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора.

    - Параметры и стоимость оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком.

    - Для целей согласования параметров и стоимости оборудования и материалов Подрядчик направляет Заказчику заявку на согласование стоимости с указанием сведений о планируемых к приобретению оборудовании (наименование, тип), количество, производитель, марка, модель и иные идентифицирующие данные)), а также обоснования стоимости приобретения оборудования и материалов (конъюнктурные анализы по состоянию на текущую дату).

    - Заказчик вправе запросить у Подрядчика дополнительные документы, обосновывающие параметры и стоимость оборудования и материалов.

    - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Подрядчика согласовывает параметры и стоимость приобретения оборудования и материалов либо мотивированно отказывает в таком обосновании. Отсутствие ответа Заказчика не означает согласования параметров и стоимости «по умолчанию».

    - Заказчик с целью оптимизации стоимости оборудования и материалов вправе дать Подрядчику обязательное для исполнения указание о замене марки, модели, страны происхождения, производителя оборудования и материалов. В случае, если такая замена влечет за собой необходимость внесения изменений в Проектную документацию, Заказчик обеспечивает внесение соответствующих изменений в Проектную и Рабочую документацию.

    - Ответственность за надлежащее качество оборудования, его соответствие технической документации, спецификации, нормативным требованиям несет Подрядчик.

    - Подрядчик предоставляет Заказчику копии договоров, первичных учетных документов и иных документов, подтверждающих приобретение оборудования, заверенные печатью Подрядчика и подписью уполномоченного лица, включая:

    - договоры, заключенные Подрядчиком с поставщиками на поставку оборудования и запасных частей к нему, а также копии договоров, заключенных между Подрядчиком и субподрядчиками на выполнение соответствующих Работ;

    - товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение Подрядчиком оборудования;

    - счета-фактуры, выданные поставщиком;

    - конъюнктурные анализы, в соответствии  с требованиями Договора;

    - Копии договоров и первичных учетных документов должны предоставляться Заказчику одновременно с представлением Подрядчиком Заказчику документов о приемке работ за отчетный месяц, при выполнении которых использовалось соответствующее оборудование. Реестр первичных учетных документов должен прилагаться к Акту о приемке выполненных работ за отчетный месяц. Нарушение Подрядчиком обязательств по предоставлению указанных в настоящем пункте документов, включая предоставление таких документов не в полном объеме, является основанием для отказа Заказчика от корректировки стоимости оборудования. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса Заказчика любую информацию в отношении поставщиков, материалов и оборудования в объеме и формате, указанном в таком запросе. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления вышеуказанной информации, включая предоставление информации не в полном объеме, Заказчик вправе продлить срок исполнения своих обязательства по оплате Работ на период просрочки.

    - При условии согласования Заказчиком стоимости оборудования и материалов в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Подрядчик учитывает согласованную стоимость приобретения оборудования и материалов в Актах о приемке выполненных работ, Справках о стоимости выполненных работ и затрат.

    - При соблюдении указанных условий выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы подлежат оплате по стоимости, указанной в Актах о приемке выполненных работ, Справках о стоимости выполненных работ и затрат.

    - В случае нарушения Подрядчиком порядка согласования стоимости приобретения оборудования и материалов либо порядка подтверждения стоимости приобретения оборудования и материалов, установленного настоящим пунктом, риски приобретения оборудования и материалов по цене, превышающей его (их) стоимость, определенную в первоначальной редакции сметного раздела Проектной документации, относятся на Подрядчика.

  - Подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Подрядчиком материалов, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами Цены Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте.

  - Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает, в том числе:

    - корректировку Проектной документации;

    - разработку Рабочей документации, включая сметную документацию, исполнительную документацию, разработку ППР, прочих организационно-технологических и иных документов, если их разработка и утверждение предусмотрены действующими нормами и / или Договором;

    - стоимость Строительно-монтажных работ;

    - стоимость материалов;

    - стоимость оборудования;

    - стоимость демонтажных, монтажных, пуско-наладочных, специальных, вспомогательных, сопутствующих и прочих работ, в том числе те, которые не отражены в настоящем Договоре, но могут потребоваться для выполнения, завершения и сдачи Работ согласно условиям настоящего Договора;

    - накладные, транспортные и прочие расходы, прибыль, непредвиденные затраты, расходы на погрузо-разгрузочные работы, подъем материалов;

    - уборку, вывоз и утилизацию мусора после завершения Работ, финальную влажную уборку Объекта;

    - все расходы Подрядчика по оплате труда, материальных ресурсов;

    - затраты по эксплуатации строительных машин, механизмов, грузоподъемной техники;

    - машины, механизмы, оборудование, конструкции, материалы, инструменты и прочее, необходимые для выполнения Работ;

    - транспортировку, доставку на строительную площадку материалов, их выгрузку, складирование, хранение;

    - стоимость передачи исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Технической документации, подготовленной Подрядчиком (его субподрядчиками) при исполнении обязательств по настоящему Договору;

    - другие работы и услуги непосредственно связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

  - Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает в себя всю стоимость элементов Работ.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начальный срок выполнения Работ считать с даты подписания настоящего Договора. Конечный срок выполнения работ _______________, в соответствии с очередностью и согласно этапам, указанным в Графике выполнения работ. Подрядчик обязан выполнять Работы непрерывно, без задержек, в указанные в Графике выполнения работ сроки. Если во время выполнения Работ произойдет задержка в фактическом выполнении работ относительно Графика выполнения работ по причинам, зависящим от Подрядчика, Подрядчик обязан за свой счет принять меры, необходимые для завершения Работ, в соответствии с Графиком выполнения работ, в том числе путем увеличения количества персонала,  изменения методов выполнения Работ и т.д.

  - Если в какой-либо момент, по мнению Заказчика, реальный ход Работ не будет соответствовать Графику выполнения работ, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) Календарных дней представить Заказчику план корректирующих мероприятий, обеспечивающих выполнение Работ, в предусмотренные Графиком выполнения работ сроки.

  - План корректирующих мероприятий разрабатывается Подрядчиком исключительно в целях отражения реального хода Работ и не влечет обязанность Заказчика согласовывать или утверждать новые сроки выполнения Работ, равно как и не влечет продление сроков Работ по Договору.

  - К любому графику работ, который должен быть подготовлен Подрядчиком или его Субподрядчиками в связи с выполнением СМР по Договору, предъявляются следующие требования, обязательные для исполнения:

- график выполняется в формате «Primavera» или «Project»;

- работы идут в порядке их выполнения;

- работы сгруппированы в однородные секции (например, согласования Заказчика, логистика и доставка материалов, оборудования, Работ, устранение дефектов и т.д.);

- определены все согласования, требуемые от Заказчика и периоды (не менее 5 (пяти) рабочих дней) таких согласований;

- определена последовательность и период проведения всех необходимых тестов, испытаний и т.д.;

- детализация до 2 (двух) недель (для Сетевого графика);

- указана зависимость всех видов Работ друг от друга;

- указано ответственное лицо со стороны Подрядчика за каждый вид Работ;

- состав и сроки программы Работ отвечают требованиям Договора;

- указан Критический путь (последовательность работ, влияющих на конечный срок реализации проекта);

- максимально эффективно использованы методы оптимизации графика: параллельное выполнение Работ и оптимальное распределение ресурсов;

- к Сетевому графику Подрядчик должен приложить пояснительную записку с указанием:

      - общего описания методов и технологии производства Работ;

      - общего описания ключевых этапов производства Работ;

      - типа и количества (для каждого типа) персонала, которое Подрядчик ожидает задействовать для выполнения Работ;

      - типа и количества (для каждого типа) машин и механизмов, которые Подрядчик предполагает задействовать для выполнения Работ.

- ПРИЕМКА И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТ. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И/ИЛИ МАТЕРИАЛОВ

  - Приемка выполненных Строительно-монтажных работ

    - Подрядчик ежемесячно в срок не позднее 5 (пятого) числа текущего (отчетного) месяца представляет Заказчику нарочным, либо экспресс-почтой с сопроводительным письмом, оформленный комплект оригиналов документов (далее – Пакет документов) за предыдущий месяц, включающий:

-	Исполнительную документацию (3 экземпляров на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном в формате AutoCAD и сканированном в формате PDF варианте подписанной Исполнительной документации);

-	Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде;

-	акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – 2 экземпляра на бумажном носителе, и 1 экземпляр в электронном виде, с обязательным приложением актов на скрытые работы;

-	справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде;

-	Ведомость смонтированного оборудования (при необходимости) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде;

-	Отчет об использовании давальческих материалов, составленный по форме Приложения № 17 к Договору (предоставляется, если в соответствующем отчетном месяце Материалы передавались Заказчиком Подрядчику) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде;

-	Товарную накладную по форме (ТОРГ-12), составленную по форме Приложения № 16 к Договору (предоставляется, если в соответствующем отчетном месяце Подрядчиком произведена поставка материалов и/или оборудования с передачей материалов и/или оборудования в собственность Заказчика) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе;

-	Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15 (предоставляется,  если в соответствующем отчетном месяце оборудование передавалось Заказчиком в монтаж Подрядчику) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе (при наличии оборудования поставки Заказчика);

-	Накладную на отпуск материалов на сторону по форме М-15 (предоставляется, если в соответствующем отчетном месяце материалы передавались Заказчиком Подрядчику) – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе.

-	счет-фактуру – 1 экземпляр на бумажном носителе;

-	счет на оплату – 1 экземпляр на бумажном носителе.

    - Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а.

      - Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а ведется Подрядчиком в текущих ценах по объекту в разрезе перечня объектов, входящих в состав объекта с детализацией по видам работ.

Ежемесячно при сдаче выполненных работ Журнал распечатывается, листы нумеруются, прошнуровывается. Журнал оформляется Подрядчиком, согласовывается работником организации по проведению строительного контроля, закрепленного за Объектом, и передается Заказчику с полным комплектов оригиналов документов.  Подписанный со стороны Заказчика Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а должен постоянно находиться на объекте совместно с исполнительной документацией.

      - Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а заполняется на основании:

- До утверждения полного комплекта Рабочей документации журнал учета выполненных работ составляется с учетом начислений, предусмотренных в разработанной согласно Приложению №8 к Договору сметной документации, на основании:

– соответствующих позиций согласованной Заказчиком сметной документации с применением договорного коэффициента снижения, полученного при процедуре закупки К дог.

– фактически выполненных видов и объемов работ.

Договорной коэффициент снижения рассчитывается как отношение стоимости предложения Подрядчика к начальной (максимальной) цене предмета закупки без округления.

К дог. = ___________.

- После утверждения полного комплекта рабочей документации в производство работ КС-6а составляется с учетом начислений, предусмотренных в разработанной сметной документации, на основании:

– соответствующих позиций согласованной сметной документации с применением договорного коэффициента;

– фактически выполненных видов и объемов работ согласно выданной Заказчиком в производство работ Рабочей документации.

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, сброшюрован и постоянно находиться на Объекте совместно с исполнительной документацией.

    - Акт о приемке выполненных работ (далее - КС-2).

      - Акт о приемке выполненных работ (далее - КС-2) должен быть заполнен на основании инструкции по заполнению унифицированной формы отчетности и в соответствии с разъяснениями Федеральной службы государственной статистки (Росстат) по перечню объектов, входящих в состав Объекта, в соответствии с исполнительной документацией.

      - В КС-2 выполненные объемы работ распределяются по объектам учета в соответствии с Рабочей документацией.

      - КС-2 заполняется с указанием смонтированного оборудования Заказчика (на основании Ведомости смонтированного оборудования), либо использованных давальческих материалов Заказчика (на основании Отчета об использовании давальческих материалов).

    - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

      - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3): оформляется на основании данных акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Справка составляется на фактически выполненные строительно-монтажные и другие работы, выполняемые при строительстве Объекта.

    - Заказчик в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику по 1 (одному) экземпляру подписанных со своей стороны документов или мотивированный отказ от приемки выполненных СМР с перечнем подлежащих устранению замечаний и сроков их устранения. Подрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику.

    - Заказчик имеет право отказаться от приемки результата СМР в случае обнаружения Недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ в соответствии с их назначением, до полного устранения таких Недостатков Подрядчиком, при условии, что Недостатки не произошли по вине Заказчика, а также непредоставления (или ненадлежащего оформления) Подрядчиком подтверждения затрат на Материалы и Оборудование.

    - Стороны согласны с тем, что подписание ими актов о приемке выполненных Строительно-монтажных Работ (КС-2), производится только в целях подтверждения выполнения промежуточных Строительно-монтажных Работ и/или их части и исключительно для проведения предварительных расчетов по настоящему Договору. После подписания сторонами форм КС-2 и КС-3, Подрядчик направляет в адрес Заказчика счет-фактуру в течение 1-го дня.

    - Перед подписанием КС-2 и КС-3 Заказчик может запросить у Подрядчика, а он обязан незамедлительно предоставить подтверждение получения Субподрядчиком платежей согласно подписанным КС-2 и КС-3 за предыдущий отчетный период, за вычетом Гарантийных и прочих применимых удержаний.

    - К моменту передачи любого документа (в том числе: КС-2, КС-3, акты скрытых работ, Акт передачи Строительной площадки, Финальный акт и т.д.) Заказчику, Подрядчик обязан заблаговременно подписать данный документ.

  - Испытания

    - Материалы, приборы, оборудование, СМР, не должны быть укрыты или иным способом постоянно скрыты от наблюдения до тех пор, пока представитель Строительного контроля Заказчика не получит возможность осмотреть их и дать письменное разрешение Подрядчику на выполнение СМР по скрытию. Подрядчик обязуется письменно уведомлять представителя Строительного контроля Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до даты начала освидетельствования.

    - Приемке результатов СМР должны предшествовать предварительно-проведенные освидетельствования скрытых работ. Все необходимые освидетельствования должны проводиться в соответствии с программой, согласованной с Заказчиком, причем должны быть предоставлены условия для присутствия Заказчика на всех таких освидетельствованиях. Приемка результатов СМР может осуществляться только при положительном результате проведённых освидетельствований.

    - Заказчик имеет право присутствовать на заводе-изготовителе Поставщика при проведении испытаний оборудования. Поездка представителя (представителей) Заказчика на завод-изготовитель оборудования осуществляется за счет Подрядчика.

  - Предварительная приемка результатов СМР.

    - Подрядчик за 10 (Десять) дней до фактического завершения СМР должен уведомить Заказчика о готовности СМР к предварительной приемке.

    - В течение 10 (Десяти) дней после получения от Подрядчика письменного уведомления о готовности к сдаче всего объема СМР по Договору, Заказчик принимает меры для назначения приемочной комиссии (если она еще не назначена), и в течение 10 (Десяти) дней с даты назначения такой приемочной комиссии Заказчик обязан осмотреть выполненные СМР.

    - Если при осмотре/проверке обнаружены значительные Недостатки, которые не позволяют использовать результаты СМР по назначению и в соответствии с условиями настоящего Договора, Стороны не подписывают Дефектную ведомость и согласовывают новую дату предварительной приемки СМР.

    - Если при осмотре/проверке обнаружены незначительные Недостатки, которые не препятствуют использованию результата СМР по назначению, Заказчик указывает их в Дефектной ведомости. Такие Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение согласованного Сторонами срока устранения Недостатков, указанного в данной Дефектной ведомости, но в любом случае не позднее 14 (Четырнадцати) дней с момента ее подписания. В случае если Подрядчик не устранит вышеуказанные Недостатки в согласованный срок, Заказчик имеет право привлечь другое лицо для устранения этих Недостатков за счет Подрядчика. При этом Заказчик удержит сумму своих расходов на устранение таких Недостатков из оставшейся стоимости СМР, подлежащей выплате Подрядчику. Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит и не должна зависеть от суммы затрат Подрядчика, если бы такие Недостатки устранялись его силами.

    - Время, затраченное Подрядчиком на устранение выявленных Заказчиком Недостатков, не может влиять на увеличение общего срока выполнения Работ по Договору.

    - До предварительной приемки СМР Подрядчик обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Приемка Работ по корректировке Проектной документации.

    - Проектная документация должна быть откорректирована Подрядчиком, согласована с Заказчиком и передана Заказчику для проведения повторной Экспертизы в порядке и в срок, предусмотренный настоящим Договором и Графиком выполнения работ.

    - Фактическая передача Подрядчиком Заказчику откорректированной Проектной документации в соответствии с условиями настоящего Договора не является передачей Подрядчиком и приемкой Заказчиком Проектной документации для целей расчетов по настоящему Договору. Окончательная приемка откорректированной Проектной документации осуществляется после получения положительного заключения повторной Экспертизы Проектной документации и разработки Рабочей документации путем подписания Акта о приемке работ по корректировке Проектной документации и разработки Рабочей документации

    - До передачи Проектной документации Заказчику Подрядчик обязан за свой счет и своими силами (на основании доверенности Заказчика или Фонда Сколково) получить в отношении Проектной документации все необходимые согласования и заключения уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и организаций, если такие согласования будут необходимы в соответствии с Нормами на момент передачи Подрядчиком Заказчику Проектной документации.

    - По готовности откорректированной Проектной документации для проведения Экспертизы, Подрядчик предоставляет Заказчику Проектную документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах в электронной форме в формате 2D в программе Autodesk AutoCAD версии 2007 г. (формат *.dwg.), а также в форматах MS Word и MS Excel в составе и комплектности, предусмотренных в Задании на проектирование.

    - Одновременно с Проектной документацией Подрядчик передает Заказчику:

- оригиналы согласований и заключений, полученных в отношении Проектной документации (если получение таких согласований и заключений предусмотрено Нормами);

- Исходно-разрешительную документацию (если Подрядчик обеспечивал оформление Исходно-разрешительной документации);

- документы о выполненных Инженерных изысканиях, переданных Подрядчику в составе Исходных данных и использованных Подрядчиком для корректировки Проектной документации (в случае необходимости направления на Экспертизу одновременно с Проектной документацией);

- опись в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе, подписанную со стороны Подрядчика. В Описи Подрядчик указывает: дату передачи, наименование передаваемых документов, количество экземпляров передаваемых документов. Опись заверяется подписью Представителя Подрядчика и печатью.

    - Заказчик проверяет комплектность представленных документов по Описи. Заказчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения документов подписать со своей стороны Опись либо направить Подрядчику в письменном виде свои замечания. Опись подписывается Представителем Заказчика с проставлением печати (или штампа) с указанием даты получения документов. Дата подписания Заказчиком Описи является датой получения Заказчиком комплекта документов.

    - После получения Проектной документации Заказчик осуществляет проверку Проектной документации и имеет право направить Подрядчику замечания к Проектной документации до даты получения положительного заключения повторной Экспертизы Проектной документации. При этом возражения Заказчика могут быть связаны как с несоответствием подготовленной Проектной документации условиям Договора, Исходным данным, Исходно-разрешительной документации либо Нормам, так и наличием технических / формальных ошибок в документации.

    - Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней учесть все замечания и дополнения Заказчика, либо представить Заказчику мотивированное обоснование невозможности учесть какие-либо замечания Заказчика в связи с несоответствием их Нормам (со ссылками на конкретные нормы) и (или) Исходным данным. Исправленные и дополненные по замечаниям Заказчика документы повторно представляются на согласование Заказчика в порядке, установленном пунктами 6.5.4. – 6.5.7 Договора.

    - Вне зависимости от наличия у Заказчика и/или Экспертизы замечаний в отношении Проектной документации, Подрядчик несет ответственность за все проектные и технические решения, отраженные в Проектной документации.

    - Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения Заказчиком от Подрядчика Проектной документации (при отсутствии неустраненных замечаний Заказчика к указанной документации), Заказчик направляет Проектную документацию на Экспертизу. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о дате направления Проектной документации на повторную Экспертизу. По итогам повторной Экспертизы Заказчик получает положительное заключение Экспертизы или замечания в отношении Проектной документации, о чем Заказчик информирует Подрядчика.

    - Подрядчик обязан за свой счет вносить необходимые изменения и/или доработки в Проектную документацию в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика замечаний Экспертизы, если иные сроки не согласованы Сторонами. Заказчик вправе направлять замечания на изменения и/или доработки, внесенные в Проектную документацию Подрядчиком. Положения настоящего пункта применяются вплоть до устранения всех замечаний Заказчика, получения положительного заключения Экспертизы. В случае получения отрицательного заключения Экспертизы Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, потребовать возмещения Подрядчиком убытков, а также не принимать и не оплачивать подготовленную Подрядчиком Проектную документацию.

    - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения положительного заключения Экспертизы уведомляет Подрядчика о факте прохождения Экспертизы.

    - После получения уведомления о факте прохождения Экспертизы Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить Заказчику окончательную редакцию Проектной документации в 6 (Шести) экземплярах в формате, предусмотренном пунктом 6.5.4 настоящего Договора, с двумя экземплярами описи, а также 2 (Два) экземпляра Акта выполненных работ по корректировке Проектной документации, подписанные со своей стороны.

    - Заказчик в течение 5 (Пяти) Рабочих дней обязан рассмотреть Акт выполненных работ по корректировке Проектной документации и при отсутствии замечаний подписать его со своей стороны и направить один экземпляр Акта выполненных работ по корректировке Проектной документации Подрядчику.

    - Подписание сторонами Акта выполненных работ по корректировке Проектной документации в соответствии с условиями настоящего Договора не является передачей Подрядчиком и приемкой Заказчиком Проектной документации для целей расчетов по настоящему Договору.

    - Право собственности на Проектную документацию, а также все исключительные права на Проектную документацию (если такие возникнут в результате выполнения Подрядчиком работ по корректировке Проектной документации), переходят к Заказчику в дату подписания Акта о приемке работ по корректировке Проектной документации и разработке Рабочей документации.

    - Подрядчик несет ответственность за результаты Работ по корректировке Проектной документации, которые должны соответствовать целям, указанным в настоящем Договоре, соответствовать всем применимым Нормам, Указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора, Заданию на проектирование и иным Исходным данным, а также несет полную ответственность за любое нарушение патентных, авторских, исключительных прав в связи с указанными Работами

  - Приемка Рабочей документации:

    - По готовности Рабочей документации (включая сметы) Подрядчик предоставляет на рассмотрение Заказчику Рабочую документацию в следующем формате и количестве: 4 (Четыре) комплекта Документации, включая полноразмерные чертежи, пояснительные записки, калькуляции, спецификации – на бумажном носителе, 1 (Одна) цифровая копия (в формате dwg и doc) - на электронном носителе CD-диске, 1 (Одна) цифровая копия (в формате pdf) - на электронном носителе CD-диске.

    - В случае необходимости выдачи отдельных чертежей Рабочей документации в производство работ по требованию Заказчика, Подрядчик передает Заказчику отдельные чертежи Рабочей документации.

    - Одновременно с Рабочей документацией Подрядчик передает Заказчику:

- оригиналы согласований и заключений, полученных в отношении Рабочей документации (если получение таких согласований и заключений предусмотрено нормативными требованиями Российской Федерации);

- сопроводительное письмо с описью в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе, подписанное со стороны Подрядчика. В Описи Подрядчик указывает: дату передачи, наименование передаваемых документов, количество экземпляров передаваемых основных комплектов рабочих чертежей и прилагаемых документов. Опись заверяется подписью представителя Подрядчика.

    - Заказчик проверяет комплектность представленных документов по Описи. Опись подписывается представителем Заказчика с указанием даты получения документов. Дата подписания Заказчиком Описи является датой получения Заказчиком комплекта документов.

    - Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения рассматривает представленный Подрядчиком комплект документов и либо согласует его, либо направляет Подрядчику замечания и дополнения. При этом возражения Заказчика могут быть связаны как с несоответствием разработанной Рабочей документации условиям Договора, Исходным данным либо нормативным требованиям Российской Федерации, так и наличием технических / формальных ошибок в Рабочей документации. Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней учесть все замечания и дополнения Заказчика, либо представить Заказчику мотивированное обоснование невозможности учесть какие-либо замечания Заказчика в связи с несоответствием их Рабочей документации, нормативным требованиям Российской Федерации (со ссылками на конкретные нормы), Исходным данным и условиям Договора.

    - Исправленные и дополненные по замечаниям Заказчика документы повторно представляются на согласование Заказчика в порядке, указанном в пунктах 6.6.1 – 6.6.5 Договора.

    - Вне зависимости от наличия у Заказчика замечаний в отношении Рабочей документации, Подрядчик несет ответственность за все проектные и технические решения, отраженные в Рабочей документации.

    - Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения Заказчиком от Подрядчика Рабочей документации (при отсутствии не устраненных замечаний Заказчика к указанной документации), Заказчик рассматривает Рабочую документацию. При наличии замечаний Заказчик информирует об этом Подрядчика, который обязан за свой счет вносить необходимые изменения и/или доработки в Рабочую документацию в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика замечаний, если иные сроки не согласованы Сторонами. Заказчик вправе направлять замечания на изменения и/или доработки, внесенные в Рабочую документацию Подрядчиком в порядке, установленном выше в настоящем подпункте. Положения настоящего пункта применяются вплоть до устранения всех замечаний. В случае получения замечаний более двух раз Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, потребовать возмещения Подрядчиком убытков, а также не принимать и не оплачивать разработанную Подрядчиком Рабочую документацию.

    - После согласования Заказчиком разработанной Рабочей документации, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить Заказчику окончательную редакцию Рабочей документации в 4 (Четырех) экземплярах в формате, предусмотренном пунктами 6.6.1 и 6.6.3 Договора, с двумя экземплярами Описи, а также 2 (Два) экземпляра Акта выполненных работ по разработке Рабочей документации (по форме Приложения №14) .

    - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан рассмотреть Акт выполненных работ по разработке Рабочей документации и при отсутствии замечаний подписать его со своей стороны и направить один экземпляр Акта с выполненных работ по разработке Рабочей документации Подрядчику.

    - Фактическая передача Подрядчиком Заказчику Рабочей документации в соответствии с условиями настоящего Договора не является передачей Подрядчиком и приемкой Заказчиком Рабочей документации для целей расчетов по настоящему Договору.Право собственности на Рабочую документацию, а также все исключительные права на Рабочую документацию (если применимо), переходят к Заказчику в дату подписания Акта о приемке работ по корректировке Проектной документации и разработке Рабочей документации.

    - Подрядчик несет ответственность за результаты работ по разработке Рабочей документации, которые должны соответствовать целям, указанным в настоящем Договоре, соответствовать всем применимым нормативным требованиям Российской Федерации, Указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора, Рабочей документации а также несет полную ответственность за любое нарушение патентных, авторских, исключительных прав в связи с указанными Работами.

    - Согласованную рабочую документацию Заказчик утверждает «в производство работ».

  - Окончательная приемка Работ.

    - После выполнения всего комплекса Проектных работ, предусмотренных Договором, Подрядчик предоставляет подписанный со своей стороны Акт о приемке работ по корректировке Проектной документации и разработке Рабочей документации, счет и счет-фактуру. При отсутствии замечаний Заказчика последний подписывает Акт о приемке работ по корректировке Проектной документации и разработке Рабочей документации, который является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей.

    - После выполнения всего комплекса Строительно-монтажных работ, а также проведения индивидуальных и комплексных испытаний всех ответственных конструкций и систем Объекта, проведения приемки результатов выполненных Строительно-монтажных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Стороны подписывают Финальный Акт по форме Приложения № 10 к Договору.

  - Условия поставки оборудования и материалов.

    - Перечень оборудования и/или материалов предоставляется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком.

    - Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, отвечать техническим требованиям Проекта, техническим требованиям, действующим на территории Российской Федерации, иметь паспорта, сертификаты качества (включая сертификат ГОСТ Р), соответствия требованиям промышленной безопасности, протоколы заводских испытаний. Подрядчик осуществляет поставку оборудования и материалов со всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и сертификатами, если таковые требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации, и требованиями, установленными в государствах-членах ЕврАзЭС.

    - С каждым комплектом оборудования и/или материалов поставляется полный комплект сопроводительной документации (гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация, надлежаще заверенные копии соответствующих сертификатов на поставляемые материалы и/или оборудование) на русском языке.

    - В случае, если это предусмотрено Проектом, оборудование Подрядчика должно быть обеспечено запасными частями на время пуска и комплектом запасных частей на Гарантийный Период.

    - В случае, если при приемке материалов и/или оборудования будут обнаружены какие-либо Недостатки и/или Дефекты, то Стороны согласуют срок для их устранения в двухстороннем Акте о выявленных дефектах оборудования составленного на основе унифицированной форме ОС-16, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7. Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в представленных им материалах и/или оборудовании в согласованные сроки, причем срок выполнения соответствующих СМР, установленный Графиком выполненных работ, на время устранения таких дефектов не продлевается.

  - Транспортировка оборудования и материалов.

    - Подрядчик самостоятельно организует доставку материалов и оборудования на Строительную площадку, используя тот вид транспорта, который обеспечивает надлежащую доставку материалов и оборудования. Транспортировку материалов и оборудования Подрядчик осуществляет в счет Цены Договора, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных и внутригосударственных границ. Выгрузка, складирование и перемещение всех материалов и оборудования на Строительной площадке осуществляется силами и за счет Подрядчика. Подрядчик самостоятельно несет риски утраты и/или повреждения материалов и/или оборудования, а также ответственность за ущерб, причиненный Заказчику и/или третьим лицам при доставке материалов и/или оборудования на Строительную площадку, в том числе, при транспортировке материалов и/или оборудования до Строительной площадки и на Строительной площадке, выгрузке, складировании и перемещении материалов и/или оборудования на Строительной площадке, в соответствии  с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

  - Не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до прибытия каждой партии материалов и оборудования на Строительную площадку Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление, а также в электронном виде, с указанием нижеследующей информации:

  - ожидаемая дата отправки материалов и/или оборудования;

  - ожидаемая дата поставки материалов и/или оборудования

  - общее количество грузовых мест;

  - общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест;

  - наименование оборудования, номер позиции и количество;

  - массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой партии: масса нетто (кг), масса брутто (кг), объем (м³) и габаритные размеры (мм), вид упаковки каждого грузового места;

  - наименование оборудования и/или материалов, для которого требуются специальная упаковка, меры предосторожности, защиты и т.п.;

  - описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для такого оборудования (материалов), включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, крепления, транспортировки, выгрузки и хранения;

  - возможность складирования (штабелирования) оборудования (материалов) с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика.

Копия упаковочного листа, отвечающего требованиям Договора, на каждую транспортную единицу поставляемого оборудования и/или материалов предоставляется Подрядчиком не позднее следующего календарного дня, следующего за днем отправки оборудования и/или материалов с завода-Изготовителя.

    - Подрядчик несет ответственность за получение (если это необходимо) разрешений уполномоченных органов власти на транспортировку материалов и/или оборудования до Строительной площадки. Подрядчик должен обеспечить компенсацию и не налагать на Заказчика никакой ответственности в связи с какими-либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе транспортировки материалов и/или оборудования до Строительной площадки.

    - Подрядчик в счет Цены Договора обязан обеспечить выгрузку, складирование, хранение материалов и/или оборудования, согласно условиям и рекомендациям производителя  материалов и/или оборудования, а также действующим нормативам, обеспечить уборку территории непосредственного места производства Работ от мусора, грязи, временных средств крепежей, обеспечивающих фиксацию груза с последующей утилизацией.

    - При приемке, транспортировке, складировании и хранении материалов и/или оборудования, Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения в соответствии со СНиП и нормами законодательства Российской Федерацией. В случае утраты, порчи и/или повреждении материалов и/или оборудования, принятых Подрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества материалов и/или оборудования осуществляется за счет Подрядчика.

  - Упаковка и маркировка оборудования и материалов

    - Материалы и/или оборудование отгружаются в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, дорожных перевалках и хранении и соответствовать условиям и срокам хранения материалов и/или оборудования. Стоимость упаковки должна быть включена в стоимость материалов и/или оборудования. Надписи на упаковке должны быть на русском и (при необходимости) на английском языках.

    - Условия хранения и маркировка материалов и оборудования, на котором невозможно их обозначить, наносится на бирках (на русском языке), прикрепленных к соответствующему оборудованию и/или материалам.

    - Упаковка материалов и/или оборудования с трех сторон ящика (на две боковые противоположные стороны и верх ящика) должна снабжаться маркировкой, имеющей срок службы, равный сроку службы упаковки и содержать следующую информацию на русском языке:

- номер договора;

- наименование оборудования, материала;

- обозначение оборудования согласно Рабочей документации;

- серийный номер;

- если единица оборудования состоит из нескольких транспортный блоков: номер транспортного блока и общее количество транспортных блоков единицы оборудования;

- верх осторожно!;

- не кантовать;

- договор №;

- транс №;

- место №;

- вес брутто, кг;

- вес нетто, кг;

- габариты (Д х Ш х В);

- на любых ящиках весом 500 кг или более должен быть обозначен центр тяжести знаком «+» и буквами «ЦТ».

Шрифт надписей должен быть читаемым с расстояния 3 метра.

    - С каждым грузовым местом материалов и/или оборудования должны находиться 2 (два) экземпляра упаковочного листа. Один экземпляр упаковочного листа должен находиться внутри ящика или упаковки, а другой экземпляр снаружи ящика или упаковки в водонепроницаемом пакете, прикрепленном таким образом, чтобы он не был утерян во время транспортировки. Упаковочный лист должен содержать следующую информацию:

- государственный номер автомобиля, включающий в себя государственный номер прицепа, номер контейнера (если имеется);

- фамилия водителя;

- наименование материалов и/или оборудования;

- обозначение оборудования согласно Рабочей документации;

- серийный номер оборудования;

- если единица оборудования состоит из нескольких транспортный блоков: номер транспортного блока и  общее количество транспортных блоков единицы оборудования.

  - Порядок приемки оборудования и материалов.

    - Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика проводит входной контроль материалов и/или оборудования по внешнему осмотру тары и упаковки материалов и/или оборудования, количеству и качеству отгруженных и поступивших единиц материалов и/или оборудования, указанных в отгрузочной товарораспределительной документации по прибытии груза на Строительную площадку.

    - Внутритарная приемка всего оборудования и/или материалов производится на Строительной площадке с участием представителей Сторон с вскрытием отдельного грузового места или всех грузовых мест каждой партии.

    - По итогам проведения входного контроля материалов и/или оборудования по количеству и качеству оформляется и подписывается представителями Заказчика Акт входного контроля по форме, утверждаемой Заказчиком, в 2 (двух) оригинальных экземплярах, по 1 (одному) оригинальному экземпляру Заказчику и Подрядчику.

    - Указанный в п. 6.10.3 настоящего Договора Акт входного контроля должен быть оформлен в течение 2 (двух) рабочих дней после проведения процедуры входного контроля оборудования и/или материалов по количеству и качеству.

    - Тара и упаковка материалов и/или оборудования, расконсервация которых не допускается по условиям хранения, вскрывается непосредственно перед передачей его в монтаж.

    - В случае обнаружения при входном контроле несоответствий по количеству/комплектности или по качеству материалов и/или оборудования условиям настоящего Договора указанные несоответствия материалов и/или оборудования фиксируются в Акте входного контроля.

    - В случае, когда несоответствия по количеству/комплектности материалов и/или оборудования вызваны причинами, за которые несет ответственность Подрядчик, он обязан за свой счет устранить данные несоответствия в течение 5 (пяти) рабочих дней или в иной согласованный с Заказчиком срок. Течение срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.

    - Материалы и/или оборудование, несоответствующие по качеству условиям настоящего Договора, подлежат ремонту или замене Подрядчиком за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки. Течение этого срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.

    - В случае выявления несоответствий по качеству и/или комплектности поставляемой в соответствии с условиями настоящего Договора технической документации и/или товаросопроводительной документации, Подрядчик за свой счет устраняет несоответствие, или производит замену соответствующей технической документации и/или товаросопроводительной документации в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления или с даты подписания Акта входного контроля (если в Акте входного контроля отражены вышеприведенные несоответствия), если иной срок не будет согласован Сторонами.

    - Передача Заказчиком Подрядчику оборудования и материалов производится на давальческой основе. При передаче материалов Заказчик выписывает в двух экземплярах Накладную на отпуск материалов на сторону. Первый экземпляр Накладной на отпуск материалов на сторону остается у Заказчика, как основание для отпуска материалов, второй – передается Подрядчику. В накладной на отпуск материалов на сторону делается пометка «В переработку на давальческой основе» и приводятся реквизиты Договора.

  - Переход права собственности на оборудование и материалы. Передача материалов и оборудования в монтаж и работу.

    - Оборудование и материалы переходят в собственность Заказчика в момент подписания Товарной накладной Сторонами. Подрядчик несет ответственность за недостатки оборудования и материалов, даже если такие недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования и материалов от Подрядчика и не были оговорены в Акте входного контроля, за исключением случаев возникновения недостатков по вине Заказчика.

    - При передаче Заказчику материалов и/или оборудования Подрядчик, помимо сопроводительных документов, предоставляет Заказчику следующую документацию:

- счет;

- счет-фактуру;

- транспортную накладную;

- Товарную накладную в 2 (Двух) экземплярах, подписанных со стороны Подрядчика.

    - Подрядчик также обязан предоставить Заказчику к передаваемому оборудованию и материалам:

- копии договоров поставки оборудования и/или материалов;

- копии товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, выданных Поставщиком;

- копию платежного поручения Подрядчика об оплате оборудования и/или материалов.

    - Приемка оборудования и/или материалов Подрядчика производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после разгрузки оборудования и/или материалов на Строительную площадку и при условии подписания обеими Сторонами Акта входного контроля, в котором оборудование и/или материалы признаются прошедшими входной контроль. По истечении указанного десятидневного срока, Заказчик подписывает Товарную накладную с одновременным подписанием Сторонами Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж, Накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15), или предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки данных материалов и/или оборудования.

    - Заказчик передает Подрядчику, а Подрядчик принимает оборудование Заказчика в монтаж по Акту о приемке-передаче оборудования в монтаж, материалы Заказчика в работу - по Накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) одновременно с приемкой Заказчиком материалов и/или оборудования от Подрядчика в соответствии с настоящим Договором.

    - Для приема-передачи материалов и/или оборудования от Подрядчика к Заказчику и от Заказчика к Подрядчику Стороны назначают материально ответственных лиц в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Подписание Стороной Заказчика Товарной накладной, а также Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж и/или Накладной на отпуск материалов на сторону производится Заказчиком при наличии  оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации документов, удостоверяющих полномочия материально ответственного лица от Стороны Подрядчика на передачу Заказчику и прием от Заказчика материалов и/или оборудования на ответственное хранение от лица Подрядчика (в т.ч. доверенности и приказа о назначении сотрудника Подрядчика материально ответственным лицом от Стороны Подрядчика).

    - При наличии мотивированного отказа от приемки материалов и/или оборудования, Стороны обязуются в течение 30 (Тридцати) календарных дней (если Стороны не договорятся об ином) осуществить допоставку, доукомплектацию материалов и/или оборудования или устранить за счет виновной стороны, обнаруженные в процессе приемки дефекты и/или недостатки.

    - В случае, если мотивированный отказ от приемки материалов и/или оборудования не был представлен принимающей Стороной в течение установленных сроков, а также в случаях необоснованного отказа от приемки материалов и/или оборудования, материалы и/или оборудование будут считаться надлежащим образом поставленными и принятыми Стороной, о чем другая Сторона составляет односторонний Акт, имеющий юридическую силу для обеих Сторон.

    - В случае возникновения после завершения работ остатков на балансе Заказчика материалов и/или оборудования, принятых Заказчиком от Подрядчика и переданных Заказчиком Подрядчику в монтаж и в работу, Подрядчик обязан выкупить данные материалы и/или оборудование до подписания Акта сдачи комплекса работ по стоимости приобретения материалов и/или оборудования Заказчиком у Подрядчика.

    - В случае выявления недостачи материалов и/или оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж и работу, Подрядчик обязан компенсировать убытки Заказчика.

  - Риски и контроль качества оборудования и материалов.

    - Во время транспортировки, хранения материалов и/или оборудования (в том числе после передачи оборудования в монтаж), монтажа, испытаний, пуско-наладки оборудования (до ввода Объекта в эксплуатацию), Подрядчик обязан обеспечить их сохранность, в том числе принять меры, установленные техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, техники безопасности, иные меры, которые необходимы конкретной ситуации для обеспечения сохранности материалов и/или о оборудования.

    - Риск случайной гибели или повреждения материалов и/или оборудования Подрядчика в любое время до приемки Объекта Заказчиком  по  подписанному обеими Сторонами Финальному акту в соответствии с условиями настоящего Договора лежит на Подрядчике (настоящим Стороны в соответствии со ст. 211, п. 1 ст. 705 Гражданского кодекса Российской Федерации установили специальный порядок определения лица, на котором лежит риск случайной гибели или повреждения материалов и/или оборудования, определив таким лицом Подрядчика).

    - Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные Сторонами сроки, но не позднее 15 (пятнадцати) Календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов и/или оборудования, а также выполненных СМР и услуг, их соответствие требованиям настоящего Договора.

    - Претензии в отношении качества поставленных материалов и/или оборудования предъявляются Заказчиком Подрядчику в течение всего срока действия Гарантийного периода согласно условиям настоящего Договора.

    - Подрядчик использует материалы и/или оборудование, преданные Заказчиком в монтаж и работу, исключительно в целях выполнения СМР по настоящему Договору».

  - Инвентаризация.

    - Подрядчик обязан принимать участие в проведении Инвентаризации совместно с представителем Заказчика. При этом, Заказчик информирует Подрядчика о дате проведения инвентаризации не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты начала Инвентаризации.

    - Инвентаризационные описи, составленные и оформленные Заказчиком по результатам проведения Инвентаризации, подписываются обеими Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания инвентаризации».

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

  - Авансовый платеж на Проектные работы

    - В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора Заказчик вправе выплатить Подрядчику авансовый платеж в сумме ______________________ руб. (_________________), в том числе НДС 18% в размере ______________ (______________), что составляет 30 % (Тридцать процентов) от Цены Проектных работ (в дальнейшем – «Авансовый платеж») на основании положительного заключения о финансовой устойчивости Подрядчика (согласно п. 7.2.4 Договора) и счета на оплату.

    - В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком Авансового платежа Подрядчик обязан представить в адрес Заказчика счет-фактуру.

    - Расчеты по Договору осуществляются на расчетный счёт Подрядчика, указанный в разделе 27 Договора.

    - Зачёт Авансового платежа производится в процентном соотношении от стоимости выполненных Подрядчиком Проектных работ в отчетном периоде, за вычетом суммы Гарантийного удержания в размере 5% (Пяти процентов), до полного зачета всей суммы Авансового платежа.

  - Краткосрочный авансовый платеж на СМР

    - Заказчик вправе выплатить Подрядчику краткосрочный авансовый платеж на СМР (далее – «Краткосрочный авансовый платеж на СМР»), т.е. произвести предварительную оплату СМР, планируемых к выполнению Подрядчиком на текущий и/или следующий/ие календарный месяц/три календарных месяца, в соответствии с Приложением № 5 «График освоения и финансирования работ». Заказчик вправе выплатить несколько Краткосрочных авансовых платежей на СМР, при этом сумма всех Краткосрочных авансовых платежей на СМР не должна превышать 40% (Сорока процентов) от стоимости СМР, что составляет ______________________ руб. (_________________), в том числе НДС 18% в размере ______________ (______________).

    - Выплата Краткосрочного авансового платежа на СМР производится Заказчиком на основании положительного заключения о финансовой устойчивости Подрядчика (в соответствии с п. 7.2.4 Договора) и положительного заключения Департамента по безопасности и защите активов Заказчика в отношении Подрядчика при одновременном соблюдении следующих условий:

1)	В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора Подрядчик открывает отдельный расчетный счет для осуществления расчетов по настоящему Договору (далее – Специальный расчетный счет) в Банк ГПБ (АО) или ПАО Сбербанк и сообщает Заказчику о реквизитах данного счета. Для расчетов по Договору Подрядчик обязуется использовать Систему «Клиент-Банк» Банк ГПБ (АО) / систему дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» ПАО Сбербанк. Предоставление Подрядчиком в Банк ГПБ (АО)/ПАО Сбербанк платежных поручений на бумажном носителе не допускается;

2)	получение счета Подрядчика;

3)	подписание Подрядчиком заявления об акцепте условий Соглашения о предоставлении услуг расширенного электронного документооборота, заключенного между Банк ГПБ (АО) и Заказчиком/подписание дополнительного соглашения, заключенного между ПАО Сбербанк и Подрядчиком, предусматривающего отзыв/согласование платежных поручений Заказчиком. Данное заявление об акцепте / дополнительное соглашение после его подписания становится неотъемлемой частью Договора.

    - Возможность выплаты каждого Краткосрочного авансового платежа на СМР должна быть предварительно письменно согласована с Заказчиком. При этом Заказчик вправе без представления обоснования, снизить предложенную Подрядчиком сумму Краткосрочного авансового платежа на СМР по своему усмотрению.

    - Для осуществления Заказчиком оценки финансовой устойчивости, Подрядчик, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма №2) за 2 (Два) предыдущих года, подтверждённые налоговым органом и заверенные подписью руководителя и печатью Подрядчика. Срок подготовки заключения об оценке финансовой устойчивости Заказчиком – 5 (Пять) рабочих дней с момента предоставления документов.

    - Для выплаты каждого Краткосрочного авансового платежа на СМР необходимо наличие согласованного и утвержденного Заказчиком Реестра платежей подрядчика в адрес субподрядчиков, составленного Подрядчиком, и направленного официальным письмом в адрес Заказчика по Форме Приложения № 15 к Договору, а так же на основании оригинала счета, представленного Подрядчиком.

    - Краткосрочный авансовый платеж на СМР выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты согласования Заказчиком Реестра платежей подрядчика в адрес субподрядчиков на основании счета на оплату. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком Краткосрочного авансового платежа на СМР, Подрядчик обязан представить в адрес Заказчика «авансовый» счет-фактуру.

    - Зачет Краткосрочного авансового платежа на СМР осуществляется в полном объеме за выполненные СМР в соответствующем периоде, за вычетом Гарантийного удержания в размере 5% (Пяти процентов).

    - Выплата следующего Краткосрочного авансового платежа на СМР может производиться Заказчиком только при условии зачета предыдущего Краткосрочного авансового платежа на СМР в полном объеме.

    - В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления Авансового платежа/Краткосрочного авансового платежа на СМР/Краткосрочного авансового платежа на оборудование и материалы на счет Подрядчика, Подрядчик по запросу Заказчика предоставляет:

    - отчет о поступлении и использовании денежных средств по форме Приложения № 13 к Договору;

    - договоры, заключенные Подрядчиком с Субподрядчиками/Поставщиками (если договоры не были предоставлены Подрядчиком ранее);

    - официальное подтверждение от Поставщиков принятия заказа на поставку МТР (материально-технический ресурс (материалы или оборудование) в производство с подтверждением даты отгрузки и объема заказа;

    - официальное подтверждение от конечных исполнителей работ получения аванса (в случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков для выполнения Работ).

  - Краткосрочный авансовый платеж на оборудование и материалы

    - Заказчик вправе выплатить Подрядчику краткосрочный авансовый платеж на оборудование и материалы (далее – «Краткосрочный авансовый платеж на оборудование и материалы»), т.е. произвести предварительную оплату оборудования/материалов, планируемых к приобретению и поставке со сроком поставки до шести месяцев. Заказчик вправе выплатить несколько Краткосрочных авансовых платежей на оборудование и материалы, при этом сумма всех Краткосрочных авансовых платежей на оборудование и материалы не должна превышать 90% (Девяносто процентов) от стоимости оборудования и материалов, что составляет ______________________ руб. (_________________), в том числе НДС 18% в размере ______________ (______________).

    - Заказчик выплачивает Краткосрочный авансовый платеж на оборудование и материалы с учетом требований п.7.2.2 – 7.2.6, 7.2.9 настоящего Договора.

    - Зачет Краткосрочного авансового платежа на оборудование и материалы производится Заказчиком при приемке оборудования и материалов в полном объеме.

  - Оплата работ по откорректированной Проектной документации и Рабочей документации.

Заказчик производит оплату выполненных Проектных работ, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке работ по корректировке Проектной документации и разработки Рабочей документации, при условии получения от Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Норм. Платеж, указанный в настоящем пункте, осуществляется в размере стоимости Проектных работ, за вычетом суммы Гарантийного удержания в размере 5 % (Пяти процентов) от стоимости Проектных работ и подлежащей зачету части Авансового платежа.

  - Оплата Строительно-монтажных работ

Оплата Строительно-монтажных производится путем перечисления ежемесячных платежей согласно условиям Договора на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 27 настоящего Договора. Ежемесячный платеж производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком КС-2 и КС-3 и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями Законодательства РФ, за вычетом Гарантийного удержания в размере 5% (Пяти процентов), а также подлежащего зачету Краткосрочного авансового платежа на СМР.

  - Оплата оборудования и материалов

    - Заказчик оплачивает оборудование и материалы в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 27 настоящего Договора, при условии получения Заказчиком от Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с Законодательством РФ, за вычетом Гарантийного удержания в размере 5% (Пяти процентов) от стоимости принятого оборудования и материалов по соответствующим Товарным накладным, а также подлежащему зачету Краткосрочного авансового платежа на оборудование и материалы.

    - Стоимость оборудования и материалов в Товарной накладной не должна превышать стоимость, указанную в конъюктурном анализе.

    - Стоимость оборудования и материалов входит в стоимость Работ по Договору и Цену Договора, указанную в пункте 4.1 Договора.

  - Возврат Гарантийного удержания

100% (Сто процентов) от суммы Гарантийного удержания, удержанного из стоимости Работ, выполненных и принятых по Акту о приемке работ по корректировке Проектной документации и разработке Рабочей документации, выплачивается Подрядчику в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Финального акта и на основании счета на оплату.

50% (Пятьдесят процентов) от суммы Гарантийного удержания, удержанного из стоимости принятых по соответствующим актам КС-2 и КС-3 Строительно-монтажных и пуско-наладочных  работ, а также удержанного из стоимости оборудования и материалов, принятых по соответствующим ТОРГ-12, выплачивается Подрядчику в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней по истечении 6 (Шести) месяцев с момента подписания Заказчиком Финального акта и на основании счета на оплату.

Оставшиеся 50% (пятьдесят процентов) от суммы Гарантийного удержания, удержанного из стоимости принятых по соответствующим актам КС-2 и КС-3 Строительно-монтажных работ, а также удержанного из стоимости оборудования и материалов, принятых по соответствующим ТОРГ-12, выплачивается Подрядчику в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания Гарантийного Периода, указанного в п. 14 настоящего Договора, на основании счета на оплату и подписанного Подрядчиком Акта сверки взаимных расчетов, подтверждающего сумму Гарантийного удержания, подлежащую к оплате Заказчиком Подрядчику. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

  - Дата оплаты по Договору

Датой оплаты по Договору считается дата списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- СУБПОДРЯДЧИКИ

Подрядчик обязан предоставлять по запросу Заказчика в течение  5 (Пяти) рабочих дней  информацию о заключенных или планируемых к заключению договорах с Субподрядчиками, с указанием ОГРН, ИНН, СРО, необходимых лицензий и сертификатов, место нахождения, на фирменном бланке за подписью руководителя и печатью.

- МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ

9.1. В рамках строительно-монтажных работ Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить силами своих специалистов монтаж и пуско-наладку поставленного Заказчику технологического, мультимедийного Оборудования и мебели.

9.2. Подрядчик обязуется предоставить для работы на Оборудовании специалистов, имеющих сертификат производителя Оборудования.

9.3. Подрядчик обязуется командировать своих специалистов к указанному Заказчиком сроку и уведомить его о дате выезда специалистов. Один из специалистов Подрядчика должен иметь доверенность на проведение пуско-наладочных работ и право подписания актов, связанных с выполнением вышеуказанных работ.

9.4. К сроку приезда специалистов Подрядчик обязан обеспечить:

- готовность места для монтажа оборудования;

- подвод необходимых коммуникаций в соответствии с техническими требованиями к Оборудованию.

9.5. Послегарантийное обслуживание Оборудования, а также дополнительное обучение специалистов может быть проведено по дополнительному соглашению между Подрядчиком и Заказчиком.

9.6. В процессе пуско-наладки Оборудования проводится, в том числе обучение специалистов Заказчика, демонстрация работы Оборудования.

9.7. По окончании пусконаладочных работ и обучения специалистов Заказчика, стороны подписывают Акт выполнения пуско-наладочных работ.

9.8. В случае досрочного выполнения пуско-наладочных работ Подрядчик вправе досрочно сдать, а Заказчик вправе досрочно принять результат таких работ.

- ПРАВА СТОРОН

  - Права Заказчика

    - Заказчик имеет право в любое время осуществлять контроль за ходом выполнения Подрядчиком Работ, а также за сохранностью принадлежащего Заказчику имущества, находящегося на Строительной площадке.

    - Стороны вправе осуществлять Контрольные обмеры, которые являются дополнительной процедурой установления фактического выполнения объёмов и стоимости Работ (как оплаченных, так и предъявленных к оплате), соответствия строящегося или введённого в эксплуатацию Объекта его характеристике, назначению, проектно-сметной документации, определения полноты завершения и качество Работ, принятых по соответствующим актам, смете.

Контрольные обмеры не заменяют мероприятия по контролю объемов и качества результатов выполненных работ при осуществлении строительного контроля, а также при приемке результатов выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

Порядок проведения Контрольных обмеров определяется «Регламентом контрольных обмеров выполненных строительно-монтажных работ», являющимся Приложением № 6 к Договору.

При инициировании процедуры Контрольного обмера одной из Сторон в соответствии с Регламентом контрольных обмеров участие в проведении Контрольного обмера для другой Стороны является обязательным.

    - Заказчик и представитель Строительного контроля Заказчика имеют право дать указание Подрядчику приостановить Работы при нарушении правил охраны труда и техники безопасности, промышленной, пожарной безопасности, ГОСТ и СНиП, условий Договора на Строительной площадке и потребовать от Подрядчика силами и за счет Подрядчика устранения нарушений, что не может служить основанием для продления срока выполнения Работ по Договору.

    - Заказчик вправе привлечь Консультанта с целью проверки Технической документации, а также предоставить Подрядчику советы и рекомендации Консультанта, которые должны быть учтены при выполнении Работ. Заказчик уведомляет Подрядчика в письменном виде об участии Консультанта с указанием наименования Консультанта, полномочий Консультанта.

  - Права Подрядчика

По Договору Подрядчик вправе выполнять Работы лично либо привлекать Субподрядчиков, имеющих необходимые лицензии и свидетельства о допуске, выданные соответствующими организациями. При этом Подрядчик не вправе передать весь объем Работ по Договору одному Субподрядчику.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Заказчика

    - Заказчик обязуется предоставить доступ к месту производства Работ персонала, материалов и оборудования Подрядчика в порядке и на условиях, установленных Договором.

    - Заказчик обязан передать Подрядчику, а в случае необходимости, продлить срок действия технических условий для присоединения всех инженерных коммуникаций, а также контролировать получение дополнительных технических условий подрядчиком, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Заказчик обязан передать Подрядчику исходные данные, перечень которых указан в Приложении № 4 «Перечень исходных данных» к Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Договора.

    - Заказчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней со дня приемки выполненных Работ по п.2.1.1.1. направить Подрядчику принятую  Рабочую документацию со штампом «в производство работ».

  - Обязанности Подрядчика

    - Общие положения

      - Подрядчик обязан своевременно выполнить и завершить Работы, в соответствии с согласованным Графиком выполнения работ, Исходными данными, Проектной и Рабочей документацией, законодательством Российской Федерации.

      - Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

- обо всех случаях аварий, пожаров, инцидентов, травматизма, гибели работников Подрядчика,  Субподрядчиков и других организаций, произошедших при выполнении Работ. Расследование вышеуказанных случаев Подрядчик проводит в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации. Подрядчик направляет Заказчику материалы  по результатам расследования. Кроме того, Подрядчик обязан предоставлять информацию по указанным выше вопросам в ответ на письменные запросы Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика.

      - В случае, если к персоналу Подрядчика или его Субподрядчикам будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных контролирующих органов, он должен незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть им понесены в связи с такими событиями.

      - Подрядчик обязуется сообщать Заказчику о любых Дефектах или повреждениях Объекта, Строительной площадки, которые стали известны Подрядчику в ходе выполнения Работ.

      - Согласовывать с Заказчиком концептуальные, объемно-планировочные, а также принципиальные архитектурные и конструктивные решения, влияющие на стоимость строительства и коммерческую привлекательность Объекта.

      - Подрядчик обязан произвести пуско-наладочные работы и сдать помещение многофункционального зала в эксплуатацию после проверки, с передачей документации в следующем объеме: исполнительная документация; эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) установленного оборудования и материалов.

      - Подрядчик обязуется в случае аварий (инцидентов), пожаров, повреждений строящегося Объекта или возведенного Объекта в течение Гарантийного периода, обусловленных недостатками Объекта, устранить последствия аварий (инцидентов), пожаров, повреждения за собственный счет в кратчайшие сроки с момента обнаружения повреждений.

      - Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет осуществить вывоз, а также хранение и утилизацию строительного мусора и отходов, образовавшихся при осуществлении СМР. Для исполнения данного обязательства Подрядчик обязуется до осуществления работ заключить договор со специализированной организацией, обладающей соответствующей лицензией, на вывоз, а также хранение и утилизацию строительного мусора и отходов. При этом, одновременно с предоставлением актов и справок по формам КС-2, КС-3 Подрядчик обязуется предоставить Заказчику документы (талоны и пр.), подтверждающие вывоз и утилизацию отходов. Если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно, любые расходы, которые могут быть понесены Подрядчиком в связи с вывозом, хранением и утилизацией строительного мусора и отходов, которые образуются при выполнении СМР, включаются в Стоимость СМР.

    - Мобилизация

      - Подрядчик начинает мобилизацию механизмов и рабочей силы на Объекте не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания Акта допуска к месту производства Работ (по форме Приложения № 11 к Договору) согласно условиям Договора.

      - В течение 3 (трех) календарных дней с момента начала Работ Подрядчик обязан назначить ответственных за производство Работ из числа персонала Подрядчика, в том числе инженера по охране труда. Во время производства Работ Подрядчик обязуется обеспечить присутствие на Объекте ответственных за производство Работ из числа персонала Подрядчика и инженера по охране труда.

    - Материально-техническое обеспечение

      - Необходимое материально-техническое обеспечение выполнения Работ возлагается на Подрядчика.

      - В целях возмещения затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в соответствии с ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» и постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2011 г. № 339 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково»)», Подрядчику рекомендуется самостоятельно (без привлечения Субподрядчиков) заключить с Поставщиками договоры на поставку оборудования и материалов, ввозимых для целей их использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении Объекта, а также Подрядчику рекомендуется заключить договор на оказание услуг таможенного представителя с Обществом с ограниченной ответственностью «Таможенно-финансовая компания инновационного центра «Сколково».

    - Идентификация персонала

      - Подрядчик обеспечивает за свой счет идентификацию каждого лица, находящегося на строительной площадке.

      - Все работники Подрядчика и его Субподрядчиков обязаны носить униформу с фирменным наименованием Подрядчика или его Субподрядчика.

    - Передвижение персонала

      - Подрядчик обязуется предпринять все разумные меры для предотвращения нарушения его персоналом границ владения любых объектов, примыкающих к Строительной площадке.

      - Подрядчик обязуется не допускать проникновения любых из его сотрудников на любые площади, которые находятся вне границ рабочего пространства участка, отведенного ему для осуществления Работ без разрешения Заказчика.

    - Отчетность

      - Ежедневно не позднее 16:00 часов (местного времени) Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения Работ. По письменному запросу Заказчика предоставляет дополнительные данные о ходе СМР, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работ.

      - Еженедельно, каждый четверг Подрядчик обязан предоставлять Заказчику еженедельный отчет о статусе Проекта в свободной форме, но с учетом приведенных ниже требований.

Отчет состоит из следующих разделов:

- Раздел № 1. Статус Проекта

В разделе указаны:

- процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике выполнения работ за отчетный период (одна неделя до дня отчета включительно);

- планируемый процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике выполнения работ в следующий отчетный период (одна неделя после дня отчета);

- все вопросы следующего отчетного периода, требующие решения с участием Заказчика;

- меры, предпринятые в отчетном периоде, или планируемые в следующем отчетном периоде для ускорения выполнения Работ и соблюдения сроков, указанных в Графике выполнения работ;

- ключевые риски для выполнения Работ согласно условиям Договора, по мнению Подрядчика, а также конкретные предложения по реагированию на эти риски с перечнем рекомендуемых шагов и ответственных лиц.

- Раздел №2. Логистика

В разделе указаны:

- наименование и количество (в % от общего) материалов, доставленных на строительную площадку за отчетный период;

- наименование и количество (в % от общего) материалов, планируемых к доставке на строительную площадку в следующий отчетный период;

- наименование, количество (в % от общего), дата заказа, процент готовности, место производства, наименование производителя и планируемая дата поставки материалов с долгим (более 2-х недель) сроком поставки.

- Раздел №3. График движения рабочей силы

Раздел предусматривает:

- график движения рабочей силы по дням для Подрядчика и каждого из Субподрядчиков за отчетный период;

- планируемый график движения рабочей силы по дням для Подрядчика и каждого из Субподрядчиков в следующий отчетный период.

- Раздел №4. Результаты инспекций

Раздел предусматривает копии подписанных актов приемки (в том числе скрытых работ, испытаний и т.д.).

- Раздел №5. Охрана труда и окружающей среды

Раздел предусматривает статистику состояния техники безопасности и охраны труда, включая подробности любых травм и несчастных случаев, причинения вреда окружающей среде.

- Раздел №6. Фотографии

Данный раздел должен содержать фотографии важных Работ отчетного периода и существенных инцидентов на строительной площадке, если таковые имели место.

      - Ежемесячно, до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик обязан представлять Заказчику Отчёт о поступлении и использовании денежных средств Заказчика, перечисляемых по Договору по форме согласно Приложению № 13 к Договору с приложением выписки с отдельного расчетного счета.

      - Ежемесячно, до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик обязан представлять Заказчику отчет об исполнении Приложения № 5 Договора «График освоения и финансирования».

      - Ежемесячно, до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик обязан представлять Заказчику Отчет о ходе поставки материалов и оборудования с указанием перечня материалов и оборудования, статусом заказа, сроками поставок.

      - Ежемесячно, но не позднее 24 (двадцать четвертого) числа отчетного месяца, Подрядчик разрабатывает и направляет на имя Заказчика документы по планированию на следующий месяц, в составе:

- Месячно-суточный график выполнения работ на следующий месяц по форме Приложения №12 к Договору;

- График освоения и финансирования Работ на следующий месяц.

      - Заказчик имеет право в интересах строительства требовать от Подрядчика представления дополнительной отчетности и информации, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования и другую информацию, имеющую отношение к выполняемым Подрядчиком Работам, предварительно за 5 (пять) календарных дней письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.

    - Инфраструктура

      - Помещения, необходимые для размещения Подрядчика и его Субподрядчиков (складские зоны и т.д.) предоставляются Подрядчиком и оборудуются внутри строительной площадки в местах, предусмотренных проектом организации строительства.

    - Подтверждение осуществления закупок

      - По соответствующему требованию Заказчика Подрядчик обязан незамедлительно представить документы, подтверждающие приобретение материалов, необходимых для выполнения СМР.

    - Персонал Подрядчика

      - На всем протяжении выполнения Работ Подрядчик обязуется не допускать устройства постоянного или временного жилья на Объекте.

    - Исполнительная документация.

      - За три недели до даты окончательной приемки Работ Подрядчик обязан передать Заказчику следующую документацию (4 экземпляра оригинала на бумажном носителе, подписанных Подрядчиком, 1 экземпляр в электронной форме и в формате AutoCAD, и в сканированном виде в формате PDF, подписанную Подрядчиком) (далее – Исполнительная документация):

- полный комплект Исполнительной документации по всем выполненным Работам, необходимый для получения заключения о соответствии построенного Объекта ПД (в части выполненных Работ);

- все акты, включая акты скрытых работ;

- прочие сертификаты (пожарные, санитарные, гигиенические, соответствия, качества и т.д.);

- гарантийные сертификаты;

- инструкции по эксплуатации и технические паспорта;

- полную спецификацию с перечнем использованных материалов с указанием артикулов, наименований и контактных данных Поставщиков.

При этом документы, оформленные на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

      - Заказчик предоставляет свои замечания к переданной Исполнительной документации в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения от Подрядчика. После предоставления замечаний со стороны Заказчика по Исполнительной документации Подрядчик обязуется исправить таковые в течение 5 (пяти) календарных дней и передать Заказчику окончательный вариант Исполнительной документации (4 экземпляра оригиналов на бумажном носителе, подписанных Подрядчиком, 1 экземпляр в электронной форме и в формате AutoCAD, и в сканированном виде в формате PDF), подписанной Подрядчиком.

      - Подрядчик обязан хранить и систематизировать оригиналы Исполнительной документации до полной приемки Работ, включая все необходимые испытания.

      - После окончания Работ (испытаний) Подрядчик обязан составить реестр всей Исполнительной документации и передать полный комплект Исполнительной документации Заказчику за подписью уполномоченного представителя Подрядчика.

      - Без передачи Подрядчиком Исполнительной документации окончательная приемка Работ (подписание Финального акта) Заказчиком не осуществляется, Работы не оплачиваются.

    - Демобилизация

      - Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Финального акта или прекращения Договора по любому основанию вывезти за пределы Строительной площадки  принадлежащие ему строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, временные конструкции, временные здания и сооружения, а также строительный мусор.

      - Все мероприятия по демобилизации осуществляются по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

- ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ЖУРНАЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

  - В течение срока действия Договора Подрядчик должен ежедневно вести журнал производства работ в соответствии с требованиями к порядку ведения исполнительной документации, закрепленных в приказах Ростехнадзора (в том числе в соответствии с Приказом от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения", Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" и другие).

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. охрана труда и техника безопасности

  - При выполнении Работ Подрядчик обязан руководствоваться статьей 751 Гражданского кодекса Российской Федерации и Приложением №7 к Договору «Требования к обеспечению пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности, требований по охране труда и техники безопасности».

- ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

  - Гарантийный период на результаты Работ равен 24 (Двадцати четырем) месяцам с момента подписания Финального акта, либо с даты досрочного расторжения (прекращения) Договора.

  - Обнаруженные в Гарантийный период недостатки или дефекты результата Работ, при наличии вины Подрядчика, Подрядчик обязан устранить за свой счет без просрочек и в течение срока, согласованного с Заказчиком. Гарантия качества результата Работ распространяется на все составляющие результата Работ. Гарантийный период на все Работы, в которых обнаружен недостаток или дефект, продлевается на период устранения таких дефектов и/или недостатков.

  - При немотивированном отказе Подрядчика от составления или подписания гарантийной заявки на устранение обнаруженных дефектов по Договору и/или не направления своего представителя в срок, указанный Заказчиком, или если Подрядчик уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором или не устраняет обнаруженные Недостатки / Дефекты в срок, согласованный Сторонами, Заказчик вправе поручить устранение Недостатков / Дефектов другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков. В случае поручения исправления Работ другому лицу, о чем Заказчик предварительно в письменном виде уведомляет Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость выполнения таких Работ третьим лицом на основании подтверждающих документов, представленных Заказчиком и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика. При этом Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит от суммы затрат Подрядчика, если бы такие Недостатки устранялись его силами.

- переход рисков

  - Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ и материалов, имущества, находящихся на Строительной площадке, начиная с момента подписания Сторонами Акта допуска к  месту производства работ и до момента подписания Сторонами Финального акта, а также в период и до окончания демобилизации.

  - В случае повреждения, пропажи, кражи любого имущества в пределах строительной площадки, если будет доказано, что это произошло по вине Подрядчика либо его персонала,  Подрядчик обязан без промедлений компенсировать все убытки потерпевшей стороне.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора, и вступают в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон.

- приостановление работ

  - Подрядчик обязан выполнять все распоряжения и указания Заказчика, касающиеся производства Работ, включая распоряжения о приостановке всех или части Работ.

  - Если Заказчик обнаруживает или обоснованно считает, что:

1) 	Работ или любая их часть являются дефектными или создают опасность людям или собственности; или

2) Подрядчик не предоставляет достаточное количество рабочей силы и материалов для выполнения Работ согласно условиям Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика приостановить Работы или любую их часть до того времени, пока причина данного требования  не устранена. При этом расходы на приведение результатов Работ или их частей в соответствие с требованиями Договора в полном объеме несет Подрядчик. В случае приостановки Работ по причинам, указанным в настоящем разделе Договора, Подрядчик не имеет права на увеличение срока выполнения Работ по Договору.

  - Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о любых проблемах, связанных с Работами, и приложить все усилия для их разрешения. В случае возникновения, по любой причине, в связи с проводимыми Работами, очевидной угрозы безопасности Объекта и/или людей, Подрядчик обязуется немедленно остановить Работы и немедленно сообщить об этом Заказчику.

  - В случае приостановки Работ или их части, Подрядчик принимает все необходимые меры по защите, охране и сохранности приостановленной части Работ. После получения Подрядчиком письменного разрешения от Заказчика на возобновление выполнения Работ, Подрядчик совместно с Заказчиком проверяют состояние Работ на предмет их целостности. В случае, если за время приостановки Работ, все Работ или их часть были повреждены или потеряли ценность, Подрядчик обязан восстановить их до уровня, приемлемого для Заказчика.

  - Подрядчик вправе приостановить Работы или любую их часть в случае неисполнения Заказчиком встречных обязательств, в том числе нарушения порядка оплаты, непредставления площадки для выполнения Работ и т.п., до того времени, пока причина данного требования  не устранена. В случае приостановки Работ по причинам, указанным в настоящем разделе Договора, Подрядчик имеет право на пропорциональное увеличение срока выполнения Работ по Договору.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. НЕУСТОЙКА.

  - Просрочка в выполнении Работ со стороны Подрядчика, в том числе задержка окончания Работ по промежуточным срокам, указанным в Графике выполнения работ, просрочка в устранении Недостатков и Дефектов влечет за собой наложение неустойки на Подрядчика от стоимости невыполненных в срок (либо выполненных с ненадлежащим качеством) Работ,  в размере ключевой ставкой Банка России,  имевшей место на дату конечного срока выполнения соответствующих Работ, а при досрочном расторжении Договора до даты конечного срока выполнения Работ – на дату расторжения Договора.

  - За просрочку освобождения Строительной площадки от принадлежащего Подрядчику (или его Субподрядчикам) имущества (строительной техники, оборудования, расходных материалов и т.д.), в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,05 % (Пять сотых процента) от Цены Договора за каждый день просрочки, но не более 5% (пять процентов) от стоимости настоящего Договора.

  - В случае обнаружения Заказчиком факта нецелевого использования полученного от Заказчика Краткосрочного авансового платежа на СМР Подрядчик обязан в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования Заказчика возвратить сумму средств, использованных нецелевым образом, а также уплатить Заказчику пени в размере 0,1 % (Одна десятая процента) рублей за каждый день пользования денежными средствами с момента получения денежных средств до момента возврата их Заказчику.

  - За каждое единичное нарушение (нарушение, совершенное одним лицом в конкретный момент времени) требований любого из нижеперечисленных условий, Заказчик вправе наложить на Подрядчика штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Перечень нарушений, за которые взимается вышеуказанный штраф:

  - нарушение требований техники безопасности, охраны труда (в том числе нарушение запрета на пронос на территорию Строительной площадки спиртных напитков, наркотиков и иных психотропных веществ, любого оружия) и/или охраны окружающей среды, предусмотренных настоящим Договором;

  - нарушение обязанности Подрядчика по предоставлению Заказчику информации обо всех случаях аварий, пожаров, инцидентов, травматизма, гибели работников Подрядчика, Субподрядчиков и других организаций, произошедших при выполнении СМР  в соответствии с настоящим Договором, в том числе непредставление информации в ответ на письменные запросы Заказчика по указанным выше вопросам в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика.

  - В случае применения к Заказчику санкций уполномоченными Государственными органами, если основанием применения санкций явилось нарушение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика денежных средств, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - За каждый случай загорания, пожара, иной чрезвычайной ситуации (в том числе техногенного или экологического характера) на территории Строительной площадки и территории, прилегающей к Строительной площадке, произошедший по вине Подрядчика, Субподрядчика или персонала Подрядчика и/или его Субподрядчиков, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - За каждое дорожно-транспортное происшествие на территории Инновационного центра «Сколково», произошедшее по вине персонала Подрядчика и/или его Субподрядчиков, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - Если в ходе выполнения СМР произошёл несчастный случай со смертельным исходом или групповой несчастный случай по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - Если в ходе выполнения СМР произошёл несчастный случай с временной или стойкой утратой трудоспособности работником Подрядчика и/или его Субподрядчиков по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - В случае несоблюдения сроков предоставления Подрядчиком Заказчику отчетов о состоянии расчетов с Субподрядчиками за выполненные Работы, а также расчетов с Поставщиками за поставленные материалы, Заказчик вправе наложить на Подрядчика штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, за каждое нарушение.

  - Стороны настоящим договорились о том, что любые неустойки, предусмотренные настоящим Договором, подлежат оплате при условии направления Стороной письменного требования об уплате таких неустоек, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения второй Стороной соответствующего требования.

  - Заказчик вправе удержать суммы неустоек из сумм платежей по Договору при наличии письменного согласия Подрядчика с письменным требованием об уплате таких неустоек. В случае несогласия Подрядчика с требованием Заказчика об уплате неустоек, либо если Подрядчик не ответит на соответствующую, претензию, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принудительном взыскании начисленных штрафных санкций.

  - Общая сумма неустоек, которая может быть взыскана с Подрядчика по настоящему Договору, не может превышать 10 % (Десяти процентов) от Цены Договора.

  - При просрочке оплаты Работ Заказчиком более чем на 10 (Десять) дней Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % (Десять процентов) от Цены договора. Нарушение Заказчиком обязательства по оплате, которое не было устранено в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после истечения срока исполнения такого обязательства, дает право Подрядчику приостановить выполнение Работ, предварительно в письменной форме уведомив об этом Заказчика, потребовав продления сроков исполнения Работ на период задержки.

  - Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку (штраф, пени, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ или

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта в течение 3 календарных дней с даты получения соответствующего требования или

- предписание Заказчика и/или организации по строительному контролю, выданное в порядке, предусмотренном настоящим договором или

- предписание контрольно-надзорных органов в области строительства».

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора (при наличии вины Подрядчика) в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком или его Субподрядчиками начала выполнения Работ более чем на неделю по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематическое (2 (два) и более раза) нарушение Подрядчиком или его Субподрядчиками сроков выполнения Работ (в том числе, любых сроков, предусмотренных Графиком выполнения работ более, чем на 10 (десять) календарных дней;

- систематическое (2 (два) и более раза) несоблюдение Подрядчиком обоснованных требований Заказчика об устранении обнаруженных Недостатков в процессе выполнения Работ;

- отзыв или приостановление действия лицензий и/или разрешений (допусков) Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору;

- передача Подрядчиком полного объема Работ одному Субподрядчику или иное нарушение Подрядчиком предусмотренной Договором процедуры привлечения Субподрядчиков или Поставщиков;

- предложение Подрядчиком взятки или подарка представителям Заказчика с целью выполнения или невыполнения ими определенных действий в связи с Договором.

- иных случаях, предусмотренных Договором или законодательством Российской Федерации.

При этом Заказчик вправе потребовать передачи ему Подрядчиком результатов Работ по Договору в порядке, установленном пунктом 19.4. Договора, с оплатой Подрядчику фактически выполненных Работ и использованных материалов.

  - Заказчик имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части отказаться от исполнения Договора в отсутствие нарушения со стороны Подрядчика, письменно уведомив Подрядчика об этом за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора. При этом Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ и использованных материалов, пропорционально стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по Договору.

  - В целях передачи Заказчику результатов Работ, выполненных Подрядчиком на момент получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан передать Заказчику такие результаты Работ по соответствующему акту, предусмотренному Договором, в соответствии с правилами, установленными Договором для предварительной и окончательной приемки Работ, в том числе после проведения необходимых испытаний, в срок, установленный Заказчиком. В целях определения сумм, подлежащих оплате за принятые Работы, Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов. Подрядчик обязан подготовить и представить Заказчику акт сверки взаиморасчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика о представлении акта. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения рассматривает представленный акт и согласовывает его, либо направляет Подрядчику исправленную и подписанную Заказчиком редакцию акта сверки взаиморасчетов в двух экземплярах. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан подписать представленные Заказчиком экземпляры акта сверки взаиморасчетов и передать один экземпляр Заказчику, либо предоставить письменный мотивированный отказ.

  - Если сумма Авансового платежа превысит стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ и поставленных материалов, то Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов обязан возвратить неотработанную сумму Авансового платежа на счет Заказчика, указанный в Договоре. В случае превышения стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, поставленных материалов и оборудования над суммой денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику (с учетом Авансового платежа), Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта сверки взаиморасчетов уплатить Подрядчику сумму такого превышения.

  - При этом, в случае, если Подрядчик не подпишет согласованный Заказчиком акт сверки взаиморасчетов в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан возвратить Заказчику Авансовый платеж не позднее истечения 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

  - Подрядчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае наступления по вине Заказчика, либо третьих лиц со стороны Заказчика обстоятельств, препятствующих дальнейшему производству Работ на Объекте, делающим невозможным передачу Заказчику результата Работ, предусмотренного настоящим Договором. Подрядчик, в таком случае, передаёт Заказчику письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. Договор считается прекращённым (расторгнутым) с даты, указанной в письменном уведомлении Подрядчика, а Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ и использованных материалов.

  - Последствия расторжения Договора

    - Подрядчик, если этого требует Заказчик, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения Договора по любому основанию безвозмездно передает Заказчику права требования по любому договору поставки материалов и/или на выполнение каких-либо Работ по Договору.

    - В случае расторжения Договора по любому основанию, Подрядчик (если отсутствует иное указание от Заказчика) освобождает Строительную площадку от всех принадлежащих ему  временных зданий, сооружений, инструментов, оборудования, товаров или материалов. Если в течение 10 (десяти) календарных дней Подрядчик не выполнит данного требования, Заказчик имеет право убрать со Строительной площадки любое имущество Подрядчика. Все возникшие в связи с этим расходы  несет Подрядчик.

    - В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчик обязан передать Заказчику по требованию последнего: всю полученную от Заказчика документацию, в том числе Проектную документацию, Рабочую документацию, Исполнительную Документацию и иную документацию в полном объеме.

    - Положения Договора в части, касающейся расторжения и последствий расторжения Договора, действуют до момента полного исполнения Сторонами указанных положений.

- Представители  подрядчика и Заказчика

  - Стороны, в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, обязаны назначить своих полномочных представителей по вопросам исполнения Договора (с указанием предоставленных полномочий, контактных телефонов, адреса электронной почты, местонахождения), официально известив об этом другую Сторону в письменной форме. В случае изменения какой-либо информации о своих уполномоченных представителях Сторона в течение 1 (Одного) календарного дня, следующего за датой такого изменения, обязана официально известить об этом другую Сторону в письменной форме.

- УВЕДОМЛЕНИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

  - Любое уведомление, требование или другое сообщение, направляемое какой-либо Стороной по Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным лицом. Любое уведомление считается направленным должным образом:

- в случае направления заказной почтой, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении или

- в случае доставки с курьером, в момент доставки.

  - В случае уклонения адресата от получения уведомления, а также в случае, когда адресат письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений в установленный срок и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или реквизитам, адресат несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления.

  - Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех могущих повлиять на исполнение Договора  изменениях в своих учредительных документах, смене печати, изменениях полномочий лиц, имеющих право подписи на финансовых документах и/или действующих на основании доверенностей, почтового адреса и банковских реквизитов, в противном случае виновная Сторона лишается права впоследствии ссылаться на эти обстоятельства, как на основание освобождения от исполнения обязательств и (или) ответственности.

  - Все уведомления могут также дублироваться по электронной почте или факсимильной связи, с последующим предоставлением оригинала отправленного документа не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты направления такого документа.

  - Уведомления от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме по следующим адресам:

    - Если получатель Подрядчик:

| Место нахождения: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Кому: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |

    - получатель Заказчик:

| Адрес/Почтовый адрес: | Российская Федерация, 143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, кор. 2 |
| --- | --- |
| Кому: | Савченко Алексею Сергеевичу |
| Телефон: | 8 (495) 956-00-33, доб. 2146 |
| Факс: | 8 (495) 956-00-33, доб. 2153 |

  - Все протоколы встреч и/или совещаний, подготовленные Заказчиком и отправленные в адрес Подрядчика или Подрядчика и третьих лиц, являются официальными, а информация, содержащаяся в них, приравнивается к официальному уведомлению Заказчиком Подрядчика.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием Обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе объявленными и фактическими военными действиями; гражданской войной; эпидемиями; эмбарго; запретами компетентных органов (за исключением запретов, наложенных в связи с нарушением Подрядчиком, его Субподрядчиками законодательства Российской Федерации), касающихся деятельности, являющейся предметом Договора; землетрясениями; наводнениями; пожарами и другими стихийными бедствиями согласно законодательства Российской Федерации. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения обязательств по Договору, то указанный срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Затронутая Обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 10 (Десять) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, направляет письменное уведомление другой Стороне об этих обстоятельствах и об их последствиях (с соответствующим подтверждением получения уведомления) и принимает все возможные меры с целью минимизации отрицательных последствий, вызванных указанными Обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой создались Обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее, чем через 10 (Десять) календарных дней, известить путем направления письменного уведомления другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. По совершении действий, указанных в настоящей статье Договора, Стороны в кратчайшие сроки согласовывают действия, которые должны быть предприняты Сторонами.

  - Не извещение или несвоевременное извещение затронутой Стороной о наступлении Обстоятельств непреодолимой силы другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

  - Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства, невозможность исполнения которого обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств, которые могут быть исполнены вне зависимости от таких обстоятельств.

  - Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше 6 (Шести) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке, с предварительным письменным уведомлением другой Стороны, расторгнуть Договор без обязанности по возмещению убытков другой Стороны.

  - В течение 10 (Десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана представить подтверждение соответствующего компетентного органа о наступления обстоятельства непреодолимой силы. Если Сторона не предоставит указанное подтверждение в установленный в данной статье срок, то она не будет освобождена от ответственности за исполнение обязательств по Договору.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Настоящий Договор регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В случае возникновения споров, Стороны примут все меры к досудебному урегулированию спора. При этом каждая из сторон вправе обратиться для разрешения спора в арбитражный суд по истечению 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения контрагентом претензии (требования).  При не разрешении спора в досудебном порядке, споры, в том числе связанные с заключением, исполнением, расторжением, недействительностью настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются охранять конфиденциальность всей информации, предоставленной другой Стороной, и не будут раскрывать или передавать третьим лицам такую информацию, за исключением случаев, когда на это было получено письменное согласие другой Стороны или такое раскрытие информации требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченным органам власти. Подрядчик обязуется не использовать и не упоминать, прямо или косвенно, в рекламных и иных целях Договор, его Стороны и существо обязательств по Договору, за исключением случаев, когда им было получено предварительное письменное согласие Заказчика.

  - Заказчик вправе передавать полученную от Подрядчика документацию до ее приемки и получения в собственность третьим лицам в целях оценки соответствия данной документации требованиям Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

  - Подрядчик не вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить кино и видео-съемку на Строительной площадке, а также не будет допускать осуществления указанных действий любыми иными лицами без предварительного письменного согласования с Заказчиком. Фотосъемка производится Подрядчиком исключительно в целях включения в отчетность в соответствии с п.11.2.6.2 Договора.

  - Подрядчик обязуется использовать любую документацию, включая документацию, переданную Заказчиком Подрядчику, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать такую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - В случае ликвидации либо реорганизации одной из Сторон Договора ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна передать другой Стороне всю конфиденциальную информацию, которая находится в её ведении и относится к Договору, не позднее, чем за 1 (один) месяц до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны. Ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о своей ликвидации/реорганизации не позднее, чем за 2 (Два) месяца до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Стороны вправе передать все или часть прав и обязанностей по Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - Вся переписка между Заказчиком и Подрядчиком ведется на русском языке.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

  - Настоящий Договор подписан в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон, при этом оба экземпляра обладают одинаковой юридической силой.

  - Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершение выплат за содействие незаконной экономической деятельности, а также выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством Российской Федерации и разработанными на его основе политиками и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.

Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных подарков, иных форм материального поощрения) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки, иные формы материального поощрения).

    - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

1) не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

2) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством Российской Федерации, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

    - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

    - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

    - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

    - Подрядчик настоящим дает следующие заверения об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ:

      - Подрядчик обладает профессиональными знаниями, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими возможностями, компетентностью, опытом и репутацией, а также персоналом, необходимым для выполнения Работ по настоящему Договору.

      - Подрядчик настоящим гарантирует, что он надлежащим образом учрежден и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, у него имеются все лицензии, разрешения и допуски, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

      - Подрядчик настоящим гарантирует, что в отношении него не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», он не находится в процессе ликвидации.

      - Подрядчик подтверждает, что он оформил все необходимые корпоративные разрешения, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

      - Подрядчик подтверждает, что лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Подрядчика, обладает надлежащими полномочиями. Подрядчик обязуется незамедлительно сообщать Заказчику о любых изменениях его организационно-правовой формы, а также о смене его собственников либо руководства, если такие изменения могут повлиять на исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Заказчик вправе в любое время проверять выполнение Подрядчиком настоящего положения и, в случае его нарушения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

      - Подрядчик подтверждает, что его работники имеют право работать в Российской Федерации, имеют все необходимые лицензии, разрешения и допуски для выполнения Работ по настоящему Договору.

- перечень приложений

К Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1   «Распределение цены договора»;

Приложение № 2   «График выполнения работ»;

Приложение № 3   «Техническое задание»;

Приложение № 4   «Перечень исходных данных»;

Приложение № 5   «График освоения и финансирования работ»;

Приложение № 6   «Регламент контрольных обмеров выполненных строительно-монтажных работ»;

Приложение № 7    «Требования к обеспечению пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности, требований по охране труда и техники безопасности»;

Приложение №8   «Требования к разработке сметного раздела рабочей документации»

Приложение №9   «Форма Акта осмотра материалов и оборудования»;

Приложение №10 «Форма Финального акта»;

Приложение №11 «Форма Акта допуска к месту производства СМР»;

Приложение №12 «Форма Месячно-суточного графика выполнения работ»;

Приложение №13 «Форма Отчет о поступлении и использовании денежных средств»;

Приложение №14 «Форма Акта выполненных работ по разработке Рабочей документации»;

Приложение №15 «Реестр платежей подрядчика в адрес субподрядчиков»;

Приложение №16 «Товарная накладная по форме ТОРГ-12»;

Приложение №17 «Отчет об использовании давальческих материалов».

Приложение №18   «Порядок согласования цены на материалы и оборудование».

Приложение №19 «Форма Акта выполненных работ по корректировке Проектной документации»;

Приложение №20 «Форма Акта о приемке работ по корректировке Проектной документации и работ по разработке Рабочей документации».

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ООО «ОДПС Сколково»

| Адрес/Почтовый адрес: | 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, корп. 2 |
| --- | --- |
| Телефон: | 8 (495) 956-00-33, доб.2146 |
| Факс: | 8 (495) 956-00-33, доб.2153 |
| ИНН/КПП: | 7701897582/773101001 |
| Банк: | Банк ГПБ (АО), г. Москва |
| Расчетный счет: | 40702810692000005757 |
| Корреспондентский счет: | 30101810200000000823 |
| БИК: | 044525823 |
| ОГРН: | 1107746949793 |
| ОКПО: | 68891565 |

ПОДРЯДЧИК: _______________________

| Адрес места нахождения: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| ИНН/КПП: |  |
| Банк: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| БИК: |  |
| ОГРН: |  |

| Заказчик: ООО «ОДПС Сколково» | Подрядчик: ______________________ |
| --- | --- |
| ________________/А.С. Савченко/ | ________________/ __________________/ |
| М.П. | М.П. |