ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Москва	«___» _____________ 201__ г.

- Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО], действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

- _____________, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице _____________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

далее именуемые «Стороны», и «Сторона» означает одну из них, заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ

Если из контекста не следует иное, термины, употребленные в настоящем Договоре с заглавной буквы, имеют следующие значения:

«Акт передачи Объекта» означает документ, подтверждающий передачу Заказчиком и принятие Подрядчиком Объекта для производства Работ, подписываемый Сторонами по форме, приведенной в Приложении 4 к Договору;

«Акт о приемке выполненных работ» или «КС-2» означает акт о приемке выполненных работ, составленный на основе унифицированной формы, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, которую Стороны используют для отражения объемов выполненных Работ за соответствующий период  и их стоимости по настоящему Договору;

«Государственные органы» означает российские федеральные, региональные, муниципальные органы законодательной, исполнительной или судебной власти, а также – саморегулируемые организации, органы экспертизы и прочие организации и учреждения, уполномоченные осуществлять регулирование в области проектирования и строительства, и любых уполномоченных ими должностных лиц;

«График выполнения работ» означает график выполнения Работ, приведенный в Приложении 5 к настоящему Договору;

«Законодательство» означает федеральные и иные законы Российской Федерации, и иные нормативно-правовые акты, принятые Государственными органами в пределах своей компетенции, а также все Стандарты;

«Исполнительная документация» означает комплект исполнительных чертежей, отражающих выполненные Работы в полном объеме в соответствии с фактически выполненными Подрядчиком Работами; сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве Работ; акты об освидетельствовании скрытых работ; акты о проведенных проверках и испытаниях ответственных конструкций, об индивидуальных и комплексных испытаниях; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная Законодательством и условиями настоящего Договора, т.е. полный комплект технической документации, включающий, но не ограничивающийся чертежами, спецификациями, данными фирм-производителей, образцами, сертификатами и другими документами;

«Исходные данные» означает весь объем исходных данных, необходимых для выполнения Работ;

«Материалы» означает материалы и изделия всех видов, которые используются или которые предполагается использовать при выполнении Работ,

«НДС» означает налог на добавленную стоимость, установленный в соответствующий момент времени Налоговым кодексом Российской Федерации;

«Недостатки» или «Дефекты» означает любое несоответствие результата Работ Законодательству, Исходным данным, Договору и (или) Указаниям заказчика, и «Недостаток» или «Дефект» означает любой из них;

«Обстоятельства непреодолимой силы» означает чрезвычайные обстоятельства или события, находящиеся вне разумного контроля Стороны, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами, в том числе, стихийные бедствия, войны, революции, восстания, массовые беспорядки, введение эмбарго, установление карантина и иные обстоятельства, лишающие Сторону возможности исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

«Объект» означает территорию штаба строительства инновационного центра «Сколково» (бывшего дома отдыха «Полет»), расположенного по адресу: г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково», ул. Луговая д.4, в границах земельного участка с кадастровыми номерами 77:15:0020321:315, общей площадью 126 896 кв.м,  описание (план) которого содержится в Приложении  1 к настоящему Договору;

«Работы» означает весь объем Работ по настоящему Договору, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора, описание которых содержится в Техническом задании (Приложении № 3 к настоящему Договору);

«Расчет стоимости работ» означает расчет стоимости Работ по состоянию на дату настоящего Договора, приведенный в Приложении 2 к настоящему Договору;

«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» или «КС-3» означает cправку о стоимости выполненных работ, составленную на основе унифицированной формы, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100, которую Стороны используют для отражения стоимости выполненных Работ;

«Стандарты» означает СНиП и ГОСТы, регулирующие Работы, Технические регламенты, а также иные применимые нормативные документы, своды правил, стандарты, строительные нормы и правила, технические регламенты и прочие документы, которые Подрядчик обязан применять (или которые рекомендуется применять) при выполнении Работ;

«Технические регламенты» означает документы, применяемые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к зданиям, строениям, сооружениям, процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

«Указания заказчика» означает обязательные указания Заказчика в отношении исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

«Управляющая компания» или «Фонд» означает Некоммерческую организацию Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий;

«Центр» или «ИЦ «Сколково» означает инновационный центр «Сколково», как этот термин определен в Федеральном законе от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

Если из контекста настоящего Договора не следует иное:

    - под днями подразумеваются календарные дни;

    - под рабочими днями подразумеваются обычные рабочие дни в Российской Федерации (определенные в соответствии с трудовым законодательством) при пятидневной рабочей неделе;

    - ссылки на российские рубли или рубли означают ссылки на законное платежное средство в Российской Федерации в соответствующий момент времени;

    - слова «в том числе», «включая» и «включающий», и аналогичные формулировки, во всех формах и падежах, рассматриваются без ограничения толкования перечисленным;

    - заголовки статей и приложений настоящего Договора приведены исключительно для удобства прочтения и не должны использоваться для толкования содержания Договора.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик настоящим обязуется выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их в соответствии с настоящим Договором.

- Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя работы на территории Объекта, описание которых содержится в Техническом задании, приведенном в Приложении 3  к настоящему Договору, а также иные работы и услуги, которые, хотя и прямо не поименованы в настоящем Договоре, но необходимы для надлежащего и своевременного выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием, Исходными данными, Указаниями заказчика, Стандартами, Техническими регламентами, Законодательством, настоящим Договором, в сроки, указанные в настоящем Договоре и в Графике выполнения работ.

Качество Работ и Объекта должно соответствовать требованиям Технического задания, Исходных данных, Указаниям заказчика, требованиям Государственных органов, требованиям Законодательства, Стандартов, Технических регламентов, требованиям, устанавливаемым Управляющей компанией в соответствии с Законодательством, и условиям настоящего Договора.

В случае противоречия между СНиПами и иными вступившими в силу нормативно-правовыми актами, в том числе Техническими регламентами, требования о соответствии результатов Работ СНиПам применяются только в той части, в которой СНиПы не противоречат таким нормативно-правовым актам или Техническим регламентам.

Подрядчик обязуется выполнять Работы из своих Материалов, своими силами и средствами либо силами и средствами привлеченных лиц (субподрядчиков), привлеченной Подрядчиком и за его счет рабочей силой, если иное не согласовано Сторонами. При выполнении Работ Подрядчик обязуется привлекать собственный персонал и персонал субподрядчиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик обязан по требованию Заказчика подтверждать квалификацию привлекаемого персонала (собственного или персонала субподрядчиков) с предоставлением заверенных копий документов.

Подрядчик должен обеспечить высокое качество Работ, в том числе путем использования качественных Материалов. Материалы, закупаемые Подрядчиком или используемые для выполнения Работ, должны соответствовать требованиям, установленным Стандартами, Техническими регламентами, Законодательством.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Заказчик передал Подрядчику все Исходные данные, необходимые для выполнения Работ в полном объеме. Подрядчик настоящим подтверждает получение таких Исходных данных и их достаточность для  начала выполнения Работ. В случае если при выполнении Работ выяснится, что для их выполнения необходима дополнительная информация, Подрядчик получает такую информацию самостоятельно и за свой счет.

Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на стоимость и (или) сроки выполнения Работ. Подрядчик обследовал и изучил Объект, переданные Исходные данные и другую имеющуюся информацию, и находит условия выполнения Работ достаточными и приемлемыми для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору в отношении:

объемов и характера Работ, Материалов, механизации и временного оборудования, необходимых для выполнения и сдачи Работ и устранения всех Недостатков;

потребностей Подрядчика в обеспечении доступа на Объект, помещениях, сооружениях, ресурсах, а также в энергообеспечении, водоснабжении и прочих временных сетях.

Стороны настоящим договорились о том, что Исходные данные или отдельные материалы и документы, содержащие Исходные данные, могут дополняться и изменяться Заказчиком в течение всего срока выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик при исполнении обязательств по настоящему Договору обязан руководствоваться такими документами. Изменение Исходных данных не влечет изменения Цены договора (отдельных ее составляющих) и (или) срока выполнения Работ.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, установленные в настоящем Договоре и Графике выполнения работ.

Дата начала выполнения Работ – с даты  передачи Объекта Подрядчику по Акту передачи Объекта.

Дата окончания выполнения Работ – ____ календарных дней с даты  передачи Объекта Подрядчику по Акту передачи Объекта (определяется по результатам проведения закупочной процедуры).

Промежуточные сроки выполнения Работ, сроки выполнения отдельных видов работ в составе Работ указаны в Графике выполнения работ; соблюдение таких сроков Подрядчиком является существенным условием настоящего Договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Стоимость Работ по настоящему Договору определяется исходя из фактических объемов выполненных Работ и рассчитывается с использованием расценок ФЕР-2001 с пересчётом в текущий уровень цен. При этом Стороны договорились, что общая стоимость Работ по настоящему Договору, с учетом всех приложений и дополнений к нему, не может превышать [_________ (_____________) ]рублей, в том числе НДС 18% [___________ (_______________) ]рублей («Цена договора») в соответствии с Расчетом стоимости работ (Приложение 2 к настоящему Договору).

Расчет стоимости работ, приведенный в Приложении 2 к настоящему Договору является предварительным. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик направляет Заказчику смету, рассчитанную с использованием расценок ФЕР-2001 с пересчётом в текущий уровень цен, а Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и при отсутствии обоснованных замечаний утвердить ее. При наличии обоснованных возражений, Заказчик возвращает Подрядчику смету с сопроводительным письмом, содержащим возражения Заказчика. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику измененную смету на новое утверждение. Указанный порядок согласования сметы применяется вплоть до окончательного согласования и утверждения сметы.

- Окончательная стоимость Работ по Договору определяется исходя из фактических объемов выполненных Работ, указанных в Акте о приемке выполненных Работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), с приложением подтверждающих документов, согласно п. 5.4. настоящего Договора

В Цену Договора включены все и любые расходы Подрядчика/его субподрядчиков, связанные с выполнением Работ по Договору, в том числе любые расходы на персонал Подрядчика (включая, но не ограничиваясь перевозкой персонала до/с Объекта), расходы на погрузку, разгрузку, доставку Материалов, инструмента до Объекта Заказчика, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ, освобождение Объекта от  инструмента, Материалов (и т.п.) после завершения производства Работ. Увеличение цен на Материалы и Работы не являются основанием для корректировки Цены договора.

- Подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по настоящему Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания  стоимости используемых Подрядчиком Материалов, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать изменения Цены договора (отдельных ее составляющих) по основаниям, указанным в настоящей статье.

Цена Материалов , определенная на основании коммерческих предложений поставщиков, подтверждается заверенными Подрядчиком копиями первичных учетных документов (счетов-фактур, накладных, договоров поставки) по факту их приобретения, которые прикладываются к КС-2.

Указанная в п. 5.1 настоящего Договора Цена договора является предельной и может быть уменьшена в случаях, если Подрядчик при окончательной приемке Работ не предоставит Заказчику надлежащее обоснование стоимости выполненных Работ, включая цену Материалов , как это обозначено в п. 5.4. настоящего Договора.

Если (1) в Законодательство внесены изменения, (2) такие изменения вступили в силу и (3) внесение таких изменений приводит к увеличению объема Работ, предусмотренного настоящим Договором, и (или) срока их выполнения, Подрядчик вправе потребовать пропорционального изменения Цены договора (отдельных ее составляющих) и (или) срока выполнения Работ. Изменение указанных условий оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Порядок оплаты

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и предоставления Подрядчиком оригинала счета Заказчик обязуется произвести в счет оплаты стоимости Работ авансовый платеж в сумме _____ (_______) рублей, в том числе НДС - _____ (_______) рублей (далее – «Авансовый платеж»).

В течение 3 (трех) дней после получения Авансового платежа, Подрядчик обязан предоставить счет-фактуру, оформленную в соответствии с Налоговым кодексом РФ, на сумму такого Авансового платежа.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ, а также предоставления счет-фактуры в соответствии со статьей 6 настоящего Договора Заказчик обязуется произвести оплату за фактически выполненные Работы, за вычетом Авансового платежа, на основании предоставленного Подрядчиком оригинала счета. Счет, выставленный Подрядчиком до подписания Сторонами Акта о приемки выполненных работ, Заказчиком не принимается и не является основанием для оплаты.

Платежи по настоящему Договору

Основанием для осуществления платежа по настоящему Договору является счет, выставленный Подрядчиком Заказчику. Счета, выставляемые Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Договором, должны содержать следующую информацию:

- ссылку на номер и дату Договора;

- наименование Работ;

- период выполнения Работ;

- банковские реквизиты Подрядчика;

- сумму платежа без учета НДС;

- ставку и сумму НДС;

- сумму платежа с учетом НДС.

Любые суммы, подлежащие уплате в соответствии с настоящим Договором, выплачиваются одной Стороной путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой Стороны, реквизиты которого указаны в статье 15 настоящего Договора, или на расчетный счет, реквизиты которого указаны в счете на оплату, предъявленном соответствующей Стороной. В случае расхождения реквизитов, указанных в выставленном счете и в настоящем Договоре, приоритетными считаются банковские реквизиты, указанные в счете. Все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре или выставленном счете, несет Подрядчик.

Суммы, подлежащие оплате в соответствии с настоящим Договором, считаются оплаченными в момент списания денежных средств с расчетного счета банка плательщика.

Уплата всех налогов, предусмотренных Законодательством, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, осуществляется Сторонами самостоятельно.

Если Подрядчик не является налоговым резидентом Российской Федерации, то сумма НДС подлежит удержанию Заказчиком из  стоимости фактически выполненных Работ и уплате в бюджет Российской Федерации, если иное не предусмотрено Законодательством или нормами международного права.

Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях.

Каждая Сторона самостоятельно оплачивает сборы и комиссии обслуживающего ее банка.

ПРИЕМКА РАБОТ. ПЕРЕХОД РИСКОВ

Приемка Работ подтверждается подписанием Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) (в двух экземплярах) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) (в двух экземплярах).

По окончанию выполнения Работ Подрядчик направляет на имя Заказчика подписанные со стороны Подрядчика Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) (в двух экземплярах), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) (в двух экземплярах) в отношении выполненных Работ, Исполнительную документацию, а также счет-фактуру в течение 5 (пяти) рабочих дней.

В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения документов, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, Заказчик подписывает Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, либо отказывается от их подписания и направляет Подрядчику соответствующие замечания. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить указанные замечания и направить Заказчику исправленные документы, указанные в п. 6.2 настоящего Договора. Положения настоящей статьи применяются до тех пор, пока Заказчик не подпишет соответствующие Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, после чего Подрядчик вправе предъявить счет на оплату.

Все обнаруженные Заказчиком при приемке Работ Недостатки должны быть устранены Подрядчиком за его счет, в сроки, установленные Сторонами, при этом конечный срок выполнения Работ, установленный в п. 4.3 настоящего Договора, изменению не подлежит.

Работы по Договору будут считаться выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Переход рисков

Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, Объекта , Материалов, имущества, находящихся на Объекте, начиная с момента передачи Объекта Подрядчику для производства Работ и до момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ. Под случайной гибелью и повреждением в рамках настоящей статьи Договора понимается также преднамеренное и/или умышленное повреждение результатов Работ, в том числе промежуточных результатов Работ.

В случае гибели либо повреждения всех или части результатов Работ в период, в течение которого риск случайной гибели результатов Работ несет Подрядчик, Подрядчик обязуется за свой счет восстановить результат Работ и привести его в соответствие с требованиями, установленными настоящим Договором.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик имеет право:

в любое время проверять объем и качество Работ, выполняемых по настоящему Договору, а также Материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ;

давать замечания по Акту о приемке выполненных работ и другим документам в соответствии со статьей 6настоящего Договора;

потребовать замены лица, действующего в качестве представителя Подрядчика, указанного в п. 7.4.4 настоящего Договора;

требовать от Подрядчика устранения любых Недостатков, обнаруженных в ходе выполнения Работ и в течение Гарантийного срока;

привлечь для осуществления контроля за проведением Работ третье лицо.

контролировать выполнение Работ самостоятельно или совместно с третьими лицами, которые имеют право в соответствии с Законодательством либо заключенным ими с Заказчиком договором контролировать выполнение Работ;

запросить у Подрядчика любую информацию и документы, подтверждающие объем и качество выполненных Работ, происхождение и оплату Материалов, расчеты с субподрядчиками, а Подрядчик обязан предоставить такую информацию и документы в течение 10 (десяти) рабочих дней;

обязать Подрядчика удалить с Объекта и заменить Материалы, которые не соответствуют условиям настоящего Договора (такие удаления и замена осуществляются Подрядчиком за свой счет и дополнительной оплате Заказчиком не подлежат);

обязать Подрядчика удалить или переделать любую часть Работ, которая не соответствует условиям настоящего Договора (такие удаление и переделка осуществляются Подрядчиком за свой счет и дополнительной оплате Заказчиком не подлежат);

обязать Подрядчика выполнить любые работы, которые срочно необходимы для обеспечения безопасности на Объекте, как по причине несчастного случая, аварии, наступления непредвиденных событий (такие работы выполняются Подрядчиком за свой счет и дополнительной оплате Заказчиком не подлежат);

размещать на Объекте любые информационные и рекламные щиты по своему усмотрению;

удалить с Объекта и территории Центра любое лицо, являющееся работником (или действующее от имени) Подрядчика и/или его субподрядчиков, которое своими действиями осуществляет производство Работ не в соответствии с условиями настоящего Договора, нарушает дисциплину или осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью или окружающей среде (в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно содействовать Заказчику в удалении такого лица с Объекта и территории Центра сразу после получения устного указания Заказчика и назначить (в случае необходимости) необходимое лицо для замены. Удаление любого лица с Объекта и территории Центра согласно положениям данной статьи настоящего Договора не освобождает Подрядчика от любой из его обязанностей и обязательств по настоящему Договору; решение Заказчика об удалении и недопущении любого лица на Объект и территорию Центра является окончательным; Подрядчик не имеет права требовать увеличения сроков Работ по Договору и/или изменения Цены договора (дополнительных платежей со стороны Заказчика) в случае, если его работники не будут допущены или будут удалены с Объекта и территории Центра в соответствии с положениями настоящей статьи Договора;

привлечь по договору юридическое лицо или индивидуального предпринимателя для оказания Заказчику услуг по управлению проектом по выполнению Работ и делегировать указанному лицу определенные полномочия Заказчика по настоящему Договору (в этом случае Подрядчик обязан взаимодействовать с таким лицом в рамках предоставленных ему полномочий как если бы указанное лицо было Заказчиком по настоящему Договору);

в одностороннем порядке внести изменения в Исходные данные путем направления Подрядчику уточненных Исходных данных, и (или) Указания заказчика;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и Законодательством.

Заказчик обязан:

передать Подрядчику Объект для выполнения Работ по Акту передачи Объекта, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. В случае просрочки исполнения Заказчиком установленного настоящей статьей обязательства Подрядчик вправе требовать продления срока выполнения Работ на период просрочки Заказчика;

своевременно отвечать на все запросы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора;

содействовать Подрядчику в выполнении Работ в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

принимать выполненные Работы (при условии их соответствия положениям настоящего Договора) в соответствии со статьей 6 настоящего Договора;

своевременно и в полном объеме производить платежи, предусмотренные настоящим Договором, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

Подрядчик имеет право:

требовать оплаты Заказчиком сумм, причитающихся Подрядчику в соответствии с настоящим Договором, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

требовать подписания Акта о приемке выполненных работ и других документов в соответствии со статьей 6 настоящего Договора, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих соответствующих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

Подрядчик обязан:

обеспечить выполнение всех мероприятий для завершения Работ в полном объеме;

своевременно и квалифицированно выполнять Работы для Заказчика;

в сроки, определенные Заказчиком, принять Объект для выполнения Работ по Акту передачи Объекта;

обеспечить непосредственное участие представителя Подрядчика («Представитель подрядчика») в выполнении и сдаче-приемке Работ, а также их подготовленность и осведомленность по вопросам, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора. Представителем подрядчика является _________________;

соблюдать правила охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, санитарные нормы и правила, установленные Законодательством;

в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего Указания заказчика устранить за свой счет Недостатки, обнаруженные в течение Гарантийного срока;

если для целей выполнения определенных работ (являющихся частью Работ) Законодательство предусматривает обязанность Подрядчика иметь лицензию и (или) специальные разрешения (включая свидетельства о допуске к определенным видам работ), обеспечить, чтобы такие работы осуществлялись исключительно при наличии у Подрядчика необходимых лицензий и (или) специальных разрешений и в течение срока их действия;

заключить договор страхования  рисков при производстве Работ (далее – «Договор страхования») на условиях, предусмотренных Приложением № 6 к настоящему Договору;

незамедлительно уведомлять Заказчика о каком-либо неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, о котором Подрядчику станет известно;

перед направлением Заказчику Акта о приемке выполненных работ освободить Объект от Материалов, инструментов, мусора и отходов;

сообщать Заказчику о любых Дефектах или повреждениях Объекта, о которых стало известно Подрядчику в ходе выполнения Работ;

в случае повреждения, пропажи, кражи любого имущества в пределах Объекта в период выполнения Работ Подрядчик обязан без промедлений компенсировать все убытки потерпевшей стороне.

исполнять иные обязанности, предусмотренные Законодательством, настоящим Договором и приложениями к нему.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Совещания

Стороны должны проводить совещания для обсуждения хода выполнения Работ («Совещания») не реже, чем один раз в неделю до даты фактического окончания выполнения Работ.

Заказчик вправе в случае отсутствия необходимости в проведении Совещания отменить соответствующее Совещание.

Если Заказчиком не определено иное, Совещания должны проводиться в офисе Заказчика.

Стороны самостоятельно оплачивают свои расходы в связи с проведением Совещаний.

Указания Заказчика

Заказчик вправе давать Подрядчику обязательные указания в отношении исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору («Указания заказчика»).

Каждое такое Указание заказчика должно быть оформлено в письменном виде и должно содержать указание на те обязательства, к которым оно относится, а также на статью настоящего Договора, в которой данные обязательства выражены. Вне зависимости от указаний, которые могут даваться Заказчиком в соответствии с п. 8.2.1 Договора, Подрядчик не освобождается от своих обязанностей и (или) ответственности по настоящему Договору.

Подрядчик обязуется принимать указания от Заказчика или от уполномоченного Заказчиком лица, которому были переданы соответствующие полномочия в соответствии с Законодательством, и исполнять их в той части, в которой такие указания соответствуют Законодательству и входят в предмет настоящего Договора. При этом в случае, если Подрядчик обоснованно полагает, что какое-либо Указание заказчика каким-либо образом противоречит Законодательству и (или) не входит в предмет настоящего Договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика и, в любом случае, следовать Указанию заказчика, но только в той части, в которой оно не противоречит Законодательству и входит в предмет настоящего Договора.

Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

- - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- - не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

Субподрядчики

Подрядчик, оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение Работ по настоящему Договору, вправе привлекать субподрядчиков для выполнения Работ только при условии предварительного письменного уведомления Заказчика, не менее чем за 1 (один) рабочий день до такого привлечения.

Подрядчик не может передать одному субподрядчику и/или аффилированным с ним лицам полный объем Работ по настоящему Договору.

Все субподрядчики должны обладать должной квалификацией, навыками и опытом в соответствующих видах Работ, а в случае необходимости также иметь выданные саморегулируемыми организациями (членами которых они являются) свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ, а также иные разрешения, требующиеся в соответствии с Законодательством для выполнения соответствующих Работ. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

Прекращение настоящего Договора по соглашению Сторон

Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон в соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Прекращение Договора по инициативе Заказчика

Заказчик имеет право в любое время и по любому мотиву в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично путем направления письменного уведомления Подрядчику за 14 (четырнадцать) дней до даты предполагаемого прекращения.

В случае прекращения Договора в соответствии с п. 9.2.1 и п.9.4.1 настоящего Договора:

      - Подрядчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора прекратить выполнение Работ;

Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость Работ, фактически выполненных Подрядчиком до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора и принятых Заказчиком, за вычетом уплаченного Авансового платежа. Заказчик уплачивает Подрядчику определенную в соответствии с настоящей статьей сумму в течение 20 (двадцати) рабочих дней после наступления более поздней из следующих дат:

- (1) даты прекращения настоящего Договора;

- (2) даты передачи Заказчику и приемки Заказчиком всех выполненных до даты прекращения настоящего Договора Работ на основании подписанных Сторонами Акта о приемки выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств

Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично путем направления письменного уведомления Подрядчику в любом из следующих случаев:

Подрядчик допускает нарушение сроков выполнения Работ, указанных в статье 4 настоящего Договора; и (или)

Подрядчик нарушает промежуточные сроки выполнения Работ, указанные в Графике выполнения работ, более чем на 15 (пятнадцать) дней; и (или)

Подрядчик не приступает к выполнению Работ в срок, предусмотренный настоящим Договором; и (или)

Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что выполнение их в срок, предусмотренный настоящим Договором, становится невозможно; и (или)

Подрядчик не исполняет Указания заказчика, если такие указания не противоречат Законодательству или Договору, два и более раз подряд; и (или)

Подрядчик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет какие-либо иные существенные обязательства Подрядчика по настоящему Договору; и (или)

Подрядчик в соответствии с Законодательством или иным применимым законодательством объявлен несостоятельным (банкротом), или в отношении него начата процедура признания несостоятельным (банкротом), ликвидации или иная аналогичная процедура; и (или)

Подрядчик ликвидирован или иным образом прекращает свое существование; и (или)

у Подрядчика отсутствует действующее свидетельство о допуске к выполнению Работ, предусмотренных настоящим Договором, или иное разрешение, необходимое для выполнения Работ по настоящему Договору; и (или)

деятельность Подрядчика приостановлена по решению суда или иного уполномоченного Государственного органа; и (или)

Подрядчик не предоставляет Договор страхования, в срок, установленный настоящим Договором или приложениями к нему; и (или)

- при условии, что прежде, чем воспользоваться своим правом отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, указанным в пунктах 9.3.1.5, 9.3.1.6, 9.3.1.9 9.3.1.10 и 9.3.1.11 настоящего Договора, Заказчик обязан в письменной форме уведомить Подрядчика о наличии соответствующего нарушения и предоставить Подрядчику разумный срок (но не свыше 14 дней) для устранения нарушения.

В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с п. 9.3.1 настоящего Договора:

Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора прекратить выполнение Работ;

Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость Работ, фактически выполненных Подрядчиком до получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора и принятых Заказчиком, [за вычетом уплаченного Авансового платежа], уменьшенную на сумму реального ущерба и неустойки, предусмотренной настоящим Договором. Заказчик уплачивает Подрядчику определенную в соответствии с настоящей статьей сумму в течение 20 (двадцати) рабочих дней после наступления более поздней из следующих дат: (1) даты прекращения настоящего Договора и (2) даты передачи Заказчику и приемки Заказчиком всех выполненных до даты прекращения настоящего Договора Работ на основании подписанных Сторонами Акта о приемки выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Односторонний отказ Подрядчика от исполнения настоящего Договора в связи с нарушением Заказчиком своих обязательств

Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Заказчику в случае если Заказчик в течение 1 (одного) месяца с даты подписания настоящего Договора не передал Подрядчику Объект для выполнения Работ; при условии, что прежде, чем воспользоваться своим правом отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о наличии соответствующего нарушения и предоставить Заказчику разумный срок для устранения нарушения.

В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с п. 9.4.1 настоящего Договора у Сторон возникают обязательства, установленные в п. 9.2.2настоящего Договора.

Если сумма уплаченного Авансового платежа превышает сумму, причитающуюся Подрядчику в соответствии с п. 9.2.2.2 или п. 9.3.2.2 настоящего Договора соответственно, Подрядчик обязан возвратить Заказчику разницу между суммой уплаченного Авансового платежа и суммой, причитающейся Подрядчику в соответствии с соответствующим пунктом настоящего Договора, в срок, определенный п. 9.3.2.2или п. 9.3.2.2настоящего Договора соответственно.

Ответственность сторон

Ответственность Подрядчика

Подрядчик несет ответственность перед Государственными органами и третьими лицами за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Подрядчиком (его субподрядчиками) предусмотренных настоящим Договором обязательств.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику в полном объеме реальный ущерб, который может быть причинен Заказчику в результате действий (бездействия) Подрядчика, его работников, представителей, субподрядчиков, поставщиков и иных третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по настоящему Договору.

Подрядчик несет ответственность за выбор и обеспечение ремонта Объекта Материалами.

Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ по настоящему Договору:

при нарушении (просрочке) начального срока выполнения Работ, указанного в п. 4.2 настоящего Договора, более чем на 5 (Пять) рабочих дней – Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от Цены договора за каждый день просрочки;

при нарушении (просрочке) конечного срока выполнения Работ, указанного в п. 4.3 настоящего Договора, а также промежуточных сроков выполнения Работ, указанных в Графике выполнения работ - Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Цены договора за каждый день просрочки;

Неустойка (пени), предусмотренная п. 10.1.4 настоящего Договора, является штрафной, взимается за каждое нарушение в отдельности и начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после истечения срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения обязательства включительно. Общая сумма указанной неустойки (пени), предусмотренной п. 10.1.4настоящего Договора ограничена суммой в размере 10 % (Десяти процентов) от Цены Договора. Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика об уплате неустойки, при отсутствии такого требования неустойка не начисляется и не выплачивается. Заказчик вправе удержать сумму неустойки из денежных сумм, подлежащих оплате Подрядчику по настоящему Договору;

Уплата неустойки (пени), процентов, а также возмещение убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре, кроме случаев, предусмотренных Законодательством.

Ответственность Заказчика

За нарушение срока оплаты выполненных и принятых Работ, указанного в пункте 5.7.2 настоящего Договора, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки (пени) в размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, с учетом ограничений, установленных пп. 10.2.2, 10.2.3настоящего Договора;

Уплата указанной неустойки производится при условии предъявления Подрядчиком мотивированного требования об уплате (неустойки). Требование об уплате неустойки (пени) за нарушение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору может быть предъявлено не позднее 30 (Тридцати) дней с даты нарушения соответствующего обязательства Заказчиком, при нарушении Подрядчиком данного срока неустойка уплате не подлежит;

Вне зависимости от положений иных статей настоящего Договора, совокупный размер ответственности Заказчика, включая уплату любых неустоек (пени), процентов и иных компенсационных выплат по настоящему Договору, а также включая все и любые выплаты по возмещению убытков Подрядчика, возникших в связи со всеми и любыми нарушениями Заказчиком настоящего Договора, прекращением настоящего Договора и иными обстоятельствами, связанными с настоящим Договором, ограничен суммой в размере 10 % (Десяти процентов) от Цены договора. Ограничение, установленное настоящей статьей является одновременно ограничением ответственности Заказчика и ограничением права Подрядчика требовать полного возмещения причиненных ему убытков (пункт 1 статьи 15 Гражданского Кодекса РФ). В случае противоречия настоящей статьи Договора другим положениям настоящего Договора, применяются положения настоящей статьи.

В случае нарушения настоящего Договора одной из Сторон упущенная выгода потерпевшей Стороне не возмещается.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Любая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в той части, в которой такое неисполнение вызвано Обстоятельствами непреодолимой силы. Такое освобождение от ответственности касается только тех обязательств, которые напрямую затронуты Обстоятельствами непреодолимой силы, и данное освобождение применимо только в период существования Обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, ссылающаяся на Обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления этих обстоятельств уведомить о них другую Сторону в письменном виде с приложением документа, выданного Торгово-промышленной палатой РФ или иного компетентного органа или организации, подтверждающего наличие такого Обстоятельства непреодолимой силы. Сторона лишается права ссылаться на Обстоятельства непреодолимой силы в случае, если она не уведомит другую Сторону о таких Обстоятельствах непреодолимой силы в указанный в настоящей статье срок.

ГАРАНТИЯ

Подрядчик гарантирует, что Работы будут произведены в соответствии с требованиями настоящего Договора, Стандартами и обычаями делового оборота (при этом обычаи делового оборота не подлежат применению в той части, в которой они устанавливают более низкие требования к качеству, объему и иным характеристикам выполненных Работ, по сравнению с тем, как они определены настоящим Договором и Стандартами).

Подрядчик обязуется в течение гарантийного  срока («Гарантийный срок») по требованию Заказчика своими силами (если иное не согласовано с Заказчиком) и за свой счет устранять Недостатки результатов Работ в порядке, установленном настоящим Договором.

Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Гарантийный срок по настоящему Договору составляет 2 (два) года с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ.

В случае если гарантийный срок на Материалы составляет больше 2 (двух) лет, Подрядчик несет гарантийные обязательства по таким Материалам на протяжении всего гарантийного срока в отношении таких Материалов.

В случае не устранения Подрядчиком в разумный срок Недостатков, в соответствии с п. 12.2 настоящего Договора, Заказчик вправе самостоятельно устранить Недостатки, а Подрядчик обязуется возместить стоимость  понесенных Заказчиком расходов на устранение Недостатков в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Уведомления

Любое уведомление, требование или другое сообщение («Уведомление»), направляемое какой-либо Стороной по настоящему Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде на русском языке, и должно быть подписано направляющей уведомление Стороной или от ее имени. Любое уведомление считается направленным должным образом:

в случае направления заказной почтой по адресу, указанному в статье 15настоящего Договора, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении; или

в случае доставки с курьером, в момент доставки,

- при условии, что в каждом случае, когда доставка заказной почтой или курьером осуществляется после 18.00 в рабочий день или в день, который не является рабочим днем, будет считаться, что вручение состоялось в 9.00 следующего рабочего дня.

Любая из Сторон может уведомить другую Сторону по настоящему Договору об изменении своего названия, соответствующего адресата или адреса в целях статьи 13.1настоящего Договора при условии, что такое уведомление вступает в силу только:

в дату, указанную в уведомлении в качестве даты, в которую осуществляется изменение; либо

по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после направления уведомления о каком-либо изменении, если дата не указана или указанная дата составляет менее 5 (пяти) рабочих дней после даты, в которую направлено данное уведомление.

Конфиденциальность

Любая письменная или устная информация, которая была передана Заказчиком Подрядчику, в том числе ставшие известными Подрядчику сведения любого характера, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, и/или к которым нет свободного доступа на законном основании и/ или в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны («Конфиденциальная информация»), должна всегда оставаться собственностью Заказчика. Во избежание разногласий все документы, переданные Заказчиком Подрядчику во исполнение настоящего Договора, считаются Конфиденциальной информацией, если Заказчиком не оговорено иное в письменной форме.

Подрядчик обязуется сохранять Конфиденциальную информацию, в том числе:

сохранять Конфиденциальную информацию в тайне и принимать все необходимые меры для ее защиты по меньшей мере в той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию;

использовать Конфиденциальную информацию только в оговоренных в настоящем Договоре целях и никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения Заказчика

не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения Заказчика, за исключением случая, указанного в пункте 13.2.3настоящего Договора;

предоставлять доступ к Конфиденциальной информации только тем работникам, у которых на то будут веские причины, при этом от этих работников будет требоваться выполнение всех обязательств, оговоренных в настоящем Договоре, Подрядчик несет полную ответственность за действия своих работников;

по запросу Заказчика незамедлительно будут возвращены все оригиналы и, если таковые будут, копии полученной Конфиденциальной информации.

В случае передачи Конфиденциальной информации в Государственные органы по принуждению в случаях, предусмотренных законодательством, Подрядчик обязуется принять все возможные меры в целях ограничения этой передачи требуемым минимумом и незамедлительно уведомить Заказчика о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете обстоятельств.

Обязательства, указанные в настоящей статье 13.2 будут оставаться в силе бессрочно, вне зависимости от прекращения действия настоящего Договора.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и сохраняет силу до тех пор, пока не будут исполнены все обязательства Сторон, предусмотренные Договором.

Истечение срока и (или) расторжение (отказ от исполнения и (или) прекращение по иным основаниям) настоящего Договора не затрагивает обязательства  Подрядчика, предусмотренные статьями 12 и 13.2настоящего Договора.

Применимое право и разрешение споров

К отношениям Сторон по настоящему Договору подлежит применению право Российской Федерации.

Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае возникновения какого-либо разногласия между Сторонами в связи с настоящим Договором, уполномоченные представители Сторон в течение 7 (семи) дней после получения письменного запроса от одной из Сторон другой Стороной, встречаются для добросовестного разрешения разногласия, без судебных разбирательств.

Если какой-либо спор, в том числе связанный с заключением, недействительностью, изменением или прекращением настоящего Договора, не разрешен в соответствии с положениями пункта 13.4.2 настоящего Договора в течение 21 (двадцати одного) дня с момента такого письменного запроса, то этот спор подлежит окончательному разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стороны настоящим договорились о том, что положения третьего и шестого абзацев статьи 762 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

Подрядчик не имеет права на удержание результатов Работ по настоящему Договору.

Существенное изменение обстоятельств, из которых исходили Стороны при заключении настоящего Договора (согласно определению статьи 451 Гражданского кодекса РФ), не является основанием для внесения изменений или расторжения настоящего Договора любой Стороной по нему.

Если в Законодательстве содержится обязанность Заказчика совершить определенные действия и совершение этих действий имеет существенное значение для выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется заранее уведомить Заказчика о таких обязанностях и о возможности их выполнения силами Подрядчика под контролем Заказчика.

Настоящий Договор имеет обязательную силу для правопреемников, цессионариев, последующих цессионариев и законных представителей Сторон по настоящему Договору.

Заказчик вправе частично или полностью уступить права или обязанности по настоящему Договору какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Подрядчика.

Подрядчик не вправе частично или полностью уступить права или обязанности по настоящему Договору какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения:

Приложение 1 	 Объект

Приложение 2	  Расчет стоимости работ

Приложение 3	  Техническое задание

Приложение 4  Форма Акта передачи Объекта

Приложение 5  	График выполнения работ

Приложение 6  Страхование

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

- ООО «ОДАС Сколково»

- [Адрес места нахождения: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4

ОГРН 1107746949804 ИНН/КПП 7701897590/773101001 ОКПО 68891588

р/с 40702810292000015846 в ГПБ (ОАО) , г. Москва

Кор/с 30101810200000000823 БИК 044525823]

Подрядчик:

- ________________

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ [Имя] - [Должность] | От имени Подрядчика - ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение 1

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ОБЪЕКТ

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ [Имя] - [Должность] | От имени Подрядчика - ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение 2

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ [Имя] - [Должность] | От имени Подрядчика - ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение 3

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ [Имя] - [Должность] | От имени Подрядчика - ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение 4

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА

Акт передачи Объекта

- по Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

г. _________________ 	«___» ______________ ______ г.

Мы,	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра "Сколково")», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации,  в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО], действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

- _____________, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО], действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

далее именуемыми «Стороны», и «Сторона» означает одну из них, являющиеся Сторонами по Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г. (далее «Договор»), составили настоящий акт о нижеследующем:

- Заказчик передал, а Подрядчик принял Объект – земельный участок с кадастровым номером ______кадастровый номер_________, расположенный на территории инновационного центра «Сколково» по адресу: г. Москва, территория  инновационного центра Сколково, для производства Работ по Договору.

- Состояние Объекта отвечает условиям Договора, Подрядчик претензий по передаче Объекта не имеет.

- Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ [Имя] - [Должность] | От имени Подрядчика ______________________________ [Имя] - [Должность] |
| --- | --- |

- ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ [Имя] [Должность] | От имени Подрядчика ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение 5

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ [Имя] - [Должность] | От имени Подрядчика - ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

СТРАХОВАНИЕ

- Подрядчик не позднее даты начала Работ, определенной в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему (а если Работы фактически начинаются раньше указанной даты – не позднее даты фактического начала Работ) обязан за свой счет заключить договор страхования рисков при производстве Работ («Договор страхования») на условиях, установленных в настоящем приложении (и в остальном – на условиях, согласованных с Заказчиком).

Подрядчик заключает Договор страхования со страховой компанией с рейтингом не ниже В+ по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc. или РА «Эксперт»). Страховая компания должна быть резидентом РФ.

Подрядчик обязан не позднее 10 (Десяти) календарных дней после заключения Договора страхования предоставить Заказчику заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Подрядчика копию Договора страхования и копии платежных документов, подтверждающих полную оплату страховой премии по Договору страхования.

Договор страхования заключается в отношении следующих рисков:

- риска случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ (Объекта) (включая, расходы по расчистке территории и прочее) на условиях страхования «от всех рисков» (все исключения из объектов страхования должны быть согласованы с Заказчиком в письменной форме) (с лимитом покрытия не менее 100 % (Ста процентов) Цены договора; выгодоприобретатель – Заказчик); и

- гражданско-правовой ответственности Подрядчика за причинение при выполнении Работ вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (включая Заказчика) (с лимитом покрытия не менее 100% (Ста процентов) от Цены договора; выгодоприобретатель – лицо, которому причинен вред, включая Заказчика).

Подрядчик обязан за свой счет поддерживать Договор страхования в силе до даты подписания Сторонами акта возврата Объекта.

Если Подрядчик не заключит или своевременно не продлит Договор страхования, или не предоставит свидетельств, полисов, квитанций или иных документов, подтверждающих заключение или продление указанного договора, то Заказчик вправе, без какого-либо ущерба другим своим правам и способам защиты, самостоятельно заключить необходимые договоры страхования и удержать суммы уплаченных по таким договорам страховых премий из сумм, выплачиваемых или подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Договору, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление.

При возникновении страховых случаев Подрядчик должен незамедлительно (не позднее 2 (двух) календарных дней) сообщить об этом Заказчику.

За не предоставление или нарушения срока предоставления любого из документов, установленных пунктом 3 настоящего Приложения Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 000,00 (Десять тысяч и 00/100) рублей за каждый день просрочки, по каждому документу отдельно. Предоставление документов, не соответствующих требованиям настоящего Приложения, считается непредставлением документов.

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ [Имя] [Должность] | От имени Подрядчика - ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |