## Лист 1
Приложение 1
к договору на выполнение
строительно-монтажных работ
от «___» _____ 20__ г. № _________________
Форма
Распределение Цены Договора и График освоения и финансирования
объект «______________________________________________________________________________________»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ. объем | Цена за единицу, с НДС, руб. | Стоимость Работ, Услуг, с НДС, руб. | Авансовые платежи, с НДС, руб. |  |  | Гарантийное удержание (10% от соответствующего вида Работ, Услуг), с НДС, руб. | Остаток для оплаты по актам, с НДС, руб. | Выполнение по актам за ____ г., руб., с НДС |  |  | Сроки выполнения работ |  | К оплате по актам за ______ г., руб., с НДС |  |  |  | Возврат гарантийного удержания, руб., с НДС
[6 empty] | Аванс 1 месяц/год | Аванс 2 месяц/год | Всего Авансы |  |  | месяц | месяц | месяц | начало (дата) | окончание (дата) | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц/год | месяц/год | Всего:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Например: Монтаж оборудования электросилового. Дополнительное уравнение потенциалов. Молниезащита
1.1 | в т.ч. Оборудование
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
Итого с учетом НДС
в т.ч. СМР
в.т.ч. оборудование
в т.ч. пуско-наладочные работы
Затраты на временные здания и сооружения
ВСЕГО с учетом НДС
в т.ч. НДС
Примечание: | графы № 2, 3, и 4 заполняются в строгом соответствии с аналогичными графами Приложения 2 к настоящему Договору (строки с наименованиями работ, не требующих финансирования, не указываются)
| Заказчик: | [7 empty] | Генеральный Подрядчик:
| ________________________ | [7 empty] | ________________________
| «___» ______________ 20__ г. | [7 empty] | «___» ______________ 20__ г.
| М.П. | [7 empty] | М.П.

## ХЦ4
Приложение № 1
к договору №______________________________
от «___» _____ 20__ г.
Форма
Распределение Цены Договора и График освоения и финансирования
Объект: «Дороги и магистральные инженерные коммуникации по Парквею в северо-западной части районов D2 и Z1. Этап строительства 8.1.1»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ. объем | Цена за единицу, с НДС, руб. | Стоимость Работ, с НДС, руб. | Авансовые платежи, с НДС, руб. |  |  | Гарантийное удержание (5% от соответствующего вида Работ), с НДС, руб. | Остаток для оплаты по актам, с НДС, руб. | Выполнение по актам за ____ г., руб., с НДС |  |  | Сроки выполнения работ |  | К оплате по актам за ______ г., руб., с НДС |  |  |  | Возврат гарантийного удержания, руб., с НДС
[6 empty] | Аванс 1 месяц/год | Аванс 2 месяц/год | Всего Авансы |  |  | месяц | месяц | месяц | начало (дата) | окончание (дата) | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц/год | Всего:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.1 | Разработка грунта | м3 | 3090
1.2 | Обратная засыпка песком(2725 м3), грунтом (136 м3) | м3 | 2861
1.3 | Устройство металлических креплений | м2 | 2754
1.4 | Прокладка трубопроводов из чугунных труб диаметром диаметром 400 мм (стальной футляр 720*8 - 333 метр) | м | 359
1.4.1 | Оборудование (Задвижки AVK д.400мм - 4 шт,Задвижки AVK д.250мм - 1 шт, Задвижки AVK д.150мм - 4 шт) | шт | 9
1.5 | Устройство колодцев | шт | 3
1.6 | Устройство гидрантов | шт | 2
2 | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
2.1 | Разработка грунта | м3 | 3000
2.2 | Обратная засыпка песком | м3 | 1736.86
2.3 | Металлические крепления | м2 | 2695
2.4 | Прокладка полипропиленовых труб Корсис Про SN16 диаметром 508/400мм (Ж/Б основание - 85,5 м) | м | 85.5
2.5 | Прокладка полипропиленовых труб Корсис Про SN16 диаметром 608/500мм (Плоское грунтовое осн-ие с подготовкой из песка - 107,5 м, ж/б осн-ие - 138,5 м) | м | 246
2.6 | Прокладка полипропиленовых труб Корсис Про SN16 диаметром 630/535мм (плоское грунтовое осн-ие с подготовкой из песка - 109,5 м. Бурошнек ВМ500 из стальных труб диаметров 820х10 мм L=47м) | м | 156.5
2.7 | Устройство колодцев | шт | 11
2.8 | Устройство дождеприемных колодцев типа "ВД-8" | шт | 10
2.9 | Открытый водоотлив (Укладка трубопроводов ПЭ 80 SDR 26 д.315 мм - 1400м, Укладка трубы ПЭ 80 SDR 26 д.1000мм - 3м, Засыпка щебнем - 17,5м3,) | комплекс | 1
3 | АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
3.1 | Устройство проезжей части | м2 | 4000
3.2 | Устройство тротуаров | м2 | 2000
3.3 | Устройство тротуаров с тактильными плитами для плит 30х30; 50х50 | м2 | 25
3.4 | Устройство водосточного лотка Л-10-5 | м | 175
3.5 | Ограждение дорожное металлическое одностороннее барьерного типа (11ДО) | м | 112
3.6 | Дорожная разметка | м2 | 185.45
3.7 | Установка дорожных знаков | шт | 23
3.8 | Устройство бортового камня | м | 1350
4 | СЕТИ СВЯЗИ
4.1 | Разработка грунта с устройством креплений | м3 | 681
4.2 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 475
4.3 | Монтаж телекоммуникационной канализации из гофрированных двустенных полиэтиленовых жестких труб диаметром 110 мм (24-отверстная) | м | 7440
4.4 | Монтаж телекоммуникационной канализации из гофрированных двустенных полиэтиленовых гибких труб диаметром 50 мм (1-отверстная) | м | 25
4.5 | Колодцы ККСр-5 | шт | 4
5 | НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
5.1 | Разработка грунта | м3 | 262
5.2 | Обратная засыпка | м3 | 199
5.3 | Монтаж а/ц труб диаметром 100 мм | м | 60
5.4 | Монтаж труб ПНД диаметром 63 мм | м | 99
5.5 | Установка опор НФГ-9,0-02-ц | шт | 13
5.6 | Прокладка кабеля ВБбШв 4*25 - 1кВ | м | 500
5.7 | Установка светильников консольных ДКУ 02-160-02 | шт | 16
5.8 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1
6 | БРП-1
6.1 | Конструктивные решения. Фундамент БРП-1 модулей нароужного освещения | комплекс | 9
6.2 | Монтаж БРП-1. Строительно-монтажные работы | комплекс | 9
6.2.1. | Оборудование | комплекс | 9
6.3 | Телемеханика наружного освещения. Строительно-монтажные работы | комплекс | 9
6.3.1. | Оборудование | комплекс | 9
6.4 | Автоматизированнная система коммерческого учета электроэнергии | комплекс | 9
6.5 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 9
7 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ
7.1. | Устройство газона | м2 | 1000
7.2. | Устройство откосов | м2 | 310
8 | Стоимость перемещения и утилизации грунта
8.1. | Транспорт грунта на постоянную свалку 38 км (Сети водоснабжения -5645,5 тн, сети дождевой канализации - 5526,5 тн, дорожные работы - 20070,75 тн, сети связи - 381,5 тн, наружное освещение - 108,5 тн) | т | 31732.75
8.2. | Транспорт грунта на 1 км (Дорожные работы - 24605 тн) | т | 24605
8.3. | Размещение грунта | м3 | 18133
9 | Перевозка и размещение отходов сноса и демонтажа
9.1. | Стоимость перемещения и размещения отходов от сноса и демонтажа | тн | 1774.08
ВСЕГО с учетом НДС:
в том числе НДС 18%:
| Заказчик: ООО "ОДПС Сколково" | [7 empty] | Генеральный подрядчик:
Генеральный директор
| ______________________ А.С. Савченко | [7 empty] | ________________________
| М.П. | [7 empty] | М.П.