## Приложение 2
Приложение № 2
к Договору _________________________
от «_______» _______________ 2016 года
График выполнения работ
Объект: «Дорога-подъезд к Преподавательскому кварталу»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Сроки проведения работ |  | Распределение объемов работ
|  |  |  | начало, дата | окончание, дата | 2016 год |  |  |  |  | 2016 г.
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | январь | февраль | март | апрель | май | июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
1.1. | Проезжая часть | м2 | 3500
1.2. | Велопешеходные дорожки | м2 | 1250
1.3. | Устройство бортового камня БР100.20.8, БР 100.30.18 | мп | 4000
1.4. | Тротуары | м2 | 1500
1.5. | Устройство газонов (1750 м2) и откосов (2045 м2) с посевом многолетних трав | м2 | 3795
1.6 | Дорожная разметка | м | 442
1.7 | Дорожные знаки | шт | 19
1.8 | Тротуары с использованием тактильных плит | м2 | 16
1.9 | Защитная плита над водоводами 1-го подъема воды (бетон B30) | м3 | 148
2 | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
2.1. | Прокладка труб Корсис Д500 мм L=70м и Д630 мм L=500 м | м | 570
2.2. | Устройство колодцев | шт | 10
2.3. | Устройство дождеприемных решеток ВД-8 | шт | 20
3 | СЕТИ СВЯЗИ
3.1. | Прокладка трубопровода из гофрированной полиэтиленовой жесткогй трубы Д110 мм | мп | 6000
3.2. | Колодцы ККСР-3 | шт | 8
4 | НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
4.1. | Установка опор НФГ-9,0-02-ц | шт | 15
4.2 | Прокладка кабеля ВБбШв 4*25 - 1кВ | мп | 530
4.3 | Установка светильников консольных ДКУ-02-240-002 - 15 шт, ДКУ-02-40-001 - 15 шт. | шт | 30
5 | Пуско-наладочные работы | 1 | комплекс работ
6 | Перемещение и размещение грунта (38 км) | м3 | 3748.5
7 | Перемещение грунта (1 км) | м3 | 1745
8 | Проведение инженерных изысканий | 1 | комплекс работ
9 | Разработка проектной документации (стадия Проектная документация) | 1 | комплекс работ
10 | Разработка проектной документации (стадия Рабочая документация) | 1 | комплекс работ
| Заказчик: ООО "ОДПС Сколково" |  |  |  | Генеральный подрядчик:
Генеральный директор
| _____________________ /А.С. Савченко/ |  |  |  | ____________________/_______________/
| М.П. |  |  |  | М.П.