## Лист 1
Приложение 1
к договору на выполнение
строительно-монтажных работ
от «___» _____ 20__ г. № _________________
Форма
Распределение Цены Договора и График освоения и финансирования
объект «______________________________________________________________________________________»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ. объем | Цена за единицу, с НДС, руб. | Стоимость Работ, Услуг, с НДС, руб. | Авансовые платежи, с НДС, руб. |  |  | Гарантийное удержание (10% от соответствующего вида Работ, Услуг), с НДС, руб. | Остаток для оплаты по актам, с НДС, руб. | Выполнение по актам за ____ г., руб., с НДС |  |  | Сроки выполнения работ |  | К оплате по актам за ______ г., руб., с НДС |  |  |  | Возврат гарантийного удержания, руб., с НДС
[6 empty] | Аванс 1 месяц/год | Аванс 2 месяц/год | Всего Авансы |  |  | месяц | месяц | месяц | начало (дата) | окончание (дата) | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц/год | месяц/год | Всего:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Например: Монтаж оборудования электросилового. Дополнительное уравнение потенциалов. Молниезащита
1.1 | в т.ч. Оборудование
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
Итого с учетом НДС
в т.ч. СМР
в.т.ч. оборудование
в т.ч. пуско-наладочные работы
Затраты на временные здания и сооружения
ВСЕГО с учетом НДС
в т.ч. НДС
Примечание: | графы № 2, 3, и 4 заполняются в строгом соответствии с аналогичными графами Приложения 2 к настоящему Договору (строки с наименованиями работ, не требующих финансирования, не указываются)
| Заказчик: | [7 empty] | Генеральный Подрядчик:
| ________________________ | [7 empty] | ________________________
| «___» ______________ 20__ г. | [7 empty] | «___» ______________ 20__ г.
| М.П. | [7 empty] | М.П.

## ХЦ4
Приложение № 3
к договору №______________________________
от «___» _____ 2016 г.
Форма
Распределение Цены Договора и График освоения и финансирования
Объект: «Дорога-подъезд к Преподавательскому кварталу»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ. объем | Цена за единицу, с НДС, руб. | Стоимость Работ, Услуг с НДС, руб. | Авансовые платежи, с НДС, руб. |  |  | Гарантийное удержание (5% от соответствующего вида Работ, Услуг), с НДС, руб. | Остаток для оплаты по актам, с НДС, руб. | Выполнение по актам за ____ г., руб., с НДС |  |  | Сроки выполнения работ |  | К оплате по актам за ______ г., руб., с НДС |  |  |  | Возврат гарантийного удержания, руб., с НДС
[6 empty] | Аванс 1 месяц/год | Аванс 2 месяц/год | Всего Авансы |  |  | месяц | месяц | месяц | начало (дата) | окончание (дата) | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц/год | месяц/год | Всего:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:
1 | ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
1.1. | Проезжая часть | м2 | 3500
1.2. | Велопешеходные дорожки | м2 | 1250
1.3. | Устройство бортового камня БР100.20.8, БР 100.30.18 | мп | 4000
1.4. | Тротуары | м2 | 1500
1.5. | Устройство газонов (1750 м2) и откосов (2045 м2) с посевом многолетних трав | м2 | 3795
1.6 | Дорожная разметка | м | 442
1.7 | Дорожные знаки | шт | 19
1.8 | Тротуары с использованием тактильных плит | м2 | 16
1.9 | Защитная плита над водоводами 1-го подъема воды (бетон B30) | м3 | 148
Итого
2 | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
2.1. | Прокладка труб Корсис Д500 мм L=70м и Д630 мм L=500 м | м | 570
2.2. | Устройство колодцев | шт | 10
2.3. | Устройство дождеприемных решеток ВД-8 | шт | 20
Итого
3 | СЕТИ СВЯЗИ
3.1. | Прокладка трубопровода из гофрированной полиэтиленовой жесткой трубы Д110 мм | мп | 6000
3.2. | Колодцы ККСР-3 | шт | 8
Итого
4 | НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
4.1. | Установка опор НФГ-9,0-02-ц | шт | 15
4.2 | Прокладка кабеля ВБбШв 4*25 - 1кВ | мп | 530
4.3 | Установка светильников консольных ДКУ-02-240-002 - 15 шт, ДКУ-02-40-001 - 15 шт. | шт | 30
Итого
5 | Перемещение и размещение грунта (38 км) | м3 | 3748.5
6 | Перемещение грунта (1 км) | м3 | 1745
7 | Пуско-наладочные работы | 1 | комплекс работ
8 | Затраты на временные здания и сооружения
9 | Зимнее удорожание
ПРОЕКТИРОВАНИЕ:
10 | Проведение инженерных изысканий | 1 | комплекс работ
11 | Разработка проектной документации (стадия Проектная документация) | 1 | комплекс работ
12 | Разработка проектной документации (стадия Рабочая документация) | 1 | комплекс работ
ВСЕГО с учетом НДС:
в том числеНДС:
| Заказчик: ООО "ОДПС Сколково" | [7 empty] | Генеральный Подрядчик:
Генеральный директор
| ______________________ А.С. Савченко | [7 empty] | ________________________
| М.П. | [7 empty] | М.П.