# ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

на выполнение работ по ремонту парапетов кровли и покрытия кровли Здания (Административно-хозяйственный Корпус 1), кадастровый номер 50:20:0020321:1077, расположенный по адресу: г. Москва,

территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4.

# г. Москва	«___» _____________ 2015 г.

- Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра "Сколково")» (ООО «ОДАС Сколково»), юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице Директора Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости Троценко Дениса Сергеевича [ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О.], действующего на основании [Доверенности №37 от 10.07.2015 _], именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

- [НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА](__), юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице [ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О.], действующего на основании [_____________], именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,	 далее именуемыми «Стороны», и «Сторона» означает одну из них.	 Стороны заключили настоящий договор подряда  (далее – Договор) о нижеследующем:

- ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ

  - Если из контекста не следует иное, термины, употребленные в настоящем Договоре с заглавной буквы, имеют следующие значения:

«Акт передачи объекта Подрядчику» означает документ, подтверждающий принятие Подрядчиком Объекта для производства Работ, подписываемый Сторонами, составленный по форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему Договору;

«Акт о приемке выполненных работ» или «КС-2» означает акт о приемке выполненных работ, составленный на основе унифицированной формы, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, который Стороны используют для отражения объемов выполненных Работ и их стоимости за соответствующий период выполнения работ по Договору;

«Акт приемки Работ по Объекту» означает документ, подтверждающий принятие Заказчиком выполненных работ по Объекту в полном объеме, подписываемый Сторонами по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Договору;

«Государственные органы» означает российские федеральные, региональные, муниципальные органы законодательной, исполнительной или судебной власти, а также – саморегулируемые организации и прочие организации и учреждения, уполномоченные осуществлять регулирование в области проектирования и строительства, и любых уполномоченных ими должностных лиц;

«Гарантийное удержание» представляет собой согласованный Сторонами в соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ способ обеспечения исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором (включая, без ограничения, обязательства по возмещению Заказчику убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора, обязательства по оплате неустойки в случаях, предусмотренных настоящим Договором, обязательства по устранению Недостатков в течение Гарантийного срока и прочие обязательства, предусмотренные настоящим Договором);

«Гарантийный срок» имеет значение, указанное в пункте 11.4 настоящего Договора;

«График выполнения работ» означает график выполнения Работ, приведенный в Приложении 1 к настоящему Договору;

«Дефектная ведомость» означает документ, составляемый и подписываемый Сторонами по результатам предварительной приемки Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, и включающий в себя перечень незначительных Недостатков, которые не препятствуют использованию Объекта по назначению в соответствии с настоящим Договором и не нарушают условия настоящего Договора, и сроки их устранения Подрядчиком;

«Договор страхования» имеет значение, указанное в Приложении 9 к настоящему Договору;

«Законодательство» означает федеральные и иные законы Российской Федерации, и иные нормативно-правовые акты, принятые Государственными органами в пределах своей компетенции, а также все Стандарты;

«Исполнительная документация» означает комплект исполнительных чертежей, отражающих выполненные Работы в полном объеме в соответствии с фактически выполненными Подрядчиком Работами; сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов, Оборудования, конструкций и деталей, использованных при производстве Работ; акты об освидетельствовании скрытых работ; акты о проведенных проверках и испытаниях ответственных конструкций, об индивидуальных и комплексных испытаниях; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная Законодательством и условиями настоящего Договора, т.е. полный комплект технической документации, включающий, но не ограничивающийся чертежами, спецификациями, данными фирм-производителей, образцами, сертификатами и другими документами;

«Исходные данные» означает весь объем исходных данных, необходимых для выполнения Работ по Договору;

«Материалы» означает материалы и изделия всех видов (за исключением Оборудования), которые используются или которые предполагается использовать при выполнении Работ по настоящему Договору,

«НДС» означает налог на добавленную стоимость, установленный в соответствующий момент времени Налоговым кодексом Российской Федерации;

«Недостатки» или «Дефекты» означает любое несоответствие результата Работ Законодательству, Исходным данным, Договору и (или) Указаниям заказчика, и «Недостаток» или «Дефект» означает любой из них;

«Обстоятельства непреодолимой силы» означает чрезвычайные обстоятельства или события, находящиеся вне разумного контроля Стороны, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами, в том числе, стихийные бедствия, войны, революции, восстания, массовые беспорядки, введение эмбарго, установление карантина и иные обстоятельства, лишающие Сторону возможности исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

«Оборудование» означает оборудование, монтируемое и (или) устанавливаемое Подрядчиком на Объекте в рамках выполнения Работ по настоящему Договору;

«Объект» означает Здание (Административно-хозяйственный Корпус 1) назначение: нежилое, 3-этажный, общей площадью 2 123,2 кв. м; Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества от 22.08.2014г. № 77-АР 703269], кадастровый номер [50:20:0020321:1077], расположенный по адресу: г. Москва, тер Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4.

«Представитель подрядчика» имеет значение, указанное в пункте 7.4.4 настоящего Договора;

«Работы» означает весь объем Работ по настоящему Договору, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора, описание которых содержится в Техническом задании, приведенном в Приложении 2 к настоящему Договору;

«Расчет стоимости работ» означает расчет стоимости Работ по состоянию на дату подписания настоящего Договора, приведенный в Приложении 3 к настоящему Договору;

«Совещания» имеет значение, установленное в Приложении 8 к настоящему Договору;

«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» или «КС-3» означает cправку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную на основе унифицированной формы, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100, которую Стороны используют для отражения стоимости выполненных Работ;

«Стандарты» означает СНиП и ГОСТы, регулирующие Работы, Технические регламенты, а также иные применимые нормативные документы, своды правил, стандарты, строительные нормы и правила, технические регламенты и прочие документы, которые Подрядчик обязан применять (или которые рекомендуется применять) при выполнении Работ;

«Технические регламенты» означает документы, применяемые в соответствии с Федеральным законом от «27» декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от «28» сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к зданиям, строениям, сооружениям, процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

«Указания заказчика» имеет значение, установленное в Приложении 8 к настоящему Договору;

«Управляющая компания» или «Фонд» означает Некоммерческую организацию Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий;

«Цена договора» имеет значение, указанное в пункте 5.1 настоящего Договора;

«Центр» или «ИЦ «Сколково» означает инновационный центр «Сколково», как этот термин определен в Федеральном законе от «28» сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

«Этап работ» - предусмотренный Графиком выполнения работ и/или Порядком оплаты комплекс работ, являющийся частью выполняемых по Договору Работ.

  - Если из контекста настоящего Договора не следует иное:

под днями подразумеваются календарные дни;

под рабочими днями подразумеваются обычные рабочие дни в Российской Федерации (определенные в соответствии с трудовым законодательством) при пятидневной рабочей неделе;

ссылки на российские рубли или рубли означают ссылки на законное платежное средство в Российской Федерации в соответствующий момент времени;

слова «в том числе», «включая» и «включающий», и аналогичные формулировки, во всех формах и падежах, рассматриваются без ограничения толкования перечисленным;

заголовки статей и Приложений настоящего Договора приведены исключительно для удобства прочтения и не должны использоваться для толкования содержания Договора.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик настоящим обязуется выполнить Работы  в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их в соответствии с настоящим Договором.

  - Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору включают:

    - Разработку технической документации на основании Технического задания, являющегося Приложением 2 к настоящему Договору  (далее – Техническая документация);

    - Выполнение работ по ремонту парапетов кровли и покрытия кровли Объекта, включая Материалы и Оборудование, описание которых содержится в Техническом задании (Приложение 2 к настоящему Договору);

    - Иные работы и услуги, которые, хотя прямо не поименованы в настоящем Договоре, но необходимы для надлежащего и своевременного выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

  - Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием,  Исходными данными, Указаниями заказчика, Стандартами, Техническими регламентами, «Руководство по применению в кровлях и гидроизоляции полимерных материалов» МДС 12-54.2010, «Руководство по проектированию и устройству кровель с применением рулонного полимерного материала» изд. "Кровлелон" М. 2005 г.,  а также Законодательством, настоящим Договором со всеми приложениями к нему, в сроки, указанные в настоящем Договоре и Графике выполнения работ.

  - Качество Работ и Объекта должно соответствовать требованиям Технического задания, Указаниям заказчика, требованиям Государственных органов, требованиям Законодательства, Стандартов, Технических регламентов, требованиям, устанавливаемым Управляющей компанией в соответствии с Законодательством, и условиям настоящего Договора.

  - В случае противоречия между СНиПами и иными вступившими в силу нормативно-правовыми актами, в том числе Техническими регламентами, требования о соответствии результатов Работ СНиПам применяются только в той части, в которой СНиПы не противоречат таким нормативно-правовым актам или Техническим регламентам.

  - Подрядчик обязуется выполнять Работы из своих Материалов, своими силами и средствами, привлеченной Подрядчиком и в счет Цены Договора рабочей силой, если иное не согласовано Сторонами. При выполнении Работ Подрядчик обязуется привлекать собственный персонал и персонал субподрядчиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик обязан по требованию Заказчика подтверждать квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов.

  - Подрядчик должен обеспечить высокое качество Работ, в том числе путем использования качественных Материалов и [Оборудования]. Материалы и [Оборудования], закупаемые Подрядчиком или используемые для выполнения Работ, должны соответствовать требованиям, установленным Стандартами, Техническими регламентами, Законодательством. Если с Заказчиком не согласовано иное, Материалы и [Оборудования] до их приобретения Подрядчиком подлежат письменному согласованию с Заказчиком.

  - В случае если какие-либо Материалы и/или [Оборудования] не будут согласованы с Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, Заказчик, в случае несогласия с используемыми Материалами и/или [Оборудованием], имеет право требовать от Подрядчика устранения и замены таких Материалов и/или [Оборудования] за счет Подрядчика. Данное требование является обязательным для исполнения Подрядчиком.

  - Заказчик сохраняет за собой право накладывать вето на выбор Подрядчиком каких-либо поставщиков Материалов и/или [Оборудования].

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

  - Заказчик передал Подрядчику все Исходные данные, необходимые для выполнения Работ в полном объеме. Подрядчик настоящим подтверждает получение таких Исходных данных и их достаточность для выполнения Работ. В случае, если при выполнении Работ выяснится, что для их выполнения необходима дополнительная информация, Подрядчик получает такую информацию самостоятельно и за свой счет.

  - Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения Работ. Подрядчик обследовал и изучил Объект, переданные Исходные данные и другую имеющуюся информацию, и находит условия выполнения Работ достаточными и приемлемыми для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору в отношении:

    - объемов и характера Работ, [Оборудования], Материалов, механизации и временного оборудования, необходимых для выполнения и сдачи Работ и устранения всех Недостатков;

    - потребностей Подрядчика в обеспечении доступа на Объект,  в  ресурсах, а также в энергообеспечении, водоснабжении и прочих временных сетях.

  - Стороны настоящим договорились о том, что Исходные данные или отдельные материалы и документы, содержащие Исходные данные, могут дополняться и изменяться Заказчиком в течение всего срока выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик при исполнении обязательств по настоящему Договору обязан руководствоваться такими документами.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, установленные в Графике выполнения работ, приведенном в Приложении 1 к Договору.

  - Дата начала выполнения Работ – ___________________________].

- Дата окончания выполнения Работ  _________________________).

  - Промежуточные сроки выполнения Работ указаны в Графике выполнения работ; соблюдение таких сроков Подрядчиком является существенным условием настоящего Договора.

- Подрядчик обязуется предоставить График выполнения работ на согласование Заказчику, составленный по указанной в Приложении 1 форме в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего Договора. С момента согласования Графика выполнения работ Заказчиком, указанный График становится неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае непредставления Подрядчиком Графика выполнения работ в рамках настоящего пункта Договора, Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, указанные в п. 4.2 Договора.

  - Подрядчик вправе требовать переноса сроков выполнения Работ, установленных в настоящем Договоре, на срок просрочки Заказчика в исполнении встречных обязательств Заказчика по передаче Объекта Подрядчику (пункт 7.2.1 настоящего Договора). В случае приостановки Работ по вине Заказчика, Подрядчик также вправе требовать переноса сроков выполнения Работ, установленных в настоящем Договоре, на срок приостановки Работ.

- Подрядчик вправе требовать переноса сроков выполнения Работ, установленных в настоящем Договоре,  в случае наступления неблагоприятных погодных условий ( снег, порывистый ветер более 15м/С , дождь, температура наружнего воздуха -10С)  не позволяющих выполнять работу в соответствии с Технологическим регламентом. Факт наступления неблагоприятных погодных условий фиксируется сторонами  двухсторонним актом в свободной форме на основании данных  метеослужб, полученных по сети Интернет ( www.Pogoda.ru,  www.gismeteo.ru, AccuWeather.com  и пр.)

  - Если во время выполнения Работ произойдет задержка в фактическом выполнении Работ относительно Графика выполнения работ, Подрядчик обязан за свой счет принять меры, необходимые для завершения Работ в соответствии с Графиком выполнения работ, в том числе путем увеличения количества персонала, оборудования, техники, изменение методов выполнения Работ и т.д.

  - Заказчик имеет право в любое время приостановить выполнение Работ полностью или частично без указания причин такого приостановления, направив Подрядчику Указание заказчика о приостановлении не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты приостановления Работ.

  - Помимо права на любое немотивированное приостановление выполнения Работ, предусмотренного п. 4.6 настоящего Договора, Заказчик вправе направить Подрядчику Указание заказчика о приостановлении Работ с описанием причин такого приостановления не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты приостановления Работ, если:

    - Работы или любая их часть содержат Недостатки; и (или)

    - Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание Работ к срокам, предусмотренным настоящим Договором и/или Графиком выполнения работ становится явно невозможным; и (или)

    - Заказчик обосновано считает, что выполненные Работы не соответствуют Договору.

  - Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ, на которые распространяется Указание заказчика о приостановлении, до даты, указанной в соответствующем Указании заказчика. При этом выполнение Работ, на которые Указание заказчика о приостановлении не распространяется, должно продолжаться.

  - Если вследствие Указания заказчика о приостановлении Работ, направленного Подрядчику в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Договора, Подрядчик вынужден задержать срок выполнения Работ, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика. Подрядчик имеет право, при условии направления такого уведомления, продлить срок выполнения тех Работ, которые были приостановлены, на период, равный периоду приостановления Работ.

  - В случае приостановления выполнения Работ по причинам, указанным в пункте 4.7 настоящего Договора, Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ; убытки, понесенные Подрядчиком вследствие приостановления Работ, Заказчиком не возмещаются.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Стоимость Работ по настоящему Договору определяется исходя из фактических объемов выполненных Работ и рассчитывается с использованием расценок ФЕР-200, ежемесячно публикуемых Государственным автономным учреждением Московской области «Московская Областная Государственная Экспертиза», с пересчётом в текущий уровень цен. При этом Стороны договорились, что общая стоимость Работ по настоящему Договору, с учетом всех Приложений и дополнений к нему,  не может превысить сумму в размере (_____________) рублей, в том числе НДС  18%_______________(______) - рублей («Цена договора») в соответствии с Расчетом стоимости работ (Приложение 3 к настоящему Договору) и включает:

- 5.1.1. Стоимость разработки Технической документации (п. 2.2.1. Договора), которая определяется в соответствии с Методическими указаниями по применению СБЦ на проектные работы в строительстве, утвержденные Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2009 г. №620, или ресурсным методом по форме 3П, с предоставлением подтверждающих расчетные данные документов.

- 5.1.2. Стоимость работ по ремонту парапетов кровли и покрытия кровли Объектов (п. 2.2.2.Договора), включая Материалы и Оборудование, описание которых содержится в Техническом задании (Приложение 2 к настоящему Договору).

  - Расчет стоимости Работ, приведенный в Приложении 3 к настоящему Договору составлен исходя из предварительных объемов Работ, определенных Заказчиком в Техническом задании  (Приложение 2 к настоящему Договору). В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, Подрядчик направляет Заказчику смету, рассчитанную с использованием расценок ФЕР-2001 с пересчётом в текущий уровень цен, а Заказчик обязуется рассмотреть и при отсутствии обоснованных замечаний утвердить указанную смету. После утверждения смет/расчетов, предоставленных Подрядчиком, Расчет стоимости утрачивает силу. Окончательная стоимость Работ, указанных  п. 2.2.2 Договора, определяется исходя из фактических объемов Работ, указанных в Акте о приемке выполненных Работ (КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), утвержденного Заказчиком комплекта исполнительной документации, а также с приложением подтверждающих документов, согласно п.5.4 настоящего Договора.

  - Подрядчик подтверждает, что Цена договора включает в том числе стоимость Работ, включая их приемку, стоимость Материалов, [Оборудования], командировочные, транспортные, накладные, а также любые другие расходы, понесенные Подрядчиком в связи с исполнением всех и любых обязательств по настоящему Договору. В Цену Договора включены все и любые расходы Подрядчика/его субподрядчиков, связанные с выполнением Работ по Договору, в том числе любые расходы на персонал Подрядчика (включая, но не ограничиваясь, перевозку персонала до/с Объекта), расходы на погрузку, разгрузку, доставку Материалов, [Оборудования], инструмента до Объекта Заказчика, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с Законодательством, освобождение Объекта от [Оборудования], инструментов, Материалов (и т.п.) после завершения производства Работ.

- Подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по настоящему Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Подрядчиком Материалов и [Оборудования], а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения Цены договора (отдельных ее составляющих) по основаниям, указанным в настоящей статье.

  - Цена Материалов и [Оборудования]  отсутствующих в сметно-нормативной базе подтверждается предоставлением Подрядчиком заверенных копий первичных учетных документов (счетов-фактур, накладных, договоров поставки и т.д.) по факту их приобретения, которые  прикладываются к КС-2.

  - Указанная в п. 5.1. настоящего Договора Цена договора является предельной и  может быть уменьшена в случаях, если Подрядчик при окончательной приемке Работ не предоставит Заказчику надлежащее обоснование стоимости выполненных Работ, включая цену Материалов, [Оборудования], использованных Подрядчиком при выполнении Работ, как это предусмотрено п.5.3. настоящего Договора.

  - Если (1) в Законодательство внесены изменения, (2) такие изменения вступили в силу и (3) внесение таких изменений приводит к увеличению объема Работ, предусмотренного настоящим Договором, и (или) срока их выполнения, Подрядчик вправе потребовать пропорционального изменения Цены договора (отдельных ее составляющих) и (или) срока выполнения Работ. Изменение указанных условий оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

  - Порядок оплаты

    - .В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Акта приемки Работ по Объекту по форме Приложения 5, а также предоставления счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства, Заказчик обязуется произвести оплату за фактически выполненные Работы, за вычетом Авансового платежа и Гарантийного удержания в соответствии с условиями Приложения 6 к Договору.

    - Основанием для осуществления платежей по настоящему Договору являются счета, выставленные Подрядчиком Заказчику. Счета, выставляемые Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Договором, должны содержать следующую информацию:

- ссылку на реквизиты Договора;

- наименование  и период выполненных Работ;

- банковские реквизиты Подрядчика;

- сумму платежа без учета НДС;

- ставку и сумму НДС;

- сумму платежа с учетом НДС.

    - Любые суммы, подлежащие уплате в соответствии с настоящим Договором, выплачиваются одной Стороной путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой Стороны, реквизиты которого указаны в статье 14 настоящего Договора, или на расчетный счет, реквизиты которого указаны в счете на оплату, предъявленного соответствующей Стороной. В случае расхождения реквизитов, указанных в выставленном счете и в настоящем Договоре, приоритетными считаются банковские реквизиты, указанные в счете. Все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре или выставленном счете, несет Подрядчик.

    - Суммы, подлежащие оплате в соответствии с настоящим Договором, считаются оплаченными в момент списания денежных средств с расчетного счета банка плательщика.

    - Уплата всех налогов, предусмотренных Законодательством, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, осуществляется Сторонами самостоятельно.

    - Платежи за Работы должны быть основаны на фактическом объеме выполненных Работ и включать в себя оплату за Материалы и/или [Оборудование], использованные при выполнении Работ по настоящему Договору.

    - Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях.

    - Каждая Сторона самостоятельно оплачивает сборы и комиссии обслуживающего ее банка.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ. ПЕРЕХОД РИСКОВ

  - Предварительная приемка выполненных Работ осуществляется в порядке, предусмотренном Приложением 7 к настоящему Договору.

  - Приемка Работ

    - Приемка работ, указанных в п. 2.2.1 Договора:

- Подрядчик в целях сдачи-приемки работ по разработке Технической документации, при отсутствии недостатков, а в случае наличия недостатков - после их полного устранения, направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах а также счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями Законодательства.

    - Приемка работ, указанных в п. 2.2.2 подтверждается подписанием Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) (в двух экземплярах), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) (в двух экземплярах) в отношении выполненных Работ, основанные на Исполнительной документации, Комплект Исполнительной документации, Акт приёмки передачи исполнительной документации,  заверенные копии документов согласно п. 5.4 настоящего Договора, а также счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями Законодательства.

    - В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 6.2.1 и 6.2.2 настоящего Договора и в Приложении 7 к Договору (в совокупности), Заказчик подписывает Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат либо отказывается от их подписания и направляет Подрядчику соответствующие замечания. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить указанные замечания и направить Заказчику исправленные документы, указанные в пунктах 6.2.1 и 6.2.2 Договора и в Приложении 7 настоящего Договора. Положения настоящей статьи применяются до тех пор, пока Заказчик не подпишет соответствующие Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

  - Работы по Договору будут считаться выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта приемки Работ по Объекту.

  - Переход рисков

    - Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, Объекта [и всего Оборудования], Материалов, имущества, находящихся на Объекте, начиная с момента передачи Объекта Подрядчику для производства Работ и до момента подписания Заказчиком Акта приемки Работ по Объекту. Под случайной гибелью и повреждением в рамках настоящей статьи Договора понимается также преднамеренное и/или умышленное повреждение результатов Работ, в том числе промежуточных результатов Работ.

    - В случае гибели либо повреждения всех или части результатов Работ в период, в течение которого риск случайной гибели результатов Работ несет Подрядчик, Подрядчик обязуется за свой счет восстановить результат Работ и привести его в соответствие с требованиями, установленными настоящим Договором.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик имеет право:

    - в любое время проверять объем и качество Работ, выполняемых по настоящему Договору, а также Материалы и [Оборудование], используемое Подрядчиком при выполнении Работ;

    - потребовать замены лица, действующего в качестве Представителя подрядчика;

    - требовать от Подрядчика устранения любых Недостатков, обнаруженных в ходе выполнения Работ и в течение Гарантийного срока;

    - привлечь для осуществления контроля за проведением Работ третье лицо;

    - контролировать выполнение Работ самостоятельно или совместно с третьими лицами, которые имеют право в соответствии с Законодательством либо заключенным ими с Заказчиком договором контролировать выполнение Работ;

    - запросить у Подрядчика любую информацию и документы, подтверждающие объем и качество выполненных Работ, происхождение и оплату Материалов и [Оборудования], а Подрядчик обязан предоставить такую информацию и документы в течение 3 (трех) рабочих дней;

    - обязать Подрядчика удалить с Объекта и заменить любое [Оборудование и/или]  Материалы, которые не соответствуют условиям настоящего Договора (такие удаления и замена осуществляются Подрядчиком за свой счет и дополнительной оплате Заказчиком не подлежат);

    - обязать Подрядчика удалить или переделать любую часть Работ, которая не соответствует условиям настоящего Договора (такие удаление и переделка осуществляются Подрядчиком за свой счет и дополнительной оплате Заказчиком не подлежат);

    - обязать Подрядчика выполнить любые работы, которые срочно необходимы для обеспечения безопасности на Объекте, как по причине несчастного случая, аварии, наступления непредвиденных событий (такие работы выполняются Подрядчиком за свой счет и дополнительной оплате Заказчиком не подлежат);

    - размещать на Объекте любые информационные и рекламные щиты по своему усмотрению;

    - удалить с Объекта и территории Центра  любое лицо, являющееся сотрудником (или действующее от имени) Подрядчика и/или его Субподрядчиков, которое своими действиями осуществляет производство Работ не в соответствии с условиями настоящего Договора, нарушает дисциплину или осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью или окружающей среде (в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно содействовать Заказчику в удалении такого лица с Объекта и территории Центра сразу после получения устного указания Заказчика и назначить (в случае необходимости) необходимое лицо для замены. Удаление любого лица с Объекта и территории Центра согласно положениям данной статьи настоящего Договора не освобождает Подрядчика от любой из его обязанностей и обязательств по настоящему Договору; решение Заказчика об удалении и недопущении любого лица на Объект и территорию Центра является окончательным; Подрядчик не имеет права требовать увеличения сроков Работ по Договору и/или изменения Цены договора (дополнительных платежей со стороны Заказчика) в случае, если его сотрудники будут удалены с Объекта и территории Центра в соответствии с положениями настоящей статьи Договора;

    - привлечь по договору юридическое лицо или индивидуального предпринимателя для оказания Заказчику услуг по управлению ходом выполнения Работ на Объекте и делегировать указанному лицу определенные полномочия Заказчика по настоящему Договору (в этом случае Подрядчик обязан взаимодействовать с таким лицом в рамках предоставленных ему полномочий как если бы указанное лицо было Заказчиком по настоящему Договору);

    - в одностороннем порядке внести изменения в Исходные данные путем направления Подрядчику уточненных Исходных данных, и (или) Указания заказчика;

    - осуществлять права, предусмотренные настоящим Договором и Законодательством.

  - Заказчик обязан:

    - передать Подрядчику Объект для выполнения Работ по Акту передачи объекта Подрядчику с указанными точками подключения к воде и электроэнергии, включая место на территории Объекта для установки бытового помещения размером 3Х6м, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. В случае просрочки исполнения Заказчиком установленного настоящей статьей обязательства Подрядчик вправе требовать продления срока выполнения Работ на период просрочки Заказчика;

    - своевременно отвечать на все запросы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора;

    - содействовать Подрядчику в выполнении Работ в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

    - принимать выполненные Работы (при условии их соответствия положениям настоящего Договора) в соответствии со статьей 6 настоящего Договора;

    - своевременно и в полном объеме производить платежи, предусмотренные настоящим Договором, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

    - исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

  - Подрядчик имеет право:

    - требовать оплаты Заказчиком сумм, причитающихся Подрядчику в соответствии с настоящим Договором, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

    - требовать подписания Акта о приемке выполненных работ и других документов в соответствии со статьей 6 настоящего Договора, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

    - осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

  - Подрядчик обязан:

    - обеспечить выполнение всех мероприятий для завершения Работ в полном объеме;

    - своевременно и квалифицированно выполнять Работы для Заказчика;

    - принять Объект для выполнения Работ по Акту передачи объекта Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора;

    - обеспечить непосредственное участие представителя Подрядчика («Представитель подрядчика»), аттестованного и закреплённого приказам по организации как ответственное лицо по Объекту, в выполнении и сдаче-приемке Работ, а также его подготовленность и осведомленность по вопросам, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора. Представителем подрядчика является [_________________];

    - соблюдать правила охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, санитарные нормы и правила, установленные Законодательством;

    - в течение [10 (десяти) рабочих дней] после получения соответствующего Указания заказчика устранить за свой счет Недостатки, обнаруженные в течение Гарантийного срока;

    - если для целей выполнения определенных работ (являющихся частью Работ) Законодательство предусматривает обязанность Подрядчика иметь лицензию и (или) специальные разрешения (включая свидетельства о допуске к определенным видам работ), обеспечить, чтобы такие работы осуществлялись исключительно при наличии у Подрядчика необходимых лицензий и (или) специальных разрешений и в течение срока их действия;

    - незамедлительно уведомлять Заказчика о каком-либо неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, о котором Подрядчику станет известно;

    - хранить любые материалы, будь то графические или текстовые, записи, корреспонденцию, финансовые документы, договоры, соглашения или аналогичные документы, касающиеся Работ по настоящему Договору, до истечения 2 (двух) лет после даты заключения настоящего Договора, и предоставлять их Заказчику по письменному запросу Заказчика;

    - перед направлением Заказчику Акта о приемке работ по Объекту освободить Объект от Материалов, [Оборудования], мусора и отходов;

    - сообщать Заказчику о любых Дефектах или повреждениях Объекта, о которых стало известно Подрядчику в ходе выполнения Работ;

    - в случае повреждения, пропажи, кражи любого имущества в пределах Объекта Подрядчик обязан без промедлений компенсировать все убытки потерпевшей стороне.

    - заключить Договор страхования в порядке и на условиях, предусмотренных в Приложении 9 к настоящему Договору;]

    - исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Законодательством.

- ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Прекращение Договора по соглашению Сторон

Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон в соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Прекращение Договора по инициативе Заказчика

    - Заказчик имеет право в любое время и по любому мотиву в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично путем направления письменного уведомления Подрядчику за 14 (четырнадцать) дней до даты предполагаемого прекращения.

    - В случае прекращения Договора в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящего Договора:

      - Подрядчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора прекратить выполнение Работ;

      - Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость Работ, фактически выполненных Подрядчиком до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора и принятых Заказчиком, за вычетом уплаченного Авансового платежа и Гарантийного удержания в отношении Работ фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после наступления более поздней из следующих дат:

- Даты прекращения  настоящего Договора;

- Даты передачи Заказчику и приемки Заказчиком всех выполненных до даты прекращения настоящего договора Работ на основании подписанных Сторонами Акта о приемке

- выполненных работ (по  форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в отношении выполненных Работ, основанные на  Исполнительной документации, , Акта приёмки передачи исполнительной документации, заверенных копий документов согласно п. 5.4 настоящего Договора, а также счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства.

  - Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств

    - Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично путем направления письменного уведомления Подрядчику в любом из следующих случаев:

      - Подрядчик допускает нарушение сроков выполнения Работ, указанных в статье 4 настоящего Договора; и (или)

      - Подрядчик нарушает промежуточные сроки выполнения Работ, указанные в Графике выполнения Работ, более чем на 15 (пятнадцать) дней; и (или)

      - Подрядчик не приступает к выполнению Работ в срок, предусмотренный настоящим Договором; и (или)

      - Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что выполнение их в срок, предусмотренный настоящим Договором, становится невозможно; и (или)

      - Подрядчик не исполняет Указания заказчика, если такие указания не противоречат Законодательству или настоящему Договору, два и более раз подряд; и (или)

      - Подрядчик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет какие-либо иные существенные обязательства Подрядчика по настоящему Договору; и (или)

      - Подрядчик в соответствии с Законодательством или иным применимым законодательством объявлен несостоятельным (банкротом), или в отношении него начата процедура признания несостоятельным (банкротом), ликвидации или иная аналогичная процедура; и (или)

      - Подрядчик ликвидирован или иным образом прекращает свое существование; и (или)

      - У Подрядчика отсутствует действующее свидетельство о допуске к выполнению Работ, предусмотренных настоящим Договором, или иное разрешение, необходимое для выполнения Работ по настоящему Договору; и (или)

      - деятельность Подрядчика приостановлена по решению суда или иного уполномоченного Государственного органа; и (или),

      - Подрядчик не предоставляет Договор страхования, заключение которого предусмотрено настоящим Договором, в срок, установленный настоящим Договором,

- при условии, что прежде, чем воспользоваться своим правом отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, указанным в пунктах 8.3.1.5, 8.3.1.6, и 8.3.1.9, 8.3.1.10, 8.3.1.11 настоящего Договора, Заказчик обязан в письменной форме уведомить Подрядчика о наличии соответствующего нарушения и предоставить Подрядчику разумный срок (но не свыше 14 дней) для устранения нарушения.

    - В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктом 8.3.1 настоящего Договора Подрядчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора прекратить выполнение Работ.

    - Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость Работ, фактически выполненных Подрядчиком до получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора и принятых Заказчиком, за вычетом уплаченных Авансовых платежей и  Гарантийного удержания в отношении Работ, фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком и уменьшенную на сумму реального ущерба и неустойки, предусмотренной Договором.

- Заказчик уплачивает Подрядчику определенную в соответствии с настоящей статьей сумму в течение 20 (двадцати) рабочих дней после наступления более поздней из следующих дат: (1) даты прекращения настоящего Договора и (2) даты передачи Заказчику и приемки Заказчиком всех выполненных до даты прекращения настоящего Договора Работ при условии соблюдения требований Договора по порядку: (а) осуществления расчетов за фактически выполненные Работы, (b) подписанию документов о приемке работ, (c) выставлению счета на оплату за фактически выполненные и принятые работы.

  - Односторонний отказ Подрядчика от исполнения Договора в связи с нарушением Заказчиком своих обязательств

    - Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Заказчику в случае, если Заказчик в течение 1 (одного) месяца с даты настоящего Договора не передал Подрядчику Объект для выполнения Работ в соответствии с пунктом 7.2.1 настоящего Договора, при условии, что прежде, чем воспользоваться своим правом отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о наличии соответствующего нарушения и предоставить Заказчику разумный срок для устранения нарушения.

    - В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктом 8.4(а) Договора, Подрядчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты направления Заказчику уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора прекратить выполнение Работ.

- Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по иным основаниям, не предусмотренным п. 8.4 Договора и действующим Законодательством.

  - [Если сумма уплаченных Авансовых платежей превышает сумму, причитающуюся Подрядчику в соответствии с п.8.2.2.2 или п. 8.3.3 настоящего Договора соответственно, Подрядчик обязан возвратить Заказчику разницу между суммой уплаченных Авансовых платежей и суммой, причитающейся Подрядчику за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы в соответствии с соответствующим пунктом настоящего Договора, в срок, определенный п.8.2.2.2 или п. 8.3.3 настоящего Договора соответственно.]

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Ответственность Подрядчика

    - Подрядчик несет ответственность перед Государственными органами и третьими лицами за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Подрядчиком (его субподрядчиками) предусмотренных настоящим Договором обязательств.

    - Подрядчик обязуется возместить Заказчику в полном объеме реальный ущерб, который может быть причинен Заказчику в результате действий (бездействия) Подрядчика, его работников, представителей, субподрядчиков, поставщиков и иных третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по настоящему Договору.

    - Подрядчик несет ответственность за выбор и обеспечение выполнения Работ Материалами и [Оборудованием].

    - Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ по настоящему Договору:

- при нарушении (просрочке) начального и/или конечного срока выполнения Работ, указанного в пункте 4.1 настоящего Договора, а также промежуточных сроков выполнения Работ, указанных в Графике выполнения работ - Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Цены договора за каждый день просрочки;

    - Неустойка (пени), предусмотренная пунктом 9.1.4 настоящего Договора,  является штрафной, взимается за каждое нарушение в отдельности и начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после истечения срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения обязательства включительно. Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика об уплате неустойки, при отсутствии такого требования неустойка не начисляется и не выплачивается. Заказчик вправе удержать сумму неустойки из денежных сумм, подлежащих оплате Подрядчику по настоящему Договору;

    - Уплата неустойки (пени), процентов, а также возмещение убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, кроме случаев, предусмотренных Законодательством.

  - Ответственность Заказчика

    - За нарушение срока оплаты выполненных и принятых Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки (пени) в размере 0,02% (Ноль целых две сотые процента) от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, с учетом ограничений, установленных в пунктах 9.2.2, 9.3 настоящего Договора;

    - Уплата указанной в пункте 9.2.1 неустойки производится при условии предъявления Подрядчиком мотивированного требования об уплате (неустойки). Требование об уплате неустойки (пени) за нарушение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору может быть предъявлено не позднее 30 (Тридцати) дней с даты нарушения соответствующего обязательства, при нарушении Подрядчиком данного срока неустойка уплате не подлежит.

  - Ограничение ответственности

    - Вне зависимости от положений иных статей настоящего Договора, совокупный размер ответственности Заказчика, включая уплату любых неустоек (пени), процентов и иных компенсационных выплат по настоящему Договору, а также включая все и любые выплаты по возмещению убытков Подрядчика, возникших в связи со всеми и любыми нарушениями Заказчиком настоящего Договора, прекращением настоящего Договора и иными обстоятельствами, связанными с настоящим Договором, ограничен суммой в размере 10 % (Десять процентов) от Цены договора. Ограничение, установленное настоящей статьей является одновременно ограничением ответственности Заказчика и ограничением права Подрядчика требовать полного возмещения причиненных ему убытков (пункт 1 статьи 15 Гражданского Кодекса РФ). В случае противоречия настоящей статьи Договора другим положениям настоящего Договора, применяются положения настоящей статьи.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать любые штрафы, пени, неустойки, убытки, указанные в настоящем Договоре и (или) возникшие в связи с его (Договором) выполнением из любой суммы, причитающейся Подрядчику по настоящему Договору. Подписанием настоящего Договора Подрядчик дает свое согласие на такое одностороннее удержание.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Любая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в той части, в которой такое неисполнение вызвано Обстоятельствами непреодолимой силы. Такое освобождение от ответственности касается только тех обязательств, которые напрямую затронуты Обстоятельствами непреодолимой силы, и данное освобождение применимо только в период существования Обстоятельств непреодолимой силы.

  - Сторона, ссылающаяся на Обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления этих обстоятельств уведомить о них другую Сторону в письменном виде с приложением документа, выданного Торгово-промышленной палатой РФ или иного компетентного органа или организации, подтверждающего наличие такого Обстоятельства непреодолимой силы. Сторона лишается права ссылаться на Обстоятельства непреодолимой силы в случае, если она не уведомит другую Сторону о таких Обстоятельствах непреодолимой силы в указанный в настоящей статье срок.

- ГАРАНТИЯ

  - Подрядчик гарантирует, что Работы будут произведены в соответствии с требованиями настоящего Договора, Стандартами, Законодательством и обычаями делового оборота (при этом обычаи делового оборота не подлежат применению в той части, в которой они устанавливают более низкие требования к качеству, объему и иным характеристикам выполненных Работ, по сравнению с тем, как они определены настоящим Договором, Законодательством).

  - Подрядчик обязуется в течение Гарантийного срока по требованию Заказчика своими силами (если иное не согласовано с Заказчиком) и за свой счет устранять Недостатки результатов Работ  в порядке, установленном настоящим Договором.

  - Подрядчик обязуется приступить к работам по устранению Недостатков сразу после получения письменного уведомления Заказчика и продолжать работы по устранению Недостатков до их полного завершения. В случае, если Подрядчик не приступил к выполнению работ по устранению Недостатков в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения соответствующего требования Заказчика либо Недостатки не устранены в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика, Заказчик вправе устранить Недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и отнести все расходы, понесенные Заказчиком в связи с таким устранением Недостатков, на счет Подрядчика. Подрядчик обязан возместить такие расходы Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. Заказчик вправе удержать такие расходы из суммы Гарантийного удержания.

  - Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Гарантийный срок по настоящему Договору («Гарантийный срок») составляет 5 (пять)лет с даты подписания Акта приемки Работ по Объекту.

  - В случае если гарантийный срок на [Оборудование, установленный производителем, составляет  менее Гарантийного срока,, Подрядчик несет гарантийные обязательства по такому [Оборудованию]  на протяжении всего Гарантийного срока в отношении такого [Оборудования].

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Уведомления

    - Любое уведомление, требование или другое сообщение («Уведомление»), направляемое какой-либо Стороной по настоящему Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде на русском языке, и должно быть подписано направляющей уведомление Стороной или от ее имени. Любое Уведомление считается направленным должным образом:

      - в случае направления заказной почтой по адресу, указанному в статье 14 настоящего Договора, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении; или

      - в случае доставки с курьером, в момент доставки,

- при условии, что в каждом случае, когда доставка заказной почтой или курьером осуществляется после 18.00 в рабочий день или в день, который не является рабочим днем, будет считаться, что вручение состоялось в 9.00 следующего рабочего дня.

    - Любая из Сторон может уведомить другую Сторону по настоящему Договору об изменении своего названия, соответствующего адресата или адреса в целях статьи 12.2 настоящего Договора при условии, что такое Уведомление вступает в силу только:

      - в дату, указанную в Уведомлении в качестве даты, в которую осуществляется изменение; либо

      - по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после направления Уведомления о каком-либо изменении, если дата не указана или указанная дата составляет менее 5 (пяти) рабочих дней после даты, в которую направлено данное Уведомление.

  - Конфиденциальность

    - Любая письменная или устная информация, которая была передана Заказчиком Подрядчику, в том числе ставшие известными Подрядчику сведения любого характера, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, и/или к которым нет свободного доступа на законном основании и/ или в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны («Конфиденциальная информация»), должна всегда оставаться собственностью Заказчика. Во избежание разногласий, все документы, переданные Заказчиком Подрядчику во исполнение настоящего Договора, считаются Конфиденциальной информацией, если Заказчиком не оговорено иное в письменной форме.

    - Подрядчик обязуется сохранять Конфиденциальную информацию, в том числе:

      - сохранять Конфиденциальную информацию в тайне и принимать все необходимые меры для ее защиты по меньшей мере в той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию;

      - использовать Конфиденциальную информацию только в оговоренных в настоящем Договоре целях и никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения Заказчика

      - не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения Заказчика, за исключением случая, указанного в пункте 12.2.3 настоящего Договора;

      - предоставлять доступ к Конфиденциальной информации только тем работникам, у которых на то будут веские причины, при этом от этих работников будет требоваться выполнение всех обязательств, оговоренных в настоящем Договоре, Подрядчик несет полную ответственность за действия своих работников;

      - по запросу Заказчика незамедлительно будут возвращены все оригиналы и, если таковые будут, копии полученной Конфиденциальной информации.

    - В случае передачи Конфиденциальной информации в Государственные органы по принуждению в случаях, предусмотренных Законодательством, Подрядчик обязуется принять все возможные меры в целях ограничения этой передачи требуемым минимумом и незамедлительно уведомить Заказчика о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете обстоятельств.

    - Обязательства, указанные в настоящем пункте 12.2, будут оставаться в силе бессрочно, вне зависимости от прекращения действия настоящего Договора.

  - Срок действия Договора

    - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и сохраняет силу до тех пор, пока не будут исполнены все обязательства Сторон, предусмотренные настоящим Договором.

    - Истечение срока и (или) расторжение (отказ от исполнения) и (или) прекращение по иным основаниям настоящего Договора не затрагивает обязательства  Подрядчика, предусмотренные статьями 11 и 12.2 настоящего Договора.

  - Применимое право и разрешение споров

    - К отношениям Сторон по настоящему Договору подлежит применению право Российской Федерации.

    - Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае возникновения какого-либо разногласий между Сторонами в связи с настоящим Договором, уполномоченные представители Сторон в течение 7 (семи) дней после получения письменного запроса от одной из Сторон другой Стороной, встречаются для добросовестного разрешения разногласия, без судебных разбирательств.

    - Если какой-либо спор, в том числе связанный с заключением, недействительностью, изменением или прекращением настоящего Договора, не разрешен в соответствии с положениями пункта 12.4.2 настоящего Договора в течение 21 (двадцати одного) дня с момента такого письменного запроса, то этот спор подлежит окончательному разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Стороны настоящим договорились о том, что положения третьего и шестого абзацев статьи 762 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

  - Подрядчик не имеет права на удержание результатов Работ по настоящему Договору.

  - Если в Законодательстве содержится обязанность Заказчика совершить определенные действия и совершение этих действий имеет существенное значение для выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется заранее уведомить Заказчика о таких обязанностях и о возможности их выполнения силами Подрядчика под контролем Заказчика.

  - Настоящий Договор имеет обязательную силу для правопреемников, цессионариев, последующих цессионариев и законных представителей Сторон по настоящему Договору.

  - Заказчик вправе частично или полностью уступить права или обязанности по настоящему Договору какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Подрядчика.

  - Подрядчик не вправе частично или полностью уступить права или обязанности по настоящему Договору какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Если иное прямо не установлено настоящим Договором, все документы, подготавливаемые или направляемые Подрядчиком Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, подготавливаются и направляются Подрядчиком на русском языке.

  - Существенное изменение обстоятельств, из которых исходили Стороны при заключении настоящего Договора (согласно определению статьи 451 Гражданского кодекса РФ), не является основанием для внесения изменений или расторжения настоящего Договора любой Стороной по нему.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и сохраняет силу до тех пор, пока не будут исполнены все обязательства Сторон, предусмотренные настоящим Договором.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Приложения

Приложение 1 График выполнения работ;

Приложение 2 Техническое задание;

Приложение 3 Расчет стоимости работ;

Приложение 4 Форма Акта передачи объекта Подрядчику;

Приложение 5 Форма Акта приемки Работ по Объекту;

Приложение 6 Порядок оплаты и Гарантийного удержания;

Приложение 7  Порядок предварительной приемки выполненных работ;

Приложение 8  Организация исполнения договора;

Приложение 9 Страхование.

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  - Заказчик:

- ООО «ОДАС Сколково»

- [Адрес места нахождения: Российская Федерация, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4, кор.2

ОГРН 1107746949804 ИНН/КПП 7701897590/773101001 ОКПО 68891588

р/с 40702810492000035846 в ГПБ (АО) , г. Москва

Кор/с 30101810200000000823 БИК 044525823]

  - Подрядчик:

________________

- ПОДПИСИ СТОРОН

| - От имени Заказчика Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости ___________________/ Троценко Д.С./ | - От имени Подрядчика - ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение 1

к Договору подряда № ________________ от «__» _________ 201__ г.

ФОРМА ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по ремонту парапетов кровли и покрытия кровли Здания (Административно-хозяйственный Корпус 1), кадастровый номер 50:20:0020321:1077, расположенный по адресу: г. Москва,

территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4.

| № | Наименование и виды основных работ | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ |
| 1 этап | Разработка технической документации |  |  |
| 2 этап | Выполнение ремонтно-строительных работ |  |  |

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ [Имя] [Должность] | От имени Подрядчика ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

- ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

| Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости ___________________/ Троценко Д.С./ | От имени Подрядчика ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение 2

к Договору подряда № ________________ от «__» _________ 201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту парапетов кровли и покрытия кровли Здания (Административно-хозяйственный Корпус 1), кадастровый номер 50:20:0020321:1077, расположенный по адресу: г. Москва,

территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4.

- Перечень, наименования и объемы Работ:

Ремонт парапетов кровли и покрытия кровли на Объекте:

  - Здание (Административно-хозяйственный Корпус 1) назначение: нежилое, 3-этажный, общей площадью 2 123,2 кв. м; Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества от 22.08.2014г. № 77-АР 703269], кадастровый номер [50:20:0020321:1077], расположенный по адресу: г. Москва, тер Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4.

  - Общие данные по состоянию кровли на 2015 год.

Кровля плоская рулонная с разуклонкой к ливневой воронке, площадь покрытия кровли 733м2, площадь покрытия венткамеры 131м2 (площади указаны без вычета площади существующих вентшахт, фундаментов под оборудование).

  - Конструктивное решение: Покрытие кровли выполнено материалом (сверху вниз): типа Техноэласт (ЭПП «В»); 2(два) слоя типа Техноэласт ЭПП «Н»; цементно песчаная стяжка  толщиной до 50мм с поверхностью обработанной битумом; керамзит со шлаком пролитый цементным молочком средней  толщиной 32-35 см. По состоянию вскрытий выполненных в июле 2015 года установлено, что на покрытии кровли присутствуют дефекты:

- в зоне водоприёмной воронки имеется увлажнение слоя теплоизоляции,

- локальное расслоение слоёв водоизоляционного ковра,

-вздутия, отслоения узлов примыканий к парапетам и фундаментам под оборудование,

-локальное расслоение стыков водоизоляционного ковра.

Ограждение кровли – существующий кирпичный парапет высотой 450мм от уровня кровли. Верх парапета закрыт фасадным элементом из оцинкованного листа толщиной 0,5мм окрашенного, соединённого на клепках.

Ограждение покрытия венткамеры кровли – отсутствует.

  - Инженерное оборудование, установленное на кровле - Телекоммуникационное оборудование, шкафы, ретранслятор, чиллер системы холодоснабжения, система вентиляции, внешние блоки кондиционеров, крышные вентиляторы.

Состав ремонтных работ по парапетам кровли и покрытию кровли:

Таблица №1

| № п/п |  | Объект/Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й Этап: разработка технической документации. |  |  |  |  |
| Вскрытие кровли для технического заключения (7 шт по 1м2) |  |  |  |  |
| 1 |  | Прорезка борозд в старой кровле, толщина кровли 35см | м | 28 |
| 2 |  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 7 |
| 3 |  | Разборка стяжки и керамзитобетона | м3 | 2,45 |
| Восстановление вскрытых участков |  |  |  |  |
| 4 |  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | м2 | 7 |
| 5 |  | Утепление покрытий керамзитом - 30см | 1м3 | 2,1 7*0,3 |
| 6 |  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50мм | м2 | 7 |
| 7 |  | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой с ее приготовлением | м2 | 7 |
| 8 |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой - Техноэласт ЭПП 4.0 | м2 | 7 |
| Техническая документация |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка технической документации - Административные здания: Ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций: Лабораторное определение физико-механических свойств утеплителя и стяжки (влажность и водонасыщение). Техническое заключение по результатам лабораторных результатов с расчётом требуемого количества аэраторов и длины штроб. План кровли. Разрез основного пирога, мест примыканий к стенам и парапетам, установки аэраторов, покрытий парапетов. | м2 | 864 |
| 10 |  | Составление обмерных чертежей натурных строительных обмеров Составление планов кровли в масштабах 1:200 | 1 лист | 1 |
| 2-й Этап: Выполнение ремонтно-строительных работ (Объемы указаны предварительно. Требуют уточнения после выхода технической документации). |  |  |  |  |
| Основное покрытие кровли Объекта |  |  |  |  |
| Частичный ремонт гидроизоляционного ковра в 2 слоя в местах "вздутий" и расслоений (146м2) |  |  |  |  |
| 11 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой с ее приготовлением. |  | м2 | 146 |
| 12 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя - Техноэласт ЭПП 4.0 |  | м2 | 146 |
| Устройство аэраторов |  |  |  |  |
| 13 | Пробивка в основании кровли штроб сечением 10см х 5 см |  | м | 70 |
| 14 | Установка профиля ПС-6 100/50/0,6 в штробы. |  | м | 70 |
| 15 | Установка Аэраторов пластиковых для плоских кровель диаметром 110 мм. |  | шт | 10 |
| 16 | Защита штроб дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов - Техноэласт ЭПП 4.0 |  | м | 70 |
| Ремонт кровли в местах демонтируемых воздуховодов 6 шт по 1м2 |  |  |  |  |
| 17 | Прорезка борозд в старой кровле, толщина кровли 35см |  | м | 24 |
| 18 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов |  | м2 | 6 |
| 19 | Разборка стяжки и керамзитобетона |  | 1 м3 | 2,1 |
| 20 | Срезка воздуховодов д.300мм - 6 шт |  | 1 м реза | 5,65 |
| 21 | Устройство оснований из листов ЦСП толщиной 18мм по плите покрытия. |  | м2 | 6 |
| 22 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой. |  | м2 | 6 |
| 23 | Утепление покрытий керамзитом - 30см. |  | 1 м3 | 1,8 |
| 24 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50мм. |  | м2 | 6 |
| 25 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой с ее приготовлением. |  | м2 | 6 |
| 26 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой - Техноэласт ЭПП 4.0 |  | м2 | 6 |
| Основной гидроизоляционный ковер |  |  |  |  |
| 27 |  | Устройство изоляции обмазочной в один слой | м2 | 733 |
| 28 |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (нижний - Техноэласт ЭПП 4.0; верхний - Кровлелон Е, марка А (норма расхода 1.28)). | м2 | 733 |
| Ремонт примыканий и парапетов |  |  |  |  |
| 29 | Разборка облицовки из фасадных кассет и оцинкованного листа по периметру венткамеры на высоту 1,7м. |  | м2 | 78,2 |
| 30 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в местах примыканий к стенам, парапетам и фундаментам шириной 100см от внутренней грани парапетов-118м; пилястр -45.5м; венткамер-46м). |  | м2 | 293,1 |
| 31 | Разборка цементного бортика по длине примыканий 203,5м.п. |  | 1 м3 | 1,12 |
| 32 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой с ее приготовлением. |  | м2 | 293,1 |
| 33 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Техноэласт ЭПП 4.0 |  | м2 | 223,5 |
| 34 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (фундаменты - 14м) (нижний 2 слоя - Техноэласт ЭПП 4.0; верхний 1 слой - Кровлелон Е, марка А |  | м | 14 |
| 35 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с креплением сталью полосовой шириной 40мм и заделкой герметиком MASTERFLEX 474 (парапет, пилястры, венткамера)-нижний 2 слоя - Техноэласт ЭПП 4.0; верхний 1 слой - Кровлелон Е, марка А. |  | м | 209,5 |
| 36 | Смена покрытий парапетов из оцинкованной стали 0,5мм с порошковой окраской шириной до 1 м с заменой материала 25%, включая установку металлических кронштейнов. |  | м | 163,5 |
| 37 | Разборка покрытий парапетов (2-й слой) без сохранения материалов шириной 70см. |  | м | 118 |
| 38 | Ремонт цементной стяжки отдельными участками толщиной до 30мм по горизонтальной поверхности парапетов. |  | м2 | 55 |
| 39 | Облицовка стен венткамеры ранее демонтированными фасадными кассетами. |  | м2 | 66,7 |
| Водосточная система |  |  |  |  |
| 40 | Установка дополнительной воронки водосточной: Воронка HL62P с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт |  | шт | 1 |
| 41 | Смена существующей водосточной воронки на Воронка HL62P с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт |  | шт | 1 |
| 42 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм под подвесным потолком |  | м | 10 |
| 43 | Врезка в действующие ливневую канализации диаметром 100 мм |  | шт | 1 |
| 44 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей диаметром 25мм |  | м | 30 |
| 45 | Затягивание провода в проложенные трубы ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 |  | м | 30 |
| 46 | Подключение подогрева водоприёмных воронок |  | шт | 2 |
| Покрытие венткамеры Корпуса №1 - 131 м2 |  |  |  |  |
| Ремонт кровли в местах демонтируемых воздуховодов (1,5м х 1м; 1м х 1м; 5,5м х 2м; 4,5м х 2м) |  |  |  |  |
| 47 | Срезка воздуховодов д.500мм - 5 шт |  | 1 м реза | 7,85 |
| 48 | Прорезка борозд в старой кровле, толщина кровли 10см |  | м | 37 |
| 49 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов |  | м2 | 23 |
| 50 | Разборка стяжки и керамзитобетона - 10см |  | 1 м3 | 2,3 |
| 51 | Разборка кирпичных стен вентиляционных шахт |  | 1 м3 | 4,4 |
| 52 | Устройство оснований из листов ЦСП толщиной 18мм по плите покрытия. |  | м2 | 23 |
| 53 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой |  | м2 | 23 |
| 54 | Утепление покрытий керамзитом - 5см |  | м3 | 1,15 |
| 55 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50мм |  | м2 | 23 |
| 56 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой с ее приготовлением |  | м2 | 23 |
| 57 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой - Техноэласт ЭПП 4.0 |  | м2 | 23 |
| Основной гидроизоляционный ковер |  |  |  |  |
| 58 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой с ее приготовлением. |  | м2 | 131 |
| 59 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя (нижний - Техноэласт ЭПП 4.0 верхний - Кровлелон Е, марка А норма расхода 1.28) |  | м2 | 131 |
| 60 | Смена карнизных свесов из оцинкованной стали по периметру вентшахты |  | м | 46 |
| 61 | Устройство примыканий кровель к анкерным креплениям антенного блока из наплавляемых материалов без фартуков. |  | м | 10 |
| Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 62 | Ограждение кровель перилами |  | м | 46 |
| 63 | Разборка металлической лестницы длинной 6м |  | кг | 100 |
| 64 | Изготовление лестницы прямолинейной длинной 6м |  | кг | 100 |
| 65 | Монтаж лестниц прямолинейных |  | кг | 100 |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 66 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 7,55 |
| 67 | Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами на расстояние 25 км |  | 1 т груза | 7,55 |

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости ___________________/ Троценко Д.С./ | От имени Подрядчика - ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение 3

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

на выполнение работ по ремонту парапетов кровли и покрытия кровли Здания (Административно-хозяйственный Корпус 1), кадастровый номер 50:20:0020321:1077, расположенный по адресу: г. Москва,

территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4.

| № п/п | Перечень объектов, входящих в состав объекта | Цена работ, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без НДС | НДС 18% | С учетом НДС 18% |  |
| 1 | 1-й Этап: Разработка технической документации |  |  |  |  |
| 2 | 2-й Этап: Выполнение ремонтно-строительных работ |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

[

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости ___________________/ Троценко Д.С./ | От имени Подрядчика - ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение  4

к Договору подряда № ________________ от «__» _________ 2015  г.

ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ПОДРЯДЧИКУ

Акт передачи Объекта Подрядчику

по Договору подряда № _____ от ___________

на выполнение работ по ремонту парапетов кровли и покрытия кровли Здания (Административно-хозяйственный Корпус 1), кадастровый номер 50:20:0020321:1077, расположенный по адресу: г. Москва,

территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4.

г. Москва	«___» ___________ 201_ г.

Мы,

- ООО «ОДАС Сколково»,  в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО], действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

- «[НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА]», в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО], действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

далее именуемыми «Стороны», и «Сторона» означает одну из них, являющиеся Сторонами по Договору подряда № ____ от ______________ (далее «Договор»), составили настоящий Акт передачи объекта Подрядчику ( далее – акт) о нижеследующем:

- Заказчик передал, а Подрядчик принял Объект - _____________,  расположенный по адресу: г. Москва, территория инновационного центра Сколково, улица Луговая, д. 4, для производства Работ по Договору.

- Состояние Объекта отвечает условиям Договора, Подрядчик претензий по передаче Объекта не имеет.

- Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ [Имя] [Должность] | От имени Подрядчика ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

- ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

| Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости ___________________/ Троценко Д.С./ | От имени Подрядчика ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение  5

к Договору подряда № ______________ от «__» _________ 2015 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ

Акт приемки Работ по Объекту

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 2015 г.

на выполнение работ по ремонту парапетов кровли и покрытия кровли Здания (Административно-хозяйственный Корпус 1), кадастровый номер 50:20:0020321:1077, расположенный по адресу: г. Москва,

территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4.

г. Москва                                                                                         «___» _______ 2015 года

Мы, ООО «ОДАС Сколково», в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО], действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

«[НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА]», в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО] действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», составили настоящий Акт приемки Работ по Объекту (далее – «Акт») о нижеследующем:

настоящим подтверждаем завершение Работ в отношении Объекта, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра Сколково, улица Луговая, д. 4, и приемку Заказчиком результатов Работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с Договором подряда № ________________ от «___» ______ 201_ года (далее – «Договор»).

- В период с «___» __________201__г. по «___» __________20__г. Подрядчик осуществил Работы в отношении Объекта в соответствии с условиями Договора.

- Виды, объемы работы, а также применяемые материалы соответствуют Приложению 3 к Договору («Расчет стоимости работ») и Приложению 2 к Договору («Техническое задание»).

- Работы выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в срок. Претензий по Работам Заказчик к Подрядчику не имеет.

- Подрядчик возвратил, а Заказчик принял Объект от Подрядчика.

- Все термины, используемые в настоящем Акте с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Договоре.

- Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика ______________________________ [Имя] [Должность] | ## От имени Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

# ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

| ## От имени Заказчика Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости ___________________/ Троценко Д.С./ | ## От имени Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение 6

к Договору подряда № ____________ от «__» _________ 201__ г.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ и гарантийного удержания

- Авансовый платеж:

- В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и предоставления Подрядчиком оригинала счета Заказчик обязуется произвести в счет Цены договора авансовый платеж в размере не более ___% от Цены договора в размере не более  ___________ (____________), в том числе НДС18% - (____________________________)  (далее – «Авансовый платеж).

- В течение 3 (трех) дней после получения Авансового платежа, Подрядчик обязан предоставить счет-фактуру, оформленный в соответствии с Налоговым кодексом РФ, на сумму Авансового платежа.

- Погашение выплаченного аванса осуществляется по соглашению Сторон путем уменьшения суммы к оплате в КС-3.

- Гарантийное удержание

- Гарантийное удержание имеет значение, установленное в настоящем Договоре.

- В случае нарушения Подрядчиком обязательств, обеспечиваемых Гарантийным удержанием как указано в настоящем Договоре, Заказчик вправе возместить убытки, причиненные Заказчику таким нарушением, а также – удержать неустойку (если применимо) из суммы Гарантийного удержания, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. На сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

- Сумма Гарантийного удержания, составляющая 10 % (десять процентов) от фактической стоимости выполненных Работ по настоящему Договору, удерживается из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполнение Работ, выплачивается Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев после подписания Акта приемки Работ по Объекту, но не ранее предоставления Подрядчиком Заказчику оригинала отдельного счета на оплату. Невыставление/несвоевременное выставление Подрядчиком счета на оплату Гарантийного удержания и отсутствие/задержка по этому основанию оплаты Заказчиком суммы Гарантийного удержания не является нарушением Заказчиком условий расчетов по настоящему Договору. Счет на оплату Гарантийного удержания, выставляется Подрядчиком не ранее даты истечения Гарантийного срока, установленного настоящим Договором. Выставленный Подрядчиком счет на оплату Гарантийного удержания ранее даты, установленной в настоящем пункте Договора, Заказчиком не рассматривается и не является основанием для оплаты.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости ___________________/ Троценко Д.С./ | ## От имени Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение 7

к Договору подряда № ________________ от «__» _________ 201__ г.

Порядок предварительной приемки выполненных работ

- Уведомление Заказчика о готовности Работ к предварительной приемке.

Подрядчик за 5 (пять) дней до фактического завершения Работ (но в любом случае не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты завершения Работ, указанной в Графике выполнения работ), должен уведомить Заказчика о готовности Работ к предварительной приемке.

Все обнаруженные Заказчиком при приемке Работ недостатки должны быть устранены Подрядчиком за его  счет, в сроки установленные Сторонами, при этом конечный срок выполнения Работ, установленный в п. 4.2 настоящего Договора, изменению не подлежит.

- Испытания во время выполнения Работ.

- Результаты Работ не подлежат скрытию до тех пор, пока Заказчик не получит возможность осмотреть их и дать письменное разрешение Подрядчику на выполнение работ по скрытию. Если какие-либо результаты Работ скрыты в отсутствие Заказчика, то Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет открыть такие результаты Работ, продемонстрировать их Заказчику и после получения согласия Заказчика повторно выполнить их скрытие. Подрядчик обязуется письменно уведомлять Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых Работ не менее чем за 24 часа до даты начала освидетельствования. При этом время, отведенное Заказчику для освидетельствования результатов скрываемых Работ, не должно быть менее 1 (одного) рабочего дня.

- Все необходимые проверки и испытания должны проводиться в соответствии с Исходными данными, Указаниями заказчика, Стандартами, Техническими регламентами, «Руководством по применению в кровлях и гидроизоляции полимерных материалов» МДС 12-54.2010, «Руководство по проектированию и устройству кровель с применением рулонного полимерного материала» "Кровлелон" М. 2005 г.,  , причем должны быть предоставлены условия для присутствия Заказчика на всех таких проверках и испытаниях.

- Испытания, проведенные в отсутствие представителя Заказчика, не признаются состоятельными в целях выполнения настоящего Договора, если только Заказчик в письменной форме не разрешит Подрядчику произвести испытания в его отсутствие.

- Подрядчик должен полностью обеспечить выполнение эксплуатационных испытаний в рамках предварительной приемки покрытия кровли для демонстрации того, что заданная эксплуатационная безопасность и характеристики выполняются в условиях постоянной устойчивой эксплуатации.

  - Заказчик может распорядиться открыть результаты любых скрытых Работ (и/или произвести испытание любых результатов Работ). Подрядчик обязан незамедлительно выполнить такое Указание заказчика, при этом Подрядчик не будет препятствовать присутствию Заказчика или третьих лиц при освидетельствовании результатов такого открытия скрытых Работ и/или испытаний результатов Работ. Если в результате открытия и/или испытания не будет обнаружено несоответствия Материалов, [Оборудования] или качества производства Работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик должен получить плату за произведенное открытие и/или испытание (требования настоящей статьи не распространяются на случаи открытия результатов Работ в соответствии со статьей 2 (c) настоящего Приложения; в указанном случае открытие и повторное скрытие результатов Работ осуществляется за счет Подрядчика независимо от того, выявлены ли Недостатки результатов Работ или нет). Если в результате открытия и/или испытания будет обнаружено несоответствие Материалов, [Оборудования] или качества производства Работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик обязан незамедлительно устранить такое несоответствие без права на продление сроков по настоящему Договору и без дополнительных оплат со стороны Заказчика. При этом исправление такого несоответствия не освобождает Подрядчика от его обязательств по настоящему Договору.

- Предварительная приемка Работ

- В течение 10 (десяти) дней после получения от Подрядчика письменного Уведомления о готовности к сдаче Работ, Заказчик принимает меры для назначения приемочной комиссии (если она еще не назначена), и в течение 10 (десяти) дней с даты назначения такой приемочной комиссии осматривает результаты Работ.

- Если при осмотре / проверке обнаружены Недостатки, которые не позволяют использовать Объект по назначению и (или) нарушают условия настоящего Договора, Стороны не подписывают Дефектную ведомость и согласовывают новую дату предварительной приемки результатов Работ.

- Если при осмотре / проверке обнаружены незначительные Недостатки, которые не препятствуют использованию Объекта по назначению и не нарушают условия настоящего Договора, Заказчик указывает их в Дефектной ведомости. Такие Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение согласованного Сторонами срока устранения Недостатков, указанного в данной Дефектной ведомости, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента ее подписания. Если Подрядчик не устранит вышеуказанные Недостатки в течение 14 (четырнадцати) дней после подписания Дефектной ведомости, Заказчик имеет право привлечь другую компанию для устранения этих Недостатков за счет Подрядчика. При этом Заказчик удержит сумму своих расходов на устранение таких Недостатков из оставшейся стоимости Работ, подлежащей выплате Подрядчику (включая Гарантийное удержание). Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит и не должна зависеть от суммы затрат Подрядчика, которые он понес бы, если бы такие Недостатки устранялись его силами.

- Подрядчик обязан повторять процедуру испытаний до тех пор, пока Заказчик не удостоверится, что взаимозависимые системы Объекта работают в соответствии с техническими характеристиками, заявленными заводом-изготовителем и требованиями Законодательства, как единое целое.

- Время, затраченное Подрядчиком на устранение выявленных Заказчиком Недостатков, не может влиять на увеличение сроков выполнения Работ по настоящему Договору, в том числе промежуточных сроков.

- Устранение Недостатков Подрядчиком не должно приводить к появлению новых Недостатков или повреждению результатов (в том числе, промежуточных) работ третьих лиц. В случае если это произошло, такие новые Недостатки и/или повреждения результатов работ третьих лиц должны быть устранены Подрядчиком до момента окончательной приемки результатов Работ. Все расходы на устранение Недостатков и/или повреждений результатов работ третьих лиц, включая расходы на повторное проведение приемки, несет Подрядчик.

- До предварительной приемки результатов Работ Подрядчик обязан передать Заказчику всю Исполнительную документацию в полном объёме (4 (четыре) копии на бумажном носителе и 2 (две) электронных копии в формате PDF и сканированные копии подписанной Исполнительной документации в формате PDF), которая отражает объем фактически выполненных Подрядчиком Работ.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости ## ___________________/ Троценко Д.С./ | ## От имени Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение  8

к Договору подряда № ____________ от «__» _________ 201__ г.

Организация исполнения договора

- Совещания

    - Стороны должны проводить совещания для обсуждения хода выполнения Работ («Совещания») не реже, чем [один раз в неделю] до даты фактического окончания выполнения Работ.

    - Заказчик вправе в случае отсутствия необходимости в проведении Совещания отменить соответствующее Совещание.

    - Если Заказчиком не определено иное, Совещания должны проводиться в офисе Заказчика.

    - В дополнение к Совещаниям каждая из Сторон вправе требовать проведения внеочередных совещаний для обсуждения особых вопросов, касающихся исполнения настоящего Договора («Внеочередные совещания»). Внеочередные совещания должны проводиться в течение [3 (трех) дней] с даты получения письменного Уведомления о необходимости проведения совещания.

    - Стороны самостоятельно оплачивают свои расходы в связи с проведением Совещаний и Внеочередных совещаний.

    - Представитель подрядчика обязан вести протокол каждого Совещания и Внеочередного совещания и направлять подписанный Подрядчиком протокол соответствующего совещания всем участникам в течение 2 (двух) рабочих дней после проведения соответствующего совещания.

- Указания заказчика

    - Заказчик вправе давать Подрядчику обязательные указания в отношении исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору («Указания заказчика»).

    - Каждое такое Указание заказчика должно быть оформлено в письменном виде и должно содержать указание на те обязательства, к которым оно относится, а также на статью настоящего Договора, в которой данные обязательства выражены. Вне зависимости от указаний, которые могут даваться Заказчиком в соответствии с настоящим Приложением, Подрядчик не освобождается от своих обязанностей и (или) ответственности по настоящему Договору.

    - Подрядчик обязуется принимать указания от Заказчика или от уполномоченного Заказчиком лица, которому были переданы соответствующие полномочия в соответствии с Законодательством, и исполнять их в той части, в которой такие указания соответствуют Законодательству и входят в предмет настоящего Договора. При этом в случае, если Подрядчик обоснованно полагает, что какое-либо Указание заказчика каким-либо образом противоречит Законодательству и (или) не входит в предмет настоящего Договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика и, в любом случае, следовать Указанию заказчика, но только в той части, в которой оно не противоречит Законодательству и входит в предмет настоящего Договора.

    - Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

      - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

      - не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

- Субподрядчики

    - Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения Работ только при условии получения предварительного письменного Уведомления Заказчика не менее чем за 1 (один) рабочий день.

    - Все субподрядчики должны обладать должной квалификацией, навыками и опытом в соответствующих видах Работ, а также иметь выданные саморегулируемыми организациями (членами которых они являются) свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ, а также иные разрешения, требующиеся в соответствии с Законодательством для выполнения соответствующих Работ.

    - Подрядчик не может передать одному субподрядчику и/или аффилированным с ним лицам полный объем Работ по настоящему Договору.

    - Заказчик вправе по своему усмотрению давать Подрядчику обязательные указания по поводу замены любого из субподрядчиков Подрядчика в следующих случаях:

      - нарушения субподрядчиком при выполнении Работ Законодательства или требований, установленных настоящим Договором (в том числе, требований к качеству выполняемых работ, требований в области защиты окружающей среды, требований охраны труда и техники безопасности и т.п.); и (или)

      - отсутствия у субподрядчика свидетельств о допуске к работам и необходимых разрешений и/или прекращение срока действия таких свидетельств и разрешений.

- Идентификация и передвижение персонала

    - Подрядчик обеспечивает за свой счет идентификацию каждого лица, находящегося на Объекте. Все работники Подрядчика и его субподрядчиков обязаны носить:

      - униформу с фирменным наименованием Подрядчика или его субподрядчика;

      - на видном месте бирки с указанием имени и фамилии сотрудника печатными буквами на русском языке; должности или специальности сотрудника печатными буквами на русском языке.

    - Подрядчик обязуется предпринять все разумные меры для предотвращения нарушения его персоналом границ владения любых объектов, примыкающих к Объекту.

    - Подрядчик обязуется не допускать проникновения любых из его сотрудников на любые площади, которые находятся вне границ рабочего пространства участка, отведенного ему для осуществления Работ, без разрешения Заказчика.

- Инфраструктура

    - Подрядчик не имеет права размещать на Объекте и рядом с ним какие-либо рекламные щиты без предварительного письменного разрешения Заказчика, кроме информационных щитов, требуемых действующим Законодательством.

    - Подрядчик обязан поставить на Объект необходимые для выполнения Работ Материалы, машины, строительную технику, инструменты, [Оборудования], механизмы, запасные детали, конструкции и строительное оборудование.

    - Подрядчик обязан обеспечить разгрузку, складирование Материалов, инструментов, [Оборудования], машин и механизмов, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, используемых для проведения Работ.

- Взаимодействие с третьими лицами

    - При выполнении Работ по настоящему Договору, Подрядчик не должен препятствовать производственной деятельности третьих лиц на смежных объектах/ земельных участках.

    - Подрядчик гарантирует, что будет своевременно и в достаточном объеме предоставлять Заказчику, а также прямым подрядчикам Заказчика, заключившим с Заказчиком договор, все данные, необходимые для эффективной координации работ между всеми лицами, осуществляющими работы на территории Центра.

    - Подрядчик обязан координировать свои действия и действия прямых подрядчиков Заказчика, заключивших с Заказчиком договор, на Объекте так, чтобы все стороны взаимодействовали максимально эффективно.

- Демобилизация

    - Подрядчик обязуется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня подписания Акта  приемки Работ по Объекту, или прекращения настоящего Договора по любому основанию, или по Указанию заказчика вывезти за пределы Объекта и Центра принадлежащие ему строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, временные конструкции, временные здания и сооружения, а также строительный мусор.

    - Все мероприятия по демобилизации осуществляются по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

- Журнал производства работ

    - В течение срока выполнения Работ Подрядчик должен ежедневно вести журнал производства работ на русском языке. Каждая запись в журнале должна быть подписана Заказчиком и Подрядчиком.

    - Журнал производства работ должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие существенное значение для выполнения Работ по настоящему Договору (например, дата начала и окончания Работ, уведомления о проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременным выполнением Работ, случаи выхода из строя строительной техники и другие).

    - Если Заказчик имеет замечания по ходу выполнения или качеству Работ, а также если Заказчик не согласен с записями, внесенными Подрядчиком в журнал производства работ, Заказчик вправе изложить свое мнение в журнале производства работ. В этом случае Подрядчик в течение 3 (трёх) календарных дней обязан принять меры по устранению отмеченных Недостатков и в указанный срок письменно проинформировать Заказчика о выполненных им мерах.

- Транспортировка Материалов и [Оборудования]

    - Подрядчик отвечает за надлежащую упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, доставку, хранение и защиту любых Материалов, инструментов, [Оборудования] и прочих предметов, необходимых для выполнения Работ.

    - Подрядчик обязан проверить и убедиться в пригодности условий и состояния подъездных путей к Объекту, мест разгрузки и путей доставки [Оборудования] и Материалов и т.д. к Объекту. Заказчик не гарантирует пригодность таких путей для целей выполнения Работ. Подрядчик несет ответственность за возможность доставки и установки на Объект Оборудования (в том числе габаритного). В случае, если Подрядчик обнаружит, что такое Оборудование не может по своим габаритам и/или весу быть установлено на Объекте, он принимает на себя все риски, связанные с доставкой и установкой такого Оборудования и, в том числе, теряет возможность ссылаться на данный факт для изменения Цены договора (отдельных ее составляющих) и сроков Работ по настоящему Договору.

    - Подрядчик отвечает за обслуживание и поддержание порядка на путях выноса и вывоза мусора, доставки на Объект [Оборудования] и Материалов. При этом Подрядчик обязан организовать устройство всех необходимых надписей и/или указателей на таких путях и получить все необходимые согласования от Заказчика и третьих лиц на размещение таких надписей и/или указателей.

- Охрана

    - Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану Материалов, [Оборудования] и другого имущества на Объекте с даты передачи Объекта Подрядчику для выполнения Работ и до подписания Сторонами Акта приемки Работ по Объекту.

    - При этом, Подрядчик обязан соблюдать правила пропускного режима, действующего на территории Центра.

    - Подрядчик обязан обеспечить идентификацию любого лица, входящего на территорию Центра.

    - На вынос Материалов, инструментов, приборов, [Оборудования] должны оформляться соответствующие пропуска.

- Отчеты и информация

- Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления отчетов о выполнении Работ и информации, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам, предварительно за 10 (десять) календарных дней письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемые Заказчиком отчетность и информацию.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости ___________________/ Троценко Д.С./ | ## От имени Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Договору подряда № __________ от «__» _________ 201__ г.

СТРАХОВАНИЕ

- Подрядчик не позднее даты начала Работ, определенной в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему (а если Работы фактически начинаются раньше указанной даты – не позднее даты фактического начала Работ) обязан за свой счет заключить договор страхования рисков при производстве Работ («Договор страхования») на условиях, установленных в настоящей приложении (и в остальном – на условиях, согласованных с Заказчиком).

- Подрядчик заключает Договор страхования со страховой компанией с рейтингом не ниже В+ по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc. или РА «Эксперт»). Страховая компания должна быть резидентом РФ.

- Подрядчик обязан не позднее 10 (Десяти) календарных дней после заключения Договора страхования предоставить Заказчику заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Подрядчика копию Договора страхования и копии платежных документов, подтверждающих полную оплату страховой премии по Договору страхования.

- Договор страхования заключается в отношении следующих рисков:

- риска случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ (Объекта), расходы по расчистке территории и прочее) на условиях страхования «от всех рисков» (все исключения из объектов страхования должны быть согласованы с Заказчиком в письменной форме)  (с лимитом покрытия не менее 100 % Цены договора; выгодоприобретатель – Заказчик); и

- гражданско-правовой ответственности Подрядчика за причинение при выполнении Работ вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (включая Заказчика) (с лимитом покрытия не менее 100% (ста процентов) от Цены договора; выгодоприобретатель – лицо, которому причинен вред, включая Заказчика).

- Подрядчик обязан за свой счет поддерживать Договор страхования в силе до даты подписания Сторонами Акта приемки Работ по Объекту.

- Если Подрядчик не заключит или своевременно не продлит Договор страхования, или не предоставит свидетельств, полисов, квитанций или иных документов, подтверждающих заключение или продление указанного Договор страхования, то Заказчик вправе, без какого-либо ущерба другим своим правам и способам защиты, самостоятельно заключить необходимые договоры страхования и удержать суммы уплаченных по таким договорам страховых премий из сумм, выплачиваемых или подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Договору, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление.

- При возникновении страховых случаев Подрядчик должен незамедлительно (не позднее 2 (двух) календарных дней) сообщить об этом Заказчику.

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика Директор Дирекции по эксплуатации объектов недвижимости ___________________/ Троценко Д.С./ | От имени Подрядчика - ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |