# ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

# г. Москва	«___» _____________ 201__ г.

- Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице [ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О.], действующего на основании Доверенности № __ от «___» _____________ 20___ г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

- [НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА], юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице [ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О.], действующего на основании [_____________], именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,	 далее именуемыми «Стороны», и «Сторона» означает одну из них,	 заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

- ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ

  - Если из контекста не следует иное, термины, употребленные в настоящем Договоре с заглавной буквы, имеют следующие значения:

«Акт передачи объекта Подрядчику» означает документ, подтверждающий принятие Подрядчиком Объекта для производства Работ, подписываемый Сторонами, составленный по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Договору;

«Акт о приемке выполненных работ» или «КС-2» означает акт о приемке выполненных работ, составленный на основе унифицированной формы, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100, который Стороны используют для отражения объемов выполненных Работ и их стоимости за соответствующий период выполнения работ по Договору;

«Акт приемки Работ по Объекту» означает документ, подтверждающий принятие Заказчиком выполненных работ по Объекту в полном объеме, подписываемый Сторонами по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему Договору;

«Акт  сдачи-приемки проектных работ» - означает документ, подтверждающий принятие Заказчиком Работ по разработке проектной документации в полном объеме, подписываемый Сторонами по форме, приведенной в Приложении 12 к настоящему Договору;

«Банковская гарантия» - банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 10 к настоящему Договору;

«Государственные органы» означает российские федеральные, региональные, муниципальные органы законодательной, исполнительной или судебной власти, а также – саморегулируемые организации и прочие организации и учреждения, уполномоченные осуществлять регулирование в области проектирования и строительства, и любых уполномоченных ими должностных лиц;

«Гарантийное удержание» представляет собой согласованный Сторонами в соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ способ обеспечения исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором (включая, без ограничения, обязательства по возмещению Заказчику убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора, обязательства по оплате неустойки в случаях, предусмотренных настоящим Договором, обязательства по устранению Недостатков в течение Гарантийного срока и прочие обязательства, предусмотренные настоящим Договором);

«Гарантийный срок» имеет значение, указанное в пункте 11.4 настоящего Договора;

«График выполнения работ» означает график выполнения Работ, форма которого приведена в Приложении 2 к настоящему Договору;

«Дефектная ведомость» означает документ, составляемый и подписываемый Сторонами по результатам предварительной приемки Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, и включающий в себя перечень незначительных Недостатков, которые не препятствуют использованию Объекта по назначению в соответствии с настоящим Договором и не нарушают условия настоящего Договора, и сроки их устранения Подрядчиком;

«Договор страхования» имеет значение, указанное в Приложении 11 к настоящему Договору;

«Законодательство» означает федеральные и иные законы Российской Федерации, и иные нормативно-правовые акты, принятые Государственными органами в пределах своей компетенции, а также все Стандарты;

«Исполнительная документация» означает комплект исполнительных чертежей, отражающих выполненные Работы в полном объеме в соответствии с фактически выполненными Подрядчиком Работами; сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов, Оборудования, конструкций и деталей, использованных при производстве Работ; акты об освидетельствовании скрытых работ; акты о проведенных проверках и испытаниях ответственных конструкций, об индивидуальных и комплексных испытаниях; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная Законодательством и условиями настоящего Договора, т.е. полный комплект технической документации, включающий, но не ограничивающийся чертежами, спецификациями, данными фирм-производителей, образцами, сертификатами и другими документами;

«Исходные данные» означает весь объем исходных данных, необходимых для выполнения Работ по Договору;

«Материалы» означает материалы и изделия всех видов (за исключением Оборудования), которые используются или которые предполагается использовать при выполнении Работ по настоящему Договору,

«НДС» означает налог на добавленную стоимость, установленный в соответствующий момент времени Налоговым кодексом Российской Федерации;

«Недостатки» или «Дефекты» означает любое несоответствие результата Работ Законодательству, Исходным данным, Договору и (или) Указаниям заказчика, и «Недостаток» или «Дефект» означает любой из них;

«Обстоятельства непреодолимой силы» означает чрезвычайные обстоятельства или события, находящиеся вне разумного контроля Стороны, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами, в том числе, стихийные бедствия, войны, революции, восстания, массовые беспорядки, введение эмбарго, установление карантина и иные обстоятельства, лишающие Сторону возможности исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

«Оборудование» означает оборудование, монтируемое и (или) устанавливаемое Подрядчиком на Объекте в рамках выполнения Работ по настоящему Договору, а именно автоматическая парковочная система (далее – АПС) - комплекс технических и программных средств для контроля режима и порядка оказания услуг по паркингу;

«Объект» означает означает временный паркинг с АПС с подъездной дорогой, тротуаром. Этап 1. Временный паркинг на 450 машино-мест с АПС и подъездной дорогой на участке площадью 15 662 кв.м., из них – 13 754 кв.м – временная парковка, 1 908 кв.м. – подъездная дорога, расположенный на части земельных участков, кадастровый номер 77:15:0020321:218, 77:15:0020321:176, 77:15:0020321:213, расположенный на территории инновационного центра «Сколково» по адресу: г. Москва, д. Сколково, описание (план) которого содержится в Приложении 1 к настоящему Договору;

«Представитель подрядчика» имеет значение, указанное в пункте 7.4.4 настоящего Договора;

«Проектная документация» означает документацию означает документацию/рабочий проект временного паркинга на 450 машино-мест с АПС и подъездной дорогой, разрабатываемую Подрядчиком  в отношении Объекта, стадии , разрабатываемую Подрядчиком;

«Работы» означает весь объем Работ по настоящему Договору, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора, описание которых содержится в Техническом задании, приведенном в Приложении 3 к настоящему Договору;

«Разработка проектной документации» или «Проектные работы» означает Работы указанные в п. 2.2.1 настоящего Договора;

«Расчет стоимости работ» означает расчет стоимости Работ по состоянию на дату подписания настоящего Договора, приведенный в Приложении 4 к настоящему Договору;

«Совещания» имеет значение, установленное в Приложении 9 к настоящему Договору;

«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» или «КС-3» означает cправку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную на основе унифицированной формы, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100, которую Стороны используют для отражения стоимости выполненных Работ;

«Стандарты» означает СНиП и ГОСТы, регулирующие Работы, Технические регламенты, а также иные применимые нормативные документы, своды правил, стандарты, строительные нормы и правила, технические регламенты и прочие документы, которые Подрядчик обязан применять (или которые рекомендуется применять) при выполнении Работ;

«Технические регламенты» означает документы, применяемые в соответствии с Федеральным законом от «27» декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от «28» сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к зданиям, строениям, сооружениям, процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

«Указания заказчика» имеет значение, установленное в Приложении 9 к настоящему Договору;

«Управляющая компания» или «Фонд» означает Некоммерческую организацию Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий;

«Цена договора» имеет значение, указанное в пункте 5.1.3 настоящего Договора;

«Центр» или «ИЦ «Сколково» означает инновационный центр «Сколково», как этот термин определен в Федеральном законе от «28» сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

«Этап работ» - предусмотренный Графиком выполнения работ комплекс работ, являющийся частью выполняемых по Договору Работ.

  - Если из контекста настоящего Договора не следует иное:

под днями подразумеваются календарные дни;

под рабочими днями подразумеваются обычные рабочие дни в Российской Федерации (определенные в соответствии с трудовым законодательством) при пятидневной рабочей неделе;

ссылки на российские рубли или рубли означают ссылки на законное платежное средство в Российской Федерации в соответствующий момент времени;

слова «в том числе», «включая» и «включающий», и аналогичные формулировки, во всех формах и падежах, рассматриваются без ограничения толкования перечисленным;

заголовки статей и Приложений настоящего Договора приведены исключительно для удобства прочтения и не должны использоваться для толкования содержания Договора.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик настоящим обязуется выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их в соответствии с настоящим Договором.

  - Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают:

    - Разработку проектной документации;

    - Строительные и монтажные работы, необходимые для надлежащего и своевременного выполнения условий настоящего Договора, включая изготовление/поставку Материалов и Оборудования, описание которых содержится в Техническом задании (Приложение 3 к настоящему Договору),

    - иные работы и услуги, которые, хотя и прямо не поименованы в настоящем Договоре, но необходимы для надлежащего и своевременного выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

  - Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Исходными данными, Указаниями заказчика, Стандартами, Техническими регламентами, Законодательством, настоящим Договором со всеми приложениями к нему, в сроки, указанные в настоящем Договоре и Графике выполнения работ.

  - Качество Работ и Объекта должно соответствовать требованиям Технического задания, Указаниям заказчика, требованиям Государственных органов, требованиям Законодательства, Стандартов, Технических регламентов, требованиям, устанавливаемым Управляющей компанией в соответствии с Законодательством, и условиям настоящего Договора.

  - В случае противоречия между СНиПами и иными вступившими в силу нормативно-правовыми актами, в том числе Техническими регламентами, требования о соответствии результатов Работ СНиПам применяются только в той части, в которой СНиПы не противоречат таким нормативно-правовым актам или Техническим регламентам.

  - Подрядчик обязуется выполнять Работы из своих Материалов, своими силами и средствами, привлеченной Подрядчиком и за его счет рабочей силой, если иное не согласовано Сторонами. При выполнении Работ Подрядчик обязуется привлекать собственный персонал и персонал субподрядчиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик обязан по требованию Заказчика подтверждать квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов.

  - Подрядчик должен обеспечить высокое качество Работ, в том числе путем использования качественных Материалов и Оборудования. Материалы и Оборудование, закупаемые Подрядчиком или используемые для выполнения Работ, должны соответствовать требованиям, установленным Стандартами, Техническими регламентами, Законодательством. Если с Заказчиком не согласовано иное, Материалы и Оборудование до их приобретения Подрядчиком подлежат письменному согласованию с Заказчиком.

  - В случае если какие-либо Материалы и/или Оборудование не будут согласованы с Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, Заказчик, в случае несогласия с используемыми Материалами  и/или Оборудованием, имеет право требовать от Подрядчика устранения и замены таких Материалов и/или Оборудования за счет Подрядчика. Данное требование является обязательным для исполнения Подрядчиком.

  - Заказчик сохраняет за собой право накладывать вето на выбор Подрядчиком каких-либо поставщиков Материалов и/или Оборудования.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

  - Заказчик передал Подрядчику все Исходные данные, необходимые для выполнения Работ в полном объеме. Подрядчик настоящим подтверждает получение таких Исходных данных и их достаточность для выполнения Работ. В случае, если при выполнении Работ выяснится, что для их выполнения необходима дополнительная информация, Подрядчик получает такую информацию самостоятельно и за свой счет.

  - Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения Работ. Подрядчик обследовал и изучил Объект, переданные Исходные данные и другую имеющуюся информацию, и находит условия выполнения Работ достаточными и приемлемыми для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору в отношении:

    - объемов и характера Работ, Оборудования, Материалов, механизации и временного оборудования, необходимых для выполнения и сдачи Работ и устранения всех Недостатков;

    - потребностей Подрядчика в обеспечении доступа на Объект, помещениях, сооружениях, ресурсах, а также в энергообеспечении, водоснабжении и прочих временных сетях.

  - Стороны настоящим договорились о том, что Исходные данные или отдельные материалы и документы, содержащие Исходные данные, могут дополняться и изменяться Заказчиком в течение всего срока выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик при исполнении обязательств по настоящему Договору обязан руководствоваться такими документами.

  - Если изменение Исходных данных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора приводит к увеличению объема Работ, предусмотренного настоящим Договором и (или) срока их выполнения более чем на [10 % (десять процентов)], Подрядчик вправе потребовать пропорционального изменения Цены договора (отдельных ее составляющих) и (или) срока выполнения Работ. Изменение указанных условий оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, установленные настоящим Договором и Графиком выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ по разработке проектной документации:

    - Дата начала выполнения Проектных работ – дата, указанная в Графике выполнения работ, а при отсутствии такой даты – дата подписания настоящего Договора;

    - Дата окончания выполнения Проектных работ – 7 (Семь) календарных дней с даты начала выполнения Проектных работ;

  - Сроки выполнения работ, указанных в п. 2.2.2 настоящего Договора:

    - Дата начала выполнения работ, указанных в п. 2.2.2 настоящего Договора – с момента согласования Заказчиком разработанной Подрядчиком Проектной документации;

    - Дата окончания выполнения работ, указанных в п. 2.2.2 настоящего Договора –   25 (Двадцать пять) календарных дней с даты начала выполнения работ, указанных в п. 2.2.2.

  - Промежуточные сроки выполнения Работ указаны в Графике выполнения работ; соблюдение таких сроков Подрядчиком является существенным условием настоящего Договора.

- В случае если в Приложении 2 к настоящему Договору приведена форма Графика выполнения работ, Подрядчик обязуется предоставить График выполнения работ на согласование Заказчику, составленный по указанной форме в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего Договора. С момента согласования Графика выполнения работ Заказчиком, указанный График становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Подрядчик вправе требовать переноса сроков выполнения Работ, за исключением Проектных работ, установленных в настоящем Договоре, на срок просрочки Заказчика в исполнении встречных обязательств Заказчика по передаче Объекта Подрядчику (пункт 7.2.1 настоящего Договора). В случае приостановки Работ по вине Заказчика, Подрядчик также вправе требовать переноса сроков выполнения Работ, установленных в настоящем Договоре, на срок приостановки Работ.

  - Если во время выполнения Работ произойдет задержка в фактическом выполнении Работ относительно Графика выполнения работ, Подрядчик обязан за свой счет принять меры, необходимые для завершения Работ в соответствии с Графиком выполнения работ, в том числе путем увеличения количества персонала, оборудования, техники, изменение методов выполнения Работ и т.д.

  - Заказчик имеет право в любое время приостановить выполнение Работ полностью или частично без указания причин такого приостановления, направив Подрядчику Указание заказчика о приостановлении не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты приостановления Работ.

  - Помимо права на любое немотивированное приостановление выполнения Работ, предусмотренного п. 4.7 настоящего Договора, Заказчик вправе направить Подрядчику Указание заказчика о приостановлении Работ с описанием причин такого приостановления не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты приостановления Работ, если:

    - Работы или любая их часть содержат Недостатки; и (или)

    - Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание Работ к срокам, предусмотренным настоящим Договором и/или Графиком выполнения работ становится явно невозможным; и (или)

    - Заказчик обосновано считает, что выполненные Работы не соответствуют Договору.

  - Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ, на которые распространяется Указание заказчика о приостановлении, до даты, указанной в соответствующем Указании заказчика. При этом выполнение Работ, на которые Указание заказчика о приостановлении не распространяется, должно продолжаться.

  - Если вследствие Указания заказчика о приостановлении Работ, направленного Подрядчику в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Договора, Подрядчик вынужден задержать срок выполнения Работ, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика. Подрядчик имеет право, при условии направления такого уведомления, продлить срок выполнения тех Работ, которые были приостановлены, на период, равный периоду приостановления Работ.

  - В случае приостановления выполнения Работ по причинам, указанным в пункте 4.8 настоящего Договора, Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ; убытки, понесенные Подрядчиком вследствие приостановления Работ, Заказчиком не возмещаются.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Общая стоимость Работ по настоящему Договору включает:

    - Стоимость Проектных работ в размере _____ (_______) рублей, в том числе НДС - _____ (_______) рублей.

    - Стоимость Работ, указанных в п. 2.2.2 настоящего Договора, которая определяется исходя из фактических объемов выполненных Работ и рассчитывается с использованием расценок ФЕР-2001 с пересчётом в текущий уровень цен; окончательная стоимость работ, указанных в п. 2.2.2 настоящего Договора, определяется исходя из фактических объемов выполненных Работ, указанных в Акте о приемке выполненных Работ (КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) с приложением подтверждающих документов, согласно п.5.4 настоящего Договора;

    - при этом Стороны договорились, что общая стоимость Работ по настоящему Договору, с учетом всех Приложений и дополнений к нему, не может превысить сумму _____ (_______) рублей, в том числе НДС – _____ (_______) рублей («Цена договора»).

  - Расчет стоимости Работ, приведенный в Приложении 4 к настоящему Договору составлен исходя из предварительных объемов Работ, определенных Заказчиком в Техническом задании  (Приложение 3 к настоящему Договору). В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения Проектной документации, Подрядчик направляет Заказчику смету, рассчитанную с использованием расценок ФЕР-2001 с пересчётом в текущий уровень цен, а Заказчик обязуется рассмотреть и при отсутствии обоснованных замечаний утвердить указанную смету. Окончательная стоимость Работ определяется исходя из фактических объемов выполненных Работ, указанных в Акте о приемке выполненных Работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), с приложением подтверждающих документов, согласно п.5.4 настоящего Договора.

  - Подрядчик подтверждает, что Цена договора включает в том числе стоимость Работ, включая их приемку, стоимость Материалов, Оборудования, командировочные, транспортные, накладные, а также любые другие расходы, понесенные Подрядчиком в связи с исполнением всех и любых обязательств по настоящему Договору. В Цену Договора включены все и любые расходы Подрядчика/его субподрядчиков, связанные с выполнением Работ по Договору, в том числе любые расходы на персонал Подрядчика (включая, но не ограничиваясь, перевозку персонала до/с Объекта), расходы на погрузку, разгрузку, доставку Материалов, Оборудования, инструмента до Объекта Заказчика, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ, освобождение Объекта от Оборудования, инструментов, Материалов (и т.п.) после завершения производства Работ.

- Подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по настоящему Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Подрядчиком Материалов и Оборудования, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения Цены договора (отдельных ее составляющих) по основаниям, указанным в настоящей статье.

  - Цена Материалов и Оборудования подтверждается предоставлением Подрядчиком заверенных копий  первичных учетных документов (счетов-фактур, накладных, договоров поставки и т.д.) по факту их приобретения, которые  прикладываются к КС-2.

  - Указанная в п. 5.1. настоящего Договора Цена договора является предельной и  может быть уменьшена в случаях, если Подрядчик при окончательной приемке Работ не предоставит Заказчику надлежащее обоснование стоимости выполненных Работ, включая цену Материалов, Оборудования, использованных Подрядчиком при выполнении Работ, как это предусмотрено п.5.4. настоящего Договора.

  - Если (1) в Законодательство внесены изменения, (2) такие изменения вступили в силу и (3) внесение таких изменений приводит к увеличению объема Работ, предусмотренного настоящим Договором, и (или) срока их выполнения, Подрядчик вправе потребовать пропорционального изменения Цены договора (отдельных ее составляющих) и (или) срока выполнения Работ. Изменение указанных условий оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

  - Порядок оплаты

    - Условия оплаты по настоящему Договору, в том числе порядок и условия оплаты авансовых платежей (далее – «Авансовые платежи»), оплата фактически выполненных Работ, Гарантийное удержание приведены в Приложении 7 к настоящему Договору.

    - Основанием для осуществления платежей по настоящему Договору являются счета, выставленные Подрядчиком Заказчику. Счета, выставляемые Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Договором, должны содержать следующую информацию:

- ссылку на реквизиты Договора;

- наименование  и период выполненных Работ;

- банковские реквизиты Подрядчика;

- сумму платежа без учета НДС;

- ставку и сумму НДС;

- сумму платежа с учетом НДС.

    - Любые суммы, подлежащие уплате в соответствии с настоящим Договором, выплачиваются одной Стороной путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой Стороны, реквизиты которого указаны в статье 14 настоящего Договора, или на расчетный счет, реквизиты которого указаны в счете на оплату, предъявленного соответствующей Стороной. В случае расхождения реквизитов, указанных в выставленном счете и в настоящем Договоре, приоритетными считаются банковские реквизиты, указанные в счете. Все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре или выставленном счете, несет Подрядчик.

    - Суммы, подлежащие оплате в соответствии с настоящим Договором, считаются оплаченными в момент списания денежных средств с расчетного счета банка плательщика.

    - Уплата всех налогов, предусмотренных Законодательством, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, осуществляется Сторонами самостоятельно.

    - Платежи за Работы должны быть основаны на фактическом объеме выполненных Работ и включать в себя оплату за Материалы и/или Оборудование, использованные в Работах.

    - Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях.

    - Каждая Сторона самостоятельно оплачивает сборы и комиссии обслуживающего ее банка.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ. ПЕРЕХОД РИСКОВ

  - Предварительная приемка выполненных Работ осуществляется в порядке, предусмотренном Приложением 8 к настоящему Договору.

  - Приемка Проектных работ:

    - До передачи Заказчику Проектной документации Подрядчик обязан за свой счет получить в отношении такой Проектной документации все согласования и заключения Государственных органов, которые должны быть получены в соответствии с Законодательством на момент передачи Подрядчиком Заказчику Проектной документации, если это необходимо.

    - Подрядчик, при отсутствии Недостатков, а в случае наличия Недостатков, то после их полного устранения, направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки проектных работ, составленный по форме, приведенной в Приложении 12 к настоящему Договору, в двух экземплярах, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.

    - В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 6.3.1 настоящего Договора и в Приложении 8 к Договору (в совокупности), Заказчик подписывает Акты  сдачи-приемки проектных работ либо отказывается от их подписания и направляет Подрядчику соответствующие замечания. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить указанные замечания и направить Заказчику исправленные документы, указанные в пункте 6.3.1 Договора и в Приложении 8 настоящего Договора. Положения настоящей статьи применяются до тех пор, пока Заказчик не подпишет соответствующие Акты о приемке проектных работ.

  - Приемка строительно-монтажных и иных работ, указанных в п. 2.2.2. -2.2.3.

    - Подрядчик при отсутствии Недостатков, а в случае наличия Недостатков, то после их полного устранения, направляет Заказчику подписанные со своей стороны Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) (в двух экземплярах), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) (в двух экземплярах) в отношении выполненных Работ, основанные на Исполнительной документации, заверенные копии документов, согласно п.5.4.настоящего Договора, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.

    - В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 6.3.1 настоящего Договора и в Приложении 8 к Договору (в совокупности), Заказчик подписывает Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат либо отказывается от их подписания и направляет Подрядчику соответствующие замечания. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить указанные замечания и направить Заказчику исправленные документы, указанные в пункте 6.3.1 Договора и в Приложении 8 настоящего Договора. Положения настоящей статьи применяются до тех пор, пока Заказчик не подпишет соответствующие Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

  - В случае, если настоящим Договором и приложениями к нему (в том числе Графиком выполнения работ) предусмотрены Этапы работ, то приемка работ осуществляется по каждому Этапу работ соответственно, соответствующие документы (Акт о приемке проектных работ, Акты о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат) подписываются по каждому Этапу работ.

  - Работы по Договору будут считаться выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта приемки Работ по Объекту.

  - Переход рисков

    - Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, Объекта и всего Оборудования, Материалов, имущества, находящихся на Объекте, начиная с момента передачи Объекта Подрядчику для производства Работ и до момента подписания Заказчиком Акта приемки Работ по Объекту. Под случайной гибелью и повреждением в рамках настоящей статьи Договора понимается также преднамеренное и/или умышленное повреждение результатов Работ, в том числе промежуточных результатов Работ.

    - В случае гибели либо повреждения всех или части результатов Работ в период, в течение которого риск случайной гибели результатов Работ несет Подрядчик, Подрядчик обязуется за свой счет восстановить результат Работ и привести его в соответствие с требованиями, установленными настоящим Договором.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик имеет право:

    - в любое время проверять объем и качество Работ, выполняемых по настоящему Договору, а также Материалы и Оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ;

    - потребовать замены лица, действующего в качестве Представителя подрядчика;

    - требовать от Подрядчика устранения любых Недостатков, обнаруженных в ходе выполнения Работ и в течение Гарантийного срока;

    - привлечь для осуществления контроля за проведением Работ третье лицо;

    - контролировать выполнение Работ самостоятельно или совместно с третьими лицами, которые имеют право в соответствии с Законодательством либо заключенным ими с Заказчиком договором контролировать выполнение Работ;

    - запросить у Подрядчика любую информацию и документы, подтверждающие объем и качество выполненных Работ, происхождение и оплату Материалов и Оборудования, а Подрядчик обязан предоставить такую информацию и документы в течение 3 (трех) рабочих дней;

    - обязать Подрядчика удалить с Объекта и заменить Оборудование и/или Материалы, которые не соответствуют условиям настоящего Договора (такие удаления и замена осуществляются Подрядчиком за свой счет и дополнительной оплате Заказчиком не подлежат);

    - обязать Подрядчика удалить или переделать любую часть Работ, которая не соответствует условиям настоящего Договора (такие удаление и переделка осуществляются Подрядчиком за свой счет и дополнительной оплате Заказчиком не подлежат);

    - обязать Подрядчика выполнить любые работы, которые срочно необходимы для обеспечения безопасности на Объекте, как по причине несчастного случая, аварии, наступления непредвиденных событий (такие работы выполняются Подрядчиком за свой счет и дополнительной оплате Заказчиком не подлежат);

    - размещать на Объекте любые информационные и рекламные щиты по своему усмотрению;

    - удалить с Объекта и территории Центра  любое лицо, являющееся сотрудником (или действующее от имени) Подрядчика и/или его Субподрядчиков, которое своими действиями осуществляет производство Работ не в соответствии с условиями настоящего Договора, нарушает дисциплину или осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью или окружающей среде (в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно содействовать Заказчику в удалении такого лица с Объекта и территории Центра сразу после получения устного указания Заказчика и назначить (в случае необходимости) необходимое лицо для замены. Удаление любого лица с Объекта и территории Центра согласно положениям данной статьи настоящего Договора не освобождает Подрядчика от любой из его обязанностей и обязательств по настоящему Договору; решение Заказчика об удалении и недопущении любого лица на Объекта и территорию Центра является окончательным; Подрядчик не имеет права требовать увеличения сроков Работ по Договору и/или изменения Цены договора (дополнительных платежей со стороны Заказчика) в случае, если его сотрудники будут удалены с Объекта и территории Центра в соответствии с положениями настоящей статьи Договора;

    - привлечь по договору юридическое лицо или индивидуального предпринимателя для оказания Заказчику услуг по управлению ходом выполнения Работ на Объекте и делегировать указанному лицу определенные полномочия Заказчика по настоящему Договору (в этом случае Подрядчик обязан взаимодействовать с таким лицом в рамках предоставленных ему полномочий как если бы указанное лицо было Заказчиком по настоящему Договору);

    - в одностороннем порядке внести изменения в Исходные данные путем направления Подрядчику уточненных Исходных данных, и (или) Указания заказчика;

    - осуществлять права, предусмотренные настоящим Договором и Законодательством.

  - Заказчик обязан:

    - передать Подрядчику Объект для выполнения Работ по Акту передачи объекта Подрядчику, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. В случае просрочки исполнения Заказчиком установленного настоящей статьей обязательства Подрядчик вправе требовать продления срока выполнения Работ на период просрочки Заказчика;

    - своевременно отвечать на все запросы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора;

    - содействовать Подрядчику в выполнении Работ в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

    - принимать выполненные Работы (при условии их соответствия положениям настоящего Договора) в соответствии со статьей 6 настоящего Договора;

    - своевременно и в полном объеме производить платежи, предусмотренные настоящим Договором, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

    - исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

  - Подрядчик имеет право:

    - требовать оплаты Заказчиком сумм, причитающихся Подрядчику в соответствии с настоящим Договором, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

    - требовать подписания Акта о приемке выполненных работ и других документов в соответствии с статьей 6 настоящего Договора, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих соответствующих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

    - осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.	.

  - Подрядчик обязан:

    - обеспечить выполнение всех мероприятий для завершения Работ в полном объеме;

    - своевременно и квалифицированно выполнять Работы для Заказчика;

    - принять Объект для выполнения Работ по Акту передачи объекта Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора;

    - обеспечить непосредственное участие представителя Подрядчика («Представитель подрядчика») в выполнении и сдаче-приемке Работ, а также их подготовленность и осведомленность по вопросам, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора. Представителем подрядчика является _________________;

    - соблюдать правила охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, санитарные нормы и правила, установленные Законодательством;

    - в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего Указания заказчика устранить за свой счет Недостатки, обнаруженные в течение Гарантийного срока;

    - если для целей выполнения определенных работ (являющихся частью Работ) Законодательство предусматривает обязанность Подрядчика иметь лицензию и (или) специальные разрешения (включая свидетельства о допуске к определенным видам работ), обеспечить, чтобы такие работы осуществлялись исключительно при наличии у Подрядчика необходимых лицензий и (или) специальных разрешений и в течение срока их действия;

    - незамедлительно уведомлять Заказчика о каком-либо неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, о котором Подрядчику станет известно;

    - хранить любые материалы, будь то графические или текстовые, записи, корреспонденцию, финансовые документы, договоры, соглашения или аналогичные документы, касающиеся Работ по настоящему Договору, до истечения 2 (двух) лет после даты заключения настоящего Договора, и предоставлять их Заказчику по письменному запросу Заказчика;

    - перед направлением Заказчику Акта о приемке работ по Объекту освободить Объект от Материалов, Оборудования, мусора и отходов;

    - сообщать Заказчику о любых Дефектах или повреждениях Объекта, о которых стало известно Подрядчику в ходе выполнения Работ;

    - в случае повреждения, пропажи, кражи любого имущества в пределах Объекта Подрядчик обязан без промедлений компенсировать все убытки потерпевшей стороне.

    - предоставить Подрядчику Банковскую гарантию, отвечающую требованиям, указанным в Приложении 10 к настоящему Договору.

    - заключить Договор страхования в порядке и на условиях, предусмотренных в Приложении 11 к настоящему Договору;

    - исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Законодательством.

- ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Прекращение Договора по соглашению Сторон

Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон в соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Прекращение Договора по инициативе Заказчика

    - Заказчик имеет право в любое время и по любому мотиву в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично путем направления письменного уведомления Подрядчику за 14 (четырнадцать) дней до даты предполагаемого прекращения.

    - В случае прекращения Договора в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящего Договора:

      - Подрядчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора прекратить выполнение Работ;

      - Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость Работ, фактически выполненных Подрядчиком до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора и принятых Заказчиком, за вычетом уплаченного Авансового платежа и/или Гарантийного удержания в отношении Работ фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в течении 5 (пяти) рабочих дней (при условии, если Гарантийное удержание и выплата Авансового платежа предусмотрены настоящим Договором или приложениями к нему).

- Заказчик уплачивает Подрядчику определенную в соответствии с настоящей статьей сумму в течение 20 (двадцати) рабочих дней после наступления более поздней из следующих дат: (1) даты прекращения настоящего Договора и (2) даты передачи Заказчику и приемки Заказчиком всех выполненных до даты прекращения настоящего Договора Работ.

  - Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств

    - Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично путем направления письменного уведомления Подрядчику в любом из следующих случаев:

      - Подрядчик допускает нарушение сроков выполнения Работ, указанных в статье 4 настоящего Договора; и (или)

      - Подрядчик нарушает промежуточные сроки выполнения Работ, указанные в Графике выполнения Работ, более чем на 15 (пятнадцать) дней; и (или)

      - Подрядчик не приступает к выполнению Работ в срок, предусмотренный настоящим Договором; и (или)

      - Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что выполнение их в срок, предусмотренный настоящим Договором, становится невозможно; и (или)

      - Подрядчик не исполняет Указания заказчика, если такие указания не противоречат Законодательству или настоящему Договору, два и более раз подряд; и (или)

      - Подрядчик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет какие-либо иные существенные обязательства Подрядчика по настоящему Договору; и (или)

      - Подрядчик в соответствии с Законодательством или иным применимым законодательством РФ объявлен несостоятельным (банкротом), или в отношении него начата процедура признания несостоятельным (банкротом), ликвидации или иная аналогичная процедура; и (или)

      - Подрядчик ликвидирован или иным образом прекращает свое существование; и (или)

      - У Подрядчика отсутствует действующее свидетельство о допуске к выполнению Работ, предусмотренных настоящим Договором, или иное разрешение, необходимое для выполнения Работ по настоящему Договору; и (или)

      - деятельность Подрядчика приостановлена по решению суда или иного уполномоченного Государственного органа; и (или),

      - Подрядчик не предоставляет Договор страхования, заключение которого предусмотрено настоящим Договором, в срок, установленный настоящим Договором

- при условии, что прежде, чем воспользоваться своим правом отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, указанным в пунктах  8.3.1.5, 8.3.1.6, и 8.3.1.9, 8.3.1.10, 8.3.1.11 настоящего Договора, Заказчик обязан в письменной форме уведомить Подрядчика о наличии соответствующего нарушения и предоставить Подрядчику разумный срок (но не свыше 14 дней) для устранения нарушения.

    - В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктом 8.3.1 настоящего Договора:

      - Подрядчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора прекратить выполнение Работ;

      - Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость Работ, фактически выполненных Подрядчиком до получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора и принятых Заказчиком, за вычетом уплаченных Авансовых платежей и/или Гарантийного удержания] в отношении Работ фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком (при условии, если Гарантийное удержание и выплата Авансовых платежей предусмотрены Приложением 7 к настоящему Договору), и уменьшенную на сумму реального ущерба и неустойки, предусмотренной Договором.

- Заказчик уплачивает Подрядчику определенную в соответствии с настоящей статьей сумму в течение 20 (двадцати) рабочих дней после наступления более поздней из следующих дат: (1) даты прекращения настоящего Договора и (2) даты передачи Заказчику и приемки Заказчиком всех выполненных до даты прекращения настоящего Договора Работ при условии соблюдения требований Договора по порядку: (а) осуществления расчетов за фактически выполненные Работы, (b) подписанию документов о приемке работ, (c) выставлению счета на оплату за фактически выполненные и принятые работы.

  - Односторонний отказ Подрядчика от исполнения Договора в связи с нарушением Заказчиком своих обязательств

    - Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Заказчику в случае, если Заказчик в течение 1 (одного) месяца с даты настоящего Договора не передал Подрядчику Объект для выполнения Работ в соответствии с пунктом 7.2.1 настоящего Договора, при условии, что прежде, чем воспользоваться своим правом отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о наличии соответствующего нарушения и предоставить Заказчику разумный срок для устранения нарушения.

    - В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктом 8.4(а) Договора, Подрядчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты направления Заказчику уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора прекратить выполнение Работ.

- Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по иным основаниям, не предусмотренным п. 8.4 Договора и действующим законодательством.

  - Если сумма уплаченных Авансовых платежей превышает сумму, причитающуюся Подрядчику в соответствии с п.8.2.2.2 или п. 8.3.2.2 настоящего Договора соответственно, Подрядчик обязан возвратить Заказчику разницу между суммой уплаченных Авансовых платежей и суммой, причитающейся Подрядчику за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы в соответствии с соответствующим пунктом настоящего Договора, в срок, определенный п.8.2.2.2 или п. 8.3.2.2 настоящего Договора соответственно.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Ответственность Подрядчика

    - Подрядчик несет ответственность перед Государственными органами и третьими лицами за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Подрядчиком (его субподрядчиками) предусмотренных настоящим Договором обязательств.

    - Подрядчик обязуется возместить Заказчику в полном объеме реальный ущерб, который может быть причинен Заказчику в результате действий (бездействия) Подрядчика, его работников, представителей, субподрядчиков, поставщиков и иных третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по настоящему Договору.

    - Подрядчик несет ответственность за выбор и обеспечение выполнения Работ Материалами и Оборудованием.

    - Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ по настоящему Договору:

      - при нарушении (просрочке) начального и/или конечного сроков выполнения Работ, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора, более чем на 5 (Пять) рабочих дней – Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от Цены договора за каждый день просрочки;

      - при нарушении (просрочке) начального и/или конечного срока выполнения Работ, указанного в пункте 4.3 настоящего Договора, а также промежуточных сроков выполнения Работ, указанных в Графике выполнения работ - Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Цены договора за каждый день просрочки.

    - Неустойка (пени), предусмотренная пунктом 9.1.4 настоящего Договора,  является штрафной, взимается за каждое нарушение в отдельности и начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после истечения срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения обязательства включительно. Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика об уплате неустойки, при отсутствии такого требования неустойка не начисляется и не выплачивается. Заказчик вправе удержать сумму неустойки из денежных сумм, подлежащих оплате Подрядчику по настоящему Договору;

    - Уплата неустойки (пени), процентов, а также возмещение убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, кроме случаев, предусмотренных Законодательством.

  - Ответственность Заказчика

    - За нарушение срока оплаты выполненных и принятых Работ, указанного в Приложении 7 настоящего Договора, более чем на 10 (десять) рабочих дней Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки (пени) в размере 0,02% (Ноль целых две сотые процента) от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, с учетом ограничений, установленных в пунктах 9.2.2, 9.3 настоящего Договора;

    - Уплата указанной в пункте 9.2.1 неустойки производится при условии предъявления Подрядчиком мотивированного требования об уплате (неустойки). Требование об уплате неустойки (пени) за нарушение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору может быть предъявлено не позднее 30 (Тридцати) дней с даты нарушения соответствующего обязательства, при нарушении Подрядчиком данного срока неустойка уплате не подлежит.

  - Ограничение ответственности

    - Вне зависимости от положений иных статей настоящего Договора, совокупный размер ответственности Заказчика, включая уплату любых неустоек (пени), процентов и иных компенсационных выплат по настоящему Договору, а также включая все и любые выплаты по возмещению убытков Подрядчика, возникших в связи со всеми и любыми нарушениями Заказчиком настоящего Договора, прекращением настоящего Договора и иными обстоятельствами, связанными с настоящим Договором, ограничен суммой в размере 10 % (Десять процентов) от Цены договора. Ограничение, установленное настоящей статьей является одновременно ограничением ответственности Заказчика и ограничением права Подрядчика требовать полного возмещения причиненных ему убытков (пункт 1 статьи 15 Гражданского Кодекса РФ). В случае противоречия настоящей статьи Договора другим положениям настоящего Договора, применяются положения настоящей статьи.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать любые штрафы, пени, неустойки, убытки, указанные в настоящем Договоре и (или) возникшие в связи с его (Договором) выполнением из любой суммы, причитающейся Подрядчику по настоящему Договору. Подписанием настоящего Договора Подрядчик дает свое согласие на такое одностороннее удержание.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Любая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в той части, в которой такое неисполнение вызвано Обстоятельствами непреодолимой силы. Такое освобождение от ответственности касается только тех обязательств, которые напрямую затронуты Обстоятельствами непреодолимой силы, и данное освобождение применимо только в период существования Обстоятельств непреодолимой силы.

  - Сторона, ссылающаяся на Обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления этих обстоятельств уведомить о них другую Сторону в письменном виде с приложением документа, выданного Торгово-промышленной палатой РФ или иного компетентного органа или организации, подтверждающего наличие такого Обстоятельства непреодолимой силы. Сторона лишается права ссылаться на Обстоятельства непреодолимой силы в случае, если она не уведомит другую Сторону о таких Обстоятельствах непреодолимой силы в указанный в настоящей статье срок.

- ГАРАНТИЯ

  - Подрядчик гарантирует, что Работы будут произведены в соответствии с требованиями настоящего Договора, Стандартами, Законодательством и обычаями делового оборота (при этом обычаи делового оборота не подлежат применению в той части, в которой они устанавливают более низкие требования к качеству, объему и иным характеристикам выполненных Работ, по сравнению с тем, как они определены настоящим Договором, Законодательством).

  - Подрядчик обязуется в течение Гарантийного срока по требованию Заказчика своими силами (если иное не согласовано с Заказчиком) и за свой счет устранять Недостатки результатов Работ  в порядке, установленном настоящим Договором.

  - Подрядчик обязуется приступить к работам по устранению Недостатков сразу после получения письменного уведомления Заказчика и продолжать работы по устранению Недостатков до их полного завершения. В случае, если Подрядчик не приступил к выполнению работ по устранению Недостатков в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения соответствующего требования Заказчика либо Недостатки не устранены в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика, Заказчик вправе устранить Недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и отнести все расходы, понесенные Заказчиком в связи с таким устранением Недостатков, на счет Подрядчика. Подрядчик обязан возместить такие расходы Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. Заказчик вправе удержать такие расходы из суммы Гарантийного удержания.

  - Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Гарантийный срок по настоящему Договору («Гарантийный срок») составляет 2 (два) года с даты подписания Акта приемки Работ по Объекту.

  - В случае если гарантийный срок на Оборудование и Материалы, установленный производителем составляет более 2 (двух) лет, Подрядчик несет гарантийные обязательства по таким Оборудования и Материалам на протяжении всего гарантийного срока в отношении таких Оборудования и Материалов.

  - В случае не устранения Подрядчиком в разумный срок Недостатков, в соответствии с п. 11.2 настоящего Договора, Заказчик вправе самостоятельно устранить Недостатки, а Подрядчик обязуется возместить стоимость  понесенных Заказчиком расходов на устранение Недостатков в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Интеллектуальная собственность

    - Под интеллектуальной собственностью («Интеллектуальной собственностью») для целей настоящего Договора понимаются все результаты интеллектуальной деятельности, созданные Подрядчиком при выполнении настоящего Договора, включая, помимо прочего, Проектную документацию и иные документы, содержащие объекты авторского права.

    - Исключительное право в полном объеме на всю Интеллектуальную собственность, а также право на получение патентной или иной охраны в отношении Интеллектуальной собственности (в случаях, когда это применимо), произведенной в рамках настоящего Договора, принадлежит Заказчику с момента передачи соответствующих результатов интеллектуальной деятельности (Проектная документация) Заказчику Подрядчиком.

    - Исключительное право на Интеллектуальную собственность принадлежит Заказчику в полном объеме во всех странах мира, при этом Подрядчик обязуется совершать все юридические действия, предоставлять необходимые документы и выполнять все формальности, которые могут потребоваться по законодательству любой страны мира для закрепления и защиты указанного исключительного права на Интеллектуальную собственность за Заказчиком, а также оказывать Заказчику иное необходимое содействие; Подрядчик не сохраняет за собой никаких исключительных прав в отношении Интеллектуальной собственности, а также не вправе каким-либо образом самостоятельно осуществлять указанные права, в том числе и для собственных нужд, и предоставлять данные права третьим лицам;

    - Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Подрядчик обязуется сообщать Заказчику в письменной форме о любой Интеллектуальной собственности, созданной Подрядчиком при выполнении Подрядчиком его обязанностей по настоящему Договору, незамедлительно после создания такой Интеллектуальной собственности, а также передавать Заказчику все документы, их копии и иные материалы, связанные с такой Интеллектуальной собственностью, незамедлительно после создания такой Интеллектуальной собственности, если иной срок прямо не предусмотрен настоящим Договором.

    - Подрядчик настоящим обязуется не совершать каких-либо действий, которые могли бы нанести ущерб любым правам Заказчика в отношении Интеллектуальной собственности либо воспрепятствовать осуществлению указанных прав.

    - Подрядчик обязуется прямо или косвенно не оспаривать, не поручать или не содействовать любым образом какому-либо третьему лицу оспаривать действительность любой Интеллектуальной собственности и (или) единоличное и исключительное право Заказчика на Интеллектуальную собственность.

    - Подрядчик обязуется не совершать и не разрешать совершать любые действия, которые могут нанести какой-либо ущерб, поставить под угрозу или иным образом подвергнуть риску любые права в отношении Интеллектуальной собственности, или такие действия, которые могут представлять угрозу правам Заказчика на владение, распоряжение и (или) использование какой-либо Интеллектуальной собственности, а также заявкам на любые патенты, товарные знаки, промышленные образцы и т.д. в отношении любой Интеллектуальной собственности в любой юрисдикции.

    - Подрядчик, а также иные лица, являющиеся авторами  Интеллектуальной собственности, созданной при исполнении обязательств по настоящему Договору, сохраняют за собой личные неимущественные права в отношении соответствующей Интеллектуальной собственности.

    - Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что вся Интеллектуальная собственность, создаваемая при исполнении Подрядчиком его обязательств по настоящему Договору, создается физическими лицами, заключившими трудовые или гражданско-правовые договоры с Подрядчиком (или с привлекаемыми им субподрядчиками), в пределах выполнения ими своих трудовых обязанностей или договорных заданий, Подрядчик также гарантирует, что упомянутые выше лица в силу соответствующих трудовых или гражданско-правовых договоров не обладают исключительными правами на Интеллектуальную собственность и не вправе предъявлять Заказчику какие-либо требования или иски в отношении исключительных и иных прав на Интеллектуальную собственность, в соответствии с заключенными ими трудовыми или гражданско-правовыми договорами. Кроме того, Подрядчик гарантирует, что все упомянутые выше лица, являющиеся авторами соответствующей Интеллектуальной собственности, в письменной форме разрешили Заказчику и любым его правопреемникам использовать Интеллектуальную собственность как с указанием настоящих имен соответствующих авторов, так и без указания такового, а также дали согласие на обнародование Интеллектуальной собственности (в том числе, любой ее части) Заказчиком и любыми его правопреемниками по их усмотрению.

    - Подрядчик также гарантирует и заверяет, что:

      - осуществление прав в отношении Интеллектуальной собственности не нарушает каких-либо интеллектуальных или иных прав третьих лиц;

      - осуществление прав в отношении  Интеллектуальной собственности не требует лицензии или разрешения со стороны какого-либо третьего лица или выплаты роялти или иных сумм какому-либо третьему лицу;

      - Интеллектуальная собственность не содержит или не использует, или не будет содержать или использовать, какую-либо конфиденциальную информацию или какую-либо интеллектуальную собственность, созданную третьими лицами или принадлежащую третьим лицам, если только Подрядчик не получил предварительного письменного разрешения таких третьих лиц на использование их конфиденциальной информации или интеллектуальной собственности (с правами выдачи сублицензий на такое использование) и предварительного письменного разрешения Заказчика на использование и включение такой конфиденциальной информации или интеллектуальной собственности в Интеллектуальную собственность; и

      - Подрядчик не заключал никаких сделок по лицензированию или по разрешению каким-либо иным образом осуществлять права в отношении Интеллектуальной собственности, или иных сделок, которые препятствуют или иным образом затрудняют осуществление указанных прав в отношении Интеллектуальной собственности или каких-либо видов собственности, созданных на ее основе.

    - Если третье лицо предъявит Заказчику требование или иск в связи с Интеллектуальной собственностью, Подрядчик обязуется вместе с Заказчиком участвовать в любом соответствующем административном или судебном разбирательстве по таким требованиям (если необходимо), и, если Заказчик в результате понесет ответственность, возместить Заказчику все убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду) в полном объеме и в той части, в которой убытки Заказчика вызваны ненадлежащим исполнением или неисполнением Подрядчиком каких-либо из своих обязательств по настоящему Договору.

    - Стороны договорились, что ничто в настоящем Договоре не может толковаться как предоставление Заказчиком Подрядчику каких-либо исключительных прав на любые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий или прав на использование таких результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов по лицензии. Любые предоставляемые Заказчиком Подрядчику материалы, документы или иная информация могут быть использованы последним только в целях выполнения своих обязательств по настоящему Договору и ни для каких-либо иных целей.

    - Все документы, данные и другие записи, полученные от Заказчика или созданные Подрядчиком в результате настоящего Договора, должны быть переданы Заказчику при подписании соответствующего Акта сдачи-приемки проектных работ,  Акта о приемке выполненных работ или при расторжении настоящего Договора, если настоящим Договором не предусмотрено иное.

    - Вознаграждение Подрядчика за предоставление и осуществление всех исключительных прав в отношении Интеллектуальной собственности Заказчику составляет 5 % (Пять процентов) от стоимости Проектных работ и включено в стоимость Работ по разработке рабочей документации. Стороны достигли полного понимания в отношении того, что Стоимость работ по разработке рабочей документации включает в себя полностью согласованное Сторонами, полное, достаточное и справедливое вознаграждение Подрядчика за предоставление всех прав в отношении Интеллектуальной собственности Заказчику, Заказчик не будет выплачивать каких-либо дополнительных сумм или любых иных денежных средств, в настоящим или в будущем, Подрядчику за предоставление всех прав в отношении Интеллектуальной собственности Заказчику (или) за обладание, использование и (или) распоряжение Интеллектуальной собственностью и всеми правами на нее.

  - Уведомления

    - Любое уведомление, требование или другое сообщение («Уведомление»), направляемое какой-либо Стороной по настоящему Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде на русском языке, и должно быть подписано направляющей уведомление Стороной или от ее имени. Любое Уведомление считается направленным должным образом:

      - в случае направления заказной почтой по адресу, указанному в статье 14 настоящего Договора, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении; или

      - в случае доставки с курьером, в момент доставки,

- при условии, что в каждом случае, когда доставка заказной почтой или курьером осуществляется после 18.00 в рабочий день или в день, который не является рабочим днем, будет считаться, что вручение состоялось в 9.00 следующего рабочего дня.

    - Любая из Сторон может уведомить другую Сторону по настоящему Договору об изменении своего названия, соответствующего адресата или адреса в целях статьи 12.2 настоящего Договора при условии, что такое Уведомление вступает в силу только:

      - в дату, указанную в Уведомлении в качестве даты, в которую осуществляется изменение; либо

      - по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после направления Уведомления о каком-либо изменении, если дата не указана или указанная дата составляет менее 5 (пяти) рабочих дней после даты, в которую направлено данное Уведомление.

  - Конфиденциальность

    - Любая письменная или устная информация, которая была передана Заказчиком Подрядчику, в том числе ставшие известными Подрядчику сведения любого характера, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, и/или к которым нет свободного доступа на законном основании и/ или в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны («Конфиденциальная информация»), должна всегда оставаться собственностью Заказчика. Во избежание разногласий все документы, переданные Заказчиком Подрядчику во исполнение настоящего Договора, считаются Конфиденциальной информацией, если Заказчиком не оговорено иное в письменной форме.

    - Подрядчик обязуется сохранять Конфиденциальную информацию, в том числе:

      - сохранять Конфиденциальную информацию в тайне и принимать все необходимые меры для ее защиты по меньшей мере в той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию;

      - использовать Конфиденциальную информацию только в оговоренных в настоящем Договоре целях и никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения Заказчика

      - не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения Заказчика, за исключением случая, указанного в пункте 12.3.3 настоящего Договора;

      - предоставлять доступ к Конфиденциальной информации только тем работникам, у которых на то будут веские причины, при этом от этих работников будет требоваться выполнение всех обязательств, оговоренных в настоящем Договоре, Подрядчик несет полную ответственность за действия своих работников;

      - по запросу Заказчика незамедлительно будут возвращены все оригиналы и, если таковые будут, копии полученной Конфиденциальной информации.

    - В случае передачи Конфиденциальной информации в Государственные органы по принуждению в случаях, предусмотренных законодательством РФ, Подрядчик обязуется принять все возможные меры в целях ограничения этой передачи требуемым минимумом и незамедлительно уведомить Заказчика о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете обстоятельств.

    - Обязательства, указанные в настоящем пункте 12.3, будут оставаться в силе бессрочно, вне зависимости от прекращения действия настоящего Договора.

  - Срок действия Договора

    - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и сохраняет силу до тех пор, пока не будут исполнены все обязательства Сторон, предусмотренные настоящим Договором.

    - Истечение срока и (или) расторжение (отказ от исполнения и (или) прекращение по иным основаниям) настоящего Договора не затрагивает обязательства  Подрядчика, предусмотренные статьями 11 и пунктом 12.3 настоящего Договора.

  - Применимое право и разрешение споров

    - К отношениям Сторон по настоящему Договору подлежит применению право Российской Федерации.

    - Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае возникновения какого-либо разногласия между Сторонами в связи с настоящим Договором, уполномоченные представители Сторон в течение 7 (семи) дней после получения письменного запроса от одной из Сторон другой Стороной, встречаются для добросовестного разрешения разногласия, без судебных разбирательств.

    - Если какой-либо спор, в том числе связанный с заключением, недействительностью, изменением или прекращением настоящего Договора, не разрешен в соответствии с положениями пункта 12.5.2 настоящего Договора в течение 21 (двадцати одного) дня с момента такого письменного запроса, то этот спор подлежит окончательному разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Стороны настоящим договорились о том, что положения третьего и шестого абзацев статьи 762 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

  - Подрядчик не имеет права на удержание результатов Работ по настоящему Договору.

  - Если в Законодательстве содержится обязанность Заказчика совершить определенные действия и совершение этих действий имеет существенное значение для выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется заранее уведомить Заказчика о таких обязанностях и о возможности их выполнения силами Подрядчика под контролем Заказчика.

  - Настоящий Договор имеет обязательную силу для правопреемников, цессионариев, последующих цессионариев и законных представителей Сторон по настоящему Договору.

  - Заказчик вправе частично или полностью уступить права или обязанности по настоящему Договору какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Подрядчика.

  - Подрядчик не вправе частично или полностью уступить права или обязанности по настоящему Договору какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Если иное прямо не установлено настоящим Договором, все документы, подготавливаемые или направляемые Подрядчиком Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, подготавливаются и направляются Подрядчиком на русском языке.

  - Существенное изменение обстоятельств, из которых исходили Стороны при заключении настоящего Договора (согласно определению статьи 451 Гражданского кодекса РФ), не является основанием для внесения изменений или расторжения настоящего Договора любой Стороной по нему.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и сохраняет силу до тех пор, пока не будут исполнены все обязательства Сторон, предусмотренные настоящим Договором.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Приложения:

Приложение 1 Объект (описание объекта, фотоматериалы);

Приложение 2 Форма Графика выполнения работ;

Приложение 3 Техническое задание;

Приложение 4 Расчет стоимости работ;

Приложение 5 Форма Акта передачи объекта Подрядчику;

Приложение 6 Форма Акта приемки Работ по Объекту;

Приложение 7 Порядок оплаты и Гарантийного удержания;

Приложение 8  Порядок предварительной приемки выполненных работ;

Приложение  9  Организация исполнения договора;

Приложение 10 Банковская гарантия;

Приложение 11 Страхование;

Приложение 12 Форма акта  сдачи-приемки проектных работ.

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  - Заказчик:

- ООО «ОДАС Сколково»

- [Адрес места нахождения: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4

ОГРН 1107746949804 ИНН/КПП 7701897590/773101001 ОКПО 68891588

р/с 40702810492000035846 в ГПБ (ОАО) , г. Москва

Кор/с 30101810200000000823 БИК 044525823]

  - Подрядчик:

________________

- ПОДПИСИ СТОРОН

| - От имени Заказчика ______________________________ [Имя] - [Должность] | - От имени Подрядчика - ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ОБЪЕКТ

Временный паркинг с АПС с подъездной дорогой, тротуаром.

Этап 1. Временный паркинг на 450 машино-мест с АПС и подъездной дорогой

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ [Имя] - [Должность] | От имени Подрядчика - ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору подряда № _____ от ___________

[ФОРМА ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № | Наименование и виды основных работ | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ |

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ [Имя] - [Должность] | От имени Подрядчика - ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование, устройство, поставку оборудования, монтаж и наладку автоматизированной парковочной системы, сопутствующего оборудования, программного обеспечения и объектов инфраструктуры временного паркинга (Этап 1. Временный паркинг на 450 машино-мест с АПС и подъездной дорогой и тротуаром) на территории инновационного центра «Сколково», расположенной по адресу: Россия, Москва, территория инновационного центра «Сколково»

- Объекты

- Этап 1. Временный паркинг на 450 машино-мест с АПС и подъездной дорогой, ), на участке площадью 15 662   кв.м., из них – 13 754 кв.м – временная парковка, 1 908 кв.м. – подъездная дорога,  расположенный на части земельных участков с кадастровыми номерами 77:15:0020321:218, 77:15:0020321:176, 77:15:0020321:213., находящихся в собственности Фонда «Сколково», расположенный по адресу: г. Москва, д. Сколково.  (Приложение № 1к Техническому заданию  - Схема расположения парковки).

- Участок освобожден от  строений и иного имущества.

- Предварительная трассировка кабельной трассы указана в Приложении № 2  к Техническому заданию.

Алгоритм работы парковок и транспортная схема указаны в Приложении № 3 к Техническому заданию.

- Перечень, сроки и объемы работ

  - Разработка рабочего проекта временного паркинга вместимостью не менее 450 машино-мест, с учетом строительства подъездной автомобильной дороги,  автоматической парковочной системы на парковочном пространстве ИЦ «Сколково» и питающей кабельной линии в соответствии с техническими условиями, срок не более 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения договора. Предусмотреть проектом навигацию парковок, а именно информационные щиты, дорожные знаки

  - Выполнение необходимого комплекса по обустройству площадки и монтажных работ АПС, срок не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента утверждения проекта:

    - Изготовление оборудования АПС согласно спецификации по проекту, включая его доставку на объект;

    - Обустройство площадки, включая освещение, ограждение, воздушной линии электропередачи, подъездную дорогу  и пешеходную дорожку (предварительные объемы работ указаны в Приложении № 5 к Техническому заданию);

    - Монтаж и наладка оборудования АПС;

    - Устройство островков с ограждающими конструкциями;

    - Устройство искусственной дорожной неровности перед каждым шлагбаумом, каждая длинной по 2,5 метра;

    - Организацию кабельных трасс с целью информационного объединения парковок в единую систему, управляемую в режиме реального времени;

    - Поставка и установка дорожных знаков (Окончательное количество и форма знаков, а так же место их расположения уточняется после проектирования);

    - Устройство  мест установки оборудования АПС;

    - Организация системы связи между различными устройствами АПС, центральным диспетчерским пунктом, подключения оконечных устройств по Ethernet-оптоволокно, предусмотреть проектом;

    - Подключение к сетям электроснабжения и связи в соответствии с выданными техническими условиями;

    - Установка будки КПП с климатической установкой, в т.ч. для размещения оборудования;

    - Разработка рабочей и исполнительной документации, сдача на проверку ее Заказчику;

    - Пусконаладочные работы, ввод парковочного оборудования в эксплуатацию.

  - В период работы автоматической парковочной системы на Объектах Заказчика в тестовом режиме 2 (два) календарных месяца после ввода в эксплуатацию, Подрядчик за свой счет и собственными силами осуществляет эксплуатацию автоматической парковочной системы на Объектах Заказчика на период тестового режима.

  - Для обеспечения бесперебойной работы автоматической парковочной системы на Объектах Заказчика во время тестового режима 2 (два) месяца, Подрядчик обеспечивает присутствие ответственного представителя в круглосуточном режиме на каждом Объекте Заказчика.

- Особые требования

Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

Требования к цене работ

В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, монтаж, пуско-наладочные работы, разработка проекта и таможенные расходы, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Расходы на выполнение сопутствующих работ (в том числе погрузка и вывоз строительного мусора, расходные материалы) учитываются Подрядчиком в локальной смете.

Требования к гарантии на оборудование и выполнение работ

Предоставление гарантии на оборудование, монтаж и исправную работу автоматической парковочной системы на парковочном пространстве ИЦ «Сколково» сроком не менее 2 (Двух) лет с даты ввода ее в эксплуатацию.

Требование к качеству работ и материалов

Выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, санитарными и противопожарными нормами. Все материалы и оборудование, представляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы, с инструкциями по эксплуатации и наличие сервисных книжек.

Поставляемый товар и его составляющие должно быть новым, изготовленным не ранее 2013 года, не бывшим в эксплуатации, в том числе в демонстрационных залах и на выставках,  не собранным из комплектующих изделий, бывших в употреблении.

Требования к технической документации (рабочей и исполнительной документации)

Согласовать и выполнить с Заказчиком планировочные и инженерные решения. Выполнить Рабочую документацию для согласования и подтверждения соответствия действующим ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, и другим нормативным документам. Выполнить Исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» в 2-х экземплярах в бумажном виде и в 1-м экземпляре в электронном виде (в формате DWG, DOC, PDF).

Требования к условиям производства работ

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, и другими нормативными документами. Подрядчику работы выполнять с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта. Оперативно производить уборку строительного мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. Подрядчику необходимо принимать меры к нераспространению строительного мусора и пыли по территории. Подрядчику следует во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. Погрузка и вывоз строительного мусора производится в контейнерах Подрядчика, с последующей утилизацией. При выполнении работ Подрядчик выполняет временные пути безопасного прохода людей с устройством освещения в темное время суток (при необходимости) и обеспечивает выполнение мероприятий по безопасности при производстве работ. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников организации Подрядчика.

Требования к привлекаемым субподрядчикам и порядок их привлечения

Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для частичного выполнения работ в соответствии с настоящим техническим заданием по согласованию с Заказчиком.

- Общие требования к обустройству временного паркинга

  - Проектирование и обустройство паркинга необходимо осуществить в соответствии с требованиями ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд», включая:

    - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3) толщиной 0,06 м.

  - На территории паркинга необходимо предусмотреть:

    - Нанесение разметки с выделением парковочных мест. Организацию парковочных мест предусмотреть в соответствии с требованиями СНИП 21-02-99, при этом ширина парковочного места должна быть не менее 2,5 м. Линии разметки наносятся термопластиком в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования». Количество машино-мест не должно быть менее 450, однако может быть уменьшено после разработки проектной документации с учетом обременений участка, норм и требований по проектированию;

    - Наличие парковочных мест для инвалидов;

    - Размещение вводного щита электроснабжения (вблизи въезда/выезда на парковку), опор освещения, ограждения по периметру, технических средств организации дорожного движения, а также систем доступа и видеонаблюдения. Количество и места размещения вышеуказанных систем в обязательном порядке согласовываются с Функциональным заказчиком;

    - Размещение оборудования автоматизированной парковочной системы;

    - Обустройство пешеходной дорожки, для обеспечения передвижения пользователей парковки;

    - Размещение минимум трех въездов/выездов, один из которых должен работать в реверсивном режиме в зависимости в зависимости от утреннего и вечернего часа "пик" в наиболее востребованном направлении;

    - При обустройстве временного паркинга учесть требования ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в Российской федерации, а также иных документов по пожарной безопасности.

Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ установлены в Приложении № 4, являющимся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

- Общие требования к обустройству подъездной автомобильной дороги

  - Проектирование и обустройство подъездной автомобильной дороги должно быть выполнено в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги. Строительные нормы и правила».

  - Конструкция подъездной автомобильной дороги принимается в соответствии 
со II категорией автомобильных дорог: (предварительные объемы работ указаны в Приложении № 5 к Техническому заданию)

    - Общее количество полос движения – 2;

    - Ширина одной полосы движения – не менее 3,75 метров;

    - Наименьшая ширина укрепленной полосы обочины – 0,75 метра;

    - Обязательное наличие центральной разделительной полосы.

Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ установлены в Приложении № 4, являющимся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

- Общие требования к поставляемому оборудованию

  - Въездная группа

Въездная группа оборудования должна состоять из следующего комплекта оборудования:

- Въездной стойки, осуществляющей управление оборудованием проезда и интерактивный диалог с пользователем;

- Шлагбаум скоростной высокоинтенсивный электромеханический;

- Двух индукционных датчиков наличия автомобиля (до и после шлагбаума);

- Контроллера индукционных датчиков;

- Двух комплектов инфракрасных датчиков;

- Двухцветный светодиодный индикатор повышенной яркости, сигнализирующий о возможности подъезда очередного транспортного средства к парковочной стойке, либо соответствующую светодиодную индикацию непосредственно на стойке;

- Крепежных элементов и опор;

- Полос искусственной неровности, размещаемых согласно проекту.

Количество въездных групп – см. Состав оборудования, уточнить проектом.

Шлагбаум должен обеспечивать непрерывную работу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Скорость открытия шлагбаума должна быть не более 1 секунды. Шлагбаум должен иметь функцию отстрела стрелы при наезде, при этом в комплект поставки необходимо вложить хомут для блокировки данной функции.

Въездная стойка, должна обеспечивать:

- Заезд по бесконтактным картам постоянных клиентов;

- Выдачу (при нажатии кнопки выдачи и наличии ТС в зоне въезда) гостевых парковочных билетов;

- Автоматический запрет на въезд при переполнении паркинга;

- Переключение пользовательского интерфейса с русского языка на английский и обратно, опционально;

- Голосовую связь с оператором, подключенную на цифровую АТС;

- Возможность расширения модулем дистанционного считывания RFID-меток;

- Пресекать возможность проезда автомобилей друг за другом;

- Пресекать возможность повторного проезда автомобиля на парковку/ с парковки;

- Для работы функций цифровой голосовой связи, каждая стойка должна быть подключена к локальной Ethernet сети парковки.

Стойка  должна быть рассчитана на непрерывную и круглосуточную работу, и должна обладать следующими характеристиками:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | От ~220-10% до ~220+15% |
| Частота напряжения питания, Гц | 50 ± 0,5 |
| Smart-карты (постоянные): - тип - размер, мм - минимальное расстояние считывания, мм - температура хранения - рабочая температура Парковочные билеты (гостевые) Размер Плотность картона цветность | Бесконтактные MIFARE Standard или эквивалент 86х54х0,8 10 от -350С до +700С от -350С до +500С 86х54х0,1 270 гр\м 4+4 |
| Пропускная способность, сек | не более 5 |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Тип диспенсера выдачи парковочных билетов | Форматы: в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443 Интерфейс RS232 |
| Рабочая температура (при относительной влажности до 93% при 250С без воздействия конденсата). | от -350С до +500С |
| Жидкокристаллический индикатор: | по 20 символов, 2 строки |
| Емкость накопительной кассеты модуля Выдачи и приёма паркбилетов (не менее) | 250 |
| Время автономной работы при отключении питания | не менее 10 минут |
| Условия эксплуатации (для установки снаружи или внутри помещения) | не ограничено |

Допустимо в одной полосе движения совмещать оборудование въездной и выездной группы создавая реверсивный проезд. При этом стойки въезда и выезда должны поддерживать совместную работу с обработкой приоритета на проезд.

  - Выездная группа

Выездная группа оборудования должна состоять из следующего комплекта оборудования:

- Выездной стойки, осуществляющей управление оборудованием проезда и интерактивный диалог с пользователем;

- Шлагбаум скоростной высокоинтенсивный электромеханический;

- Двух индукционных датчиков наличия автомобиля (до и после шлагбаума);

- Контроллера индукционных датчиков;

- Двух комплектов инфракрасных датчиков;

- Двухцветный светодиодный индикатор повышенной яркости, сигнализирующий о возможности подъезда очередного транспортного средства к парковочной стойке, либо соответствующую светодиодную индикацию непосредственно на стойке;

- Крепежных элементов и опор;

- Полос искусственной неровности, размещаемых согласно проекту.

Количество выездных групп – см. Состав оборудования, уточнить проектом.

Шлагбаум должен обеспечивать непрерывную работу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Скорость открытия шлагбаума должна быть  не более 1 секунды. Шлагбаум должен иметь функцию отстрела стрелы при наезде, при этом в комплект поставки необходимо вложить хомут для блокировки данной функции.

Выездная стойка, должна обеспечивать:

- Выезд по бесконтактным картам постоянных клиентов;

- Чтение  (при нажатии кнопки выдачи и наличии ТС в зоне въезда) гостевых парковочных билетов;

- Выезд по единым парковочным картам (“электронным кошелькам” или пополняемым дебетовым картам), которые должны работать на всех поставляемых парковках;

- Голосовую связь с оператором, подключенную на цифровую АТС;

- Переключение пользовательского интерфейса с русского языка на английский и обратно;

- Возможность расширения модулем дистанционного считывания RFID-меток;

- Пресекать возможность проезда автомобилей друг за другом;

- Пресекать возможность повторного проезда автомобиля на парковку/ с парковки;

- Для работы функций цифровой голосовой связи, каждая стойка должна быть подключена к локальной Ethernet сети парковки.

Стойка должна быть рассчитана на непрерывную и круглосуточную работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала, и должна обладать следующими характеристиками:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | От ~220-10% до ~220+15% |
| Частота напряжения питания, Гц | 50 ± 0,5 |
| Smart-карты (постоянные): - тип - размер, мм - минимальное расстояние считывания, мм - температура хранения - рабочая температура Парковочные билеты (гостевые) Размер Плотность картона цветность | Бесконтактные MIFARE Standard или эквивалент 86х54х0,8 10 от -350С до +700С от -350С до +500С 86х54х0,1 270 гр\м 4+4 |
| Пропускная способность, сек | не более 5 |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Тип модуля приёма паркбилетов | Тип: моторизованный. Магнитные карты: ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-3-2003 (3 track read). Смарт-карты: в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816. Поддержка протоколов EMV. Шторка: пластиковая шторка для защиты от вандализма и загрязнения. Функция захвата карты. Распознавание карты: датчик ширины карты. Библиотеки DLL. Питание: +12 Vdc. Интерфейс: RS232/USB. Размеры: не более 100 * 170 * 43мм. Рабочих циклов: не менее 600000. |
| Рабочая температура (при относительной влажности до 93% при 250С без воздействия конденсата) | от -350С до +500С |
| Жидкокристаллический индикатор: | по 20 символов, 2 строки |
| Время автономной работы при отключении питания | не менее 10 минут |
| Условия эксплуатации (для установки снаружи или внутри помещения) | не ограничено |

Допустимо в одной полосе движения совмещать оборудование въездной и выездной группы создавая реверсивный проезд. При этом стойки въезда и выезда должны поддерживать совместную работу с обработкой приоритета на проезд.

  - Автоматическая касса

Автоматическая касса должна обладать следующими характеристиками:

- Касса должна иметь встроенный промышленный компьютер производительностью не ниже 1600Mhz

- Дисплей – VGA интеративный с функцией Тачскрин для  реализации на нем интуитивно понятного интерфейса с клиентом.

- Автономные кассы оплаты парковки должны принимать оплату с помощью банковских карт, включая бесконтактные банковские карты технологии PayPass/PayWave (решение по приему банковских карт должно полностью соответствовать спецификациям безопасности PCI и EMV, а так же ПО должно иметь возможность работы с наиболее распространенными банковскими процессингами OpenWay, Compas Plus, SmartVista. Приложить письма об успешном прохождении тестирования ПО с этими процессинговыми системами). Предусмотреть возможность модернизации кассы для приема оплаты и выдачи сдачи за услуги парковки в виде купюр и монет в виде национальной валюты РФ.

- Автономные кассы должны быть оснащены специализированным монитором с увеличенной яркостью (не менее 1200 cd/m2) для улучшения читаемости изображения на улице. Диагональ дисплея не менее 10”.

- Автомат должен иметь энергонезависимый носитель для хранения подробного электронного журнала по всем операциям кассы, за период не менее двух месяцев, а также передавать всю информация по платежам и работоспособности компонентов в реальном времени в специальные разделы центральной БД

- Обрабатывать парковочные карты и парковочные билеты клиентов, рассчитывать их по тарифу и принимать оплату.

- Голосовая связь с оператором, подключенная на цифровую телефонную станцию.

- Удобный многоязычный (Русский, Английский) клиентский интерфейс.

- Уличное и антивандальное исполнение.

- Для работы функций цифровой голосовой связи и приема банковской карты (в online режиме), каждая касса должна быть подключена к локальной сети Ethernet парковки.

Среднее время обслуживания одного клиента (без учета задержки его действий) должно составлять от 10 до 30 секунд.

Автомат должен обеспечивать информирование пользователя на всех этапах оплаты с помощью информационного дисплея.

Питание автомата должно осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В с частотой 50 Гц с допустимыми отклонениями напряжения от -15 до  +10 % и частоты +\- 1 Гц.

В случае пропадания электропитания автомат обеспечивает автономный режим работы для завершения текущей операции с клиентом.

Автомат, должен обеспечивать работоспособность при температуре окружающего воздуха от - 35º,С до + 50º, С и относительной влажности до 90 % (при температуре +25º,С) без воздействия конденсата.

Используемые в автомате технические средства должны обеспечивать непрерывную и круглосуточную работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

  - Павильон для размещения парковочных касс

Требования к уличным павильонам терминалов оплаты парковки:

- Павильоны должны закрывать интерфейсную часть кассовых терминалов и клиента, производящего оплату от попадания на них прямых осадков (дождь, снег). Клиент должен быть так же закрыт от осадков, при проведении платежей с целью снижения сбоев оборудования из-за попадания мокрых купюр и карт в терминал и намокания чековой ленты. На крыше павильона необходимо предусмотреть сливы для воды.

- Павильоны должны создавать затенение в районе TFT монитора кассового терминала для улучшения читаемости изображения на дисплее при ярком солнечном свете.

- Павильоны должны просматриваться снаружи в нижней части кассовых терминалов. Из вне должен быть виден факт наличия клиента около кассового терминала.

- В павильоне или возле него необходимо предусмотреть место под установку мусорной корзины для чеков.

- В ночное время суток в павильоне должно работать искусственное освещение для улучшения видимости элементов интерфейса.

- Каждый павильон в верхней части должен иметь световой короб (высотой не менее 300мм, шириной не менее 1500 мм), который содержит надпись: “КАССА ОПЛАТЫ ПАРКОВКИ”, продублированную на английском языке.

- Во внутренней части павильона необходимо предусмотреть место для крепления видеокамер, по одной на каждый кассовый терминал. Устанавливаемые видеокамеры не должна снимать клавиатуру для ввода PIN кода на терминале, но должна фиксировать лицо клиента, его работу с терминалом и возможные акты вандализма.

- Навес должен представлять собой жесткую металлическую конструкцию, устойчивую к порывам ветра.

- Высота потолков внутри павильона должны быть не менее 220 см.

- Ширина прохода в павильон должна быть не менее 80 см.

  - Требования к системе видеонаблюдения

Задачи системы видеонаблюдения: обеспечивать видеозапись, с частотой кадров не менее 6-ти кадров в секунду, всех инцидентов в местах установки парковочных касс.

Применяемые видеокамеры должны размещаться в специальном термокожухе и работать в условиях улицы при температурах эксплуатации от -35º,С. до +50º,С. Камеры должны иметь функцию автоматического переключения в режим день-ночь. Допустимо использование только  IP видеокамер с матрицей не менее 3Мп.

  - Требования к системе голосовой связи

АПС должна включать систему цифровой голосовой громкоговорящей связи на базе технологии VOIP между центральным постом и всеми устройствами парковок (стойки и кассы), позволяющей вести переговоры оператора с клиентом при возникновении нештатных ситуаций или в случае возникновения вопросов у посетителей парковки. Голосовая связь должна работать поверх Ethernet протокола, базироваться на цифровой телефонной станции АТС и иметь возможность переключения входящих вызовов по телефонной сети.

  - Парковочные карты постоянные и гостевые

Парковочные карты, применяемые в работе парковочной системы, должны представлять собой бесконтактные смарт карты, соответсвующие стандартам ISO/IEC 7810, ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 7816-1/2 и отвечать следующим техническим, геометрическим и эксплуатационным требованиям:

- Карта должна содержать встроенный микропроцессор  с бесконтактным интерфейсом стандарта Mifare Standart 1K;

- Микропроцессор с бесконтактным интерфейсом должен представлять собой микроконтроллер, соответствующий стандарту ISO/IEC 14443-2 тип А (взаимодействие - по стандарту ISO/IEC 14443-4);

- Микроконтроллер БСК должен быть изготовлен производителем, сертифицированным разработчиком технологии Mifare;

- Объем памяти БСК Mifare должен составлять 1 Кбайт, тип EEPROM, батарея питания не требуется;

- Максимальное количество циклов перезаписи перепрограммируемой энергонезависимой памятью БСК в условиях допустимых физических воздействий – до 100 000.

Физические характеристики смарт карт Mifare:

- Размеры: 85,4 х 54,0 х 0,8 мм;

- Материал: Поливинилхлорид;

- Механические нагрузки: После 250 циклов на перегиб и 500 циклов на разрыв по стандарту ISO 10373 сохраняются функции и форма карты;

- Химические воздействия: Согласно стандарту ISO 10373;

- Влажность: 90%;

- Рабочая температура: От -25º,С  до +90º,С;

- Пластик, из которого изготавливается карта, должны иметь повышенную термостойкость и не терять жесткость формы при температурах до 90º,С.

  - Оборудование центрального поста

Комплект оборудования центрального поста состоит из следующих элементов:

- АРМ управления парковкой (Компьютер класса Intel Core i7, 4GB, 250GB SATA HDD,DVD+/-RW, kbd/mse, монитор TFT 22", LAN, MS Win; или любой другой с конфигурацией не ниже указанной);

- Настольный считыватель для работы с БСК картами. USB интерфейс подключения к компьютеру;

- Настольный считыватель для работы с гостевыми парковочными билетами. USB интерфейс подключения к компьютеру;

- Настольный цифровой телефон (VOIP связь) для переговоров с пользователями парковки;

- Монитор системы видео-наблюдения, подключенный с системе видео наблюдения парковками.

  - Требования к Острову для размещения оборудования въезда/выезда.

«Остров» – сборная металлическая конструкция (модульная сборка) с закладными для монтажа оборудования и кабель-каналами для подводки проводов. Остров должен быть изготовлен в заводских условиях. Несъемная опалубка острова должна обеспечивать быстрый и качественный монтаж стойки и шлагбаума, а также удобную и безопасную коммутацию проводов.

  - Требования к программной логике для въезда/выезда

АПС должна обеспечивать:

- Запрет на выезд автомобиля по паркинг-карте, факт въезда по которой не зафиксирован в системе;

- Пропуск с территории стоянки, принудительное управление модулями проезда с центрального поста (режим «паника», проезд администрации);

- Только централизованный (online) режимы работы, для целей отслеживания функционирования оборудования в режиме реального времени;

- Подсистема должна обеспечивать закрытие шлагбаума, если в течение некоторого заданного времени после открытия шлагбаума на въезд (выезд), въезда (выезда) не произошло;

- Возможность въезда и выезда по единым парковочным картам («электронным кошелькам» - пополняемым дебетовым парковочным картам), которые должны приниматься на всех парковках – второй этап реализации;

- Подсистема должна иметь возможность ручного отключения (временного запрета въезда/выезда);

- При возобновлении электропитания после его временного пропадания, подсистема должна возобновлять функционирование автоматически, без участия оператора, за исключением запуска центрального сервера системы.

  - Требования к тарификации

Каждая категория клиентов должна быть обеспечена своим видом тарифа. Должны быть предусмотрены абонементные тарифы, позволяющие пользоваться парковкой на протяжении определенного промежутка времени и разовые почасовые тарифы. Разработка и изменение тарифов должны производиться в едином центре управления и распространяться на все контролируемые парковки. Предусмотреть возможность создания бесплатного тарифа. Предусмотреть возможность создания штрафного тарифа (за утерю карты).

  - Требования к программному обеспечению системы

К ПО АПС предъявляются следующие требования:

- Дистрибутивы ПО АПС передаются Заказчику вместе с инструкцией по установке всех подсистем, модулей и компонентов системы.

- Серверное ПО АПС должно функционировать на операционной системе Microsoft Windows XP/7 и выше либо Microsoft Windows Server 2003 и выше.

- База данных системы АПС должна быть развернута на платформе Microsoft SQL Server 2005 Standard и выше.

- ПО Рабочей станции АПС должно функционировать на операционной системе Microsoft Windows XP/7 и выше.

- АПС и все ее подсистемы должны быть расширяемыми и масштабируемыми.

- Программное обеспечение должно позволять вводить гибкие тарифы для разных категорий пользователей и вести статистику точного времени пользования парковкой.

- Программное обеспечение должно быть выполнено с учетом защиты данных, собираемых системой, то есть не иметь открытых к доступу файлов с хранимой информацией.

- Система должна иметь возможность формирования внутренних вложенных зон с помощью установки дополнительного оборудования

- Обеспечить единый интерфейс по управлению АПС с возможностью разграничения прав доступа.

- Получение сведений о текущем состоянии оборудования парковки (стоек въезда/выезда и касс оплаты), включающие в себя данные о режиме работы оборудования (сетевой или автономный), сообщения о вскрытии дверей касс оплаты, въездных и выездных стоек.

- Управление стойками въезда/выезда (перевод в режим свободного проезда, блокировка проезда, штатный режим).

- Предварительное оповещение об окончании денежных средств (при их использовании в системе) и расходных материалов в оконечных устройствах.

- Содержать журнал действий оператора с записью его действий в системе.

- Содержать журнал тревог и предупреждений с записью всех тревог и предупреждений поступавших от устройств.

- Ведение тарифов, составление отчетов, сопровождение постоянных клиентов парковки.

- Программное обеспечение должно предусматривать разграничение уровня доступа к функционалу каждого АРМ (диспетчеру парковки должен быть доступен набор функций предназначенных диспетчеру, кассиру - набор функций, предназначенный для кассира и т.д.), каждый пользователь системы должен регистрироваться в системе под своей уникальной учетной записью.

- Временная привязка событий должна осуществляться к времени сервера АПС.

- В базе данных АПС должны фиксироваться следующие обязательные события:

      - изменение тарифов и характер изменения (время/дата/логин оператора/характер изменения);

      - открытие/закрытие автоматических шлагбаумов оператором (время/дата/логин оператора);

      - смена режима работы оборудования (отключение/блокировка/включение оператором);

      - транзакции въезда/выезда, оплаты;

      - открытие/закрытие дверей стоек въезда/выезда;

      - открытие/закрытие дверей касс оплаты.

    - ПО АПС должно предоставлять функции быстрого формирования отчетов.

    - В подсистеме предоставления отчетов должна быть реализована функция получения среза данных для руководства Заказчика.

    - Исключительные права на приобретаемое ПО АПС должны быть переданы Заказчику.

  - Общие требования к искусственной дорожной неровности

Количество ИДН – 8 штук по 2,5 м.;

Габаритные размеры: центрального сегмента (Ш)300х(Д)1000(500)х(В)50 мм;

Эксплуатация: от минус 40°С до плюс 70°С.;

Материал – высокопрочная резина армированная металлокордом;

Цвет светоотражающего материала – желтый.

  - Общие требования к системе

Все оборудование парковки должно управляться в едином диспетчерском центре с единого сервера, технический мониторинг и управлений всей системой должно производиться на едином АРМ.

Все оборудование должно быть оснащено переговорными устройствами на базе IP телефонии, коммутирующие вызов на завязанные на единый диспетчерский центр.

Все парковки должны быть оснащены высокоскоростными шлагбаумами, что бы в часы высокой нагрузки (утренний заезд, вечерний выезд) не создавать заторов на дорогах. Время открытия шлагбаума не более  1 секунды. Среднее время на обработку проезда одного клиента не более 20 секунд.

Все парковочное оборудование должно поддерживать единую систему абонементов с возможностью настройки доступа тех или иных групп клиентов на ту или иную парковочную площадку.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Участок № 1

(Этап 1)

Схема расположения парковки на территории ИЦ «Сколково»

Приложение № 2

к Техническому заданию

Предварительная трассировка питающей кабельной линии

Приложение № 3

к Техническому заданию

Алгоритм работы парковки

Въездные и выездные шлагбаумы расположены по границе парковочной зоны.

Постоянные пропуска (пластиковые карты сотрудников)

Сотрудник подъезжает к стойке въезда и прикладывает карту абонента к считывателю въездной стойки. В случае наличия разрешения на доступ в текущую зону парковки производится открытие шлагбаума, осуществляется въезд, после чего шлагбаум закрывается автоматически. В системе фиксируется время въезда абонента на парковку.

Выезд осуществляется аналогично въезду при условии подтверждения парковочной системой оплаченного периода действия  постоянного пропуска.

Система работает в режиме, не позволяющем въехать по одной карте дважды на территорию парковки. В этом случае в АРМ диспетчера такие карты помечаются.

В случае отсутствия подтверждения системы об оплаченном периоде действия  постоянного пропуска  сотрудник оплачивает постоянный пропуск в терминалах оплаты, после чего производится выезд.

За 5 (пять) рабочих дней до окончания оплаченного периода действия  постоянного пропуска, сотрудник при каждом выезде информируется системой о скором окончании оплаченного периода действия его пропуска соответствующей надписью на дисплее стойки.

Гостевые (разовые) пропуска

На въезде, перед въездной стойкой расположены информационные щиты, на которых размещается информация о работе парковки – время, тарифы, условия и т.п.

Гость подъезжает к стойке въезда и по нажатию кнопки на стойке въезда получает гостевой парковочный билет в автоматическом режиме, по факту выдачи паркбилета производится открытие шлагбаума, осуществляется въезд, после чего шлагбаум закрывается автоматически. Проезд на территорию парковки считается легитимным в случае полного проезда ТС на территорию и закрытия шлагбаума за ним.

Выезд осуществляется аналогично въезду при условии подтверждения парковочной системой оплаты услуг парковки, согласно установленным тарифам.

Оплата

На парковке расположены два терминала оплаты – около выездной группы.

Оплата в терминале производится после предъявления постоянной парковочной карты  или гостевого паркбилета, посредством банковской карты. В отношении постоянных пропусков предусмотреть возможность удаленной оплаты (через веб-сайт, банк) после получения подтверждения о поступлении денежных средств оператор парковки продлевает срок действия пропуска на соответствующий оплаченный период.

Дежурный по парковке

В районе выездной группы разместить отдельно стоящее временное сооружение для размещения дежурного по парковке.

Помещение должно предусматривать место для размещения серверов парковочной системы и системы видеонаблюдения.

Приложение № 4

к Техническому заданию

1. Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ, а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие качество товара, используемого при выполнении работ по предмету закупки, его технические, функциональные и иные характеристики установлены настоящим Приложением к Техническому заданию.

В настоящих Требованиях к материалам (далее – Требования) определены технические требования к товарам (материалам и конструкциям), требуемым к применению при производстве работ по предмету закупки.

Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ, а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие качество товара, используемого при выполнении работ по предмету закупки, его технические, функциональные и иные характеристики установлены настоящими Требованиями, а также в части им не противоречащих:

- нормативно-техническими документами в составе настоящей документации, требования на соответствие товаров которым определены в настоящих Требованиях;

- документацией, в соответствии с которой производится выпуск товаров, в случае наличия ссылки на такую документацию в настоящих Требованиях;

Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты. Перечень требуемых товаров (материалов) при выполнении работ установлен настоящими Требованиями. Полный перечень работ с указанием их объемов определяется сметной и проектно-сметной документацией, при этом указания на отдельные виды товаров, содержащихся в сметной, проектно-сметной документации, не являются и не могут рассматриваться как требования к товарам, предусмотренным к применению, а также не могут рассматриваться как ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товаров или наименования производителей товаров. При выполнении работ должны применяться материалы, предназначенные для применения в дорожно-климатической зоне – II.

Материалы (товары, оборудование) применяемые при производстве работ, а также требования к ним:

- провод марки ПВС, число и сечение жил: 3х2,5мм2, исполнения У, соответствующий требованиям ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия»; токопроводящие жилы провода должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483-2012.

- светильники уличного освещения консольные, под натриевую лампу, тип ЖКУ, соответствующие следующим требованиям: номинальная мощность лампы светильника должна быть 250 Вт, тип патрона светильника должен быть Е40, степень защиты отсека пускорегулирующей аппаратуры должна быть не менее IP23, степень защиты оптического отсека должна быть не менее IP65, светильник должен иметь защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната, основание корпуса светильника должно быть изготовлено из алюминиевого сплава. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 должны быть У1 или ХЛ1. Срок службы светильников должен быть не менее 10 лет.

- стойки (опоры), выполненные либо из труб стальных бесшовных наружным диаметром 76 мм c толщиной стенки ≥3,0 мм, повышенной или обычной точности изготовления по наружному диаметру по ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент», изготовленные по группе А из стали марки Ст2сп или Ст4сп или Ст5сп или Ст6сп по ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования», либо из труб стальных электросварных  наружным диаметром 76 мм c толщиной стенки  не менее 3,5 мм, повышенной или обычной точности изготовления по наружному диаметру по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент», термически обработанных по всему объему трубы, изготовленных по группе А из стали марки Ст3сп или Ст3пс или Ст3кп или Ст4сп или Ст4пс или Ст4кп или Ст2сп или Ст2пс или Ст2кп по ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия». Высота стоек должна быть ≥4500 мм. Стойки дорожных знаков должны иметь антикоррозионную защиту, выполненную методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 «Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля», с последующим нанесением защитного покрытия полиэфирными порошковыми атмосферостойкими красками, соответствующими требованиям ГОСТ 9.401-91 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов». Толщина цинкового покрытия должна быть более 70 мкм.

- термопластик для дорожной разметки, белый, соответствующий требованиям ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования», с микростеклошариками для дорожной разметки (далее – МСШ), диаметром менее 1000 мкм, соответствующими требованиям ГОСТ Р 53172-2008 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования». Класс термопластика по коэффициенту яркости отвердевшего расплава должен быть В6 или В7, класс термопластика по времени отверждения должен быть ВТ3 или ВТ2, класс термопластика по температуре размягчения должен быть ТР3 или ТР2 или ТР1.

- кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 220В, число жил и сечение, мм2: 3х10, соответствующие требованиям ГОСТ Р 31996-2012; жилы кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483-2012.

- камни бетонные бортовые, марки: БР100.30.15, соответствующие требованиям ГОСТ 6665-91.

- песок рядовой, природный, средний, I класса, соответствующий требованиям ГОСТ 8736-93.

- асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые плотные смеси, или типа I или типа II, соответствующие техническим требованиям, установленным ТУ 5718-003-04000633-2006 или эквивалент.

- плотные асфальтобетонные горячие мелкозернистые смеси, марки I, типа А или Б, соответствующие требованиям ГОСТ 9128-2009; песок, применяемый при изготовлении асфальтобетонной смеси должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93; минеральный порошок, применяемый при изготовлении асфальтобетонной смеси должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52129-2003; битум, применяемый при изготовлении асфальтобетонной смеси должен соответствовать требованиям ГОСТ 22245-90; щебень, применяемый при изготовлении асфальтобетонной смеси должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93.

- смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне соответствующие требованиям ГОСТ 7473-2010; бетонные смеси должны быть изготовлены из цементов, заполнителей, добавок и воды, требования к которым установлены ГОСТ 26633, ГОСТ 31384, класс прочности бетона на сжатие - не менее В15; в качестве крупного заполнителя для бетона должен применяться гранитный щебень по ГОСТ 8267-93 с наибольшей крупностью зерен заполнителя-20мм; в качестве мелких заполнителей для бетона должен применяться природный песок или песок из отсевов дробления горных пород с истинной плотностью от 2000 до 2800кг/м3 или их смеси, соответствующие требованиям ГОСТ 8736; в качестве вяжущего материала для бетона должен применяться цемент общего назначения, тип цемента – портландцемент (без минеральных добавок), марки по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте 400-600, соответствующий требованиям ГОСТ 10178; марка бетона по морозостойкости - не менее F100, марка по удобоукладываемости смеси или П2, или П3, марка бетона по водонепроницаемости бетона W0-W20.

Приложение № 5

к Техническому заданию

|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на обустройство, поставку оборудования, монтаж и наладку автоматизированной парковочной системы, сопутствующего оборудования, программного обеспечения и объектов инфраструктуры зоны паркинга для организации платной парковки на территории инновационного центра «Сколково», расположенных по адресу: Россия, Москва, территория инновационного центра "Сколково" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Парковка |  |  |  |
| Полотно парковки (13 754 м2) |  |  |  |
| 1 | Выемка грунта для обустройства дорожной одежды полотна парковки глубиной 35 см | 4 813,9 м3 |  |
| 2 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала Дорнит 400 | 13 754 м2 |  |
| 3 | Устройство основания из песка толщ. 20 см | 2 751 м3 |  |
| 4 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм,10-20 мм | 13 754 м2 |  |
| 5 | Розлив материалов | 13 754 м2 |  |
| 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 6 см | 13 754 м2 | 1 слой крупнозернистый – 6см, |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 по периметру парковки | 410 м |  |
| 8 | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную шириной 0,1м | 488 м2 | Ширина линии 0, 1м |
| 9 | Укрепление откосов с посевом многолетних трав: | 205 м2 | Ширина откоса 0,5 м. |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 10 | Обустройство освещения периметра парковки с установкой светильников: Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-107 на железобетонных опорах ВЛ | 20 опор |  |
| Подъездная дорога (L=212,0 м, В=8,0м) |  |  |  |
| 11 | Выемка и грунта для обустройства дорожной одежды глубиной 45 см | 1 908 м2 |  |
| 12 | Устройство основания из песка толщ. 30 см | 1 696 м2 |  |
| 13 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм,10-20 мм | 1 696 м2 |  |
| 14 | Розлив материалов | 1 696 м2 |  |
| 15 | Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 9 см | 1 696 м2 | 1 слой крупнозернистый – 4,5 см, 2 слой – мелкозернистый – 4,5 см |
| 16 | Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 с двух сторон дороги | 424 м |  |
| 17 | Укрепление откосов с посевом многолетних трав: | 212 м2 | Ширина откоса 0,5 м |
| 18 | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную шириной 0,1м | 21,2 м2 | Ширина линии 0,1м |
| Тротуары ( L=212,0 м, В=1,0 м) |  |  |  |
| 19 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см | 212 м2 |  |
| 20 | Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8: при других видах покрытий | 212 м |  |
| Воздушные линии КЛ 0,4 кВ |  |  |  |
| 21 | Прокладка питающей линии с установкой железобетонных опор: Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 | 20 опор/1 км | Установка опор каждые 50 метров. Примерная трассировка в соответствии с ТУ. |
| 22 | Устройство щита учета и управления эл. ‘нергией с автоматическими выключателями 16А – 1 шт, 50А – 1 шт, 100А – 1 шт.,160А – 1 шт. | 1 шт. |  |
| 23 | Установка счетчика, устанавливаемые на готовом основании: Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный) | 1 шт. |  |
| Фундаменты под оборудование |  |  |  |
| 24 | Устройство ж/бетонного основания под фундаменты с установкой закладных деталей (островков) длиной 5 метров | 5 шт. | Бетон М-200 - 7,2 м3, закладные детали под оборудование - 80 кг, трубы винипластовые d= 40 мм - 40 м |
| 25 | Камни бортовые БР 100.20.8 | 60 шт. |  |
| 26 | Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) L=2,5 м | 8 шт |  |
| 27 | Установка столбиков сигнальных: пластиковых | 40 шт. |  |
| Система АПС и монтажные работы |  |  |  |
| 28 | Монтаж стойки въезда и стойки выезда | 8 шт. |  |
| 29 | Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 4 м с обогревателем и устройством защиты | 4 компл. |  |
| 30 | Установка металлических стоек под фотоэлементы и светофоры | 8 компл. |  |
| 31 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 12 шт. |  |
| 32 | Монтаж защитных ограждений оборудования (стоек въезда/выезда) | 8 шт. | L=1м |
| 33 | Монтаж защитных ограждений оборудования (павильон для паркоматов) | 2 шт. | 1 шт.- 240 кг |
| 34 | Монтаж платежного терминала с опцией дооборудования терминала (для оплаты по банковским картам) | 2 шт. |  |
| 35 | Установка фотоэлементов на стойки | 8 компл. |  |
| 36 | Светофор сигнальный двухлинзовый на стойки | 6 шт. |  |
| 37 | Установка сервера | 1 шт. |  |
| 38 | Монтаж индукционной петли | 8 шт. |  |
| 39 | Установка камер видеонаблюдения: на кронштейне | 4 шт. |  |
| 40 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм: Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т, IP54 | 2 шт. | автоматичекие выключатели однофазные: 10A -2 шт, 16A -2 шт, 25A -4шт |
| 41 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: Счетчик, трехфазный Меркурий 230АR-01 СL с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный) | 1 шт. |  |
| 42 | Установка блок-контейнера с климатической установкой для размещения оборудования (6м*2,40м*2,45м) | 1 шт. |  |
| 43 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений для прокладки кабеля | 43,2 м3 |  |
| 44 | Прокладка кабеля в готовых траншеях без покрытий: Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 | 240 м |  |
| 45 | Засыпка вручную траншей | 57,6 м3 |  |
| Оборудование |  |  |  |
| 46 | Ключ аппаратной защиты (стойки) | 8 шт. |  |
| 47 | Ключ аппаратной защиты (платежный терминал) | 2 шт. |  |
| 48 | Программный комплекс для автоматизированной парковки Pro | 1 шт. |  |
| 49 | Считыватель для непосредственного ввода кода бесконтактных идентификаторов в компьютер через USB-порт ПК | 1 шт. |  |
| 50 | Proximity карта 1,8 мм | 2000 шт |  |
| ПНР |  |  |  |
| 51 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | 2 инст. |  |
| 52 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | 1 функция |  |
| 53 | Комплексная наладка АС: III категории сложности | 1 система |  |
| 54 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания | 1 объект |  |

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ [Имя] - [Должность] | От имени Подрядчика - ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ [Имя] - [Должность] | От имени Подрядчика - ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ПОДРЯДЧИКУ

Акт передачи объекта Подрядчику

по Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

г. _________________                                                    «___» ______________ ______ г.

Мы,	 Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации,  в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО], действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

- «[НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА]», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации,  в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО], действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

далее именуемыми «Стороны», и «Сторона» означает одну из них, являющиеся Сторонами по Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г. (далее «Договор»), составили настоящий Акт передачи объекта Подрядчику (далее – «Акт») о нижеследующем:

- Заказчик передал, а Подрядчик принял Объект – _____________,  расположенный на территории инновационного центра «Сколково» по адресу: Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Луговая, д. 4, корп. ___, для производства Работ по Договору.

- Состояние Объекта отвечает условиям Договора, Подрядчик претензий по передаче Объекта не имеет.

- Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ [Имя] [Должность] | От имени Подрядчика ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

- ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

| От имени Заказчика ______________________________ [Имя] [Должность] | От имени Подрядчика ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ

Акт приемки Работ по Объекту

по Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

г. Москва	«___» ______ 201_ года

Мы, Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО], действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

«[НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА]», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО] действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», составили настоящий Акт приемки Работ по Объекту (далее – «Акт») о нижеследующем:

настоящим подтверждаем завершение Работ в отношении Объекта, расположенного на территории инновационного центра «Сколково» по адресу: Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Луговая, д. 4 и приемку Заказчиком результатов Работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с Договором подряда № __ от «___» ______ 201_ года (далее – «Договор»).

- В период с [ДАТА НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ] по [ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ] Подрядчик осуществил Работы в отношении Объекта в соответствии с условиями Договора.

- Виды, объемы работы, а также применяемые материалы соответствуют Приложению 4 к Договору («Расчет стоимости работ») и Приложению 3 к Договору («Техническое задание»).

- Работы выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в срок. Претензий по Работам Заказчик к Подрядчику не имеет.

- Подрядчик возвратил, а Заказчик принял Объект от Подрядчика.

- Все термины, используемые в настоящем Акте с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Договоре.

- Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика ______________________________ [Имя] [Должность] | ## От имени Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

# ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

| ## От имени Заказчика ______________________________ [Имя] [Должность] | ## От имени Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 7

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ и гарантийного удержания

- Авансовый платеж

- В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и предоставления Подрядчиком оригинала счета Заказчик обязуется произвести в счет оплаты Цены договора авансовый платеж в сумме _____ (_______) рублей, в том числе НДС – _____ (_______) рублей [не более 10% от Цены Договора], при условии предоставления Подрядчиком Заказчику безотзывной Банковской гарантии на сумму Авансового платежа в порядке и на условиях, установленных в Приложении 10 к настоящему Договору («Банковская гарантия»).

- Оплата выполненных Работ

- Оплата выполненных Работ по настоящему Договору Заказчиком осуществляется после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), и Акта приемки Работ по Объекту, Акта сдачи-приемки  проектных работ в соответствии с пунктом 6.2 и 6.3 настоящего Договора, а также предоставления всех иных документов, предусмотренных условиями настоящего Договора.

- Заказчик производит оплату фактически выполненных Работ, за вычетом ранее выплаченного Авансового платежа и Гарантийного удержания.

Оплата за выполненные и принятые Заказчиком Работы осуществляется по предоставленному Подрядчику оригиналу счета на оплату, в течение 15 (пятнадцати)  рабочих  дней с даты его (счета на оплату) выставления или в течение 15 (пяти) рабочих дней с даты получения оригинала указанного в настоящем пункте счета, в зависимости от того какое из двух событий наступит позднее.

Подрядчик выставляет и передает Заказчику счет на оплату после подписания Сторонами документов, указанных в пункте 6.2, 6.3 настоящего Договора без замечаний и оговорок и предоставления счета-фактуры. Счет на оплату, выставленный ранее любого из указанных в настоящем абзаце событий, Заказчиком не рассматривается и не является основанием для осуществления расчетов.

поэтапная оплата:

Поэтапная оплата выполненных Работ, которые отражены в Графике выполнения работ (Приложение 2 настоящего Договора), осуществляется Заказчиком путем перечисления суммы выполненного Этапа работ, на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком надлежаще оформленного оригинала счета, который Подрядчик вправе направить в адрес Заказчика при условии подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных Работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также предоставления счет-фактуры по соответствующему Этапу работ.

При этом оплата последнего Этапа  работ, предусмотренного Графиком выполнения работ, осуществляется Заказчиком при условии подписания Акта о приемке выполненных Работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), предоставления счет-фактуры, а также Акта приемки работ по Объекту.

- Гарантийное удержание

- Гарантийное удержание имеет значение, установленное в пункте 1.1 настоящего Договора.

- В случае нарушения Подрядчиком обязательств, обеспечиваемых Гарантийным удержанием как указано в пункте 1.1 настоящего Договора, Заказчик вправе возместить убытки, причиненные Заказчику таким нарушением, а также – удержать неустойку (если применимо) из суммы Гарантийного удержания, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление.

На сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

- Сумма Гарантийного удержания, составляющая 10 % (десять процентов) от фактической стоимости выполненных Работ по настоящему Договору, удерживается из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполнение Работ согласно пункту 2 настоящего Приложения, выплачивается Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после истечения Гарантийного срока, указанного в пункте 11.4 настоящего Договора, но не ранее предоставления Подрядчиком Заказчику оригинала отдельного счета на оплату. Невыставление/несвоевременное выставление Подрядчиком счета на оплату Гарантийного удержания и отсутствие/задержка по этому основанию оплаты Заказчиком суммы Гарантийного удержания не является нарушением Заказчиком условий расчетов по настоящему Договору. Счет на оплату Гарантийного удержания, выставляется Подрядчиком не ранее даты истечения Гарантийного срока, установленного настоящим Договором. Выставленный Подрядчиком счет на оплату Гарантийного удержания ранее даты, установленной в настоящем пункте Договора, Заказчиком не рассматривается и не является основанием для оплаты.

- При поэтапной приемке работ Гарантийное удержание осуществляется Заказчиком из суммы каждого платежа за каждый Этап работ соответственно.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика ______________________________ [Имя] [Должность] | ## От имени Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 8

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

Порядок предварительной приемки выполненных работ

I. Предварительная приемка Проектной документации

- По готовности Проектной документации (ее соответствующей части) Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом на рассмотрение Проектную документацию в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в электронной форме в формате PDF и в программе «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.), а также в формате «Microsoft Word» и «Microsoft Excel».

- В случае необходимости выдачи отдельных чертежей Проектной документации в производство работ, Подрядчик имеет право передать Заказчику отдельные чертежи Проектной документации.

- В сопроводительном письме к Проектной документации (ее части) Подрядчик указывает: число, месяц, год составления, наименование передаваемых разделов Проектной документации, количество экземпляров. Сопроводительное письмо к Проектной документации заверяется подписью Представителя подрядчика.

- Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Проектной документации (ее части) рассматривает полученную Проектную документацию и:

    - в случае соответствия (по комплектности) передаваемой Проектной документации (ее части) данным, указанным в сопроводительном письме, Заказчик обязан принять на рассмотрение Проектную документацию (ее часть), проставить подпись на 2 (двух) экземплярах сопроводительного письма, подтверждающую получение Проектной документации (ее части) по комплектности, и 1 (один) экземпляр сопроводительного письма передать Подрядчику;

    - в случае несоответствия передаваемой Проектной документации (ее части) по комплектности данным, указанным в сопроводительном письме, Заказчик вправе не принимать на рассмотрение Проектную документацию (ее часть) и направить Подрядчику мотивированный отказ в согласовании указанной Проектной документации (ее части) с указанием соответствующих замечаний, которые Подрядчик устраняет в течение 3 (трех) рабочих дней.

- В случае не направления замечаний Заказчиком Подрядчику в срок, указанный в п. 4 раздела I настоящего Приложения, Подрядчик обязан предоставить Заказчику 4 (четыре) дополнительных экземпляра Проектной документации (ее части).

- В случае наличия замечаний Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней передает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в согласовании указанной Проектной документации (ее части). Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика устранить Недостатки Проектной документации и повторно направить Заказчику такую Проектную документацию в указанном выше порядке.

- Вне зависимости от наличия у Заказчика замечаний в отношении Проектной  документации, Подрядчик несет ответственность за все проектные и технические решения, отраженные в Проектной документации.

- Подрядчик обязуется за свой счет получить все необходимые согласования Государственных органов и иных согласующих инстанций в отношении Проектной документации, при наличии замечаний к Проектной документации у Государственных органов или иных согласующих инстанций Подрядчик обязуется не позднее 5 (пяти) дней с момент получения таких замечаний внести в Проектную документацию необходимые изменения/ доработки и передать Заказчику скорректированную Проектную документацию в соответствии с настоящим Договором.

- Проектная документация без Недостатков должна быть  передана Заказчику Подрядчиком в сроки, указанные в настоящем Договоре. Проектные работы считаются выполненными в полном объеме с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки проектных работ.

II. Предварительная приемка строительно-монтажных и иных работ, указанных в п. 2.2. b) настоящего Договора

1. Уведомление Заказчика о готовности Работ к предварительной приемке.

Подрядчик за 5 (пять) дней до фактического завершения Работ (но в любом случае не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты завершения Работ, указанной в Графике выполнения работ), должен уведомить Заказчика о готовности Работ к предварительной приемке.

Все обнаруженные Заказчиком при приемке Работ недостатки должны быть устранены Подрядчиком за его  счет, в сроки установленные Сторонами, при этом конечный срок выполнения Работ, установленный в п. 4.3.2 настоящего Договора, изменению не подлежит.

2. Испытания во время выполнения Работ.

- Результаты Работ не подлежат скрытию до тех пор, пока Заказчик не получит возможность осмотреть их и дать письменное разрешение Подрядчику на выполнение работ по скрытию. Если какие-либо результаты Работ скрыты в отсутствие Заказчика, то Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет открыть такие результаты Работ, продемонстрировать их Заказчику и после получения согласия Заказчика повторно выполнить их скрытие. Подрядчик обязуется письменно уведомлять Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых Работ не менее чем за 24 часа до даты начала освидетельствования. При этом время, отведенное Заказчику для освидетельствования результатов скрываемых Работ, не должно быть менее 1 (одного) рабочего дня.

- Подрядчик обязан подготовить и представить на согласование Заказчику детальную программу испытаний результатов Работ не менее чем за 4 (четыре) недели до предлагаемой даты начала испытаний. Заказчик обязан в течение 2 (двух) недель рассмотреть данную программу и согласовать ее либо предоставить Подрядчику свои письменные замечания. После получения таких замечаний Подрядчик меняет программу испытаний и повторно представляет ее Заказчику на согласование в соответствии с описанной выше процедурой.

- Все необходимые проверки и испытания должны проводиться в соответствии с программой испытаний, согласованной с Заказчиком, причем должны быть предоставлены условия для присутствия Заказчика на всех таких проверках и испытаниях.

- Испытания, проведенные в отсутствие представителя Заказчика, не признаются состоятельными в целях выполнения настоящего Договора, если только Заказчик в письменной форме не разрешит Подрядчику произвести испытания в его отсутствие.

- Подрядчик должен полностью обеспечить выполнение эксплуатационных испытаний в рамках предварительной приемки всех систем для демонстрации того, что заданная эксплуатационная безопасность и характеристики выполняются в условиях постоянной устойчивой эксплуатации.

  - Заказчик может распорядиться открыть результаты любых скрытых Работ (и/или произвести испытание любых результатов Работ). Подрядчик обязан незамедлительно выполнить такое Указание заказчика, при этом Подрядчик не будет препятствовать присутствию Заказчика или третьих лиц при освидетельствовании результатов такого открытия скрытых Работ и/или испытаний результатов Работ. Если в результате открытия и/или испытания не будет обнаружено несоответствия Материалов, Оборудования, или качества производства Работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик должен получить плату за произведенное открытие и/или испытание (требования настоящей статьи не распространяются на случаи открытия результатов Работ в соответствии со статьей 2 (d) настоящего Приложения; в указанном случае открытие и повторное скрытие результатов Работ осуществляется за счет Подрядчика независимо от того, выявлены ли Недостатки результатов Работ или нет). Если в результате открытия и/или испытания будет обнаружено несоответствие Материалов, Оборудования или качества производства Работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик обязан незамедлительно устранить такое несоответствие без права на продление сроков по настоящему Договору и без дополнительных оплат со стороны Заказчика. При этом исправление такого несоответствия не освобождает Подрядчика от его обязательств по настоящему Договору.

- 3. Предварительная приемка Работ

- Подрядчик за 5 (пять) дней до фактического завершения Работ (но в любом случае не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты завершения Работ, указанной в Графике выполнения работ), должен уведомить Заказчика о готовности Работ к предварительной приемке. К Уведомлению Подрядчик прикладывает программу предварительной приемки результатов Работ, включающую:

  - порядок комплексного опробования работоспособности всех систем Объекта;

  - для каждой системы – описание конкретной процедуры опробования ее работоспособности с указанием действий по проверке и нормальных результатов таких действий, подтверждающих работоспособность системы;

  - описание оборудования и приборов, которые Подрядчик будет использовать во время предварительной приемки.

- В течение 10 (десяти) дней после получения от Подрядчика письменного Уведомления о готовности к сдаче Работ, Заказчик принимает меры для назначения приемочной комиссии (если она еще не назначена), и в течение 10 (десяти) дней с даты назначения такой приемочной комиссии осматривает результаты Работ.

- Если при осмотре / проверке обнаружены Недостатки, которые не позволяют использовать Объект по назначению и (или) нарушают условия настоящего Договора, Стороны не подписывают Дефектную ведомость и согласовывают новую дату предварительной приемки результатов Работ.

- Если при осмотре / проверке обнаружены незначительные Недостатки, которые не препятствуют использованию Объекта по назначению и не нарушают условия настоящего Договора, Заказчик указывает их в Дефектной ведомости. Такие Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение согласованного Сторонами срока устранения Недостатков, указанного в данной Дефектной ведомости, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента ее подписания. Если Подрядчик не устранит вышеуказанные Недостатки в течение 14 (четырнадцати) дней после подписания Дефектной ведомости, Заказчик имеет право привлечь другую компанию для устранения этих Недостатков за счет Подрядчика. При этом Заказчик удержит сумму своих расходов на устранение таких Недостатков из оставшейся стоимости Работ, подлежащей выплате Подрядчику (включая Гарантийное удержание). Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит и не должна зависеть от суммы затрат Подрядчика, которые он понес бы, если бы такие Недостатки устранялись его силами.

- Подрядчик обязан повторять процедуру испытаний до тех пор, пока Заказчик не удостоверится, что взаимозависимые системы Объекта работают в соответствии с техническими характеристиками, заявленными заводом-изготовителем и требованиями Законодательства, как единое целое.

- Время, затраченное Подрядчиком на устранение выявленных Заказчиком Недостатков, не может влиять на увеличение сроков выполнения Работ по настоящему Договору, в том числе промежуточных сроков.

- Устранение Недостатков Подрядчиком не должно приводить к появлению новых Недостатков или повреждению результатов (в том числе, промежуточных) работ третьих лиц. В случае если это произошло, такие новые Недостатки и/или повреждения результатов работ третьих лиц должны быть устранены Подрядчиком до момента окончательной приемки результатов Работ. Все расходы на устранение Недостатков и/или повреждений результатов работ третьих лиц, включая расходы на повторное проведение приемки, несет Подрядчик.

- До предварительной приемки результатов Работ Подрядчик обязан передать Заказчику всю Исполнительную документацию в полном объёме (4 (четыре) копии на бумажном носителе и 2 (две) электронных копии в формате AutoCAD и сканированные копии подписанной Исполнительной документации в формате PDF), которая отражает объем фактически выполненных Подрядчиком Работ.

- Подрядчик в рамках мероприятий по предварительной приемке Работ обязан обеспечить:

      - установку, регулировку, наладку и пуск в работу всего Оборудования и частей систем в соответствии с инструкциями производителей, в случае, если монтаж и установка Оборудования предусмотрено настоящим Договором;

      - выполнение всех мероприятий, квалифицированным персоналом, имеющим разряды, соответствующие видам Работ, которые они должны выполнять;

      - планирование и разработку программы предварительной приемки результатов Работ таким образом, чтобы предварительная приемка была скоординирована с другими подрядчиками Заказчика и субподрядчиками, выполнялась безопасно и эффективно;

      - необходимые расходные материалы и электроэнергию, горюче-смазочные материалы, воду и т.д.;

      - демонстрацию выполненных Работ в объеме, согласованном Заказчиком, необходимом для приемки выполненных Работ.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика ______________________________ [Имя] ## [Должность] | ## От имени Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 9

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

Организация исполнения договора

- Совещания

    - Стороны должны проводить совещания для обсуждения хода выполнения Работ («Совещания») не реже, чем один раз в неделю до даты фактического окончания выполнения Работ.

    - Заказчик вправе в случае отсутствия необходимости в проведении Совещания отменить соответствующее Совещание.

    - Если Заказчиком не определено иное, Совещания должны проводиться в офисе Заказчика.

    - В дополнение к Совещаниям каждая из Сторон вправе требовать проведения внеочередных совещаний для обсуждения особых вопросов, касающихся исполнения настоящего Договора («Внеочередные совещания»). Внеочередные совещания должны проводиться в течение 3 (трех) дней с даты получения письменного Уведомления о необходимости проведения совещания.

    - Стороны самостоятельно оплачивают свои расходы в связи с проведением Совещаний и Внеочередных совещаний.

    - Представитель подрядчика обязан вести протокол каждого Совещания и Внеочередного совещания и направлять подписанный Подрядчиком протокол соответствующего совещания всем участникам в течение 2 (двух) рабочих дней после проведения соответствующего совещания.

- Указания заказчика

    - Заказчик вправе давать Подрядчику обязательные указания в отношении исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору («Указания заказчика»).

    - Каждое такое Указание заказчика должно быть оформлено в письменном виде и должно содержать указание на те обязательства, к которым оно относится, а также на статью настоящего Договора, в которой данные обязательства выражены. Вне зависимости от указаний, которые могут даваться Заказчиком в соответствии с настоящим Приложением, Подрядчик не освобождается от своих обязанностей и (или) ответственности по настоящему Договору.

    - Подрядчик обязуется принимать указания от Заказчика или от уполномоченного Заказчиком лица, которому были переданы соответствующие полномочия в соответствии с Законодательством, и исполнять их в той части, в которой такие указания соответствуют Законодательству и входят в предмет настоящего Договора. При этом в случае, если Подрядчик обоснованно полагает, что какое-либо Указание заказчика каким-либо образом противоречит Законодательству и (или) не входит в предмет настоящего Договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика и, в любом случае, следовать Указанию заказчика, но только в той части, в которой оно не противоречит Законодательству и входит в предмет настоящего Договора.

    - Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

      - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

      - не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

- Субподрядчики

    - Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения Работ только при условии получения предварительного письменного Уведомления Заказчика не менее чем за 1 (один) рабочий день.

    - Все субподрядчики должны обладать должной квалификацией, навыками и опытом в соответствующих видах Работ, а также иметь выданные саморегулируемыми организациями (членами которых они являются) свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ, а также иные разрешения, требующиеся в соответствии с Законодательством для выполнения соответствующих Работ.

    - Подрядчик не может передать одному субподрядчику и/или аффилированным с ним лицам полный объем Работ по настоящему Договору.

    - Заказчик вправе по своему усмотрению давать Подрядчику обязательные указания по поводу замены любого из субподрядчиков Подрядчика в следующих случаях:

      - нарушения субподрядчиком при выполнении Работ Законодательства или требований, установленных настоящим Договором (в том числе, требований к качеству выполняемых работ, требований в области защиты окружающей среды, требований охраны труда и техники безопасности и т.п.); и (или)

      - отсутствия у субподрядчика свидетельств о допуске к работам и необходимых разрешений и/или прекращение срока действия таких свидетельств и разрешений.

- Идентификация и передвижение персонала

    - Подрядчик обеспечивает за свой счет идентификацию каждого лица, находящегося на Объекте. Все работники Подрядчика и его субподрядчиков обязаны носить:

      - униформу с фирменным наименованием Подрядчика или его субподрядчика;

      - на видном месте бирки с указанием имени и фамилии сотрудника печатными буквами на русском языке; должности или специальности сотрудника печатными буквами на русском языке.

    - Подрядчик обязуется предпринять все разумные меры для предотвращения нарушения его персоналом границ владения любых объектов, примыкающих к Объекту.

    - Подрядчик обязуется не допускать проникновения любых из его сотрудников на любые площади, которые находятся вне границ рабочего пространства участка, отведенного ему для осуществления Работ, без разрешения Заказчика.

- Инфраструктура

    - Сооружения и помещения, необходимые для размещения персонала Подрядчика и его субподрядчиков (в том числе бытовой городок), а также все складские зоны, места приема пищи и т.д. предоставляются Подрядчиком и оборудуются внутри Объекта.

    - Подрядчик обязан организовать временную канализацию, временное теплоснабжение, холодоснабжение и водоснабжение для потребления в целях выполнения Работ в рамках Цены договора (то есть без дополнительной оплаты) до точек подключения, предоставленных Заказчиком. Оплата за потребляемые ресурсы осуществляется Подрядчиком.

    - Подрядчик (при необходимости для достижения результатов Работ) обязан организовать на Объекте временное электроснабжение и освещение на период выполнения Работ в рамках Цены договора (то есть без дополнительной оплаты). Оплата за электроэнергию осуществляется  Подрядчиком.

    - Подрядчик должен предоставить все временные сооружения, необходимые для безопасного производства Работ.

    - Подрядчик не имеет права размещать на Объекте и рядом с ним какие-либо рекламные щиты без предварительного письменного разрешения Заказчика, кроме информационных щитов, требуемых действующим Законодательством.

    - Подрядчик обязан поставить на Объект необходимые для выполнения Работ Материалы, машины, строительную технику, инструменты, Оборудование, механизмы, запасные детали, конструкции и строительное оборудование.

    - Подрядчик обязан обеспечить разгрузку, складирование Материалов, инструментов, Оборудование, машин и механизмов, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, используемых для проведения Работ.

    - Подрядчик обязан обеспечить возведение временных и вспомогательных сооружений (леса, подмости) для производства Работ.

- Взаимодействие с третьими лицами

    - При выполнении Работ по настоящему Договору, Подрядчик не должен препятствовать производственной деятельности третьих лиц на смежных объектах/ земельных участках.

    - Подрядчик гарантирует, что будет своевременно и в достаточном объеме предоставлять Заказчику, а также прямым подрядчикам Заказчика, заключившим с Заказчиком договор, все данные, необходимые для эффективной координации работ между всеми лицами, осуществляющими работы на территории Центра.

    - Подрядчик обязан координировать свои действия и действия прямых подрядчиков Заказчика, заключивших с Заказчиком договор, на Объекте так, чтобы все стороны взаимодействовали максимально эффективно.

- Демобилизация

    - Подрядчик обязуется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня подписания Акта  приемки Работ по Объекту, или прекращения настоящего Договора по любому основанию, или по Указанию заказчика вывезти за пределы Объекта и Центра принадлежащие ему строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, временные конструкции, временные здания и сооружения, а также строительный мусор.

    - Все мероприятия по демобилизации осуществляются по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

- Журнал производства работ

    - В течение срока выполнения Работ Подрядчик должен ежедневно вести журнал производства работ на русском языке. Каждая запись в журнале должна быть подписана Заказчиком  и Подрядчиком.

    - Журнал производства работ должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие существенное значение для выполнения Работ по настоящему Договору (например, дата начала и окончания Работ, уведомления о проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременным выполнением Работ, случаи выхода из строя строительной техники и другие).

    - Если Заказчик имеет замечания по ходу выполнения или качеству Работ, а также если Заказчик не согласен с записями, внесенными Подрядчиком в журнал производства работ, Заказчик вправе изложить свое мнение в журнале производства работ. В этом случае Подрядчик в течение 3 (трёх) календарных дней обязан принять меры по устранению отмеченных Недостатков и в указанный срок письменно проинформировать Заказчика о выполненных им мерах.

- Транспортировка Материалов и Оборудования

    - Подрядчик отвечает за надлежащую упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, доставку, хранение и защиту любых Материалов, инструментов, Оборудования и прочих предметов, необходимых для выполнения Работ.

    - Подрядчик обязан проверить и убедиться в пригодности условий и состояния подъездных путей к Объекту, мест разгрузки и путей доставки Оборудования и Материалов и т.д. к Объекту. Заказчик не гарантирует пригодность таких путей для целей выполнения Работ. Подрядчик несет ответственность за возможность доставки и установки на Объект Оборудования (в том числе габаритного). В случае, если Подрядчик обнаружит, что такое Оборудование не может по своим габаритам и/или весу быть установлено на Объекте, он принимает на себя все риски, связанные с доставкой и установкой такого Оборудования и, в том числе, теряет возможность ссылаться на данный факт для изменения Цены договора (отдельных ее составляющих) и сроков Работ по настоящему Договору.

    - Подрядчик отвечает за обслуживание и поддержание порядка на путях выноса и вывоза мусора, доставки на Объект Оборудования и Материалов. При этом Подрядчик обязан организовать устройство всех необходимых надписей и/или указателей на таких путях и получить все необходимые согласования от Заказчика и третьих лиц на размещение таких надписей и/или указателей.

- Охрана

    - Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану Материалов , Оборудования и другого имущества на Объекте с даты передачи Объекта Подрядчику для выполнения Работ и до подписания Сторонами Акта приемки Работ по Объекту.

    - При этом, Подрядчик обязан соблюдать правила пропускного режима, действующего на территории Центра.

    - Подрядчик обязан обеспечить идентификацию любого лица, входящего на территорию Центра.

    - На вынос Материалов, инструментов, приборов, Оборудования должны оформляться соответствующие пропуска.

- Отчеты и информация

- Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления отчетов о выполнении Работ и информации, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам, предварительно за 10 (десять) календарных дней письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемые Заказчиком отчетность и информацию.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика ______________________________ Иванченко Сергей Анатольевич Первый заместитель Генерального директора – Директор Дирекции | ## От имени Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 10

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

- Банковская гарантия

- Подрядчик обязан передать Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии (далее – Банковская гарантия») до осуществления Заказчиком Авансового платежа Банковская гарантия должна соответствовать следующим условиям:

  - Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, возврат Авансового платежа по которому она обеспечивает, путем указания на номер, дату и Стороны настоящего Договора и описание предмета настоящего Договора.

  - Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что внесение изменений и дополнений в условия настоящего Договора не освобождает его от обязательств по соответствующей безотзывной Банковской гарантии.

  - Размер суммы Банковской гарантии – сумма Авансового платежа, указанного в Приложении 7 к Договору.

  - Срок действия Банковской гарантии:

    - начало действия: не позднее планируемой даты перечисления Авансового платежа,

    - окончание действия Банковской гарантии: 45 дней после даты окончания Гарантийного срока (т.е. 2 года и 45 дней после даты подписания Сторонами Акта приемки работ по Объекту, подтверждающего выполнение Работ по настоящему Договору в полном объеме). Срок действия Банковской гарантии подлежит продлению в соответствии с пунктами 1.10 и 1.11 настоящего Приложения.

  - Бенефициар (выгодоприобретатель) – Заказчик;

  - Банк, предоставляющий Банковскую гарантию («Гарант»), должен отвечать следующим требованиям в совокупности: обладать действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России; не находиться в процессе ликвидации (банкротства); иметь долгосрочный кредитный рейтинг не ниже В по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc.), и должен быть согласован с Заказчиком в письменной форме. Текст Банковских гарантий должен быть согласован с Заказчиком в письменной форме. Расходы по выпуску и обслуживанию Банковских гарантий несет Подрядчик.

  - Проект Банковской гарантии должен быть предоставлен на согласование Заказчику не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты планируемого перечисления Авансового платежа. Оригинал согласованной Банковской гарантии вместе с документами, подтверждающими их выдачу в соответствии с применимым законодательством РФ и учредительными документами Гаранта, должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты планируемого перечисления Авансового платежа. В случае непредставления Банковской гарантии в указанные в настоящем Договоре сроки, Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика уплатить Заказчику пеню в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы Авансового платежа, возврат которого обеспечивается такой Банковской гарантией, за каждый день просрочки, а срок выплаты Заказчиком соответствующего Авансового платежа соразмерно увеличивается на период такой просрочки. Заказчик не осуществляет Авансовый платеж до получения оригинала Банковской гарантии, соответствующей настоящему Приложению; в случае если в указанном случае возникает просрочка выполнения Работ, в ответственность за такую просрочку несет Подрядчик.

  - В каждой Банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы Банковской гарантии полностью в случае неисполнения Подрядчиком обязательства по возврату Авансового платежа. Требование Заказчика об уплате суммы по Банковской гарантии представляется Гаранту в письменной форме с приложением одностороннего акта о неисполнении Подрядчиком обязательств по настоящему Договору или расторжения Договора, подписанного Заказчиком.

  - Платежи по Банковской гарантии должны быть осуществлены в течение 5 (пяти) рабочих дней после обращения Заказчика и предоставления Заказчиком одностороннего акта о неисполнении Подрядчиком обязательства по настоящему Договору или расторжения Договора, подписанного Заказчиком.

  - Заключение дополнительного соглашения к Договору, влекущего или допускающего продление сроков исполнения (в целом либо в той или иной части) обязательств Подрядчика, которые могут оказать влияние на исполнение обеспеченных Банковской гарантией обязательств Подрядчика, осуществляется при условии предоставления Подрядчиком новых безотзывных банковских гарантий (продления соответствующей Банковской гарантии) на соответствующий срок на условиях, указанных в настоящем Приложении.

  - В случае если на дату, наступающую за 28 (двадцать восемь) дней до истечения срока действия Банковской гарантии, Авансовый платеж, в обеспечение которого выдана такая Банковская гарантия, не погашен, Подрядчик обязуется продлить действие Банковской гарантии и представить Заказчику доказательство такого продления (новую Банковскую гарантию) не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до истечения срока соответствующей Банковской гарантии.

- Предоставление Подрядчиком Банковской гарантии по Договору не требуется в случае получения Подрядчиком положительного заключения Заказчика по результатам оценки финансовой устойчивости с заключением о возможности выплаты Подрядчику Авансового платежа. Для осуществления оценки финансовой устойчивости, Подрядчик предоставляет Заказчику бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный период, подтвержденный налоговым органам, при этом срок деятельности Подрядчика должен быть более 1 (одного) года, а также иные документы по запросу Заказчика. Оценка финансовой устойчивости производится Заказчиком в соответствии с правилами и процедурами, установленными Заказчиком, решение (заключение) по результатам оценки финансовой устойчивости является окончательным.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика ______________________________ [Имя] [Должность] | ## От имени Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

СТРАХОВАНИЕ

- Подрядчик не позднее даты начала Работ, определенной в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему (а если Работы фактически начинаются раньше указанной даты – не позднее даты фактического начала Работ) обязан за свой счет заключить договор страхования рисков при производстве Работ («Договор страхования») на условиях, установленных в настоящей приложении (и в остальном – на условиях, согласованных с Заказчиком).

- Подрядчик заключает Договор страхования со страховой компанией с рейтингом не ниже В+ по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc. или РА «Эксперт»). Страховая компания должна быть резидентом РФ.

- Подрядчик обязан не позднее 10 (Десяти) календарных дней после заключения Договора страхования предоставить Заказчику заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Подрядчика копию Договора страхования и копии платежных документов, подтверждающих полную оплату страховой премии по Договору страхования.

- Договор страхования заключается в отношении следующих рисков:

- риска случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ (Объекта) (включая Оборудование, расходы по расчистке территории и прочее) на условиях страхования «от всех рисков» (все исключения из объектов страхования должны быть согласованы с Заказчиком в письменной форме)  (с лимитом покрытия не менее 100 % Цены договора; выгодоприобретатель – Заказчик); и

- гражданско-правовой ответственности Подрядчика за причинение при выполнении Работ вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (включая Заказчика) (с лимитом покрытия не менее 100% (ста процентов) от Цены договора; выгодоприобретатель – лицо, которому причинен вред, включая Заказчика).

- Подрядчик обязан за свой счет поддерживать Договор страхования в силе до даты подписания Сторонами Акта приемки Работ по Объекту.

- Если Подрядчик не заключит или своевременно не продлит Договор страхования, или не предоставит свидетельств, полисов, квитанций или иных документов, подтверждающих заключение или продление указанного Договор страхования, то Заказчик вправе, без какого-либо ущерба другим своим правам и способам защиты, самостоятельно заключить необходимые договоры страхования и удержать суммы уплаченных по таким договорам страховых премий из сумм, выплачиваемых или подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Договору, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление.

- При возникновении страховых случаев Подрядчик должен незамедлительно (не позднее 2 (двух) календарных дней) сообщить об этом Заказчику.

- За не предоставление или нарушения срока предоставления любого из документов, установленных пунктом 3 настоящего Приложения Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 000,00 (Десять тысяч и 00/100) рублей за каждый день просрочки, по каждому документу отдельно. Предоставление документов, не соответствующих требованиям настоящего Приложения, считается непредставлением документов.

- ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика ______________________________ [Имя] [Должность] | От имени Подрядчика - ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 12

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ФОРМА АКТА сдачи-приемки ПРОЕКТНЫХ работ

Акт  сдачи-приемки проектных работ

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

г. ___________	«___» ______ 201_ года

Мы, Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО], действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

«[НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА]», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО,] действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

настоящим подтверждаем, что Подрядчик передал, а Заказчик принял Проектные работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с Договором подряда № __ от «___» ______ 201_ года (далее – «Договор»)

- В период с [ДАТА НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ] по [ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ] Подрядчик разработал Проектную документацию в соответствии с условиями Договора.

- Разработанная Проектная документация соответствуют Приложению 3 к Договору («Техническое задание»). Проектные работы выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в срок. Претензий по Работам Заказчик к Подрядчику не имеет.

- Подрядчик передал, а Заказчик принял подготовленную Подрядчиком Проектную документацию, предусмотренную Договором, в составе и комплектности, предусмотренные Договором.

- Стоимость Проектных работ по Договору составляет ______________ (__________), в том числе НДС (18%) ______________ (__________).

- Подрядчик передал Заказчику все исключительные права на результат Проектных работ. Стоимость переданных исключительных прав на результаты Работ по разработке проектной документации включена в стоимость Проектных работ в размере [5 % от стоимости Проектных работ по Договору, что составляет ______________ (__________), в том числе НДС (18%) ______________ (__________).]

- Все термины, используемые в настоящем Акте сдачи-приемки проектных работ с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Договоре.

- Настоящий Акт сдачи-приемки проектных работ составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика ______________________________ [Имя] [Должность] | ## От имени Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

# ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

| ## От имени Заказчика ______________________________ [Имя] [Должность] | ## От имени Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

[Примечание: лимиты указаны если общая сумма Банковской гарантий не превышает 30 млн. рублей, рейтинг применяется от 100 млн. рублей.]