Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра "Сколково")»

«Заказчик»

и

_______________________________

«Генеральный Подрядчик»

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с последующим вводом в эксплуатацию объекта «Паркинг ПГСК» по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»

№ __________________

г. Москва

2015 г.

Настоящий договор подряда на выполнение Проектных, Строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию паркинга «Паркинг ПГСК» (далее - «Договор») заключен «_____» ____________ 2015 года в г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4, корп. 2,

МЕЖДУ

- Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра "Сколково")», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице Генерального Директора Яковенко Антона Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

- ________________________________________________________, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством ____________________, в лице __________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Генеральный Подрядчик»,

далее по отдельности именуемые «Сторона» и совместно «Стороны», заключили Договор  о нижеследующем:

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Термины и определения

Если из контекста не следует иное, термины, используемые в Договоре с заглавной буквы, имеют следующие значения:

    - «Авансовый платеж» - означает Авансовый платеж или Авансовые платежи на Работы.

    - «Акт о приемке выполненных работ» означает акт о приемке выполненных работ, который Стороны используют для отражения объемов выполненных Работ и их стоимости за соответствующий период (календарный месяц), составленный, в случае выполнения Строительно-монтажных работ, на основе унифицированной формы КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, или, в случае выполнения Проектных работ по форме, являющейся Приложением № 9 к Договору. Акт о приемке выполненных работ подтверждает лишь объем выполненных Работ за отчетный период и используется Заказчиком исключительно для проведения расчетов. Стороны соглашаются, что при подписании Актов о приемке выполненных работ не происходит перехода от Генерального Подрядчика Заказчику риска случайной гибели или случайного повреждения результата Работ (или их части) по Договору. Акт о приемке выполненных работ не является Актом приемки законченного строительством объекта.

    - «Акт передачи Строительной площадки» означает документ, подписанный Генеральным Подрядчиком и  Заказчиком по форме Приложения № 5 к Договору, подтверждающий передачу Заказчиком Генеральному Подрядчику Строительной площадки во временное пользование на время производства Работ.

    - «Акт приемки законченного строительством объекта» или «КС-11» означает документ, подписанный Генеральным Подрядчиком и Заказчиком, подтверждающий завершение Генеральным Подрядчиком и приемку Заказчиком Строительно-монтажных Работ по Договору (за исключением любых работ, выполняемых Генеральным Подрядчиком во время Гарантийного Периода в соответствии с Договором). Данный акт составляется на основе формы КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта», утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100.

    - «Акт Приемочной комиссии» означает акт, подписанный членами Приемочной комиссии, подтверждающий приемку законченного строительства Объекта.

    - «Банковские Гарантии» означает Банковскую Гарантию на возврат Авансовых платежей и Банковскую Гарантию обеспечения гарантийных обязательств по Договору, предоставляемые Генеральным Подрядчиком в соответствии с пунктом 15.1 Договора. «Банковская Гарантия» означает одну из указанных выше банковских гарантий.

    - «Банковская Гарантия на возврат Авансовых платежей» означает безотзывную банковскую гарантию, обеспечивающую возврат Авансового платежа, предоставляемую Генеральным Подрядчиком в соответствии с пунктом 15.1 Договора. Форма Банковской Гарантии на возврат Авансовых платежей определена Сторонами в Приложении № 7 к Договору.

    - «Банковская Гарантия обеспечения гарантийных обязательств по Договору» означает банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение Генеральным Подрядчиком обязательств по Договору в Гарантийный Период, предоставляемую Генеральным Подрядчиком в соответствии с пунктом 15.1.9 Договора. Форма Банковской Гарантии обеспечения гарантийных обязательств определена Сторонами в Приложении № 10 к Договору.

    - «Гарантийные работы» имеет значение, определенное в пункте 18.7 Договора.

    - «Гарантийный Период» означает период времени, в течение которого Генеральный Подрядчик несет гарантийные обязательства по результатам Работ в соответствии с условиями Договора.

    - «Гарантийное удержание» означает удержание части сумм, причитающихся Генеральному Подрядчику по Договору в соответствии с пунктом 8.4. Договора, как согласованный Сторонами способ обеспечения исполнения обязательств Генерального Подрядчика. Гарантийное удержание обеспечивает исполнение обязательства Генерального Подрядчика по выполнению Работ в срок и с качеством, предусмотренным Договором, по возмещению убытков Заказчика в случае неисполнения указанного обязательства, исполнение Генеральным Подрядчиком обязательств по Договору в Гарантийный Период, если Генеральный Подрядчик не предоставил Банковскую Гарантию обеспечения гарантийных обязательств по Договору в соответствии с пунктом 15.1 Договора, а также – исполнение других обязательств, предусмотренных Договором. На сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

    - «ГОСТ» означает государственные стандарты, действующие в Российской Федерации.

    - «Государственные органы» означает российские органы законодательной, исполнительной, судебной или иной власти, а также их должностных лиц.

    - «Градостроительный кодекс» означает Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, с учетом всех изменений.

    - «График Работ» означает график выполнения работ Генеральным Подрядчиком. График Работ приведен в Приложении № 3 к Договору.

    - «Дефектная ведомость» означает документ, составляемый и подписываемый Сторонами по результатам предварительной приемки Строительно-монтажных работ в соответствии с  п. 7.2.3  Договора, и включающий в себя перечень Дефектов и сроки их устранения Генеральным Подрядчиком.

    - «Договор» означает договор, заключенный между Генеральным Подрядчиком и Заказчиком, включая все изменения, дополнения и приложения к нему, подписанные уполномоченными представителями Сторон.

    - «Журнал учета выполненных работ» означает документ по форме КС-6а или  первичный учетный накопительный документ, подтверждающий выполнение Работ, оформляемый Генеральным Подрядчиком, на основании которого составляются Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

    - «Заказ Основного Оборудования» или «Размещение Заказа на Основное Оборудование» означает заключение Генеральным Подрядчиком договора с Поставщиком (производителем) Основного Оборудования.

    - «Законодательство РФ» означает систему всех действующих в Российской Федерации нормативно-правовых актов Российской Федерации (включая Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»), субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, с учетом принятых и вступивших в действие изменений и дополнений.

    - «Заявка на внесение изменений» означает заявку, указанную в статье 20 Договора.

    - «Зеленый Кодекс» означает свод норм и правил Инновационного центра «Сколково», направленный на реализацию Генерального плана Центра, который содержит требования, подлежащие применению при разработке градостроительной и Проектной документации.

    - «Инновационный центр «Сколково» или «Центр» означает территориально обособленный комплекс для развития инновационных исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

    - «Исполнительная документация» означает комплект исполнительных архитектурных, строительных и инженерных чертежей (планов, разрезов, видов, схем, чертежей деталей и сборочных чертежей)  в бумажном и электроном виде (AutoCAD и PDF c подписями ответственных лиц Генерального Подрядчика), отражающих выполненные объемы Строительно-монтажных работ, в соответствии с фактически выполненными Генеральным Подрядчиком Строительно-монтажными работами; сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов, Оборудования, конструкций и деталей, использованных при производстве Строительно-монтажных работ; акты об освидетельствовании скрытых работ; акты о проведенных проверках и испытаниях ответственных конструкций, об индивидуальных и комплексных испытаниях; акты приемки ответственных конструкций, исполнительные геодезические съемки, результаты испытаний, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная Законодательством РФ и условиями Договора, и передаваемая Заказчику в бумажном и электронном виде при сдаче Строительно-монтажных работ, т.е. полный комплект технической документации, включающий чертежи, спецификации, данные фирм-производителей, образцы, сертификаты и другие документы, необходимые для производства и сдачи-приемки Строительно-монтажных работ. Исполнительная документация также должна включать подробные инструкции по эксплуатации отдельных узлов и агрегатов.

    - «Исходно-разрешительная документация» означает исходно-разрешительную документацию, включая ненормативные (индивидуальные) акты Государственных органов, Управляющей компании, разрешительную документацию, договоры, разрешения, заключения, ордеры на нарушение благоустройства в связи с производством строительных работ, технические условия для доступа к инженерным системам, технические условия для строительных работ, необходимую для выполнения Работ; при этом термин «Исходно-разрешительная документация» означает ту часть исходно-разрешительной документации, которая была передана Заказчиком Генеральному Подрядчику на дату заключения Договора, и иную исходно-разрешительную документацию, которая должна быть собрана, получена и согласована Генеральным Подрядчиком в соответствии с его обязательствами по Договору и Законодательством РФ.

    - «Исходные данные» означает весь объем исходных данных, необходимых для выполнения Работ по Договору. Исходными данными для целей Договора признается совокупность графических материалов, текстовых документов  и иной информации, в том числе Исходно-разрешительной документации, предоставляемых Заказчиком Генеральному Подрядчику, а также собираемых Генеральным Подрядчиком самостоятельно, которые необходимы для выполнения Работ. Состав Исходных данных, переданных Заказчиком Генеральному Подрядчику указан в Приложении № 2 к Договору.

    - «Календарный день» означает один день в соответствии с григорианским календарем; Календарный день включает выходные и праздничные дни, установленные в Российской Федерации.

    - «Контрольная точка» означает установленную Сторонами Договора отметку о времени, сигнализирующую о необходимости подведения промежуточных итогов о проделанной работе или непосредственно обозначающую окончание операций на определенном этапе реализации Проекта. Промежуточные сроки выполнения Работ, указанные в Графике Работ (Приложение № 3 к Договору), являются Контрольными точками.

    - «Корректировочный акт» означает акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, корректирующий и уточняющий по объемам и ценам выполненные работы за предыдущий период(ы), подписываемый Сторонами по факту выполнения Работ по отдельному разделу проектной документации стадии «Рабочая документация», передаваемой Заказчиком Подрядчику в составе Исходных данных

    - «Материалы» означает материалы и изделия всех видов (за исключением Оборудования), которые используются или которые предполагается использовать при выполнении Строительно-монтажных работ. При необходимости основные материалы согласуются с Заказчиком до их применения.

    - «Недостатки» или «Дефекты» означают любые отступления результата Работ (или их части) от условий и требований Договора, Законодательства РФ; или отклонения при выполнении Работ от условий и требований Договора, Исходных данных, Проектной документации, Рабочей документации, Законодательства РФ.

    - «Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий», или «Фонд» или «Управляющая компания» означает управляющую компанию, созданную в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

    - «Оборудование» означает оборудование, монтируемое и (или) устанавливаемое Генеральным Подрядчиком на Объекте в рамках выполнения Строительно-монтажных работ по Договору. Оборудование включает в себя Основное Оборудование.

    - «Обстоятельства непреодолимой силы» означает чрезвычайные обстоятельства или события, находящиеся вне разумного контроля Стороны, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами, включая пожары, наводнения, землетрясения и  иные стихийные бедствия, войны, революции, восстания, массовые беспорядки, введение эмбарго, установление карантина и иные обстоятельства, подтвержденные соответствующими актами уполномоченных органов и организаций, лишающие Сторону возможности, в полном объеме или существенным образом, исполнять свои обязательства по Договору. К Обстоятельствам непреодолимой силы не относится неисполнение или нарушение функций или обязательств, допущенное Субподрядчиками, консультантами, поставщиками коммунальных услуг, на исполнение которыми своих функций или обязательств полагалась при принятии своих собственных обязательств Сторона, заявляющая о воздействии на нее Обстоятельств непреодолимой силы.

    - «Объект» означает паркинг «Паркинг ПГСК» на земельном участке с кадастровым номером 77:15:0020109:270, общей площадью 0,5458 га, по адресу: г. Москва, д. Сколково. Объект предполагается к строительству на территории, входящей в состав территории ИЦ «Сколково», в границах, обозначенных в Приложении № 2 (Перечень Исходных данных) к Договору («Границы участка»).

    - «Опись» означает подписываемый Сторонами документ, который содержит в себе перечень документов, переданных одной Стороной другой Стороне.

    - «Основное Оборудование» означает основное оборудование длительного изготовления, перечень которого предоставляется Генеральным Подрядчиком и согласовывается Заказчиком.

    - «Основные работы»  означает работы, выполняемые Генеральным подрядчиком по следующим разделам Рабочей документации:

- Конструктив;

- Инженерные системы;

- Кровля;

- Фасады;

- Благоустройство.

    - «Перечень Исходных данных» означает перечень, в соответствии с которым Заказчик передал Генеральному Подрядчику Исходные данные (Приложение № 2 к Договору).

    - «Поставщик» означает третье лицо, по договору с которым Генеральным Подрядчиком приобретены (арендованы) Материалы или Оборудование для выполнения Строительно-монтажных работ. Каждый Поставщик привлекается Генеральным Подрядчиком в порядке, установленном Регламентом проведения совместных процедур по выбору Поставщиков и Субподрядчиков, разработанным Генеральным Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

    - «Правила проекта» – нормативные документы, разрабатываемые и утверждаемые в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», определяющие совокупность прав и обязанностей лиц, участвующих в мероприятиях, направленных на достижение цели по созданию и обеспечению функционирования Центра.

    - «Представитель Генерального Подрядчика» означает лицо или лица, которые назначаются Генеральным Подрядчиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости от обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или обязанностей Генерального Подрядчика по Договору в полном объеме или в какой-либо части, действующие в рамках предоставленных им Генеральным Подрядчиком полномочий.

    - «Представитель Заказчика» означает лицо или лица, которые назначаются Заказчиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости от обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или обязанностей Заказчика по Договору в полном объеме или в какой-либо части, действующие в рамках предоставленных им Заказчиком полномочий.

    - «Приемочная комиссия» – означает комиссию, созданную приказом Заказчика для осуществления приемки законченного строительством Объекта.

    - «Приложения» - означает приложения к Договору, составленные в письменной форме и подписанные уполномоченными представителями Сторон, содержащие обязательные для Сторон положения и условия, и являющиеся неотъемлемой частью Договора.

    - «Проект» означает совокупность действий Сторон Договора и третьих лиц, направленных на создание Объекта.

    - Проект организации строительства (ПОС) - означает документацию, в которой укрупнено решаются вопросы рациональной организации строительства всего комплекса объектов Строительной площадки.

    - «Проект производства работ» (ППР) – означает организационно-технологический документ, разрабатываемый Генеральным Подрядчиком – организацией, выполняющей эти работы, либо по ее заказу специализированными организациями, имеющими свидетельства СРО на эти работы, и предназначенный для координации решений по обеспечению безопасных условий труда и промышленной безопасности при осуществлении конкретных видов работ на объектах Заказчика. Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ; обеспечивает моделирование процесса, прогнозирование возможных рисков, определение оптимальных сроков строительства, необходимых ресурсов и оборудование стройплощадки.

    - «Проектная документация» означает проектную документацию стадии «Проектная документация» на строительство Объекта, выполняемую Генеральным Подрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в Договоре, в Зеленом кодексе, Градостроительном кодексе РФ, в ином Законодательстве.

    - «Проектные работы» означает работы по разработке Проектной и Рабочей документации, изыскательские, иные работы, подлежащие выполнению Генеральным  Подрядчиком по Договору, состав и перечень которых приведен в Техническом задании (Приложение № 4) к Договору.

    - «Рабочая документация» означает проектную документацию стадии «Рабочая документация», разрабатываемую Генеральным Подрядчиком на основе Проектной документации и необходимая для выполнения строительства Объекта.

    - «Рабочий день» означает рабочий день в соответствии с Законодательством РФ.

    - «Работы» означает, в зависимости от контекста Проектные, Строительно-монтажные работы и иные работы, предусмотренные Договором и необходимые для проектирования и сдачи Объекта в эксплуатацию.

    - «Разрешение на строительство» означает разрешение на строительство в значении статьи 51 Градостроительного кодекса,  выдаваемое в соответствии с Законодательством РФ в отношении Объекта.

    - «Руководитель проекта со стороны Генерального Подрядчика» означает лицо, осуществляющее руководство Проектом со стороны Генерального Подрядчика, указания и распоряжения которого обязательны для исполнения всеми работниками Генерального Подрядчика.

    - «РФ» означает Российскую Федерацию.

    - «Свидетельство о допуске к работам члена саморегулируемой организации» (Свидетельство СРО) – означает документ, разрешающий выполнение строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительство (реконструкции), выдаваемый саморегулируемой организацией. Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (СРО) – некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства как это записано в Градостроительном Кодексе Российской Федерации

    - «Сетевой график» означает графическое изображение технологической последовательности выполнения Работ на Объекте или нескольких объектах с указанием их продолжительности, а также общего срока строительства, начиная с подготовительных работ и кончая вводом Объекта в эксплуатацию.

    - «Смета» - означает сводный сметный расчет стоимости строительства Объекта.

    - «СНиП» означает строительные нормы и правила, применяемые в Российской Федерации.

    - «СП» означает свод правил - документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется в целях соблюдения требований технических регламентов

    - «Совещания по Проекту»  означает совещания, проводимые Генеральным Подрядчиком, Субподрядчиками и Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения Работ.

    - «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», означает справку составленную на основе унифицированной формы КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100. Стороны обязуются использовать Справку о стоимости выполненных работ и затрат для отражения стоимости выполненных по Договору Строительно-монтажных работ. Справка о стоимости выполненных работ и затрат подтверждает стоимость выполненных Строительно-монтажных работ за отчетный период и используется Заказчиком исключительно для проведения расчетов. Стороны согласны и подтверждают, что при подписании Справки о стоимости выполненных работ и затрат не происходит перехода от Генерального Подрядчика Заказчику риска случайной гибели или случайного повреждения результата Строительно-монтажных работ (или их части) по Договору. Справка о стоимости выполненных работ и затрат не является Актом приемки законченного строительством объекта.

    - «Сторона» означает Заказчика или Генерального Подрядчика.

    - «Строительная площадка» означает земельный участок либо его часть, на котором планируется строительство Объекта.

    - «Строительный контроль Генерального Подрядчика» означает контроль, осуществляемый Генеральным Подрядчиком в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468.

    - «Строительно-монтажные работы» означает строительно-монтажные работы, подлежащие выполнению Генеральным  Подрядчиком по Договору, состав и перечень которых приведен в Техническом задании (Приложение № 4) к Договору.

    - «Строительный контроль Заказчика или «Строительный контроль» означает контроль, осуществляемый Заказчиком (в том числе, сотрудниками Управляющей компании, представителями (сотрудниками) научно-исследовательских и иных специализированных организаций и учреждений, иными специалистами, привлекаемыми Заказчиком  проведению проверок в рамках Строительного контроля в соответствии с Правилами проекта, Законодательством, в том числе с пунктом 6 Положения о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468.

    - «Субподрядчик» означает любое лицо (физическое или юридическое), которое не является работником Генерального Подрядчика и привлекается им для выполнения части Работ по Договору.

    - «СТУ» означает специальные технические условия, являющиеся техническими нормами, содержащими (применительно к конкретному объекту капитального строительства) дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) Объекта, общие требования к разработке которых определены Приказом Минрегионразвития № 36.

    - «Технические регламенты» означает документы, применяемые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к зданиям, строениям, сооружениям, процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

    - «Техническое задание» означает задание Заказчика на выполнение Проектных и Строительно-монтажных работ в отношении Объекта, являющиеся Приложением № 4 к Договору.

    - «Технологические (временные) дороги» означает дороги и площадки, строительство которых входит в объем Работ Генерального Подрядчика, построенные Генеральным подрядчиком и используемые для локальных, временных подъездов в целях осуществления отдельных видов Работ.

    - «Указания Заказчика» означает указания, которые Заказчик может давать в письменном виде Генеральному Подрядчику в отношении Работ в течение срока действия Договора.

    - «Управляющая компания» означает Некоммерческую организацию Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

    - «Участок» означает земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020109:270, общей площадью 0,5458 га, по адресу: г. Москва, д. Сколково.

    - «Цена Договора» имеет значение, определенное в пункте 5.1 Договора.

    - «Центр» или «ИЦ «Сколково» означает инновационный центр «Сколково», как этот термин определен в Федеральном законе от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

    - «Штаб строительства» имеет значение, определенное в пункте 11.3.8. Договора.

    - «Эксплуатирующая организация» означает организацию, которая будет определена Заказчиком и которая на основании Договора получит право пользования Объектом и (или) примет на себя обязательство обеспечить предоставление коммунальных, телекоммуникационных или транспортных услуг на территории Центра.

  - Толкование.

    - В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:

- слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число, и, наоборот, в зависимости от контекста; ссылка на один грамматический род включает в себя ссылку на любой грамматический род;

- ссылка на статью или приложение означает ссылку на соответствующую статью или приложение Договора;

- в случае если требуется получение одобрения, согласия или согласования любой из Сторон, то такие одобрения, согласия и согласования считаются полученными только в случае, если они даны в письменной форме.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - В соответствии с Договором Генеральный Подрядчик обязуется выполнить Проектные и Строительно-монтажные работы и иные в случае необходимости работы, предусмотренные Договором и необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.

  - Генеральный Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Исходными данными, Техническим заданием, применимыми стандартами, Указаниями Заказчика, локальными нормативными актами Заказчика, Техническими регламентами, в том числе Методическими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 29 декабря 2009г. №620 (в отношении Проектных работ), Проектной документацией, Рабочей документацией, Правилами проекта, требованиями Законодательства РФ и условиями Договора.

- РАБОТЫ

  - Общие положения

Работы, выполняемые Генеральным Подрядчиком по Договору, включают:

- Проектные работы;

- Строительно-монтажные работы;

- Иные работы, предусмотренные Договором и необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию, включая подведение инженерных сетей до точек подключения.

Перечень Работ приведен в Техническом задании (Приложение № 4) к Договору.

    - Заказчик по передаточным актам передает Генеральному Подрядчику Исходные данные в сроки, согласованные Сторонами в Приложении № 2 к Договору. По факту получения Исходных данных по соответствующему передаточному акту Генеральный Подрядчик проверяет и подтверждает их достаточность для выполнения Работ. Стороны настоящим договорились о том, что Исходные данные или отдельные материалы и документы, содержащие Исходные данные, могут дополняться и изменяться Заказчиком в течение всего срока выполнения Работ по Договору. Генеральный Подрядчик при исполнении обязательств по Договору обязан руководствоваться такими документами. Генеральный Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельствах, которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения Работ.

    - Генеральный Подрядчик обследовал и изучил Строительную площадку для выполнения Строительно-монтажных работ, Исходные данные и другую имеющуюся информацию, и нашел ее достаточной и приемлемой для выполнения своих обязанностей по Договору, в том числе в отношении:

- условий, формы и характера Строительной площадки, включая геологические условия;

- гидрологических и климатических условий;

- объемов и характера Работ, Оборудования, Материалов, механизации и временного оборудования, необходимых для выполнения и сдачи Работ и устранения всех Недостатков;

- потребностей Генерального Подрядчика в обеспечении доступа на Строительную площадку, помещениях, сооружениях, ресурсах, а также в энергообеспечении, водоснабжении и прочих временных сетях.

    - Генеральный Подрядчик обязуется выполнять Работы из своих Материалов, своими силами и средствами, привлеченной Генеральным Подрядчиком и за его счет рабочей силой, а также, при необходимости, силами Субподрядчиков. При выполнении Работ Генеральный Подрядчик обязуется привлекать собственный персонал и, при необходимости, персонал Субподрядчиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, необходимые для выполнения Работ по Договору, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по Договору. Генеральный Подрядчик обязан по требованию Заказчика подтверждать квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов. Привлечение третьих лиц к выполнению Основных работ по Договору осуществляется Генеральным Подрядчиком по предварительному (за 10 (десять) Рабочих дней до привлечения третьих лиц к выполнению соответствующих Основных работ) письменному уведомлению Заказчика. Заказчик имеет право наложить мотивированное вето на привлечение на выполнение Основных работ по Договору того или иного третьего лица Генеральным Подрядчиком.

    - Генеральный Подрядчик должен обеспечить высокое качество Работ, в том числе путем привлечения высококвалифицированного персонала, использования качественных Материалов и Оборудования. В случае если какие-либо видимые Материалы и/или Оборудование не будут согласованы с Заказчиком в соответствии с Договором, последний, в случае несогласия с используемыми Материалами и/или Оборудованием, имеет право требовать от Генерального Подрядчика устранения и замены таких Материалов и/или Оборудования за счет Генерального Подрядчика на те, которые рекомендованы Заказчиком. Данное требование является обязательным для исполнения Генеральным Подрядчиком.

    - Генеральный Подрядчик обязуется по запросу Заказчика в течение 7 (семи) Календарных дней предоставлять отчеты о заключенных с Поставщиками Материалов и/или Оборудования договорах, включающие информацию об основных условиях таких договоров: реквизиты договора, наименовании и ОГРН Поставщика, наименование, цена и количество Материалов, Оборудования. В случае непредставления таких отчётов, Заказчик вправе приостановить платежи за выполненные Работы до получения отчёта без продления срока выполнения Работ по Договору. При этом в случае такой приостановки неустойка за задержку Заказчиком платежей и проценты, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.

    - Генеральный Подрядчик обязан получить все необходимые разрешения для выполнения Работ по Договору.

    - Право собственности и исключительные права на всю документацию сохраняется за Заказчиком (вся техническая информация, конструкторская, техническая, технологическая и иная документация, Проектная, Рабочая, Исполнительная документация, подготовленная Генеральным Подрядчиком и/или привлеченными им Субподрядчиками в рамках выполнения Работ по Договору).

    - Документация, предоставленная Заказчиком Генеральному Подрядчику, должна быть возвращена Генеральным Подрядчиком Заказчику по окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении по любым основаниям, не позднее 5 (пяти) Календарных дней с даты получения Генеральным Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика.

    - Генеральный Подрядчик не имеет право использовать собственные результаты Работ по Договору, а также результаты Работ, переданные Генеральному Подрядчику в рамках Договора, и выполненные привлеченными Заказчиком лицами, как до подписания Договора, так и во время выполнения Работ Генеральным Подрядчиком в рамках Договора, для собственных нужд или в иных не предусмотренных Договором целях.

    - В процессе исполнения Договора Генеральный Подрядчик обязан предоставляет Заказчику перечень запатентованных результатов интеллектуальной деятельности, использование которых необходимо при реализации технической документации, а также контактную информацию о правообладателе указанных результатов интеллектуальной деятельности.

  - Этапы Работ

    - Проектные работы

  - Генеральный Подрядчик обязан разработать Проектную и Рабочую документацию на создание Объекта в соответствии с Техническим заданием, Методическими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 29 декабря 2009г. №620, требованиями ГОСТ, СНиП, ВСН, МГСН.4.10-97 и условиями Договора и передать ее на согласование Заказчику в соответствии с Графиком Работ.

  - На начальной стадии выполнения Проектных работ Генеральный Подрядчик разрабатывает и предоставляет на утверждение Заказчику 2 (два) альтернативных варианта проектных решений, обеспечивающих строительство в составе Объекта большего, чем указано в Техническом задании, количества гаражных боксов, а также 2 (два) альтернативных варианта проектных решений, обеспечивающих уменьшение стоимости выполнения Строительно-монтажных работ. В случае утверждения Заказчиком альтернативного варианта проектных решений Генеральный Подрядчик выполняет Проектные работы, предусмотренные Договором, в развитие таких проектных решений.

  - Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в составе, необходимом для получения положительного заключения экспертизы Управляющей компании в количестве 4-х экземпляров и содержать, включая, но не ограничиваться:

- пояснительную записку;

- архитектурно-строительную часть;

- технологические чертежи;

- необходимые обследования и расчеты;

- спецификации: инженерного оборудования, инженерных систем и применяемых материалов;

- сметную документацию на Строительно-монтажные работы в соответствии с МДС 81-35.2004 (редакция 2014г.) с использованием сметно-нормативной базы ФЕР-2001 с пересчетом в текущий уровень цен;

- смету на Проектные работы;

- ПОС;

- раздел: охрана окружающей среды.

  - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить сопровождение Проектной документации с целью получения Проектной документацией положительного заключения экспертизы Управляющей компании. Генеральный Подрядчик устраняет за свой счет замечания Заказчика и Управляющей компанией в установленные указанными сторонами сроки.

  - Генеральный Подрядчик обязан разработать Рабочую документацию на строительство Объекта, которая в общем случае включает в себя:

- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ;

- рабочую документацию на строительные изделия;

- чертежи общих видов нестандартных изделий;

- прочностные и теплофизические расчеты конструкций;

- спецификации оборудования, изделий и материалов;

- другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими стандартами.

Рабочая документация согласовывается Заказчиком путем проставления штампа «В производство работ» и передается Генеральному Подрядчику.

    - Строительно-монтажные работы

- Генеральный Подрядчик обязан выполнить Строительно-монтажные работы в соответствии с Исходными данными, в том числе в соответствии с  Рабочей документацией, выпущенной «в производство Работ» Заказчиком, Проектной документацией, Указаниями Заказчика, Зеленым Кодексом,  СП 48.13330.2011 «Организация строительства», а также иными СНиПами, ГОСТами, Техническими регламентами, прочими нормативными и рекомендуемыми документами, локальными нормативно-правовыми актами Заказчика, которые регулируют выполнение отдельных видов Строительно-монтажных работ, а также в соответствии с иными требованиями, предусмотренными Законодательством РФ, в том числе по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

- Заказчик передает Генеральному Подрядчику Исходные данные, указанные в Приложении № 2 к Договору. Генеральный Подрядчик после приемки Исходных данных обязан рассмотреть их на наличие недостатков, неточностей, необходимых доработок, и в случае выявления таковых, уведомить об этом Заказчика и по указанию последнего устранить их за свой счет без изменения сроков выполнения Работ по Договору;

- Генеральный Подрядчик должен своими силами и за свой счет разработать Проект производства работ (ППР), включающий, в том числе, положения, описывающие способы и методы выполнения Строительно-монтажных работ, принятые с учетом требований правил охраны труда,  промышленной, пожарной и экологической безопасности.

- В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора Генеральный Подрядчик должен подготовить и согласовать с Заказчиком детализированный График Работ, который заменит укрупненный График Работ, приложенный к Договору в дату его подписания, с описанием всех видов Работ с учетом технологии строительства, Проектной и Рабочей документации и других специальных требований по данному Объекту. Детализированный График Работ должен отвечать требованиям, указанным в п. 6.6. Договора, и будет оформлен Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору. Детализированный График Работ должен только детализировать, но не изменять сроки выполнения Работ, указанных в укрупненном Графике работ.

- При выполнении Строительно-монтажных работ Генеральный Подрядчик обязан учитывать требования Заказчика, требования Проектной и Рабочей документации, в том числе по энергоэффективности, экологии, эргономике, энергосбережению, охране окружающей среды.

- По Договору Генеральный Подрядчик обязуется выполнить все необходимые Строительно-монтажные работы и мероприятия, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию.

- Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с Графиком Работ (Приложение № 3).

- Порядок приемки Строительно-монтажных работ определен в пункте 7.2 Договора.

    - Ввод Объекта в эксплуатацию

- Генеральный Подрядчик до начала приемки Объекта в эксплуатацию готовит и согласовывает с Заказчиком процедуру сдачи Объекта.

- Генеральный Подрядчик обязан провести все необходимые индивидуальные и комплексные испытания в соответствии с условиями Договора для успешного ввода Объекта в эксплуатацию.

- Стороны подписывают Акт Приемочной комиссии. Оформление разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию осуществляет Заказчик.

  - Строительный контроль.

    - Заказчик вправе осуществлять Строительный контроль самостоятельно, а также вправе привлечь для осуществления Строительного контроля любое третье лицо, как это указано в п. 1.1.68 Договора. В этом случае Генеральный Подрядчик обязан обеспечить все необходимые условия на Строительной площадке для осуществления Строительного контроля и предоставить доступ лицам, осуществляющим Строительный контроль.

  - Материалы и Оборудование

    - Работы по Договору выполняются иждивением Генерального Подрядчика, то есть с использованием Материалов и Оборудования, комплектацию которых обеспечивает Генеральный Подрядчик.

    - Все поставляемые Материалы, Оборудование и запасные части к нему должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в Договоре, качество применяемой продукции должно быть подтверждено паспортами или сертификатами. Поставляемые видимые отделочные Материалы предварительно согласуются Заказчиком. Заказчик согласует либо дает свои мотивированные замечания в течение 10 (десяти) Календарных дней с даты получения от Генерального Подрядчика соответствующего запроса.

    - Комплектация Объекта Материалами, Оборудованием и запасными частями к Оборудованию осуществляется в соответствии с Проектной документацией и Рабочей документацией, Спецификацией оборудования, в сроки, установленные Графиком Работ.

    - Объем и комплектность запасных частей к Оборудованию должны гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности Оборудования в течение Гарантийного Периода.

    - В состав принадлежностей должны входить специализированные проверочные устройства, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта Оборудования.

    - Транспортировка, доставка на Строительную площадку Материалов, Оборудования и запасных частей к Оборудованию, их выгрузка, складирование, хранение обеспечивается Генеральным Подрядчиком в счет Цены Договора.

    - Все используемые для выполнения Работ по Договору Материалы и Оборудование должны соответствовать условиям Договора, нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные нормативными актами в области проектирования и строительства, а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Генерального Подрядчика до начала производства Работ с использованием этих Материалов и Оборудования. По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии договоров поставки Материалов и Оборудования, используемых на Объекте, копии товарно-транспортных  накладных и счетов-фактур, выданных Поставщиком.

    - В случае отсутствия документов, указанных в пунктах 3.4.7 Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких Материалов и Оборудования.

    - В случае использования Генеральным Подрядчиком импортных Материалов и Оборудования, Генеральный Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления Материалов и Оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких Материалов и Оборудования. В случае выявления недостатков при осмотре Оборудования, такие недостатки фиксируются Заказчиком.

    - Генеральный Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки Оборудования за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих Работ, указанных в Графике Работ. Выявление недостатков поставленного Оборудования не освобождает Генерального Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих Работ, указанных в Графике Работ и за окончание Работ по Договору в целом.

    - Запасные части, не входящие в комплект Оборудования, доставленные на Строительную площадку, передаются Генеральным Подрядчиком в собственность Заказчику по товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) одновременно с переходом к Заказчику права собственности на Оборудование. Заказчик подписывает со своей стороны товарную накладную при отсутствии у него замечаний к качеству запасных частей и при условии предоставления документов на запасные части, указанных в пунктах 3.4.7 Договора.

    - Генеральный Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им Материалов, Оборудования и запасных частей к нему, а также за предоставление Материалов, Оборудования и запасных частей к нему, обремененных правами третьих лиц.

- МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Местом производства Работ является территория инновационного центра «Сколково».

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора является предельно-максимальной, формируется на основании Приложения № 1 к Договору,  и может быть изменена только в следующих случаях и в следующем порядке:

5.1.1. В случае если согласно Сводному сметному расчету, входящему в состав Проектной документации, получившей положительное заключение Экспертизы, общая стоимость расходов Генерального Подрядчика будет равна или превысит Цену Договора, Цена Договора, согласованная Сторонами, не подлежит изменению. При этом Генеральный подрядчик обязуется выполнить все Работы в соответствии с Проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы. Генеральный Подрядчик не вправе ни при каких условиях требовать увеличения Цены Договора. В случае если согласно Сводному сметному расчету, входящему в состав Проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, общая стоимость расходов Генерального Подрядчика будет меньше Цены Договора, Цена Договора подлежит уменьшению до размера расходов Генерального Подрядчика, определенного в Сводном сметном расчете, входящем в состав Проектной документации, получившей положительное заключение Экспертизы. При этом Стороны в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения положительного заключения Экспертизы обязаны заключить дополнительное соглашение об уменьшении Цены Договора. В случае если дополнительное соглашение об уменьшении Цены Договора не будет подписано в срок, указанный в настоящем пункте, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

5.2. Стороны договорились, что общая стоимость Работ по Договору, указанная в настоящем пункте, является максимальной (предельной), как это определено в п. 5.1. Договора, и, с учетом всех возможных приложений и дополнений к нему, не может превысить сумму в размере _____ (_______) рублей, в том числе НДС - _____ (_______) рублей («Цена Договора»).

5.2.1. Стоимость Проектных работ рассчитывается в соответствии с Методическими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 29 декабря 2009г. №620. В течение 3 (трех) Рабочих дней с момента подписания Договора Генеральный Подрядчик подготавливает и направляет Заказчику сметный расчет. Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней согласовывает сметный расчет, после чего он становится неотъемлемой частью Приложения № 1 к Договору и, соответственно, Договора, либо в этот же срок предоставляет Генеральному Подрядчику мотивированный отказ в согласовании сметного расчета. Указанная в настоящем пункте процедура повторяется до согласования Заказчиком сметного расчета стоимости Проектных работ.

5.2.2. Стоимость Строительно-монтажных работ рассчитывается в составе Проектной документации в соответствии с МДС 81-35.2004 с использованием сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2014г.) с пересчетом в текущий уровень цен (детальные требования приведены в Приложении № 3 к Техническому заданию «ТРЕБОВАНИЯ к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета). В течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения положительного заключения Экспертизы Генеральный Подрядчик  направляет Заказчику сметную документацию, входящую в состав Проектной документации, получившей положительное заключение Экспертизы. Стоимость каждой статьи детализированного локального сметного расчета в составе сметной документации обосновывается Генеральным Подрядчиком путем предоставления детализированного локального сметного расчета с предоставлением не менее трех предложений от потенциальных поставщиков, обосновывающих рыночную стоимость Материалов и Оборудования, указанных в статье. Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней согласовывает сметную документацию, после чего она становится неотъемлемой частью Приложения № 1 к Договору и, соответственно, Договора, либо в этот же срок предоставляет Генеральному Подрядчику мотивированный отказ в согласовании сметной документации. Указанная в настоящем пункте процедура повторяется до согласования Заказчиком сметной документации.

  - Итоговая стоимость Работ по разделам Рабочей документации не может быть увеличена или перераспределена за счет снижения стоимости Работ по другим разделам Рабочей документации.

  - Любые Работы:

- не учтенные в Приложениях №№ 1, 4 к Договору, но выполнение которых прямо предусмотрено или подразумевается в утвержденной Проектной и Рабочей документации, Проекте организации строительства (ПОС), Проекте производства работ (ППР), Графике работ, в иных положениях Договора и (или)

- не отраженные в Проектной и Рабочей документации, но являющиеся технологически связанными с выполняемыми Работами и необходимые для достижения их результата в соответствии с Проектной документацией,

считаются включенными в Цену Договора и должны быть выполнены Генеральным Подрядчиком в рамках срока выполнения Работ по Договору.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что им учтены все условия, информация, документы и все позиции, необходимые для выполнения Работ.

  - Цена Договора устанавливается в рублях. В случае если Сторонами будет согласовано изменение объема Работ по причинам, указанным в п. 5.10. Договора, то пересчет стоимости дополнительного Оборудования и Материалов (необходимых для выполнения дополнительных работ), выраженной в иностранной валюте, в рубли будет производиться по курсу ЦБ РФ на дату согласования Сторонами такого изменения объема Работ. Датой согласования Сторонами изменения объема Работ считается дата подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Генеральным Подрядчиком Материалов и Оборудования, указанных в Приложениях №№ 1, 4, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами Цены Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает, в том числе:

- стоимость Строительно-монтажных работ;

- стоимость Проектных работ;

- стоимость работ и услуг Субподрядчиков;

- стоимость Материалов и Оборудования;

- стоимость демонтажных, монтажных, пуско-наладочных, специальных, вспомогательных, сопутствующих и прочих работ, в том числе тех, которые не отражены в Договоре, но могут потребоваться для выполнения, завершения и сдачи Работ согласно условиям Договора;

- вознаграждение Генерального Подрядчика за передачу исключительных прав на интеллектуальную собственность;

- затраты на временные здания, сооружения и помещения подлежащие выполнению по этапам строительства в том числе и затраты на временные работы, а также работы, связанные с монтажом и демонтажем  временных объектов, зданий, сооружений, помещений, конструкций, доставкой необходимых для них оборудования и материалов;

- затраты по организации Строительной площадки, бытового городка, охране Объекта, по устройству временного ограждения, временных зданий, сооружений и помещений, по оплате за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе по уборке территории, сбору мусора в мешки, ежедневному выносу, вывозу и утилизации мусора в период времени, согласованный с Заказчиком;

- затраты по мобилизации, демобилизации, доставке и эксплуатации строительных машин, механизмов, грузоподъемной техники, включая необходимое топливо и расходные материалы, необходимые для их функционирования, а также замену вышедших из строя машин, механизмов, грузоподъемной и строительной техники;

- затраты на разработку Проектов производства работ и прочих документов, которые предусмотрены Договором и (или) необходимы для надлежащего исполнения Договора Генеральным Подрядчиком, в том числе деклараций пожарной безопасности, составленных в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- затраты на выполнение Работ в соответствии с Проектной документацией, Рабочей документацией, проектом организации строительства (ПОС), Проектом производства работ (ППР), Графиком Работ, требованиями Договора;

- затраты на устройство временного энергоснабжения, водоснабжения, канализации, устройство и обслуживание Технологических дорог, пунктов мойки колес и т.д. на время производства Работ и оплата соответствующих коммунальных услуг, а также вывоз и утилизацию всех видов хозяйственно-бытовых отходов. Генеральный Подрядчик самостоятельно обеспечивает подключение временных сетей к точкам подключения и разрабатывает за свой счет все необходимые для этого проектные решения (документацию);

- затраты на своевременное производство, таможенную очистку, доставку, сертификацию (если необходимо), монтаж, шеф-монтаж, пуско-наладку, режимную наладку, индивидуальные и комплексные испытания, сдачу в эксплуатацию всего Оборудования для выполнения Работ согласно Графику Работ, включая поставку и монтаж всех составляющих Работ во внерабочее время, праздничные и выходные дни;

- накладные, транспортные и прочие расходы, прибыль, непредвиденные затраты, расходы на погрузо-разгрузочные работы, подъем Оборудования и Материалов;

- затраты на осуществление геодезических работ в процессе строительства и обеспечение сохранности геодезических знаков на время проведения работ;

- все расходы Генерального Подрядчика по оплате труда, материальных ресурсов;

- оформление регистрации и разрешений для персонала, необходимых для выполнения Работ, униформа, средства индивидуальной защиты;

- риски, связанные с колебаниями цен, колебания курсов иностранных валют к рублю;

- выполнение Работ 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в году;

- страхование рисков профессиональной ответственности за Работы, рисков гражданской ответственности Генерального Подрядчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и иным третьим лицам; получение, предоставление и обслуживание Банковской Гарантии согласно условиям Договора, иных банковских гарантий, выдаваемых по Договору;

- все банковские расходы и комиссии, все налоговые, таможенные платежи, связанные с выполнением Договора;

- расходы на защиту путей доставки и подъема инструментов, Оборудования и Материалов, возможные расходы на восстановление поврежденных элементов Оборудования и отделки Объекта;

- противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды и соблюдению правил охраны труда и техники безопасности;

- дополнительные затраты при производстве Работ в зимнее время, включая отопление помещений (временное теплоснабжение) для выполнения Строительно-монтажных работ, а также мероприятия по прогреву бетона и организация временного теплового контура для выполнения отделочных работ, в летнее время года – защита бетона от перегрева и высыхания;

- все необходимые затраты на выделенного на время выполнения Работ Руководителя Проекта со стороны Генерального Подрядчика, как «единая точка контакта» со стороны Генерального Подрядчика, уполномоченного действовать от имени Генерального Подрядчика на основании доверенности. Руководитель Проекта со стороны Генерального Подрядчика должен быть задействован на 100 (сто) % своего рабочего времени для выполнения Работ по Договору;

- все необходимые затраты на персонал Проекта, состоящий из квалифицированных инженерно-технических работников, менеджеров, прорабов, начальника участка, руководителя проекта, инженера охраны труда, сметчиков, персонала, выполняющего Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы (в том числе шеф-монтаж), индивидуальные и комплексные испытания;

- затраты, связанные с материальной ответственностью за хранение Материалов и Оборудования на Строительной площадке;

- затраты на финальную влажную уборку Объекта;

- стоимость мобилизации и демобилизации;

- затраты на уборку, вывоз мусора в течение выполнения и после завершения Работ;

- затраты, связанные с требуемыми гарантиями и сервисным обслуживанием;

- проведение инструктажа для персонала Заказчика и Эксплуатирующей организации по использованию и эксплуатации установленного Оборудования;

- затраты на подготовку Исполнительной документации в 5 (пяти) экземплярах, включая все необходимые акты, сертификаты и свидетельства, в том числе на формирование папок Исполнительной документации для органов надзора в соответствии со стандартами Фонда;

- затраты на проведение испытаний и сертификации электрооборудования и электроустановок, поставку, монтаж, комплексного опробования и техническое освидетельствование лифтов и другого Оборудования в установленном Законодательством РФ порядке, системы вентиляции и дымоудаления, пожарной сигнализации и т.д., индивидуальное и комплексное испытание Оборудования и систем;

- затраты на временное электро-, водо-, газо-, холодо-, теплоснабжение Строительной площадки (включая затраты связанные с использованием дизельных электростанций, водоснабжение, канализацию и другие коммунальные услуги, затраты по сдаче Работ Заказчику, организациям осуществляющим надзор за выполнением технических условий) во время проведения Строительно-монтажных работ (в том числе пусконаладочных работ), индивидуальных и комплексных испытаний;

- стоимость работ подготовительного периода;

- все затраты на выполнение сопутствующих работ для достижения поставленной цели Договора, в том числе переустройство временных дорог, ограждения и инженерных сетей и т.д.;

- полную разницу стоимости фактически потребленной электрической энергии при использовании Генеральным Подрядчиком электрогенераторов, в случае непредоставления Заказчиком технических условий на обеспечение механизации строительства;

- стоимость выполнения комплекса работ по временному электроснабжению механизации строительства Объекта;

- затраты на ввод Объекта в эксплуатацию;

- затраты Генерального Подрядчика на использование программного обеспечения, требуемого Заказчиком для выполнения Работ, включая программное обеспечение «Autodesk Revit» версии не ниже 2010 г. (формат *.rvt.), «Autodesk AutoCAD» версии не ниже 2007 г. (формат *.dwg.), «Конджект» (Conject), «Microsoft Project», «Microsoft Word» и «Microsoft Excel»;

- затраты, связанные с предоставлением информации и документов Строительному контролю;

- стоимость устранения Недостатков результатов Работ;

- затраты, связанные с возвратом, заменой и пусконаладочными работами в отношении ошибочно поставленных и/или поврежденных Материалов, Оборудования, исправлением Дефектов;

- затраты на:

- геодезическое сопровождение;

- лабораторный контроль, проведение испытаний бетонных конструкций;

- мониторинг осадок и деформаций;

- расходы воздуха в системах вентиляции;

- взятие проб воздуха;

- замеры шумов от технологического оборудования;

- стоимость других работ и услуг, непосредственно связанных с исполнением Генеральным Подрядчиком обязательств по Договору.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает в себя полную  стоимость всех видов и элементов Работ.

  - Если (1) в Законодательство внесены изменения, (2) такие изменения вступили в силу, и (3) внесение таких изменений приводит к увеличению объема Работ, предусмотренного Договором, и (или) срока их выполнения, Стороны обязаны рассмотреть вопрос пропорционального изменения Цены Договора (отдельных ее составляющих) и (или) срока выполнения Работ. Изменение указанных условий оформляется дополнительным соглашением к Договору.

  - Стороны договорились уточнить стоимость Строительно-монтажных работ по результатам проведения экспертизы в отношении Проектной документации (получения положительного заключения экспертизы), и в случае уменьшения стоимости Строительно-монтажных работ Стороны подпишут дополнительное соглашение к Договору.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Датой начала Работ является дата подписания Сторонами Договора.

6.2.

  - Генеральный Подрядчик обязуется завершить все Работы, включая ввод Объекта в эксплуатацию до «30» сентября 2015 г. включительно (конечный срок выполнения Работ). Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения Работ указаны в Графике Работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с очередностью и согласно этапам, указанным в Графике Работ. Генеральный Подрядчик обязан выполнять Работы непрерывно, без задержек, в указанные в Графике Работ сроки.

  - Изменение Графика Работ оформляется дополнительным соглашением к Договору.

  - Если во время выполнения Работ произойдет задержка в фактическом выполнении Работ относительно Графика Работ (Приложение № 3 к Договору) по причинам, зависящим от Генерального Подрядчика, Генеральный Подрядчик обязан за свой счет принять меры, необходимые для завершения Работ в соответствии с Графиком Работ (Приложение № 3 к Договору), в том числе путем увеличения количества персонала, оборудования, изменения методов выполнения Работ и т.д.

  - К детализированному Графику Работ, который должен быть подготовлен Генеральным Подрядчиком в соответствии  с абз. 4 п. 3.2.2. Договора в связи с выполнением Работ по Договору, предъявляются следующие требования, обязательные для исполнения:

1) График выполняется в формате программного обеспечения MS Project;

2) 	работы идут в порядке их выполнения;

3) 	работы сгруппированы в однородные секции (например, согласования Заказчика, логистика и доставка Материалов, Оборудования, Строительно-монтажные работы, устранение Дефектов и т.д.);

4) 	определены все согласования, требуемые от Заказчика и периоды (не менее 5 (пяти) Рабочих дней) таких согласований;

5) 	определена последовательность и период проведения всех необходимых тестов, испытаний и т.д.;

6) 	детализация до 2 (двух) недель (для Сетевого графика);

7) 	указана зависимость всех видов Работ друг от друга;

8) 	указано ответственное лицо со стороны Генерального Подрядчика за каждый вид Работ;

9) 	состав и сроки программы Работ отвечают требованиям Договора;

10) максимально эффективно использованы методы оптимизации графика: параллельное выполнение Работ и оптимальное распределение ресурсов;

11) к Сетевому графику Генеральный Подрядчик должен приложить пояснительную записку с указанием:

- общего описания методов и технологии производства Работ;

- общего описания ключевых этапов производства Работ;

- типа и количества (для каждого типа) персонала, которое Генеральный Подрядчик ожидает задействовать для выполнения Работ;

- типа и количества (для каждого типа) машин и механизмов, которые Генеральный Подрядчик предполагает задействовать для выполнения Работ.

12) Для каждой работы Сетевого графика должны быть указаны или назначены в формате ресурсов работы:

- плановый физический объем;

- единица измерения физического объема;

- единичная расценка;

- плановая стоимость работы;

- плановая интенсивность работы в день.

13) Для работ Сетевого графика, не имеющих физических объемов, должна быть указана плановая стоимость работы.

  - Генеральный Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- не зависящих от Генерального Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

- ПРИЕМКА РАБОТ

# Подписываемые по Договору акты, свидетельствующие о частичной, полной, промежуточной приемке  Работ, считаются подписанными только при условии их фактического подписания Заказчиком. До момента подписания соответствующего акта (-ов) Заказчиком, уполномоченным представителем Заказчика и (или) иным уполномоченным по Договору лицом (группой лиц)  и скрепления акта печатью Заказчика, такой акт не считается подписанным, Работы не считаются принятыми.

  - Приемка выполненных Работ

    - Генеральный Подрядчик не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца при отсутствии Недостатков, а в случае наличия Недостатков, то после их полного устранения, направляет Заказчику подписанные со своей стороны:

- Акты о приемке выполненных работ (в трех экземплярах),

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (в трех экземплярах) в отношении выполненных Работ, основанные на Исполнительной документации и Актах о приемке выполненных работ,

- Накопительную ведомость за отчетный период (Приложение № 14 к Договору) в 2-х (двух) экземплярах,

- Документы, подтверждающие стоимость Материалов и Оборудования (счета-фактуры и товарно-транспортные накладные),

- Исполнительную документацию (в пяти экземплярах на бумажном носителе, в одном экземпляре в электронном формате в AutoCAD виде и сканированном в формате PDF варианте подписанной Исполнительной документации), полученную и выпущенную на объем Работ, выполненный за отчетный месяц,

- Отчет об исполнении Графика Работ (согласно Приложению № 11 к Договору),

- Журнал учета выполненных работ (в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде),

-  Ведомость смонтированного оборудования (при необходимости),

а также счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Без Исполнительной документации соответствующие акты Генерального Подрядчика к рассмотрению Заказчиком не принимаются.

    - В течение  10 (десяти) Рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 7.1.1. Договора, Заказчик подписывает Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат и направляет 2 (два) экземпляра подписанных указанных документов Генеральному Подрядчику либо отказывается от их подписания и направляет Генеральному Подрядчику соответствующие замечания. Генеральный Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней либо в иной согласованный Сторонами срок устранить указанные замечания и направить Заказчику исправленные документы. В случае устранения Генеральным Подрядчиком всех замечаний Заказчика, Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты повторного направления документов, указанных в п.7.1.1. Договора, подписывает Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ. Положения настоящей статьи применяются до тех пор, пока Заказчик не подпишет соответствующие Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

    - Акт выполненных работ в отношении Проектных работ Стороны подписывают после получения Проектной документации положительного заключения экспертизы в порядке, предусмотренном п. 7.1.2. Договора.

    - По мере выполнения Генеральным Подрядчиком и принятия Заказчиком Работ, выполненных Генеральным Подрядчиком по каждому из разделов Рабочей документации, Стороны в случае необходимости подписывают Корректировочные акты в следующем порядке. По факту выполнения Работ по отдельному разделу Рабочей документации, передаваемой Заказчиком Генеральному Подрядчику в составе Исходных данных, и подписания последнего по разделу Акта о приемке выполненных работ Стороны производят проверку соответствия объемов фактически выполненных Работ по разделу Рабочей документации объемам Работ по соответствующему разделу, указанным в Приложениях №№ 1, 4 к Договору. В случае если объемы фактически выполненных Работ по разделу Рабочей документации будут превышать объемы Работ по соответствующему разделу, указанные в Приложениях №№ 1, 4 к Договору, Стороны подписывают Корректировочный акт, в котором применяют соответствующий понижающий коэффициент с целью оплаты Работ Заказчиком Генеральному Подрядчику в рамках максимальной (предельной) договорной цены, указанной в п.п. 5.1., 5.2. Договора и в Приложении № 1 к Договору. В случае если объемы фактически выполненных Работ по разделу Рабочей документации будут меньше объемов Работ по соответствующему разделу, указанных в Приложениях №№ 1, 4 к Договору, Стороны подписывают Корректировочный акт без применения повышающего коэффициента, экономия, образовавшаяся таким образом, будет являться собственностью Заказчика, а оплате будут подлежать фактически выполненные Генеральным Подрядчиком Работы. Обязанность по предоставлению на подписание Заказчику  Корректировочного акта лежит на Генеральном Подрядчике, который предоставляет его Заказчику вместе с корректировочной счетом-фактурой одновременно с последним по разделу Актом о приемке выполненных работ. Порядок рассмотрения и подписания Заказчиком Корректировочного акта соответствует порядку, описанному в п. 7.1.2. Договора.

    - После оформления Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат в последнем отчетном периоде Генеральный Подрядчик в течение 2 (двух) Календарных дней предъявляет Заказчику счет-фактуру на полную стоимость выполненных Работ, предусмотренный законодательством РФ.

    - Заказчик имеет право отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения Недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ в соответствии с их назначением, до полного устранения таких Недостатков Генеральным Подрядчиком, при условии, что Недостатки не произошли по вине Заказчика, а также в случае отсутствия Исполнительной документации или ее несоответствия фактически выполненным Работам.

    - Стороны согласны с тем, что подписание ими Актов о приемке выполненных в отчетном периоде Строительно-монтажных работ производится только в целях подтверждения промежуточного выполнения Строительно-монтажных работ и/или их части и исключительно для проведения предварительных расчетов по Договору.

    - К моменту передачи любого документа Заказчику (в том числе: Актов о приемке выполненных работ, Справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов скрытых работ, актов  манометрических и прочих испытаний, Акта передачи Строительной площадки, Акта приемки законченного строительством объекта и т.д.) Генеральный Подрядчик обязан заблаговременно подписать данный документ.

  - Испытания, предварительная и окончательная приемка Строительно-монтажных работ

    - Общие положения

      - Все процедуры сдачи Работ и/или их частей должны выполняться безопасным и удовлетворительным образом, в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности, промышленной, пожарной и экологической безопасности, действующими в РФ.

      - В течение 15 (пятнадцати) Календарных дней от даты подписания Договора  Генеральный Подрядчик предоставляет Строительному контролю формы актов освидетельствования скрытых Работ, испытаний и т.д. Строительный контроль в течение 5 (пяти) Календарных дней согласовывает эти формы или предоставляет Генеральному Подрядчику свои комментарии. Генеральный Подрядчик в течение 3 (трех) Календарных дней вносит изменения в формы актов и предоставляет их Строительному контролю на повторное согласование в соответствии с описанной выше процедурой.

      - Освидетельствование скрытых работ, приемка ответственных конструкций, проведение испытаний конструкций или Оборудования осуществляется комиссией с участием представителей Генерального Подрядчика, Заказчика и Эксплуатирующей организации (при необходимости).

      - Генеральный Подрядчик несет ответственность за приглашение и сбор членов комиссии на все испытания, в том числе: освидетельствование скрытых Работ, манометрические, пусконаладочные и прочие испытания, предварительная и окончательная приемка Работ. При этом, в случае необходимости и по предварительному письменному запросу Генерального Подрядчика, Заказчик обязуется обеспечить содействие Генеральному Подрядчику в созыве членов комиссии.

      - Заказчик вправе обязать Генерального Подрядчика:

1) 	удалить со Строительной площадки и заменить любое Оборудование и/или Материалы, которые не соответствуют условиям Договора;

2) 	удалить или переделать любую часть Работ, которая не соответствует условиям Договора;

3) 	выполнить любые работы, которые срочно необходимы для обеспечения безопасности на Строительной площадке, как по причине несчастного случая, аварии, наступлении непредвиденных событий, так и по другим причинам.

4) по подпунктам «1)» и «2)» настоящего пункта Генеральный Подрядчик обязан выполнить распоряжения Заказчика в указанный Заказчиком срок. По подпункту «3)» настоящего пункта Генеральный Подрядчик обязан выполнить распоряжения Заказчика немедленно.

7.2.1.6. Проведение освидетельствований и/или испытаний, отказ Строительного контроля от проведения освидетельствований и/или испытаний не освобождает Генерального Подрядчика от выполнения им своих обязательств по Договору и не может рассматриваться как окончательное согласование или приемка Работ или части Работ Генерального Подрядчика.

    - Испытания во время выполнения Строительно-монтажных работ

      - Материалы, приборы, Оборудование, Строительно-монтажные работы или монтаж не должны быть укрыты или иным способом постоянно скрыты от наблюдения до тех пор, пока Строительный контроль не получит возможность осмотреть их и дать письменное разрешение Генеральному Подрядчику на выполнение Работ по скрытию. Генеральный Подрядчик обязуется письменно уведомлять Строительный контроль и Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до даты начала освидетельствования. При этом время, отведенное Строительному контролю для освидетельствования результатов скрываемых Строительно-монтажных работ, не должно быть менее 1 (одного) Календарного дня.

      - Генеральный Подрядчик обязан подготовить и представить на согласование Заказчику детальную программу ввода Объекта в эксплуатацию (включая программу комплексного опробования систем противопожарной защиты) не менее чем за 6 (шесть) недель до предполагаемой даты начала сдачи в эксплуатацию. Заказчик обязан в течение 2 (двух) недель рассмотреть данную программу и согласовать ее либо предоставить Генеральному Подрядчику свои письменные замечания. После получения таких замечаний Генеральный Подрядчик меняет программу ввода Объекта в эксплуатацию и повторно представляет ее Заказчику на согласование в соответствии с описанной выше процедурой.

      - Все необходимые проверки и испытания должны проводиться в соответствии с программой (регламентом)  ввода Объекта в эксплуатацию, согласованной с Заказчиком.

      - Испытания, проведенные в отсутствие представителя Строительного контроля, не признаются состоятельными в целях выполнения Договора, если только Строительный контроль не разрешит Генеральному Подрядчику выполнять конкретный испытательный процесс в его отсутствие.

      - Работы по установке, монтажу, наладке, испытаниям Оборудования считаются выполненными Генеральным Подрядчиком только после получения положительного результата необходимых испытаний и надлежащей наладки Оборудования.

      - Если характеристики того или иного Оборудования не удовлетворяют требованиям, указанным в Проектной и Рабочей документации, например, по уровню шума или температуре, то Генеральный Подрядчик обязан представить соответствующие данные и предложения для устранения Недостатков и сообщить о принятых мерах по предотвращению негативного влияния на График Работ.

      - Не допускается никаких присоединений к Оборудованию или регулировки Оборудования, которое уже введено в эксплуатацию, за исключением случаев, когда на это получено предварительное письменное согласие Заказчика.

      - Генеральный Подрядчик в рамках мероприятий по приемке Строительно-монтажных работ обязан обеспечить:

      - установку, регулировку, наладку и пуск в работу всего Оборудования и частей системы в соответствии с инструкциями производителей;

      - выполнение всех мероприятий квалифицированным персоналом, имеющим разряды, соответствующие видам Строительно-монтажных работ, которые они должны выполнять;

      - планирование и программирование Строительно-монтажных работ по испытанию и вводу в эксплуатацию таким образом, чтобы они были скоординированы с другими подрядчиками Заказчика и Субподрядчиками, выполнялись безопасно и эффективно;

      - дополнительное уведомление Заказчика за 7 (семь) Календарных дней обо всех предлагаемых к его освидетельствованию приемо-сдаточных или эксплуатационных испытаниях;

      - необходимые расходные материалы и электроэнергию, горюче-смазочные материалы, воду и т.д.;

      - демонстрацию выполненных Строительно-монтажных работ Заказчику по согласованию с ним.

      - Генеральный Подрядчик должен полностью обеспечить выполнение эксплуатационных испытаний, в том числе систем для демонстрации того, что заданная производительность и эксплуатационная безопасность, блокировки и характеристики управления выполняются в условиях постоянной устойчивой эксплуатации.

    - Предварительная приемка Строительно-монтажных Работ

      - Генеральный Подрядчик за 20 (двадцать) Календарных дней до фактического завершения Строительно-монтажных Работ, письменно уведомляет об этом Заказчика. К уведомлению Генеральный Подрядчик прикладывает программу предварительной приемки Строительно-монтажных Работ, включающую:

- порядок комплексного опробования работоспособности всех систем;

- для каждой системы описание конкретной процедуры опробования ее работоспособности с указанием действий по проверке и нормальных результатов таких действий, подтверждающих работоспособность системы;

- описание Оборудования и приборов, которые Генеральный Подрядчик будет использовать во время предварительной приемки.

Заказчик в течение 10 (десяти) Календарных дней назначает состав комиссии соответствующим приказом.

Если при осмотре/проверке обнаружены значительные Недостатки, которые не позволяют использовать Объект по назначению и в соответствии с условиями Договора, Стороны не подписывают Дефектную ведомость, Акт приемочной комиссии и согласовывают новую дату приемки Строительно-монтажных работ.

Если при осмотре/проверке обнаружены незначительные Недостатки, которые не препятствуют использованию Объекта по назначению, Заказчик указывает их в Дефектной ведомости, Акт приемочной комиссии не подписывается. Такие Недостатки должны быть устранены Генеральным Подрядчиком в течение согласованного Сторонами срока устранения Недостатков, указанного в данной Дефектной ведомости, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати) Календарных дней с момента ее подписания. В случае если Генеральный Подрядчик не устранит вышеуказанные Недостатки в течение 14 (четырнадцати) Календарных дней после подписания Дефектной ведомости, Заказчик имеет право привлечь другое лицо для устранения этих Недостатков. При этом Заказчик удержит сумму своих расходов на устранение таких Недостатков из оставшейся стоимости Строительно-монтажных работ, подлежащей выплате Генеральному Подрядчику. Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков должна быть документально подтвержденной.

Стороны вправе подписать Акт приемочной комиссии при обнаружении незначительных Недостатков и до их устранения при соблюдении следующих условий: Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором указывают сроки, порядок устранения Генеральным Подрядчиком незначительных Недостатков, указанных в Дефектной ведомости, стоимость таких Недостатков, которая удерживается Заказчиком при оплате Работ, при выполнении которых были допущены такие Недостатки, до фактического устранения Генеральным Подрядчиком таких Недостатков. Заказчик оставляет за собой право привлечь другое лицо для устранения этих Недостатков при неустранении таких Недостатков Генеральным Подрядчиком в срок, указанный в дополнительном соглашении к Договору.

      - Генеральный Подрядчик обязан повторять процедуру испытаний до тех пор, пока не будет показано, что взаимозависимые системы работают в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, техническими характеристиками, заявленными заводом-изготовителем и требованиями Законодательства РФ, как единое целое.

      - Время, затраченное Генеральным Подрядчиком на устранение выявленных Заказчиком Недостатков, не может влиять на  увеличение общего срока выполнения Работ по Договору.

      - Устранение Недостатков Генеральным Подрядчиком не должно приводить к появлению новых Недостатков или повреждению результатов (в том числе, промежуточных) работ третьих лиц. В случае если это произошло, такие новые Недостатки и/или повреждения результатов работ третьих лиц должны быть устранены Генеральным Подрядчиком до момента окончательной приемки Строительно-монтажных работ. Все расходы на устранение Недостатков и/или повреждений результатов работ третьих лиц, включая расходы на повторное проведение приемки, несет Генеральный Подрядчик.

      - До предварительной приемки Строительно-монтажных Работ Генеральный Подрядчик обязан сообщить Заказчику, в виде письменного отчета, об особых требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования законченного строительством Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

      - До приемки Объекта Генеральный Подрядчик обязан передать Заказчику всю Исполнительную документацию в соответствии с условиями Договора.

      - После устранения Генеральным Подрядчиком Недостатков, содержащихся в Дефектной ведомости, Стороны  подписывают Акт об устранении Недостатков, указанных в Дефектной ведомости.

    - Окончательная приемка Строительно-монтажных Работ.

      - После завершения предварительной приемки Строительно-монтажных Работ Стороны подписывают Акт приемочной комиссии, а в срок не позднее 2-х недель с даты подписания Акта приемочной комиссии подписывают Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

      - Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию получает Заказчик при содействии Генерального Подрядчика.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

  - Общие положения

    - Платежи по Договору осуществляются в соответствии с положениями, установленными ст. 8 Договора с учетом сроков, установленных в Графике Работ и положений, установленных ст. 7 Договора.

  - Авансовый платеж

    - Заказчик выплачивает Генеральному Подрядчику Авансовый  платеж или несколько Авансовых платежей (по согласованию Сторон) на общую сумму, составляющую не более 30% (тридцати процентов) от Цены Договора;

•	каждый Авансовый платеж производится Заказчиком после одновременного наступления следующих событий либо после наступления последнего из них:

- получение Заказчиком оригинала Банковской Гарантии, обеспечивающей возврат данного Авансового платежа в соответствии с п.15.1 Договора либо подтверждение финансовой устойчивости Генерального Подрядчика в соответствии с внутренними локально-нормативными актами Заказчика,

- заключение и предоставление Генеральным Подрядчиком надлежаще заверенной копии договора страхования (согласно п. 15.2 Договора),

в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты выставления Генеральным Подрядчиком соответствующего счета на оплату. Счет на оплату Авансового платежа, выставляется Генеральным Подрядчиком после наступления вышеуказанных событий (a и b). Счет на оплату Авансового платежа, выставленный ранее наступления вышеуказанных событий (a и b), Заказчиком не рассматривается и не является основанием для оплаты;

•	несвоевременное предоставление Генеральным Подрядчиком соответствующей Банковской Гарантии, договора страхования (согласно п. 15.2 Договора) и счета влечет увеличение срока перечисления соответствующего Авансового платежа на число дней просрочки, допущенной Генеральным Подрядчиком;

•	не позднее 5 (пяти) Календарных дней со дня получения соответствующего Авансового платежа, Генеральный Подрядчик обязан выставить и предоставить Заказчику счет-фактуру на сумму соответствующего Авансового платежа, оформленный в соответствии с требованиями пунктами 5.1 и 8 статьи 169 Налогового кодекса РФ.

    - Условия погашения Авансового платежа (платежей):

      - В случае выплаты Заказчиком Генеральному Подрядчику одного (единственного) Авансового платежа на сумму не более 30% от Цены договора, зачет Авансового платежа осуществляется пропорционально соотношению стоимости выполненных и принятых Работ по соответствующим Актам о приемке выполненных работ к Цене Договора;

      - В случае выплаты Заказчиком двух и более Авансовых платежей:

общая сумма Авансовых платежей должна составлять не более 30% от Цены Договора; Генеральный Подрядчик обязан использовать Авансовый платеж путем целевого расходования сумм указанного платежа на выполнение Работ.

    - Генеральный Подрядчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения запроса Заказчика, при появлении такой необходимости, обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие использование Авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

- отчет о поступлении и использовании денежных средств Заказчика по форме согласно Приложению № 13 к Договору;

- копии договоров, заключенных Генеральным Подрядчиком с Поставщиками на поставку Материалов, Оборудования и запасных частей к нему;

- копии договоров, заключенных Генеральным Подрядчиком с Субподрядчиками на выполнение соответствующих Работ;

- копии товарно-транспортных накладных, подтверждающих получение Оборудования, запасных частей к Оборудованию.

    - Генеральный Подрядчик обязан возвратить Заказчику Авансовый платеж, не закрытый выполненными Работами, в случаях и в порядке, установленных Законодательством РФ и Договором. Заказчик в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после поступления на его расчетный счет незакрытой выполненными Работами части Авансового платежа, возвращает Генеральному Подрядчику Банковскую гарантию, обеспечивающую возврат соответствующего Авансового платежа.

  - Оплата Работ

    - Генеральный Подрядчик обязан использовать полученные от Заказчика денежные средства на Работы, в том числе сумму Авансового платежа, на выполнение  Работ, исключительно в целях исполнения обязательств по Договору.

    - Оплата Работ производится путем перечисления платежей согласно условиям Договора, в том числе с учетом условий, установленных п. 7.1.4. Договора. Платеж за Работы, включая оплату использованных Генеральным Подрядчиком при выполнении указанных Работ Материалов, производится после подписания Заказчиком документов, указанных в п.п. 7.1.1., 7.1.2. Договора и получения от Генерального Подрядчика комплектной Исполнительной документации (соответствующей объемам выполненных работ), Журнала учета выполненных работ, счета и счет-фактуры на выполненные работы, оформленных в соответствии с требованиями Законодательства РФ, за вычетом Гарантийного удержания в размере 5% (пяти процентов)  от стоимости принятых Работ по соответствующим Актам о приемке выполненных работ и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат, а также  подлежащей зачету части произведенного Авансового платежа.

      - Оплата фактически выполненных и принятых Заказчиком Работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня выставления Генеральным Подрядчиком счета на оплату и предоставления его оригинала Заказчику. Счет подлежит выставлению Генеральным Подрядчиком после подписания Сторонами документов, указанных в п.п. 7.1.1., 7.1.2. Договора и получения от Генерального Подрядчика комплектной Исполнительной документации (соответствующей объемам выполненных работ), Журнала учета выполненных работ и счета-фактуры на выполненные работы.  Счет, выставленный Генеральным  Подрядчиком до исполнения вышеуказанного, Заказчиком не принимается и не является основанием для оплаты.

      - Счет должен содержать следующую информацию:

ссылку на номер и дату Договора, и соответствующие реквизиты подписанных Сторонами первичных документов по периоду выполнения Работ (если применимо);

наименование Работ;

период выполнения Работ;

банковские реквизиты Исполнителя;

сумму платежа без учета НДС;

ставку и сумму НДС;

сумму платежа с учетом НДС.

    - Платежи за Работы должны быть основаны на реальном ходе Работ, производимых на Строительной площадке и/или Объекте, и включать в себя оплату за Материалы, Оборудование и Основное Оборудование, использованные при строительстве Объекта. Заказчик вправе не оплачивать затраты на Материалы и Оборудование, не подтвержденные документами на поставку Материалов и Оборудования: копиями договоров поставки, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, заверенных печатью и подписью уполномоченного сотрудника Генерального Подрядчика.

  - Возврат Гарантийного удержания

    - Если иное не предусмотрено иными положениями Договора, 100% (сто процентов) от суммы Гарантийного удержания выплачивается Генеральному Подрядчику в течение 30 (тридцати) Календарных дней с даты подписания всеми членами Приемочной комиссии Акта Приемочной комиссии и после передачи Заказчику Исполнительной документации в отношении Объекта (что подтверждается подписанием Сторонами реестра передачи Заказчику Исполнительной документации) и на основании счета на оплату, при условии передачи Генеральным Подрядчиком Заказчику оригинала Банковской Гарантии обеспечения гарантийных обязательств по Договору в форме, ранее согласованной Заказчиком. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

    - В случае, если Генеральный Подрядчик не предоставил Банковскую Гарантию обеспечения гарантийных обязательств по Договору в соответствии с пунктом 15.1 Договора, 100% (сто процентов) от суммы Гарантийного удержания, удержанного из стоимости принятых по соответствующим Актам о приемке выполненных работ и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат, выплачивается Генеральному Подрядчику в течение 30 (Тридцать) Календарных дней с даты окончания Гарантийного Периода, указанного в п. 18.3 Договора, на основании оригинала счета.

  - Дата оплаты по Договору и счет на оплату

    - Датой оплаты по Договору считается дата списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

    - Все платежи по Договору производятся на основании оригиналов счетов, выставляемых Сторонами. При несовпадении банковских реквизитов, указанных в соответствующем счете на оплату и настоящем Договоре, приоритетными являются реквизиты Стороны, указанные в соответствующем счете.

    - Счета на оплату по Договору выставляются одной Стороной другой Стороне в российских рублях и не ранее соответствующего события, указанного в Договоре, подтверждающего обоснованность осуществления расчетов (согласование и предоставление оригиналов Банковских гарантий, подписание актов, истечение Гарантийного Периода и т.п.).

- СУБПОДРЯДЧИКИ

  - Генеральный Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора Субподрядчиков. Привлечение Субподрядчика не освобождает Генерального Подрядчика от ответственности или обязательств по Договору, и Генеральный Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за все действия Субподрядчиков, как за свои собственные.

  - Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику не позднее 5 (пяти) Рабочих дней до момента заключения соответствующего договора с Субподрядчиком по Основным Работ предложение по привлечению Субподрядчика с указанием всех юридических реквизитов последних, на фирменном бланке за подписью руководителя и печатью.

  - В некоторых случаях возможно выполнение специальных видов Работ, с привлечением специализированных Субподрядчиков, в том числе рекомендованных Заказчиком. Рекомендации Заказчика по привлечению специализированных  Субподрядчиков не отменяют ответственность Генерального Подрядчика за результаты и качество Работ по Договору

  - Все Субподрядчики должны обладать должной квалификацией, навыками и опытом в соответствующих видах Работ, а также иметь выданные саморегулируемыми организациями (членами которых они являются) свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ, а также иные разрешения, требующиеся в соответствии с Законодательством РФ для выполнения соответствующих Работ.

  - Генеральный Подрядчик не может передать одному Субподрядчику и/или аффилированным с ним лицам полный объем Работ по Договору.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по договору субподряда, а также в случае прекращения договора субподряда, Генеральный Подрядчик обязан предпринять все необходимые меры по обеспечению своевременного завершения Работ, в том числе посредством заключения договоров субподряда с другим Субподрядчиком, а также меры по урегулированию претензий Субподрядчиков.

- ПРАВА СТОРОН

  - Права Заказчика

    - Заказчик имеет право в любое время осуществлять контроль за ходом выполнения Генеральным Подрядчиком Работ, а также за сохранностью принадлежащего Заказчику имущества, находящегося на Строительной площадке.

    - Заказчик имеет право в любое время осуществлять проверку отчетов, корреспонденции, инструкций, чертежей и иной документации Генерального Подрядчика, имеющей отношение к выполнению Генеральным Подрядчиком Работ по Договору. Генеральный Подрядчик обязуется незамедлительно и беспрепятственно предоставлять Заказчику полный объем требуемой для такой проверки документации.

    - Заказчик может распорядиться открыть результаты любых скрытых Работ (и/или произвести испытание любых результатов Работ). Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно выполнить такое указание Заказчика, при этом Генеральный Подрядчик не будет препятствовать присутствию Заказчика или третьих лиц при освидетельствовании результатов такого открытия скрытых Работ и/или испытаний результатов Работ. Если в результате открытия и/или испытания не будет обнаружено несоответствия Материалов, Оборудования или качества производства Работ требованиям Договора, Генеральный Подрядчик должен получить плату за произведенное открытие и/или испытание, для чего должен подготовить и направить Заказчику Заявку на внесение изменений в соответствии с условиями Договора. Размер платы устанавливается на основании сметы, подготовленной Генеральным Подрядчиком и согласованной с Заказчиком. Если в результате открытия и/или испытания будет обнаружено несоответствие Материалов, Оборудования или качества производства Работ требованиям Договора, Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно устранить такое несоответствие без права на продление сроков по Договору и без увеличения Цены Договора. При этом исправление такого несоответствия не освобождает Генерального Подрядчика от его обязательств по Договору.

    - Заказчик имеет право в любое время проинформировать Генерального Подрядчика о неправильном и/или неприемлемом исполнении Работ, наличии Дефектов в Работах, несоответствии Работ Проектной и/или Рабочей документации. В этом случае Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно исправить такие Недостатки и/или несоответствия в Работах своими силами и за свой счет без права увеличения сроков выполнения Работ и Цены Договора. В случае если в результате вышеуказанных исправлений Генеральным Подрядчиком и/или его Субподрядчиками будут разрушены и/или повреждены результаты (в том числе промежуточные) работ третьих лиц, Генеральный Подрядчик полностью компенсирует Заказчику или указанным третьим лицам все расходы по восстановлению поврежденных результатов работ.

    - Заказчик и Строительный контроль имеет право дать указание Генеральному Подрядчику приостановить Работы при нарушении правил охраны труда и техники безопасности, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ГОСТ и СНиП и СП, условий Договора на Строительной площадке и потребовать от Генерального Подрядчика, силами и за счет Генерального Подрядчика, устранения нарушений, что не может служить основанием для продления срока выполнения Работ по Договору.

    - Заказчик сохраняет за собой право в предоставлении Указаний Заказчика в отношении Работ.

    - Заказчик вправе размещать на Строительной площадке любые информационные и рекламные щиты по своему усмотрению, не препятствующие выполнению Генеральным Подрядчиком Работ по Договору.

    - Заказчик имеет право удалить со Строительной площадки любое лицо, являющееся сотрудником (или действующее от имени) Генерального Подрядчика и/или его Субподрядчиков, которое, по мнению Заказчика, своими действиями осуществляет производство Работ не в соответствии с условиями Договора; нарушает дисциплину или не проявляет должного усердия; проявляет некомпетентность или небрежность при выполнении своих должностных обязанностей; осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью или окружающей среде. Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно удалить такое лицо со Строительной площадки сразу после получения устного указания от Заказчика и назначить (в случае необходимости) необходимое лицо для замены. Удаление любого лица со Строительной площадки согласно положениям данной статьи Договора не освобождает Генерального Подрядчика от любой из его обязанностей и обязательств по Договору. Решение Заказчика об удалении и недопущении любого лица на Строительную площадку является окончательным. Генеральный Подрядчик не имеет права требовать увеличения сроков Работ по Договору и/или изменения Цены Договора (включая возмещение затрат) в случае, если его сотрудники не будут допущены или будут удалены со Строительной площадки в соответствии с положениями настоящего пункта Договора.

  - Права Генерального Подрядчика

    - По Договору Генеральный Подрядчик вправе выполнять Работы лично либо привлекать Субподрядчиков, имеющих необходимые лицензии и свидетельства о допуске, выданные соответствующими организациями, с соблюдением условий привлечения Субподрядчиков, установленных Договором.

    - Генеральный Подрядчик вправе требовать соразмерного увеличения срока выполнения Работ в случае задержки в передаче Заказчиком Генеральному Подрядчику Рабочей документации со штампом «В производство работ» на срок более 10 (десяти) рабочих дней.

    - Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Заказчика

    - Заказчик обязан получить Разрешение на строительство (а в случае необходимости продлить срок действия Разрешения на строительство) в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, и передать его Генеральному Подрядчику в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения.

    - Заказчик обязуется не препятствовать доступу на Строительную площадку персонала, Материалов и Оборудования Генерального Подрядчика в порядке и на условиях, установленных Договором.

    - Заказчик обязан производить своевременную оплату Работ Генерального Подрядчика в соответствии с положениями Договора при условии надлежащего и своевременного выполнения Генеральным Подрядчиком своих встречных обязательств по Договору.

    - В случае если Заказчик не осуществляет платежи в сроки, установленные Договором, Генеральный Подрядчик вправе требовать привлечения Заказчика к гражданско-правовой ответственности в соответствии с п. 22.3. Договора.

    - Заказчик обязан передать Генеральному Подрядчику, а в случае необходимости, продлить срок действия технических условий для присоединения всех инженерных коммуникаций, имеющихся у Заказчика на дату подписания Договора.

    - Заказчик обязан своевременно передавать Генеральному Подрядчику Исходные данные, указанные в Приложении № 2 к Договору.

    - Заказчик обязан принимать Работы, выполненные Генеральным Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, в сроки, установленные в Договоре.

    - Заказчик несет полную ответственность за соответствие Рабочей документации, передаваемой Генеральному Подрядчику со штампом «В производство Работ», требованиям, предъявляемым к такой документации согласно СНиП, ГОСТ и других норм и правил, действующих в РФ.

    - Заказчик обязан отвечать в письменной форме на письма Генерального Подрядчика в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения письма Генерального Подрядчика.

    - Заказчик обязан за 30 (тридцать) Календарных дней до ввода Объекта в эксплуатацию, предоставить Генеральному Подрядчику информацию по Эксплуатирующей организации.

    - Заказчик обязан предоставить точки подключения всех инженерных наружных сетей по постоянной схеме за 60 (шестьдесят) Календарных дней до начала проведения Приемочной комиссией процесса ввода Объекта в эксплуатацию.

  - Передача Строительной площадки Генеральному Подрядчику

    - Заказчик  обязуется передать Генеральному Подрядчику Строительную площадку для производства Работ на срок выполнения Работ. Генеральный Подрядчик в течение  5 (пяти) Календарных дней с момента подписания Договора готовит и передает Заказчику два подписанных экземпляра Акта передачи Строительной площадки, составленного по форме Приложения № 5 к Договору. В случае отсутствия замечаний Заказчик в течение 5 (пяти) Календарных дней подписывает Акт передачи Строительной площадки и возвращает 1 (один) экземпляр Генеральному Подрядчику. В случае необходимости передачи нескольких строительных площадок по Договору, Заказчик обязуется передать Генеральному Подрядчику все необходимые строительные площадки по отдельным Актам передачи Строительной площадки, а также исполнительные съемки всех выполняемых Строительно-монтажных работ предшествующего этапа.

    - Акт передачи Строительной площадки подтверждает наделение Генерального Подрядчика правом пользования Строительной площадкой и возникновение у него обязанности по охране Строительной площадки и любого имущества, находящегося на Строительной площадке, указывает на исходное состояние Строительной площадки.

    - Подписание Акта передачи Строительной площадки Генеральным Подрядчиком подтверждает, что Генеральный Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных обстоятельств, которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения Работ, обследовал и изучил Строительную площадку и прилегающие к ней территории и земельные участки, исходные данные и иную информацию, и нашел Строительную площадку подходящей для надлежащего исполнения своих обязательств по Договору в пределах Цены Договора и Графика Работ в отношении: геологических условий, гидрологических и климатических условий, подъездных путей, энергообеспечения, транспорта, водоснабжения, средств связи, прочих временных сетей и иных условий.

    - Строительная площадка считается возвращенной Генеральным Подрядчиком Заказчику после окончания Работ и подписания Сторонами КС-11. При этом Генеральный Подрядчик обязан освободить Строительную площадку в порядке, определенном пунктом 11.3.17 Договора.

    - Генеральный Подрядчик обязан установить ограждение по границам Строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и Проектом производства работ, и выполнить подготовительные мероприятия на Строительной площадке (с находящимися на Строительной площадке объектами строительства, производственными и санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями, участками работ и рабочими местами) для обеспечения безопасного выполнения Работ в соответствии с требованиями правил охраны труда, техники безопасности, промышленной, пожарной и экологической безопасности, в том числе санитарных норм и правил.

  - Обязанности Генерального Подрядчика

    - Общие положения

11.3.1.1. 	Генеральный Подрядчик обязан получать, иметь и своевременно продлевать все необходимые допуски для выполнения Работ по Договору. Копия свидетельства о допуске к Работам Генерального Подрядчика содержится в Приложении № 6 к Договору. Привлекаемые Генеральным Подрядчиком Субподрядчики также должны соответствовать указанным в настоящей статье требованиям. Генеральный Подрядчик не вправе выполнять Работы по Договору при отсутствии свидетельства о допуске к Работам, выданного соответствующей саморегулируемой организацией, если требование о наличии указанного документа (документов) предусмотрено Законодательством РФ.

11.3.1.2.	  Генеральный Подрядчик обязан своевременно выполнить и завершить Работы, в соответствии с согласованным Графиком Работ (Приложение № 3 к Договору) и детализированным Графиком Работ, который будет разработан и согласован Сторонами на условиях, установленных в абз. 4 п. 3.2.1. и п. 6.7. Договора, Исходными данными, Исходно-разрешительной документацией, Проектной и Рабочей документацией, Законодательством РФ (включая надлежащее осуществление налоговых обязательств и социальных выплат). Генеральный Подрядчик обязан выполнить Работы с надлежащим качеством, а также с учетом прочих положений Договора. Исходные данные, которые необходимы для производства Работ по Договору и не указаны в Приложении № 2 к Договору, должны быть получены Генеральным Подрядчиком самостоятельно. Стоимость получения такой документации включена в Цену Договора.

11.3.1.3. Генеральный Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

•	возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

•	не зависящих от Генерального Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

•	о всех случаях аварий, пожаров, инцидентов, травматизма, гибели работников Генерального Подрядчика,  Субподрядчиков и других организаций, произошедших при выполнении Работ. Расследование вышеуказанных случаев Генеральный Подрядчик проводит в сроки и в порядке, установленные законодательством. Генеральный Подрядчик направляет Заказчику материалы  по результатам расследования. Кроме того, Генеральный Подрядчик обязан предоставлять информацию по указанным выше вопросам в ответ на письменные запросы Заказчика в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика.

11.3.1.4. Генеральный Подрядчик проводит предквалификационный отбор Субподрядчиков и Поставщиков (оценивая технологии работ, ресурсы, механизацию и Оборудование, системы контроля качества, системы техники безопасности, репутацию и финансовое состояние Субподрядчиков и Поставщиков).

11.3.1.5.	 Генеральный Подрядчик контролирует проведение приемки Работ, освидетельствование скрытых Работ и результатов испытаний.

11.3.1.6.	 Генеральный Подрядчик контролирует устранение Субподрядчиками Дефектов, привлекает других Субподрядчиков для устранения Дефектов (в случае необходимости) с возмещением соответствующих затрат Заказчика.

11.3.1.7.	 Генеральный Подрядчик обязан осуществлять сдачу Работ в соответствии с правилами приемки, установленными Договором и Законодательством РФ.

11.3.1.8.	 Генеральный Подрядчик обязан проявлять профессиональный и ответственный подход к исполнению своих обязательств по Договору, который следует ожидать от компетентного Генерального Подрядчика при осуществлении Работ такого масштаба, характера, объема и сложности. Генеральный Подрядчик обязуется выполнять Работы исключительно в интересах Заказчика.

11.3.1.9.	 Генеральный Подрядчик обязан представлять всю необходимую информацию и оплачивать все необходимые в связи с выполнением Работ налоги, пошлины, сборы и платежи и обязуется получить все разрешения, лицензии, допуски и согласования, предусмотренные Законодательством РФ, касающиеся выполнения и завершения Работ, а также получения заключения о соответствии построенного Объекта, которые в соответствии с Законодательством должны быть представлены, получены, оплачены только Генеральным Подрядчиком и его Субподрядчиками..

11.3.1.10.	 Одобрение, согласование, решение, Указание Заказчика, информация, переданные Генеральному Подрядчику Заказчиком или от его имени не исключают и не ограничивают обязанность Генерального Подрядчика проявлять надлежащий профессионализм и ответственный подход к исполнению своих обязательств по Договору. Согласование Заказчиком планов, чертежей, спецификаций, расчетов и иных документов не освобождает Генерального Подрядчика  от обязанности проверять указанные документы на их соответствие Законодательству РФ.

11.3.1.11.	 Генеральный Подрядчик несет ответственность за получение всех необходимых разрешений и согласований у Государственных органов и Фонда, связанных с производством Работ по Договору, которые могут быть получены только Генеральным Подрядчиком, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указано, что соответствующие разрешения и согласования получает Заказчик. При взаимодействии с Государственными органами и Фондом Генеральный Подрядчик обязан следовать Указаниям Заказчика. Генеральный Подрядчик обязан по требованию Заказчика принимать участие в разрешении любых вопросов и споров с любыми Государственными органами и третьими лицами в связи с производством им Работ, исполнению иных обязанностей по Договору.

11.3.1.12.	 В случае если к персоналу Генерального Подрядчика или его Субподрядчикам будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных контролирующих органов, и/или Фонда, он должен незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые документально обоснованные убытки, которые могут быть им понесены в связи с такими событиями.

11.3.1.13.	 Генеральный Подрядчик обязуется возместить Заказчику в полном объеме документально обоснованные убытки, которые Заказчик может понести в результате действий (бездействия) Генерального Подрядчика, его работников, представителей, Субподрядчиков, Поставщиков и иных третьих лиц, привлеченных Генеральным Подрядчиком к выполнению Работ по Договору, в том числе убытки при причинении вреда третьим лицам на территории Инновационного центра «Сколково» (вне границ Строительной площадки) по вине работников  Генерального Подрядчика, работников, представителей  Субподрядчиков, Поставщиков и иных третьих лиц, привлеченных Генеральным Подрядчиком к выполнению Работ по Договору, в результате дорожно-транспортных происшествий, аварий,  инцидентов, пожаров, несчастных случаев  и других чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями требований правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

11.3.1.14.	 Генеральный Подрядчик обязуется разработать и обеспечить выполнение регламента действий в чрезвычайных ситуациях любого рода.

11.3.1.15. Генеральный Подрядчик обязуется сообщать Заказчику о любых Дефектах или повреждениях Объекта или любой другой части Строительной площадки, которые стали известны Генеральному Подрядчику в ходе выполнения Работ.

11.3.1.16.	 Генеральный Подрядчик обязуется установить временные приборы учета электроэнергии и технической воды для определения объема потребленных Генеральным Подрядчиком коммунальных услуг, а также оплачивать потребленные Генеральным Подрядчиком коммунальные услуги (в том числе: электричество, техническая вода) в течение всего срока производства Работ.

11.3.1.17.	 Генеральный Подрядчик обязуется руководствоваться Проектной документацией и Рабочей документацией при производстве Работ, отражать в Исполнительной документации все возникающие в процессе выполнения Работ и не противоречащие требованиям СНиП и СП и техническим условиям, установленным Законодательством РФ, отступления от  Проектной документации.

11.3.1.18.	 Генеральный Подрядчик обязуется осуществлять Строительный контроль Генерального Подрядчика в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468, и предъявлять  Заказчику по его требованию документы, подтверждающие осуществление такого контроля, в том числе журнал Работ, акты проведения контрольных мероприятий.

11.3.1.19. Генеральный Подрядчик с момента подписания Акта приемки Строительной площадки до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта, несет ответственность за состояние охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и санитарии, обеспечивает чистоту содержания дорог и площадок, Строительной площадки и 5-метровой зоне внешнего периметра.

11.3.1.20.	 Генеральный Подрядчик обязуется за 5 (пять) рабочих до начала приемки Объекта Приемочной комиссией, предоставить Заказчику документы, предусмотренные Законодательством, необходимые для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

11.3.1.21. Генеральный Подрядчик окажет содействие Заказчику в процессе ввода законченного строительством Объекта в эксплуатацию.

11.3.1.22.	 В случаях, определенных Заказчиком, Стороны руководствуются Техническими регламентами и документами, санитарно-эпидемиологическими регламентами и документами государств - членов таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития.

11.3.1.23.	 Генеральный Подрядчик обязуется соблюдать требования, установленные правовыми актами Фонда (в том числе, Правилами проекта в значении, придаваемом ст. 7 Федерального закона «Об инновационном центре «Сколково»)  в рамках его полномочий по регулированию градостроительной, строительной деятельности на территории Инновационного центра «Сколково», в том числе  требования, регламентирующие проведение строительного контроля, порядок выдачи разрешений на строительство, порядок выдачи разрешений на ввод Объекта в эксплуатацию. Соблюдение Генеральным Подрядчиком указанных требований является существенным условием Договора.

11.3.1.24.	 Генеральный Подрядчик обязан обеспечить сохранность  ограждения по границам Строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства.

11.3.1.25.	 Вся переписка Генерального Подрядчика с привлеченными Заказчиком участниками Проекта должна вестись через Заказчика.

11.3.1.26.	 Генеральный Подрядчик обязан придерживаться принятых на Проекте форм документов (описание рисков, запросов на изменения и т.д.). Данные формы будут предоставлены Генеральному Подрядчику Заказчиком после подписания Договора.

11.3.1.27. Генеральный Подрядчик обязан осуществлять сопутствующие работы для достижения поставленной цели Договора, в том числе переустройство временных дорог, ограждения в границах Строительной площадки и дополнительных земельных участков, выделенных Заказчиком Генеральному Подрядчику в целях выполнения Работ, и инженерных сетей до точек подключения и т.д., без увеличения стоимости Договора.

11.3.1.28. Генеральный Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком Оборудование до его применения.

11.3.1.29. Генеральный Подрядчик обязан отвечать в письменной форме на письма Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения письма Заказчика.

11.3.1.30. Генеральный Подрядчик обязан ежеквартально, но не позднее 3 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, направлять по электронной почте на report.odas@sk.ru документы по планированию на следующий  квартал, в составе  Квартального Графика Работ, планируемых к выполнению. Примерная форма приведена в Приложении №12 к Договору;

11.3.1.31. Генеральный Подрядчик обязан ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца,  представлять по электронной почте на report.odas@sk.ru отчет об исполнении Графика Работ по форме согласно Приложению № 11 к Договору.

11.3.1.33. Генеральный Подрядчик обязуется обеспечить представителям Заказчика и/или Управляющей компании по их требованию доступ на Строительную площадку и Объект для целей осмотра Строительной площадки и Объекта и контроля за соблюдением Генеральным Подрядчиком условий Договора, в том числе за ходом выполнения Строительно-монтажных работ.

11.3.1.34. Генеральный Подрядчик обязуется в случае аварий (инцидентов), пожаров, повреждений строящегося Объекта или возведенного Объекта в течение Гарантийного Периода, обусловленных Недостатками Объекта, устранить последствия аварий (инцидентов), пожаров, повреждения за собственный счет в кратчайшие сроки с момента обнаружения повреждений.

11.3.2. Мобилизация

11.3.2.1.	Генеральный Подрядчик начинает мобилизацию механизмов и рабочей силы на Строительной площадке не позднее 3 (трех) Календарных дней от даты передачи Строительной площадки Генеральному Подрядчику по Акту передачи Строительной площадки согласно условиям Договора.

11.3.2.2.	В течение 3 (трех) Календарных дней с момента начала Работ Генеральный Подрядчик обязан назначить ответственных за производство Работ из числа персонала Генерального Подрядчика, в том числе инженера по охране труда. Во время производства Работ Генеральный Подрядчик обязуется обеспечить присутствие на Строительной площадке ответственных за производство Работ из числа персонала Генерального Подрядчика и инженера по охране труда.

11.3.2.3. Генеральный Подрядчик обеспечивает проведение геодезической съемки к Акту передачи Строительной площадки по передаваемой подземной части здания (нулевого цикла).

    - Материально-техническое обеспечение

11.3.3.1.	Необходимое материально-техническое обеспечение выполнения Работ возлагается на Генерального Подрядчика.

11.3.3.2. Генеральный Подрядчик предоставляет Материалы и Оборудование с указанием их характеристик в соответствии с требованиями Проектной и Рабочей документации и условиями Договора.

11.3.3.3.	Генеральный Подрядчик несет все расходы и издержки, связанные с ввозом в Российскую Федерацию соответствующей документации, строительных и иных Материалов, машин, инструментов, Оборудования, механизмов, запасных частей и деталей, конструкций и строительного оборудования, иного имущества, необходимого для выполнения Работ, а также получает все необходимые для этого лицензии, разрешения и сертификаты в соответствии с Законодательством РФ.

11.3.3.4. Генеральный Подрядчик осуществляет прием, таможенное оформление соответствующей документации, строительных и иных Материалов, машин, инструментов, Оборудования, механизмов, запасных частей и деталей, конструкций и строительного Оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения Работ. Генеральный Подрядчик несет ответственность за соблюдение таможенного Законодательства РФ.

11.3.3.5.	В целях возмещения затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в соответствии с ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» и постановлением Правительства РФ от 5 мая 2011 г. № 339 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково»)», Генеральному Подрядчику рекомендуется самостоятельно (без привлечения Субподрядчиков) заключить с Поставщиками договоры на поставку Оборудования и Материалов, ввозимых для целей их использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении Объекта, а также рекомендуется заключить договор на оказание услуг таможенного представителя с Обществом с ограниченной ответственностью «Таможенно-финансовая компания инновационного центра «Сколково».

    - Идентификация персонала

11.3.4.1.	Генеральный Подрядчик обеспечивает за свой счет идентификацию в соответствии с пунктом 11.3.4.2 Договора каждого лица, находящегося на Строительной площадке.

11.3.4.2.	 Все работники Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков обязаны носить:

1) униформу с фирменным наименованием Генерального Подрядчика или его Субподрядчика.

2) на видном месте бирки с указанием имени и фамилии сотрудника печатными буквами на русском языке.

    - Передвижение персонала

11.3.5.1. Генеральный Подрядчик обязуется предпринять все разумные меры для предотвращения нарушения его персоналом границ владения любых объектов, примыкающих к Строительной площадке.

11.3.5.2. Генеральный Подрядчик обязуется не допускать проникновения любых из его сотрудников на любые площади, которые находятся вне границ рабочего пространства участка, отведенного ему для осуществления Работ (Строительная площадка), без разрешения Заказчика.

    - Отчетность

11.3.6.1. По запросу Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней Генеральный Подрядчик разрабатывает и предоставляет мероприятия, графики производства Строительно-монтажных работ и графики поставок Материалов и Оборудования поставки Генерального Подрядчика, а также обеспечивает предоставление отчетов по данным мероприятиям, графикам в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

11.3.6.2. Ежемесячно (за исключением раздела № 6 отчета, который предоставляется еженедельно, каждый четверг) до 25-го числа отчетного месяца Генеральный Подрядчик обязан предоставлять Заказчику отчет о статусе Проекта в утвержденной Заказчиком форме, согласно приведенным ниже требованиям. Требования к отчету: К отчету прилагается оформленная надлежащим образом Исполнительная документация в  5 (пяти) экземплярах, подготовленная за  отчетный период.

Отчет состоит из шести разделов.

Раздел № 1. Статус Проекта

В разделе указаны:

- процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике Работ  (Приложение № 3 к Договору) за отчетный период (одна неделя до дня отчета включительно);

- планируемый процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике Работ (Приложение № 3 к Договору) в следующий отчетный период (одна неделя после дня отчета);

- все вопросы следующего отчетного периода, требующие решения с участием Заказчика;

- [Если применимо] меры, предпринятые в отчетном периоде, или планируемые в следующем отчетном периоде для ускорения выполнения Работ и соблюдения сроков, указанных в Графике Работ (Приложение № 3 к Договору);

- ключевые риски для выполнения Работ согласно условиям Договора, по мнению Генерального Подрядчика, а также конкретные предложения по реагированию на эти риски с перечнем рекомендуемых шагов и ответственных лиц.

- сравнения фактического и планового хода Работ; сведения о любых проблемах, которые могут поставить под угрозу завершение строительства в соответствии с Договором, а также меры, принимаемые (или предполагаемые) для решения этих проблем;

-стоимость выполненных в  отчетном периоде Работ;

- планируемый к выполнению в следующем отчетном периоде объем Работ, его стоимость, данные о планируемых к использованию при выполнении Работ Материалах и Оборудовании.

Раздел №2. Логистика

В разделе указаны:

- наименование и количество (в % от общего) Оборудования и Материалов, доставленных на Строительную площадку за отчетный период;

- наименование и количество (в % от общего) Оборудования и Материалов, планируемых к доставке на Строительную площадку в следующий отчетный период;

- наименование, количество (в % от общего), дата заказа, процент готовности, место производства, наименование производителя и планируемая дата поставки Оборудования и Материалов с долгим (более 2 (двух) недель) сроком поставки.

- записи о количестве и номенклатуре Оборудования Генерального Подрядчика на Строительной площадке;

Раздел №3. График движения рабочей силы

Раздел предусматривает:

- график движения рабочей силы по дням для Генерального Подрядчика и каждого из Субподрядчиков за отчетный период;

- планируемый график движения рабочей силы по дням для Генерального Подрядчика и каждого из Субподрядчиков в следующий отчетный период.

- записи о количестве и квалификационном составе персонала, Генерального Подрядчика на Строительной площадке;

Раздел №4. Результаты инспекций

Раздел предусматривает  реестр подписанных актов приемки (в том числе скрытых Работ, испытаний и т.д.).

Раздел №5. Охрана труда и окружающей среды

Раздел предусматривает статистику состояния техники безопасности и охраны труда, включая подробности любых травм и несчастных случаев, причинения вреда окружающей среде.

Раздел №6. Фотографии

Данный раздел должен содержать фотографии важных Работ отчетного периода и существенных инцидентов на Строительной площадке, если таковые имели мест, а также-фотографии, сделанные с постоянных точек, предварительно согласованных Заказчиком, и описание хода и сроков выполнения Работ, объяснения на каждый случай отставания от Графика Работ с изложением мер и действий по немедленному устранению данного отставания;

      - Ежемесячно, до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Генеральный Подрядчик обязан представлять Заказчику отчет об исполнении Графика Работ (Приложение № 3), Сетевого Графика, разработанного в соответствии с требованиями п. 6.7 Договора. Отчет должен содержать сравнение с первоначальными версиями данных графиков.

      - Ежемесячно, до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Генеральный Подрядчик обязан представлять Заказчику отчет о ходе поставки Материалов и Оборудования.

      - Ежемесячно, но не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца, Генеральный Подрядчик направляет на имя Заказчика документы по планированию на следующий месяц, в составе:

- Месячно-суточный график выполнения работ, планируемых к выполнению по форме согласно Приложению № 8 к Договору.

      - Заказчик имеет право в интересах строительства требовать от Генерального Подрядчика представления дополнительной отчетности и информации, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие Материалов и Оборудования, и другую информацию, имеющую отношение к выполняемым Генеральным Подрядчиком Работам, кроме финансовой, предварительно за 5 (пять) календарных дней письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генеральный Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.

    - Совещания по Проекту

      - Генеральный Подрядчик и Заказчик должны проводить еженедельные Совещания по Проекту. Цель Совещаний по Проекту – обсуждение хода выполнения Работ по каждому элементу Работ, информирование Генеральным Подрядчиком участников Проекта о предстоящих Работах, обсуждение технических и организационных вопросов, обзор выполнения Работ, проверка качества Работ, контроль соблюдения техники безопасности Работ и т.д.

      - В случае необходимости Стороны могут изменить периодичность проведения Совещаний по Проекту.

      - Если не предусмотрено иное, Совещания по Проекту должны проходить на Строительной Площадке, в помещениях Генерального Подрядчика или Заказчика. Стороны настоящим соглашаются, что решение о месте и времени проведения Совещаний по Проекту принимается Сторонами совместно, исходя из принципа целесообразности и удобства для большинства участников Совещания по Проекту.

      - По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик обязан обеспечить присутствие на Совещаниях по Проекту Представителей Субподрядчиков и Поставщиков.

      - В дополнение к очередным Совещаниям по Проекту каждая из Сторон вправе требовать организации внеочередных Совещаний по Проекту для обсуждения особых вопросов, касающихся исполнения Договора.

      - Представитель Генерального Подрядчика обязан вести протокол каждого Совещания по Проекту. Протокол направляется на согласование Заказчику, после чего подписывается представителями Сторон и другими участвующими в них лицами.

    - Инфраструктура

      - Сооружения и помещения, необходимые для размещения персонала Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков (в том числе бытовой городок), а также все складские зоны, места приема пищи и т.д. предоставляются Генеральным Подрядчиком и оборудуются внутри Строительной площадки в местах, предусмотренных проектом организации строительства.

      - Генеральный Подрядчик обязан организовать временную канализацию, временное тепло-, холодо-, водо-, электроснабжение для потребления в целях выполнения Работ в рамках Цены Договора. Оплата за техническую воду и электрическую энергию осуществляется Генеральным Подрядчиком.

      - Генеральный Подрядчик обязан организовать временную телефонную и интернет связь на период выполнения Работ в рамках Цены Договора. Оплата за телефонную и интернет связь осуществляется Генеральным Подрядчиком.

      - Генеральный Подрядчик обязан организовать пункты моек колес автотранспорта, выезжающего со Строительной площадки. Оплата за потребленные ресурсы (электричество, техническая вода и т.д.) осуществляется Генеральным Подрядчиком.

      - Генеральный Подрядчик должен предоставить все временные сооружения, необходимые для безопасного производства Работ.

      - Генеральный Подрядчик не имеет права размещать на Строительной площадке и рядом с ней какие-либо рекламные щиты без предварительного письменного разрешения Заказчика, кроме информационных щитов, требуемых Законодательством РФ и паспорта Объекта.

      - Генеральный Подрядчик обязан поставить на Строительную площадку необходимые для выполнения Работ Материалы, машины, строительную технику, включая башенные краны, инструменты, Оборудование, механизмы, запасные детали, конструкции и строительное Оборудование.

      - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить возведение временных и вспомогательных сооружений (леса, подмости) для производства Работ, в том числе в зимний период. Для Работ в зимний период Генеральный Подрядчик обязан обеспечить временное теплоснабжение для проведения Строительно-монтажных работ.

      - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить Строительную площадку временными дорогами, парковками, стоянками, площадками, пешеходными проходами.

      - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить Персонал Генерального Подрядчика, представителей Заказчика, Государственных органов спецодеждой и средствами индивидуальной защиты на время присутствия их на территории Строительной площадки.

    - Подтверждение осуществления закупок

По соответствующему требованию Заказчика Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно представить документы, подтверждающие приобретение Материалов, Оборудования, необходимых для выполнения Работ.

    - Проекты производства Работ

11.3.11.1.	 В течение 10 (десяти) Календарных дней после подписания Договора, но не позднее чем за 15 (пятнадцать)  Календарных дней  до начала Работ/этапов Работ, Генеральный Подрядчик должен своими силами и за свой счет разработать и передать Заказчику Проекты производства Работ, включающие, в том числе, положения, описывающие способы и методы выполнения Работ с безусловным соблюдением требований правил охраны труда, техники безопасности, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

11.3.11.2.	 По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик должен в любой момент немедленно представить для сведения Заказчика в письменной форме общее описание мер и методов, предлагаемых Генеральным Подрядчиком для использования при выполнении Работ.

11.3.11.3.	 При выполнении Работ Генеральный Подрядчик обязан придерживаться указанных в Проектах производства Работ мер и методов. Генеральный Подрядчик обязан заблаговременно получить письменное согласие Заказчика в случае, если он при выполнении Работ собирается совершить любые отступления от принятых в Проектах производства Работ мер и методов.

    - Персонал Генерального Подрядчика

11.3.12.1. 	Генеральный Подрядчик должен обеспечить постоянное присутствие на Строительной площадке своего представителя, готового принять и довести до сведения работников Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков инструкции Заказчика на протяжении всего срока выполнения Работ Генеральным Подрядчиком.

11.3.12.2.	 Генеральный Подрядчик обязан выделить квалифицированного Руководителя Проекта со стороны Генерального Подрядчика, как «единую точку контакта» со стороны Генерального Подрядчика, уполномоченного действовать от имени Генерального Подрядчика на основании доверенности. Руководитель Проекта будет полностью, то есть 100% (сто процентов) своего рабочего времени уделять вопросам выполнения Работ по Договору.

11.3.12.3.	 Генеральный Подрядчик обязан выделить необходимый инженерный персонал для выполнения Работ, состоящий из квалифицированных прорабов, начальника участка, руководителя Проекта, инженера охраны труда, инженера для осуществления строительного контроля Генерального Подрядчика, сметчиков и т.д.

11.3.12.4.	 Генеральный Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ будет производиться исключительно только квалифицированными рабочими и монтажниками, имеющими все необходимые сертификаты, свидетельства и допуски, обладающими достаточным опытом и квалификацией.  Генеральный Подрядчик обязуется подтверждать Заказчику по его требованию квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов.

11.3.12.5.	 Генеральный Подрядчик обязуется не использовать детский и подневольный труд для выполнения Работ по Договору.

11.3.12.6.	 В отношении персонала Генерального Подрядчика и/или его Субподрядчиков, задействованного при выполнении Работ, Генеральный Подрядчик несет расходы по оплате труда, транспорту, обеспечению жилыми помещениями, едой и т.д.

11.3.12.7.	 На всем протяжении выполнения Работ Генеральный Подрядчик обязуется не допускать постоянное или временное проживание на Объекте.

11.3.12.8.	 На всем протяжении выполнения Работ Генеральный Подрядчик обязуется предпринимать все необходимые и достаточные меры для недопущения незаконопослушного, несдержанного и неорганизованного поведения своего персонала, а также меры по установлению и поддержанию мирной обстановки, защите и уважению прав человека и собственности. Генеральный Подрядчик обязуется включить требования положений настоящей статьи во все договоры с Субподрядчиками.

    - Защита результатов Работ

Генеральный Подрядчик принимает все необходимые меры по защите всех законченных и незаконченных Работ и их частей, в том числе: защита от повреждений, воровства, вандализма и т.д.

    - Взаимодействие с третьими лицами при выполнении Работ

      - При выполнении Работ по Договору Генеральный Подрядчик не должен препятствовать производственной деятельности иных подрядных организаций или Субподрядчиков, осуществляющих свою деятельность на Строительной площадке.

      - Генеральный Подрядчик гарантирует, что будет своевременно и в достаточном объеме предоставлять Заказчику, а также прямым подрядчикам Заказчика все данные, необходимые для эффективной координации работ между всеми лицами, осуществляющими работы на Строительной площадке и на территории Центра.

      - Генеральный Подрядчик обязан координировать свои действия и действия прямых подрядчиков Заказчика на Строительной площадке так, чтобы все стороны взаимодействовали максимально эффективно.

      - Генеральный Подрядчик обязан координировать свои действия с Эксплуатирующей организацией.

      - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить передачу Заказчику завершенных Работ на отдельных участках, зонах, помещениях и доступ подрядчиков Заказчика для продолжения выполнения работ  в сроки и объеме в соответствии с договоренностями Сторон.

      - Генеральный Подрядчик организовывает и участвует в проведении испытаний агрегатов, инженерных систем и Оборудования и отвечает за достижение проектных показателей, в том числе на участках, в зонах, помещениях переданных прямым подрядчикам Заказчика.

    - Взятие проб воды

Перед сдачей системы водоснабжения в эксплуатацию, Генеральный Подрядчик обязан организовать взятие проб очищенной воды от каждой точки пользования на общий анализ независимой лицензированной лабораторией для подтверждения того, что качество воды отвечает нормам Законодательства РФ по питьевой воде и предоставить результаты Заказчику.

    - Исполнительная документация и обучение

11.3.16.1.	 За три недели до даты предварительной приемки Строительно-монтажных работ в соответствии со ст. 7 Договора  Генеральный Подрядчик обязан передать Заказчику следующую Исполнительную документацию в 5 (пяти) оригинальных экземплярах на бумажном носителе, подписанных Генеральным Подрядчиком, 1 (один) экземпляр в электронном виде  в формате AutoCAD, в сканированном виде в формате PDF, подписанную Генеральным Подрядчиком:

- полный комплект Исполнительной документации по всем выполненным Работам, необходимый для получения заключения о соответствии построенного Объекта Проектной  документации, в соответствии с требованиями Ростехнадзора.

- технические отчеты и результаты лабораторных испытаний электроустановки (петля «фаза-ноль», ток утечки автоматов и т.д.);

- все акты, включая акты скрытых Работ, пуско-наладки, промывки, гидравлических испытаний и т.д., комплект документации по вертикальному транспорту;

- инструкции по эксплуатации и технические паспорта;

- гарантийные сертификаты;

- прочие сертификаты (пожарные, санитарные, гигиенические, соответствия, качества и т.д.);

- полную спецификацию с перечнем всего установленного Оборудования и использованных Материалов с указанием артикулов, наименований и контактных данных Поставщиков;

При этом документы, оформленные на иностранном языке, должны иметь профессиональный перевод на русский язык.

      - Заказчик предоставляет свои замечания к переданной Исполнительной документации в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента ее получения от Генерального Подрядчика. После предоставления замечаний со стороны Заказчика по Исполнительной документации Генеральный Подрядчик обязуется исправить таковые в течение 5 (пяти) Календарных дней и передать Заказчику окончательный вариант Исполнительной документации (5 экземпляров оригиналов на бумажном носителе, подписанных Генеральным Подрядчиком, 1 экземпляр в электронном виде в формате AutoCAD, в сканированном виде в формате PDF, подписанную Генеральным Подрядчиком.

      - Генеральный Подрядчик обязан хранить и систематизировать оригиналы Исполнительной документации до полной приемки Работ, включая все необходимые испытания.

      - После окончания Работ (испытаний) Генеральный Подрядчик обязан составить реестр всей Исполнительной документации и передать полный комплект Исполнительной документации Заказчику за подписью уполномоченного представителя Генерального Подрядчика.

      - Исполнительная документация должна включать правила эксплуатации как отдельных узлов и агрегатов отдельных систем, так и инженерно-технической системы Объекта в целом. Заказчик вправе дать Генеральному Подрядчику Указания Заказчика в отношении объема и содержания таких правил, обязательные для Генерального Подрядчика.

      - Без передачи Генеральным Подрядчиком и приемки Заказчиком Исполнительной документации окончательная приемка Строительно-монтажных работ в соответствии с пунктом 7.2.4 Договора Заказчиком не осуществляется.

      - По согласованию с Заказчиком Генеральный Подрядчик обязан провести обучение для персонала Заказчика и Эксплуатирующей организации по пользованию Оборудованием. Учебная программа должна выполняться на русском языке и давать обучающимся полное понимание работы всех инженерных систем. В учебную программу должно войти обучение, как минимум по следующим направлениям:

- регулировка температуры;

- регулярные измерения и тестирование;

- регулярное обслуживание: ежедневное, еженедельное, ежемесячное, ежегодное;

- процедуры чистки;

- демонтаж внутренних частей;

- демонтаж вращающихся частей;

- профилактическое обслуживание;

- анализ неисправностей;

- порядок контроля рабочих характеристик системы;

- порядок пуска;

- порядок остановки;

- порядок работы со всеми устройствами по технике безопасности;

- порядок действий в аварийных ситуациях.

      - Генеральный Подрядчик обязан:

- руководить всеми учебными занятиями так, чтобы персонал Генерального Подрядчика и специалисты, выделенные от Поставщиков и Субподрядчиков Генерального Подрядчика, обеспечивали требуемый уровень, качество и содержание обучения;

- организовывать и проводить учебные занятия силами персонала Генерального Подрядчика и специалистов, выделенных от его Поставщиков;

- подготовить всю необходимую обучающую документацию для учебных занятий;

- получить письменное подтверждение от Заказчика о том, что обучение было выполнено успешно.

    - Демобилизация

11.3.17.1.	 Генеральный Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) Календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта или прекращения Договора по любому основанию вывезти за пределы Строительной площадки (или части Строительной площадки, относящейся к указанному Объекту) принадлежащие ему строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, временные конструкции, временные здания и сооружения, а также строительный мусор.

11.3.17.2. 	Все мероприятия по демобилизации осуществляются по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

    - Геодезический, лабораторный контроль и освидетельствования

Генеральный Подрядчик осуществляет контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства, в том числе:

- - сохранность геодезической разбивочной основы для строительства, наличие документов, удостоверяющих качество геодезических инструментов на Строительной площадке;

- - выдача Субподрядчикам разбивочных чертежей;

- - осуществление регулярного геодезического контроля Работ на выявление отклонений, установленных СНиП и СП, ГОСТ или требованиями Проектной документации и Рабочей документации;

- - осуществление геодезических измерений осадок строящегося Объекта, деформаций оснований строящихся зданий и сооружений, выполнение контрольных геодезических съемок и по их результатам нанесение всех изменений на исполнительный генеральный план Объекта;

- - осуществление Субподрядчиками исполнительной геодезической съемки.

- ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ЖУРНАЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

  - В течение срока действия Договора Генеральный Подрядчик должен ежедневно вести журнал производства Работ на русском языке. Каждая запись в журнале должна быть подписана Строительным контролем и Генеральным Подрядчиком.

  - Журнал производства Работ должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие существенное значение для реализации Работ по Договору (например, дата начала и окончания Работ, уведомления о проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременным выполнением Работ, случаи выхода из строя строительной техники и другие).

  - В случае если форма журнала производства Работ не покрывает требования к ведению Исполнительной документации, предусмотренные Договором, либо не отвечает требованиям надзорных органов, Генеральный Подрядчик в установленном порядке и в соответствии с положениями настоящей статьи Договора ведет журналы специальных работ.

  - Если Строительный контроль имеет замечания по ходу выполнения или качеству Работ, а также если Строительный контроль не согласен с записями, внесенными Генеральным Подрядчиком в журналы, Строительный контроль вправе изложить свое мнение в журнале производства Работ. В этом случае Генеральный Подрядчик в течение 3 (трёх) Календарных дней обязан принять меры по устранению отмеченных Строительным контролем Недостатков и в указанный срок письменно проинформировать Строительный контроль о выполненных им мерах.

- Транспортировка, подъем материалов и оборудования, вывоз мусора и уборка

  - Генеральный Подрядчик отвечает за надлежащую упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, доставку, хранение и защиту любых Материалов, инструментов, Оборудования и прочих предметов, необходимых для выполнения Работ.

  - Генеральный Подрядчик освобождает Заказчика от любых претензий, убытков, штрафов и прочих затрат (включая официальные платежи и пошлины), связанных с транспортировкой Оборудования и/или Материалов, и обязан единолично и за свой счет вести все переговоры и осуществлять необходимые платежи, возникающие вследствие такой транспортировки.

  - Генеральный Подрядчик обязан проверить и убедиться в пригодности условий и состояния подъездных путей к Строительной площадке, мест разгрузки и путей доставки Оборудования и Материалов и т.д. к Строительной площадке. Генеральный Подрядчик несет ответственность за возможность доставки и установки на Объекте габаритного Оборудования специфицируемого в Проектной и Рабочей документации.

  - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить защиту путей подъема Оборудования, Материалов и т.д. (в том числе: лестницы, лифты, углы стен). В случае повреждения отделки или Оборудования Объекта, Генеральный Подрядчик компенсирует Заказчику и/или третьим лицам все понесенные ими расходы, вызванные таким событием.

  - Генеральный Подрядчик отвечает за обслуживание и поддержание порядка на путях выноса и вывоза мусора, доставки на Строительную площадку Оборудования и Материалов. При этом Генеральный Подрядчик обязан организовать устройство всех необходимых надписей и/или указателей на таких путях и получить все необходимые согласования от Заказчика и третьих лиц на размещение таких надписей и/или указателей.

  - Генеральный Подрядчик освобождает Заказчика от любых претензий третьих лиц, которые связаны с использованием Генеральным Подрядчиком и/или Субподрядчиками вышеуказанных путей.

  - Если для подъема Оборудования, Материалов и т.д. используются лифты, Генеральный Подрядчик обязан не превышать установленный максимально допустимый вес. В случае нарушения данного условия Генеральный Подрядчик компенсирует Заказчику и/или третьим лицам все понесенные ими расходы, вызванные таким событием, и лишается права использовать лифт. При этом подъем Оборудования, Материалов и т.д. должен быть осуществлен Генеральным Подрядчиком вручную без изменения согласованных с Заказчиком сроков и стоимости Работ.

  - Генеральный Подрядчик обязуется осуществлять в процессе выполнения Работ регулярную ежедневную уборку Строительной площадки, а по завершении Работ окончательную уборку Строительной площадки и влажную уборку Объекта. На всех рабочих местах должен всегда поддерживаться надлежащий порядок. Материалы должны быть аккуратно уложены, а остатки Материалов должны храниться в специально отведенных местах. Генеральный Подрядчик, также, обязуется регулярно, ежедневно вывозить со Строительной площадки и уничтожать мусор за собственный счет в соответствии с требованиями действующих на территории РФ норм и стандартов.

  - Генеральный Подрядчик несет ответственность за ежедневное поддержание чистоты и порядка на Строительной площадке. Генеральный Подрядчик должен подготовить письменный план, отображающий организацию вывоза строительных и бытовых отходов. План должен указывать место утилизации и представить сведения об организации, проводящей данную работу.

  - Генеральный Подрядчик обеспечивает чистоту  на Строительной площадке и в 5(пяти)-метровой зоне ее  периметра .

  - В случае если Генеральный Подрядчик не вывез мусор или не поддерживает чистоту и порядок на Строительной площадке, Заказчик имеет право без какого-либо предупреждения Генерального Подрядчика вывезти мусор или произвести уборку своими силами или силами третьих лиц и удержать понесенные Заказчиком в связи с этим расходы с финального или любого платежа Генеральному Подрядчику.

  - Перед предварительной приемкой Строительно-монтажных работ в соответствии с п.7.2.3 Договора Генеральный Подрядчик обязан провести генеральную влажную уборку Объекта (если таких приемок будет несколько, то уборка должна быть произведена перед каждой приемкой).

- охрана строительной площадки

  - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить круглосуточную надлежащую охрану Материалов, Оборудования и другого имущества на территории Строительной площадки с даты передачи Строительной площадки Генеральному Подрядчику по Акту передачи Строительной площадки для выполнения Работ и до подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта.

  - Охрана внутреннего периметра Строительной площадки, а также ответственность за сохранность находящегося на Строительной площадке имущества (включая имущество Заказчика и третьих лиц), возлагается на Генерального Подрядчика и осуществляется за счет Генерального Подрядчика, на весь период выполнения Работ. При этом, Генеральный Подрядчик и все третьи лица - участники строительства, в том числе, Заказчик, прямые подрядчики Заказчика обязаны соблюдать правила пропускного режима, действующего на территории Строительной площадки и согласованные Генеральным Подрядчиком с Заказчиком.

  - Генеральный Подрядчик обязан выставить пост невооруженной охраны на Строительной площадке.

  - Сотрудники охраны Генерального Подрядчика не должны пропускать на Строительную площадку, если иное не согласовано с Заказчиком, любых посторонних лиц, не являющихся сотрудниками Заказчика, прямых подрядчиков Заказчика, Эксплуатирующей организации, Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков.

  - Сотрудники охраны Генерального Подрядчика обязаны идентифицировать любое лицо, входящее на Строительную площадку.

  - На вынос Материалов, инструментов, приборов, Оборудования должны оформляться соответствующие пропуска.

  - Генеральный Подрядчик обязуется обеспечить полную сохранность, а также непрерывный контроль за сохранностью конструкций и инженерно-технических сетей, а также иных объектов, находящихся в зоне производства Работ или прилегающих к ней.

- банковскИЕ гарантиИ и страхование

  - Банковские Гарантии

Банковская Гарантия на возврат Авансовых платежей.

    - В случае неподтверждения / невозможности подтверждения своей финансовой устойчивости в соответствии с внутренними локально-нормативными актами Заказчика Генеральный Подрядчик в целях обеспечения исполнения им  обязательства по возврату Авансовых платежей согласно условиям Договора, обязуется предоставить Заказчику безотзывную Банковскую Гарантию на возврат Авансовых платежей. Сумма каждой Банковской Гарантии должна быть равной сумме Авансового платежа. При этом общая сумма Авансовых платежей не должна превышать 30 (тридцать) % от Цены Договора.

    - Проект Банковской Гарантии на возврат Авансового платежа должен быть согласован с Заказчиком в письменной форме в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты его получения, если проект соответствует форме Банковской Гарантии, указанной в Приложении № 7 к Договору, либо в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты его получения, в случае если Банковская гарантия не соответствует форме Банковской Гарантии, указанной в Приложении № 7 к Договору. Проект Банковской Гарантии должен быть предоставлен Генеральным Подрядчиком на согласование Заказчику не позднее, чем за 15 (пятнадцать) Рабочих дней до даты планируемого перечисления Авансового платежа (п. 8.2 Договора) с копиями документов, указанных в п.15.1.24 Договора. Оригинал согласованной Банковской Гарантии должен быть предоставлен Генеральным Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 10 (десять) Календарных дней до даты планируемого перечисления Авансового платежа.

    - В случае непредоставления Банковской Гарантии на возврат Авансового платежа в указанный Договором срок, срок оплаты Заказчиком Авансового платежа соразмерно увеличивается на период просрочки. В этом случае ответственность за возможную задержку в выполнении Работ несет Генеральный Подрядчик.

    - Срок действия Банковской Гарантии на возврат Авансового платежа, должен начинаться до даты перечисления Авансового платежа и заканчиваться не ранее чем через 30 Рабочих дней после планируемого срока окончания выполнения Работ или этапа Работ (в случае, если Авансовый платеж обеспечивает возврат аванса, предоставленного по конкретному этапу Работ) по Договору.

    - Сумма действующих Банковских Гарантий на возврат Авансовых платежей по Договору в любой момент времени должна быть не менее суммы всех непогашенных Авансовых платежей по Договору (непогашенной части таких Авансовых платежей).

Уменьшение суммы соответствующей Банковской Гарантии на возврат Авансового платежа осуществляется Генеральным Подрядчиком самостоятельно и за свой счет ежемесячно на основании оригинала Акта выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3), направляемых в банк-эмитент Генеральным Подрядчиком с письмом от Заказчика, адресованным в банк-эмитент, подтверждающим факт зачета определенной суммы ранее выплаченного аванса. Кроме того, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора предоставит Генеральному Подрядчику для передачи в банк-эмитент, следующие документы:

- доверенность на подписанта Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (должна действовать, как минимум, в течение 6 (шести) месяцев) или иной документ, подтверждающий полномочия подписанта.

Указанные выше документы Заказчик повторно предоставляет Генеральному Подрядчику каждые 6 (шесть) месяцев, но до истечения срока действия аналогичных документов, предоставленных ранее.

    - В Банковской Гарантии на возврат Авансового платежа должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика (Бенефициара) на истребование суммы Банковской Гарантии полностью или частично в случае неисполнения Генеральным Подрядчиком своих обязательств по Договору в предусмотренные сроки или расторжения Договора и (или) неисполнения Генеральным Подрядчиком обязанности вернуть полученную сумму Авансового платежа.

    - Платежи по Банковской Гарантии на возврат Авансового платежа должны быть осуществлены Гарантом в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения Гарантом письменного требования Заказчика. Также возможно направление требования Заказчиком Гаранту через банк Заказчика, который посредством своего аутентифицированного SWIFT-сообщения подтвердит, что требование подписано уполномоченными лицами Заказчика. Сообщение банка Заказчика должно содержать полный текст требования, а также указывать номер и дату почтового отправления в случае если требование направлено Гаранту через организацию услуг связи, или дату отметки Гаранта о получении в случае, если требование было доставлено непосредственно  по адресу Гаранта.

    - В случае если на дату, наступающую за 28 (двадцать восемь) Календарных дней до истечения срока Банковской Гарантии, Авансовый платеж, в обеспечение которого выдана такая Банковская Гарантия, не погашен, Генеральный Подрядчик обязуется продлить действие Банковской Гарантии и представить Заказчику доказательство такого продления (новую Банковскую Гарантию) не позднее чем за 14 (четырнадцать) Календарных дней до истечения срока Банковской Гарантии. В случае неисполнения обязанности Генерального Подрядчика, предусмотренной настоящим пунктом, Генеральный Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов от суммы Банковской Гарантии в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика.

Банковская Гарантия обеспечения гарантийных обязательств по Договору

    - Если иное не предусмотрено Договором, для обеспечения исполнения Генеральным Подрядчиком обязательств по выполнению Гарантийных работ, указанных в статье 18 Договора, Генеральный Подрядчик должен предоставить Заказчику безотзывную Банковскую Гарантию. Сумма данной Банковской Гарантии должна составлять 5% (пять процентов) от Цены Договора.

    - Проект Банковской Гарантии обеспечения гарантийных обязательств по Договору Генеральным Подрядчиком должен быть предоставлен Генеральным Подрядчиком на согласование Заказчику (по форме, указанной в Приложении № 10 к Договору) в срок не позднее 120 (Сто двадцать) Календарных дней до планируемой даты ввода Объекта в эксплуатацию и подписания Акта Приемочной комиссии. Оригинал согласованной Банковской Гарантии должен быть предоставлен Генеральным Подрядчиком Заказчику в срок не позднее 20 (Двадцать) Календарных дней до планируемой даты ввода Объекта в эксплуатацию и подписания Акта Приемочной комиссии.

    - Срок действия Банковской Гарантии обеспечения гарантийных обязательств по Договору должен начинаться не позднее даты начала Гарантийного Периода по Договору (со дня выдачи такой Банковской Гарантии) и заканчиваться не ранее чем через 60 (Шестьдесят)  Календарных дней после окончания Гарантийного Периода, указанного в п. 18.3 Договора.

    - В Банковской Гарантии обеспечения гарантийных обязательств по Договору должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика (Бенефициара) на истребование суммы Банковской Гарантии полностью или частично в случае неисполнения Генеральным Подрядчиком обязательств по Гарантийным работам, указанных в статье 18 Договора.

При наличии предусмотренных Договором оснований Заказчик вправе предъявить Генеральному Подрядчику требования о выполнении Гарантийных работ, указанных в статье 18 Договора. Указанные требования должны быть исполнены Генеральным Подрядчиком в сроки, указанные в статье 18 Договора. При неисполнении Генеральным Подрядчиком указанных требований Заказчика в указанный в статье 18 Договора срок, Заказчик вправе представить Гаранту требование об уплате денежной суммы по Банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств по Договору.

    - Платежи по Банковской Гарантии обеспечения гарантийных обязательств по Договору должны быть осуществлены Гарантом в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения Гарантом письменного требования Заказчика. Также возможно направление требования Заказчиком Гаранту через банк Заказчика, который посредством своего аутентифицированного SWIFT-сообщения подтвердит, что требование подписано уполномоченными лицами Заказчика. Сообщение банка Заказчика должно содержать полный текст требования, а также указывать номер и дату почтового отправления в случае, если требование направлено Гаранту через организацию услуг связи, или дату отметки Гранта о получении в случае, если требование было доставлено непосредственно  по адресу Гаранта.

Общие требования к Банковским Гарантиям (Банковской Гарантии на возврат Авансового платежа и Банковской Гарантии обеспечения гарантийных обязательств).

    - Бенефициаром в Банковской Гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Генеральный Подрядчик, Гарантом – банк или иная кредитная организация, выдавшая Банковскую Гарантию.

    - Гарант должен иметь действующую лицензию на банковскую деятельность, выданную Банком России и не находиться в процессе ликвидации или банкротства.

    - В зависимости от суммы Банковской Гарантии на последнюю отчетную дату по данным информационного агентства Интерфакс собственный капитал Гаранта должен превышать либо быть равен установленному в настоящем пункте минимально допустимому значению. В зависимости от суммы Банковской Гарантии на последнюю отчетную дату по данным информационного агентства Интерфакс активы Гаранта должны превышать либо быть равны установленному в настоящем пункте минимально допустимому значению.

Суммы собственного капитала и активов Гаранта для Договора определяются в зависимости от суммы предоставляемой банковской гарантии и  устанавливаются в следующих размерах:

| Сумма предоставляемой банковской гарантии | Минимально допустимая сумма активов гаранта, млрд. рублей | Минимально допустимая сумма собственного капитала, млрд. рублей | Необходимость применения критерия наличия кредитного рейтинга |
| --- | --- | --- | --- |
| для банковских гарантий всех видов: |  |  |  |
| до 30 млн. рублей (включительно) | 50 | 5 | Критерий не применяется |
| свыше 30 млн. рублей и до 100 млн. рублей (включительно) | 100 | 10 | Критерий не применяется |
| свыше 100 млн. рублей и до 500 млн. рублей (включительно) | 100 | 10 | Критерий применяется |
| свыше 500 млн. рублей | 300 | 30 | Критерий применяется |

Если в обеспечение обязательств по Договору предоставляется несколько Банковских гарантий, то для целей определения требований к Гарантам в качестве суммы предоставляемой Банковской гарантии берется общая сумма обязательств Гаранта по всем действующим Банковским гарантиям, выданным в обеспечение обязательств по Договору.

    - В случаях, установленных в пункте 15.1.17 Договора Гарант должен иметь долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале, присвоенный как минимум одним из следующих рейтинговых агентств: Standard&Poor’s, Moody’s или Fitch Ratings. Значения кредитных рейтингов, при которых допускается принятие Банковской Гарантии по Договору:

| Standard&Poor’s: долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале | Moody’s: долгосрочный рейтинг банковских депозитов по международной шкале | Fitch Ratings: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по международной шкале |
| --- | --- | --- |
| AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, В | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2 | AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, В |

    - Текст Банковской Гарантии должен быть согласован с Заказчиком в письменной форме.

    - Расходы по выпуску и обслуживанию Банковской Гарантии несет Генеральный Подрядчик.

    - Банковская Гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с Законодательством РФ действовать от лица банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — «Уполномоченное лицо»). В последнем случае надлежащим образом заверенная Гарантом копия доверенности прикладывается к Банковской Гарантии.

    - Банковская Гарантия должна содержать указание на Договор путем указания на номер, дату, Стороны Договора и описание предмета Договора.

    - Банковская Гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что внесение изменений и дополнений в Договор не освобождает его от обязательств по Банковской Гарантии.

    - Генеральный Подрядчик обязан предоставить в комплекте с Банковской  Гарантией следующие документы, подтверждающие полномочия подписавших Банковскую Гарантию лиц и соответствие Гаранта требованиям, установленным Договором:

- лицензия на осуществление банковской деятельности, действующая на дату выдачи Банковской Гарантии (копия, заверенная Гарантом, либо нотариально заверенная копия);

- документы, удостоверяющие право лица, подписывающего Банковскую Гарантию, подписывать банковские гарантии от лица Гаранта, в том числе:

  - устав Гаранта со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке, на дату выдачи Банковской Гарантии (заверенная Гарантом или нотариусом копия);

  - в случае оформления Банковской Гарантии обособленными структурными подразделениями Гаранта - указанные в учредительных документах Гаранта документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения Гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);

  - решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления Гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Гаранта (копия, заверенная Гарантом);

  - доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени Гаранта (оригинал или копия, заверенная Гарантом) (в случае если Банковская Гарантия планируется к подписанию уполномоченным лицом, действующим от имени Гаранта на основании доверенности). В случае если в доверенности на право подписи Банковской Гарантии имеются ограничения (подписание Банковской Гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц Гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа Гаранта от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица Гаранта о том, что предоставление Банковской Гарантии осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

  - приказ о приеме на работу главного бухгалтера (заверенная Гарантом копия) либо доверенность на работника, исполняющего обязанности главного бухгалтера, согласованная с главным бухгалтером Гаранта (оригинал либо заверенная Гарантом копия), либо приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на другого работника (заверенная Гарантом копия). В случае если отсутствуют документы, подтверждающие полномочия (право второй подписи) главного бухгалтера обособленного (внутреннего) структурного подразделения (филиала, дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса и др.) или иного лица, подписавшего Банковскую Гарантию вместо главного бухгалтера, должно быть предоставлено письмо-подтверждение (либо иной организационно-распорядительный документ) о предоставлении права подписи на банковских гарантиях, подписанное уполномоченным лицом и главным бухгалтером Гаранта;

  - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, срок предоставления которой составляет не более 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом (оригинал или нотариально заверенная копия);

  - иные документы по запросу Заказчика.

    - В случае предоставления копий документов, заверенных Гарантом, комплект документов должен содержать нотариально заверенную копию банковской карточки с образцами подписей и печати, на основании которой представляется возможным идентифицировать подписи лиц, заверивших копии документов либо нотариально заверенную копию доверенности на заверяющее лицо.

    - Заключение дополнительного соглашения к Договору, влекущего или допускающего продление сроков исполнения (в целом либо в той или иной части) обязательств Генерального Подрядчика, которые могут оказать влияние на исполнение обеспеченных Банковской Гарантией обязательств Генерального Подрядчика, осуществляется при условии предоставления Генеральным Подрядчиком новых безотзывных Банковских Гарантий (продления соответствующей Банковской Гарантии) на соответствующий срок на условиях, указанных в настоящей статье Договора.

  - Страхование

    - Без ущерба для ответственности и обязательств по возмещению убытков Заказчику, Генеральный Подрядчик не позднее 25 (двадцати пяти) Календарных дней с даты подписания Договора обязан заключить договор страхования рисков на сумму не менее Цены Договора, указанной в пункте 5.2. Договора, в том числе:

- риск профессиональной ответственности за Работы;

- риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Строительных работ, включая строительные элементы и Материалы, поставляемые Заказчиком, оборудование Строительной площадки (временные здания и сооружения, складские помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.), расходы по расчистке указанной в договоре страхования территории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая;

- риск гражданской ответственности Генерального Подрядчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и иным третьим лицам;

- страхование любого лица, нанятого Генеральным Подрядчиком на случай смерти или увечья;

- иные риски по требованию Заказчика.

    - Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Генерального Подрядчика копию такого договора и копии платежных документов, подтверждающих полную оплату по договору страхования. Договор страхования должен быть без франшизы.

    - Договор страхования должен быть действителен в течение всего срока действия Договора, за исключением договора страхования гражданской ответственности Генерального Подрядчика, который должен действовать в течение всего срока действия Договора и покрывать Гарантийный Период (с учетом его продления) согласно условиям Договора. Расходы по договорам страхования включены в Цену Договора, указанную в пункте 5.2 Договора.

    - Генеральный Подрядчик в срок не позднее 15 (пятнадцати) Календарных дней с момента подписания Договора, обязан предварительно письменно согласовать страховую компанию и текст договора страхования с Заказчиком.

    - Не позднее 30 (тридцати) Календарных дней от даты подписания Договора Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику страховые полисы, подтверждающие страхование, а также копии платежных поручений, подтверждающих оплату страховых премий. В случае нарушения Генеральным Подрядчиком данной обязанности, Генеральный Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 22.2.2. Договора.

    - Генеральный Подрядчик обязан застраховать свою профессиональную ответственность в страховой компании с рейтингом не ниже В+ по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc. или РА «Эксперт»), и согласованной с Заказчиком. Страховая компания должна быть резидентом РФ.

    - При возникновении страховых случаев Генеральный Подрядчик должен незамедлительно (не позднее 2 (двух) Календарных дней) сообщить об этом Заказчику и своими силами и средствами должен поставить все необходимые Материалы, конструкции, Оборудование и выполнить восстановительные работы на Строительной площадке и/или за ее пределами в полном объеме и с использованием своих финансовых средств или средств страхового возмещения.

    - При необходимости продления периода страхования и/или внесения в договоры страхования (полисы) каких - либо изменений, Генеральный Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика за 30 (тридцать) Календарных дней до даты окончания действия договора страхования (полиса) и/или, соответственно, даты внесения изменений с указанием причины внесения этих изменений. Договор страхования и страховой полис должны поддерживаться в силе на весь срок выполнения Работ. В случае продления срока выполнения Работ по Договору срок действия договора страхования и страхового полиса должен быть соответственно увеличен, в этом случае Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих продление срока действия договора страхования и страхового полиса в течение 2 (двух) Календарных дней с момента истечения срока действия ранее заключенного договора страхования и страхового полиса. В случае задержки продления или не продления Генеральным Подрядчиком срока действия договора страхования Заказчик вправе приостановить финансирование по Договору.

    - Требования о страховании по Договору не ограничивают ответственность Генерального Подрядчика и не освобождают его от обязательств, предусмотренных Договором. В случае, если у Генерального Подрядчика согласно условиям Договора возникает обязательство возместить ущерб, убытки или затраты Заказчика и/или третьей стороны и договором страхования (полисом) не предусмотрено возмещение такого ущерба, убытков или затрат или сумма страхового возмещения не полностью покрывает такой ущерб, убытки или затраты, Генеральный Подрядчик обязан возместить такой ущерб, убытки или затраты из собственных средств в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства РФ.

    - Генеральный Подрядчик обязуется обеспечить заключение всеми Субподрядчиками договоров страхования на условиях, предусмотренных пунктом 15.2. Договора. В объеме, не предусмотренном и не обеспеченном страховыми покрытиями Генерального Подрядчика или Субподрядчиков, любые недостающие суммы относятся к исключительной ответственности Генерального Подрядчика. Генеральный Подрядчик также обязан обеспечить, чтобы договоры страхования, заключенные Генеральным Подрядчиком и Субподрядчиками, исключали переход к страховщику права требования в отношении Заказчика (суброгация).

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Генеральный Подрядчик гарантирует  соблюдение всех требований технических регламентов в области охраны окружающей среды.

  - Генеральный Подрядчик должен воздерживаться от использования опасных Материалов, таких как асбест, а также иных Материалов, использование и применение которых запрещено согласно законодательству по защите окружающей среды Европейского Союза и Законодательству РФ. Генеральный Подрядчик обязан за счет собственных средств заменить любые из таких опасных Материалов в течение 10 (десяти)  Календарных дней после письменного уведомления, направленного ему Заказчиком. Неосуществление указанного права Заказчиком не освобождает Генерального Подрядчика от данной обязанности.

Право собственности на любые указанные в настоящей статье опасные вещества и Материалы, а также образующиеся отходы принадлежат Генеральному Подрядчику, который удаляет их за свой счет в соответствии с действующим законодательством об обращении с отходами.

  - Работы должны выполняться таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнения, избегать создания возможных помех или беспокойства для других людей, работающих на Строительной площадке, или лиц, находящихся за пределами Строительной площадки, или общественности из-за выделения дыма, испарений, вибрации, стоков, или по какой бы то ни было другой причине.

  - Генеральный Подрядчик ведет всю необходимую документацию по экологической безопасности, в том числе документацию по обучению (проведению инструктажей) сотрудников правилам экологической безопасности, заключает договоры на размещение, переработку, обезвреживание отходов (с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности), ведет учет лимитов отходов, документов по оплате за негативное воздействие на окружающую среду (согласованное в установленном порядке), журналов движения отходов, паспортов и других документов, в соответствии с требованиями Законодательства РФ.

  - Требования, установленные ГОСТами и санитарными нормами по ограничению уровня шума должны строго соблюдаться.

  - Генеральный Подрядчик обязуется:

      - не сливать цементную смесь и другие отходы в канализационную систему или водостоки;

      - не размещать опасные, токсичные отходы, либо контейнеры с такими отходами, а также тару из-под токсичных Материалов на общедоступных полигонах ТБО (Генеральный Подрядчик осуществляет вывоз таких отходов в согласованном порядке на лицензированные производственные объекты  их обработки и конечного обезвреживания);

      - не использовать тропические породы древесины, включая фанеру, если это не предусмотрено Проектной документацией;

      - не поставлять лесоматериалы и фанеру из неустановленных источников;

      - обеспечивать исправность и надежное закрепление Оборудования в целях снижения шума, экономии топлива и снижения вредных выбросов в атмосферу;

      - не использовать открытый огонь без предварительного согласования с Заказчиком и оформления наряда допуска;

      - не оставлять включенными осветительные и отопительные приборы на всю ночь без письменного согласования с представителем Заказчика;

      - в целях охраны окружающей среды прилагать усилия для:

- повторного использование строительных материалов, строительного лома и бумаги;

- минимизации упаковочного материала;

- минимизации отходов строительных материалов;

- минимизации потребления электроэнергии и воды;

- предотвращения загрязнения окружающей среды.

Перечисленные ниже материалы не могут быть использованы Генеральным Подрядчиком без письменного согласования с Заказчиком:

- бетонные элементы из цемента с повышенным содержанием окиси алюминия;

- опалубка из древесностружечных плит (ДСП);

- бетон с добавкой хлорида кальция;

- асбест или изделия на основе  асбеста;

- стекловата, минеральные волокна  или вермикулит толщиной 3 микрона и тоньше, и длиной 200 микрон и менее, в случае отсутствия защиты от смещения волокон;

- формальдегидные пены, либо материалы, способствующие выделению формальдегидов в количествах превышающих установленные санитарными нормами;

- силикатный кирпич;

- радиоактивные материалы;

- кадмий, ртуть, свинец;

- древесина, обработанная пентахлорофенолом;

- тропические породы дерева из неустановленных источников;

- не допускать разливов горюче-смазочных материалов;

- соблюдать границы временных проездов для автомобильной (тракторной) техники во избежание порчи почвенно-растительного покрова

  - Генеральный Подрядчик обязуется не допускать перегрузки электросетей и засорения трубопроводов.

  - Генеральный Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов  от принадлежащих ему и (или)  переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду.

  - Затраты Генерального Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.

  - Генеральный Подрядчик обязан проводить обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ПБОТОС) собственных работников и привлекать только квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика.

- охрана труда и техника безопасности

  - Персонал Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков должен работать с соблюдением всех требований Законодательства РФ по охране труда, технике безопасности, в том числе промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также иных нормативных правовых актов (СНиП, ГОСТ; межотраслевые, отраслевые правила и инструкции по охране труда;  правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности;  государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России).

Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты работников, привлеченных к выполнению Работ по Договору, осуществляется Генеральным Подрядчиком.

Генеральный Подрядчик должен обеспечить выполнение требований безопасности с применением машин и механизмов, и несет ответственность за соблюдение указанных выше требований безопасности в соответствии с Законодательством РФ.

  - Действия и/или бездействие персонала Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков не должно приводить к угрозе безопасности персонала прочих компаний, работающих или находящихся на Строительной площадке.

  - В соответствии с требованиями законодательства РФ и в рамках Договора, Генеральный Подрядчик обеспечивает безопасность для своего персонала и рабочей силы на Строительной площадке и выполнение всех требований правил охраны труда, техники безопасности, а также пожарной, радиационной, экологической безопасности при выполнении Работ, при организации отдыха, при перемещении работников, привлеченных к выполнению Работ по Договору, грузов по территории Инновационного центра «Сколково» и на Строительной площадке. В соответствии с требованиями Законодательства РФ Генеральный Подрядчик обязан обеспечить наличие на Строительной площадке средств и пункта (пунктов) первой медицинской помощи, а также принять необходимые меры для соблюдения всех санитарно-гигиенических требований и предупреждения эпидемий, по обеспечению работников, привлеченных к выполнению Работ по Договору,  необходимым количеством санитарно-бытовых помещений.

  - Генеральный Подрядчик обязан вести надлежащий учет любых случаев производственного травматизма. Генеральный Подрядчик должен незамедлительно доложить Заказчику о произошедшем несчастном случае и принимать участие в любом производстве (административном или уголовном) по случаям производственного травматизма, производственного заболеваний или случаям смерти.

  - Генеральный Подрядчик несет ответственность и должен возместить убытки, возникшие или могущие возникнуть вследствие его действий или бездействия, в результате которых был причинен вред здоровью или которые повлекли смерть любого лица в результате либо в течение выполнения Работ или вызванное непосредственно ходом Работ, в том числе при проведении Работ вне Строительной площадки.

  - Генеральный Подрядчик отвечает за обеспечение за свой счет безопасности всего персонала, нанятого Генеральным Подрядчиком, его Субподрядчиками или Поставщиками, а также персонала Заказчика, и другого работающего персонала на Строительной площадке со дня подписания Сторонами Акта передачи Строительной площадки и вплоть до момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта.

  - Генеральный Подрядчик перед началом выполнения Работ должен передать Заказчику, по согласованию Заказчика, в электронном виде или на бумажном носителе, копии всех, касающихся исполнения Договора, правил безопасности, инструкций и норм, разработанных Генеральным Подрядчиком для своих работников и представителей. Генеральный Подрядчик перед началом выполнения Работ обязуется составить (передать Заказчику и уточнить по требованиям Заказчика) план мероприятий по охране труда, правил безопасности, охране окружающей среды в соответствии с Законодательством РФ. Генеральный Подрядчик должен уведомлять Заказчика и иных лиц, которые могут пострадать от деятельности Генерального Подрядчика, о любой деятельности, намечаемой к выполнению на Строительной площадке, если она представляет опасность или рискованна по своему характеру и должен проинформировать Заказчика о технологии Работ и подготовленных инструкциях, которые Генеральный Подрядчик намерен использовать и довести до сведения упомянутых лиц.

  - Генеральный Подрядчик обязан при выполнении Работ с участием Субподрядчиков:

-  разработать совместно с Субподрядчиками график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц, привлеченных к выполнению Работ;

- осуществлять допуск Субподрядчиков на Строительную площадку с учетом выполнения требований пунктов 4.6, 6.1.1. СНиП 12-03-2001, утвержденного Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий по охране труда и координацию действий Субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту - допуску и графику выполнения совмещенных работ.

Генеральный Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком и передать Заказчику подписанные Генеральным Подрядчиком и Субподрядчиками акты-допусков, графики совмещенных работ, акты о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности Объекта к началу строительства.

  - Генеральный Подрядчик при подготовке и проведении Строительно-монтажных Работ должен руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами по охране труда, в том числе по промышленной и пожарной безопасности:

- федеральными законами, техническими регламентами, СНиП, сводами правил по проектированию и строительству;

- межотраслевыми и отраслевыми правилами и типовыми инструкциями  по охране труда, утвержденными в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственными стандартами системы стандартов безопасности труда;

- правилами безопасности, правилами устройства и безопасной эксплуатации, инструкциями по безопасности;

- государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, гигиеническими нормативами, санитарными правилами и нормами;

- локальными нормативными правовыми актами Заказчика по охране труда, технике безопасности, промышленной, пожарной безопасности;

- Проектной и Рабочей документацией (в том числе проектом организации строительства, проектами производства работ);

- иными нормативными правовыми актами, действующими в РФ, по охране труда, технике безопасности, промышленной, пожарной безопасности.

  - Генеральный Подрядчик обязуется соблюдать следующие требования к охране труда и технике безопасности при выполнении Работ:

А. Передвижные подъемники, рабочие платформы, леса, заграждения и подмости:

-	строительные леса, высота которых превышает 1.3 м, должны иметь двойные поручни и бортовой элемент (СНИП 12-03-2001, п. 7.4.11 и ПОТ РМ 012-2000 "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте");

-	отдельно стоящие леса и вышки по высоте не должны превышать размер базы более чем в три раза вне помещения и в 3,5 раза внутри помещения.  Колеса во время использования вышек должны быть заблокированы. Перемещение вышки  с людьми на ней запрещено;

-	все передвижные подмости, гидравлические и другие подъемники должны иметь паспорт, если иное не согласовано с Заказчиком;

-	лица, работающие на подвесных люльках/ подмостях/ вышках должны иметь и все время использовать соответствующие средства защиты от падения;

-	на Строительной площадке запрещено использовать самодельные козлы и подмости;

-	в местах перепадов высот более 1.3 м, где нельзя использовать рабочие платформы с инвентарными ограждениями, должны использоваться другие соответствующие средства защиты от падения людей с высоты;

-	использование лестниц/стремянок допускается, в крайнем случае, при невозможности использования передвижных подмостей, только для выполнения легких, краткосрочных работ и по специальному разрешению и с учетом требований СНиП 12-03-2001. Во всех остальных случаях необходимо использовать передвижные рабочие платформы или подъемники;

-	вокруг котлованов должны быть установлены жесткие заграждения, все высотные рабочие площадки необходимо оборудовать поручнями.

Б. Средства индивидуальной защиты:

-	лица, находящиеся на Строительной площадке (включая сварщиков), должны быть обеспечены защитными касками, защитными очками с боковым щитком, рабочей одеждой или комбинезонами, перчатками, берушами (или противошумными наушниками), яркими жилетами, другими средствами индивидуальной защиты – при необходимости. Использование средств индивидуальной защиты на Строительной площадке строго обязательно;

-	в рабочее время  должна использоваться только специальная обувь  со стальными вставками в подметку и стальным подноском, на нескользящей подошве;

-	при любых высотных работах используются предохранительные пояса с наплечными и ножными лямками, с двумя стропами и амортизаторами;

-	страховочное снаряжение должно быть полным (не только страховочные ремни), за исключением случаев, когда страховочный ремень закреплен к фиксированному тросу, который ограничивает движение. Данное ограничение позволяет уменьшить риск падения человека в проемы или с высоты;

-	если страховочное снаряжение является основной мерой защиты от падения, а трос для перемещения приходиться перецеплять, то следует использовать 2 страховочных троса;

-	Генеральный Подрядчик обязан при необходимости обеспечить наличие устройств обнаружения утечки газа.

В. Инструменты и Оборудование:

- 	все электроинструменты, электрооборудование должно иметь бирки, на которых указывается дата следующей проверки;

- 	все электрические цепи должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) и предохранительными устройствами от сверхтоков согласно СНиП 12-03-2001;

- 	газовые баллоны надлежит хранить и использовать в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, раздел 9 и Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением (ПБ 10-115-96);

- 	баллоны с ацетиленом и кислородом должны перевозиться на специальных тележках. В рабочем положении баллоны должны быть зафиксированы от падения. Посты сварки и резки должны быть оборудованы огнетушителями;

- 	все баллоны с горючими газами и с кислородом должны быть оснащены исправными редукторами, манометрами и предохранительными клапанами;

- 	все гибкие газовые шланги должны отвечать требованиям российского стандарта и крепиться с помощью хомутов;

- 	зоны проведения сварочных работ при отсутствии возможности ограничения доступа необходимо закрывать экранами;

- 	устройства для нарезки резьбы, установленные на верстаках, дерево- и металлообрабатывающие станки и циркулярные пилы должны иметь заводские защитные кожухи, а зона станков необходимое ограждение;

- 	все защитные ограждения должна соответствовать требованиям СНИП 12-03-2001;

- 	прутья арматуры, торчащие  в зонах, прилегающих к пешеходным дорожкам, либо расположенные сверху пешеходных зон, должны быть закрыты соответствующими наконечниками или защитным кожухом;

- 	корзины для мусора в офисах, столовых и в других бытовых помещениях, где разрешено курение, должны быть выполнены из металла;

- 	все профессиональные ножи должны быть оснащены механизмом автоматического возврата лезвия, либо специальными защитными ножнами;

- 	галогенные лампы освещения могут быть использованы в том случае, если они установлены на инвентарных подставках. Запрещено использование ламп без защитных стекол;

- 	запрещено использование газовых горелок и  незащищенных электрических спиралей в бытовых помещениях.

Г. Организационные мероприятия:

- 	до начала выполнения Работ Генеральный Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику «План организации работы и контроля  качества за соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, гигиены труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при реализации проекта строительства объектов» в соответствии с Договором;

- 	в течение 3 (трех) Календарных дней с момента начала Работ Генеральный Подрядчик приказом должен назначить аттестованного специалиста(-ов), ответственного(-ых) за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды на Строительной площадке, из числа персонала Генерального Подрядчика, с полной занятостью, - не менее одного специалиста на Строительной площадке на пятьдесят рабочих. Каждый специалист (ответственный за соблюдение правил техники безопасности, охране труда, охране окружающей среды на Строительной площадке) должен иметь действительное свидетельство о прохождении соответствующей подготовки и сдаче экзамена, выданное Ростехнадзором РФ или компетентной комиссией Генерального Подрядчика. По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком главного специалиста, ответственного за соблюдение правил техники безопасности, охране труда, охране окружающей среды на Строительной площадке;

- 	Генеральный Подрядчик должен назначить одного из своих инженеров, имеющего надлежащую квалификацию, на должность координатора по охране окружающей среды;

- 	в течение 3 (трех) Календарных дней с момента начала Работ Генеральный Подрядчик приказом должен назначить обученного специалиста (с полной занятостью), ответственным за противопожарную безопасность, из числа персонала Генерального Подрядчика. регулярно (не реже одного раза в месяц) проводить учебные занятия по тушению возгораний в офисах, раздевалках, туалетах, мастерских, поселках строителей, в транспортных средствах, на Строительной площадке;

- 	в случае если Генеральный Подрядчик использует строительные леса, он должен назначить инспектора по строительным лесам, имеющего надлежащую квалификацию. В его обязанности будет входить предварительное и регулярное инспектирование всех лесов, мостков и путей доступа на высотные площадки;

- 	все работники Генерального Подрядчика должны пройти профессиональный медосмотр до начала Работ;

- 	Генеральный Подрядчик предусматривает проведение для своих работников вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, а также повторного инструктажа, проводимого каждый месяц, либо чаще, в зависимости от ситуации на Строительной площадке;

- 	Генеральный Подрядчик должен иметь программу проведения первичного инструктажа на рабочем месте и тексты инструкций по профессиям и видам Работ (земляные работы, высотные работы, работы в замкнутом пространстве и т.д.);

- 	все прорабы (руководители работ) перед началом работы должны проводить ежедневные планерки со своими работниками по вопросам выполнения поставленных задач, ознакомления с ППР (проектом производства работ), использования Оборудования и Материалов, индивидуальных средств защиты и техники безопасности;

- 	Генеральный Подрядчик должен организовать, как минимум, еженедельное совещание с участием прорабов/рабочих и еженедельное проведение проверок вопросов охраны труда, охраны окружающей среды и техники безопасности с письменным оформлением результатов проверки с участием сотрудников, ответственных за указанные вопросы, начальника Строительной площадки и прорабов;

- 	Генеральный Подрядчик должен организовать, как минимум, еженедельную проверку исправности строительной техники (транспортные средства, передвижные установки, генераторы), механических и электроинструментов, строительных лесов (пометки о проверках должны делаться на ярлычках, прикрепляемых к проверенным элементам) на Строительной площадке; Генеральный Подрядчик обязуется проверять исправность всей вновь прибывшей строительной техники и инструментов перед началом их эксплуатации на Строительной площадке;

- 	Генеральный Подрядчик должен организовать (под руководством начальника Строительной площадки), как минимум, ежемесячные проверки  офисов на Строительной площадке, сборочных участков, временных поселков строителей, запасов и качества средств индивидуальной защиты, Оборудования пожарной безопасности и пожаротушения, сортировки и утилизации отходов, аптечек первой помощи;

- 	кроме указанных выше проверочных мероприятий Генеральный Подрядчик должен организовать ежедневные проверки соблюдения основных правил техники безопасности, общего порядка и чистоты, опасности вредного воздействия на окружающую среду;

- 	на Строительной площадке должны быть аптечки медицинской помощи (одна на 50 работников) и должен быть организован пункт первой медицинской помощи;

- 	обслуживание огнетушителей должно производиться не реже раза в год, визуальная проверка должна производиться еженедельно ответственным лицом за пожарную безопасность. Подписанная копия результатов такой проверки предоставляется этим лицом Заказчику;

- 	Заказчик вправе остановить Работы в том случае, если обнаруживаются нарушения правил охраны труда, техники безопасности и/или охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности. В случае не устранения Генеральным Подрядчиком нарушений в течение 24 часов Заказчик вправе привлечь другого подрядчика для устранения таких нарушений и удержать понесенные ими расходы из финального платежа Генеральному Подрядчику. В случае остановки Работ Генеральный Подрядчик не имеет право на продление сроков Работ и какую-либо финансовую компенсацию.

Д. Квалификация и обучение методам безопасного ведения работ:

- 	каждый работник Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков на Строительной площадке должен быть обучен правилам оказания первой медицинской помощи;

- 	в среднем 5-10% всех работников на Строительной площадке должны быть обучены в качестве наблюдателей (курс обучения ½ дня) и ежедневно сообщать результаты наблюдений за соблюдением правил безопасного поведения (15 минут);

- 	контроль квалифицированности Генерального Подрядчика и владения его рабочими методами безопасного ведения Работ проводится путем проверки, предоставляемых Генеральным Подрядчиком по запросу Заказчика удостоверений и других документов, подтверждающих, что работники Генерального Подрядчика прошли полное обучение, обладают соответствующими умениями и допущены к самостоятельному проведению Работ.

Е. Движение на территории Строительной площадки и иные вопросы безопасности при выполнении Работ:

- 	движение на территории Строительной площадки разрешается только по обозначенным маршрутам для пешеходов и автотранспорта;

- 	на территорию Строительной площадки запрещается вносить спиртные напитки, наркотики и иные психотропные вещества, а также оружие.

- ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

  - Стороны исходят из того, что все Материалы и Оборудование, используемые для производства Работ по Договору, будут новыми, не бывшими в употреблении/использовании и надлежащего качества, если иное не предусмотрено Договором или Проектной и Рабочей документацией.

  - Генеральный Подрядчик гарантирует и несет ответственность за:

1) 	надлежащее качество используемых Материалов, конструкций, Оборудования и систем, соответствие их спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, и соответствие требованиям, установленным Договором и нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации;

2) 	качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями Договора и действующими нормами и техническими условиями и в соответствии, но не ограничиваясь, с требованиями надзорных органов Российской Федерации, Правилами проекта Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий;

3) 	своевременное устранение Недостатков и Дефектов, выявленных при предварительной приемке Строительно-монтажных работ в соответствии с п. 7.2.3 Договора и в Гарантийный Период;

4)	возможность использования Объекта для целей, установленных в Договоре и Исходных данных.

  - Гарантийный Период на результаты Работ равен 12 (Двенадцати) месяцам с момента ввода Объекта в эксплуатацию, если иное не предусмотрено Договором.

  - Генеральный Подрядчик предоставляет дополнительную гарантию на Материалы и качество Работ, без обеспечения данных дополнительных гарантийных обязательств банковскими гарантиями, по следующим позициям:

18.4.1 	Несущие конструкции: 8 (восемь) лет.

  - В случае если какое-либо Оборудование или Материалы, применяемые для выполнения Работ, были в употреблении и используются повторно по письменному согласованию с Заказчиком, то по ним Гарантийный Период в отношении таких Оборудования и Материалов применяется только в части монтажа, а также Оборудования, поставленного Генеральным Подрядчиком или его Субподрядчиками,  по которому гарантийный срок не истек.

  - Гарантии по отдельным видам Работ и Оборудованию, указанные в гарантийных обязательствах Поставщиков и производителей, в том числе гарантийные обязательства, превышающие 12 (двенадцать) месяцев, прикладываются Генеральным Подрядчиком к Исполнительной Документации в виде дополнения к гарантийным обязательствам Генерального Подрядчика и на срок не менее указанного в соответствующей документации. Кроме того, Генеральный Подрядчик обязан в момент передачи Исполнительной Документации, гарантийных сертификатов или иных документов, подтверждающих гарантийные обязательства, передать Заказчику права требования по соответствующим договорам или документам в части гарантийных обязательств или обеспечить иным образом возможность Заказчика предъявлять такие требования.

  - Генеральный Подрядчик соглашается устранять Недостатки в результатах Работ, обнаруженные в течение Гарантийного Периода («Гарантийные работы») согласно следующим условиям:

-	Генеральный Подрядчик организовывает бригаду для выполнения Гарантийных работ, состоящую из специалистов, способных квалифицированно и с отличным качеством выполнять все типы работ, описанных в Договоре. По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик увеличивает или уменьшает численность специалистов такой бригады;

-	Заказчик, либо представитель Эксплуатирующей организации уведомляет Генерального Подрядчика в письменной форме об обнаруженном Дефекте посредством отправления по факсу или электронной почтой гарантийной заявки на устранение повреждения и/или ущерба;

-	ответственное лицо бригады Генерального Подрядчика обязано явиться для осмотра Дефекта в указанное в гарантийной заявке время (в течение 24 (двадцати четырех) часов после отправления гарантийной заявки) и в означенном месте. В случае возникновения аварии Генеральный Подрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на Объект в максимально кратчайший срок, но не превышающий 4 (четыре) часа;

-	в течение 24 (двадцати четырех)  часов, следующих после осмотра Дефекта (время осмотра Дефекта указано в гарантийной заявке), Генеральный Подрядчик должен подписать гарантийную заявку, чем подтверждает факт ее получения, и возвращает ее Заказчику с планом выполнения Гарантийных работ. Если Генеральный Подрядчик уклоняется от подписания гарантийной заявки, то срок проведения гарантийного ремонта начинается с даты отправки Заказчиком гарантийной заявки Генеральному Подрядчику. План Гарантийных работ включает в себя:

- график производства Гарантийных работ и/или поставки Материалов;

- методы производства Гарантийных работ;

- количество лиц бригады, необходимых для производства данных работ;

- описание используемых Материалов;

- Заказчик, либо представитель Эксплуатирующей организации должен одобрить план выполнения Гарантийных работ в течение 24 (двадцати четырех)  часов после его получения. Заказчик имеет право изменить и/или не утвердить его в случае, если считает, что, согласно представленному плану, Генеральный Подрядчик недостаточно полно и качественно устранит Дефект, или рабочие часы могут создать любые неудобства для третьих лиц;

-	Генеральный Подрядчик должен выполнить все работы по устранению Недостатков и Дефектов, указанных в гарантийной заявке, в строгом соответствии с одобренным Заказчиком планом выполнения Гарантийных работ;

-	для замены дефектной или поврежденной работы и/или Материала Генеральный Подрядчик должен использовать Материалы, одобренные Заказчиком в соответствии с Договором. Если по какой-либо причине такой Материал недоступен, Генеральный Подрядчик, чтобы применить другой, письменно согласует этот Материал с Заказчиком;

-	после завершения Гарантийных работ, выполненных согласно утвержденному плану, Генеральный Подрядчик приглашает Заказчика на инспекцию;

-	если Заказчик, либо представитель Эксплуатирующей организации находит законченную Гарантийную работу приемлемой и принимает ее как выполненную, он подписывает соответствующую Гарантийную заявку и возвращает ее Генеральному Подрядчику. Если Заказчик, либо представитель Эксплуатирующей организации находит законченную Гарантийную работу неприемлемой, он в письменном виде, в течение 2 (двух) Календарных дней от даты инспекции, предоставляет Генеральному Подрядчику свои обоснованные претензии к Гарантийной работе, Генеральный Подрядчик устраняет причину таких претензий и повторно назначает инспекцию завершенной Гарантийной работы согласно описанной выше процедуре;

-	после завершения Гарантийных работ Генеральный Подрядчик должен провести полную уборку места производства работ.

Положения настоящего пункта не должны толковаться, как ограничивающие обязательства Генерального Подрядчика по Договору, или права Заказчика по Договору.

  - Обнаруженные в Гарантийный Период Недостатки или Дефекты Работ, Генеральный Подрядчик обязан устранить за свой счет без просрочек и в течение срока, согласованного с Заказчиком в соответствующем плане выполнения Гарантийных работ. Такой срок не должен превышать  14 (четырнадцать) Календарных дней, при условии технологической возможности устранения выявленных Недостатков в такой срок. Гарантия качества результата Работ распространяется на все составляющие результата Работ. Гарантийный Период на все Работы, в которых обнаружен Недостаток или Дефект, продлевается на период устранения таких Дефектов и/или Недостатков.

  - Гарантии, указанные в настоящей Статье Договора, не распространяются на Работы, выполненные предыдущим Подрядчиком до подписания между Сторонами Договора и переданные Генеральному Подрядчику по Акту, а также на случаи преднамеренного повреждения результата Работ со стороны Заказчика и третьих лиц, на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами и на случаи нормального износа. При отказе Генерального Подрядчика от составления или подписания гарантийной заявки на устранение обнаруженных Дефектов по Договору и/или ненаправления своего представителя в срок, указанный в пункте 18.8 Договора, Заказчик составляет односторонний акт и высылает его в адрес Генерального Подрядчика.

  - Если Генеральный Подрядчик уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, или не устраняет обнаруженные Недостатки/Дефекты в срок, согласованный Сторонами, Заказчик вправе поручить устранение Недостатков/Дефектов другому лицу за счет Генерального Подрядчика, а также потребовать от Генерального Подрядчика возмещения убытков. В случае поручения исправления Работ другому лицу, о чем Заказчик предварительно по электронной почте, и после в письменном виде уведомляет Генерального Подрядчика, Генеральный Подрядчик возмещает Заказчику стоимость выполнения таких Работ третьим лицом на основании подтверждающих документов, представленных Заказчиком и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика. При этом Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит и не должна зависеть от суммы затрат Генерального Подрядчика, если бы такие Недостатки устранялись его силами.

  - Стоимость устранения Недостатков/Дефектов третьим лицом должна быть подтверждена Заказчиком письменными документами.

  - В том случае, если Генеральный Подрядчик выполняет Работы, зная, что это противоречит законам, нормативным актам, постановлениям, строительным нормам, правилам, положениям, и, независимо от того, что он уведомил об этом Заказчика, Генеральный Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности в отношении таких Работ и соответствующих издержек.

- переход рисков

  - Генеральный Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ и всего Оборудования, Материалов, имущества, находящихся на Строительной площадке, Объекта и самой Строительной площадки, начиная с момента подписания Сторонами Акта передачи Строительной площадки и до момента подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта. Под случайной гибелью и повреждением в рамках настоящей статьи Договора понимается также преднамеренное и/или умышленное повреждение результатов Работ, в том числе промежуточных результатов Работ.

  - В случае повреждения, пропажи, кражи любого имущества в пределах Строительной площадки Генеральный Подрядчик обязан без промедлений компенсировать все убытки потерпевшей стороне.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

  - Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменном виде в качестве дополнительных соглашений к Договору.

Внесение изменений – это официальная письменная процедура, которой следуют Стороны, направляя друг другу соответствующим образом заполненную и подписанную форму Заявки на внесение изменений. Такая Заявка на внесение изменений инициируется одной из Сторон, подтверждая тем самым другой Стороне свое желание на внесение изменений.

  - В случае если внесение изменений инициирует Заказчик, то он направляет Генеральному Подрядчику описание требуемого изменения и запрос о предоставлении Генеральным Подрядчиком Заявки на внесение изменений. Генеральный Подрядчик в течение 7 (семи) Календарных дней после получения такого запроса должен представить Заказчику Заявку на внесение изменений с указанием стоимости и сроков выполнения Работ по запрашиваемому Заказчиком изменению. Генеральный Подрядчик имеет право отказаться от выполнения такого изменения, только если он не имеет необходимых лицензий и/или свидетельств о допуске выданных соответствующими организациями (в соответствии с Федеральным законом от 01.12.07 г. № 315-ФЗ  «О саморегулируемых организациях») к выполнению Работ по такому изменению.

  - В случае если внесение изменений инициирует Генеральный Подрядчик, то он незамедлительно представляет Заказчику Заявку на внесение изменений с указанием стоимости и сроков выполнения Работ по изменению. При этом, если изменения связаны с просчетом или неучетом видов Работ, допущенными Генеральным Подрядчиком при подписании Договора,  они выполняются Генеральным Подрядчиком без подписания Сторонами каких-либо дополнительных соглашений и без увеличения Цены Договора.

  - Заказчик должен ответить Генеральному Подрядчику в течение  7 (семи) Календарных дней на его Заявку на внесение изменений, касающихся объемов, стоимости и сроков проведения Работ. В случае если Заказчик в пределах этого срока не ответил на Заявку Генерального Подрядчика, то она будет считаться не согласованной. В случае, если Заказчик письменно согласовывает представленную Генеральным Подрядчиком Заявку на внесение изменений, она является основанием для подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

  - Стороны договорились, что изменения, дополнения и уточнения объемов Работ, выполняемым по результатам разработки  Рабочей документации не должны изменять положения п. 5.1 Договора в части установления максимально (предельной) стоимости Работ по Договору. В случае если Генеральный Подрядчик направит Заказчику предложение, которое, по мнению Генерального Подрядчика, в случае его принятия Заказчиком: 1) ускорит выполнение Работ; 2) снизит стоимость выполнения Работ; 3) повысит эффективность или ценность выполненных Работ для Заказчика, или 4) иным образом несет в себе выгоды для Заказчика, такое предложение должно быть подготовлено исключительно за счет Генерального Подрядчика и не влечет увеличения Цены договора.

  - Стороны договорились, что стоимость изменения видов и характера Работ определяется на основании единичных расценок, указанных в Приложении № 1 к Договору. В случае наличия необходимости выполнить дополнительные виды работ, не входящих в Цену договора и не вытекающих из сути выполняемых Работ по Договору, т.е. когда не применяются условия Договора, установленные в п. 5.3. Договора, Генеральный Подрядчик представляет Заказчику Заявку на внесение изменений с указанием стоимости и сроков выполнения Работ, исходя из рыночной стоимости таких работ с приложением не менее трех предложений от потенциальных поставщиков, обосновывающих рыночную стоимость дополнительных видов Материалов и Оборудования.

  - Стороны подписывают дополнительное соглашение с перечнем изменений объема и характера Работ, которое становится неотъемлемой частью Договора. В дополнительном соглашении должны быть указаны изменения Цены Договора и/или сроков завершения Работ на основании согласованных Заказчиком Заявок на внесение изменений. Цена Договора должна быть пересмотрена и скорректирована с учетом количества изменений и цен, которые были согласованы в соответствии с вышеизложенной процедурой. Срок выполнения Работ по Договору должен быть пересмотрен и скорректирован с учетом количества изменений, которые были согласованы в соответствии с вышеизложенной процедурой.

  - Генеральный Подрядчик не имеет права на компенсацию расходов, связанных с подготовкой Заявки на внесение изменений.

  - Стоимости, указанные в Заявках на внесение изменений, должны включать в себя стоимость всех составляющих элементов комплекса Работ.

- приостановление работ

  - Генеральный Подрядчик обязан выполнять все распоряжения и Указания Заказчика, касающиеся производства Работ, включая распоряжения о приостановке всех или части Работ.

  - Если Заказчик обнаруживает или обоснованно считает, что:

1) 	Работы, или любая их часть являются дефектными или создают опасность людям или собственности; или

2) 	Генеральный Подрядчик не предоставляет достаточное количество рабочей силы, Материалов или Оборудования для выполнения Работ согласно условиям Договора, что отражается на ходе выполнения Работ; или

3) 	Генеральный Подрядчик не выполняет обязательств по снабжению или выполнению Работ, что приводит к тому, что законченные Работы не соответствуют Договору,

4) Генеральный Подрядчик не оформляет и не представляет Заказчику Исполнительной документации, паспорта или сертификаты, результаты испытаний,

Заказчик вправе потребовать от Генерального Подрядчика приостановить Работы или любую их часть до того времени, пока причина данного требования  не устранена.

При этом расходы на приведение результатов Работ или их частей в соответствие с требованиями Договора в полном объеме несет Генеральный Подрядчик. В случае приостановки Работ по причинам, указанным в настоящем разделе Договора, Генеральный Подрядчик не имеет права на увеличение срока выполнения Работ по Договору.

  - Заказчик вправе потребовать от Генерального Подрядчика приостановить Работы полностью или частично без указания оснований для приостановления. В этом случае срок выполнения Работ по Договору увеличивается на срок приостановления Работ путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

  - Генеральный Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о любых проблемах, связанных с Работами, и приложить все усилия для их разрешения. В случае возникновения, по любой причине, в связи с проводимыми Работами очевидной угрозы безопасности Объекта и/или людей, Генеральный Подрядчик обязуется немедленно остановить Работы и немедленно сообщить об этом Заказчику.

  - В случае приостановки Работ или их части, Генеральный Подрядчик принимает все необходимые меры по защите, охране и сохранности приостановленной части Работ. После получения Генеральным Подрядчиком письменного разрешения от Заказчика на возобновление выполнения Работ, Генеральный Подрядчик совместно с Заказчиком проверяют состояние Работ на предмет их целостности. В случае если за время приостановки Работ, все Работы или их часть были повреждены или потеряли ценность, Генеральный Подрядчик обязан восстановить их до уровня, приемлемого для Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Общие положения

    - В случае неисполнения Сторонами своих обязательств по Договору они несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ, а также положениями Договора.

    - Стороны договорились, что ответственность Заказчика перед Генеральным Подрядчиком во всех случаях, предусмотренных Договором и Законодательством РФ, ограничивается размером реального ущерба и не может в совокупности  превышать 2% от Цены договора.

    - Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от обязанности надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

    - Генеральный Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки, понесенные Заказчиком в результате:

- травмы или гибели любого лица (в том числе работников Заказчика), произошедшие вследствие или в ходе производства Работ и на территории строительных городков;

- повреждения или ущерба, нанесенного любому движимому или недвижимому имуществу Заказчика или третьих лиц, переданному Генеральному Подрядчику (в том числе движимому или недвижимому имуществу Заказчика или третьих лиц на других объектах  при передвижении, перемещении на территории Инновационного центра «Сколково»), в установленном порядке, в результате действий Генерального Подрядчика, его работников или представителей, или любого другого лица, работающего по найму или используемого Генеральным Подрядчиком для выполнения Работ, или в связи с Работами, или в какой-либо их части;

3) 	уничтожения или повреждения имущества, возникших в ходе или в результате выполнения Работ;

4)	транспортировки поставляемых Генеральным Подрядчиком Материалов и Оборудования для выполнения Работ до Строительной площадки;

5)	утраты или повреждения имущества третьих лиц, Оборудования либо Материалов, самого Объекта от даты начала выполнения Работ, указанной в Графике Работ.

    - В случае нарушения Генеральным Подрядчиком согласованных сроков для выполнения Работ (в том числе сроков окончания Работ по Контрольным точкам, указанным в Графике Работ (Приложение № 3 к Договору), Заказчик вправе сначала уведомить Генерального подрядчика и предоставить ему срок для устранения отставаний в производстве Работ по Договору, не превышающий 14 (четырнадцать) Календарных дней, и в случае неспособности Генерального Подрядчика привести выполнение Работ в соответствие с Графиком Работ, Заказчик вправе уменьшить объем Работ, выполняемых Генеральным Подрядчиком по Договору на соответствующие Работы, по которым допускается отставание, а также применить к Генеральному Подрядчику штрафные санкции, определенные Договором.

    - Если Генеральный Подрядчик выполняет Работы в противоречие Исходных данных, в том числе Рабочей и Проектной документации, ППР, ПОС, Законодательства, Заказчик вправе назначить Генеральному Подрядчику разумный срок для устранения Недостатков и при неисполнении Генеральным Подрядчиком в назначенный срок этого требования вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. Такой срок не должен превышать  14 (четырнадцать) Календарных дней, при условии технологической возможности устранения выявленных Недостатков в такой срок. Заказчик также имеет право поручить исправление Работ другому лицу за счет Генерального Подрядчика и потребовать возмещения документально подтвержденных убытков Генеральным Подрядчиком. Стоимость выполнения работ по устранению Недостатков третьим лицом за счет Генерального Подрядчика должна быть рыночно обоснованной и подтверждена Заказчиком путем предоставления 3 (трех) коммерческих предложений по выполнению такого рода работ.

    - В случае если Заказчик в рамках условий, установленных п. 22.1.6. Договора, поручит устранение Недостатков в Работах третьим лицам, Заказчик имеет право удержать с Генерального Подрядчика понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких Недостатков, из любого текущего или будущего платежа Генеральному Подрядчику по Договору, или потребовать от Генерального Подрядчика возмещения расходов на устранение Недостатков. Генеральный Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение Недостатков в полном объеме, вне зависимости от суммы расходов, которые бы понес Генеральный Подрядчик, если бы устранял такие Недостатки своими силами.

    - Если иное не установлено Договором, Генеральный Подрядчик обязан возместить Заказчику документально подтвержденные убытки в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с момента получения требования Заказчика.

  - Неустойка

Для целей настоящего пункта Стороны договорились, что просрочкой является период времени с момента окончания установленного Договором срока исполнения соответствующего обязательства Генеральным Подрядчиком до момента надлежащего исполнения обязательства.

    - Просрочка в выполнении Работ со стороны Генерального Подрядчика, в том числе задержка окончания Работ по Контрольным точкам, указанным в Графике Работ (Приложение № 3 к Договору), влечет за собой наложение штрафных санкций на Генерального Подрядчика из расчета:

-	0,05% от стоимости соответствующих Работ за каждый Календарный день просрочки с 1-го по 10-й день просрочки;

-	0,1% от стоимости соответствующих Работ за каждый Календарный день просрочки с 11-го по 20-й день просрочки;

-	0,5% от стоимости соответствующих Работ за каждый Календарный день просрочки с 20-го дня просрочки и далее.

Указанная в настоящем пункте неустойка применяется в случае нарушения Генеральным Подрядчиком срока исполнения обязательства на 60 (шестьдесят) Календарных дней. В таком случае размер неустойки рассчитывается исходя из общего правила расчета неустойки, установленного абзацем 1 п. 22.2. и п.22.2.1. Договора.

    - Просрочка в заключении (продлении) Генеральным Подрядчиком договоров страхования, указанных в пункте 15.2 Договора, более чем на 10 (десять) Календарных дней, влечет за собой наложение штрафных санкций на Генерального Подрядчика из расчета:

-	0,05% от суммы страхования, указанной в пункте 15.2.1 Договора, за каждый Календарный день просрочки с 1-го по 10-й день просрочки;

-	0,1% от суммы страхования, указанной в пункте 15.2.1 Договора, за каждый Календарный день просрочки с 11-го по 20-й день просрочки;

-	0,5% от суммы страхования, указанной в пункте 15.2.1 Договора, за каждый Календарный день просрочки с 20-го дня просрочки и далее.

    - Просрочка в устранении выявленных и оформленных должным образом Заказчиком Недостатков и Дефектов в сроки, предусмотренные п. 7.2.3.1. Договора, влечет за собой наложение штрафных санкций на Генерального Подрядчика из расчета:

-	0,05% от суммы Договора за каждый Календарный день просрочки с 1-го по 10-й день просрочки;

-	0,1% от суммы Договора за каждый Календарный день просрочки с 11-го по 20-й день просрочки;

-	0,5% от суммы Договора за каждый Календарный день просрочки с 20-го дня просрочки и далее.

    - За задержку более чем на 10 (десять) Календарных дней сроков устранения, указанных в предписаниях Представителя Заказчика брака, Дефектов и/или Недоделок в выполненных Генеральным  Подрядчиком Работах, выявленных в течение срока действия Договора,  Генеральный Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от общей месячной стоимости Работ по Объекту, по которым допущено нарушение, в соответствии с  Актом о приемке выполненных работ за текущий период за каждый день просрочки, но не более 1% (одного процента) от общей месячной стоимости Работ по Объекту, по которым допущено нарушение в соответствии с Актом о приемке выполненных работ  за текущий период.

    - За просрочку освобождения Строительной Площадки от принадлежащего Генеральному Подрядчику имущества (строительной техники, оборудования, расходных материалов и т.д.) в соответствии с пунктом 11.3.17 Договора Генеральный Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,005 % от Цены договора за каждый день просрочки.

    - За просрочку в представлении достоверных отчетных документов и (или) документов о планировании, в том числе предусмотренных пунктами 11.3.1.30., 11.3.1.31., 11.3.6. Договора, обязанность представления которых предусмотрена Договором, Генеральный Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый день просрочки, за каждое нарушение.

    - За каждое единичное нарушение требований любого из нижеперечисленных условий Заказчик вправе наложить на Генерального Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Сумма такого штрафа может быть по усмотрению Заказчика зачтена либо в счет платежа Генеральному Подрядчику в месяце, в котором обнаружено такое нарушение, либо в счет финального платежа Генеральному Подрядчику. Перечень нарушений, за которые взимается вышеуказанный штраф:

1)	нарушение требований техники безопасности (в том числе нарушение запрета на пронос на территорию Строительной площадки спиртных напитков, наркотиков и иных психотропных веществ, любого оружия) и/или охраны окружающей среды, предусмотренных Договором;

2) 	курение, питание и пользование туалетом не в специально отведенных для этого местах;

3) 	нарушение требований идентификации сотрудников, предусмотренных Договором и требований, указанных в пункте 11.3.4 Договора;

4)	нарушение требований промышленной, пожарной безопасности при выполнении Работ, санитарных норм, в том числе на территории строительных городков;

5)	нарушение требований к допуску персонала на Строительную площадку, предусмотренных Договором, в том числе нарушение обязательств Генерального Подрядчика, предусмотренных п.п. 3.4.1., 11.3.1.33. Договора;

6)	непосещение еженедельного или внеочередного Совещания по Проекту или иного совещания, на которое приглашен Генеральный Подрядчик;

7)	нарушение технологии производства Работ (в том числе высотных работ, работ с применением грузоподъемных механизмов, работ с использованием огня);

8)	выполнение Работ без оформления в необходимых случаях наряда-допуска;

9) нарушение обязанности Генерального Подрядчика по предоставлению Заказчику информации обо всех случаях аварий, пожаров, инцидентов, травматизма, гибели работников Генерального Подрядчика, Субподрядчиков и других организаций, произошедших при выполнении Работ в соответствии с п. 11.3.1.3 Договора, в том числе непредоставление информации в ответ на письменные запросы Заказчика по указанным выше вопросам в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика;

10) нарушение Генеральным Подрядчиком миграционного законодательства, правил и норм привлечения к трудовой деятельности иностранной рабочей силы.

В случае выявления Заказчиком нарушения Заказчик:

- 	направляет в адрес Генерального Подрядчика письменное уведомление о нарушении; или

- 	подписывает с представителем Генерального Подрядчика либо самостоятельно в одностороннем порядке соответствующий акт о выявлении нарушения.

Стороны согласны с тем, что если Генеральный Подрядчик в течение 3 (трех) Календарных дней с момента получения уведомления или подписания акта не докажет, что он не должен нести ответственность за такое нарушение, Генеральный Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в соответствии с условиями настоящего пункта Договора.

Под единичным нарушением понимается каждое нарушение, совершенное одним лицом в конкретный момент времени.

Оплата штрафных санкций не освобождают Генерального Подрядчика от исполнения обязательств по Договору и не влияет на право Заказчика воспользоваться другими санкциями в отношении Генерального Подрядчика, предусмотренными Договором или Законодательством РФ.

    - В случае применения к Заказчику санкций уполномоченными органами государственной власти РФ, если основанием применения санкций явилось нарушение Генеральным Подрядчиком своих обязательств по Договору, Генеральный Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика денежных средств.

    - Заказчик вправе в случае невыполнения Генеральным Подрядчиком требования Заказчика об уплате неустоек с предоставлением Генеральному Подрядчику соответствующего расчета, удержать суммы неустоек из сумм платежей по Договору. Стороны настоящим договорились о том, что любые неустойки, предусмотренные Договором, подлежат оплате Генеральным Подрядчиком Заказчику при условии направления Заказчиком Генеральному Подрядчику письменного требования об уплате таких неустоек, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

22.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Генеральным Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по Договору Генеральный подрядчик имеет право путем направления письменного требования в адрес Заказчика потребовать уплаты неустойки в размере 0,02% от стоимости неоплаченных Работ по Договору, указанных в неоплаченном Акте о приемке выполненных работ, но не более 8% от стоимости Работ, указанной в таком Акте о приемке выполненных работ.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Договор может быть прекращен по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения Сторон.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения Генеральным Подрядчиком убытков, без возмещения каких-либо убытков Генеральному Подрядчику (если иное не предусмотрено Договором), в следующих случаях:

- задержка Генеральным Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на неделю по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематическое (2 (два) и более раза) нарушение Генеральным Подрядчиком сроков выполнения Работ (в том числе, любых сроков, предусмотренных Графиком Работ) на срок, превышающий 20 (двадцать) Календарных дней;

- систематическое (2 (два) и более раза) несоблюдение Генеральным Подрядчиком обоснованных требований Заказчика об устранении обнаруженных Недостатков в процессе выполнения Работ;

- отзыв или приостановление действия лицензий и/или разрешений (допусков) Генерального Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору;

- передача Генеральным Подрядчиком полного объема Работ одному Субподрядчику;

- нарушение Генеральным Подрядчиком условий и сроков предоставления (продления) и договоров страхования, а также в случае недействительности или прекращения действия или договоров страхования по любым основаниям;

- возбуждение в отношении  Генерального Подрядчика процедуры признания его несостоятельным (банкротом) или процедуры ликвидации;

- предложение Генеральным Подрядчиком взятки представителям Заказчика с целью:

1) 	выполнения или невыполнения ими определенных действий в связи с Договором, либо

2) 	демонстрации расположения к любому физическому или юридическому лицу в связи с Договором или реализацией Проекта;

- в иных случаях, предусмотренных Договором или Законодательством РФ.

При отказе Заказчика от исполнения Договора по любому из указанных оснований Генеральному Подрядчику возмещаются только расходы, фактически понесенные им в связи с выполнением Договора до дня его расторжения, если они документально подтверждены, включая Материалы и Оборудование, поставленные на Строительную площадку на дату расторжения Договора. При этом Генеральный Подрядчик в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты отказа Заказчика от исполнения Договора обязан вернуть Заказчику суммы полученного Авансового платежа (непогашенные в соответствии с условиями Договора). Заказчик в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты поступления на его расчетный счет указанных денежных сумм передает Генеральному Подрядчику Банковской гарантию, обеспечивающую возврат Авансового платежа.

В случае получения требования Заказчика о передаче результатов Работ, выполненных Генеральным Подрядчиком на момент получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, но еще не принятых Заказчиком, Генеральный Подрядчик обязан передать Заказчику такие результаты Работ по соответствующему акту, предусмотренному Договором, в соответствии с правилами, установленными Договором, в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента получения требования Заказчика о передаче результатов Работ. В целях определения сумм, подлежащих оплате за принятые Работы, Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов.

Если сумма Авансового платежа превысит стоимость выполненных Генеральным Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, поставленных Материалов и Оборудования, то Генеральный Подрядчик в течение 10 (десяти) Рабочих Дней от даты подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов обязан возвратить неотработанную сумму Авансового платежа на счет Заказчика, указанный в Договоре. В случае превышения стоимости выполненных Генеральным Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, поставленных Материалов и Оборудования над суммой денежных средств, оплаченных Заказчиком Генеральному Подрядчику, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с даты подписания акта сверки взаиморасчетов уплатить Генеральному Подрядчику сумму такого превышения.

  - Заказчик имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части отказаться от исполнения Договора в отсутствие нарушения со стороны Генерального Подрядчика, письменно уведомив Генерального Подрядчика об этом за 30 (тридцать) Календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора. При этом Заказчик уплачивает Генеральному Подрядчику часть Цены Договора, соответствующую стоимости Работ, выполненных и принятых Заказчиком до момента письменного извещения Генерального Подрядчика о досрочном прекращении Договора, за исключением Работ, незамедлительная приостановка которых невозможна вследствие технологического процесса.

  - При отказе Заказчика от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 23.3. Договора Заказчик обязан выполнить следующие условия:

- оплатить Генеральному Подрядчику работы, надлежащим образом выполненные на момент получения Генеральным Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика о расторжении Договора;

- оплатить Генеральному Подрядчику стоимость Материалов и Оборудования, закупленных и доставленных на Строительную площадку в целях строительства Объекта, но не установленных на момент получения Генеральным Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика о расторжении Договора, по стоимости, подтвержденной таможенной декларацией (по импортируемым Материалам) или накладными и счетам (по Материалам, закупаемым в России);

- оплатить Генеральному Подрядчику стоимость Материалов и Оборудования, закупленных в целях строительства Объекта, но не доставленных на Строительную площадку на момент получения Генеральным Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика о расторжении Договора, при условии обеспечения доставки Генеральным Подрядчиком указанных Материалов и Оборудования на Объект, по стоимости, подтвержденной таможенной декларацией (по импортируемым Материалам) или накладными и счетам (по Материалам, закупаемым в России);

- компенсировать документально подтвержденные расходы Генерального Подрядчика, связанные с расторжением Генеральным Подрядчиком заключенных им договоров с третьими лицами в целях строительства Объекта;

- компенсировать документально подтвержденные расходы Генерального Подрядчика на демобилизационные работы, такие как: мобилизация персонала и рабочих Генерального Подрядчика, демонтаж и вывоз всей техники, Оборудования, инструментов, временных сооружений и т.д.;

- перечислить на расчетный счет Генерального Подрядчика сумму Гарантийного удержания в размере 2,5% от Цены договора, удерживаемую Заказчиком из ежемесячных платежей в качестве обеспечения исполнения обязательств Генерального Подрядчика по Договору. Оставшиеся 2,5% от Цены договора возвращаются Генеральному Подрядчику по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты отказа Заказчика от исполнения Договора при условии выставления Генеральным Подрядчиком надлежаще оформленного счета;

- вернуть Генеральному Подрядчику Банковскую Гарантию обеспечения возврата Авансового платежа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после завершения всех взаиморасчетов между Сторонами по Договору.

  - Последствия расторжения Договора

    - В том случае, если к моменту расторжения Договора по любому основанию, стоимость фактически выполненных Генеральным Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ составит сумму менее полученного Генеральным Подрядчиком Авансового платежа, излишне уплаченная сумма подлежит возврату Генеральным Подрядчиком по требованию Заказчика не позднее 20 (двадцати) Календарных дней после даты подписания акта сверки взаимных расчетов, который, в свою очередь, должен быть подписан Сторонами не позднее 10 (десяти) Календарных дней с момента расторжения Договора. При отказе Генерального Подрядчика подписать Акт сверки расчетов излишне уплаченная сумма Авансового платежа подлежит возврату Генеральным Подрядчиком по требованию Заказчика не позднее 10 (десяти) Календарных дней после получения от Заказчика требования о возврате излишне уплаченной суммы.

При отказе Генерального Подрядчика подписать Акт сверки расчетов Заказчик вправе также удержать стоимость излишне уплаченного Авансового платежа из любых сумм, подлежащих перечислению Генеральному Подрядчику.

    - Генеральный Подрядчик, если этого требует Заказчик, в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента расторжения Договора по любому основанию безвозмездно передает Заказчику права требования по любому договору поставки Материалов и Оборудования и/или на выполнение каких-либо Работ по Договору. Генеральный Подрядчик настоящим обязуется включать во все договоры купли-продажи Оборудования и Материалов, предназначенных для исполнения обязательств по Договору, положение о безусловном и не требующем согласия продавца праве переуступить требования в пользу Заказчика.

    - В случае расторжения Договора по любому основанию Генеральный Подрядчик, если этого требует Заказчик (но не ранее того), освобождает Строительную площадку от всех временных зданий, сооружений, инструментов, оборудования, товаров или Материалов, принадлежащих ему или взятых в аренду. Если в течение 10 (десяти) Календарных дней Генеральный Подрядчик не выполнит данного требования, Заказчик имеет право убрать со Строительной площадки любое имущество Генерального Подрядчика. Все возникшие расходы, в том числе расходы на хранение, несет в этом случае Генеральный Подрядчик.

    - В течение 10 (десяти) Календарных дней с момента расторжения Договора Генеральный Подрядчик обязан передать Заказчику по требованию последнего: всю полученную от Заказчика документацию, в том числе Проектную документацию, Рабочую документацию, результат выполненных к моменту расторжения в соответствии с условиями Договора Работ, Исполнительную документацию и иную документацию в полном объеме.

    - В течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика об одностороннем расторжении Договора Генеральный Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанных акта о передаче в собственность Заказчику результатов выполненных и принятых Заказчиком Работ, Технической документации. Заказчик, при отсутствии возражений к акту, подписывает его в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения и возвращает один экземпляр Генеральному Подрядчику. Заказчик вправе не оплачивать подлежащие оплате Работы Генерального Подрядчика до момента подписания Сторонами указанного акта.

    - Генеральный Подрядчик не вправе удерживать в соответствии со статьями 359, 712 Гражданского кодекса РФ результат Работ, Оборудование, остатки Материалов, а также иное имущество, оказавшееся у Генерального Подрядчика и принадлежащее Заказчику, в целях обеспечения своих требований по оплате фактически выполненных Работ, возмещения своих издержек, убытков и иных сумм, которые подлежат уплате Заказчиком.

- Представители Генерального Подрядчика и Заказчика

  - Заказчик назначил своего сотрудника (сотрудников) ________________________, телефон _____________________, доб._____, моб.тел. ________________________, адрес электронной почты ___________________________, уполномоченного  взаимодействовать с Генеральным Подрядчиком по вопросам исполнения Договора.

  - Генеральный Подрядчик назначил своего сотрудника (сотрудников) ____________ телефон ________________, адрес электронной почты _________________ уполномоченного  взаимодействовать с Заказчиком по вопросам исполнения Договора.

- УВЕДОМЛЕНИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

  - Любое уведомление, требование или другое сообщение (далее – Уведомление), направляемое какой-либо Стороной по Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде и подписано направляющей уведомление Стороной или от ее имени. Любое уведомление считается направленным должным образом:

- в случае направления заказной почтой, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении; или

- в случае доставки с курьером, в момент доставки.

  - В случае уклонения адресата от получения уведомления, а также в случае, когда адресат письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений в установленный срок и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или реквизитам, адресат несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления.

  - Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменениях в своих учредительных документах, смене печати, изменениях полномочий лиц, имеющих право подписи на финансовых документах и/или действующих на основании доверенностей, почтового адреса и банковских реквизитов, в противном случае виновная Сторона лишается права впоследствии ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от исполнения обязательств и (или) от ответственности.

  - Все Уведомления могут также дублироваться по электронной почте или факсимильной связи, однако данный способ направления Уведомления не является официальным.

  - Уведомления от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме по следующим адресам:

    - Если получатель Генеральный Подрядчик:

| Место нахождения: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Кому: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| ИНН: |  |
| КПП: |  |
| Банк: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| БИК: |  |

    - Если получатель Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству  Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

| Адрес места нахождения: | 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2 |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2 |
| Телефон: | + 7 (495) 967 01 48 |
| Факс: | + 7 (495) 967 01 48 доб. 2090 |
| ИНН/КПП: | 7701798590 / 773101001 |
| Расчетный счет: | № 40702978092000005846 в ГПБ (ОАО), г. Москва |
| Корреспондентский счет: | № 30101 810 200 00000 0823 |
| БИК: | 044525823 |

  - Все протоколы встреч и/или совещаний, подготовленные Заказчиком и отправленные в адрес Генерального Подрядчика или Генерального Подрядчика и третьих лиц, являются официальными, а информация, содержащаяся в них, приравнивается к официальному уведомлению Заказчиком Генерального Подрядчика.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием Обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе объявленными и фактическими военными действиями; гражданской войной; эпидемиями; эмбарго; запретами компетентных органов (за исключением запретов, наложенных в связи с нарушением Генеральным Подрядчиком, его Субподрядчиками Законодательства РФ), касающихся деятельности, являющейся предметом Договора; землетрясениями; наводнениями; пожарами и другими стихийными бедствиями согласно Законодательству РФ. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения обязательств по Договору, то указанный срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Затронутая Обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) Календарных дней после наступления Обстоятельств непреодолимой силы, направляет письменное уведомление другой Стороне об этих обстоятельствах и об их последствиях (с соответствующим подтверждением получения уведомления) и принимает все возможные меры с целью минимизации отрицательных последствий, вызванных указанными Обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой создались Обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) Календарных дней, известить путем направления письменного уведомления другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. По совершении действий, указанных в настоящей статье Договора, Стороны в кратчайшие сроки согласовывают действия, которые должны быть предприняты Сторонами.

  - Не извещение или несвоевременное извещение затронутой Стороной о наступлении Обстоятельств непреодолимой силы другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

  - Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства, невозможность исполнения которого обусловлена Обстоятельствами непреодолимой силы, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств, которые могут быть исполнены вне зависимости от таких обстоятельств.

  - Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше 90 (девяносто) Календарных дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны расторгнуть Договор. При этом применяются условия Статьи 23 Договора.

  - В течение 10 (десяти) Календарных дней после наступления Обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана представить подтверждение соответствующего компетентного органа о наступления Обстоятельства непреодолимой силы. Если Сторона не предоставит указанное подтверждение в установленный в данной статье срок, то она не будет освобождена от ответственности за исполнение обязательств по Договору.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Договор регулируется в соответствии с Законодательством РФ.

  - В случае возникновения споров, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры, в том числе связанные с заключением, исполнением, расторжением, недействительностью Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются охранять конфиденциальность всей информации, предоставленной другой Стороне, и не будут раскрывать или передавать третьим лицам такую информацию, за исключением случаев, когда на это было получено письменное согласие другой Стороны или такое раскрытие информации требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченным органам власти. Генеральный Подрядчик обязуется не использовать и не упоминать, прямо или косвенно, в рекламных и иных целях Договор, его Стороны и существо обязательств по Договору, за исключением случаев, когда им было получено предварительное письменное согласие Заказчика.

  - Заказчик вправе передавать полученную от Генерального Подрядчика документацию до ее приемки и получения в собственность третьим лицам в целях оценки соответствия данной документации требованиям Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

  - Генеральный Подрядчик не вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить фото-кино и видео-съемку на Строительной площадке, а также не будет допускать осуществления указанных действий любыми иными лицами без предварительного письменного согласования с Заказчиком.

  - Генеральный Подрядчик обязуется использовать любую документацию, включая документацию, переданную Заказчиком Генеральному Подрядчику в составе Исходных данных (Приложение № 2 к Договору – «Перечень Исходных данных»), только на цели, предусмотренные Договором, не передавать такую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - В случае ликвидации/реорганизации одной из Сторон Договора ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна передать другой Стороне всю конфиденциальную информацию, которая находится в её ведении и относится к Договору, не позднее, чем за 1 (один) месяц до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны. Ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о своей ликвидации/реорганизации не позднее, чем за 2 (два) месяца до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны.

  - Заказчик по своему усмотрению имеет право требовать возмещения документально подтвержденных убытков, понесенных в связи с разглашением или незаконным/несанкционированным использованием Генеральным Подрядчиком принадлежащей Заказчику конфиденциальной информации.

- гарантии генерального подрядчика

  - Генеральный Подрядчик настоящим гарантирует, что он обладает профессиональными знаниями, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также персоналом, необходимыми для выполнения Работ по Договору.

  - Генеральный Подрядчик настоящим гарантирует, что он надлежащим образом учрежден и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством РФ, у него имеются все лицензии, разрешения и допуски, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

  - Генеральный Подрядчик настоящим гарантирует, что в отношении него не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», он не находится в процессе ликвидации.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что он оформил все необходимые корпоративные разрешения, необходимые для заключения и исполнения Договора.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что лицо, подписавшее Договор от имени Генерального Подрядчика, обладает надлежащими полномочиями. Генеральный Подрядчик обязуется незамедлительно сообщать Заказчику о любых изменениях его организационно-правовой формы, а также о смене его собственников либо руководства, если такие изменения могут повлиять на исполнение Генеральным Подрядчиком своих обязательств по Договору. Заказчик вправе в любое время проверять выполнение Генеральным Подрядчиком настоящего положения и, в случае его нарушения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что его работники имеют право работать в Российской Федерации, имеют все необходимые лицензии, разрешения и допуски для выполнения Работ по Договору.

30. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

30.1.	Под «Интеллектуальной собственностью» для целей Договора понимаются все результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, созданные Генеральным Подрядчиком при выполнении Договора, включая, помимо прочего, результат Работ и иные документы, содержащие объекты авторского права.

30.2.	Заказчик вправе использовать Интеллектуальную собственность (результат Работ), полученную от Генерального Подрядчика  в любых целях, передавать ее третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Генерального Подрядчика.

30.3.	Исключительное право в полном объеме на всю Интеллектуальную собственность, а также право на получение патентной или иной охраны в отношении Интеллектуальной собственности (в случаях, когда это применимо), произведенной в рамках Договора, принадлежит Заказчику.

30.4.	Исключительное право на Интеллектуальную собственность считается принятым Заказчиком и принадлежащим ему с момента подписания  Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ в порядке, установленном статьей  7 Договора.

30.5.	Если в соответствии с применимым Законодательством Заказчику не передано исключительное право в полном объеме на всю Интеллектуальную собственность, то настоящим Генеральный Подрядчик без возможности отзыва, безусловно, на весь срок охраны, в отношении всех стран мира без каких-либо ограничений, в полном объеме передает, уступает и отчуждает (с полной гарантией титула и без каких-либо обременений) любые и все права (включая исключительное право и право на получение патентной и иной возможной охраны) в отношении Интеллектуальной собственности в пользу Заказчика, а Заказчик принимает все такие права (включая исключительное право и право на получение патентной и иной возможной охраны) в полном объеме («Уступка») путем подписания Договора.

30.6.	Все права на и в отношении Интеллектуальной собственности, указанные в настоящей статье 30 Договора, передаются, уступаются и отчуждаются Заказчику в отношении соответствующей Интеллектуальной собственности как полностью, так и в отношении любого элемента, фрагмента и части такой Интеллектуальной собственности.

30.7.	Генеральный Подрядчик обязуется сообщать Заказчику в письменной форме о любой Интеллектуальной собственности, созданной Генеральным Подрядчиком при выполнении им своих обязательств по Договору, незамедлительно после создания такой Интеллектуальной собственности, а также передавать Заказчику все документы, их копии и иные материалы, связанные с такой Интеллектуальной собственностью, незамедлительно после создания такой Интеллектуальной собственности, если иной срок прямо не предусмотрен Договором.

30.8.	Исключительное право на Интеллектуальную собственность принадлежит Заказчику в полном объеме во всех странах мира. При этом Генеральный Подрядчик обязуется совершать все юридические действия, предоставлять необходимые документы и выполнять все формальности, которые могут потребоваться по законодательству любой страны мира для закрепления и защиты указанного исключительного права на Интеллектуальную собственность за Заказчиком, а также оказывать Заказчику иное необходимое содействие.

20.9.	Генеральный Подрядчик настоящим обязуется не совершать каких-либо действий, которые могли бы нанести ущерб любым правам Заказчика в отношении Интеллектуальной собственности.

30.10. Генеральный Подрядчик обязуется прямо или косвенно не оспаривать, не поручать или не содействовать любым образом какому-либо третьему лицу оспаривать действительность любой Интеллектуальной собственности и (или) единоличное и исключительное право Заказчика на Интеллектуальную собственность.

30.11.	Генеральный Подрядчик обязуется не совершать и не разрешать совершать любые действия, которые могут нанести какой-либо ущерб, поставить под угрозу или иным образом подвергнуть риску любые права, предусмотренные в настоящей статье 30 Договора, или такие действия, которые могут представлять угрозу правам Заказчика на владение, распоряжение и (или) использование какой-либо Интеллектуальной собственности, а также заявкам на любые патенты, товарные знаки, промышленные образцы и т.д. в отношении любой Интеллектуальной собственности в любой юрисдикции.

30.12.	Генеральный Подрядчик обязуется сохранять в конфиденциальности любые документы, сведения и иную информацию, как созданные Генеральным Подрядчиком при выполнении Договора, так и полученные от Заказчика, в полном соответствии с требованиями применимого Законодательства, за исключением случаев, когда Заказчик письменно указал, что такие документы, сведения и информация не носят конфиденциального характера.

30.13.	Генеральный Подрядчик не сохраняет за собой никаких прав в отношении Интеллектуальной собственности, в том числе прав, предусмотренных статьей 1294 и иными статьями Гражданского кодекса РФ, а также не вправе каким-либо образом самостоятельно использовать Интеллектуальную собственность, в том числе и для собственных нужд, и предоставлять права на использование Интеллектуальной собственности третьим лицам.

30.14.	Генеральный Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что вся Интеллектуальная собственность, создаваемая им при исполнении его обязательств по Договору, создается физическими лицами, заключившими трудовые договоры (контракты) или гражданско-правовые договоры с Генеральным Подрядчиком, в пределах выполнения ими своих трудовых обязанностей или договорных заданий, либо создаются и (или) передаются на основе соответствующего соглашения, заключенного Генеральным Подрядчиком и данным исполнителем. Генеральный Подрядчик также гарантирует, что упомянутые выше лица в силу соответствующих трудовых, гражданско-правовых договоров и иных соглашений не будут при передаче Результата работ Заказчику обладать исключительными правами на Интеллектуальную собственность и не вправе предъявлять Заказчику какие-либо претензии или требования в отношении исключительных и иных прав на Интеллектуальную собственность, в соответствии с заключенными ими трудовыми договорами (контрактами), гражданско-правовыми договорами или иными соглашениями. Кроме того, Генеральный Подрядчик гарантирует, что все упомянутые выше лица, являющиеся авторами соответствующей Интеллектуальной собственности, в письменной форме разрешили Заказчику и любым его правопреемникам использовать Интеллектуальную собственность как с указанием настоящих имен соответствующих авторов, так и без указания такового, а также дали согласие на обнародование Интеллектуальной собственности (в том числе, помимо прочего, любой ее части) Заказчиком и любыми его правопреемниками по их единоличному усмотрению.

30.15.	Генеральный Подрядчик также гарантирует и заверяет, что:

1) обладание исключительным правом на Интеллектуальную собственность и (или) ее использование Заказчиком или как разрешено Заказчиком не нарушает каких-либо интеллектуальных прав или каких-либо иных прав третьих лиц;

2) использование Интеллектуальной собственности не требует какой-либо лицензии, санкции или разрешения со стороны какого-либо третьего лица или выплаты каких-либо роялти или иных сумм какому-либо третьему лицу;

3) никакая Интеллектуальная собственность не содержит или не использует, или не будет содержать или использовать, какую-либо конфиденциальную информацию или какую-либо интеллектуальную собственность, созданную третьими лицами или принадлежащую третьим лицам, если только Генеральный Подрядчик не получил предварительного письменного разрешения таких третьих лиц на использование их конфиденциальной информации или интеллектуальной собственности (с правами выдачи сублицензий на такое использование) и предварительного письменного разрешения Заказчика на использование и включение такой конфиденциальной информации или интеллектуальной собственности в Интеллектуальную собственность;

4) Генеральный Подрядчик не заключал никаких сделок по лицензированию или по разрешению каким-либо иным образом использования Интеллектуальной собственности, или иных сделок, которые препятствуют или иным образом затрудняют обладание, использование и (или) уступку прав в отношении Интеллектуальной собственности или каких-либо видов собственности, созданных на ее основе.

30.16.	Если третье лицо предъявит Заказчику требование или иск в связи с Интеллектуальной собственностью, Генеральный Подрядчик обязуется вместе с Заказчиком участвовать в любом соответствующем судебном разбирательстве по таким требованиям (если необходимо), и, если Заказчик в результате понесет ответственность, возместить Заказчику все убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду) в полном объеме и в той части, в которой убытки Заказчика вызваны ненадлежащим исполнением или неисполнением Генеральным Подрядчиком каких-либо из своих обязательств по Договору. В данном случае ограничение по сумме возмещаемых убытков, установленных настоящим Договором не применяются.

30.17.	Стороны договорились, что ничто в Договоре не может толковаться как предоставление Заказчиком Генеральному Подрядчику каких-либо исключительных прав на любые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий или прав на использование таких результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов по лицензии. Любые предоставляемые Заказчиком Генеральному Подрядчику материалы, документы или иная информация могут быть использованы последним только в целях выполнения своих обязательств по Договору и ни для каких-либо иных целей.

30.18.	Все документы, данные и другие записи, полученные от Заказчика или созданные Генеральным Подрядчиком в результате Договора, должны быть немедленно переданы Заказчику при подписании соответствующих Актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с Договором, или при расторжении Договора, если Договором не предусмотрено иное.

30.19.	Стороны согласовали, что вознаграждение Генерального Подрядчика за предоставление Заказчику в полном объеме исключительного права на Интеллектуальную собственность  и за Уступку составляет 5 (пять) % от Цены Договора включено и покрывается Ценой Договора. Стороны достигли полного понимания в отношении того, что Цена Договора включает в себя полностью согласованное Сторонами, полное, достаточное и справедливое вознаграждение Генерального Подрядчика за предоставление всех прав в отношении Интеллектуальной собственности Заказчику и за Уступку. Помимо Цены Договора, Заказчик не будет выплачивать каких-либо дополнительных сумм или любых иных денежных средств, в настоящим или в будущем, Генеральному Подрядчику за предоставление всех прав в отношении Интеллектуальной собственности Заказчику и за Уступку и (или) за обладание, использование и (или) распоряжение Интеллектуальной собственностью и всеми правами на нее.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Генеральный Подрядчик вправе передать все или часть прав и обязанностей по Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Вся переписка между Заказчиком и Генеральным Подрядчиком ведется на русском языке.

  - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

  - Договор в целом, все совершенные на его основании сделки и все взаимоотношения между Сторонами, вытекающие или связанные с Договором, будут во всех аспектах толковаться и регулироваться правом Российской Федерации.

  - Договор подписан в 3 (трех) экземплярах на русском и английском языках, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Фонда, при этом все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. В случае расхождений между английским и русским текстами Договора, приоритетным является текст на русском языке.

  - Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора, и вступают в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, если иное не установлено положениями соответствующего дополнительного соглашения.

- перечень приложений

| Приложение № 1 | Распределение Цены договора |
| --- | --- |
| Приложение № 2 | Перечень Исходных данных |
| Приложение № 3 | График Работ |
| Приложение № 4 | Техническое задание |
| Приложение № 5 | Форма акта передачи Строительной площадки |
| Приложение № 6 | Допуски к работам Генерального Подрядчика |
| Приложение № 7 | Рекомендуемая Форма Банковской Гарантии на возврат Авансовых платежей |
| Приложение № 8 | Форма Месячно-суточного графика выполнения работ по Объекту |
| Приложение № 9 | Форма Акта выполненных работ в отношении Проектных работ |
| Приложение № 10 | Рекомендуемая Форма Банковской гарантии на обеспечение выполнения гарантийных обязательств |
| Приложение № 11 Приложение № 12 | Форма отчета об исполнении Графика Работ Форма Квартального Графика Работ |
| Приложение № 13 | Форма Отчета о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по Договору |
| Приложение № 14 | Форма накопительной ведомости |

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству  Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

| Адрес места нахождения: | 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, корп. 2 |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, корп. 2 |
| Телефон: | + 7 (495) 967 01 48 |
| Факс: | + 7 (495) 967 01 48 доб. 2090 |
| ИНН/КПП: | 7701798590 / 773101001 |
| Расчетный счет: | № 40702978092000005846 в ГПБ (ОАО), г. Москва |
| Корреспондентский счет: | № 30101 810 200 00000 0823 |
| БИК: | 044525823 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

| Адрес места нахождения: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| ИНН/КПП: |  |
| Банк: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| БИК: |  |
| ОГРН: |  |
| ОКПО: |  |

| Заказчик | Генеральный Подрядчик |
| --- | --- |
| Яковенко А.Ю./ _____________/ | ________________/ ______________/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 1

к Договору генерального строительного подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., руб. в без НДС 18% | Стоимость, руб. в без НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение инженерных изысканий |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка проектной, рабочей, проектно-сметной документации, включая внесение корректировок по замечаниям Заказчика и экспертизы |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость проектно-изыскательских работ |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 10,92 |  |  |
| 2 | Планировка площадей бульдозерами (за 4 прохода) | 1000 м2 | 5,46 |  |  |
| 3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1,732 |  |  |
| 4 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 2 |  |  |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 175 |  |  |
| 6 | Вырубка деревьев усреднённо диам.20 см | шт | 100 |  |  |
| 7 | Демонтаж ж/б фундаментов | 100 м3 | 0,5 |  |  |
| Фундаменты |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 250 |  |  |
| 9 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 750 |  |  |
| 10 | Устройство фундаментов бетонных | м3 | 750 |  |  |
| 11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 140 |  |  |
| 12 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100м2 | 25 |  |  |
| Cтены, перекрытия |  |  |  |  |  |
| 13 | Кладка стен кирпичных простых при высоте этажа до 4 м Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150 | 1 м3 кладки | 1100 |  |  |
| 14 | Укладка перемычек Перемычка брусковая 5ПБ-30-37-п | шт. | 122 |  |  |
| 15 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | м2 | 5353,36 |  |  |
| 16 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-4АтУТ-а | 100 шт | 3,46 |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |
| 17 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм | 100 м2 стяжки | 25 |  |  |
| 18 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | 100 м2 | 25 |  |  |
| 19 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 25 |  |  |
| 20 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 4,99 |  |  |
| Электроосвещение внутреннее |  |  |  |  |  |
| 21 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг - Блок управления освещением (для ВРУ) схема 2.2.2 | 1 шт. | 1 |  |  |
| 22 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок - ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 100 м | 24,4 |  |  |
| 23 | Светильник НСП 41-200-001 (IP 52) | 100 шт. | 1,22 |  |  |
| 24 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 1,22 |  |  |
| 25 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 1,22 |  |  |
| 26 | Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) | шт. | 122 |  |  |
| Ворота |  |  |  |  |  |
| 27 | Монтаж ворот гаражных (2,5 х2) с калиткой - 122шт | 1 т конструкций | 20,74 |  |  |
| Ограждение |  |  |  |  |  |
| 28 | Установка металлических оград по металлическим) железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м ( Стойки труба - 80х80мм -3м с шагом 2м) | 100 м ограды | 2,5 |  |  |
| 29 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | шт. | 1 |  |  |
| 30 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 120 |  |  |
| Перенос теплотрассы, Устройство бетонного коллектора |  |  |  |  |  |
| 31 | Демонтаж Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,236 |  |  |
| 32 | Демонтаж опор | шт | 28 |  |  |
| 33 | Демонтаж ж/б фундаментов | 100м3 | 0,06 |  |  |
| 34 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,06 |  |  |
| 35 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0,06 |  |  |
| 36 | Установка опор ж/б консольных (0,4м3) для трубопроводов на подготовлденный фундамент | шт. | 28 |  |  |
| 37 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,01 |  |  |
| 38 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,236 |  |  |
| 39 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм | 1 врезка | 4 |  |  |
| 40 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 150 мм | 1 компенсатор | 4 |  |  |
| 41 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,064 |  |  |
| 42 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 400 мм | 100 м трубопровода | 0,8 |  |  |
| 43 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,053 |  |  |
| Защита существующего газопровода (82м) |  |  |  |  |  |
| 44 | Разработка грунта вручную в охранной зоне газопровода (2м в каждую сторону) на глубину 70см | 1000 м3 | 0,23 |  |  |
| 45 | Шурфовка для определения фактического расположения газопровода глубина 1 м | шт. | 7,00 |  |  |
| 46 | Устройство прокладочного слоя из геотекстильного полотна | м2 | 328,00 |  |  |
| 47 | Устройство основания из песка с послойным уплотнением 30см | м3 | 98,40 |  |  |
| 48 | Устройство основания из щебня с послойным уплотнением 40см | м3 | 131,20 |  |  |
| 49 | Укладка железобетонных плит 2П-30-18-30 с доставкой | м2 | 328,00 |  |  |
| 50 | Установка дорожных знаков: на металлических стойках | шт | 4,00 |  |  |
| Наружное освещение |  |  |  |  |  |
| 51 | Установка железобетонных опор Стойка опоры СВ 110-3,5, Траверсы стальные 4-штырные, Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-16 | 1 опора | 12 |  |  |
| 52 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 - Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.450.000) | 1 шт. | 12 |  |  |
| 53 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 25 мм2 | м | 220 |  |  |
| 54 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом) | шт. | 12 |  |  |
| 55 | Устройство заземления опор ВЛ | 10 м шин заземления | 2,4 |  |  |
| Внеплощадочные сети электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 56 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,108 |  |  |
| 57 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,12 |  |  |
| 58 | Устройство песчаной подсыпки при одном кабеле в траншее | 100 м3 грунта | 0,3 |  |  |
| 59 | Проклака кабеля в траншее Кабель ВБбШВ 4х25 | 100 м | 1,2 |  |  |
| 60 | Закладка кабеля полнотелым глиняным кирпичом | м | 120 |  |  |
| 61 | Засыпка кабеля песком | 100 м3 | 0,5 |  |  |
| 62 | Обратная засыпка траншеи вручную в уплотлением | 100м3 | 0,28 |  |  |
| 63 | Ввод кабеля в ТП | шт | 1 |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 64 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1,38528 |  |  |
| 65 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100м3 | 1,5392 |  |  |
| 66 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песока 10см | м3 | 296 |  |  |
| 67 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 30см | м3 | 887,4 |  |  |
| 68 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 2,96 |  |  |
| 69 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 2,96 |  |  |
| Устройство отмостки (200м х 1м) |  |  |  |  |  |
| 70 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,2 |  |  |
| 71 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | 100 м2 покрытия | 2 |  |  |
| 72 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 2 |  |  |
|  | Вывоз грунта из отвала |  |  |  |  |
| 73 | Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 2,85 |  |  |
| 74 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза | 1 т груза | 4845 |  |  |
| 75 | Утилизация грунта | м3 | 2850 |  |  |
|  | Итого стоимость строительно-монтажных работ |  |  |  |  |
|  | Всего (ПИР и СМР) без учета НДС |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость работ по Договору руб. с учетом НДС 18% |  |  |  |  |

В цену включены все расходы, связанные с выполнением работ по Договору, в т. ч. связанные с доставкой продукции до места назначения, расходы на погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством РФ.

| ## От имени Заказчика [Имя] ## [Должность] | ## От имени Генерального Подрядчика [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору генерального строительного подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

- Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № 87-07082014-Z2.1 от 27.08.2014;

- Правила землепользования и застройки инновационного центра «Сколково», утвержденные Приказом № 75 от 02.04.2013;

- Утвержденный проект планировки территории ИЦ «Сколково», согласно Приказу №189-Пр от 08.07.2014;

- Концепция обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновационного центра «Сколково»;

- ТУ на перекладку тепловой сети от 30.09.2014 № 3/103.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика ______________________________ [Имя] ## [Должность] | ## От имени Генерального Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору генерального строительного подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ГРАФИК РАБОТ

#### Таблица № 1 «ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ»

| № п/п | Перечень работ | Дата начала | Дата окончания | Количество календарных дней выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| 2 | Земляные работы |  |  |  |
| 3 | Фундаменты |  |  |  |
| 4 | Стены, перекрытия |  |  |  |
| 5 | Кровля |  |  |  |
| 6 | Электроосвещение внутреннее |  |  |  |
| 7 | Ворота |  |  |  |
| 8 | Ограждение территории |  |  |  |
| 9 | Перенос теплотрассы, Устройство бетонного коллектора |  |  |  |
| 10 | Защита существующего газопровода (82м) |  |  |  |
| 11 | Наружное освещение |  |  |  |
| 12 | Внеплощадочные сети электроснабжения |  |  |  |
| 13 | Благоустройство |  |  |  |
| 14 | Устройство отмостки (200м х 1м) |  |  |  |
| 15 | Вывоз грунта из отвала |  |  |  |
| 16 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |

# ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика [Имя] ## [Должность] | От имени Генерального Подрядчика [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору генерального строительного подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной, рабочей документации и строительно-монтажных работ по объекту:

«Паркинг ПГСК»»

1. Общие данные

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Основание для проектирования | - Договор аренды № 50108/01006/0084-2014 от 29.07.2014. - Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) №87-07082014-Z2.1 от 27.08.2014. - Программа строительства Инновационного центра «Сколково» за счет иных средств, кроме средств Фонда и дочерних обществ, 2020 года, (Утвержденная правлением Фонда (Протокол заседания Правления Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий от 30.10.2014 №49). - План-график проектирования и строительства объектов инновационного центра «Сколково» за счет иных средств, кроме средств Фонда и дочерних обществ (утвержденный Правлением Фонда, Протокол заседания Правления Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий от 30.10.2014 №49). |
| 1.2 | Назначение объекта | Гаражный комплекс |
| 1.3 | Площадь объекта | Ориентировочно 2 440 м2 (не менее 122 машиномест) |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки | Определить проектом |
| 1.5 | Предельная высота объекта | На основании ГПЗУ |
| 1.6 | Этажность | Наземных этажей - 1 |
| 1.7 | Количество работающих/ проживающих в объекте | - |
| 1.8 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.8.1 | Этапность строительства | Предусмотреть этапы строительства объекта. Этапность строительства объекта согласовать с Заказчиком. |
| 1.9 | Стадийность проектирования | Двухстадийное: - проектная документация; - рабочая документация. Все инженерные изыскания, необходимые для выполнения работ, выполняет Подрядчик. |
| 1.10 | Категория сложности проекта | - |
| 1.11 | Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов проектной документации | Вся проектная документация, направляемая на Экспертизу, разрабатывается и предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (статья 48), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 г. № 235 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ. При проектировании учесть требования Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования». |
| 1.12 | Общие сведения об участке | Земельный участок площадью 5458 кв.м, кадастровым номером 77:15:0020109:270 расположенный по адресу: г. Москва, д. Сколково, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для комплексного освоения в целях создания инновационного центра «Сколково», в т.ч. под жилую застройку, застройку объектами социального, образовательного, культурно-бытового и торгового назначения, застройку административными и общественно-деловыми зданиями, под строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, создание рекреационных зон. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № 87-07082014-Z2.1 от 27.08.2014 |
| 1.13 | Исходно-разрешительная документация | - Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № 87-07082014-Z2.1 от 27.08.2014; - Правила землепользования и застройки инновационного центра «Сколково», утвержденные Приказом № 75 от 02.04.2013; - Утвержденный проект планировки территории ИЦ «Сколково», согласно Приказу №189-Пр от 08.07.2014; - Концепция обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновационного центра «Сколково» - ТУ на перекладку тепловой сети от 30.09.2014 № 3/103. |

2. Основные требования к проектным решениям

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 |
| 2.1 | Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | 1. Требования по составу и назначению помещений: Гаражные боксы для хранения легковых автомобилей класса не ниже 3. Предусмотреть материалы и конструктивные решения исходя из минимизации стоимости материалов строительных работ. 2. Количество этажей – 1. Кладка наружных и внутренних стен: материал и толщину стен определить проектом и согласовать с Заказчиком. Фундамент – определить проектом. Кровля плоская холодная. Высота гаража – 2,6 м (мин.). Ворота распашные с калиткой. Кровля мягкая плоская (холодная). Архитектурные и объемно-планировочные решения выполнить с учетом существующих требований нормативной документации. Фасадные решения выполнить с учетом интеграции с окружающей застройкой и согласовать с Фондом «Сколково». 3. Конструкцию здания и сооружений принять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, а также климатических характеристик района строительства. 4.На участке расположены следующие сети: ̶наземная теплотрасса Ду=150 мм; ̶канализация; ̶подземный газопровод высокого давления Ду=200 мм. 5. Проектом предусмотреть работы по выносу с территории строительства существующей теплотрассы в соответствии с ТУ от 30.09.2014 г. № 3/103, выданными ООО «ЛаМакс». 6. Проектом предусмотреть мероприятия по защите существующего газопровода высокого давления. |
| 2.2 | Требования к инженерному и технологическому оборудованию, максимальные удельные показатели потребления | Предусмотреть проектом системы: ̶вентиляция; ̶электроосвещение внутреннее; ̶электроснабжение внутриплощадочное; ̶электроснабжение внеплощадочное от точек подключения (включая получение ТУ на подключение объекта). |
| 2.3 | Требования к благоустройству территории, озеленению, организации рельефа | 1. Предусмотреть ограждение гаражного комплекса. Тип и внешний вид ограждения согласовать с Фондом «Сколково». 2. Предусмотреть наружное освещение. 3. Проезды/заезды в гаражи предусмотреть в виде асфальтобетонного покрытия. 4. Благоустройство-выполнить в минимальном объеме. 5. Обеспечить возможность выезда к примыкающей УДС п. Новоивановское. 6. Примыкание к УДС ИЦ «Сколково» не предусматривать. |
| 2.4 | Требования к организации строительства | Проект организации строительства разработать в соответствии с действующими нормами. - Разработать раздел проектной документации «Проект организации строительства» (ПОС). - В составе ПОС разработать график производства работ, схему организации движения автотранспорта на период строительства, противопожарные мероприятия на период строительства. - Разработать проект организации строительства (ПОС) в соответствии с требованиями действующих нормативов, в т.ч. с учетом требований охраны труда и промышленной безопасности, Градостроительного кодекса РФ, СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства, МДС 12-46-2008 и п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. №87, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Перечень машин и механизмов, типов временных зданий и сооружений подрядных строительных организаций определить проектом. |
| 2.5 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Территория застройки расположена вне охраняемых природных комплексов. Проектные решения предусматривать в соответствии с нормами действующего законодательства. В составе проектной документации раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» предусмотреть разработку расчета класса опасности опасных отходов, Технологического регламента по обращению с отходами на период строительства (469-ПП от 25.06.2002, Приказ Ростехнадзора № 570 от 15.08.2007), При вырубке зеленых насаждений согласовать в установленном порядке вопросы, связанные с вырубкой зелёных насаждений и компенсационным озеленением территории, с Фондом «Сколково». |
| 2.6 | Требования к обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности | В рамках действующих нормативных документов, с учетом требований Концепция обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновационного центра «Сколково». |
| 2.7 | Требования по обеспечению пожарной безопасности | Раздел выполнить в соответствии с положениями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими нормативными документами по пожарной безопасности. При необходимости разработать специальные технические условия (СТУ). |
| 2.8 | Требования к обеспечению ориентации и безопасного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения | Согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации. |
| 2.9 | Требования энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета энергетических ресурсов | Согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации. |
| 2.10 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта | В соответствии с разрабатываемым «Регламентом по безопасной эксплуатации объекта» |
| 2.11 | Требования к иным разделам и пунктам проектной документации | Разработать раздел «Сметная документация» в соответствии с требованиями приложения № 1 к Заданию на проектирование |

3. Дополнительные требования

|  | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласование проектной документации | Согласовать проектную документацию с Фондом «Сколково». Проект организации строительства и Проект организации дорожного движения на период строительства согласовать с Фондом «Сколково». |
| 3.2 | Порядок внесения изменений в задание на проектирование | В соответствии с регламентирующими документами Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (включая, но не ограничиваясь: Приказ № 148 о правилах проекта в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и сноса объектов капитального строительства). Изменения и дополнения в Задание на проектирование должны быть выполнены по форме «Задания на проектирование» (Приложение № 4 вышеуказанных правил проекта) и утверждены Фондом в соответствии с регламентом. |
| 3.3 | Прочее | В соответствии с настоящим заданием, требованиям действующего законодательства РФ, исходным данным, а также и требованиям спецификаций компаний арендаторов (при наличии) – в части не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации. |

Приложения:

| Приложение № 1 | Схема расположения земельного участка |
| --- | --- |
| Приложение № 2 | Предлагаемые план размещения гаражей |
| Приложение № 3 | Требования к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета |
| Приложение № 4 | Предварительная ведомость объемов СМР |

| М.С. Козлов Директор дирекции по сопровождению проектов третьих лиц |  |
| --- | --- |
| Э.Ш. Багашвили Директор дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры и жилых кварталов |  |
| Д.А. Дюков Руководитель проектов дирекции по сопровождению проектов третьих лиц |  |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Схема расположения земельного участка

Приложение № 2 к Техническому заданию

Предлагаемые план размещения гаражей

(уточняется по результатам инженерных изысканий и разработки проектной документации)

Приложение № 3 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета

| № п.п. | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметно-нормативная база | Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: – сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен; – объектные сметы в базисном уровне цен 2001 г.; – локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом, в сметно-нормативной базе ФСНБ-2014 (ФЕР-2001 в ред.2014), с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г. |
| 2 | Уровень цен, в котором составляется сметная документация | - Базисный уровень по состоянию на 01.01.2001 г. - Текущий уровень для стадии «Проектная документация»: - на момент составления сметной документации; - с пересчетом на момент выдачи заключения по сметной документации. |
| 3 | Метод пересчета в текущий уровень цен | Базисно – индексный к ФЕР-2001 с пересчетом в текущий уровень цен в соответствии с утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации индексами, публикуемыми ежеквартального в установленном порядке. Применять следующие индексы изменения сметной стоимости: - Строительно-монтажные работы по видам строительства для г. Москвы; - Оборудование – по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Прочие работы графы 7 ССР (кроме затрат по Главе 12) по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Проектные работы и изыскательские работы (не превышающие показатели, установленные в соответствии с Приказом Фонда от 15.11.12. № 153 «Об утверждении Порядка формирования начальной (максимальной) цены предмета закупок и цены договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для осуществления строительства на территории инновационного центра «Сколково»); - Лимит средств на проведение авторского надзора рекомендуется определять расчетом в текущем уровне цен, но не более 0,2 % от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета. Пересчет в базовый уровень цен осуществляется по индексу на проектные работы и учитывается в графе 7 и 8 Главы 12 «Проектные и изыскательские работы». 6. Стоимость экспертизы по индексу потребительских цен. Индекс потребительских цен рассчитывается в соответствии с Основными положениями о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определения индекса потребительских цен, утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 25.03.2002 N 23. |
| 4 | Сводный сметный расчет | Согласно п. 4.71 МДС 81-35.2004 выполнить ССР в 12 главах в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 по форме Приложения 2 образец № 1 МДС 81-35.2004. При выделении этапов строительства ССР составлять на каждый этап и объединять в сводку затрат по форме Приложения 2 образец № 2 МДС 81-35.2004. В главу 10 «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия» включаются в графы 7 и 8 средства на услуги технического надзора для строительства в размере 1,2 % от итогов Глав 1-9. ССР выполнить одним документом (сметами) в базисном уровне цен на 01.01.2001 с пересчетом итогов ССР в текущий уровень цен. За итогом ССР «справочно» указать затраты на приобретение мебели, инвентаря, оборудования, аренды необходимых машин, не учтенных сметой на строительство. Распределение базовой цены на разработку стадии «Проектная документация» и стадии «Рабочая документация» осуществляется в соответствии с показателями, принятыми техническими частями сборников базовых цен (СБЦ). Если заданием на проектирование (техническим заданием) предусмотрена одновременная (параллельная) разработка проектной документации и рабочей документации, то суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между заказчиком и проектной организацией, в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации, а также степени их детализации с понижающими коэффициентами 0,25 и 0,54 к стадии «П» и «РД», соответственно. За итогом глав 1-12 сводного сметного расчета начисляется резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы 2%. |
| 5 | Объектные сметы (расчеты) | Согласно п. 3.17 МДС 81-35.2004 выполнять объектную смету по форме приложения 2 образец № 3 в базисном уровне цен 01.01.2000 г. Нумерацию объектных смет (расчетов) выполнять в соответствии с п. 3.25 МДС 81-35.2004. |
| 6 | Локальные сметы | Выполнять по форме Приложения 2 образец № 4 МДС 81-35.2004. Применять федеральные единичные расценки в базисном уровне цен без корректировки, кроме случаев, предусмотренных Указаниями по применению (МДС) и техническими частями Сборников. В случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличается от предусмотренных в сборниках ГЭСН, разработать индивидуальные сметные нормативы (расценки), согласовать и утвердить в установленном порядке в соответствии с приказом Минрегиона России от 11.04.2008 № 44. Отпускную цену на изделия, материалы и полуфабрикаты, изготовленные в построечных условиях (на вспомогательных предприятиях, предусмотренных проектом организации строительства (далее - ПОС), определять по калькуляциям. Ведомости объемов работ должны быть представлены в полном объеме в составе ПОС. |
| 6.1 | Применение объектов – аналогов | Допускается определение стоимости строительства на основании ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов, прошедших экспертизу в установленном порядке, при этом объекты-аналоги должны по характеристикам максимально совпадать с проектируемым объектом или их стоимость должна определяться на основании локальных смет по рабочим чертежам. |
| 6.2 | Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы | Применять только при обосновании ПОС, в том числе и коэффициенты Приложения № 1 МДС 81-35.2004. |
| 6.3 | Материальные ресурсы, не учтенные расценками | Стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы не могут составлять более 3 % для базисной стоимости материалов, определенных «обратным счетом», и 2 % на заготовительно-складские расходы. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.4 | Стоимость оборудования | Стоимость оборудования, требующего монтажа, учитывается в отдельном разделе локальной сметы. Стоимость оборудования, не требующего монтажа, вносится в графу 6 ССР с учетом 2% на сборку и расстановку. При составлении сметных расчетов и смет в них рекомендуется раздельно определять стоимость: – оборудования, предназначенного для производственных нужд; – инструмента и инвентаря производственных зданий; – оборудования и инвентаря, предназначенных для общественных и административных зданий. В ССР учитывается стоимость оборудования, необходимого для функционирования здания. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, предназначенного для оборудования помещений не прямого назначения учитывается за итогом ССР. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы для импортного оборудования могут составлять не более 6 % для базисной стоимости оборудования, определенных «обратным счетом». Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.5 | Накладные расходы | Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4). |
| 6.6 | Сметная прибыль | Нормативы МДС 81-25.2004 по видам работ (Приложение № 3). |
| 7 | Затраты на временные здания и сооружения | По нормам Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, в процентах от сметной стоимости СМР по итогам глав 1-7 и дополнительными затратами не учтенными сметными нормами. |
| 8 | Зимнее удорожание | ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» |
| 9 | Формат представления сметной документации | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе (формат arp, xml), и в формате xls (Excel). К локальным сметам прикладывать ведомость ресурсов. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |

Требования к сметному разделу рабочей документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета

1. Локальные и объектные сметы разрабатываются базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСНБ-2014 (ФЕР-2001 в ред.2014) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных  до настоящего времени  в базисном уровне цен 2001 г.

2. Для включения в Акты выполненных строительно-монтажных работ по форме КС-2 федеральные единичные расценки пересчитываются в текущий уровень цен на дату выполнения работ с индексами пересчёта в текущий уровень цен базисной стоимости строительства, капитального ремонта, реконструкции, определённой по сборникам ФЕР-2001, для объектов, строящихся в Московском регионе (Москва и Московская область) с использованием средств федерального бюджета.

Индексы пересчёта в текущий уровень цен базисной стоимости строительства, капитального ремонта, реконструкции, определённой по сборникам ФЕР-2001, для объектов, строящихся в Московском регионе (Москва и Московская область) с использованием средств федерального бюджета применяются при взаиморасчетах, а также в случаях, когда при исполнении договора с твердой договорной ценой появляется необходимость выполнения дополнительных строительно-монтажных работ,  не учтенных твердой договорной ценой.

3. При определении объема дополнительных работ следует исходить из того, что в соответствии со статьей 744 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ. Внесение в техническую документацию изменений в большем объеме осуществляется на основе дополнительной сметы или пересмотра сметы.

4. Расчеты за выполненные дополнительные строительно-монтажные работы осуществляются в соответствии с положениями части 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ,  согласно которым отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной Застройщиком или Заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таким образом, внесение изменений в условия твердой договорной цены и рабочую документацию, влекущих изменение стоимости строительства более чем на десять процентов, а также существенное изменение принципиальных, ранее утвержденных, проектных решений являются  основанием для пересмотра сметы (сводного сметного расчета стоимости) и переутверждения проектно-сметной документации заказчиком.

5. В случае превышения сметной стоимости того или иного вида работ по сравнению с предусмотренной в утвержденной проектной документацией, сметы выдаются с пояснительной запиской, обосновывающей превышение и указанием источника его покрытия либо с обосновывающими документами для принятия заказчиком решения о переутверждении проектно-сметной документации.

6. К сводному сметному расчету стоимости строительства по рабочей документации составляется сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости строительства по форме приложения Г МДС 11-18.2005 «Методических  указаний  о составе  материалов, представленных для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

# ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика [Имя] ## [Должность] | От имени Генерального Подрядчика [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору генерального строительного подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Акт передачи Строительной площадки

по Договору генерального строительного подряда № _____ от ___________

г. _________________	«___» ______________ ______ г.

Мы,

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации,  в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО], действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

«[НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА]», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации,  в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО], действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

далее именуемыми «Стороны», и «Сторона» означает одну из них, являющиеся Сторонами по Договору подряда № ____ от ______________ (далее - «Договор»), составили настоящий Акт передачи Строительной площадки Подрядчику о нижеследующем:

- Заказчик передал, а Подрядчик принял:

- земельный участок площадью ______кв. м. с кадастровым номером ___________, по адресу (местонахождение): г. Москва, д. Сколково,

- земельный участок площадью ____________ кв. м., с кадастровым номером ____________, по адресу: г. Москва, д. Сколково

для производства Работ по Договору.

- На Строительной площадке находятся: __________________.

- Состояние Строительной площадки отвечает условиям Договора, Подрядчик претензий по передаче Строительной площадки не имеет.

- Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика [Имя] [Должность] | От имени Подрядчика [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

# ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

| От имени Заказчика [Имя] [Должность] | От имени Подрядчика [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение №6

к Договору генерального строительного подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ДОПУСКИ К РАБОТАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

| ## От имени Заказчика [Имя] ## [Должность] | ## От имени Генерального Подрядчика [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 7

к Договору генерального строительного подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ Форма Банковской Гарантии на возврат авансовых платежей

КОМУ: «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра "Сколково")»

Безотзывная банковская гарантия № ______

г. Москва							                      «___» ___________ 20___ г.

Полное наименование Банка, адрес места нахождения: (адрес, реквизиты, лицензия), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице ____________, действующего на основании ________, по просьбе  _Контрагента_______(местонахождение: адрес, реквизиты), именуемого в дальнейшем «Принципал», обязуется уплатить в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемого в дальнейшем «Бенефициар», в порядке обеспечения надлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа по Договору на выполнение _____№ ___ от «__»___ 20__ г., (далее - «Договор»), по письменному требованию Бенефициара сумму в российских рублях ________ (Сумма прописью) (далее – «Сумма Гарантии»), на следующих условиях:

1. Сумма Гарантии по настоящему обязательству обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по возврату авансового платежа в размере ____% от цены Договора на сумму __________________ (Сумма прописью), в случае отказа Бенефициара или Принципала от исполнения Договора в соответствии с его условиями.

2. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей Гарантии.

3. Для выплаты денежных средств по Гарантии Бенефициаром Гаранту должны быть представлены следующие документы:

-	Требование Бенефициара о выплате денежных средств по настоящей банковской гарантии с указанием необходимых и достаточных для перечисления суммы банковских реквизитов и идентификационных признаков Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, что Бенефициар исполнил свои обязательства по Договору и уплатил Принципалу аванс в соответствии с Договором, от исполнения которого Бенефициар и/или Принципал отказались/cя в соответствии с его условиями, однако Принципал не вернул неотработанную сумму уплаченного Бенефициаром по Договору аванса, а также указана сумма требования.

Требование Бенефициара с приложенными к нему документами может быть направлено по адресу места нахождения Гаранта посредством направления заказного письма с уведомлением о вручении, курьерской связью с получением отметки Гаранта о дате получения документов, либо через банк  Бенефициара, который посредством своего аутентифицированного SWIFT сообщения подтвердит, что Требование подписано, а копия платежного поручения заверена должным образом уполномоченными лицами Бенефициара. Сообщение банка Бенефициара должно содержать полный текст требования, а также указывать номер и дату почтового отправления в случае, если требование с приложенными к нему документами направлено Гаранту через организацию услуг связи.

4. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы и перечислить денежные средства по Гарантии на счет Бенефициара, указанный в требовании Бенефициара без условия предоставления Бенефициаром Гаранту каких-либо дополнительных подтверждений и документов, помимо указанных в п. 3. настоящей Гарантии.

5. Основанием для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о совершении платежа являются следующие обстоятельства:

-	требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям настоящей Гарантии;

-	представление Бенефициаром Гаранту требования об исполнении платежа по настоящей Гарантии и приложенных к нему документов по истечении срока ее действия.

6. Гарант обязуется незамедлительно уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить его требование посредством направления отказа заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской связью или иным способом срочной связи или доставить его непосредственно по адресу Бенефициара.

7. Гарант не вправе ссылаться на какие-либо иные основания для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о совершении платежа и требовать предоставления каких-либо иных документов и (или) сведений, помимо указанных в п. 3. настоящей Гарантии.

8. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным с даты списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта в пользу Бенефициара, в соответствии с реквизитами, указанными в требовании Бенефициара, при условии фактического поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Бенефициара.

9. Основаниями прекращения настоящего обязательства являются:

-	уплата Гарантом в пользу Бенефициара суммы, на которую выдана настоящая Гарантия;

-	окончание срока действия настоящей Гарантии;

-	отказ Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии и возвращение ее Гаранту;

-	отказ Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии, путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

10. Утратившая силу Гарантия возвращается Гаранту без каких-либо дополнительных требований.

11. Настоящая Гарантия является безотзывной и не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.

12. Начало действия Гарантии (вступление Гарантии в силу) начинается с даты ее выдачи.

13.	Настоящая Гарантия действует по «_____» _________ 20____ года включительно и утрачивает силу в полном объеме безотносительно к тому, возвращен настоящий документ Гаранту или нет, а также если требования по Гарантии не предъявлены до указанной даты включительно.

14.	Вытекающие из неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящей Гарантии споры между Бенефициаром и Гарантом, не урегулированные путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом города Москвы.

Подписи уполномоченных лиц

Должность уполномоченного представителя Гаранта	________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Гаранта			________________ (Ф.И.О.)

М.П.

С бланком типовой формы ознакомлен

Генеральный Подрядчик:

________________ /______________/

«___» __________________ 20___ г.

М.П.

"___" _______ 20_ г.

| Заказчик:. ________________/ ______________/. М.П. |  | Генеральный Подрядчик: _____________/______________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №8

к Договору генерального строительного подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

| Заказчик:. _______________/______________/. М.П. |  | Генеральный Подрядчик: _____________/______________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 9

к Договору генерального строительного подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

В ОТНОШЕНИИ ПРОЕКТНЫ РАБОТ

АКТ

приемки выполненных работ в отношении Проектных Работ

к Договору генерального строительного подряда № [номер] от [дата]

г. Москва										        [дата]

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», ОГРН 1107746949804, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 143026, город Москва, территория инновационного центра «Сколково»,  улица Луговая, дом 4, корпус 2, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________[должность, Ф.И.О.], действующего на основании __________ [документ-основание], с одной стороны,  и

____________________________________[наименование Генерального Подрядчика], с местом нахождения по адресу: ____________________________________[адрес места нахождения], ОГРН __________, именуемое в дальнейшем «Генеральный Подрядчик», в лице ___________[должность, фамилия, имя, отчество подписанта], действующего на основании___________________ [документ-основание], с другой стороны,

составили настоящий акт (далее – «Акт») о том, что:

1. Выполненные Проектные работы удовлетворяет условиям Договора генерального строительного подряда № _____________[номер] от «___» ___ 20___ г.   (далее – Договор), Техническому заданию (неотъемлемая часть Договора) и оформлены в надлежащем порядке.

2. Претензий со стороны Заказчика к Генеральному Подрядчику по вышеуказанным требованиям не имеется.

3. Стоимость Проектных работ, переданных Генеральным Подрядчиком Заказчику, составляет________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей.

5. По Акту причитается к оплате ________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей.

6. В соответствии с условиями статьи 30 Договора Генеральный Подрядчик передал, а Заказчик принял Исключительные права на всю Интеллектуальную собственность, произведенную в рамках  Проектных работ в полном объеме, включающую в себя в том числе исключительные права на всю Интеллектуальную собственность, произведенную в рамках  Работ по разработке Проектной документации.

7. Вознаграждение за передачу Исключительных прав на Интеллектуальную собственность, указанную в п. 6 Акта, включено в стоимость Работ,  указанную в п. 3 Акта, и составляет 5% (Пять процентов) от стоимости Работ, указанной в п. 3 Акта, что составляет ____ (____) рублей, в том числе НДС 18 % в размере ____ (____) рублей.

8. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Генерального Подрядчика.

9. Все термины, использованные в Акте с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Договоре.

От имени Заказчика: 				                 От имени Генерального Подрядчика:

___________________	                                                                      _______________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.

Приложение №10

к Договору генерального строительного подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

Рекомендуемая Форма Банковской Гарантии обеспечения гарантийных обязательств по Договору

КОМУ: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра "Сколково")»

Безотзывная банковская гарантия обеспечения гарантийных обязательств

по Договору № ______

г. Москва								                «___» ___________ 2015 г.

Мы информированы о том, что «___» _________20__года___________________(указывается полное наименование Контрагента, с которым заключен Договор), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № _____, именуемый в дальнейшем «Договор», с Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемое в дальнейшем «Бенефициар», на ___________(наименование поставляемого товара/выполняемых работ/оказываемых услуг) на общую сумму ____________(сумма цифрами и прописью). В соответствии с условиями Договора Принципал, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору в гарантийный срок, предусмотренный Договором, будет обязан уплатить Бенефициару денежную сумму в размере ____________(сумма цифрами и прописью).

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, __________________(реквизиты гаранта), в лице ______________, далее именуемый «Гарант», действующего на основании ____________, настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге _____________(сумма цифрами и прописью), по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил (ненадлежащим образом исполнил) свои обязательства __________________(указать какие именно) в гарантийный срок, предусмотренный Договором, в том числе, в случае неисполнения Принципалом обязательств по возмещению любых расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный  период, в связи с заменой дефектных материалов и оборудования, а также в связи с устранением дефектов и недоделок собственными силами или силами других организаций, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Банковской гарантии сумму.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

Требование по настоящей Банковской гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: ______________________________.

Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с «___» _____20__ года и действует по «___» _____20__ года включительно.

Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде  города Москвы.

Подписи уполномоченных лиц

Должность Уполномоченного представителя Гаранта      _________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Гаранта                                              _________________(Ф.И.О.)

С бланком типовой формы ознакомлен

Генеральный Подрядчик:

________________ /______________/

«___» __________________ 20___ г.

М.П.

"___" _______ 20_ г.

| Заказчик:. ________________/ _______________. М.П. |  | Генеральный Подрядчик: _______________/______________ М.П. |
| --- | --- | --- |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 11 к Договору генерального строительного подряда № ___ от «__» _________ 201__ г. Форма отчета об исполнении Графика Работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчет об исполнении графика выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по объекту «_______________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за ______________ | 20__ года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Объемы работ по Договору |  | Ответствен-ный исполнитель | Объемы выполненных работ* |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | в физ. объемах |  |  | в денежном выражении, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | ед. изм. | физ. объемы |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Согласно формам № КС-2, КС-3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика ______________________________ [Имя] ## [Должность] | ## От имени Генерального Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 12 к Договору генерального строительного подряда № ___ от «__» _________ 201__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма Квартального графика выполнения работ по Объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Форма Квартального Графика Работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по объекту «___________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на__________ 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на __________ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количе-ство по проекту | Выполнено на начало строительства |  | Задание на квартал |  |  |  | Выполнено с начала квартала |  | Квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | восполн. |  | всего | план | факт | Недели квартала | 1 | 2 | … | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |
|  | Наименование ресурса | Всего | Арендатор |  | Подрядчики |  |  | В качестве примечания указать причины отставания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | Наименование подрядной организации | Наименование подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Люди: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | геодезисты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | механизаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бульдозер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автосамосвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | погрузчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автозаправщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экскаватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автокран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грейдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | буровая установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автобетоносмеситель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поливо-моечная машина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика ______________________________ [Имя] ## [Должность] | ## От имени Генерального Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 13 к Договору № _____________ от «__» __________ 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма |
| Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по объекту «_______________________» за ___(месяц)______ 20__ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| Поступление средств Заказчика |  |  |  | Использование средств Генеральным Подрядчиком |  |  |  |  |  |  |
| Основание (Реквизиты договора) | Вид платежа¹ | дата поступления | сумма | Основание |  |  |  | Вид платежа¹ | дата списания | сумма |
|  |  |  |  | Вид работ | Реквизиты договора | Наименование исполнителя | ИНН исполнителя |  |  |  |
|  |  |  |  | СМР² |  | Генеральный Подрядчик |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Субподрядчик 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Субподрядчик 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по СМР: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Поставка материалов и оборудования |  | Генеральный Подрядчик |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Субподрядчик 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Субподрядчик 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по поставкам материалов и оборудованию: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие расходы |  | Генеральный Подрядчик |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Субподрядчик 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Субподрядчик 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по прочим расходам: |  |  |  |  |  |  |
| ¹ | Аванс, оплата выполненных работ, возврат гарантийного удержания, пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ² | в т.ч. услуги по разработке рабочей, проектной документации. |  |  |  |  | Генеральный Подрядчик: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ______________________ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |
|  | Заказчик: |  |  |  |  | Генеральный Подрядчик: |  |  |  |  |
|  | ________________ |  |  |  |  | ______________ /_______________/ |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение №14

к Договору генерального строительного подряда № ___ от «__» _________ 201__ г

Форма накопительной ведомости

| Накопительная ведомость (процентовка) объемов Работ по Договору № _________ от _____________________2014 |  |  |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для подготовки Акта № № _________ от _____________________ за период выполнения работ с _________________ по _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | ед. изм. | Всего по Договору |  |  | Принято до отчетного месяца |  |  | Выполнено за период с ________ по ________ |  |  | Остаток к выполнению по состоянию на ________ |  |  |
|  |  |  | количество | единичная расценка, рубли | стоимость, рубли | количество | единичная расценка, рубли | стоимость, рубли | количество | единичная расценка, рубли | стоимость, рубли | количество | единичная расценка, рубли | стоимость, рубли |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Кроме того НДС 18% |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Всего с учетом НДС% |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ________________/А.Ю.Яковенко/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Генеральный Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |