## Лист1 (2)
Приложение 1
к Договору подряда
от «___» _______ 2015 г. № ______________________
График выполнения работ
Объект «Вывоз и размещение на полигоне излишков грунта, полученного при проведении земляных работ на объектах ИЦ «Сколково»
№ п/п | Расположение в районе ЗУ | Объем складированного грунта, м3 | Наименование работ | Дата завершения работ
1 | 77:15:0020109:177 77:15:0020109:178 | 35056 | Погрузка грунта; работа на отвале; перевозка грунта на полигон; размещение на полигоне не замусоренного грунта. | 2015-06-30
2 | 77:15:0020109:222 | 267332 |  | 2015-06-30
3 | 77:15:0020109:142 | 5230 |  | 2015-06-30
4 | 77:15:0020109:211 | 354 |  | 2015-06-30
5 | 77:15:0020321:168 | 42396 |  | 2015-04-30
6 | 77:15:0020321:169 | 4458 |  | 2015-04-30
7 | 77:15:0020321:164 | 14157 |  | 2015-04-30
8 | 77:15:0020321:164 | 3271 |  | 2015-04-30
9 | 77:15:0020321:181 | 14943 |  | 2015-05-30
10 | 77:15:0020321:195 | 5145 |  | 2015-06-30
11 | 77:15:0020321:218 | 18143 |  | 2015-06-30
| Итого | 410485
Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
_____________ /А. Лумельский/ |  |  |  | ___________ / /
«___» ______________ 2015 г. |  |  |  | «___» ______________ 2015 г.
М.П. |  |  |  | М.П.