## Лист1 (2)
Таблица соответствия участков в обзорной схеме и графике выполнения работ
Объект «Вывоз и размещение на полигоне излишков грунта, полученного при проведении земляных работ на объектах ИЦ «Сколково»
№ п/п | № участка в Обзорной схеме | Расположение в районе ЗУ | Объем складированного грунта, м3 | Дата завершения работ
1 | 4 | 77:15:0020109:177 77:15:0020109:178 | 35056 | 2015-06-30
2 | 16 | 77:15:0020109:222 | 267332 | 2015-06-30
3 | 18 | 77:15:0020109:142 | 5230 | 2015-06-30
4 | 19 | 77:15:0020109:211 | 354 | 2015-06-30
5 | 27 | 77:15:0020321:168 | 42396 | 2015-04-30
6 | 28 | 77:15:0020321:169 | 4458 | 2015-04-30
7 | 29 | 77:15:0020321:164 | 14157 | 2015-04-30
8 | 31 | 77:15:0020321:164 | 3271 | 2015-04-30
9 | 34 | 77:15:0020321:181 | 14943 | 2015-05-30
10 | 36 | 77:15:0020321:195 | 5145 | 2015-06-30
11 | 44 | 77:15:0020321:218 | 18143 | 2015-06-30
|  | Итого | 410485