[●] 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

(«Заказчик»)

и

_________________________________

(«Проектировщик»)

ДОГОВОР

на выполнение работ по проектированию № _____________________

г. Москва

Настоящий договор на выполнение работ по проектированию № _________________ заключен _________________2014 года в городе Москве, Российская Федерация, МЕЖДУ

Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющим основной государственный регистрационный номер 1107746949804, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 143026, город Москва, территория инновационного центра «Сколково»,  улица Луговая, дом 4, корпус 2, в лице Генерального директора Яковенко Антона Юрьевича, действующего на основании Устава,  именуемым в дальнейшем «Заказчик»,

------------------------ «-------», юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющим основной государственный регистрационный номер ---------------------------------, с местом нахождения по адресу: ---------------, г.--------------, --------------, в лице -------------------------- --------------------, действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем «Проектировщик», далее совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности - «Сторона».

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Термины и определения

    - «Авансовый платеж» имеет значение, указанное в п. 7.1 Договора, и означает авансовый платеж за Работы, порядок выплаты которого определен в пункте 7.1. Договора;

    - «Акт приемки выполненных работ по Эскизу объекта» означает акт, подписываемый Заказчиком и Проектировщиком в соответствии с условиями Договора по форме Приложение № 4.1. к Договору, подтверждающий выполнение Проектировщиком и приемку Заказчиком Работ по разработке Эскиза объекта;

    - «Акт приемки выполненных работ по Инженерным изысканиям» означает акт, подписываемый Заказчиком и Проектировщиком в соответствии с условиями Договора по форме Приложения № 4 к Договору, подтверждающий выполнение Проектировщиком и приемку Заказчиком Инженерных изысканий;

    - «Акт приемки выполненных работ по Проектным Работам» означает документ, подписываемый Заказчиком и Проектировщиком в соответствии с условиями Договора по  форме Приложения № 5 к Договору, по факту передачи Проектной документации в Экспертизу, который подтверждает выполнение Проектировщиком и приемку Заказчиком Проектных Работ;

    - «Архитектурная концепция» - означает архитектурную концепцию, содержащую планировочное, объемно-пространственное и архитектурное решение объектов Кварталов района D2 «Технопарк» инновационного центра «Сколково»;

    - «Банковская Гарантия на возврат Авансового платежа» означает безотзывную Банковскую гарантию, обеспечивающую возврат Авансового платежа, предоставляемую Проектировщиком в соответствии с пунктом 7.1. Договора. Требования к Форме Банковской Гарантии на возврат Авансового платежа определены Сторонами в Приложении № 10 к Договору;

    - «Гарантийное удержание» означает удержание части сумм, причитающихся Проектировщику по Договору, вплоть до получения положительного заключения Экспертизы  в отношении Проектной документации, как согласованный Сторонами способ обеспечения исполнения обязательств Проектировщика по Договору. Гарантийное удержание обеспечивает исполнение обязательства Проектировщика по выполнению Работ в срок и с качеством, предусмотренным Договором, по возмещению убытков Заказчика в случае неисполнения указанного обязательства;

    - «Гарантийный Период» означает период времени, в течение которого Проектировщик несет гарантийные обязательства по результатам Работ в соответствии с условиями Договора и требованиями Законодательства РФ;

    - «ГОСТ» означает государственные стандарты, действующие в Российской Федерации;

    - «Градостроительный кодекс» означает Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, с учетом всех изменений;

    - «Градостроительный план земельного участка» или «ГПЗУ» означает градостроительный план земельного участка, передаваемый Проектировщику в составе Исходных данных согласно Перечню Исходных данных (Приложение № 3 к Договору);

    - «График выполнения Работ» означает график выполнения Работ Проектировщиком. График выполнения Работ приведен в Приложении № 3 к Договору;

    - «Дизайн интерьеров» означает проект интерьеров, требования к которому даны в Приложении № 6  к Договору;

    - «Договор» означает настоящий договор, заключенный между Проектировщиком и Заказчиком, включая все изменения, дополнения и приложения к нему, подписанные уполномоченными представителями Сторон;

    - «Документы о выполненных Инженерных изысканиях» означает документы о выполненных инженерных изысканиях в значении данного термина, определенном в «Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденном Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624, СНиП 11-02-96, статье 47 Градостроительного кодекса, а также в иных актах Законодательства РФ, необходимые для строительства Объекта;

    - «Задание на проектирование» означает документ, содержащий основные качественные (технические, экономические и другие требования) и количественные требования Заказчика к Проектной документации (Приложение № 8 к Договору);

    - «Законодательство РФ» означает систему всех действующих в Российской Федерации нормативно-правовых актов Российской Федерации (включая Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»), субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, с учетом принятых и вступивших в действие изменений и дополнений, а также все Стандарты;

    - «Зеленый Кодекс» означает свод норм и правил Инновационного центра «Сколково», направленный на реализацию Генерального плана Центра, который содержит требования, подлежащие применению при разработке градостроительной и проектной документации. Зеленый Кодекс передается Проектировщику в составе Исходных данных согласно Перечню Исходных данных (Приложение № 3 к Договору);

    - «Инженерно-изыскательские Работы» означает подготовку Проектировщиком Документов о выполненных Инженерных изысканиях. Срок выполнения Инженерно-изыскательских Работ указан в Графике выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору);

    - «Инженерные изыскания» означает инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрогеологические изыскания, инженерно-геоэкологические изыскания, инженерно - метеорологические и иные изыскания, определенные в «Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденном Приказом  Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624, СНиП 11-02-96, статье 47 Градостроительного кодекса, а также в иных актах Законодательства РФ, необходимые для проектирования и строительства Объекта. Результаты Инженерных изысканий подлежат Экспертизе;

    - «Инновационный центр «Сколково» или «Центр» означает территориально обособленный комплекс для развития инновационных исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

    - «Исходно-разрешительная документация» означает исходно-разрешительную документацию, включая ненормативные (индивидуальные) акты Государственных органов, Управляющей компании, разрешительную документацию, договоры, разрешения, заключения, технические условия для доступа к инженерным системам, технические условия для инженерных изысканий, проектирования, необходимую для выполнения Работ; при этом термин «Исходно-разрешительная документация» означает как ту часть Исходно-разрешительной документации, которая была передана Заказчиком Проектировщику на дату заключения Договора, так и иную Исходно-разрешительную документацию, которая должна быть собрана, получена и согласована Проектировщиком в соответствии с его обязательствами по Договору и Законодательством РФ;

    - «Исходные данные» означает совокупность графических материалов, текстовых документов и иной информации, в том числе Исходно-разрешительной документации, предоставляемых Заказчиком и указанных в Перечне Исходных данных – Приложение № 3 к Договору, а также собираемых Проектировщиком, которые необходимы для выполнения Работ;

    - «Календарный день» означает один день в соответствии с григорианским календарем; Календарный день включает выходные и праздничные дни, установленные в Российской Федерации;

    - «Кварталы» - означает кварталы D2-01, D2-02, D2-03, D2-04, D2-05, D2-06, D2-07, входящих входящие в состав среднеэтажной смешанной застройки района D2 «Технопарк» инновационного центра «Сколково», содержащие несколько объектов капитального строительства, а «Квартал» означает каждый из вышеперечисленных кварталов по отдельности;

    - «Консультант» означает лицо, которое Заказчик вправе привлечь для осуществления независимой экспертизы результатов Работ, контроля и надзора за выполнением Работ, консультаций Заказчика по Работам и их результатам;

    - «Недостатки» означают любые отступления (отклонения) при выполнении Работ от условий и требований Договора, Исходных данных, Задания на проектирование, Технического задания, Законодательства РФ;

    - «Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий», или «Фонд», или «Управляющая компания» означает управляющую компанию, созданyю в соответствии Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

    - «Обстоятельства непреодолимой силы» означает чрезвычайные обстоятельства или события, находящиеся вне разумного контроля Стороны, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами, включая пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, революции, восстания, массовые беспорядки, введение эмбарго, установление карантина и иные обстоятельства, подтвержденные соответствующими актами уполномоченных органов и организаций, лишающие Сторону возможности, в полном объеме или существенным образом, исполнять свои обязательства по Договору. К Обстоятельствам непреодолимой силы не относится неисполнение или нарушение функций или обязательств, допущенное Субпроектировщиками, консультантами, на исполнение которыми своих функций или обязательств полагалась при принятии своих собственных обязательств Сторона, заявляющая о воздействии на нее Обстоятельств непреодолимой силы;

    - «Объект» означает комплекс зданий ориентировочной общей площадью 163 617 кв.м., в кварталах D2-01, D2-02, D2-03, D2-04, D2-05, D2-06, D2-07, входящих в состав среднеэтажной смешанной застройки района D2 «Технопарк» инновационного центра «Сколково», включая апартаменты, сопутствующую инфраструктуру, технические помещения, места общего пользования, внутриквартальные линейные сооружения, благоустройство и озеленение территории кварталов D2-01, D2-02, D2-03, D2-04, D2-05, D2-06, D2-07  в планировочном районе D2 «Технопарк», включая прилегающую территорию в границах Участков;

    - «Опись» означает подписываемый Сторонами документ, который содержит в себе перечень документов, переданных одной Стороной другой Стороне;

    - «Перечень Исходных данных» означает перечень, в соответствии с которым Заказчик передает Проектировщику Исходные данные (Приложение № 3 к Договору);

    - «Представитель Проектировщика» означает лицо или лица, которые назначаются Проектировщиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости от обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или обязанностей Проектировщика по Договору в полном объеме или в какой-либо части, действующие в рамках предоставленных им Проектировщиком полномочий на основании доверенности;

    - «Представитель Заказчика» означает лицо или лица, которые назначаются Заказчиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости от обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или обязанностей Заказчика по Договору в полном объеме или в какой-либо части, действующие в рамках предоставленных им Заказчиком полномочий на основании доверенности;

    - «Приложения» означает приложения к Договору, составленные в письменной форме и подписанные уполномоченными представителями Сторон, содержащие обязательные для Сторон положения и условия, и являющиеся неотъемлемой частью Договора;

    - «Программа выполнения Инженерных изысканий» – документ, разрабатываемый Проектировщиком по условиям Договора, содержащий описание видов Инженерных изысканий, состав, объем, сроки и метод их выполнения;

    - «Проектная документация» означает проектную документацию на строительство Объекта, выполненную Проектировщиком и утвержденную Заказчиком в соответствии с Законодательством РФ, в том числе в соответствии с требованиями, указанными в Градостроительном кодексе, Постановлении Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Зеленом Кодексе, включая эскизы, чертежи, спецификации, схемы, планы, графики, спецификации рекомендуемого оборудования и материалов, сметы а также иные документы;

    - «Проектные Работы» означает разработку Проектировщиком Проектной документации, а также согласование документации с Заказчиком и получение положительного заключения Экспертизы в соответствии с условиями Договора. Проектные работы кроме указанного, включают в себя разработку Проектировщиком и согласование Заказчиком дизайн-проекта интерьеров Мест общего пользования (МОП), дизайн-проекта интерьеров апартаментов, проекта ландшафта, Revit моделирования, разработки Тендерной документации для выбора генерального подрядчика, разработки и согласования СТУ. Состав и сроки выполнения Проектных Работ указаны в Графике выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору);

    - «Проект планировки территории» означает документ, разработанный Заказчиком, предназначенный для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения Объекта;

    - «Работы» означает, в зависимости от контекста, разработку Эскиза объекта, Инженерные изыскания или Проектные Работы;

    - «Рабочий день» означает рабочий день в соответствии с Законодательством РФ;

    - «РФ» означает Российскую Федерацию;

    - «Сертификация LEED» означает сертификацию Проектной документации на предмет ее соответствия Стандартам LEED for Homes, выраженную в присвоении уровня сертификации не ниже «Серебро»;

    - «Смета» означает смету на строительство Объекта, которую обязан разработать Проектировщик в составе разделов Проектной документации в соответствии с требованиями к сметному разделу Проектной документации, утвержденными Приказом Президента Фонда от 19 декабря 2012 г. № 180. Требования к сметному разделу Проектной документации содержатся в Задании на проектирование (Приложение № 8 к Договору);

    - «СНиП» означает строительные нормы и правила, применяемые в Российской Федерации;

    - «СП» означает своды правил, применяемые в Российской Федерации;

    - «Совещания» имеет значение, указанное в п. 10.4 Договора;

    - «Стандарты» означает Стандарты LEED, СНиП и ГОСТы, регулирующие Работы, Технические регламенты, Зеленый кодекс, Правила Фонда, а также иные применимые нормативные документы, своды правил, стандарты, строительные нормы и правила, технические регламенты и прочие документы, которые Проектировщик обязан применять (или которые рекомендуется применять) при выполнении Работ;

    - «Стандарты LEED» означает стандарты LEED (Leadership in Energy & Environmental Design Standards) for Homes в соответствии с рейтинговой системой сертификации проектов и зданий, исходя из уровня их энергоэффективности, экологической чистоты и экоустойчивости, разработанной Американским Советом по Зеленым Зданиям – United States Green Building Council;

    - «Сторона» означает Заказчика или Проектировщика;

    - «СТУ» означает специальные технические условия для разработки Проектной документации на объект капитального строительства, в случае если для разработки Проектной документации на объект капитального строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены. СТУ являются техническими нормами, содержащими (применительно к конкретному объекту капитального строительства) дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающими особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта;

    - «Субпроектировщик» означает любое лицо (физическое или юридическое), которое не является работником Проектировщика и привлекается им на основании отдельных договоров для выполнения части Работ по Договору;

    - «Технические регламенты» означает документы, применяемые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к зданиям, строениям, сооружениям, процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

    - «Указания Заказчика» означает указания, которые Заказчик может давать в письменном виде Проектировщику в отношении Работ в течение срока действия Договора;

    - «Участки» (или Участок) означает земельные участки либо их часть, на котором планируется строительство Объекта, адрес места нахождения: г. Москва, территория инновационного центра Сколково», ориентировочной общей площадью 14,49 га, с кадастровыми номерами 77:15:0020321:156, 77:15:0020321:157, 77:15:0020321:158, 77:15:0020321:159, 77:15:0020321:160, 77:15:0020321:161, 77:15:0020321:168, 77:15:0020321:169, 77:15:0020321:245, 77:15:0020321:305;

    - «Цена Договора» имеет значение, определенное в п. 4.1. Договора;

    - «Цена Инженерных изысканий» означает цену Инженерных изысканий, выполняемых Проектировщиком по Договору, которая указана в Приложении № 1 к Договору;

    - «Цена Проектных Работ» означает цену Работ по разработке Проектной документации, выполняемых Проектировщиком, указанную в Приложении № 1 к Договору; расходы по устранению замечаний Заказчика и Экспертизы;

    - «Цена Эскиза» означает цену Работ по разработке Эскиза объекта, выполняемых Проектировщиком, указанную в Приложении № 1 к Договору; расходы по устранению замечаний Заказчика;

    - «Экспертиза» означает процедуру экспертизы Управляющей компанией Проектной документации, результатов Инженерных изысканий в соответствии с ч. 23 ст.15 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

    - «Эскиз объекта» означает графическое и текстовое описание будущего Объекта, требования к которому описаны в Приложении № 6 к Договору.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Проектировщик обязуется выполнить Работы в сроки, в качестве и в объеме, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить Проектировщику Цену Договора согласно условиям Договора.

  - Работы, выполняемые Проектировщиком по Договору, включают:

- Разработку Эскиза объекта;

- Инженерные изыскания;

- Проектные Работы, включающие в себя разработку Проектной документации и получение в отношении неё положительного заключения Экспертизы, разработку дизайн-проекта интерьеров мест общего пользования (МОП), разработку дизайн-проекта интерьеров апартаментов, разработку проекта ландшафта, работы по Revit моделированию, разработку Тендерной документации для выбора генерального подрядчика, разработку и согласование СТУ;

- Иные работы и услуги, которые, хотя и не поименованы в Договоре, но необходимые для надлежащего и своевременного проектирования Объекта.

  - Проектировщик обязан выполнять Работы в соответствии с применимыми стандартами, Указаниями Заказчика, Техническими регламентами, требованиями Законодательства РФ, Технической политикой  и условиями Договора.

  - Качество Работ должно соответствовать требованиям Исходных данных, СНиПов, ГОСТов и Технических регламентов, а также Законодательства РФ. В случае противоречия между СНиПами и иными вступившими в силу нормативно-правовыми актами, в том числе Техническими регламентами, требования о соответствии результатов Работ СНиПам применяются только в той части, в которой СНиПы не противоречат таким нормативно-правовым актам или Техническим регламентам.

  - Все решения, воплощенные Проектировщиком в Проектной документации, должны быть практически реализуемы, отвечать требованиям функциональности, экономичности, энергоэффективности, эргономичности, экологичности.

- РАБОТЫ

  - Общие положения

    - Заказчик передал Проектировщику все необходимые Исходные данные и Исходно-разрешительную документацию, указанные в Приложениях №№ 3 и 8 к Договору. Проектировщик настоящим подтверждает получение таких Исходных данных и Исходно-разрешительной документации и их достаточность для выполнения Работ в полном объеме по Договору.

    - Проектировщик обязан получить все необходимые разрешения для выполнения Работ по Договору.

  - Этапы Работ

    - Этап 1. Работы по разработке Эскиза объекта

      - Проектировщик обязан  разработать Эскиз объекта в соответствии с  условиями Договора.

      - Разрабатываемый Эскиз Объекта должен соответствовать требованиями Законодательства РФ, условиям Договора,  Заданию на проектирование (Приложение № 8 к Договору), Техническому заданию (Приложение № 6 к Договору), Указаниям Заказчика.

      - Качество разрабатываемого Эскиза объекта должно соответствовать Заданию на проектирование, Техническому заданию, Указаниям Заказчика, требованиям Государственных органов (при наличии таких требований), требованиям Законодательства и условиям Договора.

      - Эскиз объекта должен быть разработан с учетом требований Стандартов LEED.

      - Результатом Работ по разработке Эскиза объекта является разработанный Проектировщиком и согласованный Заказчиком Эскиз объекта.

      - Заказчик передает Проектировщику Исходные данные, имеющиеся у него на дату заключения Договора. Проектировщик подтверждает, что Исходные данные, предоставленные Заказчиком, достаточны для разработки Эскиза объекта. В случае необходимости Проектировщик обязан самостоятельно получить все дополнительные Исходные данные.

      - Заказчик вправе по своей инициативе в одностороннем порядке вносить изменения в Задание на проектирование и/или Исходные данные путем направления Проектировщику письменного уведомления с указанием таких изменений. Такие изменения не должны влиять на увеличение сроков и стоимости Работ по разработке Эскиза объекта. При этом сроки разработки Проектировщиком Эскиза объекта и Цена Работ по разработке Эскиза объекта не изменяются.

      - После подготовки Эскиза объекта Проектировщик обязуется незамедлительно (не позднее 2 Календарных дней с момента разработки) передать его на согласование Заказчику. Заказчик в течение 10 (десяти) Рабочих дней рассматривает представленный Проектировщиком Эскиз объекта и либо согласует его, либо направляет Проектировщику замечания и дополнения. Проектировщик обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней учесть все замечания и дополнения Заказчика к Эскизу объекта, либо представить Заказчику мотивированное обоснование невозможности учесть какие-либо замечания Заказчика в связи с несоответствием их Законодательству РФ (со ссылками на конкретные нормы) и (или) Исходным данным. Исправленный и дополненный по замечаниям Заказчика Эскиз объекта повторно представляется на согласование Заказчика.

    - Этап 2. Инженерные изыскания

      - Разработка Программы выполнения Инженерных изысканий

- Программа выполнения Инженерных изысканий должна быть подготовлена Проектировщиком в соответствии с Заданием на инженерные изыскания, приведенным в Приложении № 7 к Договору, в сроки, предусмотренные Графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору).

- Программа выполнения Инженерных изысканий должна содержать:

- цели и задачи Инженерных изысканий;

- характеристику степени изученности природных условий территории по материалам ранее выполненных инженерных изысканий;

- краткую характеристику природных и техногенных условий территории, влияющих на организацию и выполнение инженерных изысканий;

- обоснование при необходимости расширения границ территории выполнения инженерных изысканий, с учетом сферы взаимодействия проектируемого объекта капитального строительства с окружающей средой, категорией сложности природных и техногенных условий, а также с учетом состава, объемов, методов и технологий выполнения инженерных изысканий;

- мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и охраны здоровья лиц, выполняющих инженерные изыскания;

- мероприятия по охране окружающей среды, исключению ее загрязнения и предотвращению ущерба при выполнении инженерных изысканий;

- требования к организации и выполнению инженерных изысканий (состав, объем, методы, технология, последовательность и продолжительность выполнения отдельных видов инженерных изысканий), контроль качества инженерных изысканий;

- перечень и состав отчетной документации, сроки ее представления;

- обоснование необходимости выполнения научно-исследовательских работ при инженерных изысканиях для проектирования объектов капитального строительства повышенного уровня ответственности или объектов, возводимых в сложных природных и техногенных условиях.

- После подготовки Программы выполнения Инженерных изысканий Проектировщик обязуется не позднее 2 (двух) Календарных дней с момента подготовки передать ее на согласование Заказчику. Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней рассматривает представленную Проектировщиком Программу выполнения Инженерных изысканий и либо согласует ее, либо направляет Проектировщику замечания и дополнения к ней. Проектировщик обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней учесть все замечания и дополнения Заказчика к Программе выполнения Инженерных изысканий, либо представить Заказчику мотивированное обоснование невозможности учесть какие-либо замечания Заказчика в связи с несоответствием их Законодательству РФ (со ссылками на конкретные нормы) и (или) Исходным данным. Исправленная и дополненная по замечаниям Заказчика Программа выполнения Инженерных изысканий повторно представляется на согласование Заказчика.

      - Сбор Исходных данных, в том числе Инженерные изыскания

- В течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты подписания Договора Заказчик обязуется оформить доверенность на имя Проектировщика, предоставляющую Проектировщику полномочия по сбору Исходно-разрешительной документации от имени Заказчика; представлению интересов Заказчика в отношениях по вопросам выполнения Инженерных изысканий; получению от имени Заказчика предпроектных согласований; получению от имени Заказчика проектных согласований, получению от имени Заказчика технических условий. В случае необходимости в совершении Проектировщиком для целей выполнения своих обязанностей по Договору каких-либо фактических и (или) юридических действий от имени Заказчика, не предусмотренных указанной доверенностью, Проектировщик вправе обратиться к Заказчику с требованием об оформлении соответствующей доверенности. Проектировщик обязан получить всю Исходно-разрешительную документацию, которая не была передана Проектировщику Заказчиком в составе Исходных данных, необходимую для выполнения Работ по Договору.

- Проектировщик обязан согласовывать с Заказчиком содержание Исходно-разрешительной документации, получаемой Проектировщиком от имени Заказчика в соответствии с настоящим пунктом 3.2.2.2 Договора.

- Проектировщик обязуется выполнять Инженерно-изыскательские Работы на основании Исходных данных, Программы выполнения Инженерных изысканий, Указаний Заказчика. Проектировщик обязан выполнить весь комплекс Инженерно-изыскательских Работ, необходимых для проектирования, строительства и ввода Объекта в эксплуатацию.

- В случае если какие-либо документы или информация, предоставленные Заказчиком в составе Исходных данных, включая технические условия, не достаточны для проведения Инженерных изысканий, выполнения Проектных Работ, либо не отвечают требованиям Законодательства РФ и условиям Договора, Проектировщик обязан собрать все необходимые Исходные данные и выполнить все необходимые Инженерные изыскания. Вне зависимости от того, какие документы и информация были переданы Заказчиком Проектировщику в составе Исходных данных, ответственность за выполнение Инженерно-изыскательских Работ в полном объеме, необходимом для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, возлагается на Проектировщика.

- Результатом Инженерно-изыскательских Работ по Договору является подготовка Проектировщиком Документов о выполненных Инженерных изысканиях. По результатам выполнения Инженерно-изыскательских Работ Проектировщик обязуется передать Заказчику все необходимые Документы о выполненных Инженерных изысканиях и собранную Проектировщиком Исходно-разрешительную документацию.

- Документы о выполненных Инженерных изысканиях должны соответствовать Исходным данным,  Указаниям Заказчика и Законодательству РФ.

- Заказчик передает на Экспертизу в Управляющую компанию Документы о выполненных Инженерных изысканиях и собранную Проектировщиком на основании выданной доверенности Заказчика Исходно-разрешительную документацию. Заказчик имеет право направлять Проектировщику замечания к Документам о выполненных Инженерных изысканиях до даты получения положительного заключения Экспертизы. Проектировщик обязан за свой счет вносить необходимые изменения и/или доработки в Документы о выполненных Инженерных изысканий в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения от Заказчика замечаний Экспертизы, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменной форме. Экспертиза Документов о выполненных Инженерных изысканиях осуществляется в порядке, предусмотренном Договором для Экспертизы Проектной документации.

    - Этап 3. Проектные Работы.

      - Проектная документация

1)	Результатом Работ является разработанная Проектировщиком и согласованная Заказчиком Проектная документация. Проектировщик обязан, в рамках Цены Договора, устранять все замечания Экспертизы.

2)	Проектировщик обязан разработать Проектную документацию в соответствии с:

i)	Заданием на проектирование, скорректированным Проектировщиком и утвержденным Заказчиком в соответствии с согласованным Эскизом объекта;

ii)	Исходными данными, переданными Заказчиком и собранными Проектировщиком в соответствии с требованиями, предусмотренными Договором;

iii)	Документами о выполненных Инженерных изысканиях;

iv)	Генеральным планом Центра;

v)	Проектом планировки территории;

vi)	Указаниями Заказчика;

vii)	Протоколами Совещаний;

viii)	Зеленым Кодексом;

ix)	Стандартами LEED. Если какие-либо Стандарты LEED входят в противоречие со стандартами РФ, Проектировщик обязан в каждом случае такого противоречия письменно уведомить Заказчика и согласовать с Заказчиком возможность применения Стандартов LEED, противоречащих стандартам РФ;

x)	Технической политикой;

xi)	Требованиями к сметному разделу Проектной документации;

xii)	Законодательством РФ.

3)	Все решения, воплощенные Проектировщиком в Проектной документации, должны быть функционально обоснованы и практически реализуемы, отвечать требованиям функциональности, экономичности, энергоэффективности, эргономичности, экологичности. Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», требованиям иных применимых нормативно-правовых актов РФ, города Москвы.

4)	В случае обнаружения ошибок в Проектной документации такие ошибки должны быть исправлены за счет Проектировщика.

5)	Заказчик вправе по своей инициативе в одностороннем порядке вносить изменения в Задание на проектирование и/или Исходные данные путем направления Проектировщику письменного уведомления с указанием таких изменений. В  случае изменения объемов Работ (изменение исходных данных, увеличение площади или уменьшения площади, изменение функционального состава помещений, применяемых материалов отделки) в процессе выполнения Работ Проектировщиком менее чем на 10 % (десять процентов) включительно, Цена Договора остается неизменной.

6) Проектировщик должен без задержки проанализировать указанное выше изменение и отчитаться перед Заказчиком о возможном изменении сроков или Цены Договора. Аналогичным образом Проектировщик должен проанализировать изменение перечня и видов Работ в результате изменений Законодательства и письменно уведомить Заказчика о результатах такого анализа (с приложением всех необходимых расчетов и иных обосновывающих документов). В случае если Заказчик сочтет соответствующий анализ Проектировщика обоснованным и подтвердит существенное изменение объемов и/ или стоимости Работ, выходящее за рамки условий предусмотренных настоящим подпунктом и подпунктом 5 пункта 3.2.3.1. Договора, то Стороны должны заключить дополнительное соглашение к Договору, в котором будут определены объем таких работ с указанием срока  их выполнения и цены.

7) Настоящим Стороны договариваются о том, что любые обращения Заказчика к Проектировщику по поводу изменения результатов Работ и приводящие к возникновению возможных негативных последствий по прохождению в конечном итоге Проектной документации Экспертизы, должны быть проанализированы Проектировщиком и выполнены только в том случае, если нет таких рисков, в иных случаях – Проектировщик обязан уведомить Заказчика обо всех возможных негативных последствиях любых изменений. Настоящим Стороны определяют, что Проектировщик является ответственной Стороной в случае неуведомления Заказчика.

      - Работы по разработке и согласованию СТУ

- Если для разработки Проектной документации недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных Законодательством РФ, или такие требования не установлены, Проектировщик обязуется выполнить Работы по разработке СТУ в соответствии с законодательством РФ в объеме, необходимом для разработки Проектной документации, а также получить все необходимые согласования и разрешения от уполномоченных органов в отношении СТУ.

- Результатом Работ по разработке СТУ являются СТУ, утвержденные Заказчиком, в отношении которых получено решение о согласовании СТУ, выданное Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой РФ) в соответствии с Приказом Минрегионразвития от 01 апреля 2008 г. № 36 «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства», а также в отношении, которых получены согласования иных уполномоченных Государственных органов (включая Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и его территориальные органы, природоохранные органы, органы экологического контроля, Министерство здравоохранения РФ, Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, иные государственные органы и организации, чьи согласования необходимы в соответствии с законодательством РФ).

- Проектировщик обязан разработать и согласовать с Заказчиком все документы, которые необходимы для получения решения о согласовании СТУ, выдаваемого Минстроем РФ в соответствии с приказом Минрегионразвития от 01 апреля 2008 г. № 36, а также согласований иных уполномоченных Государственных органов.

- Если в процессе исполнения Договора в соответствии с Законодательством РФ будет необходимо разработать и согласовать СТУ в уполномоченных Государственных органах, конечные сроки выполнения Работ или промежуточные сроки, предусмотренные Графиком выполнения Работ, переносу не подлежат.

- Приемка СТУ осуществляется одновременно с приемкой Проектной документацией в соответствии с п. 6.3 Договора путем подписания Акта приемки выполненных работ по Проектным Работам. Право собственности и исключительные права (если применимо) на СТУ переходят к Заказчику одновременно с переходом указанных прав на Проектную документацию.

      - Работы по разработке дизайн-проектов интерьеров мест общего пользования (МОП) и апартаментов,  проекта ландшафта и Revit моделирование.

- Проектировщик обязан выполнить дизайн-проекты интерьеров МОП и апартаментов, проект ландшафта, Revit моделирование в соответствии с Исходными данными, Указаниями Заказчика, Стандартами, Техническими регламентами, Законодательством РФ, требованиями, устанавливаемым Управляющей компанией, Договором со всеми приложениями к нему, в сроки, указанные в Договоре и Графике выполнения Работ.

- Качество Работ должно соответствовать Указаниям Заказчика, требованиям Законодательства, Стандартов, Технических регламентов, Правилам проекта, устанавливаемым Управляющей компанией, в соответствии с Законодательством РФ и условиям Договора.

- Проектировщик обязан согласовывать готовую документацию с Заказчиком.

- Проектировщик обязан за свой счет вносить необходимые изменения и/или доработки в дизайн-проекты интерьеров МОП, апартаментов и проект ландшафта, модели Revit в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения от Заказчика замечаний, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменной форме.

- Приемка Работ по разработке дизайн-проектов интерьеров МОП и апартаментов,  проекта ландшафта и Revit моделирования осуществляется одновременно с приемкой Проектной документацией в соответствии с п. 6.3 Договора путем подписания Акта приемки выполненных работ по Проектным Работам. Право собственности и исключительные права (если применимо) на результаты работ переходят к Заказчику одновременно с переходом указанных прав на Проектную документацию.

      - Работы по разработке Тендерной документации для выбора генерального подрядчика

- Проектировщик обязуется обеспечить выполнение Работ по разработке Тендерной документации для выбора генерального подрядчика в сроки, установленные Графиком выполнения Работ,  на основании Проектной документации и Технического задания.

- Требования к Тендерной документации для выбора генерального подрядчика установлены в Приложении № 6 к Договору.

- По готовности Тендерной документации для выбора генерального подрядчика Проектировщик передает Заказчику Тендерную документацию для выбора генерального подрядчика в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, а также в 2 (двух) экземплярах в электронной форме в формате MS word/excel в составе и комплектности, предусмотренном в Приложении № 6 Договору.

- Тендерная документация для выбора генерального подрядчика утверждается Заказчиком в порядке, аналогичном указанному в подпункте 8) пункта 3.2.1.  Договора.

- Приемка Работ по разработке Тендерной документации для выбора генерального подрядчика осуществляется одновременно с приемкой Проектной документацией в соответствии с п. 6.3 Договора путем подписания Акта приемки выполненных работ по Проектным Работам. Право собственности и исключительные права (если применимо) на Тендерную документацию для выбора генерального подрядчика переходят к Заказчику одновременно с переходом указанных прав на Проектную документацию.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Работ по Договору (Цена Договора) составляет __________ (_________) рублей, в том числе НДС 18% в сумме _________ (__________) рублей согласно Приложению № 1 к Договору (Распределение Цены Договора и  График финансирования). Цена Договора является твердой (фиксированной), включает в себя все, без исключения, расходы и затраты Проектировщика, связанные с выполнением Работ по Договору, и не подлежит изменению, если иное не установлено дополнительным соглашением к Договору.

  - Проектировщик не вправе требовать увеличения Цены Договора, если по результатам проведения Экспертизы Проектной документации стоимость подлежащих к выполнению работ и необходимые для этого расходы будут превышать Цену Договора.

  - В случае изменений в Задании на проектирование и/или Исходных данных, Стороны договорились, что стоимость дополнений и сокращений объема и характера Работ определяется на основании сметы, составленной с применением сборников базовых цен (СБЦ) на проектные работы в строительстве.

  - Цена Работ по Договору включает Цену Эскиза, Цену Инженерных изысканий, Цену Проектных Работ (разработка Проектной документации, Сметного раздела Проектной документации, разработка и согласование СТУ, при необходимости;  Работы по разработке Тендерной документации для выбора генерального подрядчика, разработке дизайн-проекта интерьеров мест общего пользования (МОП),  разработке проекта ландшафта, разработке дизайн-проекта интерьеров апартаментов; Работы по Revit моделированию), иные работы и услуги, которые, хотя и не поименованы в Договоре, но необходимы для надлежащего и своевременного проектирования Объекта.

  - Проектировщик подтверждает, что им учтены все условия, информация, документы и все позиции, необходимые для выполнения Работ.

  - В Цену Договора включены все расходы и издержки Проектировщика, связанные с выполнением Работ, включая транспортные расходы, расходы на проживание и иные расходы специалистов Проектировщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения обязательств по Договору.

  - Проектировщик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Проектировщиком материалов и оборудования, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами Цены Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте.

  - Проектировщик тщательно ознакомился с Исходными данными (Приложение № 3 к Договору) и согласен с тем, что Исходные данные позволяют выполнить Работы в полном соответствии с условиями Договора.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Проектировщик приступает к выполнению Работ (дата начала выполнения Работ) в дату подписания Договора и обязуется завершить все Работы до _____2015 г..

Завершение выполнения всех Работ по Договору подтверждается подписанием Акта приемки выполненных работ по Проектным Работам (который подлежит подписанию не ранее подписания Актов о приемке выполненных работ по Эскизу объекта и Инженерным изысканиям). При этом, Проектировщик обязан обеспечить получения положительного заключения Экспертизы в порядке, определенном Договором.

Промежуточные сроки выполнения Работ указаны в Графике выполнения Работ:

Разработка Эскиза объекта -  ___  Рабочих дней с даты подписания Договора;

Инженерные изыскания – ___ (Рабочих дней с даты подписания Договора;

Проектные работы – ___ (Рабочих дней с даты подписания Договора.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с очередностью и согласно этапам, указанным в Графике выполнения Работ. Проектировщик обязан выполнять Работы непрерывно, без задержек, в соответствии с условиями Договора. При нарушении Проектировщиком конечного срока выполнения Работ, а также промежуточных сроков выполнения Работ, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично и потребовать возмещения убытков.

  - Промежуточные сроки, указанные в Графике выполнения Работ, могут быть изменены Сторонами в порядке и на условиях, установленных Договором. Изменение Графика выполнения Работ оформляется дополнительным соглашением к Договору.

  - Проектировщик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- не зависящих от Проектировщика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

- ПРИЕМКА РАБОТ

  - Приемка Работ по разработке Эскиза объекта

    - В сроки, установленные Договором, Проектировщик представляет Заказчику Эскиз объекта.

    - По готовности Эскиза объекта, Проектировщик предоставляет Заказчику:

- Эскиз объекта в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах в электронной форме в формате 2D в программе «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.), а также в форматах «Microsoft Word», «Microsoft Excel», pdf и jpeg в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) в составе и комплектности, предусмотренных в Задании на проектирование;

- Сопроводительное письмо с Описью Эскиза объекта в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, подписанной со стороны Проектировщика. В Описи Проектировщик указывает: число, месяц, год, наименование передаваемого Эскиза объекта, количество экземпляров. Опись заверяется подписью Представителя Проектировщика.

    - Представитель Заказчика проверяет комплектность принимаемого им Эскиза объекта по Описи. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Эскиза объекта, подписать со своей стороны Опись либо направить Проектировщику в письменном виде свои замечания. Опись подписывается Представителем Заказчика с указанием даты получения Эскиза объекта

    - Дата подписания Заказчиком Описи является датой получения Заказчиком комплекта Эскиза объекта.

    - Согласование Эскиза объекта осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 8 пункта 3.2.1. Договора. При этом согласование Заказчиком указанных документов не снимает с Проектировщика ответственность за Недостатки Работ по разработке Эскиза объекта.

    - После получения Проектировщиком от Заказчика информации о согласовании Эскиза объекта Проектировщик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней направить Заказчику 2 (два) экземпляра Акта приемки выполненных работ по Эскизу объекта, по форме согласно Приложению № 4.1 к Договору, подписанных со своей стороны, счет-фактуру и счет на оплату, оформленные в соответствии с Законодательством РФ.

    - Заказчик в течение 10 (десяти) Рабочих дней обязан рассмотреть Акт приемки выполненных работ по Эскизу объекта и при отсутствии замечаний подписать его со своей стороны и направить один экземпляр такого Акта Проектировщику. Работы по разработке Эскиза объекта считаются выполненными и подлежат оплате Заказчиком после подписания Заказчиком и Проектировщиком Акта приемки выполненных работ по Эскизу объекта. Работы по разработке Эскиза объекта подлежат оплате согласно п. 7.2 Договора. Право собственности на результаты Работ по разработке Эскиза объекта, а также все исключительные права на их результаты переходят к Заказчику в дату подписания Акта приемки выполненных работ по Эскизу объекта.

  - Приемка и Экспертиза Инженерных изысканий.

    - В сроки, установленные Договором, Проектировщик представляет Заказчику Программу выполнения Инженерных изысканий, Документы о выполненных Инженерных изысканиях и собранную Проектировщиком Исходно-разрешительную документацию.

    - Согласование Программы выполнения Инженерных изысканий осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.2.1. Договора. При этом согласование Заказчиком указанных документов не снимает с Проектировщика ответственность за Недостатки Инженерных изысканий и их результатов.

    - По готовности Инженерных изысканий, Проектировщик предоставляет Заказчику:

•	Результаты Инженерных изысканий (Документы о выполненных инженерных изысканиях) в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах в электронной форме в формате 2D в программе «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.), а также в форматах «Microsoft Word» и «Microsoft Excel», pdf и jpeg в составе и комплектности, предусмотренных в Задании на инженерные изыскания.

Одновременно с передачей Результатов Инженерных изысканий Проектировщик передает Заказчику:

- собранную Проектировщиком Исходно-разрешительную документацию;

- оригиналы согласований и заключений, полученных в отношении результатов Инженерных изысканий;

- сопроводительное письмо с Описью в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, подписанной со стороны Проектировщика. В Описи Проектировщик указывает: число, месяц, год, наименование передаваемых документов, количество экземпляров. Опись заверяется подписью Представителя Проектировщика.

    - Представитель Заказчика проверяет комплектность принимаемых Результатов по Инженерным изысканиям по Описи. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Инженерных изысканий подписать со своей стороны Опись либо направить Проектировщику в письменном виде свои замечания. Опись подписывается Представителем Заказчика с указанием даты получения Инженерных изысканий.

    - Дата подписания Заказчиком Описи Заказчиком является датой получения Заказчиком комплекта Документов по Инженерным изысканиям.

    - После получения Результатов Инженерных изысканий Заказчик осуществляет проверку полученной документации и имеет право направить Проектировщику замечания до даты получения положительного заключения Экспертизы Проектной документации.

    - Проектировщик обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика устранить замечания к представленной документации и повторно направить Заказчику Результаты Инженерных изысканий в указанном выше порядке.

    - Не позднее 10 (десяти) Рабочих дней после получения Заказчиком от Проектировщика Результатов Инженерных изысканий (при отсутствии не устраненных замечаний Заказчика к указанной документации), Заказчик направляет результаты Инженерных изысканий на Экспертизу. Заказчик обязан письменно уведомить Проектировщика о дате направления результатов Инженерных изысканий  на Экспертизу. По итогам Экспертизы Заказчик получает положительное заключение Экспертизы или замечания в отношении результатов Инженерных изысканий, о чем Заказчик информирует Проектировщика.

    - После получения Проектировщиком от Заказчика информации о факте передачи Инженерных изысканий на Экспертизу, Проектировщик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней направить Заказчику по 2 (два) экземпляра Акта приемки выполненных работ по Инженерным изысканиям, согласно Приложению № 4 к Договору, подписанных со своей стороны, счет-фактуру и счет на оплату, оформленные в соответствии с Законодательством РФ.

    - Заказчик в течение 10 (десяти) Рабочих дней обязан рассмотреть Акт приемки выполненных работ по Инженерным изысканиям и при отсутствии замечаний подписать его со своей стороны и направить один экземпляр Акта приемки выполненных работ по Инженерным изысканиям Проектировщику. Работы по разработке Инженерных изысканий подлежат оплате согласно п. 7.3 Договора.

    - Проектировщик обязан за свой счет вносить необходимые изменения и/или доработки в Документацию по инженерным изысканиям в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения от Заказчика замечаний Экспертизы, если иные сроки не согласованы Сторонами. Заказчик вправе направлять замечания на изменения и/или доработки, внесенные в документацию Проектировщиком в порядке, установленном выше в настоящем подпункте. Положения настоящего пункта применяются вплоть до устранения всех замечаний, получения положительного заключения Экспертизы. Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения положительного заключения Экспертизы уведомляет Проектировщика о факте прохождения Экспертизы.

    - После получения уведомления о факте прохождения Экспертизы Проектировщик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней направить Заказчику окончательную редакцию документов Инженерных изысканий в 6 (шести) экземплярах в формате, предусмотренном 6.1.3 Договора, с двумя экземплярами Описи и счетом на оплату, оформленным в соответствии с Законодательством РФ.

    - Право собственности на результаты Инженерных изысканий (Документы о выполненных Инженерных изысканиях, собранная Проектировщиком Исходно-разрешительная документация), а также все исключительные права на результаты Инженерных изысканий переходят к Заказчику в дату подписания Акта приемки выполненных работ по Инженерным изысканиям.

  - Приемка и Экспертиза Проектных Работ.

    - Приемка Проектной Документации.

      - Проектная документация должна быть разработана, согласована с Заказчиком и передана Заказчику для проведения Экспертизы в срок, предусмотренный Договором (Приложение № 2 к Договору). Если для разработки и прохождения Экспертизы Проектной документации недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных Законодательством РФ, или такие требования не установлены, Проектировщик обязуется выполнить Работы по разработке СТУ в соответствии с законодательством РФ в объеме, необходимом для разработки Проектной документации, а также получить все необходимые согласования и разрешения от уполномоченных органов в отношении СТУ

      - Проектировщик обязан передать Проектную документацию в порядке, предусмотренном Договором в соответствии с Графиком выполнения Работ. Передача Проектировщиком Заказчику Проектной документации в соответствии с условиями Договора не является передачей Проектировщиком и приемкой Заказчиком Проектной документации для целей расчетов по Договору.

      - До передачи Проектной документации Заказчику Проектировщик обязан за свой счет и своими силами (на основании доверенности Заказчика или Фонда) получить в отношении Проектной документации и результатов Инженерных изысканий все необходимые согласования и заключения природоохранных органов, органов экологического контроля, органов Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, иных Государственных органов и организаций, чьи согласования необходимы в соответствии с Законодательством РФ на момент передачи Проектировщиком Заказчику Проектной документации.

      - По готовности Проектной документации для проведения Экспертизы, Проектировщик предоставляет Заказчику:

- Проектную документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах в электронной форме в формате 2D в программе «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.), а также в форматах «Microsoft Word» и «Microsoft Excel», pdf и jpeg в составе и комплектности, предусмотренных в Задании на проектирование, статье 48 Градостроительного кодекса РФ, Постановлении Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- сметную документацию, которая должна быть подготовлена в соответствии с условиями Договора;

- оригиналы согласований и заключений, полученных в отношении Проектной документации;

- сопроводительное письмо с Описью Проектной документации в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, подписанной со стороны Проектировщика. В Описи Проектировщик указывает: число, месяц, год, наименование передаваемых разделов Проектной документации, количество экземпляров. Опись заверяется подписью Представителя Проектировщика.

      - Представитель Заказчика проверяет комплектность принимаемой им Проектной документации по Описи. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Проектной документации, подписать со своей стороны Опись либо направить Проектировщику в письменном виде свои замечания. Опись подписывается Представителем Заказчика с указанием даты получения Проектной документации.

      - Дата подписания Заказчиком Описи Заказчиком является датой получения Заказчиком комплекта Проектной документации.

      - После получения Проектной документации Заказчик осуществляет проверку Проектной документации и имеет право направить Проектировщику замечания к Проектной документации до даты получения положительного заключения Экспертизы Проектной документации.

      - Заказчик направляет замечания в случае несоответствия Проектной документации:

- Условиям Договора;

- Заданию на проектирование;

- Документам о выполненных Инженерных изысканиях;

- Генеральному плану Центра;

- Проекту планировки территории;

- Исходным данным;

- Требованиям к сметному разделу Проектной документации;

- Договоренностям Сторон, указанным в протоколах Совещаний;

- Законодательству РФ, в том числе положениям Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

а также если Заказчик обнаружит какие-либо технические и/или формальные ошибки в Проектной документации.

      - При этом Проектировщик несет ответственность за все проектные и технические решения, отраженные в Проектной документации.

      - Проектировщик обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика устранить Недостатки (Дефекты) Проектной документации и повторно направить Заказчику Проектную документацию в указанном выше порядке.

      - Не позднее 10 (десяти) Рабочих дней после получения Заказчиком от Проектировщика Проектной документации (при отсутствии не устраненных замечаний Заказчика к указанной документации), Заказчик направляет Проектную документацию на Экспертизу. Заказчик обязан письменно уведомить Проектировщика о дате направления Проектной документации на Экспертизу. По итогам Экспертизы Заказчик получает положительное заключение Экспертизы или замечания в отношении Проектной документации, о чем Заказчик информирует Проектировщика.

      - После получения Проектировщиком от Заказчика информации о факте передачи Проектной документации на Экспертизу и при условии выполнения пункта 6.3.2.2 Договора, Проектировщик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней направить Заказчику по 2 (два) экземпляра Акта приемки выполненных работ по Проектным Работам, согласно Приложению № 5 к Договору, подписанных со своей стороны, счет-фактуру и счет на оплату, оформленные в соответствии с Законодательством РФ.

      - Заказчик в течение 10 (десяти) Рабочих дней обязан рассмотреть Акт приемки выполненных работ по Проектным Работам и при отсутствии замечаний подписать его со своей стороны и направить один экземпляр Акта приемки выполненных работ по Проектным Работам Проектировщику. Работы по разработке Проектной документации подлежат оплате согласно п. 7.4 Договора.

      - Проектировщик обязан за свой счет вносить необходимые изменения и/или доработки в Проектную документацию в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения от Заказчика замечаний Экспертизы, если иные сроки не согласованы Сторонами. Заказчик вправе направлять замечания на изменения и/или доработки, внесенные в Проектную документацию Проектировщиком в порядке, установленном выше в настоящем подпункте. Положения настоящего пункта применяются вплоть до устранения всех замечаний, получения положительного заключения Экспертизы. Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения положительного заключения Экспертизы уведомляет Проектировщика о факте прохождения Экспертизы.

      - После получения уведомления о факте прохождения Экспертизы Проектировщик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней направить Заказчику окончательную редакцию Проектной документации в 6 (шести) экземплярах в формате, предусмотренном 6.3.1.4 Договора, с двумя экземплярами Описи и счет на оплату, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

      - Проектировщик несет ответственность за результаты Проектных Работ, которые должны соответствовать целям, указанным в Договоре, соответствовать всем применимым строительным и иным нормам и правилам, Указаниям Заказчика, условиям Договора, а также несет полную ответственность за любое нарушение патентных, авторских, исключительных прав в связи с Проектными Работами.

      - Проектировщик обязуется  отвечать на вопросы согласующих инстанций, устранять замечания с предоставлением, при необходимости, дополнительной информации, вносить необходимые поправки и изменения.

      - Все действия, связанные с заменой откорректированной Проектной документации в предоставленных комплектах Проектной документации, осуществляются исключительно за счет и силами Проектировщика.

      - Право собственности на разработанную Проектировщиком Проектную документацию, а также все исключительные права на Проектную документацию, переходят к Заказчику с даты подписания соответствующего Акта приемки выполненных работ по Проектным Работам.

      - Проектировщик несет ответственность за результаты Работ, которые должны соответствовать целям, указанным в Договоре, соответствовать всем применимым строительным и иным нормам и правилам, Указаниям Заказчика, условиям Договора.

    - Приемка результатов Работ по разработке дизайн-проектов МОП и апартаментов, проекта  ландшафта, Revit моделирование, разработке Тендерной документации для выбора генерального подрядчика, разработке и согласованию СТУ.

      - В сроки, установленные Договором, Проектировщик представляет Заказчику Результаты Работы по разработке дизайн-проектов интерьеров МОП и апартаментов, проект ландшафта, Revit моделированию, Тендерную документацию для выбора генерального подрядчика, по разработке и согласованию СТУ в составе:

- Документация по разработке дизайн-проектов интерьеров МОП, апартаментов и проекта ландшафта, Revit моделированию, Тендерной документации для выбора генерального подрядчика передается в 4 (Четырех) экземплярах на бумажном носителе, а также в 2 (Двух) экземплярах в электронной форме в формате 2D в программе «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg), в формате 3D в программе «Revit» (формат *.rvt)  а также в форматах «Microsoft Word» и «Microsoft Excel», pdf и jpeg в соответствии с Графиком выполнения Работ, в составе и комплектности, предусмотренных в Задании на проектирование, Техническом задании и условиями Договора.

- Сопроводительное письмо с Описью передаваемых Результатов Работы по разработке дизайн-проектов интерьеров МОП и апартаментов, проекта  ландшафта, Revit моделированию, разработке Тендерной документации для выбора генерального подрядчика, разработке и согласованию СТУ в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, подписанной со стороны Проектировщика. В Описи Проектировщик  указывает: число, месяц, год, наименование передаваемой документации, количество экземпляров. Опись заверяется подписью Представителя Проектировщика.

      - Заказчик проверяет Результат Работ по разработке дизайн-проектов интерьеров МОП, апартаментов и проекта ландшафта, Revit моделированию, Тендерной документации для выбора генерального подрядчика, разработке и согласованию СТУ на соответствие комплектности и качества условиям Договора. В течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения вышеуказанных Результатов Работ  и документации, Заказчик обязан подписать со своей стороны Опись либо направить Проектировщику в письменном виде свои замечания. Опись подписывается Представителем Заказчика с указанием даты ее подписания со стороны Заказчика. Подписание Описи Заказчиком не является подтверждением выполнения Проектных Работ в значении этого термина, указанного в пункте 1.1.38 Договора,  и  основанием для подписания Акта приемки выполненных работ по Проектным Работам.

      - Работы по разработке по разработке дизайн-проектов интерьеров МОП и апартаментов, проекта  ландшафта, Revit моделированию, разработке Тендерной документации для выбора генерального подрядчика, разработке и согласованию СТУ считаются выполненными и подлежат оплате Заказчиком в соответствии с условиями пункта 7.4. Договора, после подписания Заказчиком и Проектировщиком Акта приемки выполненных работ по Проектным Работам.

      - Право собственности на Работы по разработке дизайн-проектов интерьеров МОП и апартаментов, проекта  ландшафта, Revit моделированию, Тендерной документации для выбора генерального подрядчика, разработке и согласованию СТУ а также все исключительные права на их результаты, все исключительные права переходят к Заказчику в дату подписания Акта приемки выполненных работ по Проектным Работам.

      - Проектировщик несет ответственность за результаты вышеуказанных Работ, которые должны соответствовать целям, указанным в Договоре, соответствовать всем применимым строительным и иным нормам и правилам, Указаниям Заказчика, условиям Договора.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

Оплата Работ осуществляется в соответствии с Распределением Цены Договора и Графиком финансирования (Приложение № 1 к Договору), Графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору).

  - Авансовый платеж

    - В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента заключения Договора, при условии получения положительного заключения о финансовой устойчивости Проектировщика (в соответствии с п. 7.5. Договора) или при условии предоставления соответствующей Банковской гарантии и счета Проектировщика, Заказчик уплачивает Авансовый платеж в размере 14 000 000,00 (четырнадцать миллионов и 00/100) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 2 135 593,22 (два миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три и 22/100) рублей. Несвоевременное представление Проектировщиком счета влечет увеличение срока для уплаты Авансового платежа на срок просрочки Проектировщика.

    - Заказчик вправе выплатить Проектировщику Авансовый платеж или несколько Авансовых платежей (по согласованию Сторон) на общую сумму, составляющую не более 30% (Тридцати  процентов) от Цены Договора.

    - Каждый следующий Авансовый платеж производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней после одновременного наступления следующих событий либо после наступления последнего из них:

a) получение Заказчиком оригинала Банковской гарантии, обеспечивающей возврат Авансовых платежей;

b) заключение и предоставление Проектировщиком надлежаще заверенной копии договора страхования профессиональной ответственности;

c) выставление Проектировщиком соответствующего счета на оплату.

Счет на оплату Авансового платежа, выставляется Проектировщиком после наступления вышеуказанных событий (a и b). Счет на оплату Авансового платежа, выставленный ранее наступления вышеуказанных событий (a и b), Заказчиком не рассматривается и не является основанием для оплаты.

    - Сумма действующий Банковской Гарантии на возврат Авансовых платежей по Договору в любой момент времени должна быть не менее суммы всех непогашенных Авансовых платежей по Договору (непогашенной части таких Авансовых платежей).

    - Не позднее 5 (пяти) Календарных дней со дня получения Авансового платежа, Проектировщик обязан выставить и предоставить Заказчику «авансовый» счет-фактуру на сумму Авансового платежа, оформленный в соответствии с требованиями п. 5.1 и п. 8 ст. 169 Налогового кодекса РФ.

    - Зачет Авансового платежа (Авансовых платежей) осуществляется пропорционально соотношению стоимости выполненных и принятых Работ по соответствующим Актам о приемке выполненных работ к Цене Договора;

    - Проектировщик обязан возвратить Заказчику Авансовый платеж в случаях и порядке, установленных Законодательством РФ и Договором.

    - Заказчик в срок, не превышающий 5 (пяти) Рабочих дней после поступления на его расчетный счет незакрытой выполненными Работами части Авансового платежа, возвращает Проектировщику Банковскую гарантию, обеспечивающую возврат соответствующего Авансового платежа.

  - Оплата Работ по разработке Эскиза объекта.

    - Платеж по Договору за Работы по разработке Эскиза объекта осуществляется в размере 70 % (семьдесят процентов) от стоимости работ по разработке Эскиза объекта, что составляет ____________ (_____________), в том числе НДС (18%) в размере ____________ (___________), после подписания Заказчиком и Проектировщиком Акта приемки выполненных работ по Эскизу объекта в соответствии с пунктом 6.1. Договора, за вычетом подлежащей зачету части Авансового платежа, в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Проектировщика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ и счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п. 5.1 и п. 8 ст. 169 Налогового кодекса РФ.

    - Гарантийное удержание в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости работ по разработке Эскиза объекта, что составляет ____________ (_____________), в том числе НДС (18%) в размере ____________ (___________), выплачивается после получения Заказчиком положительного заключения Экспертизы Проектной документации, в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Проектировщика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

  - Оплата Инженерных изысканий

    - Платеж по Договору за Инженерные изыскания осуществляется в размере 70 %  (семьдесят процентов) от стоимости работ по разработке Инженерных изысканий, что составляет ____________ (_____________), в том числе НДС (18%) в размере ____________ (___________), после подписания Заказчиком и Проектировщиком Акта приемки выполненных работ по Инженерным изысканиям в соответствии с пунктом 6.2. Договора, за вычетом подлежащей зачету части Авансового платежа, в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Проектировщика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ, и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п. 5 и п. 8 ст. 169 Налогового кодекса РФ.

    - Гарантийное удержание в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости работ по разработке Инженерных изысканий, что составляет ____________ (_____________), в том числе НДС (18%) в размере ____________ (___________), выплачивается после получения Заказчиком положительного заключения Экспертизы Проектной документации, в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Проектировщика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

  - Оплата Проектных Работ

    - Платеж по Договору за Проектные Работы осуществляется в размере 70% (семьдесят процентов) от стоимости Проектных Работ, что составляет ____________ (_____________), в том числе НДС (18%) в размере ____________ (___________), после подписания Заказчиком и Проектировщиком Акта приемки выполненных работ по Проектным Работам в соответствии с пунктом 6.3. Договора, за вычетом подлежащей зачету части Авансового платежа, в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с  даты получения от Проектировщика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ, и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п. 5 и п. 8 ст. 169 Налогового кодекса РФ.

    - Гарантийное удержание в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости Проектных Работ, что составляет ____________ (_____________), в том числе НДС (18%) в размере ____________ (___________), выплачивается после получения Заказчиком положительного заключения Экспертизы Проектной документации,  в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Проектировщика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

  - Для осуществления Заказчиком оценки финансовой устойчивости, Проектировщик, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента заключения Договора, предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма №2) за 2 (два) предыдущих года, подтвержденные налоговым органом и заверенные подписью руководителя и оригинальной печатью Проектировщика. При этом Заказчик имеет право дополнительно запросить бухгалтерскую отчетность за последний закрытый период текущего года, заверенную подписью руководителя и оригинальной печатью Проектировщика. Срок подготовки заключения об оценке финансовой устойчивости Заказчиком – 5 (пять) Рабочих дней с момента предоставления документов. Методика оценки финансовой устойчивости приведена в разделе 4 Приложения № 10 к Договору.

  - Условия оплаты

    - Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком по предоставленному Проектировщиком оригиналу соответствующего счета на оплату, в течение срока, указанного в соответствующих статьях Договора, при этом срок начинает отсчитываться  с даты, следующей за датой  выставления счета на оплату или  за датой получения оригинала указанного в настоящем пункте счета, в зависимости от того какое из двух событий наступит позднее.

    - Проектировщик выставляет и передает Заказчику счета на оплату для осуществления расчетов, указанных в статьях 7.2 – 7.4 Договора после подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ, без замечаний и оговорок и предоставления счета-фактуры. Счет на оплату, выставленный ранее любого из указанных в настоящей статье событий, Заказчиком не рассматривается и не является основанием для осуществления расчетов.

    - Счета, выставляемые  Проектировщиком Заказчику в соответствии с Договором, должны содержать наименование Работ, в отношении оплаты которых они выставляются, стоимость Работ, подлежащую оплате, размер НДС, сумму НДС и ссылку на реквизиты Договора.

    - Если по вине Проектировщика (не предоставление документов, предоставление неполного комплекта документов, предоставление документов, содержащих неточности, ошибки, опечатки, неполную или недостоверную информацию и т.п.) на момент платежа интервал между датой счета и датой оплаты составляет более 15 (пятнадцати) Рабочих дней, Заказчик вправе требовать от Проектировщика предоставление нового счета на оплату «текущей датой», а Проектировщик обязан такой счет предоставить Заказчику. Задержка Проектировщиком предоставления счета на оплату «текущей датой» по запросу Заказчика и, как следствие, задержка сроков осуществления расчетов по Договору не является обстоятельством, вследствие которого наступает ответственность Заказчика за нарушение сроков оплаты по Договору.

    - Суммы, подлежащие уплате в соответствии с Договором, выплачиваются одной Стороной путем перечисления денежных средств на счет другой Стороны, реквизиты которого указаны в Договоре, или на счет, реквизиты которого указаны в счете, предъявленном к оплате соответствующей Стороной. В случае расхождения реквизитов, указанных в выставленном счете и в Договоре, приоритетными считаются банковские реквизиты, указанные в счете. Все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Проектировщика, указанный в Договоре или выставленном счете, несет Проектировщик.

    - Проектировщик обязуется в случаях, предусмотренных Договором, выставить Заказчику соответствующий счет на оплату. Не предоставление счета на оплату (предоставление счета на оплату, содержащего неточности, ошибки, опечатки, неполную или недостоверную информацию) и, как следствие, не перечисление Заказчиком соответствующего платежа по Договору не является основанием для переноса начальных, промежуточных, конечных сроков выполнения Работ и (или) приостановки Проектировщиком выполнения Работ по Договору и (или) обстоятельством, вследствие которого наступает ответственность Заказчика за нарушение срока оплаты по Договору.

    - Суммы, подлежащие оплате в соответствии с Договором, считаются оплаченными в момент списания денежных средств с расчетного счета  плательщика.

    - Уплата всех налогов, предусмотренных Законодательством РФ, связанных с исполнением обязательств по Договору, осуществляется Сторонами самостоятельно.

    - Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях.

  - Гарантийное удержание

(a)	Гарантийное удержание представляет собой согласованный Сторонами в соответствии с пунктом 1 статьи 329 и статьи 359 Гражданского кодекса РФ способ обеспечения исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Договором (включая, без ограничения, обязательства по возмещению Заказчику убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, обязательства по оплате неустойки в случаях, предусмотренных Договором, обязательства по устранению Недостатков во время выполнения Работ по Договору и прочие обязательства, предусмотренные Договором).

(b)	В случае нарушения Проектировщиком любых обязательств, обеспечиваемых Гарантийным удержанием, как указано в п. 7.7.(a) Договора, Заказчик вправе возместить убытки, причиненные Заказчику таким нарушением, а также – удержать неустойку (если применимо) из суммы Гарантийного удержания, направив Проектировщику соответствующее письменное уведомление.

(c)	Гарантийное удержание составляют суммы, удержанные Заказчиком из сумм, подлежащих оплате Проектировщику по Договору, в соответствии с п.п. 7.2 – 7.4 Договора.

(d)	На сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

(e)	100 % от общей суммы Гарантийного удержания, удержанной из сумм, подлежащих оплате Проектировщику за выполнение Работ, выплачивается Проектировщику после получения Заказчиком положительного заключения Экспертизы Проектной документации, в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней от даты выставления Проектировщиком счета на оплату. Счет подлежит выставлению Проектировщиком после получения Заказчиком положительного заключения Экспертизы Проектной документации. Счет, выставленный Проектировщиком до получения Заказчиком положительного заключения Экспертизы Проектной документации, Заказчиком не принимается и не является основанием для оплаты.

- СУБПРОЕКТИРОВЩИКИ

  - Проектировщик вправе привлекать к исполнению Договора Субпроектировщиков. Привлечение Субпроектировщика не освобождает Проектировщика от ответственности или обязательств по Договору, и Проектировщик несет полную ответственность перед Заказчиком за все действия Субпроектировщиков, как за свои собственные.

  - Проектировщик в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента заключения соответствующего договора с Субпроектировщиком обязан предоставить Заказчику перечень всех привлекаемых для выполнения работ Субпроектировщиков, с указанием всех юридических реквизитов последних, на фирменном бланке за подписью руководителя и печатью.

  - Все Субпроектировщики должны обладать должной квалификацией, навыками и опытом в соответствующих видах Работ, а также иметь выданные саморегулируемыми организациями (членами которых они являются) свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ, а также иные разрешения, требующиеся в соответствии с Законодательством РФ для выполнения соответствующих Работ.

  - Заказчик вправе, направив письменное уведомление Проектировщику, потребовать прекращения выполнения Работ каким-либо Субпроектировщиком, нарушающим существенные условия Договора без возмещения убытков Проектировщику. Проектировщик обязуется включить данное положение во все договоры с Субпроектировщиками и их субпроектировщиками.

  - Проектировщик не может передать одному Субпроектировщику и/или аффилированным с ним лицам полный объем Работ по Договору.

  - Заказчик и Проектировщик соглашаются с тем, что личность привлеченных Проектировщиком Субпроектировщиков имеет существенное значение для исполнения Договора. В случае привлечения Проектировщиком Субпроектировщиков в нарушение условий Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично и/или взыскать с Проектировщика неустойку в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора (пункт 4.1 Договора).

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение Субпроектировщиками своих обязательств по договорам субподряда ответственность перед Заказчиком несет Проектировщик.

  - Стороны согласовали, что Проектировщик обязан привлечь архитекторов – авторов детализированных архитектурных концепций кварталов (D2-01, D2-02, D2-03, D2-04, D2-05, D2-06, D2-07 1-7), указанных в п. 8.8.2. Договора, по договорам подряда для выполнения архитектурных разделов Проектной документации (согласно по Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 26.03.2014) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"), и для сопровождения этих и прочих разделов Проектной документации в Экспертизе, и/или выкупить у авторов исключительные права из детализированных архитектурных концепций дизайна Кварталов  в полном объеме и использовать концепции при разработке соответствующих разделов Проектной документации самостоятельно.

    - Договоры с архитекторами – авторами содержатся в Приложении № 9 к Договору.

    - Архитекторы – авторы концепций, заключение договоров с которыми согласовано Заказчиком:

1.  ООО «Архитектурная группа ДНК», ИНН 7701280334

2.  ООО «Портнер», ИНН 7701608368

3.  ООО «ам Атриум», ИНН 7713233787

4.   Яблоков Алексей Евгеньевич, ИНН 370502310200

5. ООО «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА» (правообладатель исключительных прав по договору об уступке (отчуждении) исключительных прав от Буша Дмитрия  Вильяминовича), ИНН 7705966276

6. ООО « Архитектурно-художественные мастерские архитекторов Величкина и Голованова» (ООО «АХМ»), ИНН 7703564074

7. ООО «А-Б студия», ИНН 7704661313

    - Все договоры подряда должны содержать в себе условия аналогичные статье 20 Договора.

    - Проектировщик вправе привлекать для выполнения Работ иных субпроектировщиков,  кроме указанных в пункте 8.8.2. Договора,  только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика.

    - Во избежание разногласий, Стороны согласовали, что все отношения с Субпроектировщиками Проектировщик ведет самостоятельно, все обязанности по приемке и оплате работ Субпроектировщиков несет Проектировщик. Указанные обязанности не могут быть возложены на Заказчика, даже если иное будет указано в договорах субподряда.  Положения п. 8.8. Договора не могут трактоваться, как воскладывающие на Заказчика обязанности по приемке или оплате каких-либо работ Субпроектировщиков.

- ПРАВА СТОРОН

  - Права Заказчика

    - Заказчик имеет право в любое время осуществлять контроль за ходом выполнения Проектировщиком Работ.

    - Заказчик имеет право в любое время проинформировать Проектировщика о наличии Дефектов в Работах. В этом случае Проектировщик обязан незамедлительно исправить Недостатки и/или несоответствия в Работах своими силами и за свой счет без права увеличения сроков выполнения Работ и Цены Договора.

    - Заказчик имеет право вносить изменения в Задание на проектирование, изменять состав, тип, объем, используемых материалов. В  случае изменения объемов Работ (изменение исходных данных, увеличение площади или уменьшения площади, изменение функционального состава помещений, применяемых материалов отделки) в процессе выполнения Работ Проектировщиком менее чем на 10 % (Десять процентов) включительно, Цена Договора остается неизменной.

    - Заказчик вправе привлечь Консультанта с целью проверки Проектной документации, а также предоставить Проектировщику советы и рекомендации Консультанта, которые должны быть учтены при выполнении Работ. Заказчик уведомляет Проектировщика в письменном виде об участии Консультанта с указанием наименования Консультанта, полномочий Консультанта.

  - Права Проектировщика

    - Проектировщик вправе выполнять Работы лично либо привлекать Субпроектировщиков, имеющих необходимые лицензии и свидетельства о допуске, выданные соответствующими организациями, с соблюдением условий привлечения Субпроектировщиков, установленных Договором.

    - Проектировщик вправе приостановить выполнение Работ по Договору в случае, если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных Договором и Заданием на проектирование. При этом о приостановке Работ Проектировщик обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 2 (два) Рабочих дня.

    - Проектировщик вправе осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Заказчика

    - Заказчик производит своевременную оплату Работ Проектировщика в соответствии с положениями Договора при условии надлежащего и своевременного выполнения Проектировщиком своих обязательств по Договору.

    - В случае если Заказчик не осуществляет платежи в течение 30 (тридцати) Рабочих дней после установленных Договором сроков, Проектировщик вправе требовать уплаты штрафных санкций, рассчитываемых согласно пункту 13.2.4 Договора.

    - Заказчик обязан передать Проектировщику Исходные данные, указанные в Приложении № 3 к Договору, а также контролировать получение дополнительных Исходных данных Проектировщиком, которые необходимы для производства Работ по Договору и не указаны в Приложении № 3 к Договору.

  - Обязанности Проектировщика

10.2.1.	Общие положения.

10.2.1.1.	   Проектировщик обязан своевременно выполнять Работы в соответствии с Заданием на проектирование, Исходными данными, переданными Заказчиком и собранными Проектировщиком в соответствии с требованиями, предусмотренными Договором, применимыми стандартами, Указаниями Заказчика, требованиями Законодательства РФ и условиями Договора.

10.2.1.2.	   Проектировщик обязан иметь, получать и своевременно продлевать все необходимые разрешительные документы, лицензии, допуски и согласования, предусмотренные Законодательством РФ, касающиеся выполнения и Работ в рамках Цены.

10.2.1.3.	  Для выполнения Работ Проектировщик обязуется привлекать собственный персонал и, при необходимости, персонал Субпроектировщиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по Договору.

10.2.1.4.	  Проектировщик обязан выполнять Работы непрерывно, без задержек, в сроки, согласно условиям Договора.

10.2.1.5.	  Проектировщик обязан, в случае обнаружения ошибок в Проектной документации, исправлять такие ошибки в рамках Цены Договора.

10.2.1.6.	  Проектировщик обязан осуществлять сдачу Работ в соответствии с условиями Договора и Законодательством РФ.

10.2.1.7.	  Проектировщик обязан выполнять Работы исключительно в интересах Заказчика.

10.2.1.8.	  Проектировщик обязан представлять всю необходимую Заказчику информацию по исполнению Договора.

10.2.1.9.	   Проектировщик обязан оплачивать все необходимые налоги, пошлины, сборы и платежи,  предусмотренные Законодательством РФ, касающиеся выполнения и Работ в рамках Цены Договора.

10.2.1.10. Согласование Заказчиком планов, чертежей, спецификаций, расчетов и иных документов, касающихся выполнения Работ по Договору, не освобождает Проектировщика от обязанности приведения таких документов к соответствию требованиям Законодательства РФ.

10.2.1.11. Проектировщик несет ответственность за получение всех необходимых разрешений и согласований у Государственных органов и Фонда, связанных с производством Работ по Договору, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указано, что соответствующие разрешения и согласования получает Заказчик. Проектировщик обязан по требованию Заказчика принимать участие в разрешении вопросов и споров с Государственными органами и третьими лицами, связанными с производством Работ по Договору.

10.2.1.12. В случае если к персоналу Проектировщика или его Субпроектировщиков будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных контролирующих органов, и/или Фонда, Проектировщик должен незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть понесены Заказчиком в связи с такими событиями.

10.2.1.13. Проектировщик обязуется возместить Заказчику убытки в полном объеме, в том числе упущенную выгоду, которые Заказчик может понести в результате действий (бездействия) Проектировщика, Субпроектировщиков и иных третьих лиц, привлеченных Проектировщиком к выполнению Работ по Договору.

10.2.1.14.  В случаях, определенных Заказчиком, Стороны руководствуются техническими регламентами и документами, санитарно-эпидемиологическими регламентами и документами государств - членов таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, либо государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития.

10.2.1.15. Проектировщик обязуется соблюдать требования, установленные локальными нормативными актами Фонда в рамках его полномочий по регулированию градостроительной, строительной и иной деятельности на территории Инновационного центра «Сколково».

10.2.1.16. Проектировщик обязан осуществлять, при необходимости, привлечение любых третьих лиц к выполнению Работ  по Договору исключительно с письменного согласия Заказчика.

10.2.1.17. Проектировщик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о любых проблемах, связанных с Работами, и приложить все усилия для их разрешения.

10.2.1.18. Проектировщик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении Работ;

- не зависящих от Проектировщика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

  - Материально-техническое обеспечение

Проектировщик обязуется выполнить Работы собственными материально-техническими средствами или средствами привлекаемых Субпроектировщиков.

  - Совещания

10.4.1. 	Стороны должны проводить Совещания для обсуждения хода выполнения Работ не реже, чем один раз в неделю до даты фактического окончания выполнения Работ.

10.4.2. Заказчик вправе в случае отсутствия необходимости в проведении Совещания отменить соответствующее Совещание.

10.4.3. Если Заказчиком не определено иное, Совещания должны проводиться в офисе Заказчика.

10.4.5. В дополнение к Совещаниям каждая из Сторон вправе требовать проведения внеочередных совещаний для обсуждения особых вопросов, касающихся исполнения Договора («Внеочередные совещания»). Внеочередные совещания должны проводиться в течение 3 (трех) Календарных дней с даты получения письменного уведомления.

10.4.6. Стороны самостоятельно оплачивают свои расходы в связи с проведением Совещаний и внеочередных Совещаний.

10.4.7. Представитель Проектировщика обязан вести протокол каждого Совещания и внеочередного Совещания и направлять подписанный Проектировщиком протокол соответствующего Совещания всем участникам в течение 2 (двух) Рабочих дней после проведения соответствующего совещания. Протоколы Совещаний подлежат обязательному утверждению Заказчиком путем проставления на соответствующем протоколе Совещания подписи Заказчика.

  - Отчетность

Еженедельно, каждый четверг Представитель Проектировщика обязан предоставлять Представителю Заказчика отчет о выполнении Работ в форме, согласуемой с Заказчиком, содержащий следующие разделы:

- процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике выполнения Работ за отчетный период (одна неделя до дня отчета);

- планируемый процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике выполнения Работ в следующий отчетный период (одна неделя, начиная со дня отчета);

- общий объем выполненных Работ на момент подготовки отчета;

- вопросы следующего отчетного периода, требующие решения с участием Заказчика;

- иные разделы, определяемые Заказчиком и Проектировщиком.

10.6.     Документооборот

10.6.1.	Интернет-платформа conjectPM будет использоваться для обмена документами и чертежами, а также для всей проектной корреспонденции. Проектировщик обязан использовать Интернет-платформу conjectPM для согласования проектных документов.

10.6.2.	Проектировщик обязуется приобрести требуемое количество лицензий conjectPM Professional непосредственно у компании ООО «Конджект» как часть выполнения своих договорных обязательств по Договору.

10.6.3.	В течение 10 (десяти) Календарных дней с даты подписания Договора Проектировщик обязан в письменной форме сообщить Заказчику ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты лиц, которые получат лицензию на использование conjectPM Professional.

- ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТИРОВЩИКА

Проектировщик гарантирует, что выполнение Работ будет производиться исключительно только квалифицированными специалистами, имеющими все необходимые сертификаты, свидетельства и допуски, обладающими достаточным опытом и квалификацией. Проектировщик обязуется подтверждать Заказчику по его требованию квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов.

- ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ

  - Проектировщик обязан выполнять все распоряжения и Указания Заказчика, касающиеся производства Работ, включая распоряжения о приостановке всех или части Работ.

  - Если Заказчик обнаруживает или обоснованно считает, что

i) Работы, или любая их часть являются дефектными;

ii) Проектировщик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательств по выполнению Работ, что может привести к тому, что выполненные Работы не будут соответствовать условиям Договора,

Заказчик вправе потребовать от Проектировщика приостановить Работы или любую их часть до того времени, пока причина данного требования не устранена.

При этом расходы на приведение результатов Работ или их частей в соответствие с требованиями Договора в полном объеме несет Проектировщик. В случае приостановки Работ по причинам, указанным в настоящем пункте Договора, Проектировщик не имеет права на увеличение срока выполнения Работ по Договору.

  - Заказчик вправе потребовать от Проектировщика приостановить Работы полностью или частично без указания оснований для приостановления. В этом случае Проектировщик вправе на продление срока выполнения Работ по Договору. Продление срока осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

  - Проектировщик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о любых проблемах, связанных с Работами, и приложить все усилия для их разрешения.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Общие положения

    - В случае неисполнения Сторонами своих обязательств по Договору они несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ, а также положениями Договора.

    - Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от обязанности надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

    - Стороны настоящим подтверждают, что подлежащие взысканию убытки возмещаются любой из Сторон в полной сумме сверх неустойки.

    - Проектировщик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки (в том числе упущенную выгоду), возникшие в связи с недостатками Инженерных изысканий, Проектной документации, Инженерно-изыскательских Работ. Если иное не установлено Договором, Проектировщик обязан возместить Заказчику убытки в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

    - В случае некачественного выполнения Работ Проектировщиком Заказчик вправе уменьшить Цену Договора на стоимость самостоятельного или с помощью третьих лиц устранения выявленных Недостатков Работ, а также применить санкции, предусмотренные Договором.

    - Если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Проектировщику разумный срок (который не может превышать 14 (четырнадцать) Календарных дней для устранения Недостатков, и при неисполнении Проектировщиком в назначенный срок этого требования вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. Заказчик также имеет право поручить исправление Работ другому лицу за счет Проектировщика и потребовать возмещения убытков Проектировщиком и (или) уплаты штрафа в размере 10% (десяти) процентов от стоимости соответствующих Работ.

    - В случае если Заказчик поручит устранение Недостатков в Работах третьим лицам, Заказчик имеет право удержать с Проектировщика понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких Недостатков, из любого текущего или будущего платежа Проектировщику по Договору, или потребовать от Проектировщика возмещения расходов на устранение Недостатков. Проектировщик обязан возместить расходы Заказчика на устранение Недостатков в полном объеме, вне зависимости от суммы расходов, которые бы понес Проектировщик, если бы устранял такие Недостатки своими силами.

    - В случае нарушения Проектировщиком срока выполнения любой из Работ по Договору на срок более 30 (тридцати) Календарных дней (если такое нарушение не вызвано нарушением обязательств по Договору Заказчиком) Заказчик вправе потребовать от Проектировщика возврата непогашенной части Авансового платежа в полном объеме. Проектировщик обязан возвратить Заказчику соответствующий Авансовый платеж в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

  - Неустойка

    - Любая просрочка в выполнении Работ со стороны Проектировщика, в том числе задержка промежуточных сроков окончания Работ, указанных в Графике выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), а также в передаче Заказчику результатов Работ в соответствии с условиями Договора, влечет за собой наложение штрафных санкций на Проектировщика из расчета:

-	0,05% (пять сотых процента) от стоимости соответствующих Работ за каждый Календарный день просрочки с 1-го по 10-й день просрочки;

-	0,1% (одна десятая процента) от стоимости соответствующих Работ за каждый Календарный день просрочки с 11-го по 20-й день просрочки;

-	0,5% (пять десятых процента) от стоимости соответствующих Работ за каждый Календарный день просрочки с 20-го дня просрочки и далее.

При этом просрочкой является период времени с момента окончания установленного срока исполнения соответствующего обязательства Проектировщика до момента надлежащего исполнения обязательства. Представление Проектировщиком Заказчику результатов Работ, не соответствующих условиям Договора, не является основанием для прекращения или приостановления течения данного срока.

    - За просрочку в компенсации убытков и (или) возврате Авансового платежа в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства РФ Проектировщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки.

    - За просрочку в представлении достоверных отчетных документов и протоколов Совещаний, обязанность представления которых предусмотрена Договором, Проектировщик уплачивает Заказчику пени в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки, за каждое нарушение.

    - Просрочка оплаты Работ со стороны Заказчика против сроков, указанных в соответствующих положениях Договора, более чем на 30 (тридцать) Рабочих дней влечет за собой возникновение у Проектировщика права требовать уплаты штрафных санкций из расчета 0,02% от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% (пять процентов) от Цены Договора. Нарушение Заказчиком обязательства по оплате, которое не было устранено в течение 30 (тридцати) Календарных дней после истечения срока исполнения такого обязательства дает право Проектировщику приостановить выполнение Работ, предварительно в письменной форме уведомив об этом Заказчика, потребовав продления сроков исполнения Работ на период задержки (при этом Проектировщик не вправе приостанавливать выполнение Работ, если очередной платеж был уменьшен Заказчиком на сумму неустойки и иных платежей, которые Заказчик вправе удержать у Проектировщика в соответствии с Договором).

    - В случае привлечения Проектировщиком Субпроектировщиков в нарушение условий Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично и/или взыскать с Проектировщика неустойку в размере 10% от Цены Договора.

    - В случае применения к Заказчику санкций уполномоченными органами государственной власти РФ, если основанием применения санкций явилось нарушение Проектировщиком своих обязательств по Договору, Проектировщик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика денежных средств.

    - Заказчик вправе с согласия Проектировщика удержать суммы неустойки из сумм платежей по Договору, при этом, не позднее, чем за 10 (десять) Календарных дней до даты удержания Заказчик должен представить Проектировщику расчет суммы неустойки.

    - Стороны настоящим договорились о том, что любые неустойки, предусмотренные Договором, подлежат оплате виновной Стороной при условии направления другой Стороной письменного требования об уплате таких неустоек, в течение 15 (пятнадцати) Календарных дней с момента получения соответствующего требования.

    - Вне зависимости от положений иных статей Договора, совокупный размер ответственности Заказчика, включая уплату любых неустоек (пени), процентов и иных компенсационных выплат по Договору, а также включая все и любые выплаты по возмещению ущерба, возникшего в связи со всеми и любыми нарушениями Договора, прекращением Договора и иными обстоятельствами, связанными с Договором, ограничен суммой в размере 5 % (пяти процентов) от Цены Договора.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Договор может быть прекращен по соглашению Сторон.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора, направив Проектировщику уведомление за 20 (двадцать) Календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора и потребовать возмещения Проектировщиком убытков, без возмещения каких-либо убытков Проектировщику, в следующих случаях:

- задержка Проектировщиком начала выполнения любой из Работ более чем на 7 (семь) Календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематическое (2 (два) и более раза) нарушение Проектировщиком сроков выполнения Работ, (в том числе, любых сроков, предусмотренных Графиком выполнения Работ);

- систематическое (2 (два) и более раза) несоблюдение Проектировщиком обоснованных требований Заказчика об устранении обнаруженных Недостатков в процессе выполнения Работ;

- отзыв или приостановление действия лицензий и/или разрешений (допусков), необходимых для выполнения Работ по Договору;

- передача Проектировщиком полного объема Работ одному Субпроектировщику или иное нарушение Проектировщиком предусмотренной Договором процедуры привлечения Субпроектировщиков;

- возбуждение в отношении Проектировщика процедуры признания его несостоятельным (банкротом) или процедуры ликвидации;

- предложение Проектировщиком взятки или подарка (стоимостью более 500 рублей) представителям Заказчика с целью:

i) 	выполнения или невыполнения ими определенных действий в связи с Договором, либо

ii) 	демонстрации расположения к любому физическому или юридическому лицу в связи с Договором или реализацией Проекта;

- нарушение иных положений Договора;

- в иных случаях, предусмотренных Договором или Законодательством РФ.

При отказе Заказчика от исполнения Договора по любому из указанных оснований, Заказчик вправе не принимать Работы (результаты Работ) Проектировщика, которые еще не были приняты Заказчиком до момента направления отказа от исполнения Договора.

При этом Проектировщик обязан вернуть Заказчику сумму полученного Авансового платежа в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора и требования вернуть Авансовый платеж.

В случае получения требования Заказчика о передаче результатов Работ, выполненных Проектировщиком на момент получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, Проектировщик обязан передать Заказчику такие результаты Работ по соответствующему Акту, предусмотренному Договором, в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента получения требования Заказчика о передаче результатов Работ. В целях определения сумм, подлежащих оплате за принятые Работы, Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов.

  - Заказчик имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в отсутствие нарушения со стороны Проектировщика, письменно уведомив Проектировщика об этом не менее чем за 30 (тридцать) Календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора. При этом Проектировщик обязан передать Заказчику всю законченную на момент получения уведомления Заказчику Проектную документацию, приемка которой осуществляется Заказчиком в соответствии с нормами Договора. Заказчик уплачивает Проектировщику часть Цены Договора, соответствующую стоимости принятых Заказчиком Работ Проектировщика, выполненных до момента письменного извещения Проектировщика о досрочном прекращении Договора.

В случае если на момент получения уведомления Заказчика Проектировщиком выполнены Работы по Договору, которые еще не приняты Заказчиком, Проектировщик представляет Заказчику в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента получения уведомления, результат указанных Работ, а также расчет их стоимости.

Если действие Договора будет прекращено досрочно по основаниям, указанным в настоящем пункте, Стороны составляют и подписывают акт сверки взаиморасчетов для целей определения сумм, подлежащих оплате, а также соответствующий Акт приемки выполненных Работ, в целях определения объема Работ, фактически выполненных Проектировщиком. Если сумма соответствующего Авансового платежа превысит стоимость выполненных Проектировщиком и принятых Заказчиком Работ, Проектировщик в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов возвратит неотработанную сумму Авансового платежа на счет Заказчика, указанный в Договоре. В случае превышения стоимости выполненных Проектировщиком и принятых Заказчиком Работ над суммой денежных средств, оплаченных Заказчиком Проектировщику, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты подписания акта сверки взаиморасчетов уплатить Проектировщику сумму такого превышения.

В случае досрочного прекращения Заказчиком Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте, Проектировщик отчуждает Заказчику все исключительные права на Проектную документацию, переданную Заказчику.

  - Проектировщик вправе отказаться от исполнения Договора при систематической (более двух раз) задержке Заказчиком платежей за выполненные и принятые Заказчиком Работы, по причинам, не зависящим от Проектировщика, на срок более 30 (тридцати) Рабочих дней.

При этом Проектировщик обязан уведомить Заказчика со ссылкой на настоящую статью Договора о том, что он констатирует неисполнение Заказчиком своих обязательств. Если Заказчик не возобновил исполнение своих обязательств в течение 10 (десяти) Календарных дней после получения вышеуказанного уведомления Проектировщика, то Проектировщик в течение последующих 10 (десяти) Календарных дней вправе направить Заказчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом приемка выполненных Работ и Проектной документации осуществляется в порядке, установленном положениями Договора.

- ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОЕКТИРОВЩИКА И ЗАКАЗЧИКА

  - Стороны в течение 5 (пяти) Календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, обязаны назначить своих полномочных представителей по вопросам исполнения Договора (с указанием предоставленных полномочий, контактных телефонов, адреса электронной почты, местонахождения), официально известив об этом другую Сторону в письменной форме. В случае изменения какой-либо информации о своих уполномоченных представителях Сторона в течение 1 (одного) Календарного дня, следующего за датой такого изменения, обязана официально известить об этом другую Сторону в письменной форме.

  - В случае привлечения Проектировщиком к выполнению работ по Договору Субпроектировщиков такие Субпроектировщики в течение 5 (пяти) Календарных дней, следующих за датой подписания договора на выполнение Работ по Договору с Проектировщиком, обязаны назначить своих полномочных представителей по вопросам исполнения Договора в части, касающейся Субпроектировщика, (с указанием предоставленных полномочий, контактных телефонов, адреса электронной почты, местонахождения), официально известив об этом Заказчика в письменной форме. В случае изменения какой-либо информации о своих уполномоченных представителях Субпроектировщик в течение 1 (одного) Календарного дня, следующего за датой такого изменения, обязан официально известить об этом Заказчика в письменной форме. Настоящее положение подлежит включению в договор на выполнение Работ по Договору между Проектировщиком и Субпроектировщиком.

- УВЕДОМЛЕНИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

  - Любое уведомление, требование или другое сообщение, направляемое какой-либо Стороной по Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде и подписано направляющей уведомление Стороной или от ее имени. Любое уведомление считается направленным должным образом:

    - в случае направления заказной почтой, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении; или

    - в случае доставки с курьером, в момент доставки.

  - В случае уклонения адресата от получения уведомления, а также в случае, когда адресат письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений в установленный срок и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или реквизитам, адресат несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления.

  - Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменениях в своих учредительных документах, смене печати, изменениях полномочий лиц, имеющих право подписи на финансовых документах и/или действующих на основании доверенностей, почтового адреса и банковских реквизитов, в противном случае виновная Сторона лишается права впоследствии ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от исполнения обязательств и (или) от ответственности.

  - Все уведомления могут также дублироваться по электронной почте или факсимильной связи, однако данный способ направления уведомления не является официальным.

  - Уведомления от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме по следующим адресам:

    - Если получатель  Проектировщик:

| Место нахождения: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Кому: |  |

    - Если получатель Заказчик:

| Адрес места нахождения: | 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., д. 4, корп.2 |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., д. 4, корп.2 |
| Кому: |  |

  - Все протоколы встреч и/или совещаний, подготовленные Заказчиком и отправленные в адрес Проектировщика являются официальными, а информация, содержащаяся в них, приравнивается к официальному уведомлению Заказчиком Проектировщика.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием Обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе объявленными и фактическими военными действиями; гражданской войной; эпидемиями; эмбарго; запретами компетентных органов (за исключением запретов, наложенных в связи с нарушением Проектировщиком, его Субпроектировщиками Законодательства РФ), касающихся деятельности, являющейся предметом Договора; землетрясениями; наводнениями; пожарами и другими стихийными бедствиями согласно Законодательству РФ. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения обязательств по Договору, то указанный срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Затронутая Обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) Календарных дней после наступления Обстоятельств непреодолимой силы, направляет письменное уведомление другой Стороне об этих обстоятельствах и об их последствиях (с соответствующим подтверждением получения уведомления) и принимает все возможные меры с целью минимизации отрицательных последствий, вызванных указанными Обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой создались Обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) Календарных дней, известить путем направления письменного уведомления другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. По совершении действий, указанных в настоящей статье Договора, Стороны в кратчайшие сроки согласовывают действия, которые должны быть предприняты Сторонами.

  - Неизвещение или несвоевременное извещение затронутой Стороной о наступлении Обстоятельств непреодолимой силы другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

  - Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства, невозможность исполнения которого обусловлена Обстоятельствами непреодолимой силы, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств, которые могут быть исполнены вне зависимости от таких обстоятельств.

  - Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше 6 (шести) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны расторгнуть Договор без обязанности по возмещению убытков другой Стороны.

  - В течение 10 (десяти) Календарных дней после наступления Обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана представить подтверждение соответствующего компетентного органа о наступления Обстоятельства непреодолимой силы. Если Сторона не предоставит указанное подтверждение в установленный в данной статье срок, то она не будет освобождена от ответственности за исполнение обязательств по Договору.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Договор регулируется в соответствии с Законодательством РФ.

  - В случае возникновения споров, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры, в том числе связанные с заключением, исполнением, расторжением, недействительностью Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Любая письменная или устная информация, которая была передана Заказчиком Проектировщику, в том числе ставшие известными Проектировщику сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, и/ или к которым нет свободного доступа на законном основании и/ или в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны («Конфиденциальная информация»), должна всегда оставаться собственностью Заказчика. Во избежание разногласий все документы, переданные Заказчиком Проектировщику во исполнение Договора, считаются Конфиденциальной информацией, если Заказчиком отдельно не оговорено иное в письменной форме.

  - Проектировщик обязуется сохранять Конфиденциальную информацию, в том числе:

    - сохранять Конфиденциальную информацию в тайне и принимать все необходимые меры для ее защиты по меньшей мере в той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию;

    - использовать  Конфиденциальную информацию только в оговоренных в Договоре целях и никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения Заказчика;

    - не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения Заказчика, за исключением случая, указанного в статье 19.1.3  Договора;

    - предоставлять доступ к Конфиденциальной информации только тем работникам, у которых на то будут веские причины, при этом от этих работников будет требоваться выполнение всех обязательств, оговоренных в Договоре, Проектировщик несет полную ответственность за действия своих работников;

    - по запросу Заказчика незамедлительно будут возвращены все оригиналы и, если таковые будут, копии полученной Конфиденциальной информации;

  - В случае передачи конфиденциальной информации в Государственные органы по принуждению в случаях, предусмотренных законодательством, Проектировщик обязуется ограничить эту передачу требуемым минимумом и незамедлительно уведомить Заказчика о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете обстоятельств;

  - Обязательства, указанные в настоящей статье 19 Договора будут оставаться в силе бессрочно, вне зависимости от прекращения действия Договора.

  - В случае ликвидации/реорганизации одной из Сторон Договора ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна передать другой Стороне всю конфиденциальную информацию, которая находится в её ведении и относится к Договору, не позднее, чем за 1 (один) месяц до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны. Ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о своей ликвидации/реорганизации не позднее, чем за 2 (два) месяца до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны.

  - Заказчик по своему усмотрению имеет право требовать возмещения убытков, понесенных в связи с разглашением или незаконным/несанкционированным использованием Проектировщиком принадлежащей Заказчику конфиденциальной информации.

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

  - Под «Интеллектуальной собственностью» для целей Договора понимаются все результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, созданные Проектировщиком при выполнении Договора, включая, помимо прочего, результат Работ и иные документы, содержащие объекты авторского права.

  - Заказчик вправе использовать Интеллектуальную собственность (результат Работ), полученную от Проектировщика  в любых целях, передавать ее третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;

  - Исключительное право в полном объеме на всю Интеллектуальную собственность, а также право на получение патентной или иной охраны в отношении Интеллектуальной собственности (в случаях, когда это применимо), произведенной в рамках Договора, принадлежит Заказчику.

  - Исключительное право на Интеллектуальную собственность считается принятым Заказчиком и принадлежащим ему с момента подписания  Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ в порядке, установленном статьей  6 Договора.

  - Если в соответствии с применимым Законодательством Заказчику не передано исключительное право в полном объеме на всю Интеллектуальную собственность согласно статье 14.2 Договора, то настоящим Проектировщик без возможности отзыва, безусловно, на весь срок охраны, в отношении всех стран мира без каких-либо ограничений, в полном объеме передает, уступает и отчуждает (с полной гарантией титула и без каких-либо обременений) любые и все права (включая исключительное право и право на получение патентной и иной возможной охраны) в отношении Интеллектуальной собственности в пользу Заказчика, а Заказчик принимает все такие права (включая исключительное право и право на получение патентной и иной возможной охраны) в полном объеме («Уступка») путем подписания Договора.

  - Все права на и в отношении Интеллектуальной собственности, указанные в настоящей статье 20 Договора, передаются, уступаются и отчуждаются Заказчику в отношении соответствующей Интеллектуальной собственности как полностью, так и в отношении любого элемента, фрагмента и части такой Интеллектуальной собственности.

  - Проектировщик обязуется сообщать Заказчику в письменной форме о любой Интеллектуальной собственности, созданной Проектировщиком при выполнении Проектировщиком его обязанностей по Договору, незамедлительно после создания такой Интеллектуальной собственности, а также передавать Заказчику все документы, их копии и иные материалы, связанные с такой Интеллектуальной собственностью, незамедлительно после создания такой Интеллектуальной собственности, если иной срок прямо не предусмотрен Договором.

  - Исключительное право на Интеллектуальную собственность принадлежит Заказчику в полном объеме во всех странах мира. При этом Проектировщик обязуется совершать все юридические действия, предоставлять необходимые документы и выполнять все формальности, которые могут потребоваться по законодательству любой страны мира для закрепления и защиты указанного исключительного права на Интеллектуальную собственность за Заказчиком, а также оказывать Заказчику иное необходимое содействие.

  - Проектировщик настоящим обязуется не совершать каких-либо действий, которые могли бы нанести ущерб любым правам Заказчика в отношении Интеллектуальной собственности.

  - Проектировщик обязуется прямо или косвенно не оспаривать, не поручать или не содействовать любым образом какому-либо третьему лицу оспаривать действительность любой Интеллектуальной собственности и (или) единоличное и исключительное право Заказчика на Интеллектуальную собственность.

  - Проектировщик обязуется не совершать и не разрешать совершать любые действия, которые могут нанести какой-либо ущерб, поставить под угрозу или иным образом подвергнуть риску любые права, предусмотренные в настоящей статье 20 Договора, или такие действия, которые могут представлять угрозу правам Заказчика на владение, распоряжение и (или) использование какой-либо Интеллектуальной собственности, а также заявкам на любые патенты, товарные знаки, промышленные образцы и т.д. в отношении любой Интеллектуальной собственности в любой юрисдикции.

  - Проектировщик обязуется сохранять в конфиденциальности любые документы, сведения и иную информацию, как созданные Проектировщиком при выполнении Договора, так и полученные от Заказчика, в полном соответствии с требованиями применимого Законодательства, за исключением случаев, когда Заказчик письменно указал, что такие документы, сведения и информация не носят конфиденциального характера.

  - Проектировщик не сохраняет за собой никаких прав в отношении Интеллектуальной собственности, в том числе прав, предусмотренных статьей 1294 и иными статьями Гражданского кодекса РФ, а также не вправе каким-либо образом самостоятельно использовать Интеллектуальную собственность, в том числе и для собственных нужд, и предоставлять права на использование Интеллектуальной собственности третьим лицам.

  - Проектировщик настоящим подтверждает и гарантирует, что вся Интеллектуальная собственность, создаваемая при исполнении Проектировщиком его обязательств по Договору, создается физическими лицами, заключившими трудовые договоры (контракты) или гражданско-правовые договоры с Проектировщиком, в пределах выполнения ими своих трудовых обязанностей или договорных заданий, либо создаются и (или) передаются на основе соответствующего соглашения, заключенного Проектировщиком и данным исполнителем. Проектировщик также гарантирует, что упомянутые выше лица в силу соответствующих трудовых, гражданско-правовых договоров и иных соглашений не будут при передаче Результата работ Заказчику обладать исключительными правами на Интеллектуальную собственность и не вправе предъявлять Заказчику какие-либо претензии или требования в отношении исключительных и иных прав на Интеллектуальную собственность, в соответствии с заключенными ими трудовыми договорами (контрактами), гражданско-правовыми договорами или иными соглашениями. Кроме того, Проектировщик гарантирует, что все упомянутые выше лица, являющиеся авторами соответствующей Интеллектуальной собственности, в письменной форме разрешили Заказчику и любым его правопреемникам использовать Интеллектуальную собственность как с указанием настоящих имен соответствующих авторов, так и без указания такового, а также дали согласие на обнародование Интеллектуальной собственности (в том числе, помимо прочего, любой ее части) Заказчиком и любыми его правопреемниками по их единоличному усмотрению.

  - Проектировщик также гарантирует и заверяет, что:

1) обладание исключительным правом на Интеллектуальную собственность и (или) ее использование Заказчиком или как разрешено Заказчиком не нарушает каких-либо интеллектуальных прав или каких-либо иных прав третьих лиц;

2) использование Интеллектуальной собственности не требует какой-либо лицензии, санкции или разрешения со стороны какого-либо третьего лица или выплаты каких-либо роялти или иных сумм какому-либо третьему лицу;

3) никакая Интеллектуальная собственность не содержит или не использует, или не будет содержать или использовать, какую-либо конфиденциальную информацию или какую-либо интеллектуальную собственность, созданную третьими лицами или принадлежащую третьим лицам, если только Проектировщик не получил предварительного письменного разрешения таких третьих лиц на использование их конфиденциальной информации или интеллектуальной собственности (с правами выдачи сублицензий на такое использование) и предварительного письменного разрешения Заказчика на использование и включение такой конфиденциальной информации или интеллектуальной собственности в Интеллектуальную собственность;

4) Проектировщик не заключал никаких сделок по лицензированию или по разрешению каким-либо иным образом использования Интеллектуальной собственности, или иных сделок, которые препятствуют или иным образом затрудняют обладание, использование и (или) уступку прав в отношении Интеллектуальной собственности или каких-либо видов собственности, созданных на ее основе.

  - Если третье лицо предъявит Заказчику требование или иск в связи с Интеллектуальной собственностью, Проектировщик обязуется вместе с Заказчиком участвовать в любом соответствующем судебном разбирательстве по таким требованиям (если необходимо), и, если Заказчик в результате понесет ответственность, возместить Заказчику все убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду) в полном объеме и в той части, в которой убытки Заказчика вызваны ненадлежащим исполнением или неисполнением Проектировщиком каких-либо из своих обязательств по Договору. В данном случае ограничение по сумме возмещаемых убытков, установленных настоящим Договором не применяются.

  - Стороны договорились, что ничто в Договоре не может толковаться как предоставление Заказчиком Проектировщику каких-либо исключительных прав на любые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий или прав на использование таких результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов по лицензии. Любые предоставляемые Заказчиком Проектировщику материалы, документы или иная информация могут быть использованы последним только в целях выполнения своих обязательств по Договору и ни для каких-либо иных целей.

  - Все документы, данные и другие записи, полученные от Заказчика или созданные Проектировщиком в результате Договора, должны быть немедленно переданы Заказчику при подписании соответствующих Актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с Договором, или при расторжении Договора, если Договором не предусмотрено иное.

  - Стороны согласовали, что вознаграждение Проектировщика за предоставление Заказчику в полном объеме исключительного права на Интеллектуальную собственность  и за Уступку составляет 5 (пять) % от Цены Договора включено и покрывается Ценой Договора. Стороны достигли полного понимания в отношении того, что Цена Договора включает в себя полностью согласованное Сторонами, полное, достаточное и справедливое вознаграждение Проектировщика за предоставление всех прав в отношении Интеллектуальной собственности Заказчику и за Уступку. Помимо Цены Договора, Заказчик не будет выплачивать каких-либо дополнительных сумм или любых иных денежных средств, в настоящим или в будущем, Проектировщику за предоставление всех прав в отношении Интеллектуальной собственности Заказчику и за Уступку и (или) за обладание, использование и (или) распоряжение Интеллектуальной собственностью и всеми правами на нее.

- ГАРАНТИИ ПРОЕКТИРОВЩИКА

  - Проектировщик настоящим гарантирует, что он обладает профессиональными знаниями, значительным опытом в области выполнения инженерных изысканий и проектирования, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также персоналом, необходимыми для выполнения Работ по Договору.

  - Проектировщик настоящим гарантирует, что он надлежащим образом учрежден и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством РФ, у него имеются все лицензии, разрешения и допуски, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

  - Проектировщик настоящим гарантирует, что в отношении него не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», он не находится в процессе ликвидации.

  - Проектировщик подтверждает, что он оформил все необходимые корпоративные разрешения, необходимые для заключения и исполнения Договора.

  - Проектировщик подтверждает, что лицо, подписавшее Договор от имени Проектировщика, обладает надлежащими полномочиями. Проектировщик обязуется незамедлительно сообщать Заказчику о любых изменениях его организационно-правовой формы, а также о смене его собственников либо руководства, если такие изменения могут повлиять на исполнение Проектировщиком своих обязательств по Договору. Заказчик вправе в любое время проверять выполнение Проектировщиком настоящего положения и, в случае его нарушения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

  - Проектировщик подтверждает, что его работники имеют право работать в Российской Федерации, имеют все необходимые лицензии, разрешения и допуски для выполнения Работ по Договору.

22.	ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

22.1.	Гарантийный Период на Работы в соответствии с Договором составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента передачи Проектировщиком и приемки Заказчиком Работ в соответствии с Договором.

22.2.	Обнаруженные в Гарантийный Период Недостатки Работ, Проектировщик обязан устранить за свой счет в течение срока, согласованного с Заказчиком в соответствующем плане выполнения Гарантийных работ. Такой срок в любом случае не должен превышать 30 (тридцать) Календарных дней. Гарантийный Период на все Работы, в которых обнаружен Недостаток, продлевается на период устранения таких Недостатков.

22.3.	При отказе Проектировщика от составления или подписания гарантийной заявки на устранение обнаруженных Недостатков по Проектной документации, Заказчик составляет односторонний акт и высылает его в адрес Проектировщика.

22.4.	Если Проектировщик уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, или не устраняет обнаруженные Недостатки в срок, согласованный Сторонами, Заказчик вправе поручить устранение Недостатков другому лицу за счет Проектировщика, а также потребовать от Проектировщика возмещения убытков. В случае поручения исправления Работ другому лицу, о чем Заказчик предварительно в письменном виде уведомляет Проектировщика, Проектировщик возмещает Заказчику стоимость выполнения таких Работ третьим лицом на основании подтверждающих документов, представленных Заказчиком и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика. При этом Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит и не должна зависеть от суммы затрат Проектировщика, если бы такие Недостатки устранялись его силами.

22.5.	Стоимость устранения Недостатков третьим лицом должна быть подтверждена Заказчиком письменными документами. Проектировщик обязан возместить фактически понесенные Заказчиком затраты в течение трех Рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего уведомления.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Проектировщик вправе передать все или часть прав и обязанностей по Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Заказчика. Заказчик имеет право передать все или часть прав и обязанностей по Договору третьим лицам с обязательным уведомлением Проектировщика. Настоящим Проектировщик дает свое согласие на такую уступку.

  - Вся переписка между Заказчиком и Проектировщиком ведется на русском языке.

  - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

  - Договор в целом, все совершенные на его основании сделки и все взаимоотношения между Сторонами, вытекающие или связанные с Договором, будут во всех аспектах толковаться и регулироваться правом Российской Федерации.

  - Договор подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру с одинаковой юридической силой для каждой из Сторон.

  - Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора, и вступают в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, если иное не установлено положениями соответствующего дополнительного соглашения.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

  - К Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

| Приложение № 1 | - | Распределение Цены Договора и График финансирования |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 2 | - | График выполнения Работ |
| Приложение № 3 | - | Перечень Исходных данных |
| Приложение № 4 | - | Форма Акта приемки выполненных работ по Инженерным изысканиям |
| Приложение № 4.1 | - | Форма Акта приемки выполненных работ по Эскизу объекта |
| Приложение № 5 | - | Форма Акта приемки выполненных работ по Проектным Работам |
| Приложение № 6 | - | Техническое задание |
| Приложение № 7 | - | Задание на инженерные изыскания |
| Приложение № 8 | - | Задания на проектирование |
| Приложение № 9 | - | Договоры с авторами архитектурных концепций |
| Приложение № 10 | - | Требования к Банковской гарантии |
| Приложение № 11 | - | Требования по подготовке документации для LEED сертификации на стадии проектирования |

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  - ЗАКАЗЧИК

| Адрес места нахождения: | 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., д. 4, кор.2 |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., д. 4, кор.2 |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| ИНН: |  |
| КПП: |  |
| Банк: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| БИК: |  |

  - ПРОЕКТИРОВЩИК:

| Место нахождения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Факс: |  |  |
| ИНН: |  |  |
| КПП: |  |  |
| Банк: |  |  |
| Расчетный счет: |  |  |
| Корреспондентский счет: |  |  |
| БИК: |  |  |
| Заказчик: |  | Проектировщик: |  |
| Генеральный директор ООО «ОДАС Сколково» |  | __________ ________________________ |  |
| _______________/ _____________/ |  | ______________/ __________/ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |

Приложение № 1

к Договору №__________от___________________2014 г.

Распределение Цены Договора и График финансирования

| № пп | Наименование | Стоимость без НДС, руб | НДС | Стоимость всего, руб. | Способ расчета | Аванс | Оплата выполненных Работ | Оплата гарантийного удержания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ЭТАП Эскизный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Эскизный проект, в том числе: |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 1.1 | квартал №1 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 1.2 | квартал №2 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 1.3 | квартал №3 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 1.4 | квартал №4 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 1.5 | квартал №5 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 1.6 | квартал №6 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 1.7 | квартал №7 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 1.8 | Общая концепция благоустройства в границах участков кварталов 1-7 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 2 ЭТАП Инженерные изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Инженерные изыскания, в объеме необходимом для проектирования, в границах участков кварталов 1-7 |  |  |  | СБЦ 2001 с переводом в текущие цены |  |  |  |
| 3 ЭТАП Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проектные работы (Стадия П) ( в соответствии с требованиями постановления №87) с учетом Revit моделирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Здания и сооружения, в том числе |  |  |  | СБЦ 2001 с переводом в текущие цены |  |  |  |
| 3.1.1.1 | квартал №1 |  |  |  | СБЦ 2001 с переводом в текущие цены |  |  |  |
| 3.1.1.2 | квартал №2 |  |  |  | СБЦ 2001 с переводом в текущие цены |  |  |  |
| 3.1.1.3 | квартал №3 |  |  |  | СБЦ 2001 с переводом в текущие цены |  |  |  |
| 3.1.1.4 | квартал №4 |  |  |  | СБЦ 2001 с переводом в текущие цены |  |  |  |
| 3.1.1.5 | квартал №5 |  |  |  | СБЦ 2001 с переводом в текущие цены |  |  |  |
| 3.1.1.6 | квартал №6 |  |  |  | СБЦ 2001 с переводом в текущие цены |  |  |  |
| 3.1.1.7 | квартал №7 |  |  |  | СБЦ 2001 с переводом в текущие цены |  |  |  |
| 3.1.2 | Внутриквартальные сети |  |  |  | СБЦ 2001 с переводом в текущие цены |  |  |  |
| 3.1.2.1 | квартал №1 |  |  |  | СБЦ 2001 с переводом в текущие цены |  |  |  |
| 3.1.2.2 | квартал №2 |  |  |  | СБЦ 2001 с переводом в текущие цены |  |  |  |
| 3.1.2.3 | квартал №3 |  |  |  | СБЦ 2001 с переводом в текущие цены |  |  |  |
| 3.1.2.4 | квартал №4 |  |  |  | СБЦ 2001 с переводом в текущие цены |  |  |  |
| 3.1.2.5 | квартал №5 |  |  |  | СБЦ 2001 с переводом в текущие цены |  |  |  |
| 3.1.2.6 | квартал №6 |  |  |  | СБЦ 2001 с переводом в текущие цены |  |  |  |
| 3.1.2.7 | квартал №7 |  |  |  | СБЦ 2001 с переводом в текущие цены |  |  |  |
| 3.2. | Дизайн-проекты интерьеров МОП, апартаментов |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.2.1 | квартал №1 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.2.2 | квартал №2 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.2.3 | квартал №3 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.2.4 | квартал №4 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.2.5 | квартал №5 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.2.6 | квартал №6 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.2.7 | квартал №7 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.3. | Ландшафт |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.3.1 | квартал №1 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.3.2 | квартал №2 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.3.3 | квартал №3 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.3.4 | квартал №4 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.3.5 | квартал №5 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.3.6 | квартал №6 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.3.7 | квартал №7 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.3.8 | Общий ландшафт проект в границах кварталов 1-7 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.4. | Сертификация LEED |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.4.1. | квартал №1 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.4.2. | квартал №2 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.4.3. | квартал №3 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.4.4. | квартал №4 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.4.5. | квартал №5 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.4.6. | квартал №6 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.4.7. | квартал №7 |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.5. | Тендерная документация |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
| 3.6. | Разработка СТУ |  |  |  | по форме 3п с приложением подтверждающих документов |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

От имени Заказчика: 						От имени Проектировщика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.

Приложение № 2

к Договору №__________от___________________2014 г.

График выполнения Работ

| Наименование работ | Длительность (Рабочие дни) |
| --- | --- |
| Этап1, этап 2, этап 3 | ____ с даты подписания Договора |
| Этап 1 - Эскиз | ___ с даты подписания Договора |
| Этап 2 - Инженерные изыскания (геологические, геодезические, экологические) | ___ с даты подписания Договора |
| Этап 3 - Проектные работы | ___ с даты подписания Договора |

От имени Заказчика: 						От имени Проектировщика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.

Приложение № 3

к Договору №__________от___________________2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

|  | Содержание данных | Срок предоставления |
| --- | --- | --- |
|  | Исходные данные для проектирования |  |
|  | Исходные данные, перечисленные в п.1.13 Приложения № 8 к Договору | По подписании Договора |
|  | Правоустанавливающие документы на Участки, включая Кадастровые Паспорта Земельных Участков | за 2 недели до сдачи Проектной документации в Экспертизу |
|  | Границы Участков | По подписании Договора |

От имени Заказчика: 						От имени Проектировщика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.

Приложение № 4

к Договору №__________от___________________2014 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ

АКТ

приемки выполненных работ по Инженерным изысканиям

к Договору № [номер] от [дата]

на выполнение работ по проектированию

г. Москва											   [дата]

Мы,

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», ОГРН 1107746949804, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 143026, город Москва, территория инновационного центра «Сколково»,  улица Луговая, дом 4, корпус 2, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [документ-основание], с одной стороны,

и

_________________________, с местом нахождения по адресу:_________________________,

ОГРН________________, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [документ-основание], с другой стороны,

составили настоящий акт (далее – «Акт») в том, что

- Выполненные Инженерные изыскания удовлетворяет условиям Договора на выполнение работ по проектированию № _____________[номер] от «___» ___ 2014 г.   (далее – Договор), Заданию на инженерные изыскания (неотъемлемая часть Договора) и оформлены в надлежащем порядке.

- Претензий со стороны Заказчика к Проектировщику по вышеуказанным требованиям не имеется.

- Цена работ Проектировщик по проведению Инженерных изысканий в соответствии с Договором составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС (18 %) – [сумма цифрами и прописью] рублей.

- Сумма удержания до получения положительного заключения Экспертизы 30% (тридцать процентов) составляет ________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей.

- По Акту причитается к оплате ________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей.

- В соответствии с условиями статьи 20 Договора Проектировщик передал, а Заказчик принял Исключительные права на всю Интеллектуальную собственность, произведенную в рамках Работ по проведению Инженерных изысканий в полном объеме.

- Вознаграждение за передачу Исключительных прав на Интеллектуальную собственность, указанную в п. 6 Акта, включено в стоимость Работ,  указанную в п. 3 Акта, и составляет 5% (Пять процентов) от стоимости Работ, указанной в п. 3 Акта, что составляет ____ (____) рублей, в том числе НДС 18 % в размере ____ (____) рублей.

- Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Проектировщика.

- Все термины, использованные в Акте с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Договоре.

От имени Заказчика: 					От имени Проектировщика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.

Приложение №4.1

к Договору №__________от___________________2014 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО ЭСКИЗУ ОБЪЕКТА

АКТ

приемки выполненных работ по Эскизу объекта

к Договору № [номер] от [дата]

на выполнение работ по проектированию

г. Москва										        [дата]

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», ОГРН 1107746949804, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 143026, город Москва, территория инновационного центра «Сколково»,  улица Луговая, дом 4, корпус 2, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________[должность, Ф.И.О.], действующего на основании __________ [документ-основание], с одной стороны,  и

____________________________________[наименование Проектировщика], с местом нахождения по адресу: ____________________________________[адрес места нахождения], ОГРН __________, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице ___________[должность, фамилия, имя, отчество подписанта], действующего на основании___________________ [документ-основание], с другой стороны,

составили настоящий акт (далее – «Акт») о том, что:

1. Выполненный Эскиз объекта удовлетворяет условиям Договора на выполнение работ по проектированию № _____________[номер] от «___» ___ 2014 г.   (далее – Договор), Заданию на проектирование (неотъемлемая часть Договора) и оформлен в надлежащем порядке.

2. Претензий со стороны Заказчика к Проектировщику по вышеуказанным требованиям не имеется.

3. Цена работ по подготовке Эскиза объекта, переданного Проектировщиком Заказчику, составляет________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей.

4. Сумма удержания до получения положительного заключения Экспертизы 30% (тридцать процентов) составляет ________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей.

5. По Акту причитается к оплате ________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей.

6. В соответствии с условиями статьи 20 Договора Проектировщик передал, а Заказчик принял Исключительные права на всю Интеллектуальную собственность, произведенную в рамках Работ по разработке Эскиза объекта в полном объеме.

7. Вознаграждение за передачу Исключительных прав на Интеллектуальную собственность, указанную в п. 6 Акта, включено в стоимость Работ,  указанную в п. 3 Акта, и составляет 5% (Пять процентов) от стоимости Работ, указанной в п. 3 Акта, что составляет ____ (____) рублей, в том числе НДС 18 % в размере ____ (____) рублей.

8. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Проектировщика.

9. Все термины, использованные в Акте с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Договоре.

От имени Заказчика: 		                  		От имени Проектировщика:

___________________	                                                                      _______________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.

Приложение № 5

к Договору №__________от___________________2014 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ

АКТ

приемки выполненных работ по Проектным Работам

к Договору № [номер] от [дата]

на выполнение работ по проектированию

г. Москва										        [дата]

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», ОГРН 1107746949804, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 143026, город Москва, территория инновационного центра «Сколково»,  улица Луговая, дом 4, корпус 2, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________[должность, Ф.И.О.], действующего на основании __________ [документ-основание], с одной стороны,  и

____________________________________[наименование Проектировщика], с местом нахождения по адресу: ____________________________________[адрес места нахождения], ОГРН __________, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице ___________[должность, фамилия, имя, отчество подписанта], действующего на основании___________________ [документ-основание], с другой стороны,

составили настоящий акт (далее – «Акт») о том, что:

1. Выполненные Проектные Работы удовлетворяет условиям Договора на выполнение работ по проектированию № _____________[номер] от «___» ___ 2014 г.   (далее – Договор), Заданию на проектирование (неотъемлемая часть Договора) и оформлены в надлежащем порядке.

2. Претензий со стороны Заказчика к Проектировщику по вышеуказанным требованиям не имеется.

3. Стоимость Проектных Работ, переданных Проектировщиком Заказчику, составляет________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей.

4. Сумма удержания до получения положительного заключения Экспертизы 30% (тридцать процентов) составляет ________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей.

5. По Акту причитается к оплате ________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей.

6. В соответствии с условиями статьи 20 Договора Проектировщик передал, а Заказчик принял Исключительные права на всю Интеллектуальную собственность, произведенную в рамках  Проектных Работ в полном объеме, включающую в себя в том числе Исключительные права на всю Интеллектуальную собственность, произведенную в рамках  Работ по разработке Проектной документации, Работ по разработке дизайн-проектов интерьеров  мест общего пользования (МОП) и апартаментов, проекта  ландшафта, Revit моделированию, разработке Тендерной документации для выбора генерального подрядчика, разработке и согласованию СТУ.

7. Вознаграждение за передачу Исключительных прав на Интеллектуальную собственность, указанную в п. 6 Акта, включено в стоимость Работ,  указанную в п. 3 Акта, и составляет 5% (Пять процентов) от стоимости Работ, указанной в п. 3 Акта, что составляет ____ (____) рублей, в том числе НДС 18 % в размере ____ (____) рублей.

8. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Проектировщика.

9. Все термины, использованные в Акте с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Договоре.

От имени Заказчика: 				                 От имени Проектировщика:

___________________	                                                                      _______________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.

Приложение № 6

к Договору №__________от___________________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

От имени Заказчика: 							От имени Проектировщика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.

Приложение № 7

к Договору №__________от___________________2014 г.

ЗАДАНИЕ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

От имени Заказчика: 							От имени Проектировщика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.

Приложение № 8

к Договору №__________от___________________2014 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

От имени Заказчика: 							От имени Проектировщика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.

Приложение № 9

к Договору №__________от___________________2014 г.

ДОГОВОРЫ С АВТОРАМИ АРХИТЕКТУРНЫХ КОНЦЕПЦИЙ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

От имени Заказчика: 						От имени Проектировщика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.

Приложение № 10

к Договору №__________от___________________2014 г.

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 1

Основные условия Банковских гарантий

- Банковская гарантия (или гарантии), которые Проектировщик обязан передать Заказчику в соответствии со статьей 7 Договора, выпускается на следующих условиях и по рекомендуемой форме (Раздел 2 настоящего приложения к Договору):

Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская гарантия должна содержать указание на Договор, возврат Авансового платежа по которому она обеспечивает, путем указания на номер, дату, стороны Договора и описание предмета Договора

Срок действия Банковской гарантии – должен начинаться до планируемой даты перечисления Авансового платежа и заканчиваться не ранее даты, наступающей через 2 (два) месяца после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по Проектным Работам (и в любом случае не ранее подписания Актов о приемке выполненных работ по Эскизу объекта и Инженерным изысканиям); при этом в тексте Банковской гарантии должна быть указана соответствующая дата, определенная Сторонами в соответствии с Графиком выполнения работ.

Банковская(-ие) гарантия(-ии) выдается(-ются) на сумму Авансовых платежей, выплата которых определена порядком и условиями пунктов 7.1. Договора.

Сумма действующих банковских гарантий на возврат Авансовых платежей по Договору в любой момент времени должна быть не менее суммы непогашенных авансов по Договору.

По Банковской гарантии: Бенефициар (выгодоприобретатель) – Заказчик;       Принципал – Проектировщик.

Банк, предоставляющий Банковскую гарантию («Гарант»), должен отвечать следующим требованиям в совокупности:

- не находится в процессе ликвидации или банкротства;

- собственный капитал гаранта превышает либо равен соответствующему минимально допустимому значению, установленному в таблице ниже, на последнюю отчетную дату по данным Информационного агентства Интерфакс:

http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp ;

- активы гаранта превышают либо равны соответствующему минимально допустимому значению, установленному в таблице ниже, на последнюю отчетную дату по данным Информационного агентства Интерфакс:

http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp .

В зависимости от суммы предоставляемой банковской гарантии устанавливаются следующие требования к гарантам:

| Сумма предоставляемой банковской гарантии | Минимально допустимая сумма активов гаранта, млрд. рублей | Минимально допустимая сумма собственного капитала, млрд. рублей | Необходимость применения критерия наличия кредитного рейтинга |
| --- | --- | --- | --- |
| до 30 млн. рублей (включительно) | 50,00 | 5,00 | Критерий не применяется |
| свыше 30 млн. рублей и до 100 млн. рублей (включительно) | 100,00 | 10,00 | Критерий не применяется |
| свыше 100 млн. рублей | 100,00 | 10,00 | Критерий применяется |
| свыше 500 млн. рублей | 300,00 | 30,00 | Критерий применяется |

При этом, если в обеспечение обязательств по одному Договору предоставляется несколько банковских гарантий, то для целей определения требований к гарантам в качестве суммы предоставляемой банковской гарантии берется общая сумма обязательств банка по всем действующим банковским гарантиям, выданным в обеспечение обязательств по данному Договору.

Требование по наличию кредитного рейтинга заключается в наличии долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале, присвоенного как минимум одним из следующих рейтинговых агентств: Standard&Poor’s, Moody’s или Fitch Ratings. Кредитные рейтинги могут быть проверены на сайтах рейтинговых агентств:

http://www.standardandpoors.ru/,

http://www.moodys.com/pages/default_ee.aspx,

http://www.fitchratings.ru/

или в карточке банка на сайте ИА Финмаркет:

http://www.finmarket.ru/z/els/ank_orgind.asp.

Значения кредитных рейтингов, при которых допускается принятие банковских гарантий:

| Standard&Poor’s: Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале | Moody’s: Долгосрочный рейтинг банковских депозитов по международной шкале | Fitch Ratings: Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по международной шкале |
| --- | --- | --- |
| AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, В | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2 | AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, В |

Текст Банковской гарантии должен быть согласован с Заказчиком в письменной форме. Расходы по выпуску и обслуживанию Банковской гарантии несет Проектировщик. Банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени банка без доверенности, что должно быть подтверждено соответствующими документами (приказ, протокол и т.п.), или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (с учетом положений Раздела 3 настоящего приложения к Договору).

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что внесение изменений и дополнений, в Договор не освобождает его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

Проект Банковской гарантии должен быть предоставлен Проектировщиком на согласование Заказчику не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты планируемого перечисления соответствующего Авансового платежа, в обеспечение возврата которого выдана банковская гарантия.

Оригинал согласованной Банковской гарантии вместе с документами, подтверждающими ее выдачу в соответствии с применимым законодательством и учредительными документами Гаранта, должен быть предоставлен Проектировщиком Заказчику в сроки, предусмотренные Договором, но в любом случае не позднее чем, за 5 (пять) Рабочих дней до планируемой даты перечисления соответствующего Авансового платежа.

В Банковской гарантии должно быть прямо предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы Банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Проектировщиком своих обязательств по Договору в предусмотренные сроки или расторжения Договора и  (или) неисполнения Проектировщиком обязанности вернуть полученную сумму Авансового платежа. Для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Проектировщику Авансового платежа. Возможно направление требования Бенефициара гаранту через банк Бенефициара, который посредством своего аутентифицированного SWIFT-сообщения подтвердит, что требование подписано уполномоченными лицами бенефициара.

Платежи по Банковской гарантии должны быть осуществлены в течение 5 (пяти) Рабочих дней после обращения Заказчика к Гаранту с приложением указанных в пункте 1.11 настоящего приложения документов.

Продление сроков исполнения обязательств, затрагивающих увеличение сроков погашения Авансовых платежей или сроков исполнения обязательств, обеспеченных Банковской гарантией, возможно только при условии продления срока Банковской гарантии

Заключение дополнительного соглашения к Договору, влекущего или допускающего продление сроков исполнения (в целом либо в той или иной части) обязательств Проектировщика, которые могут оказать влияние на исполнение обеспеченных Банковской гарантией обязательств Проектировщика, или сроков погашения Авансового платежа, осуществляется при условии предоставления Проектировщиком новых безотзывных банковских гарантий (продления соответствующей Банковской гарантии) на соответствующий срок на условиях, указанных в настоящем приложении до предполагаемой даты подписания такого дополнительного соглашения.

В случае если на дату, наступающую за 28 (двадцать восемь) дней до истечения срока Банковской гарантии, Авансовый платеж, в обеспечение которого выдана Банковская гарантия, не погашен, Проектировщик обязуется продлить действие Банковской гарантии и представить Заказчику доказательство такого продления (новую Банковскую гарантию) не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до истечения срока соответствующей Банковской гарантии.

РАЗДЕЛ 2

Рекомендуемая форма безотзывной банковской гарантии на обеспечение возврата Авансового платежа

КОМУ: Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

АДРЕС: 143026, Москва,  территория инновационного центра Сколково, Луговая ул., д. 4, корп. 2,

Безотзывная банковская гарантия № ______

г. Москва                                                                                                         «___» ___________ 2014 г.

Полное наименование Банка, адрес места нахождения: (адрес, реквизиты, лицензия), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _________________________, действующего на основании __________, по просьбе  _Контрагент_______(местонахождение: адрес, реквизиты), именуемого в дальнейшем «Принципал», обязуется уплатить в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемого в дальнейшем «Бенефициар», в порядке обеспечения надлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа по Договору на выполнение ___________________№ ___ от «__»___ 2012 г., (далее - «Договор»),  по письменному требованию Бенефициара сумму в российских рублях  ________________________ (Сумма прописью) (далее – «Сумма Гарантии»), на следующих условиях:

1. Сумма Гарантии по настоящему обязательству обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по возврату авансового платежа в размере ____% от цены Договора на сумму ________________________ (Сумма прописью), в случае отказа Бенефициара или Принципала от исполнения Договора в соответствии с его условиями.

2. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей банковской гарантии.

3. Для выплаты денежных средств по Гарантии Бенефициаром Гаранту должны быть представлены следующие документы:

- Требование Бенефициара о выплате денежных средств по настоящей банковской гарантии с указанием необходимых и достаточных для перечисления суммы банковских реквизитов и идентификационных признаков Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, что Бенефициар исполнил свои обязательства по Договору и уплатил Принципалу аванс в соответствии с Договором, от исполнения которого Бенефициар и/или Принципал отказались/cя в соответствии с его условиями, однако Принципал не вернул неотработанную сумму уплаченного Бенефициаром по Договору аванса, а также указана сумма требования.

Требование Бенефициара может быть направлено Гаранту через банк  Бенефициара, который посредством своего аутентифицированного SWIFT- сообщения подтвердит, что Требование подписано.

4. Гарант обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы и перечислить денежные средства по Гарантии на счет Бенефициара, указанный в требовании Бенефициара без условия предоставления Бенефициаром Гаранту каких-либо дополнительных подтверждений и документов, помимо указанных в п. 3. настоящей Гарантии.

5. Основанием для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о совершении платежа являются следующие обстоятельства:

- требование не соответствуют условиям настоящей банковской гарантии.

- представление Бенефициаром Гаранту требования об исполнении платежа по настоящей Гарантии по истечении срока ее действия.

6. Гарант обязуется незамедлительно уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить его требование посредством направления отказа заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской связью или иным способом срочной связи или доставить его непосредственно по адресу Бенефициара.

7. Гарант не вправе ссылаться на какие-либо иные основания для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о совершении платежа и требовать предоставления каких-либо иных документов и (или) сведений, помимо указанных в п. 3. настоящей банковской гарантии.

8. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным с даты списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта в пользу Бенефициара, в соответствии с реквизитами, указанными в требовании Бенефициара, при условии фактического поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Бенефициара.

9. Основаниями прекращения настоящего обязательства являются:

- уплата Гарантом в пользу Бенефициара суммы, на которую выдана настоящая банковская гарантия;

- окончание срока действия настоящей Гарантии;

- отказ Бенефициара от своих прав по настоящей банковской гарантии и возвращение ее Гаранту;

- отказ Бенефициара от своих прав по настоящей банковской гарантии, путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

10. Утратившая силу банковская гарантия возвращается Гаранту без каких-либо дополнительных требований.

11. Настоящая банковская гарантия является безотзывной и не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.

12. Начало действия Гарантии (вступление Гарантии в силу) начинается с даты ее выдачи.

13. Настоящая банковская гарантия действует по «_____» _________ 20____ года включительно и утрачивает силу в полном объеме безотносительно к тому, возвращен настоящий документ Гаранту или нет, а также если требования по Гарантии не предъявлены до указанной даты включительно.

14. Вытекающие из неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящей банковской гарантии споры между Бенефициаром и Гарантом, неурегулированные путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом г. Москвы.

Подписи уполномоченных лиц

Должность уполномоченного представителя Гаранта   ________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Гаранта                                          ________________ (Ф.И.О.)

М.П.

КОНЕЦ Рекомендуемой формы безотзывной банковской гарантии на обеспечение возврата Авансового платежа

РАЗДЕЛ 3

Документы, подтверждающие полномочия подписавших Банковскую гарантию лиц и соответствие Гаранта установленным требованиям

- лицензия на осуществление банковской деятельности, действующая на дату выдачи банковской гарантии (копия, заверенная гарантом, либо нотариально заверенная копия);

- документы, удостоверяющие право лица, подписывающего гарантию, подписывать банковские гарантии от лица гаранта (включая, но не ограничиваясь):

- устав со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке, на дату выдачи банковской гарантии (заверенная гарантом или нотариусом копия);

- в случае оформления банковской гарантии обособленными структурными подразделениями гаранта - указанные в учредительных документах банка документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);

- решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа гаранта (копия, заверенная гарантом);

- доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта (оригинал или копия, заверенная гарантом) (в случае если банковская гарантия планируется к подписанию уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности). В случае если в доверенности на право подписи банковской гарантии имеются ограничения (подписание банковской гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов банка, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц банка), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа банка от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица банка о том, что предоставление данной банковской гарантии осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- приказ о приеме на работу главного бухгалтера (заверенная гарантом копия) либо доверенность на работника, исполняющего обязанности главного бухгалтера, согласованная с главным бухгалтером банка (оригинал либо заверенная гарантом копия), либо приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на другого работника (заверенная гарантом копия). В случае если отсутствуют документы, подтверждающие полномочия (право второй подписи) главного бухгалтера обособленного (внутреннего) структурного подразделения (филиала, дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса и др.) или иного лица, подписавшего банковскую гарантию вместо главного бухгалтера, должно быть предоставлено письмо-подтверждение (либо иной организационно-распорядительный документ) о предоставлении права подписи на банковских гарантиях, подписанное уполномоченным лицом и главным бухгалтером банка;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, срок предоставления которой составляет не более 30 дней с даты ее выдачи регистрирующим органом (оригинал или нотариально заверенная копия);

- иные документы по запросу.

В случае предоставления копий документов, заверенных гарантом, комплект документов должен содержать нотариально заверенную копию банковской карточки с образцами подписей и печати, на основании которой представляется возможным идентифицировать подписи лиц, заверивших копии документов.

РАЗДЕЛ 4

Требования к финансовой устойчивости Контрагентов

  - В случае если сумма Авансового платежа составляет от 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в том числе НДС (включительно) до 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей в том числе НДС, то до перечисления Заказчиком Авансового платежа (единовременного либо очередного Авансового платежа, с учетом которого будет достигнуто значение, указанное в настоящем пункте) Заказчик проводит оценку финансовой устойчивости Проектировщика.

  - По результату оценки финансовой устойчивости  формируется бюллетень оценки и заключение о финансовой устойчивости Проектировщика. Оценка осуществляется на основе данных бухгалтерской отчетности за последние два отчетных периода, подтвержденной налоговым органом. Основными бухгалтерскими документами, необходимыми для анализа, являются:

- бухгалтерский баланс (форма №1);

- отчет о прибылях и убытках (форма №2).

  - При оценке применяется следующая методика:

- Основными критериями оценки финансового состояния компании выступают:

- Величина чистых активов (ЧА), рассчитанная в соответствии с методикой, определенной в приказе Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29 января 2003 г. «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» и определяемая как разница между балансовой стоимостью всех активов и суммой долговых обязательств общества;

- Коэффициент текущей ликвидности (Ктл).

с

# Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства

# Коэффициент отражает способность Проектировщика погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность Проектировщика. Значение ниже 1 означает высокий финансовый риск, связанный с невозможностью исполнения текущих обязательств.

- Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал).

с

# Кал = (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения)/

# Краткосрочные обязательства

# Коэффициент показывает, какую часть краткосрочных обязательств  Проектировщик может погасить в ближайшее время. Нормативное значение коэффициента - не менее 0,2.

- Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу).

с

# Кфу = (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)/

# Валюта баланса

# Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю активов Проектировщика, финансируемых за счет собственного капитала. Нормативное значение более 0,5.

- Сопоставимость оборотов Проектировщика (выручка) с Ценой договора.

# Коэффициент сопоставимости оборотов (КСО) рассчитывается как отношение Цены договора (без НДС) к средней выручке за период, сопоставимый со сроком исполнения Договора, и не должен превышать 0,33. Средняя выручка определяется из расчета 2-х предыдущих лет. В случае срока деятельности Проектировщика менее 2-х лет, средняя выручка равна значению, указанному в отчете о финансовых результатах (форма №2)  за отчетный год.

- Соответствие нормативным значениям коэффициентов лежит в основе определения Расчетного Балла (РБ) Проектировщика, на основании которого делается заключение о финансовой устойчивости.

# РБ определяется на основе приведенной ниже шкалы баллов за выполнение каждого норматива, для расчета которых используются соответствующие показатели последнего Отчетного периода (календарного года), указанные в бухгалтерской отчетности, подтвержденной налоговым органом, с учетом особенностей расчета КСО, указанных выше. Информация о данных бухгалтерской отчетности за предыдущие годы в бюллетене оценки финансовой устойчивости  Контрагента указывается справочно.

| Показатели оценки | Норматив | Балл за выполнение норматива | РБ Контрагента |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистые активы | 0 < ЧА < Аванс* ЧА > Аванс* | 0,10 0,25 |  |
| Коэффициент текущей ликвидности | Ктл > 1 | 0,20 |  |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | Кал > 0,2 | 0,10 |  |
| Коэффициент финансовой устойчивости | Кфу > 0,5 | 0,15 |  |
| Коэффициент сопоставимости оборотов | КСО < 0,33 | 0,30 |  |
| ИТОГО РБ: |  | max. 1,0 | Х |

*- при расчете норматива размер аванса не включает НДС

  - Для заключения о возможности выплаты Авансового платежа на основании оценки финансовой устойчивости Проектировщика необходимо соблюдение следующих условий:

- срок деятельности Проектировщика более 1 (одного) года и наличие бухгалтерской отчетности не менее чем за 1 (один) Отчетный период с отметкой налогового органа;

- Расчетный Балл составляет величину не менее 0,40. При этом заключение о финансовой устойчивости основывается на следующем принципе:

| Показатели | Финансовая устойчивость | Авансовый платеж |
| --- | --- | --- |
| При отрицательной величине ЧА | низкая | не допускается (расчет показателей не производится) |
| РБ до 0,35 включительно | низкая | не допускается |
| РБ = 0,40-0,65 | средняя | допускается при условии, если: ЧА превышают Аванс (без НДС) |
| РБ от 0,70 | высокая | допускается |

  - Данные бухгалтерской отчетности за предыдущие 2 (два) Отчетных периода (подтвержденные налоговым органом)  и  промежуточная отчетность за последний закрытый период текущего года (заверенная подписью руководителя и оригинальной печатью Проектировщика) могут быть приняты во внимание с целью анализа общей динамики финансовых показателей Проектировщика.

  - Форма – «Бюллетень оценки финансовой устойчивости Проектировщика»

Наименование Проектировщика:________________________

Цена договора (с НДС): ___________________________

Размер Авансового платежа (с НДС): ________________

| Наименование показателя (в тыс. рублей) |  | 31.12.201__* | 31.12.201__** | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные средства |  |  |  |  |  |
| Денежные средства |  |  |  |  |  |
| Краткосрочные фин. вложения |  |  |  |  |  |
| Запасы |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность |  |  |  |  |  |
| Итого оборотные активы |  |  |  |  |  |
| Долгосрочные обязательства |  |  |  |  |  |
| Займы и кредиты |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность |  |  |  |  |  |
| Итого краткосрочные обязательства |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал |  |  |  |  |  |
| Итого Капитал и резервы |  |  |  |  |  |
| Баланс |  |  |  |  |  |
| Выручка |  |  |  |  |  |
| Прибыль от продаж |  |  |  |  |  |
| Чистая прибыль |  |  |  |  |  |
| Показатели оценки |  | 31.12.201__* | 31.12.201__** | Норматив (Балл) | Расчетный Балл |
| Чистые активы |  |  |  | 0<ЧА<Аванс (0.10) ЧА > Аванс (0.25) |  |
| Коэффициент текущей ликвидности |  |  |  | Ктл > 1 (0.20) |  |
| Коэффициент абсолютной ликвидности |  |  |  | Кал > 0,2 (0.10) |  |
| Коэффициент финансовой устойчивости |  |  |  | Кфу > 0,5 (0.15) |  |
| Коэффициент сопоставимости оборотов |  |  |  | КСО < 0,33 (0.30) |  |
| ИТОГО РБ: |  |  |  |  | Х |
| Заключение о финансовой устойчивости Проектировщика и возможности выплаты Авансового платежа: |  |  |  |  |  |

* показатели и нормативы за последний Отчетный период по данным бухгалтерской отчетности, подтвержденной налоговым органом. Используются для определения Расчетных Баллов и формирования заключения о финансовой устойчивости Проектировщика

** показатели и нормативы за предыдущие Отчетные периоды указываются справочно. Не участвуют в определении Расчетных Баллов, на основании которых формируется  заключение о финансовой устойчивости Проектировщика.

КОНЕЦ ФОРМЫ «Бюллетень оценки финансовой устойчивости Проектировщика»

От имени Заказчика: 						От имени Проектировщика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.

Приложение №11

к Договору №__________от___________________2014 г.

Требования по подготовке документации для LEED сертификации на стадии проектирования

"LEED" означает рейтинговую систему оценки здания LEED®, разработанную американским советом по экологическому строительству ("USGBC").

"LEED Документация" означает документы, необходимые для получения сертификата LEED у уполномоченного органа: GBCI или LEED for Homes Provider.

«LEED for Homes" означает систему сертификации LEED для проектирования и строительства индивидуального жилья, многоквартирного жилья, гостиниц и апартаментов до 8 этажей.

Объем работ Проектировщика:

Регистрация проекта

- Выполнить анализ требований системы LEED и выбрать наиболее подходящую систему LEED for Homes:

- Low Rise – Single-family (текущая версия или версия 4)

- Low Rise – Multifamily (текущая версия или версия 4)

- Mid Rise – Multifamily (текущая версия или версия 4)

- Подготовить технико-экономическое обоснование выбора системы LEED. Согласовать выбор системы с Заказчиком.

- Зарегистрировать все проектируемые здания по рейтинговой системе LEED for Homes за свой счет.

Анализ предварительного рейтинга:

- Проанализировать проектную документацию и критерии LEED for Homes для всех проектируемых зданий. Выбрать наиболее подходящие критерии LEED для дальнейшей проработки. Количество выбранных критериев LEED должно включать все обязательные требования (Prerequisites) и количество набираемых баллов должно быть не менее уровня LEED Silver, с учетом требований по генеральному плану, проектированию,  строительству и управлению проектом. При этом выполнение всех обязательных требований (Prerequisites), а также оптимальных требований (Credits) по генеральному плану и проектированию должны обеспечивать минимальный уровень LEED Certified с запасом в 5 баллов.

- Выбор критериев LEED осуществлять на основании следующих целей:

  - Минимизация бюджета строительства

  - Минимизация эксплуатационных расходов

  - Соответствие действующим нормам и правилам

  - Создание здоровой и комфортной среды проживания.

- Подготовить отчет с обоснованием плана сертификации всех зданий, с учетом выбранных обязательных требований (Prerequisites) и оптимальных требований (Credits) на уровень LEED Silver для согласования с Заказчиком.

Проектирование и энергомоделирование:

- Разработать проектные решения по генеральному плану, благоустройству территории, архитектуре, конструкциям здания, инженерным системам здания в соответствии с согласованными с Заказчиком требованиями LEED.

- Выполнить энергомоделирование проектных решений в объеме необходимом для сертификации всех зданий.

- Энергомоделирование зданий, сертификация которых планируется по системе LEED for Homes Low rise – Single-family или LEED for Homes  Low rise – multifamily, выполнять  c помощью программного обеспечения одобренного RESNET , которое может предоставить полный рейтинг HERS. Необходимо моделировать те уникальные здания, которые будут иметь наименьший рейтинг HERS.

- Энергомоделирование зданий, сертификация которых планируется по системе LEED for Homes Mid rise –multifamily, выполнять  в соответствии со стандартом ASHRAE 90.1 и руководством USGBC.

- В процессе моделирования, разработать концепцию повышения энергоэффективности зданий с учетом выполнения обязательных требований по энергоэффективности и набора необходимого количества баллов. Концепцию повышения энерегоэффективности должна включать: отчет по энергомоделированию с результатами и форматом приемлемым для LEED сертификации, оптимальные характеристики ограждающих конструкций, описание и спецификации механических и электрических систем (ОВиК и Освещение).

- Разработать проектную документацию с учетом вышеописанного анализа. Подготовить отдельный раздел документации по LEED, которая должна в себя включать:

  - План по LEED сертификации согласованный с Заказчиком;

  - Описание проектных решений, необходимых для LEED сертификации, спецификации на материалы и оборудование;

  - Отчеты по энергомоделированию с результатами и форматом приемлемым для LEED сертификации, оптимальные характеристики ограждающих конструкций, описание и спецификации механических и электрических систем (ОВиК и Освещение);

  - Описание требований, инструкции, шаблоны и объемы работ, которые необходимо выполнить застройщику, проектировщику и службе эксплуатации на этапе строительства и ввода в зданий в эксплуатацию для достижения уровня LEED Silver.

Обязанности Проектировщика

- Привлечь компетентных специалистов по системе LEED for Homes, а именно юридическое или физическое лицо, в том числе за пределами РФ, имеющее аккредитацию LEED for Homes Provider с опытом предоставления следующих услуг за пределами США: LEED for Homes Provider, Green Rater, Energy Rater, ASHRAE Energy Modeling;

- Координировать выполнение требований LEED среди проектировщиков и архитекторов;

- Ежемесячно отчитываться перед Заказчиком по статусу выполнения работ;

- Ежемесячно предоставлять Заказчику документацию и предварительные наработки;

- Привлекать Заказчика к совещаниям посвященным реализации требований LEED;

- Разработка различных вариантов проектных решений для удовлетворения критериев LEED и предоставление их на согласование с Заказчиком;

- Корректировка LEED Документации в случае внесения изменения по основным разделам проектной документации, которые затрагивают LEED документацию.

От имени Заказчика: 						От имени Проектировщика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.