## Лист1 (2)
Приложение 1
к Договору подряда
от «___» _______ 2014 г. № ______________________
График выполнения работ
Объект «Вывоз и размещение на полигоне излишков грунта, полученного при проведении земляных работ на объектах ИЦ «Сколково»
№ п/п | Расположение в районе ЗУ | Объем складированного грунта, м3 | Дата завершения работ
1 | 77:15:0020109:171 | 7393 | 2014-10-23
2 | 77:15:0020109:201 | 23344 | 2014-11-08
3 | 77:15:0020109:222 | 163943 | 2014-12-31
4 | 77:15:0020109:142 | 2063 | 2014-10-18
5 | 77:15:0020321:149 | 4638 | 2014-10-21
6 | 77:15:0020321:112 | 500 | 2014-10-17
7 | 77:15:0020321:218 | 25235 | 2014-12-31
8 | 77:15:0020321:164 | 14157 | 2014-10-30
9 | 77:15:0020321:181 | 6684 | 2014-10-23
10 | 77:15:0020321:187 77:15:0020321:188 | 8981 | 2014-10-25
11 | 77:15:0020321:189 | 2735 | 2014-10-19
12 | 77:15:0020321:192 77:15:0020321:193 | 4305 | 2014-10-20
13 | 77:15:0020321:194 | 1740 | 2014-10-18
14 | 77:15:0020321:210 77:15:0020321:202 | 35000 | 2014-10-20
15 | 77:15:0020321:195 77:15:0020321:197 | 7892 | 2014-10-24
| Всего | 308610 | 2014-12-31
Заказчик: |  |  | Подрядчик:
_____________ /А. Лумельский/ |  |  | ___________ / /
«___» ______________ 2014 г. |  |  | «___» ______________ 2014 г.
М.П. |  |  | М.П.