ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___ г. Москва _______________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемое далее “Заказчик”, в лице _____________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем “Генеральный подрядчик”, в лице ______________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, при совместном наименовании “Стороны”, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- По Договору Генеральный подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными и привлеченными силами и средствами выполнить работы по проектированию и строительству (далее – «Работы») с последующим вводом в эксплуатацию гаражного комплекса с необходимой инфраструктурой, состоящего из гаражных боксов в количестве не менее 122 единиц (далее – «Объект») на земельном участке с кадастровым номером 77:15:0020109:270, общей площадью 5 458 кв. м., по адресу: г. Москва, территория инновационного центра Сколково, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. В составе Работ по созданию Объекта Генеральный подрядчик обязуется:

- В соответствии с Техническим заданием на проектирование (далее – «Техническое задание» или «ТЗ») Заказчика, переданным Генеральному подрядчику «__» _______ 20__ г. и являющимся Приложением № 5 к Договору, разработать, согласовать с Заказчиком и согласовать (обеспечить получение положительного заключение Экспертизы) с компетентными органами (далее - «Компетентные органы») проектно-сметную документацию по созданию Объекта в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 244-ФЗ от 28 сентября 2010 года «Об инновационном центре «Сколково» и локальными нормативными актами НК Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий; «Экспертиза» означает экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также рабочей документации (если применимо), которая проводится Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

Проектно-сметная документация (далее – «Проектно-сметная документация» или «ПСД») должна быть выполнена в составе, необходимом для получения согласования Компетентных органов (положительного заключения Экспертизы) в количестве 4-х экземпляров и содержать, но не ограничиваться: - пояснительную записку; - архитектурно-строительную часть; - технологические чертежи; - необходимые обследования и расчеты; - спецификации: инженерного оборудования, инженерных систем и применяемых материалов; - сводную и локальные сметы, составленные с использованием расценок ФЕР-2001 с пересчётом в текущий уровень цен; - смету на проектные работы; - проект организации строительства; - раздел: охрана окружающей среды.

- Согласовать с Заказчиком и, в необходимом объеме, с Компетентными органами Проектно-сметную документацию по созданию Объекта.

- В соответствии с согласованной Заказчиком и Компетентными органами ПСД, Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору), СНиП, собственными и привлеченными силами и средствами, с использованием своих материалов и оборудования выполнить Работы, включая строительные и специальные работы по созданию Объекта, обеспечения Объекта инженерными системами и инженерным оборудованием, произвести их монтаж и пуско-наладку и при положительном результате испытаний сдать Заказчику.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- Генеральный подрядчик обязуется:

- Выполнить Работы в соответствии с согласованными Заказчиком Техническим заданием, ПСД, согласно требованиям строительных норм и правил (СНиП), условиями Договора в объеме и в срок, предусмотренные Договором, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

- Разработать Проектно-сметную документацию на создание Объекта в соответствии с ТЗ, требованиями ГОСТ, СНиП, ВСН, МГСН.4.10-97 и условиями Договора и передать ее на согласование Заказчику в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору). При этом на начальной стадии выполнения проектных работ Генеральный подрядчик разрабатывает и предоставляет на утверждение Заказчику 2 (два) альтернативных варианта проектных решений, обеспечивающих строительство в составе Объекта большего, чем указано в п. 1.1. Договора, количества гаражных боксов, а также 2 (два) альтернативных варианта проектных решений, обеспечивающих уменьшение стоимости выполнения строительно-монтажных работ. В случае утверждения Заказчиком альтернативного варианта проектных решений Генеральный подрядчик выполняет проектные работы, предусмотренные Договором, в развитие таких проектных решений.

- Принять по Акту, составленному по форме, приведенной в Приложение № 4 к Договору, строительную площадку для выполнения Работ по созданию Объекта.

- Согласовывать с Заказчиком выбранные субподрядные организации, организации для поставки оборудования и/или материалов, при этом Заказчик вправе предложить организации для проектирования специализированных разделов ПСД с последующим привлечением этих организаций к выполнению работ по спроектированным ими разделам ПСД.

- Согласовать Проектно-сметную документацию с Заказчиком, Компетентными органами. При необходимости устранять за свой счет замечания Заказчика и Компетентных органов в установленные Заказчиком сроки.

- Передать Заказчику согласованную с Компетентными органами Проектно-сметную документацию в объеме, определенном в п. 1.1.1. Договора, согласно Графика производства работ (Приложение № 1 к Договору).

- Подготовить и передать Заказчику необходимый пакет документации для получения разрешения компетентного органа на проведение Работ по созданию Объекта или решения о согласовании проведения Работ. Совместно с Заказчиком получить разрешение на проведение работ или решение о согласовании проведения Работ. Получить, при необходимости, в компетентных органах Ордер на проведение работ (Ордер на нарушение благоустройства).

- Приступить к Работам с даты начала Работ согласно Графика производства работ (Приложение №1 к Договору).

- Обеспечить качество выполнения Работ в соответствии с Проектно-сметной документацией, действующими СНиП и техническими условиями.

- Использовать в ходе выполнения Работ согласованные с Заказчиком материалы в соответствии со спецификациями, предусмотренными ПСД, качество которых должно подтверждаться соответствующими паспортами (сертификатами).

- Поставить и смонтировать на Объекте инженерное оборудование и инженерные системы, (качество которых должно подтверждаться соответствующими паспортами (сертификатами), наименование, количество и стоимость которых указываются в соответствующих разделах утвержденной Проектно-сметной документации.

- По окончании Работ по Договору провести инструктаж технического персонала Заказчика по эксплуатации, обслуживанию и ремонту всех инженерных систем и оборудования, установленного на Объекте.

- Передать Заказчику вместе со смонтированным инженерным оборудованием и системами техническую документацию на него, составленную на русском языке и акты об испытаниях.

- Передать по акту Заказчику после окончания Работ по Договору всю Проектно-сметную, исходно-разрешительную и исполнительную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

- Во время выполнения Работ и в течение гарантийного срока нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение Работ по Договору привлеченными субподрядными организациями и за координацию их деятельности.

- Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе их исполнения и иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

- Обеспечить в ходе выполнения Работ по Договору соблюдение необходимых мероприятий по пожарной безопасности и требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Ответственность за несоблюдение указанных требований возлагается на Генерального подрядчика.

- Освободить по завершении Работ по Договору Объект и/или его территорию от механизмов, временных сооружений и построек, восстановить нарушенное благоустройство.

- Обеспечить систематическую уборку мусора с Объекта, а также окончательную уборку Объекта перед сдачей в эксплуатацию. С момента образования мусора (твердых бытовых отходов – далее «ТБО») ТБО становятся собственностью Генерального подрядчика, который несет полную ответственность за безопасность их перевозки и дальнейшей переработки, а также ответственность за внесение в бюджет платежей за размещение ТБО в соответствии с действующим законодательством.

- Нести ответственность и устранить без дополнительной оплаты Заказчиком все последствия повреждения соседних помещений и инженерных систем, нарушение работоспособности которых вызвано ненадлежащим выполнением Работ по Договору.

- До заключения Договора представить Заказчику разрешения и допуски СРО на производство Работ.

- После завершения работ по разработке и согласованию Проектно-сметной документации (при условии получения положительного заключение Экспертизы) предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных проектных работ и соответствующий счет-фактуру. Ежемесячно, до 25-го числа отчетного месяца, предоставлять Заказчику Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) при выполнении строительно-монтажных работ по созданию Объекта (с приложением исполнительной документации и подтверждающих документов (согласно п. 5.3 Договора), а также соответствующие счета-фактуры). В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний Заказчика по указанным документам устранять их.

- Представителем Генерального подрядчика для взаимодействия в процессе выполнения работ является: ___________________________, Тел. ________________ Факс _______________ Моб. _______________ E-mail: ________________

- Обеспечить за свой счет временную механизацию строительства при выполнении строительно-монтажных работ.

- С момента подписания Акта передачи строительной площадки для создания Объекта до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 нести ответственность за состояние охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и санитарии, обеспечивает чистоту содержания дорог и площадок, строительной площадки и 5-метровой зоне внешнего периметра.

- Обеспечить представителям Заказчика и/или Компетентных органов по их требованию доступ на строительную площадку и Объект для целей осмотра строительной площадки и Объекта и контроля за соблюдением Генеральным подрядчиком условий Договора, в том числе за ходом выполнения строительно-монтажных работ.

- Возместить Заказчику в полном объеме документально обоснованные убытки, которые Заказчик может понести в результате действий (бездействия) Генерального подрядчика, его работников, представителей, субподрядчиков, поставщиков и иных третьих лиц, привлеченных Генеральным подрядчиком к выполнению Работ по Договору, в том числе убытки при причинении вреда третьим лицам на территории Инновационного центра «Сколково» (вне границ Строительной площадки) по вине работников Генерального подрядчика, работников, представителей субподрядчиков, поставщиков и иных третьих лиц, привлеченных Генеральным подрядчиком к выполнению Работ по Договору, в результате дорожно-транспортных происшествий, аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев и других чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями требований правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

- Руководствоваться Проектно-сметной документацией при производстве Работ, отражать в исполнительной документации все возникающие в процессе выполнения Работ и не противоречащие требованиям СНиП и СП и техническим условиям, установленным Законодательством РФ, отступления от Проектно-сметной документации.

- Осуществлять строительный контроль в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468, и предъявлять Заказчику по его требованию документы, подтверждающие осуществление такого контроля, в том числе журнал Работ, акты проведения контрольных мероприятий.

- Соблюдать миграционное законодательство, правила и нормы привлечения к трудовой деятельности иностранной рабочей силы.

- Заказчик обязуется

- Обеспечить доступ специалистов Генерального подрядчика на Объект с учетом установленного на нем режима для выполнения работ, необходимых для разработки ПСД и проведения строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной ПСД.

- Согласовать письмом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения её от Генерального подрядчика для дальнейшего согласования с Компетентными органами разработанную ПСД. ПСД передается Заказчику сопроводительным письмом, о чем должна быть соответствующая запись уполномоченных представителей Сторон, сдавшего и получившего ПСД, на оригинале сопроводительного письма для Заказчика и на копии этого письма, которое остается у Генерального подрядчика. В случае мотивированного отказа от согласования ПСД вернуть её в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Генерального подрядчика на доработку с приложением письменного перечня замечаний.

- Принять на утверждение согласованную с Компетентными органами ПСД в полном объеме, предусмотренном п. 1.1.1 Договора, поставить отметку об утверждении ПСД и вернуть ее Генеральному подрядчику для использования при проведении строительно-монтажных Работ.

- Совместно с Генеральным подрядчиком подготовить и направить в Компетентный орган пакет документации, необходимый для получения разрешения на строительство или решение о согласовании проведения Работ.

- Возместить предварительно письменно согласованные расходы Генерального подрядчика, связанные с оплатой услуг Компетентных органов за согласование ими ПСД, предоставление технических заключений и технических условий городскими службами и уполномоченными организациями в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренном п. 5.2.5. Договора.

- Передать Генеральному подрядчику по Акту, составленному по форме, приведенной в Приложении № 4 к Договору, строительную площадку для выполнения Работ по созданию Объекта в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Договора. При этом на дату подписания Договора Генеральный подрядчик обследовал и изучил строительную площадку, и нашел ее достаточной и приемлемой для выполнения своих обязанностей по Договору, в том числе для выполнения строительно-монтажных работ.

- Предоставить в соответствии с разрешением на производство Работ или решением о согласовании проведения Работ Генеральному подрядчику, при необходимости, возможность выполнения Работ круглосуточно, включая праздничные и выходные дни, в соответствии с действующим законодательством, без увеличения общей стоимости по Договору.

- Принять результат выполненных Работ (Объект) в порядке, предусмотренном Договором.

- Сообщать Генеральному подрядчику о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполняемыми Работами.

- Назначить представителя, осуществляющего строительный контроль и контроль за качеством выполняемых Работ по Договору. Представитель Заказчика для проверки выполняемых Работ имеет право беспрепятственного доступа на Объект в течение всего периода проведения работ. При этом назначенный представитель Заказчика не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика. Пределы полномочий представителя Заказчика определяются в момент его назначения отдельным документом, о чем Заказчик уведомляет Генерального подрядчика письменно с указанием фамилии, имени, отчества, должности и контактных телефонов представителя Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора обеими Сторонами.

- В течение 10 (десяти) рабочих дней после их получения от Генерального подрядчика, подписывать Акты о приемке выполненных работ, указанные в п. 2.1.22. Договора, либо в этот же срок направить ему мотивированный письменный отказ от их подписания. В случае устранения замечаний Генеральным подрядчиком указанные Акты о приемке выполненных работ подписываются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения и в этот же срок один подписанный экземпляр возвращается Генеральному подрядчику.

- Оплатить выполненные Генеральным подрядчиком Работы в соответствии с условиями, предусмотренными п. 5 Договора.

- Согласовать типы материалов и спецификации оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Генеральным подрядчиком перечня материалов и оборудования на согласование.

- Взаимодействовать с Генеральным подрядчиком, предоставляя информацию и/или разъяснения, необходимые для осуществления работ по Договору, в т.ч. предоставлять Генеральному подрядчику документы, необходимые для согласования Проектно-сметной документации, предоставления технических заключений и технических условий Компетентными органами и уполномоченными организациями, в том числе копии документов о правах на Объект и техническую документацию, включая кадастровые паспорта, технические паспорта, копии поэтажных планов и экспликаций, полученных в органах технической инвентаризации, и другие исходные данные, срок действия которых не должен истекать к моменту сдачи ПСД на согласование в Компетентные органы, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, если иной больший срок дополнительно не согласован Сторонами. - Представителем Заказчика для взаимодействия в процессе выполнения работ является: ___________________________, Тел. ________________ Факс _______________ Моб. _______________ E-mail: ________________

- Иные права Сторон:

- В случае нарушения Генеральным подрядчиком промежуточных сроков выполнения Работ, установленных в Графике производства работ, а также в любых иных случаях, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив Генерального подрядчика за 14 (четырнадцать) календарных дней с требованием исправить ситуацию до момента расторжения. При этом в случае устранения Генеральным подрядчиком до даты расторжения Договора причин, повлекших нарушение сроков выполнения Работ, Заказчик обязан отозвать решение о расторжении Договора, при этом окончательный срок выполнения Работ по Договору остается неизменным. В случае расторжения Договора Генеральный подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня расторжения Договора возвратить Заказчику не использованную для выполнения Работ сумму аванса, включая НДС, а также выплатить Заказчику неустойку, включая НДС, в размере ставки рефинансирования Банка России на день уплаты неустойки от суммы неиспользованной части аванса за период со дня перечисления аванса по день его фактического возврата. Днем возврата аванса считается день перечисления средств на расчетный счет Заказчика.

- Генеральный подрядчик имеет право переуступить свои права и обязанности по Договору третьим лицам, полностью или частично с согласия Заказчика с подписанием дополнительного соглашения Сторонами.

- Заказчик имеет право вносить изменения в состав и/или объемы Работ или техническую документацию, которые, по его мнению, необходимы и не противоречат строительным нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации и г. Москвы, при этом существенное (влияющее на цену Договора более чем на 10%) изменение состава и объема Работ или технической документации оформляется дополнительным соглашением к Договору с корректировкой сроков и общей стоимости Работ по Договору, указанной в п.5.1. Договора.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

- Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без разрешения Заказчика и оформления Акта приемки скрытых работ, который составляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается представителями Сторон. Если представитель Заказчика не был информирован о производстве промежуточных работ за 72 часа, то Генеральный подрядчик за свой счет обязан открыть любую часть скрытых работ согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить ее.

- В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Генеральный подрядчик обязан своими силами и без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. В случае если Генеральный подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранит некачественно выполненные Работы, то Заказчику предоставляется право самостоятельно или с привлечением третьих лиц переделать некачественно выполненные Генеральным подрядчиком Работы. Все расходы, связанные с переделкой такой Работы, Генеральный подрядчик возмещает Заказчику на основании счета последнего либо путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из средств, причитающихся к оплате Генеральному подрядчику, с отражением данного факта в платежных документах и актах о приемке выполненных работ.

- Генеральный подрядчик самостоятельно отвечает по всем претензиям, требованиям, судебным искам со стороны третьих лиц, привлеченных Генеральным подрядчиком, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору, а в случае возникновения таковых принимает на себя всю имущественную ответственность.

- С момента начала Работ и до сдачи Объекта в эксплуатацию Генеральный подрядчик обязан вести журнал производства работ. Каждая запись в журнале подписывается представителями обеих Сторон.

- По окончании монтажа всех инженерных систем и оборудования на Объекте Генеральный подрядчик приступает к их испытаниям в присутствии представителя Заказчика по программе, предварительно согласованной Сторонами. После испытаний систем и оборудования, установленных Генеральным подрядчиком согласно Договору, Стороны подпишут протокол, подтверждающий соответствие показателей работы систем и оборудования характеристикам, указанным в Проектно-сметной и технической документации, а также требованиям Заказчика, изложенным в Техническом задании. Приемка инженерных систем и оборудования производится Заказчиком только при положительном результате испытаний.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

- О готовности сдать выполненные Работы по Договору и законченный строительством Объект, Генеральный подрядчик письменно уведомляет Заказчика за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала процесса приемки-сдачи. Заказчик, получивший данное уведомление, обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней провести приемку выполненных Работ рабочей комиссией в составе представителей Заказчика и Генерального подрядчика, субподрядных организаций (далее – «Рабочая комиссия»). При необходимости в состав Рабочей комиссии включаются (без продления вышеуказанного пятидневного срока) представители эксплуатационной организации, специализированных организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов тепло-, энерго, газоснабжения. Рабочая комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Генерального подрядчика обязана принять решение: - либо о предъявлении выполненных Работ Приемочной комиссии; - либо о наличии недостатков, которые делают использование Объекта по назначению невозможным. В этом случае Рабочей комиссией составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Генеральный подрядчик уведомляет об этом Заказчика, и процедура приемки Объекта Рабочей комиссией повторяется. Работу Рабочей комиссии организовывает Генеральный подрядчик.

- Приемка законченного строительством Объекта осуществляется Приемочной комиссией в составе представителей Сторон, субподрядных организаций, проектных организаций, и, при необходимости, органов государственной власти и органов местного самоуправления, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия в соответствии с пунктом 4.1 решения Рабочей комиссии о предъявлении выполненных Работ Приемочной комиссии, с подписанием Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (далее - «Акт приёмки»). Работу Приемочной комиссии организовывает Генеральный подрядчик совместно с Заказчиком.

- При сдаче Работ Генеральный подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

- Заказчик вправе в любое время до подписания Акта приемки отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке (расторгнуть Договор), письменно известив об этом Генерального подрядчика с указанием даты расторжения. В течение 10 (Десяти) дней со дня расторжения Договора Стороны обязаны составить двусторонний акт о выполненных работах и фактических затратах (включая НДС) Генерального подрядчика и в этот же срок осуществить взаиморасчеты: в случае, если фактические затраты Генерального подрядчика менее перечисленного Заказчиком аванса, Генеральный подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления вышеуказанного акта возвратить Заказчику неиспользованную сумму аванса (включая НДС); в случае, если фактические затраты Генерального подрядчика превышают размер аванса, Заказчик обязан оплатить разницу.

- Заказчик вправе в любое время до подписания Акта приемки приостановить выполнение работ на любой срок, письменно уведомив об этом Генерального подрядчика не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приостановления. При временном приостановлении выполнения работ по инициативе Заказчика Генеральный подрядчик имеет право на соразмерное продление срока окончания Работ по Договору. Срок и иные условия приостановки работ фиксируются в двустороннем акте. О начале возобновления выполнения Работ Заказчик также письменно уведомляет Генерального подрядчика не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты возобновления выполнения Работ.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- Стороны договорились, что общая стоимость Работ по Договору составляет, согласно Укрупненному расчету Стоимости Работ, приведенному в Приложении № 2 к Договору, не более чем ____________________ (_____________) __ , кроме того НДС (18%) в размере ______________ (______________) __, итого, включая НДС, ______________ (______________) __ (далее – «Цена договора»). Укрупненный расчет стоимости Работ, приведенный в Приложении №2 к Договору, составлен исходя из предварительных объемов Работ, определенных Заказчиком в Техническом задании (Приложение №5 к Договору). Цена договора, указанная в настоящей статье 5.1., является предельно-максимальной и может быть изменена только в случаях и в порядке, установленных пунктами 5.1.1., 5.1.2. настоящей статьи Договора. 5.1.1. В случае если согласно Сводному сметному расчету, входящему в состав Проектно-сметной документации, получившей положительное заключение Экспертизы, общая стоимость расходов Генерального подрядчика будет равна или превысит Цену договора, указанную в статье 5.1. Договора, Цена договора, согласованная Сторонами в статье 5.1. Договора, не подлежит изменению. При этом Генеральный подрядчик обязуется выполнить все Работы в соответствии с Проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение Экспертизы. Генеральный подрядчик не вправе ни при каких условиях требовать увеличения Цены договора. 5.1.2. В случае если согласно Сводному сметному расчету, входящему в состав Проектно-сметной документации, получившей положительное заключение Экспертизы, общая стоимость расходов Генерального подрядчика будет меньше Цены договора, указанной в статье 5.1. Договора, Цена договора подлежит уменьшению до размера расходов Генерального подрядчика, определенного в Сводном сметном расчете, входящем в состав Проектно-сметной документации, получившей положительное заключение Экспертизы, с учетом применения коэффициента тендерного снижения Генерального подрядчика. При этом Стороны в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения положительного заключения Экспертизы обязаны заключить дополнительное соглашение об уменьшении Цены договора. В случае если дополнительное соглашение об уменьшении Цены договора не будет подписано в срок, указанный в настоящей статье, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 5.1.3. Генеральный подрядчик подтверждает, что Цена договора включает в том числе стоимость Работ, включая их приемку, стоимость материалов, оборудования, стоимость обеспечения выполняемых строительно-монтажных работ временными сетями для механизации строительства, командировочные, транспортные, накладные, а также любые другие расходы, понесенные Генеральным подрядчиком/его субподрядчиками в связи с исполнением всех и любых обязательств по Договору. 5.1.4. Генеральный подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых материалов и оборудования, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения Цены договора (отдельных ее составляющих) по основаниям, указанным в настоящей статье.

- Оплата по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:

- В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Договора Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику авансовый платеж на сумму, составляющую не более 15% (пятнадцать процентов) от Цены договора что составляет __________ (_________________________) ___, включая НДС __________ (_________________________) ___.; (i) авансовый платеж производится Заказчиком после получения Заказчиком оригинала банковской гарантии, обеспечивающей возврат данного авансового платежа в соответствии с требованиями, установленными в Приложении № 3 к Договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Генеральным подрядчиком соответствующего счета на оплату. Счет на оплату авансового платежа, выставляется Генеральным подрядчиком после получения Заказчиком оригинала банковской гарантии. Счет на оплату авансового платежа, выставленный ранее наступления вышеуказанного события, Заказчиком не рассматривается и не является основанием для оплаты; (ii) несвоевременное предоставление Генеральным подрядчиком соответствующей банковской гарантии и счета влечет увеличение срока перечисления соответствующего авансового платежа на число дней просрочки, допущенной Генеральным подрядчиком; (iii) не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего авансового платежа, Генеральный подрядчик обязан выставить и предоставить Заказчику счет-фактуру на сумму соответствующего авансового платежа, оформленный в соответствии с требованиями пунктами 5.1 и 8 статьи 169 Налогового кодекса РФ. (iv) Рекомендуемая форма Банковской гарантии, а также иные условия обеспечения исполнения обязательств по Договору приведены в Приложении № 3 к Договору. (v) Сумма выплаченного авансового платежа подлежит пропорциональному зачету от стоимости Работ (проектных и строительно-монтажных).

- Ежемесячное подписание Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) производится исключительно в целях подтверждения выполнения промежуточных Строительно-монтажных работ и/или их части. Подписание указанного акта и справки не влечет перехода риска случайной гибели результатов соответствующих Работ к Заказчику. Указанные акт и справка не являются основаниями для осуществления расчетов и совершения платежей между Сторонами. - Приемка проектных работ производится Заказчиком только в целях подтверждения факта выполнения проектных работ, согласования результата проектных работ Заказчиком и исключительно с целью получения разрешения на производство Работ. Акт приемки проектных работ не является основанием для осуществления расчетов и совершения платежей между Сторонами.

- Расчет между Сторонами за выполненные и надлежаще принятые Работы (включая проектные и строительно-монтажные) будет осуществлен после подписания Сторонами Акта приемки (как указано в п. 4.2 Договора), не позднее 6 (шести) календарных месяцев с даты подписания такого Акта. Заказчик вправе осуществлять полную либо частичную оплату Работ (включая проектные и строительно-монтажные) в течение вышеуказанного срока (6 (шесть) календарных месяцев с даты подписания Акта приемки (как указано в п. 4.2 Договора) путем перечисления денежных средств по реквизитам Генерального подрядчика согласно таковых, указанных в разделе 15 Договора. Помимо этого, Заказчик вправе запросить Генерального подрядчика выставить счет на осуществление соответствующего платежа, который Генеральный подрядчик обязан выставить в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Заказчика и передать Заказчику для совершения платежа. Платеж по такому счету осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком указанного счета Генерального подрядчика.

- Заказчик возмещает предварительно письменно согласованные расходы Генерального подрядчика, связанные с оплатой услуг Компетентных органов за согласование ими Проектно-сметной документации, предоставление технических заключений и технических условий городскими службами и уполномоченными организациями. Возмещение расходов осуществляется на основании соответствующего счета. Счет подлежит выставлению после подписания Акта приемки (как указано в п. 4.2 Договора). Оплат указанного счета осуществляется после его выставления и не позднее 6 (шести) календарных месяцев с даты подписания Акта приемки (как указано в п. 4.2 Договора). К счету должны быть приложены документы от Компетентных органов, городских служб и уполномоченных организаций, обосновывающие необходимость несения указанных трат Генеральным подрядчиком (в том числе, договоры, первичные учетные документы, счета, счета-фактуры и иное, все заверенные Генеральным подрядчиком).

- Стоимость инженерных систем и инженерного оборудования включает в себя все расходы Генерального подрядчика по их приобретению, монтажу и доставке на Объект по месту установки (в том числе стоимость тары, упаковки, транспортных и такелажных расходов, и пр.).

- В случае если стоимость выполненных Работ на объекте при окончательном расчете будет меньше требуемой к погашению суммы аванса, указанного в п. 5.2.1. Генеральный подрядчик возвращает Заказчику не использованную сумму аванса с учетом НДС в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Генеральным подрядчиком уведомления о возврате суммы неиспользованного аванса.

- Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. - Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации по безналичному расчету, платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета, Генеральный подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Договоре счет Генерального подрядчика, несет Генеральный подрядчик. 5.2.9.1. Счета должны содержать следующую информацию: - ссылку на номер Договора; - наименование Работ (номер Этапа); - период выполнения Работ; - банковские реквизиты Генерального подрядчика; - сумму платежа без учета НДС; - ставку и сумму НДС; - сумму платежа с учетом НДС. 5.2.9.2. В случае расхождения реквизитов Генерального подрядчика для перечисления средств, указанных в выставленном счете и в Договоре, приоритетными считаются банковские реквизиты Генерального подрядчика, указанные в счете. Все риски, связанные с достоверностью реквизитов для перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика, указанный в Договоре или выставленном счете, несет Генеральный подрядчик.

- Счета-фактуры представляются Генеральным подрядчиком Заказчику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Платежи по Договору осуществляются Сторонами в рублях РФ.

- Цена материалов и оборудования подтверждается предоставлением Генеральным подрядчиком заверенных копий первичных учетных документов (счетов-фактур, накладных, договоров поставки и т.д.) по факту их приобретения, которые прикладываются к КС-2. - Цена договора является предельной и может быть уменьшена в случаях, если Подрядчик при окончательной приемке Работ не предоставит Заказчику надлежащее обоснование стоимости выполненных Работ, включая цену материалов, оборудования, использованных Генеральным подрядчиком при выполнении Работ, как это предусмотрено п.5.3. Договора.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Срок выполнения Работ по Договору определяется Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору).

- Датой исполнения Работ по Договору в полном объеме считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 3а нарушение промежуточных сроков выполнения Работ по проектированию и созданию Объекта, установленных в Графике производства работ последний уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,15% от общей стоимости Работ по Договору (п. 5.1. Договора) за каждый день просрочки. 3а нарушение конечного срока выполнения Работ по проектированию и созданию Объекта, установленного в Графике производства работ, последний уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от Цены Договора по Договору (п. 5.1. Договора) за каждый день просрочки. Заказчик вправе производить удержание неустойки из сумм, подлежащих оплате Генеральному подрядчику. - В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков предоставления Заказчику Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), акта приемки проектных работ, счетов-фактур, отдельных результатов работ по каждому этапу Работ (согласно Приложения 1 к Договору), установленных Договором, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки предоставления каждого соответствующего документа. - Предоставленные Генеральным подрядчиком Заказчику документы, оформленные с нарушением условий Договора и (или) действующего Законодательства, считаются непредоставленными. В отношении таких документов Заказчик вправе требовать уплату неустойки, установленную настоящим пунктом.

- Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих обязательств по Договору.

- Генеральный подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за ненадлежащую разработку Проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проведения проектных и строительно-монтажных работ по созданию Объекта, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного па основе Проектно-сметной документации в течение гарантийного срока.

- В случае обнаружения недостатков в Проектно-сметной документации Генеральный подрядчик обязан без увеличения стоимости Работ по Договору переделать Проектно-сметную документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

- Генеральный подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество Работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- С момента подписания Акта приемки (согласно п. 4.2 Договора) риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ, оборудования и инженерных систем, а также ответственность за сохранность Объекта переходит от Генерального подрядчика к Заказчику.

- Заказчик за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность Заказчика перед Генеральным подрядчиком во всех случаях, предусмотренных Договором и Законодательством РФ, ограничивается размером реального ущерба и не может в совокупности превышать 1,9% (одна целая и девять десятых процента) от стоимости Работ, указанной в п. 5.1. Договора.

- ФОРС – МАЖОР

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, война, военные действия, вторжение, враждебные действия иностранных государств, массовые беспорядки, забастовки, восстание, революция, мятеж, военная диктатура, узурпация власти или гражданская война, ионизирующая радиация или радиоактивное заражение, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно препятствующие выполнению обязательств по Договору.

- Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные компетентными органами.

- Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в течение 10 дней с даты начала переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты расторжения. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после даты расторжения Договора Генеральный подрядчик обязан возвратить Заказчику неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса, включая НДС, а Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Генеральным подрядчиком работы поставленные материалы и оборудование на дату расторжения Договора с учетом ранее выплаченного аванса.

- ГАРАНТИИ

- Генеральный подрядчик гарантирует качество выполненных Работ, материалов и оборудования. Срок гарантии на выполненные Работы, смонтированное инженерное оборудование по Договору составляет – 24 (двадцать четыре) календарных месяца, с даты подписания Сторонами Акта приемки (гарантийный срок). В случае если гарантийный срок на смонтированное инженерное оборудование и системы, установленный производителем оборудования, превышает гарантийные обязательства Генерального подрядчика, то применяются гарантийные сроки производителя оборудования. Гарантия не распространяется на ущерб, возникший вследствие несоблюдения Заказчиком требований, о которых ему сообщил Генеральный подрядчик при сдаче выполненных Работ и которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

- Генеральный подрядчик обязан устранить все недостатки и дефекты, выявленные в период гарантийного срока, включая замену материалов, конструкций и инженерного оборудования без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Генеральный подрядчик по получении письменного уведомления от Заказчика о выявленных дефектах в течение гарантийного периода в течение 2 (двух) рабочих дней направляет своего представителя на Объект для проведения технического осмотра и устранения дефектов. В случае если устранение дефектов требует переделки Работ с заменой материалов, конструкций и инженерного оборудования, то данные Работы производятся в сроки, указанные в акте технического осмотра, подписанном представителями Сторон, при этом гарантийный срок на исправленные Работы увеличивается на время устранения дефектов и неполадок.

- В случае неустранения недостатков Генеральным подрядчиком в согласованный Сторонами срок, Заказчику предоставляется право устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц с возмещением своих расходов, увеличенных на сумму НДС, за счет Генерального подрядчика. Оплата расходов Заказчика производится Генеральным подрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты выставления соответствующего счета, либо путем удержания из гарантийной суммы, причитающейся Генеральному подрядчику, с отражением данного факта в платежных документах.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- Положения Договора регулируются законодательством Российской Федерации. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ

- Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

- Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме в виде единого документа (дополнительного соглашения), за исключением изменений, касающихся адресов, банковских реквизитов, уполномоченных лиц.

- Заказчик имеет право уступить свои права и обязанности по договору путем письменного уведомления Генерального подрядчика. Настоящим Генеральный подрядчик дает свое согласие на подобную уступку прав и обязанностей Заказчиком.

- Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к коммерческой тайне друг друга и использовать их для целей, не связанных с исполнением Договора. Сведения, составляющие коммерческую тайну соответствующей Стороны, должны быть доведены до сведения другой Стороны письменно.

- Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах (один - для Заказчика, один - для Генерального подрядчика), имеющих равную юридическую силу, и содержит ________ листов.

- Стороны обязуются незамедлительно письменно информировать друг друга обо всех изменениях их адресов, банковских реквизитов, уполномоченных лиц без подписания дополнительного соглашения.

14 . ПРИЛОЖЕНИЯ:

К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 График производства работ; Приложение № 2 Укрупненный расчет стоимости Работ; Приложение № 3 Требования к банковским гарантиям, рекомендуемые формы банковских гарантий; Приложение № 4 Форма Акта передачи строительной площадки для создания Объекта; Приложение № 5 Техническое задание.

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  - .Заказчик:

### ООО «ОДАС Сколково»

#### Адрес места нахождения: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4

ОГРН 1107746949804 ИНН/КПП 7701897590/773101001 ОКПО 68891588

р/с 40702810292000035846 в ГПБ (ОАО) , г. Москва

Кор/с 30101810200000000823 БИК 044525823

## 15.2.Генеральный Подрядчик:

________________

# 16. ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика ______________________________ [Имя] ## [Должность] | ## От имени Генерального Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| № этапа | Наименование и виды основных работ | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование | До 01.12.2014 |
| 2 | Получение положительного заключения Экспертизы | До 01.02.2015 |
| 3 | Вырубка деревьев | До 01.12.2014 |
| 4 | Планировка участка | До 15.12.2014 |
| 5 | Устройство канализационного коллектора | До 15.01.2015 |
| 6 | Перенос теплотрассы | До 15.01.2015 |
| 7 | СМР | До 01.03.2015 |
| 8 | Благоустройство | До 15.03.2015 |
| 9 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию | До 01.04.2015 |

# ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика [Имя] ## [Должность] | От имени Генерального Подрядчика [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

Требования к БАНКОВСКИМ ГАРАНТИЯМ

Раздел А

1.	Банковская гарантия выпускается на условиях, указанных в настоящем приложении. Банковская гарантия должна быть безотзывной, должна содержать указание на номер договора и дату его подписания, указание на Стороны договора, описание предмета Договора.

2.	Срок действия Банковской гарантии:

- в части Банковской гарантии обеспечения авансового платежа: срок действия должен начинаться до планируемой даты перечисления авансового платежа и заканчиваться не ранее даты, наступающей через два месяца после завершения всех Работ по Договору. При этом в тексте Банковской гарантии должна быть указана соответствующая дата, определенная Сторонами в соответствии с Графиком выполнения Работ;

- в части Банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств: срок действия  должен начинаться не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты выплаты гарантийного удержания и заканчиваться не ранее чем через два месяца после планируемого окончания Гарантийного срока. При этом в тексте Банковской гарантии должна быть указана соответствующая дата.

3.	Сумма Банковской гарантии:

- в части Банковской гарантии обеспечения авансового платежа: выдается на сумму Авансового платежа.

- в части Банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств: сумма Банковской гарантии должна равняться сумме Гарантийного удержания.

4.	Бенефициар (выгодоприобретатель) – Заказчик. Принципал – Генеральный подрядчик.

5.	Банк, предоставляющий Банковские гарантии («Гарант»), должен отвечать следующим требованиям (в совокупности):

- обладать действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России;

- не находиться в процессе ликвидации (банкротства);

- иметь кредитный рейтинг, долгосрочный кредитный рейтинг не ниже В по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc.);

- иметь собственный капитал не ниже 5 млрд. рублей (на последнюю отчетную дату по данным Информационного агентства Интерфакс);

- иметь сумму активов не менее 50 млрд. рублей (на последнюю отчетную дату по данным Информационного агентства Интерфакс).

6. Гарант должен быть согласован с Заказчиком в письменной форме. Текст Банковской гарантии должен быть согласован с Заказчиком в письменной форме. Расходы по выпуску и обслуживанию Банковской гарантии несет Генеральный подрядчик.

7.	Банковская гарантия обеспечения авансового платежа вместе с документами, подтверждающими ее выдачу в соответствии с применимым законодательством и учредительными документами Гаранта, должна быть предоставлена Генеральным подрядчиком Заказчику в течение 10 банковских дней с даты подписания Договора, но не позднее чем за 5 (пять) банковских дней до предполагаемой даты соответствующего платежа. В случае непредоставления такой Банковской гарантии в установленные сроки, срок выплаты Заказчиком авансового платежа соразмерно увеличивается на период такой просрочки. В этом случае ответственность за задержку в выполнении Работ несет Генеральный подрядчик.

Банковская гарантия обеспечения гарантийных обязательств	вместе с документами, подтверждающими ее выдачу в соответствии с применимым законодательством и учредительными документами Гаранта, должна быть предоставлена Генеральным подрядчиком Заказчику не позднее чем за 10 банковских дней до даты выплаты Гарантийного удержания.

8.	В Банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы Банковской гарантии (полностью или частично) в случае неисполнения Генеральным подрядчиком обязательства, обеспечиваемого Банковской гарантией:

- в части Банковской гарантии обеспечения авансового платежа: в случае неисполнения Генеральным подрядчиком обязательства, обеспечиваемого Банковской гарантией в предусмотренные сроки или расторжения Договора и (или) неисполнения Генеральным подрядчиком обязанности вернуть полученную сумму Авансового платежа;

- в части Банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств: в случае неисполнения Генеральным подрядчиком обязательства, обеспечиваемого Банковской гарантией  по возмещению любых расходов в Гарантийный срок (включая, без ограничения, обязательства по возмещению Заказчику убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, обязательства по оплате неустойки в случаях, предусмотренных Договором, обязательства по устранению Недостатков в течение Гарантийного срока и прочие обязательства, предусмотренные Договором).

Для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Гаранту:

- в части Банковской гарантии обеспечения авансового платежа: только копию неисполненного требования к Генеральный подрядчику по возврату авансового платежа;

- в части Банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств: только копию неисполненного требования к Генеральный подрядчику по исполнению обязательства в Гарантийный срок.

9.	Платеж по Банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 (пяти) рабочих дней после обращения Заказчика к Гаранту с приложением указанных в пункте 8 настоящего приложения документов. Возможно направление требования Бенефициара Гаранту через банк Бенефициара, который посредством своего аутентификационного SWIFT сообщения подтвердит, что требование подписано уполномоченными лицами Бенефициара.

10.	Заключение дополнительного соглашения к Договору, влекущего или допускающего продление сроков исполнения (в целом либо в той или иной части) обязательств Генерального подрядчика, которые могут оказать влияние на исполнение обеспеченных Банковской гарантией обязательств Генерального подрядчика, или сроков погашения Авансового платежа, осуществляется при условии предоставления Генеральным подрядчиком новой безотзывной банковской гарантии (продления Банковской гарантии) на соответствующий срок на условиях, указанных в настоящем приложении до предполагаемой даты подписания такого дополнительного соглашения.

11.	В случае если на дату, наступающую за 28 (двадцать восемь) дней до истечения срока Банковской гарантии, авансовый платеж не погашен, Генеральный подрядчик обязуется представить Заказчику новую банковскую гарантию на сумму незачтенного авансового платежа на срок, согласованный Сторонами, на условиях, указанных в настоящем приложении, не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до истечения срока Банковской гарантии.

12. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что внесение изменений в Договор не освобождает его от обязательств по соответствующей Банковской гарантии.

Раздел Б

Предоставление Подрядчиком Банковской гарантии по Договору не требуется в случае получения Подрядчиком положительного заключения Заказчика по результатам оценки финансовой устойчивости с заключением о возможности выплаты Подрядчику Авансового платежа. Для осуществления оценки финансовой устойчивости, Подрядчик предоставляет Заказчику бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный период, подтвержденный налоговым органам, при этом срок деятельности Подрядчика должен быть более 1 (одного) года, а также иные документы по запросу Заказчика. Оценка финансовой устойчивости производится Заказчиком в соответствии с правилами и процедурами, установленными Заказчиком, решение (заключение) по результатам оценки финансовой устойчивости является окончательным.

Раздел В

Рекомендуемая форма безотзывной банковской гарантии на обеспечение возврата Авансового платежа

КОМУ: Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

АДРЕС: 143026, Москва,  территория инновационного центра Сколково, Луговая ул., д. 4, корп. 2,

Безотзывная банковская гарантия № ______

г. Москва								«___» ___________ 2014 г.

Полное наименование Банка, адрес места нахождения: (адрес, реквизиты, лицензия), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _________________________, действующего на основании __________, по просьбе  _Контрагент_______(местонахождение: адрес, реквизиты), именуемого в дальнейшем «Принципал», обязуется уплатить в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемого в дальнейшем «Бенефициар», в порядке обеспечения надлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа по Договору на выполнение ___________________№ ___ от «__»___ 2012 г., (далее - «Договор»),  по письменному требованию Бенефициара сумму в российских рублях  ________________________ (Сумма прописью) (далее – «Сумма Гарантии»), на следующих условиях:

1. Сумма Гарантии по настоящему обязательству обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по возврату авансового платежа в размере ____% от цены Договора на сумму ________________________ (Сумма прописью), в случае отказа Бенефициара или Принципала от исполнения Договора в соответствии с его условиями.

2. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей Гарантии.

3. Для выплаты денежных средств по Гарантии Бенефициаром Гаранту должны быть представлены следующие документы:

- Требование Бенефициара о выплате денежных средств по настоящей банковской гарантии с указанием необходимых и достаточных для перечисления суммы банковских реквизитов и идентификационных признаков Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, что Бенефициар исполнил свои обязательства по Договору и уплатил Принципалу аванс в соответствии с Договором, от исполнения которого Бенефициар и/или Принципал отказались/cя в соответствии с его условиями, однако Принципал не вернул неотработанную сумму уплаченного Бенефициаром по Договору аванса, а также указана сумма требования.

Требование Бенефициара с приложенными может быть направлено Гаранту через банк  Бенефициара, который посредством своего аутентифицированного SWIFT- сообщения подтвердит, что Требование подписано.

4. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы и перечислить денежные средства по Гарантии на счет Бенефициара, указанный в требовании Бенефициара без условия предоставления Бенефициаром Гаранту каких-либо дополнительных подтверждений и документов, помимо указанных в п. 3. настоящей Гарантии.

5. Основанием для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о совершении платежа являются следующие обстоятельства:

- требование не соответствуют условиям настоящей Гарантии

- представление Бенефициаром Гаранту требования об исполнении платежа по настоящей Гарантии по истечении срока ее действия.

6. Гарант обязуется незамедлительно уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить его требование посредством направления отказа заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской связью или иным способом срочной связи или доставить его непосредственно по адресу Бенефициара.

7. Гарант не вправе ссылаться на какие-либо иные основания для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о совершении платежа и требовать предоставления каких-либо иных документов и (или) сведений, помимо указанных в п. 3. настоящей Гарантии.

8. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным с даты списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта в пользу Бенефициара, в соответствии с реквизитами, указанными в требовании Бенефициара, при условии фактического поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Бенефициара.

9. Основаниями прекращения настоящего обязательства являются:

- уплата Гарантом в пользу Бенефициара суммы, на которую выдана настоящая Гарантия;

- окончание срока действия настоящей Гарантии;

- отказ Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии и возвращение ее Гаранту;

- отказ Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии, путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

10. Утратившая силу Гарантия возвращается Гаранту без каких-либо дополнительных требований.

11. Настоящая Гарантия является безотзывной и не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.

12. Начало действия Гарантии (вступление Гарантии в силу) начинается с даты ее выдачи.

13. Настоящая Гарантия действует по «_____» _________ 20____ года включительно и утрачивает силу в полном объеме безотносительно к тому, возвращен настоящий документ Гаранту или нет, а также если требования по Гарантии не предъявлены до указанной даты включительно.

14. Вытекающие из неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящей Гарантии споры между Бенефициаром и Гарантом, неурегулированные путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом г. Москвы.

Подписи уполномоченных лиц

Должность уполномоченного представителя Гаранта	________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Гаранта			________________ (Ф.И.О.)

М.П.

# РАЗДЕЛ Г

Рекомендуемая форма безотзывной банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств по Договору

КОМУ: Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

АДРЕС: 143026, Москва,  территория инновационного центра Сколково, Луговая ул., д. 4, корп. 2,

Безотзывная банковская гарантия № ______

г. Москва								«___» ___________ 2014 г.

Мы информированы о том, что «___» ______20___года _______________ (указывается полное наименование Контрагента, с которым заключен Договор), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № ____, именуемый в дальнейшем «Договор» с Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению акти-вами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»), именуемой в дальнейшем «Бенефициар», на _________ (наименование поставляемого товара/выполняемых работ/оказываемых услуг) на общую сумму __________(сумма цифрами и прописью). В соответствии с условиями Договора Принципал, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору в гарантийный срок, предусмотренный Договором, будет обязан уплатить Бенефициару денежную сумму в размере ____________(сумма цифрами и прописью).

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____________________________ (реквизиты гаранта), в лице _____________, действующего на основании _____________, далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и прописью), по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил (ненадлежаще исполнил) свои обязательства _______(указать какие именно) в гарантийный срок, предусмотренный Договором, в том числе, в случае неисполнения Принципалом  обязательств по возмещению любых расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный  период (включая, без ограничения, обязательства по возмещению Заказчику убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, обязательства по оплате неустойки в случаях, предусмотренных Договором, обязательства по устранению Недостатков в течение Гарантийного срока и прочие обязательства, предусмотренные Договором), а также в связи с устранением дефектов и недоделок собственными силами или силами других организаций, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Банковской гарантии сумму.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

Требование по настоящей Банковской гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: ________________________________.

Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с «____»___________20__ года и будет оставаться в силе по «____»_________20__ года включительно.

Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Подписи уполномоченных лиц

Должность уполномоченного представителя Гаранта	________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Гаранта			________________ (Ф.И.О.)

# М.П.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От имени Заказчика ______________________________ [Имя] ## [Должность] | ## От имени Подрядчика ## ______________________________ [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА

Акт передачи Строительной площадки

по Договору подряда № _____ от ___________

г. _________________                                                            «___» ______________ ______ г.

Мы,

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации,  в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО], действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

«[НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА]», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации,  в лице [ДОЛЖНОСТЬ] [ФИО], действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

далее именуемыми «Стороны», и «Сторона» означает одну из них, являющиеся Сторонами по Договору подряда № ____ от ______________ (далее - «Договор»), составили настоящий Акт передачи Строительной площадки Подрядчику о нижеследующем:

- Заказчик передал, а Подрядчик принял:

- земельный участок площадью ______кв. м. с кадастровым номером ___________, по адресу (местонахождение): г. Москва, д. Сколково,

- земельный участок площадью ____________ кв. м., с кадастровым номером ____________, по адресу: г. Москва, д. Сколково

для производства Работ по Договору.

- На Строительной площадке находятся: __________________.

- Состояние Строительной площадки отвечает условиям Договора, Подрядчик претензий по передаче Строительной площадки не имеет.

- Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

# ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика [Имя] [Должность] | От имени Подрядчика [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

# ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

| От имени Заказчика [Имя] [Должность] | От имени Подрядчика [Имя] [Должность] |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору подряда № ___ от «__» _________ 201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектной, рабочей документации и строительно-монтажных работ по объекту:

1. Общие данные

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Основание для проектирования | - Договор аренды № 50108/01006/0084-2014 от 29.07.2014. - Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) №87-07082014-Z2.1 от «27» августа 2014 года. - Программа строительства Инновационного центра «Сколково» за счет иных средств, кроме средств Фонда и дочерних обществ, 2020 года, (Утвержденная правлением Фонда (Протокол заседания Правления Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий от «04» сентября 2014 года №42). - План-график проектирования и строительства объектов инновационного центра «Сколково» за счет иных средств, кроме средств Фонда и дочерних обществ (утвержденный Правлением Фонда, Протокол заседания Правления Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий от 04.09.2014 №42). |
| 1.2 | Назначение объекта | Гаражный комплекс |
| 1.3 | Площадь объекта | Ориентировочно 2 440 м2 (не менее 122 машиномест) |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки | Определить проектом |
| 1.5 | Предельная высота объекта | На основании ГПЗУ |
| 1.6 | Этажность | Наземных этажей-1 |
| 1.7 | Количество работающих/ проживающих в объекте | - |
| 1.8 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.9 | Стадийность проектирования | Двухстадийное: - Проектная документация. - Рабочая документация. |
| 1.10 | Категория сложности проекта | - |
| 1.11 | Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов проектной документации | Вся проектная документация, направляемая на Экспертизу, разрабатывается и предоставляется в соответствии с Постановлением правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г., Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (статья 48). При проектировании учесть требования Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования». |
| 1.12 | Общие сведения об участке | Земельный участок площадью 5458 кв.м, кадастровым номером 77:15:0020109:270 расположенный по адресу: г. Москва, д. Сколково, категория земель : земли населенных пунктов, вид разрешенного использования : для комплексного освоения в целях создания инновационного центра «Сколково», в т.ч. под жилую застройку, застройку объектами социального, образовательного, культурно-бытового и торгового назначения, застройку административными и общественно-деловыми зданиями, под строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, создание рекреационных зон. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № 87-07082014-Z2.1 от 27.08.2014 |
| 1.13 | Исходно-разрешительная документация | - Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № 87-07082014-Z2.1 от 27.08.2014; - Правила землепользования и застройки инновационного центра «Сколково», утвержденные Приказом № 75 от 2 апреля 2013; - Утвержденный проект планировки территории ИЦ «Сколково», согласно Приказу №189-Пр от 08.07.2014; - Концепция обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновационного центра «Сколково». |

2. Основные требования к проектным решениям

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 |
| 2.1 | Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | 1. Требования по составу и назначению помещений: Гаражные боксы для хранения легковых автомобилей. Предусмотреть материалы и конструктивные решения исходя из минимизации стоимости материалов строительных работ. 2. Количество этажей – 1. Кладка наружных и внутренних стен – материал и толщину определить проектом – согласовать с Заказчиком. Фундамент – определить проектом. Кровля плоская холодная. Высота гаража – 2,6м(мин.). Ворота распашные размером 2,5х2,0 (BхH) с калиткой. Кровля мягкая плоская (холодная). Архитектурные и объемно-планировочные решения выполнить с учетом существующих требований нормативной документации. Фасадные решения выполнить с учетом интеграции с окружающей застройкой и согласовать с Фондом «Сколково». 3. Конструкцию здания и сооружений принять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, а также климатических характеристик района строительства. 4.На участке расположены следующие сети: - Наземная теплотрасса; - Канализация; - Газ высокого давления. Необходимо минимизировать вынос сетей из пятна застройки. |
| 2.2 | Требования к инженерному и технологическому оборудованию, максимальные удельные показатели потребления | Предусмотреть проектом системы: - вентиляция; - электроосвещение; - электроснабжение. |
| 2.3 | Требования к благоустройству территории, озеленению, организации рельефа | 1. Предусмотреть ограждение гаражного комплекса. Тип и внешний вид ограждения согласовать с Фондом «Сколково». 2. Предусмотреть наружное освещение. 3. Проезды/заезды в гаражи предусмотреть в виде асфальтобетонного покрытия. 4. Благоустройство- выполнить в минимальном объеме. 5. Обеспечить возможность выезда к примыкающей УДС п. Новоивановское. 6. Примыкание к УДС ИЦ «Сколково» не предусматривать. |
| 2.4 | Требования к организации строительства | Проект организации строительства разработать в соответствии с действующими нормами. |
| 2.5 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Территория застройки расположена вне охраняемых природных комплексов. Проектные решения предусматривать в соответствии с нормами действующего законодательства. В составе проектной документации раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» предусмотреть разработку расчета класса опасности опасных отходов, Технологического регламента по обращению с отходами на период строительства (469-ПП от 25.06.2002, Приказ Ростехнадзора №570 от 15.08.2007), При вырубке зеленых насаждений согласовать в установленном порядке вопросы, связанные с вырубкой зелёных насаждений и компенсационным озеленением территории. |
| 2.6 | Требования к обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности | В рамках действующих нормативных документов, с учетом требований Концепция обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновационного центра «Сколково». |
| 2.7 | Требования по обеспечению пожарной безопасности | В соответствии с действующими нормативно-техническими документами по противопожарной защите. |
| 2.8 | Требования к обеспечению ориентации и безопасного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения | Предусмотреть проектом мероприятия, обеспечивающие ориентацию и безопасное передвижение на прилегающей территории маломобильных групп населения, в соответствии с СП 59. 13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». |
| 2.9 | Требования энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета энергетических ресурсов | Согласно нормам действующего законодательства. |
| 2.10 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта | В соответствии с разрабатываемым «Регламентом по безопасной эксплуатации объекта» |
| 2.11 | Требования к иным разделам и пунктам проектной документации |  |

3. Дополнительные требования

|  | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласование проектной документации | Согласования проектной документации, в т.ч. с Фондом «Сколково» выполняет Заказчик при участии Генпроектировщика. Проект организации строительства и Проект организации дорожного движения на период строительства согласовать с Фондом «Сколково». |
| 3.2 | Порядок внесения изменений в задание на проектирование | В соответствии с регламентирующими документами Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (включая, но не ограничиваясь: Приказ № 148 о правилах проекта в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и сноса объектов капитального строительства). Изменения и дополнения в Задание на проектирование должны быть выполнены по форме «Задания на проектирование» (Приложение №4 вышеуказанных правил проекта) и утверждены Фондом в соответствии с регламентом. |
| 3.3 | Прочее | В соответствии с настоящим заданием, требованиям действующего законодательства РФ, исходным данным, а также и требованиям спецификаций компаний арендаторов (при наличии) – в части не противоречащей требованиям законодательства РФ. При необходимости разработать и согласовать в ДНД МЧС и Министерстве строительства России специальные технические условия (СТУ) на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности. |

Схема расположения земельного участка

План размещения гаражей