## Лист1
Приложение № 3
к Договору на предоставление консультационных услуг
№ _____________ от _________ 2014г
График платежей
№ п.п. | Вид платежа | Стоимость услуг, руб. с НДС | Условия платежа | Срок оплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Авансовый платеж (30% от цены Договора) |  | Предоставление Банковской гарантии возврата аванса | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента принятия Заказчиком Банковской гарантии возврата аванса и счета на оплату
Объект: Сколтех
2 | Оплата Этапа 1 - за выполненные услуги по предварительной оценке |  | Результатом является согласованный Заказчиком отчет о предварительной оценке. Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
3 | Оплата Этапа 2 - за разработку энергетической модели в двух итерациях |  | Результатом работ является согласованный Заказчиком отчет по энергетическому моделированию. Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
4 | Оплата Этапа 3 - за подготовку, сбор и сдачу документации на этапе проектирования |  | Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу при наличии подтверждения сертифицирующего органа USGBC и GBCI о проверке документации на этапе проектирования | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
5 | Оплата Этапа 4 - за подготовку, сбор и сдачу документации на этапе строительства |  | Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу при наличии подтверждения сертифицирующего органа USGBC и GBCI о проверке документации на этапе строительства | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
6 | Оплата Этапа 5 – за подготовку финального отчета после получения сертификата с присвоением проекту приоритетного уровня сертификации «Серебро» и предоставление оригинала сертификата |  | Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу при наличии оригинала сертификата | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
Объект: Технопарк
7 | Оплата Этапа 1 - за выполненные услуги по предварительной оценке |  | Результатом является согласованный Заказчиком отчет о предварительной оценке. Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
8 | Оплата Этапа 2 - за разработку энергетической модели в двух итерациях |  | Результатом работ является согласованный Заказчиком отчет по энергетическому моделированию. Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
9 | Оплата Этапа 3 - за подготовку, сбор и сдачу документации на этапе строительства |  | Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу при наличии подтверждения сертифицирующего органа USGBC и GBCI о проверке документации на этапе строительства | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
10 | Оплата Этапа 4 – за подготовку финального отчета после получения сертификата с присвоением проекту приоритетного уровня сертификации «Серебро» и предоставление оригинала сертификата |  | Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу при наличии оригинала сертификата | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
Объект: Семейный кампус
11 | Оплата Этапа 1 - за выполненные услуги по предварительной оценке |  | Результатом является согласованный Заказчиком отчет о предварительной оценке. Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
12 | Оплата Этапа 2 - за разработку энергетической модели в двух итерациях |  | Результатом работ является согласованный Заказчиком отчет по энергетическому моделированию. Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
13 | Оплата Этапа 3 - за подготовку, сбор и сдачу документации на этапе строительства |  | Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу при наличии подтверждения сертифицирующего органа USGBC и GBCI о проверке документации на этапе строительства | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
14 | Оплата Этапа 4 – за подготовку финального отчета после получения сертификата с присвоением проекту приоритетного уровня сертификации «Серебро» и предоставление оригинала сертификата |  | Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу при наличии оригинала сертификата | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
Объект: Жилой квартал № 9
15 | Оплата Этапа 1 - за выполненные услуги по предварительной оценке |  | Результатом является согласованный Заказчиком отчет о предварительной оценке. Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
16 | Оплата Этапа 2 - за разработку энергетической модели в двух итерациях |  | Результатом работ является согласованный Заказчиком отчет по энергетическому моделированию. Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
17 | Оплата Этапа 3 - за подготовку, сбор и сдачу документации на этапе строительства |  | Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу при наличии подтверждения сертифицирующего органа USGBC и GBCI о проверке документации на этапе строительства | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
18 | Оплата Этапа 4 – за подготовку финального отчета после получения сертификата с присвоением проекту приоритетного уровня сертификации «Серебро» и предоставление оригинала сертификата |  | Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу при наличии оригинала сертификата | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
Объект: Жилой квартал № 10
19 | Оплата Этапа 1 - за выполненные услуги по предварительной оценке |  | Результатом является согласованный Заказчиком отчет о предварительной оценке. Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
20 | Оплата Этапа 2 - за разработку энергетической модели в двух итерациях |  | Результатом работ является согласованный Заказчиком отчет по энергетическому моделированию. Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
21 | Оплата Этапа 3 - за подготовку, сбор и сдачу документации на этапе строительства |  | Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу при наличии подтверждения сертифицирующего органа USGBC и GBCI о проверке документации на этапе строительства | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
22 | Оплата Этапа 4 – за подготовку финального отчета после получения сертификата с присвоением проекту приоритетного уровня сертификации «Серебро» и предоставление оригинала сертификата |  | Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу при наличии оригинала сертификата | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
Объект: Жилой квартал № 11
23 | Оплата Этапа 1 - за выполненные услуги по предварительной оценке |  | Результатом является согласованный Заказчиком отчет о предварительной оценке. Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
24 | Оплата Этапа 2 - за разработку энергетической модели в двух итерациях |  | Результатом работ является согласованный Заказчиком отчет по энергетическому моделированию. Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
25 | Оплата Этапа 3 - за подготовку, сбор и сдачу документации на этапе строительства |  | Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу при наличии подтверждения сертифицирующего органа USGBC и GBCI о проверке документации на этапе строительства | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
26 | Оплата Этапа 4 – за подготовку финального отчета после получения сертификата с присвоением проекту приоритетного уровня сертификации «Серебро» и предоставление оригинала сертификата |  | Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по Этапу при наличии оригинала сертификата | В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату
ВСЕГО:
в том числе НДС 18%
| Консультант |  | Заказчик
| /_____________________/___________/ |  | /___________________/ _____________ /
| М.П. |  | М.П.