## Приложение 1
Приложение № 2 к Договору _______________________
Распределение цены договора и График освоения и финансирования
№№ | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Физ. объем | Цена за единицу, руб. | Стоимость Работ, Услуг, руб. | Выполнение по актам, руб. |  | Сроки выполнения работ |  | К оплате по актам , руб.
п.п. | [5 empty] | месяц, год | месяц, год | начало (чч.мм.гг) | окончание (чч.мм.гг) | месяц, год | месяц, год
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | м3 | 42671 | [8 empty] | 4740859.0988 | 3032593.9992 | 1708265.0996
2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км | тн. | 76807.8 | [8 empty] | 7510522.3501 | 1028146.9696 | 6482375.3805
3 | Размещение грунта | м3 | 53338.75 | [8 empty] | 7510522.3501 | 1028146.9696 | 6482375.3805
| Итого: | [10 empty] | 12251381.4489 | 4060740.9688 | 8190640.4801
НДС 18%
ВСЕГО с учетом НДС 18%
ЗАКАЗЧИК
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»
Генеральный директор_____________________ А.Лумельский
ПОДРЯДЧИК
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!