## Приложение 2
Приложение 2
к Договору
от «___» августа 2014 г. № ___________________
График выполнения работ
по комплексному благоустройству и озеленению территории
объект «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение Инновационного центра «Сколково». Ландшафт с архитектурой и благоустройство, включая улично-дорожную сеть. Участок Лесопарка в зоне Z2.1 вблизи офисного центра "Технопарк". Этап 14.1.1."
№ п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Объем | Сроки проведения работ
[5 empty] | начало, дата | окончание, дата | всего, дни | [5 empty] | 2014 г.
[8 empty] | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Участок Лесопарка в зоне Z2.1 вблизи офисного центра "Технопарк". Этап 14.1.1. |  | 5: с даты заключения Договора; 6: 2014-11-30
1.1. | Рабочая документация |  | 3: комплекс
1.1.1. | Подготовка Рабочей документации | Благоустройство и озеленение | 3: компл
|  | Садово-парковое освещение | 3: компл
|  | Технологический регламент | 3: компл
|  | ПОС | 3: компл
|  | ППР | 3: компл
|  | Сметная документация | 3: компл
1.2.1. | Подготовка строительной площадки и строительного городка | Мобилизация | 3: объект
|  | Подготовка площадки для стройгородка и отстоя техники | 3: объект
|  | Подготовка временных подъездных путей | 3: объект
|  | Подготовка площадки для складирования материалов | объект | [15 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
|  | Установка и обустройство помещений строительного городка | объект | [15 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
|  | Подключение стройплощадки и стройгородка к временному электроснабжению | объект
1.2.2. | Очистка территории от бытового, строительного, растительного мусора | Расчистка территории. Сбор бытового мусора, строительного мусора, растительных остатков | м2 | [15 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
|  | Погрузка, вывоз, размещение мусора | м3 | [15 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
1.2.3. | Разбивочные работы | Заготовка разбивочных маяков | компл | [15 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
|  | Вынос проекта в натуру (разбивка в плане и вертикальная разбивка) | м2 | [15 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
1.2. | Земляные работы |  | м2 | 1501 | [14 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
1.3.1. | Организация искусственных форм рельефа | Разработка, погрузка | м3 | [15 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
|  | Перемещение | м3
|  | Насыпь | м3
|  | Планировка | м2
|  | Уплотнение | м3
1.3.2. | Вертикальная планировка | Разработка, погрузка | м3
|  | Перемещение | м3
|  | Насыпь | м3
|  | Планировка | м2
|  | Уплотнение | м3
1.3. | Размещение грунта |  | м3 | 51.2
1.4. | Устройство асфальтобетонного покрытия |  | м2 | 180 | [14 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
1.4.1. | Устройство корыта | Разработка грунта | м3 | [15 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
|  | Выравнивание с уплотнением | м2 | [15 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
1.4.2. | Устройство закладных футляров | Разработка траншеи | компл
|  | Укладка футляров с обратной засыпкой | компл
1.4.3. | Устройство песчаного основания | Завоз | м3
|  | Насыпь и планировка | м3
|  | Уплотнение | м2
1.4.4. | Устройство щебёночного основания | Завоз | м3
|  | Насыпь и планировка | м3
|  | Уплотнение | м2
1.4.5. | Бетонирование | Установка опалуки | шт
|  | Бетонирование | м3
1.4.6. | Асфальтирование | Проливка битумом | м2 | [15 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
|  | Устройство нижнего слоя | м2
|  | Устройство верхнего слоя | м2 | [15 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
1.5. | Устройство бортового камня |  | м | 1190 | [14 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
1.5.1. | Устройство дорожного бортового камня | Установка | шт
|  | Бетонирование | м3
1.5.2. | Устройство садового бортового камня | Установка | шт
|  | Бетонирование | м3
1.6. | Устройство покрытия из бетонной плитки |  | м2 | 1343 | [14 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
1.6.1. | Устройство корыта | Разработка грунта | м3 | [15 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
|  | Выравнивание с уплотнением | м2
1.6.2. | Устройство песчаного основания | Отсыпка и выравнивание | м3 | [15 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
|  | Уплотнение | м2 | [15 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
1.6.3. | Устройство бетонного основания | Устройство опалубки
|  | Бетонирование, демонтаж опалубки | м2/м3
1.6.4. | Устройство мощения | Укладка цементобетонной смеси | м2 | [15 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
|  | Укладка плитки | м2 | [15 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
|  | Засыпка швов | м2 | [15 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
1.7. | Устройство покрытия на основе из резиновой крошки |  | м2 | 20 | [14 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
1.7.1. | Устройство покрытий с резиновой крошкой | Разработка грунта, с уплотнением | м3
|  | Устройство песчаной насыпи с уплотнением | м3
|  | Монтаж опалубки, бетонирование, демонтаж опалубки | м3
|  | Устройство резинового покрытия | м2
1.8. | Устройство покрытия из тактильных плит |  | м2 | 21 | [14 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
1.8.1. | Устройство покрытий из тактильных плит | Разработка грунта, с уплотнением | м3
|  | Устройство песчаной подушки с уплотнением | м3
|  | Монтаж опалубки, бетонирование, демонтаж опалубки | м3
|  | Устройство резинового покрытия | м2
1.9. | Озеленение |  | м2 | 10156 | [14 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
1.9.1. | Посадка деревьев | Подготовка посадочных мест | м3
|  | Посадка растений | дер
|  | Уход | дер
1.9.2. | Посадка кустарников | Подготовка посадочных мест | м3
|  | Посадка растений | куст
|  | Уход | куст
1.9.3. | Посадка многолетников | Подготовка посадочных мест | м3
|  | Посадка растений | м2
|  | Уход | м2
1.9.4. | Устройство газонов | Подготовка почвы под газоны | м3
|  | Устройство газонных решеток | м2
|  | Устройство газонов | м2
|  | Полив | м2
|  | Покос | м2
1.10. | Малые архитектурные формы |  | комплекс | 1 | [14 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
1.10.1. | Установка физкультурно-оздоровительного оборудования | Устройство ям | м3
|  | Установка оборудования | шт
|  | Бетонирование фундаментов | м3
1.10.2. | Устройство скамеек | Устройство ям | м3
|  | Установка бетонных опор | м3
|  | Монтаж оборудования | шт
1.10.3. | Устройство урн | Устройство ям | м3
|  | Установка бетонных опор | м3
|  | Монтаж оборудования | шт
1.10.4. | Устройство информационных стендов | Устройство ям | м3
|  | Установка бетонных опор | м3
|  | Сборка оборудования | компл
|  | Монтаж оборудования | компл
1.10.5. | Устройство информационно-коммуникационных указателей | Устройство ям | м3
|  | Установка бетонных опор | м3
|  | Сборка оборудования | компл
|  | Монтаж оборудования | компл
1.11. | Устройство уличного освещения |  | комплекс | 1
1.11.1. | Устройство траншеи | Разработка грунта | м3
|  | Устройство песчаной постели | м3
1.11.2. | Укладка кабеля освещения | Укладка труб ПНД | м
|  | Затягивание кабеля в трубы ПНД | м
|  | Укладка кабеля в траншею | м
1.11.3. | Обратная засыпка траншеи с уплотнением | Обратная засыпка траншеи песком с уплотнением | м3
|  | Прокладка сигнальной ленты | м
|  | Обратная засыпка траншеи с уплотнением | м3
1.11.4. | Устройство фундаментов | Выкопка ям под фундаменты | шт
|  | Установка анкерного устройства фундамента | шт
|  | Бетонирование фундаментов | шт
1.11.5 | Поставка фонарей | Закупка, Поставка фонарей | шт
1.11.6. | Установка фонарей | Уставновка опор уличных светильников | шт
|  | Установка кронштейнов со светильниками | шт
|  | Подключение уличных светильников | шт
1.11.7. | Устройство шкафов управления | Сборка шкафа управления | шт
|  | Установка шкафа управления | шт
|  | Подключение кабелей освещения к шкафу управления | шт
|  | Подключение кабелей освещения к оборудованию ТП | компл
1.12. | Пуско-наладочные работы |  | комплекс | 1
1.12.1. | ПНР системы садово-паркового освещения | ПНР, комплексное опробование | компл
1.13. | Восстановление отпада деревьев и кустарников |  | комплекс | 1
1.14. | Ввод в эксплуатацию |  | комплекс | 1
1.13.1. | Ввод в эксплуатацию | Комиссионный обход-осмотр | объект |  |  |  | 1
|  | Устранение замечаний | объект |  |  |  | 1
|  | Оформление приёмо-сдаточной документации | объект |  |  |  | 1
|  | Подписание приёмо-сдаточной документации | объект |  |  |  | 1
[19 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | #REF! | #REF!
| Заказчик: | [7 empty] | Генеральный Подрядчик:
| ________________________ /Лумельский А./ | [7 empty] | ________________________/__________________/
| «___» ______________ 2014 г. | [7 empty] | «___» ______________ 2014 г.
| М.П. | [7 empty] | М.П.