## Лист 1
Приложение 1
к договору на выполнение
строительно-монтажных работ
от «___» _____ 20__ г. № _________________
Форма
Распределение Цены Договора и График освоения и финансирования
объект «______________________________________________________________________________________»
№ п/п | Наименование работ (с учетом материалов и оборудования) | Ед. изм. | Физ. объем |  | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость Работ, Услуг, руб. без НДС | Авансовые платежи, руб. |  |  | Гарантийное удержание (10% от соответствующего вида Работ, Услуг), руб. | Остаток для оплаты по актам, руб. без НДС | Выполнение по актам за ____ г., руб. без НДС |  |  | Сроки выполнения работ |  | К оплате по актам за ______ г., руб. без НДС |  |  |  | Возврат гарантийного удержания, руб. без НДС
[7 empty] | Аванс 1 месяц/год | Аванс 2 месяц/год | Всего Авансы |  |  | месяц | месяц | месяц | начало (дата) | окончание (дата) | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц/год | месяц/год | Всего:
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу | м | 163622
1 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу 144 ОВ | м | 70978.4995 | 79300
2 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу 96 ОВ | м | 23974.2637 | 26785
3 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу 48 ОВ | м | 7876.5548 | 8800
4 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу 16 ОВ | м | 1145.6807 | 1280
5 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу 8 ОВ | м | 59647.0013 | 66640
6 | Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 8 | 1 муфта | 49
7 | Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 16 | 1 муфта | 7
8 | Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 24 | 1 муфта | 1
9 | Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 32 | 1 муфта | 10
10 | Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 36 (48, 96, 144 волокон) | 1 муфта | 63
11 | Измерение затухания оптического волокна при проведении входного контроля кабеля | 1 измерение | 1232
12 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн 1,31 и 1,55 мкм | 1 участок | 30276
13 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле, 48 портов | 1 оптический кросс | 13
14 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле, 96 портов | 1 оптический кросс | 31
15 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле, 144 порта | 1 оптический кросс | 63
16 | Монтаж металлоконструкции для прокладки ОК в коллекторе в составе: Кронштейн для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, типа ККП-1-600, Консоль для кабельных колодцев и шахт связи ККч-6, Болт консольный | комплект | 449
17 | Монтаж телекоммуникационного шкафа 42Uх800х800 | шт. | 7
18 | Поставка изделий и материалов аварийного запаса для организации ВОЛС-ЛКС в соответствии сос спецификацией | комплект | 1
Итого
19 | Затраты на страхование | объект | 1
ИТОГО без НДС
НДС 18%
ВСЕГО с учетом НДС
| Заказчик: |  |  |  | 9: Генеральный Подрядчик:
| ________________________ |  |  |  | 9: ________________________
| «___» ______________ 20__ г. |  |  |  | 9: «___» ______________ 20__ г.
| М.П. |  |  |  | 9: М.П.
182805
1.1172