## Лист 1
Приложение 1
к договору на выполнение
строительно-монтажных работ
от «___» _____ 20__ г. № _________________
Форма
Распределение Цены Договора и График освоения и финансирования
объект «______________________________________________________________________________________»
№ п/п | Наименование работ (с учетом материалов и оборудования) | Ед. изм. | Физ. объем | Физ. Объем | Цена за единицу, руб. | Стоимость Работ, Услуг, руб. | Авансовые платежи, руб. |  |  | Гарантийное удержание (100% от соответствующего вида Работ, Услуг), руб. | Остаток для оплаты по актам, руб. | Выполнение по актам за ____ г., руб. |  |  | Сроки выполнения работ |  | К оплате по актам за ______ г., руб. |  |  |  | Возврат гарантийного удержания, руб.
[7 empty] | Аванс 1 месяц/год | Аванс 2 месяц/год | Всего Авансы |  |  | месяц | месяц | месяц | начало (дата) | окончание (дата) | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц/год | месяц/год | Всего:
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу | м
1 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу 144 ОВ | м | 79300 | 70978.5
1.1 | Группировка строительных длинн согласно рабочей документации
1.2 | протяжка кабеля в кабельной канализации/коллекторе
1.3 | Выкладка кабеля в колодце
1.4 | Герметтизация занимаемого канала
2 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу 96 ОВ | м | 26785 | 23974.26
2.1 | Группировка строительных длинн согласно рабочей документации
2.2 | протяжка кабеля в кабельной канализации/коллекторе
2.3 | Выкладка кабеля в колодце
2.4 | Герметтизация занимаемого канала
3 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу 48 ОВ | м | 8800 | 7876.55
3.1 | Группировка строительных длинн согласно рабочей документации
3.2 | протяжка кабеля в кабельной канализации/коллекторе
3.3 | Выкладка кабеля в колодце
3.4 | Герметтизация занимаемого канала
4 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу 16 ОВ | м | 1280 | 1145.68
4.1 | Группировка строительных длинн согласно рабочей документации
4.2 | протяжка кабеля в кабельной канализации/коллекторе
4.3 | Выкладка кабеля в колодце
4.4 | Герметтизация занимаемого канала
5 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу 8 ОВ | м | 66640 | 59647
5.1 | Группировка строительных длинн согласно рабочей документации
5.2 | протяжка кабеля в кабельной канализации/коллекторе
5.3 | Выкладка кабеля в колодце
5.4 | Герметтизация занимаемого канала
6 | Монтаж соединительных муфт для бронированных волоконно-оптических кабелей в колодцах кабельной канализации/шахтах коллектора, емкость оптических волокон: 16 | 1 муфта |  | 10
6.1 | Разделка оптического кабеля
6.2 | сварка ОВ и укладка их в муфту
6.3 | Измерение затухания на сварном стыке
6.4 | Герметизация муфты
6.5 | Крепление оптической муфты и запаса кабеля на кронштейне
7 | Монтаж соединительных муфт для бронированных волоконно-оптических кабелей в колодцах кабельной канализации/шахтах коллектора, емкость оптических волокон: 36 (48, 96, 144 волокон) | 1 муфта |  | 82
7.1 | Разделка оптического кабеля
7.2 | сварка ОВ и укладка их в муфту
7.3 | Измерение затухания на сварном стыке
7.4 | Герметизация муфты
7.5 | Крепление оптической муфты и запаса кабеля на кронштейне
8 | Измерение затухания оптического волокна при проведении входного контроля кабеля | 1 измерение |  | 4120
9 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн 1,31 и 1,55 мкм | 1 участок |  | 6384
10 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле, 48 портов | 1 оптический кросс |  | 12
11 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле, 96 портов | 1 оптический кросс |  | 25
12 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле, 144 порта | 1 оптический кросс |  | 62
13 | Монтаж металлоконструкции для прокладки ОК в коллекторе в составе:
13.1 | Кронштейн для кабельных колодцев | шт |  | 339
13.2 | Ерш для кронштейна |  |  | 1356
13.3 | Консоль для оснащения кабельного коллектора (кабельных колодцев и шахт связи) типа ККч-6 ККч-6 | шт |  | 22930
13.4 | Болт консольный | шт |  | 22930
14 | Монтаж телекоммуникационного шкафа 42Uх800х800 | шт. |  | 7
15 | Поставка изделий и материалов аварийного запаса для организации ВОЛС-ЛКС в соответствии сос спецификацией | комплект |  | 1
Итого
16 | Затраты на страхование | объект |  | 1
ИТОГО без НДС
НДС 18%
ВСЕГО с учетом НДС
| Заказчик: | [8 empty] | Генеральный Подрядчик:
| ________________________ | [8 empty] | ________________________
| «___» ______________ 20__ г. | [8 empty] | «___» ______________ 20__ г.
| М.П. | [8 empty] | М.П.
182805
#REF!