Приложение 3

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.**

**График выполнения работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Объем работ | Срок выполнения |
| 1 | 1.1 Уточнить ориентировочный список оборудования ЦКП и сформировать Финальный список оборудования. Согласовать Финальный список с Заказчиком. | 30 июля 2014 |
| 1.2 В соответствии с Финальным списком оборудования ЦКП определить производителей и модели оборудования. | 15 августа 2014 |
| 2 | 2.1 В соответствии с Финальным списком оборудования и Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору) расположить ЦКП на площадях, выделенных под ЦКП, с учетом существующих архитектурно-планировочных и инженерных решений.  Произвести оптимизацию помещений ЦКП «Биомедсервисы» и размещения на освободившихся площадях оборудования ЦКП «Метрология» и других ЦКП из Технического задания, дать предложения по рациональному размещению ЦКП мастерские.  Представить планировку размещения оборудования по ЦКП, указать суммарное и проектное энергопотребление оборудования по каждому ЦКП отдельно.  Согласовать размещение оборудования с Заказчиком. Разработать проектную техническую документацию по размещению, монтажу и пуско-наладке оборудования ЦКП размещенных в первой очереди объекта с учетом существующих архитектурно-планировочных и инженерных решений. | 30 сентября 2014 |
| 2.2 Предоставить паспорта и другую сопроводительную документацию (сертификаты, свидетельства о внесении в реестры и т.д.) на каждую единицу оборудования Финального списка ЦКП.  Предоставить список потенциальных производителей оборудования - не менее трех на каждую единицу оборудования Финального списка ЦКП (если применимо), а также цену покупки и доставки до территории ИЦ Сколково по каждому производителю с учетом всех накладных расходов.  Предоставить технологические карты по монтажу и пуско-наладке каждой единицы оборудования ЦКП согласно Финального списка. | 31 октября 2014 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Заказчик:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Р. Батыров |   М.П. |  | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |