## Форма
Приложение 1.4.1
|  | Приложение 4.1 к Заявке | Приложение 4.1 к Заявке | Приложение 4.1 к Заявке | Приложение 4.1 к Заявке
|  | от «____»_____________ г. №__________ | от «____»_____________ г. №__________ | от «____»_____________ г. №__________ | от «____»_____________ г. №__________
Сводная таблица и график финансирования стоимости выполнения работ и услуг
Приложение № 5 к Договору № ____________ от ____._________ 2014 г.
График освоения и финансирования
№№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Физ. объем | Цена за единицу, руб. | Стоимость Работ, Услуг, руб. с НДС | Сроки выполнения работ |  | Авансовые платежи, руб. с НДС |  |  |  | Гарантийное удержание (10% от соответствующего вида Работ, Услуг), руб. с НДС | Остаток к оплате по актам, руб. с НДС | Выполнение по актам, руб. с НДС |  |  | К оплате по актам, руб. с НДС |  |  | Возврат гарантийного удержания, руб.
[6 empty] | начало (чч.мм.гг) | окончание (чч.мм.гг) | Аванс 1 | Аванс 2 | Всего Авансы | Срок |  |  | (месяц) 2014 г. | (месяц) 2014 г. | (месяц) 2014 г. | (месяц) 2014 г. | (месяц) 2014 г. | (месяц) 2014 г. | (месяц) 2014 г. | (месяц) 2016 г. | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
5 | Затраты на временные здания и сооружения -0,8% от СМР
6 | Затраты на страхование строительных рисков 0,3% от СС | [21 empty] | #REF!
7 | Услуги эксперта
| ВСЕГО (с учетом НДС): |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе НДС 18%:
[6 empty] | От Заказчика: | [10 empty] | От Генерального подрядчика:
[6 empty] | Генеральный директор ООО "ОДПС "Сколково" | [10 empty] | Наименование должности
[6 empty] | _____________________А. Лумельский | [10 empty] | ____________________ Ф.И.О

## Лист 1 (2)
Приложение 1.4.1
|  | Приложение 4.1 к Заявке | Приложение 4.1 к Заявке | Приложение 4.1 к Заявке | Приложение 4.1 к Заявке
|  | от «____»_____________ г. №__________ | от «____»_____________ г. №__________ | от «____»_____________ г. №__________ | от «____»_____________ г. №__________
Сводная таблица и график финансирования стоимости выполнения работ и услуг
[7 empty] | Приложение № 5 к Договору № ____________ от ____._________ 2014 г. | [16 empty] | 0.1003 | 0.7997
График освоения и финансирования
№№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Физ. объем | Цена за единицу, руб. | Стоимость Работ, Услуг, руб. с НДС |  | Авансовый платеж, руб. с НДС |  | Гарантийное удержание (100% от соответствующего вида Работ, Услуг), руб. с НДС | Остаток к оплате по актам, руб. с НДС | Выполнение по актам, руб. с НДС | Сроки выполнения работ |  | К оплате по актам, руб. с НДС | Возврат гарантийного удержания, руб.
[11 empty] | (месяц) 2014 г. | начало (чч.мм.гг) | окончание (чч.мм.гг) | (месяц) 2014 г. | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |  | 4 |  | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22
1
2
3
5 | Затраты на временные здания и сооружения -0,8% от СМР | [20 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
6 | Затраты на страхование строительных рисков 0,3% от СС | [20 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Услуги эксперта | [20 empty] | 0 | 0
| ВСЕГО (с учетом НДС): | [20 empty] | #REF!
в том числе НДС 18%:
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | РД |  | 0 |  |  | ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  | РД
| ООО «ОДПС «Сколково» |  |  |  |  | СМР |  | 0 |  |  | Наименование организации |  |  |  |  | СМР
[6 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF!
| Генеральный директор_____________________А. Лумельский |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | Генеральный директор_____________________Ф.И.О |  |  |  |  | #REF!

## Лист 1
Приложение 1.4.1
|  | Приложение 4.1 к Заявке | Приложение 4.1 к Заявке | Приложение 4.1 к Заявке | Приложение 4.1 к Заявке
|  | от «____»_____________ г. №__________ | от «____»_____________ г. №__________ | от «____»_____________ г. №__________ | от «____»_____________ г. №__________
Сводная таблица и график финансирования стоимости выполнения работ и услуг
Приложение № 1 к Договору № ________________________ от ______________________ 2013 г. | [29 empty] | 0.1003 | 0.7997
Распределение Цены Договора и предполагаемый График финансирования Проекта
№№ | Наименование работ | Ед. изм. | Физ. объем | Цена за единицу, руб. | Стоимость Работ, Услуг, руб. | Авансовые платежи, руб. |  |  | Гарантийное удержание (100% от соответствующего вида Работ, Услуг), руб. | Остаток к оплате по актам, руб. | Выполнение по актам за 2013 г., руб. |  |  | Сроки выполнения работ |  | К оплате по актам за 2013 г., руб. |  |  |  | Возврат гарантийного удержания, руб.
п.п. | [5 empty] | Аванс 1 (04.2013) | Аванс 2 месяц/год | Всего Авансы |  |  | 05.2013 | 06.2013 | 07.2013 | начало (чч.мм.гг) | окончание (чч.мм.гг) | 05.2013 | 06.2013 | 07.2013 | 08.2013 | 08.2013 | 08.2015 | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | Всего:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22
[8 empty] | =7 |  | =6-8-9 | [15 empty] | =20+21
1 | Разработка рабочей документации
1.1. | Разработка рабочей документации | комплекс | 1 | 9239458.17 | 9239458.17 | 926706.9 | 0 | 926706.9 | 923945.82 | 7388805.45 | 9239458.17 |  |  | 2013-04-01 | 2013-04-20 | 7388805.45 |  |  |  | 461972.91 | 461972.91 |  |  |  |  | 923945.82 | 923945.82 | 0 | 0
2 | Земляные работы | [25 empty] | 0 | 0 | 0
2.1. | Устройство насыпи (1 этап, стадия 1) | [8 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Устройство дорожных насыпей бульдозерами (до отметки 190) с перемещением грунта до 20 м из привозного песчаного грунта | м3 | 51493 | 767.48 | 39519847.64 | 3963794.73 | 0 | 3963794.73 | 3951984.76 | 31604068.15 | 39519847.64 |  |  | 2013-04-06 | 2013-04-09 |  | 31604068.15 |  |  | 1975992.38 | 1975992.38 |  |  |  |  | 3951984.76 | 3951984.76 | 0 | 0
2.1.2. | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (за 8 проходок) | м3 | 51493 | 45.38 | 2336752.34 | 234373.54 | 0 | 234373.54 | 233675.23 | 1868703.57 | 2336752.34 |  |  | 2013-04-10 | 2013-04-12 |  | 1868703.57 |  |  | 116837.62 | 116837.61 |  |  |  |  | 233675.23 | 233675.23 | 0 | 0
2.2. | Устройство выемки (1 этап, стадия 2) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 | 101040 | 22.63 | 2286535.2 | 229336.82 | 0 | 229336.82 | 228653.52 | 1828544.86 | 2286535.2 |  |  | 2013-04-13 | 2013-04-15 |  | 1828544.86 |  |  | 114326.76 | 114326.76 |  |  |  |  | 228653.52 | 228653.52 | 0 | 0
2.2.2. | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 3125 | 409.06 | 1278312.5 | 128213.26 | 0 | 128213.26 | 127831.25 | 1022267.99 | 1278312.5 |  |  | 2013-04-15 | 2013-04-18 |  | 1022267.99 |  |  | 63915.63 | 63915.62 |  |  |  |  | 127831.25 | 127831.25 | 0 | 0
2.2.3. | Погрузка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 | 3125 | 22.63 | 70718.75 | 7093.01 | 0 | 7093.01 | 7071.88 | 56553.86 | 70718.75 |  |  | 2013-04-15 | 2013-04-19 |  | 56553.86 |  |  | 3535.94 | 3535.94 |  |  |  |  | 7071.88 | 7071.88 | 0 | 0
2.2.4. | Вывоз грунта от выемки на площадку временного хранения автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки до 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | тн | 166664 | 16.87 | 2811621.68 | 282002.38 | 0 | 282002.38 | 281162.17 | 2248457.13 | 2811621.68 |  |  | 2013-04-15 | 2013-04-19 |  | 2248457.13 |  |  | 140581.09 | 140581.08 |  |  |  |  | 281162.17 | 281162.17 | 0 | 0
2.3. | Устройство технологического щебеночного слоя толщиной 1 м перед забивкой свай |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 15750 | 1400.94 | 22064805 | 2213074.27 | 0 | 2213074.27 | 2206480.5 | 17645250.23 | 22064805 |  |  | 2013-04-20 | 2013-05-01 |  | 17645250.23 |  |  | 1103240.25 | 1103240.25 |  |  |  |  | 2206480.5 | 2206480.5 | 0 | 0
2.4. | Разборка технологического щебеночного слоя толщиной 1 м после забивки свай |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Разборка оснований щебеночных | м3 | 15750 | 281.48 | 4433310 | 444655.83 | 0 | 444655.83 | 443331 | 3545323.17 | 4433310 |  |  | 2013-05-20 | 2013-05-27 |  | 3545323.17 |  |  | 221665.5 | 221665.5 |  |  |  |  | 443331 | 443331 | 0 | 0
2.4.2. | Погрузка щебня на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 | 16065 | 22.63 | 363550.95 | 36463.74 | 0 | 36463.74 | 36355.1 | 290732.11 | 363550.95 |  |  | 2013-05-21 | 2013-05-27 |  | 290732.11 |  |  | 18177.55 | 18177.55 |  |  |  |  | 36355.1 | 36355.1 | 0 | 0
2.4.3. | Вывоз щебня на площадку временного хранения автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки до 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | тн | 25704 | 16.87 | 433626.48 | 43492.23 | 0 | 43492.23 | 43362.65 | 346771.6 | 433626.48 |  |  | 2013-05-21 | 2013-05-27 |  | 346771.6 |  |  | 21681.33 | 21681.32 |  |  |  |  | 43362.65 | 43362.65 | 0 | 0
2.5. | Обратная засыпка котлована после устройства фундаментов (1 Этап) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Погрузка грунта для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 | 27964.9 | 22.63 | 632845.69 | 63473.69 | 0 | 63473.69 | 63284.57 | 506087.43 |  |  | 632845.69 | 2013-06-28 | 2013-07-16 |  |  |  | 506087.43 | 31642.29 | 31642.28 |  |  |  |  | 63284.57 | 63284.57 | 0 | 0
2.5.2. | Привоз грунта с площадки временного хранения автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки до 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | тн | 44743.78 | 14.23 | 636703.99 | 63860.67 | 0 | 63860.67 | 63670.4 | 509172.92 |  |  | 636703.99 | 2013-06-28 | 2013-07-16 |  |  |  | 509172.92 | 31835.2 | 31835.2 |  |  |  |  | 63670.4 | 63670.4 | 0 | 0
2.5.3. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 20 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 27964.9 | 16.34 | 456946.47 | 45831.2 | 0 | 45831.2 | 45694.65 | 365420.62 |  |  | 456946.47 | 2013-06-28 | 2013-07-16 |  |  |  | 365420.62 | 22847.33 | 22847.32 |  |  |  |  | 45694.65 | 45694.65 | 0 | 0
2.5.4. | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (за 8 проходок) | м3 | 22880.3 | 45.38 | 1038308.01 | 104141.09 | 0 | 104141.09 | 103830.8 | 830336.12 |  |  | 1038308.01 | 2013-06-29 | 2013-07-16 |  |  |  | 830336.12 | 51915.4 | 51915.4 |  |  |  |  | 103830.8 | 103830.8 | 0 | 0
2.5.5. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 | 2542.3 | 59.35 | 150885.51 | 15133.64 | 0 | 15133.64 | 15088.55 | 120663.32 |  |  | 150885.51 | 2013-06-29 | 2013-07-16 |  |  |  | 120663.32 | 7544.28 | 7544.27 |  |  |  |  | 15088.55 | 15088.55 | 0 | 0
2.6. | Водоотлив Этап 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | Водоотлив из котлованов | м3 | 23762 | 445.81 | 10593337.22 | 1062499.4 | 0 | 1062499.4 | 1059333.72 | 8471504.1 | 3178001.17 | 3178001.17 | 4237334.88 | 2013-04-14 | 2013-07-12 |  | 2541451.23 | 2541451.23 | 3388601.64 | 529666.86 | 529666.86 |  |  |  |  | 1059333.72 | 1059333.72 | 0 | 0 | 0.3
2.7. | Окончательная планировка после устройства фундаментов и обратной засыпки котлована, вывоз излишков грунта на полигон. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
2.7.1. | Окончательная планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 | м2 | 350 | 0.89 | 311.5 | 31.24 | 0 | 31.24 | 31.15 | 249.11 |  |  | 311.5 | 2013-07-16 | 2013-07-19 |  |  |  | 249.11 | 15.58 | 15.57 |  |  |  |  | 31.15 | 31.15 | 0 | 0
2.7.2. | Погрузка излишков грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 | 44341 | 22.63 | 1003436.83 | 100643.55 | 0 | 100643.55 | 100343.68 | 802449.6 |  |  | 1003436.83 | 2013-07-16 | 2013-07-19 |  |  |  | 802449.6 | 50171.84 | 50171.84 |  |  |  |  | 100343.68 | 100343.68 | 0 | 0
2.7.3. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 40 км; нормативное время пробега 2,329 час; класс груза 1 | тн | 70945 | 116.24 | 8246646.8 | 827129.08 | 0 | 827129.08 | 824664.68 | 6594853.04 |  |  | 8246646.8 | 2013-07-16 | 2013-07-19 |  |  |  | 6594853.04 | 412332.34 | 412332.34 |  |  |  |  | 824664.68 | 824664.68 | 0 | 0
3 | Устройство свайного основания |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
3.1. | Испытание свай |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Испытание свай | комплекс | 1 | 3562032.36 | 3562032.36 | 357267.7 | 0 | 357267.7 | 356203.24 | 2848561.42 | 3562032.36 |  |  | 2013-04-20 | 2013-05-05 |  | 2848561.42 |  |  | 178101.62 | 178101.62 |  |  |  |  | 356203.24 | 356203.24 | 0 | 0
3.2. | 1. Сваи составные длиной 24 м, сечение 350х350 мм, 2276 шт (Тип А, Б, В, Г, Д, Е, И, К, Л, М, Н, О, П ) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной 24 м в грунты группы 2 (марка бетона по прочности В60, по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F8) | 1 м3 составных свай | 6691.44 | 28170.03 | 188498065.54 | 18906136.62 | 0 | 18906136.62 | 18849806.55 | 150742122.37 | 188498065.54 |  |  | 2013-04-22 | 2013-05-20 |  | 150742122.37 |  |  | 9424903.28 | 9424903.27 |  |  |  |  | 18849806.55 | 18849806.55 | 0 | 0
3.2.2 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 | шт | 2276 | 1419.77 | 3231396.52 | 324105.31 | 0 | 324105.31 | 323139.65 | 2584151.56 | 3231396.52 |  |  | 2013-04-28 | 2013-05-25 |  | 2584151.56 |  |  | 161569.83 | 161569.82 |  |  |  |  | 323139.65 | 323139.65 | 0 | 0
3.3. | 2. Сваи длиной 12 м, сечение 350х350 мм, 393 шт (Тип Р, ББ, АА, ББ, ВВ, ГГ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2 (марка бетона по прочности В60, по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F8) | 1 м3 свай | 577.71 | 16785.53 | 9697168.54 | 972614.72 | 0 | 972614.72 | 969716.85 | 7754836.97 | 9697168.54 |  |  | 2013-04-22 | 2013-05-20 |  | 7754836.97 |  |  | 484858.43 | 484858.42 |  |  |  |  | 969716.85 | 969716.85 | 0 | 0
3.3.2 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 | шт | 393 | 1419.77 | 557969.61 | 55963.7 | 0 | 55963.7 | 55796.96 | 446208.95 | 557969.61 |  |  | 2013-04-28 | 2013-05-25 |  | 446208.95 |  |  | 27898.48 | 27898.48 |  |  |  |  | 55796.96 | 55796.96 | 0 | 0
4 | Устройство ростверков |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
4.1. | Ростверк РС-1 (9 шт) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Устройство основания под фундаменты песчаного (100мм) | м3 | 0.38 | 1804.86 | 685.85 | 68.79 | 0 | 68.79 | 68.59 | 548.47 |  | 685.85 |  | 2013-05-28 | 2013-05-29 |  |  | 548.47 |  | 34.3 | 34.29 |  |  |  |  | 68.59 | 68.59 | 0 | 0
4.1.2. | Устройство бетонной подготовки толщ.100мм (бетон класс В 15 (М200)) | м3 | 0.38 | 4309.76 | 1637.71 | 164.26 | 0 | 164.26 | 163.77 | 1309.68 |  | 1637.71 |  | 2013-05-29 | 2013-05-30 |  |  | 1309.68 |  | 81.89 | 81.88 |  |  |  |  | 163.77 | 163.77 | 0 | 0
4.1.3. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 14.04 | 105.1 | 1475.6 | 148 | 0 | 148 | 147.56 | 1180.04 |  | 1475.6 |  | 2013-06-11 | 2013-06-12 |  |  | 1180.04 |  | 73.78 | 73.78 |  |  |  |  | 147.56 | 147.56 | 0 | 0
4.1.4. | Гидроизоляция фундаментов боковая оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 14.04 | 1436.37 | 20166.63 | 2022.69 | 0 | 2022.69 | 2016.66 | 16127.28 |  | 20166.63 |  | 2013-06-13 | 2013-06-13 |  |  | 16127.28 |  | 1008.33 | 1008.33 |  |  |  |  | 2016.66 | 2016.66 | 0 | 0
4.1.5. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 14.04 | 105.1 | 1475.6 | 148 | 0 | 148 | 147.56 | 1180.04 |  | 1475.6 |  | 2013-06-13 | 2013-06-13 |  |  | 1180.04 |  | 73.78 | 73.78 |  |  |  |  | 147.56 | 147.56 | 0 | 0
4.1.6. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | м2 | 14.04 | 68.68 | 964.27 | 96.72 | 0 | 96.72 | 96.43 | 771.12 |  | 964.27 |  | 2013-06-14 | 2013-06-14 |  |  | 771.12 |  | 48.22 | 48.21 |  |  |  |  | 96.43 | 96.43 | 0 | 0
4.1.7. | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | м2 | 14.04 | 1162.12 | 16316.16 | 1636.49 | 0 | 1636.49 | 1631.62 | 13048.05 |  | 16316.16 |  | 2013-06-15 | 2013-06-17 |  |  | 13048.05 |  | 815.81 | 815.81 |  |  |  |  | 1631.62 | 1631.62 | 0 | 0
4.1.8. | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 3.8 | 1160.32 | 4409.22 | 442.24 | 0 | 442.24 | 440.92 | 3526.06 |  | 4409.22 |  | 2013-05-31 | 2013-06-01 |  |  | 3526.06 |  | 220.46 | 220.46 |  |  |  |  | 440.92 | 440.92 | 0 | 0
4.1.9. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 3.8 | 79.31 | 301.38 | 30.23 | 0 | 30.23 | 30.14 | 241.01 |  | 301.38 |  | 2013-06-02 | 2013-06-03 |  |  | 241.01 |  | 15.07 | 15.07 |  |  |  |  | 30.14 | 30.14 | 0 | 0
4.1.10. | Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм с армированием | м2 | 3.8 | 469.55 | 1784.29 | 178.96 | 0 | 178.96 | 178.43 | 1426.9 |  | 1784.29 |  | 2013-06-03 | 2013-06-06 |  |  | 1426.9 |  | 89.22 | 89.21 |  |  |  |  | 178.43 | 178.43 | 0 | 0
4.1.11. | Устройство /ростверков /фундаментных плит железобетонных плоских (бетон тяжелый марка по прочности В40, по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F8) | м3 | 2.28 | 8134.97 | 18547.73 | 1860.32 | 0 | 1860.32 | 1854.77 | 14832.64 |  | 18547.73 |  | 2013-06-08 | 2013-06-10 |  |  | 14832.64 |  | 927.39 | 927.38 |  |  |  |  | 1854.77 | 1854.77 | 0 | 0
4.2. | Ростверк РС-2 (27 шт) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.1. | Устройство основания под фундаменты песчаного (100мм) | м3 | 3.6 | 1804.74 | 6497.06 | 651.65 | 0 | 651.65 | 649.71 | 5195.7 |  | 6497.06 |  | 2013-06-02 | 2013-06-03 |  |  | 5195.7 |  | 324.86 | 324.85 |  |  |  |  | 649.71 | 649.71 | 0 | 0
4.2.2. | Устройство бетонной подготовки толщ.100мм (бетон класс В 15 (М200)) | м3 | 3.6 | 4309.76 | 15515.14 | 1556.15 | 0 | 1556.15 | 1551.51 | 12407.48 |  | 15515.14 |  | 2013-06-13 | 2013-06-06 |  |  | 12407.48 |  | 775.76 | 775.75 |  |  |  |  | 1551.51 | 1551.51 | 0 | 0
4.2.3. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 87.48 | 105.1 | 9194.15 | 922.16 | 0 | 922.16 | 919.42 | 7352.57 |  |  | 9194.15 | 2013-06-21 | 2013-06-23 |  |  |  | 7352.57 | 459.71 | 459.71 |  |  |  |  | 919.42 | 919.42 | 0 | 0
4.2.4. | Гидроизоляция фундаментов боковая оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 87.48 | 1436.37 | 125653.65 | 12602.91 | 0 | 12602.91 | 12565.37 | 100485.37 |  |  | 125653.65 | 2013-06-23 | 2013-06-24 |  |  |  | 100485.37 | 6282.69 | 6282.68 |  |  |  |  | 12565.37 | 12565.37 | 0 | 0
4.2.5. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 87.48 | 105.1 | 9194.15 | 922.16 | 0 | 922.16 | 919.42 | 7352.57 |  |  | 9194.15 | 2013-06-25 | 2013-06-26 |  |  |  | 7352.57 | 459.71 | 459.71 |  |  |  |  | 919.42 | 919.42 | 0 | 0
4.2.6. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | м2 | 87.48 | 68.68 | 6008.13 | 602.61 | 0 | 602.61 | 600.81 | 4804.71 |  |  | 6008.13 | 2013-06-26 | 2013-06-27 |  |  |  | 4804.71 | 300.41 | 300.4 |  |  |  |  | 600.81 | 600.81 | 0 | 0
4.2.7. | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | м2 | 87.48 | 1162.12 | 101662.26 | 10196.61 | 0 | 10196.61 | 10166.23 | 81299.42 |  |  | 101662.26 | 2013-06-28 | 2013-06-30 |  |  |  | 81299.42 | 5083.12 | 5083.11 |  |  |  |  | 10166.23 | 10166.23 | 0 | 0
4.2.8. | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 35.98 | 1160.32 | 41748.31 | 4187.31 | 0 | 4187.31 | 4174.83 | 33386.17 |  | 41748.31 |  | 2013-06-08 | 2013-06-09 |  |  | 33386.17 |  | 2087.42 | 2087.41 |  |  |  |  | 4174.83 | 4174.83 | 0 | 0
4.2.9. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 35.98 | 79.31 | 2853.57 | 286.21 | 0 | 286.21 | 285.36 | 2282 |  | 2853.57 |  | 2013-06-10 | 2013-06-12 |  |  | 2282 |  | 142.68 | 142.68 |  |  |  |  | 285.36 | 285.36 | 0 | 0
4.2.10. | Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм с армированием | м2 | 35.98 | 469.55 | 16894.41 | 1694.49 | 0 | 1694.49 | 1689.44 | 13510.48 |  | 16894.41 |  | 2013-06-13 | 2013-06-15 |  |  | 13510.48 |  | 844.72 | 844.72 |  |  |  |  | 1689.44 | 1689.44 | 0 | 0
4.2.11. | Устройство /ростверков /фундаментных плит железобетонных плоских (бетон тяжелый марка по прочности В40, по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F8) | м3 | 21.59 | 8134.97 | 175634 | 17615.89 | 0 | 17615.89 | 17563.4 | 140454.71 |  |  | 175634 | 2013-06-16 | 2013-06-19 |  |  |  | 140454.71 | 8781.7 | 8781.7 |  |  |  |  | 17563.4 | 17563.4 | 0 | 0
4.3. | Ростверк РС-3 (30шт) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
4.3.1. | Устройство основания под фундаменты песчаного (100мм) | м3 | 9 | 1804.86 | 16243.74 | 1629.23 | 0 | 1629.23 | 1624.37 | 12990.14 |  | 16243.74 |  | 2013-06-10 | 2013-06-11 |  |  | 12990.14 |  | 812.19 | 812.18 |  |  |  |  | 1624.37 | 1624.37 | 0 | 0
4.3.2. | Устройство бетонной подготовки толщ.100мм (бетон класс В 15 (М200)) | м3 | 9 | 4309.76 | 38787.84 | 3890.38 | 0 | 3890.38 | 3878.78 | 31018.68 |  | 38787.84 |  | 2013-06-11 | 2013-06-12 |  |  | 31018.68 |  | 1939.39 | 1939.39 |  |  |  |  | 3878.78 | 3878.78 | 0 | 0
4.3.3. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 153.22 | 105.05 | 16095.76 | 1614.39 | 0 | 1614.39 | 1609.58 | 12871.79 |  |  | 16095.76 | 2013-06-26 | 2013-06-27 |  |  |  | 12871.79 | 804.79 | 804.79 |  |  |  |  | 1609.58 | 1609.58 | 0 | 0
4.3.4. | Гидроизоляция фундаментов боковая оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 153.22 | 1436.37 | 220080.61 | 22073.83 | 0 | 22073.83 | 22008.06 | 175998.72 |  |  | 220080.61 | 2013-06-27 | 2013-06-28 |  |  |  | 175998.72 | 11004.03 | 11004.03 |  |  |  |  | 22008.06 | 22008.06 | 0 | 0
4.3.5. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 153.22 | 105.05 | 16095.76 | 1614.39 | 0 | 1614.39 | 1609.58 | 12871.79 |  |  | 16095.76 | 2013-06-28 | 2013-06-29 |  |  |  | 12871.79 | 804.79 | 804.79 |  |  |  |  | 1609.58 | 1609.58 | 0 | 0
4.3.6. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | м2 | 153.22 | 68.68 | 10523.15 | 1055.46 | 0 | 1055.46 | 1052.32 | 8415.37 |  |  | 10523.15 | 2013-06-29 | 2013-06-30 |  |  |  | 8415.37 | 526.16 | 526.16 |  |  |  |  | 1052.32 | 1052.32 | 0 | 0
4.3.7. | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | м2 | 153.22 | 1162.12 | 178060.03 | 17859.21 | 0 | 17859.21 | 17806 | 142394.82 |  |  | 178060.03 | 2013-06-30 | 2013-07-04 |  |  |  | 142394.82 | 8903 | 8903 |  |  |  |  | 17806 | 17806 | 0 | 0
4.3.8. | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 90 | 1160.32 | 104428.8 | 10474.09 | 0 | 10474.09 | 10442.88 | 83511.83 |  |  | 104428.8 | 2013-06-13 | 2013-06-14 |  |  |  | 83511.83 | 5221.44 | 5221.44 |  |  |  |  | 10442.88 | 10442.88 | 0 | 0
4.3.9. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 90 | 79.31 | 7137.9 | 715.92 | 0 | 715.92 | 713.79 | 5708.19 |  |  | 7137.9 | 2013-06-14 | 2013-06-15 |  |  |  | 5708.19 | 356.9 | 356.89 |  |  |  |  | 713.79 | 713.79 | 0 | 0
4.3.10. | Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм с армированием | м2 | 90 | 469.55 | 42259.5 | 4238.58 | 0 | 4238.58 | 4225.95 | 33794.97 |  |  | 42259.5 | 2013-06-16 | 2013-06-18 |  |  |  | 33794.97 | 2112.98 | 2112.97 |  |  |  |  | 4225.95 | 4225.95 | 0 | 0
4.3.11. | Устройство /ростверков /фундаментных плит железобетонных плоских (бетон тяжелый марка по прочности В40, по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F8) | м3 | 67.5 | 8134.97 | 549110.48 | 55075.14 | 0 | 55075.14 | 54911.05 | 439124.29 |  |  | 549110.48 | 2013-06-20 | 2013-06-24 |  |  |  | 439124.29 | 27455.53 | 27455.52 |  |  |  |  | 54911.05 | 54911.05 | 0 | 0
4.4. | Ростверк РС-4 (8 шт) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
4.4.1. | Устройство основания под фундаменты песчаного (100мм) | м3 | 3.36 | 1804.86 | 6064.33 | 608.25 | 0 | 608.25 | 606.43 | 4849.65 |  | 6064.33 |  | 2013-06-10 | 2013-06-11 |  |  | 4849.65 |  | 303.22 | 303.21 |  |  |  |  | 606.43 | 606.43 | 0 | 0
4.4.2. | Устройство бетонной подготовки толщ.100мм (бетон класс В 15 (М200)) | м3 | 3.36 | 4309.76 | 14480.79 | 1452.41 | 0 | 1452.41 | 1448.08 | 11580.3 |  | 14480.79 |  | 2013-06-11 | 2013-06-12 |  |  | 11580.3 |  | 724.04 | 724.04 |  |  |  |  | 1448.08 | 1448.08 | 0 | 0
4.4.3. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 49.2 | 105.1 | 5170.92 | 518.64 | 0 | 518.64 | 517.09 | 4135.19 |  |  | 5170.92 | 2013-06-26 | 2013-06-27 |  |  |  | 4135.19 | 258.55 | 258.54 |  |  |  |  | 517.09 | 517.09 | 0 | 0
4.4.4. | Гидроизоляция фундаментов боковая оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 49.2 | 1436.37 | 70669.4 | 7088.06 | 0 | 7088.06 | 7066.94 | 56514.4 |  |  | 70669.4 | 2013-06-27 | 2013-06-28 |  |  |  | 56514.4 | 3533.47 | 3533.47 |  |  |  |  | 7066.94 | 7066.94 | 0 | 0
4.4.5. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 49.2 | 105.1 | 5170.92 | 518.64 | 0 | 518.64 | 517.09 | 4135.19 |  |  | 5170.92 | 2013-06-28 | 2013-06-29 |  |  |  | 4135.19 | 258.55 | 258.54 |  |  |  |  | 517.09 | 517.09 | 0 | 0
4.4.6. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | м2 | 49.2 | 68.68 | 3379.06 | 338.92 | 0 | 338.92 | 337.91 | 2702.23 |  |  | 3379.06 | 2013-06-29 | 2013-06-30 |  |  |  | 2702.23 | 168.96 | 168.95 |  |  |  |  | 337.91 | 337.91 | 0 | 0
4.4.7. | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | м2 | 49.2 | 1162.12 | 57176.3 | 5734.72 | 0 | 5734.72 | 5717.63 | 45723.95 |  |  | 57176.3 | 2013-06-30 | 2013-07-04 |  |  |  | 45723.95 | 2858.82 | 2858.81 |  |  |  |  | 5717.63 | 5717.63 | 0 | 0
4.4.8. | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 33.62 | 1160.32 | 39009.96 | 3912.65 | 0 | 3912.65 | 3901 | 31196.31 |  |  | 39009.96 | 2013-06-13 | 2013-06-14 |  |  |  | 31196.31 | 1950.5 | 1950.5 |  |  |  |  | 3901 | 3901 | 0 | 0
4.4.9. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 33.62 | 79.31 | 2666.4 | 267.44 | 0 | 267.44 | 266.64 | 2132.32 |  |  | 2666.4 | 2013-06-14 | 2013-06-15 |  |  |  | 2132.32 | 133.32 | 133.32 |  |  |  |  | 266.64 | 266.64 | 0 | 0
4.4.10. | Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм с армированием | м2 | 33.62 | 469.55 | 15786.27 | 1583.34 | 0 | 1583.34 | 1578.63 | 12624.3 |  |  | 15786.27 | 2013-06-16 | 2013-06-18 |  |  |  | 12624.3 | 789.32 | 789.31 |  |  |  |  | 1578.63 | 1578.63 | 0 | 0
4.4.11. | Устройство /ростверков /фундаментных плит железобетонных плоских (бетон тяжелый марка по прочности В40, по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F8) | м3 | 25.22 | 8134.97 | 205163.94 | 20577.7 | 0 | 20577.7 | 20516.39 | 164069.85 |  |  | 205163.94 | 2013-06-20 | 2013-06-24 |  |  |  | 164069.85 | 10258.2 | 10258.19 |  |  |  |  | 20516.39 | 20516.39 | 0 | 0
4.5. | Ростверк РС-5 (2шт) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
4.5.1. | Устройство основания под фундаменты песчаного (100мм) | м3 | 1.26 | 1804.86 | 2274.12 | 228.09 | 0 | 228.09 | 227.41 | 1818.62 |  | 2274.12 |  | 2013-06-10 | 2013-06-11 |  |  | 1818.62 |  | 113.71 | 113.7 |  |  |  |  | 227.41 | 227.41 | 0 | 0
4.5.2. | Устройство бетонной подготовки толщ.100мм (бетон класс В 15 (М200)) | м3 | 1.26 | 4309.76 | 5430.3 | 544.65 | 0 | 544.65 | 543.03 | 4342.62 |  | 5430.3 |  | 2013-06-11 | 2013-06-12 |  |  | 4342.62 |  | 271.52 | 271.51 |  |  |  |  | 543.03 | 543.03 | 0 | 0
4.5.3. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 18.45 | 105.1 | 1939.1 | 194.49 | 0 | 194.49 | 193.91 | 1550.7 |  |  | 1939.1 | 2013-06-26 | 2013-06-27 |  |  |  | 1550.7 | 96.96 | 96.95 |  |  |  |  | 193.91 | 193.91 | 0 | 0
4.5.4. | Гидроизоляция фундаментов боковая оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 18.45 | 1436.37 | 26501.03 | 2658.02 | 0 | 2658.02 | 2650.1 | 21192.91 |  |  | 26501.03 | 2013-06-27 | 2013-06-28 |  |  |  | 21192.91 | 1325.05 | 1325.05 |  |  |  |  | 2650.1 | 2650.1 | 0 | 0
4.5.5. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 18.45 | 105.1 | 1939.1 | 194.49 | 0 | 194.49 | 193.91 | 1550.7 |  |  | 1939.1 | 2013-06-28 | 2013-06-29 |  |  |  | 1550.7 | 96.96 | 96.95 |  |  |  |  | 193.91 | 193.91 | 0 | 0
4.5.6. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | м2 | 18.45 | 68.68 | 1267.15 | 127.09 | 0 | 127.09 | 126.72 | 1013.34 |  |  | 1267.15 | 2013-06-29 | 2013-06-30 |  |  |  | 1013.34 | 63.36 | 63.36 |  |  |  |  | 126.72 | 126.72 | 0 | 0
4.5.7. | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | м2 | 18.45 | 1162.12 | 21441.11 | 2150.52 | 0 | 2150.52 | 2144.11 | 17146.48 |  |  | 21441.11 | 2013-06-30 | 2013-07-04 |  |  |  | 17146.48 | 1072.06 | 1072.05 |  |  |  |  | 2144.11 | 2144.11 | 0 | 0
4.5.8. | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 12.6 | 1160.32 | 14620.03 | 1466.37 | 0 | 1466.37 | 1462 | 11691.66 |  |  | 14620.03 | 2013-06-13 | 2013-06-14 |  |  |  | 11691.66 | 731 | 731 |  |  |  |  | 1462 | 1462 | 0 | 0
4.5.9. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 12.6 | 79.31 | 999.31 | 100.23 | 0 | 100.23 | 99.93 | 799.15 |  |  | 999.31 | 2013-06-14 | 2013-06-15 |  |  |  | 799.15 | 49.97 | 49.96 |  |  |  |  | 99.93 | 99.93 | 0 | 0
4.5.10. | Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм с армированием | м2 | 12.6 | 469.55 | 5916.33 | 593.4 | 0 | 593.4 | 591.63 | 4731.3 |  |  | 5916.33 | 2013-06-16 | 2013-06-18 |  |  |  | 4731.3 | 295.82 | 295.81 |  |  |  |  | 591.63 | 591.63 | 0 | 0
4.5.11. | Устройство /ростверков /фундаментных плит железобетонных плоских (бетон тяжелый марка по прочности В40, по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F8) | м3 | 11.35 | 8134.97 | 92331.91 | 9260.78 | 0 | 9260.78 | 9233.19 | 73837.94 |  |  | 92331.91 | 2013-06-20 | 2013-06-24 |  |  |  | 73837.94 | 4616.6 | 4616.59 |  |  |  |  | 9233.19 | 9233.19 | 0 | 0
4.6. | Ростверк РС-6 (6шт) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
4.6.1. | Устройство основания под фундаменты песчаного (100мм) | м3 | 4.24 | 1804.86 | 7652.61 | 767.55 | 0 | 767.55 | 765.26 | 6119.8 |  | 7652.61 |  | 2013-06-10 | 2013-06-11 |  |  | 6119.8 |  | 382.63 | 382.63 |  |  |  |  | 765.26 | 765.26 | 0 | 0
4.6.2. | Устройство бетонной подготовки толщ.100мм (бетон класс В 15 (М200)) | м3 | 4.24 | 4309.76 | 18273.38 | 1832.8 | 0 | 1832.8 | 1827.34 | 14613.24 |  | 18273.38 |  | 2013-06-11 | 2013-06-12 |  |  | 14613.24 |  | 913.67 | 913.67 |  |  |  |  | 1827.34 | 1827.34 | 0 | 0
4.6.3. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 59.4 | 105.1 | 6242.94 | 626.16 | 0 | 626.16 | 624.29 | 4992.49 |  |  | 6242.94 | 2013-06-26 | 2013-06-27 |  |  |  | 4992.49 | 312.15 | 312.14 |  |  |  |  | 624.29 | 624.29 | 0 | 0
4.6.4. | Гидроизоляция фундаментов боковая оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 59.4 | 1436.37 | 85320.38 | 8557.53 | 0 | 8557.53 | 8532.04 | 68230.81 |  |  | 85320.38 | 2013-06-27 | 2013-06-28 |  |  |  | 68230.81 | 4266.02 | 4266.02 |  |  |  |  | 8532.04 | 8532.04 | 0 | 0
4.6.5. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 59.4 | 105.1 | 6242.94 | 626.16 | 0 | 626.16 | 624.29 | 4992.49 |  |  | 6242.94 | 2013-06-28 | 2013-06-29 |  |  |  | 4992.49 | 312.15 | 312.14 |  |  |  |  | 624.29 | 624.29 | 0 | 0
4.6.6. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | м2 | 59.4 | 68.68 | 4079.59 | 409.18 | 0 | 409.18 | 407.96 | 3262.45 |  |  | 4079.59 | 2013-06-29 | 2013-06-30 |  |  |  | 3262.45 | 203.98 | 203.98 |  |  |  |  | 407.96 | 407.96 | 0 | 0
4.6.7. | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | м2 | 59.4 | 1162.12 | 69029.93 | 6923.62 | 0 | 6923.62 | 6902.99 | 55203.32 |  |  | 69029.93 | 2013-06-30 | 2013-07-05 |  |  |  | 55203.32 | 3451.5 | 3451.49 |  |  |  |  | 6902.99 | 6902.99 | 0 | 0
4.6.8. | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 42.44 | 1160.32 | 49243.98 | 4939.11 | 0 | 4939.11 | 4924.4 | 39380.47 |  |  | 49243.98 | 2013-06-13 | 2013-06-15 |  |  |  | 39380.47 | 2462.2 | 2462.2 |  |  |  |  | 4924.4 | 4924.4 | 0 | 0
4.6.9. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 42.44 | 79.31 | 3365.92 | 337.6 | 0 | 337.6 | 336.59 | 2691.73 |  |  | 3365.92 | 2013-06-15 | 2013-06-16 |  |  |  | 2691.73 | 168.3 | 168.29 |  |  |  |  | 336.59 | 336.59 | 0 | 0
4.6.10. | Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм с армированием | м2 | 42.44 | 469.55 | 19927.7 | 1998.73 | 0 | 1998.73 | 1992.77 | 15936.2 |  |  | 19927.7 | 2013-06-16 | 2013-06-18 |  |  |  | 15936.2 | 996.39 | 996.38 |  |  |  |  | 1992.77 | 1992.77 | 0 | 0
4.6.11. | Устройство /ростверков /фундаментных плит железобетонных плоских (бетон тяжелый марка по прочности В40, по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F8) | м3 | 38.19 | 8134.97 | 310674.5 | 31160.29 | 0 | 31160.29 | 31067.45 | 248446.76 |  |  | 310674.5 | 2013-06-20 | 2013-06-25 |  |  |  | 248446.76 | 15533.73 | 15533.72 |  |  |  |  | 31067.45 | 31067.45 | 0 | 0
4.7. | Ростверк РС-7 (7 шт) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
4.7.1. | Устройство основания под фундаменты песчаного (100мм) | м3 | 6.04 | 1804.86 | 10901.35 | 1093.39 | 0 | 1093.39 | 1090.14 | 8717.82 |  | 10901.35 |  | 2013-05-28 | 2013-05-29 |  |  | 8717.82 |  | 545.07 | 545.07 |  |  |  |  | 1090.14 | 1090.14 | 0 | 0
4.7.2. | Устройство бетонной подготовки толщ.100мм (бетон класс В 15 (М200)) | м3 | 6.04 | 4309.76 | 26030.95 | 2610.87 | 0 | 2610.87 | 2603.1 | 20816.98 |  | 26030.95 |  | 2013-05-29 | 2013-05-31 |  |  | 20816.98 |  | 1301.55 | 1301.55 |  |  |  |  | 2603.1 | 2603.1 | 0 | 0
4.7.3. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 68.99 | 105.1 | 7250.85 | 727.25 | 0 | 727.25 | 725.09 | 5798.51 |  | 7250.85 |  | 2013-06-14 | 2013-06-15 |  |  | 5798.51 |  | 362.55 | 362.54 |  |  |  |  | 725.09 | 725.09 | 0 | 0
4.7.4. | Гидроизоляция фундаментов боковая оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 68.99 | 1436.37 | 99095.17 | 9939.13 | 0 | 9939.13 | 9909.52 | 79246.52 |  | 99095.17 |  | 2013-06-15 | 2013-06-15 |  |  | 79246.52 |  | 4954.76 | 4954.76 |  |  |  |  | 9909.52 | 9909.52 | 0 | 0
4.7.5. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 68.99 | 105.1 | 7250.85 | 727.25 | 0 | 727.25 | 725.09 | 5798.51 |  |  | 7250.85 | 2013-06-16 | 2013-06-16 |  |  |  | 5798.51 | 362.55 | 362.54 |  |  |  |  | 725.09 | 725.09 | 0 | 0
4.7.6. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | м2 | 68.99 | 68.68 | 4738.23 | 475.24 | 0 | 475.24 | 473.82 | 3789.17 |  |  | 4738.23 | 2013-06-17 | 2013-06-17 |  |  |  | 3789.17 | 236.91 | 236.91 |  |  |  |  | 473.82 | 473.82 | 0 | 0
4.7.7. | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | м2 | 68.99 | 1162.12 | 80174.66 | 8041.43 | 0 | 8041.43 | 8017.47 | 64115.76 |  |  | 80174.66 | 2013-06-18 | 2013-06-21 |  |  |  | 64115.76 | 4008.74 | 4008.73 |  |  |  |  | 8017.47 | 8017.47 | 0 | 0
4.7.8. | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 60.41 | 1160.32 | 70094.93 | 7030.44 | 0 | 7030.44 | 7009.49 | 56055 |  |  | 70094.93 | 2013-05-31 | 2013-06-01 |  |  |  | 56055 | 3504.75 | 3504.74 |  |  |  |  | 7009.49 | 7009.49 | 0 | 0
4.7.9. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 60.41 | 79.31 | 4791.12 | 480.54 | 0 | 480.54 | 479.11 | 3831.47 |  | 4791.12 |  | 2013-06-02 | 2013-06-04 |  |  | 3831.47 |  | 239.56 | 239.55 |  |  |  |  | 479.11 | 479.11 | 0 | 0
4.7.10. | Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм с армированием | м2 | 60.41 | 469.55 | 28365.52 | 2845.03 | 0 | 2845.03 | 2836.55 | 22683.94 |  | 28365.52 |  | 2013-06-04 | 2013-06-05 |  |  | 22683.94 |  | 1418.28 | 1418.27 |  |  |  |  | 2836.55 | 2836.55 | 0 | 0
4.7.11. | Устройство /ростверков /фундаментных плит железобетонных плоских (бетон тяжелый марка по прочности В40, по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F8) | м3 | 54.37 | 8134.97 | 442298.32 | 44362.01 | 0 | 44362.01 | 44229.83 | 353706.48 |  | 442298.32 |  | 2013-06-08 | 2013-06-12 |  |  | 353706.48 |  | 22114.92 | 22114.91 |  |  |  |  | 44229.83 | 44229.83 | 0 | 0
4.8. | Ростверк РС-8 (21 шт) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
4.8.1. | Устройство основания под фундаменты песчаного (100мм) | м3 | 20.88 | 1804.86 | 37685.48 | 3779.81 | 0 | 3779.81 | 3768.55 | 30137.12 |  | 37685.48 |  | 2013-06-10 | 2013-06-12 |  |  | 30137.12 |  | 1884.28 | 1884.27 |  |  |  |  | 3768.55 | 3768.55 | 0 | 0
4.8.2. | Устройство бетонной подготовки толщ.100мм (бетон класс В 15 (М200)) | м3 | 20.88 | 4309.76 | 89987.79 | 9025.67 | 0 | 9025.67 | 8998.78 | 71963.34 |  | 89987.79 |  | 2013-06-12 | 2013-06-16 |  |  | 71963.34 |  | 4499.39 | 4499.39 |  |  |  |  | 8998.78 | 8998.78 | 0 | 0
4.8.3. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 347.76 | 105.1 | 36549.58 | 3665.88 | 0 | 3665.88 | 3654.96 | 29228.74 |  | 36549.58 |  | 2013-06-17 | 2013-06-17 |  |  | 29228.74 |  | 1827.48 | 1827.48 |  |  |  |  | 3654.96 | 3654.96 | 0 | 0
4.8.4. | Гидроизоляция фундаментов боковая оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 347.76 | 1436.37 | 499512.03 | 50100.48 | 0 | 50100.48 | 49951.2 | 399460.35 |  |  | 499512.03 | 2013-06-17 | 2013-06-18 |  |  |  | 399460.35 | 24975.6 | 24975.6 |  |  |  |  | 49951.2 | 49951.2 | 0 | 0
4.8.5. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 347.76 | 105.1 | 36549.58 | 3665.88 | 0 | 3665.88 | 3654.96 | 29228.74 |  |  | 36549.58 | 2013-06-18 | 2013-06-19 |  |  |  | 29228.74 | 1827.48 | 1827.48 |  |  |  |  | 3654.96 | 3654.96 | 0 | 0
4.8.6. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | м2 | 347.76 | 68.68 | 23884.16 | 2395.55 | 0 | 2395.55 | 2388.42 | 19100.19 |  |  | 23884.16 | 2013-06-19 | 2013-06-20 |  |  |  | 19100.19 | 1194.21 | 1194.21 |  |  |  |  | 2388.42 | 2388.42 | 0 | 0
4.8.7. | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | м2 | 347.76 | 1162.12 | 404138.85 | 40534.66 | 0 | 40534.66 | 40413.89 | 323190.3 |  |  | 404138.85 | 2013-06-20 | 2013-06-25 |  |  |  | 323190.3 | 20206.95 | 20206.94 |  |  |  |  | 40413.89 | 40413.89 | 0 | 0
4.8.8. | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 208.79 | 1160.32 | 242263.21 | 24298.72 | 0 | 24298.72 | 24226.32 | 193738.17 |  |  | 242263.21 | 2013-06-25 | 2013-06-27 |  |  |  | 193738.17 | 12113.16 | 12113.16 |  |  |  |  | 24226.32 | 24226.32 | 0 | 0
4.8.9. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 208.79 | 79.31 | 16559.13 | 1660.86 | 0 | 1660.86 | 1655.91 | 13242.36 |  |  | 16559.13 | 2013-06-27 | 2013-06-27 |  |  |  | 13242.36 | 827.96 | 827.95 |  |  |  |  | 1655.91 | 1655.91 | 0 | 0
4.8.10. | Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм с армированием | м2 | 208.79 | 469.55 | 98037.34 | 9833.03 | 0 | 9833.03 | 9803.73 | 78400.58 |  |  | 98037.34 | 2013-06-27 | 2013-06-28 |  |  |  | 78400.58 | 4901.87 | 4901.86 |  |  |  |  | 9803.73 | 9803.73 | 0 | 0
4.8.11. | Устройство /ростверков /фундаментных плит железобетонных плоских (бетон тяжелый марка по прочности В40, по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F8) | м3 | 250.55 | 8134.97 | 2038216.73 | 204430.77 | 0 | 204430.77 | 203821.67 | 1629964.29 |  |  | 2038216.73 | 2013-06-28 | 2013-07-01 |  |  |  | 1629964.29 | 101910.84 | 101910.83 |  |  |  |  | 203821.67 | 203821.67 | 0 | 0
4.9. | Ростверк РС-9 (4 шт) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
4.9.1. | Устройство основания под фундаменты песчаного (100мм) | м3 | 4.76 | 1804.86 | 8591.13 | 861.68 | 0 | 861.68 | 859.11 | 6870.34 |  | 8591.13 |  | 2013-06-12 | 2013-06-12 |  |  | 6870.34 |  | 429.56 | 429.55 |  |  |  |  | 859.11 | 859.11 | 0 | 0
4.9.2. | Устройство бетонной подготовки толщ.100мм (бетон класс В 15 (М200)) | м3 | 4.76 | 4309.76 | 20514.46 | 2057.58 | 0 | 2057.58 | 2051.45 | 16405.43 |  | 20514.46 |  | 2013-06-13 | 2013-06-14 |  |  | 16405.43 |  | 1025.73 | 1025.72 |  |  |  |  | 2051.45 | 2051.45 | 0 | 0
4.9.3. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 66.24 | 105.1 | 6961.82 | 698.26 | 0 | 698.26 | 696.18 | 5567.38 |  |  | 6961.82 | 2013-06-23 | 2013-06-23 |  |  |  | 5567.38 | 348.09 | 348.09 |  |  |  |  | 696.18 | 696.18 | 0 | 0
4.9.4. | Гидроизоляция фундаментов боковая оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 66.24 | 1436.37 | 95145.15 | 9542.95 | 0 | 9542.95 | 9514.52 | 76087.68 |  |  | 95145.15 | 2013-06-23 | 2013-06-23 |  |  |  | 76087.68 | 4757.26 | 4757.26 |  |  |  |  | 9514.52 | 9514.52 | 0 | 0
4.9.5. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 66.24 | 105.1 | 6961.82 | 698.26 | 0 | 698.26 | 696.18 | 5567.38 |  |  | 6961.82 | 2013-06-24 | 2013-06-24 |  |  |  | 5567.38 | 348.09 | 348.09 |  |  |  |  | 696.18 | 696.18 | 0 | 0
4.9.6. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | м2 | 66.24 | 68.68 | 4549.36 | 456.3 | 0 | 456.3 | 454.94 | 3638.12 |  |  | 4549.36 | 2013-06-24 | 2013-06-24 |  |  |  | 3638.12 | 227.47 | 227.47 |  |  |  |  | 454.94 | 454.94 | 0 | 0
4.9.7. | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | м2 | 66.24 | 1162.12 | 76978.83 | 7720.89 | 0 | 7720.89 | 7697.88 | 61560.06 |  |  | 76978.83 | 2013-06-25 | 2013-06-27 |  |  |  | 61560.06 | 3848.94 | 3848.94 |  |  |  |  | 7697.88 | 7697.88 | 0 | 0
4.9.8. | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | 100 м2 | 47.61 | 1160.32 | 55242.84 | 5540.79 | 0 | 5540.79 | 5524.28 | 44177.77 |  |  | 55242.84 | 2013-06-15 | 2013-06-17 |  |  |  | 44177.77 | 2762.14 | 2762.14 |  |  |  |  | 5524.28 | 5524.28 | 0 | 0
4.9.9. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | 100 м2 | 47.61 | 79.31 | 3775.95 | 378.72 | 0 | 378.72 | 377.6 | 3019.63 |  |  | 3775.95 | 2013-06-17 | 2013-06-18 |  |  |  | 3019.63 | 188.8 | 188.8 |  |  |  |  | 377.6 | 377.6 | 0 | 0
4.9.10. | Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм с армированием | 100 м2 | 47.61 | 469.55 | 22355.28 | 2242.21 | 0 | 2242.21 | 2235.53 | 17877.54 |  |  | 22355.28 | 2013-06-18 | 2013-06-19 |  |  |  | 17877.54 | 1117.77 | 1117.76 |  |  |  |  | 2235.53 | 2235.53 | 0 | 0
4.9.11. | Устройство /ростверков /фундаментных плит железобетонных плоских (бетон тяжелый марка по прочности В40, по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F8) | м3 | 57.13 | 8134.97 | 464750.84 | 46613.97 | 0 | 46613.97 | 46475.08 | 371661.79 |  |  | 464750.84 | 2013-06-20 | 2013-06-22 |  |  |  | 371661.79 | 23237.54 | 23237.54 |  |  |  |  | 46475.08 | 46475.08 | 0 | 0
4.10. | Ростверк РС-10 (2 шт) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
4.10.1. | Устройство основания под фундаменты песчаного (100мм) | м3 | 2.12 | 1804.86 | 3826.3 | 383.77 | 0 | 383.77 | 382.63 | 3059.9 |  |  | 3826.3 | 2013-06-18 | 2013-06-18 |  |  |  | 3059.9 | 191.32 | 191.31 |  |  |  |  | 382.63 | 382.63 | 0 | 0
4.10.2. | Устройство бетонной подготовки толщ.100мм (бетон класс В 15 (М200)) | м3 | 2.12 | 4309.76 | 9136.69 | 916.4 | 0 | 916.4 | 913.67 | 7306.62 |  |  | 9136.69 | 2013-06-18 | 2013-06-19 |  |  |  | 7306.62 | 456.84 | 456.83 |  |  |  |  | 913.67 | 913.67 | 0 | 0
4.10.3. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 34.68 | 105.1 | 3644.87 | 365.58 | 0 | 365.58 | 364.49 | 2914.8 |  |  | 3644.87 | 2013-06-26 | 2013-06-26 |  |  |  | 2914.8 | 182.25 | 182.24 |  |  |  |  | 364.49 | 364.49 | 0 | 0
4.10.4. | Гидроизоляция фундаментов боковая оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 34.68 | 1436.37 | 49813.31 | 4996.22 | 0 | 4996.22 | 4981.33 | 39835.76 |  |  | 49813.31 | 2013-06-26 | 2013-06-26 |  |  |  | 39835.76 | 2490.67 | 2490.66 |  |  |  |  | 4981.33 | 4981.33 | 0 | 0
4.10.5. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 34.68 | 105.1 | 3644.87 | 365.58 | 0 | 365.58 | 364.49 | 2914.8 |  |  | 3644.87 | 2013-06-27 | 2013-06-27 |  |  |  | 2914.8 | 182.25 | 182.24 |  |  |  |  | 364.49 | 364.49 | 0 | 0
4.10.6. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | м2 | 34.68 | 68.68 | 2381.82 | 238.89 | 0 | 238.89 | 238.18 | 1904.75 |  |  | 2381.82 | 2013-06-27 | 2013-06-28 |  |  |  | 1904.75 | 119.09 | 119.09 |  |  |  |  | 238.18 | 238.18 | 0 | 0
4.10.7. | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | м2 | 34.68 | 1162.12 | 40302.32 | 4042.28 | 0 | 4042.28 | 4030.23 | 32229.81 |  |  | 40302.32 | 2013-06-29 | 2013-07-01 |  |  |  | 32229.81 | 2015.12 | 2015.11 |  |  |  |  | 4030.23 | 4030.23 | 0 | 0
4.10.8. | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 21.22 | 1160.32 | 24621.99 | 2469.56 | 0 | 2469.56 | 2462.2 | 19690.23 |  |  | 24621.99 | 2013-06-20 | 2013-06-20 |  |  |  | 19690.23 | 1231.1 | 1231.1 |  |  |  |  | 2462.2 | 2462.2 | 0 | 0
4.10.9. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 21.22 | 79.31 | 1682.96 | 168.8 | 0 | 168.8 | 168.3 | 1345.86 |  |  | 1682.96 | 2013-06-21 | 2013-06-21 |  |  |  | 1345.86 | 84.15 | 84.15 |  |  |  |  | 168.3 | 168.3 | 0 | 0
4.10.10. | Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм с армированием | м2 | 21.22 | 469.55 | 9963.85 | 999.36 | 0 | 999.36 | 996.39 | 7968.1 |  |  | 9963.85 | 2013-06-21 | 2013-06-22 |  |  |  | 7968.1 | 498.2 | 498.19 |  |  |  |  | 996.39 | 996.39 | 0 | 0
4.10.11. | Устройство /ростверков /фундаментных плит железобетонных плоских (бетон тяжелый марка по прочности В40, по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F8) | м3 | 25.46 | 8134.97 | 207116.34 | 20773.53 | 0 | 20773.53 | 20711.63 | 165631.18 |  |  | 207116.34 | 2013-06-23 | 2013-06-25 |  |  |  | 165631.18 | 10355.82 | 10355.81 |  |  |  |  | 20711.63 | 20711.63 | 0 | 0
4.11. | Ростверк в зоне ядра толщиной 1750 мм -8 шт |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
4.11.1. | Устройство основания под фундаменты песчаного (100мм) | м3 | 423.69 | 1804.86 | 764701.13 | 76698.63 | 0 | 76698.63 | 76470.11 | 611532.39 |  | 764701.13 |  | 2013-05-30 | 2013-06-01 |  |  | 611532.39 |  | 38235.06 | 38235.05 |  |  |  |  | 76470.11 | 76470.11 | 0 | 0
4.11.2. | Устройство бетонной подготовки толщ.100мм (бетон класс В 15 (М200)) | м3 | 423.69 | 4309.76 | 1826002.21 | 183145.9 | 0 | 183145.9 | 182600.22 | 1460256.09 |  | 1826002.21 |  | 2013-06-01 | 2013-06-03 |  |  | 1460256.09 |  | 91300.11 | 91300.11 |  |  |  |  | 182600.22 | 182600.22 | 0 | 0
4.11.3. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 1290.8 | 105.1 | 135663.08 | 13606.85 | 0 | 13606.85 | 13566.31 | 108489.92 |  | 67831.54 | 67831.54 | 2013-06-11 | 2013-07-12 |  |  | 54244.96 | 54244.96 | 6783.16 | 6783.15 |  |  |  |  | 13566.31 | 13566.31 | 0 | 0 | 0.5
4.11.4. | Гидроизоляция фундаментов боковая оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 1290.8 | 1436.37 | 1854066.4 | 185960.7 | 0 | 185960.7 | 185406.64 | 1482699.06 |  | 927033.2 | 927033.2 | 2013-06-13 | 2013-07-13 |  |  | 741349.53 | 741349.53 | 92703.32 | 92703.32 |  |  |  |  | 185406.64 | 185406.64 | 0 | 0 | 0.5
4.11.5. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 1290.8 | 105.1 | 135663.08 | 13606.85 | 0 | 13606.85 | 13566.31 | 108489.92 |  | 67831.54 | 67831.54 | 2013-06-14 | 2013-07-14 |  |  | 54244.96 | 54244.96 | 6783.16 | 6783.15 |  |  |  |  | 13566.31 | 13566.31 | 0 | 0 | 0.5
4.11.6. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | м2 | 1290.8 | 68.68 | 88652.14 | 8891.71 | 0 | 8891.71 | 8865.21 | 70895.22 |  | 44326.07 | 44326.07 | 2013-06-14 | 2013-07-14 |  |  | 35447.61 | 35447.61 | 4432.61 | 4432.6 |  |  |  |  | 8865.21 | 8865.21 | 0 | 0 | 0.5
4.11.7. | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | м2 | 1290.8 | 1162.12 | 1500064.5 | 150454.72 | 0 | 150454.72 | 150006.45 | 1199603.33 |  | 750032.25 | 750032.25 | 2013-06-15 | 2013-07-15 |  |  | 599801.67 | 599801.66 | 75003.23 | 75003.22 |  |  |  |  | 150006.45 | 150006.45 | 0 | 0 | 0.5
4.11.8. | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 4236.85 | 1160.32 | 4916101.79 | 493079.29 | 0 | 493079.29 | 491610.18 | 3931412.32 |  | 4916101.79 |  | 2013-07-02 | 2013-06-05 |  |  | 3931412.32 |  | 245805.09 | 245805.09 |  |  |  |  | 491610.18 | 491610.18 | 0 | 0
4.11.9. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 4236.85 | 79.31 | 336024.57 | 33702.87 | 0 | 33702.87 | 33602.46 | 268719.24 |  | 336024.57 |  | 2013-06-03 | 2013-06-05 |  |  | 268719.24 |  | 16801.23 | 16801.23 |  |  |  |  | 33602.46 | 33602.46 | 0 | 0
4.11.10. | Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм с армированием | м2 | 4236.85 | 469.55 | 1989412.92 | 199535.8 | 0 | 199535.8 | 198941.29 | 1590935.83 |  | 1989412.92 |  | 2013-06-04 | 2013-06-08 |  |  | 1590935.83 |  | 99470.65 | 99470.64 |  |  |  |  | 198941.29 | 198941.29 | 0 | 0
4.11.11. | Устройство /ростверков /фундаментных плит железобетонных плоских (бетон тяжелый марка по прочности В40, по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F8) | м3 | 7414.49 | 8134.97 | 60316653.72 | 6049690.18 | 0 | 6049690.18 | 6031665.37 | 48235298.17 |  | 24126661.49 | 36189992.23 | 2013-06-06 | 2013-07-10 |  |  | 19294119.27 | 28941178.9 | 3015832.69 | 3015832.68 |  |  |  |  | 6031665.37 | 6031665.37 | 0 | 0 | 0.4
4.12. | Балочный ростверк толщиной 1500 на отм. +190.41: +188,910 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
4.12.1. | Устройство основания под фундаменты песчаного (100мм) | м3 | 82.3 | 1804.86 | 148539.98 | 14898.39 | 0 | 14898.39 | 14854 | 118787.59 |  | 148539.98 |  | 2013-06-02 | 2013-06-03 |  |  | 118787.59 |  | 7427 | 7427 |  |  |  |  | 14854 | 14854 | 0 | 0
4.12.2. | Устройство бетонной подготовки толщ.100мм (бетон класс В 15 (М200)) | м3 | 82.26 | 4309.76 | 354520.86 | 35558.03 | 0 | 35558.03 | 35452.09 | 283510.74 |  | 354520.86 |  | 2013-06-03 | 2013-06-04 |  |  | 283510.74 |  | 17726.05 | 17726.04 |  |  |  |  | 35452.09 | 35452.09 | 0 | 0
4.12.3. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 810 | 105.1 | 85131 | 8538.54 | 0 | 8538.54 | 8513.1 | 68079.36 |  | 51078.6 | 34052.4 | 2013-06-14 | 2013-07-02 |  |  | 40847.62 | 27231.74 | 4256.55 | 4256.55 |  |  |  |  | 8513.1 | 8513.1 | 0 | 0 | 0.6
4.12.4. | Гидроизоляция фундаментов боковая оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 810 | 1436.37 | 1163459.7 | 116693.65 | 0 | 116693.65 | 116345.97 | 930420.08 |  | 698075.82 | 465383.88 | 2013-06-15 | 2013-07-04 |  |  | 558252.05 | 372168.03 | 58172.99 | 58172.98 |  |  |  |  | 116345.97 | 116345.97 | 0 | 0 | 0.6
4.12.5. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 810 | 105.1 | 85131 | 8538.54 | 0 | 8538.54 | 8513.1 | 68079.36 |  |  | 85131 | 2013-06-17 | 2013-07-04 |  |  |  | 68079.36 | 4256.55 | 4256.55 |  |  |  |  | 8513.1 | 8513.1 | 0 | 0
4.12.6. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | м2 | 810 | 68.68 | 55630.8 | 5579.7 | 0 | 5579.7 | 5563.08 | 44488.02 |  |  | 55630.8 | 2013-06-18 | 2013-07-05 |  |  |  | 44488.02 | 2781.54 | 2781.54 |  |  |  |  | 5563.08 | 5563.08 | 0 | 0
4.12.7. | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | м2 | 810 | 1162.12 | 941317.2 | 94413.02 | 0 | 94413.02 | 94131.72 | 752772.46 |  |  | 941317.2 | 2013-06-19 | 2013-07-10 |  |  |  | 752772.46 | 47065.86 | 47065.86 |  |  |  |  | 94131.72 | 94131.72 | 0 | 0
4.12.8. | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 822.6 | 1160.32 | 954479.23 | 95733.16 | 0 | 95733.16 | 95447.92 | 763298.15 |  | 954479.23 |  | 2013-06-04 | 2013-06-09 |  |  | 763298.15 |  | 47723.96 | 47723.96 |  |  |  |  | 95447.92 | 95447.92 | 0 | 0
4.12.9. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 822.6 | 79.31 | 65240.41 | 6543.54 | 0 | 6543.54 | 6524.04 | 52172.83 |  | 65240.41 |  | 2013-06-05 | 2013-06-10 |  |  | 52172.83 |  | 3262.02 | 3262.02 |  |  |  |  | 6524.04 | 6524.04 | 0 | 0
4.12.10. | Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм с армированием | м2 | 822.6 | 469.55 | 386251.83 | 38740.61 | 0 | 38740.61 | 38625.18 | 308886.04 |  | 386251.83 |  | 2013-06-06 | 2013-06-12 |  |  | 308886.04 |  | 19312.59 | 19312.59 |  |  |  |  | 38625.18 | 38625.18 | 0 | 0
4.12.11. | Устройство ленточных фундаментов железобетонных (балочный ростверк) при ширине по верху более 1000 мм (бетон тяжелый марка по прочности В40, по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F8) | м3 | 1234 | 7818.5 | 9648029 | 967686.08 | 0 | 967686.08 | 964802.9 | 7715540.02 |  | 3859211.6 | 5788817.4 | 2013-06-09 | 2013-06-30 |  |  | 3086216.01 | 4629324.01 | 482401.45 | 482401.45 |  |  |  |  | 964802.9 | 964802.9 | 0 | 0 | 0.4
4.13. | Балочный ростверк толщиной 500 мм на отм. +190,410: +189.910 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
4.13.1. | Устройство основания под фундаменты песчаного (100мм) | м3 | 90.24 | 1804.86 | 162870.57 | 16335.73 | 0 | 16335.73 | 16287.06 | 130247.78 |  | 162870.57 |  | 2013-06-08 | 2013-06-10 |  |  | 130247.78 |  | 8143.53 | 8143.53 |  |  |  |  | 16287.06 | 16287.06 | 0 | 0
4.13.2. | Устройство бетонной подготовки толщ.100мм (бетон класс В 15 (М200)) | м3 | 90.24 | 4309.76 | 388912.74 | 39007.5 | 0 | 39007.5 | 38891.27 | 311013.97 |  | 388912.74 |  | 2013-06-09 | 2013-06-11 |  |  | 311013.97 |  | 19445.64 | 19445.63 |  |  |  |  | 38891.27 | 38891.27 | 0 | 0
4.13.3. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 481.2 | 105.1 | 50574.12 | 5072.53 | 0 | 5072.53 | 5057.41 | 40444.18 |  |  | 50574.12 | 2013-06-18 | 2013-07-12 |  |  |  | 40444.18 | 2528.71 | 2528.7 |  |  |  |  | 5057.41 | 5057.41 | 0 | 0
4.13.4. | Гидроизоляция фундаментов боковая оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 481.2 | 1436.37 | 691181.24 | 69324.67 | 0 | 69324.67 | 69118.12 | 552738.45 |  |  | 691181.24 | 2013-06-18 | 2013-07-13 |  |  |  | 552738.45 | 34559.06 | 34559.06 |  |  |  |  | 69118.12 | 69118.12 | 0 | 0
4.13.5. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 481.2 | 105.1 | 50574.12 | 5072.53 | 0 | 5072.53 | 5057.41 | 40444.18 |  |  | 50574.12 | 2013-06-19 | 2013-07-14 |  |  |  | 40444.18 | 2528.71 | 2528.7 |  |  |  |  | 5057.41 | 5057.41 | 0 | 0
4.13.6. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | м2 | 481.2 | 68.68 | 33048.82 | 3314.76 | 0 | 3314.76 | 3304.88 | 26429.18 |  | 33048.82 |  | 2013-06-14 | 2013-07-14 |  |  | 26429.18 |  | 1652.44 | 1652.44 |  |  |  |  | 3304.88 | 3304.88 | 0 | 0
4.13.7. | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | м2 | 481.2 | 1162.12 | 559212.14 | 56088.33 | 0 | 56088.33 | 55921.21 | 447202.6 |  | 559212.14 |  | 2013-06-15 | 2013-07-15 |  |  | 447202.6 |  | 27960.61 | 27960.6 |  |  |  |  | 55921.21 | 55921.21 | 0 | 0
4.13.8. | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой (мембрана "Resitrix SK") | м2 | 902.4 | 1160.32 | 1047072.77 | 105020.18 | 0 | 105020.18 | 104707.28 | 837345.31 |  | 1047072.77 |  | 2013-06-11 | 2013-06-15 |  |  | 837345.31 |  | 52353.64 | 52353.64 |  |  |  |  | 104707.28 | 104707.28 | 0 | 0
4.13.9. | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | м2 | 902.4 | 79.31 | 71569.34 | 7178.32 | 0 | 7178.32 | 7156.93 | 57234.09 |  | 71569.34 |  | 2013-06-13 | 2013-06-16 |  |  | 57234.09 |  | 3578.47 | 3578.46 |  |  |  |  | 7156.93 | 7156.93 | 0 | 0
4.13.10. | Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм с армированием | м2 | 902.4 | 469.55 | 423721.92 | 42498.82 | 0 | 42498.82 | 42372.19 | 338850.91 |  | 423721.92 |  | 2013-06-14 | 2013-06-18 |  |  | 338850.91 |  | 21186.1 | 21186.09 |  |  |  |  | 42372.19 | 42372.19 | 0 | 0
4.13.11. | Устройство ленточных фундаментов железобетонных (балочный ростверк) при ширине по верху более 1000 мм (бетон тяжелый марка по прочности В40, по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F8) | м3 | 451.2 | 7818.5 | 3527707.2 | 353824.93 | 0 | 353824.93 | 352770.72 | 2821111.55 |  |  | 3527707.2 | 2013-06-16 | 2013-07-10 |  |  |  | 2821111.55 | 176385.36 | 176385.36 |  |  |  |  | 352770.72 | 352770.72 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 416285007.95 | 41752901.95 | 0 | 41752901.95 | 41628500.81 | 332903605.19 | 293563172.45 | 49270308.27 | 73451527.23 |  |  | 7388805.45 | 227374005.17 | 39401522.83 | 58739271.74 | 20814250.83 | 20814249.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41628500.81 | 41628500.81 |  | 0
5 | Затраты на временные здания и сооружения -0,8% от СМР |  |  |  | 3227868.14 | 323751.42 |  | 323751.42 | 322786.81 | 2581329.91 | 2259507.7 | 387344.18 | 581016.26 |  |  | 0 | 1806930.94 | 309759.59 | 464639.38 | 161393.41 | 161393.4 |  |  |  |  | 322786.81 | 322786.81 |  | 0 | 0.7 | 0.12
6 | Затраты на страхование строительных рисков 0,3% от СС |  |  |  | 1258538.63 | 126229.96 |  | 126229.96 | 125853.86 | 1006454.81 | 880977.04 | 138439.25 | 239122.34 |  |  | 20129.1 | 684389.27 | 110710.03 | 191226.41 | 62926.93 | 62926.93 |  |  |  |  | 125853.86 | 125853.86 |  | 0 | 0.02 | 0.68 | 0.11
7 | Услуги эксперта |  |  |  | 1694915.25 | 169998.03 |  | 169998.03 | 169491.53 | 1355425.69 | 1694915.25 | 0 | 0 |  |  | 1355425.69 | 0 | 0 | 0 | 84745.77 | 84745.76 |  |  |  |  | 169491.53 | 169491.53 |  | 0
| ВСЕГО (без НДС): |  |  |  | 422466329.97 | 42372881.36 | 0 | 42372881.36 | 42246633.01 | 337846815.6 | 298398572.44 | 49796091.7 | 74271665.83 | 0 | 0 | 8764360.24 | 229865325.38 | 39821992.45 | 59395137.53 | 21123316.94 | 21123316.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42246633.01 | 42246633.01
| ВСЕГО (с учетом НДС): |  |  |  | 498510269.36 | 50000000 | 0 | 50000000 | 49851026.95 | 398659242.41 | 352110315.48 | 58759388.21 | 87640565.68 | 0 | 0 | 10341945.08 | 271241083.95 | 46989951.09 | 70086262.29 | 24925513.99 | 24925512.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49851026.95 | 49851026.95
ЗАКАЗЧИК
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»
Генеральный директор
Генеральный директор_____________________Лумельский А.М.
ПОДРЯДЧИК
ЗАО "ВОДОКАНАЛСЕТЬ"
Генеральный директор ______________________________ Якимишин В.Р.