# ДОГОВОР ПОДРЯДА

# г. Москва                                                                                «___» _____________ 201__ г.

- Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра "Сколково")», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице Первого заместителя Генерального директора – Директора Дирекции Иванченко Сергея Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 35 от «02» августа 2013 года, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

- Общество с ограниченной ответственностью «__________», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице ___________________, действующего на основании_____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,	 далее именуемыми «Стороны», и «Сторона» означает одну из них.	 Стороны заключили настоящий Договор подряда №_____________________ 
от «__» _________ 2013г. (далее-Договор) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ

Если из контекста не следует иное, термины, употребленные в настоящем Договоре с заглавной буквы, имеют следующие значения:

«Авансовый платеж» имеет значение, установленное в статье 5.7 (а) настоящего Договора;

«Акт приемки объекта» означает документ, подтверждающий принятие Подрядчиком Объекта для производства Работ, подписываемый Сторонами;

«Акт приемки выполненных работ по Объекту» - означает документ, подтверждающий принятие Заказчиком выполненных работ по Объекту, подписываемый Сторонами. Форма приведена в Приложении № 6 к Договору;

«Акт о приемке выполненных работ» или «КС-2» означает акт о приемке выполненных работ, составленный на основе унифицированной формы, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100, которую Стороны используют для отражения объема выполнения Работ и их стоимости по настоящему Договору;

«Внеочередные совещания» имеет значение, установленное в пункте 7.1(d) настоящего Договора;

«Государственные органы» означает российские федеральные, региональные, муниципальные органы законодательной, исполнительной или судебной власти, а также – саморегулируемые организации, органы Экспертизы и прочие организации и учреждения, уполномоченные осуществлять регулирование в области проектирования и строительства, и любых уполномоченных ими должностных лиц; термин «Государственный орган» означает любой из них;

«Гарантийный срок» имеет значение, указанное в пункте 10.4 настоящего Договора;

«График выполнения работ» означает график выполнения Работ, приведенный 
в Приложении 5 к настоящему Договору;

«Дефектная ведомость» означает документ, составляемый и подписываемый Сторонами по результатам предварительной приемки Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, и включающий в себя перечень незначительных Недостатков, которые не препятствуют использованию Объекта по назначению в соответствии с настоящим Договором и не нарушают условия настоящего Договора, и сроки их устранения Подрядчиком;

«Договор страхования» имеет значение, указанное в пункте 11.1 настоящего Договора;

«Законодательство» означает федеральные и иные законы Российской Федерации, и иные нормативно-правовые акты, принятые Государственными органами в пределах своей компетенции, а также все Стандарты;

«Исполнительная документация» означает комплект исполнительных чертежей, отражающих выполненные Работы в полном объеме в соответствии с фактически выполненными Подрядчиком Работами; сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов, оборудования, конструкций и деталей, использованных при производстве Работ; акты об освидетельствовании скрытых работ; акты о проведенных проверках и испытаниях ответственных конструкций, об индивидуальных и комплексных испытаниях; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная Законодательством и условиями настоящего Договора, т.е. полный комплект технической документации, включающий, но не ограничивающийся чертежами, спецификациями, данными фирм-производителей, образцами, сертификатами и другими документами;

«Исходные данные» означает весь объем исходных данных, необходимых для выполнения Работ;

«Материалы» означает материалы и изделия всех видов, которые используются или которые предполагается использовать при выполнении Работ,

«НДС» означает налог на добавленную стоимость, установленный в соответствующий момент времени Налоговым кодексом Российской Федерации;

«Недостатки» или «Дефекты» означает любое несоответствие результата Работ Законодательству, Исходным данным, Договору и (или) Указаниям заказчика, и «Недостаток» или «Дефект» означает любой из них;

«Обстоятельства непреодолимой силы» означает чрезвычайные обстоятельства или события, находящиеся вне разумного контроля Стороны, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами, в том числе, стихийные бедствия, войны, революции, восстания, массовые беспорядки, введение эмбарго, установление карантина и иные обстоятельства, лишающие Сторону возможности исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

«Объект» означает территорию Штаба строительства инновационного центра «Сколково» по адресу: Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Луговая, д. 4. План территории с указанием участков производства работ по ремонту дорожного покрытия приведен в составе Приложения 2 к настоящему Договору;

«Представитель подрядчика» имеет значение, указанное в пункте 8.4(f) настоящего Договора;

«Работы» означает весь объем Работ по настоящему договору, в соответствии с пунктами 2.1, 2.2 настоящего Договора, описание которых содержится в Приложении 2 к настоящему Договору;

«Расчет стоимости работ» означает расчет стоимости Работ по состоянию на дату настоящего Договора, приведенный в Приложении 1 к настоящему Договору;

«Совещания» имеет значение, установленное в пункте 7.1(a) настоящего Договора;

«Справка о стоимости выполненных работ» или «КС-3» означает cправку о стоимости выполненных работ, составленную на основе унифицированной формы, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100, которую Стороны используют для отражения стоимости выполненных Работ;

«Стандарты» означает СНиП и ГОСТы, регулирующие Работы, Технические регламенты, а также иные применимые нормативные документы, своды правил, стандарты, строительные нормы и правила, технические регламенты и прочие документы, которые Подрядчик обязан применять (или которые рекомендуется применять) при выполнении Работ;

«Технические регламенты» означает документы, применяемые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к зданиям, строениям, сооружениям, процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

«Уведомление» имеет значение, установленное в статье 14.1 настоящего Договора;

«Указания заказчика» имеет значение, установленное в пункте 7.2 настоящего Договора;

«Управляющая компания» или «Фонд» означает Некоммерческую организацию Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий;

«Цена договора» имеет значение, указанное в пункте 5.1 настоящего Договора;

«Центр» или «ИЦ "Сколково"» означает инновационный центр «Сколково», как этот термин определен в Федеральном законе от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

Если из контекста настоящего Договора не следует иное:

под днями подразумеваются календарные дни;

под рабочими днями подразумеваются обычные рабочие дни в Российской Федерации (определенные в соответствии с трудовым законодательством) при пятидневной рабочей неделе;

ссылки на российские рубли или рубли означают ссылки на законное платежное средство в Российской Федерации в соответствующий момент времени;

слова «в том числе», «включая» и «включающий», и аналогичные формулировки, во всех формах и падежах, рассматриваются без ограничения толкования перечисленным;

заголовки статей и приложений настоящего Договора приведены исключительно для удобства прочтения и не должны использоваться для толкования содержания Договора.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик настоящим обязуется выполнить Работы по ремонту и/или устройству дорожного покрытия и бордюрного камня на Объекте в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их в соответствии с настоящим Договором.

Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают:

работы по ремонту и/или устройству дорожного покрытия и бордюрного камня на Объекте описание которых содержится в Приложении 2 к настоящему Договору, включая Материалы, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;

иные работы и услуги, которые, хотя и прямо не поименованы в настоящем Договоре, но необходимы для надлежащего и своевременного выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Исходными данными, Указаниями заказчика, Стандартами, Техническими регламентами, Законодательством, настоящим Договором, в сроки, указанные в Графике выполнения работ.

Качество Работ должно соответствовать требованиям Исходных данных, Указаниям Заказчика, требованиям Государственных органов, требованиям Законодательства, Стандартов, Технических регламентов, требованиям, устанавливаемым Управляющей компанией в соответствии с Законодательством, и условиям настоящего Договора.

В случае противоречия между СНиПами и иными вступившими в силу нормативно-правовыми актами, в том числе Техническими регламентами, требования о соответствии результатов Работ СНиПам применяются только в той части, в которой СНиПы не противоречат таким нормативно-правовым актам или Техническим регламентам.

Подрядчик обязуется выполнять Работы из своих Материалов, своими силами и средствами, привлеченной Подрядчиком и за его счет рабочей силой, если иное не согласовано Сторонами. При выполнении Работ Подрядчик обязуется привлекать собственный персонал и персонал субподрядчиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик обязан по требованию Заказчика подтверждать квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов.

Подрядчик должен обеспечить высокое качество Работ, в том числе путем использования качественных  Материалов. Материалы закупаемые Подрядчиком или используемые для выполнения Работ, должны соответствовать требованиям, установленным Стандартами, Техническими регламентами, Законодательством. Если с Заказчиком не согласовано иное, Материалы до их приобретения Подрядчиком подлежат письменному согласованию с Заказчиком.

В случае если какие-либо Материалы не будут согласованы с Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, Заказчик, в случае несогласия с используемыми Материалами, имеет право требовать от Подрядчика устранения и замены таких Материалов за счет Подрядчика. Данное требование является обязательным для исполнения Подрядчиком.

Заказчик сохраняет за собой право накладывать вето на выбор Подрядчиком каких-либо поставщиков Материалов.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Заказчик передал Подрядчику все Исходные данные, необходимые для выполнения Работ в полном объеме. Подрядчик настоящим подтверждает получение таких Исходных данных и их достаточность для того, чтобы приступить к выполнению Работ. В случае, если при выполнении Работ выяснится, что для их выполнения необходима дополнительная информация, Подрядчик получает такую информацию самостоятельно и за свой счет.

Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения Работ. Подрядчик обследовал и изучил Объект, переданные Исходные данные и другую имеющуюся информацию, и нашел условия выполнения Работ достаточными и приемлемыми для выполнения своих обязанностей по Договору в отношении:

объемов и характера Работ, Материалов, механизации и временного оборудования, необходимых для выполнения и сдачи Работ и устранения всех Недостатков;

потребностей Подрядчика в обеспечении доступа на Объект, помещениях, сооружениях, ресурсах, а также в энергообеспечении, водоснабжении и прочих временных сетях.

Стороны настоящим договорились о том, что Исходные данные или отдельные материалы и документы, содержащие Исходные данные, могут дополняться и изменяться Заказчиком в течение срока выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик при исполнении обязательств по настоящему Договору обязан руководствоваться такими документами.

Если изменение Исходных данных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора приводит к увеличению объема Работ, предусмотренного настоящим Договором и (или) срока их выполнения более чем на 10 % (Десять процентов), Подрядчик вправе обратиться к Заказчику с письменным предложением об пропорциональном изменении Цены договора (отдельных ее составляющих) и (или) срока выполнения Работ. Изменение указанных условий оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ

Подрядчик обязуется выполнить Работы в следующие сроки:

- Срок начала выполнения Работ: не позднее 5 календарных дней с даты заключения настоящего Договора.

- Срок окончания выполнения Работ: не более 45 календарных дней с даты заключения настоящего Договора.

- С момента утверждения согласования Заказчиком Графика выполнения работ, согласно 
п. 8.4 (с) настоящего Договора все промежуточные сроки выполнения работ, указанные в Графике выполнения работ, являются обязательными для Подрядчика, Подрядчик несет ответственность за их нарушение наравне со сроками, установленными настоящим пунктом.

Подрядчик вправе требовать переноса сроков выполнения Работ, установленных в настоящем Договоре, на срок просрочки Заказчика в исполнении встречных обязательств Заказчика по передаче Объекта Подрядчику (пункт 8.2(a) настоящего Договора). В случае приостановки Работ по вине Заказчика, Подрядчик также вправе требовать переноса сроков выполнения Работ, установленных в настоящем Договоре, на срок приостановки Работ.

Если в какой-либо момент, по мнению Заказчика, реальный ход Работ не будет соответствовать Графику выполнения работ, Подрядчик обязан  в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования представить Заказчику пересмотренный График выполнения работ с отражением изменений, необходимых для обеспечения завершения Работ в сроки, предусмотренные настоящим Договором. К пересмотренным Графикам выполнения работ Подрядчик прилагает пояснительную записку с указанием способов и методов, которые позволят привести реальный ход Работ в соответствие с согласованным Графиком выполнения работ. В случае если такие способы и методы приведут к возникновению у Заказчика дополнительных расходов, Подрядчик обязан компенсировать их Заказчику по его первому требованию. Представление Заказчику указанных в настоящем пункте корректировок Графика выполнения работ, получение от Заказчика их одобрения не освобождают Подрядчика от его обязательств по настоящему Договору, в том числе обязанности закончить Работы в срок, предусмотренный Договором, и от ответственности по настоящему Договору.

Если во время выполнения Работ произойдет задержка в фактическом выполнении Работ относительно Графика выполнения работ, Подрядчик обязан за свой счет принять меры, необходимые для завершения Работ в соответствии с Графиком выполнения работ, в том числе путем увеличения количества персонала, оборудования, техники, изменение методов выполнения Работ и т.д.

Заказчик имеет право в любое время приостановить выполнение Работ полностью или частично без указания причин такого приостановления, направив Подрядчику Указание заказчика о приостановлении не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты приостановления Работ.

- 4.5.1. Помимо права на любое немотивированное приостановление выполнения Работ, предусмотренного п. 4.5 настоящего Договора, Заказчик вправе приостановить Работы если:

    - Работы или любая их часть содержат Недостатки; и (или)

    - Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание Работ к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ, становится явно невозможным; и (или)

    - Заказчик обосновано считает, что выполненные Работы не соответствуют Договору.

Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ, на которые распространяется Указание заказчика о приостановлении, до даты, указанной в соответствующем Указании заказчика. При этом выполнение Работ, на которые Указание заказчика о приостановлении не распространяется, должно продолжаться.

Если вследствие Указания заказчика о приостановлении Работ, направленного Подрядчику в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Договора, Подрядчик вынужден задержать срок выполнения Работ, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика. Подрядчик имеет право, при условии направления такого уведомления, продлить срок выполнения тех Работ, которые были приостановлены, на период, равный периоду приостановления Работ.

В случае приостановления выполнения Работ по причинам, указанным в пункте 4.6.1 настоящего Договора, Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ.

Убытки, понесенные Подрядчиком вследствие приостановления Работ Заказчиком не возмещаются.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Стоимость Работ по настоящему Договору определяется исходя из фактических объемов выполненных Работ и рассчитывается с использованием расценок ФЕР-2001. При этом Стороны договорились, что общая стоимость Работ по настоящему Договору, с учетом всех Приложений и дополнений к нему,  не может превысить сумму _____________(____________) рублей, в том числе НДС 18% _________ (__________) рублей («Цена договора»), расчет указанной максимальной Цены договора приведен в Приложении 1 к настоящему Договору «Расчет стоимости работ».

Расчет стоимости работ, приведенный в Приложении 1 к настоящему Договору составлен исходя из предварительных объемов Работ, определенных Заказчиком в Техническом задании  (Приложение № 2 к настоящему Договору). Стоимость Работ рассчитывается с использованием расценок ФЕР-2001 с пересчётом в текущий уровень цен и определяется исходя из фактических объемов выполненных Работ, указанных в Акте о приемке выполненных Работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (КС-3), с приложением подтверждающих документов, согласно п.5.4. настоящего Договора.

Указанная Цена договора является предельной и может быть уменьшена в случаях, если Подрядчик при окончательной приемке Работ не предоставит Заказчику надлежащее обоснование стоимости выполненных Работ, включая цену Материалов, использованных Подрядчиком  при выполнении Работ.

Цена Материалов подтверждается реестром заверенных  копий  первичных учетных  документов  (счетов-фактур, накладных, договоров поставки и т.д.) по факту их приобретения, который  прикладывается  к КС-2.

Подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Подрядчиком Материалов, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать изменения Цены договора (отдельных ее составляющих) по основаниям, указанным в настоящей статье.

Подрядчик подтверждает, что Цена договора включает в том числе стоимость Работ, включая их приемку, стоимость Материалов, командировочные, накладные, а также любые другие расходы, понесенные Подрядчиком в связи с исполнением всех и любых обязательств по настоящему Договору.

Порядок оплаты.

- В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик обязуется произвести в счет оплаты Цены договора авансовый платеж в размере ___________________ (_________________) рублей, в том числе НДС 18% _____________ (________________________) рублей (далее – «Авансовый платеж»), что составляет 30% (Тридцать процентов) от Цены договора.

- В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами КС-2, КС-3, в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Договора, Заказчик обязуется произвести оплату фактически выполненных Работ, с учетом удержания ранее выплаченного Авансового платежа.

- Основанием для осуществления платежа по настоящему Договору является счет, выставленный Подрядчиком Заказчику. Счета, выставляемые  Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Договором, должны содержать следующую информацию:

- ссылку на реквизиты Договора;

- наименование  и период выполненных Работ;

- банковские реквизиты Подрядчика;

- сумму платежа без учета НДС;

- ставку и сумму НДС;

- сумму платежа с учетом НДС.

- Суммы, подлежащие уплате в соответствии с настоящим Договором, выплачиваются одной Стороной путем перечисления денежных средств на счет другой Стороны, реквизиты которого указаны в статье 17 настоящего Договора, или на счет, реквизиты которого указаны в счете, предъявленном к оплате соответствующей Стороной. В случае расхождения реквизитов, указанных в выставленном счете и в настоящем Договоре, приоритетными считаются банковские реквизиты, указанные в счете. Все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре или выставленном счете, несет Подрядчик.

- Суммы, подлежащие оплате в соответствии с настоящим Договором, считаются оплаченными в момент списания денежных средств с расчетного счета банка плательщика.

- Уплата всех налогов, предусмотренных Законодательством, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, осуществляется Сторонами самостоятельно.

- Платежи за выполненные Работы должны быть основаны на реальном процессе выполнения Работ и включать в себя оплату за Материалы, использованные в Работах.

- Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях.

- Каждая Сторона самостоятельно оплачивает сборы и комиссии обслуживающего ее банка.

ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

- 6.1. Испытания во время выполнения Работ

Результаты Работ не подлежат скрытию до тех пор, пока Заказчик не получит возможность осмотреть их и дать письменное разрешение Подрядчику на выполнение работ по скрытию. Если какие-либо результаты Работ скрыты в отсутствие Заказчика, то Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет открыть такие результаты Работ, продемонстрировать их Заказчику и после получения согласия Заказчика повторно выполнить их скрытие. Подрядчик обязуется письменно уведомлять Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых Работ не менее чем за 24 часа до даты начала освидетельствования. При этом время, отведенное Заказчику для освидетельствования результатов скрываемых Работ, не должно быть менее 1 (одного) рабочего дня.

Все необходимые проверки и испытания должны проводиться в соответствии с программой испытаний, согласованной с Заказчиком, причем должны быть предоставлены условия для присутствия Заказчика на всех таких проверках и испытаниях.

Испытания, проведенные в отсутствие представителя Заказчика, не признаются состоятельными в целях выполнения настоящего Договора, если только Заказчик в письменной форме не разрешит Подрядчику произвести испытания в его отсутствие.

Подрядчик должен полностью обеспечить выполнение эксплуатационных испытаний в рамках предварительной приемки всех систем для демонстрации того, что заданная эксплуатационная безопасность и характеристики выполняются в условиях постоянной устойчивой эксплуатации.

Заказчик может распорядиться открыть результаты любых скрытых Работ (и/или произвести испытание любых результатов Работ). Подрядчик обязан незамедлительно выполнить такое Указание заказчика, при этом Подрядчик не будет препятствовать присутствию Заказчика или третьих лиц при освидетельствовании результатов такого открытия скрытых Работ и/или испытаний результатов Работ. Если в результате открытия и/или испытания не будет обнаружено несоответствия Материалов или качества производства Работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик должен получить плату за произведенное открытие и/или испытание (требования настоящей статьи 6.1 (е) не распространяются на случаи открытия результатов Работ в соответствии со статьей 
6.1 (а) настоящего Договора; в указанном случае открытие и повторное скрытие результатов Работ осуществляется за счет Подрядчика независимо от того, выявлены ли Недостатки результатов Работ или нет). Если в результате открытия и/или испытания будет обнаружено несоответствие Материалов или качества производства Работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик обязан незамедлительно устранить такое несоответствие без права на продление сроков по настоящему Договору и без дополнительных оплат со стороны Заказчика. При этом исправление такого несоответствия не освобождает Подрядчика от его обязательств по настоящему Договору.

  - Приемка Работ

    - Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до фактического завершения Работ (но в любом случае не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения Работ, указанной в Графике выполнения работ), должен уведомить Заказчика о готовности Работ к приемке.

В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного уведомления о готовности к сдаче Работ, Заказчик принимает меры для назначения приемочной комиссии (если она еще не назначена), и в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты назначения такой приемочной комиссии осматривает результаты Работ.

Если при осмотре / проверке обнаружены Недостатки, которые не позволяют использовать Объект по назначению и (или) нарушают условия настоящего Договора, Стороны не подписывают Дефектную ведомость и согласовывают новую дату предварительной приемки результатов Работ.

Если при осмотре / проверке обнаружены незначительные Недостатки, которые не препятствуют использованию Объекта по назначению и не нарушают условия настоящего Договора, Заказчик указывает их в Дефектной ведомости. Такие Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение согласованного Сторонами срока устранения Недостатков, указанного в данной Дефектной ведомости, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента ее подписания. Если Подрядчик не устранит вышеуказанные Недостатки в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания Дефектной ведомости, Заказчик имеет право привлечь другую компанию для устранения этих Недостатков за счет Подрядчика. При этом Заказчик удержит сумму своих расходов на устранение таких Недостатков из оставшейся стоимости Работ, подлежащей выплате Подрядчику. Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит и не должна зависеть от суммы затрат Подрядчика, которые он понес бы, если бы такие Недостатки устранялись его силами.

Подрядчик обязан повторять процедуру испытаний до тех пор, пока Заказчик не удостоверится, что взаимозависимые системы Объекта работают в соответствии с техническими характеристиками, заявленными заводом-изготовителем и требованиями Законодательства, как единое целое.

Время, затраченное Подрядчиком на устранение выявленных Заказчиком Недостатков, не может влиять на увеличение сроков выполнения Работ по Договору, в том числе промежуточных сроков.

Устранение Недостатков Подрядчиком не должно приводить к появлению новых Недостатков или повреждению результатов (в том числе, промежуточных) работ третьих лиц. В случае если это произошло, такие новые Недостатки и/или повреждения результатов работ третьих лиц должны быть устранены Подрядчиком до момента окончательной приемки результатов Работ. Все расходы на устранение Недостатков и/или повреждений результатов работ третьих лиц, включая расходы на повторное проведение приемки, несет Подрядчик.

До приемки результатов Работ Подрядчик обязан передать Заказчику всю Исполнительную документацию в полном объёме (4 (четыре) копии на бумажном носителе и 2 (две) электронных копии в формате AutoCAD и сканированные копии подписанной Исполнительной документации в формате PDF), которая отражает объем фактически выполненных Подрядчиком Работ.

Подрядчик в рамках мероприятий по приемке Работ обязан обеспечить:

- демонстрацию выполненных Работ в объеме, согласованном Заказчиком, необходимом для приемки выполненных Работ.

После устранения Подрядчиком всех Недостатков Подрядчик направляет на имя Заказчика подписанные со стороны Подрядчика Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) (в двух экземплярах), Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) (в двух экземплярах) в отношении выполненных Работ, основанные на Исполнительной документации, Акта приемки выполненных работ по Объекту, а также счет-фактуру оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ и счет.

В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 6.2 (j), Заказчик подписывает Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ либо отказывается от их подписания и направляет Подрядчику соответствующие замечания. Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней устранить указанные замечания и направить Заказчику исправленные документы, указанные в пункте 6.2 (j) настоящего Договора. Положения настоящей статьи применяются до тех пор, пока Заказчик не подпишет соответствующие Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ.

Работы по Договору будут считаться выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по Объекту.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Совещания

Стороны должны проводить совещания для обсуждения хода выполнения Работ («Совещания») не реже, чем один раз в неделю до даты фактического окончания выполнения Работ.

Заказчик вправе в случае отсутствия необходимости в проведении Совещания отменить соответствующее Совещание.

Если Заказчиком не определено иное, Совещания должны проводиться в офисе Заказчика.

В дополнение к Совещаниям каждая из Сторон вправе требовать проведения внеочередных совещаний для обсуждения особых вопросов, касающихся исполнения настоящего Договора («Внеочередные совещания»). Внеочередные совещания должны проводиться в течение 3 (трех) дней с даты получения письменного уведомления.

Стороны самостоятельно оплачивают свои расходы в связи с проведением Совещаний и Внеочередных совещаний.

Представитель подрядчика обязан вести протокол каждого Совещания и Внеочередного совещания и направлять подписанный Подрядчиком протокол соответствующего совещания всем участникам в течение 2 (двух) рабочих дней после проведения соответствующего совещания.

Указания заказчика

Заказчик вправе давать Подрядчику обязательные указания в отношении исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору («Указания заказчика»).

Каждое такое Указание заказчика должно быть оформлено в письменном виде и должно содержать указание на те обязательства, к которым оно относится, а также на статью настоящего Договора, в которой данные обязательства выражены. Вне зависимости от указаний, которые могут даваться Заказчиком в соответствии с пунктом 7.2 Договора, Подрядчик не освобождается от своих обязанностей и (или) ответственности по настоящему Договору.

Подрядчик обязуется принимать указания от Заказчика или от уполномоченного Заказчиком лица, которому были переданы соответствующие полномочия в соответствии с Законодательством, и исполнять их в той части, в которой такие указания соответствуют Законодательству и входят в предмет настоящего Договора. При этом в случае, если Подрядчик обоснованно полагает, что какое-либо Указание заказчика каким-либо образом противоречит Законодательству и (или) не входит в предмет настоящего Договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика и, в любом случае, следовать Указанию заказчика, но только в той части, в которой оно не противоречит Законодательству и входит в предмет настоящего Договора.

Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

Субподрядчики

Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения Работ только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика.

Все субподрядчики должны обладать должной квалификацией, навыками и опытом в соответствующих видах Работ, а также иметь выданные саморегулируемыми организациями (членами которых они являются) свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ, а также иные разрешения, требующиеся в соответствии с Законодательством для выполнения соответствующих Работ.

Подрядчик не может передать одному субподрядчику и/или аффилированным с ним лицам полный объем Работ по настоящему Договору.

Заказчик вправе по своему усмотрению давать Подрядчику обязательные указания по поводу замены любого из субподрядчиков Подрядчика в следующих случаях:

нарушения субподрядчиком при выполнении Работ Законодательства или требований, установленных настоящим Договором (в том числе, требований к качеству выполняемых работ, требований в области защиты окружающей среды, требований охраны труда и техники безопасности и т.п.); и (или)

отсутствия у субподрядчика свидетельств о допуске к работам и необходимых разрешений и/или прекращение срока действия таких свидетельств и разрешений.

Подрядчик обязан, если Заказчиком не указано иное, в письменной форме согласовывать с Заказчиком договоры субподряда с субподрядчиками до их заключения, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней после их заключения предоставлять Заказчику заверенные копии таких Договоров и документов, подтверждающие соблюдение Законодательства при заключении таких договоров субподряда (документов, подтверждающих полномочия подписантов, одобрений таких договоров в качестве крупных сделок, сделок с заинтересованностью и т.д.).

Идентификация и передвижение персонала

Подрядчик обеспечивает за свой счет идентификацию каждого лица, находящегося на Объекте.

Все работники Подрядчика и его субподрядчиков обязаны носить:

униформу с фирменным наименованием Подрядчика или его субподрядчика;

на видном месте бирки с указанием:

имени и фамилии сотрудника печатными буквами на русском языке;

должности или специальности сотрудника печатными буквами на русском языке.

Подрядчик обязуется предпринять все разумные меры для предотвращения нарушения его персоналом границ владения любых объектов, примыкающих к Объекту.

Подрядчик обязуется не допускать проникновения любых из его сотрудников на любые площади, которые находятся вне границ рабочего пространства участка, отведенного ему для осуществления Работ, без разрешения Заказчика.

Инфраструктура

Сооружения и помещения, необходимые для размещения персонала Подрядчика и его субподрядчиков (в том числе бытовой городок), а также все складские зоны, места приема пищи и т.д. предоставляются Подрядчиком и оборудуются внутри Объекта.

Подрядчик не имеет права размещать на Объекте и рядом с ним какие-либо рекламные щиты без предварительного письменного разрешения Заказчика, кроме информационных щитов, требуемых действующим Законодательством.

Подрядчик обязан поставить на Объект необходимые для выполнения Работ Материалы, машины, строительную технику, инструменты, механизмы, запасные детали, конструкции и строительное оборудование.

Подрядчик обязан обеспечить разгрузку, складирование Материалов, инструментов, машин и механизмов, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, используемых для проведения Работ.

Подрядчик обязан обеспечить возведение временных и вспомогательных сооружений (леса, подмости, ограждения) для производства Работ.

Взаимодействие с третьими лицами

При выполнении Работ по настоящему Договору, Подрядчик не должен препятствовать производственной деятельности третьих лиц на смежных объектах/ земельных участках.

Демобилизация

Подрядчик обязуется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ по Объекту, или прекращения настоящего Договора по любому основанию, или по Указанию заказчика вывезти за пределы Объекта и Центра принадлежащие ему строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, временные конструкции, временные здания и сооружения, а также строительный мусор.

Все мероприятия по демобилизации осуществляются по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

Журнал производства работ

В течение срока выполнения Работ Подрядчик должен ежедневно вести журнал производства работ на русском языке. Каждая запись в журнале должна быть подписана Заказчиком  и Подрядчиком.

Журнал производства работ должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие существенное значение для выполнения Работ по Договору (например, дата начала и окончания Работ, уведомления о проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременным выполнением Работ, случаи выхода из строя строительной техники и другие).

Если Заказчик имеет замечания по ходу выполнения или качеству Работ, а также если Заказчик не согласен с записями, внесенными Подрядчиком в журнал производства работ, Заказчик вправе изложить свое мнение в журнале производства работ. В этом случае Подрядчик в течение 3 (трёх) календарных дней обязан принять меры по устранению отмеченных Недостатков и в указанный срок письменно проинформировать Заказчика о выполненных им мерах.

Транспортировка Материалов

Подрядчик отвечает за надлежащую упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, доставку, хранение и защиту любых Материалов, инструментов и прочих предметов, необходимых для выполнения Работ.

Подрядчик обязан проверить и убедиться в пригодности условий и состояния подъездных путей к Объекту, мест разгрузки и путей доставки Материалов и т.д. к Объекту. Заказчик не гарантирует пригодность таких путей для целей выполнения Работ. Подрядчик несет ответственность за возможность доставки и установки на Объект необходимого оборудования (в том числе габаритного). В случае, если Подрядчик обнаружит, что такое оборудование не может по своим габаритам и/или весу быть установлено на Объекте, он принимает на себя все риски, связанные с доставкой и установкой такого оборудования и, в том числе, теряет возможность ссылаться на данный факт для изменения Цены договора (отдельных ее составляющих) и сроков Работ по настоящему Договору.

Подрядчик отвечает за обслуживание и поддержание порядка на путях выноса и вывоза мусора, доставки на Объект Материалов. При этом Подрядчик обязан организовать устройство всех необходимых надписей и/или указателей на таких путях и получить все необходимые согласования от Заказчика и третьих лиц на размещение таких надписей и/или указателей.

Охрана

Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану Материалов и другого имущества на Объекте с даты передачи Объекта Подрядчику для выполнения Работ и до подписания Сторонами Акт приемки выполненных работ по Объекту.

При этом, Подрядчик обязан соблюдать правила пропускного режима, действующего на территории Центра.

Подрядчик обязан обеспечить идентификацию любого лица, входящего на территорию Центра.

На вынос Материалов, инструментов, приборов должны оформляться соответствующие пропуска.

Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления отчетов о выполнении Работ и информации, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам, предварительно за 3 (три) календарных дней письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемые Заказчиком отчетность и информацию.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик имеет право:

в любое время проверять объем и качество Работ, выполняемых по настоящему Договору, а также Материалы и оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ;

потребовать замены лица, действующего в качестве Представителя подрядчика;

требовать от Подрядчика устранения любых Недостатков, обнаруженных в ходе выполнения Работ и в течение Гарантийного срока;

контролировать выполнение Работ самостоятельно или совместно с третьими лицами, которые имеют право в соответствии с Законодательством либо заключенным ими с Заказчиком договором контролировать выполнение Работ;

иметь полный и свободный доступ к любым строительным, техническим, бухгалтерским и финансовым документам, имеющим отношение к исполнению настоящего Договора, включая документы, которые являются собственностью Подрядчика, и проводить аудит таких документов, при условии, что Заказчик обязуется уведомить Подрядчика о лицах, имеющих право доступа к бухгалтерским и финансовым документам Подрядчика и в дальнейшем уведомлять Подрядчика об изменении перечня указанных лиц;

привлечь для осуществления контроля за проведением Работ третье лицо;

запросить у Подрядчика любую информацию и документы, подтверждающие объем и качество выполненных Работ, происхождение и оплату Материалов, расчеты с субподрядчиками, а Подрядчик обязан предоставить такую информацию и документы в течение 10 (десяти) рабочих дней;

обязать Подрядчика удалить с Объекта и заменить любые Материалы, которые не соответствуют условиям настоящего Договора (такие удаления и замена осуществляются Подрядчиком за свой счет и дополнительной оплате Заказчиком не подлежат);

обязать Подрядчика удалить или переделать любую часть Работ, которая не соответствует условиям настоящего Договора (такие удаление и переделка осуществляются Подрядчиком за свой счет и дополнительной оплате Заказчиком не подлежат);

обязать Подрядчика выполнить любые работы, которые срочно необходимы для обеспечения безопасности на Объекте, как по причине несчастного случая, аварии, наступления непредвиденных событий, так и по другим причинам (такие работы выполняются Подрядчиком за свой счет и дополнительной оплате Заказчиком не подлежат);

размещать на Объекте любые информационные и рекламные щиты по своему усмотрению;

удалить с территории Объекта и территории Центра  любое лицо, являющееся сотрудником (или действующее от имени) Подрядчика и/или его Субподрядчиков, которое своими действиями осуществляет производство Работ не в соответствии с условиями настоящего Договора, нарушает дисциплину или осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью или окружающей среде (в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно содействовать Заказчику в удалении такого лица с Объекта и территории Центра сразу после получения устного указания Заказчика и назначить (в случае необходимости) необходимое лицо для замены. Удаление любого лица с Объекта и территории Центра согласно положениям данной статьи настоящего Договора не освобождает Подрядчика от любой из его обязанностей и обязательств по настоящему Договору; решение Заказчика об удалении и недопущении любого лица на Объект и территорию Центра является окончательным; Подрядчик не имеет права требовать увеличения сроков Работ по Договору и/или изменения Цены договора (дополнительных платежей со стороны Заказчика) в случае, если его сотрудники не будут допущены или будут удалены с Объекта и территории Центра в соответствии с положениями настоящей статьи Договора;

привлечь по договору юридическое лицо или индивидуального предпринимателя для оказания Заказчику услуг по управлению проектом по ремонту Объекта и делегировать указанному лицу определенные полномочия Заказчика по настоящему Договору (в этом случае Подрядчик обязан взаимодействовать с таким лицом в рамках предоставленных ему полномочий как если бы указанное лицо было Заказчиком по настоящему Договору);

в одностороннем порядке внести изменения в Исходные данные путем направления Подрядчику уточненных Исходных данных, и (или) Указания заказчика;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и Законодательством.

Заказчик обязан:

передать Подрядчику Объект для выполнения Работ по Акту приемки объекта,  в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты настоящего Договора. В случае просрочки исполнения Заказчиком установленного настоящей статьей обязательства Подрядчик вправе требовать продления срока выполнения Работ на период просрочки Заказчика;

своевременно отвечать на все запросы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора;

содействовать Подрядчику в выполнении Работ в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

принимать выполненные Работы (при условии их соответствия положениям настоящего Договора) в соответствии со статьей 6  настоящего Договора;

своевременно и в полном объеме производить платежи, предусмотренные настоящим Договором, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

Подрядчик имеет право:

требовать оплаты Заказчиком сумм, причитающихся Подрядчику в соответствии с настоящим Договором, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

требовать подписания Акта о приемке выполненных работ и других документов в соответствии со статьей 6 настоящего Договора, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих соответствующих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

Подрядчик обязан:

обеспечить выполнение всех мероприятий для завершения Работ в полном объеме;

своевременно и квалифицированно выполнять Работы для Заказчика;

в течение 3 (Трех) календарных дней с момента подписания настоящего Договора, составить График выполнения работ и согласовать его с Заказчиком.

обеспечить доступ сотрудникам Заказчика, указанным в пункте 8.1(e) настоящего Договора, к бухгалтерской, финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением работ по настоящему Договору;

в сроки, определенные Заказчиком, принять Объект для выполнения Работ по Акту приемки объекта;

обеспечить непосредственное участие представителя Подрядчика («Представитель подрядчика») в выполнении и сдаче-приемке Работ, а также их подготовленность и осведомленность по вопросам, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора. Представителем подрядчика является _____________

соблюдать правила охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, в том числе согласованные Сторонами в Приложении 4 к настоящему Договору;

в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего Указания заказчика устранить за свой счет Недостатки, обнаруженные в течение Гарантийного срока;

если для целей выполнения определенных работ (являющихся частью Работ) Законодательство предусматривает обязанность Подрядчика иметь лицензию и (или) специальные разрешения (включая свидетельства о допуске к определенным видам работ), обеспечить, чтобы такие работы осуществлялись исключительно при наличии у Подрядчика необходимых лицензий и (или) специальных разрешений и в течение срока их действия;

незамедлительно уведомлять Заказчика о каком-либо неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, о котором Подрядчику станет известно;

хранить любые материалы, будь то графические или текстовые, записи, корреспонденцию, финансовые документы, договоры, соглашения или аналогичные документы, касающиеся Работ по настоящему Договору, до истечения 2 (двух) лет после даты заключения настоящего Договора, и предоставлять их Заказчику по письменному запросу Заказчика;

перед направлением Заказчику Акта о приемке выполненных работ по Объекту освободить Объект от Материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, мусора и отходов;

Подрядчик обязуется сообщать Заказчику о любых Дефектах или повреждениях Объекта, о которых стало известно Подрядчику в ходе выполнения Работ;

исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Законодательством.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Прекращение Договора по соглашению Сторон

Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон в соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Прекращение Договора по инициативе Заказчика

Заказчик имеет право в любое время и по любому мотиву в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично путем направления письменного уведомления Подрядчику за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предполагаемого прекращения.

В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктом 9.2(a) настоящего Договора:

Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора прекратить выполнение Работ;

Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость Работ, фактически выполненных Подрядчиком до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора и принятых Заказчиком, за вычетом ранее выплаченного Авансового платежа. Заказчик уплачивает Подрядчику определенную в соответствии с настоящей статьей сумму в течение 20 (двадцати) рабочих дней после наступления более поздней из следующих дат: (1) даты прекращения настоящего Договора и (2) даты передачи Заказчику и приемки Заказчиком всех выполненных до даты прекращения настоящего Договора Работ.

Односторонний отказ Заказчика от исполнения настоящего Договора в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств

Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично путем направления письменного уведомления Подрядчику в любом из следующих случаев:

Подрядчик допускает нарушение сроков выполнения Работ, указанных в статье 4 настоящего Договора; и (или)

Подрядчик нарушает промежуточные сроки выполнения Работ, указанные в Графике выполнения работ, более чем на 15 (пятнадцать) дней; и (или)

Подрядчик не приступает к выполнению Работ в срок, предусмотренный настоящим Договором; и (или)

Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что выполнение их в срок, предусмотренный настоящим Договором, становится невозможно; и (или)

Подрядчик не предоставляет Договор страхования или другие договоры страхования, заключение которых предусмотрено настоящим Договором, в срок, установленный настоящим Договором; и (или)

Подрядчик не исполняет Указания заказчика, если такие указания не противоречат Законодательству или настоящему Договору, два и более раз подряд; и (или)

Подрядчик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет какие-либо иные существенные обязательства Подрядчика по настоящему Договору; и (или)

Подрядчик в соответствии с Законодательством или иным применимым законодательством объявлен несостоятельным (банкротом), или в отношении него начата процедура признания несостоятельным (банкротом), ликвидации или иная аналогичная процедура; и (или)

Подрядчик ликвидирован или иным образом прекращает свое существование; и (или)

у Подрядчика отсутствует действующее свидетельство о допуске к выполнению Работ, предусмотренных настоящим Договором, или иное разрешение, необходимое для выполнения Работ по настоящему Договору; и (или)

деятельность Подрядчика приостановлена по решению суда или иного уполномоченного Государственного органа,

- при условии, что прежде, чем воспользоваться своим правом отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, указанным в пунктах, 9.3 (a)(i), 9.3 (a)(v), 9.3 (a)(vi), 
9.3 (a)(vii) и 9.3(a)(x) настоящего Договора, Заказчик обязан в письменной форме уведомить Подрядчика о наличии соответствующего нарушения и предоставить Подрядчику разумный срок (но не свыше 14 календарных дней) для устранения нарушения.

В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктом 9.3(a) настоящего Договора:

Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора прекратить выполнение Работ;

Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость Работ, фактически выполненных Подрядчиком до получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора и принятых Заказчиком, за вычетом ранее выплаченного Авансового платежа и уменьшенную на сумму реального ущерба и неустойки, предусмотренной Договором. Заказчик уплачивает Подрядчику определенную в соответствии с настоящей статьей сумму в течение 20 (двадцати) рабочих дней после наступления более поздней из следующих дат: (1) даты прекращения настоящего Договора и (2) даты передачи Заказчику и приемки Заказчиком всех выполненных до даты прекращения настоящего Договора Работ.

Односторонний отказ Подрядчика от исполнения Договора в связи с нарушением Заказчиком своих обязательств

Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Заказчику в следующих случаях:

Заказчик в течение 1 (одного) месяца с даты настоящего Договора не передал Подрядчику Объект для выполнения Работ в соответствии с пунктом 8.2(a) настоящего Договора;

- при условии, что прежде, чем воспользоваться своим правом отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о наличии соответствующего нарушения и предоставить Заказчику разумный срок для устранения нарушения.

В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктом 9.4(a) настоящего Договора:

Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора прекратить выполнение Работ;

Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость Работ, фактически выполненных Подрядчиком до получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора и принятых Заказчиком, за вычетом ранее выплаченного Авансового платежа. Заказчик уплачивает Подрядчику определенную в соответствии с настоящей статьей сумму в течение 20 (двадцати) рабочих дней после наступления более поздней из следующих дат: (1) даты прекращения настоящего Договора и (2) даты передачи Заказчику и приемки Заказчиком всех выполненных до даты прекращения настоящего Договора Работ.

Ответственность Подрядчика

Подрядчик несет ответственность перед Государственными органами и третьими лицами за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Подрядчиком (его субподрядчиками) предусмотренных настоящим Договором обязательств.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику в полном объеме реальный ущерб, который может быть причинен Заказчику в результате действий (бездействия) Подрядчика, его работников, представителей, субподрядчиков, поставщиков и иных третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по настоящему Договору.

Подрядчик несет ответственность за выбор и обеспечение ремонта Объекта Материалами , с применением своих инструментов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ по настоящему Договору:

      - при нарушении (просрочке) начального срока выполнения Работ, указанного в Графике выполнения работ,  более чем на 5 (Пять) рабочих дней – Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от Цены договора за каждый день просрочки;

      - при нарушении (просрочке) конечного срока выполнения Работ, указанного в Графике выполнения работ, а также промежуточных сроков выполнения Работ, указанных в Графике выполнения работ - Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Цены договора за каждый день просрочки;

За привлечение для выполнения работ субподрядчиков, информация о которых не представлена Заказчику в порядке определенном пунктом 7.3(e) настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч и 00/100) рублей. за каждый случай привлечения каждого Субподрядчика

Подрядчик уплачивает Заказчику за непредставление или нарушение сроков предоставления документов, указанных в пункте 7.11 настоящего Договора, - штрафную неустойку в размере 10 000,00 (Десять тысяч и 00/100) рублей за каждый день просрочки. Данная ответственность распространяется на нарушение сроков предоставления по каждому (отдельному) документу.

Неустойка (пени), предусмотренная пунктом 9.5(d) настоящего Договора,  является штрафной, взимается за каждое нарушение в отдельности и начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после истечения срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения обязательства включительно. Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика об уплате неустойки, при отсутствии такого требования неустойка не начисляется и не выплачивается;

Уплата неустойки (пени), процентов, а также возмещение убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре, кроме случаев, предусмотренных Законодательством.

Ответственность Заказчика

За нарушение срока оплаты выполненных и принятых Работ, указанного в пункте 5.7 (b) настоящего Договора, более чем на 10 (десять) рабочих дней Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки (пени) в размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, с учетом ограничений, установленных пунктах 9.6(b), 9.7 настоящего Договора;

Неустойка, предусмотренная пунктом 9.6(a) настоящего Договора является зачетной. Уплата указанной неустойки производится при условии предъявления Подрядчиком мотивированного требования об уплате (неустойки).  Требование об уплате неустойки (пени) за нарушение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору может быть предъявлено не позднее 30 (Тридцати) дней с даты нарушения соответствующего обязательства, при нарушении Подрядчиком данного срока неустойка уплате не подлежит;

Ограничение ответственности

Вне зависимости от положений иных статей настоящего Договора, совокупный размер ответственности Заказчика, включая уплату любых неустоек (пени), процентов и иных компенсационных выплат по настоящему Договору, а также включая все и любые выплаты по возмещению убытков Подрядчика, возникших в связи со всеми и любыми нарушениями Заказчиком настоящего Договора, прекращением настоящего Договора и иными обстоятельствами, связанными с настоящим Договором, ограничен суммой в размере 10 % (Десять процентов) от Цены договора.  Ограничение, установленное настоящим пунктом является одновременно ограничением ответственности Заказчика и ограничением права Подрядчика требовать полного возмещения причиненных ему убытков (пункт 1 статьи 15 Гражданского Кодекса РФ). В случае противоречия настоящей статьи Договора другим положениям настоящего Договора, применяются положения настоящей статьи.

В случае нарушения настоящего Договора одной из Сторон упущенная выгода потерпевшей Стороне не возмещается.

ГАРАНТИЯ

Подрядчик гарантирует, что Работы будут произведены в соответствии с требованиями настоящего Договора и обычаями делового оборота (при этом обычаи делового оборота не подлежат применению в той части, в которой они устанавливают более низкие требования к качеству, объему и иным характеристикам выполненных Работ, по сравнению с тем, как они определены настоящим Договором).

Подрядчик обязуется в течение Гарантийного срока по требованию Заказчика своими силами (если иное не согласовано с Заказчиком) и за свой счет устранять Недостатки результатов Работ  в порядке, установленном настоящим Договором.

Подрядчик обязуется приступить к работам по устранению Недостатков сразу после получения письменного уведомления Заказчика и продолжать работы по устранению Недостатков до их полного завершения. Недостатки в любом случае должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Подрядчиком письменного требования Заказчика об устранении Недостатков. В случае, если Подрядчик не приступил к выполнению работ по устранению Недостатков в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения соответствующего требования Заказчика либо Недостатки не устранены в срок, указанный выше в настоящей статье, Заказчик вправе устранить Недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и отнести все расходы, понесенные Заказчиком в связи с таким устранением Недостатков, на счет Подрядчика. Подрядчик обязан возместить такие расходы Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

Гарантийный срок по настоящему Договору («Гарантийный срок») составляет  2 (два) года с даты подписания Акта приемки выполненных работ по Объекту.

В случае если гарантийный срок на Материалы составляет больше 2 (двух) лет, Подрядчик несет гарантийные обязательства по таким Материалам на протяжении всего гарантийного срока в отношении таких Материалов.

СТРАХОВАНИЕ

Подрядчик не позднее даты начала Работ, определенной в соответствии с Графиком выполнения работ (а если Работы фактически начинаются раньше указанной даты – не позднее даты фактического начала Работ) обязан за свой счет заключить договор страхования рисков при производстве Работ («Договор страхования») на условиях, установленных в настоящей статье 11 (и в остальном – на условиях, согласованных с Заказчиком).

Подрядчик заключает Договор страхования со страховой компанией с рейтингом не ниже В+ по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc. или РА «Эксперт»), согласованной с Заказчиком. Страховая компания должна быть резидентом РФ.

Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать текст Договора страхования с Заказчиком. Подрядчик обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после заключения Договора страхования предоставить Заказчику заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Подрядчика копию Договора страхования и копии платежных документов, подтверждающих полную оплату страховой премии по Договору страхования.

Договор страхования заключается в отношении следующих рисков:

риска случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ (Объекта) (включая расходы по расчистке территории и прочее) на условиях страхования «от всех рисков» (все исключения из объектов страхования должны быть согласованы с Заказчиком в письменной форме)  (с лимитом покрытия не менее Цены договора; выгодоприобретатель – Заказчик); и

гражданско-правовой ответственности Подрядчика за причинение при выполнении Работ вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (включая Заказчика) (с лимитом покрытия не менее 50% (пятидесяти процентов) от Цены договора; выгодоприобретатель – лицо, которому причинен вред, включая Заказчика).

Подрядчик обязан за свой счет поддерживать Договор страхования в силе до даты подписания Сторонами Акта  приемки выполненных работ по Объекту .

Если Подрядчик не заключит или своевременно не продлит Договор страхования, или не предоставит свидетельств, полисов, квитанций или иных документов, подтверждающих заключение или продление указанного договора, то Заказчик вправе, без какого-либо ущерба другим своим правам и способам защиты, самостоятельно заключить необходимые договоры страхования и удержать суммы уплаченных по таким договорам страховых премий из сумм, выплачиваемых или подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Договору, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление.

При возникновении страховых случаев Подрядчик должен незамедлительно (не позднее 2 (двух) дней сообщить об этом Заказчику.

ПЕРЕХОД РИСКОВ

Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, Объекта, Материалов, имущества, находящихся на Объекте, начиная с момента передачи Объекта Подрядчику для производства Работ и до момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по Объекту. Под случайной гибелью и повреждением в рамках настоящей статьи Договора понимается также преднамеренное и/или умышленное повреждение результатов Работ, в том числе промежуточных результатов Работ.

В случае повреждения, пропажи, кражи любого имущества в пределах Объекта Подрядчик обязан без промедлений компенсировать все убытки потерпевшей стороне.

В случае гибели либо повреждения всех или части результатов Работ в период, в течение которого риск случайной гибели результатов Работ несет Подрядчик, Подрядчик обязуется за свой счет восстановить результат Работ и привести его в соответствие с требованиями, установленными настоящим Договором.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Любая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в той части, в которой такое неисполнение вызвано Обстоятельствами непреодолимой силы. Такое освобождение от ответственности касается только тех обязательств, которые напрямую затронуты Обстоятельствами непреодолимой силы, и данное освобождение применимо только в период существования Обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, ссылающаяся на Обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления этих обстоятельств уведомить о них другую Сторону в письменном виде с приложением документа, выданного Торгово-промышленной палатой РФ или иного компетентного органа или организации, подтверждающего наличие такого Обстоятельства непреодолимой силы. Сторона лишается права ссылаться на Обстоятельства непреодолимой силы в случае, если она не уведомит другую Сторону о таких Обстоятельствах непреодолимой силы в указанный в настоящей статье срок.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Любое уведомление, требование или другое сообщение («Уведомление»), направляемое какой-либо Стороной по настоящему Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде на русском языке, при необходимости сопровождаться переводом на английский язык и должно быть подписано направляющей уведомление Стороной или от ее имени. Любое уведомление считается направленным должным образом:

в случае направления заказной почтой, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении; или

в случае доставки с курьером, в момент доставки,

при условии, что в каждом случае, когда доставка заказной почтой или курьером осуществляется после 18.00 в рабочий день или в день, который не является рабочим днем, будет считаться, что вручение состоялось в 9.00 следующего рабочего дня.

Адресаты Сторон указаны ниже:

Заказчик

Адрес: 143005, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Луговая, д. 4, а/я 25

Вниманию:

ООО «ОДАС Сколково»

Подрядчик

Адрес: ___________________________

Вниманию: ___________

Любая из Сторон может уведомить другую Сторону по настоящему Договору об изменении своего названия, соответствующего адресата или адреса в целях настоящей статьи 14 при условии, что такое уведомление вступает в силу только:

в дату, указанную в уведомлении в качестве даты, в которую осуществляется изменение; либо

по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после направления уведомления о каком-либо изменении, если дата не указана или указанная дата составляет менее 5 (пяти) рабочих дней после даты, в которую направлено данное уведомление.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

К отношениям Сторон по настоящему Договору подлежит применению право Российской Федерации.

Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае возникновения какого-либо разногласия между Сторонами в связи с настоящим Договором, уполномоченные представители Сторон в течение 7 (семи) рабочих дней после получения письменного запроса от одной из Сторон другой Стороной, встречаются для добросовестного разрешения разногласия, без судебных разбирательств.

Если какой-либо спор, в том числе связанный с заключением, недействительностью, изменением или прекращением настоящего Договора, не разрешен в соответствии с положениями пункта 15.2 настоящего Договора в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента такого письменного запроса, то этот спор подлежит окончательному разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

ПРОЧЕЕ

Конфиденциальность

Любая письменная или устная информация, которая была передана Заказчиком Подрядчику, в том числе ставшие известными Подрядчику сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, и/ или к которым нет свободного доступа на законном основании и/ или в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны («Конфиденциальная информация»), должна всегда оставаться собственностью Заказчика. Во избежание разногласий все документы, переданные Заказчиком Подрядчику во исполнение настоящего Договора, считаются Конфиденциальной информацией, если Заказчиком отдельно не оговорено иное в письменной форме.

Подрядчик обязуется сохранять Конфиденциальную информацию, в том числе:

сохранять Конфиденциальную информацию в тайне и принимать все необходимые меры для ее защиты по меньшей мере в той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию;

использовать  Конфиденциальную информацию только в оговоренных в Договоре целях и никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения Заказчика

не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения Заказчика, за исключением случая, указанного в пункте 16.1(c) настоящего Договора;

предоставлять доступ к Конфиденциальной информации только тем работникам, у которых на то будут веские причины, при этом от этих работников будет требоваться выполнение всех обязательств, оговоренных в настоящем Договоре, Подрядчик несет полную ответственность за действия своих работников;

по запросу Заказчика незамедлительно будут возвращены все оригиналы и, если таковые будут, копии полученной Конфиденциальной информации;

В случае передачи Конфиденциальной информации в органы или учреждения государственной власти по принуждению в случаях, предусмотренных законодательством, Подрядчик обязуется ограничить эту передачу требуемым минимумом и незамедлительно уведомить Заказчика о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете обстоятельств.

Обязательства, указанные в настоящем пункте 16.1, будут оставаться в силе бессрочно, вне зависимости от прекращения действия настоящего Договора.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и сохраняет силу до тех пор, пока не будут исполнены все обязательства Сторон, предусмотренные Договором.

Истечение срока и (или) расторжение (отказ от исполнения и (или) прекращение по иным основаниям) настоящего Договора не затрагивает обязательства  Подрядчика, предусмотренные статьей 10 и пунктом 16.1 настоящего Договора.

Стороны настоящим договорились о том, что положения третьего и шестого абзацев статьи 762 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон по Договору не применяются.

Подрядчик не имеет права на удержание результатов Работ по настоящему Договору.

Если в Законодательстве содержится обязанность Заказчика совершить определенные действия и совершение этих действий имеет существенное значение для выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется заранее уведомить Заказчика о таких обязанностях и о возможности их выполнения силами Подрядчика под контролем Заказчика.

Настоящий Договор имеет обязательную силу для правопреемников, цессионариев, последующих цессионариев и законных представителей Сторон по настоящему Договору.

Заказчик вправе частично или полностью уступить права или обязанности по настоящему Договору какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Подрядчика.

Подрядчик не вправе частично или полностью уступить права или обязанности по настоящему Договору какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

Если иное прямо не установлено Договором, все документы, подготавливаемые или направляемые Подрядчиком Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, подготавливаются и направляются Подрядчиком на русском языке.

Существенное изменение обстоятельств, из которых исходили Стороны при заключении настоящего Договора (согласно определению статьи 451 Гражданского кодекса РФ), не является основанием для внесения изменений или расторжения настоящего Договора любой Стороной по нему.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и сохраняет силу до тех пор, пока не будут исполнены все обязательства Сторон, предусмотренные Договором.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения

Приложение 1	 Расчет стоимости работ

Приложение 2	 Техническое задание

Приложение 3 	Форма Акта приемки объекта

Приложение 4 Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности

- Приложение 5 Форма графика выполнения работ

- Приложение 6 Форма Акта приемки выполненных работ по Объекту

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ООО «ОДАС Сколково»

- Адрес места нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. Луговая, д. 4

ОГРН 1107746949804 ИНН/КПП 7701897590/503201001 ОКПО 68891588

р/с 40702810292000015846 в ГПБ (ОАО), г. Москва

- Кор/с 30101810200000000823 БИК 044525823

- Подрядчик: _____________________

Юридический адрес:__________________________

ОГРН ________________, ИНН _______________, КПП ______________

Р/с ____________ в __________, г. ___________

К/с ________________, БИК _______________

ПОДПИСИ СТОРОН

| - От имени Заказчика ______________________________ Иванченко Сергей Анатольевич Первый заместитель Генерального директора – Директор Дирекции | - От имени Подрядчика - ______________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору подряда № _____ от ___________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

- ПОДПИСИ СТОРОН

| - От имени Заказчика ______________________________ Иванченко Сергей Анатольевич Первый заместитель Генерального директора – Директор Дирекции | - От имени Подрядчика - ______________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору подряда № _____ от ___________

Техническое задание

- ПОДПИСИ СТОРОН

| - От имени Заказчика ______________________________ Иванченко Сергей Анатольевич Первый заместитель Генерального директора – Директор Дирекции | - От имени Подрядчика - ______________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору подряда № _____ от ___________

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА

Акт приемки объекта

- по Договору подряда № _____ от ___________

- г. _________________                                                    «___» ______________ ______ г.

Мы,

- Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра "Сколково")», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации,  в лице Первого заместителя Генерального директора – Директора Дирекции Иванченко Сергея Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 35 от «02» августа 2013 года, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

Общество с ограниченной ответственностью «__________», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице ___________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,	 далее именуемыми «Стороны», и «Сторона» означает одну из них.	 Стороны подписали настоящий Акт приемки объекта по Договору подряда № _____ от ___________о нижеследующем:

- Заказчик передал, а Подрядчик принял Объект, расположенный на территории инновационного центра «Сколково» по адресу: Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Луговая, д. 4 для производства Работ по Договору.

- Состояние Объекта отвечает условиям Договора, Подрядчик претензий по передаче Объекта не имеет.

- Настоящий Акт приемки объекта составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

- ПОДПИСИ СТОРОН

| - От имени Заказчика ______________________________ Иванченко Сергей Анатольевич Первый заместитель Генерального директора – Директор Дирекции | - От имени Подрядчика - ____________________________ |
| --- | --- |

- ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

- ПОДПИСИ СТОРОН

| - От имени Заказчика ______________________________ Иванченко Сергей Анатольевич Первый заместитель Генерального директора – Директор Дирекции | - От имени Подрядчика - ______________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору подряда № _____ от ___________

Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности

Охрана окружающей среды

- Подрядчик должен воздерживаться от использования опасных Материалов, таких как асбест,  а также иных Материалов, использование и применение которых запрещено согласно законодательству по защите окружающей среды Европейского Союза и Российской Федерации. Подрядчик обязан за счет собственных средств заменить любые из таких опасных Материалов в течение 10 (десяти)  календарных дней после письменного уведомления, направленного ему Заказчиком. Неосуществление указанного права Заказчиком не освобождает Подрядчика от данной обязанности.

Право собственности на любые указанные в настоящем приложении опасные вещества и Материалы, принадлежит Подрядчику, который удаляет их за свой счет в соответствии с действующим законодательством об обращении с отходами.

Работы должны выполняться таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнения, избегать создания возможных помех или беспокойства для людей, работающих на Объекте, или лиц, находящихся за пределами Объекта, или общественности из-за выделения дыма, испарений, вибрации, стоков, или по какой бы то ни было другой причине.

Требования, установленные ГОСТами и санитарными нормами  по ограничению уровня шума должны строго соблюдаться.

Подрядчик обязуется:

не сливать цементную смесь и другие отходы в канализационную систему или водостоки;

не выбрасывать опасные, токсичные отходы, либо контейнеры с такими отходами, а также тару из-под токсичных Материалов в общие открытые свалки (Подрядчик осуществляет вывоз такого мусора в согласованном порядке на лицензированную свалку соответствующего токсичного или строительного мусора);

не использовать тропические породы древесины, включая фанеру, если иное не согласовано Сторонами в письменном виде;

не поставлять лесоматериалы и фанеру из неустановленных источников;

обеспечивать исправность и надежное закрепление используемого оборудования в целях снижения шума, экономии топлива и снижения вредных выбросов в атмосферу;

не использовать открытый огонь без предварительного согласования с Заказчиком и оформления наряда допуска;

не оставлять включенными осветительные и отопительные приборы на всю ночь без письменного согласования с представителем Заказчика;

в целях охраны окружающей среды прилагать усилия для повторного использование строительных материалов, строительного лома и бумаги; минимизации упаковочного материала; минимизации отходов строительных материалов; минимизации потребления электроэнергии и воды; предотвращения загрязнения окружающей среды.

Перечисленные ниже материалы не могут быть использованы Подрядчиком без письменного согласования с Заказчиком:

бетонные элементы из цемента с повышенным содержанием окиси алюминия;

опалубка из древесностружечных плит (ДСП);

бетон с добавкой хлорида кальция;

асбест или изделия на основе  асбеста;

стекловата, минеральные волокна  или вермикулит толщиной 3 микрона и тоньше, и длиной 200 микрон и менее, в случае отсутствия защиты от смещения волокон;

формальдегидные пены, либо материалы, способствующие выделению формальдегидов в количествах превышающих установленные санитарными нормами;

силикатный кирпич;

радиоактивные материалы;

кадмий, ртуть, свинец;

древесина, обработанная пентахлорофенолом;

тропические породы дерева из не установленных источников.

Подрядчик обязуется не допускать перегрузки электросетей и засорения трубопроводов.

Охрана труда и техника безопасности

- Персонал Подрядчика и его субподрядчиков должен работать с соблюдением всех действующих норм и правил, включая технику безопасности труда, правила противопожарной безопасности, правила пользования электроэнергией и т.д. Действия и/или бездействие персонала Подрядчика и его субподрядчиков не должно приводить к угрозе безопасности персонала прочих компаний, работающих или находящихся на Объекте.

В соответствии с требованиями Законодательства и в рамках настоящего Договора, Подрядчик обеспечивает безопасность для своего персонала и рабочей силы на Объекте и выполнение всех требований техники безопасности, а также пожарной, радиационной, экологической безопасности при выполнении Работ. Подрядчик обязан обеспечить наличие на Объекте средств первой медицинской помощи, а также принять необходимые меры для соблюдения всех санитарно-гигиенических требований и предупреждения эпидемий.

Подрядчик обязан вести надлежащий учет любых случаев производственного травматизма. Подрядчик должен незамедлительно доложить Заказчику о произошедшем несчастном случае и принимать участие в любом производстве (административном или уголовном) по случаям производственного травматизма, производственного заболеваний или случаям смерти.

Подрядчик должен нести ответственность и должен возместить  убытки и ущерб, возникшие или могущие возникнуть вследствие его действий или бездействия, в результате которых был причинен вред здоровью или которые повлекли смерть любого лица в результате либо в течение выполнения Работ, или вызванное непосредственно ходом Работ.

Подрядчик отвечает за обеспечение за свой счет безопасности всего персонала, нанятого Подрядчиком, его субподрядчиками или поставщиками, а также персонала Заказчика, и другого работающего персонала на Объекте со дня подписания Сторонами Акта приемки объекта и вплоть до момента подписания Сторонами.

Подрядчик перед началом выполнения Работ должен передать Заказчику копии всех правил безопасности, инструкций и норм, разработанных Подрядчиком для своих работников и представителей. Подрядчик перед началом выполнения Работ обязуется составить (передать Заказчику и уточнить по требованиям Заказчика) план мероприятий по охране труда, правил безопасности, охране окружающей среды в соответствии с Законодательством. Подрядчик должен уведомлять Заказчика и иных лиц, которые могут пострадать от деятельности Подрядчика, о любой деятельности, намечаемой к выполнению на Земельном участке, если она представляет опасность или рискованна по своему характеру и должен проинформировать Заказчика о технологии Работ и подготовленных инструкциях, которые Подрядчик намерен использовать и довести до сведения упомянутых лиц.

Подрядчик обязуется соблюдать следующие требования к технике безопасности при выполнении Работ:

Передвижные подъемники, рабочие платформы, леса, заграждения и подмости

строительные леса, высота которых превышает 1.3 м, должны иметь двойные поручни и бортовой элемент (СНИП 12-03-2001, п. 7.4.11 и ПОТ РМ 012-2000 "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте");

отдельно стоящие леса и вышки по высоте не должны превышать размер базы более чем в три раза вне помещения и в 3,5 раза внутри помещения.  Колеса во время использования вышек должны быть заблокированы. Перемещение вышки  с людьми на ней запрещено;

все передвижные подмости, гидравлические и другие подъемники должны иметь паспорт, если иное не согласовано с Заказчиком;

лица, работающие на подвесных люльках/ подмостях/ вышках должны иметь и все время использовать соответствующие средства защиты от падения;

на Объекте запрещено использовать самодельные козлы и подмости;

в местах перепадов высот более 1.3 м, где нельзя использовать рабочие платформы с инвентарными ограждениями, должны использоваться другие соответствующие средства защиты от падения людей с высоты;

использование лестниц/стремянок допускается в крайнем случае при невозможности использования передвижных подмостей, только для выполнения легких, краткосрочных работ и по специальному разрешению и с учетом требований СНиП 12-03-2001. Во всех остальных случаях необходимо использовать передвижные рабочие платформы или подъемники;

вокруг котлованов должны быть установлены жесткие заграждения, все высотные рабочие площадки необходимо оборудовать поручнями.

Средства индивидуальной защиты

лица, находящиеся на Объекте (включая сварщиков), должны быть обеспечены защитными касками, защитными очками с боковым щитком, рабочей одеждой или комбинезонами, перчатками, берушами (или противошумными наушниками), яркими жилетами, другими средствами индивидуальной защиты - при необходимости. Использование средств индивидуальной защиты на Земельном участке строго обязательно;

в рабочее время  должна использоваться только специальная обувь  со стальными вставками в подметку и стальным подноском, на нескользящей подошве;

при любых высотных работах используются предохранительные пояса с наплечными и ножными лямками, с двумя стропами и амортизаторами;

страховочное снаряжение должно быть полным (не только страховочные ремни), за исключением случаев, когда страховочный ремень закреплен к фиксированному тросу, который ограничивает движение. Данное ограничение позволяет уменьшить риск падения человека в проемы или с высоты;

если страховочное снаряжение является основной мерой защиты от падения, а трос для перемещения приходиться перецеплять, то следует использовать 2 страховочных троса;

Подрядчик обязан при необходимости обеспечить наличие устройств обнаружения утечки газа.

Инструменты и оборудование

все электроинструменты, электрооборудование должно иметь бирки, на которых указывается дата следующей проверки;

все электрические цепи должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) и предохранительными устройствами от сверхтоков согласно СНиП 12-03-2001;

газовые баллоны надлежит хранить и использовать в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, раздел 9 и Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением (ПБ 10-115-96);

баллоны с ацетиленом и кислородом должны перевозиться на специальных тележках. В рабочем положении баллоны должны быть зафиксированы от падения. Посты сварки и резки должны быть оборудованы огнетушителями;

все баллоны с горючими газами и с кислородом должны быть оснащены исправными редукторами, манометрами и предохранительными клапанами;

все гибкие газовые шланги должны отвечать требованиям российского стандарта и крепиться с помощью хомутов;

зоны проведения сварочных работ при отсутствии возможности ограничения доступа необходимо закрывать экранами;

устройства для нарезки резьбы, установленные на верстаках, дерево- и металлообрабатывающие станки и циркулярные пилы должны иметь заводские защитные кожухи, а зона станков необходимое ограждение;

все защитные ограждения должны соответствовать требованиям СНИП 12-03-2001;

прутья арматуры, торчащие  в зонах, прилегающих к пешеходным дорожкам, либо расположенные сверху пешеходных зон, должны быть закрыты соответствующими наконечниками или защитным кожухом;

корзины для мусора в офисах, столовых и в других бытовых помещениях, где разрешено курение, должны быть выполнены из металла;

все профессиональные ножи должны быть оснащены механизмом автоматического возврата лезвия, либо специальными защитными ножнами;

галогенные лампы освещения могут быть использованы в том случае, если они установлены на инвентарных подставках. Запрещено использование ламп без защитных стекол;

Запрещено использование газовых горелок и  незащищенных электрических спиралей в бытовых помещениях.

Организационные мероприятия

в течение 3 (трех) календарных дней с момента начала Работ Подрядчик официальным приказом должен назначить аттестованного специалиста(-ов), ответственного(-ых) за соблюдение правил техники безопасности, охране труда, охране окружающей среды на Земельном участке, из числа персонала Подрядчика, с полной занятостью, - не менее одного специалиста на Земельном участке на пятьдесят рабочих. Каждый специалист (ответственный за соблюдение правил техники безопасности, охране труда, охране окружающей среды на Земельном участке) должен иметь действительное свидетельство о прохождении соответствующей подготовки и сдаче экзамена, выданное Ростехнадзором РФ. По требованию Заказчика Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком  главного специалиста, ответственного за соблюдение правил техники безопасности, охране труда, охране окружающей среды на Земельном участке;

Подрядчик должен назначить одного из своих инженеров, имеющего надлежащую квалификацию, на должность координатора по охране окружающей среды;

в течение 3 (трех) календарных дней с момента начала Работ Подрядчик официальным приказом должен назначить обученного специалиста (с полной занятостью), ответственным за противопожарную безопасность, из числа персонала Подрядчика. регулярно (не реже одного раза в месяц) проводить учебные занятия по тушению возгораний в офисах, раздевалках, туалетах, мастерских, поселках строителей, в транспортных средствах, на Объекте;

в случае, если Подрядчик использует строительные леса, он должен назначить инспектора по строительным лесам, имеющего надлежащую квалификацию. В его обязанности будет входить предварительное и регулярное инспектирование всех лесов, мостков и путей доступа на высотные площадки;

все работники Подрядчика должны пройти профессиональный медосмотр до начала Работ;

Подрядчик предусматривает проведение для своих работников вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, а также повторного инструктажа, проводимого каждый месяц, либо чаще, в зависимости от ситуации на Объекте;

Подрядчик должен иметь программу проведения первичного инструктажа на рабочем месте и тексты инструкций по профессиям и видам работ (земляные работы, высотные работы, работы в замкнутом пространстве и т.д.);

все прорабы (руководители работ) перед началом работы должны проводить ежедневные планерки со своими работниками по вопросам выполнения поставленных задач, ознакомления с проектом производства работ, использования Материалов, индивидуальных средств защиты и техники безопасности;

Подрядчик должен организовать, как минимум, еженедельное совещание с участием прорабов/рабочих и еженедельное проведение проверок вопросов охраны труда, охраны окружающей среды и техники безопасности с письменным оформлением результатов проверки с участием сотрудников, ответственных за указанные вопросы, начальника строительной площадки и прорабов;

Подрядчик должен организовать, как минимум, еженедельную проверку исправности строительной техники (транспортные средства, передвижные установки, генераторы), механических и электроинструментов, строительных лесов (пометки о проверках должны делаться на ярлычках, прикрепляемых к проверенным элементам) на Земельном участке; Подрядчик обязуется проверять исправность всей вновь прибывшей строительной техники и инструментов перед началом их эксплуатации на Земельном участке;

Подрядчик должен организовать (под руководством начальника строительной площадки), как минимум, ежемесячные проверки сборочных участков (при их наличии), временных поселков строителей (при их наличии), запасов и качества средств индивидуальной защиты, оборудования пожарной безопасности и пожаротушения, сортировки и утилизации отходов, аптечек первой помощи;

кроме указанных выше проверочных мероприятий Подрядчик должен организовать ежедневные проверки соблюдения основных правил техники безопасности, общего порядка и чистоты, опасности вредного воздействия на окружающую среду;

на Объекте  должны быть аптечки медицинской помощи (одна на 50 работников) и должен быть организован пункт первой медицинской помощи;

обслуживание огнетушителей должно производиться не реже раза в год, визуальная проверка должна производиться еженедельно ответственным лицом за пожарную безопасность. Подписанная копия результатов такой проверки предоставляется этим лицом Заказчику;

Заказчик вправе остановить Работы в том случае, если обнаруживаются нарушения правил техники безопасности и/или охраны окружающей среды. В случае не устранения Подрядчиком нарушений в течение 24 часов Заказчик вправе привлечь другого подрядчика для устранения таких нарушений и удержать понесенные ими расходы с платежей, причитающихся Подрядчику. В случае остановки Работ Подрядчик не имеет право на продление сроков выполнения Работ и какую-либо финансовую компенсацию.

Квалификация и обучение методам безопасного ведения работ:

как минимум один из пятидесяти работников на Объекте должен быть обучен правилам оказания первой медицинской помощи;

в среднем 5-10% всех работников на Земельном участке должны быть обучены в качестве наблюдателей и ежедневно сообщать результаты наблюдений за соблюдением правил безопасного поведения (15 минут);

контроль квалифицированности Подрядчика и владения его рабочими методами безопасного ведения Работ проводится путем проверки, предоставляемых Подрядчиком по запросу Заказчика удостоверений и других документов, подтверждающих, что работники Подрядчика прошли полное обучение, обладают соответствующими умениями и допущены к самостоятельному проведению Работ.

Движение на территории Центра и иные вопросы безопасности при выполнении Работ:

движение на территории Центра разрешается только по обозначенным маршрутам для пешеходов и автотранспорта;

на территорию Центра и Объект запрещается вносить спиртные напитки, наркотики и иные психотропные вещества, а также оружие.

- ПОДПИСИ СТОРОН

| - От имени Заказчика ______________________________ Иванченко Сергей Анатольевич Первый заместитель Генерального директора – Директор Дирекции | - От имени Подрядчика - ____________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору подряда № _____ от ___________

Форма графика выполнения работ

| № | Наименование и виды основных работ | Срок выполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Оплата за фактически выполненные работы производится в соответствии с условиями Договора

- ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- ПОДПИСИ СТОРОН

| - От имени Заказчика ______________________________ Иванченко Сергей Анатольевич Первый заместитель Генерального директора – Директор Дирекции | - От имени Подрядчика - ______________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору подряда № _____ от ___________

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ

Акт приемки выполненных работ по Объекту

к Договору подряда № _____________ от ________________

г. Москва                                                				                                                                                              «11» октября 2013 года

Мы,

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице Первого заместителя Генерального директора Дирекции Иванченко Сергея Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 35 от «02» августа 2013 года, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

Общество с ограниченной ответственностью «          », юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице _______, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

настоящим подтверждаем завершение Работ в отношении Объекта, расположенного на территории инновационного центра «Сколково» по адресу: Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Луговая, д. 4 и приемку Заказчиком результатов Работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с Договором подряда № _____________от ______________ (далее – «Договор»).

- В период с ____________ по ____________ Подрядчик осуществил Работы в отношении Объекта в соответствии с условиями Договора.

- Виды, объемы работы, а также применяемые материалы соответствуют Приложению №1 к Договору («Расчет стоимости Работ») и Приложению №2 к Договору («Техническое задание»).

- Работы выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в срок. Претензий по Работам Заказчик к Подрядчику не имеет.

- Подрядчик возвратил, а Заказчик принял Объект от Подрядчика.

- Все термины, используемые в настоящем Акте с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Договоре.

- Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:                                                    		                                                                        Подрядчик:

ООО «ОДАС Сколково»

Первый заместитель Генерального

директора -   Директор Дирекции

_______________/ Иванченко С.А./                                                                                ______________/

м.п.                                                                                                                                                  м.п.

- ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- ПОДПИСИ СТОРОН

| - От имени Заказчика ______________________________ Иванченко Сергей Анатольевич Первый заместитель Генерального директора – Директор Дирекции | - От имени Подрядчика - ______________________________ |
| --- | --- |