## График ППР «ФРЦР и КНТ»быт.тех.
Приложение № 6
|  | Согласовано: | [37 empty] | Согласовано
|  | Генеральный директор ООО " " | [37 empty] | Главный инженер Административного департамента Фонда «Сколково»
|  | _________________ | [37 empty] | _________________ Смирнов А.Л.
Проект графика планово-предупредительных работ бытовой и оргтехники на календарный 2014 год в Фонде "Сколково" по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Международный Торговый Центр, 4, 24 и 25 этажи Офисного здания № 3.
Этаж | Нумерация помещений с установленным оборудованием | Обозначения оборудования | Кол-во (шт.) | Месяц | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
|  |  |  | Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Сервисная карта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17
4 | 4.29 | Холодильник Bosch KGN36A45 | 1шт. | 1-001B/SK |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 4.29 | Микроволновая печь Bosch HMT85ML23 | 1шт. | 1-001B/SK |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 4.29 | Посудомоечная машина Bosch SMV50M50RU | 1шт. | 1-001B/SK |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 4.29 | Кофемашина Saeco Odea Go | 1шт. | 1-001B/SK |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 4.29 | Кулер Экодар Oxylogic top (F-3000) | 1шт. | 1-004 / SK |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
24 | 24.20 | Холодильник Bosch KGN36A25/01 | 1шт. | 1-001B/SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 24.20 | Микроволновая печь Bosch HMT85ML23 | 1шт. | 1-001B/SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 24.20 | Посудомоечная машина Bosch SMV50M50RU | 1шт. | 1-001B/SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 24.17 | Кофемашина Jura C5 Piano Black | 1шт. | 1-001B/SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 24.20 | Кофемашина Gaggia Syncrony Digital | 1шт. | 1-001B/SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 24.20 | Электрический чайник Braun | 2 шт. | 1-001B/SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| У принтеров 1,3 Оф.24.71 | Уничтожитель бумаги HSM 104.3-5.8 | 6 шт. | 1-001B/SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| У принтеров 2,4 Оф. 24.11 | Уничтожитель бумаги Profi Office Alligator 1020CC+ | 3шт. | 1-001B/SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 24.09,24.20 | Кулер Экодар Oxylogic top (F-3000) | 1шт. | 1-001B/SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 24.17 | Кулер HotFrost V205 BST | 1шт. | 1-001B/SK |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
25 | 25.25,Vip-зона | Холодильник Bosch KGN36A25/01 | 2шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 25.25,Vip-зона | Микроволновая печь Bosch HMT85ML23 | 2шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 25.25,Vip-зона | Посудомоечная машина Bosch SRV45T23RU | 2шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 25.04 | Кофемашина Jura C5 Piano Black | 1шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 25.25 | Кофемашина Saeco Odea Go | 1шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 25.25 | Кофемашина Saeco Talea Giro | 1шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Vip-зона | Кофемашина Jura C5 Piano Black | 1шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Vip-зона | Кофемашина Jura S9 Impressa | 1шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 25.25,Vip-зона | Электрический чайник Braun | 2 шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Vip-зона | Электрический чайник Bosch TWK8611/01 | 1 шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| У принтеров 1,3 Оф.24.71 | Уничтожитель бумаги HSM 104.3-5.8 | 6 шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| У принтеров 1,2 Оф.25.01 | Уничтожитель бумаги Profi Office Alligator 1020CC+ | 2шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 25.23,25.27 | Уничтожитель бумаги Fellowes p-48c | 2шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 25.07,25.27 | Уничтожитель бумаги Fellowes ps-79c | 2шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| У принтера 3 | Уничтожитель бумаги Fellowes c-220c | 1шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 25.27 | Уничтожитель бумаги Fellowes ps-62c | 1шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 25.25,Vip-зона | Кулер Экодар Oxylogic top (F-3000) | 2шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 25.04 | Кулер HotFrost V205 BST | 1шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
| 25.10 | Увлажнитель воздуха DAIKIN MC707VM-S | 1шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 4,24 и 25 этажи | Scarlett SC-989 | 14 шт. | 1-001B/SK
| 4, 24 и 25 этажи | Увлажнитель воздуха AIRTE KM-110/210 | 39шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
1 - ежемесячное техническое обслуживание ТО-1
2 - квартальное техническое обслуживание ТО-2
Представитель
ООО " "
Руководитель ____________________

## Март 13 (hidden)
| Работы принял: Главный инженер Административного | [7 empty] | Работы принял: Руководитель проекта ООО "Цеппелин. ФМ"
департамента Фонда "Сколково"
| _________________/___________________ | [7 empty] | _____________________/______________________
| ________________________ 2013г. | [7 empty] | ________________________ 2013г.
Журнал выполнения планово-предупредительных работ на март 2013 г. в Фонде развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий («ФРЦР и КНТ») по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Международный Торговый Центр, 4, 24 и 25 этажи Офисного здания № 3
Этаж | Нумерация помещений с установленным оборудованием | Обозначения оборудования | Кол-во (шт.) | Месяц | Март |  |  |  | Ответственный за выполнение | Дата выполнения | Выявлены неисправности* |  | Затраченное время (ч) | Исполнитель | Подпись Исполнителя* | Подпись Заказчика
|  |  |  | Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | да*(№п.) | нет(+)
Сервисная карта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
4 | 4.29 | Холодильник Bosch KGN36A45 | 1шт. | 1-001B/SK | 1
| 4.29 | Микроволновая печь Bosch HMT85ML23 | 1шт. | 1-001B/SK | 1
| 4.29 | Посудомоечная машина Bosch SMV50M50RU | 1шт. | 1-001B/SK | 1
| 4.29 | Кофемашина Saeco Odea Go | 1шт. | 1-001B/SK | 1
| 4.29 | Кулер Экодар Oxylogic top (F-3000) | 1шт. | 1-004 / SK | 1
24 | 24.20 | Холодильник Bosch KGN36A25/01 | 1шт. | 1-001B/SK |  | 1
| 24.20 | Микроволновая печь Bosch HMT85ML23 | 1шт. | 1-001B/SK |  | 1
| 24.20 | Посудомоечная машина Bosch SMV50M50RU | 1шт. | 1-001B/SK |  | 1
| 24.17 | Кофемашина Jura C5 Piano Black | 1шт. | 1-001B/SK |  | 1
| 24.20 | Кофемашина Gaggia Syncrony Digital | 1шт. | 1-001B/SK |  | 1
| 24.20 | Электрический чайник Braun | 2 шт. | 1-001B/SK |  | 1
| У принтеров 1,3 Оф.24.71 | Уничтожитель бумаги HSM 104.3-5.8 | 6 шт. | 1-001B/SK |  | 1
| У принтеров 2,4 Оф. 24.11 | Уничтожитель бумаги Profi Office Alligator 1020CC+ | 3шт. | 1-001B/SK |  | 1
| 24.09,24.20 | Кулер Экодар Oxylogic top (F-3000) | 1шт. | 1-001B/SK |  | 1
| 24.17 | Кулер HotFrost V205 BST | 1шт. | 1-001B/SK |  | 2
25 | 25.25,Vip-зона | Холодильник Bosch KGN36A25/01 | 2шт. | 1-001B/SK |  |  | 1
| 25.25,Vip-зона | Микроволновая печь Bosch HMT85ML23 | 2шт. | 1-001B/SK |  |  | 1
| 25.25,Vip-зона | Посудомоечная машина Bosch SRV45T23RU | 2шт. | 1-001B/SK |  |  | 1
| 25.04 | Кофемашина Jura C5 Piano Black | 1шт. | 1-001B/SK |  |  | 1
| 25.25 | Кофемашина Saeco Odea Go | 1шт. | 1-001B/SK |  |  | 1
| 25.25 | Кофемашина Saeco Talea Giro | 1шт. | 1-001B/SK |  |  | 1
| Vip-зона | Кофемашина Jura C5 Piano Black | 1шт. | 1-001B/SK |  |  | 1
| Vip-зона | Кофемашина Jura S9 Impressa | 1шт. | 1-001B/SK |  |  | 1
| 25.25,Vip-зона | Электрический чайник Braun | 2 шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1
| Vip-зона | Электрический чайник Bosch TWK8611/01 | 1 шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1
| У принтеров 1,3 Оф.24.71 | Уничтожитель бумаги HSM 104.3-5.8 | 6 шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1
| У принтеров 1,2 Оф.25.01 | Уничтожитель бумаги Profi Office Alligator 1020CC+ | 2шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1
| 25.23,25.27 | Уничтожитель бумаги Fellowes p-48c | 2шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1
| 25.07,25.27 | Уничтожитель бумаги Fellowes ps-79c | 2шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1
| У принтера 3 | Уничтожитель бумаги Fellowes c-220c | 1шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1
| 25.27 | Уничтожитель бумаги Fellowes ps-62c | 1шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1
| У принтера 3 | Уничтожитель Profi Office Alligator 808CC+ | 1шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1
| 25.25,Vip-зона | Кулер Экодар Oxylogic top (F-3000) | 2шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1
| 25.04 | Кулер HotFrost V205 BST | 1шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1
| 25.10 | Увлажнитель воздуха DAIKIN MC707VM-S | 1шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1
| 25.05,25.09,25.30 | Увлажнитель воздуха AIRTE KM-210 | 3шт. | 1-001B/SK |  |  |  | 1
Представитель
ООО "Цеппелин. ФМ"
Руководитель технического департамента ____________________ Сергеев М.О.
*Выявленные неисправности и дефекты во время проведения планово - профилактических работ

## 1-001B
Согласовано:
Главный инженер Административного департамента Фонда «Сколково»
_________________ Смирнов А.Л.
| Технологическая карта |  | 1-001B/SK
номер
Бытовая техника
Составляющие элементы | Описание работ |  | Коды работ
ХОЛОДИЛЬНИК | Осмотр работоспособности. Осмотр токоподводящего провода. |  | ТО-1
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ | Осмотр работоспособности. Осмотр токоподводящего провода. |  | ТО-1
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА | Осмотр работоспособности. Осмотр токоподводящего провода. |  | ТО-1
КОФЕМАШИНА | Осмотр работоспособности. Осмотр токоподводящего провода. |  | ТО-1
КУЛЕР HotFrost V205 BST | Осмотр работоспособности. Осмотр токоподводящего провода. |  | ТО-1
| Чистка и санитарная обработка |  | ТО-2
КУЛЕР Экодар Oxylogic top (F-3000) | Осмотр работоспособности. Осмотр токоподводящего провода. |  | ТО-1
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК | Осмотр работоспособности. Осмотр токоподводящего провода. |  | ТО-1
УНИЧТОЖИТЕЛЬ БУМАГИ | Осмотр работоспособности. Смазка режущих механизмов WD-40 при уменьшении производительности. Осмотр токоподводящего провода. |  | ТО-1
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА | Осмотр работоспособности. очистка резервуара и фильтра от загрязнений. Осмотр токоподводящего провода. |  | ТО-1
Внимание! В случае обнаружения дефекта предпринять необходимые действия к выявлению и устранению причин его появления и замене необходимых элементов или восстановлению покрытия.
ООО ""
Руководитель ____________________