Общество с ограниченной ответственностью 
«Объединенная дирекция по проектированию и строительству
 Центра разработки и коммерциализации новых технологий 
(инновационного центра «Сколково»)»

«Заказчик»

и

______________________________

«Генеральный Подрядчик»

ДОГОВОР ПОДРЯДА

НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕНИЕ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ И ВВОД В  ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА:

КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ «СКОЛКОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО»

ЭТАП 1: ВОСТОЧНОЕ КОЛЬЦО

№ __________________

г. Одинцово

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                   			2

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОР                                                                                                                        	9

- РАБОТЫ                                                                                                                                   		9

- МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ                                                                                     		14

- ЦЕНА ДОГОВОРА                                                                                                              	14

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ                                                                                            	18

- ПРИЕМКА РАБОТ                                                                                                                	21

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ                                                                                              	29

- УСЛУГИ ЗАКАЗЧИКА                                                                                                                    	32

- СУБПОДРЯДЧИКИ                                                                                                              		33

- ПРАВА СТОРОН                                                                                                                  		34

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН                                                                                                   		36

- ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ЖУРНАЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ               		49

- Транспортировка, подъем материалов и оборудования, вывоз

мусора и  уборка                                                                                                                                    	50

- охрана строительной площадки                                                                       		51

- банковская гарантия. Страхование.                                                                         		51

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                                                                              	55

- охрана труда и техника безопасности                                                                    	57

- ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД                                                       			                         	61

- переход рисков                                                                                 	                          		64

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ                                                                                                 		64

- приостановление работ                                                                                          	65

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН                                                                                        	66

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА                                                                                             	69

- Представители Подрядчика и Заказчика                                                      	73

- УВЕДОМЛЕНИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ                                                                    	73

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ                              	74

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ                                                    	75

- Конфиденциальность                                                                                               	75

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ                                                                  	76

- гарантии ГЕНЕРАЛЬНОГО подрядчика                                                                               	78

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                     	78

- перечень приложений                                                                                              	79

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН                                                                                 	80

Настоящий Договор подряда на разработку рабочей документации, выполнение Строительно-монтажных работ, выполнение пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию объекта: Комплекс зданий и сооружений высшего образования с научно-исследовательскими и административными помещениями «Сколковский институт науки и технологий» Инновационного центра «Сколково», Этап 1: Восточное кольцо (далее - «Договор») заключен «_____» ____________ 2013 года в г. Одинцово, Московская  область, Российская Федерация,

МЕЖДУ

- Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Луговая, д. 4, ОГРН 1107746949793 именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Александра Лумельского, действующего на основании Устава, и

- ________________________________________________________,с местом нахождения по адресу: __________________________, ОГРН ____________именуемое в дальнейшем «Генеральный Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ______________________,

далее по отдельности именуемые «Сторона» и совместно «Стороны», заключили настоящий Договор  о нижеследующем:

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Если из контекста не следует иное, термины, используемые в настоящем Договоре с заглавной буквы, имеют следующие значения:

  - Термины и определения

Если из контекста не следует иное, термины, используемые в настоящем Договоре с заглавной буквы, имеют следующие значения:

    - «Авторский надзор» - надзор автора проекта и других разработчиков Проектной документации, за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в Проектной документации, выполняемым Строительно-монтажным работам на Объекте.

    - «Авансовый платеж» - означает Авансовый платеж на Проектные работы или Авансовый платеж на Строительно-монтажные работы.

    - «Авансовый платеж на Проектные работы» - имеет значение, установленное в пункте 8.2.1.1 настоящего Договора.

    - «Авансовые платежи на Строительно-монтажные работы» - имеет значение, установленное в пункте 8.2.2.1 настоящего Договора. «Авансовый платеж» означает один из указанных платежей.

    - «Акт передачи Строительной площадки» означает документ, подписанный Генеральным Подрядчиком и  Заказчиком по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, подтверждающий передачу Заказчиком Генеральному Подрядчику Строительной площадки во временное пользование на время производства Строительно-монтажных работ.

    - «Акт передачи смонтированного Оборудования в наладку» означает акт, подписываемый Заказчиком, Генеральным Подрядчиком, представителем Строительного контроля и представителем завода-изготовителя Оборудования, подтверждающий, что Оборудование смонтировано и передано для выполнения Генеральным Подрядчиком пуско-наладочных Работ. Генеральный Подрядчик обязан обеспечить подписание Акта передачи смонтированного Оборудования в наладку представителем завода-изготовителя. Акт передачи смонтированного Оборудования в наладку не является актом передачи Оборудования Заказчику. Оборудование считается переданным Заказчику только после надлежащего оформления Акта приемки законченного строительством объекта.

    - «Банковская Гарантия» означает банковскую гарантию(-ии), предоставляемую(-ые) Генеральным Подрядчиком в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Договора.

    - «Гарантийное удержание» означает удержание части сумм, причитающихся Генеральному Подрядчику по настоящему Договору в соответствии с пунктами 8.3. и 8.4. настоящего Договора, как согласованный Сторонами способ обеспечения исполнения обязательств Генерального Подрядчика. Гарантийное удержание обеспечивает исполнение обязательства Генерального Подрядчика по выполнению Работ в срок и с качеством, предусмотренным настоящим Договором, по возмещению убытков Заказчика в случае неисполнения указанного обязательства, а также – исполнение других обязательств, предусмотренных настоящим Договором. На сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

    - «Гарантийные работы» имеет значение, определенное в пункте 19.8 настоящего Договора.

    - «Гарантийный Период» означает период времени, в течение которого Генеральный Подрядчик несет гарантийные обязательства по результатам Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями Законодательства РФ.

    - «ГОСТ» означает государственные стандарты, действующие в Российской Федерации.

    - «Государственные органы» означает российские органы законодательной, исполнительной, судебной или иной власти, а также их должностных лиц.

    - «Градостроительный кодекс» означает Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, с учетом всех изменений.

    - «График Работ» означает график выполнения работ Генеральным Подрядчиком. График работ приведен в Приложении № 3 к настоящему Договору.

    - «График финансирования» означает предполагаемый график финансирования Проекта, приведенный в Приложении № 1 к настоящему Договору (Распределение Цены Договора и предполагаемый График финансирования Проекта).

    - «Дефектная ведомость» означает документ, составляемый и подписываемый Сторонами по результатам предварительной приемки Строительно-монтажных работ в соответствии с условиями настоящего Договора, и включающий в себя перечень незначительных Дефектов и сроки их устранения Генеральным Подрядчиком.

    - «Договор» означает настоящий договор, заключенный между Генеральным Подрядчиком и Заказчиком, включая все изменения, дополнения и приложения к нему, подписанные уполномоченными представителями Сторон.

    - «Заказ Основного Оборудования» или «Размещение Заказа на Основное Оборудование» означает заключение Генеральным Подрядчиком договора с Поставщиком (производителем) Основного Оборудования.

    - «Законодательство РФ» означает систему всех действующих в Российской Федерации нормативно-правовых актов Российской Федерации (включая Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»), субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, с учетом принятых и вступивших в действие изменений и дополнений.

    - «Заявка на внесение изменений» означает заявку, указанную в разделе 21 настоящего Договора.

    - «Зеленый Кодекс» означает свод норм и правил Инновационного центра «Сколково», направленный на реализацию Генерального плана Центра, который содержит требования, подлежащие применению при разработке градостроительной и проектной документации. Зеленый Кодекс приведен в Приложении № 11 к настоящему Договору.

    - «Инновационный центр «Сколково» или «Центр» означает территориально обособленный комплекс для развития инновационных исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

    - «Исполнительная документация» означает комплект исполнительных чертежей в бумажном и электроном виде (AutoCAD и PDF c подписями ответственных лиц Генерального Подрядчика), отражающих выполненные объемы Строительно-монтажных работ, в соответствии с фактически выполненными Генеральным Подрядчиком Строительно-монтажными Работами; сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов, Оборудования, конструкций и деталей, использованных при производстве Строительно-монтажных работ; акты об освидетельствовании скрытых работ; акты о проведенных проверках и испытаниях ответственных конструкций, об индивидуальных и комплексных испытаниях; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная Законодательством РФ и условиями настоящего Договора, и передаваемая Заказчику в бумажном и электронном виде (посредством загрузки на платформу документооборота Conject и передачи на электронном носителе) при сдаче Строительно-монтажных работ, т.е. полный комплект технической документации, включающий чертежи, спецификации, данные фирм-производителей, образцы, сертификаты и другие документы, необходимые для производства и сдачи-приемки Строительно-монтажных работ. Исполнительная документация также должна включать подробные инструкции по эксплуатации отдельных узлов и агрегатов.

    - «Исходно-разрешительная документация» означает исходно-разрешительную документацию, включая ненормативные (индивидуальные) акты Государственных органов, Управляющей компании, разрешительную документацию, договоры, разрешения, заключения, ордеры на нарушение благоустройства в связи с производством строительных работ, технические условия для доступа к инженерным системам, технические условия для строительных работ, необходимую для выполнения Работ; при этом термин «Исходно-разрешительная документация» означает как ту часть исходно-разрешительной документации, которая была передана Заказчиком Генеральному Подрядчику на дату заключения настоящего Договора, так и иную исходно-разрешительную документацию, которая должна быть собрана, получена и согласована Генеральным Подрядчиком в соответствии с его обязательствами по настоящему Договору и Законодательством РФ.

    - «Исходные данные» означает совокупность графических материалов, текстовых документов (включая, но не ограничиваясь Техническим заданием) и иной информации, в том числе Исходно-разрешительной документации, предоставляемых Заказчиком и указанных в «Перечне Исходных данных» - Приложение № 2 к настоящему Договору, а также собираемых Генеральным Подрядчиком, которые необходимы для выполнения Работ.

    - «Календарный день» означает один день в соответствии с григорианским календарем; Календарный день включает выходные и праздничные дни, установленные в Российской Федерации.

    - «Контрольная точка» означает установленную Сторонами настоящего Договора отметку о времени, сигнализирующую о необходимости подведения промежуточных итогов о проделанной работе или непосредственно обозначающую окончание операций на определенном этапе реализации Проекта. Даты окончания этапов Работ, указанные в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), являются Контрольными точками.

    - «Критический путь» означает определение наиболее длительной последовательности задач от начала Проекта до его окончания с учетом их взаимосвязи. Задачи, лежащие на критическом пути (критические задачи) имеют нулевой резерв времени выполнения и в случае изменения их длительности изменяются сроки всего Проекта. В связи с этим, при выполнении Проекта критические задачи требуют более тщательного контроля, в частности, своевременного выявления проблем и рисков, влияющих на сроки их выполнения и, следовательно, на сроки выполнения Проекта в целом. В процессе выполнения Проекта Критический путь Проекта может меняться, так как при изменении длительности задач некоторые из них могут оказаться на Критическом пути.

    - «КС-2» означает «Акт о приемке выполненных работ», составленный на основе формы, которую Стороны используют для отражения объема выполнения Строительно-монтажных работ и их стоимости по настоящему Договору (Приложение № 14 к настоящему Договору). КС-2 подтверждает лишь объем выполненных Строительно-монтажных работ за отчетный период и используется Заказчиком исключительно для проведения расчетов. Стороны соглашаются, что при подписании КС-2 не происходит перехода от Генерального Подрядчика Заказчику риска случайной гибели или случайного повреждения результата Строительно-монтажных работ (или их части) по Договору. КС-2 не является Актом приемки законченного строительством объекта.

    - «КС-3» означает «Справку о стоимости выполненных работ и затрат», составленную на основе формы. Стороны обязуются использовать КС-3 для отражения стоимости выполненных по настоящему Договору Строительно-монтажных работ (Приложение № 15 к настоящему Договору). КС-3 подтверждает стоимость выполненных Строительно-монтажных работ за отчетный период и используется Заказчиком исключительно для проведения расчетов. Стороны согласны и подтверждают, что при подписании КС-3 не происходит перехода от Генерального Подрядчика Заказчику риска случайной гибели или случайного повреждения результата Строительно-монтажных работ (или их части) по Договору. КС-3 не является Актом приемки законченного строительством объекта.

    - «КС-6а» (Приложение № 16 к настоящему Договору) означает «Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а)» или  первичный учетный накопительный документ, подтверждающий выполнение работ, оформляемый Генеральным Подрядчиком, на основании которого составляются акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

    - «КС-11» или «Акт приемки законченного строительством объекта» (Приложение № 10 к настоящему Договору) означает документ, подписанный Генеральным Подрядчиком и Заказчиком, подтверждающий завершение Генеральным Подрядчиком и приемку Заказчиком Строительно-монтажных Работ по Договору (за исключением любых работ, выполняемых Генеральным Подрядчиком во время Гарантийного Периода в соответствии с настоящим Договором). Данный акт составляется на основе формы КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта», утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100.

    - «Материалы» означает материалы и изделия всех видов (за исключением Оборудования), которые используются или которые предполагается использовать при выполнении Строительно-монтажных работ. Материалы согласуются с Заказчиком до их применения. Согласование Материалов Заказчиком производится путем подписания формы «Согласование Материалов», предоставляемой в составе программного обеспечения «Конджект» (Conject) и/или Заказчиком.

    - «Материалы, запрещенные к Использованию» означает любые материалы, товары, вещества и продукты, которые: 1) наносят вред здоровью любого лица, входящего в контакт со Строительно-монтажными работами (как во время проведения Строительно-монтажных работ, так и после их завершения); или 2) как сами по себе, так и в результате их использования в той или иной конкретной ситуации либо в сочетании с другими материалами ведут или с известной долей вероятности могут привести к сокращению ожидаемого стандартного срока службы других материалов или структур, в которых такие материалы используются, или с которыми такие материалы соприкасаются, либо, в целом, определены, как вредные для здоровья, опасные или снижающие долговечность и износоустойчивость Строительно-монтажных работ.

    - «Недостатки» или «Дефекты» означают любые отступления результата Работ (или их части) от условий и требований настоящего Договора, Законодательства РФ; или отклонения при выполнении Работ от условий и требований настоящего Договора, Исходно-разрешительной документации данных, Проектной документации, Законодательства РФ.

    - «Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий», или «Фонд» или «Управляющая компания» означает управляющую компанию, созданную в соответствии Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

    - «Оборудование» означает оборудование, монтируемое и (или) устанавливаемое Генеральным Подрядчиком на Объекте в рамках выполнения Строительно-монтажных работ по настоящему Договору. Оборудование включает в себя Основное Оборудование.

    - «Обстоятельства непреодолимой силы» означает чрезвычайные обстоятельства или события, находящиеся вне разумного контроля Стороны, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами, включая пожары, наводнения, землетрясения и  иные стихийные бедствия, войны, революции, восстания, массовые беспорядки, введение эмбарго, установление карантина и иные обстоятельства, подтвержденные соответствующими актами уполномоченных органов и организаций, лишающие Сторону возможности, в полном объеме или существенным образом, исполнять свои обязательства по настоящему Договору. К Обстоятельствам непреодолимой силы не относится неисполнение или нарушение функций или обязательств, допущенное Субподрядчиками, консультантами, поставщиками коммунальных услуг, на исполнение которыми своих функций или обязательств полагалась при принятии своих собственных обязательств Сторона, заявляющая о воздействии на нее Обстоятельств непреодолимой силы.

    - «Объект» означает комплекс зданий и сооружений высшего образования с научно-исследовательскими и административными помещениями «Сколковский институт науки и технологий» Инновационного центра «Сколково», Этап 1 Восточное кольцо. Объект располагается по адресу (адреса земельных участков): г. Москва, д. Сколково; Московская область, Одинцовский район, городское поселение Новоивановское, в районе                                          р.п. Новоивановское, в районе д. Сколково, д. Марфино; Московская область, Одинцовский район,  р.п. Новоивановское.

Схема расположения Объекта приведена в Проекте планировки территории, входящем в состав Исходных данных, передаваемых Заказчиком Генеральному Подрядчику в соответствии с Перечнем Исходных данных (Приложение № 2 к настоящему Договору).

    - «Опись» означает подписываемый Сторонами документ, который содержит в себе перечень документов, переданных одной Стороной другой Стороне.

    - «Основное Оборудование» означает основное оборудование длительного изготовления, перечень которого предоставляется Генеральным Подрядчиком и согласовывается Заказчиком.

    - «Перечень Исходных данных» означает перечень, в соответствии с которым Заказчик передает Генеральному Подрядчику Исходные данные (Приложение № 2 к настоящему Договору).

    - «Положение о закупках» означает Положение о закупках некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

    - «Поставщик» означает третье лицо, по договору с которым Генеральным Подрядчиком приобретены (арендованы) Материалы или Оборудование для выполнения Строительно-монтажных работ. Каждый Поставщик привлекается Генеральным Подрядчиком в порядке, установленном Регламентом проведения совместных процедур по выбору Поставщиков и Субподрядчиков, разработанным Генеральным Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - «Правила проекта» – нормативные документы, разрабатываемые и утверждаемые в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково, определяющие совокупность прав и обязанностей лиц, участвующих в мероприятиях, направленных на достижение цели по созданию и обеспечению функционирования Центра.

    - «Представитель Генерального Подрядчика» означает лицо или лица, которые назначаются Генеральным Подрядчиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости от обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или обязанностей Генерального Подрядчика по Договору в полном объеме или в какой-либо части, действующие в рамках предоставленных им Генеральным Подрядчиком полномочий.

    - «Представитель Заказчика» означает лицо или лица, которые назначаются Заказчиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости от обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или обязанностей Заказчика по Договору в полном объеме или в какой-либо части, действующие в рамках предоставленных им Заказчиком полномочий.

    - «Приложения» - означает приложения к настоящему Договору, составленные в письменной форме и подписанные уполномоченными представителями Сторон, содержащие обязательные для Сторон положения и условия, и являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    - «Проект» означает совокупность действий Сторон настоящего Договора и третьих лиц, направленных на создание Объекта.

    - «Проектная документация» означает предоставленную Заказчиком Генеральному Подрядчику проектную документацию на строительство Объекта, включая эскизы, чертежи, спецификации, схемы, планы, графики, спецификации рекомендуемого Оборудования и Материалов, получившую в установленном законом порядке положительное заключение экспертизы. Передается Заказчиком Генеральному Подрядчику в составе Исходных данных (Приложение № 2 к настоящему Договору).

    - «Проектные работы» означает разработку Генеральным Подрядчиком Рабочей документации. Состав и сроки выполнения Проектных Работ указаны в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

    - «Работы» означает Проектные работы, Строительно-монтажные работы и иные работы, предусмотренные настоящим Договором и необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию.

    - «Рабочая документация» означает рабочую документацию по Объекту, разработанную Генеральным Подрядчиком на стадии «Рабочая документация» в соответствии с ГОСТ Р21.1101-2009.

    - «Рабочий день» означает рабочий день в соответствии с Законодательством РФ.

    - «Разрешение на строительство» означает разрешение на строительство в значении статьи 51 Градостроительного кодекса, выдаваемое в соответствии с Законодательством РФ в отношении Объекта.

    - «Руководитель проекта со стороны Генерального Подрядчика» означает лицо, осуществляющее руководство Проектом со стороны Генерального Подрядчика, указания и распоряжения которого обязательны для исполнения всеми работниками Генерального Подрядчика.

    - «РФ» означает Российскую Федерацию.

    - «Сетевой график» означает графическое изображение технологической последовательности выполнения работ на объекте или нескольких объектах с указанием их продолжительности, а также общего срока строительства, начиная с подготовительных работ и кончая вводом объекта в эксплуатацию.

    - «СНиП» означает строительные нормы и правила, применяемые в Российской Федерации.

    - «Совещания по Проекту»  означает совещания, проводимые Генеральным Подрядчиком, Субподрядчиками и Заказчиком с целью обсуждение хода выполнения Работ.

    - «Сторона» означает Заказчика или Генерального Подрядчика.

    - «Строительная площадка» означает земельный участок либо его часть, на котором планируется строительство Объекта, адрес места нахождения (адреса земельных участков): г. Москва, д. Сколково; Московская область, Одинцовский район, городское поселение Новоивановское, в районе р.п. Новоивановское, в районе д. Сколково, д. Марфино; Московская область, Одинцовский район,  р.п. Новоивановское, передаваемый Заказчиком для организации строительной площадки Генеральному Подрядчику на весь срок  производства Строительно-монтажных работ и до даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта.

    - «Строительный контроль Генерального Подрядчика» означает контроль, осуществляемый Генеральным Подрядчиком в соответствии с пунктом 5. Положения о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468.

    - «Строительно-монтажные работы» означает строительно-монтажные работы, иные работы за исключением Проектных работ, подлежащие выполнению Генеральным Подрядчиком по настоящему Договору, состав и перечень которых приведен в Приложении № 4 к настоящему Договору.

    - «Строительный контроль Заказчика» или «Строительный контроль» означает контроль, осуществляемый Заказчиком или привлеченными им лицами в соответствии с пунктом 6 Положения о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468.

    - «Субподрядчик» означает любое лицо (физическое или юридическое), которое не является работником Генерального Подрядчика и привлекается им для выполнения части Работ по Договору.

    - «СТУ» означает специальные технические условия, являющиеся техническими нормами, содержащими (применительно к конкретному объекту капитального строительства) дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта, общие требования к разработке которых определены Приказом Минрегионразвития № 36.

    - «Техническое задание» или «ТЗ» означает техническое задание на выполнение Работ. Техническое задание передается Заказчиком Генеральному Подрядчику в составе Исходных данных.

    - «Технические регламенты» означает документы, применяемые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к зданиям, строениям, сооружениям, процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

    - «Указания Заказчика» означает указания, которые Заказчик может давать в письменном виде Генеральному Подрядчику в отношении Работ в течение срока действия настоящего Договора.

    - «Услуги Заказчика» означает услуги по содержанию Строительной площадки, которые указаны в п. 9.1 настоящего Договора.

    - «Участок» означает земельный участок либо его часть, на котором планируется строительство Объекта, адрес места нахождения (адреса земельных участков): г. Москва, д. Сколково, Кадастровый номер Участка ____________________________; Московская область, Одинцовский район, городское поселение Новоивановское, в районе р.п. Новоивановское, в районе д. Сколково, д. Марфино, Кадастровый номер Участка ____________________________; Московская область, Одинцовский район,  р.п. Новоивановское, Кадастровый номер Участка ____________________________.

    - «Цена Договора» имеет значение, определенное в пункте 5. настоящего Договора.

    - «Штаб строительства» имеет значение, определенное в пункте 12.3.8.1 настоящего Договора.

    - «Экспертиза» означает экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненную в соответствии с положениями статьи № 49 Градостроительного кодекса РФ.

    - «Эксплуатирующая организация» означает организацию, которая будет определена Заказчиком или Фондом, и которая на основании договора получит право пользования Объектом и (или) примет на себя обязательство обеспечить предоставление коммунальных, телекоммуникационных или транспортных услуг на территории Центра.

  - Толкование.

    - В настоящем Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:

- слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число, и, наоборот, в зависимости от контекста; ссылка на один грамматический род включает в себя ссылку на любой грамматический род;

- ссылка на статью или приложение означает ссылку на соответствующую статью или приложение настоящего Договора;

- в случае если требуется получение одобрения, согласия или согласования любой из Сторон, то такие одобрения, согласия и согласования считаются полученными только в случае, если они даны в письменной форме.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с настоящим Договором Генеральный Подрядчик обязуется разработать Рабочую документацию, выполнить Строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию Объекта, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.

- РАБОТЫ

  - Общие положения

    - Работы, выполняемые Генеральным Подрядчиком по настоящему Договору, включают:

- Проектные работы;

- Строительно-монтажные работы;

- Иные Работы, предусмотренные настоящим Договором и необходимые, для сдачи Объекта в эксплуатацию.

Перечень Работ приведен в Приложении № 4 к настоящему Договору.

    - Заказчик передал Генеральному Подрядчику всю необходимую Исходно-разрешительную документацию, за исключением Исходных данных, которые, по условиям пункта 12.1.6 настоящего Договора, должны быть переданы Генеральному Подрядчику после подписания настоящего Договора или получены Генеральным Подрядчиком; и Генеральный Подрядчик настоящим подтверждает получение такой Исходно-разрешительной документации, ее достаточность для выполнения Работ в полном объеме по настоящему Договору.

    - Генеральный Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельствах, которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения Работ. Генеральный Подрядчик обследовал и изучил Строительную площадку для выполнения Строительно-монтажных работ, существующие исходные данные и другую имеющуюся информацию, и нашел ее достаточной и приемлемой для выполнения своих обязанностей по Договору, в том числе в отношении:

- условий, формы и характера Строительной площадки, включая геологические условия;

- гидрологических и климатических условий;

- объемов и характера Работ, Оборудования, Материалов, механизации и временного оборудования, необходимых для выполнения и сдачи Работ и устранения всех Недостатков;

- потребностей Генерального Подрядчика в обеспечении доступа на Строительную площадку, помещениях, сооружениях, ресурсах, а также в энергообеспечении, водоснабжении и прочих временных сетях.

    - Генеральный Подрядчик обязуется выполнять Работы из своих Материалов, своими силами и средствами, привлеченной Генеральным Подрядчиком и за его счет рабочей силой, а также, при необходимости, силами Субподрядчиков. При выполнении Работ Генеральный Подрядчик обязуется привлекать собственный персонал и. при необходимости, персонал Субподрядчиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, необходимые для выполнения Работ по Договору, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по настоящему Договору. Генеральный Подрядчик обязан по требованию Заказчика подтверждать квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов. Привлечение любых третьих лиц к выполнению Работ по настоящему Договору осуществляется Генеральным Подрядчиком исключительно с письменного согласия Заказчика.

    - Генеральный Подрядчик должен обеспечить высокое качество Работ, в том числе путем использования качественных Материалов и Оборудования. В случае если какие-либо Материалы и/или Оборудование не будут согласованы с Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, последний, в случае несогласия с используемыми Материалами и/или Оборудованием, имеет право требовать от Генерального Подрядчика устранения и замены таких Материалов и/или Оборудования за счет Генерального Подрядчика на те, которые рекомендованы Заказчиком. Данное требование является обязательным для исполнения Генеральным Подрядчиком.

    - Заказчик сохраняет за собой право накладывать вето на выбор используемых Материалов, Оборудования и инструментов. Заказчик вправе, направив письменное уведомление Генеральному Подрядчику, потребовать замены используемых Материалов, Оборудования и инструментов без возмещения убытков Генеральному Подрядчику. Генеральный Подрядчик обязуется включить данное положение во все договоры с Субподрядчиками и их субподрядчиками.

    - Генеральный Подрядчик обязуется по запросу Заказчика в течение 7 (семи) Календарных дней предоставлять отчеты о заключенных с Поставщиками договорах, включающие информацию об основных условиях таких договоров: реквизиты договора, наименовании и ОГРН Поставщика, наименование, цена и количество Материалов, Оборудования. В случае непредставления таких отчётов, Заказчик вправе приостановить платежи за выполненные Работы до получения отчёта без продления срока выполнения Работ по настоящему Договору. При этом в случае такой приостановки неустойка за задержку Заказчиком платежей и проценты, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.

    - Генеральный Подрядчик обязан получить все необходимые разрешения для выполнения Работ по настоящему Договору.

    - Право собственности на всю документацию, предоставленную Заказчиком Генеральному Подрядчику, сохраняется за Заказчиком. Вся техническая информация, конструкторская, техническая, технологическая и иная документация, Исполнительная документация, подготовленная Генеральным Подрядчиком и/или привлеченными им Субподрядчиками в рамках выполнения Работ по Договору, а также техническая часть конкурсного предложения Генерального Подрядчика (далее в совокупности – «Техническая документация») подлежит передаче в собственность Заказчика.

    - Документация, предоставленная Заказчиком Генеральному Подрядчику, должна быть возвращена Генеральным Подрядчиком Заказчику по окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении по любым основаниям, не позднее 5 (пяти) Календарных дней с даты получения Генеральным Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика.

    - Генеральный Подрядчик не имеет право использовать собственные результаты Работ по Договору, а также результаты Работ, переданные Генеральному Подрядчику в рамках Договора, и выполненные привлеченными Заказчиком лицами, как до подписания Договора, так и во время выполнения Работ Генеральным Подрядчиком в рамках Договора, для собственных нужд или в иных не предусмотренных Договором целях.

    - В процессе исполнения настоящего Договора Генеральный Подрядчик обязан предоставлять Заказчику перечень запатентованных результатов интеллектуальной деятельности, использование которых необходимо при реализации Технической документации, а также контактную информацию о правообладателе указанных результатов интеллектуальной деятельности.

  - Этапы Работ

    - Проектные работы

- Генеральный Подрядчик обязуется разработать Рабочую документацию на основании Технического задания, в соответствии с Исходными данными, в том числе Проектной документацией, Зеленым Кодексом, СНиПами, ГОСТами, Техническими регламентами и условиями, прочими нормативными и рекомендуемыми документами, которые регулируют выполнение отдельных видов Строительно-монтажных работ.

- Генеральный Подрядчик обязан выполнить Работы по разработке Рабочей документации в объеме, указанном в Техническом Задании и необходимом для строительства  и ввода Объекта в эксплуатацию. Любые изменения, которые необходимо внести в Рабочую документацию для приведения ее в соответствие с требованиями настоящей статьи, вносятся за счет Генерального Подрядчика.

- При разработке Рабочей документации Генеральный Подрядчик обязан учитывать требования по энергоэффективности, экологии, эргономике, энергосбережению, охране окружающей среды.

- Результатом Проектных работ является разработанная Генеральным Подрядчиком и согласованная (выпущенная «в производство работ») Заказчиком Рабочая документация, о объеме, необходимом для выполнения Строительно-монтажных работ по Договору.

- Сдача-приемка Рабочей документации осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7.1. настоящего Договора.

- Рабочая документация (ее части) должна быть подготовлена и передана Заказчику в сроки, указанные в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

- Право собственности на разработанную Генеральным Подрядчиком Рабочую документацию, а также все исключительные права на Рабочую документацию переходят к Заказчику при передаче Генеральным Подрядчиком Заказчику Рабочей документации в соответствии с настоящим Договором.

    - Строительно-монтажные работы

- Генеральный Подрядчик обязан выполнить Строительно-монтажные работы в соответствии с Рабочей документацией, Исходными данными, в том числе Проектной документацией, Указаниями Заказчика, Зеленым Кодексом, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», а также иными СНиПами, ГОСТами, Техническими регламентами, прочими нормативными и рекомендуемыми документами, которые регулируют выполнение отдельных видов Строительно-монтажных работ, а также в соответствии с иными требованиями, предусмотренными Законодательством РФ.

- Заказчик передает Генеральному Подрядчику Исходные данные, имеющиеся у него на дату заключения настоящего Договора. Генеральный Подрядчик подтверждает, что Исходные данные, предоставленные Заказчиком, достаточны для выполнения Строительно-монтажных работ. В случае необходимости Генеральный Подрядчик обязан своими силами и за свой счет получить все дополнительные Исходные данные.

- Генеральный Подрядчик должен своими силами и за свой счет разработать проект производства работ, включающий, в том числе, положения, описывающие способы и методы выполнения Строительно-монтажных работ.

- Генеральный Подрядчик в течение 30 (тридцати) Календарных дней с даты подписания настоящего Договора должен подготовить и согласовать с Заказчиком детальный график выполнения Работ с описанием всех видов работ с учетом технологий строительства, проектной документации и других специальных требований по данному Объекту, основываясь на датах, указанных в Графике работ приведенных в Приложении № 3 к настоящему Договору. Датой согласования Сторонами детального графика выполнения Работ считается дата подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору с изменением Приложения № 3 (Графика Работ) к настоящему Договору.

- При выполнении Строительно-монтажных работ Генеральный Подрядчик обязан учитывать требования Заказчика, требования Проектной документации, в том числе по энергоэффективности, экологии, эргономике, энергосбережению, охране окружающей среды.

- По настоящему Договору Генеральный Подрядчик обязуется выполнить все необходимые Строительно-монтажные работы и мероприятия, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию.

- Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с Графиком Работ (Приложение № 3).

- Порядок приемки Строительно-монтажных работ определен в пункте 7.2 настоящего Договора.

3.2.3. 	Ввод Объекта в эксплуатацию

- Генеральный Подрядчик обязан провести все необходимые комплексные испытания в соответствии с условиями настоящего Договора для успешного ввода Объекта в эксплуатацию.

- Стороны подписывают Акт приемки законченного строительством Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.4. Промышленная безопасность

В случае если Объект квалифицируется как опасный производственный объект в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ и другими применимыми нормативно-правовыми актами, то Генеральный Подрядчик обязуется от имени Заказчика или иного лица, указанного Заказчиком, зарегистрировать такой Объект (включая все технические устройства, применяемые на таком Объекте) в Реестре опасных производственных объектов, получить от имени Заказчика или иного лица, указанного Заказчиком, лицензию на эксплуатацию такого объекта и совершить все другие действия, которые в соответствии с Законодательством РФ могут потребоваться для эксплуатации такого Объекта. Стоимость связанных с этим услуг Генерального Подрядчика включена в Цену Работ по вводу Объекта в эксплуатацию.

  - Строительный контроль

3.3.1.	Заказчик вправе осуществлять Строительный контроль самостоятельно, а также вправе привлечь для осуществления Строительного контроля любое третье лицо, заключив соответствующий договор. В этом случае Генеральный Подрядчик обязан обеспечить все необходимые условия на Строительной площадке для осуществления Строительного контроля.

3.4.	Материалы и оборудование

    - Работы по Договору выполняются иждивением Генерального Подрядчика, то есть с использованием Материалов и Оборудования, комплектацию которых обеспечивает Генеральный Подрядчик согласно Графику поставки материалов и оборудования, который Генеральный Подрядчик в течение 30 (тридцати) Календарных дней с даты подписания настоящего Договора должен подготовить и согласовать с Заказчиком, основываясь на датах, указанных в Графике работ приведенных в Приложении № 3 к настоящему Договору. Датой согласования Сторонами Графика поставки материалов и оборудования считается дата подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору с изменением Приложения № 3 (Графика Работ) к настоящему Договору.

    - Все поставляемые Материалы, Оборудование и запасные части к нему должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в настоящем Договоре.

    - Комплектация Объекта Материалами, Оборудованием и запасными частями к Оборудованию осуществляется в соответствии с Проектной документацией и Рабочей документацией, Спецификацией оборудования, в сроки, установленные Графиком Работ.

Объем и комплектность запасных частей к Оборудованию должны гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности Оборудования в течение Гарантийного Периода.

В состав принадлежностей должны входить специализированные проверочные устройства, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта Оборудования.

    - Транспортировка, доставка на Строительную площадку Материалов, Оборудования и запасных частей к Оборудованию, их выгрузка, складирование, хранение обеспечивается Генеральным Подрядчиком в счет Цены Договора.

    - Генеральный Подрядчик сообщает Заказчику о доставке на строительную площадку Материалов, Оборудования и запасных частей к нему. При этом до начала поставки Оборудования Генеральный Подрядчик обязан получить решение об отгрузке Оборудования, принятое Заказчиком.

    - Для осуществления осмотра доставленного Оборудования Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает Генеральному Подрядчику о своих представителях (инспекторах), назначенных для этих целей.

    - Уполномоченные представители (инспекторы) Заказчика проводят осмотр Оборудования в целях подтверждения его соответствия требованиям, указанным в Договоре.

    - Все используемые для выполнения Работ по Договору Материалы и Оборудование должны соответствовать условиям Договора, нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные нормативными актами в области проектирования и строительства, а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Генерального Подрядчика до начала производства Работ с использованием этих Материалов и Оборудования. По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии договоров поставки Материалов и Оборудования, используемых на Объекте, копии товарно-транспортных  накладных и счетов-фактур, выданных Поставщиком.

    - Генеральный Подрядчик обязан за свой счет обеспечить на дату поставки Оборудования предоставление Заказчику копий разрешения Ростехнадзора и других надзорных органов на применение Оборудования и технических устройств, приборов и средств автоматизации, устанавливаемых на опасных производственных объектах. Перечень этого оборудования, технических устройств, приборов и средств автоматизации указан в Приложении № 2 к Административному регламенту Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 февраля 2008 г. № 112. В указанном разрешении должен быть указан срок действия применения конкретного типа технического устройства, единичного технического устройства или партии.

    - В случае отсутствия документов, указанных в пунктах 3.4.8 и 3.4.9 настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких Материалов и Оборудования.

    - В случае использования Генеральным Подрядчиком либо привлекаемыми им Субподрядчиками импортных Материалов и Оборудования, Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления Материалов и Оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких Материалов и Оборудования.

    - В случае выявления недостатков при осмотре Оборудования, такие недостатки фиксируются Заказчиком.

Генеральный Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки Оборудования за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих Работ, указанных в Графике Работ. Выявление недостатков поставленного Оборудования не освобождает Генерального Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих Работ, указанных в Графике Работ и за окончание Работ по Договору в целом.

    - Запасные части, не входящие в комплект Оборудования, доставленные на Строительную площадку, передаются Генеральным Подрядчиком в собственность Заказчику по товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) одновременно с переходом к Заказчику права собственности на Оборудование. Заказчик подписывает со своей стороны товарную накладную при отсутствии у него замечаний к качеству запасных частей и при условии предоставления документов на запасные части, указанных в пунктах 3.4.8 и 3.4.9 настоящего Договора.

    - Генеральный Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им Материалов, Оборудования и запасных частей к нему, а также за предоставление Материалов, Оборудования и запасных частей к нему, обремененных правами третьих лиц.

- МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Местом производства Работ являются офис Генерального Подрядчика (Проектные работы) и Строительная площадка (Строительно-монтажные работы).

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет [●] рублей ([●]),  в том числе НДС 18% в сумме [●] рублей ([●]).   Цена Договора является предельной, но может быть уменьшена по результатам разработки и утверждения «в производство работ» Заказчиком Рабочей документации.

  - Стороны договорились о том, что составление сметной документации осуществляется в соответствии со сметно-нормативной базой ФЕР-2001 (в редакции 2009/2010 г.) с применением расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФЕР-2001 в соответствии с протоколом № 12 от 19.12.2012 г. и письмом заместителя председателя Правительства Московской области № 2129 от 01.04.2013 г. Московской областной комиссией по индексации цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области (Постановление от 01.09.2010 № 722/40).

  - Стороны договорились о том, что после утверждения «В производство работ» Заказчиком Рабочей документации, в том числе ее сметного раздела, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении Цены Договора. Новая цена Договора определяется на основании сметного раздела Рабочей документации, разработанного с учетом требований п.5.2 настоящего Договора и Требований к сметному разделу Рабочей документации, являющихся приложением к Техническому заданию, с учетом договорного коэффициента снижения, полученного при процедуре закупки к Договору (далее – Договорной коэффициент).

Договорной коэффициент рассчитывается как отношение стоимости предложения Генерального Подрядчика к начальной (максимальной) цене предмета закупки.

  - Любые Работы:

- не учтенные в Приложении № 1 к настоящему Договору, но выполнение которых прямо предусмотрено или подразумевается в утвержденной Проектной документации, и (или)

- не отраженные в Проектной документации, но являющиеся технологически связанными с выполняемыми Работами и необходимые для достижения их результата в соответствии с Проектной документацией,

считаются включенными в Цену Договора и должны быть выполнены Генеральным Подрядчиком в рамках срока выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что им учтены все условия, информация, документы и все позиции, необходимые для выполнения Работ.

  - Цена Договора устанавливается в рублях. В случае если Сторонами будет согласовано изменение объема Работ, то пересчет стоимости дополнительного Оборудования и Материалов (необходимых для выполнения дополнительных работ), выраженной в иностранной валюте, в рубли будет производиться по курсу ЦБ РФ на дату согласования Сторонами такого изменения объема Работ. Датой согласования Сторонами изменения объема Работ считается дата подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Генеральным Подрядчиком Материалов и Оборудования, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами Цены Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте.

  - Генеральный Подрядчик тщательно ознакомился с Исходными данными  (Перечень Исходных данных содержится в приложении № 2 к настоящему Договору) и согласен с тем, что исходные данные позволяют выполнить Работы в полном соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает, в том числе:

- стоимость Проектных работ;

- стоимость Строительно-монтажных работ;

- стоимость работ и услуг иных субподрядчиков;

- стоимость Материалов и Оборудования;

- стоимость демонтажных, монтажных, пуско-наладочных, специальных, вспомогательных, сопутствующих и прочих работ, в том числе те, которые не отражены в настоящем Договоре, но могут потребоваться для выполнения, завершения и сдачи Работ согласно условиям настоящего Договора;

- затраты на временные здания, сооружения и помещения подлежащие выполнению по этапам строительства;

- затраты по организации строительной площадки, бытового городка, охране Объекта, по устройству временного ограждения, временных зданий, сооружений и помещений, по уборке строительной площадки, сбору мусора в мешки, ежедневному выносу, вывозу и утилизации мусора в период времени, согласованный с Заказчиком;

- затраты по эксплуатации строительных машин, механизмов, грузоподъемной техники;

- разработку проектов производства Работ и прочих документов, которые предусмотрены настоящим Договором и (или) необходимы для надлежащего исполнения настоящего Договора Генеральным Подрядчиком;

- устройство временного энергоснабжения, водоснабжения, канализации, устройство и обслуживание технологических внутриплощадочных дорог, пунктов мойки колес и т.д. на время производства работ и оплата соответствующих коммунальных услуг;

- своевременное производство, таможенная очистка, доставка, сертификация (если необходимо), монтаж, шеф-монтаж, пуско-наладка, режимная наладка, индивидуальные и комплексные испытания, сдача в эксплуатацию всего Оборудования для выполнения Работ согласно Графику Работ, включая поставку и монтаж всех составляющих Работ во внерабочее время, праздничные и выходные дни;

- накладные, транспортные и прочие расходы, прибыль, непредвиденные затраты, расходы на погрузо-разгрузочные работы, подъем Оборудования и Материалов;

- машины, механизмы, оборудование, конструкции, материалы, инструменты и прочее, необходимые для выполнения Работ;

- затраты по осуществлению геодезических работ в процессе строительства и обеспечение сохранности геодезических знаков на время проведения работ;

- все расходы Генерального Подрядчика по оплате труда, материальных ресурсов;

- оформление регистрации и разрешений для персонала, необходимых для выполнения Работ, униформа, средства индивидуальной защиты;

- риски, связанные с колебаниями цен, колебания курсов иностранных валют к рублю;

- выполнение Работ 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в году;

- страхование согласно условиям настоящего Договора;

- получение, предоставление и обслуживание Банковской Гарантии согласно условиям настоящего Договора, иных банковских гарантий, выдаваемых по настоящему Договору;

- все банковские расходы и комиссии, все налоговые, таможенные платежи, связанные с выполнением настоящего Договора;

- защита путей доставки и подъема инструментов, Оборудования и Материалов, возможные расходы на восстановление поврежденных элементов Оборудования и отделки Объекта;

- противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды и соблюдению техники безопасности труда;

- дополнительные затраты при производстве Работ в зимнее время, включая отопление помещений (временное теплоснабжение) для выполнения Строительно-монтажных работ, а так же мероприятия по прогреву бетона и организация временного теплового контура для выполнения отделочных работ, в летнее время года – защита бетона от перегрева и высыхания;

- все необходимые затраты на выделенного на время выполнения Работ Руководителя Проекта со стороны Генерального Подрядчика, как «единая точка контакта» со стороны Генерального Подрядчика, уполномоченного действовать от имени Генерального Подрядчика на основании доверенности. Руководитель Проекта со стороны Генерального Подрядчика должен быть задействован на 100 (сто) % своего рабочего времени для выполнения Работ по настоящему Договору;

- все необходимые затраты на персонал Проекта, состоящий из квалифицированных инженерно-технических работников, менеджеров, прорабов, начальника участка, руководителя проекта, инженера охраны труда, сметчиков, персонала, выполняющего Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы (в том числе шеф-монтаж), индивидуальные и комплексные испытания;

- материальная ответственность за хранение Материалов и Оборудования на Строительной площадке;

- финальная влажная уборка Объекта;

- стоимость мобилизации и демобилизации;

- уборка, вывоз мусора после завершения Работ;

- требуемые гарантии и сервисное обслуживание;

- проведение инструктажа для персонала Заказчика и Эксплуатирующей организации по использованию и эксплуатации установленного Оборудования;

- затраты на подготовку Исполнительной документации в 5 (пяти) экземплярах, включая все необходимые акты, сертификаты и свидетельства, в том числе на формирование папок Исполнительной документации для органов  надзора в соответствии со стандартами Фонда;

- затраты на проведение испытаний и  сертификации электрооборудования и электроустановок, поставку, монтаж, комплексного опробования и техническое освидетельствование лифтов и другого Оборудования в установленном Законодательством РФ порядке, системы вентиляции и дымоудаления, пожарной сигнализации и т.д., индивидуальное и комплексное испытание Оборудования и систем;

- затраты на временное электро-, водо-, газо-, холодо-, теплоснабжение Строительной площадки (включая затраты связанные с использованием дизельных электростанций, водоснабжение, канализацию и другие коммунальные услуги, затраты по сдаче Работ Заказчику, организациям осуществляющим надзор за выполнением технических условий) во время проведения Строительно-монтажных  работ (в том числе пусконаладочных работ), индивидуальных и комплексных испытаний;

- Работы подготовительного периода;

- все затраты на выполнение сопутствующих работ для достижения поставленной цели настоящего Договора, в том числе переустройство временных дорог, ограждения и инженерных сетей и т.д.;

- затраты на ввод Объекта в эксплуатацию;

- затраты Генерального Подрядчика на использование программного обеспечения, требуемого Заказчиком для выполнения Работ, включая программное обеспечение «Autodesk Revit» версии 2010 г. (формат *.rvt.), «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.), «Bexel», «Conject», «Microsoft Project», «Microsoft Word» и «Microsoft Excel», Primavera P6 Project Portfolio Management;

- все необходимые дополнительные действия Генерального Подрядчика, связанные с выполнением Работ в отношении части Объекта, выходящей за пределы территории Центра, в том числе все затраты;

- предоставление информации и документов Строительному контролю ;

- затраты на получение Генеральным Подрядчиком от имени Заказчика всех разрешений, согласований и прочих документов в отношении результата Работ, которые должны быть получены Заказчиком для строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации Объекта в соответствии с действующим Законодательством РФ, а также требованиями настоящего Договора;

- стоимость устранения Недостатков результатов Работ;

- возврат, замена и пусконаладочные работы в отношении ошибочно поставленных и/или поврежденных Материалов, Оборудования, исправление Дефектов;

- обеспечение предоставления доступа к сети Интернет на Строительной площадке Заказчику;

- транспортные расходы представителей Генерального Подрядчика и Субподрядчиков, а также расходы на размещение вышеуказанных представителей в гостиницах;

- затраты на:

- геодезическое сопровождение

- лабораторный контроль, проведение испытаний бетонных конструкций

- мониторинг осадок и деформаций

- тепловизионную съемку

- расходы воздуха в системах вентиляции

- испытания и измерения электрических сетей и оборудования

- взятие проб воздуха

- замеры освещенности

- замеры шумов от технологического оборудования

- другие работы и услуги непосредственно связанные с исполнением Генеральным Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает в себя полную  стоимость всех видов и элементов Работ.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Генеральный Подрядчик обязуется завершить все Работы, включая ввод Объекта в эксплуатацию в срок до __________________(конечный срок выполнения Работ). Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения Работ указаны в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с очередностью и согласно этапам, указанным в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору). Генеральный Подрядчик обязан выполнять Работы непрерывно, без задержек, в указанные в Графике Работ сроки. При нарушении Генеральным Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, а также промежуточных сроков выполнения Работ, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично и потребовать возмещения убытков.

  - Промежуточные сроки, указанные в Графике Работ, могут быть изменены Сторонами в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Изменение Графика работ оформляется дополнительным соглашением к Договору.

  - Если в какой-либо момент, по мнению Заказчика, реальный ход Работ не будет соответствовать Графику Работ, Генеральный Подрядчик обязан в течение 3 (трех) Календарных дней представить Заказчику пересмотренный График Работ с отражением изменений, необходимых для обеспечения завершения Работ в срок, предусмотренный Графиком Работ. К пересмотренному Графику Работ Генеральный Подрядчик прилагает пояснительную записку с указанием способов и методов, которые позволят привести реальный ход Работ в соответствие с согласованным Графиком Работ. В случае, если такие способы и методы приведут к возникновению у Заказчика дополнительных расходов, Генеральный Подрядчик обязан компенсировать их Заказчику по его первому требованию.

  - Пересмотренный График Работ разрабатывается Генеральным Подрядчиком исключительно в целях отражения реального хода Работ, и не влечет обязанность Заказчика согласовывать или утверждать новые сроки выполнения Работ, равно как и не влечет продление сроков Работ по настоящему Договору. Представление Заказчику таких корректировок Графика Работ и получение от Заказчика их одобрения не освобождают Генерального Подрядчика от его обязательств и ответственности по настоящему Договору, в том числе обязанности закончить Работы в срок, предусмотренный Графиком Работ, являющимся Приложением № 3 к Договору.

Если во время выполнения Работ произойдет задержка в фактическом выполнении Работ относительно Графика Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) по причинам, зависящим от Генерального Подрядчика, Генеральный Подрядчик обязан за свой счет принять меры, необходимые для завершения Работ в соответствии с Графиком Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), в том числе путем увеличения количества персонала, оборудования, изменения методов выполнения Работ и т.д.

  - Генеральный Подрядчик имеет право на продление срока окончания Работ на срок задержки передачи Строительной площадки Генеральному Подрядчику по Акту передачи Строительной площадки, за исключением случаев, когда такая задержка вызвана действием/бездействием Генерального Подрядчика.

  - К любому графику работ, который должен быть подготовлен Генеральным Подрядчиком или его Субподрядчиками в связи с выполнением Работ по настоящему Договору, предъявляются следующие требования, обязательные для исполнения:

I.	Общие:

Генеральный Подрядчик должен предоставить график выполнения работ в программе Primavera P6 или MS Project (отсканированные или PDF версии не принимаются), используя сетевое планирование, согласно правилам составления графиков, до начала выполнения Строительно-монтажных работ. После того как все требования Заказчика будут учтены,  график утверждается Заказчиком.

1.	График должен быть основан на технологии проведения Строительно-монтажных работ

2.	График должен быть в достаточной степени детализирован, каждый процесс должен быть понятным и измеримым. Детализация и сложность графика должны способствовать оценке рисков, сопровождающих каждый вид работ.

3.	Для всех задач должен использоваться один календарь:  24 часа/7 дней в неделю.

II. График должен отражать метод критического пути

Это означает, что:

1.	Полный резерв задач, содержащихся на критическом пути должен быть равен нулю.

2.	Каждая работа на графике должна иметь как минимум одного «Предшественника» и  одного «Последователя», кроме начинающих и завершающих работ.

3.	Привязка «Финиш»-«Старт» должна быть приоритетной, «Старт»-«Старт» или «Финиш»-«Финиш» может быть применена в случае необходимости.

4.	Запаздывание может использоваться только в случае необходимого технологического ожидания; в данном случае в поле работы должен присутствовать комментарий об этом.

5.	Запаздывание не может длиться дольше, чем выполнение работы.

6.	В графике работ не должно быть задач с отрицательным полным резервом.

III. График может быть использован как инструмент прогнозирования, то естьв графике не должно быть ограничений на даты окончания работ.

IV. Обязательные колонки графика

График работ должен содержать следующие колонки:

a.	Идентификационный номер

b.	Название Задачи

c.	Длительность

d.	Начало

e.	Окончание

f.	Фиксированные затраты

g.	Предшественник

h. Последователь

V. Требования к обновлению текущего графика

1.	График с внесенными фактическими данными является основной частью для оценки выполненных работ. Фактические данные вносятся в текущий график Генеральным Подрядчиком каждый отчетный период или чаще, если это необходимо.

2.	Генеральный Подрядчик предоставляет обновление графика в требуемом формате

3.	Генеральный Подрядчик вносит  в текущий график каждый отчетный период следующую информацию

•	% завершения

4.	Если в результате строительства возникает необходимость изменить текущий график, то возможно обновление колонок:

•	Длительность

•	Начало, Окончание

•	Предшественник

•	Последователь

•	Запаздывание

5.	Все объяснения  изменений, сделанных  в колонках Начало, Окончание, Длительность, Предшественник, Последователь, должны быть указаны в программе Primavera P6 или MS Project  в колонке I (информационная колонка).

6.	Установка ограничений, использование отрицательной задержки и другие изменения должны быть согласованы с Заказчиком.

7.	Генеральный Подрядчик не имеет права:

•	Удалять задачи и вехи

•

•

•	Изменять иерархическую структуру работ

8.	График Проекта изменяется если:

•	«Запрос на изменения» добавляет/убирает объемы работ и соответствующий им бюджет.

•	«Запрос на изменения» влияет на критический путь Проекта.

9.	Если текущий анализ графика или анализ отклонений выявляют, что Генеральный Подрядчик запаздывает более чем один раз в месяц, или прогнозируется вероятность отставания Генерального Подрядчика по ключевым позициям, в таком случае Генеральный Подрядчик обязан предоставить план по ускорению Работ.

10.	Генеральный Подрядчик предоставляет Заказчику график в следующем формате:

•	Формат PDF в соответствие с образцом (предоставляется Заказчиком после начала выполнения Работ). Формат PDF должен полностью соответствовать образцу, включая верхний и нижний колонтитулы, шапки.

•	Формат mpp.  или xer. Файл, содержащий фактические данные  за период. Форма  отслеживания для текущего графика должна содержать в себе следующие колонки:

a.	Идентификационный номер

b.	Название Задачи

c.	% завершения

d.	Длительность

e.	Начало

f.	Окончание

g.	Базовое начало

h.	Базовое окончание

Графическая часть графика должна отражать работы, суммарные задачи, вехи, критические задачи, фактический прогресс и ранее согласованные Сторонами сроки выполнения Работ.

11.	Генеральный Подрядчик согласовывает  с Заказчиком любые вопросы, которые возникают при обновлении графика.

VI. Требования к изменению графика Проекта

Изменение графика Проекта проводится в случае, если:

•	Текущее отставание графика от планового составляет 1 месяц или более, и отсутствует возможность применения плана по ускорению Работ.

•	Добавляются или исключаются работы

•	Бюджет Проекта превышает изначальный на 10% или более.

Процедура:

1.	Генеральный Подрядчик предоставляет изначальный график в электронной форме (Primavera P6 или MS Project) в течение 1 недели с того момента, когда определяется необходимость изменить графика Проекта. Соблюдает требования для изменения базового плана.

2.	Заказчик дает оценку изменений графика выполнения работ  и подтверждает, что необходимые изменения были верно оценены и  внесены в график в полном объеме.

3.	Новый график Проекта согласовывается Генеральным Подрядчиком и Заказчиком.

  - Генеральный Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- не зависящих от Генерального Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

- ПРИЕМКА И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТ

  - Приемка Рабочей документации

    - По готовности Рабочей документации/соответствующего раздела Рабочей документации и в соответствии с Графиком Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) Генеральный Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом на  рассмотрение и согласование:

- Рабочую документацию  в 3 (трех)  оригинальных экземплярах на бумажном носителе, а также в электронной форме в формате PDF c подписями исполнителей, и формате 3D  в программе  «Autodesk Revit» версии 2010 г. (формат *.rvt.) и в формате 2D в программе «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.), а также осуществить загрузку вышеуказанной документации в систему электронного документооборота Conject в соответствии с Графиком Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору);

- Акта приемки выполненных проектных работ в 2 (двух) экземплярах, подписанный со стороны Генерального Подрядчика,

- Счет-фактуру – 1 экземпляр.

    - При передаче Генеральным Подрядчиком Рабочей документации Заказчику, Генеральный Подрядчик подтверждает соответствие Рабочей Документации следующему:

- условиям настоящего Договора;Исходным данным (в т.ч. Проектной документации);

- договоренностям Сторон, указанным в протоколах Совещаний по Проекту;

- Зеленому Кодексу;

- Законодательству РФ, в том числе положениям Федерального закона от 28 сентября 2010 г.  № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

- действующим проектным и строительным нормам и правилам, применяемым на территории РФ и инновационного Центра «Сколково».

    - В сопроводительном письме к Рабочей документации Генеральный Подрядчик указывает: число, месяц, год составления, наименование передаваемых разделов Рабочей документации, количество экземпляров. Сопроводительное письмо к Рабочей документации заверяется подписью Представителя Генерального Подрядчика.

    - Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения от Генерального Подрядчика Рабочей документации рассматривают полученную Рабочую документацию и:

- в случае соответствия (по комплектности), передаваемой Рабочей документации данным, указанным в Акте приемки Рабочей документации, Заказчик обязан принять на согласование Рабочую документацию, проставить подпись на 2 (двух) экземплярах сопроводительного письма, подтверждающую приемку Рабочей документации по комплектности, и 1 (один) экземпляр сопроводительного письма передать Генеральному Подрядчику;

- в случае несоответствия передаваемой Рабочей документации (по комплектности) данным, указанным в Акте приемки Рабочей документации, Заказчик вправе не принимать на согласование  Рабочую документацию.

    - При принятии на согласование Рабочей документации Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней проверяет Рабочую документацию, согласовывает ее путем проставления надписи «Согласовано» на  Рабочей документации, либо представляет свои замечания. При отсутствии замечаний со стороны Заказчика Сторонами подписывается Акт приемки Рабочей документации.

    - В случае отсутствия замечаний со стороны Заказчика, Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику 2 (два) дополнительных экземпляра Рабочей документации.

    - В случае наличия замечаний Заказчик передает Генеральному Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в согласовании указанной Рабочей документации. Генеральный Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика устранить Недостатки (Дефекты) Рабочей документации и повторно направить Заказчику Рабочую документацию в указанном выше порядке.

    - Вне зависимости от наличия/отсутствия у Заказчика замечаний в отношении Рабочей документации, Генеральный Подрядчик несет ответственность за все проектные и технические решения, отраженные в Рабочей документации.

    - В случае изменения Проектной документации Генеральный Подрядчик обязан по указанию Заказчика в срок, указанный Заказчиком, внести изменения в Рабочую документацию, разработанную Генеральным Подрядчиком. При этом работы по внесению соответствующих изменений включены в Цену Договора и дополнительной оплате не подлежат.

    - Генеральный Подрядчик обязуется отвечать на вопросы согласующих инстанций и уполномоченных государственных органов, устранять замечания с предоставлением при необходимости дополнительной информации, вносить необходимые поправки и изменения.

    - В случае необходимости Генеральный Подрядчик совместно с Заказчиком или по указанию Заказчика самостоятельно, на основании доверенности Заказчика или Фонда, согласовывает в согласующих органах Рабочую документацию.

    - Генеральный Подрядчик в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о необходимости согласования в согласующих органах Рабочей документации передает Заказчику согласованную с Заказчиком Рабочую документацию, в количестве,  необходимом и достаточном для ее согласования в согласующих органах, на бумажных и электронных носителях в формате PDF c подписями исполнителей, формате «Autodesk AutoCAD» (версия 2007) и MS Office, открытых для редактирования.

    - Генеральный Подрядчик, при наличии у согласующих органов замечаний на предоставленную Рабочую документацию, в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения от согласующих органов или от Заказчика соответствующих замечаний, вносит необходимые изменения и/или доработки в Рабочую документацию и передает Заказчику скорректированную Рабочую документацию в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Заказчик вправе запросить у Генерального Подрядчика дополнительные экземпляры Рабочей документации на бумажных и электронных носителях в количестве, необходимом и достаточном для ее передачи на согласование в согласующие органы.

    - Объем Работ, указанный в  пунктах 7.1.1 – 7.1.13  настоящего Договора, входит в Цену Договора.

    - Рабочая документация принимается по разделам, указанным в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору). Проектные работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта приемки Рабочей документации (Актов приемки Рабочей документации) в отношении всех разделов Рабочей документации и Акта приемки выполненных проектных работ.

    - Основанием для отказа в приемке Проектных работ является несоответствие Рабочей документации требованиям пункта 7.1.2 настоящего Договора.

    - Все действия, связанные с заменой откорректированной Рабочей документации в предоставленных комплектах Рабочей документации, осуществляются исключительно за счет и силами Генерального Подрядчика.

    - Согласование Рабочей документации, а также внесение изменений/корректировок в Рабочую документацию осуществляется за счет и силами Генерального Подрядчика.

  - Приемка выполненных Строительно-монтажных работ

    - Генеральный Подрядчик ежемесячно в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего (отчетного) месяца предоставляет Заказчику нарочным либо экспресс-почтой с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов (далее – Пакет документов), включающий:

Исполнительную документацию (5 экземпляров на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном в формате AutoCAD виде и сканированном в формате PDF варианте подписанной Исполнительной документации);

Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде;

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, с обязательным приложением актов на скрытые работы;

справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде;

счет-фактуру – 1 экземпляр на бумажном носителе;

счет на оплату – 1 экземпляр на бумажном носителе;

ведомость переработки давальческих материалов (при наличии материалов и оборудования поставки Заказчика) – 2 экземпляра на бумажном носителе.

Генеральный Подрядчик обязан разместить вышеуказанные документы в  соответствующих разделах системы документооборота Conject.

    - Акт о приемке выполненных работ (КС-2).

7.2.2.1. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) должен быть заполнен на основании инструкции по заполнению унифицированной формы отчетности и в соответствии с разъяснениями Федеральной службы государственной статистки (Росстат) по перечню объектов, входящих в состав Объекта.

7.2.2.2. КС-2 может быть дополнен графами для достижения соответствия сметной нормативной базе, на основании которой рассчитывается стоимость выполненных работ.

Акт о приемке выполненных работ (КС-2) должен быть заполнен на основании данных Приложения № 1 к Договору «Распределение Цены Договора и предполагаемый График финансирования Проекта», составленного с учетом требований раздела 5 Настоящего Договора.

7.2.2.3. Компенсация затрат Генерального Подрядчика по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, производится на основании подписанного Сторонами акта, с предоставлением Генеральным Подрядчиком, заверенных соответствующим образом копий:

- договора страхования на сумму, не превышающую лимит, учтенный договорной ценой,

- платежного поручения по Договору,

- страхового полиса.

7.2.2.4. Расчеты за фактически построенные временные здания и сооружения осуществляются на основе данных проекта организации строительства (ПОС) в соответствии с необходимым набором титульных зданий и сооружений по локальным сметам, разработанными Генеральным Подрядчиком. Стоимость временных зданий и сооружений в тоже время не может превышать  установленную норму в ГСН 81-05-01-2001. Акт по форме КС-2 составляется по каждому фактически построенному временному зданию и сооружению с указанием выполненных Строительно-монтажных работ, с выделением оборудования и монтажа оборудования и по мере завершения строительства такие временные здания и сооружения учитываются на балансе Заказчика.

7.2.2.5. При отсутствии стоимости Оборудования и Материалов в сметной нормативной базе, их цена подтверждается реестром заверенных копий первичных учетных документов  (счетов-фактур, накладных, договоров поставки и т.д.) по факту их приобретения, который  прикладывается к КС-2. К оплате принимается Оборудование и Материалы, отсутствующие в нормативной базе, стоимость которых была включена в Проектную или Рабочую документацию на основании конъюнктурного анализа по выбору Поставщика Оборудования или Материалов, согласованного Заказчиком. Конъюнктурный анализ по выбору поставщика, прикладывается к акту КС-2, в котором указывается ссылка на принятые показатели.

7.2.2.6. В КС-2 выполненные объемы Работ распределяются по объектам учета в соответствии с Проектной документацией.

7.2.2.7. Затраты на страхование включены в Цену Договора и в форме КС-2 выделяются отдельной строкой «Затраты на страхование».

    - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

7.2.3.1. Справка о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3): оформляется на основании данных акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) с учетом стоимости компенсируемых затрат, с выделением стоимости оборудования  «в монтаже», Строительно-монтажных работ, в разрезе затрат по видам работ, необходимых для строительства Объекта строительства за отчетный период. Справка составляется на фактически выполненные Строительно-монтажные и другие работы, выполняемые при строительстве Объекта.

7.2.3.2 Стоимость пусконаладочных работ учитывается в КС-3 отдельной строкой с наименованием «Пусконаладочные работы (прочие затраты)» в разрезе объектов строительства, входящих в состав Объекта.

7.2.3.3.  Затраты на страхование включены в Цену Договора и  в формеКС-3  выделяются отдельной строкой «Затраты на страхование».

    - Заказчик в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Генеральному Подрядчику по 1 (одному) экземпляру подписанных со своей стороны документов или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с перечнем подлежащих устранению замечаний и сроков их устранения. Генеральный Подрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику.

    - Заказчик имеет право отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения Недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ в соответствии с их назначением, до полного устранения таких Недостатков Генеральным Подрядчиком, при условии, что Недостатки не произошли по вине Заказчика, а также в случаях непредоставления (или ненадлежащего оформления) Генеральным Подрядчиком подтверждения затрат на Материалы и Оборудование, отсутствие Исполнительной документации или ее несоответствия фактически выполненным Работам.

    - Стороны согласны с тем, что подписание ими актов о приемке выполненных в отчетном периоде Строительно-монтажных работ (КС-2) производится только в целях подтверждения выполнения промежуточных Строительно-монтажных работ и/или их части и исключительно для проведения предварительных расчетов по настоящему Договору. После подписания сторонами форм КС-2 и КС-3, Генеральный Подрядчик направляет в адрес заказчика счет-фактуру в течение 1-го дня.

    - Перед подписанием КС-2 и КС-3 Заказчик может запросить у Генерального Подрядчика, а он обязан незамедлительно предоставить подтверждение получения Субподрядчиком платежей согласно подписанным КС-2 и КС-3 за предыдущий месяц, за вычетом Гарантийных и прочих применимых удержаний.

    - К моменту передачи любого документа (в том числе: КС-2, КС-3, акты скрытых работ, акты  манометрических и прочих испытаний, Акт передачи Строительной площадки, Акт приемки законченного строительством объекта и т.д.) Заказчику Генеральный Подрядчик обязан заблаговременно подписать данный документ.

  - Испытания и Окончательная приемка Строительно-монтажных работ

    - Общие положения

      - Все процедуры сдачи Работ и/или их частей должны выполняться безопасным и удовлетворительным образом, в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности, действующими в РФ.

      - В течение 15 (пятнадцати) Календарных дней с даты подписания настоящего Договора  Генеральный Подрядчик предоставляет Строительному контролю формы актов освидетельствования скрытых Работ, испытаний и т.д. Строительный контроль в течение 5 (пяти) Календарных дней согласовывает эти формы или предоставляет Генеральному Подрядчику свои комментарии. Генеральный Подрядчик в течение 3 (трех) Календарных дней вносит изменения в формы актов и предоставляет их Строительному контролю на повторное согласование в соответствии с описанной выше процедурой.

      - Не менее, чем за 15 (пятнадцать) Календарных дней до даты первого освидетельствования скрытых Работ или проведения испытаний, Генеральный Подрядчик запрашивает Заказчика о составе комиссии для приемки Работ и их частей. Заказчик в течение 5 (пяти) Календарных дней сообщает Генеральному Подрядчику список членов приемочной комиссии и их контактные данные.

      - Генеральный Подрядчик ответственен за приглашение и сбор членов приемочной комиссии на все испытания, в том числе: освидетельствование скрытых Работ, манометрические, пусконаладочные и прочие испытания, предварительная и окончательная приемка Работ. При этом, в случае необходимости и по предварительному письменному запросу Генерального Подрядчика, Заказчик обязуется обеспечить содействие Генеральному Подрядчику в созыве членов приемочной комиссии.

      - Проведение освидетельствований и/или испытаний, отказ Строительного контроля от проведения освидетельствований и/или испытаний не освобождает Генерального Подрядчика от выполнения им своих обязательств по настоящему Договору и не может рассматриваться как окончательное согласование или приемка Работ или части Работ Генерального Подрядчика.

      - Заказчик вправе обязать Генерального Подрядчика:

1) 	удалить со Строительной площадки и заменить любое Оборудование и/или Материалы, которые не соответствуют условиям настоящего Договора;

2) 	удалить или переделать любую часть Работ, которая не соответствует условиям настоящего Договора;

3) 	выполнить любые работы, которые срочно необходимы для обеспечения безопасности на Строительной площадке, как по причине несчастного случая, аварии, наступлении непредвиденных событий, так и по другим причинам.

4) По подпунктам «1)» и «2)» настоящего пункта Генеральный Подрядчик обязан выполнить распоряжения Заказчика в указанный Заказчиком срок. По подпункту «3)» настоящего пункта Генеральный Подрядчик обязан выполнить распоряжения Заказчика немедленно.

    - Испытания во время выполнения Строительно-монтажных работ

      - Материалы, приборы, Оборудование, Строительно-монтажные работы или монтаж не должны быть укрыты или иным способом постоянно скрыты от наблюдения до тех пор, пока Строительный контроль не получит возможность осмотреть их и дать письменное разрешение Генеральному Подрядчику на выполнение Работ по скрытию. Генеральный Подрядчик обязуется письменно уведомлять Строительный контроль и Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ не менее чем за 24 часа до даты начала освидетельствования. При этом время, отведенное Строительному контролю для освидетельствования результатов скрываемых Строительно-монтажных работ, не должно быть менее 1 Календарного дня

      - Генеральный Подрядчик обязан подготовить и представить на согласование Заказчику детальную программу ввода Объекта в эксплуатацию (включая программу комплексного опробования систем противопожарной защиты) не менее чем за 6 (шесть) недель до предлагаемой даты начала сдачи в эксплуатацию. Заказчик обязан в течение 2 (двух) недель рассмотреть данную программу и согласовать ее либо предоставить Генеральному Подрядчику свои письменные замечания. После получения таких замечаний Генеральный Подрядчик меняет программу ввода Объекта в эксплуатацию и повторно представляет ее Заказчику на согласование в соответствии с описанной выше процедурой

      - Все необходимые проверки и испытания должны проводиться в соответствии с программой ввода Объекта в эксплуатацию, согласованной с Заказчиком, причем должны быть предоставлены условия для присутствия Заказчика на всех таких проверках и испытаниях.

      - Испытания, проведенные в отсутствие представителя Строительного контроля, не признаются состоятельными в целях выполнения настоящего Договора, если только Строительный контроль не разрешит Генеральному Подрядчику выполнять конкретный испытательный процесс в его отсутствие.

      - Работы по установке, монтажу, наладке, испытаниям Оборудования считаются выполненными Генеральным Подрядчиком только после получения положительного результата необходимых испытаний и надлежащей наладки Оборудования.

      - Если характеристики того или иного Оборудования не удовлетворяют требованиям, указанным в Проектной документации, например, по уровню шума или температуре, то Генеральный Подрядчик обязан представить соответствующие данные и предложения для устранения Недостатков и сообщить о принятых мерах по предотвращению негативного влияния на График Работ.

      - Не допускается никаких присоединений к Оборудованию или регулировки Оборудования, которое уже введено в эксплуатацию, за исключением случаев, когда на это получено предварительное письменное согласие Заказчика.

      - Генеральный Подрядчик в рамках мероприятий по приемке Строительно-монтажных работ обязан обеспечить:

      - установку, регулировку, наладку и пуск в работу всего Оборудования и частей системы в соответствии с инструкциями производителей;

      - выполнение всех мероприятий, квалифицированным персоналом, имеющим разряды, соответствующие видам Строительно-монтажных работ, которые они должны выполнять;

      - планирование и программирование Строительно-монтажных работ по испытанию и вводу в эксплуатацию таким образом, чтобы они были скоординированы с другими подрядчиками Заказчика и Субподрядчиками, выполнялись безопасно и эффективно;

      - дополнительное уведомление Заказчика за 7 (семь) Календарных дней обо всех предлагаемых к его освидетельствованию приемо-сдаточных или эксплуатационных испытаниях;

      - необходимые расходные материалы и электроэнергию, горюче-смазочные материалы, воду и т.д.;

      - демонстрацию выполненных Строительно-монтажных работ Заказчику по согласованию с ним, включая:

- соответствие параметров систем проектным значениям величин;

- удовлетворение заданным акустическим характеристикам систем;

- уровни освещенности;

- уровни шума;

- замеры радиации;

- тепловизионную съемку;

- электромонтажные испытания всех силовых и управляющих кабельных разводок;

- электрические испытания по соответствующим стандартам РФ;

- иное.

      - Генеральный Подрядчик должен полностью обеспечить выполнение эксплуатационных испытаний, в том числе следующих систем для демонстрации того, что заданная производительность и эксплуатационная безопасность, блокировки и характеристики управления выполняются в условиях постоянной устойчивой эксплуатации:

- коммутационная аппаратура;

- пульты управления;

- обычное освещение;

- аварийное освещение;

- вентиляция и кондиционирование (включая противодымную вентиляцию);

- отопление;

- хозяйственно-питьевой водопровод;

- горячее водоснабжение;

- канализация;

- электроснабжение;

- электросиловое оборудование;

- пожарная сигнализация;

- оповещение и управления эвакуацией;

- пожарный водопровод;

- автоматика и диспетчеризация;

- системы безопасности (охранно-тревожная сигнализация, охранное телевидение, контроль и управление доступом);

- структурированная кабельная сеть.

    - Приемка Строительно-монтажных работ

      - Генеральный Подрядчик за 40 (сорок) Календарных дней до фактического завершения Строительно-монтажных работ, должен уведомить Заказчика о готовности Строительно-монтажных работ к приемке. К уведомлению Генеральный Подрядчик прикладывает программу приемки Строительно-монтажных работ, включающую:

- порядок комплексного опробования работоспособности всех систем;

- для каждой системы описание конкретной процедуры опробования ее работоспособности с указанием действий по проверке и нормальных результатов таких действий, подтверждающих работоспособность системы;

- описание Оборудования и приборов, которые Генеральный Подрядчик будет использовать во время приемки.

      - В течение 10 (десяти) Календарных дней после получения от Генерального Подрядчика письменного уведомления о готовности к сдаче всего объема Строительно-монтажных работ по Договору, Заказчик назначает приемочную комисcию,  и в течение 10 (десяти) Календарных дней с даты назначения такой приемочной комиссии Заказчик обязан осмотреть выполненные Строительно-монтажные работы.

Если при осмотре/проверке обнаружены значительные Недостатки, которые не позволяют использовать Объект по назначению и в соответствии с условиями настоящего Договора, Стороны не подписывают Дефектную ведомость и согласовывают новую дату приемки Строительно-монтажных работ.

Если при осмотре/проверке обнаружены незначительные Недостатки, которые не препятствуют использованию Объекта по назначению, Заказчик указывает их в Дефектной ведомости. Такие Недостатки должны быть устранены Генеральным Подрядчиком в течение согласованного Сторонами срока устранения Недостатков, указанного в данной Дефектной ведомости, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати) Календарных дней с момента ее подписания. В случае если Генеральный Подрядчик не устранит вышеуказанные Недостатки в течение 14 Календарных дней после подписания Дефектной ведомости, Заказчик имеет право привлечь другое лицо для устранения этих Недостатков. При этом Заказчик удержит сумму своих расходов на устранение таких Недостатков из оставшейся стоимости Строительно-монтажных работ, подлежащей выплате Генеральному Подрядчику. Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит и не должна зависеть от суммы затрат Генерального Подрядчика, если бы такие Недостатки устранялись его силами.

Приемка выполненных Строительно-монтажных работ должна закончиться в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента ее начала.

      - Генеральный Подрядчик обязан повторять процедуру испытаний до тех пор, пока не будет показано, что взаимозависимые системы работают в соответствии с Проектной документацией, техническими характеристиками, заявленными заводом-изготовителем и требованиями Законодательства РФ, как единое целое.

      - Время, затраченное Генеральным Подрядчиком на устранение выявленных Заказчиком Недостатков, не может влиять на  увеличение общего срока выполнения Работ по Договору.

      - Устранение Недостатков Генеральным Подрядчиком не должно приводить к появлению новых Недостатков или повреждению результатов (в том числе, промежуточных) работ третьих лиц. В случае если это произошло, такие новые Недостатки и/или повреждения результатов работ третьих лиц должны быть устранены Генеральным Подрядчиком до момента окончательной приемки Строительно-монтажных работ. Все расходы на устранение Недостатков и/или повреждений результатов работ третьих лиц, включая расходы на повторное проведение приемки, несет Генеральный Подрядчик.

      - До приемки Строительно-монтажных работ Генеральный Подрядчик обязан сообщить Заказчику, в виде письменного отчета, об особых требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Строительно-монтажных работ,  завершенных строительством, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

      - До приемки Строительно-монтажных работ Генеральный Подрядчик обязан передать Заказчику всю Исполнительную документацию в соответствии с условиями настоящего Договора, а также осуществить загрузку электронной версии Исполнительной документации на платформу документооборота Conject.

    - Окончательная приемка Строительно-монтажных работ

      - После устранения Генеральным Подрядчиком Недостатков, содержащихся в Дефектной ведомости, Стороны подписывают Акт приемки законченного строительством Объекта.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ И ОБОРУДОВАНИЯ

  - Общие положения

    - Платежи по настоящему Договору осуществляются в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору (Распределение Цены Договора и предполагаемый График финансирования Проекта).

    - Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком на специально открытый Генеральным Подрядчиком расчетный счет. В течение 5 (пяти) Календарных дней с момента подписания настоящего Договора Генеральный Подрядчик открывает отдельный расчетный счет по расчетам с Заказчиком и оплате расходов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору. Генеральный Подрядчик письменно информирует Заказчика о реквизитах счета в течение 5 (пяти) Календарных дней с момента его открытия.

    - Генеральный Подрядчик обязан использовать полученные от Заказчика на специально открытый расчетный счет денежные средства, в том числе сумму Авансового платежа, на выполнение Работ, исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Авансовые платежи

    - Авансовый платеж на Проектные Работы

      - В течение 30 (тридцати) Календарных дней с момента заключения Договора, при условии получения Банковской Гарантии и открытия отдельного расчетного счета (в соответствии с п.8..1.2 Договора) Генерального Подрядчика, Заказчик перечисляет на расчетный счет Генерального Подрядчика аванс в размере  ______% (процент Авансового платежа уточняется при подписании договора, но не может превышать 10% от цены Проектных работ) от цены Проектных работ (далее – Авансовый платеж на Проектные Работы), что составляет __________________________________(_____________) рублей    копеек, в т.ч. НДС 18% в сумме __________________________________(_____________) рублей ____ копеек. Несвоевременное предоставление Генеральным Подрядчиком Банковской Гарантии и информации о номере отдельного расчетного счета влечет увеличение срока перечисления Авансового платежа на Проектные работы на срок просрочки их предоставления Генеральным Подрядчиком.

      - Не позднее 5 (пяти) Календарных дней со дня получения Авансового платежа на Проектные работы, Генеральный Подрядчик обязан выставить и предоставить Заказчику счет-фактуру на сумму Авансового платежа на Проектные работы, оформленный в соответствии с требованиями пунктами 5.1 и 8 статьи 169 Налогового кодекса РФ.

      - Генеральный Подрядчик обязан использовать Авансовый платеж на Проектные работы путем целевого расходования сумм указанного платежа на выполнение Проектных работ.

      - Генеральный Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса Заказчика обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие использование Авансового платежа на Проектные работы в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

- 	отчет об использовании Авансового платежа на Проектные работы;

- 	копии договоров, заключенных Генеральным Подрядчиком с Субподрядчиками на выполнение соответствующих Проектных работ;

-		счета на оплату, выставленные Генеральному Подрядчику Субподрядчиками;

- 		платежные поручения на оплату работ Субподрядчиков.

      - Сумма Авансового платежа на Проектные работы, в случае его предоставления, зачитывается при осуществлении Заказчиком платежей за Проектные работы по мере приемки выполненных Проектных работ пропорционально соотношению стоимости Проектных работ, указанной в соответствующем Акте приемки выполненных проектных работ к стоимости Проектных работ, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору.

      - Генеральный Подрядчик обязан возвратить Заказчику Авансовый платеж на Проектные работы в случаях и порядке, установленных Законодательством РФ и настоящим Договором.

    - Авансовые платежи на Строительно-монтажные работы

      - Заказчик выплачивает Генеральному Подрядчику Авансовые платежи на Строительно-монтажные работы, при одновременном соблюдении следующих условий:

•	сумма всех Авансовых платежей на Строительно-монтажные работы не может превышать 30 % (тридцати процентов) от общей стоимости Строительно-монтажных работ, определенной Приложением №1 «Распределение Цены Договора и предполагаемый график финансирования Проекта»;

•	выплата любого Авансового платежа на Строительно-монтажные работы производится при условии получения Банковской Гарантии, обеспечивающей возврат данного авансового платежа, и счета Генерального Подрядчика. Несвоевременное предоставление Генеральным Подрядчиком соответствующих Банковской Гарантии и счета влечет увеличение срока перечисления соответствующего авансового платежа на число дней просрочки Генерального Подрядчика;

•

•	не позднее 5 (пяти) Календарных дней со дня получения соответствующего Авансового платежа на Строительно-монтажные работы, Генеральный Подрядчик обязан выставить и предоставить Заказчику счет-фактуру на сумму соответствующего Авансового платежа на Строительно-монтажные работы, оформленный в соответствии с требованиями пунктами 5.1 и 8 статьи 169 Налогового кодекса РФ;

•	зачет выплаченных Авансовых платежей на Строительно-монтажные работы производится из стоимости принятых Заказчиком (по формам КС-2, КС-3) Строительно-монтажных работ, на выполнение которых Генеральным Подрядчиком был получен соответствующий авансовый платеж;

•	первый Авансовый платеж на Строительно-монтажные работы в размере ______% (процент Авансового платежа уточняется при подписании договора) от стоимости Строительно-монтажных работ выплачивается в течение 30 Календарных дней после согласования Заказчиком комплектных подразделов  «Конструкции железобетонные (КЖ)» и «Конструкции металлические (КМ)», разработанных Генеральным Подрядчиком в составе Рабочей документации по настоящему  Договору;

•	второй Авансовый платеж на Строительно-монтажные работы в размере ______% (процент Авансового платежа уточняется при подписании договора) стоимости Строительно-монтажных работ выплачивается в течение 30 Календарных дней после   оформления Заказчиком,  Генеральным  Подрядчиком, Авторским надзором  акта проверки посадки здания (Объекта) в натуре.

•	(в случае необходимости последующие Авансовые платежи определяются при подписании договора).

      - Генеральный Подрядчик обязан использовать Авансовые платежи на Строительно-монтажные работы путем целевого расходования сумм указанных платежей на приобретение Основного Оборудования, запасных частей к Основному Оборудованию, а также на выполнение Строительно-монтажных работ.

      - Генеральный Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса Заказчика обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие использование соответствующего Авансового платежа на Строительно-монтажные работы в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

- 	отчет об использовании Авансового платежа на Строительно-монтажные работы;

- 	копии договоров, заключенных Генеральным Подрядчиком с Поставщиками на поставку Материалов, Оборудования и запасных частей к нему, а также копии договоров, заключенных между Генеральным Подрядчиком и Субподрядчиками на выполнение соответствующих Работ;

-		счета на оплату Материалов, Оборудования и запасных частей к нему, выставленные Генеральному Подрядчику Поставщиками;

- 		платежные поручения на оплату Материалов, Основного Оборудования, запасных частей к Основному Оборудованию, на оплату работ Субподрядчиков;

- 		товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение Основного Оборудования, запасных частей к Основному Оборудованию.

      - Генеральный Подрядчик обязан возвратить Заказчику Авансовый платеж на Строительно-монтажные работы в случаях и порядке, установленных Законодательством РФ и настоящим Договором.

  - Оплата Рабочей документации

    - Заказчик уплачивает стоимость Проектных работ в следующем порядке:

    - из стоимости Проектных работ Заказчиком удерживается Гарантийное удержание в размере 10 % от стоимости Проектных работ;

    - 90 % от стоимости Проектных работ уплачиваются Заказчиком Генеральному Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных проектных работ, и получения Заказчиком от Генерального Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с Законодательством, с зачетом ранее произведенного Авансового платежа на Проектные работы (если Авансовый платеж был уплачен Заказчиком).

  - Оплата Строительно-монтажных работ

    - Генеральный Подрядчик обязан использовать полученные от Заказчика денежные средства на Строительно-монтажные работы, в том числе сумму Авансового платежа, на выполнение Работ, исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

    - Оплата Строительно-монтажных работ производится путем перечисления платежей согласно условиям настоящего Договора. Платеж за Строительно-монтажные работы, включая оплату использованных Генеральным Подрядчиком при выполнении указанных Строительно-монтажных работ Материалов, производится в течение 15 (пятнадцати) Календарных дней со дня подписания Заказчиком КС-2 и КС-3 и получения от Генерального Подрядчика комплекта исполнительной документации, соответствующему объемам выполненных работ по КС-2, счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями Законодательства РФ, за вычетом Гарантийного удержания в размере 10% (десяти процентов) от стоимости принятых по соответствующим актам КС-2 и КС-3 Строительно-монтажных работ, с учетом положений п. 8.2.2. настоящего Договора, а также зачетом ранее произведенных Авансовых платежей.

    - Платежи за Строительно-монтажные работы должны быть основаны на реальном ходе Работ, производимых на Строительной площадке, и включать в себя оплату за Материалы, Оборудование и Основное Оборудование, использованные при строительстве Объекта.

    - Заказчик вправе не оплачивать затраты на Материалы и Оборудование, не подтвержденные документами на поставку Материалов и Оборудования: копиями договоров поставки, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, заверенных печатью и подписью уполномоченного сотрудника Генерального Подрядчика.

  - Возврат Гарантийного удержания

    - Если иное не предусмотрено иными положениями настоящего Договора, 100% от суммы Гарантийного удержания за выполнение Рабочей документации и 50% от суммы Гарантийного удержания за Строительно-монтажные работы выплачивается Генеральному Подрядчику в течение 30 Календарных дней с момента ввода Объекта в эксплуатацию и после передачи Заказчику Исполнительной документации в отношении Объекта (что подтверждается подписанием Сторонами реестра передачи Заказчику Исполнительной документации) и на основании счетов на оплату, но не ранее оплаты Генеральным Подрядчиком фактической стоимости Услуг Заказчика по содержанию Строительной площадки, указанных в разделе 9 настоящего Договора, а оставшиеся 50% суммы за Строительно-монтажные работы Гарантийного удержания выплачивается на основании счетов на оплату в течение 15 (пятнадцати) Календарных дней по истечении Гарантийного Периода в отношении Объекта. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

    - Оплата Работ или их части может быть приостановлена Заказчиком при наличии мотивированного письменного отказа Заказчика от приемки скрытых Работ, результатов испытаний или Работ (или любой их части) в отношении Объекта, а также при наступлении Обстоятельств непреодолимой силы.

  - Дата оплаты по Договору

    - Датой оплаты по настоящему Договору считается дата списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- УСЛУГИ ЗАКАЗЧИКА

9.1. Заказчик оказывает услуги по содержанию Строительной площадки (далее – Услуги Заказчика). В Услуги  Заказчика включены расходы по:

- поставке электроэнергии на освещение периметра и дорог Центра;

- техническому обслуживанию временного водопровода для нужд строительства;

- техническому обслуживания систем водоснабжения и приема сточных вод в городскую канализацию;

- осуществлению оперативно-эксплуатационного обслуживания объектов электросетевого хозяйства;

- техническому обслуживанию временного ограждения с инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО);

- содержанию временных и постоянных дорог Центра;

- охране периметра по территории Центра.

9.2. Стороны определили, что расходы на оказание Услуг Заказчика по содержанию строительной площадки составляют сумму, равную 1,55 % от Цены Договора за исключением цены Проектных работ, затрат на страхование строительных рисков (далее – Базовая стоимость для расчета стоимости услуг Заказчика). Сумма содержит в том числе НДС по ставке 18%.

9.3. Заказчик выставляет Генеральному Подрядчику счет на 100% за предоставленные Услуги Заказчика в течение 5 рабочих дней после подписания Договора. Ежемесячно, после подписания Заказчиком представленных Генеральным Подрядчиком КС-2 и КС-3, Заказчик направляет Генеральному Подрядчику Акт приемки услуг по содержанию строительной площадки, а также Счет-фактуру на сумму услуг, оказанных за соответствующий период. Сумма Услуг Заказчика рассчитывается по формуле:

СУ=КС*С/100%, где:

СУ - размер суммы услуг, оказанных Заказчиком за соответствующий период (руб.);

КС - стоимость Работ, принятых Заказчиком за соответствующий период по КС-2 и КС-3 (руб);

С = 1,55 % (ставка за Услуги Заказчика).

9.4. Генеральный Подрядчик производит оплату авансовым платежом за Услуги Заказчика в размере 100% в течение 30 (тридцати) Календарных дней с момента выставления счета Заказчиком в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Договора. Зачет аванса производится пропорционально стоимости Работ принятых Заказчиком по КС-2 и КС-3.

9.5. 	В случае если Базовая стоимость для расчета стоимости Услуг Заказчика по Договору будет изменена в сторону уменьшения, стоимость услуг Заказчика подлежит перерасчету в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Договора. По итогам перерасчета, Сторонами по Договору подписывается акт сверки взаимных расчетов по Услугам Заказчика. Окончательный расчет по Услугам Заказчика производится в течение 30 (тридцать) календарных дней после подписания акта сверки взаимных расчетов.

- СУБПОДРЯДЧИКИ

  - Генеральный Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора Субподрядчиков. Привлечение Субподрядчика не освобождает Генерального Подрядчика от ответственности или обязательств по Договору, и Генеральный Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за все действия Субподрядчиков, как за свои собственные.

  - Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику не позднее 5 (пяти) Рабочих дней до момента заключения соответствующего договора с Субподрядчиком предложение по привлечению Субподрядчика с указанием всех юридических реквизитов последних, на фирменном бланке за подписью руководителя и печатью.

  - В некоторых случаях возможно выполнение специальных видов Работ, с привлечением специализированных Субподрядчиков, в том числе рекомендованных Заказчиком. Рекомендации Заказчика по привлечению специализированных  Субподрядчиков не отменяют ответственность Генерального Подрядчика за результаты и качество Работ по Договору

  - Все Субподрядчики должны обладать должной квалификацией, навыками и опытом в соответствующих видах Работ, а также иметь выданные саморегулируемыми организациями (членами которых они являются) свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ, а также иные разрешения, требующиеся в соответствии с Законодательством РФ для выполнения соответствующих Работ.

  - Генеральный Подрядчик не может передать одному Субподрядчику и/или аффилированным с ним лицам полный объем Работ по настоящему Договору.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по договору субподряда, а также в случае прекращения договора субподряда, Генеральный Подрядчик обязан предпринять все необходимые меры по обеспечению своевременного завершения Работ, в том числе посредством заключения договоров субподряда с другим Субподрядчиком, а также меры по урегулированию претензий Субподрядчиков.

  - Генеральный Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком типовые условия договоров с Субподрядчиками, на основании которых Генеральный Подрядчик заключает договоры с Субподрядчиками. Генеральный Подрядчик обязан передать Заказчику одну заверенную подписью уполномоченного лица Генерального Подрядчика и печатью Генерального Подрядчика копию каждого договора с Субподрядчиком в течение 5 (пяти) Календарных дней с даты его подписания. Неисполнение Генеральным Подрядчиком обязанности по согласованию с Заказчиком типовых условий договоров с Субподрядчиками и (или) заключение с Субподрядчиками договоров, не на основании указанных типовых условий, является существенным нарушением условий настоящего Договора.

  - Генеральный Подрядчик обязан включить во все заключаемые с Субподрядчиками договоры обязательное условие, что Субподрядчики обязаны выполнять работы лично и не имеют права привлекать для выполнения работ субподрядчиков без предварительного письменного согласования с Заказчиком. Генеральный Подрядчик также обязан включить во все заключаемые с Субподрядчиками договоры условие о праве Генерального Подрядчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с Субподрядчиками в случае нарушения ими требования о согласовании субподрядчиков с Заказчиком, предусмотренного настоящим пунктом. В случае если Генеральный Подрядчик не включит указанные условия в договоры с Субподрядчиками, Генеральный Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором.

  - В случае заключения Генеральным Подрядчиком договоров субподряда последние должны предусматривать обязательства по возмещению Субподрядчиками Заказчику ущерба в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) ими своих договорных обязательств на условиях, совпадающих с условиями обязательств Генерального Подрядчика по возмещению ущерба, предусмотренными настоящим Договором. Заказчик вправе предъявлять требования по возмещению ущерба непосредственно к Субподрядчикам.

  - Заказчик и Генеральный Подрядчик соглашаются с тем, что личность привлеченных Генеральным Подрядчиком Субподрядчиков имеет существенное значение для исполнения настоящего Договора. В случае привлечения Генеральным Подрядчиком Субподрядчиков в нарушение условий настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично.

- ПРАВА СТОРОН

  - Права Заказчика

    - Заказчик имеет право в любое время осуществлять контроль за ходом выполнения Генеральным Подрядчиком Работ, а также за сохранностью принадлежащего Заказчику имущества, находящегося на Строительной площадке.

    - Заказчик имеет право в любое время осуществлять проверку бухгалтерской документации, отчетов, корреспонденции, инструкций, чертежей, платежных документов и иной документации Генерального Подрядчика, имеющей отношение к выполнению Генеральным Подрядчиком Работ по настоящему Договору. Генеральный Подрядчик обязуется незамедлительно и беспрепятственно предоставлять Заказчику полный объем требуемой для такой проверки документации.

    - Заказчик может распорядиться открыть результаты любых скрытых Работ (и/или произвести испытание любых результатов Работ). Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно выполнить такое указание Заказчика, при этом Генеральный Подрядчик не будет препятствовать присутствию Заказчика или третьих лиц при освидетельствовании результатов такого открытия скрытых Работ и/или испытаний результатов Работ. Если в результате открытия и/или испытания не будет обнаружено несоответствия Материалов, Оборудования или качества производства Работ требованиям настоящего Договора, Генеральный Подрядчик должен получить плату за произведенное открытие и/или испытание, для чего должен подготовить и направить Заказчику Заявку на внесение изменений в соответствии с условиями настоящего Договора. Размер платы устанавливается на основании сметы, подготовленной Генеральным Подрядчиком и согласованной с Заказчиком на основании ФЕР-2001. Если в результате открытия и/или испытания будет обнаружено несоответствие Материалов, Оборудования или качества производства Работ требованиям настоящего Договора, Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно устранить такое несоответствие без права на продление сроков по настоящему Договору и без увеличения Цены Договора. При этом исправление такого несоответствия не освобождает Генерального Подрядчика от его обязательств по настоящему Договору.

    - Заказчик имеет право в любое время проинформировать Генерального Подрядчика о неправильном и/или неприемлемом исполнении Работ, наличии Дефектов в Работах, несоответствии Работ Проектной документации. В этом случае Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно исправить такие Недостатки и/или несоответствия в Работах своими силами и за свой счет без права увеличения сроков выполнения Работ и Цены Договора. В случае если в результате вышеуказанных исправлений Генеральным Подрядчиком и/или его Субподрядчиками будут разрушены и/или повреждены результаты (в том числе промежуточные) работ третьих лиц, Генеральный Подрядчик полностью компенсирует Заказчику или указанным третьим лицам все расходы по восстановлению поврежденных результатов работ.

    - Заказчик и Строительный контроль имеет право дать указание Генеральному Подрядчику приостановить Работы при нарушении правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ГОСТ и СНиП, условий настоящего Договора на Строительной площадке и потребовать от Генерального Подрядчика, силами и за счет Генерального Подрядчика, устранения нарушений, что не может служить основанием для продления срока выполнения Работ по Договору.

    - Заказчик сохраняет за собой право в предоставлении Указаний Заказчика в отношении Работ.

    - Заказчик вправе размещать на Строительной площадке любые информационные и рекламные щиты по своему усмотрению.

    - Заказчик имеет право удалить со Строительной площадки любое лицо, являющееся сотрудником (или действующее от имени) Генерального Подрядчика и/или его Субподрядчиков, которое, по мнению Заказчика, своими действиями осуществляет производство Работ не в соответствии с условиями настоящего Договора; нарушает дисциплину или не проявляет должного усердия; проявляет некомпетентность или небрежность при выполнении своих должностных обязанностей; осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью или окружающей среде. Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно удалить такое лицо со Строительной площадки сразу после получения устного указания от Заказчика и назначить (в случае необходимости) необходимое лицо для замены. Удаление любого лица со Строительной площадки согласно положениям данной статьи настоящего Договора не освобождает Генерального Подрядчика от любой из его обязанностей и обязательств по настоящему Договору. Решение Заказчика об удалении и недопущении любого лица на Строительную площадку является окончательным. Генеральный Подрядчик не имеет права требовать увеличения сроков Работ по Договору и/или изменения Цены Договора (включая возмещение затрат) в случае, если его сотрудники не будут допущены или будут удалены со Строительной площадки в соответствии с положениями настоящего пункта Договора.

    - Заказчик имеет право вносить изменения в Проектную документацию, изменять состав, тип, объем, используемых Материалов, Оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора и Законодательством РФ.

  - Права Генерального Подрядчика

    - По настоящему Договору Генеральный Подрядчик вправе выполнять Работы лично либо привлекать Субподрядчиков, имеющих необходимые лицензии и свидетельства о допуске, выданные соответствующими организациями, с соблюдением условий привлечения Субподрядчиков, установленных настоящим Договором.

    - Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Заказчика

    - Заказчик обязан получить, а в случае необходимости, продлить срок действия Разрешения на строительство в Управляющей компании в порядке, установленном Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

    - Заказчик обязуется не препятствовать доступу на Строительную площадку персонала, Материалов и Оборудования Генерального Подрядчика в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

    - Заказчик производит своевременную оплату Работ Генерального Подрядчика в соответствии с положениями Договора при условии надлежащего и своевременного выполнения Генеральным Подрядчиком своих обязательств по Договору.

    - В случае если Заказчик не осуществляет платежи в течение 30 (тридцати) Календарных дней после установленных настоящим Договором сроков, Генеральный Подрядчик вправе требовать уплаты штрафных санкций, согласно разделу 23 настоящего Договора.

    - Заказчик обязан передать Генеральному Подрядчику, а в случае необходимости, продлить срок действия технических условий для присоединения всех инженерных коммуникаций, указанных в Приложении № 2, имеющихся у Заказчика на дату подписания настоящего Договора.

    - Заказчик обязан передать Генеральному Подрядчику Исходно-разрешительную документацию указанную в Приложении №2, а также контролировать получение дополнительной Исходно-разрешительной документации Генеральным Подрядчиком, которая необходима для производства Работ по настоящему Договору и не указана в Приложении №2.

  - Передача Строительной площадки Генеральному Подрядчику

    - Заказчик  обязуется передать Генеральному Подрядчику Строительную площадку для производства Работ на срок выполнения Работ. Генеральный Подрядчик в течение  5 (пяти) Календарных дней с момента подписания настоящего Договора готовит и передает Заказчику два подписанных экземпляра Акта передачи Строительной площадки, составленного по форме Приложения № 5 к настоящему Договору. В случае отсутствия замечаний Заказчик в течение 5 (пяти) Календарных дней подписывает Акт передачи Строительной площадки и возвращает 1 (один) экземпляр Генеральному Подрядчику. В случае необходимости передачи нескольких строительных площадок по настоящему Договору, Заказчик обязуется передать Генеральному Подрядчику все необходимые строительные площадки по отдельным Актам передачи Строительной площадки.

    - Акт передачи Строительной площадки подтверждает наделение Генерального Подрядчика правом пользования Строительной площадкой и возникновение у него обязанности по охране Строительной площадки и любого имущества, находящегося на Строительной площадке, указывает на исходное состояние Строительной площадки.

    - Подписание Акта передачи Строительной площадки Генеральным Подрядчиком подтверждает, что Генеральный Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения Работ, обследовал и изучил Строительную площадку и прилегающие к ней территории и земельные участки, исходные данные и иную информацию, и нашел Строительную площадку подходящей для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в пределах Цены Договора и Графика работ в отношении: геологических условий, гидрологических и климатических условий, подъездных путей, энергообеспечения, транспорта, водоснабжения, средств связи, прочих временных сетей и иных условий.

    - Заказчик не гарантирует Генеральному Подрядчику пригодности или наличия существующих подъездных путей на Строительную площадку. Расходы в связи с непригодностью или отсутствием подъездных путей несет Генеральный Подрядчик.

    - Строительная площадка считается переданной Генеральным Подрядчиком Заказчику после окончания Работ и подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта. При этом Генеральный Подрядчик обязан освободить Строительную площадку в порядке, определенном пунктом 12.3.17 Договора.

  - Обязанности Генерального Подрядчика

    - Общие положения

12.3.1.1.	Генеральный Подрядчик обязан иметь и своевременно продлевать все необходимые допуски для выполнения Работ по настоящему Договору. Копия свидетельства о допуске к Работам Генерального Подрядчика содержится в Приложении № 6 к настоящему Договору. Привлекаемые Генеральным Подрядчиком Субподрядчики также должны соответствовать указанным в настоящей статье требованиям. Генеральный Подрядчик не вправе выполнять Работы по настоящему Договору при отсутствии свидетельства о допуске к Работам, выданного соответствующей саморегулируемой организацией, если требование о наличии указанного документа (документов) предусмотрено Законодательством РФ.

12.3.1.2.	Генеральный Подрядчик обязан своевременно выполнить и завершить Работы, в соответствии с согласованным Графиком Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Исходными данными, Исходно-разрешительной документацией, Проектной документацией, Законодательством РФ (включая надлежащее осуществление налоговых обязательств и социальных выплат). Генеральный Подрядчик обязан выполнить Работы с надлежащим качеством, а также с учетом прочих положений настоящего Договора. Исходно-разрешительная документация, которая необходима для производства Работ по настоящему Договору и не указана в Приложении № 2, должна быть получена Генеральным Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. Стоимость получения такой документации включена в Цену Договора.

12.3.1.3.Генеральный Подрядчик организует и совместно с Заказчиком проводит процедуры по привлечению Субподрядчиков и Поставщиков на определенные виды работ. Детальный перечень видов работ, по которым Заказчик совместно с Генеральным Подрядчиком проводит по результатам тендера определяется Сторонами в течение 30 (тридцати) Календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

12.3.1.4. Генеральный Подрядчик проводит предквалификационный отбор Субподрядчиков и Поставщиков (оценивая опыт и технологии работ, ресурсы, механизацию и Оборудование, системы контроля качества, системы техники безопасности, репутацию и финансовое состояние Субподрядчиков и Поставщиков).

12.3.1.5. Генеральный Подрядчик осуществляет подготовку документации на выбор Поставщика или Субподрядчика, полностью учитывающей требования Заказчика, включая форму сметы, техническую документацию, таблицу расхождений, требования к срокам Работ, страхованию, банковским гарантиям, Работам и т.д.

12.3.1.6. Генеральный Подрядчик проводит переговоры с участниками процедуры по выбору Поставщиков/Субподрядчиков, предоставляет разъяснения по документации и требованиям к участникам процедуры, обсуждает оптимизацию стоимости предложений с участниками процедуры, в том числе способом value engineering (путем оптимизации проектных решений).

12.3.1.7.	Генеральный Подрядчик проводит всестороннюю оценку предложений участников процедуры по выбору Субподрядчиков и Поставщиков, включая анализ стоимости на предмет соответствия рыночным ценам и бюджету Проекта, сроков на предмет соответствия Графику работ по Проекту. Оценивает техническую часть предложений, проверяет наличие необходимых лицензий, проверяет количественные и ценовые показатели в сметах. Проводит анализ графиков платежей, надежности, квалификации Субподрядчиков, Поставщиков и иные действия, связанные с Указаниями Заказчика.

12.3.1.8.	Генеральный Подрядчик проверяет акты выполненных работ, предоставленные Субподрядчиками на предмет соответствия заключенным с ними договорам и фактически выполненным работам надлежащего качества.

12.3.1.9.	Генеральный Подрядчик контролирует проведение приемки Работ, освидетельствование скрытых Работ и результатов испытаний.

12.3.1.10.	 Генеральный Подрядчик контролирует устранение Субподрядчиками Дефектов, привлекает других Субподрядчиков для устранения Дефектов (в случае необходимости) с возмещением соответствующих затрат Заказчика.

12.3.1.11.	 Генеральный Подрядчик обязан осуществлять сдачу Работ в соответствии с правилами приемки, установленными настоящим Договором и Законодательством РФ.

12.3.1.12.	 Генеральный Подрядчик обязан проявлять профессиональный и ответственный подход к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, который следует ожидать от компетентного Генерального Подрядчика при осуществлении Работ такого масштаба, характера, объема и сложности. Генеральный Подрядчик обязуется выполнять Работы исключительно в интересах Заказчика.

12.3.1.13.	 Генеральный Подрядчик обязан представлять всю необходимую информацию и оплачивать все необходимые в связи с выполнением Работ налоги, пошлины, сборы и платежи и обязуется получить все разрешения, лицензии, допуски и согласования, предусмотренные Законодательством РФ, касающиеся выполнения и завершения Работ, а также ввода Объекта в эксплуатацию.

12.3.1.14.	 Одобрение, согласование, решение, Указание Заказчика, информация, переданные Генеральному Подрядчику Заказчиком или от его имени, не исключают и не ограничивают обязанность Генерального Подрядчика проявлять надлежащий профессионализм и ответственный подход к исполнению своих обязательств по Договору. Согласование Заказчиком планов, чертежей, спецификаций, расчетов и иных документов не освобождает Генерального Подрядчика от обязанности проверять указанные документы на их соответствие Законодательству РФ.

12.3.1.15.	 Генеральный Подрядчик несет ответственность за получение всех необходимых разрешений и согласований у Государственных органов и Фонда, связанных с производством Работ по настоящему Договору, за исключением случаев, когда в настоящем Договоре прямо указано, что соответствующие разрешения и согласования получает Заказчик. При взаимодействии с Государственными органами и Фондом Генеральный Подрядчик обязан следовать Указаниям Заказчика. Генеральный Подрядчик обязан по требованию Заказчика принимать участие в разрешении любых вопросов и споров с любыми Государственными органами и третьими лицами в связи с производством им Работ, исполнению иных обязанностей по настоящему Договору.

12.3.1.16.	 В случае если к персоналу Генерального Подрядчика или его Субподрядчикам будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных контролирующих органов, и/или Фонда, он должен незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть им понесены в связи с такими событиями.

12.3.1.17.	 Генеральный Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки в полном объеме, в том числе упущенную выгоду, которые Заказчик может понести в результате действий (бездействия) Генерального Подрядчика, его работников, представителей, Субподрядчиков, Поставщиков и иных третьих лиц, привлеченных Генеральным Подрядчиком к выполнению Работ по настоящему Договору.

12.3.1.18.	 Генеральный Подрядчик обязуется разработать и обеспечить выполнение регламента действий в чрезвычайных ситуациях любого рода.

12.3.1.19. Генеральный Подрядчик обязуется сообщать Заказчику о любых Дефектах или повреждениях Объекта или любой другой части Строительной площадки, которые стали известны Генеральному Подрядчику в ходе выполнения Работ.

12.3.1.10.	 Генеральный Подрядчик обязуется установить временные приборы учета электроэнергии и технической воды для определения объема потребленных Генеральным Подрядчиком коммунальных услуг, а также оплачивать потребленные Генеральным Подрядчиком коммунальные услуги (в том числе: электричество, техническая вода) в течение всего срока производства Работ.

12.3.1.21.	 Генеральный Подрядчик обязуется руководствоваться Проектной документацией и Рабочей документацией при производстве Работ, отражать в Исполнительной документации все возникающие в процессе выполнения Работ и не противоречащие требованиям СНиП и техническим условиям, установленным Законодательством РФ, отступления от  Проектной документации.

12.3.1.22.	 Осуществлять Строительный контроль Генерального Подрядчика в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468, и предъявлять  Заказчику по его требованию документы, подтверждающие осуществление такого контроля, в том числе журнал Работ, акты проведения контрольных мероприятий.

12.3.1.23.	 Генеральный Подрядчик обязуется в случае аварий, повреждений строящегося Объекта или возведенного Объекта в течение Гарантийного периода, обусловленных Недостатками Объекта, устранить последствия аварий, повреждения за собственный счет в кратчайшие сроки с момента обнаружения повреждений.

12.3.1.24.	 Генеральный Подрядчик обязуется за 3 (три) недели до начала приемки Объекта Приемочной комиссии передать Заказчику документы, перечисленные в абзацах 5, 6, 7, 8 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, необходимые для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

12.3.1.25. Генеральный Подрядчик обязуется совершить все необходимые действия для ввода законченного строительством Объекта в эксплуатацию.

12.3.1.26.	 В случаях, определенных Заказчиком, Стороны руководствуются Техническими регламентами и документами, санитарно-эпидемиологическими регламентами и документами государств - членов таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития.

12.3.1.27.	 Генеральный Подрядчик обязуется соблюдать требования, установленные правовыми актами Фонда (в том числе, правилами проекта в значении, придаваемом ст. 7 Федерального закона «Об инновационном центре «Сколково»)  в рамках его полномочий по регулированию градостроительной, строительной деятельности на территории Инновационного центра «Сколково», в том числе  требования, регламентирующие проведение строительного контроля, порядок выдачи разрешений на строительство, порядок выдачи разрешений на ввод Объекта в эксплуатацию. Соблюдение Генеральным Подрядчиком указанных требований является существенным условием настоящего Договора.

12.3.1.28.	 Вся переписка Генерального Подрядчика с привлеченными Заказчиком участниками Проекта должна вестись через Заказчика. Генеральный Подрядчик предоставляет копию корреспонденции Заказчику.

12.3.1.29.	 Генеральный Подрядчик обязан придерживаться принятых на Проекте форм документов (описание рисков, запросов на изменения и т.д.). Данные формы будут предоставлены Генеральному Подрядчику после подписания настоящего Договора.

12.3.1.30. Генеральный Подрядчик обязан осуществлять сопутствующие работы для достижения поставленной цели настоящего Договора, в том числе переустройство временных дорог, ограждения и инженерных сетей и т.д., без увеличения стоимости настоящего Договора.

12.3.1.31. Ежемесячно в срок до 24 (Двадцать четвертого) числа текущего месяца разрабатывает и согласовывает с Заказчиком:

- Месячно-суточные графики выполнения работ на следующий месяц по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Договору;

- График поставки Материалов и Оборудования Генеральным Подрядчиком на следующий месяц.

12.3.1.32. Генеральный Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком Оборудование до его применения. Согласование Оборудования Заказчиком производится путем подписания формы «Согласование Оборудования», предоставляемой в составе программного обеспечения «Конджект» (Conject) и/или Заказчиком.

    - Мобилизация

12.3.2.1.	Генеральный Подрядчик начинает мобилизацию механизмов и рабочей силы на Строительной площадке не позднее 3 (трех) Календарных дней с даты передачи Строительной площадки Генеральному Подрядчику по Акту передачи Строительной площадки согласно условиям настоящего Договора.

12.3.2.2.	В течение 3 (трех) Календарных дней с даты передачи Строительной площадки Генеральному Подрядчику по Акту передачи Строительной площадки Генеральный Подрядчик обязан назначить ответственных за производство Работ из числа персонала Генерального Подрядчика. Во время производства Работ Генеральный Подрядчик обязуется обеспечить присутствие на Строительной площадке ответственных за производство Работ из числа персонала Генерального Подрядчика.

    - Материально-техническое обеспечение

12.3.3.1.	Необходимое материально-техническое обеспечение выполнения Работ возлагается на Генерального Подрядчика.

12.3.3.2. Генеральный Подрядчик предоставляет Материалы и Оборудование с указанием их характеристик в соответствии с требованиями Проектной документации и условиями настоящего Договора.

12.3.3.3.	Генеральный Подрядчик несет все расходы и издержки, связанные с ввозом в Российскую Федерацию соответствующей документации, строительных и иных Материалов, машин, инструментов, Оборудования, механизмов, запасных частей и деталей, конструкций и строительного оборудования, иного имущества, необходимого для выполнения Работ, а также получает все необходимые для этого лицензии, разрешения и сертификаты в соответствии с Законодательством РФ.

12.3.3.4. Генеральный Подрядчик осуществляет прием, таможенное оформление соответствующей документации, строительных и иных Материалов, машин, инструментов, Оборудования, механизмов, запасных частей и деталей, конструкций и строительного Оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения Работ. Генеральный Подрядчик несет ответственность за соблюдение таможенного Законодательства РФ.

12.3.3.5.	В целях возмещения затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в соответствии с ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» и постановлением Правительства РФ от 5 мая 2011 г. № 339 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково»)», Генеральному Подрядчику рекомендуется самостоятельно (без привлечения Субподрядчиков) заключить с Поставщиками договоры на поставку Оборудования и Материалов, ввозимых для целей их использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении Объекта, а также рекомендуется заключить договор на оказание услуг таможенного представителя с Обществом с ограниченной ответственностью «Таможенно-финансовая компания инновационного центра «Сколково».

12.3.3.6.	Генеральный Подрядчик обязан ежеквартально предоставлять Заказчику перечень планируемых к ввозу Материалов и Оборудования по форме, предоставленной Заказчиком.

    - Идентификация персонала

12.3.4.1.	Генеральный Подрядчик обеспечивает за свой счет идентификацию в соответствии с пунктом 12.3.4.2 настоящего Договора каждого лица, находящегося на Строительной площадке.

12.3.4.2.	Все работники Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков обязаны носить:

1) униформу с фирменным наименованием Генерального Подрядчика или его Субподрядчика.

2) на видном месте бирки с указанием:

- имени и фамилии сотрудника печатными буквами на русском языке;

- должности или специальности сотрудника печатными буквами на русском языке.

    - Передвижение персонала

12.3.5.1. Генеральный Подрядчик обязуется предпринять все разумные меры для предотвращения нарушения его персоналом границ владения любых объектов, примыкающих к Строительной площадке.

12.3.5.2. Генеральный Подрядчик обязуется не допускать проникновения любых из его сотрудников на любые площади, которые находятся вне границ рабочего пространства участка, отведенного ему для осуществления Работ (Строительная площадка), без разрешения Заказчика.

    - Отчетность

12.3.6.1. По запросу Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней Генеральный Подрядчик разрабатывает и предоставляет мероприятия, графики производства Строительно-монтажных работ и графики поставок Материалов и Оборудования поставки Генерального Подрядчика, а также обеспечивает предоставление отчетов по данным мероприятиям, графикам в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

12.3.6.2. Еженедельно, каждый четверг Генеральный Подрядчик обязан предоставлять Заказчику еженедельный отчет о статусе Проекта в утвержденной Заказчиком форме, согласно приведенным ниже требованиям. Требования к отчету:

Отчет состоит из шести разделов.

Раздел № 1. Статус Проекта

В разделе указаны:

- процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике Работ  (Приложение № 3 к настоящему Договору) за отчетный период (одна неделя до дня отчета включительно);

- планируемый процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) в следующий отчетный период (одна неделя после дня отчета);

- все вопросы следующего отчетного периода, требующие решения с участием Заказчика;

- [Если применимо] меры, предпринятые в отчетном периоде, или планируемые в следующем отчетном периоде для ускорения выполнения Работ и соблюдения сроков, указанных в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору);

- Указаны ключевые риски для выполнения Работ согласно условиям настоящего Договора, по мнению Генерального Подрядчика, а также конкретные предложения по реагированию на эти риски с перечнем рекомендуемых шагов и ответственных лиц.

Раздел №2. Логистика

В разделе указаны:

- наименование и количество (в % от общего) Оборудования и Материалов, доставленных на Строительную площадку за отчетный период;

- наименование и количество (в % от общего) Оборудования и Материалов, планируемых к доставке на Строительную площадку в следующий отчетный период;

- наименование, количество (в % от общего), дата заказа, процент готовности, место производства, наименование производителя и планируемая дата поставки Оборудования и Материалов с долгим (более 2-х недель) сроком поставки.

Раздел №3. График движения рабочей силы

Раздел предусматривает:

- график движения рабочей силы по дням для Генерального Подрядчика и каждого из Субподрядчиков за отчетный период;

- планируемый график движения рабочей силы по дням для Генерального Подрядчика и каждого из Субподрядчиков в следующий отчетный период.

Раздел №4. Результаты инспекций

Раздел предусматривает копии подписанных актов приемки (в том числе скрытых Работ, испытаний и т.д.).

Раздел №5. Охрана труда и окружающей среды

Раздел предусматривает статистику состояния техники безопасности и охраны труда, включая подробности любых травм и несчастных случаев, причинения вреда окружающей среде.

Раздел №6. Фотографии

Данный раздел должен содержать фотографии важных Работ отчетного периода и существенных инцидентов на Строительной площадке, если таковые имели место.

      - Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Генеральный Подрядчик обязан представлять Заказчику отчёты о состоянии расчётов с Субподрядчиками за выполненные Работы, а также расчетов с Поставщиками за поставленные Материалы или Оборудование по форме согласно Приложению № 12 к настоящему Договору, с приложением выписки с отдельного расчетного счета.

Отчет должен содержать информацию о совершенных Генеральным Подрядчиком в месяце, предшествующем отчетному, авансовых платежах, платежах за фактически выполненные Работы, поставленные Материалы и Оборудование, в том числе информацию о списании денежных средств на счета покрытия по документарным аккредитивам и/или перечислении денежных средств со счетов покрытия в пользу бенефициаров по аккредитивам.

      - Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Генеральный Подрядчик обязан представлять Заказчику отчет об исполнении Графика работ (приложение №3) и Графика финансирования Проекта (Приложение№1).

      - Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Генеральный Подрядчик обязан представлять Заказчику отчет о ходе поставки материалов и оборудования.

      - Ежемесячно, но не позднее 25 числа отчетного месяца, Генеральный Подрядчик направляет на имя Заказчика документы по планированию на следующий месяц, в составе:

- Месячно-суточный график выполнения работ, планируемых к выполнению по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Договору.

- График финансирования планируемых к выполнению Работ.

      - Заказчик имеет право в интересах строительства требовать от Генерального Подрядчика представления дополнительной отчетности и информации, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования, и другую информацию, имеющую отношение к выполняемым Генеральным Подрядчиком Работам, предварительно за 5 (пять) календарных дней письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генеральный Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.

      - Ежеквартально, 25-го числа не позднее в месяце, следующем за окончанием текущего квартала, представлять копию Декларации по налогу на добавленную стоимость с отметкой Налогового органа (в том числе и по каналам ТКС).

      - Ежегодно, не позднее 10-го числа в месяце, следующем за сроком сдачи, копию годовой Бухгалтерской отчетности с отметкой Налогового органа (в том числе и по каналам ТКС).

    - Совещания по Проекту

      - Генеральный Подрядчик и Заказчик должны проводить еженедельные Совещания по Проекту. Цель Совещаний по Проекту – обсуждение хода выполнения Работ по каждому элементу Работ, информирование Генеральным Подрядчиком участников Проекта о предстоящих Работах, обсуждение технических и организационных вопросов, обзор выполнения Работ, проверка качества Работ, контроль соблюдения техники безопасности Работ и т.д.

      - В случае необходимости Стороны могут изменить периодичность проведения Совещаний по Проекту.

      - Если не предусмотрено иное, Совещания по Проекту должны проходить на Строительной Площадке, в помещениях Генерального Подрядчика или Заказчика, если не предусмотрено иное. Стороны настоящим соглашаются, что решение о месте и времени проведения Совещаний по Проекту принимается Сторонами совместно, исходя из принципа целесообразности и удобства для большинства участников Совещания по Проекту.

      - По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик обязан обеспечить присутствие на Совещаниях по Проекту представителей Субподрядчиков и Поставщиков.

      - В дополнение к очередным Совещаниям по Проекту каждая из Сторон вправе требовать организации внеочередных Совещаний по Проекту для обсуждения особых вопросов, касающихся исполнения настоящего Договора.

      - Представитель Генерального Подрядчика обязан вести протокол каждого Совещания по Проекту. Протокол направляется на согласование Заказчику, после чего подписывается представителями Сторон и другими участвующими в них лицами.

    - Штаб строительства

      - В целях координации проектирования и строительства Центра, а также оперативного решения возникающих в ходе проектирования и строительства вопросов, при Фонде создан штаб строительства (далее – Штаб строительства).

      - Штаб строительства проводит еженедельные совещания. По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик обязуется обеспечить участие своего руководителя, руководителей Субподрядчиков, Поставщиков в еженедельных совещаниях Штаба строительства.

    - Инфраструктура

      - Сооружения и помещения, необходимые для размещения персонала Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков (в том числе бытовой городок), а также все складские зоны, места приема пищи и т.д. предоставляются Генеральным Подрядчиком и оборудуются внутри Строительной площадки в местах, предусмотренных проектом организации строительства.

      - На время выполнения Работ Генеральный  Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) Календарных дней с момента начала Работ организовать следующую офисную инфраструктуру:

1) 	Исключительно для Заказчика и привлеченных им лиц (представители Строительного контроля, Авторского надзора). Кабинет (или кабинеты) на 15 рабочих мест в двух комнатах (12+3 рабочих мест), одну комнату переговоров на 12 мест, одну кухню с бытовой техникой, 2 отдельных туалета (мужской, женский) с сервисным обслуживанием и отвечающий(е) следующим требованиям:

- площадь не менее 6 кв. м. на 1 человека;

- 5 точек подключения к электричеству (компьютерные электрические розетки 220В) для каждого рабочего места;

- 15 рабочих столов длиной не менее 120 см;

- 15 тумб с тремя запираемыми ящиками (под столом);

- 15 рабочих кресел с высокой спинкой и следующими регулировками: по высоте, наклон спинки, высота подлокотников;

- вешалки на 15 (пятнадцать) человек;

- дверь со встроенным замком;

- беспроводной, безлимитный, бесплатный высокоскоростной доступ (100Mb/s) в сеть Интернет;

- оборудовать две комнаты и комнату переговоров с кондиционерами и электрическим отоплением;

- одну душевую кабину для сотрудников Заказчика;

- кухня с набором мебели и бытовой техники, включая холодильник встраиваемый, электрическую независимую варочную панель, СВЧ печь, посудомоечную машина, кофемашину, чайник, мойку, смеситель.

2) 	Для всех участников Проекта (в том числе: Заказчик, Эксплуатирующая организация, Генеральный Подрядчик, Субподрядчики и т.д.). Переговорная (или место для проведения еженедельных совещаний) на 24 (двадцать четыре) человека, отвечающая следующим требованиям:

- переговорный стол на 24 (двадцать четыре) человека;

- 24 (двадцать четыре) стула;

- вешалки на 24 (двадцать четыре) человека;

- проектор для презентации.

3) 	Для всех участников Проекта. На протяжении выполнения Работ предусмотреть наличие на каждом еженедельном Совещании по Проекту:

- бутилированной воды (0,5 литра) без газа в количестве не менее 8 бутылок;

- ручек в количестве не менее 10 штук;

- чистых листов бумаги А4 в количестве не менее 20 штук;

- калькулятора.

4) 	Для Генерального Подрядчика прорабская и прочие необходимые Генеральному Подрядчику помещения.

5) Исключительно для Эксплуатирующей организации:

Кабинет руководителя на 1 рабочее место не менее 15 кв.м включая, но не ограничиваясь,  следующую мебель:

- стол руководителя

- стол для переговоров

- кресло руководителя

- кресло рабочее – 5 шт.

- тумба с запираемыми ящиками

- вешалка

Кабинет на 8 рабочих мест не менее 6 кв.м. на 1 человека включая, но не ограничиваясь,  следующую мебель:

- 8 рабочих столов длиной не менее 120 см

- 8 рабочих кресел с высокой спинкой и следующими регулировками: по высоте, наклон спинки, высота подлокотников;

- каждое рабочее место должно быть оборудовано сетевой розеткой на 220В, телефонным разъемом, разъемом Ethernet

- стол для рассмотрения чертежей не менее 2*4м

- 4 стеллажа для документов

- 8 тумб с запираемыми ящиками.

      - Генеральный Подрядчик обязан организовать временную канализацию, временное тепло-, холодо- и водоснабжение для потребления в целях выполнения Работ в рамках Цены Договора. Оплата за техническую воду осуществляется Генеральным Подрядчиком.

      - Генеральный Подрядчик обязан организовать временное электроснабжение и освещение на период выполнения Работ в рамках Цены Договора. Оплата за электроэнергию осуществляется Генеральным Подрядчиком.

      - Генеральный Подрядчик обязан организовать временную телефонную и интернет связь на период выполнения Работ в рамках Цены Договора. Оплата за телефонную и интернет связь осуществляется Генеральным Подрядчиком.

      - Генеральный Подрядчик обязан организовать пункты моек колес автотранспорта, выезжающего со Строительной площадки. Оплата за потребленные ресурсы (электричество, техническая вода и т.д.) осуществляется Генеральным Подрядчиком.

      - Генеральный Подрядчик должен предоставить все временные сооружения, необходимые для безопасного производства Работ.

      - Генеральный Подрядчик не имеет права размещать на Строительной площадке и рядом с ней какие-либо рекламные щиты без предварительного письменного разрешения Заказчика, кроме информационных щитов, требуемых Законодательством РФ.

      - Генеральный Подрядчик обязан поставить на Строительную площадку необходимые для выполнения Работ Материалы, машины, строительную технику, включая башенные краны, инструменты, Оборудование, механизмы, запасные детали, конструкции и строительное оборудование.

      - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить возведение временных и вспомогательных сооружений (леса, подмости) для производства Работ, в том числе в зимний период. Для Работ в зимний период Генеральный Подрядчик обязан обеспечить временное теплоснабжение для проведения Строительно-монтажных работ.

      - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить Строительную площадку временными дорогами, парковками, стоянками, площадками, пешеходными проходами.

      - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить Персонал Генерального Подрядчика, представителей Заказчика, Государственных органов спецодеждой и средствами индивидуальной защиты на время присутствия их на территории Строительной площадки.

    - Подтверждение осуществления закупок

По соответствующему требованию Заказчика Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно представить документы, подтверждающие приобретение Материалов, Оборудования, необходимых для выполнения Работ.

    - Проекты производства работ

12.3.11.1.	В течение 10 (десяти) Календарных дней после подписания настоящего Договора, но не позднее чем за 15 (пятнадцать)  Календарных дней  до начала Строительно-монтажных работ, Генеральный Подрядчик должен своими силами и за свой счет разработать и передать Заказчику проекты производства работ, включающие, в том числе, положения, описывающие способы и методы выполнения Работ.

12.3.11.2.	По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик должен в любой момент немедленно представить для сведения Заказчика в письменной форме общее описание мер и методов, предлагаемых Генеральным Подрядчиком для использования при выполнении Работ.

12.3.11.3.	При выполнении Работ Генеральный Подрядчик обязан придерживаться указанных в проектах производства работ мер и методов. Генеральный Подрядчик обязан заблаговременно получить письменное согласие Заказчика в случае, если он при выполнении Работ собирается совершить любые отступления от принятых в проектах производства работ мер и методов.

    - Персонал Генерального Подрядчика

12.3.12.1.	Генеральный Подрядчик должен обеспечить постоянное присутствие на Строительной площадке своего представителя, готового принять и довести до сведения работников Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков инструкции Заказчика на протяжении всего срока выполнения Генеральным Подрядчиком Работ.

12.3.12.2.	Генеральный Подрядчик обязан выделить квалифицированного Руководителя Проекта со стороны Генерального Подрядчика, как «единую точку контакта» со стороны Генерального Подрядчика, уполномоченного действовать от имени Генерального Подрядчика на основании доверенности. Руководитель проекта будет полностью, то есть 100% (сто процентов) своего рабочего времени уделять вопросам выполнения Работ по настоящему Договору.

12.3.12.3.	Генеральный Подрядчик обязан выделить необходимый инженерный персонал для выполнения Работ, состоящий из квалифицированных прорабов, начальника участка, руководителя проекта, инженера охраны труда, инженера для осуществления строительного контроля Генерального Подрядчика, сметчиков и т.д.

12.3.12.4.	Генеральный Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ будет производиться исключительно только квалифицированными рабочими и монтажниками, имеющими все необходимые сертификаты, свидетельства и допуски, обладающими достаточным опытом и квалификацией.  Генеральный Подрядчик обязуется подтверждать Заказчику по его требованию квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов.

12.3.12.5.	Генеральный Подрядчик обязуется не использовать детский и подневольный труд для выполнения Работ по настоящему Договору.

12.3.12.6.	В отношении персонала Генерального Подрядчика и/или его Субподрядчиков, задействованного при выполнении Работ, Генеральный Подрядчик несет расходы по оплате труда, транспорту, обеспечению жилыми помещениями, едой и т.д.

12.3.12.7.	На всем протяжении выполнения Работ Генеральный Подрядчик обязуется не допускать устройства постоянного или временного жилья на Объекте.

12.3.12.8.	На всем протяжении выполнения Работ Генеральный Подрядчик обязуется предпринимать все необходимые и достаточные меры для недопущения незаконопослушного, несдержанного и неорганизованного поведения своего персонала, а также меры по установлению и поддержанию мирной обстановки, защите и уважению прав человека и собственности. Генеральный Подрядчик обязуется включить требования положений настоящей статьи во все договоры с Субподрядчиками.

    - Защита результатов Работ

Генеральный Подрядчик принимает все необходимые меры по защите всех законченных и незаконченных Работ и их частей, в том числе: защита от повреждений, воровства, вандализма и т.д.

    - Взаимодействие с третьими лицами при выполнении Работ

      - При выполнении Работ по настоящему Договору Генеральный Подрядчик не должен препятствовать производственной деятельности иных подрядных организаций или Субподрядчиков, осуществляющих свою деятельность на Строительной площадке.

      - Генеральный Подрядчик гарантирует, что будет своевременно и в достаточном объеме предоставлять Заказчику, а также прямым подрядчикам Заказчика все данные, необходимые для эффективной координации работ между всеми лицами, осуществляющими работы на Строительной площадке и на территории Центра.

      - Генеральный Подрядчик обязан координировать свои действия и действия прямых подрядчиков Заказчика на Строительной площадке так, чтобы все стороны взаимодействовали максимально эффективно.

      - Генеральный Подрядчик обязан координировать свои действия с Эксплуатирующей организацией для успешного ввода Объекта в эксплуатацию.

      - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить передачу Заказчику завершенных Работ на отдельных участках, зонах, помещениях и доступ подрядчиков Заказчика для продолжения выполнения работ  в сроки и объеме в соответствии с указаниями Заказчика.

      - Генеральный Подрядчик организовывает и участвует в проведении испытаний агрегатов, инженерных систем и Оборудования и отвечает за достижение проектных показателей, в том числе на участках, в зонах, помещениях переданных прямым подрядчикам Заказчика.

    - Взятие проб воды

Перед сдачей системы водоснабжения в эксплуатацию, Генеральный Подрядчик обязан организовать взятие проб очищенной воды от каждой точки пользования на общий анализ независимой лицензированной лабораторией для подтверждения того, что качество воды отвечает нормам Законодательства РФ по питьевой воде и предоставить результаты Заказчику.

    - Исполнительная документация и обучение

12.3.16.1.	За три недели до даты предварительной приемки Работ Генеральный Подрядчик обязан передать Заказчику следующую Исполнительную документацию (5 экземпляров оригиналов на бумажном носителе, подписанных Генеральным Подрядчиком, 1 экземпляр в электронном виде  в формате AutoCAD, в сканированном виде в формате PDF,подписанную Генеральным Подрядчиком, а также осуществить загрузку вышеуказанной документации в систему электронного документооборота Conject):

- полный комплект Исполнительной документации по всем выполненным Работам, необходимый для получения заключения о соответствии построенного Объекта Проектной документации;

- технические отчеты и результаты лабораторных испытаний электроустановки (петля «фаза-ноль», ток утечки автоматов и т.д.);

- все акты, включая акты скрытых Работ, пусконаладки, промывки, гидравлических испытаний и т.д.;

- инструкции по эксплуатации и технические паспорта;

- гарантийные сертификаты;

- прочие сертификаты (пожарные, санитарные, гигиенические, соответствия, качества и т.д.);

- полную спецификацию с перечнем всего установленного Оборудования и использованных Материалов с указанием артикулов, наименований и контактных данных Поставщиков;

При этом документы, оформленные на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

      - Заказчик предоставляет свои замечания к переданной Исполнительной документации в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента ее получения от Генерального Подрядчика. После предоставления замечаний со стороны Заказчика по Исполнительной документации Генеральный Подрядчик обязуется исправить таковые в течение 5 (пяти) Календарных дней и передать Заказчику окончательный вариант Исполнительной документации (5 экземпляров оригиналов на бумажном носителе, подписанных Генеральным Подрядчиком, 1 экземпляр в электронном виде в формате AutoCAD, в сканированном виде в формате PDF, подписанную Генеральным Подрядчиком, а также осуществить загрузку вышеуказанной документации в систему электронного документооборота Conject).

      - Генеральный Подрядчик обязан хранить и систематизировать оригиналы Исполнительной документации до полной приемки Работ, включая все необходимые испытания.

      - После окончания Работ (испытаний) Генеральный Подрядчик обязан составить реестр всей Исполнительной документации и передать полный комплект Исполнительной документации Заказчику за подписью уполномоченного представителя Генерального Подрядчика.

      - Исполнительная документация должна включать правила эксплуатации как отдельных узлов и агрегатов отдельных систем, так и инженерно-технической системы Объекта в целом. Заказчик вправе дать Генеральному Подрядчику Указания Заказчика в отношении объема и содержания таких правил, обязательные для Генерального Подрядчика.

      - Без передачи Генеральным Подрядчиком и приемки Заказчиком Исполнительной документации окончательная приемка Работ Заказчиком не осуществляется.

      - По согласованию с Заказчиком Генеральный Подрядчик обязан провести обучение для персонала Заказчика и Эксплуатирующей организации по пользованию Оборудованием. Учебная программа должна выполняться на русском языке и давать обучающимся полное понимание работы всех инженерных систем. В учебную программу должно войти обучение, как минимум по следующим направлениям:

- регулировка температуры;

- регулярные измерения и тестирование;

- регулярное обслуживание: ежедневное, еженедельное, ежемесячное, ежегодное;

- процедуры чистки;

- демонтаж внутренних частей;

- демонтаж вращающихся частей;

- профилактическое обслуживание;

- анализ неисправностей;

- порядок контроля рабочих характеристик системы;

- порядок пуска;

- порядок остановки;

- порядок работы со всеми устройствами по технике безопасности;

- порядок действий в аварийных ситуациях;

методы и технологии текущего и капитального ремонтов конструктивных элементов зданий и сооружений (включая кровельные покрытия, элементы фасадов и внутренней декоративной отделки)

для всех инженерных систем, сетей и оборудования смонтированного и установленного в результате выполнения Работ.

      - Генеральный Подрядчик обязан:

- руководить всеми учебными занятиями так, чтобы персонал Генерального Подрядчика и специалисты, выделенные от Поставщиков и Субподрядчиков Генерального Подрядчика, обеспечивали требуемый уровень, качество и содержание обучения;

- организовывать и проводить учебные занятия силами персонала Генерального Подрядчика и специалистов, выделенных от его Поставщиков;

- подготовить всю необходимую обучающую документацию для учебных занятий;

- получить письменное подтверждение от Заказчика о том, что обучение было выполнено успешно.

    - Демобилизация

12.3.17.1.	Генеральный Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) Календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта или прекращения настоящего Договора по любому основанию вывезти за пределы Строительной площадки (или части Строительной площадки, относящейся к указанному Объекту) принадлежащие ему строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, временные конструкции, временные здания и сооружения, а также строительный мусор.

12.3.17.2.	Все мероприятия по демобилизации осуществляются по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

    - Документооборот

      - Интернет-платформа conjectPM будет использоваться для обмена документами и чертежами, а также для всей проектной корреспонденции в Проекте. Генеральный Подрядчик получит доступ ко всем соответствующим документам и информации. Генеральный Подрядчик обязан использовать Интернет-платформу conjectPM для распространения и согласования проектных документов.

      - Генеральный Подрядчик обязуется приобрести требуемое количество лицензий conjectPM Professional непосредственно у компании ООО «Конджект» как часть выполнения своих договорных обязательств по настоящему Договору.

      - В течение 10 (десяти) Календарных дней с даты подписания настоящего Договора Генеральный Подрядчик обязан в письменной форме сообщить Заказчику ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты лиц, которые получат лицензию на использование conjectPM Professional.

      - Кодировки наименования документов и чертежей будут предоставлены и должны использоваться пользователями Субподрядчиков при загрузке документов и чертежей в Проектную платформу.

      - Системные требования для работы с Интернет-платформой conjectPM:

- Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista, Windows®7;

- Internet Browser (MS Internet Explorer® 7.x, 8.x, 9.x или Firefox 2.x + 3.x с Java 1.6 и выше);

- JavaScript и Cookies должны быть активированы;

- разрешение экрана 1024 x 768 пикселей или выше;

- широкополосный доступ к Интернет.

      - Также рекомендуется добавить «*.conject.com» в список «надежные узлы» для всех персональных компьютеров, на которых используется conjectPM, и отключить блокировку всплывающих окон для этого сайта.

    - Геодезический, лабораторный контроль и освидетельствования

Генеральный Подрядчик осуществляет контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства, в том числе:

- - сохранность геодезической разбивочной основы для строительства, наличие документов, удостоверяющих качество геодезических инструментов на Строительной площадке;

- - выдача Субподрядчикам разбивочных чертежей;

- - осуществление регулярного геодезического контроля Работ на выявление отклонений, установленных СНиП, ГОСТ или требованиями Проектной документации и Рабочей документации;

- - осуществление геодезических измерений осадок строящегося Объекта, деформаций оснований строящихся зданий и сооружений, выполнение контрольных геодезических съемок и по их результатам нанесение всех изменений на исполнительный генеральный план Объекта;

- - осуществление Субподрядчиками исполнительной геодезической съемки.

- ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ЖУРНАЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

  - В течение срока действия настоящего Договора Генеральный Подрядчик должен ежедневно вести журнал производства Работ на русском языке. Каждая запись в журнале должна быть подписана Строительным контролем и Генеральным Подрядчиком.

  - Журнал производства Работ должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие существенное значение для реализации Работ по Договору (например, дата начала и окончания Работ, уведомления о проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременным выполнением Работ, случаи выхода из строя строительной техники и другие).

  - В случае если форма журнала производства Работ не покрывает требования к ведению Исполнительной документации, предусмотренные настоящим Договором, либо не отвечает требованиям надзорных органов, Генеральный Подрядчик в установленном порядке и в соответствии с положениями настоящей статьи Договора ведет журналы специальных работ.

  - Если Строительный контроль имеет замечания по ходу выполнения или качеству Работ, а также если Строительный контроль не согласен с записями, внесенными Генеральным Подрядчиком в журналы, Строительный контроль вправе изложить свое мнение в журнале производства Работ. В этом случае Генеральный Подрядчик в течение 3 (трёх) Календарных дней обязан принять меры по устранению отмеченных Строительным контролем Недостатков и в указанный срок письменно проинформировать Строительный контроль о выполненных им мерах.

- Транспортировка, подъем материалов и оборудования, вывоз мусора и уборка

  - Генеральный Подрядчик отвечает за надлежащую упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, доставку, хранение и защиту любых Материалов, инструментов, Оборудования и прочих предметов, необходимых для выполнения Работ.

  - Генеральный Подрядчик освобождает Заказчика от любых претензий, убытков, штрафов и прочих затрат (включая официальные платежи и пошлины), связанных с транспортировкой Оборудования и/или Материалов, и обязан единолично и за свой счет вести все переговоры и осуществлять необходимые платежи, возникающие вследствие такой транспортировки.

  - Генеральный Подрядчик обязан проверить и убедиться в пригодности условий и состояния подъездных путей к Строительной площадке, мест разгрузки и путей доставки Оборудования и Материалов и т.д. к Строительной площадке. Заказчик не гарантирует пригодность таких путей для целей выполнения Работ. Генеральный Подрядчик несет ответственность за возможность доставки и установки на Объекте габаритного Оборудования специфицируемого в Проектной документации.

  - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить защиту путей подъема Оборудования, Материалов и т.д. (в том числе: лестницы, лифты, углы стен). В случае повреждения отделки или Оборудования Объекта, Генеральный Подрядчик компенсирует Заказчику и/или третьим лицам все понесенные ими расходы, вызванные таким событием.

  - Генеральный Подрядчик отвечает за обслуживание и поддержание порядка на путях выноса и вывоза мусора, доставки на Строительную площадку Оборудования и Материалов. При этом Генеральный Подрядчик обязан организовать устройство всех необходимых надписей и/или указателей на таких путях и получить все необходимые согласования от Заказчика и третьих лиц на размещение таких надписей и/или указателей.

  - Генеральный Подрядчик освобождает Заказчика от любых претензий третьих лиц, которые связаны с использованием Генеральным Подрядчиком и/или Субподрядчиками вышеуказанных путей.

  - Если для подъема Оборудования, Материалов и т.д. используются лифты, Генеральный Подрядчик обязан не превышать установленный максимально допустимый вес. В случае нарушения данного условия Генеральный Подрядчик компенсирует Заказчику и/или третьим лицам все понесенные ими расходы, вызванные таким событием, и лишается права использовать лифт. При этом подъем Оборудования, Материалов и т.д. должен быть осуществлен Генеральным Подрядчиком вручную без изменения согласованных с Заказчиком сроков и стоимости Работ.

  - Генеральный Подрядчик обязуется осуществлять в процессе выполнения Работ регулярную ежедневную уборку Строительной площадки, а по завершении Работ окончательную уборку Строительной площадки и влажную уборку Объекта. На всех рабочих местах должен всегда поддерживаться надлежащий порядок. Материалы должны быть аккуратно уложены, торчащие гвозди загнуты или вынуты, а остатки Материалов должны храниться в специально отведенных местах. Генеральный Подрядчик, также, обязуется регулярно, ежедневно вывозить со Строительной площадки и уничтожать мусор за собственный счет в соответствии с требованиями действующих на территории РФ норм и стандартов.

  - Генеральный Подрядчик несет ответственность за ежедневное поддержание чистоты и порядка на Строительной площадке. Генеральный Подрядчик должен подготовить письменный план, отображающий организацию вывоза строительных и бытовых отходов. План должен указывать место утилизации и представить сведения об организации, проводящей данную работу.

  - В случае, если Генеральный Подрядчик не вывез мусор или не поддерживает чистоту и порядок на Строительной площадке, Заказчик имеет право без какого-либо предупреждения Генерального Подрядчика вывезти мусор или произвести уборку своими силами или силами третьих лиц и удержать понесенные Заказчиком в связи с этим расходы с финального или любого платежа Генеральному Подрядчику.

  - Перед предварительной приемкой Работ Генеральный Подрядчик обязан провести генеральную влажную уборку Объекта (если таких приемок будет несколько, то уборка должна быть произведена перед каждой приемкой).

- охрана строительной площадки

  - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить круглосуточную надлежащую охрану Материалов, Оборудования и другого имущества на территории Строительной площадки с даты передачи Строительной площадки Генеральному Подрядчику по Акту передачи Строительной площадки для выполнения Работ и до подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта.

  - Охрана внутреннего периметра Строительной площадки, а также ответственность за сохранность находящегося на Строительной площадке имущества (включая имущество Заказчика и третьих лиц), возлагается на Генерального Подрядчика и осуществляется за счет Генерального Подрядчика, на весь период выполнения Работ. При этом, Генеральный Подрядчик и все третьи лица - участники строительства, в том числе, Заказчик, прямые подрядчики Заказчика обязаны соблюдать правила пропускного режима, действующего на территории Строительной площадки и Инновационного Центра «Сколково» согласованные Генеральным Подрядчиком с Заказчиком.

  - Генеральный Подрядчик обязан выставить пост невооруженной охраны на Строительной площадке.

  - Сотрудники охраны Генерального Подрядчика не должны пропускать на Строительную площадку, если иное не согласовано с Заказчиком, любых посторонних лиц, не являющихся сотрудниками Заказчика, прямых подрядчиков Заказчика, Эксплуатирующей организации, Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков.

  - Сотрудники охраны Генерального Подрядчика обязаны идентифицировать любое лицо, входящее на Строительную площадку.

  - На вынос Материалов, инструментов, приборов, Оборудования должны оформляться соответствующие пропуска.

  - Генеральный Подрядчик обязуется обеспечить полную сохранность, а также непрерывный контроль за сохранностью конструкций и инженерно-технических сетей, а также иных объектов, находящихся в зоне производства Работ или прилегающих к ней.

- банковская гарантия и страхование

  - Банковская Гарантия

    - В случае предоставления Заказчиком Авансового платежа согласно условиям настоящего Договора Генеральный Подрядчик обязуется предоставить Заказчику безотзывную Банковскую Гарантию на возврат Авансового платежа, обеспечивающую возврат Авансового платежа, предусмотренного настоящим Договором. Банковская Гарантия должна быть составлена по форме Приложения № 7 к настоящему Договору.

    - Бенефициаром в Банковской Гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Генеральный Подрядчик, Гарантом – банк или иная кредитная организация, выдавшая Банковскую Гарантию (далее – Гарант).

    - Гарант должен иметь действующую лицензию на банковскую деятельность, выданную Банком России и не находиться в процессе ликвидации или банкротства

    - Собственный капитал Гаранта должен превышать либо быть равен 30 млрд. рублей на последнюю отчетную дату по данным информационного агентства Интерфакс. Активы Гаранта должны превышать либо быть равны 300 млрд. рублей на последнюю отчетную дату по данным информационного агентства Интерфакс.

    - Гарант должен иметь долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале, присвоенный как минимум одним из следующих рейтинговых агентств: Standard&Poor’s, Moody’s или Fitch Ratings. Значения кредитных рейтингов, при которых допускается принятие Банковской Гарантии по настоящему Договору:

| Standard&Poor’s: долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале | Moody’s: долгосрочный рейтинг банковских депозитов по международной шкале | Fitch Ratings: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по международной шкале |
| --- | --- | --- |
| AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, В | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2 | AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, В |

При этом, если в обеспечение обязательств по одному Договору представляется несколько Банковских гарантий, то для целей определения требований к гарантам в качестве суммы предоставляемой Банковской гарантртии берется общая сумма обязательств банка по всем действующим Банковским гарантриям, выданным в обеспечение  обязательств по данному Договору.

    - Текст Банковской Гарантии должен быть согласован с Заказчиком в письменной форме. Проект Банковской Гарантии должен быть предоставлен Генеральным Подрядчиком на согласование Заказчику не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до даты планируемого перечисления авансового платежа. Оригинал согласованной Банковской Гарантии должен быть предоставлен Генеральным Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) Рабочих дней до даты планируемого перечисления авансового платежа.

    - Расходы по выпуску и обслуживанию Банковской Гарантии несет Генеральный Подрядчик.

    - В случае не предоставления Банковской Гарантии в указанный Договором срок оплаты Заказчиком Авансового платежа соразмерно увеличивается на период такой просрочки. В этом случае ответственность за задержку в выполнении Работ несет Генеральный Подрядчик.

    - Сумма действующей Банковской Гарантии в любой момент времени должна быть не менее суммы непогашенного Авансового платежа по договору (непогашенной части такого Авансового платежа).

    - Срок действия Банковской Гарантии должен начинаться до планируемой даты перечисления Авансового платежа и заканчиваться не ранее чем через 45 Календарных дней после планируемого срока окончания выполнения Работ.

    - Банковская Гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с Законодательством РФ действовать от лица банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — Уполномоченное лицо). В последнем случае надлежащим образом заверенная Гарантом копия доверенности прикладывается к Банковской Гарантии.

    - В Банковской Гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика (Бенефициара) на истребование суммы Банковской Гарантии полностью или частично в случае неисполнения Генеральным Подрядчиком своих обязательств по Договору в предусмотренные сроки или расторжения Договора и (или) неисполнения Генеральным подрядчиком обязанности  по возврату соответствующего Авансового платежа по Договору. Требование Заказчика об уплате суммы по Банковской Гарантии представляется Гаранту в письменной форме.

    - Банковская Гарантия должна содержать указание на настоящий Договор путем указания на номер, дату, Сторон Договора и описание предмета Договора.

    - Банковская Гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что внесение изменений и дополнений в Договор не освобождает его от обязательств по Банковской Гарантии.

    - Генеральный Подрядчик обязан предоставить в комплекте с Банковской Гарантией следующие документы, подтверждающие полномочия подписавших Банковскую Гарантию лиц и соответствие Гаранта требованиям, установленным настоящим Договором:

- лицензия на осуществление банковской деятельности, действующая на дату выдачи Банковской Гарантии (копия, заверенная Гарантом, либо нотариально заверенная копия);

- документы, удостоверяющие право лица, подписывающего Банковскую Гарантию, подписывать банковские гарантии от лица Гаранта, в том числе:

  - устав Гаранта со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке, на дату выдачи Банковской Гарантии (заверенная Гарантом или нотариусом копия);

  - в случае оформления Банковской Гарантии обособленными структурными подразделениями Гаранта - указанные в учредительных документах Гаранта документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения Гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);

  - решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления Гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Гаранта (копия, заверенная Гарантом);

  - доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени Гаранта (оригинал или копия, заверенная Гарантом) (в случае если Банковская Гарантия планируется к подписанию уполномоченным лицом, действующим от имени Гаранта на основании доверенности). В случае если в доверенности на право подписи Банковской Гарантии имеются ограничения (подписание Банковской Гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц Гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа Гаранта от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица Гаранта о том, что предоставление Банковской Гарантии осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

  - приказ о приеме на работу главного бухгалтера (заверенная Гарантом копия) либо доверенность на работника, исполняющего обязанности главного бухгалтера, согласованная с главным бухгалтером Гаранта (оригинал либо заверенная Гарантом копия), либо приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на другого работника (заверенная Гарантом копия). В случае если отсутствуют документы, подтверждающие полномочия (право второй подписи) главного бухгалтера обособленного (внутреннего) структурного подразделения (филиала, дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса и др.) или иного лица, подписавшего Банковскую Гарантию вместо главного бухгалтера, должно быть предоставлено письмо-подтверждение (либо иной организационно-распорядительный документ) о предоставлении права подписи на банковских гарантиях, подписанное уполномоченным лицом и главным бухгалтером Гаранта;

  - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, срок предоставления которой составляет не более 30 дней с даты ее выдачи регистрирующим органом (оригинал или нотариально заверенная копия);

  - иные документы по запросу Заказчика.

    - В случае предоставления копий документов, заверенных Гарантом, комплект документов должен содержать нотариально заверенную копию банковской карточки с образцами подписей и печати, на основании которой представляется возможным идентифицировать подписи лиц, заверивших копии документов либо нотариально заверенную копию доверенности на заверяющее лицо.

    - Платежи по Банковской Гарантии должны быть осуществлены в течение 5 (пяти) Рабочих дней после обращения Заказчика и предоставления Заказчиком Гаранту письменного требования об уплате суммы по Банковской Гарантии.

    - Заключение дополнительного соглашения к настоящему Договору, влекущего или допускающего продление сроков исполнения (в целом либо в той или иной части) обязательств Генерального Подрядчика, которые могут оказать влияние на исполнение обеспеченных Банковской Гарантией обязательств Генерального Подрядчика, осуществляется при условии предоставления Генеральным Подрядчиком новых безотзывных банковских гарантий (продления соответствующей Банковской Гарантии) на соответствующий срок на условиях, указанных в разделе 16 настоящего Договора.

    - В случае если на дату, наступающую за 28 (двадцать восемь) Календарных дней до истечения срока Банковской Гарантии, Авансовый платеж, в обеспечение которого выдана такая Банковская Гарантия, не погашен, Генеральный Подрядчик обязуется продлить действие Банковской Гарантии и представить Заказчику доказательство такого продления (новую Банковскую Гарантию) не позднее чем за 14 (четырнадцать) Календарных дней до истечения срока Банковской Гарантии. В случае неисполнения обязанности Генерального Подрядчика, предусмотренной настоящим пунктом, Генеральный Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов от суммы соответствующей Банковской Гарантии.

  - Страхование

    - Без ущерба для ответственности и обязательств по возмещению убытков Заказчику, Генеральный Подрядчик не позднее 5 (пяти) Календарных дней с даты подписания настоящего Договора обязан заключить договор страхования рисков на сумму не менее Цены Договора, указанной в пункте 5.1. настоящего Договора, в том числе:

- риск профессиональной ответственности за Работы;

- риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Строительных работ, включая: - строительные элементы и Материалы, поставляемые Заказчиком, оборудование Строительной площадки (временные здания и сооружения, складские помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.), расходы по расчистке указанной в договоре страхования территории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая;

- риск гражданской ответственности Генерального Подрядчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и иным третьим лицам;

- страхование любого лица, нанятого Генеральным Подрядчиком на случай смерти или увечья;

- иные риски по требованию Заказчика.

Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Генерального Подрядчика копию такого договора и копии платежных документов, подтверждающих полную оплату по договору страхования. Договор страхования должен быть без франшизы.

Договор страхования должен быть действителен в течение всего срока действия настоящего Договора, за исключением договора страхования гражданской ответственности Генерального Подрядчика, который должен действовать в течение всего срока действия настоящего Договора и покрывать Гарантийный Период (с учетом его продления) согласно условиям настоящего Договора. Расходы по договорам страхования включены в Цену Договора, указанную в пункте 5.1 Договора, и составляет не более 1 (одного) процента от нее.

Генеральный Подрядчик в срок не позднее 15 (пятнадцати) Календарных дней с момента подписания настоящего Договора, обязан предварительно письменно согласовать страховую компанию и текст договора страхования с Заказчиком.

    - Не позднее 30 (тридцати) Календарных дней с даты подписания настоящего Договора Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику страховые полисы, подтверждающие страхование. В случае нарушения Генеральным Подрядчиком данной обязанности, Генеральный Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 0 настоящего Договора.

    - Генеральный Подрядчик обязан застраховать свою профессиональную ответственность в страховой компании с рейтингом не ниже В+ по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc. или РА «Эксперт»), и согласованной с Заказчиком. Страховая компания должна быть резидентом РФ.

    - При возникновении страховых случаев Генеральный Подрядчик должен незамедлительно (не позднее 2 (двух) Календарных дней) сообщить об этом Заказчику и своими силами и средствами должен поставить все необходимые Материалы, конструкции, Оборудование и выполнить восстановительные работы на Строительной площадке и/или за ее пределами в полном объеме и с использованием своих финансовых средств или средств страхового возмещения.

    - При необходимости продления периода страхования и/или внесения в договоры страхования (полисы) каких - либо изменений, Генеральный Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика за 30 (тридцать) Календарных дней до даты окончания действия договора страхования (полиса) и/или, соответственно, даты внесения изменений с указанием причины внесения этих изменений. Договор страхования и страховой полис должны поддерживаться в силе на весь срок выполнения Работ. В случае продления срока выполнения Работ по Договору срок действия договора страхования и страхового полиса должен быть соответственно увеличен, в этом случае Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих продление срока действия договора страхования и страхового полиса в течение 2 (Двух) Календарных дней с момента истечения срока действия ранее заключенного договора страхования и страхового полиса. В случае задержки продления или не продления Генеральным Подрядчиком срока действия договора страхования Заказчик вправе приостановить финансирование по Договору.

    - Требования о страховании по настоящему Договору не ограничивают ответственность Генерального Подрядчика и не освобождают его от обязательств, предусмотренных настоящим Договором. В случае, если у Генерального Подрядчика согласно условиям настоящего Договора возникает обязательство возместить ущерб, убытки или затраты Заказчика и/или третьей стороны и договором страхования (полисом) не предусмотрено возмещение такого ущерба, убытков или затрат или сумма страхового возмещения не полностью покрывает такой ущерб, убытки или затраты, Генеральный Подрядчик обязан возместить такой ущерб, убытки или затраты из собственных средств в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства РФ.

    - Генеральный Подрядчик обязуется обеспечить заключение всеми Субподрядчиками договоров страхования на условиях, предусмотренных пунктом 16.2. настоящего Договора. В объеме, не предусмотренном и не обеспеченном страховыми покрытиями Генерального Подрядчика или Субподрядчиков, любые недостающие суммы относятся к исключительной ответственности Генерального Подрядчика. Генеральный Подрядчик также обязан обеспечить, чтобы договоры страхования, заключенные Генеральным Подрядчиком и Субподрядчиками, исключали переход к страховщику права требования в отношении Заказчика (суброгация).

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Генеральный Подрядчик должен воздерживаться от использования опасных Материалов, таких как асбест, а также иных Материалов, использование и применение которых запрещено согласно законодательству по защите окружающей среды Европейского Союза и Законодательству РФ. Генеральный Подрядчик обязан за счет собственных средств заменить любые из таких опасных Материалов в течение 10 (десяти)  Календарных дней после письменного уведомления, направленного ему Заказчиком. Неосуществление указанного права Заказчиком не освобождает Генерального Подрядчика от данной обязанности.

Право собственности на любые указанные в настоящей статье опасные вещества и Материалы, принадлежат Генеральному Подрядчику, который удаляет их за свой счет в соответствии с действующим законодательством об обращении с отходами.

  - Работы должны выполняться таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнения, избегать создания возможных помех или беспокойства для других людей, работающих на Строительной площадке, или лиц, находящихся за пределами Строительной площадки, или общественности из-за выделения дыма, испарений, вибрации, стоков, или по какой бы то ни было другой причине.

  - Требования, установленные ГОСТами и санитарными нормами по ограничению уровня шума должны строго соблюдаться.

  - Генеральный Подрядчик обязуется:

      - не сливать цементную смесь и другие отходы в канализационную систему или водостоки;

      - не размещать опасные, токсичные отходы, либо контейнеры с такими отходами, а также тару из-под токсичных Материалов на общедоступных полигонах ТБО (Генеральный Подрядчик осуществляет вывоз таких отходов в согласованном порядке на лицензированные производственные объекты  их обработки и конечного обезвреживания);

      - не использовать тропические породы древесины, включая фанеру, если это не предусмотрено Проектной документацией;

      - не поставлять лесоматериалы и фанеру из неустановленных источников;

      - обеспечивать исправность и надежное закрепление Оборудования в целях снижения шума, экономии топлива и снижения вредных выбросов в атмосферу;

      - не использовать открытый огонь без предварительного согласования с Заказчиком и оформления наряда допуска;

      - не оставлять включенными осветительные и отопительные приборы на всю ночь без письменного согласования с представителем Заказчика;

      - в целях охраны окружающей среды прилагать усилия для:

- повторного использование строительных материалов, строительного лома и бумаги;

- минимизации упаковочного материала;

- минимизации отходов строительных материалов;

- минимизации потребления электроэнергии и воды;

- предотвращения загрязнения окружающей среды.

Перечисленные ниже материалы не могут быть использованы Генеральным Подрядчиком без письменного согласования с Заказчиком:

- бетонные элементы из цемента с повышенным содержанием окиси алюминия;

- опалубка из древесностружечных плит (ДСП);

- бетон с добавкой хлорида кальция;

- асбест или изделия на основе  асбеста;

- стекловата, минеральные волокна  или вермикулит толщиной 3 микрона и тоньше, и длиной 200 микрон и менее, в случае отсутствия защиты от смещения волокон;

- формальдегидные пены, либо материалы, способствующие выделению формальдегидов в количествах превышающих установленные санитарными нормами;

- силикатный кирпич;

- радиоактивные материалы;

- кадмий, ртуть, свинец;

- древесина, обработанная пентахлорофенолом;

- тропические породы дерева из неустановленных источников.

  - Генеральный Подрядчик обязуется не допускать перегрузки электросетей и засорения трубопроводов.

- охрана труда и техника безопасности

  - Персонал Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков должен работать с соблюдением всех требуемых норм и правил, включая технику безопасности труда, правила противопожарной безопасности, правила пользования электроэнергией и т.д. Действия и/или бездействие персонала Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков не должно приводить к угрозе безопасности персонала прочих компаний, работающих или находящихся на Строительной площадке.

  - В соответствии с требованиями законодательства РФ и в рамках настоящего Договора, Генеральный Подрядчик обеспечивает безопасность для своего персонала и рабочей силы на Строительной площадке и выполнение всех требований техники безопасности, а также пожарной, радиационной, экологической безопасности при выполнении Работ. В соответствии с законодательными требованиями местных органов здравоохранения, Генеральный Подрядчик обязан обеспечить наличие на Строительной площадке средств и пункта (пунктов) первой медицинской помощи, а также принять необходимые меры для соблюдения всех санитарно-гигиенических требований и предупреждения эпидемий.

  - Генеральный Подрядчик обязан вести надлежащий учет любых случаев производственного травматизма. Генеральный Подрядчик должен незамедлительно доложить Заказчику о произошедшем несчастном случае и принимать участие в любом производстве (административном или уголовном) по случаям производственного травматизма, производственного заболеваний или случаям смерти.

  - Генеральный Подрядчик несет ответственность и должен возместить убытки и ущерб, возникшие или могущие возникнуть вследствие его действий или бездействия, в результате которых был причинен вред здоровью или которые повлекли смерть любого лица в результате либо в течение выполнения Работ или вызванное непосредственно ходом Работ.

  - Генеральный Подрядчик отвечает за обеспечение за свой счет безопасности всего персонала, нанятого Генеральным Подрядчиком, его Субподрядчиками или Поставщиками, а также персонала Заказчика, и другого работающего персонала на Строительной площадке со дня подписания Сторонами Акта передачи Строительной площадки и вплоть до момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта.

  - Генеральный Подрядчик перед началом выполнения Работ должен передать Заказчику, по согласованию Заказчика, в электронном виде или на бумажном носителе, копии всех, касаемых исполнения настоящего Договора, правил безопасности, инструкций и норм, разработанных Генеральным Подрядчиком для своих работников и представителей. Генеральный Подрядчик перед началом выполнения Работ обязуется составить (передать Заказчику и уточнить по требованиям Заказчика) план мероприятий по охране труда, правил безопасности, охране окружающей среды в соответствии с Законодательством РФ. Генеральный Подрядчик должен уведомлять Заказчика и иных лиц, которые могут пострадать от деятельности Генерального Подрядчика, о любой деятельности, намечаемой к выполнению на Строительной площадке, если она представляет опасность или рискованна по своему характеру и должен проинформировать Заказчика о технологии Работ и подготовленных инструкциях, которые Генеральный Подрядчик намерен использовать и довести до сведения упомянутых лиц.

  - Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть передано Генеральным Подрядчиком и принято Заказчиком по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Строительным нормам и правилам РФ «Безопасность труда в строительстве СНиП 12-03-2001» а также Генеральный Подрядчик должен подготовить акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства.

  - Генеральный Подрядчик обязуется соблюдать следующие требования к технике безопасности при выполнении Работ:

А. Передвижные подъемники, рабочие платформы, леса, заграждения и подмости:

-	строительные леса, высота которых превышает 1.3 м, должны иметь двойные поручни и бортовой элемент (СНИП 12-03-2001, п. 7.4.11 и ПОТ РМ 012-2000 "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте");

-	отдельно стоящие леса и вышки по высоте не должны превышать размер базы более чем в три раза вне помещения и в 3,5 раза внутри помещения.  Колеса во время использования вышек должны быть заблокированы. Перемещение вышки  с людьми на ней запрещено;

-	все передвижные подмости, гидравлические и другие подъемники должны иметь паспорт, если иное не согласовано с Заказчиком;

-	лица, работающие на подвесных люльках/ подмостях/ вышках должны иметь и все время использовать соответствующие средства защиты от падения;

-	на Строительной площадке запрещено использовать самодельные козлы и подмости;

-	в местах перепадов высот более 1.3 м, где нельзя использовать рабочие платформы с инвентарными ограждениями, должны использоваться другие соответствующие средства защиты от падения людей с высоты;

-	использование лестниц/стремянок допускается в крайнем случае при невозможности использования передвижных подмостей, только для выполнения легких, краткосрочных работ и по специальному разрешению и с учетом требований СНиП 12-03-2001. Во всех остальных случаях необходимо использовать передвижные рабочие платформы или подъемники;

-	вокруг котлованов должны быть установлены жесткие заграждения, все высотные рабочие площадки необходимо оборудовать поручнями.

Б. Средства индивидуальной защиты:

-	лица, находящиеся на Строительной площадке (включая сварщиков), должны быть обеспечены защитными касками, защитными очками с боковым щитком, рабочей одеждой или комбинезонами, перчатками, берушами (или противошумными наушниками), яркими жилетами, другими средствами индивидуальной защиты – при необходимости. Использование средств индивидуальной защиты на Строительной площадке строго обязательно;

-	в рабочее время  должна использоваться только специальная обувь  со стальными вставками в подметку и стальным подноском, на нескользящей подошве;

-	при любых высотных работах используются предохранительные пояса с наплечными и ножными лямками, с двумя стропами и амортизаторами;

-	страховочное снаряжение должно быть полным (не только страховочные ремни), за исключением случаев, когда страховочный ремень закреплен к фиксированному тросу, который ограничивает движение. Данное ограничение позволяет уменьшить риск падения человека в проемы или с высоты;

-	если страховочное снаряжение является основной мерой защиты от падения, а трос для перемещения приходиться перецеплять, то следует использовать 2 страховочных троса;

-	Генеральный Подрядчик обязан при необходимости обеспечить наличие устройств обнаружения утечки газа.

В. Инструменты и Оборудование:

- 	все электроинструменты, электрооборудование должно иметь бирки, на которых указывается дата следующей проверки;

- 	все электрические цепи должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) и предохранительными устройствами от сверхтоков согласно СНиП 12-03-2001;

- 	газовые баллоны надлежит хранить и использовать в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, раздел 9 и Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением (ПБ 10-115-96);

- 	баллоны с ацетиленом и кислородом должны перевозиться на специальных тележках. В рабочем положении баллоны должны быть зафиксированы от падения. Посты сварки и резки должны быть оборудованы огнетушителями;

- 	все баллоны с горючими газами и с кислородом должны быть оснащены исправными редукторами, манометрами и предохранительными клапанами;

- 	все гибкие газовые шланги должны отвечать требованиям российского стандарта и крепиться с помощью хомутов;

- 	зоны проведения сварочных работ при отсутствии возможности ограничения доступа необходимо закрывать экранами;

- 	устройства для нарезки резьбы, установленные на верстаках, дерево- и металлообрабатывающие станки и циркулярные пилы должны иметь заводские защитные кожухи, а зона станков необходимое ограждение;

- 	все защитные ограждения должна соответствовать требованиям СНИП 12-03-2001;

- 	прутья арматуры, торчащие  в зонах, прилегающих к пешеходным дорожкам, либо расположенные сверху пешеходных зон, должны быть закрыты соответствующими наконечниками или защитным кожухом;

- 	корзины для мусора в офисах, столовых и в других бытовых помещениях, где разрешено курение, должны быть выполнены из металла;

- 	все профессиональные ножи должны быть оснащены механизмом автоматического возврата лезвия, либо специальными защитными ножнами;

- 	галогенные лампы освещения могут быть использованы в том случае, если они установлены на инвентарных подставках. Запрещено использование ламп без защитных стекол;

- 	запрещено использование газовых горелок и  незащищенных электрических спиралей в бытовых помещениях.

Г. Организационные мероприятия:

- 	в течение 3 (трех) Календарных дней с момента начала Работ Генеральный Подрядчик приказом должен назначить аттестованного специалиста(-ов), ответственного(-ых) за соблюдение правил техники безопасности, охране труда, охране окружающей среды на Строительной площадке, из числа персонала Генерального Подрядчика, с полной занятостью, - не менее одного специалиста на Строительной площадке на пятьдесят рабочих. Каждый специалист (ответственный за соблюдение правил техники безопасности, охране труда, охране окружающей среды на Строительной площадке) должен иметь действительное свидетельство о прохождении соответствующей подготовки и сдаче экзамена, выданное Ростехнадзором РФ или компетентной комиссией Генерального Подрядчика. По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком главного специалиста, ответственного за соблюдение правил техники безопасности, охране труда, охране окружающей среды на Строительной площадке;

- 	Генеральный Подрядчик должен назначить одного из своих инженеров, имеющего надлежащую квалификацию, на должность координатора по охране окружающей среды;

- 	в течение 3 (трех) Календарных дней с момента начала Работ Генеральный Подрядчик приказом должен назначить обученного специалиста (с полной занятостью), ответственным за противопожарную безопасность, из числа персонала Генерального Подрядчика. регулярно (не реже одного раза в месяц) проводить учебные занятия по тушению возгораний в офисах, раздевалках, туалетах, мастерских, поселках строителей, в транспортных средствах, на Строительной площадке;

- 	в случае, если Генеральный Подрядчик использует строительные леса, он должен назначить инспектора по строительным лесам, имеющего надлежащую квалификацию. В его обязанности будет входить предварительное и регулярное инспектирование всех лесов, мостков и путей доступа на высотные площадки;

- 	все работники Генерального Подрядчика должны пройти профессиональный медосмотр до начала Работ;

- 	Генеральный Подрядчик предусматривает проведение для своих работников вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, а также повторного инструктажа, проводимого каждый месяц, либо чаще, в зависимости от ситуации на Строительной площадке;

- 	Генеральный Подрядчик должен иметь программу проведения первичного инструктажа на рабочем месте и тексты инструкций по профессиям и видам работ (земляные работы, высотные работы, работы в замкнутом пространстве и т.д.);

- 	все прорабы (руководители работ) перед началом работы должны проводить ежедневные планерки со своими работниками по вопросам выполнения поставленных задач, ознакомления с ППР (проектом производства работ), использования Оборудования и Материалов, индивидуальных средств защиты и техники безопасности;

- 	Генеральный Подрядчик должен организовать, как минимум, еженедельное совещание с участием прорабов/рабочих и еженедельное проведение проверок вопросов охраны труда, охраны окружающей среды и техники безопасности с письменным оформлением результатов проверки с участием сотрудников, ответственных за указанные вопросы, начальника Строительной площадки и прорабов;

- 	Генеральный Подрядчик должен организовать, как минимум, еженедельную проверку исправности строительной техники (транспортные средства, передвижные установки, генераторы), механических и электроинструментов, строительных лесов (пометки о проверках должны делаться на ярлычках, прикрепляемых к проверенным элементам) на Строительной площадке; Генеральный Подрядчик обязуется проверять исправность всей вновь прибывшей строительной техники и инструментов перед началом их эксплуатации на Строительной площадке;

- 	Генеральный Подрядчик должен организовать (под руководством начальника Строительной площадки), как минимум, ежемесячные проверки  офисов на Строительной площадке, сборочных участков, временных поселков строителей, запасов и качества средств индивидуальной защиты, Оборудования пожарной безопасности и пожаротушения, сортировки и утилизации отходов, аптечек первой помощи;

- 	кроме указанных выше проверочных мероприятий Генеральный Подрядчик должен организовать ежедневные проверки соблюдения основных правил техники безопасности, общего порядка и чистоты, опасности вредного воздействия на окружающую среду;

- 	на Строительной площадке должны быть аптечки медицинской помощи (одна на 50 работников) и должен быть организован пункт первой медицинской помощи;

- 	обслуживание огнетушителей должно производиться не реже раза в год, визуальная проверка должна производиться еженедельно ответственным лицом за пожарную безопасность. Подписанная копия результатов такой проверки предоставляется этим лицом Заказчику;

- 	Заказчик вправе остановить Работы в том случае, если обнаруживаются нарушения правил техники безопасности и/или охраны окружающей среды. В случае не устранения Генеральным Подрядчиком нарушений в течение 24 часов Заказчик вправе привлечь другого подрядчика для устранения таких нарушений и удержать понесенные ими расходы с финального платежа Генеральному Подрядчику. В случае остановки Работ Генеральный Подрядчик не имеет право на продление сроков Работ и какую-либо финансовую компенсацию.

Д. Квалификация и обучение методам безопасного ведения работ:

- 	каждый работник Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков на Строительной площадке должен быть обучен правилам оказания первой медицинской помощи;

- 	в среднем 5-10% всех работников на Строительной площадке должны быть обучены в качестве наблюдателей (курс обучения ½ дня) и ежедневно сообщать результаты наблюдений за соблюдением правил безопасного поведения (15 минут);

- 	контроль квалифицированности Генерального Подрядчика и владения его рабочими методами безопасного ведения Работ проводится путем проверки, предоставляемых Генеральным Подрядчиком по запросу Заказчика удостоверений и других документов, подтверждающих, что работники Генерального Подрядчика прошли полное обучение, обладают соответствующими умениями и допущены к самостоятельному проведению Работ.

Е. Движение на территории Строительной площадки и иные вопросы безопасности при выполнении Работ:

- 	движение на территории Строительной площадки разрешается только по обозначенным маршрутам для пешеходов и автотранспорта;

- 	на территорию Строительной площадки запрещается вносить спиртные напитки, наркотики и иные психотропные вещества, а также оружие.

- ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

  - Стороны исходят из того, что все Материалы и Оборудование, используемые для производства Работ по настоящему Договору, будут новыми, не бывшими в употреблении/использовании и надлежащего качества, если иное не предусмотрено настоящим Договором или Проектной документацией.

  - Генеральный Подрядчик гарантирует и несет ответственность за:

1) 	надлежащее качество используемых Материалов, конструкций, Оборудования и систем, соответствие их спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, и соответствие требованиям, установленным настоящим Договором и нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации;

2) 	качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими нормами и техническими условиями и в соответствии, но не ограничиваясь, с требованиями надзорных органов Российской Федерации, Правилами проекта Некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий»;

3) 	своевременное устранение Недостатков и Дефектов, выявленных при предварительной приемке Работ и в Гарантийный Период;

4)	возможность использования Объекта для целей, установленных в настоящем Договоре и Исходных данных.

  - Гарантийный Период на результаты Строительно-монтажных работ равен 24 (двадцать четырем) месяцам с момента ввода Объекта в эксплуатацию (выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию).

  - В случае если Гарантийный Период на какой-либо элемент Работ или  Оборудование, составляет больше 24 (двадцати четырех) месяцев, Генеральный Подрядчик несет гарантийные обязательства по такому элементу Работ на протяжении его Гарантийного Периода.

  - В соответствии с требованиями согласованных Заказчиком спецификаций рекомендуемых Материалов, рекомендациями соответствующих производителей и/или применимыми международными стандартами Генеральный Подрядчик обязан предоставить дополнительные гарантии на Материалы и качество работ по следующим позициям:

19.5.1 	Несущие конструкции: 30 лет;

19.5.2 	Фасады: 10 лет;

19.5.3 	Кровля: 10 лет;

19.5.4 	Гидроизоляция здания: 5 лет.

  - В случае если какое-либо Оборудование или Материалы, применяемые для выполнения Работ, были в употреблении и используются повторно по письменному согласованию с Заказчиком, то по ним Гарантийный Период в отношении таких Оборудования и Материалов применяется только в части монтажа, а также Оборудования, поставленного Генеральным Подрядчиком или его Субподрядчиками,  по которому гарантийный срок не истек.

  - Гарантии по отдельным видам Работ и Оборудованию, указанные в гарантийных обязательствах Поставщиков и производителей, в том числе гарантийные обязательства, превышающие 24 (двадцать четыре) месяца), прикладываются Генеральным Подрядчиком к Исполнительной Документации в виде дополнения к гарантийным обязательствам Генерального Подрядчика и на срок не менее указанного в соответствующей документации. Кроме того, Генеральный Подрядчик обязан в момент передачи Исполнительной Документации, гарантийных сертификатов или иных документов, подтверждающих гарантийные обязательства, передать Заказчику права требования по соответствующим договорам или документам в части гарантийных обязательств или обеспечить иным образом возможность Заказчика предъявлять такие требования.

  - Генеральный Подрядчик соглашается устранять Недостатки в результатах Работ, обнаруженные в течение Гарантийного Периода (далее «Гарантийные работы») согласно следующим условиям:

-	Генеральный Подрядчик организовывает бригаду для выполнения Гарантийных работ, состоящую из специалистов, способных квалифицированно и с отличным качеством выполнять все типы работ, описанных в Договоре. По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик увеличивает или уменьшает численность специалистов такой бригады;

-	Заказчик, либо представитель Эксплуатирующей организации уведомляет Генерального Подрядчика в письменной форме об обнаруженном Дефекте посредством отправления по факсу или электронной почтой гарантийной заявки на устранение повреждения и/или ущерба;

-	ответственное лицо бригады Генерального Подрядчика обязано явиться для осмотра Дефекта в указанное в гарантийной заявке время (в течение 24 часов после отправления гарантийной заявки) и в означенном месте. В случае возникновения аварии Генеральный Подрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на Объект в максимально кратчайший срок, но не превышающий 4 часа;

-	в течение 24 часов, следующих после осмотра Дефекта (время осмотра Дефекта указано в гарантийной заявке), Генеральный Подрядчик должен подписать гарантийную заявку, чем подтверждает факт ее получения, и возвращает ее Заказчику с планом выполнения Гарантийных работ. Если Генеральный Подрядчик уклоняется от подписания гарантийной заявки, то срок проведения гарантийного ремонта начинается с даты отправки Заказчиком гарантийной заявки Генеральному Подрядчику. План Гарантийных работ включает в себя:

- график производства Гарантийных работ и/или поставки Материалов;

- методы производства Гарантийных работ;

- количество лиц бригады, необходимых для производства данных работ;

- описание используемых Материалов;

- Заказчик, либо представитель Эксплуатирующей организации должен одобрить план выполнения Гарантийных работ в течение 24 часов после его получения. Заказчик имеет право изменить и/или не утвердить его в случае, если считает, что, согласно представленному плану, Генеральный Подрядчик недостаточно полно и качественно устранит Дефект, или рабочие часы могут создать любые неудобства для третьих лиц;

-	Генеральный Подрядчик должен выполнить все работы по устранению Недостатков и Дефектов, указанных в гарантийной заявке, в строгом соответствии с одобренным Заказчиком планом выполнения Гарантийных работ;

-	для замены дефектной или поврежденной работы и/или Материала Генеральный Подрядчик должен использовать Материалы, одобренные Заказчиком в соответствии с настоящим Договором. Если по какой-либо причине такой Материал недоступен, Генеральный Подрядчик, чтобы применить другой, письменно согласует этот Материал с Заказчиком;

-	после завершения Гарантийных работ, выполненных согласно утвержденному плану, Генеральный Подрядчик приглашает Заказчика на инспекцию;

-	если Заказчик, либо представитель Эксплуатирующей организации находит законченную Гарантийную работу приемлемой и принимает ее как выполненную, он подписывает соответствующую Гарантийную заявку и возвращает ее Генеральному Подрядчику. Если Заказчик, либо представитель Эксплуатирующей организации находит законченную Гарантийную работу неприемлемой, он в письменном виде, в течение 2 (двух) Календарных дней с даты инспекции, предоставляет Генеральному Подрядчику свои обоснованные претензии к Гарантийной работе, Генеральный Подрядчик устраняет причину таких претензий и повторно назначает инспекцию завершенной Гарантийной работы согласно описанной выше процедуре;

-	после завершения Гарантийных работ Генеральный Подрядчик должен провести полную уборку места производства работ.

Положения настоящего пункта не должны толковаться, как ограничивающие обязательства Генерального Подрядчика по настоящему Договору, или права Заказчика по настоящему Договору.

  - Обнаруженные в Гарантийный Период Недостатки или Дефекты Работ, Генеральный Подрядчик обязан устранить за свой счет без просрочек и в течение срока, согласованного с Заказчиком в соответствующем плане выполнения Гарантийных работ. Такой срок в любом случае не должен превышать 7 (семь) Календарных дней. Гарантия качества результата Работ распространяется на все составляющие результата Работ. Гарантийный Период на все Работы, в которых обнаружен Недостаток или Дефект, продлевается на период устранения таких Дефектов и/или Недостатков.

  - Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата Работ со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами и на случаи нормального износа. При отказе Генерального Подрядчика от составления или подписания гарантийной заявки на устранение обнаруженных Дефектов по Договору и/или не направления своего представителя в срок, указанный в пункте 19.8 Договора, Заказчик составляет односторонний акт и высылает его в адрес Генерального Подрядчика.

  - Если Генеральный Подрядчик уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, или не устраняет обнаруженные Недостатки/Дефекты в срок, согласованный Сторонами, Заказчик вправе поручить устранение Недостатков/Дефектов другому лицу за счет Генерального Подрядчика, а также потребовать от Генерального Подрядчика возмещения убытков. В случае поручения исправления Работ другому лицу, о чем Заказчик предварительно по электронной почте, и после в письменном виде уведомляет Генерального Подрядчика, Генеральный Подрядчик возмещает Заказчику стоимость выполнения таких Работ третьим лицом на основании подтверждающих документов, представленных Заказчиком и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика. При этом Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит и не должна зависеть от суммы затрат Генерального Подрядчика, если бы такие Недостатки устранялись его силами.

  - Заказчик удерживает сумму, эквивалентную любому прямому нанесенному ущербу или затраченную Заказчиком и вызванную невыполнением обязательств со стороны Генерального Подрядчика из суммы Гарантийного удержания без дополнительного согласования с Генеральным Подрядчиком. Стоимость устранения Недостатков/Дефектов третьим лицом должна быть подтверждена Заказчиком письменными документами. В случае недостаточности суммы Гарантийного удержания, Генеральный Подрядчик обязан возместить разницу между фактически понесенными Заказчиком затратами и суммой Гарантийного удержания в течение трех Рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего уведомления.

  - В том случае, если Генеральный Подрядчик выполняет Работы зная, что это противоречит законам, нормативным актам, постановлениям, строительным нормам, правилам, положениям, и, независимо от того, что он уведомил об этом Заказчика, Генеральный Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности в отношении таких Работ и соответствующих издержек.

- переход рисков

  - Генеральный Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ и всего Оборудования, Материалов, имущества, находящихся на Строительной площадке, Объекта и самой Строительной площадки, начиная с момента подписания Сторонами Акта передачи Строительной площадки и до момента подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством Объекта. Под случайной гибелью и повреждением в рамках настоящей статьи Договора понимается также преднамеренное и/или умышленное повреждение результатов Работ, в том числе промежуточных результатов Работ.

  - В случае повреждения, пропажи, кражи любого имущества в пределах Строительной площадки Генеральный Подрядчик обязан без промедлений компенсировать все убытки потерпевшей стороне.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменном виде в качестве дополнительных соглашений к Договору.

Внесение изменений – это официальная письменная процедура, которой следуют Стороны, направляя друг другу соответствующим образом заполненную и подписанную форму Заявки на внесение изменений. Такая Заявка на внесение изменений инициируется одной из Сторон, подтверждая тем самым другой Стороне свое желание на внесение изменений.

  - В случае если внесение изменений инициирует Заказчик, то он направляет Генеральному Подрядчику описание требуемого изменения и запрос о предоставлении Генеральным Подрядчиком Заявки на внесение изменений. Генеральный Подрядчик в течение 3 (трех) Календарных дней после получения такого запроса должен представить Заказчику Заявку на внесение изменений с указанием стоимости и сроков выполнения Работ по запрашиваемому Заказчиком изменению. Генеральный Подрядчик имеет право отказаться от выполнения такого изменения, только если он не имеет необходимых лицензий и/или свидетельств о допуске выданных соответствующими организациями (в соответствии с Федеральным законом от 01.12.07 г. № 315-ФЗ  «О саморегулируемых организациях») к выполнению Работ по такому изменению.

  - В случае если внесение изменений инициирует Генеральный Подрядчик, то он незамедлительно представляет Заказчику Заявку на внесение изменений с указанием стоимости и сроков выполнения работ по изменению. При этом, если изменения связаны с просчетом или неучетом видов Работ, допущенными Генеральным Подрядчиком при подписании Договора,  они выполняются Генеральным Подрядчиком без подписания Сторонами каких-либо дополнительных соглашений и без увеличения Цены Договора.

  - Заказчик должен ответить Генеральному Подрядчику в течение 10 (десяти) Календарных дней на его Заявку на внесение изменений, касающихся объемов, стоимости и сроков проведения Работ. В случае если Заказчик в пределах этого срока не ответил на Заявку Генерального Подрядчика, то она будет считаться не согласованной. В случае, если Заказчик письменно согласовывает представленную Генеральным Подрядчиком Заявку на внесение изменений, она является основанием для подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

  - С учетом положения пунктов 5 и 7.2.10. Стороны договорились, что изменения, дополнения и уточнения объемов работ, выполняемым по результатам разработки  Рабочей документации не должны изменять положения п.5 в части установления предельной стоимости работ по Договору.

  - В случае если Генеральный Подрядчик направит Заказчику предложение, которое, по мнению Генерального Подрядчика, в случае его принятия Заказчиком: 1) ускорит выполнение Работ; 2) снизит стоимость выполнения Работ; 3) повысит эффективность или ценность выполненных Работ для Заказчика, или 4) иным образом несет в себе выгоды для Заказчика, такое предложение должно быть подготовлено исключительно за счет Генерального Подрядчика и не влечет увеличения Цены Договора.

  - Стороны договорились, что стоимость дополнений и сокращений объема и характера Работ определяется на основании сметы, составленной с применением ФЕР.

  - Стороны подписывают дополнительное соглашение с перечнем дополнений или сокращений объема и характера Работ, которое становится неотъемлемой частью Договора. В дополнительном соглашении должны быть указаны изменения Цены Договора и/или сроков завершения Работ на основании согласованных Заказчиком Заявок на внесение изменений. Цена Договора должна быть пересмотрена и скорректирована с учетом количества изменений и цен, которые были согласованы в соответствии с вышеизложенной процедурой. Срок выполнения Работ по Договору должен быть пересмотрен и скорректирован с учетом количества изменений, которые были согласованы в соответствии с вышеизложенной процедурой.

  - Генеральный Подрядчик не имеет права на компенсацию расходов, связанных с подготовкой Заявки на внесение изменений.

  - Стоимости, указанные в Заявках на внесение изменений, должны включать в себя стоимость всех составляющих элементов комплекса Работ.

- приостановление работ

  - Генеральный Подрядчик обязан выполнять все распоряжения и Указания Заказчика, касающиеся производства Работ, включая распоряжения о приостановке всех или части Работ.

  - Если Заказчик обнаруживает или обоснованно считает, что:

1) 	Работы, или любая их часть являются дефектными или создают опасность людям или собственности; или

2) 	Генеральный Подрядчик не предоставляет достаточное количество рабочей силы, Материалов или Оборудования для выполнения Работ согласно условиям настоящего Договора; или

3) 	Генеральный Подрядчик не выполняет обязательств по снабжению или выполнению Работ, что приводит к тому, что законченные Работы не соответствуют Договору,

Заказчик вправе потребовать от Генерального Подрядчика приостановить Работы или любую их часть до того времени, пока причина данного требования  не устранена.

При этом расходы на приведение результатов Работ или их частей в соответствие с требованиями настоящего Договора в полном объеме несет Генеральный Подрядчик. В случае приостановки Работ по причинам, указанным в настоящем разделе Договора, Генеральный Подрядчик не имеет права на увеличение срока выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Заказчик вправе потребовать от Генерального Подрядчика приостановить Работы полностью или частично без указания оснований для приостановления. В этом случае Генеральный Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ по настоящему Договору. Продление срока осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Генеральный Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о любых проблемах, связанных с Работами, и приложить все усилия для их разрешения. В случае возникновения, по любой причине, в связи с проводимыми Работами очевидной угрозы безопасности Объекта и/или людей, Генеральный Подрядчик обязуется немедленно остановить Работы и немедленно сообщить об этом Заказчику.

  - В случае приостановки Работ или их части, Генеральный Подрядчик принимает все необходимые меры по защите, охране и сохранности приостановленной части Работ. После получения Генеральным Подрядчиком письменного разрешения от Заказчика на возобновление выполнения Работ, Генеральный Подрядчик совместно с Заказчиком проверяют состояние Работ на предмет их целостности. В случае если за время приостановки Работ, все Работы или их часть были повреждены или потеряли ценность, Генеральный Подрядчик обязан восстановить их до уровня, приемлемого для Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Общие положения

    - В случае неисполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ, а также положениями настоящего Договора.

    - Стороны договорились, что ответственность Заказчика перед Генеральным Подрядчиком во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором и Законодательством РФ, ограничивается размером реального ущерба и не может в совокупности  превышать Цену Договора.

    - Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от обязанности надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

    - Генеральный Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки (в том числе упущенную выгоду), понесенные Заказчиком в результате:

- травмы или гибели любого лица (работников Заказчика), произошедшие вследствие или в ходе производства Работ;

- повреждения или ущерба, нанесенного любому движимому или недвижимому имуществу Заказчика или третьих лиц, переданному Генеральному Подрядчику в установленном порядке, в результате действий Генерального Подрядчика, его работников или представителей, или любого другого лица, работающего по найму или используемого Генеральным Подрядчиком для выполнения Работ, или в связи с Работами, или в какой-либо их части;

3) 	уничтожения или повреждения имущества, возникших в ходе или в результате выполнения Работ;

4)	транспортировки поставляемых Генеральным Подрядчиком Материалов и Оборудования для выполнения Работ до Строительной площадки;

5)	утраты или повреждения имущества 3-х лиц, Оборудования либо Материалов, самого Объекта с даты начала выполнения Работ.

    - В случае нарушения Генеральным Подрядчиком согласованных сроков для выполнения Работ (в том числе сроков окончания Работ по Контрольным точкам, указанным в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Заказчик вправе приостановить очередные платежи по Договору. В случае некачественного выполнения Работ Генеральным Подрядчиком Заказчик вправе уменьшить Цену Договора на стоимость самостоятельного или с помощью третьих лиц устранения выявленных Недостатков Работ, а также применить штрафные санкции, определенные Договором.

    - Если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работа не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Генеральному Подрядчику разумный срок (который не может превышать 14 (четырнадцать) Календарных дней) для устранения Недостатков и при неисполнении Генеральным Подрядчиком в назначенный срок этого требования вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. Заказчик также имеет право поручить исправление Работ другому лицу за счет Генерального Подрядчика и потребовать возмещения убытков Генеральным Подрядчиком, а также уплаты штрафа в размере 10% (десяти) процентов от стоимости соответствующих Работ.

    - В случае если Заказчик поручит устранение Недостатков в Работах третьим лицам, Заказчик имеет право удержать с Генерального Подрядчика понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких Недостатков, из любого текущего или будущего платежа Генеральному Подрядчику по настоящему Договору, или потребовать от Генерального Подрядчика возмещения расходов на устранение Недостатков. Генеральный Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение Недостатков в полном объеме, вне зависимости от суммы расходов, которые бы понес Генеральный Подрядчик, если бы устранял такие Недостатки своими силами.

    - Если иное не установлено настоящим Договором, Генеральный Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в течение 10 (Десяти) Рабочих Дней с момента получения требования Заказчика.

  - Неустойка

    - Просрочка в выполнении Работ со стороны Генерального Подрядчика, в том числе задержка окончания Работ по Контрольным точкам, указанным в Графике выполнения работ заключении (продлении) Генеральным Подрядчиком договоров страхования, указанных в пункте 16.2 настоящего Договора, более чем на 3 (три) Календарных дня, устранении выявленных и оформленных должным образом Заказчиком Недостатков и Дефектов, влекут за собой наложение штрафных санкций на Генерального Подрядчика из расчета:

-	0,05% от, соответственно, стоимости соответствующих Работ, суммы страхования, указанной в пункте 16.2.1 настоящего Договора, суммы Договора за каждый Календарный день просрочки с 1-го по 10-й день просрочки;

-	0,1% от, соответственно, стоимости соответствующих Работ, суммы страхования, указанной в пункте 16.2.1 настоящего Договора, суммы Договора за каждый Календарный день просрочки с 11-го по 20-й день просрочки;

-	0,5% от, соответственно, стоимости соответствующих Работ, суммы страхования, указанной в пункте 16.2.1 настоящего Договора, суммы Договора за каждый Календарный день просрочки с 20-го дня просрочки и далее.

При этом просрочкой является период времени с момента окончания установленного срока исполнения соответствующего обязательства Генерального Подрядчика до момента надлежащего исполнения обязательства.

В случае, если Генеральный Подрядчик не предоставил Заказчику Месячно-суточные графики выполнения работ на следующий месяц или ежесуточную информацию о ходе выполнения Работ, Генеральный Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от общей месячной стоимости Работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение Цены договора и График финансирования» к настоящему Договору в месяце нарушения за каждый день просрочки, но не более 1% (одного процента) от общей месячной стоимости Работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение Цены договора и График финансирования» к настоящему Договору в месяце нарушения.

За задержку более чем на 10 (десять) Календарных дней сроков устранения, указанных в предписаниях Представителя Заказчика брака, дефектов и/или недоделок в выполненных Генеральным Подрядчиком Работах, выявленных в течение Срока действия Договора, а также замечаний Организации по авторскому надзору по несоблюдению проектных решений, Генеральный Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение Цены договора и График финансирования» к настоящему Договору в месяце нарушения за каждый день просрочки, но не более 1% (одного процента) от общей месячной стоимости Работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение Цены договора и График финансирования» к настоящему Договору в месяце нарушения.

Генеральный Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение Цены договора и График финансирования» к настоящему Договору в месяце нарушения в случае:

- отсутствия Исполнительной документации на выполненные работы более 3 (трех) календарных дней;

- невыполнения требований Заказчика по соблюдению правил и норм техники безопасности, охраны труда в течение 3 (трех) календарных дней (после согласованного Заказчиком срока);

- невыполнения Генеральным Подрядчиком требований Заказчика, предписаний о приостановке производства Работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Генеральным Подрядчиком в процессе производства Работ отступлениями от требований Рабочей документации и нормативно-технической документации.

Уплата штрафов производится Генеральным Подрядчиком по каждому нарушению отдельно.

    - За просрочку освобождения Строительной Площадки от принадлежащего Генеральному Подрядчику имущества (строительной техники, оборудования, расходных материалов и т.д.) в соответствии с пунктом 12.3.17. настоящего Договора Генеральный Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,005 % от Цены Договора за каждый день просрочки.

    - За просрочку в представлении достоверных отчетных документов и (или) документов о планировании, в том числе предусмотренных пунктом 12.3.6 настоящего Договора, обязанность представления которых предусмотрена настоящим Договором, Генеральный Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки, за каждое нарушение.

    - За привлечение для выполнения работ Субподрядчиков, информация о которых не представлена Заказчику в порядке, определенном пунктом 10.2 настоящего Договора, Генеральный Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 руб. за каждого Субподрядчика.

    - В случае обнаружения Заказчиком факта завышения Генеральным Подрядчиком стоимости выполненных строительно-монтажных работ или в случае нецелевого использования полученных от Заказчика денежных средств (в том числе сумм Авансового платежа), Генеральный Подрядчик обязан в течение 15 Календарных дней с даты получения требования Заказчика возвратить сумму завышения стоимости Работ и/или сумму средств, использованных нецелевым образом, а также уплатить Заказчику пени в размере 0,1 % от указанной суммы за каждый день пользования денежными средствами с момента получения денежных средств до момента возврата Заказчику.

    - За каждое единичное нарушение требований любого из нижеперечисленных условий Заказчик вправе наложить на Генерального Подрядчика штраф в размере 50 000 рублей. Сумма такого штрафа может быть по усмотрению Заказчика зачтена либо в счет платежа Генеральному Подрядчику в месяце, в котором обнаружено такое нарушение, либо в счет финального платежа Генеральному Подрядчику. Перечень нарушений, за которые взимается вышеуказанный штраф:

1)	нарушение требований техники безопасности (в том числе нарушение запрета на пронос на территорию Строительной площадки спиртных напитков, наркотиков и иных психотропных веществ, любого оружия) и/или охраны окружающей среды, предусмотренных настоящим Договором;

2) 	курение, питание и пользование туалетом не в специально отведенных для этого местах;

3) 	нарушение требований идентификации сотрудников, предусмотренных настоящим Договором и требований, указанных в пункте 12.3.4 Договора;

4)	нарушение требований пожарной безопасности при выполнении Работ;

5)	нарушение требований к допуску персонала на Строительную площадку, предусмотренных настоящим Договором;

6) 	нарушение требований к оформлению Графика выполнения работ, предусмотренных пунктом 6.7 настоящего Договора;

7)	систематическая (2 и более раза) задержка в предоставлении отчета о статусе Проекта;

8)	непосещение еженедельного или внеочередного Совещания по Проекту или иного совещания, на которое приглашен Генеральный Подрядчик;

9)	систематическое (2 и более раза) опоздание на еженедельные или внеочередные Совещания по Проекту более чем на 15 (пятнадцать) минут;

10) 	задержка более, чем на 5 (пять) Календарных дней в предоставление помещений для проведения переговоров Заказчику согласно условиям настоящего Договора;

11) 	просрочка в предоставлении КС-6а, КС-2, КС-3 и прочих документов, необходимых для приемки и оплаты Заказчиком Работ согласно Разделу 8 настоящего Договора;

12)	нарушение требований Договора в части соответствия фактически поставленных Материалов и Оборудования Рабочей документации, а также нарушение технологии производства Работ (в том числе высотных работ, работ с применением грузоподъемных механизмов, работ с использованием огня);

13)	выполнение Работ без оформления в необходимых случаях наряда-допуска.

В случае выявления Заказчиком нарушения Заказчик:

- 	направляет в адрес Генерального Подрядчика письменное уведомление о нарушении; или

- 	подписывает с представителем Генерального Подрядчика либо самостоятельно в одностороннем порядке соответствующий акт о выявлении нарушения.

Стороны согласны с тем, что если Генеральный Подрядчик в течение 3 (трех) Календарных дней с момента получения уведомления или подписания акта не докажет, что он не должен нести ответственность за такое нарушение, Генеральный Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в соответствии с условиями настоящего пункта Договора.

Под единичным нарушением понимается каждое нарушение, совершенное одним лицом в конкретный момент времени.

Общая сумма штрафных санкций по настоящей статье Договора не может превышать 5% (пять процентов) от Цены Договора. Штрафные санкции не освобождают Генерального Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору и не влияют на право Заказчика воспользоваться другими санкциями в отношении Генерального Подрядчика, предусмотренными настоящим Договором или Законодательством РФ.

    - В случае применения к Заказчику санкций уполномоченными органами государственной власти РФ, если основанием применения санкций явилось нарушение Генеральным Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Генеральный Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика денежных средств.

    - Заказчик вправе удержать суммы неустоек из сумм платежей по Договору, при этом, не позднее, чем за 5 (пять) Календарных дней до даты удержания Заказчик должен представить Генеральному Подрядчику расчет суммы неустойки.

    - Стороны настоящим договорились о том, что любые неустойки, предусмотренные настоящим Договором, подлежат оплате Генеральным Подрядчиком Заказчику при условии направления Заказчиком Генеральному Подрядчику письменного требования об уплате таких неустоек, в течение 15 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения Генеральным Подрядчиком убытков, без возмещения каких-либо убытков Генеральному Подрядчику, в следующих случаях:

- задержка Генеральным Подрядчиком или его Субподрядчиками начала выполнения Работ более чем на неделю по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематическое (2 (два) и более раза) нарушение Генеральным Подрядчиком или его Субподрядчиками сроков выполнения Работ (в том числе, любых сроков, предусмотренных Графиком Работ);

- систематическое (2 (два) и более раза) несоблюдение Генеральным Подрядчиком обоснованных требований Заказчика об устранении обнаруженных Недостатков в процессе выполнения Работ;

- отзыв или приостановление действия лицензий и/или разрешений (допусков) Генерального Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору;

- передача Генеральным Подрядчиком полного объема Работ одному Субподрядчику или иное нарушение Генеральным Подрядчиком предусмотренной настоящим Договором процедуры привлечения Субподрядчиков или Поставщиков;

- нарушение Генеральным Подрядчиком условий и сроков предоставления (продления) Банковской гарантии и договоров страхования, а также в случае недействительности или прекращения действия предоставленной Банковской гарантии или договоров страхования по любым основаниям;

- возбуждение в отношении  Генерального Подрядчика процедуры признания его несостоятельным (банкротом) или процедуры ликвидации;

- предложение Генеральным Подрядчиком взятки или подарка (стоимостью более 500 рублей) представителям Заказчика с целью:

1) 	выполнения или невыполнения ими определенных действий в связи с настоящим Договором, либо

2) 	демонстрации расположения к любому физическому или юридическому лицу в связи с настоящим Договором или реализацией Проекта;

- нарушение иных положений настоящего Договора;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором или Законодательством РФ.

При отказе Заказчика от исполнения Договора по любому из указанных оснований Генеральному Подрядчику возмещаются только расходы, фактически понесенные им в связи с выполнением настоящего Договора до дня его расторжения, если они документально подтверждены. При этом Генеральный Подрядчик обязан вернуть Заказчику суммы полученного Авансового платежа (непогашенные в соответствии с условиями Договора) в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора и требования вернуть Авансовый платеж, за исключением случаев, если Стороны не договорятся об ином.

Генеральный Подрядчик в указанный срок также представляет Заказчику акт сверки взаиморасчетов.

В случае получения требования Заказчика о передаче результатов Работ, выполненных Генеральным Подрядчиком на момент получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, но еще не принятых Заказчиком, Генеральный Подрядчик обязан передать Заказчику такие результаты Работ по соответствующему акту, предусмотренному настоящим Договором, в соответствии с правилами, установленными настоящим Договором, в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента получения требования Заказчика о передаче результатов Работ. В целях определения сумм, подлежащих оплате за принятые Работы, Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов.

Если сумма Авансового платежа превысит стоимость выполненных Генеральным Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, поставленного Оборудования, то Генеральный Подрядчик в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с даты подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов обязан возвратить неотработанную сумму Авансового платежа на счет Заказчика, указанный в настоящем Договоре. В случае превышения стоимости выполненных Генеральным Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, поставленного Оборудования над суммой денежных средств, оплаченных Заказчиком Генеральному Подрядчику, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с даты подписания акта сверки взаиморасчетов уплатить Генеральному Подрядчику сумму такого превышения.

При этом в случае если Стороны не подпишут акт сверки взаиморасчетов в течение 25 (Двадцати пяти) Календарных дней с момента получения Генеральным Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, Генеральный Подрядчик обязан возвратить Заказчику непогашенную в счет оплаты принятых Заказчиком Работ часть Авансового платежа не позднее истечения 30 (Тридцати) Календарных дней с момента получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

  - Заказчик имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части отказаться от исполнения настоящего Договора в отсутствие нарушения со стороны Генерального Подрядчика, письменно уведомив Генерального Подрядчика об этом за 30 (тридцать) Календарных дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора. При этом Заказчик уплачивает Генеральному Подрядчику часть Цены Договора, соответствующую стоимости Работ, выполненных и принятых Заказчиком до момента письменного извещения Генерального Подрядчика о досрочном прекращении Договора.

  - Без ущерба для иных способов защиты прав, предусмотренных настоящим Договором и Законодательством РФ, в случае если:

- Генеральный Подрядчик полностью останавливает выполнение Работ до их окончания (за исключением Обстоятельств непреодолимой силы), или

- Генеральный Подрядчик не в состоянии продолжать Работы так, как это предусмотрено в настоящем Договоре (за исключением Обстоятельств непреодолимой силы), или

- Генеральный Подрядчик отказывается или систематически не выполняет свои обязательства (после получения письменного уведомления от Заказчика), связанные с устранением Недостатков в Работах, или с заменой некачественных Материалов или Оборудования, и такой отказ или бездействие существенно затягивают и затрудняют завершение Работ, или если он не способен устранить Дефекты, усадку и другие неполадки в Работах, исправление которых входит в его обязанности по Договору,

Заказчик имеет право указать Генеральному Подрядчику на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Генеральным Подрядчиком, направив ему соответствующее уведомление. Если Генеральный Подрядчик не исполнит соответствующие обязательства (или не приступит к их устранению или исполнению, если для этого требуется больший срок (в этом случае Генеральный Подрядчик предоставляет Заказчику график устранения Недостатков по форме, определенной настоящим Договором для всех графиков работ)) в течение 10 (десяти) Календарных дней и более с момента получения такого уведомления, или при повторении подобного инцидента, Заказчик имеет право нанимать и оплачивать работу другим лицам для продолжения выполнения Работ и/или устранения Недостатков, Дефектов, усадок или других неполадок в Работах. Все расходы Заказчика, связанные с этим, могут быть удержаны из любого текущего или будущего платежа Генеральному Подрядчику по настоящему Договору или должны быть возмещены Генеральным Подрядчиком. Генеральный Подрядчик выплачивает или настоящим позволяет Заказчику удерживать суммы, эквивалентные любому причиненному Заказчику ущербу и/или затраченные Заказчиком и вызванные невыполнением обязательств со стороны Генерального Подрядчика, как описано выше, при условии документального подтверждения такого ущерба и/или затраченных сумм.

  - Последствия расторжения Договора

    - В том случае, если к моменту расторжения Договора по любому основанию, стоимость фактически выполненных Генеральным Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ составит сумму менее полученного Генеральным Подрядчиком Авансового платежа, излишне уплаченная сумма подлежит возврату Генеральным Подрядчиком по требованию Заказчика не позднее 20 (двадцати) Календарных дней после даты подписания акта сверки взаимных расчетов, который, в свою очередь, должен быть подписан Сторонами не позднее 10 Календарных дней с момента расторжения Договора. При отказе Генерального Подрядчика подписать Акт сверки расчетов излишне уплаченная сумма Авансового платежа подлежит возврату Генеральным Подрядчиком по требованию Заказчика не позднее 10 (десяти) Календарных дней после получения от Заказчика требования о возврате излишне уплаченной суммы.

При отказе Генерального Подрядчика подписать Акт сверки расчетов Заказчик вправе также удержать стоимость излишне уплаченного Авансового платежа из любых сумм, подлежащих перечислению Генеральному Подрядчику.

    - Генеральный Подрядчик, если этого требует Заказчик, в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента расторжения настоящего Договора по любому основанию безвозмездно передает Заказчику права требования по любому договору поставки Материалов и Оборудования и/или на выполнение каких-либо Работ по настоящему Договору. Генеральный Подрядчик настоящим обязуется включать во все договоры купли-продажи Оборудования и Материалов, предназначенных для исполнения обязательств по настоящему Договору, положение о безусловном и не требующем согласия продавца праве переуступить требования в пользу Заказчика.

    - В случае расторжения Договора по любому основанию Генеральный Подрядчик, если этого требует Заказчик (но не ранее того), освобождает Строительную площадку от всех временных зданий, сооружений, инструментов, оборудования, товаров или Материалов, принадлежащих ему или взятых в аренду. Если в течение 10 (десяти) Календарных дней Генеральный Подрядчик не выполнит данного требования, Заказчик имеет право убрать со Строительной площадки любое имущество Генерального Подрядчика. Все возникшие расходы, в том числе расходы на хранение, несет в этом случае Генеральный Подрядчик.

    - В течение 10 (Десяти) Календарных дней с момента расторжения настоящего Договора Генеральный Подрядчик обязан передать Заказчику по требованию последнего: всю полученную от Заказчика документацию, в том числе Проектную документацию, Рабочую документацию, результат выполненных к моменту расторжения в соответствии с условиями Договора Работ, Исполнительную Документацию и иную документацию в полном объеме, а  также загрузить электронную версию документации на платформу Conject в соответствующие разделы.

    - В течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика об одностороннем расторжении Договора Генеральный Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанных акта о передаче в собственность Заказчику результатов выполненных и принятых Заказчиком Работ, Технической документации. Заказчик, при отсутствии возражений к акту, подписывает его в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения и возвращает один экземпляр Генеральному Подрядчику. Заказчик вправе не оплачивать подлежащие оплате Работы Генерального Подрядчика до момента подписания Сторонами указанного акта.

    - Заказчик вправе не осуществлять платежи, предусмотренные настоящим Договором Генеральному Подрядчику в связи с досрочным расторжением настоящего Договора, до исполнения Генеральным Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом 24.5 настоящего Договора.

    - Генеральный Подрядчик не вправе удерживать в соответствии со статьями 359, 712 Гражданского кодекса РФ результат Работ, Оборудование, остатки Материалов, а также иное имущество, оказавшееся у Генерального Подрядчика и принадлежащее Заказчику, в целях обеспечения своих требований по оплате фактически выполненных Работ, возмещения своих издержек, убытков и иных сумм, которые подлежат уплате Заказчиком.

- Представители Генерального Подрядчика и Заказчика

  - Заказчик назначил своего сотрудника (сотрудников) ________________________, телефон _____________________, доб._____, моб.тел. ________________________, адрес электронной почты ___________________________, уполномоченного  взаимодействовать с Генеральным Подрядчиком по вопросам исполнения настоящего Договора.

  - Генеральный Подрядчик назначил своего сотрудника (сотрудников) ____________ телефон ________________, адрес электронной почты _________________ уполномоченного  взаимодействовать с Заказчиком по вопросам исполнения настоящего Договора.

- УВЕДОМЛЕНИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

  - Любое уведомление, требование или другое сообщение (далее – Уведомление), направляемое какой-либо Стороной по настоящему Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде и подписано направляющей уведомление Стороной или от ее имени. Любое уведомление считается направленным должным образом:

- в случае направления заказной почтой, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении; или

- в случае доставки с курьером, в момент доставки.

  - В случае уклонения адресата от получения уведомления, а также в случае, когда адресат письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений в установленный срок и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или реквизитам, адресат несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления.

  - Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменениях в своих учредительных документах, смене печати, изменениях полномочий лиц, имеющих право подписи на финансовых документах и/или действующих на основании доверенностей, почтового адреса и банковских реквизитов, в противном случае виновная Сторона лишается права впоследствии ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от исполнения обязательств и (или) от ответственности.

  - Все Уведомления могут также дублироваться по электронной почте, системе документооборота Conject или факсимильной связи, однако данный способ направления Уведомления не является официальным.

  - Уведомления от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме по следующим адресам:

    - Если получатель Генеральный Подрядчик:

| Место нахождения: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Кому: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| ИНН: |  |
| КПП: |  |
| Банк: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| БИК: |  |

    - Если получатель Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству  Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

| Адрес места нахождения: | 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Луговая, д. 4 |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Луговая, д. 4 |
| Кому: |  |
| Телефон: | +7(495) 967-01-48 |
| Факс: | +7(495) 967-01-48 |
| ИНН: | 7701897582 |
| КПП: | 503201001 |
| Банк: | ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г.Москва |
| Расчетный счет: | 40702810738170021330 |
| Корреспондентский счет: | 30101810400000000225 |
| БИК: | 044525225 |

  - Все протоколы встреч и/или совещаний, подготовленные Заказчиком и отправленные в адрес Генерального Подрядчика или Генерального Подрядчика и третьих лиц, являются официальными, а информация, содержащаяся в них, приравнивается к официальному уведомлению Заказчиком Генерального Подрядчика.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием Обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе объявленными и фактическими военными действиями; гражданской войной; эпидемиями; эмбарго; запретами компетентных органов (за исключением запретов, наложенных в связи с нарушением Генеральным Подрядчиком, его Субподрядчиками Законодательства РФ), касающихся деятельности, являющейся предметом настоящего Договора; землетрясениями; наводнениями; пожарами и другими стихийными бедствиями согласно Законодательству РФ. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения обязательств по Договору, то указанный срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Затронутая Обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) Календарных дней после наступления Обстоятельств непреодолимой силы, направляет письменное уведомление другой Стороне об этих обстоятельствах и об их последствиях (с соответствующим подтверждением получения уведомления) и принимает все возможные меры с целью минимизации отрицательных последствий, вызванных указанными Обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой создались Обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) Календарных дней, известить путем направления письменного уведомления другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. По совершении действий, указанных в настоящей статье Договора, Стороны в кратчайшие сроки согласовывают действия, которые должны быть предприняты Сторонами.

  - Не извещение или несвоевременное извещение затронутой Стороной о наступлении Обстоятельств непреодолимой силы другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

  - Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства, невозможность исполнения которого обусловлена Обстоятельствами непреодолимой силы, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств, которые могут быть исполнены вне зависимости от таких обстоятельств.

  - Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше 90 (девяносто) Календарных дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны расторгнуть Договор без обязанности по возмещению убытков другой Стороны.

  - В течение 10 (десяти) Календарных дней после наступления Обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана представить подтверждение соответствующего компетентного органа о наступления Обстоятельства непреодолимой силы. Если Сторона не предоставит указанное подтверждение в установленный в данной статье срок, то она не будет освобождена от ответственности за исполнение обязательств по настоящему Договору.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Настоящий Договор регулируется в соответствии с Законодательством РФ.

  - В случае возникновения споров, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры, в том числе связанные с заключением, исполнением, расторжением, недействительностью настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются охранять конфиденциальность всей информации, предоставленной другой Стороне, и не будут раскрывать или передавать третьим лицам такую информацию, за исключением случаев, когда на это было получено письменное согласие другой Стороны или такое раскрытие информации требуется в соответствии с законодательством Российской Фкедкрации уполномоченнмы органам власти. Генеральный Подрядчик обязуется не использовать и не упоминать, прямо или косвенно, в рекламных и иных целях настоящий Договор, его Стороны и существо обязательств по Договору, за исключением случаев, когда им было получено предварительное письменное согласие Заказчика.

  - Заказчик вправе передавать полученную от Генерального Подрядчика документацию до ее приемки и получения в собственность третьим лицам в целях оценки соответствия данной документации требованиям настоящего Догвоора и действующего законодательства Российской Федерациию

  - Генеральный Подрядчик не вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить фото-кино и видео- съемку на Строительной площадке, а также не будет допускать осуществления указанных действий любыми иными лицами без предварительного письменного согласования с Заказчиком.

  - Генеральный Подрядчик обязуется использовать любую документацию, включая документацию, переданную Заказчиком Генеральному Подрядчику в составе Исходных данных (Приложение № 2 к настоящему Договору – «Перечень Исходных данных»), только на цели, предусмотренные Договором, не передавать такую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - В случае ликвидации/реорганизации одной из Сторон Договора ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна передать другой Стороне всю конфиденциальную информацию, которая находится в её ведении и относится к настоящему Договору, не позднее, чем за 1 (один) месяц до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны. Ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о своей ликвидации/реорганизации не позднее, чем за 2 (два) месяца до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны.

  - Заказчик по своему усмотрению имеет право требовать возмещения убытков, понесенных в связи с разглашением или незаконным/несанкционированным использованием Генеральным Подрядчиком принадлежащей Заказчику конфиденциальной информации.

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

  - Под «интеллектуальной собственностью» для целей настоящего Договора понимаются все результаты интеллектуальной деятельности, созданные Генеральным Подрядчиком (и его субподрядчиками) при выполнении настоящего Договора, включая Рабочую документацию и иные документы, содержащие объекты авторского права.

  - Исключительное право в полном объеме на всю интеллектуальную собственность, созданную в рамках настоящего договора, принадлежит Заказчику с момента передачи соответствующих результатов интеллектуальной деятельности (Рабочая документация и прочее) Заказчику Генеральным Подрядчиком.

  - Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Генеральный Подрядчик обязуется сообщать Заказчику в письменной форме о любой интеллектуальной собственности, созданной Генеральным Подрядчиком при выполнении Генеральным Подрядчиком его обязанностей по настоящему Договору, незамедлительно после создания такой интеллектуальной собственности, а также передавать Заказчику все документы, их копии и иные материалы, связанные с такой интеллектуальной собственностью, незамедлительно после создания такой интеллектуальной собственности, если иной срок прямо не предусмотрен настоящим Договором.

  - Генеральный Подрядчик настоящим обязуется не совершать каких-либо действий, которые могли бы нанести ущерб любым правам Заказчика в отношении интеллектуальной собственности либо воспрепятствовать осуществлению указанных прав.

  - Генеральный Подрядчик обязуется прямо или косвенно не оспаривать, не поручать или не содействовать, любым образом какому-либо третьему лицу оспаривать действительность любой интеллектуальной собственности и (или) единоличное и исключительное право Заказчика на интеллектуальную собственность.

  - Генеральный Подрядчик обязуется не совершать и не разрешать совершать любые действия, которые могут нанести какой-либо ущерб, поставить под угрозу или иным образом подвергнуть риску любые права, предусмотренные в пункте 29.2 настоящего Договора, или такие действия, которые могут представлять угрозу правам Заказчика на владение, распоряжение и (или) использование какой-либо интеллектуальной собственности.

  - Генеральный Подрядчик обязуется сохранять в конфиденциальности любые документы, сведения и иную информацию, как созданные Генеральным Подрядчиком при выполнении настоящего Договора, так и полученные от заказчика, в полном соответствии с требованиями применимого законодательства, за исключением случаев, когда Заказчик письменно указал, что такие документы, сведения и информация не носят конфиденциального характера.

  - Генеральный Подрядчик не сохраняет за собой никаких прав в отношении интеллектуальной собственности, а также не вправе каким-либо образом самостоятельно осуществлять указанные права, в том числе и для собственных нужд, и предоставлять данные права третьим лицам.

  - Лица, являющиеся авторами  интеллектуальной собственности, созданной при исполнении обязательств по настоящему Договору, сохраняют за собой личные неимущественные права в отношении соответствующей интеллектуальной собственности.

  - Генеральный Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что вся интеллектуальная собственность, создаваемая при исполнении Генеральным Подрядчиком его обязательств по настоящему Договору, создается физическими лицами, заключившими трудовые или гражданско-правовые договоры с Генеральным Подрядчиком (или с привлекаемыми им субподрядчиками), в пределах выполнения ими своих трудовых обязанностей или договорных заданий, Генеральный Подрядчик также гарантирует, что упомянутые выше лица в силу соответствующих трудовых или гражданско-правовых договоров не обладают исключительными правами на интеллектуальную собственность и не вправе предъявлять Заказчику какие-либо требования или иски в отношении исключительных и иных прав на интеллектуальную собственность, в соответствии с заключенными ими трудовыми или гражданско-правовыми договорами. кроме того, Генеральный Подрядчик гарантирует, что все упомянутые выше лица, являющиеся авторами соответствующей интеллектуальной собственности, в письменной форме разрешили Заказчику и любым его правопреемникам использовать интеллектуальную собственность, как с указанием настоящих имен соответствующих авторов, так и без указания такового, а также дали согласие на обнародование интеллектуальной собственности (в том числе, любой ее части) заказчиком и любыми его правопреемниками по их усмотрению.

  - Генеральный Подрядчик также гарантирует и заверяет, что:

  - Осуществление прав в отношении интеллектуальной собственности не нарушает каких-либо интеллектуальных или иных прав третьих лиц;

  - Осуществление прав в отношении  интеллектуальной собственности не требует лицензии или разрешения со стороны какого-либо третьего лица или выплаты роялти или иных сумм какому-либо третьему лицу;

  - Интеллектуальная собственность не содержит или не использует, или не будет содержать или использовать, какую-либо конфиденциальную информацию или какую-либо интеллектуальную собственность, созданную третьими лицами или принадлежащую третьим лицам, если только Генеральный Подрядчик не получил предварительного письменного разрешения таких третьих лиц на использование их конфиденциальной информации или интеллектуальной собственности (с правами выдачи сублицензий на такое использование) и предварительного письменного разрешения Заказчика на использование и включение такой конфиденциальной информации или интеллектуальной собственности в интеллектуальную собственность; и

  - Генеральный Подрядчик не заключал никаких сделок по лицензированию или по разрешению каким-либо иным образом осуществлять права в отношении интеллектуальной собственности, или иных сделок, которые препятствуют или иным образом затрудняют осуществление указанных прав в отношении интеллектуальной собственности или каких-либо видов собственности, созданных на ее основе.

  - Если третье лицо предъявит Заказчику требование или иск в связи с интеллектуальной собственностью, Генеральный Подрядчик обязуется вместе с Заказчиком участвовать в любом соответствующем административном или судебном разбирательстве по таким требованиям (если необходимо), и, если Заказчик в результате понесет ответственность, возместить Заказчику все убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду) в полном объеме и в той части, в которой убытки Заказчика вызваны ненадлежащим исполнением или неисполнением  Генеральным Подрядчиком каких-либо из своих обязательств по договору.

  - Стороны договорились, что ничто в настоящем Договоре не может толковаться как предоставление заказчиком Генеральному Подрядчику каких-либо исключительных прав на любые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий или прав на использование таких результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов по лицензии. любые предоставляемые Заказчиком Генеральному Подрядчику материалы, документы или иная информация могут быть использованы последним только в целях выполнения своих обязательств по настоящему Договору и ни для каких-либо иных целей.

  - Все документы, данные и другие записи, полученные от Заказчика или созданные Генеральным Подрядчиком в результате настоящего Договора, должны быть немедленно переданы Заказчику при подписании соответствующего акта сдачи-приемки работ или при расторжении настоящего Договора, если настоящим Договором не предусмотрено иное.

  - Стороны согласовали, что вознаграждение Генерального Подрядчика за предоставление и осуществление всех прав в отношении интеллектуальной собственности Заказчику в размере 5 (пяти) % от стоимости Проектных Работ включено и покрывается стоимостью работ по разработке Рабочей документации. Стороны достигли полного понимания в отношении того, что стоимость Проектных Работ включает в себя полностью согласованное Сторонами, полное, достаточное и справедливое вознаграждение Генерального Подрядчика за предоставление всех прав в отношении интеллектуальной собственности Заказчику. Помимо цены Договора, Заказчик не будет выплачивать каких-либо дополнительных сумм или любых иных денежных средств, в настоящим или в будущем, Генеральному Подрядчику за предоставление всех прав в отношении интеллектуальной собственности Заказчику (или) за обладание, использование и (или) распоряжение интеллектуальной собственностью и всеми правами на нее.

- гарантии генерального подрядчика

  - Генеральный Подрядчик настоящим гарантирует, что он обладает профессиональными знаниями, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также персоналом, необходимыми для выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Генеральный Подрядчик настоящим гарантирует, что он надлежащим образом учрежден и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством РФ, у него имеются все лицензии, разрешения и допуски, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Генеральный Подрядчик настоящим гарантирует, что в отношении него не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», он не находится в процессе ликвидации.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что он оформил все необходимые корпоративные разрешения, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Генерального Подрядчика, обладает надлежащими полномочиями. Генеральный Подрядчик обязуется незамедлительно сообщать Заказчику о любых изменениях его организационно-правовой формы, а также о смене его собственников либо руководства, если такие изменения могут повлиять на исполнение Генеральным Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Заказчик вправе в любое время проверять выполнение Генеральным Подрядчиком настоящего положения и, в случае его нарушения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что его работники имеют право работать в Российской Федерации, имеют все необходимые лицензии, разрешения и допуски для выполнения Работ по настоящему Договору.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Генеральный Подрядчик вправе передать все или часть прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Вся переписка между Заказчиком и Генеральным Подрядчиком ведется на русском языке.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

  - Настоящий Договор в целом, все совершенные на его основании сделки и все взаимоотношения между Сторонами, вытекающие или связанные с настоящим Договором, будут во всех аспектах толковаться и регулироваться правом Российской Федерации.

  - Настоящий договор подписан в 3 (трех) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Фонда, при этом все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, и вступают в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, если иное не установлено положениями соответствующего дополнительного соглашения.

- перечень приложений

| Приложение № 1 |  | Распределение Цены Договора и предполагаемый График финансирования Проекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 |  | Перечень Исходных данных (включая Техническое задание) |  |
| Приложение № 3 |  | График Работ |  |
| Приложение № 4 |  | Перечень Работ |  |
| Приложение № 5 |  | Форма акта передачи Строительной площадки |  |
| Приложение № 6 |  | Допуски к работам Генерального Подрядчика |  |
| Приложение № 7 |  | Форма Банковской Гарантии |  |
| Приложение № 8 |  | Форма Еженедельного отчета |  |
| Приложение № 9 |  | Форма Месячно-суточного графика выполнения работ по Объекту |  |
| Приложение № 10 Приложение № 11 Приложение № 12 |  | Форма Акта приемки законченного строительством объекта Зеленый Кодекс Форма Отчета о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по Договору |  |
| Приложение № 13 Приложение № 14 Приложение № 15 Приложение № 16 |  | Форма Отчета об исполнении Графика выполнения Работ Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 КС-6а |  |
| Приложение № 17 |  | Форма Конъюнктурного анализа по выбору поставщика оборудования (материалов) |  |

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Общество с ограниченной ответственностью 
«Объединенная дирекция по проектированию и строительству
 Центра разработки и коммерциализации новых технологий 
(инновационного центра «Сколково»)»

| Адрес места нахождения: | 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Луговая, д. 4 |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Луговая, д. 4 |
| Телефон: | 8 (495) 967 01 48 |
| Факс: | 8 (495) 967 01 48 |
| ИНН/КПП: | 7701897582/503201001 |
| Расчетный счет: | 40702810738170021330 ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. МОСКВА |
| Корреспондентский счет: | 30101810400000000225 |
| БИК: | 044525225 |
| ОГРН: | 1107746949793 |
| ОКПО: | 68891565 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

| Адрес места нахождения: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| ИНН/КПП: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| БИК: |  |
| ОГРН: |  |
| ОКПО: |  |

| Заказчик | Генеральный Подрядчик |
| --- | --- |
| Лумельский А.М. /_____________/ | ________________/ ______________/ |
| М.П. | М.П. |

Цена Договора определяется по результатам процедуры отбора Генерального Подрядчика.