## 1
Приложение 1 к Документации Процедуры закупки № з-13-50104/81
Форма "Предложение о цене Договора"
Приложение № ___ к Заявке
Предложение о цене Договора с графиком финансирования
№ п/п | Наименование работ (согласно приложению 2 настоящего Договора) |  | Ед. изм. | Объем | Начальная (максимальная) цена Заказчика |  | Предложение Участника Процедуры закупки |  | Стоимость работ с НДС, тыс. руб.
[5 empty] | Цена за ед., с НДС, тыс. руб. | Стоимость с НДС, тыс. руб. | Цена за ед., с НДС, тыс. руб. | Стоимость с НДС, тыс. руб. | 2013 г. | [5 empty] | 2014 г.
[9 empty] | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. | Канализационная насосная станция № 1 (КНС № 1) включая напорные трубопроводы с аварийно-регулирующим резервуаром № 1 (АРР №1) |  | 6: 256102.06
1.1. | Здание КНС №1 |  | 6: 131717.22
1.1.1. | Ж/бетонные и металлические конструкции КНС | шпунт ЛарсенЛ-Л-4 крепл. скважин ЖБК монолит металл | 3: м м м3 тн; 4: 9950,4 120,96 661,8 51,75; 5: 3.2; 6: 32228.35
1.1.2. | Железобетонные конструкции. Аварийно-регулирующий резервуар | шпунт Ларсен Л-4 земля ЖБК монолит арматура | 3: м м3 м3 тн; 4: 3000 7253 1220,97 101,99; 5: 40.25; 6: 49144.04
1.1.3. | Железобетонные и металлические конструкции. (электрощитовая) | шпунт Ларсен Л-4 земля ЖБК монолит металл | 3: м м3 м3 тн; 4: 853 125 54,4 10,47; 5: 53.05; 6: 2885.92
1.1.4. | Архитектурные решения (электрощитовая) | утепл. наружн. стен. облиц. здания искуств.камнем | 3: м2; 4: 80,1 80,1; 5: 14.98; 6: 1199.9
1.1.5. | Технологическое оборудование | насосы затворы задвижки трубопроводы | 3: шт шт шт м; 4: 4 10 19 166; 5: 147.99; 6: 24566.34
1.1.6. | Вентиляция |  | 3: объект; 4: 1; 5: 2789.39; 6: 2789.39
1.1.7. | Внутренние сети связи и охранно-пожарная сигнализация | системы оповещения охранной сигнализации пож. сигнализации видеонаблюдения | 3: объект; 4: 1; 5: 389.15; 6: 389.15
1.1.8. | Автоматизация вентсистем |  | 3: объект; 4: 1; 5: 103.05; 6: 103.05
1.1.9. | Силовое электрооборудование |  | 3: объект; 4: 1; 5: 11545.62; 6: 11545.62
1.1.10. | Внутреннее электроосвещение |  | 3: объект; 4: 1; 5: 710.29; 6: 710.29
1.1.11. | АСУТП | оборудование КИП диспетчеризация | 3: объект; 4: 1; 5: 6155.17; 6: 6155.17
1.2. | Сети электроснабжения |  | 6: 970.2
1.2.1. | Электроснабжение КНС (кабельные линии 0,4 кВ) | кабель | 3: м; 4: 588; 5: 1.65; 6: 970.2
1.3. | Сети связи |  | 6: 856.74
1.3.1. | Сети связи | труба ПНД 110мм колодцы | 3: м шт; 4: 786 10; 5: 1.09; 6: 856.74
1.4. | Наружные сети канализации |  | 6: 98716.02
1.4.1. | Наружные сети канализации (напорная) | труба ВЧШГ 600 мм камеры | 3: м шт; 4: 3217 9; 5: 24.75; 6: 79620.75
1.4.2. | Наружные сети канализации (самотечная) | камеры металлич.крепления (бурен.и крепл труб) | 3: шт м; 4: 4 1461; 5: 13.07; 6: 19095.27
1.5. | Благоустройство и озеленение территории |  | 6: 6084.34
1.5.1. | Наружное электроосвещение | металлич.опоры | 3: шт; 4: 10; 5: 80.8; 6: 808
1.5.2. | Дорожки, тротуары | проезж.часть отмостка, тротуар бортовой камень | 3: м2 м2 м; 4: 843 158 298; 5: 3.8; 6: 3803.8
1.5.3. | Озеленение | газоны | 3: м2; 4: 2074; 5: 0.71; 6: 1472.54
1.6. | Прочие работы |  | 6: 17757.54
1.6.1. | Временные здания и сооружения |  | 6: 7598.72
1.6.2. | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время |  | 6: 5396.69
1.6.3. | Пуско-наладочные работы |  | 6: 2686.48
1.6.4. | Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию |  | 6: 2075.65
2. | Ливнёвые очистные сооружения №1 (ЛОС №1) |  | 6: 535215.09
2.1. | Ливнёвые очистные сооружения |  | 6: 235802.21
2.1.1. | Архитектурные решения (ЛОС №1), в том числе: |  | 6: 15889.92
| Стены наружные | теплоизоляция со штукатуркой | 3: м2; 4: 589.6; 5: 8.94; 6: 5971.92
|  | окраска фасадной краской | 3: м2; 4: 143
|  | облицовка искусственным камнем | 3: м2; 4: 525
| Подпорные стенки | штукатурка по сетке | 3: м2; 4: 576; 5: 4.55; 6: 2866.5
|  | облицовка искусственным камнем с установкой накрывочных элементов | 3: м2; 4: 630
| Внутренние стены | армированная кладка стен из кирпича М100 на растворе М75 | 3: м3; 4: 104; 5: 8.35; 6: 868.4
| Отделочные работы | затирка поверхности стен цементно-песчаным раствором | 3: м2; 4: 519.1; 5: 2.04; 6: 2734.21
|  | штукатурка/ штукатурка по сетке | 3: м2; 4: 53,7/682,1
|  | утепление кладки минераловатными плитами | 3: м2; 4: 21.24
|  | облицовка стен глазурованной плиткой | 3: м2; 4: 19.2
|  | окраска водоэмульсионной краской | 3: м2; 4: 1257
|  | штукатурка и окраска водоэмульсионной краской откосов | 3: м2; 4: 28
|  | затирка потолков цементно-песчаным раствором | 3: м2; 4: 821.2
|  | подвесной потолок Армстронг | 3: м2; 4: 43.7
|  | устройство полов из керамической плитки | 3: м2; 4: 45.74
|  | линолеум по полимерцементной стяжке | 3: м2; 4: 34.3
|  | стяжка цементно-песчаная толщиной 30мм | 3: м2; 4: 41.78
|  | наливной пол (покрытие, стяжка, грунтовка, разделительный слой из полиэтиленовый пленки) | 3: м2; 4: 413
|  | керамзитобетон (толщиной от 50 до 85мм) | 3: м3; 4: 26.21
| Кровельные материалы | двухслойное покрытие верхний слой - ИКОПАЛ ЭКП, нижний слой - ИКОПАЛ ЭПП+геотекстиль+утепление минераловатными плитами+армированная стяжка+стяжка цементно-песчаная толщиной 20 мм | 3: м2; 4: 581; 5: 5.31; 6: 3085.11
|  | усиление кровельного ковра (ЭКП, ЭПП) | 3: м2; 4: 347
|  | керамзитовый гравий с проливкой цементным молочком | 3: м3; 4: 81
|  | пароизоляция в один слой | 3: м2; 4: 616
|  | устройство фартука | 3: м2; 4: 67.2
| Заполнение дверных проемов | ДГ21-7 | 3: шт; 4: 1; 5: 11.93; 6: 131.23
|  | ДГ 21-9 | 3: шт; 4: 3
|  | противопожарные двери | 3: шт; 4: 2
|  | внутренние и наружные (алюминиевый профиль+утепление) металлические двери | 3: шт; 4: 5
| Ворота | ворота распашные с калиткой | 3: шт; 4: 1; 5: 157.47; 6: 157.47
| Оконные блоки | ОКА-1 | 3: шт; 4: 2; 5: 3.47; 6: 48.58
|  | ОКА-2 | 3: шт; 4: 12
| Жалюзийные проемы | жалюзийный блок из алюминиевого профиля | 3: шт; 4: 1; 5: 1.3; 6: 1.3
| Перемычки | 2ПБ13-1 | 3: шт; 4: 20; 5: 1.26; 6: 25.2
2.1.2. | Конструкции Ж/Б и металлические (очистные, электрощитовая), в том числе: |  | 6: 130355.56
| Земляные работы | разработка грунта с перевозкой и обратной засыпкой | 3: м3; 4: 9872; 5: 0.4; 6: 3948.8
| Котлован в шпунтовом закреплении | шпунт Ларсена | 3: шт/м; 4: 0.08; 5: 1.18; 6: 15021.4
| Разработка грунта | разработка, вывоз грунта | 3: м3; 4: 12730
| Перемещение | перемещение грунта бульдозером | 3: м3; 4: 3800
| Фундамент очистного сооружения | подготовка бетон В15, W12 | 3: м3; 4: 154.5; 5: 18.75; 6: 29100
|  | бетон В35 | 3: м3; 4: 1552
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 205.1
|  | разуклонка по днищу, бетон В15 | 3: м3; 4: 660.5
| Внешние стены | бетон В35 | 3: м3; 4: 1122; 5: 19.98; 6: 22417.56
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 285.7
|  | пенопекс, штукатурка | 3: м2; 4: 120.6
|  | гидроизоляция битумная | 3: м2; 4: 140.6
|  | закладные детали | 3: тн; 4: 0.38
|  | профиль Максжойнт В | 3: м; 4: 180
| Внутренние стены | бетон В35 W12 | 3: м3; 4: 1415; 5: 20.99; 6: 29700.85
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 251.1
|  | закладные детали | 3: тн; 4: 0.64
|  | лестницы-стремянки | 3: тн; 4: 1.74
|  | решетки | 3: тн; 4: 0.168
| Плиты перекрытия на отметке -4,00 | бетон В35 W12 | 3: м3; 4: 141.5; 5: 17.14; 6: 2425.31
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 27.11
| Приямки | бетон В35 W12 | 3: м3; 4: 18; 5: 21.04; 6: 378.72
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 1.72
|  | закладные детали | 3: тн; 4: 0.544
| Электрощитовая | стойки | 3: тн; 4: 0.281; 5: 175.83; 6: 208.53
|  | лестницы-стремянки | 3: тн; 4: 0.016
|  | щиты | 3: тн; 4: 0.468
|  | балки перекрытия | 3: тн; 4: 0.421
| Плиты перекрытия на отметке 0,00 | бетон В35 W12 | 3: м3; 4: 275; 5: 26.5; 6: 7287.5
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 96.35
|  | плита УОП-6 | 3: шт; 4: 3
|  | плита КП-12 | 3: шт; 4: 4
|  | люк чугунный | 3: шт; 4: 7
|  | закладные детали | 3: тн; 4: 0.952
|  | стальные щиты | 3: тн; 4: 0.665
| Балка монолитная 1 | бетон В35 W12 | 3: м3; 4: 11; 5: 24.27; 6: 266.97
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 2.5
| Балка монолитная 2 | бетон В35 W12 | 3: м3; 4: 2.4; 5: 25.25; 6: 60.6
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 0.625
| Плита покрытия монолитная на отметке -0,400 | бетон В35 W12 | 3: м3; 4: 275; 5: 25.91; 6: 7125.25
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 67.1
|  | пароизоляция, утеплитель Пеноплекс, асфальтобетон тип Б, прослойка Армдор-50, гидроизоляция | 3: м2; 4: 600
|  | щебеночно-мастичный асфальтобетон толщина 50мм | 3: м3; 4: 30
| Площадка обезвоживания осадка | бетон В35 W12 | 3: м3; 4: 67.7; 5: 115.92; 6: 7847.78
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 7.01
|  | пеноплекс | 3: м2; 4: 193.4
|  | гидроизоляция Макссил Супер | 3: м2; 4: 231.8
|  | закладные детали | 3: тн; 4: 0.034
|  | окраска металлоконструкций | 3: м2; 4: 100.7
| Подмости для сооружения стен и распорок | монтаж, демонтаж конструкций | 3: тн; 4: 127.8; 5: 35.73; 6: 4566.29
2.1.3. | Конструкции Ж/Б (надземная часть), в том числе: |  | 6: 10320
| Стены железобетонные | бетон В35 W12 | 3: м3; 4: 295; 5: 19.15; 6: 7755.75
|  | бетон В35 W6 | 3: м3; 4: 110
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 108.35
|  | закладные детали | 3: тн; 4: 0.04
|  | пеноплекс марки 35, клей на основе битума | 3: м2; 4: 45
|  | гидроизоляция Массил Супер | 3: м2; 4: 160
| Колонны | бетон В35 W12 | 3: м3; 4: 41; 5: 20.92; 6: 1276.12
|  | бетон В35 W6 | 3: м3; 4: 20
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 11.47
|  | закладные детали | 3: тн; 4: 0.25
| Железобетонная обойма ворот | бетон В35 W6 | 3: м3; 4: 1.8; 5: 16.12; 6: 29.02
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 0.135
|  | закладные изделия (МН 557, МН 201-2) | 3: тн; 4: 0.135
| Сборный железобетон | балки для покрытий МБСП12-2АтY | 3: шт; 4: 10; 5: 29.53; 6: 1240.26
|  | плиты железобетонные ПГ-5АтYТ | 3: шт; 4: 32
| Пожарная лестница | металлические конструкции | 3: тн; 4: 0.25; 5: 75.4; 6: 18.85
|  | огрунтовка и окраска металлических конструкций | 3: м2; 4: 10
2.1.4. | Конструкции металлические (надземная часть), в том числе: |  | 6: 1240.3
| Металлические площадки | стойки | 3: тн; 4: 3.376; 5: 101.94; 6: 1240.3
|  | балки | 3: тн; 4: 3.22
|  | связи | 3: тн; 4: 1.26
|  | настил | 3: тн; 4: 3.346
|  | ограждение | 3: тн; 4: 0.965
лестницы ЛГФ 45-30.9 | bar: 3 to 4
лестницы ЛГФ 45-18.9 | bar: 3 to 4
|  | ограждение ОЛГ 45-10.30 | 3: шт; 4: 2
|  | ограждение ОЛГ 45-10.18 | 3: шт; 4: 2
|  | окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115, грунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за два раза | 3: м2; 4: 290
2.1.5. | Конструкции Ж/Б. Подпорная стенка, в том числе: |  | 6: 7346.02
| Земляные работы | разработка грунта с погрузкой и вывозом | 3: м3; 4: 886; 5: 1.14; 6: 1010.04
| Металлические крепления котлована | шнековое бурение скважин, крепление скважин (с извлечением 50%, без извлечения 50%) | 3: шт/м; 4: 26/198,72; 5: 7.2; 6: 806.4
устройство и разборка забирки из досок
|  | с извлечением | 3: м2; 4: 60.5
|  | без извлечения | 3: м2; 4: 51.5
| Подпорная стенка | основание из песка | 3: м3; 4: 165; 5: 17.78; 6: 5529.58
|  | подготовка из бетона В7,5 | 3: м3; 4: 27.5
|  | обмазочная изоляция битумом с защитой цементным раствором | 3: м2; 4: 275
|  | бетон В35 W6 | 3: м3; 4: 311
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 33.27
|  | изоляция стен битумом БН-IV | 3: м2; 4: 1291
|  | труба диаметром 50мм | 3: м; 4: 13.8
|  | щебень 10-25мм | 3: м3; 4: 28
|  | песок | 3: м3; 4: 28
2.1.6. | Технологическое оборудование, в том числе: |  | 6: 60200
| Подземная часть | оборудование | 6: 7819.03
|  | трубопроводы | 3: м; 4: 94; 5: 11.47; 6: 1078.18
|  | фасонные части (отводы, тройники, переходы) | 3: шт; 4: 19
|  | грунтовка металлоконструкций | 3: м2; 4: 150
|  | окраска металлоконструкций | 3: м2; 4: 150
| Надземная часть | оборудование | 6: 48411.67
|  | трап ТР-50 | 3: шт; 4: 1; 5: 5.68; 6: 2891.12
|  | трубопроводы | 3: м; 4: 509
|  | фасонные части (тройники, отводы, переходы) | 3: шт; 4: 226
|  | заглушка фланцевая | 3: шт; 4: 7
|  | фланцы с прокладками под фланец | 3: шт; 4: 243
опоры трубопроводов (бетон В22,5) | bar: 3 to 4
|  | окраска трубопроводов эмалью ПФ-115 | 3: м2; 4: 500
2.1.7. | Отопление и вентиляция, в том числе: |  | 6: 1532.1
| Вентиляция | оборудование | 6: 306.94
|  | воздуховоды из оцинкованной стали | 3: п.м/м2; 4: 105/132,3; 5: 2.62; 6: 275.1
|  | решетки для воздуховодов | 3: шт; 4: 12
дверь герметическая утепленная | bar: 3 to 4
Воздухозаборная решетка | bar: 3 to 4
|  | шумоглушитель | 3: шт; 4: 2
| Отопление | оборудование | 6: 506.86
|  | радиатор биметаллический | 3: шт; 4: 9; 5: 5.54; 6: 443.2
|  | панельные радиаторы | 3: шт; 4: 15
|  | трубопроводы с изоляцией Термофлекс | 3: м; 4: 145
|  | трубопроводы | 3: м; 4: 80
|  | трубный распределитель | 3: шт; 4: 2
|  | клапан с отводом, соединительная трубка, термостатический элемент | 3: шт; 4: 21
|  | автоматический воздухоотводчик | 3: шт; 4: 6
|  | шаровой кран полнопроходный | 3: шт; 4: 4
2.1.8. | Автоматизация вентсистем |  | 6: 46.43
|  | прокладка провода МКШ | 3: м; 4: 140.7; 5: 0.33; 6: 46.43
2.1.9. | Силовое электрооборудование, в том числе: |  | 6: 5355.49
|  | оборудование | 6: 1253.49
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS | 3: м; 4: 5860; 5: 0.7; 6: 4102
2.1.10. | Внутреннее электроосвещение |  | 6: 1437.8
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS | 3: м; 4: 910; 5: 1.58; 6: 1437.8
2.1.11. | Внутренние устройства (водопровод, канализация), в том числе: |  | 6: 264.45
|  | холодное водоснабжение из ст.оцинк.труб | 3: м; 4: 19; 5: 2.11; 6: 40.09
|  | водомерный узел Ф25мм | 3: шт; 4: 1; 5: 39.78; 6: 39.78
|  | горячее водоснабжение из ст.оцинк.труб | 3: м; 4: 2; 5: 11.39; 6: 22.78
|  | канализация из чугунных (4м) и полиэтиленовых труб | 3: м; 4: 23; 5: 1.72; 6: 39.56
|  | водосток из чугунных труб Ф100мм | 3: м; 4: 34; 5: 3.33; 6: 113.22
|  | сантехника (умывальник и унитаз) | 3: шт; 4: 2; 5: 4.51; 6: 9.02
2.1.12. | Автоматизация узла учёта холодной воды для ВРУ, в том числе: |  | 6: 97.6
|  | прокладка провода ПВ3 и кабеля ВВГнг-LS | 3: м; 4: 80; 5: 1.22; 6: 97.6
2.1.13. | Автоматизация системы отопления, в том числе: |  | 6: 109.12
|  | прокладка провода ПВ3 и кабеля ВВГнг-LS | 3: м; 4: 352; 5: 0.31; 6: 109.12
2.1.14. | Внутренние сети связи и охранно-пожарная сигнализация, в том числе: |  | 6: 1607.42
|  | оборудование | 6: 570.3
|  | прокладка провода телефонного ТРП | 3: м; 4: 50; 5: 0.45; 6: 22.5
|  | установка радиоприемника | 3: шт.; 4: 2; 5: 5.35; 6: 10.7
|  | прокладка кабеля для устройства пожарной сигнализации | 3: м; 4: 379; 5: 0.58; 6: 219.82
|  | прокладка кабеля для устройства оповещения | 3: м; 4: 40; 5: 0.25; 6: 10
|  | прокладка кабеля для устройства охранной сигнализации и контроля доступа | 3: м; 4: 2330; 5: 0.31; 6: 722.3
|  | прокладка кабеля для устройства видеонаблюдения | 3: м; 4: 140; 5: 0.37; 6: 51.8
| ВСЕГО ПО П.1 |  | 6: 235802.21
2.2. | Индивидуальный тепловой пункт |  | 6: 11621.11
2.2.1. | Индивидуальный тепловой пункт |  | 6: 2435.08
2.2.2. | АСУТП, в том числе: |  | 6: 8177.37
|  | оборудование | 6: 6819.57
|  | прокладка провода ПВ3 и кабеля ВВГнг-LS | 3: м; 4: 3085.9; 5: 0.44; 6: 1357.8
2.2.3. | Силовое электрооборудование ИТП, в том числе: |  | 6: 899.86
|  | оборудование | 6: 361.96
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS | 3: м; 4: 1630; 5: 0.33; 6: 537.9
2.2.4. | Внутреннее электроосвещение ИТП |  | 6: 108.8
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS | 3: м; 4: 40; 5: 2.72; 6: 108.8
2.3. | Объекты энергетического хозяйства, в том числе: |  | 6: 13076.34
2.3.1. | Электроснабжение ЛОС №1 (кабельные линии 0,4 кВ) | прокладка кабеля АПвзБбШп | 6: 275.4
|  | прокладка кабеля АПвзБбШп | 3: м; 4: 204; 5: 1.35; 6: 275.4
2.3.2. | ТП-1 (2БКТП-1000 кВа) |  | 6: 12800.94
|  | оборудование | 6: 11606.25
|  | строительно-монтажные работы по установке БКТП | 3: подстанция; 4: 1; 5: 1194.69; 6: 1194.69
2.4. | Сети связи, в том числе: |  | 6: 69.53
|  | разработка грунта с перевоз-кой и частичной засыпкой песком | 3: м3; 4: 12; 5: 1.47; 6: 17.64
|  | прокладка труб ПЭ | 3: м; 4: 42; 5: 0.28; 6: 11.76
|  | устройство колодцев | 3: шт.; 4: 1; 5: 40.13; 6: 40.13
2.5. | Тепломеханические решения тепловых сетей, в том числе: |  | 6: 1570.6
|  | разработка грунта с перевоз-кой и частичной засыпкой песком | 3: м3; 4: 479; 5: 0.42; 6: 201.18
|  | трубопроводы (ППУ) | 3: м; 4: 75; 5: 3.85; 6: 288.75
|  | водовыпуск Ф400мм | 3: м; 4: 4; 5: 2.34; 6: 9.36
|  | трасса (ППУ. Узлы). Бетон М150-350 (W6) | 3: м3; 4: 7.14; 5: 18.48; 6: 131.95
|  | трасса (ППУ. Каналы). Бетон М150-350 (W6). | 3: м3; 4: 35.82; 5: 16.77; 6: 600.7
|  | монтажные работы | 3: объект; 4: 1; 5: 271.36; 6: 271.36
2.5.1. | Контроль ППУ изоляции тепловых сетей, в том числе: |  | 6: 67.3
|  | прокладка трубопроводов Ф50мм и кабеля | 3: м; 4: 45; 5: 0.62; 6: 27.9
|  | оборудование | 6: 19.6
|  | материалы | 6: 13.21
|  | устройство ковера | 3: шт; 4: 2; 5: 3.3; 6: 6.59
2.6. | Наружные сети водопровода, в том числе: |  | 6: 342.22
|  | разработка грунта с перевоз-кой и засыпкой песком | 3: м3; 4: 219; 5: 0.74; 6: 162.06
|  | трубопроводы ВЧШГ | 3: м; 4: 28; 5: 1.84; 6: 51.52
|  | врезка Ф100мм | 3: шт; 4: 1; 5: 4.46; 6: 4.46
|  | трубопроводы в футляре Ф300мм | 3: м; 4: 22.5; 5: 3.85; 6: 86.63
|  | установка задвижек Ф50-100мм | 3: шт; 4: 1; 5: 36.51; 6: 36.51
|  | строительные работы | 3: м3; 4: 0.14; 5: 7.43; 6: 1.04
2.7. | Наружные сети канализации, в том числе: |  | 6: 1865.78
|  | разработка грунта с перевоз-кой и засыпкой песком | 3: м3; 4: 569; 5: 0.69; 6: 392.61
|  | металлические крепления из труб Ф219мм (шнековое бурение) | 3: м; 4: 232.56; 5: 3.3; 6: 767.45
|  | трубопроводы из труб ВЧШГ | 3: м; 4: 47; 5: 2.16; 6: 101.52
|  | стальные футляры Ф400мм | 3: м; 4: 20.5; 5: 5.81; 6: 119.11
|  | основание из песка | 3: м3; 4: 0.11; 5: 1.64; 6: 0.18
|  | обоймы М200 | 3: м; 4: 4.5; 5: 2.09; 6: 9.41
|  | камеры ж/б М350 (W) (3шт.) | 3: м3; 4: 16.97; 5: 28.02; 6: 475.5
2.8. | Сети дождевой канализации, в том числе: |  | 6: 40061.82
|  | разработка грунта с перевоз-кой и засыпкой песком | 3: м3; 4: 18762; 5: 0.37; 6: 6941.94
|  | металлические крепления из труб Ф219мм | 3: м; 4: 3471.6; 5: 4.68; 6: 16247.09
|  | трубопроводы КОРСИС Ф500 (323м), Ф800мм (101м) и Ф1200мм (160м) | 3: м; 4: 584; 5: 14; 6: 8176
|  | основания под трубы (песок - 342м, бетон М100 - 124,5м, ж/б М200- 101м | 3: м; 4: 567.5; 5: 5.93; 6: 3365.28
|  | обоймы М100 | 3: м; 4: 16.5; 5: 18.77; 6: 309.71
2.8.1. | Наружные сети дождевой канализации (камеры), в том числе: |  | 6: 5021.8
|  | дождеприёмные колодцы | 3: м3; 4: 3.04; 5: 33.26; 6: 101.11
|  | монолитное ж/б основание для колодцев М350 (W6) | 3: м3; 4: 0.89; 5: 13.61; 6: 12.11
|  | колодцы 13шт. М350 (W6) | 3: м3; 4: 280.49; 5: 17.5; 6: 4908.58
2.9. | Грунтоцементные сваи, в том числе: |  | 6: 181014.64
|  | устройство свай Ф112мм | 3: м; 4: 70334; 5: 2.57; 6: 180758.38
|  | разработка грунта с перевозкой | 3: м3; 4: 692.6; 5: 0.37; 6: 256.26
2.10. | Водопонижение вакуумными УВВ-3 иглофильтрами |  | 6: 439.44
|  | иглофильтры Ф48мм | 3: шт; 4: 12; 5: 36.62; 6: 439.44
2.11. | Благоустройство, в том числе: |  | 6: 12231.15
|  | разработка грунта с перевоз-кой и демонтаж плит (693м3) | 3: м3; 4: 4928; 5: 0.54; 6: 2661.12
|  | устройство проезжей части (песок 40см, бетон В7,5 18см., а/б тип1 6см, а/б типВ 5см) | 3: м2; 4: 1418; 5: 2.32; 6: 3289.76
|  | устройство тротуаров(песок 30см, щебень 15см, а/б тип1 5см, а/б тип Д 3см.) | 3: м2; 4: 56; 5: 1.38; 6: 77.28
|  | устройство отмостки (песок 25см, бетон В15 8-15см, а/б тип Л 3см) | 3: м2; 4: 148; 5: 1.57; 6: 232.36
|  | устройство бортового камня | 3: м; 4: 405; 5: 0.88; 6: 356.4
|  | водоотводный лоток М250 (W6) | 3: м3; 4: 21; 5: 8.03; 6: 168.63
2.11.1. | Ограждение площадки ЛОС №1,7 в том числе: |  | 6: 3156.15
|  | металлическое ограждение | 3: м; 4: 397; 5: 7.95; 6: 3156.15
2.11.2. | Озеленение, в том числе: |  | 6: 2289.45
|  | газон | 3: м2; 4: 3384; 5: 0.41; 6: 1387.44
|  | откосы | 3: м2; 4: 217; 5: 0.34; 6: 73.78
|  | уход | 3: м2; 4: 3601; 5: 0.23; 6: 828.23
2.12. | Прочие работы и затраты |  | 6: 37120.25
2.12.1. | Временные здания и сооружения |  | 6: 15953.24
2.12.2. | Зимнее удорожание |  | 6: 11330.16
2.12.3. | Страхование объекта |  | 6: 4357.75
2.12.4. | Пуско-наладочные работы |  | 6: 5479.1
3. | Стационарный снегоплавильный пункт (ССП 1) |  | 6: 23666.59
3.1. | Здание операторской, в том числе: |  | 6: 2560.58
3.1.1. | Здание операторской | Одноэтажное наземное здание размером в осях 9,0 х3,0 м, высотой 3,0 м | 3: м2; 4: 27; 5: 88.71; 6: 2395.17
3.1.2. | Прокладка телекоммуникационной канализации | труба гофрированная полиэтиленовая жесткая диам. 110мм | 3: км; 4: 0.34; 5: 416.06; 6: 141.46
3.1.3. | Сети связи и охраннопожарной сигнализации | труба ПНД диам. 76мм | 3: км; 4: 0.02; 5: 303.5; 6: 6.07
3.1.4. | Заземление | сталь полосовая | 3: 100м; 4: 0.93; 5: 13.11; 6: 12.19
|  | вертикальный заземлитель 3м | 3: 10шт; 4: 0.8; 5: 7.11; 6: 5.69
3.2. | Снегоплавильная установка, в том числе: |  | 6: 15150.3
3.2.1. | Снегоплавильная установка производительностью 2500м3/сут | комплекс | 3: к-т; 4: 1; 5: 15150.3; 6: 15150.3
3.3. | Внутриплощадочные кабельные сети |  | 6: 42.58
|  | кабель ВБбШв 5х25, кабель ВВГнг-LS 3х2,5 | 3: км; 4: 0.06; 5: 709.67; 6: 42.58
3.4. | Наружное освещение |  | 6: 242.99
|  | опора металлическая 9м - 8шт, кабель ВБбШв 5х6мм2 - 160м | 3: к-т; 4: 1; 5: 242.99; 6: 242.99
3.5. | Благоустройство и озеленение |  | 6: 1142.18
|  | устройство площадок и проездов | 3: м2; 4: 774; 5: 1.36; 6: 1052.64
|  | устройство газона посевного | 3: м2; 4: 190.5; 5: 0.47; 6: 89.54
3.6. | Наружные сети водопровода |  | 6: 485.75
|  | труба чугунная диам. 100 | 3: м; 4: 47; 5: 8.79; 6: 413.13
|  | труба ПЭ100 SDR17 | 3: м; 4: 23.5; 5: 3.09; 6: 72.62
3.7. | Наружные сети канализации |  | 6: 504.9
|  | труба чугунная диам. 100-200 мм | 3: м; 4: 33; 5: 15.3; 6: 504.9
3.8. | Тепловые сети |  | 6: 1442.61
|  | труба ПЭ в ППУ изоляции в непроходном канале | 3: м; 4: 13.5; 5: 106.86; 6: 1442.61
3.9. | Кабельные линии 0,4 кВ |  | 6: 278.99
|  | кабель АПвзБбШп- 1кВ 4х70 | 3: км; 4: 0.11; 5: 2536.27; 6: 278.99
3.10. | Наружные сети дождевой канализации |  | 6: 193.8
|  | труба полипропиленовая Корсис Про | 3: м; 4: 7.5; 5: 25.84; 6: 193.8
3.11. | Прочие работы и затраты |  | 6: 1621.91
3.11.1. | Временные здания и сооружения |  | 6: 558.03
3.11.2. | Зимнее удорожание |  | 6: 396.32
3.11.3. | Страхование объекты |  | 6: 152.39
3.11.4. | Пуско-наладочные работы |  | 6: 515.17
4. | Дополнительный диспетчерский пункт для обслуживания энергетического коллектора |  | 6: 62516.03; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.1. | Конструктивные решения, в том числе: |  | 6: 7722.48; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.1.1. | Земляные работы | разработка грунта с перевоз-кой и укреплением бермы | 3: м3; 4: 1041; 5: 0.08; 6: 83.28; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.1.2. | Фундамент | бетонная подготовка В7,5 | 3: м3; 4: 15; 5: 13.73; 6: 1462.25; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | ж/б плита В25 | 3: м3; 4: 91.5; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 7.38; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.1.3. | Стены | бетон В25 | 3: м3; 4: 110; 5: 19.9; 6: 2189; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 9.83; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | закладные детали | 3: тн; 4: 1.21; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.1.4. | Стена парапета | бетон В25 | 3: м3; 4: 12.14; 5: 22.3; 6: 270.72; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 1.61; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | закладные детали | 3: тн; 4: 0.25; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.1.5. | Плита перекрытия | бетон В25 | 3: м3; 4: 40; 5: 22.35; 6: 894; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 5.106; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | закладные детали | 3: тн; 4: 0.25; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.1.6. | Плита покрытия | бетон В25 | 3: м3; 4: 38.86; 5: 22.86; 6: 888.34; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 6.22; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | закладные детали | 3: тн; 4: 0.25; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.1.7. | Перемычки | перемычки металлические | 3: тн; 4: 0.344; 5: 96.51; 6: 33.2; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.1.8. | Лестницы | бетон В25 | 3: м3; 4: 6.5; 5: 30.96; 6: 201.24; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 1.02; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | закладные детали | 3: тн; 4: 0.14; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.1.9. | Крепление перегородок | металоконструкции | 3: тн; 4: 4.365; 5: 318.62; 6: 1382.53; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.1.10. | Наружные приямки | бетон В7,5 | 3: м3; 4: 0.5; 5: 23.05; 6: 140.61; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | бетон В25 | 3: м3; 4: 5.6; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурая сталь | 3: тн; 4: 0.57; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.1.11. | Транспорт грунта |  | 3: тн; 4: 1043; 5: 0.17; 6: 177.31; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.2. | Архитектурные решения, в том числе: |  | 6: 8220.04; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.2.1. | Кирпичные стены и перегородки | кладка перегородок | 3: м2; 4: 307.42; 5: 2.65; 6: 1544.08; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | кладка стенок с армированием, гидроизоляция стен | 3: м2; 4: 275.25; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | укладка перемычек | 3: шт; 4: 4; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.2.2. | Кровля | двухслойное покрытие верхний слой - ИЗОПЛАСТ ЭКП, нижний слой - ИЗОПЛАСТ ЭПП+утепление минераловатными плитами+армированная стяжка+стяжка цементно-песчаная толщиной 30 мм | 3: м2; 4: 172; 5: 5.2; 6: 894.4; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.2.3. | Окна и двери | двери | 3: шт; 4: 10; 5: 47.14; 6: 471.4; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | окна | 3: м2; 4: 24.16; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.2.4. | Внутренние отделочные работы | потолки (штукатурка, подвесной потолок типа Армстронг, подвесной реечный потолок, окраска в/э краской) | 3: м2; 4: 263.37; 5: 6.81; 6: 1812.55; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | стены и перегородки (штукатурка и окраска в/э краской, минвата) | 3: м2; 4: 959.69; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | полы (стяжка+керамическая плитка) | 3: м2; 4: 266.16; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.2.5. | Наружная отделка | цоколь | 3: м2; 4: 44; 5: 11.82; 6: 2901.01; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | отделка фасадов искусственным камнем и панелями | 3: м2; 4: 174.432; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | козырек (обшивка снизу) | 3: м2; 4: 27; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.2.6. | Другие работы | металлоконструкции | 3: тн; 4: 0.3; 5: 1726.07; 6: 517.82; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | молниезащиты | 3: м; 4: 151; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | устройство стока | 3: м3; 4: 14.68; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | отмостка | 3: м2; 4: 6.1; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.2.7. | Леса строительные | установка и разборка лесов | 3: м2; 4: 303; 5: 0.26; 6: 78.78; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.3. | Вентиляция, в том числе: |  | 6: 2777.78; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.3.1. | Сантехнические работы | канальный вентилятор | 3: шт; 4: 4; 5: 38.71; 6: 2709.7; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трубы стальные | 3: м; 4: 70; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | воздуховоды | 3: м2; 4: 288; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | дверь герметическая утепленная | 3: шт; 4: 1; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | шумоглушитель | 3: шт; 4: 6; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.3.2. | Монтажные работы | блок сплит-системы | 3: шт; 4: 4; 5: 17.02; 6: 68.08; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.4. | Отопление, в том числе: |  | 6: 404.54; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.4.1. | Сантехнические работы | трубы стальные | 3: м; 4: 160; 5: 2.48; 6: 396.8; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | воздухоотводчики | 3: шт; 4: 11; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | радиаторы стальные | 3: шт; 4: 18; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.4.2. | Монтажные работы | электрообогреватели | 3: шт; 4: 1; 5: 7.74; 6: 7.74; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.5. | Теплоснабжение, в том числе: |  | 6: 411.39; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.5.1. | Сантехнические работы | насосы | 3: шт; 4: 4; 5: 8.63; 6: 302.05; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | краны шаровые | 3: шт; 4: 16; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трубы стальные | 3: м; 4: 35; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | воздухоотводчики | 3: шт; 4: 4; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.5.2. | Монтажные работы | клапан двухходовый | 3: шт; 4: 2; 5: 54.67; 6: 109.34; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.6. | Внутренние сети водопровода, в том числе: |  | 6: 288.44; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.6.1. | Водопровод хозяйственно-питьевой В1 | трубы полиэтиленовые | 3: м; 4: 40; 5: 5.3; 6: 212; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | водомерный узел | 3: шт; 4: 1; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | водомерная вставка | 3: шт; 4: 1; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | краны шаровые | 3: шт; 4: 11; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.6.2. | Горячее водоснабжение ТЗ | трубы полиэтиленовые | 3: м; 4: 28; 5: 2.73; 6: 76.44; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | краны шаровые | 3: шт; 4: 10; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.7. | Внутренние сети канализации, в том числе: |  | 6: 296.97; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.7.1. | Хозяйственно-бытовая канализация К1 | канализация из чугунных и полиэтиленовых труб | 3: м; 4: 40; 5: 2.41; 6: 96.4; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | сантехника (умывальник, душевая и унитаз) | 3: шт; 4: 10; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.7.2. | Канализация дренажная напорная К2Н | канализация из чугунных и стальных труб | 3: м; 4: 9; 5: 20.01; 6: 180.09; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | насосы центробежные | 3: шт; 4: 2; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.7.3. | Монтажные работы | шкаф управления | 3: шт; 4: 1; 5: 20.48; 6: 20.48; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.8. | Электромонтажные работы, в том числе: |  | 6: 1380; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.8.1. | Строительные работы | разработка грунта с обратной засыпкой | 3: м3; 4: 30; 5: 1.23; 6: 36.9; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.8.2. | Монтажные работы и материалы | прокладка кабеля | 3: м; 4: 1485; 5: 0.76; 6: 1128.6; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.8.3. | Оборудование |  | 6: 214.5; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.9. | Автоматизация и диспетчеризация вентсистем, в том числе: |  | 6: 725.4; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка кабеля | 3: м; 4: 780; 5: 0.93; 6: 725.4; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.10. | Охранно-пожарная сигнализация, в том числе: |  | 6: 413.6; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка кабеля | 3: м; 4: 470; 5: 0.88; 6: 413.6; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.11. | Технологическое оборудование |  | 6: 555.18; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: шт; 4: 1; 5: 555.18; 6: 555.18; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.12. | Индивидуальный тепловой пункт |  | 6: 1438.27; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | ИТП | 3: шт; 4: 1; 5: 1438.27; 6: 1438.27; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.13. | Электромонтажные работы. ИТП |  | 6: 424.27; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS и провода ПВ3 | 3: м; 4: 319; 5: 1.33; 6: 424.27; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.14. | Автоматизация и диспетчеризация ИТП | прокладка кабеля КВВНнг | 6: 829.4; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: м; 4: 715; 5: 1.16; 6: 829.4; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.15. | Индивидуальный тепловой пункт. Узел учета тепла | прокладка кабеля | 6: 163.5; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: м; 4: 75; 5: 2.18; 6: 163.5; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.16. | Дренажная насосная станция, в том числе: |  | 6: 419.79; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.16.1. | Сантехнические работы | трубы стальные | 3: м; 4: 10.5; 5: 39.98; 6: 419.79; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | насос | 3: шт; 4: 2; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | колодец | 3: шт; 4: 1; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.17. | Автоматизация дренажной насосной станции | прокладка кабеля | 6: 76.8; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: м; 4: 120; 5: 0.64; 6: 76.8; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.18. | Охранно-защитная дератизационная система | прокладка кабеля | 6: 261.3; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: м; 4: 390; 5: 0.67; 6: 261.3; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.19. | Объекты энергетического хозяйства, в том числе: |  | 6: 163.3; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.19.1. | Электроснабжение (кабельные линии 0,4 кВ) | прокладка кабеля АПвзБбШп | 3: м; 4: 142; 5: 1.15; 6: 163.3; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.20. | Объекты транспортного хозяйства и связи, в том числе: |  | 6: 140.14; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.20.1. | Сети связи | разработка грунта с перевоз-кой и частичной засыпкой песком | 3: м3; 4: 51; 5: 0.7; 6: 35.7; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка труб ПЭ | 3: м; 4: 62; 5: 0.3; 6: 18.6; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | устройство колодцев | 3: шт.; 4: 2; 5: 42.92; 6: 85.84; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.21. | Наружные сети и сооружения, в том числе: |  | 6: 2181.82; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.21.1. | Дренаж | трубы НПВХ и чугунные | 3: м; 4: 86; 5: 25.37; 6: 2181.82; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | колодец КК10.20 | 3: шт; 4: 3; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.22. | Тепломеханические решения тепловых сетей, в том числе: |  | 6: 11227.9; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | разработка грунта с перевоз-кой и частичной засыпкой песком, водоотлив | 3: м3; 4: 3311; 5: 1.2; 6: 3973.2; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | металлические крепления | 3: м; 4: 584; 5: 3.05; 6: 1781.2; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трубопроводы (ППУ) | 3: м; 4: 404; 5: 5.3; 6: 2141.2; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | водовыпуск Ф200мм | 3: м; 4: 33; 5: 4.01; 6: 132.33; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трасса (ППУ. Узлы). Бетон М150-350 (W6) | 3: м3; 4: 17.5; 5: 34.66; 6: 606.55; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трасса (ППУ. Каналы). Бетон М150-350 (W6). | 3: м3; 4: 37.9; 5: 31.83; 6: 1206.36; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | монтажные часть (ППУ) | 3: тн; 4: 0.35184; 5: 2876.82; 6: 1012.18; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | Оборудование (ППУ) | 3: шт.; 4: 16; 5: 23.43; 6: 374.88; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.23. | Контроль ППУ изоляции тепловых сетей, в том числе: |  | 6: 220.94; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка трубопроводов Ф=50мм и кабеля в трубопроводе | 3: м; 4: 75; 5: 1.11; 6: 83.25; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | оборудование | 6: 28.29; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | материалы | 6: 87.75; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | устройство ковера | 3: шт; 4: 5; 5: 4.33; 6: 21.65; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.24. | Наружные сети водоснабжения, в том числе: |  | 6: 2497.94; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | разработка грунта с перевоз-кой и засыпкой песком, водоотлив | 3: м3; 4: 1142; 5: 1.27; 6: 1450.34; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | металоконструкции | 3: м; 4: 156; 5: 3.17; 6: 494.52; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трубопроводы чугунные | 3: м; 4: 113; 5: 1.31; 6: 148.03; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | врезка ф100 мм | 3: шт; 4: 1; 5: 4.46; 6: 4.46; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трубопроводы в стальном футляре Ф300мм | 3: м; 4: 32.5; 5: 3.76; 6: 122.2; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | чугунные фасонные части | 3: тн; 4: 0.25; 5: 405.2; 6: 101.3; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | задвижки бесколодезные | 3: шт; 4: 2; 5: 66.74; 6: 133.48; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | основание | 3: м3; 4: 4.23; 5: 10.31; 6: 43.61; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.25. | Наружные сети канализации, в том числе: |  | 6: 13626.64; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | разработка грунта с перевоз-кой и засыпкой песком, водоотлив | 3: м3; 4: 2127; 5: 1.53; 6: 3254.31; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | металоконструкции | 3: м; 4: 2786.4; 5: 3.17; 6: 8832.89; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трубопроводы из труб ВЧШГ | 3: м; 4: 167; 5: 2.24; 6: 374.08; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | основание | 3: м3; 4: 2.55; 5: 3.39; 6: 8.64; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | обоймы М200 | 3: м3; 4: 0.42; 5: 14.9; 6: 6.26; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | Камеры | 3: шт.; 4: 6; 5: 111.6; 6: 669.6; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | Камера К-7/К-0 | 3: м3; 4: 10.31; 5: 46.64; 6: 480.86; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.26. | Благоустройство и озеленение, в том числе: |  | 6: 313; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.26.1. | Дороги и тротуары | разработка грунта с перевоз-кой и устройством насыпей | 3: м3; 4: 575; 5: 0.34; 6: 195.5; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | устройство тротуаров(песок 30см, щебень 15см, а/б тип1 5см, а/б тип Д 3см.) | 3: м2; 4: 34; 5: 1.35; 6: 45.9; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | устройство отмостки (песок 25см, бетон В15 8-15см, а/б тип Л 3см) | 3: м2; 4: 24; 5: 1.48; 6: 35.52; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | устройство бортового камня | 3: м; 4: 44; 5: 0.82; 6: 36.08; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.27. | Озеленение и устройство газона |  | 6: 963; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | газон и уход | 3: м2; 4: 2140; 5: 0.45; 6: 963; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.28. | Прочие работы и затраты |  | 6: 4372.2; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.28.1. | Временные здания и сооружения |  | 6: 2138.72; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.28.2. | Зимнее удорожание |  | 6: 1518.94; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.28.3. | Страхование объекта |  | 6: 584.21; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
4.28.4. | Пуско-наладочные работы |  | 6: 130.33; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5. | Канализационная насосная станция №2 (КНС №2) с аварийно-регулирующим резервуаром № 2 (АРР №2), включая напорные трубопроводы |  | 6: 314581.2771; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.1. | Подготовка территории строительства, в том числе: |  | 6: 423.968; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.1.1. | Снос строений | мет. забор h=2 м, L-194,2 м, трансформатор | 3: м; 4: 192.2; 5: 1.2912; 6: 247.938; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.1.2. | Вырубка и пересадка | деревья 350 шт, кустарники -257 | 3: шт; 4: 350 257; 5: 0.29492; 6: 176.03; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.2. | Здание КНС №2 с АРР №2, включая напорные трубопроводы, в том числе: |  | 6: 174870.0645; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.2.1. | Ж/бетонные и металлические конструкции КНС | шпунт Ларсен Л-4 крепл. скважин ЖБК монолит металл | 3: м м м3 тн; 4: 9950,4 120,96 661,8 51,75; 5: 58.4463; 6: 38682.21; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.2.2. | Железобетонные конструкции. Аварийно-регулирующий резервуар | шпунт Ларсен Л-4 земля, засыпка песком ЖБК монолит металл а/бетон | 3: м м3 м3 тн м3; 4: 7937,3 7184 1497,43 2,1 33,33; 5: 34.9438; 6: 52320.2042; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.2.3. | Железобетонные и металлические конструкции. (электрощитовая) | земля, засыпка песком ЖБК монолит металл | 3: м3 м3 тн; 4: 469 101 2,081; 5: 18.7804; 6: 1896.78; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.2.4. | Архитектурные решения (электрощитовая) | утепл. наружн. стен. облиц. здания искуств.камнем | 3: м2; 4: 114,8 45,3; 5: 5.5634; 6: 890.156; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.2.5. | Конструкции Ж/Б. Подпорная стенка | земля, засыпка песком ЖБК монолит облиц. искуст. камнем | 3: м3 м3 м2; 4: 2301 509,4 615,2; 5: 26.1198; 6: 13305.528; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.2.6. | Технологическое оборудование | насосы затворы задвижки трубопроводы | 3: шт шт шт м; 4: 4 11 18 195; 5: 200.6964; 6: 39136.5; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.2.7. | Вентиляция |  | 3: объект; 4: 1; 5: 3550.1872; 6: 3550.19; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.2.8. | Внутренние сети связи и охранно-пожарная сигнализация | системы оповещения охранной сигнализации пож. сигнализации видеонаблюдения | 3: объект; 4: 1; 5: 1136.7103; 6: 1136.7103; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.2.9. | Автоматизация вентсистем |  | 3: объект; 4: 1; 5: 109.5734; 6: 109.57; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.2.10. | Силовое электрооборудование |  | 3: объект; 4: 1; 5: 15664.6684; 6: 15664.6684; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.2.11. | Внутреннее электроосвещение |  | 3: объект; 4: 1; 5: 638.653; 6: 638.653; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.2.12. | АСУТП | оборудование КИП диспетчеризация | 3: объект; 4: 1; 5: 7538.8947; 6: 7538.8947; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.3. | Сети электроснабжения |  | 6: 3999.1; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.3.1. | Электроснабжение КНС (кабельные линии 0,4 кВ) | кабель | 3: м; 4: 2758; 5: 1.4505; 6: 3999.1; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.4. | Сети связи |  | 6: 643.68; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.4.1. | Сети связи | труба двухстен гофр. 110мм колодцы | 3: м шт; 4: 432 9; 5: 1.4874; 6: 643.68; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.5. | Наружные сети канализации |  | 6: 107564.13; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.5.1. | Наружные сети канализации (напорная) | труба ВЧШГ 600 мм камеры | 3: м шт; 4: 3683 7; 5: 23.0378; 6: 84856.32; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.5.2. | Наружные сети канализации (самотечная) | труба камеры металлич.крепления (бурен.и крепл труб) | 3: м шт м; 4: 139,5 3 1372,8; 5: 162.779; 6: 22707.81; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.6. | Благоустройство и озеленение территории |  | 6: 5332.1392; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.6.1. | Наружное электроосвещение | металлич.опоры | 3: шт; 4: 7; 5: 86.682; 6: 606.76; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.6.2. | Дороги, тротуары | проезж.часть отмостка бортовой камень | 3: м2 м2 м; 4: 673 188 269; 5: 2.1366; 6: 1842.54; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.6.3. | Ограждение площадки КНС | металл.огражд h=2,5м | 3: м; 4: 277; 5: 2.5818; 6: 714.66; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.6.4. | Озеленение | деревья кустарники куст.живая изгородь газоны | 3: шт шт м м2; 4: 13 266 20,1 1505,68; 5: 1.4433; 6: 2168.1792; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.7. | Прочие работы и затраты |  | 6: 21748.1954; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.7.1. | Временные здания и сооружения |  | 6: 8847.8813; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.7.2. | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время |  | 6: 6283.8585; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.7.3. | Пуско-наладочные работы |  | 6: 4199.5869; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
5.7.4. | Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию |  | 6: 2416.8686; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6. | Ливнёвые очистные сооружения №2 (ЛОС №2) |  | 6: 528429.9; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.1. | Подготовка территории |  | 6: 28.47; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.1.1. | Вырубка и пересадка зелёных насаждений |  | 6: 28.47; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.2. | Локальные очистные сооружения |  | 6: 348850.54; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.2.1. | Архитектурные решения, в том числе: |  | 6: 17491.11; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Стены наружние | теплоизоляция с штукатуркой | 3: м2; 4: 262; 5: 12.5; 6: 3700; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | окраска фасадной краской | 3: м2; 4: 34; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | облицовка искусственным камнем | 3: м2; 4: 262; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Подпорные стенки | штукатурка по сетке | 3: м2; 4: 756.2; 5: 3.75; 6: 3424.5; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | облицовка искусственным камнем с установко накрывочных элементов | 3: м2; 4: 913.2; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Внутренние стены | армированая кладка стен из кирпича М100 на растворе М75 | 3: м3; 4: 108.7; 5: 8.35; 6: 907.65; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Отделочные работы | отделка стен и перегородок | 3: м2; 4: 823.6; 5: 3.29; 6: 3767.05; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | штукатурка и окраска откосов в наружных проёмах | 3: м2; 4: 20; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | штукатурка и окраска откосов в проёмах внутренних стен и перегородок | 3: м2; 4: 10.5; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | потолки | 3: м2; 4: 1145; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | покрытие пола | 3: м2; 4: 821.8; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Кровельные материалы | двухслойное покрытие верхний слой - ИКОПАЛ ЭКП, нижний слой - ИКОПАЛ ЭПП+геотекстиль+утепление минераловатными плитами+армированная стяжка+стяжка цементно-песчаная толщиной 20 мм | 3: м2; 4: 934; 5: 5.76; 6: 5379.84; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Заполнение дверных проемов | двери марки ДГ | 3: м2; 4: 5.52; 5: 5.93; 6: 108.22; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | противопожарные двери | 3: м2; 4: 12.73; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Ворота | ворота распашные с калиткой | 3: шт; 4: 2; 5: 78.74; 6: 157.48; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Оконные блоки | ОКА-1 | 3: м2; 4: 4.86; 5: 5.11; 6: 24.83; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Жалюзийные проемы | жалюзийный блок из алюминиевого профиля | 3: т; 4: 0.04; 5: 97.5; 6: 3.9; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Перемычки | 2ПБ13-1 | 3: шт; 4: 14; 5: 1.26; 6: 17.64; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.2.2. | Конструкции Ж/Б и металлические (очистные, электрощитовая), в том числе: |  | 6: 214737.21; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Земляные работы | разработка грунта с перевоз-кой и укреплением бермы | 3: м3; 4: 12977; 5: 0.33; 6: 4282.41; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Котлован в шпунтовом креплении (№20)+пионерский | шпунт Ларсена | 3: тн; 4: 1474.46; 5: 28.5; 6: 42022.11; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Фундамент очистного сооружения | бетон В25, W12 | 3: м3; 4: 240; 5: 14.96; 6: 32531.87; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | бетон В35 | 3: м3; 4: 1934.59; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 403.92; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Наружные стены | бетон В35 | 3: м3; 4: 1409.84; 5: 19.1; 6: 26927.94; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 398.69; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | пенопекс, штукатурка | 3: м2; 4: 227; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | закладные детали | 3: тн; 4: 0.332; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | профиль Максжойнт В | 3: м; 4: 263.4; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Внутренние стены | бетон В25 W12 | 3: м3; 4: 1398.87; 5: 20.96; 6: 29320.32; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 442.99; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | закладные детали | 3: тн; 4: 1.2; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | лестницы-стремянки | 3: тн; 4: 2.82; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Лоток | бетон В25, W12 | 3: м3; 4: 945; 5: 7.22; 6: 6822.9; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Бетонная заливка | бетон | 3: м3; 4: 120.5; 5: 4.96; 6: 597.68; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Монолитное ж/б перекрытия на отметке -3,6 | бетон В25 W12 | 3: м3; 4: 161.4; 5: 14.89; 6: 2403.25; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 27.05; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Приямки | бетон В25 W12 | 3: м3; 4: 0.36; 5: 467.5; 6: 168.3; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 3.488; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | закладные детали | 3: тн; 4: 1.088; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Монолитное ж/б перекрытия на отметке -0,1, - 0,4 | бетон В25 W12 | 3: м3; 4: 1132.4; 5: 19.17; 6: 21708.11; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 171.024; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | металлоконструкции | 3: тн; 4: 19.844; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | закладные детали | 3: тн; 4: 4.02; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | а/б тех.площадка | 3: м3; 4: 63; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Монолитная ж/б балка перекрытия (отм. -0,1 по оси 5) | бетон В35 W12 | 3: м3; 4: 31.9; 5: 20.14; 6: 642.47; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 4.386; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Площадка обезвоживания осадка | бетон В35 W12 | 3: м3; 4: 50; 5: 31.56; 6: 1578; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурая сталь | 3: тн; 4: 7.068; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | пеноплекс | 3: м2; 4: 215; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Электрощитовая | каркас | 3: тн; 4: 0.421; 5: 175.72; 6: 312.96; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | лестницы-стремянки | 3: тн; 4: 0.025; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | металлоконструкции | 3: тн; 4: 1.335; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Наружные стены (от отм. -0,1 до отм. 8,62) | бетон В25 W12 | 3: м3; 4: 998; 5: 16.53; 6: 16496.94; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 120.104; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | пенопекс, штукатурка | 3: м2; 4: 602; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | закладные детали | 3: тн; 4: 0.94645; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | профиль Максджоинт | 3: м; 4: 204; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | обойма бетон В15 W8 | 3: м3; 4: 5; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | дренаж (щебень + песок) | 3: м3; 4: 50; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Внутренний каркас (оси 1-5; А-Ж) | бетон В25 W6 | 3: м3; 4: 81.3; 5: 21.01; 6: 1708.11; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 21.624; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Покрытие (оси 1-5; А-Ж) | плиты перекрытия | 3: шт; 4: 104; 5: 57.44; 6: 5973.76; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | пеноплекс | 3: м3; 4: 106.8; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | покрытие спортплощадки (стяжка по сетке, гидроизоляция, покрытие Тэпинг) | 3: м2; 4: 1068; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Металлические площадки (оси 1-5; А-Ж) и наружное металлическое ограждение | металлоконструкции | 3: тн; 4: 28.776; 5: 78.33; 6: 2254.02; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | грунтовка металлоконструкций | 3: м2; 4: 795; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | окраска металлоконструкций | 3: м2; 4: 795; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Монтаж ж/б конструкции (доп.) | смесь сухая | 3: тн; 4: 395; 5: 24; 6: 9480; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Подмости для сооружения стен и перекрытий | монтаж, демонтаж конструкций | 3: тн; 4: 266.5; 5: 35.67; 6: 9506.06; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.2.3. | Конструктивные решения. Подпорная стенка, в том числе: |  | 6: 13301; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Земляные работы (подпорная стена) | разработка грунта с погрузкой и вывозом | 3: м3; 4: 1080; 5: 1.08; 6: 1166.4; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Подпорная стенка | основание из песка | 3: м3; 4: 90; 5: 14.62; 6: 12134.6; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | подготовка из бетона В7,5 | 3: м3; 4: 45; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | обмазочная изоляция битумом с защитой цементным раствором | 3: м2; 4: 480; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | бетон В35 W6 | 3: м3; 4: 830; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | арматурная сталь | 3: тн; 4: 56.44; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | изоляция стен битумом БН-IV | 3: м2; 4: 1220; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | труба диаметром 50мм | 3: м; 4: 16; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | щебень 10-25мм | 3: м3; 4: 45; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | песок | 3: м3; 4: 45; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.2.4. | Технологическое оборудование, в том числе: |  | 6: 91840.02; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Подземная часть | оборудование | 6: 7754.66; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трубопроводы | 3: м; 4: 106; 5: 10.11; 6: 1071.66; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | фасонные части (отводы, тройники, переходы) | 3: шт; 4: 22; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | грунтовка металлоконструкций | 3: м2; 4: 180; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | окраска металлоконструкций | 3: м2; 4: 180; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Надземная часть | оборудование | 6: 77478.88; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трап ТР-50 | 3: шт; 4: 1; 5: 5.82; 6: 5534.82; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трубопроводы | 3: м; 4: 951; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | фасонные части (тройники, отводы, переходы) | 3: шт; 4: 405; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | заглушка фланцевая | 3: шт; 4: 11; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | фланцы с прокладками под фланец | 3: шт; 4: 743; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | опоры трубопроводов (бетон В22,5) | 3: м3; 4: 2.5; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | окраска трубопроводов эмалью ПФ-115 | 3: м2; 4: 1020; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.2.5. | Отопление и вентиляция, в том числе: |  | 6: 1824.38; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Вентиляция | оборудование | 6: 389.14; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | воздуховоды из оцинкованной стали | 3: п.м/м2; 4: 134/265,32; 5: 3.35; 6: 448.9; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | решетки для воздуховодов | 3: шт; 4: 12; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | дверь герметическая утепленная | 3: шт; 4: 1; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | воздухозаборная решетка | 3: шт; 4: 1; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | шумоглушитель | 3: шт; 4: 2; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| Отопление | оборудование | 6: 510.34; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | радиатор биметаллический | 3: шт; 4: 5; 5: 1.7; 6: 476; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | панельные радиаторы | 3: шт; 4: 15; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трубопроводы с изоляцией Термофлекс | 3: м; 4: 280; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трубный распределитель | 3: шт; 4: 2; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | клапан с отводом, соединительная трубка, термостатический элемент | 3: шт; 4: 76; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | автоматический воздухоотводчик | 3: шт; 4: 6; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | шаровый кран полнопроходный | 3: шт; 4: 4; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.2.6. | Автоматизация вентсистем, в том числе: |  | 6: 51.7; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка провода МКШ | 3: м; 4: 235; 5: 0.22; 6: 51.7; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.2.7. | Силовое электрооборудование, в том числе: |  | 6: 6499.26; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | оборудование | 6: 1480.96; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS | 3: м; 4: 7490; 5: 0.67; 6: 5018.3; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.2.8. | Внутреннее электроосвещение |  | 6: 1628.4; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS | 3: м; 4: 920; 5: 1.77; 6: 1628.4; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.2.9. | Внутренние сети связи и охранно-пожарная сигнализация, в том числе: |  | 6: 888.59; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | оборудование | 6: 313.39; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка провода телефонного ТРП | 3: м; 4: 60; 5: 0.38; 6: 22.8; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | установка радиоприемника | 3: шт.; 4: 2; 5: 5.35; 6: 10.7; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка кабеля для устройства пожарной сигнализации | 3: м; 4: 395; 5: 0.64; 6: 252.8; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка кабеля для устройства оповещения | 3: м; 4: 100; 5: 0.19; 6: 19; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка кабеля для устройства охранной сигнализации и контроля доступа | 3: м; 4: 755; 5: 0.3; 6: 226.5; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка кабеля для устройства видеонаблюдения | 3: м; 4: 70; 5: 0.62; 6: 43.4; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.2.10. | Внутренние устройства (водопровод, канализация), в том числе: |  | 6: 349.22; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | холодное водоснабжение из ст.оцинк.труб | 3: м; 4: 61; 5: 1.66; 6: 101.26; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | водомерный узел Ф25мм | 3: шт; 4: 1; 5: 40.34; 6: 40.34; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | горячее водоснабжение из ст.оцинк.труб | 3: м; 4: 2; 5: 11.35; 6: 22.7; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | канализация из чугунных (4м) и полиэтиленовых труб | 3: м; 4: 15; 5: 3.38; 6: 50.7; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | водосток из чугунных труб Ф100мм | 3: м; 4: 40; 5: 2.57; 6: 102.8; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | сантехника (умывальник и унитаз) | 3: шт; 4: 2; 5: 15.71; 6: 31.42; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.2.11. | Автоматизация узла учёта холодной воды для ВРУ, в том числе: |  | 6: 131.35; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка провода ПВ3 и кабеля ВВГнг-LS | 3: м; 4: 185; 5: 0.71; 6: 131.35; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.2.12. | Автоматизация системы отопления, в том числе: |  | 6: 108.3; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка провода ПВ3 и кабеля ВВГнг-LS | 3: м; 4: 30; 5: 3.61; 6: 108.3; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.3. | Индивидуальный тепловой пункт |  | 6: 14258.05; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.3.1. | ИТП |  | 6: 2894.55; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: шт; 4: 1; 5: 2894.55; 6: 2894.55; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.3.2. | Внутреннее электроосвещение ИТП |  | 6: 144; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS | 3: м; 4: 40; 5: 3.6; 6: 144; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.3.3. | Силовое электрооборудование ИТП, в том числе: |  | 6: 706.26; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | оборудование | 6: 361.96; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS | 3: м; 4: 105; 5: 3.28; 6: 344.3; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.3.4. | АСУТП, в том числе: |  | 6: 10513.24; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | оборудование | 6: 8351.24; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка провода ПВ3 и кабеля ВВГнг-LS | 3: м; 4: 4600; 5: 0.47; 6: 2162; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.4. | Электроснабжение ЛОС №2 |  | 6: 495.04; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка кабеля АПвзБбШп | 3: м; 4: 416; 5: 1.19; 6: 495.04; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.5. | ТП-2 (2БКТП-1000 кВа), в том числе: |  | 6: 12820.15; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | оборудование | 6: 11606.25; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | строительно-монтажные работы по установке БКТП | 3: подстанция; 4: 1; 5: 1213.9; 6: 1213.9; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.6. | Сети связи, в том числе: |  | 6: 981; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | разработка грунта с перевоз-кой и частичной засыпкой песком | 3: м3; 4: 279; 5: 0.52; 6: 145.08; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка труб ПЭ | 3: м; 4: 78; 5: 2.44; 6: 190.32; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | устройство колодцев | 3: шт.; 4: 15; 5: 43.04; 6: 645.6; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.7. | Тепломеханические решения тепловых сетей |  | 6: 2577.2; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.7.1. | Тепломеханические решения тепловых сетей, в том числе: |  | 6: 2500.78; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | разработка грунта с перевоз-кой и частичной засыпкой песком | 3: м3; 4: 2026; 5: 0.17; 6: 344.42; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трубопроводы (ППУ) | 3: м; 4: 166; 5: 2.06; 6: 341.96; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | водовыпуск Ф200мм | 3: м; 4: 66; 5: 6.07; 6: 400.62; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трасса (ППУ. Узлы). Бетон М150-350 (W6) | 3: м3; 4: 5.48; 5: 20.2; 6: 110.7; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трасса (ППУ. Основания). бетон М150-350 (W6). | 3: м3; 4: 7.9; 5: 14.62; 6: 115.5; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трасса (ППУ. Каналы). Бетон М150-350 (W6). | 3: м3; 4: 45.87; 5: 23.11; 6: 1060.06; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | монтажные часть (ППУ) | 3: тн; 4: 0.02; 5: 4255; 6: 85.1; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | оборудование (ППУ) | 3: шт.; 4: 2; 5: 21.21; 6: 42.42; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.7.2. | Контроль ППУ изоляции тепловых сетей, в том числе: |  | 6: 76.42; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | прокладка трубопроводов Ф=50мм и кабеля в трубопроводе | 3: м; 4: 65; 5: 0.6; 6: 39; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | оборудование | 6: 19.6; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | материалы | 6: 11.47; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | устройство ковера | 3: шт; 4: 5; 5: 1.27; 6: 6.35; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.8. | Наружные сети водопровода, в том числе: |  | 6: 146.86; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | разработка грунта с перевоз-кой и засыпкой песком | 3: м3; 4: 37; 5: 1.64; 6: 60.68; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трубопроводы ВЧШГ | 3: м; 4: 16.5; 5: 1.28; 6: 21.12; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | врезка Ф100мм | 3: шт; 4: 1; 5: 40.5; 6: 40.5; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трубопроводы в стальном футляре Ф300мм | 3: м; 4: 3; 5: 4.51; 6: 13.53; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | чугунные фасонные части | 3: шт; 4: 1; 5: 4.27; 6: 4.27; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | основание | 3: м3; 4: 0.39; 5: 17.33; 6: 6.76; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.9. | Наружные сети канализации, в том числе: |  | 6: 149.57; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | разработка грунта с перевоз-кой и засыпкой песком | 3: м3; 4: 12; 5: 1.33; 6: 15.96; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трубопроводы из труб ВЧШГ | 3: м; 4: 12.5; 5: 1.25; 6: 15.63; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | основание (железобетонное L=9,0м) | 3: м3; 4: 0.26; 5: 17.31; 6: 4.5; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | обоймы М200 | 3: м3; 4: 0.55; 5: 14.87; 6: 8.18; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | Колодец К-7Б | 3: м3; 4: 4.38; 5: 24.04; 6: 105.3; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.10. | Сети дождевой канализации |  | 6: 84066.57; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.10.1. | Сети дождевой канализации, в том числе: |  | 6: 70881.65; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | разработка грунта с перевоз-кой и засыпкой песком | 3: м3; 4: 12189; 5: 0.99; 6: 12067.11; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | металлические крепления из труб Ф219мм (шнековое бурение) | 3: м; 4: 18632; 5: 1.17; 6: 21799.44; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | земляные работы (генплан), устройство газона (генплан) | 3: м3; 4: 707; 5: 1.19; 6: 841.33; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | трубопроводы КОРСИС Ф500 (323м), Ф800мм (101м) и Ф1200мм (160м) | 3: м; 4: 647; 5: 39.44; 6: 25517.68; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | основания под трубы (песок - 342м, бетон М100 - 124,5м, ж/б М200- 101м | 3: м; 4: 647; 5: 16.47; 6: 10656.09; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.10.2. | Наружные сети дождевой канализации (камеры), в том числе: |  | 6: 13184.92; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | дождеприёмные колодцы | 3: м3; 4: 2.335; 5: 33.06; 6: 77.2; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | монолитное ж/б основание для колодцев М350 (W6) | 3: м3; 4: 0.66; 5: 13.7; 6: 9.04; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | колодцы 13шт. М350 (W6) | 3: м3; 4: 416.89; 5: 31.42; 6: 13098.68; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.11. | Благоустройство |  | 6: 27564.46; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.11.1. | Благоустройство, в том числе: |  | 6: 19557.17; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | разработка грунта с перевоз-кой и устройством насыпей (13503м3) | 3: м3; 4: 15305; 5: 1.05; 6: 16070.25; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | устройство проезжей части (песок 40см, бетон В7,5 18см., а/б тип1 6см, а/б типВ 5см) | 3: м2; 4: 947; 5: 2.37; 6: 2244.39; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | устройство тротуаров(песок 30см, щебень 15см, а/б тип1 5см, а/б тип Д 3см.) | 3: м2; 4: 243; 5: 1.38; 6: 335.34; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | устройство отмостки (песок 25см, бетон В15 8-15см, а/б тип Л 3см) | 3: м2; 4: 215; 5: 1.57; 6: 337.55; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | устройство бортового камня | 3: м; 4: 303; 5: 1.88; 6: 569.64; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.11.2. | Ограждение площадки ЛОС №1 |  | 6: 2498.52; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | металлическое ограждение | 3: м; 4: 443; 5: 5.64; 6: 2498.52; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.11.3. | Озеленение |  | 6: 5508.77; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | газон | 3: м2; 4: 6038; 5: 0.41; 6: 2475.58; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | откосы | 3: м2; 4: 2885; 5: 0.34; 6: 980.9; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | уход | 3: м2; 4: 8923; 5: 0.23; 6: 2052.29; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.12. | Прочие работы и затраты |  | 6: 36491.99; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.12.1. | Временные здания и сооружения |  | 6: 14556.82; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.12.2. | Зимнее удорожание |  | 6: 10338.41; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.12.3. | Страхование объекта |  | 6: 3976.31; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
6.12.4. | Пуско-наладочные работы |  | 6: 7620.45; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7. | Водопроводный регулирующий узел (ВРУ) |  | 6: 343207.8353; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.1. | Подготовка территории строительства, в том числе: |  | 6: 115.5857; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.1.1. | вырубка и пересадка деревьев |  | 3: объект; 4: 1; 5: 115.5857; 6: 115.5857; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.2. | КПФ. РЧВ-1, РЧВ-2 |  | 6: 18005.0476; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.2.1. | земляные работы |  | 3: объект; 4: 1; 5: 18005.0476; 6: 18005.0476; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.3. | Здание насосной станции 2 подъема, в том числе: |  | 6: 29987.4683; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.3.1. | архитектурные решения |  | 3: объект; 4: 1; 5: 7002.8724; 6: 7002.8724; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.3.2. | конструкции железобетонные и металлические |  | 3: объект; 4: 1; 5: 22984.5958; 6: 22984.5958; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.4. | Камера фильтров-поглатителей |  | 6: 9135.1647; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.4.1. | конструкции железобетонные |  | 3: объект; 4: 1; 5: 9135.1647; 6: 9135.1647; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.5. | Резервуары чистой воды |  | 6: 58256.1351; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.5.1. | конструкции железобетонные |  | 3: объект; 4: 1; 5: 58256.1351; 6: 58256.1351; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.6. | Технологическое оборудование |  | 6: 31006.3528; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | оборудование насосной станции | 3: объект; 4: 1; 5: 31006.3528; 6: 31006.3528; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
трубопровод насосной станции | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
конрольная лаборатория | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
трубопровод РЧВ1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
трубопровод РЧВ2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
оборудование фильтров-поглатителей | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.7. | Отопление и вентиляция |  | 6: 2878.3032; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | административная часть | 3: объект; 4: 1; 5: 2878.3032; 6: 2878.3032; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
камеры филитров-поглатителей | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.8. | Автоматизация вентсистем |  | 6: 143.4737; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: объект; 4: 1; 5: 143.4737; 6: 143.4737; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.9. | Автоматизация системы отопления ВРУ |  | 6: 173.3786; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: объект; 4: 1; 5: 173.3786; 6: 173.3786; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.10. | Силовое электрооборудование ВРУ |  | 6: 31812.0882; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: объект; 4: 1; 5: 31812.0882; 6: 31812.0882; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.11. | Внутреннее электроосвещение сооружений ВРУ |  | 6: 1414.6018; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | насосная станция | 3: объект; 4: 1; 5: 1414.6018; 6: 1414.6018; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
камеры фильтров поглотителей | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.12. | Силовое электрооборудование ИТП |  | 6: 579.3953; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: объект; 4: 1; 5: 579.3953; 6: 579.3953; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.13. | Внутреннее электроосвещение ИТП |  | 6: 90.0966; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: объект; 4: 1; 5: 90.0966; 6: 90.0966; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.14. | Индивидуальный тепловой пункт. ТМ и АТМ |  | 6: 4400.4797; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: объект; 4: 1; 5: 4400.4797; 6: 4400.4797; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.15. | Внутренние устройства (водопровод, канализация) |  | 6: 719.7998; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | холодное водоснабжение | 3: объект; 4: 1; 5: 719.7998; 6: 719.7998; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
водомерный узел | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
горячее водоснабжение | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
канализация | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
водосток | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
оборудование | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.16. | Внутренние сети связи и охранно-пожарная сигнализация |  | 6: 3938.4671; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | телефонизация | 3: объект; 4: 1; 5: 3938.4671; 6: 3938.4671; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
радиофикация | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
пожарная сигнализация | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
оповещение | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
пожарная сигнализация и контроль доступа | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
видеонаблюдение | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.17. | АСУ ТП ВРУ |  | 6: 9133.7953; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: объект; 4: 1; 5: 9133.7953; 6: 9133.7953; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.18. | Автоматизация узла учета холодной воды для ВРУ |  | 6: 178.7445; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: объект; 4: 1; 5: 178.7445; 6: 178.7445; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.19. | Автоматизация узла учета сточных вод для ВРУ |  | 6: 347.174; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: объект; 4: 1; 5: 347.174; 6: 347.174; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.20. | ТП 20 кВ |  | 6: 13286.5685; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: объект; 4: 1; 5: 13286.5685; 6: 13286.5685; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.21. | Наружные сети канализации КНС |  | 6: 1187.2119; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: объект; 4: 1; 5: 1187.2119; 6: 1187.2119; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.22. | Прокладка внутриплощадочных сетей 0,4 кВ |  | 6: 2413.7849; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: объект; 4: 1; 5: 2413.7849; 6: 2413.7849; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.23. | Сети связи |  | 6: 614.3394; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  | комплекс | 3: объект; 4: 1; 5: 614.3394; 6: 614.3394; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.24. | Тепломеханические решения тепловых сетей, в том числе: |  | 6: 4040.9449; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.23.1. | Тепломеханические решения тепловых сетей |  | 3: объект; 4: 1; 5: 3951.8382; 6: 3951.8382; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.23.2. | Контроль ППУ изоляции тепловых сетей |  | 3: объект; 4: 1; 5: 89.1068; 6: 89.1068; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.25. | Наружные сети водоснабжения |  | 6: 25747.3986; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  |  | объект | 1 | 25747.3986 | 25747.3986 | [11 empty] | - | - | -
7.26. | Наружные сети канализации |  | 6: 9834.481; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  |  | объект | 1 | 9834.481 | 9834.481 | [11 empty] | - | - | -
7.27. | Наружные сети дождевой канализации |  | 6: 15479.4838; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  |  | объект | 1 | 15479.4838 | 15479.4838 | [11 empty] | - | - | -
7.28. | Наружные сети дождевой канализации (камеры) |  | 6: 8801.2464; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  |  | объект | 1 | 8801.2464 | 8801.2464 | [11 empty] | - | - | -
7.29. | Локальное очистное сооружение |  | 6: 3230.3638; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  |  | объект | 1 | 3230.3638 | 3230.3638 | [11 empty] | - | - | -
7.30. | Наружное освещение |  | 6: 1949.478; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  |  | объект | 1 | 1949.478 | 1949.478 | [11 empty] | - | - | -
7.31. | Дороги и тротуары |  | 6: 14184.9266; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  |  | объект | 1 | 14184.9266 | 14184.9266 | [11 empty] | - | - | -
7.32. | Ограждение площадки |  | 6: 3629.865; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  |  | объект | 1 | 3629.865 | 3629.865 | [11 empty] | - | - | -
7.33. | Устройство газона |  | 6: 3055.4068; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  |  | объект | 1 | 3055.4068 | 3055.4068 | [11 empty] | - | - | -
7.34. | Озеленение |  | 6: 9799.4949; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
|  |  | объект | 1 | 9799.4949 | 9799.4949 | [11 empty] | - | - | -
7.35. | Прочие работы и затраты |  | 6: 23637.2888; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.35.1. | Временные здания и сооружения |  | 6: 8971.5578; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.35.2. | Зимнее удорожание |  | 6: 6371.6948; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.35.3. | Страхование объекта |  | 6: 2450.6518; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
7.35.4. | Пуско-наладочные работы |  | 6: 5843.3844; 2014 г. апрель 18: -; 2014 г. май 19: -; 2014 г. июнь 20: -
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ |  | 6: 2063718.7824
Примечания: - Расценки начальной (максимальной) цены даны справочно. - Расценки Участника Процедуры закупки не должны превышать соответствующие расценки начальной (максимальной) цены. - Для оценки критерия "Обоснование (качество) расчёта стоимости с графиком финансирования" Участник Процедуры закупки должен приложить сметные расчеты стоимости по каждому пункту данной таблицы.
|  | ______________(должность) | 2013 г. ноябрь 13: Главный Бухгалтер:
________________________
________________________
«___» ______________ 20__ г.
|  | «___» ______________ 20__ г. | 2013 г. ноябрь 13: М.П.
М.П.