## 1
Приложение 1 к Документации Процедуры закупки № з-13-50104/81
Форма "Предложение о цене Договора"
Приложение № ___ к Заявке
Предложение о цене Договора с графиком финансирования
№ п/п | Наименование работ (согласно приложению 2 настоящего Договора) |  | Ед. изм. | Объем | Сроки проведения работ |  |  | Распределение объемов работ
[5 empty] | начало, дата | окончание, дата | всего, дни | 2013 г. | [5 empty] | 2014 г.
[8 empty] | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь
1 | 2 |  | 3 | 4 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. | Канализационная насосная станция № 1 (КНС № 1) включая напорные трубопроводы с аварийно-регулирующим резервуаром № 1 (АРР №1)
1.1. | Здание КНС №1
1.1.1. | Ж/бетонные и металлические конструкции КНС | шпунт ЛарсенЛ-Л-4 крепл. скважин ЖБК монолит металл | м м м3 тн | 9950,4 120,96 661,8 51,75
1.1.2. | Железобетонные конструкции. Аварийно-регулирующий резервуар | шпунт Ларсен Л-4 земля ЖБК монолит арматура | м м3 м3 тн | 3000 7253 1220,97 101,99
1.1.3. | Железобетонные и металлические конструкции. (электрощитовая) | шпунт Ларсен Л-4 земля ЖБК монолит металл | м м3 м3 тн | 853 125 54,4 10,47
1.1.4. | Архитектурные решения (электрощитовая) | утепл. наружн. стен. облиц. здания искуств.камнем | м2 | 80,1 80,1
1.1.5. | Технологическое оборудование | насосы затворы задвижки трубопроводы | шт шт шт м | 4 10 19 166
1.1.6. | Вентиляция |  | объект | 1
1.1.7. | Внутренние сети связи и охранно-пожарная сигнализация | системы оповещения охранной сигнализации пож. сигнализации видеонаблюдения | объект | 1
1.1.8. | Автоматизация вентсистем |  | объект | 1
1.1.9. | Силовое электрооборудование |  | объект | 1
1.1.10. | Внутреннее электроосвещение |  | объект | 1
1.1.11. | АСУТП | оборудование КИП диспетчеризация | объект | 1
1.2. | Сети электроснабжения
1.2.1. | Электроснабжение КНС (кабельные линии 0,4 кВ) | кабель | м | 588
1.3. | Сети связи
1.3.1. | Сети связи | труба ПНД 110мм колодцы | м шт | 786 10
1.4. | Наружные сети канализации
1.4.1. | Наружные сети канализации (напорная) | труба ВЧШГ 600 мм камеры | м шт | 3217 9
1.4.2. | Наружные сети канализации (самотечная) | камеры металлич.крепления (бурен.и крепл труб) | шт м | 4 1461
1.5. | Благоустройство и озеленение территории
1.5.1. | Наружное электроосвещение | металлич.опоры | шт | 10
1.5.2. | Дорожки, тротуары | проезж.часть отмостка, тротуар бортовой камень | м2 м2 м | 843 158 298
1.5.3. | Озеленение | газоны | м2 | 2074
1.6. | Прочие работы
1.6.1. | Временные здания и сооружения
1.6.2. | Пуско-наладочные работы
2. | Ливнёвые очистные сооружения №1 (ЛОС №1)
2.1. | Ливнёвые очистные сооружения
2.1.1. | Архитектурные решения (ЛОС №1), в том числе:
| Стены наружные | теплоизоляция со штукатуркой | м2 | 589.6
|  | окраска фасадной краской | м2 | 143
|  | облицовка искусственным камнем | м2 | 525
| Подпорные стенки | штукатурка по сетке | м2 | 576
|  | облицовка искусственным камнем с установкой накрывочных элементов | м2 | 630
| Внутренние стены | армированная кладка стен из кирпича М100 на растворе М75 | м3 | 104
| Отделочные работы | затирка поверхности стен цементно-песчаным раствором | м2 | 519.1
|  | штукатурка/ штукатурка по сетке | м2 | 53,7/682,1
|  | утепление кладки минераловатными плитами | м2 | 21.24
|  | облицовка стен глазурованной плиткой | м2 | 19.2
|  | окраска водоэмульсионной краской | м2 | 1257
|  | штукатурка и окраска водоэмульсионной краской откосов | м2 | 28
|  | затирка потолков цементно-песчаным раствором | м2 | 821.2
|  | подвесной потолок Армстронг | м2 | 43.7
|  | устройство полов из керамической плитки | м2 | 45.74
|  | линолеум по полимерцементной стяжке | м2 | 34.3
|  | стяжка цементно-песчаная толщиной 30мм | м2 | 41.78
|  | наливной пол (покрытие, стяжка, грунтовка, разделительный слой из полиэтиленовый пленки) | м2 | 413
|  | керамзитобетон (толщиной от 50 до 85мм) | м3 | 26.21
| Кровельные материалы | двухслойное покрытие верхний слой - ИКОПАЛ ЭКП, нижний слой - ИКОПАЛ ЭПП+геотекстиль+утепление минераловатными плитами+армированная стяжка+стяжка цементно-песчаная толщиной 20 мм | м2 | 581
|  | усиление кровельного ковра (ЭКП, ЭПП) | м2 | 347
|  | керамзитовый гравий с проливкой цементным молочком | м3 | 81
|  | пароизоляция в один слой | м2 | 616
|  | устройство фартука | м2 | 67.2
| Заполнение дверных проемов | ДГ21-7 | шт | 1
|  | ДГ 21-9 | шт | 3
|  | противопожарные двери | шт | 2
|  | внутренние и наружные (алюминиевый профиль+утепление) металлические двери | шт | 5
| Ворота | ворота распашные с калиткой | шт | 1
| Оконные блоки | ОКА-1 | шт | 2
|  | ОКА-2 | шт | 12
| Жалюзийные проемы | жалюзийный блок из алюминиевого профиля | шт | 1
| Перемычки | 2ПБ13-1 | шт | 20
2.1.2. | Конструкции Ж/Б и металлические (очистные, электрощитовая), в том числе:
| Земляные работы | разработка грунта с перевозкой и обратной засыпкой | м3 | 9872
| Котлован в шпунтовом закреплении | шпунт Ларсена | шт/м | 0.08
| Разработка грунта | разработка, вывоз грунта | м3 | 12730
| Перемещение | перемещение грунта бульдозером | м3 | 3800
| Фундамент очистного сооружения | подготовка бетон В15, W12 | м3 | 154.5
|  | бетон В35 | м3 | 1552
|  | арматурная сталь | тн | 205.1
|  | разуклонка по днищу, бетон В15 | м3 | 660.5
| Внешние стены | бетон В35 | м3 | 1122
|  | арматурная сталь | тн | 285.7
|  | пенопекс, штукатурка | м2 | 120.6
|  | гидроизоляция битумная | м2 | 140.6
|  | закладные детали | тн | 0.38
|  | профиль Максжойнт В | м | 180
| Внутренние стены | бетон В35 W12 | м3 | 1415
|  | арматурная сталь | тн | 251.1
|  | закладные детали | тн | 0.64
|  | лестницы-стремянки | тн | 1.74
|  | решетки | тн | 0.168
| Плиты перекрытия на отметке -4,00 | бетон В35 W12 | м3 | 141.5
|  | арматурная сталь | тн | 27.11
| Приямки | бетон В35 W12 | м3 | 18
|  | арматурная сталь | тн | 1.72
|  | закладные детали | тн | 0.544
| Электрощитовая | стойки | тн | 0.281
|  | лестницы-стремянки | тн | 0.016
|  | щиты | тн | 0.468
|  | балки перекрытия | тн | 0.421
| Плиты перекрытия на отметке 0,00 | бетон В35 W12 | м3 | 275
|  | арматурная сталь | тн | 96.35
|  | плита УОП-6 | шт | 3
|  | плита КП-12 | шт | 4
|  | люк чугунный | шт | 7
|  | закладные детали | тн | 0.952
|  | стальные щиты | тн | 0.665
| Балка монолитная 1 | бетон В35 W12 | м3 | 11
|  | арматурная сталь | тн | 2.5
| Балка монолитная 2 | бетон В35 W12 | м3 | 2.4
|  | арматурная сталь | тн | 0.625
| Плита покрытия монолитная на отметке -0,400 | бетон В35 W12 | м3 | 275
|  | арматурная сталь | тн | 67.1
|  | пароизоляция, утеплитель Пеноплекс, асфальтобетон тип Б, прослойка Армдор-50, гидроизоляция | м2 | 600
|  | щебеночно-мастичный асфальтобетон толщина 50мм | м3 | 30
| Площадка обезвоживания осадка | бетон В35 W12 | м3 | 67.7
|  | арматурная сталь | тн | 7.01
|  | пеноплекс | м2 | 193.4
|  | гидроизоляция Макссил Супер | м2 | 231.8
|  | закладные детали | тн | 0.034
|  | окраска металлоконструкций | м2 | 100.7
| Подмости для сооружения стен и распорок | монтаж, демонтаж конструкций | тн | 127.8
2.1.3. | Конструкции Ж/Б (надземная часть), в том числе:
| Стены железобетонные | бетон В35 W12 | м3 | 295
|  | бетон В35 W6 | м3 | 110
|  | арматурная сталь | тн | 108.35
|  | закладные детали | тн | 0.04
|  | пеноплекс марки 35, клей на основе битума | м2 | 45
|  | гидроизоляция Массил Супер | м2 | 160
| Колонны | бетон В35 W12 | м3 | 41
|  | бетон В35 W6 | м3 | 20
|  | арматурная сталь | тн | 11.47
|  | закладные детали | тн | 0.25
| Железобетонная обойма ворот | бетон В35 W6 | м3 | 1.8
|  | арматурная сталь | тн | 0.135
|  | закладные изделия (МН 557, МН 201-2) | тн | 0.135
| Сборный железобетон | балки для покрытий МБСП12-2АтY | шт | 10
|  | плиты железобетонные ПГ-5АтYТ | шт | 32
| Пожарная лестница | металлические конструкции | тн | 0.25
|  | огрунтовка и окраска металлических конструкций | м2 | 10
2.1.4. | Конструкции металлические (надземная часть), в том числе:
| Металлические площадки | стойки | тн | 3.376
|  | балки | тн | 3.22
|  | связи | тн | 1.26
|  | настил | тн | 3.346
|  | ограждение | тн | 0.965
|  | лестницы ЛГФ 45-30.9 | шт | 1
|  | лестницы ЛГФ 45-18.9 | шт | 1
|  | ограждение ОЛГ 45-10.30 | шт | 2
|  | ограждение ОЛГ 45-10.18 | шт | 2
|  | окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115, грунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 290
2.1.5. | Конструкции Ж/Б. Подпорная стенка, в том числе:
| Земляные работы | разработка грунта с погрузкой и вывозом | м3 | 886
| Металлические крепления котлована | шнековое бурение скважин, крепление скважин (с извлечением 50%, без извлечения 50%) | шт/м | 26/198,72
устройство и разборка забирки из досок
|  | с извлечением | м2 | 60.5
|  | без извлечения | м2 | 51.5
| Подпорная стенка | основание из песка | м3 | 165
|  | подготовка из бетона В7,5 | м3 | 27.5
|  | обмазочная изоляция битумом с защитой цементным раствором | м2 | 275
|  | бетон В35 W6 | м3 | 311
|  | арматурная сталь | тн | 33.27
|  | изоляция стен битумом БН-IV | м2 | 1291
|  | труба диаметром 50мм | м | 13.8
|  | щебень 10-25мм | м3 | 28
|  | песок | м3 | 28
2.1.6. | Технологическое оборудование, в том числе:
| Подземная часть | оборудование
|  | трубопроводы | м | 94
|  | фасонные части (отводы, тройники, переходы) | шт | 19
|  | грунтовка металлоконструкций | м2 | 150
|  | окраска металлоконструкций | м2 | 150
| Надземная часть | оборудование
|  | трап ТР-50 | шт | 1
|  | трубопроводы | м | 509
|  | фасонные части (тройники, отводы, переходы) | шт | 226
|  | заглушка фланцевая | шт | 7
|  | фланцы с прокладками под фланец | шт | 243
|  | опоры трубопроводов (бетон В22,5) | м3 | 1
|  | окраска трубопроводов эмалью ПФ-115 | м2 | 500
2.1.7. | Отопление и вентиляция, в том числе:
| Вентиляция | оборудование
|  | воздуховоды из оцинкованной стали | п.м/м2 | 105/132,3
|  | решетки для воздуховодов | шт | 12
|  | дверь герметическая утепленная | шт | 1
|  | Воздухозаборная решетка | шт | 1
|  | шумоглушитель | шт | 2
| Отопление | оборудование
|  | радиатор биметаллический | шт | 9
|  | панельные радиаторы | шт | 15
|  | трубопроводы с изоляцией Термофлекс | м | 145
|  | трубопроводы | м | 80
|  | трубный распределитель | шт | 2
|  | клапан с отводом, соединительная трубка, термостатический элемент | шт | 21
|  | автоматический воздухоотводчик | шт | 6
|  | шаровой кран полнопроходный | шт | 4
2.1.8. | Автоматизация вентсистем
|  | прокладка провода МКШ | м | 140.7
2.1.9. | Силовое электрооборудование, в том числе:
оборудование
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS | м | 5860
2.1.10. | Внутреннее электроосвещение
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS | м | 910
2.1.11. | Внутренние устройства (водопровод, канализация), в том числе:
|  | холодное водоснабжение из ст.оцинк.труб | м | 19
|  | водомерный узел Ф25мм | шт | 1
|  | горячее водоснабжение из ст.оцинк.труб | м | 2
|  | канализация из чугунных (4м) и полиэтиленовых труб | м | 23
|  | водосток из чугунных труб Ф100мм | м | 34
|  | сантехника (умывальник и унитаз) | шт | 2
2.1.12. | Автоматизация узла учёта холодной воды для ВРУ, в том числе:
|  | прокладка провода ПВ3 и кабеля ВВГнг-LS | м | 80
2.1.13. | Автоматизация системы отопления, в том числе:
|  | прокладка провода ПВ3 и кабеля ВВГнг-LS | м | 352
2.1.14. | Внутренние сети связи и охранно-пожарная сигнализация, в том числе:
оборудование
|  | прокладка провода телефонного ТРП | м | 50
|  | установка радиоприемника | шт. | 2
|  | прокладка кабеля для устройства пожарной сигнализации | м | 379
|  | прокладка кабеля для устройства оповещения | м | 40
|  | прокладка кабеля для устройства охранной сигнализации и контроля доступа | м | 2330
|  | прокладка кабеля для устройства видеонаблюдения | м | 140
ВСЕГО ПО П.1
2.2. | Индивидуальный тепловой пункт
2.2.1. | Индивидуальный тепловой пункт
2.2.2. | АСУТП, в том числе:
оборудование
|  | прокладка провода ПВ3 и кабеля ВВГнг-LS | м | 3085.9
2.2.3. | Силовое электрооборудование ИТП, в том числе:
оборудование
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS | м | 1630
2.2.4. | Внутреннее электроосвещение ИТП
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS | м | 40
2.3. | Объекты энергетического хозяйства, в том числе:
2.3.1. | Электроснабжение ЛОС №1 (кабельные линии 0,4 кВ) | прокладка кабеля АПвзБбШп
|  | прокладка кабеля АПвзБбШп | м | 204
2.3.2. | ТП-1 (2БКТП-1000 кВа)
оборудование
|  | строительно-монтажные работы по установке БКТП | подстанция | 1
2.4. | Сети связи, в том числе:
|  | разработка грунта с перевоз-кой и частичной засыпкой песком | м3 | 12
|  | прокладка труб ПЭ | м | 42
|  | устройство колодцев | шт. | 1
2.5. | Тепломеханические решения тепловых сетей, в том числе:
|  | разработка грунта с перевоз-кой и частичной засыпкой песком | м3 | 479
|  | трубопроводы (ППУ) | м | 75
|  | водовыпуск Ф400мм | м | 4
|  | трасса (ППУ. Узлы). Бетон М150-350 (W6) | м3 | 7.14
|  | трасса (ППУ. Каналы). Бетон М150-350 (W6). | м3 | 35.82
|  | монтажные работы | объект | 1
2.5.1. | Контроль ППУ изоляции тепловых сетей, в том числе:
|  | прокладка трубопроводов Ф50мм и кабеля | м | 45
оборудование
материалы
|  | устройство ковера | шт | 2
2.6. | Наружные сети водопровода, в том числе:
|  | разработка грунта с перевоз-кой и засыпкой песком | м3 | 219
|  | трубопроводы ВЧШГ | м | 28
|  | врезка Ф100мм | шт | 1
|  | трубопроводы в футляре Ф300мм | м | 22.5
|  | установка задвижек Ф50-100мм | шт | 1
|  | строительные работы | м3 | 0.14
2.7. | Наружные сети канализации, в том числе:
|  | разработка грунта с перевоз-кой и засыпкой песком | м3 | 569
|  | металлические крепления из труб Ф219мм (шнековое бурение) | м | 232.56
|  | трубопроводы из труб ВЧШГ | м | 47
|  | стальные футляры Ф400мм | м | 20.5
|  | основание из песка | м3 | 0.11
|  | обоймы М200 | м | 4.5
|  | камеры ж/б М350 (W) (3шт.) | м3 | 16.97
2.8. | Сети дождевой канализации, в том числе:
|  | разработка грунта с перевоз-кой и засыпкой песком | м3 | 18762
|  | металлические крепления из труб Ф219мм | м | 3471.6
|  | трубопроводы КОРСИС Ф500 (323м), Ф800мм (101м) и Ф1200мм (160м) | м | 584
|  | основания под трубы (песок - 342м, бетон М100 - 124,5м, ж/б М200- 101м | м | 567.5
|  | обоймы М100 | м | 16.5
2.8.1. | Наружные сети дождевой канализации (камеры), в том числе:
|  | дождеприёмные колодцы | м3 | 3.04
|  | монолитное ж/б основание для колодцев М350 (W6) | м3 | 0.89
|  | колодцы 13шт. М350 (W6) | м3 | 280.49
2.9. | Грунтоцементные сваи, в том числе:
|  | устройство свай Ф112мм | м | 70334
|  | разработка грунта с перевозкой | м3 | 692.6
2.10. | Водопонижение вакуумными УВВ-3 иглофильтрами
|  | иглофильтры Ф48мм | шт | 12
2.11. | Благоустройство, в том числе:
|  | разработка грунта с перевоз-кой и демонтаж плит (693м3) | м3 | 4928
|  | устройство проезжей части (песок 40см, бетон В7,5 18см., а/б тип1 6см, а/б типВ 5см) | м2 | 1418
|  | устройство тротуаров(песок 30см, щебень 15см, а/б тип1 5см, а/б тип Д 3см.) | м2 | 56
|  | устройство отмостки (песок 25см, бетон В15 8-15см, а/б тип Л 3см) | м2 | 148
|  | устройство бортового камня | м | 405
|  | водоотводный лоток М250 (W6) | м3 | 21
2.11.1. | Ограждение площадки ЛОС №1,7 в том числе:
|  | металлическое ограждение | м | 397
2.11.2. | Озеленение, в том числе:
|  | газон | м2 | 3384
|  | откосы | м2 | 217
|  | уход | м2 | 3601
2.12. | Прочие работы и затраты
2.12.1. | Временные здания и сооружения
2.12.2. | Пуско-наладочные работы
3. | Стационарный снегоплавильный пункт (ССП 1)
3.1. | Здание операторской, в том числе:
3.1.1. | Здание операторской | Одноэтажное наземное здание размером в осях 9,0 х3,0 м, высотой 3,0 м | м2 | 27
3.1.2. | Прокладка телекоммуникационной канализации | труба гофрированная полиэтиленовая жесткая диам. 110мм | км | 0.34
3.1.3. | Сети связи и охраннопожарной сигнализации | труба ПНД диам. 76мм | км | 0.02
3.1.4. | Заземление | сталь полосовая | 100м | 0.93
|  | вертикальный заземлитель 3м | 10шт | 0.8
3.2. | Снегоплавильная установка, в том числе:
3.2.1. | Снегоплавильная установка производительностью 2500м3/сут | комплекс | к-т | 1
3.3. | Внутриплощадочные кабельные сети
|  | кабель ВБбШв 5х25, кабель ВВГнг-LS 3х2,5 | км | 0.06
3.4. | Наружное освещение
|  | опора металлическая 9м - 8шт, кабель ВБбШв 5х6мм2 - 160м | к-т | 1
3.5. | Благоустройство и озеленение
|  | устройство площадок и проездов | м2 | 774
|  | устройство газона посевного | м2 | 190.5
3.6. | Наружные сети водопровода
|  | труба чугунная диам. 100 | м | 47
|  | труба ПЭ100 SDR17 | м | 23.5
3.7. | Наружные сети канализации
|  | труба чугунная диам. 100-200 мм | м | 33
3.8. | Тепловые сети
|  | труба ПЭ в ППУ изоляции в непроходном канале | м | 13.5
3.9. | Кабельные линии 0,4 кВ
|  | кабель АПвзБбШп- 1кВ 4х70 | км | 0.11
3.10. | Наружные сети дождевой канализации
|  | труба полипропиленовая Корсис Про | м | 7.5
3.11. | Прочие работы и затраты
3.11.1. | Временные здания и сооружения
3.11.2. | Пуско-наладочные работы
4. | Дополнительный диспетчерский пункт для обслуживания энергетического коллектора | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
4.1. | Конструктивные решения, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
4.1.1. | Земляные работы | разработка грунта с перевоз-кой и укреплением бермы | м3 | 1041 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.1.2. | Фундамент | бетонная подготовка В7,5 | м3 | 15 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | ж/б плита В25 | м3 | 91.5 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурная сталь | тн | 7.38 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.1.3. | Стены | бетон В25 | м3 | 110 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурная сталь | тн | 9.83 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | закладные детали | тн | 1.21 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.1.4. | Стена парапета | бетон В25 | м3 | 12.14 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурная сталь | тн | 1.61 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | закладные детали | тн | 0.25 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.1.5. | Плита перекрытия | бетон В25 | м3 | 40 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурная сталь | тн | 5.106 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | закладные детали | тн | 0.25 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.1.6. | Плита покрытия | бетон В25 | м3 | 38.86 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурная сталь | тн | 6.22 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | закладные детали | тн | 0.25 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.1.7. | Перемычки | перемычки металлические | тн | 0.344 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.1.8. | Лестницы | бетон В25 | м3 | 6.5 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурная сталь | тн | 1.02 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | закладные детали | тн | 0.14 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.1.9. | Крепление перегородок | металоконструкции | тн | 4.365 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.1.10. | Наружные приямки | бетон В7,5 | м3 | 0.5 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | бетон В25 | м3 | 5.6 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурая сталь | тн | 0.57 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.1.11. | Транспорт грунта |  | тн | 1043 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.2. | Архитектурные решения, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
4.2.1. | Кирпичные стены и перегородки | кладка перегородок | м2 | 307.42 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | кладка стенок с армированием, гидроизоляция стен | м2 | 275.25 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | укладка перемычек | шт | 4 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.2.2. | Кровля | двухслойное покрытие верхний слой - ИЗОПЛАСТ ЭКП, нижний слой - ИЗОПЛАСТ ЭПП+утепление минераловатными плитами+армированная стяжка+стяжка цементно-песчаная толщиной 30 мм | м2 | 172 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.2.3. | Окна и двери | двери | шт | 10 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | окна | м2 | 24.16 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.2.4. | Внутренние отделочные работы | потолки (штукатурка, подвесной потолок типа Армстронг, подвесной реечный потолок, окраска в/э краской) | м2 | 263.37 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | стены и перегородки (штукатурка и окраска в/э краской, минвата) | м2 | 959.69 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | полы (стяжка+керамическая плитка) | м2 | 266.16 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.2.5. | Наружная отделка | цоколь | м2 | 44 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | отделка фасадов искусственным камнем и панелями | м2 | 174.432 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | козырек (обшивка снизу) | м2 | 27 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.2.6. | Другие работы | металлоконструкции | тн | 0.3 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | молниезащиты | м | 151 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | устройство стока | м3 | 14.68 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | отмостка | м2 | 6.1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.2.7. | Леса строительные | установка и разборка лесов | м2 | 303 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.3. | Вентиляция, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
4.3.1. | Сантехнические работы | канальный вентилятор | шт | 4 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трубы стальные | м | 70 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | воздуховоды | м2 | 288 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | дверь герметическая утепленная | шт | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | шумоглушитель | шт | 6 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.3.2. | Монтажные работы | блок сплит-системы | шт | 4 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.4. | Отопление, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
4.4.1. | Сантехнические работы | трубы стальные | м | 160 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | воздухоотводчики | шт | 11 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | радиаторы стальные | шт | 18 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.4.2. | Монтажные работы | электрообогреватели | шт | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.5. | Теплоснабжение, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
4.5.1. | Сантехнические работы | насосы | шт | 4 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | краны шаровые | шт | 16 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трубы стальные | м | 35 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | воздухоотводчики | шт | 4 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.5.2. | Монтажные работы | клапан двухходовый | шт | 2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.6. | Внутренние сети водопровода, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
4.6.1. | Водопровод хозяйственно-питьевой В1 | трубы полиэтиленовые | м | 40 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | водомерный узел | шт | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | водомерная вставка | шт | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | краны шаровые | шт | 11 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.6.2. | Горячее водоснабжение ТЗ | трубы полиэтиленовые | м | 28 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | краны шаровые | шт | 10 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.7. | Внутренние сети канализации, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
4.7.1. | Хозяйственно-бытовая канализация К1 | канализация из чугунных и полиэтиленовых труб | м | 40 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | сантехника (умывальник, душевая и унитаз) | шт | 10 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.7.2. | Канализация дренажная напорная К2Н | канализация из чугунных и стальных труб | м | 9 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | насосы центробежные | шт | 2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.7.3. | Монтажные работы | шкаф управления | шт | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.8. | Электромонтажные работы, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
4.8.1. | Строительные работы | разработка грунта с обратной засыпкой | м3 | 30 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.8.2. | Монтажные работы и материалы | прокладка кабеля | м | 1485 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.8.3. | Оборудование | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.9. | Автоматизация и диспетчеризация вентсистем, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка кабеля | м | 780 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.10. | Охранно-пожарная сигнализация, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка кабеля | м | 470 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.11. | Технологическое оборудование | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | шт | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.12. | Индивидуальный тепловой пункт | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | ИТП | шт | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.13. | Электромонтажные работы. ИТП | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS и провода ПВ3 | м | 319 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.14. | Автоматизация и диспетчеризация ИТП | прокладка кабеля КВВНнг | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | м | 715 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.15. | Индивидуальный тепловой пункт. Узел учета тепла | прокладка кабеля | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | м | 75 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.16. | Дренажная насосная станция, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
4.16.1. | Сантехнические работы | трубы стальные | м | 10.5 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | насос | шт | 2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | колодец | шт | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.17. | Автоматизация дренажной насосной станции | прокладка кабеля | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | м | 120 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.18. | Охранно-защитная дератизационная система | прокладка кабеля | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | м | 390 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.19. | Объекты энергетического хозяйства, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
4.19.1. | Электроснабжение (кабельные линии 0,4 кВ) | прокладка кабеля АПвзБбШп | м | 142 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.20. | Объекты транспортного хозяйства и связи, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
4.20.1. | Сети связи | разработка грунта с перевоз-кой и частичной засыпкой песком | м3 | 51 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка труб ПЭ | м | 62 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | устройство колодцев | шт. | 2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.21. | Наружные сети и сооружения, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
4.21.1. | Дренаж | трубы НПВХ и чугунные | м | 86 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | колодец КК10.20 | шт | 3 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.22. | Тепломеханические решения тепловых сетей, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | разработка грунта с перевоз-кой и частичной засыпкой песком, водоотлив | м3 | 3311 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | металлические крепления | м | 584 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трубопроводы (ППУ) | м | 404 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | водовыпуск Ф200мм | м | 33 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трасса (ППУ. Узлы). Бетон М150-350 (W6) | м3 | 17.5 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трасса (ППУ. Каналы). Бетон М150-350 (W6). | м3 | 37.9 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | монтажные часть (ППУ) | тн | 0.35184 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | Оборудование (ППУ) | шт. | 16 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.23. | Контроль ППУ изоляции тепловых сетей, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка трубопроводов Ф=50мм и кабеля в трубопроводе | м | 75 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
оборудование | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
материалы | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | устройство ковера | шт | 5 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.24. | Наружные сети водоснабжения, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | разработка грунта с перевоз-кой и засыпкой песком, водоотлив | м3 | 1142 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | металоконструкции | м | 156 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трубопроводы чугунные | м | 113 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | врезка ф100 мм | шт | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трубопроводы в стальном футляре Ф300мм | м | 32.5 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | чугунные фасонные части | тн | 0.25 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | задвижки бесколодезные | шт | 2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | основание | м3 | 4.23 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.25. | Наружные сети канализации, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | разработка грунта с перевоз-кой и засыпкой песком, водоотлив | м3 | 2127 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | металоконструкции | м | 2786.4 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трубопроводы из труб ВЧШГ | м | 167 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | основание | м3 | 2.55 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | обоймы М200 | м3 | 0.42 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | Камеры | шт. | 6 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | Камера К-7/К-0 | м3 | 10.31 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.26. | Благоустройство и озеленение, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
4.26.1. | Дороги и тротуары | разработка грунта с перевоз-кой и устройством насыпей | м3 | 575 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | устройство тротуаров(песок 30см, щебень 15см, а/б тип1 5см, а/б тип Д 3см.) | м2 | 34 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | устройство отмостки (песок 25см, бетон В15 8-15см, а/б тип Л 3см) | м2 | 24 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | устройство бортового камня | м | 44 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.27. | Озеленение и устройство газона | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | газон и уход | м2 | 2140 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.28. | Прочие работы и затраты | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
4.28.1. | Временные здания и сооружения | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
4.28.2. | Пуско-наладочные работы | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5. | Канализационная насосная станция №2 (КНС №2) с аварийно-регулирующим резервуаром № 2 (АРР №2), включая напорные трубопроводы | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
5.1. | Подготовка территории строительства, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
5.1.1. | Снос строений | мет. забор h=2 м, L-194,2 м, трансформатор | м | 192.2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.1.2. | Вырубка и пересадка | деревья 350 шт, кустарники -257 | шт | 350 257 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.2. | Здание КНС №2 с АРР №2, включая напорные трубопроводы, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
5.2.1. | Ж/бетонные и металлические конструкции КНС | шпунт Ларсен Л-4 крепл. скважин ЖБК монолит металл | м м м3 тн | 9950,4 120,96 661,8 51,75 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.2.2. | Железобетонные конструкции. Аварийно-регулирующий резервуар | шпунт Ларсен Л-4 земля, засыпка песком ЖБК монолит металл а/бетон | м м3 м3 тн м3 | 7937,3 7184 1497,43 2,1 33,33 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.2.3. | Железобетонные и металлические конструкции. (электрощитовая) | земля, засыпка песком ЖБК монолит металл | м3 м3 тн | 469 101 2,081 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.2.4. | Архитектурные решения (электрощитовая) | утепл. наружн. стен. облиц. здания искуств.камнем | м2 | 114,8 45,3 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.2.5. | Конструкции Ж/Б. Подпорная стенка | земля, засыпка песком ЖБК монолит облиц. искуст. камнем | м3 м3 м2 | 2301 509,4 615,2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.2.6. | Технологическое оборудование | насосы затворы задвижки трубопроводы | шт шт шт м | 4 11 18 195 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.2.7. | Вентиляция |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.2.8. | Внутренние сети связи и охранно-пожарная сигнализация | системы оповещения охранной сигнализации пож. сигнализации видеонаблюдения | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.2.9. | Автоматизация вентсистем |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.2.10. | Силовое электрооборудование |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.2.11. | Внутреннее электроосвещение |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.2.12. | АСУТП | оборудование КИП диспетчеризация | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.3. | Сети электроснабжения | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
5.3.1. | Электроснабжение КНС (кабельные линии 0,4 кВ) | кабель | м | 2758 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.4. | Сети связи | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
5.4.1. | Сети связи | труба двухстен гофр. 110мм колодцы | м шт | 432 9 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.5. | Наружные сети канализации | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
5.5.1. | Наружные сети канализации (напорная) | труба ВЧШГ 600 мм камеры | м шт | 3683 7 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.5.2. | Наружные сети канализации (самотечная) | труба камеры металлич.крепления (бурен.и крепл труб) | м шт м | 139,5 3 1372,8 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.6. | Благоустройство и озеленение территории | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
5.6.1. | Наружное электроосвещение | металлич.опоры | шт | 7 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.6.2. | Дороги, тротуары | проезж.часть отмостка бортовой камень | м2 м2 м | 673 188 269 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.6.3. | Ограждение площадки КНС | металл.огражд h=2,5м | м | 277 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.6.4. | Озеленение | деревья кустарники куст.живая изгородь газоны | шт шт м м2 | 13 266 20,1 1505,68 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.7. | Прочие работы и затраты | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
5.7.1. | Временные здания и сооружения | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
5.7.2. | Пуско-наладочные работы | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6. | Ливнёвые очистные сооружения №2 (ЛОС №2) | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
6.1. | Подготовка территории | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
6.1.1. | Вырубка и пересадка зелёных насаждений | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.2. | Локальные очистные сооружения | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
6.2.1. | Архитектурные решения, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
| Стены наружние | теплоизоляция с штукатуркой | м2 | 262 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | окраска фасадной краской | м2 | 34 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | облицовка искусственным камнем | м2 | 262 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Подпорные стенки | штукатурка по сетке | м2 | 756.2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | облицовка искусственным камнем с установко накрывочных элементов | м2 | 913.2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Внутренние стены | армированая кладка стен из кирпича М100 на растворе М75 | м3 | 108.7 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Отделочные работы | отделка стен и перегородок | м2 | 823.6 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | штукатурка и окраска откосов в наружных проёмах | м2 | 20 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | штукатурка и окраска откосов в проёмах внутренних стен и перегородок | м2 | 10.5 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | потолки | м2 | 1145 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | покрытие пола | м2 | 821.8 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Кровельные материалы | двухслойное покрытие верхний слой - ИКОПАЛ ЭКП, нижний слой - ИКОПАЛ ЭПП+геотекстиль+утепление минераловатными плитами+армированная стяжка+стяжка цементно-песчаная толщиной 20 мм | м2 | 934 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Заполнение дверных проемов | двери марки ДГ | м2 | 5.52 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | противопожарные двери | м2 | 12.73 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Ворота | ворота распашные с калиткой | шт | 2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Оконные блоки | ОКА-1 | м2 | 4.86 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Жалюзийные проемы | жалюзийный блок из алюминиевого профиля | т | 0.04 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Перемычки | 2ПБ13-1 | шт | 14 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.2.2. | Конструкции Ж/Б и металлические (очистные, электрощитовая), в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
| Земляные работы | разработка грунта с перевоз-кой и укреплением бермы | м3 | 12977 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Котлован в шпунтовом креплении (№20)+пионерский | шпунт Ларсена | тн | 1474.46 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Фундамент очистного сооружения | бетон В25, W12 | м3 | 240 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | бетон В35 | м3 | 1934.59 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурная сталь | тн | 403.92 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Наружные стены | бетон В35 | м3 | 1409.84 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурная сталь | тн | 398.69 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | пенопекс, штукатурка | м2 | 227 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | закладные детали | тн | 0.332 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | профиль Максжойнт В | м | 263.4 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Внутренние стены | бетон В25 W12 | м3 | 1398.87 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурная сталь | тн | 442.99 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | закладные детали | тн | 1.2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | лестницы-стремянки | тн | 2.82 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Лоток | бетон В25, W12 | м3 | 945 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Бетонная заливка | бетон | м3 | 120.5 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Монолитное ж/б перекрытия на отметке -3,6 | бетон В25 W12 | м3 | 161.4 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурная сталь | тн | 27.05 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Приямки | бетон В25 W12 | м3 | 0.36 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурная сталь | тн | 3.488 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | закладные детали | тн | 1.088 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Монолитное ж/б перекрытия на отметке -0,1, - 0,4 | бетон В25 W12 | м3 | 1132.4 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурная сталь | тн | 171.024 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | металлоконструкции | тн | 19.844 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | закладные детали | тн | 4.02 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | а/б тех.площадка | м3 | 63 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Монолитная ж/б балка перекрытия (отм. -0,1 по оси 5) | бетон В35 W12 | м3 | 31.9 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурная сталь | тн | 4.386 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Площадка обезвоживания осадка | бетон В35 W12 | м3 | 50 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурая сталь | тн | 7.068 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | пеноплекс | м2 | 215 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Электрощитовая | каркас | тн | 0.421 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | лестницы-стремянки | тн | 0.025 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | металлоконструкции | тн | 1.335 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Наружные стены (от отм. -0,1 до отм. 8,62) | бетон В25 W12 | м3 | 998 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурная сталь | тн | 120.104 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | пенопекс, штукатурка | м2 | 602 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | закладные детали | тн | 0.94645 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | профиль Максджоинт | м | 204 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | обойма бетон В15 W8 | м3 | 5 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | дренаж (щебень + песок) | м3 | 50 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Внутренний каркас (оси 1-5; А-Ж) | бетон В25 W6 | м3 | 81.3 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурная сталь | тн | 21.624 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Покрытие (оси 1-5; А-Ж) | плиты перекрытия | шт | 104 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | пеноплекс | м3 | 106.8 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | покрытие спортплощадки (стяжка по сетке, гидроизоляция, покрытие Тэпинг) | м2 | 1068 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Металлические площадки (оси 1-5; А-Ж) и наружное металлическое ограждение | металлоконструкции | тн | 28.776 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | грунтовка металлоконструкций | м2 | 795 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | окраска металлоконструкций | м2 | 795 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Монтаж ж/б конструкции (доп.) | смесь сухая | тн | 395 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Подмости для сооружения стен и перекрытий | монтаж, демонтаж конструкций | тн | 266.5 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.2.3. | Конструктивные решения. Подпорная стенка, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
| Земляные работы (подпорная стена) | разработка грунта с погрузкой и вывозом | м3 | 1080 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Подпорная стенка | основание из песка | м3 | 90 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | подготовка из бетона В7,5 | м3 | 45 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | обмазочная изоляция битумом с защитой цементным раствором | м2 | 480 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | бетон В35 W6 | м3 | 830 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | арматурная сталь | тн | 56.44 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | изоляция стен битумом БН-IV | м2 | 1220 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | труба диаметром 50мм | м | 16 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | щебень 10-25мм | м3 | 45 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | песок | м3 | 45 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.2.4. | Технологическое оборудование, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
| Подземная часть | оборудование | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трубопроводы | м | 106 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | фасонные части (отводы, тройники, переходы) | шт | 22 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | грунтовка металлоконструкций | м2 | 180 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | окраска металлоконструкций | м2 | 180 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Надземная часть | оборудование | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трап ТР-50 | шт | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трубопроводы | м | 951 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | фасонные части (тройники, отводы, переходы) | шт | 405 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | заглушка фланцевая | шт | 11 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | фланцы с прокладками под фланец | шт | 743 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | опоры трубопроводов (бетон В22,5) | м3 | 2.5 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | окраска трубопроводов эмалью ПФ-115 | м2 | 1020 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.2.5. | Отопление и вентиляция, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
| Вентиляция | оборудование | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | воздуховоды из оцинкованной стали | п.м/м2 | 134/265,32 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | решетки для воздуховодов | шт | 12 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | дверь герметическая утепленная | шт | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | воздухозаборная решетка | шт | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | шумоглушитель | шт | 2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
| Отопление | оборудование | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | радиатор биметаллический | шт | 5 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | панельные радиаторы | шт | 15 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трубопроводы с изоляцией Термофлекс | м | 280 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трубный распределитель | шт | 2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | клапан с отводом, соединительная трубка, термостатический элемент | шт | 76 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | автоматический воздухоотводчик | шт | 6 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | шаровый кран полнопроходный | шт | 4 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.2.6. | Автоматизация вентсистем, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка провода МКШ | м | 235 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.2.7. | Силовое электрооборудование, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
оборудование | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS | м | 7490 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.2.8. | Внутреннее электроосвещение | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS | м | 920 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.2.9. | Внутренние сети связи и охранно-пожарная сигнализация, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
оборудование | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка провода телефонного ТРП | м | 60 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | установка радиоприемника | шт. | 2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка кабеля для устройства пожарной сигнализации | м | 395 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка кабеля для устройства оповещения | м | 100 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка кабеля для устройства охранной сигнализации и контроля доступа | м | 755 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка кабеля для устройства видеонаблюдения | м | 70 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.2.10. | Внутренние устройства (водопровод, канализация), в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | холодное водоснабжение из ст.оцинк.труб | м | 61 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | водомерный узел Ф25мм | шт | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | горячее водоснабжение из ст.оцинк.труб | м | 2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | канализация из чугунных (4м) и полиэтиленовых труб | м | 15 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | водосток из чугунных труб Ф100мм | м | 40 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | сантехника (умывальник и унитаз) | шт | 2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.2.11. | Автоматизация узла учёта холодной воды для ВРУ, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка провода ПВ3 и кабеля ВВГнг-LS | м | 185 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.2.12. | Автоматизация системы отопления, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка провода ПВ3 и кабеля ВВГнг-LS | м | 30 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.3. | Индивидуальный тепловой пункт | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
6.3.1. | ИТП | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | шт | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.3.2. | Внутреннее электроосвещение ИТП | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS | м | 40 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.3.3. | Силовое электрооборудование ИТП, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
оборудование | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка кабеля ВВГнг-LS | м | 105 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.3.4. | АСУТП, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
оборудование | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка провода ПВ3 и кабеля ВВГнг-LS | м | 4600 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.4. | Электроснабжение ЛОС №2 | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка кабеля АПвзБбШп | м | 416 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.5. | ТП-2 (2БКТП-1000 кВа), в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
оборудование | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | строительно-монтажные работы по установке БКТП | подстанция | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.6. | Сети связи, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | разработка грунта с перевоз-кой и частичной засыпкой песком | м3 | 279 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка труб ПЭ | м | 78 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | устройство колодцев | шт. | 15 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.7. | Тепломеханические решения тепловых сетей | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
6.7.1. | Тепломеханические решения тепловых сетей, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | разработка грунта с перевоз-кой и частичной засыпкой песком | м3 | 2026 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трубопроводы (ППУ) | м | 166 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | водовыпуск Ф200мм | м | 66 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трасса (ППУ. Узлы). Бетон М150-350 (W6) | м3 | 5.48 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трасса (ППУ. Основания). бетон М150-350 (W6). | м3 | 7.9 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трасса (ППУ. Каналы). Бетон М150-350 (W6). | м3 | 45.87 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | монтажные часть (ППУ) | тн | 0.02 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | оборудование (ППУ) | шт. | 2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.7.2. | Контроль ППУ изоляции тепловых сетей, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | прокладка трубопроводов Ф=50мм и кабеля в трубопроводе | м | 65 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
оборудование | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
материалы | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | устройство ковера | шт | 5 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.8. | Наружные сети водопровода, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | разработка грунта с перевоз-кой и засыпкой песком | м3 | 37 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трубопроводы ВЧШГ | м | 16.5 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | врезка Ф100мм | шт | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трубопроводы в стальном футляре Ф300мм | м | 3 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | чугунные фасонные части | шт | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | основание | м3 | 0.39 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.9. | Наружные сети канализации, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | разработка грунта с перевоз-кой и засыпкой песком | м3 | 12 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трубопроводы из труб ВЧШГ | м | 12.5 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | основание (железобетонное L=9,0м) | м3 | 0.26 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | обоймы М200 | м3 | 0.55 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | Колодец К-7Б | м3 | 4.38 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.10. | Сети дождевой канализации | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
6.10.1. | Сети дождевой канализации, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | разработка грунта с перевоз-кой и засыпкой песком | м3 | 12189 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | металлические крепления из труб Ф219мм (шнековое бурение) | м | 18632 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | земляные работы (генплан), устройство газона (генплан) | м3 | 707 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | трубопроводы КОРСИС Ф500 (323м), Ф800мм (101м) и Ф1200мм (160м) | м | 647 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | основания под трубы (песок - 342м, бетон М100 - 124,5м, ж/б М200- 101м | м | 647 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.10.2. | Наружные сети дождевой канализации (камеры), в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | дождеприёмные колодцы | м3 | 2.335 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | монолитное ж/б основание для колодцев М350 (W6) | м3 | 0.66 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | колодцы 13шт. М350 (W6) | м3 | 416.89 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.11. | Благоустройство | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
6.11.1. | Благоустройство, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | разработка грунта с перевоз-кой и устройством насыпей (13503м3) | м3 | 15305 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | устройство проезжей части (песок 40см, бетон В7,5 18см., а/б тип1 6см, а/б типВ 5см) | м2 | 947 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | устройство тротуаров(песок 30см, щебень 15см, а/б тип1 5см, а/б тип Д 3см.) | м2 | 243 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | устройство отмостки (песок 25см, бетон В15 8-15см, а/б тип Л 3см) | м2 | 215 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | устройство бортового камня | м | 303 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.11.2. | Ограждение площадки ЛОС №1 | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | металлическое ограждение | м | 443 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.11.3. | Озеленение | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | газон | м2 | 6038 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | откосы | м2 | 2885 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
|  | уход | м2 | 8923 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.12. | Прочие работы и затраты | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
6.12.1. | Временные здания и сооружения | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
6.12.2. | Пуско-наладочные работы | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7. | Водопроводный регулирующий узел (ВРУ) | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
7.1. | Подготовка территории строительства, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
7.1.1. | вырубка и пересадка деревьев |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.2. | КПФ. РЧВ-1, РЧВ-2 | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
7.2.1. | земляные работы |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.3. | Здание насосной станции 2 подъема, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
7.3.1. | архитектурные решения |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.3.2. | конструкции железобетонные и металлические |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.4. | Камера фильтров-поглатителей | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
7.4.1. | конструкции железобетонные |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.5. | Резервуары чистой воды | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
7.5.1. | конструкции железобетонные |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.6. | Технологическое оборудование | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | оборудование насосной станции | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
трубопровод насосной станции | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
конрольная лаборатория | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
трубопровод РЧВ1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
трубопровод РЧВ2 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
оборудование фильтров-поглатителей | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.7. | Отопление и вентиляция | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | административная часть | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
камеры филитров-поглатителей | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.8. | Автоматизация вентсистем | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.9. | Автоматизация системы отопления ВРУ | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.10. | Силовое электрооборудование ВРУ | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.11. | Внутреннее электроосвещение сооружений ВРУ | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | насосная станция | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
камеры фильтров поглотителей | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.12. | Силовое электрооборудование ИТП | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.13. | Внутреннее электроосвещение ИТП | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.14. | Индивидуальный тепловой пункт. ТМ и АТМ | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.15. | Внутренние устройства (водопровод, канализация) | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | холодное водоснабжение | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
водомерный узел | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
горячее водоснабжение | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
канализация | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
водосток | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
оборудование | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.16. | Внутренние сети связи и охранно-пожарная сигнализация | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | телефонизация | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
радиофикация | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
пожарная сигнализация | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
оповещение | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
пожарная сигнализация и контроль доступа | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
видеонаблюдение | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.17. | АСУ ТП ВРУ | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.18. | Автоматизация узла учета холодной воды для ВРУ | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.19. | Автоматизация узла учета сточных вод для ВРУ | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.20. | ТП 20 кВ | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.21. | Наружные сети канализации КНС | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.22. | Прокладка внутриплощадочных сетей 0,4 кВ | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.23. | Сети связи | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  | комплекс | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.24. | Тепломеханические решения тепловых сетей, в том числе: | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
7.23.1. | Тепломеханические решения тепловых сетей |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.23.2. | Контроль ППУ изоляции тепловых сетей |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.25. | Наружные сети водоснабжения | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.26. | Наружные сети канализации | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.27. | Наружные сети дождевой канализации | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.28. | Наружные сети дождевой канализации (камеры) | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.29. | Локальное очистное сооружение | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.30. | Наружное освещение | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.31. | Дороги и тротуары | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.32. | Ограждение площадки | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.33. | Устройство газона | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.34. | Озеленение | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
|  |  | объект | 1 | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.35. | Прочие работы и затраты | bar: 8 to 2014 г. июнь 20
7.35.1. | Временные здания и сооружения | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
7.35.2. | Пуско-наладочные работы | bar: 2014 г. апрель 18 to 2014 г. июнь 20
Примечания: - Расценки начальной (максимальной) цены даны справочно. - Расценки Участника Процедуры закупки не должны превышать соответствующие расценки начальной (максимальной) цены. - Для оценки критерия "Обоснование (качество) расчёта стоимости с графиком финансирования" Участник Процедуры закупки должен приложить сметные расчеты стоимости по каждому пункту данной таблицы.
|  | ______________(должность) |  |  |  |  | 2013 г. ноябрь 13: Главный Бухгалтер:
________________________
________________________
«___» ______________ 20__ г.
|  | «___» ______________ 20__ г. |  |  |  |  | 2013 г. ноябрь 13: М.П.
М.П.