## 1
Приложение 1 к Документации Процедуры закупки № з-13-50104/65
Форма "Предложение о цене Договора"
Приложение № ___ к Заявке
Предложение о цене Договора с графиком финансирования
№ п/п | Этап | Наименование работ (согласно приложению 2 настоящего Договора) | Ед. изм. | Объем | Начальная (максимальная) цена Заказчика |  | Предложение Участника Процедуры закупки |  | Стоимость работ с НДС, тыс. руб.
[5 empty] | Цена за ед., с НДС, тыс. руб. | Стоимость с НДС, тыс. руб. | Цена за ед., с НДС, тыс. руб. | Стоимость с НДС, тыс. руб. | 2013 г. | [5 empty] | 2014 г.
[9 empty] | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 |  | ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 526434.51
1.1. | 5-ый | Прокладка труб полипропиленовых "Корсис Про" Ф500/427(L=2033,5м), Ф630/535 (L=738м.), Ф800/678 (L=429м.), Ф1000/851 (L=458м.), Ф1200/1030 (L=657м.), Ф1366/1200 (L=502,5м.), Ф2222/2000 (L=126м.) | м | 4944 | 60.19 | 297579.36
1.2. | 6-ой | Наружные сети дождевой канализации. Технологическая часть | м | 2528 | 55.67 | 140733.76
1.3. | 6-ой | Наружные сети дождевой канализации. Конструкторская часть | объект | 1 | 15601.05 | 15601.05
1.4. | 6-ой | Буросекущиеся сваи | объект | 1 | 69760.42 | 69760.42
1.5. | 6-ой | Открытый водоотлив | объект | 1 | 2759.92 | 2759.92
2 |  | ВОДОПРОВОД |  |  |  | 140971.83
2.1. | 5-ый | Прокладка труб чугунных Ф200(L=210м.), Ф250 (L=1780м.), Ф300 (L=1615м.), Ф400 (L=805м.), Ф500 (L=645м.) в том числе оборудование | м | 5055 | 20.05 | 101352.75
2.2. | 6-ый | Наружные сети водоснабжения | м | 1977 | 20.04 | 39619.08
3 |  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 749784.6
3.1. | 5-ый | Прокладка труб чугунных ВЧШГ Ф200(L=2200м.), Ф300 (L=615м.), Ф400 (L=930м., в.т.ч. микротон-нель из ж/б труб AVN 800 L= 400м.), Ф500 (L=40м.), Ф700 (L=270м., в.т.ч. микротоннель AVN1200 L=100м), Ф800 (L=1650м.), напорные трубы 2х400 (L=2х300) и 2х600 (L=2х2000) | м | 10305 | 59.72 | 615414.6
3.2. | 6-ый | Наружные сети канализации | м | 2250 | 59.72 | 134370
4 |  | ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ |  |  |  | 42942.91
4.1. | 5-ый | Подземная прокладка теплопроводов в ППУ изоляции 2Ф273 L=219м, 2Ф219 L=267м., 2Ф159 L=416,5м., прокладка в канале: 2Ф159 L=43м., 2Ф133 L=12м., 2Ф108 L=382,5м., 2Ф57 L=308,5м. Узлы врезок 23шт., задвижки A 159 = 6шт., Ф133 = 2шт., Ф80 = 8шт., Ф40 = 4шт., Ф57 = 14шт., Ф32 = 10шт. Водовыпуск Ф200 L=89.5м. в том числе оборудование | м | 1737.5 | 12.73 | 22118.38
4.2. | 6-ый | Тепловые сети | м | 1625 | 12.73 | 20686.25
4.3. | 6-ый | Дистанционный контроль ППУ изоляции | объект | 1 | 138.28 | 138.28
5 |  | СЕТИ СВЯЗИ. |  |  |  | 19386
5.1. | 5-ый | 1отв. L=300м, 6отв. L=300м., 9отв. L=1210м., 24отв. L=2510м. | м | 4320 | 0.4 | 1728
5.2. | 6-ый | Сети связи | м | 39240 | 0.45 | 17658
6 |  | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. |  |  |  | 87519.6
6.1. | 5-ый | Установка фланцевых опор НФГ-9-2-ц ., светильник ДКУ02-240-07 и ДКУ02-120-03 . Кабель марки ВБбШв | шт | 706 | 104.19 | 73558.14
6.2. | 6-ой | Наружное электроосвещение опоры металлические | шт | 67 | 69.46 | 13961.46
|  | Наружное электроосвещение светильник консольный | шт | 134
|  | Наружное электроосвещение кабель в траншее ВБбШВ-1 кВ 4х25 | м | 2500
7 |  | ДОРОГА. |  |  |  | 552053.61
7.1. | 5-ый | L= 6,3км. | км | 6.3 | 54106.03 | 340867.99
7.2. | 6-ой | Автомобильная дорога | м2 | 18430 | 6.17 | 210582.1
|  | Велодорожка | м2 | 5900
|  | Тротуар | м2 | 9800
7.3. | 6-ый | Дорожная разметка | объект | 1 | 327.02 | 327.02
7.4. | 6-ый | Мероприятия для маломобильных групп | объект | 1 | 276.5 | 276.5
8 |  | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ |  |  |  | 919.74
8.1. | 5-ый | Устройство продольной разметки , устройство поперечной разметки , установка знаков , ограждения . | км | 6.3 | 145.99 | 919.74
9 |  | ДЕНДРОЛОГИЯ |  |  |  | 590.36
9.1. | 5-ый | Вырубка (1101 деревьев и 1033 кустарников, в том числе: сохранить 515 деревьев и 1 кустарник, вырубить 586 деревьев и 1032 куст. (421 дерево - за компенсацию). Расчёт без учёта компенсацион-ной стоимости за зелёные насаждения). | шт | 1618 | 0.28 | 453.04
9.2. | 6-ый | Вырубка и пересадка зеленых насаждений | объект | 1 | 137.32 | 137.32
9 |  | ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |  | 10192
9.1. | 6-ой | Озеленение | м2 | 11750 | 0.4 | 10192
|  |  | м2 | 13730
|  |  | шт | 390
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2130795.16
| ГЭСН-81-05-01-2001 п.4.5. | Временные здания и сооружения 1,5% |  |  |  | 31854.33
| ГЭСН-81-05-02-2007 п.11.4 | Зимнее удорожание 1,5% |  |  |  | 32332.14
| МДС81-35.2004 пр.8, п.9.9 | Страхование объекта 1% |  |  |  | 21554.76
|  | Пуско-наладочные работы |  |  |  | 502.14
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 2217038.54
Примечания: - Расценки начальной (максимальной) цены даны справочно. - Расценки Участника Процедуры закупки не должны превышать соответствующие расценки начальной (максимальной) цены. - Для оценки критерия "Обоснование (качество) расчёта стоимости с графиком финансирования" Участник Процедуры закупки должен приложить сметные расчеты стоимости по каждому пункту данной таблицы.
| ______________(должность) | [7 empty] | 2013 г. октябрь: Главный Бухгалтер:
| ________________________ | [7 empty] | 2013 г. октябрь: ________________________
| «___» ______________ 20__ г. | [7 empty] | 2013 г. октябрь: «___» ______________ 20__ г.
| М.П. | [7 empty] | 2013 г. октябрь: М.П.