## 1
Приложение 2 к Документации Процедуры закупки № з-13-50104/65
Форма "График выполнения работ"
Приложение № ___ к Заявке
График выполнения работ с распределением объемов работ
№ п/п | Этап | Наименование работ | Един. изм | Кол-во | Сроки проведения работ |  |  | Распределение объемов работ
[5 empty] | начало, дата | окончание, дата | всего, дни | 2013 г. | [5 empty] | 2014 г.
[8 empty] | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | 2: ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
1.1. | 5-ый | 2: Прокладка труб полипропиленовых "Корсис Про" Ф500/427(L=2033,5м), Ф630/535 (L=738м.), Ф800/678 (L=429м.), Ф1000/851 (L=458м.), Ф1200/1030 (L=657м.), Ф1366/1200 (L=502,5м.), Ф2222/2000 (L=126м.); 3: м; 4: 4944
1.2. | 6-ой | 2: Наружные сети дождевой канализации. Технологическая часть; 3: м; 4: 2528
1.3. | 6-ой | 2: Наружные сети дождевой канализации. Конструкторская часть; 3: объект; 4: 1
1.4. | 6-ой | 2: Буросекущиеся сваи; 3: объект; 4: 1
1.5. | 6-ой | 2: Открытый водоотлив; 3: объект; 4: 1
2 |  | 2: ВОДОПРОВОД
2.1. | 5-ый | 2: Прокладка труб чугунных Ф200(L=210м.), Ф250 (L=1780м.), Ф300 (L=1615м.), Ф400 (L=805м.), Ф500 (L=645м.) в том числе оборудование; 3: м; 4: 5055
2.2. | 6-ый | 2: Наружные сети водоснабжения; 3: м; 4: 1977
3 |  | 2: КАНАЛИЗАЦИЯ
3.1. | 5-ый | 2: Прокладка труб чугунных ВЧШГ Ф200(L=2200м.), Ф300 (L=615м.), Ф400 (L=930м., в.т.ч. микротон-нель из ж/б труб AVN 800 L= 400м.), Ф500 (L=40м.), Ф700 (L=270м., в.т.ч. микротоннель AVN1200 L=100м), Ф800 (L=1650м.), напорные трубы 2х400 (L=2х300) и 2х600 (L=2х2000); 3: м; 4: 10305
3.2. | 6-ый | 2: Наружные сети канализации; 3: м; 4: 2250
4 |  | 2: ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ
4.1. | 5-ый | 2: Подземная прокладка теплопроводов в ППУ изоляции 2Ф273 L=219м, 2Ф219 L=267м., 2Ф159 L=416,5м., прокладка в канале: 2Ф159 L=43м., 2Ф133 L=12м., 2Ф108 L=382,5м., 2Ф57 L=308,5м. Узлы врезок 23шт., задвижки A 159 = 6шт., Ф133 = 2шт., Ф80 = 8шт., Ф40 = 4шт., Ф57 = 14шт., Ф32 = 10шт. Водовыпуск Ф200 L=89.5м. в том числе оборудование; 3: м; 4: 1737.5
4.2. | 6-ый | 2: Тепловые сети; 3: м; 4: 1625
4.3. | 6-ый | 2: Дистанционный контроль ППУ изоляции; 3: объект; 4: 1
5 |  | 2: СЕТИ СВЯЗИ.
5.1. | 5-ый | 2: 1отв. L=300м, 6отв. L=300м., 9отв. L=1210м., 24отв. L=2510м.; 3: м; 4: 4320
5.2. | 6-ый | 2: Сети связи; 3: м; 4: 39240
6 |  | 2: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
6.1. | 5-ый | 2: Установка фланцевых опор НФГ-9-2-ц ., светильник ДКУ02-240-07 и ДКУ02-120-03 . Кабель марки ВБбШв; 3: шт; 4: 706
6.2. | 6-ой | 2: Наружное электроосвещение опоры металлические; 3: шт; 4: 67
|  | Наружное электроосвещение светильник консольный | шт | 134
|  | Наружное электроосвещение кабель в траншее ВБбШВ-1 кВ 4х25 | м | 2500
7 |  | 2: ДОРОГА.
7.1. | 5-ый | 2: L= 6,3км.; 3: км; 4: 6.3
7.2. | 6-ой | 2: Автомобильная дорога; 3: м2; 4: 18430
|  | Велодорожка | м2 | 5900
|  | Тротуар | м2 | 9800
7.3. | 6-ый | 2: Дорожная разметка; 3: объект; 4: 1
7.4. | 6-ый | 2: Мероприятия для маломобильных групп; 3: объект; 4: 1
8 |  | 2: ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
8.1. | 5-ый | 2: Устройство продольной разметки , устройство поперечной разметки , установка знаков , ограждения .; 3: км; 4: 6.3
9 |  | 2: ДЕНДРОЛОГИЯ
9.1. | 5-ый | 2: Вырубка (1101 деревьев и 1033 кустарников, в том числе: сохранить 515 деревьев и 1 кустарник, вырубить 586 деревьев и 1032 куст. (421 дерево - за компенсацию). Расчёт без учёта компенсацион-ной стоимости за зелёные насаждения).; 3: шт; 4: 1618
9.2. | 6-ый | 2: Вырубка и пересадка зеленых насаждений; 3: объект; 4: 1
9 |  | 2: ОЗЕЛЕНЕНИЕ
9.1. | 6-ой | 2: Озеленение; 3: м2; 4: 11750
|  |  | м2 | 13730
|  |  | шт | 390
11 |  | 2: Пусконаладочные работы
12 |  | 2: Ввод в эксплуатацию
| ______________(должность) | 12: Главный Бухгалтер:
| ________________________ | 12: ________________________
| «___» ______________ 20__ г. | 12: «___» ______________ 20__ г.
| М.П. | 12: М.П.