## 1
Приложение 1 к Документации Процедуры закупки № з-13-50104/64
Форма "Предложение о цене Договора"
Приложение № ___ к Заявке
Предложение о цене Договора с графиком финансирования
№ п/п | Этап | Наименование работ (согласно приложению 2 настоящего Договора) | Ед. изм. | Объем | Начальная (максимальная) цена Заказчика |  | Предложение Участника Процедуры закупки |  | Стоимость работ с НДС, тыс. руб.
[5 empty] | Цена за ед., с НДС, тыс. руб. | Стоимость с НДС, тыс. руб. | Цена за ед., с НДС, тыс. руб. | Стоимость с НДС, тыс. руб. | 2013 г. | [5 empty] | 2014 г.
[9 empty] | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 |  | ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 265891.28
1.1. | 2-ой | Прокладка труб полипропиленовых "Корсис Про" Ф500/427(L=313,5м), Ф630/535 (L=1775,5м, в.т.ч. AVN из ж/б труб 104м, ж.б. обойма 8,5м.), Ф800/678 (L=292,5м) | м | 2381 | 51.76 | 123240.56
| 3-ий | Прокладка труб полипропиленовых "Корсис Про" Ф500/427(L=498,5м), Ф630/535 (L=795м, в.т.ч. ж.б. обойма 6м.), Ф800/678 (L=563,5м), трубы ж.б. Ф1000мм (L=31,5) | м | 0 | #DIV/0! | 123240.56
| 4-ый | Прокладка труб полипропиленовых "Корсис Про" Ф250/216 (L=144м), Ф500/427(L=425,5м, в т.ч. ст.ф-р 630х8 L=26,5), Ф630/535 (L=940м), 2Ф630/535 (L=6*, в т.ч. Ж.б.обойма 6м), Ф800/678 (L=158м), Ф1000/851 (L=1456м, в т.ч. Ж.б.обойма 8,5м), Ф1200/1030 (L=39,5) | м | 0 | #DIV/0! | 123240.56
1.2. | 9-ый | Прокладка труб полипропиленовых "Корсис Про" Ф500/527(L=917м), 630/535 (L=1354м), 800/678 (L=563,5м), 820 ст. труба (L=38м), Ф1200/1030 (L=630м), Ф1774/1600 (L=127м), ж/б труба д.800 мм (L=40м) | м | 3669 | 38.88 | 142650.72
2 |  | ВОДОПРОВОД |  |  |  | 291137.39
2.1. | 2-ой | Прокладка труб чугунных , Ф250 (L=441,5м.), Ф300 (L=1980,5м.), Ф400 (L=154м.) в том числе оборудование | м | 2576 | 31.01 | 79881.76
2.2. | 9-ый | Прокладка труб чугунных Ф200(L=920м.), Ф250 (L=3675,5м.), Ф300 (L=1667м.), Ф400 (L=550м) в том числе оборудование | м | 6812.5 | 31.01 | 211255.63
3 |  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 271124.36
3.1. | 2-ой | Прокладка труб чугунных ВЧШГ Ф200(L=1251м, в т.ч. Ж.б.обойма ВхН 500х550мм L=51), Ф300 (L=1122м, в.т.ч. микротоннель из ж/б труб AVN 600 L= 103/1 м/шт., ж.б. обойма ВхН 620х720мм. L=22м., ст.ф-р Ф630х8 L=16/2 м/шт.), Ф600 (L=211м) | м | 2546 | 59.41 | 151257.86
| 3-ий | Прокладка труб чугунных ВЧШГ Ф200(L=224,5м, в т.ч. ж.б.обойма L=169м), Ф300 (L=174,5м.) | м | 0 | #DIV/0! | 151257.86
| 4-ый | Прокладка труб чугунных ВЧШГ Ф200(L=1694,0м.), Ф300 (L=221м.) | м | 0 | #DIV/0! | 151257.86
3.2. | 9-ый | Прокладка труб чугунных ВЧШГ Ф200(L=685м.), Ф300 (L=425м.), Ф500 (L=300м, в т.ч. ;ж.б.обойма AVN 800, микротоннель из ж.б.труб 100), Ф600 (L=150м.), 2Ф400 (L2х420) | м | 2400 | 39.18 | 94032
3.3. | 9-ый | Прокладка труб чугунных ВЧШГ Ф400 (L=450м., в.т.ч. микротоннель из ж/б труб AVN 800 L= 250м.) | м | 450 | 57.41 | 25834.5
4 |  | ВОДООТЛИВ |  |  |  | 1155
4.1. | 2-ой | Устройство зумпфов из труб ПЭ-80 Ф 1020мм L=37,5м, монтаж демонтаж трубопроводов из труб ПЭ-80 Ф300мм L=3500м | м | 3500 | 0.33 | 1155
5 |  | ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ |  |  |  | 126134.2
5.1. | 2-ой | Подземная прокладка теплопроводов в ППУ изоляции Ф325х8/450 L=345м, Ф273х8/400 L=756, Ф219х8/315 L=1038м., Ф159х5/250 L=1009м, Ф133х5/225 L=593м., Ф89х4/160 L=13м., Прокладка футляров: Ф219х7 L=18м, Ф273х7 L=54м, Ф325х7 L=18м., Ф426х7 L=73м. в том числе оборудование | м | 1877.5 | 43.27 | 81239.43
| 3-ий | Подземная прокладка теплопроводов в ППУ изоляции типа ПЭ 2Ф273х8/400 L=353,5, 2Ф219х8/315 L=169,5м., 2Ф108х5/180 L=105,5м. | м | 0 | 0 | 0
| 4-ый | Подземная прокладка теплопроводов в ППУ изоляции типа ПЭ 2Ф273х8/400 L=333,5, 2Ф219х8/315 L=227,5м., 2Ф159х5/250 L=132м., 2Ф108х5/180 L=11,5м. | м | 0 | 0 | 0
5.2. | 9-ый | Подземная прокладка теплопроводов в ППУ изоляции 2Ф820х10/1000 L=336 м, 2Ф325х8/450 L=89м., 2Ф273х8/400 L=41м, 2Ф219х8/315 L=244м., 2Ф159х5/250 L=175м, 2Ф133х5/255 L=161м, 2Ф57х4/125 L=40,5 м, стальные футляры для перспективной прокладки труб под дорогой L=36, монолитный полупроходной канал L=22м, водовыпуск на теплосети ж/б труба д.400 L=75м, чугунная труба д.200 L=100,5м, электрощитовая 4100х4500х3700, узел учета 22000х51000х3700 Ф800, в том числе оборудование: | м | 1086.5 | 34.69 | 37690.69
5.2. | 9-ый | Электрощитовая 4100х4500х3700 Узел учета 22000х51000х3700 Ф800, в том числе оборудование: | м2 | 130.7 | 26.68 | 3487.08
5.3 | 9-ый этап | Теплосеть 2Ф300 (у коллектора в траншее) (L=300 м) | м | 300 | 12.39 | 3717
6 |  | СЕТИ СВЯЗИ. |  |  |  | 26584.95
6.1. | 2-ой | 1отв. L=200м, 9отв. L=650м., 12отв. L=340м., 24отв. L=1670м., колодцы ККС 73 шт. | м | 2860 | 6.79 | 19419.4
| 3-ий | 1отв. L=150м, 4отв. L=18м., 6отв. L=644м., 24отв. L=1380м. | м | 0 | #DIV/0! | 19419.4
| 4-ый | 1отв. L=100м, 2отв. L=60м., 4отв. L=50м., 6отв. L=624м., 9отв. L=400м., 24отв. L=400м. | м | 0 | #DIV/0! | 19419.4
6.2. | 9-ый | Труба гофрированная полдиэтиленовая д.110 мм (L=19224м), труба гофрированная д.50 мм (L=250м), ККСр-4 - 19 шт, ККСр-3 - 68 шт | м | 811.5 | 8.83 | 7165.55
7 |  | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. |  |  |  | 37980.48
7.1. | 1-я фаза, 2-ой этап | Установка фланцевых опор НФГ-11,5 = 85 шт., светильник ДКУ02-240-02 = 69 шт. , ДКУ02-40-01 = 69 шт.и ДКУ02-120-01 = 16шт. Кабель марки ВБбШв 4х25 - 1кВ L= 3 180м. ;ПВС 3х1,5 = 2004м | м | 5184 | 3.47 | 17988.48
|  |  | м |  |  | 0
|  |  | м |  |  | 0
7.2. | 1-я фаза, 9-ый этап | Установка фланцевых опор НФГ-9,0-2,0-ц = 130 шт., светильник ДКУ02-240-07 = 130 шт. и ДКУ02-40-7 = 100шт. Кабель марки ВБбШв 4х25 - 1кВ L= 4200 м. | м | 4200 | 4.76 | 19992
8 |  | ДОРОГА. |  |  |  | 403104.94
8.1. | 1-я фаза, 2-ой этап | Разборка сущ.покрытия 7150м2, устройство а/б покрытия 24950м2, устройство велосипедной дорожки 5710м2, устройство тротуара 14045м2, БР100.30.10=3250м, БР300.60.20=3000м | км | 2.7 | 54473.64 | 147078.83
| 1-я фаза, 3-ий этап | L=1,9км. | км | 0 | 54473.64 | 0
| 1-я фаза, 4-ый этап | L=2,7км. | км | 0 | 54473.64 | 0
8.2. | 9-ый этап | Транспортная развязка в одном уровне L=1,2 км | км | 1.2 | 54473.64 | 65368.37
8.3. | 9-ый | Автодорога L= 3,5 км. | км | 3.5 | 54473.64 | 190657.74
9 |  | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ |  |  |  | 1888.21
9.1. | 1-я фаза, 2-ой этап | Устройство продольной разметки 392м2, устройство поперечной разметки 362м2, установка знаков 176 шт. | км | 2.7 | 243.64 | 657.83
| 1-я фаза, 3-ий этап |  | км | 0 | 243.64 | 0
| 1-я фаза, 4-ый этап |  | км | 0 | 243.64 | 0
9.2. | 1-я фаза, 9-ый этап | Устройство продольной разметки 733м2, устройство поперечной разметки 677м2, установка знаков 329 шт. | км | 1.6 | 243.64 | 389.82
[5 empty] | 243.64 | 0
9.3. | 9-ый |  | км | 3.45 | 243.64 | 840.56
10 |  | ДЕНДРОЛОГИЯ |  |  |  | 12300.69
10.1. | 2-ой | Вырубка (1053 дерева и 986 кустарников, в том числе : сохранить 525 дерева и 1 кустарник, вырубить 528 деревьев и 985 куст. (367 дерева - за компенсацию). Устройство газонов 20050м2, устройство откосов 8120м2. Расчёт без учёта компенсационной стоимости за зелёные насаждения). | шт | 1513 | 8.13 | 12300.69
11 |  | КОЛЛЕКТОР |  |  |  | 134703
11.1 | 9-ый этап | Устройство коллектора кабельного проходного прямоугольного 2,3х2,1 м (в том числе оборудование) | м | 900 | 149.67 | 134703
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1572004.51
|  | Временные здания и сооружения 1,5% (1572004,51-19657,73 (об)) |  |  |  | 23285.2
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1595289.71
|  | Зимнее удорожание 1,5% (1595289,71-19657,73 (об)) |  |  |  | 23634.48
|  | Страхование объекта 1% (1595289,71-19657,73 (об)) |  |  |  | 15756.32
|  | Пуско-наладочные работы |  |  |  | 10746.06
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 1645426.57
Примечания: - Расценки начальной (максимальной) цены даны справочно. - Расценки Участника Процедуры закупки не должны превышать соответствующие расценки начальной (максимальной) цены. - Для оценки критерия "Обоснование (качество) расчёта стоимости с графиком финансирования" Участник Процедуры закупки должен приложить сметные расчеты стоимости по каждому пункту данной таблицы.
| ______________(должность) | [7 empty] | 2013 г. октябрь: Главный Бухгалтер:
| ________________________ | [7 empty] | 2013 г. октябрь: ________________________
| «___» ______________ 20__ г. | [7 empty] | 2013 г. октябрь: «___» ______________ 20__ г.
| М.П. | [7 empty] | 2013 г. октябрь: М.П.