## 1
Приложение 1 к Документации Процедуры закупки № з-13-50104/77
Форма "Предложение о цене Договора"
Приложение № ___ к Заявке
Предложение о цене Договора с графиком финансирования
№ п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Объем | Начальная (максимальная) цена Заказчика |  | Предложение Участника Процедуры закупки |  | Стоимость работ с НДС, тыс. руб.
[5 empty] | Цена за ед., с НДС, тыс. руб. | Стоимость с НДС, тыс. руб. | Цена за ед., с НДС, тыс. руб. | Стоимость с НДС, тыс. руб. | 2013 г. | [5 empty] | 2014 г.
[9 empty] | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Станция очистки, в том числе:
|  | земляные работы | 3: м3; 4: 25700; 5: 0.15; 6: 3855
|  | шпунтовое ограждение (буронабивные сваи, ростверки, забирочная стена) | 3: м3; 4: 270.96; 5: 34.52; 6: 9353.54
|  | фундаменты (бетон В25) | 3: м3; 4: 3540; 5: 15.4; 6: 54516
|  | фундаменты под оборудование (бетон В25) | 3: м3; 4: 16.45; 5: 11.28; 6: 185.56
|  | перекрытие (бетон В25) | 3: м3; 4: 545; 5: 18.83; 6: 10262.35
|  | колонны (бетон В25) | 3: м3; 4: 98.2; 5: 23.17; 6: 2275.29
|  | металические конструкции, каркасы | 3: т; 4: 385.5; 5: 91.26; 6: 35180.73
|  | отделочные работы, в том числе: | 6: 25952.1
|  | перегородки из гипсокартона и сендвич-панелей | 3: м2; 4: 2179
|  | устройство потолков | 3: м2; 4: 741.6
|  | полы | 3: м2; 4: 2642.78
|  | отделка стен и потолков | 3: м2; 4: 3739.14
|  | фасад (керамогранит, витражи) | 3: м2; 4: 1800; 5: 10.74; 6: 19332
|  | окна | 3: м2; 4: 1587.52; 5: 14.06; 6: 22320.53
|  | двери | 3: м2; 4: 106.47; 5: 24.34; 6: 2591.48
|  | кровля | 3: м2; 4: 1800; 5: 2.24; 6: 4032
| Итого СМР станции очистки: |  | 6: 189856.58
| Станция очистки. Оборудование (в том числе монтаж и пусконаладочные работы) |  | 6: 563000
| Итого станция очистки: |  | 6: 752856.58
2 | Аварийный резервуар уплотненного избыточного ила, в том числе:
2.1. | Общестроительные работы, в том числе:
|  | разработка грунта с перевозкой | 3: м3; 4: 801; 6: 4934.16
|  | железобетон. М350 | 3: м3; 4: 267.1
2.2. | Отопление и вентиляция |  | 3: объект; 4: 1; 5: 130.15; 6: 130.15
2.3. | Автоматизация |  | 3: объект; 4: 1; 5: 136.85; 6: 136.85
| Итого СМР : |  | 6: 5201.16
| Технологическое оборудование |  | 6: 1683.72
| Итого аварийный резервуар уплотненного избыточного ила: |  | 6: 6884.88
3 | КНС
3.1. | Общестроительные работы, в том числе:
|  | разработка грунта с перевозкой, обратная засыпка песком | 3: м3; 4: 742.9; 6: 349.16
|  | железобетонная плита М250 | 3: м3; 4: 2.4; 5: 14.48; 6: 34.75
| Итого СМР КНС |  | 6: 383.91
| Технологическое оборудование |  | 6: 2006.97
| Итого КНС: |  | 6: 2390.88
4 | Комплектная трансформаторная подстанция
4.1. | Общестроительные работы |  | 3: объект; 4: 1; 5: 149.93; 6: 149.93
| Итого комплектная трансформаторная подстанция: |  | 6: 149.93
5 | КПП, в том числе:
5.1. | Общестроительные работы |  | 3: объект; 4: 1; 5: 702.42; 6: 702.42
5.2. | Водоснабжение |  | 3: объект; 4: 1; 5: 39.69; 6: 39.69
5.3. | Водоотведение |  | 3: объект; 4: 1; 5: 16.87; 6: 16.87
5.4. | Вентиляция |  | 3: объект; 4: 1; 5: 54.79; 6: 54.79
5.5. | Электромонтажные работы |  | 3: объект; 4: 1; 5: 195.28; 6: 195.28
5.6. | ОПС |  | 3: объект; 4: 1; 5: 78.43; 6: 78.43
5.7. | Мебель |  | 3: объект; 4: 1; 5: 20.79; 6: 20.79
| Итого КПП: |  | 6: 1108.27
6 | Ограждение территории
| Общестроительные работы |  | 3: м; 4: 520; 5: 2.33; 6: 1211.6
| Итого ограждение территории: |  | 6: 1211.6
7 | Внутриплощадочные сети электросабжения, в том числе:
7.1. | Наружное освещение, в том числе: |  | 6: 8407.5
|  | кабель 0,4 кВ | 3: м; 4: 750
|  | опора наружного освещения | 3: шт; 4: 29
|  | светильник наружного освещения | 3: шт; 4: 29
7.2. | Сети электроснабжения, в том числе:
|  | кабель АПвБП-10 кВ 3х150 | 3: м; 4: 200
|  | КТП 2х1000 кВА | 3: к-т; 4: 1
| Итого внутриплощадочные сети электросабжения: |  | 6: 8407.5
8 | Внутриплощадочные сети связи, в том числе:
|  | кабель ВВГнгLS | 3: м; 4: 1979; 6: 1424.88
|  | видеокамера | 3: шт; 4: 13
|  | программное обеспечение | 3: к-т; 4: 1
| Итого внутриплощадочные сети связи: |  | 6: 1424.88
9 | Наружные сети канализации и водотведения, в том числе:
9.1. | К1 |  | 3: м; 4: 290; 6: 7992.32
9.2. | К1Н |  | 3: м; 4: 376
9.3. | К5.3.1.Н |  | 3: м; 4: 54
9.4. | К5.3.2.Н |  | 3: м; 4: 52
9.5. | К5.4.Н |  | 3: м; 4: 83
9.6. | К1.5.Н |  | 3: м; 4: 259
9.7. | К13 |  | 3: м; 4: 64
9.8. | К14Н |  | 3: м; 4: 113
9.9. | К3 |  | 3: м; 4: 5
9.10. | В3 |  | 3: м; 4: 60
9.11. | В3.3Н |  | 3: м; 4: 54
9.12. | Р5.1Н |  | 3: м; 4: 151
| Итого наружные сети канализации и водотведения: |  | 6: 7992.32
10 | Сети водоснабжения
| Сети водоснабжения |  | 3: м; 4: 414; 5: 5.01; 6: 2074.14
| Итого сети водоснабжения: |  | 6: 2074.14
11 | Внутриплощадочные сети дождевой канализации
| К2 |  | 3: м; 4: 351; 5: 4.41; 6: 1547.91
| Итого внутриплощадочные сети дождевой канализации: |  | 6: 1547.91
12 | Тепловые сети
| К2 |  | 3: м; 4: 310; 5: 19.11; 6: 5924.1
| Итого тепловые сети: |  | 6: 5924.1
13 | Благоустройство, в том числе:
13.1. | Вертикальная планировка |  | 3: объект; 4: 1; 5: 4913.2; 6: 4913.2
13.2. | Устройство покрытий и тротуаров, в том числе:
|  | песок, щебень - 20см, а/бетон - 11см | 3: м2; 4: 3775; 6: 13217.2
|  | щебень - 10см, а/бетон - 5см. uидроизоляция, плитка | 3: м2; 4: 541
|  | песок, песчано-гравийная смесь, плитка | 3: м2; 4: 2414
|  | песок, щебень -8см, а/бетон - 4см, песок, покрытие эпоксидно-каучуковое | 3: м2; 4: 190
|  | георешетка | 3: м2; 4: 771
13.3. | Озеленение, в том числе:
|  | посадка деревьев | 3: шт; 4: 288; 6: 3655
|  | газоны | 3: м2; 4: 7310
13.4. | Малые архитектурные формы |  | 3: объект; 4: 1; 5: 760.52; 6: 760.52
| Итого благоустройство: |  | 6: 22545.92
ВСЕГО ПО СМР И ОБОРУДОВАНИЮ: |  |  | 6: 814518.91
14 | Прочие работы и затраты
| Временные здания и сооружения |  | 6: 8280.98
| Зимнее удорожание |  | 6: 5881.24
| Страхование объекта |  | 6: 2262.02
| Итого по прочим затратам: |  | 6: 16424.24
ВСЕГО СТОИМОСТЬ: |  |  | 6: 830943.15
Примечания: - Расценки начальной (максимальной) цены даны справочно. - Расценки Участника Процедуры закупки не должны превышать соответствующие расценки начальной (максимальной) цены. - Для оценки критерия "Обоснование (качество) расчёта стоимости с графиком финансирования" Участник Процедуры закупки должен приложить сметные расчеты стоимости по каждому пункту данной таблицы.
|  | ______________(должность) | 2013 г. ноябрь 13: Главный Бухгалтер:
________________________
________________________
«___» ______________ 20__ г.
|  | «___» ______________ 20__ г. | 2013 г. ноябрь 13: М.П.
М.П.