## 1
Приложение 2 к Документации Процедуры закупки № з-13-50104/77
Форма "График выполнения работ"
Приложение № ___ к Заявке
График выполнения работ с распределением объемов работ
№ п/п | Наименование работ |  | Един. изм | Кол-во | Сроки проведения работ |  |  | Распределение объемов работ
[5 empty] | начало, дата | окончание, дата | всего, дни | 2013 г. | [5 empty] | 2014 г.
[8 empty] | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Станция очистки, в том числе:
|  | земляные работы | 3: м3; 4: 25700
|  | шпунтовое ограждение (буронабивные сваи, ростверки, забирочная стена) | 3: м3; 4: 270.96
|  | фундаменты (бетон В25) | 3: м3; 4: 3540
|  | фундаменты под оборудование (бетон В25) | 3: м3; 4: 16.45
|  | перекрытие (бетон В25) | 3: м3; 4: 545
|  | колонны (бетон В25) | 3: м3; 4: 98.2
|  | металические конструкции, каркасы | 3: т; 4: 385.5
отделочные работы, в том числе:
|  | перегородки из гипсокартона и сендвич-панелей | 3: м2; 4: 2179
|  | устройство потолков | 3: м2; 4: 741.6
|  | полы | 3: м2; 4: 2642.78
|  | отделка стен и потолков | 3: м2; 4: 3739.14
|  | фасад (керамогранит, витражи) | 3: м2; 4: 1800
|  | окна | 3: м2; 4: 1587.52
|  | двери | 3: м2; 4: 106.47
|  | кровля | 3: м2; 4: 1800
Станция очистки. Оборудование (в том числе монтаж и пусконаладочные работы)
2 | Аварийный резервуар уплотненного избыточного ила, в том числе:
2.1. | Общестроительные работы, в том числе:
|  | разработка грунта с перевозкой | 3: м3; 4: 801
|  | железобетон. М350 | 3: м3; 4: 267.1
2.2. | Отопление и вентиляция |  | 3: объект; 4: 1
2.3. | Автоматизация |  | 3: объект; 4: 1
Технологическое оборудование
3 | КНС
3.1. | Общестроительные работы, в том числе:
|  | разработка грунта с перевозкой, обратная засыпка песком | 3: м3; 4: 742.9
|  | железобетонная плита М250 | 3: м3; 4: 2.4
Технологическое оборудование
4 | Комплектная трансформаторная подстанция
4.1. | Общестроительные работы |  | 3: объект; 4: 1
5 | КПП, в том числе:
5.1. | Общестроительные работы |  | 3: объект; 4: 1
5.2. | Водоснабжение |  | 3: объект; 4: 1
5.3. | Водоотведение |  | 3: объект; 4: 1
5.4. | Вентиляция |  | 3: объект; 4: 1
5.5. | Электромонтажные работы |  | 3: объект; 4: 1
5.6. | ОПС |  | 3: объект; 4: 1
5.7. | Мебель |  | 3: объект; 4: 1
6 | Ограждение территории
| Общестроительные работы |  | 3: м; 4: 520
7 | Внутриплощадочные сети электросабжения, в том числе:
7.1. | Наружное освещение, в том числе:
|  | кабель 0,4 кВ | 3: м; 4: 750
|  | опора наружного освещения | 3: шт; 4: 29
|  | светильник наружного освещения | 3: шт; 4: 29
7.2. | Сети электроснабжения, в том числе:
|  | кабель АПвБП-10 кВ 3х150 | 3: м; 4: 200
|  | КТП 2х1000 кВА | 3: к-т; 4: 1
8 | Внутриплощадочные сети связи, в том числе:
|  | кабель ВВГнгLS | 3: м; 4: 1979
|  | видеокамера | 3: шт; 4: 13
|  | программное обеспечение | 3: к-т; 4: 1
9 | Наружные сети канализации и водотведения, в том числе:
9.1. | К1 |  | 3: м; 4: 290
9.2. | К1Н |  | 3: м; 4: 376
9.3. | К5.3.1.Н |  | 3: м; 4: 54
9.4. | К5.3.2.Н |  | 3: м; 4: 52
9.5. | К5.4.Н |  | 3: м; 4: 83
9.6. | К1.5.Н |  | 3: м; 4: 259
9.7. | К13 |  | 3: м; 4: 64
9.8. | К14Н |  | 3: м; 4: 113
9.9. | К3 |  | 3: м; 4: 5
9.10. | В3 |  | 3: м; 4: 60
9.11. | В3.3Н |  | 3: м; 4: 54
9.12. | Р5.1Н |  | 3: м; 4: 151
10 | Сети водоснабжения
| Сети водоснабжения |  | 3: м; 4: 414
11 | Внутриплощадочные сети дождевой канализации
| К2 |  | 3: м; 4: 351
12 | Тепловые сети
| К2 |  | 3: м; 4: 310
13 | Благоустройство, в том числе:
13.1. | Вертикальная планировка |  | 3: объект; 4: 1
13.2. | Устройство покрытий и тротуаров, в том числе:
|  | песок, щебень - 20см, а/бетон - 11см | 3: м2; 4: 3775
|  | щебень - 10см, а/бетон - 5см. uидроизоляция, плитка | 3: м2; 4: 541
|  | песок, песчано-гравийная смесь, плитка | 3: м2; 4: 2414
|  | песок, щебень -8см, а/бетон - 4см, песок, покрытие эпоксидно-каучуковое | 3: м2; 4: 190
|  | георешетка | 3: м2; 4: 771
13.3. | Озеленение, в том числе:
|  | посадка деревьев | 3: шт; 4: 288
|  | газоны | 3: м2; 4: 7310
13.4. | Малые архитектурные формы |  | 3: объект; 4: 1
| ______________(должность) |  | 7: Главный Бухгалтер:
| ________________________ |  | 7: ________________________
| «___» ______________ 20__ г. |  | 7: «___» ______________ 20__ г.
| М.П. |  | 7: М.П.