Общество с ограниченной ответственностью

«Технопарк «Сколково»

«Заказчик»

и

______________________________

«Генеральный Подрядчик»

ДОГОВОР ПОДРЯДА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ «ПОД КЛЮЧ»

№ __________________

г. Москва

2013 г.

Настоящий Договор подряда на выполнение инженерных изысканий, проектирование, выполнение строительно-монтажных работ «под ключ» № _______ («Договор») заключен «_____» ____________ 2013 года в Московской  области, Российская Федерация,

МЕЖДУ

- Обществом с ограниченной ответственностью «Технопарк «Сколково», юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющим основной государственный регистрационный номер 5107746075949, с местом нахождения по адресу: РФ, 143025, Московская область, Одинцовский район, деревня Сколково, улица Новая, дом 100, в лице Генерального директора Сурнина Максима Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем «Заказчик», и

- ________________________________________________________,с местом нахождения по адресу: __________________________, ОГРН ____________именуемое в дальнейшем «Генеральный Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ______________________,

далее по отдельности именуемые «Сторона» и совместно «Стороны», заключили настоящий Договор  о нижеследующем:

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Термины и определения

Если из контекста не следует иное, термины, используемые в настоящем Договоре с заглавной буквы, имеют следующие значения:

    - «Авансовые платежи»  (применяется в случае наличия соответствующих условий в настоящем Договоре или соответствующем Приложении к Договору) означает совместно несколько Авансовых платежей, а термин «Авансовый платеж» означает один из них;

    - «Акт передачи смонтированного Оборудования в наладку» означает акт, подписываемый Заказчиком, Генеральным Подрядчиком, представителем Строительного контроля и представителем завода-изготовителя Оборудования по форме Приложения № 10 к настоящему Договору, подтверждающий, что Оборудование смонтировано и передано для выполнения Генеральным Подрядчиком пуско-наладочных Работ. Генеральный Подрядчик обязан обеспечить подписание Акта передачи смонтированного Оборудования в наладку представителем завода-изготовителя. Акт передачи смонтированного Оборудования в наладку не является актом передачи Оборудования Заказчику. Оборудование считается переданным Заказчику только после надлежащего оформления Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11).

    - «Акт передачи Строительной площадки» означает документ, подписанный Генеральным Подрядчиком и  Заказчиком по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, подтверждающий передачу Заказчиком Генеральному Подрядчику Строительной площадки во временное пользование на время производства Строительно-монтажных Работ.

    - «Акт приемки законченного строительством объекта» или «КС-11» означает документ, подписанный Генеральным Подрядчиком и утвержденный Заказчиком, подтверждающий завершение Генеральным Подрядчиком и приемку Заказчиком Строительно-монтажных Работ по Договору (за исключением любых работ, выполняемых Генеральным Подрядчиком во время Гарантийного Периода в соответствии с настоящим Договором). Данный акт составляется по форме КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта», утвержденной как Приложение № 16 к настоящему Договору.

    - «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» или «КС-14» означает документ, подписанный Генеральным Подрядчиком и Заказчиком, а также членами приемочной комиссии, подтверждающий приемку Объекта приемочной комиссией. Данный акт составляется по форме, указанной в Приложении № 17 к настоящему Договору.

    - «Акт сдачи-приемки документов о выполненных инженерных изысканиях» имеет значение, указанное в пункте 7.1.1 настоящего Договора.

    - «Акт сдачи-приемки проектно-сметной  документации» имеет значение, указанное в пункте 7.3.4 настоящего Договора.

    - «Банковские Гарантии» означает банковские гарантии, предоставляемые Генеральным Подрядчиком в соответствии с пунктом  15.1 настоящего Договора. Термин «Банковская Гарантия» означает одну из них.

    - «Гарантийное удержание» означает удержание части сумм, причитающихся Генеральному Подрядчику по настоящему Договору в соответствии с пунктом 8.4 Договора, как согласованный Сторонами способ обеспечения исполнения обязательств Генерального Подрядчика. Гарантийное удержание обеспечивает исполнение обязательства Генерального подрядчика по выполнению Работ в срок и с качеством, предусмотренным настоящим Договором, по возмещению убытков Заказчика в случае неисполнения указанного обязательства, а также – исполнение других обязательств, предусмотренных настоящим Договором. На сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

    - «Гарантийные работы» имеет значение, определенное в пункте 18.7 настоящего Договора.

    - «Гарантийный Период» означает период времени, в течение которого Генеральный Подрядчик несет гарантийные обязательства по результатам Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями Законодательства РФ.

    - «Генеральный план Центра» означает генеральный план Инновационного центра «Сколково». Материалы Генерального плана переданы Генеральному Подрядчику в составе Исходных данных в соответствии с Перечнем Исходных данных (Приложение № 2 к настоящему Договору).

    - «ГОСТ» означает государственные стандарты, действующие в Российской Федерации.

    - «Государственные органы» означает российские органы законодательной, исполнительной, судебной или иной власти, а также их должностных лиц.

    - «Градостроительный кодекс» означает Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, с учетом всех изменений.

    - «Градостроительный план» означает градостроительный план земельного участка, передаваемый Генеральному Подрядчику в составе Исходных данных согласно Перечню Исходных данных (Приложение № 2 к настоящему Договору).

    - «График Работ» означает график выполнения Работ Генеральным Подрядчиком. График Работ приведен в Приложении № 3 к настоящему Договору.

    - «График финансирования» означает предполагаемый график финансирования Проекта, приведенный в Приложении № 1 к настоящему Договору.

    - «Дефектная ведомость» означает документ, составляемый и подписываемый Сторонами по результатам предварительной приемки Строительно-монтажных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, и включающий в себя перечень незначительных Дефектов и сроки их устранения Генеральным Подрядчиком.

    - «Договор» означает настоящий договор, заключенный между Генеральным Подрядчиком и Заказчиком, включая все изменения, дополнения и приложения к нему, подписанные уполномоченными представителями Сторон.

    - «Документы о выполненных инженерных изысканиях» означает документы о выполненных инженерных изысканиях (как этот термин определен в пункте 4.1 статьи 47 Градостроительного кодекса), которые должны быть подготовлены Генеральным Подрядчиком по результатам Инженерных изысканий в соответствии с требованиями настоящего Договора.

    - «Заказ Основного Оборудования» или «Размещение Заказа на Основное Оборудование» означает заключение Генеральным Подрядчиком договора с Поставщиком (производителем) Основного Оборудования.

    - «Законодательство РФ» означает систему всех действующих в Российской Федерации нормативно-правовых актов Российской Федерации (включая Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»), субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, с учетом принятых и вступивших в действие изменений и дополнений.

    - «Заявка на внесение изменений» означает заявку, указанную в разделе 20 настоящего Договора.

    - «Зеленый Кодекс» означает свод норм и правил Инновационного центра «Сколково», направленный на реализацию Генерального плана Центра, который содержит требования, подлежащие применению при разработке градостроительной и проектной документации. Зеленый Кодекс приведен в Приложении № 9 к настоящему Договору.

    - «Инженерные изыскания» означает инженерные изыскания (в значении, установленном в Градостроительном кодексе) в объеме, необходимом для выполнения Работ по разработке проектной документации и Строительно-монтажных работ, которые должны быть выполнены Генеральным Подрядчиком в соответствии с требованиями настоящего Договора.

    - «Инновационный центр «Сколково» или «Центр» означает территориально обособленный комплекс для развития инновационных исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г.  № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

    - «Исполнительная документация» означает комплект исполнительных чертежей в бумажном и электроном виде (AutoCAD и PDF c подписями ответственных лиц Генерального Подрядчика), отражающих выполненные Строительно-монтажные Работы в полном объеме, в соответствии с фактически выполненными Генеральным Подрядчиком Строительно-монтажными Работами,; сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов, Оборудования, конструкций и деталей, использованных при производстве Строительно-монтажных Работ; акты об освидетельствовании скрытых работ; акты о проведенных проверках и испытаниях ответственных конструкций, об индивидуальных и комплексных испытаниях; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная Законодательством РФ и условиями настоящего Договора, и передаваемая Заказчику в бумажном и электронном виде при сдаче Строительно-монтажных Работ, т.е. полный комплект технической документации, включающий чертежи, спецификации, данные фирм-производителей, образцы, сертификаты и другие документы, необходимые для производства и сдачи-приемки Строительно-монтажных Работ. Исполнительная документация также должна включать подробные инструкции по эксплуатации отдельных узлов и агрегатов.

    - «Исходно-разрешительная документация» означает исходно-разрешительную документацию, включая ненормативные (индивидуальные) акты Государственных органов, Управляющей компании, разрешительную документацию, договоры, разрешения, заключения, ордеры на нарушение благоустройства в связи с производством строительных работ, технические условия для доступа к инженерным системам, технические условия для строительных работ, необходимую для выполнения Работ; при этом термин «Исходно-разрешительная документация» означает как ту часть исходно-разрешительной документации, которая была передана Заказчиком Генеральному Подрядчику на дату заключения настоящего Договора, так и иную исходно-разрешительную документацию, которая должна быть собрана, получена и согласована Генеральным Подрядчиком в соответствии с его обязательствами по настоящему Договору и Законодательством РФ.

    - «Исходные данные» означает совокупность графических материалов, текстовых документов (включая, но не ограничиваясь Техническим заданием) и иной информации, в том числе Исходно-разрешительной документации, предоставляемых Заказчиком и указанных в «Перечне Исходных данных» - Приложение № 2 к настоящему Договору, а также собираемых Генеральным Подрядчиком, которые необходимы для выполнения Работ.

    - «Календарный день»  означает  один день в соответствии с григорианским календарем; Календарный день включает выходные и праздничные дни, установленные в Российской Федерации.

    - «Контрольная точка»  означает установленную Сторонами настоящего Договора отметку о времени,  сигнализирующую о необходимости подведения промежуточных итогов о проделанной работе или непосредственно  обозначающую окончание операций на определенном этапе реализации Проекта. Даты окончания этапов Работ, указанные в Графике Работ (Приложение №3 к настоящему Договору), являются Контрольными точками.

    - «Критический путь» означает определение наиболее длительной последовательности задач от начала Проекта до его окончания с учетом их взаимосвязи. Задачи, лежащие на критическом пути (критические задачи) имеют нулевой резерв времени выполнения и в случае изменения их длительности изменяются сроки всего Проекта. В связи с этим, при выполнении Проекта критические задачи требуют более тщательного контроля, в частности, своевременного выявления проблем и рисков, влияющих на сроки их выполнения и, следовательно, на сроки выполнения Проекта в целом. В процессе выполнения Проекта Критический путь Проекта может меняться, так как при изменении длительности задач некоторые из них могут оказаться на Критическом пути.

    - «КС-2» означает «Акт о приемке выполненных работ», составленный на основе формы, утвержденной как Приложение № 14 к настоящему Договору, которую Стороны используют для отражения объема выполнения Строительно-монтажных Работ и их стоимости по настоящему Договору. КС-2 подтверждает лишь объем выполненных Строительно-монтажных Работ за отчетный период и используется Заказчиком исключительно для проведения расчетов. Стороны соглашаются, что при подписании КС-2 не происходит перехода от Генерального Подрядчика Заказчику риска случайной гибели или случайного повреждения результата Строительно-монтажных Работ (или их части) по Договору. КС-2 не является Актом приемки законченного строительством объекта.

    - «КС-3» означает «Справку о стоимости выполненных работ и затрат», составленную на основе формы, утвержденной как Приложение № 15 к настоящему Договору. Стороны обязуются использовать КС-3 для отражения стоимости выполненных по настоящему Договору Строительно-монтажных Работ. КС-3 подтверждает стоимость выполненных Строительно-монтажных Работ за отчетный период и используется Заказчиком исключительно для проведения расчетов. Стороны согласны и подтверждают, что при подписании КС-3 не происходит перехода от Генерального Подрядчика Заказчику риска случайной гибели или случайного повреждения результата Строительно-монтажных Работ (или их части) по Договору. КС-3 не является Актом приемки законченного строительством объекта.

    - «Материалы» означает материалы и изделия всех видов (за исключением Оборудования), которые используются или которые предполагается использовать при выполнении Строительно-монтажных Работ. Материалы согласуются с Заказчиком до их применения. Согласование Материалов Заказчиком производится путем подписания формы «Согласование Материалов», предоставляемой в составе программного обеспечения «Конджект» (Conject).

    - «Материалы, запрещенные к Использованию» означает любые материалы, товары, вещества и продукты, которые: i) наносят вред здоровью любого лица, входящего в контакт со Строительно-монтажными Работами (как во время проведения Строительно-монтажных Работ, так и после их завершения); или ii) как сами по себе, так и в результате их использования в той или иной конкретной ситуации либо в сочетании с другими материалами ведут или с известной долей вероятности могут привести к сокращению ожидаемого стандартного срока службы других материалов или структур, в которых такие материалы используются, или с которыми такие материалы соприкасаются, либо, в целом, определены, как вредные для здоровья, опасные или снижающие долговечность и износоустойчивость Строительно-монтажных Работ.

    - «Недостатки» или «Дефекты» означают любые отступления результата Работ (или их части) от условий и требований настоящего Договора, Законодательства РФ; или отклонения при выполнении Работ от условий и требований настоящего Договора, Исходных данных, Проектной документации, Законодательства РФ.

    - «Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий», или «Фонд» или «Управляющая компания» означает управляющую компанию, созданную в соответствии Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

    - «Оборудование» означает оборудование, монтируемое и (или) устанавливаемое Генеральным Подрядчиком на Объекте в рамках выполнения Строительно-монтажных Работ по настоящему Договору. Оборудование включает в себя Основное Оборудование.

    - «Обстоятельства непреодолимой силы» означает чрезвычайные обстоятельства или события, находящиеся вне разумного контроля Стороны, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами, включая пожары, наводнения, землетрясения и  иные стихийные бедствия, войны, революции, восстания, массовые беспорядки, введение эмбарго, установление карантина и иные обстоятельства, подтвержденные соответствующими актами уполномоченных органов и организаций, лишающие Сторону возможности, в полном объеме или существенным образом, исполнять свои обязательства по настоящему Договору. К Обстоятельствам непреодолимой силы не относится неисполнение или нарушение функций или обязательств, допущенное Субподрядчиками, консультантами, поставщиками коммунальных услуг, на исполнение которыми своих функций или обязательств полагалась при принятии своих собственных обязательств Сторона, заявляющая о воздействии на нее Обстоятельств непреодолимой силы.

    - «Объект» означает: «Офисный центр «Технопарк», строительство которого планируется на Участке.  Схема расположения Объекта приведена в Проекте планировки территории, входящем в состав Исходных данных, передаваемых Заказчиком Генеральному Подрядчику в соответствии с Перечнем Исходных данных (Приложение № 2 к настоящему Договору).

    - «Опись» означает подписываемый Сторонами документ, который содержит в себе перечень документов, переданных одной Стороной другой Стороне.

    - «Основное Оборудование» означает основное технологическое оборудование длительного изготовления, перечень которого предоставляется Заказчиком Генеральному Подрядчику.

    - «Перечень Исходных данных» означает перечень, в соответствии с которым Заказчик передает Генеральному Подрядчику Исходные данные (Приложение № 2 к настоящему Договору).

    - «План Реализации Проекта» означает план, который должен быть разработан Генеральным Подрядчиком и согласован Заказчиком по форме Приложения № 7 к настоящему Договору.

    - «Положение о закупках» означает Положение о закупках некоммерческой организации Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий.

    - «Порядок разработки СТУ» означает Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства, утвержденный Приказом Минрегионразвития № 36.

    - «Поставщик» означает третье лицо, по договору с которым Генеральным Подрядчиком приобретены (арендованы) Материалы или Оборудование для выполнения Строительно-монтажных Работ. Каждый Поставщик привлекается Генеральным Подрядчиком в порядке, установленном Регламентом проведения совместных процедур по выбору Поставщиков и Субподрядчиков, разработанным Генеральным Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - «Представитель Генерального Подрядчика» означает лицо или лица, которые назначаются Генеральным Подрядчиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости от обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или обязанностей Генерального Подрядчика по Договору в полном объеме или в какой-либо части, действующие в рамках предоставленных им Генеральным Подрядчиком полномочий.

    - «Представитель Заказчика» означает лицо или лица, которые назначаются Заказчиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости от обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или обязанностей Заказчика по Договору в полном объеме или в какой-либо части, действующие в рамках предоставленных им Заказчиком полномочий.

    - «Приказ Минрегиона России № 36» означает Приказ Минрегиона России от 1 апреля 2008 года № 36 «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства».

    - «Проект» означает совокупность действий Сторон настоящего Договора и третьих лиц, направленных на создание Объекта.

    - «Проектно-сметная документация» означает разрабатываемую Генеральным Подрядчиком документацию на строительство Объекта, включая эскизы, чертежи, спецификации, схемы, планы, графики, спецификации, сметы рекомендуемого Оборудования и Материалов, а также иные документы.

    - «Проект планировки территории» означает документ, разработанный Заказчиком, предназначенный для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов.

    - «Работы» означает Инженерные изыскания, Работы по разработке СТУ (если применимо), Работы по разработке Проектно-сметной документации и Строительно-монтажные работы.

    - «Работы по разработке проектно-сметной документации» означает разработку Генеральным Подрядчиком Проектно-сметной документации в соответствии с настоящим Договором.

    - «Работы по разработке СТУ» означает разработку Генеральным Подрядчиком СТУ в отношении Объекта в соответствии с настоящим Договором.

    - «Рабочий день» означает рабочий день в соответствии с Законодательством РФ.

    - «Разрешение на строительство» означает разрешение на строительство в значении статьи 51 Градостроительного кодекса, выдаваемое в соответствии с Законодательством РФ в отношении Объекта.

    - «Руководитель проекта со стороны Генерального Подрядчика» означает лицо, осуществляющее руководство Проектом со стороны Генерального Подрядчика, указания и распоряжения которого обязательны для исполнения всеми работниками Генерального Подрядчика.

    - «РФ» означает Российскую Федерацию.

    - «Смета» означает смету на строительство Объекта.

    - «СНиП» означает строительные нормы и правила, применяемые в Российской Федерации.

    - «Совещания по Проекту» имеет значение, указанное в п. 11.3.7 настоящего Договора.

    - «Строительная площадка» означает земельный участок либо его часть, на котором планируется строительство Объекта, адрес места нахождения: РФ Москва, Инновационный центр «Сколково», (Планировочный район D 1), передаваемые Заказчиком для организации строительной площадки Генеральному Подрядчику на весь срок  производства Строительно-монтажных Работ и до даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта.

    - «Строительно-монтажные Работы» означает комплекс работ по возведению Объекта «под ключ» (без учета Инженерных изысканий, работ по СТУ и по Проектно-сметной документации), выполняемых Генеральным Подрядчиком по условиям настоящего Договора. Сроки выполнения Строительно-монтажных Работ указаны в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

    - «Строительный контроль Генерального Подрядчика» означает контроль, осуществляемый Генеральным Подрядчиком в соответствии с п. 5 Положения о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468.

    - «Строительный контроль Заказчика» или «Строительный контроль» означает контроль, осуществляемый Заказчиком или привлеченным им лицом в соответствии с п. 6 Положения о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468.

    - «СТУ» означает специальные технические условия, являющиеся техническими нормами, содержащими (применительно к конкретному объекту капитального строительства) дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта, общие требования к разработке которых определены Приказом Минрегионразвития № 36.

    - «Субподрядчик» означает любое лицо (физическое или юридическое), которое не является работником Генерального Подрядчика и привлекается им для выполнения части Работ по Договору.

    - «Техническое задание» или «ТЗ» означает техническое задание на выполнение Работ по разработке Проектно-сметной документации, приведенное в Приложении 2 к настоящему Договору.

    - «Технические регламенты» означает документы, применяемые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к зданиям, строениям, сооружениям, процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

    - «Указания Заказчика» означает указания, которые Заказчик может давать в письменном виде Генеральному Подрядчику в отношении Работ в течение срока действия настоящего Договора.

    - «Участок» означает земельный участок либо его часть, на котором планируется строительство Объекта, адрес места нахождения: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Новоивановское. Кадастровый номер Земельного участка 77:15:0020321:9.

    - «ФЕР-2001» означает ФЕР-2001 (Федеральные единичные расценки на строительные конструкции и работы) (в редакции 2009/2010 г.), утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 253 «Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности».

    - «Цена Договора» имеет значение, определенное в п. 5.1 настоящего Договора.

    - «Штаб строительства» имеет значение, определенное в п. 11.3.8.1) настоящего Договора.

    - «Экспертиза» означает экспертизу Проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, (если применимо), которая проводится Управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

  - Толкование.

    - В настоящем Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:

- слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число, и, наоборот, в зависимости от контекста; ссылка на один грамматический род включает в себя ссылку на любой грамматический род;

- ссылка на статью или приложение означает ссылку на соответствующую статью или приложение настоящего Договора;

- в случае если требуется получение одобрения, согласия или согласования любой из Сторон, то такие одобрения, согласия и согласования считаются полученными только в случае, если они даны в письменной форме.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Генеральный Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат Работ оплатить их Генеральному Подрядчику  согласно условиям настоящего Договора.

- РАБОТЫ

  - Общие положения

    - Работы, выполняемые Генеральным Подрядчиком по настоящему Договору, включают:

-		Инженерные изыскания;

-		Работы по разработке СТУ (если необходимо);

-		Работы по разработке Проектно-сметной документации;

-		Строительно-монтажные работы.

Работы включают в себя такие работы и услуги, которые, хотя и не указаны в настоящем Договоре, но необходимы для надлежащего и своевременного проектирования, строительства «под ключ» и ввода Объекта в эксплуатацию. Перечень Работ приведен а Приложении № 4 к настоящему Договору.

    - Объем Работ может быть изменен в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

    - Генеральный Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с применимыми стандартами, Указаниями Заказчика, Техническими регламентами, требованиями Законодательства РФ и условиями настоящего Договора.

Качество Работ и построенного Объекта должно соответствовать требованиям Исходных данных, СНиПов, ГОСТов и Технических регламентов, а также Законодательства РФ. В случае противоречия между СНиПами и иными вступившими в силу нормативно-правовыми актами, в том числе Техническими регламентами, требования о соответствии результатов Работ СНиПам применяются только в той части, в которой СНиПы не противоречат таким нормативно-правовым актам или Техническим регламентам.

    - Заказчик передал Генеральному Подрядчику все необходимые Исходные данные и Исходно-разрешительную документацию, указанные в Приложении № 2 к настоящему Договору («Перечень Исходных данных»), за исключением Исходных данных, которые, по условиям настоящего Договора, должны быть переданы Генеральному Подрядчику после подписания настоящего Договора или получены Генеральным Подрядчиком; и Генеральный Подрядчик настоящим подтверждает получение таких Исходных данных и Исходно-разрешительной документации, и их достаточность для выполнения Работ в полном объеме по настоящему Договору.

    - Генеральный Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельствах, которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения Работ. Генеральный Подрядчик обследовал и изучил Строительную площадку для выполнения Строительно-монтажных Работ, существующие Исходные данные и другую имеющуюся информацию, и нашел ее достаточной и приемлемой для выполнения своих обязанностей по Договору, в том числе  в отношении:

- 	условий, формы и характера Строительной площадки, включая геологические условия;

-	гидрологических и климатических условий;

- 	объемов и характера Работ, Оборудования, Материалов, механизации и временного оборудования, необходимых для выполнения и сдачи Работ и устранения всех Недостатков;

- 	потребностей Генерального Подрядчика в обеспечении доступа на Строительную площадку, помещениях, сооружениях, ресурсах, а также в энергообеспeчeнии, водоснабжении и прочих временных сетях.

    - Генеральный Подрядчик обязуется выполнять Работы из своих Материалов, своими силами и средствами, привлеченной Генеральным Подрядчиком и за его счет рабочей силой, а также силами Субподрядчиков. При выполнении Работ Генеральный Подрядчик обязуется привлекать собственный персонал и персонал Субподрядчиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по настоящему Договору. Генеральный Подрядчик обязан по требованию Заказчика подтверждать квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов. Привлечение любых третьих лиц к выполнению Работ по настоящему Договору осуществляется Генеральным Подрядчиком  исключительно с письменного согласия Заказчика.

    - Генеральный Подрядчик должен обеспечить высокое качество Работ, в том числе путем использования качественных Материалов и Оборудования. Материалы и Оборудование, закупаемые Генеральным Подрядчиком или используемые для выполнения Работ, должны точно соответствовать тем требованиям, которые определены Сторонами в настоящем Договоре, и должны быть согласованы с Заказчиком.

    - В случае если какие-либо Материалы и/или Оборудование не будут согласованы с Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, последний, в случае несогласия с используемыми Материалами и/или Оборудованием, имеет право требовать от Генерального Подрядчика устранения и замены таких Материалов и/или Оборудования за счет Генерального Подрядчика на те, которые рекомендованы Заказчиком. Данное требование является обязательным для исполнения Генеральным Подрядчиком.

    - Заказчик сохраняет за собой право накладывать вето на выбор используемых Материалов, Оборудования и инструментов. Заказчик вправе, направив письменное уведомление Генеральному Подрядчику, потребовать замены используемых Материалов, Оборудования и инструментов без возмещения убытков Генеральному Подрядчику. Генеральный Подрядчик обязуется включить данное положение во все договоры с Субподрядчиками и их субподрядчиками.

    - Генеральный Подрядчик обязуется по запросу Заказчика в течение 7 (семи) Календарных дней предоставлять отчеты о заключенных с Поставщиками договорах, включающие информацию об основных условиях таких договоров: о реквизитах договора, наименовании Поставщика, его ОГРН, о наименовании, цене, количестве Материалов, Оборудования. В случае непредоставления таких отчётов, Заказчик вправе приостановить платежи за выполненные Работы до получения отчёта без продления срока выполнения Работ по настоящему Договору. При этом в случае такой приостановки неустойка за задержку Заказчиком платежей и проценты, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.

    - Генеральный Подрядчик обязан получить все необходимые разрешения для выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Этапы Работ

  - 1. 	Инженерные изыскания

- Генеральный Подрядчик обязуется в течение 15 календарных дней после даты подписания настоящего Договора разработать техническое задание на выполнение Инженерных изысканий и предоставить его на согласование Заказчику. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий должно предусматривать выполнение Инженерных изысканий в объеме, необходимом для проектирования, строительства «под ключ» и ввода Объекта в эксплуатацию.

- Заказчик изучает подготовленное Генеральным Подрядчиком техническое задание на выполнение Инженерных изысканий и утверждает его или направляет Генеральному Подрядчику замечания в отношении предоставленного технического задания на выполнение Инженерных изысканий. В случае направления Заказчиком замечаний к техническому заданию на выполнение Инженерных изысканий Генеральный Подрядчик обязуется в течение 5 рабочих дней устранить такие замечания и направить измененное техническое задание на выполнение Инженерных изысканий Заказчику на согласование. Положения настоящей статьи применяются до тех пор, пока техническое задание на выполнение Инженерных изысканий не будет утверждено  Заказчиком.

- Генеральный Подрядчик обязуется выполнить Инженерные изыскания на основании технического задания на проведение Инженерных изысканий, утвержденного Заказчиком в соответствии с подпунктом 2) пункта 3.2.1 настоящего Договора, Исходных данных, Указаний заказчика, Законодательства и настоящего Договора. Генеральный Подрядчик обязан выполнить Инженерные изыскания в объеме, необходимом для проектирования, строительства «под ключ» и ввода Объекта в эксплуатацию.

- Результатом Инженерных изысканий по настоящему Договору являются Документы о выполненных инженерных изысканиях, утвержденные Заказчиком, в отношении которых получено положительное заключение Экспертизы (если проведение Экспертизы требуется в соответствии с Законодательством или Заказчик принимает решение о проведении Экспертизы Документов о выполненных инженерных изысканиях).

- Документы о выполненных инженерных изысканиях должны соответствовать техническому заданию на выполнение Инженерных изысканий, Исходным данным, Указаниям заказчика, Законодательству РФ и настоящему Договору. Любые изменения, которые необходимо внести в Документы о выполненных инженерных изысканиях для приведения их в соответствие с требованиями настоящей статьи, вносятся за счет Генерального Подрядчика.

- Документы о выполненных инженерных изысканиях должны быть подготовлены и переданы на утверждение Заказчику в срок, указанный в Графике выполнения работ, оказания услуг.

- До передачи Заказчику Документов о выполненных инженерных изысканиях Генеральный Подрядчик обязан за свой счет получить в отношении Документов о выполненных инженерных изысканиях все необходимые согласования и заключения природоохранных органов, органов экологического контроля, органов Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, иных Государственных органов и организаций, чьи согласования необходимы в соответствии с Законодательством РФ на момент передачи Генеральным Подрядчиком Заказчику Документов о выполненных инженерных изысканиях.

- По готовности Документов о выполненных инженерных изысканиях Генеральный Подрядчик передает Заказчику указанные документы в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, а также в 2 (двух) экземплярах в электронной форме в формате 2D в программе «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.), а также в форматах «Microsoft Word» и «Microsoft Excel».

- После получения от Генерального Подрядчика Документов о выполненных инженерных изысканиях Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней проверяет Документы о выполненных инженерных изысканиях и направляет Генеральному Подрядчику свои замечания, если таковые имеются.

- Генеральный Подрядчик обязан за свой счет устранить замечания Заказчика и в течение 5 (пяти) рабочих дней (если иной срок не согласован с Заказчиком в письменной форме) после их получения направить Заказчику на согласование исправленные Документы о выполненных инженерных изысканиях (в соответствии с требованиями подпункта 8) пункта 3.2.1 настоящего Договора). После получения Заказчиком исправленных Документов о выполненных инженерных изысканиях применяется подпункт 9) пункта 3.2.1. настоящего Договора. Положения подпунктов 9) и 10) пункта 3.2.1 настоящего Договора применяются до тех пор, пока у Заказчика не будет замечаний к Документам о выполненных инженерных изысканиях.

- Если в соответствии с Законодательством РФ требуется проведение Экспертизы Документов о выполненных инженерных изысканиях (или Заказчик принимает решение провести Экспертизу Документов о выполненных инженерных изысканиях), то Заказчик направляет Документы о выполненных инженерных изысканиях на Экспертизу одновременно с Проектной документацией в соответствии с подпунктом 14) пункта 3.2.3 настоящего Договора (при этом Заказчик вправе направить Документы о выполненных инженерных изысканиях на Экспертизу отдельно от Проектной документации). Генеральный Подрядчик обязан за свой счет вносить необходимые изменения и/или доработки в Документы о выполненных инженерных изысканиях в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика замечаний Экспертизы, если иные сроки не согласованы Сторонами. Заказчик вправе направлять замечания на изменения и/или доработки, внесенные в Документы о выполненных инженерных изысканиях Генеральным Подрядчиком. Генеральный Подрядчик устраняет такие замечания в порядке, установленном в подпункте 10) пункта 3.2.1 настоящего Договора.

- Приемка и оплата результатов Инженерных изысканий осуществляется в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Договора.

3.2.2. Работы по разработке СТУ

  - Если для разработки Проектно-сметной документации в отношении Объекта недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных Законодательством, или такие требования не установлены, Генеральный Подрядчик обязуется выполнить Работы по разработке СТУ в соответствии с Порядком разработки СТУ в объеме, необходимом для разработки Проектно-сметной документации, а также получить все необходимые согласования и разрешения от уполномоченных Государственных органов в отношении СТУ.

  - Результатом Работ по разработке СТУ являются СТУ, утвержденные Заказчиком, в отношении которых получено решение о согласовании СТУ, выданное Министерством регионального развития РФ в соответствии с Приказом Минрегиона России № 36, а также в отношении которых получены согласования иных уполномоченных Государственных органов (включая Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и его территориальные органы, природоохранные органы, органы экологического контроля, Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, иные Государственные органы и организации, чьи согласования необходимы в соответствии с Законодательством РФ).

  - Генеральный Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком все документы, которые необходимы для получения решения о согласовании СТУ, выданного Министерством регионального развития РФ в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 36, а также согласований иных уполномоченных Государственных органов.

  - СТУ должны соответствовать Указаниям заказчика, Законодательству РФ и настоящему Договору. Любые изменения, которые необходимо внести в СТУ для приведения их в соответствие с требованиями настоящей статьи, вносятся за счет Генерального Подрядчика.

  - Если в процессе исполнения настоящего Договора в соответствии с Законодательством РФ будет необходимо разработать и согласовать СТУ в уполномоченных Государственных органах, конечные сроки выполнения Работ или промежуточные сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ, оказания услуг, переносу не подлежат.

  - Приемка СТУ осуществляется в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Договора.

3.2.3.	Работы по разработке проектно-сметной документации

- Генеральный Подрядчик обязуется выполнить Работы по разработке Проектно-сметной  документации на основании Технического задания, Исходных данных, Указаний заказчика, Законодательства РФ, Документов о выполненных инженерных изысканиях, СТУ (если применимо) и настоящего Договора. Генеральный Подрядчик обязан выполнить Работы по разработке Проектно-сметной документации в объеме, необходимом для строительства «под ключ» и ввода Объекта в эксплуатацию.

- Результатом Работ по разработке Проектно-сметной документации является Проектно-сметная документация, утвержденная Заказчиком. При этом Заказчик оставляет за собой право проведения Экспертизы Проектно-сметной документации.

- Проектно-сметная документация должна соответствовать Техническому заданию, Исходным данным, Указаниям заказчика, Документам о выполненных инженерных изысканиях, СТУ (если применимо), Законодательству РФ и настоящему Договору. Любые изменения, которые необходимо внести в Проектную документацию для приведения ее в соответствие с требованиями настоящей статьи, вносятся за счет Генерального Подрядчика.

- Проектно-сметная документация (ее части) должна быть подготовлена и передана Заказчику в сроки, указанные в Графике выполнения работ, оказания услуг.

- До передачи Заказчику Проектно-сметной документации Генеральный Подрядчик обязан за свой счет получить в отношении Проектно-сметной документации все необходимые согласования и заключения Министерства регионального развития РФ, природоохранных органов, органов экологического контроля, органов Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, иных Государственных органов и организаций, чьи согласования необходимы в соответствии с Законодательством РФ на момент передачи Генеральным Подрядчиком Заказчику Проектно-сметной документации.

- По готовности Проектно-сметной документации и в соответствии с Графиком выполнения работ, оказания услуг Генеральный Подрядчик передает Заказчику Проектно-сметную документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах в электронной форме в формате 2D в программе «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.), а также в форматах «Microsoft Word» и «Microsoft Excel», в составе и комплектности, предусмотренных в Техническом задании, а также опись передаваемой Проектно-сметной документации в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе («Опись»).

- В Описи Генеральный Подрядчик указывает число, месяц, год, состав передаваемой Проектно-сметной документации, количество экземпляров. Опись заверяется подписью Генерального Подрядчика и печатью.

- Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Проектно-сметной документации проверить комплектность принимаемой им Проектно-сметной документации по Описи, подписать со своей стороны Опись либо направить Генеральному Подрядчику в письменном виде свои замечания.

- Дата заверения Описи Заказчиком является датой получения Заказчиком разработанной Проектно-сметной документации.

- После получения Проектно-сметной документации, Заказчик осуществляет проверку Проектно-сметной документации, и имеет право направить Генеральному Подрядчику замечания к Проектно-сметной документации.

- Генеральный Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика устранить Недостатки Проектно-сметной документации и повторно направить Заказчику указанные выше документы в указанном выше порядке.

- Заказчик направляет Проектно-сметную документацию на Экспертизу. Генеральный Подрядчик обязан за свой счет вносить необходимые изменения и/или доработки в Проектно-сметную документацию, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика замечаний Экспертизы, если иные сроки не согласованы Сторонами. Заказчик вправе направлять замечания на изменения и/или доработки, внесенные Генеральным Подрядчиком в Проектно-сметную документацию. Генеральный Подрядчик устраняет такие замечания в порядке, установленном в подпункте 12) пункта 3.2.3 настоящего Договора. Положения настоящего пункта применяются вплоть до устранения всех замечаний Заказчика и Управляющей компании, получения положительного заключения Экспертизы Проектно-сметной документации.

- Приемка и оплата Проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Договора.

    - Строительно-монтажные Работы

- Генеральный Подрядчик обязан выполнить Строительно-монтажные Работы в соответствии с Проектной документацией, Рабочей документацией, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», а также иными СНиПами, ГОСТами, Техническими регламентами, прочими нормативными и рекомендуемыми документами, которые регулируют выполнение отдельных видов Строительно-монтажных Работ, а также в соответствии с иными законными требованиями.

- Генеральный Подрядчик должен своими силами и за свой счет разработать проект производства работ, включающий, в том числе, положения, описывающие способы и методы выполнения Строительно-монтажных Работ.

- Генеральный Подрядчик должен подготовить диаграмму «Причина - Следствие», на которой выделены все действия и интерфейсы, связанные с работой системы противопожарной сигнализации. На диаграмме должна быть в виде матрицы показаны работа системы противопожарной сигнализации и ее взаимодействие с другими системами. Диаграмма должна быть предоставлена в течение шести недель после начала Строительно-монтажных Работ, но в любом случае до начала каких-либо работ по изготовлению и монтажу системы противопожарной сигнализации.

- При выполнении Строительно-монтажных Работ Генеральный Подрядчик обязан учитывать требования Заказчика, требования Проектно-сметной документации, в том числе по энергоэффективности, экологии, эргономике, энергосбережению, охране окружающей среды.

- По настоящему Договору Генеральный Подрядчик обязуется выполнить все необходимые Строительно-монтажные Работы и мероприятия, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию.

- Строительно-монтажные Работы выполняются в соответствии с Графиком Работ (Приложение № 3).  Работы указаны в перечне Работ (Приложение № 4).

- В течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты передачи Строительной площадки Генеральному Подрядчику Генеральный Подрядчик обязан своими силами и за свой счет разработать План Реализации Проекта по форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящему Договору, и представить его Заказчику.

- Порядок приемки Строительно-монтажных Работ приведен в пункте 7.5 настоящего Договора.

3.4.. 	Ввод Объекта в эксплуатацию

    - Генеральный Подрядчик обязан провести все необходимые комплексные испытания Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - Заказчик и Генеральный Подрядчик подписывают Акт приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме КС-14 в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик также обеспечивает подписание формы КС-14 Фондом.

    - Генеральный Подрядчик от имени Заказчика в срок, указанный Заказчиком, получает и передает Заказчику разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию.

  - Промышленная безопасность

В случае если Объект квалифицируется как опасный производственный объект в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ и другими применимыми нормативно-правовыми актами, то Генеральный Подрядчик обязуется от имени Заказчика или иного лица, указанного Заказчиком, зарегистрировать такой Объект (включая все технические устройства, применяемые на таком Объекте) в Реестре опасных производственных объектов, получить от имени Заказчика или иного лица, указанного Заказчиком, лицензию на эксплуатацию такого объекта и совершить все другие действия, которые в соответствии с Законодательством РФ могут потребоваться для эксплуатации такого Объекта. Стоимость связанных с этим услуг Генерального Подрядчика включена в  Цену Работ по вводу Объекта в эксплуатацию.

  - Строительный контроль.

Заказчик в целях Строительного контроля  вправе привлечь для осуществления Строительного контроля третье лицо, заключив соответствующий договор. В этом случае Генеральный Подрядчик обязан обеспечить все необходимые условия на Строительной площадке для осуществления Строительного контроля.

3.7.	Материалы и оборудование

    - Работы по Договору выполняются иждивением Генерального Подрядчика, то есть с использованием Материалов и Оборудования, комплектацию которых обеспечивает Генеральный Подрядчик.

    - Кроме того, Генеральный Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения соответствующего требования Заказчика обеспечить прием на заводах - изготовителях Оборудования и Материалов представителей Заказчика и/или грузополучателя и условия для их работы по проверке производственного процесса и/или качества Оборудования и (или) Материалов при их производстве и/или отгрузке на заводах - изготовителях.

Все поставляемые Материалы, Оборудование и запасные части к нему должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в настоящем Договоре.

    - Комплектация Объекта Материалами, Оборудованием и запасными частями к Оборудованию осуществляется в соответствии с Проектно-сметной документацией, Спецификацией оборудования, в сроки, установленные Графиком Работ (Приложение № 3 к Договору).

Объем и комплектность запасных частей к Оборудованию должны гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности Оборудования в течение Гарантийного Периода.

В состав принадлежностей должны входить специализированные проверочные устройства, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта Оборудования.

    - Транспортировка, доставка на Строительную площадку Материалов, Оборудования и запасных частей к Оборудованию, их выгрузка, складирование, хранение обеспечивается Генеральным Подрядчиком в счет Цены Договора.

    - Генеральный Подрядчик сообщает Заказчику о доставке на строительную площадку Материалов, Оборудования и запасных частей к нему. При этом до начала поставки Оборудования Генеральный Подрядчик обязан получить решение об отгрузке Оборудования, принятое Заказчиком.

    - Для осуществления осмотра доставленного Оборудования Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает Генеральному Подрядчику о своих представителях (инспекторах), назначенных для этих целей.

    - Уполномоченные представители (инспекторы) Заказчика проводят осмотр Оборудования в целях подтверждения его соответствия требованиям, указанным в Договоре.

    - Все используемые для выполнения Работ по Договору Материалы и Оборудование должны соответствовать условиям Договора, нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные нормативными актами в области проектирования и строительства, а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Генерального Подрядчика до начала производства Работ с использованием этих Материалов и Оборудования. По требованию Заказчика Генерального Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии договоров поставки Материалов и Оборудования, используемых на Объекте, копии товарно-транспортных  накладных и счетов-фактур, выданных Поставщиком.

    - Генеральный Подрядчик обязан за свой счет обеспечить на дату поставки Оборудования предоставление Заказчику копий разрешения Ростехнадзора на применение Оборудования и технических устройств, приборов и средств автоматизации, устанавливаемых на опасных производственных объектах. Перечень этих оборудования и технических устройств, приборов и средств автоматизации указан  в приложении № 2 к Административному регламенту Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 февраля 2008 г. № 112. В указанном разрешении должен быть указан срок действия применения конкретного типа технического устройства, единичного технического устройства или партии.

    - В случае отсутствия документов, указанных в п.п. 3.7.8 и 3.7.9 настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких Материалов и Оборудования.

    - В случае использования Генеральным Подрядчиком либо привлекаемыми им Субподрядчиками импортных Материалов и Оборудования, Генеральный Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления Материалов и Оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких Материалов и Оборудования.

    - В случае выявления недостатков Оборудования при осмотре, такие недостатки фиксируются Заказчиком.

Генеральный Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки Оборудования за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих Работ, указанных в Графике Работ (Приложение № 3 к Договору). Выявление недостатков поставленного Оборудования не освобождает Генерального Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих Работ, указанных в Графике Работ (Приложение № 3 к Договору) и за окончание Работ по Договору в целом.

    - Запасные части, не входящие в комплект Оборудования, доставленные на Строительную площадку, передаются Генеральным Подрядчиком в собственность Заказчику по товарной  накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) одновременно с переходом к Заказчику права собственности на Оборудование. Заказчик подписывает со своей стороны товарную накладную при отсутствии у него замечаний к качеству запасных частей и при условии предоставления документов на запасные части, указанных в п.п. 3.7.8 и 3.7.9 настоящего Договора.

    - Генеральный Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им Материалов, Оборудования и запасных частей к нему, а также за предоставление Материалов, Оборудования и запасных частей к нему, обремененных правами третьих лиц.

    - Для Оборудования и Материалов, которые не содержатся в сметных нормативах ФЕР-2001 Генеральный Подрядчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента, когда Генеральному Подрядчику стало известно о том, что соответствующие Материалы и Оборудование не содержатся в сметных нормативах ФЕР-2001, обязан в письменном виде предоставить Заказчику характеристики и стоимость Материалов и Оборудования от не менее чем 3-х Поставщиков (включая технические характеристики, сроки поставки, сертификаты качества, сертификаты соответствия нормам, действующим в РФ), а Заказчик обязуется одобрить одного из них в письменной форме либо дать свои письменные замечания Подрядчику в течение 7 (семи) Календарных дней с даты получения от Генерального Подрядчика указанной выше информации в письменном виде, причем указанный срок такого согласования не увеличивает сроки выполнения Работ. Одобрение вышеуказанных характеристик и стоимости Материалов и Оборудования не освобождает Генерального Подрядчика от его обязательств по настоящему Договору.

- МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Местом производства Работ является Строительная площадка.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена настоящего Договора определяется по результатам процедуры отбора Генерального подрядчика,

  - Любые Работы:

- 	не учтенные в Приложении № 1 к настоящему Договору, но выполнение которых прямо предусмотрено или подразумевается в утвержденной Проектно-сметной документации, и (или)

- 	не отраженные в Проектно-сметной документации, но являющиеся технологически связанными с выполняемыми Работами и необходимые для достижения их результата в соответствии с Проектно-сметной документацией,

считаются включенными в Цену Договора и должны быть выполнены Генеральным Подрядчиком в рамках срока выполнения Работ по настоящему Договору.

  - В течение 3-х (три) Рабочих дня с даты подписания настоящего Договора Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору об уточнении Цены договора, в котором п. 5.1 Договора будет изложен в следующей редакции: «5.1. Цена Договора составляет [●] ([●]) рублей, в том числе НДС 18% в сумме [●] ([●]) рублей. Цена Договора является твердой.

В случае если общая стоимость Работ по Договору, определенная по результатам Экспертизы, будет выше Цены Договора, указанной в пункте 5.1 настоящего Договора, Цена Договора, указанная в п. 5.1. Договора,  остается неизменной. В этом случае Стороны не позднее 3 (три) Рабочих  дней после получения заключения Экспертизы,  обязуются заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору об уточнении Цены договора, в котором п. 5.1 Договора будет изложен в следующей редакции: «5.1. Цена Договора составляет [●] ([●]) рублей, в том числе НДС 18% в сумме [●] ([●]) рублей.  Цена Договора является твердой.»

В случае если общая стоимость Работ по Договору, определенная по результатам  Экспертизы, будет ниже Цены Договора, указанной в пункте 5.1 настоящего Договора, Цена Договора подлежит уменьшению до суммы, определенной в заключении Экспертизы. В таком случае Стороны, не позднее 3 (три) Рабочих дней после получения соответствующего заключения Экспертизы  обязуются заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору об уточнении Цены договора, в котором  Цена Договора, в том числе, стоимость Инженерных изысканий, стоимость Работ по разработке Проектно-сметной документации и стоимость Строительно-монтажных работ будет изложена в соответствии со стоимостью указанных работ, определенной в заключении Экспертизы.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что им учтены все условия, информация, документы и все позиции, необходимые для выполнения Работ.

  - Цена Договора устанавливается в рублях. В случае если Сторонами будет согласовано изменение объема Работ, то пересчет стоимости дополнительных Оборудования и Материалов (необходимых для выполнения дополнительных работ), выраженной в иностранной валюте, в рубли будет производиться по курсу ЦБ РФ на дату согласования Сторонами такого изменения объема Работ. Датой согласования Сторонами изменения объема Работ считается дата подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Генеральным Подрядчиком Материалов и Оборудования, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами Цены Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте.

  - Генеральный Подрядчик тщательно ознакомился с Исходными данными (Перечень Исходных данных содержится в приложении № 2 к настоящему Договору) и согласен с тем, что Исходные данные позволяют выполнить Работы в полном соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает, в том числе:

- демонтажные, монтажные, пусконаладочные, специальные, вспомогательные, сопутствующие, и прочие работы, в том числе те, которые не отражены в настоящем Договоре, но могут потребоваться для выполнения, завершения и сдачи Работ и оказания Услуг по авторскому надзору согласно условиям настоящего Договора;

- стоимость устранения Недостатков результатов Работ;

- разработку проектов производства Работ и прочих документов, которые предусмотрены настоящим Договором и (или) необходимы для надлежащего исполнения настоящего Договора Генеральным Подрядчиком;

- устройство временного энергоснабжения, водоснабжения, канализации, обслуживание внутриплощадочных дорог, пункта мойки колес и т.д. на время производства Работ и оплату соответствующих коммунальных услуг;

- своевременное производство, таможенную очистку, доставку, сертификацию (если необходимо), монтаж, шеф-монтаж, пуско-наладку, режимную наладку, индивидуальные и комплексные испытания, сдачу в эксплуатацию всего оборудования для выполнения Работ согласно Графику выполнения работ, оказания услуг и, включая поставку и монтаж всех составляющих Работ во внерабочее время, праздничные и выходные дни;

- риски, связанные с колебаниями цен, колебаниями курсов иностранных валют к рублю;

- накладные, транспортные и прочие расходы, непредвиденные затраты, расходы на погрузо-разгрузочные работы, подъем оборудования и материалов;

- все расходы Генерального Подрядчика по оплате труда, материальных ресурсов, стоимость всех машин, механизмов, оборудования, конструкций, материалов, инструментов и прочего, необходимого для выполнения Работ;

- затраты по организации строительной площадки, бытового городка, охране Объекта, по устройству временного ограждения, временных зданий, сооружений и помещений, по уборке строительной площадки, сбору мусора в мешки, ежедневному выносу, вывозу и утилизации мусора в период времени, согласованный с Заказчиком;

- стоимость мобилизации и демобилизации, включая затраты по перебазировке рабочих, бытового городка и прочие затраты и расходы;

- дополнительные затраты при производстве Работ в зимнее время, включая отопление помещений (временное теплоснабжение) для выполнения Строительно-монтажных работ;

- затраты по осуществлению геодезических работ в процессе строительства;

- выполнение Работ 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в году (без выходных);

- страхование согласно условиям настоящего Договора;

- получение, предоставление и обслуживание Банковской гарантии согласно условиям настоящего Договора;

- все банковские расходы и комиссии, все налоговые, таможенные платежи, связанные с выполнением настоящего Договора;

- оформление регистрации и разрешений, необходимых Генеральному Подрядчику (в том числе, работникам Генерального Подрядчика) для выполнения Работ, стоимость униформы, средств индивидуальной защиты;

- противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды, промышленной безопасности и соблюдению техники безопасности труда;

- выделенный на время выполнения Работ руководитель Проекта со стороны Генерального Подрядчика, как «единая точка контакта» со стороны Генерального Подрядчика, уполномоченный действовать от имени Генерального Подрядчика на основании доверенности. Руководитель Проекта со стороны Генерального Подрядчика должен быть задействован на 100 (сто) % своего рабочего времени для выполнения Работ по настоящему Договору;

- персонал Проекта, состоящий из квалифицированных инженерно-технических работников, менеджеров, прорабов, начальника участка, руководителя проекта, инженера охраны труда, сметчиков, персонала, выполняющего Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы (в том числе шеф-монтаж), индивидуальные и комплексные испытания;

- уборку, вывоз и утилизацию мусора после завершения Работ, финальную влажную уборку Объекта (если применимо);

- требуемые гарантии и сервисное обслуживание;

- проведение инструктажа для персонала Заказчика и эксплуатирующей организации по использованию и эксплуатации установленного оборудования;

- затраты на подготовку Исполнительной документации в количестве экземпляров, указанном в настоящем Договоре, включая все необходимые акты, сертификаты и свидетельства, в том числе на формирование папок Исполнительной документации для органов надзора в соответствии со стандартами Фонда;

- затраты на проведение сертификации электрооборудования и электроустановок, поставку, монтаж, комплексное опробование и техническое освидетельствование лифтов и другого оборудования в установленном Законодательством порядке, системы вентиляции и дымоудаления, пожарной сигнализации и т.д., индивидуальное и комплексное испытание оборудования и систем;

- стоимость исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, передаваемых Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора;

- затраты Генерального Подрядчика на использование программного обеспечения, требуемого Заказчиком для выполнения Работ и оказания Услуг по авторскому надзору, включая программное обеспечение «Autodesk Revit» версии 2010 г. (формат *.rvt.), «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.), «Bexel» , «Conject», «Microsoft Project», «Microsoft Word» и «Microsoft Excel»;

- разработку Проектно-сметной документации с учетом сокращения санитарно-защитных зон;

- предоставление информации и документов Консультанту, осуществляющему строительный контроль;

- стоимость услуг Генерального Подрядчика по получению от имени Заказчика всех разрешений, согласований и прочих документов в отношении результата Работ, которые должны быть получены Заказчиком для строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации Объекта в соответствии с действующим Законодательством РФ, а также требованиями настоящего Договора;

- другие работы и услуги непосредственно связанные с исполнением Генеральным Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает в себя всю стоимость элементов Работ.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Генеральный Подрядчик обязуется завершить все Работы, включая ввод Объекта в эксплуатацию – «25» декабря 2013 г. (срок окончания Работ). Начальный и промежуточные сроки выполнения Работ указаны в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с очередностью и согласно этапам, указанным в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору). Генеральный Подрядчик обязан выполнять Работы непрерывно, без задержек, в указанные в Графике Работ сроки. При нарушении Генеральным Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, а также промежуточных сроков выполнения Работ, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично и потребовать возмещения убытков.

  - Промежуточные сроки, указанные в Графике Работ, могут быть изменены Сторонами в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Изменение Графика Работ оформляется дополнительным соглашением к Договору.

  - Если в какой-либо момент, по мнению Заказчика, реальный ход Работ не будет соответствовать Графику Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Генеральный Подрядчик обязан  в течение 3 (трех) Календарных дней представить Заказчику пересмотренный График Работ с отражением изменений, необходимых для обеспечения завершения Работ в срок, предусмотренный Графиком Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору). К пересмотренному Графику Работ Генеральный Подрядчик прилагает пояснительную записку с указанием способов и методов, которые позволят привести реальный ход Работ в соответствие с согласованным Графиком Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору). В случае, если такие способы и методы приведут к возникновению у Заказчика дополнительных расходов, Генеральный Подрядчик обязан компенсировать их Заказчику по его первому требованию.

  - Пересмотренный График Работ разрабатывается Генеральным Подрядчиком исключительно в целях отражения реального хода Работ, и не влечет обязанность Заказчика согласовывать или утверждать новые сроки выполнения Работ, равно как и не влечет продление сроков Работ по настоящему Договору. Представление Заказчику таких корректировок Графика Работ и получение от Заказчика их одобрения не освобождают Генерального Подрядчика от его обязательств и ответственности по настоящему Договору, в том числе обязанности закончить Работы в срок, предусмотренный Графиком Работ, являющимся Приложением № 3 к Договору.

Если во время выполнения Работ произойдет задержка в фактическом выполнении Работ относительно Графика Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) по причинам, зависящим от Генерального Подрядчика, Генеральный Подрядчик обязан за свой счет принять меры, необходимые для завершения Работ в соответствии с Графиком Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), в том числе путем увеличения количества персонала, оборудования, изменения методов выполнения Работ и т.д.

  - Генеральный Подрядчик имеет право на продление срока окончания Работ на срок задержки передачи Строительной площадки Генеральному Подрядчику по Акту передачи Строительной площадки, за исключением случаев, когда такая задержка вызвана действием/ бездействием Генерального Подрядчика.

  - К любому графику работ, который должен быть подготовлен Генеральным Подрядчиком или его Субподрядчиками в связи с выполнением Работ по настоящему Договору, предъявляются следующие требования, обязательные для исполнения:

i) 	График выполняется в формате программного обеспечения "Primavera P6 Project Portfolio Management" или, по согласованию с Заказчиком, в формате MS Project;

ii) 	Работы идут в порядке их выполнения;

iii) 	Работы сгруппированы в однородные секции (например, согласования Заказчика, логистика и доставка Материалов, Оборудования, Строительно-монтажные Работы, пусконаладочные работы, сдача в эксплуатацию, устранение Дефектов и т.д.);

iv) 	Определены все согласования, требуемые от Заказчика и периоды (не менее 5 (пяти) Рабочих дней) таких согласований;

v) 	Определена последовательность и период проведения всех необходимых тестов, испытаний и т.д.;

vi) 	Детализация до 2 (двух) недель;

vii) 	Указана зависимость всех видов Работ друг от друга;

viii) 	Указано ответственное лицо со стороны Генерального Подрядчика за каждый вид Работ;

ix) 	Состав и сроки программы Работ отвечают требованиям настоящего Договора;

x)	Указан Критический путь;

xix) 	Максимально эффективно использованы методы оптимизации графика: параллельное выполнение Работ и оптимальное распределение ресурсов;

xi) 	К графику Генеральный Подрядчик должен приложить пояснительную записку с указанием:

- 	Общего описания методов и технологии производства Работ;

- 	Общего описания ключевых этапов производства Работ;

- 	Типа и количества (для каждого типа) персонала, которое Генеральный Подрядчик ожидает задействовать для выполнения Работ;

- 	Типа и количества (для каждого типа) машин и механизмов, которые Генеральный Подрядчик предполагает задействовать для выполнения Работ.

  - Генеральный Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- не зависящих от Генерального Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

  - Приемка результатов Инженерных изысканий

    - Приемка Документов о выполненных инженерных изысканиях осуществляется одновременно с приемкой Проектной документации в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Договора и подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки документов о выполненных инженерных изысканиях по форме, приведенной в приложении 19 к настоящему Договору («Акт сдачи-приемки документов о выполненных инженерных изысканиях»), который подписывается одновременно с Актом сдачи-приемки проектной документации в порядке, предусмотренном пунктом 7.3.4 настоящего Договора.

    - Инженерные изыскания считаются выполненными Генеральным Подрядчиком и Документы о выполненных инженерных изысканиях считаются принятыми Заказчиком с даты момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки документов о выполненных инженерных изысканиях.

    - Право собственности и исключительные права (если применимо) на Документы о выполненных инженерных изысканиях переходят к Заказчику одновременно с переходом указанных прав на Проектно-сметную документацию.

  - Приемка СТУ

    - Приемка СТУ осуществляется одновременно с приемкой Проектно-сметной документации в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Договора и подтверждается подписанием Акта сдачи-приемки Проектно-сметной документации в порядке, предусмотренном пунктом 7.3.4 настоящего Договора.

    - Работы по разработке СТУ считаются выполненными Генеральным Подрядчиком и СТУ считаются принятыми Заказчиком с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Проектно-сметной документации.

    - Право собственности и исключительные права (если применимо) на СТУ переходят к Заказчику одновременно с переходом указанных прав на Проектно-сметную документацию.

  - Приемка Проектно-сметной документации

    - .

    - Право собственности на разработанную Генеральным Подрядчиком Проектно-сметную документацию, а также все исключительные права на Проектно-сметную документацию, переходят к Заказчику при передаче Генеральным Подрядчиком Заказчику Проектно-сметной документации (или каждой ее части) в соответствии с подпунктом 7) пункта 3.2.3 настоящего Договора, но в любом случае не позднее даты подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Проектно-сметной документации.

    - Работы по разработке Проектно-сметной документации считаются выполненными Генеральным Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Проектно-сметной документации в отношении Объекта.

    - Генеральный Подрядчик направляет Заказчику Акт сдачи-приемки Проектно-сметной документации по форме, приведенной в приложении 7 к настоящему Договору ( «Акт сдачи-приемки Проектно-сметной  документации»), в двух экземплярах, подписанных Генеральным Подрядчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с  даты подписания дополнительного соглашения согласно п. 5.3. Договора.

    - Заказчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней подписать Акты сдачи-приемки Проектно-сметной документации или отказаться от подписания таких актов (или некоторых из них) и направить Генеральному Подрядчику соответствующие замечания. В этом случае Генеральный Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить указанные замечания и направить Заказчику исправленные Акты сдачи-приемки проектной документации. Положения настоящей статьи применяются до тех пор, пока Заказчик не подпишет Акт сдачи-приемки проектной документации в отношении Объекта.

  - Ежемесячная приемка выполненных Строительно-монтажных Работ

    - Заказчик в целях приемки от имени Заказчика выполненных Строительно-монтажных Работ  вправе привлечь третье лицо, заключив с таким третьим лицом соответствующий договор. О факте заключения такого договора и предоставленных привлеченному третьему лицу полномочиях  Заказчик письменно уведомляет Генерального подрядчика.

    - Заказчик или привлеченное им и действующее от его имени третье лицо (далее – «привлеченное третье лицо») имеет право отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения Недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ в соответствии с их назначением, до полного устранения таких Недостатков Генеральным Подрядчиком, при условии, что Недостатки не произошли по вине Заказчика.

    - Генеральный Подрядчик ежемесячно, но не позднее последнего дня отчетного месяца, направляет на имя Заказчика или, в случае, указанном в п. 7.4.1., привлеченного им третьего лица согласованную Строительным контролем Исполнительную документацию (5 копий на бумажном носителе и 5 электронных копий в формате AutoCAD и сканированные копии подписанной Исполнительной документации в формате PDF), которая отражает объем и стоимость фактически выполненных Генеральным Подрядчиком Работ, а также ведомость смонтированного оборудования, накопительную ведомость (процентовку), отражающую:

- перечень, объемы и стоимость Работ по Договору;

- объемы и стоимость Работ, принятых Заказчиком до отчетного месяца;

- объемы и стоимость Работ, выполненных и подлежащих оплате, по мнению Генерального Подрядчика, в отчетном месяце;

- Объемы и стоимость Работ, подлежащие выполнению в будущих отчетных месяцах.

    - В течение 20 (двадцати) Календарных дней после получения от Генерального Подрядчика Исполнительной документации, согласованной Строительным контролем, и накопительной ведомости Заказчик или привлеченное им третье лицо изучает и проверяет накопительную ведомость, одобряет ее или представляет свои замечания. В случае выявления Заказчиком или привлеченным им третьим лицом Недостатков или Дефектов в Работах, Заказчик или привлеченное им третье лицо вправе заявить об этом Генеральному Подрядчику в письменной форме. В этом случае Генеральный Подрядчик исключает указанные Заказчиком или привлеченным им третьим лицом Работы, Материалы и Оборудование (включая Основное оборудование) из накопительной ведомости за отчетный месяц и повторно предъявляет Заказчику накопительную ведомость согласно описанной выше процедуре. Заказчик или привлеченное им третье лицо имеет право отказа от согласования накопительной ведомости, КС-2, КС-3 в том числе в случае непредоставления (или ненадлежащего оформления) Генеральным Подрядчиком подтверждения затрат на Материалы и Оборудование.

    - После получения письменного согласования накопительной ведомости Генеральный Подрядчик в течение 3 (трех) Календарных дней направляет Заказчику или привлеченному им третьему лицу акт о приемке выполненных в отчетном месяце Строительно-монтажных Работ (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных в отчетном месяце Строительно-монтажных Работ (по форме КС-3), основанных на согласованной Сторонами накопительной ведомости.

    - В течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения КС-2 и КС-3 Заказчик или привлеченное им третье лицо изучает и проверяет данные документы, и по результатам проверки одобряет их или представляет свои замечания. В случае одобрения, Заказчик или привлеченное им третье лицо в указанный выше срок подписывает и скрепляет печатью 2 (два) экземпляра документов КС-2 и КС-3 – по 1 (одному) для каждой из Сторон и передаёт Генеральному Подрядчику 1 (один) экземпляр. Счет принимается к оплате согласно Разделу 8 настоящего Договора. В случае выявления Заказчиком или привлеченным им третьим лицом Недостатков или Дефектов, в том числе несоответствия КС-2 и КС-3 согласованной накопительной ведомости, Заказчик или привлеченное им третье лицо вправе заявить об этом Генеральному Подрядчику в письменной форме. В этом случае Генеральный Подрядчик забирает КС-2 и КС-3, исключает указанные Заказчиком или привлеченным им третьим лицом Работы из КС-2 и КС-3 за отчетный месяц и повторно предъявляет Заказчику или привлеченному им третьему лицу КС-2 и КС-3 согласно описанной выше процедуре. В этом случае дата составления Акта выполненных работ, формы КС-2 и Справки о выполненных работ, формы КС-3 должна быть изменена на дату текущего месяца.

    - Стороны согласны с тем, что составление сметной документации  и оформление актов для расчетов за выполненные работы осуществляется  в соответствии со сметно-нормативной базой ФЕР-2001 (в редакции 2009/2010 г.) с применением расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФЕР-2001 в соответствии  с протоколом  № 12 от 19.12.2012 г. и письмом  заместителя председателя Правительства Московской области № 2129 от 01.04.2013 г. Московской областной комиссией по индексации цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области (Постановление от 01.09.2010 № 722/40). Подписание ими актов о приемке выполненных в отчетном месяце Строительно-монтажных Работ (КС-2) производится только в целях подтверждения выполнения промежуточных Строительно-монтажных Работ и/или их части и исключительно для проведения предварительных расчетов по настоящему Договору. После подписания сторонами форм КС-2 и КС-3, Подрядчик направляет в адрес заказчика счет-фактуру в течение 1-го дня.

    - Перед подписанием КС-2 и КС-3 Заказчик или привлеченное им третье лицо может запросить у Генерального Подрядчика, а он обязан незамедлительно предоставить подтверждение получения Субподрядчиком платежей согласно подписанным КС-2 и КС-3 за предыдущий месяц, за вычетом Гарантийных и прочих применимых удержаний.

    - К моменту передачи любого документа (в том числе: КС-2, КС-3, акты скрытых работ, акты  манометрических и прочих испытаний, Акт передачи Строительной площадки, Акт приемки законченного строительством объекта и т.д.) Заказчику Генеральный Подрядчик обязан заблаговременно подписать данный документ.

  - Испытания, Предварительная и Окончательная приемка Строительно-монтажных Работ

    - Общие положения

      - Все процедуры сдачи Работ и/или их частей должны выполняться безопасным и удовлетворительным образом, в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности, действующими в РФ.

      - В течение 15 (пятнадцати) Календарных дней с даты подписания настоящего Договора Генеральный Подрядчик предоставляет Строительному контролю формы актов освидетельствования скрытых Работ, испытаний  Заказчик (привлеченный им Строительный контроль)  в течение 5 (пяти) Календарных дней согласовывает эти формы или предоставляет Генеральному Подрядчику свои комментарии. Генеральный Подрядчик в течение 3 (трех) Календарных дней вносит изменения в формы актов и предоставляет их Заказчику (или по указанию Заказчика - Строительному контролю) на повторное согласование в соответствии с описанной выше процедурой.

      - Не менее, чем за 15 (пятнадцать) Календарных дней до даты первого освидетельствования скрытых Работ или проведения испытаний, Генеральный Подрядчик запрашивает Заказчика о составе комиссии для приемки Работ и их частей. Заказчик в течение 5 (пяти) Календарных дней сообщает Генеральному Подрядчику список членов приемочной комиссии и их контактные данные.

      - Генеральный Подрядчик ответственен за приглашение и сбор членов приемочной комиссии на все испытания, в том числе: освидетельствование скрытых Работ, манометрические, пусконаладочные и прочие испытания, предварительная и окончательная приемка Работ. При этом, в случае необходимости и по предварительному письменному запросу Генерального Подрядчика, Заказчик обязуется обеспечить содействие Генеральному Подрядчику в созыве членов приемочной комиссии.

      - Проведение освидетельствований и/или испытаний, отказ Строительного контроля от проведения освидетельствований и/или испытаний не освобождает Генерального Подрядчика от выполнения им своих обязательств по настоящему Договору и не может рассматриваться как окончательное согласование или приемка Работ или части Работ Генерального Подрядчика.

      - Заказчик вправе обязать Генерального Подрядчика:

i) 	удалить со Строительной площадки и заменить любое Оборудование и/или Материалы, которые не соответствуют условиям настоящего Договора;

ii) 	удалить или переделать любую часть Работ, которая не соответствует условиям настоящего Договора;

iii) 	выполнить любые работы, которые срочно необходимы для обеспечения безопасности на Строительной площадке, как по причине несчастного случая, аварии, наступлении непредвиденных событий, так и по другим причинам.

По подпунктам «i)» и «ii)» настоящего пункта Генеральный Подрядчик обязан выполнить распоряжения Заказчика в указанный Заказчиком срок. По подпункту «iii)» настоящего пункта Генеральный Подрядчик обязан выполнить распоряжения Заказчика немедленно.

    - Испытания во время выполнения Строительно-монтажных Работ

      - Материалы, приборы, Оборудование, Строительно-монтажные Работы или монтаж не должны быть укрыты или иным способом постоянно скрыты от наблюдения до тех пор, пока Строительный контроль не получит возможность осмотреть их и дать письменное разрешение Генеральному Подрядчику на выполнение работ по скрытию. Генеральный Подрядчик обязуется письменно уведомлять Строительный контроль и Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ не менее чем за 24 часа до даты начала освидетельствования. При этом время, отведенное Строительному контролю для освидетельствования результатов скрываемых Строительно-монтажных Работ, не должно быть менее 24 часов.

      - Генеральный Подрядчик обязан подготовить и представить на согласование Заказчику детальную программу сдачи Строительно-монтажных Работ в эксплуатацию (включая программу комплексного опробования систем противопожарной защиты) не менее чем за 6 (шесть) недель до предлагаемой даты начала сдачи в эксплуатацию. Заказчик обязан в течение 2 (двух) недель рассмотреть данную программу и согласовать ее либо предоставить Генеральному Подрядчику свои письменные замечания. После получения таких замечаний Генеральный Подрядчик меняет программу ввода Объекта в эксплуатацию и повторно представляет ее Заказчику на согласование в соответствии с описанной выше процедурой.

      - Все необходимые проверки и испытания должны проводиться в соответствии с программой сдачи Строительно-монтажных Работ в эксплуатацию, согласованной с Заказчиком, причем должны быть предоставлены условия для присутствия Заказчика на всех таких проверках и испытаниях.

      - Испытания, проведенные в отсутствие представителя Строительного контроля, не признаются состоятельными в целях выполнения настоящего Договора, если только Строительный контроль не разрешит Генеральному Подрядчику выполнять конкретный испытательный процесс в его отсутствие.

      - Работы по установке, монтажу, наладке, испытаниям Оборудования считаются выполненными Генеральным Подрядчиком только после получения положительного результата необходимых испытаний и надлежащей наладки Оборудования.

      - Если характеристики того или иного Оборудования не удовлетворяют требованиям, указанным в Проектной документации,  например, по уровню шума или температуре, то Генеральный Подрядчик обязан представить соответствующие данные и предложения для устранения Недостатков и сообщить о принятых мерах по предотвращению негативного влияния на График Работ.

      - Не допускается никаких присоединений к Оборудованию или регулировки Оборудования, которое уже введено в эксплуатацию, за исключением случаев, когда на это получено предварительное письменное согласие Заказчика.

      - Генеральный Подрядчик в рамках мероприятий по приемке Строительно-монтажных Работ обязан обеспечить:

- установку, регулировку, наладку и пуск в работу всего Оборудования и частей системы в соответствии с инструкциями производителей;

- выполнение всех мероприятий, квалифицированным персоналом, имеющим разряды, соответствующие видам Строительно-монтажных Работ, которые они должны выполнять;

- планирование и программирование Строительно-монтажных Работ по испытанию и вводу в эксплуатацию таким образом, чтобы они были скоординированы с другими подрядчиками Заказчика и Субподрядчиками, выполнялись безопасно и эффективно;

- дополнительное уведомление Заказчика за 7 (семь) Календарных дней обо всех предлагаемых к его освидетельствованию приемо-сдаточных или эксплуатационных испытаниях;

- необходимые расходные материалы и электроэнергию, горюче-смазочные материалы, воду и т.д.;

демонстрацию выполненных Строительно-монтажных Работ Заказчику по согласованию с ним, включая:

    - соответствие параметров систем проектным значениям величин;

    - удовлетворение заданным акустическим характеристикам систем;

    - уровни освещенности;

    - уровни шума;

    - электромонтажные испытания всех силовых и управляющих кабельных разводок;

    - электрические испытания по соответствующим стандартам РФ;

    - иное.

      - Генеральный Подрядчик должен полностью обеспечить выполнение эксплуатационных испытаний, в том числе следующих систем для демонстрации того, что заданная производительность и эксплуатационная безопасность, блокировки и характеристики управления выполняются в условиях постоянной устойчивой эксплуатации:

    - Коммутационная аппаратура;

    - Пульты управления;

    - Обычное освещение;

    - Аварийное освещение;

    - Вентиляция и кондиционирование (включая противодымную вентиляцию);

    - Отопление;

    - Хозяйственно-питьевой водопровод;

    - Горячее водоснабжение;

    - Канализация;

    - Электроснабжение;

    - Электросиловое оборудование;

    - Пожарная сигнализация;

    - Оповещение и управления эвакуацией;

    - Пожарный водопровод;

    - Автоматическая установка водяного пожаротушения;

    - Автоматическая установка газового пожаротушения;

    - Автоматика и диспетчеризация;

    - Системы безопасности (охранно-тревожная сигнализация, охранное телевидение, контроль и управление доступом);

    - Структурированная кабельная сеть.

    - Предварительная приемка Строительно-монтажных Работ

- Генеральный Подрядчик за 10 (десять) Календарных дней до фактического завершения Строительно-монтажных Работ (но в любом случае не позднее, чем за 20 календарных дней до даты завершения Строительно-монтажных Работ, указанной в Графике Работ), должен уведомить Заказчика о готовности Строительно-монтажных Работ к предварительной приемке. К уведомлению Генеральный Подрядчик прикладывает программу предварительной приемки Строительно-монтажных Работ, включающую:

- порядок комплексного опробования работоспособности всех систем;

- для каждой системы описание конкретной процедуры опробования ее работоспособности с указанием действий по проверке и нормальных результатов таких действий, подтверждающих работоспособность системы;

- описание Оборудования и приборов, которые Генеральный Подрядчик будет использовать во время предварительной приемки.

- В течение 10 (десяти) Календарных дней после получения от Генерального Подрядчика письменного уведомления о готовности к сдаче всего объема Строительно-монтажных Работ по Договору, Заказчик принимает меры для назначения приемочной комиссии (если она еще не назначена), и в течение 10 (десяти) Календарных дней с даты назначения такой приемочной комиссии Заказчик обязан осмотреть выполненные Строительно-монтажных Работы.

Если при осмотре / проверке обнаружены значительные Недостатки, которые не позволяют использовать Объект по назначению и в соответствии с условиями настоящего Договора, Стороны не подписывают Дефектную ведомость и согласовывают новую дату предварительной приемки Строительно-монтажных Работ.

Если при осмотре / проверке обнаружены незначительные Недостатки, которые не препятствуют использованию Объекта по назначению, Заказчик указывает их в Дефектной ведомости. Такие Недостатки должны быть устранены Генеральным Подрядчиком в течение согласованного Сторонами срока устранения Недостатков, указанного в данной Дефектной ведомости, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати) Календарных дней с момента ее подписания. В случае если Генеральный Подрядчик не устранит вышеуказанные Недостатки в течение 14 Календарных дней после подписания Дефектной ведомости, Заказчик имеет право привлечь другое лицо для устранения этих Недостатков. При этом Заказчик удержит сумму своих расходов на устранение таких Недостатков из оставшейся стоимости Строительно-монтажных Работ, подлежащей выплате Генеральному Подрядчику. Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит и не должна зависеть от суммы затрат Генерального Подрядчика, если бы такие Недостатки устранялись его силами.

Предварительная Приемка выполненных Строительно-монтажных Работ должна закончиться в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента ее начала.

- Генеральный Подрядчик обязан повторять процедуру испытаний до тех пор, пока не будет показано, что взаимозависимые системы работают в соответствии с Проектно-сметной документацией, техническими характеристиками, заявленными заводом-изготовителем и требованиями Законодательства РФ, как единое целое.

- Время, затраченное Генеральным Подрядчиком на устранение выявленных Заказчиком Недостатков, не может влиять на  увеличение общего срока выполнения Работ по Договору.

- Устранение Недостатков Генеральным Подрядчиком не должно приводить к появлению новых Недостатков или повреждению результатов (в том числе, промежуточных) работ третьих лиц. В случае если это произошло, такие новые Недостатки и/или повреждения результатов работ третьих лиц должны быть устранены Генеральным Подрядчиком до момента окончательной приемки Строительно-монтажных Работ. Все расходы на устранение Недостатков и/или повреждений результатов работ третьих лиц, включая расходы на повторное проведение приемки, несет Генеральный Подрядчик.

- До предварительной приемки Строительно-монтажных Работ Генеральный Подрядчик обязан сообщить Заказчику, в виде письменного отчета, об особых требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Строительно-монтажных Работ,  завершенных строительством, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

- До предварительной приемки Строительно-монтажных Работ Генеральный Подрядчик обязан передать Заказчику всю Исполнительную документацию в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - Окончательная приемка Строительно-монтажных Работ

После устранения Генеральным Подрядчиком Недостатков, содержащихся в Дефектной ведомости, Заказчик и Генеральный Подрядчик подписывают Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТИ ОБОРУДОВАНИЯ

8.1.	Авансовый платеж

    - В течение 30 (тридцати) Календарных дней с даты заключения Договора, при условии получения Банковской Гарантии и счета Генерального Подрядчика, Заказчик уплачивает авансовый платеж (далее – «Авансовый платеж») в размере не более 30% от Цены Договора. Несвоевременное представление Генеральным Подрядчиком Банковской Гарантии и счета влечет увеличение срока для уплаты Авансового платежа на срок просрочки Генерального Подрядчика.

    - Не позднее 5 (пяти) Календарных дней со дня получения Авансового платежа, Генеральный Подрядчик обязан выставить и предоставить Заказчику «авансовый» счет-фактуру на сумму Авансового платежа, оформленный в соответствии с требованиями п. 5.1 и п. 8 ст. 169 Налогового кодекса РФ.

    - Генеральный Подрядчик обязан использовать Авансовые платежи путем целевого расходования сумм Авансовых платежей на приобретение Основного Оборудования, запасных частей к Основному Оборудованию, а также на выполнение Работ.

    - Генеральный Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса Заказчика обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие использование Авансовых платежей в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

- 	отчет об использовании Авансовых платежей;

- 	копии договоров, заключенных Генеральным Подрядчиком с Поставщиками на поставку Материалов, Оборудования и запасных частей к нему, а также копии договоров, заключенных между Генеральным Подрядчиком и субподрядчиками на выполнение соответствующих Работ;

-		счета на оплату Материалов, Оборудования и запасных частей к нему, выставленные Генеральному Подрядчику Поставщиками;

- 		платежные поручения на оплату Основного Оборудования, запасных частей к Основному Оборудованию, на оплату работ Субподрядчиков;

- 		товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение Основного Оборудования, запасных частей к Основному Оборудованию.

8.1.5.	Суммы Авансовых платежей, в случае их предоставления, учитываются при осуществлении Заказчиком платежей за Строительно-монтажные работы пропорционально соотношению стоимости выполненных Строительно-монтажных работ к Цене Договора.

    - Генеральный Подрядчик обязан возвратить Заказчику Авансовый платеж в случаях и порядке, установленных Законодательством РФ и настоящим Договором.

  - Оплата Работ

8.2.1.	Общие положения

1) Генеральный Подрядчик обязан использовать полученные от Заказчика денежные средства, в том числе сумму Авансового платежа, на выполнение Работ, исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

2) Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком на специально открытый Генеральным Подрядчиком расчетный счет. В течение пяти календарных дней с момента подписания настоящего Договора Генеральный Подрядчик открывает отдельный расчетный счет по расчетам с Заказчиком и оплате расходов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору. Генеральный Подрядчик письменно информирует Заказчика о реквизитах счета в течение пяти календарных дней с момента его открытия.

3) Генеральный Подрядчик обязан использовать полученные от Заказчика на отдельный расчетный счет денежные средства, в том числе суммы Авансовых платежей на приобретение Основного Оборудования, запасных частей к Основному Оборудованию, а также на выполнение Работ, исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

4) В случае необходимости разработки СТУ, Заказчик уплачивает Стоимость СТУ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Проектно-сметной документации.

5) Оплата Генеральному Подрядчику затрат, связанных с заключением договора страхования риска, осуществляется после представления Генеральным Подрядчиком Заказчику копии договора страхования и документов, подтверждающих оплату договора страхования. Затраты на страхование рисков включаются в КС-3 по строке «Прочие».

8.2.2.	Оплата результатов Инженерных изысканий

Заказчик уплачивает Стоимость инженерных изысканий в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки документов о выполненных инженерных изысканиях, при условии получения Заказчиком от Генерального Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с настоящим Договором и Законодательством, в следующем порядке:

(i)	из Стоимости инженерных изысканий Заказчиком удерживается Гарантийное удержание в размере 10 % от Стоимости инженерных изысканий;

(ii)	оставшиеся 90 % от Стоимости инженерных изысканий оплачиваются путем погашения части Авансового платежа (если Авансовый платеж был уплачен Заказчиком), которая рассчитывается пропорционально отношению Стоимости инженерных изысканий к сумме Стоимости инженерных изысканий, Стоимости работ по разработке проектной документации, и Стоимости строительно-монтажных работ, определенных в соответствии с Проектно-сметной документацией (iii)	оставшуюся часть Стоимости инженерных изысканий, не оплаченную  в соответствии с процедурой, описанной выше в подпункте (ii) пункта 8.2.2 настоящего Договора, Заказчик оплачивает Генеральному Подрядчику  в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки документов о выполненных инженерных изысканиях. Часть Стоимости инженерных изысканий, удержанная в соответствии с подпунктом (i) п. 8.2.2. настоящего Договора, уплачивается в соответствии с п.8.4.1. настоящего Договора.

8.2.3.	Оплата Проектно-сметной документации

  - Заказчик уплачивает Стоимость работ по разработке Проектно-сметной документации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Актов сдачи-приемки Проектно-сметной документации в отношении Объекта и получения Заказчиком от Генерального Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с Законодательством, в следующем порядке:

(i)	из Стоимости работ по разработке Проектно-сметной документации Заказчиком удерживается Гарантийное удержание в размере 10 % от Стоимости работ по разработке Проектно-сметной документации;

(ii)	оставшиеся 90 % от Стоимости работ по разработке Проектно-сметной документации оплачиваются путем погашения части Авансового платежа (если Авансовый платеж был уплачен Заказчиком), которая рассчитывается пропорционально отношению Стоимости работ по разработке проектной документации к сумме Стоимости инженерных изысканий, Стоимости работ по разработке проектной документации, Стоимости строительно-монтажных работ, определенных в соответствии с Проектно-сметной документацией;

(iii)	оставшуюся часть Стоимости работ по разработке Проектно-сметной документации, не погашенную в соответствии с процедурой, описанной в подпункте (ii) пункта 8.2.3 настоящего Договор, Заказчик уплачивает Генеральному Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Актов сдачи-приемки Проектно-сметной документации. Часть Стоимости работ по разработке Проектно-сметной документации,  удержанная в соответствии с подпунктом (i) п. 8.2.3. настоящего Договора, уплачивается в соответствии с п. 8.4.1. настоящего Договора.

8.2.4.	Оплата Строительно-монтажных Работ

- Оплата Строительно-монтажных Работ производится путем перечисления ежемесячных платежей согласно условиям настоящего Договора, но не ранее даты заключения дополнительного соглашения согласно п. 5.3. Договора. Ежемесячный платеж за Строительно-монтажные Работы, включая оплату использованных Генеральным Подрядчиком при выполнении указанных Строительно-монтажных Работ Материалов, производится в течение 15 (пятнадцати) Календарных дней со дня подписания Заказчиком КС-2 и КС-3 и получения от Генерального Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями Законодательства РФ, за вычетом Гарантийного удержания в размере 10% (десяти процентов) от стоимости принятых по соответствующим актам КС-2 и КС-3 Строительно-монтажных Работ, с учетом положений п. 8.4 настоящего Договора.

- Платежи за Строительно-монтажные Работы должны быть основаны на реальном ходе Работ, производимых на Строительной площадке, и включать в себя оплату за Материалы и Оборудование, использованные в Строительно-монтажных Работах, за исключением оплаты за Основное Оборудование, предусмотренной в пункте 8.11 настоящего Договора.

- Заказчик вправе не оплачивать затраты на Материалы и Оборудование, не подтвержденные документами на поставку Материалов и Оборудования: копиями договоров поставки, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, заверенных печатью и подписью уполномоченного сотрудника Генерального Подрядчика.

- Оплата Работ или их части может быть приостановлена Заказчиком при наличии мотивированного письменного отказа Заказчика от приемки скрытых Работ, результатов испытаний или Работ (или любой их части) в отношении Объекта, а также при наступлении Обстоятельств непреодолимой силы.

  - Оплата Основного Оборудования

    - Заказчик оплачивает Основное Оборудование в размере 95% в следующем порядке: в течение 15 (пятнадцати) Календарных дней после подписания Акта передачи смонтированного Оборудования в наладку в отношении соответствующего Основного Оборудования и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, отражающей стоимость соответствующего Основного Оборудования.

- Последние 5% от стоимости соответствующего Основного Оборудования удерживаются Заказчиком в качестве Гарантийного удержания.

    - 5% от стоимости Основного Оборудования, удержанные Заказчиком в качестве Гарантийного удержания, выплачиваются Заказчиком Генеральному Подрядчику на основании счетов на оплату в течение 15 (пятнадцати) Календарных дней по истечении Гарантийного Периода в отношении Объекта. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

    - При необходимости, Заказчик окажет содействие Генеральному Подрядчику в решении вопросов, которые могут возникнуть  в связи с ввозом Основного оборудования, Оборудования и Материалов, приобретенных в иностранных государствах, на таможенную территорию Российской Федерации и оплатой обязательных таможенных платежей (включая налоги) в связи с таким ввозом, о чем Стороны заключат соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору.

  - Возврат Гарантийного удержания

    - Если иное не предусмотрено иными положениями настоящего Договора, 50% от общей суммы Гарантийного удержания выплачивается Генеральному Подрядчику в течение 60 Календарных дней с момента ввода Объекта в эксплуатацию и после передачи Заказчику Исполнительной документации в отношении Объекта (что подтверждается подписанием Сторонами реестра передачи Заказчику Исполнительной документации) и на основании счетов на оплату, а оставшиеся 50% суммы Гарантийного удержания выплачивается на основании счетов на оплату в течение 15 (пятнадцати) Календарных дней по истечении Гарантийного Периода в отношении Объекта. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

  - Дата оплаты по Договору

    - Датой оплаты по настоящему Договору считается дата списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- СУБПОДРЯДЧИКИ

  - Генеральный Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора Субподрядчиков. Привлечение Субподрядчика не освобождает Генерального Подрядчика от ответственности или обязательств по Договору, и Генеральный Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за все действия Субподрядчиков, как за свои собственные.

  - Подрядчик обязан предоставлять  Заказчику сведения о всех привлекаемых для выполнения работ Субподрядчиков не позднее 15 Календарных дней с момента заключения соответствующего договора с Субподрядчиком, с указанием всех юридических реквизитов последних, на фирменном бланке за подписью руководителя и печатью.

  - Все Субподрядчики должны обладать должной квалификацией, навыками и опытом в соответствующих видах Работ, а также иметь выданные саморегулируемыми организациями (членами которых они являются) свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ, а также иные разрешения, требующиеся в соответствии с Законодательством РФ для выполнения соответствующих Работ.

  - Генеральный Подрядчик не может передать одному Субподрядчику и/или аффилированным с ним лицам полный объем Работ по настоящему Договору.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по договору субподряда, а также в случае прекращения договора субподряда, Генеральный Подрядчик обязан предпринять все необходимые меры по обеспечению своевременного завершения Работ, в том числе посредством заключения договоров субподряда с другим Субподрядчиком, а также меры по урегулированию претензий Субподрядчиков.

- ПРАВА СТОРОН

  - Права Заказчика

    - Заказчик имеет право в любое время осуществлять контроль за ходом выполнения Генеральным Подрядчиком Работ, а также за сохранностью принадлежащего Заказчику имущества, находящегося на Строительной площадке.

    - Заказчик имеет право в любое время осуществлять проверку бухгалтерской документации, отчетов, корреспонденции, инструкций, чертежей, платежных документов и иной документации Генерального Подрядчика, имеющей отношение к выполнению Генеральным Подрядчиком Работ по настоящему Договору. Генеральный Подрядчик обязуется незамедлительно и беспрепятственно предоставлять Заказчику полный объем требуемой для такой проверки документации.

    - Заказчик может распорядиться открыть результаты любых скрытых Работ (и/или произвести испытание любых результатов Работ). Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно выполнить такое указание Заказчика, при этом Генеральный Подрядчик не будет препятствовать присутствию Заказчика или третьих лиц при освидетельствовании результатов такого открытия скрытых Работ и/или испытаний результатов Работ. Если в результате открытия и/или испытания не будет обнаружено несоответствия Материалов, Оборудования или качества производства Работ требованиям настоящего Договора, Генеральный Подрядчик должен получить плату за произведенное открытие и/или испытание, для чего должен подготовить и направить Заказчику Заявку на внесение изменений в соответствии с условиями настоящего Договора. Размер платы устанавливается на основании сметы, подготовленной Генеральным Подрядчиком и согласованной с Заказчиком на основании ФЕР-2001.   Если в результате открытия и/или испытания будет обнаружено несоответствие Материалов, Оборудования или качества производства Работ требованиям настоящего Договора, Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно устранить такое несоответствие без права на продление сроков по настоящему Договору и без увеличения Цены Договора. При этом исправление такого несоответствия не освобождает Генерального Подрядчика от его обязательств по настоящему Договору.

    - Заказчик имеет право в любое время проинформировать Генерального Подрядчика о неправильном и/или неприемлемом исполнении Работ, наличии Дефектов в Работах, несоответствии Работ Проектной документации. В этом случае Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно исправить такие Недостатки и/или несоответствия в Работах своими силами и за свой счет без права увеличения сроков выполнения Работ и Цены Договора. В случае если в результате вышеуказанных исправлений Генеральным Подрядчиком и/или его Субподрядчиками будут разрушены и/или повреждены результаты (в том числе промежуточные) работ третьих лиц, Генеральный Подрядчик полностью компенсирует Заказчику или указанным третьим лицам все расходы по восстановлению поврежденных результатов работ.

    - Заказчик и Строительный контроль имеет право дать указание Генеральному Подрядчику приостановить Работы при нарушении правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ГОСТ и СНиП, условий настоящего Договора на Строительной площадке и потребовать от Генерального Подрядчика, силами и за счет Генерального Подрядчика, устранения нарушений, что не может служить основанием для продления срока выполнения Работ по Договору.

    - Заказчик сохраняет за собой право в предоставлении Указаний в отношении Работ.

    - Заказчик вправе размещать на Строительной площадке любые информационные и рекламные щиты по своему усмотрению.

    - Заказчик имеет право удалить со Строительной площадки  любое лицо, являющееся сотрудником (или действующее от имени) Генерального Подрядчика и/или его Субподрядчиков, которое, по мнению Заказчика, своими действиями осуществляет производство Работ не в соответствии с условиями настоящего Договора; нарушает дисциплину или не проявляет должного усердия; проявляет некомпетентность или небрежность при выполнении своих должностных обязанностей; осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью или окружающей среде. Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно удалить такое лицо со Строительной площадки сразу после получения устного указания от Заказчика и назначить (в случае необходимости) необходимое лицо для замены. Удаление любого лица со Строительной площадки согласно положениям данной статьи настоящего Договора не освобождает Генерального Подрядчика от любой из его обязанностей и обязательств по настоящему Договору. Решение Заказчика об удалении и недопущении любого лица на Строительную площадку является окончательным. Генеральный Подрядчик не имеет права требовать увеличения сроков Работ по Договору и/или изменения Цены Договора (включая возмещение затрат) в случае, если его сотрудники не будут допущены или будут удалены со Строительной площадки в соответствии с положениями настоящего пункта Договора.

    - Заказчик имеет право вносить изменения в Проектную документацию, изменять состав, тип, объем, используемых Материалов, Оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора и Законодательством РФ.

    - Давать замечания по Акту сдачи-приемки документов о выполненных инженерных изысканиях, Акту сдачи-приемки проектной документации, Акту о приемке выполненных работ и другим документам.

  - Права Генерального Подрядчика

    - По настоящему Договору Генеральный Подрядчик вправе выполнять Работы лично либо привлекать Субподрядчиков, имеющих необходимые лицензии и свидетельства о допуске, выданные соответствующими организациями, с соблюдением условий привлечения Субподрядчиков, установленных настоящим Договором.

    - Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Заказчика

    - Заказчик обязан получить Разрешение на строительство в Управляющей компании в порядке, установленном Федеральным законом от 28 сентября 2010 г.  N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

    - Заказчик обязуется не препятствовать доступу на Строительную площадку персонала, Материалов и Оборудования Генерального Подрядчика в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

    - Заказчик производит своевременную оплату Работ  Генерального Подрядчика в соответствии с положениями Договора при условии надлежащего и своевременного выполнения Генеральным Подрядчиком своих обязательств по Договору.

    - В случае если Заказчик не осуществляет платежи в течение 30 (тридцати) Календарных дней после установленных настоящим Договором сроков, Генеральный Подрядчик вправе требовать уплаты штрафных санкций, рассчитываемых согласно Разделу 22 настоящего Договора.

    - Заказчик обязан передать Генеральному Подрядчику, а в случае необходимости, продлить срок действия технических условий для присоединения всех инженерных коммуникаций, указанных в Приложении № 2, имеющихся у Заказчика на дату подписания настоящего Договора, а также контролировать получение дополнительных технических условий Генеральным Подрядчиком, не указанных в Приложении 2, в соответствии с Законодательством РФ.

    - Заказчик обязан передать Генеральному Подрядчику Исходно-разрешительную документацию, указанную в Приложении 2, а также контролировать получение дополнительной Исходно-разрешительной документации Генеральным Подрядчиком, которая необходима для производства Работ по настоящему Договору и не указана в Приложении 2.

    - Заказчик обязан контролировать расходы Генерального Подрядчика, связанные с приемкой и вводом Объекта  в эксплуатацию в порядке, установленном требованиями Законодательства РФ, путем предварительного письменного согласования необходимости и величины таких расходов.

    - Заказчик обязан до начала производства Строительно-монтажных работ на Объекте заключить договор и (или)  назначить ответственных лиц для осуществления Строительного контроля, и направить в адрес Генерального Подрядчика письменное уведомление с указанием лица, осуществляющего Строительный контроль, и его полномочий.

  - Передача Строительной площадки Генеральному Подрядчику

    - Заказчик  обязуется передать Генеральному Подрядчику Строительную площадку для производства Работ на срок выполнения Работ. Генеральный Подрядчик в течение  5 (пяти) Календарных дней с момента подписания настоящего Договора готовит и передает Заказчику два подписанных экземпляра Акта передачи Строительной площадки, составленного по форме Приложения № 5 к настоящему Договору. В случае отсутствия замечаний Заказчик в течение 5 (пяти) Календарных дней подписывает Акт передачи Строительной площадки и возвращает 1 (один) экземпляр Генеральному Подрядчику. В случае необходимости передачи нескольких строительных площадок по настоящему Договору, Заказчик обязуется передать Генеральному Подрядчику все необходимые строительные площадки по отдельным Актам передачи Строительной площадки.

    - Акт передачи Строительной площадки подтверждает наделение Генерального Подрядчика правом пользования Строительной площадкой и возникновение у него обязанности по охране Строительной площадки и любого имущества, находящегося на Строительной площадке, указывает на исходное состояние Строительной площадки.

    - Подписание Акта передачи Строительной площадки Генеральным Подрядчиком подтверждает, что Генеральный Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения Работ, обследовал и изучил Строительную площадку и прилегающие к ней территории и земельные участки, Исходные данные и иную информацию, и нашел Строительную площадку подходящей для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в пределах Цены Договора и Графика Работ в отношении: геологических условий, гидрологических и климатических условий, подъездных путей, энергообеспечения, транспорта, водоснабжения, средств связи, прочих временных сетей и иных условий.

    - Заказчик не гарантирует Генеральному Подрядчику пригодности или наличия существующих подъездных путей на Строительную площадку. Расходы в связи с непригодностью или отсутствием подъездных путей несет Генеральный Подрядчик.

    - Строительная площадка считается переданной Генеральным Подрядчиком Заказчику после окончания Работ и подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11). При этом Генеральный Подрядчик обязан освободить Строительную площадку в порядке, определенном п.11.3.17 Договора.

    - Генеральный Подрядчик обязан установить ограждение по границам Строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства.

11.2.7. Заказчик оказывает услуги по содержанию Строительной площадки лично, либо с привлечением третьих лиц. В услуги по содержанию Строительной площадки включены расходы по:

- поставке электроэнергии на освещение периметра и дорог ИЦ Сколково;

- техническому обслуживанию временного водопровода для нужд строительства;

- водоснабжению и приему сточных вод в городскую канализацию;

- осуществлению оперативно-эксплуатационного обслуживания объектов электросетевого хозяйства;

- техническому обслуживанию временного ограждения с ИТСО;

- содержанию временных и постоянных дорог;

- охране периметра по территории ИЦ Сколково.

Стороны определили, что расходы на оказание услуг по содержанию Строительной площадки составляют  1,15 % от стоимости строительно-монтажных работ, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору. Сумма содержит в том числе НДС по ставке 18%.

Заказчик выставляет Генеральному Подрядчику счет за предоставленные услуги по содержанию Строительной площадки ежемесячно в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами Акта приемки выполненных строительно-монтажных работ по форме КС-2. Генеральный Подрядчик оплачивает счет в течение 5-ти рабочих дней. Одновременно со счетом Заказчик направляет в адрес Генерального Подрядчика Акт приемки выполненных  работ (услуг) по содержанию Строительной площадки, а также счет-фактуру.

  - Обязанности Генерального Подрядчика

    - Общие положения

      - Генеральный Подрядчик обязан иметь и своевременно продлевать все необходимые допуски для выполнения Работ по настоящему Договору. Копия свидетельства о допуске к Работам Генерального Подрядчика содержится в Приложении № 6 к настоящему Договору. Привлекаемые Генеральным Подрядчиком Субподрядчики также должны соответствовать указанным в настоящей статье требованиям. Генеральный Подрядчик не вправе выполнять Работы по настоящему Договору при отсутствии свидетельства о допуске к Работам, выданного соответствующей саморегулируемой организацией, если требование о наличии указанного документа (документов) предусмотрено Законодательством РФ.

      - Генеральный Подрядчик обязан своевременно выполнить и завершить Работы, в соответствии с согласованным Графиком Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Исходными данными, Исходно-разрешительной документацией, Проектно-сметной документацией, Законодательством РФ (включая надлежащее осуществление налоговых обязательств и социальных выплат). Генеральный Подрядчик обязан выполнить Работы с надлежащим качеством, а также с учетом прочих положений настоящего Договора. Исходно-разрешительная документация, которая необходима для производства Работ по настоящему Договору и не указана в Приложении 2, должна быть получена Генеральным Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. Стоимость получения такой документации включена в Цену Договора.

      - Генеральный Подрядчик проводит предквалификационный отбор Субподрядчиков и Поставщиков (оценивая технологии работ, ресурсы, механизацию и Оборудование, системы контроля качества, системы техники безопасности, репутацию и финансовое состояние Субподрядчиков и Поставщиков).

      - Генеральный Подрядчик осуществляет подготовку документации на выбор Поставщика или Субподрядчика, полностью учитывающей требования и пожелания Заказчика, включая форму сметы, техническую документацию, таблицу расхождений, требования к срокам Работ, страхованию, банковским гарантиям, Работам и т.д.

      - Генеральный Подрядчик организует и совместно с Заказчиком проводит процедуры по привлечению Субподрядчиков и Поставщиков в соответствии с Регламентом проведения совместных процедур по выбору Поставщиков и Субподрядчиков.

      - Генеральный Подрядчик проводит переговоры с участниками процедуры по выбору Поставщиков/Субподрядчиков, предоставляет разъяснения по документации и требованиям к участникам процедуры, обсуждает оптимизацию стоимости предложений с участниками процедуры, в том числе способом value engineering (путем оптимизации проектных решений).

      - Генеральный Подрядчик проводит всестороннюю оценку предложений участников процедуры по выбору Субподрядчиков и Поставщиков, включая анализ стоимости на предмет соответствия рыночным ценам и бюджету Проекта, сроков на предмет соответствия Графику Работ по Проекту. Оценивает техническую часть предложений, проверяет наличие необходимых лицензий, проверяет количественные и ценовые показатели в сметах. Проводит анализ графиков платежей, надежности, квалификации Субподрядчиков, Поставщиков и т.д.

      - Генеральный Подрядчик проверяет акты выполненных работ, предоставленные Субподрядчиками на предмет соответствия заключенным с ними договорам.

      - Генеральный Подрядчик контролирует проведение промежуточной приемки Работ, освидетельствование скрытых Работ и результатов испытаний.

      - Генеральный Подрядчик контролирует устранение Субподрядчиками Дефектов, привлекает других Субподрядчиков для устранения Дефектов (в случае необходимости) с возмещением соответствующих затрат Заказчика.

      - Генеральный Подрядчик обязан осуществлять сдачу Работ в соответствии с правилами приемки, установленными настоящим Договором и Законодательством РФ.

      - Генеральный Подрядчик обязан проявлять профессиональный и ответственный подход к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, который следует ожидать от компетентного генерального подрядчика при осуществлении Работ такого масштаба, характера, объема и сложности. Генеральный Подрядчик обязуется выполнять Работы исключительно в интересах Заказчика.

      - Генеральный Подрядчик обязан представлять всю необходимую информацию и оплачивать все необходимые в связи с выполнением Работ налоги, пошлины, сборы и платежи и обязуется получить все разрешения, лицензии, допуски и согласования, предусмотренные Законодательством  РФ, касающиеся выполнения и завершения Работ, а также ввода Объекта в эксплуатацию.

      - Одобрение, согласование, решение, Указание, информация, переданные Генеральному Подрядчику Заказчиком или от его имени не исключают и не ограничивают обязанность Генерального Подрядчика проявлять надлежащий профессионализм и ответственный подход к исполнению своих обязательств по Договору. Согласование Заказчиком планов, чертежей, спецификаций, расчетов и иных документов не освобождает Генерального Подрядчика от обязанности проверять указанные документы на их соответствие Законодательству РФ.

      - Генеральный Подрядчик несет ответственность за получение всех необходимых разрешений и согласований у Государственных органов и Фонда, связанных с производством Работ по настоящему Договору, за исключением случаев, когда в настоящем Договоре прямо указано, что соответствующие разрешения и согласования получает Заказчик. При взаимодействии с Государственными органами и Фондом Генеральный Подрядчик обязан следовать Указаниям Заказчика. Генеральный Подрядчик обязан по требованию Заказчика принимать участие в разрешении любых вопросов и споров с любыми Государственными органами и третьими лицами в связи с производством им Работ, исполнению иных обязанностей по настоящему Договору.

      - В случае если к персоналу Генерального Подрядчика или его Субподрядчикам будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных контролирующих органов, и/или Фонда, он должен незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть им понесены в связи с такими событиями.

      - Генеральный Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки в полном объеме, в том числе упущенную выгоду, которые Заказчик может понести в результате действий (бездействия) Генерального Подрядчика, его работников, представителей, Субподрядчиков, Поставщиков и иных третьих лиц, привлеченных Генеральным Подрядчиком к выполнению Работ по настоящему Договору.

      - Генеральный Подрядчик обязуется разработать и обеспечить выполнение регламента действий в чрезвычайных ситуациях любого рода.

      - Генеральный Подрядчик обязуется сообщать Заказчику о любых Дефектах или повреждениях Объекта или любой другой части Строительной площадки, которые стали известны Генеральному Подрядчику в ходе выполнения Работ.

      - Генеральный Подрядчик обязуется установить временные приборы учета электроэнергии и технической воды для определения объема потребленных Генеральным Подрядчиком коммунальных услуг, а также оплачивать потребленные Генеральным Подрядчиком коммунальные услуги (в том числе: электричество, техническая вода) в течение всего срока производства Работ.

      - Генеральный Подрядчик обязуется руководствоваться Проектно-сметной документацией при производстве Работ, отражать в Исполнительной документации все возникающие в процессе выполнения Работ и не противоречащие требованиям СНиП и техническим условиям, установленным Законодательством РФ, отступления от  Проектно-сметной  документации.

      - Осуществлять Строительный контроль Генерального Подрядчика в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468, и предъявлять  Заказчику по его требованию документы, подтверждающие осуществление такого контроля, в том числе журнал Работ, акты проведения контрольных мероприятий.

      - Генеральный Подрядчик обязуется в случае аварий, повреждений строящегося Объекта или возведенного Объекта в течение Гарантийного периода, обусловленных Недостатками Объекта, устранить последствия аварий, повреждения за собственный счет в кратчайшие сроки с момента обнаружения повреждений.

      - Генеральный Подрядчик обязуется за 3 (три) недели до окончания предварительной приемки представить Заказчику документы, перечисленные в абзацах 5, 6, 7, 8 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, необходимые для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

      - Генеральный Подрядчик обязуется совершить все необходимые действия для ввода законченного строительством Объекта в эксплуатацию.

      - В случаях, определенных Заказчиком, Стороны руководствуются Техническими регламентами и документами, санитарно-эпидемиологическими регламентами и документами государств - членов таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития.

      - Генеральный Подрядчик обязуется соблюдать требования, установленные правовыми актами Фонда (в том числе, правилами проекта в значении, придаваемом ст. 7 Федерального закона «Об инновационном центре «Сколково»)  в рамках его полномочий по регулированию градостроительной, строительной деятельности на территории Инновационного центра «Сколково», в том числе  требования, регламентирующие проведение строительного контроля, порядок выдачи разрешений на строительство, порядок выдачи разрешений на ввод Объекта в эксплуатацию. Соблюдение Генеральным Подрядчиком указанных требований является существенным условием настоящего Договора.

      - Вся переписка Генерального Подрядчика с привлеченными Заказчиком участниками Проекта должна вестись через Заказчика. Генеральный Подрядчик предоставляет копию корреспонденции Заказчику.

      - Генеральный Подрядчик обязан придерживаться принятых на Проекте форм документов (описание рисков, запросов на изменения и т.д.). Данные формы будут предоставлены Генеральному Подрядчику после подписания настоящего Договора.

    - Мобилизация

      - Генеральный Подрядчик начинает мобилизацию механизмов и рабочей силы на Строительной площадке не позднее 3 (трех) Календарных дней с даты передачи Строительной площадки Генеральному Подрядчику по Акту передачи Строительной площадки согласно условиям настоящего Договора.

      - В течение 3 (трех) Календарных дней с момента начала Работ Генеральный Подрядчик обязан назначить ответственных за производство Работ из числа персонала Генерального Подрядчика. Во время производства Работ Генеральный Подрядчик обязуется обеспечить присутствие на Строительной площадке ответственных за производство Работ из числа персонала Генерального Подрядчика.

    - Материально-техническое обеспечение

      - Необходимое материально-техническое обеспечение выполнения Работ возлагается на Генерального Подрядчика.

      - Генеральный Подрядчик предоставляет Материалы и Оборудование с указанием их характеристик в соответствии с требованиями Проектно-сметной  документации.

3) 	Генеральный Подрядчик несет все расходы и издержки, связанные с ввозом в Российскую Федерацию соответствующей документации, строительных и иных Материалов, машин, инструментов, Оборудования, механизмов, запасных частей и деталей, конструкций и строительного оборудования, иного имущества, необходимого для выполнения Работ, а также получает все необходимые для этого лицензии, разрешения и сертификаты в соответствии с Законодательством РФ.

4) Генеральный Подрядчик осуществляет прием, таможенное оформление соответствующей документации, строительных и иных Материалов, машин, инструментов, Оборудования, механизмов, запасных частей и деталей, конструкций и строительного Оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения Работ. Генеральный Подрядчик несет ответственность за соблюдение таможенного Законодательства РФ.

5) В целях возмещения затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в соответствии с ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ«Об инновационном центре «Сколково» и постановлением Правительства РФ от 5 мая 2011 г. 
№ 339 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково»)», Генеральному Подрядчику рекомендуется самостоятельно (без привлечения Субподрядчиков) заключить с Поставщиками договоры на поставку Оборудования и Материалов, ввозимых для целей их использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении Объекта, а также рекомендуется заключить договор на оказание услуг таможенного представителя с Обществом с ограниченной ответственностью «Таможенно-финансовая компания инновационного центра «Сколково».

6) Генеральный Подрядчик обязан ежеквартально предоставлять Заказчику перечень планируемых к ввозу Материалов и Оборудования по форме, предоставленной Заказчиком.

    - Идентификация персонала

1)	Генеральный Подрядчик обеспечивает за свой счет идентификацию в соответствии с подпунктом 2) пункта 11.3.4 каждого лица, находящегося на Строительной площадке.

2)	Все работники Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков обязаны носить:

i) униформу с фирменным наименованием Генерального Подрядчика или его Субподрядчика.

ii) на видном месте бирки с указанием:

- имени и фамилии сотрудника печатными буквами на русском языке;

- должности или специальности сотрудника печатными буквами на русском языке.

    - Передвижение персонала

      - Генеральный Подрядчик обязуется предпринять все разумные меры для предотвращения нарушения его персоналом границ владения любых объектов, примыкающих к Строительной площадке.

      - Генеральный Подрядчик обязуется не допускать проникновения любых из его сотрудников на любые площади, которые находятся вне границ рабочего пространства участка, отведенного ему для осуществления Работ (Строительная площадка), без разрешения Заказчика.

    - Отчетность

      - Еженедельно, каждый четверг Генеральный Подрядчик обязан предоставлять Заказчику еженедельный отчет о статусе Проекта в свободной форме, но согласно приведенным ниже требованиям. Требования к отчету:

      - Отчет состоит из шести разделов:

Раздел №1. Статус Проекта (Примерная форма – Приложение № 8 к Договору)

- Указан процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) за отчетный период (одна неделя до дня отчета включительно);

- Указан планируемый процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) в следующий отчетный период (одна неделя после дня отчета);

- Указаны все вопросы следующего отчетного периода, требующие решения с участием Заказчика;

- [Если применимо] Указаны меры, предпринятые в отчетном периоде, или планируемые в следующем отчетном периоде для ускорения выполнения Работ и соблюдения сроков, указанных в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору);

- Указаны ключевые риски для выполнения Работ согласно условиям настоящего Договора, по мнению Генерального Подрядчика, а также конкретные предложения по реагированию на эти риски с перечнем рекомендуемых шагов и ответственных лиц.

Раздел №2. Логистика

- Указано наименование и количество (в % от общего) Оборудования и Материалов, доставленных на Строительную площадку за отчетный период;

- Указано наименование и количество (в % от общего) Оборудования и Материалов, планируемых к доставке на Строительную площадку в следующий отчетный период;

- Указано наименование, количество (в % от общего), дата заказа, процент готовности, место производства, наименование производителя и планируемая дата поставки Оборудования и Материалов с долгим (более 2-х недель) сроком поставки.

Раздел №3. График движения рабочей силы

- График движения рабочей силы по дням для Генерального Подрядчика и каждого из Субподрядчиков за отчетный период;

- Планируемый график движения рабочей силы по дням для Генерального Подрядчика и каждого из Субподрядчиков в следующий отчетный период.

Раздел №4. Результаты инспекций

Копии подписанных актов приемки (в том числе скрытых Работ, испытаний и т.д.) – по мере оформления.

Раздел №5. Охрана труда и окружающей среды

Статистика по технике безопасности и охране труда, включая подробности любых травм и несчастных случаев, причинения вреда окружающей среде, конфликтов с третьими лицами.

Раздел №6. Фотографии

Данный раздел должен содержать фотографии важных Работ отчетного периода и существенных инцидентов на Строительной площадке, если таковые имели место.

      - Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Генеральный Подрядчик обязан представлять Заказчику отчёты о состоянии расчётов с Субподрядчиками за выполненные Работы, а также расчетов с Поставщиками за поставленные Материалы или Оборудование, по форме согласно приложению № 12 к Договору, с приложением выписки с отдельного расчетного счета.

Отчет должен содержать информацию о совершенных Генеральным Подрядчиком в месяце, предшествующем отчетному, авансовых платежах, платежах за фактически выполненные Работы, поставленные Материалы и Оборудование, в том числе информацию о списании денежных средств на счета покрытия по документарным аккредитивам и/или перечислении денежных средств со счетов покрытия в пользу бенефициаров по аккредитивам.

      - Ежемесячно, но не позднее 25 числа отчетного месяца, Генеральный Подрядчик направляет на имя Заказчика документы по планированию на следующий месяц, в составе:

- Месячный суточный график Работ, планируемых к выполнению. Примерная форма – Приложение № 11 к Договору;

- График финансирования планируемых к выполнению Работ.

      - Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Генеральный Подрядчик обязан представлять Заказчику отчет об исполнении Графика выполнения работ по форме согласно приложению № 13.

      - Заказчик имеет право в интересах строительства требовать от Генерального Подрядчика представления дополнительной отчетности и информации, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования, и другую информацию, имеющую отношение к выполняемым Генеральным Подрядчиком работам, предварительно за 5 (пять) календарных дней письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генеральный Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.

      - Ежеквартально, 25-го числа не позднее в месяце, следующем за окончанием текущего квартала, представлять копию Декларации по налогу на добавленную стоимость с отметкой Налогового органа ( в том числе и по каналам ТКС).

      - Ежегодно, не позднее 10-го числа в месяце, следующем за сроком сдачи, копию годовой Бухгалтерской отчетности с отметкой Налогового органа (в том числе и по каналам ТКС).

    - Совещания по Проекту

      - Генеральный Подрядчик и Заказчик должны проводить еженедельные совещания («Совещания по Проекту»). Цель Совещаний по Проекту – обсуждение хода выполнения Работ по каждому элементу Работ, информирование Генеральным Подрядчиком участников Проекта о предстоящих Работах, обсуждение технических и организационных вопросов, обзор выполнения Работ, проверка качества Работ, контроль соблюдения техники безопасности Работ и т.д.

      - В случае необходимости Стороны могут изменить периодичность проведения Совещаний по Проекту.

      - Если не предусмотрено иное, Совещания по Проекту должны проходить на Строительной Площадке, в помещениях Генерального Подрядчика или Заказчика, если не предусмотрено иное. Стороны настоящим соглашаются, что решение о месте и времени проведения Совещаний по Проекту принимается Сторонами совместно, исходя из принципа целесообразности и удобства для большинства участников Совещания по Проекту.

      - По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик обязан обеспечить присутствие на Совещаниях по Проекту представителей Субподрядчиков и Поставщиков.

      - В дополнение к очередным Совещаниям по Проекту каждая из Сторон вправе требовать организации внеочередных Совещаний по Проекту для обсуждения особых вопросов, касающихся исполнения настоящего Договора.

      - Представитель Генерального Подрядчика обязан вести протокол каждого Совещания по Проекту. Протокол подписывается представителями Сторон и другими участвующими в них лицами.

    - Штаб строительства

      - В целях координации проектирования и строительства Центра, а также оперативного решения возникающих в ходе проектирования и строительства вопросов, при Фонде создан штаб строительства (далее – «Штаб строительства»).

      - Штаб строительства проводит еженедельные совещания. По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик обязуется обеспечить участие своего руководителя, руководителей Субподрядчиков, Поставщиков в еженедельных совещаниях Штаба строительства.

    - Инфраструктура

      - Сооружения и помещения, необходимые для размещения персонала Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков (в том числе бытовой городок), а также все складские зоны, места приема пищи и т.д. предоставляются Генеральным Подрядчиком и оборудуются внутри Строительной площадки в местах, предусмотренных проектом организации строительства.

      - На время выполнения Работ Генеральный Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) Календарных дней с момента начала Работ организовать следующую офисную инфраструктуру:

i) 	Исключительно для Заказчика и привлеченных им лиц. Кабинет (или кабинеты) на 6 рабочих мест, отвечающий следующим требованиям:

    - площадь не менее 6 кв. м. на 1 человека;

    - 2 точки подключения к электричеству (компьютерные электрические розетки 220В) для каждого рабочего места;

    - 6 рабочих столов длиной не менее 120 см;

    - 6 тумб с тремя запираемыми ящиками (под столом);

    - 6 рабочих кресел с высокой спинкой и следующими регулировками: по высоте, наклон спинки, высота подлокотников;

    - вешалки на 6 (шесть) человек;

    - дверь со встроенным замком;

    - беспроводной безлимитный бесплатный высокоскоростной доступ в сеть Интернет.

ii) 	Для всех участников Проекта (в том числе: Заказчик, Генеральный Подрядчик, Субподрядчики и т.д.). Переговорная (или место для проведения еженедельных совещаний) на 24 (двадцать четыре) человека, отвечающая следующим требованиям:

- переговорный стол на 24 (двадцать четыре) человека;

- 24 (двадцать четыре) стула;

- вешалки на 24 (двадцать четыре) человека.

iii) 	Для всех участников Проекта. На протяжении выполнения Работ предусмотреть наличие на каждом еженедельном Совещании по Проекту:

- бутилированной воды (0,5 литра) без газа в количестве не менее 8 бутылок;

- ручек в количестве не менее 10 штук;

- чистых листов бумаги А4 в количестве не менее 20 штук;

- калькулятора.

iv) 	Для Генерального Подрядчика. Прорабская и прочие необходимые Генеральному Подрядчику помещения.

      - Генеральный Подрядчик обязан организовать временную канализацию, временное тепло-, холодо- и водоснабжение для потребления в целях выполнения Работ в рамках Цены Договора. Оплата за техническую воду осуществляется Генеральным Подрядчиком.

      - Генеральный Подрядчик обязан организовать временное электроснабжение и освещение на период выполнения Работ в рамках Цены Договора. Оплата за электроэнергию осуществляется Генеральным Подрядчиком.

      - Генеральный Подрядчик обязан организовать временную телефонную и интернет связь на период выполнения Работ в рамках Цены Договора. Оплата за телефонную и интернет связь осуществляется Генеральным Подрядчиком.

      - Генеральный Подрядчик обязан организовать пункт мойки колес автотранспорта, выезжающего со Строительной площадки. Оплата за потребленные ресурсы (электричество, техническая вода и т.д.) осуществляется Генеральным Подрядчиком.

      - Генеральный Подрядчик должен предоставить все временные сооружения, необходимые для безопасного производства Работ.

      - Генеральный Подрядчик не имеет права размещать на Строительной площадке и рядом с ней какие-либо рекламные щиты без предварительного письменного разрешения Заказчика, кроме информационных щитов, требуемых Законодательством РФ.

      - Генеральный Подрядчик обязан поставить на Строительную площадку необходимые для выполнения Работ Материалы, машины, строительную технику, включая башенные краны, инструменты, Оборудование, механизмы, запасные детали, конструкции и строительное оборудование.

      - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить разгрузку, складирование Материалов, инструментов, Оборудования, машин и механизмов, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, используемых для проведения Работ.

      - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить возведение временных и вспомогательных сооружений (леса, подмости) для производства Работ, в том числе в зимний период. Для Работ в зимний период Генеральный Подрядчик обязан обеспечить временное теплоснабжение для проведения Строительно-монтажных работ.

      - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить Строительную площадку временными дорогами, парковками, стоянками, площадками, пешеходными проходами, мойкой колес автотранспорта.

      - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить Персонал Генерального Подрядчика, представителей Заказчика, Государственных органов спецодеждой  и средствами индивидуальной защиты на время присутствия их на территории Строительной площадки.

    - Подтверждение осуществления закупок

По соответствующему требованию Заказчика Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно представить документы, подтверждающие приобретение Материалов, Оборудования, необходимых для выполнения Работ.

    - Проекты производства работ

      - В течение 10 (десяти) Календарных дней после подписания настоящего Договора Генеральный Подрядчик должен своими силами и за свой счет разработать и передать Заказчику проекты производства работ, включающие, в том числе, положения, описывающие способы и методы выполнения Работ. Проекты производства работ должны включать наименования предполагаемых Субподрядчиков.

      - По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик должен в любой момент немедленно представить для сведения Заказчика в письменной форме общее описание мер и методов, предлагаемых Генеральным Подрядчиком для использования при выполнении Работ.

      - При выполнении Работ Генеральный Подрядчик обязан придерживаться указанных в проектах производства работ мер и методов. Генеральный Подрядчик обязан заблаговременно получить письменное согласие Заказчика в случае, если он при выполнении Работ собирается совершить любые отступления от принятых в проектах производства работ мер и методов.

    - Персонал Генерального Подрядчика

      - Генеральный Подрядчик должен обеспечить постоянное присутствие на Строительной площадке своего представителя, готового принять и довести до сведения работников Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков инструкции Заказчика на протяжении всего срока выполнения Генеральным Подрядчиком Работ.

      - Генеральный Подрядчик обязан выделить квалифицированного Руководителя Проекта со стороны Генерального Подрядчика, как «единую точку контакта» со стороны Генерального Подрядчика, уполномоченного действовать от имени Генерального Подрядчика на основании доверенности. Руководитель проекта будет полностью, то есть 100% (сто процентов) своего рабочего времени уделять вопросам выполнения Работ по настоящему Договору.

      - Генеральный Подрядчик обязан выделить необходимый инженерный персонал для выполнения Работ, состоящий из квалифицированных прорабов, начальника участка, руководителя проекта, инженера охраны труда, инженера для осуществления строительного контроля Генерального Подрядчика, сметчиков и т.д.

      - Генеральный Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ будет производиться исключительно только квалифицированными рабочими и монтажниками, имеющими все необходимые сертификаты, свидетельства и допуски, обладающими достаточным опытом и квалификацией.  Генеральный Подрядчик обязуется подтверждать Заказчику по его требованию квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов.

      - Генеральный Подрядчик обязуется не использовать детский и подневольный труд для выполнения Работ по настоящему Договору.

      - В отношении персонала Генерального Подрядчика и/или его Субподрядчиков, задействованного при выполнении Работ, Генеральный Подрядчик несет все расходы по оплате труда, транспорту, обеспечению жилыми помещениями, едой и т.д.

      - На всем протяжении выполнения Работ Генеральный Подрядчик обязуется не допускать устройства постоянного или временного жилья на Объекте.

      - На всем протяжении выполнения Работ Генеральный Подрядчик обязуется предпринимать все необходимые и достаточные меры для недопущения незаконопослушного, несдержанного и неорганизованного поведения своего персонала, а также меры по установлению и поддержанию мирной обстановки, защите и уважению прав человека и собственности. Генеральный Подрядчик обязуется включить требования положений настоящей статьи во все договоры с Субподрядчиками.

    - Защита результатов Работ

Генеральный Подрядчик принимает все необходимые меры по защите всех законченных и незаконченных Работ и их частей, в том числе: защита от повреждений, воровства, вандализма, разрушений и т.д.

    - Взаимодействие с третьими лицами при выполнении Работ

      - При выполнении Работ по настоящему Договору Генеральный Подрядчик не должен препятствовать производственной деятельности иных подрядных организаций или Субподрядчиков, осуществляющих свою деятельность на Строительной площадке.

      - Генеральный Подрядчик гарантирует, что будет своевременно и в достаточном объеме предоставлять Заказчику, а также прямым подрядчикам Заказчика все данные, необходимые для эффективной координации работ между всеми лицами, осуществляющими работы на Строительной площадке и на территории Центра.

      - Генеральный Подрядчик обязан координировать свои действия и действия прямых подрядчиков Заказчика на Строительной площадке так, чтобы все стороны взаимодействовали максимально эффективно.

      - .

    - Взятие проб воды

Перед сдачей системы водоснабжения в эксплуатацию, Генеральный Подрядчик обязан организовать взятие проб воды от каждой точки пользования на общий анализ независимой лицензированной лабораторией для подтверждения того, что качество воды отвечает нормам Законодательства РФ по питьевой воде и предоставить результаты Заказчику.

    - Исполнительная документация и обучение

      - За три недели до даты предварительной приемки Работ Генеральный Подрядчик обязан передать Заказчику следующую документацию (5 копий на бумажном носителе и 5 электронных копий в формате AutoCAD и сканированные копии подписанной Генеральным Подрядчиком Исполнительной документации в формате PDF):

- Полный комплект Исполнительной документации по всем выполненным Работам, необходимый для получения заключения о соответствии построенного Объекта Проектно-сметной  документации;

- Технические отчеты и результаты лабораторных испытаний электроустановки (петля «фаза-ноль», ток утечки автоматов и т.д.);

- Все акты, включая акты скрытых Работ, пуско-наладки, промывки, гидравлических испытаний и т.д.;

- Инструкции по эксплуатации и технические паспорта;

- Гарантийные сертификаты;

- Прочие сертификаты (пожарные, санитарные, гигиенические, соответствия, качества и т.д.);

- Полную спецификацию с перечнем всего установленного Оборудования и использованных Материалов с указанием артикулов, наименований и контактных данных Поставщиков;

При этом документы, оформленные на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

      - Заказчик предоставляет свои замечания к переданной Исполнительной документации в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента ее получения от Генерального Подрядчика. После предоставления замечаний со стороны Заказчика по Исполнительной документации Генеральный Подрядчик обязуется исправить таковые в течение 5 (пяти) Календарных дней и передать Заказчику окончательный вариант Исполнительной документации в 5-ти бумажных копиях и на 5-ти электронных носителях.

      - Генеральный Подрядчик обязан хранить и систематизировать оригиналы Исполнительной документации до полной приемки Работ, включая все необходимые испытания.

      - После окончания Работ (испытаний) Генеральный Подрядчик обязан составить реестр всей Исполнительной документации и передать полный комплект Исполнительной документации Заказчику за подписью уполномоченного представителя Генерального Подрядчика.

      - Исполнительная документация должна включать правила эксплуатации как отдельных узлов и агрегатов отдельных систем, так и инженерно-технической системы  Объекта в целом. Заказчик вправе дать Генеральному Подрядчику Указания Заказчика в отношении объема и содержания таких правил, обязательные для Генерального Подрядчика.

      - Без передачи Генеральным Подрядчиком указанной в п. 1) Договора Исполнительной документации окончательная приемка Работ (подписание Акта приемки законченного строительством Объекта) Заказчиком не осуществляется, Работы не оплачиваются.

      - По согласованию с Заказчиком Генеральный Подрядчик обязан провести обучение для персонала Заказчика по пользованию Оборудованием. Учебная программа должна выполняться на русском языке и давать обучающимся полное понимание работы всех инженерных систем. В учебную программу должно войти обучение, как минимум по следующим направлениям:

- Регулировка температуры;

- Регулярные измерения и тестирование;

- Регулярное обслуживание: ежедневное, еженедельное, ежемесячное, ежегодное;

- Процедуры чистки;

- Демонтаж внутренних частей;

- Демонтаж вращающихся частей;

- Профилактическое обслуживание;

- Анализ неисправностей;

- Порядок контроля рабочих характеристик системы;

- Порядок пуска;

- Порядок остановки;

- Порядок работы со всеми устройствами по технике безопасности;

- Порядок действий в аварийных ситуациях.

      - Генеральный Подрядчик обязан:

- руководить всеми учебными занятиями так, чтобы персонал Генерального Подрядчика и специалисты, выделенные от Поставщиков и Субподрядчиков Генерального Подрядчика, обеспечивали требуемый уровень, качество и содержание обучения;

- организовывать и проводить учебные занятия силами персонала Генерального Подрядчика и специалистов, выделенных от его Поставщиков;

- подготовить всю необходимую обучающую документацию для учебных занятий;

- получить письменное подтверждение от Заказчика о том, что обучение было выполнено успешно.

    - Демобилизация

1) 	Генеральный Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) Календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта  или прекращения настоящего Договора по любому основанию вывезти за пределы Строительной площадки (или части Строительной площадки, относящейся к указанному Объекту) принадлежащие ему строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, временные конструкции, временные здания и сооружения, а также строительный мусор.

2) 	Все мероприятия по демобилизации осуществляются по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

    - Документооборот

- Интернет-платформа conjectPM будет использоваться для обмена документами и чертежами, а также для всей проектной корреспонденции в Проекте. Генеральный Подрядчик получит доступ ко всем соответствующим документам и информации. Генеральный Подрядчик обязан использовать Интернет-платформу conjectPM для распространения и согласования проектных документов.

- Генеральный Подрядчик обязуется приобрести требуемое количество лицензий conjectPM Professional непосредственно у компании ООО «Конджект» как часть выполнения своих договорных обязательств по настоящему Договору.

- В течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего Договора Генеральный Подрядчик обязан в письменной форме сообщить Заказчику ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты лиц, которые получат лицензию на использование conjectPM Professional.

- Кодировки наименования документов и чертежей будут предоставлены и должны использоваться пользователями Субподрядчиков при загрузке документов и чертежей в Проектную платформу.

- Системные требования для работы с Интернет-платформой conjectPM:

Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista, Windows®7;

Internet Browser (MS Internet Explorer® 7.x, 8.x, 9.x или Firefox 2.x + 3.x с Java 1.6 и выше)

JavaScript и Cookies должны быть активированы;

Разрешение экрана 1024 x 768 пикселей или выше;

Широкополосный доступ к Интернет.

Также рекомендуется добавить «*.conject.com» в список «надежные узлы» для всех персональных компьютеров, на которых используется conjectPM, и отключить блокировку всплывающих окон для этого сайта.

    - Геодезический, лабораторный контроль и освидетельствования

Генеральный Подрядчик осуществляет контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства, в том числе:

- - сохранность геодезической разбивочной основы для строительства, наличие документов, удостоверяющих качество геодезических инструментов на Строительной площадке;

- - выдача Субподрядчикам разбивочных чертежей;

- - осуществление регулярного геодезического контроля Работ на выявление отклонений, установленных СНиП, ГОСТ или требованиями Проектно-сметной  документации;

- - осуществление геодезических измерений осадок строящегося Объекта,  деформаций оснований строящихся зданий и сооружений, выполнение контрольных геодезических съемок и по их результатам нанесение всех изменений на исполнительный генеральный план Объекта;

- - осуществление Субподрядчиками исполнительной геодезической съемки.

- ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ЖУРНАЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

  - В течение срока действия настоящего Договора Генеральный Подрядчик должен ежедневно вести Общий журнал работ на русском языке. Каждая запись в журнале должна быть подписана Строительным контролем и Генеральным Подрядчиком.

  - Общий журнал работ должен отражать весь ход производства строительно-монтажных и  пуско-наладочных работ, а также все связанные с производством указанных работ факты и обстоятельства, имеющие существенное значение для реализации работ по Договору (например, дата начала и окончания работ, уведомления о проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременным выполнением работ, случаи выхода из строя строительной техники и другие).

  - В случае если форма Общего журнала работ не покрывает требования к ведению Исполнительной документации, предусмотренные настоящим Договором, либо не отвечает требованиям надзорных органов, Генеральный Подрядчик в установленном порядке и в соответствии с положениями настоящей статьи Договора ведет журналы специальных работ.

  - Если Строительный контроль имеет замечания по ходу выполнения или качеству строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также если Строительный контроль не согласен с записями, внесенными Генеральным Подрядчиком в журналы, Строительный контроль вправе изложить свое мнение в Общем журнале работ. В этом случае Генеральный Подрядчик в течение 3 (трёх) Календарных дней обязан принять меры по устранению отмеченных Строительным контролем Недостатков и в указанный срок письменно проинформировать Строительный контроль о выполненных им мерах.

- Транспортировка, подъем материалов и оборудования, вывоз мусора и уборка

  - Генеральный Подрядчик отвечает за надлежащую упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, доставку, хранение и защиту любых Материалов, инструментов, Оборудования и прочих предметов, необходимых для выполнения Работ.

  - Генеральный Подрядчик освобождает Заказчика от любых претензий, убытков, штрафов и прочих затрат (включая официальные платежи и пошлины), связанных с транспортировкой Оборудования и/или Материалов, и обязан единолично и за свой счет вести все переговоры и осуществлять необходимые платежи, возникающие вследствие такой транспортировки.

  - Генеральный Подрядчик обязан проверить и убедиться в пригодности условий и состояния подъездных путей к Строительной площадке, мест разгрузки и путей доставки Оборудования и Материалов и т.д. к Строительной площадке. Заказчик не гарантирует пригодность таких путей для целей выполнения Работ. Генеральный Подрядчик несет ответственность за возможность доставки и установки на Объекте габаритного Оборудования специфицируемого в Проектной документации.

  - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить защиту путей подъема Оборудования, Материалов и т.д. (в том числе: лестницы, лифты, углы стен). В случае повреждения отделки или Оборудования Объекта, Генеральный Подрядчик компенсирует Заказчику и/или третьим лицам все понесенные ими расходы и убытки, вызванные таким событием.

  - Генеральный Подрядчик отвечает за обслуживание и поддержание порядка на путях выноса и вывоза мусора, доставки на Строительную площадку Оборудования и Материалов. При этом Генеральный Подрядчик обязан организовать устройство всех необходимых надписей и/или указателей на таких путях и получить все необходимые согласования от Заказчика и третьих лиц на размещение таких надписей и/или указателей.

  - Генеральный Подрядчик освобождает Заказчика от любых претензий третьих лиц, которые связаны с использованием Генеральным Подрядчиком и/или Субподрядчиками вышеуказанных путей.

  - Если для подъема Оборудования, Материалов и т.д. используются лифты, Генеральный Подрядчик обязан не превышать установленный максимально допустимый вес. В случае нарушения данного условия Генеральный Подрядчик компенсирует Заказчику и/или третьим лицам все понесенные ими расходы, вызванные таким событием, и лишается права использовать лифт. При этом подъем Оборудования, Материалов и т.д. должен быть осуществлен Генеральным Подрядчиком вручную без изменения согласованных с Заказчиком сроков и стоимости Работ.

  - Генеральный Подрядчик обязуется осуществлять в процессе выполнения Работ регулярную ежедневную уборку Строительной площадки, а по завершении Работ окончательную уборку Строительной площадки и влажную уборку Объекта. На всех рабочих местах должен всегда поддерживаться надлежащий порядок. Материалы должны быть аккуратно уложены, торчащие гвозди загнуты или вынуты, а остатки Материалов должны храниться в специально отведенных местах. Генеральный Подрядчик, также, обязуется регулярно, ежедневно вывозить со Строительной площадки и уничтожать мусор за собственный счет в соответствии с требованиями действующих на территории РФ норм и стандартов.

  - Генеральный Подрядчик несет ответственность за ежедневное поддержание чистоты и порядка на Строительной площадке. Генеральный Подрядчик должен подготовить письменный план, отображающий организацию вывоза строительных и бытовых отходов. План должен указывать место утилизации и представить сведения об организации, проводящей данную работу.

  - В случае, если Генеральный Подрядчик не вывез мусор или не поддерживает чистоту и порядок на Строительной площадке, Заказчик имеет право без какого-либо предупреждения Генерального Подрядчика вывезти мусор или произвести уборку своими силами или силами третьих лиц и удержать понесенные Заказчиком в связи с этим расходы и убытки с финального или любого платежа Генеральному Подрядчику.

  - Перед предварительной приемкой Работ Генеральный Подрядчик обязан провести генеральную влажную уборку Объекта (если таких приемок будет несколько, то уборка должна быть произведена перед каждой приемкой).

- охрана строительной площадки

  - Генеральный Подрядчик обязан обеспечить круглосуточную надлежащую охрану Материалов, Оборудования и другого имущества на территории Строительной площадки с даты передачи Строительной площадки Генеральному Подрядчику по Акту передачи Строительной площадки для выполнения Работ и до подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта.

  - Охрана внутреннего периметра Строительной площадки, а также ответственность за сохранность находящегося на Строительной  площадке имущества (включая имущество Заказчика и третьих лиц), возлагается на Генерального Подрядчика и осуществляется за счет Генерального Подрядчика, на весь период выполнения Работ. При этом, Генеральный Подрядчик и все третьи лица - участники строительства, в том числе, Заказчик, прямые подрядчики Заказчика обязаны соблюдать правила пропускного режима, действующего на территории Строительной площадки и согласованные Генеральным Подрядчиком с Заказчиком.

  - Генеральный Подрядчик обязан выставить пост невооруженной охраны на Строительной площадке.

  - Сотрудники охраны Генерального Подрядчика не должны пропускать на Строительную площадку, если иное не согласовано с Заказчиком, любых посторонних лиц, не являющихся сотрудниками Заказчика, прямых подрядчиков Заказчика,  Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков.

  - Сотрудники охраны Генерального Подрядчика обязаны идентифицировать любое лицо, входящее на Строительную площадку.

  - На вынос Материалов, инструментов, приборов, Оборудования должны оформляться соответствующие пропуска.

  - Генеральный Подрядчик обязуется обеспечить полную сохранность, а также непрерывный контроль за сохранностью конструкций и инженерно-технических сетей, а также иных объектов, находящихся в зоне производства Работ или прилегающих к ней.

- банковскИЕ гарантиИ и страхование

  - Банковские Гарантии

    - В случае предоставления Заказчиком Авансовых платежей согласно условиям настоящего Договора Генеральный Подрядчик обязуется предоставить Заказчику следующие безотзывные Банковские Гарантии, обеспечивающие возврат Авансовых платежей, предусмотренных настоящим Договором:

- Банковскую Гарантию, обеспечивающую возврат Авансового платежа  в сумме, соответствующей размеру Авансового платежа  в размере, определяемом в Графике финансирования Проекта. Банк, предоставляющий любую Банковскую Гарантию в соответствии с настоящей статьей (далее – «Гарант»), должен иметь действующую лицензию на банковскую деятельность, выданную Банком России и не находиться в процессе ликвидации или банкротства. Бенефициаром в Банковской Гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Генеральный Подрядчик, Гарантом – банк или иная кредитная организация, выдавшая Банковскую Гарантию.

    - Собственный капитал Гаранта должен превышать либо быть равен 30 млрд. рублей на последнюю отчетную дату по данным информационного агентства Интерфакс. Активы Гаранта должны превышать либо быть равны 300 млрд. рублей на последнюю отчетную дату по данным информационного агентства Интерфакс.

    - Гарант должен иметь долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале, присвоенный как минимум одним из следующих рейтинговых агентств: Standard&Poor’s, Moody’s или Fitch Ratings. Значения кредитных рейтингов, при которых допускается принятие Банковских Гарантий по настоящему Договору:

| Standard&Poor’s: Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале | Moody’s: Долгосрочный рейтинг банковских депозитов по международной шкале | Fitch Ratings: Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по международной шкале |
| --- | --- | --- |
| AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, В | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2 | AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, В |

    - Текст Банковских Гарантий должен быть согласован с Заказчиком в письменной форме. Проект Банковской Гарантии должен быть предоставлен Генеральным Подрядчиком на согласование Заказчику не позднее чем за 10 (десять) Рабочих дней до даты планируемого перечисления Авансового платежа. Оригинал согласованной Банковской Гарантии должен быть предоставлен Генеральным Подрядчиком Заказчику не позднее чем за 5 (пять) Рабочих дней до даты перечисления Авансового платежа.

    - Расходы по выпуску и обслуживанию Банковских Гарантий несет Генеральный Подрядчик.

    - Банковские гарантии должны быть предоставлены Генеральным Подрядчиком Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором. В случае установления настоящим Договором условий о предоставлении Авансовых платежей и обеспечения их Банковскими гарантиями при непредоставлении Банковских Гарантий в указанные Договором сроки, Генеральный Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пени в соответствии с условиями пункта 22.2.1 настоящего Договора, а срок оплаты Заказчиком соответствующего Авансового платежа соразмерно увеличивается на период такой просрочки. В этом случае ответственность за задержку в выполнении Работ несет Генеральный Подрядчик.

    - Сумма Банковской Гарантии должна быть равна сумме Авансового платежа.

    - Срок действия Банковской Гарантии  – 45 Календарных дней с даты подписания Акта по форме КС-11.

    - Банковские Гарантии должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с Законодательством РФ действовать от лица банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — «уполномоченное лицо»). В последнем случае надлежащим образом заверенная Гарантом копия доверенности прикладывается к Банковским Гарантиям.

    - В Банковских Гарантиях должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика (Бенефициара) на истребование суммы Банковской Гарантии в случае неисполнения Генеральным Подрядчиком обязательства по возврату соответствующего Авансового платежа. Требование Заказчика об уплате суммы по Банковской Гарантии представляется Гаранту в письменной форме.

    - Банковская Гарантия должна содержать указание на настоящий Договор путем указания на номер, дату, Стороны Договора и описание предмета Договора.

    - Банковская Гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что внесение изменений и дополнений в Договор не освобождает его от обязательств по Банковской Гарантии.

    - Генеральный Подрядчик обязан предоставить в комплекте с Банковской Гарантией следующие документы, подтверждающие полномочия подписавших Банковскую Гарантию лиц и соответствие Гаранта требованиям, установленным настоящим Договором:

- лицензия на осуществление банковской деятельности, действующая на дату выдачи Банковской Гарантии (копия, заверенная Гарантом, либо нотариально заверенная копия);

- документы, удостоверяющие право лица, подписывающего Банковскую Гарантию, подписывать банковские гарантии от лица Гаранта, в том числе:

  - устав Гаранта со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке, на дату выдачи Банковской Гарантии (заверенная Гарантом или нотариусом копия);

  - в случае оформления Банковской Гарантии обособленными структурными подразделениями Гаранта - указанные в учредительных документах Гаранта документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения Гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);

  - решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления Гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Гаранта (копия, заверенная Гарантом);

  - доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени Гаранта (оригинал или копия, заверенная Гарантом) (в случае если Банковская Гарантия планируется к подписанию уполномоченным лицом, действующим от имени Гаранта на основании доверенности). В случае если в доверенности на право подписи Банковской Гарантии имеются ограничения (подписание Банковской Гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц Гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа Гаранта от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица Гаранта о том, что предоставление Банковской Гарантии осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

  - приказ о приеме на работу главного бухгалтера (заверенная Гарантом копия) либо доверенность на работника, исполняющего обязанности главного бухгалтера, согласованная с главным бухгалтером Гаранта (оригинал либо заверенная Гарантом копия), либо приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на другого работника (заверенная Гарантом копия). В случае если отсутствуют документы, подтверждающие полномочия (право второй подписи) главного бухгалтера обособленного (внутреннего) структурного подразделения (филиала, дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса и др.) или иного лица, подписавшего Банковскую Гарантию вместо главного бухгалтера, должно быть предоставлено письмо-подтверждение (либо иной организационно-распорядительный документ) о предоставлении права подписи на банковских гарантиях, подписанное уполномоченным лицом и главным бухгалтером Гаранта;

  - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, срок предоставления которой составляет не более 30 дней с даты ее выдачи регистрирующим органом (оригинал или нотариально заверенная копия);

  - иные документы по запросу Заказчика.

    - В случае предоставления копий документов, заверенных Гарантом, комплект документов должен содержать нотариально заверенную копию банковской карточки с образцами подписей и печати, на основании которой представляется возможным идентифицировать подписи лиц, заверивших копии документов либо нотариально заверенную копию доверенности на заверяющее лицо.

    - Платежи по Банковским Гарантиям должны быть осуществлены в течение 5 (пяти) Рабочих дней после обращения Заказчика и предоставления Заказчиком одностороннего акта о неисполнении Генеральным Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, подписанного Заказчиком.

    - Заключение дополнительного соглашения к настоящему Договору, влекущего или допускающего продление сроков исполнения (в целом либо в той или иной части) обязательств Генерального Подрядчика, которые могут оказать влияние на исполнение обеспеченных Банковскими Гарантиями обязательств Генерального Подрядчика, осуществляется при условии предоставления Генеральным Подрядчиком новых безотзывных банковских гарантий (продления соответствующей Банковской Гарантии) на соответствующий срок на условиях, указанных в настоящем разделе 15 Договора.

    - В случае если на дату, наступающую за 28 (двадцать восемь) дней до истечения срока соответствующей Банковской Гарантии, соответствующий Авансовый платеж, в обеспечение которого выдана такая Банковская Гарантия, не погашен, Генеральный Подрядчик обязуется продлить действие Банковской Гарантии и представить Заказчику доказательство такого продления (новую Банковскую Гарантию) не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до истечения срока соответствующей Банковской Гарантии. В случае неисполнения обязанности Генерального Подрядчика, предусмотренной настоящим пунктом, Генеральный Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов от суммы соответствующей Банковской Гарантии.

  - Страхование

    - Без ущерба для ответственности и обязательств по возмещению убытков Заказчику, Генеральный Подрядчик не позднее 5 (пяти) Календарных дней с даты подписания настоящего Договора обязан заключить договор страхования рисков, насумму, равную сумме Цены Договора, в том числе:

- риск профессиональной ответственности за Работы;

- риск случайной гибели или случайного повреждения результатов строительных работ, включая:  - строительные элементы и Материалы, поставляемые Заказчиком, оборудование Строительной площадки (временные здания и сооружения, складские помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.), расходы по расчистке указанной в договоре страхования территории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая;

- риск гражданской ответственности Генерального Подрядчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и иным третьим лицам;

- страхование любого лица, нанятого Генеральным Подрядчиком на случай смерти или увечья;

- иные риски по требованию Заказчика.

Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Генерального Подрядчика копию такого договора и копии платежных документов, подтверждающих полную оплату по договору страхования. Договор страхования должен быть без франшизы.

Договор страхования должен быть действителен в течение всего срока действия настоящего Договора, за исключением договора страхования гражданской ответственности Генерального Подрядчика, который должен действовать в течение всего срока действия  настоящего Договора и покрывать Гарантийный Период (с учетом его продления) согласно условиям настоящего Договора. Расходы по договорам страхования включены в Цену Договора, указанную в пункте 5.1 Договора, и составляет не более 1 (одного) процента от нее.

Генеральный Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать страховую компанию и текст договора страхования с Заказчиком.

    - Не позднее 30 (тридцати) Календарных дней с даты подписания настоящего Договора Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику страховые полисы, подтверждающие страхование. В случае нарушения Генеральным Подрядчиком данной обязанности, Генеральный Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 22.2.1 настоящего Договора.

    - Генеральный Подрядчик обязан застраховать свою профессиональную ответственность в страховой компании с рейтингом не ниже В+ по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc. или РА «Эксперт»), и согласованной с Заказчиком. Страховая компания должна быть резидентом РФ.

    - При возникновении страховых случаев Генеральный Подрядчик должен незамедлительно (не позднее 2 (двух) Календарных дней) сообщить об этом Заказчику и своими силами и средствами должен поставить все необходимые Материалы, конструкции, Оборудование и выполнить восстановительные работы на Строительной площадке и/или за ее пределами в полном объеме и с использованием своих финансовых средств или средств страхового возмещения.

    - При необходимости продления периода страхования и/или внесения в договоры страхования (полисы) каких - либо изменений, Генеральный Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика за 30 (тридцать) Календарных дней до даты окончания действия договора страхования (полиса) и/или, соответственно, даты внесения изменений с указанием причины внесения этих изменений. Договор страхования и страховой полис должны поддерживаться в силе на весь срок выполнения Работ. В случае продления срока выполнения Работ по Договору срок действия договора страхования и страхового полиса должен быть соответственно увеличен, в этом случае Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих продление срока действия договора страхования и страхового полиса в течение 2 (Двух) Календарных дней с момента истечения срока действия ранее заключенного договора страхования и страхового полиса. В случае задержки продления или не продления Генеральным Подрядчиком срока действия договора страхования Заказчик вправе приостановить финансирование по Договору..

    - Требования о страховании по настоящему Договору не ограничивают ответственность Генерального Подрядчика и не освобождают его от обязательств, предусмотренных настоящим Договором. В случае, если у Генерального Подрядчика согласно условиям настоящего Договора возникает обязательство возместить ущерб, убытки или затраты Заказчика и/или третьей стороны и договором страхования (полисом) не предусмотрено возмещение такого ущерба, убытков или затрат или сумма страхового возмещения не полностью покрывает такой ущерб, убытки или затраты, Генеральный Подрядчик обязан возместить такой ущерб, убытки или затраты из собственных средств в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства РФ.

    - Генеральный Подрядчик обязуется обеспечить заключение всеми Субподрядчиками договоров страхования на условиях, предусмотренных настоящим пунктом 15.2. В объеме, не предусмотренном и не обеспеченном страховыми покрытиями Генерального Подрядчика или Субподрядчиков, любые недостающие суммы относятся к исключительной ответственности Генерального Подрядчика. Генеральный Подрядчик также обязан обеспечить, чтобы договоры страхования, заключенные Генеральным Подрядчиком и Субподрядчиками, исключали переход к страховщику права требования в отношении Заказчика (суброгация).

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Генеральный Подрядчик должен воздерживаться от использования опасных Материалов, таких как асбест,  а также иных Материалов, использование и применение которых запрещено согласно законодательству по защите окружающей среды Европейского Союза и Законодательству РФ. Генеральный Подрядчик обязан за счет собственных средств заменить любые из таких опасных Материалов в течение 10 (десяти)  Календарных дней после письменного уведомления, направленного ему Заказчиком. Неосуществление указанного права Заказчиком не освобождает Генерального Подрядчика от данной обязанности.

Право собственности на любые указанные в настоящей статье опасные вещества и Материалы, принадлежат Генеральному Подрядчику, который удаляет их за свой счет в соответствии с действующим законодательством об обращении с отходами.

  - Работы должны выполняться таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнения, избегать создания возможных помех или беспокойства для других людей, работающих на Строительной площадке, или лиц, находящихся за пределами Строительной площадки, или общественности из-за выделения дыма, испарений, вибрации, стоков, или по какой бы то ни было другой причине.

  - Требования, установленные ГОСТами и санитарными нормами  по ограничению уровня шума должны строго соблюдаться.

  - Генеральный Подрядчик обязуется:

      - не сливать цементную смесь и другие отходы в канализационную систему или водостоки;

      - не размещать  опасные, токсичные отходы, либо контейнеры с такими отходами, а также тару из-под токсичных Материалов на общедоступных полигонах ТБО (Генеральный Подрядчик осуществляет вывоз таких отходов  в согласованном порядке на лицензированные производственные объекты  их обработки и конечного обезвреживания);

      - не использовать тропические породы древесины, включая фанеру, если это не предусмотрено Проектной документацией;

      - не поставлять лесоматериалы и фанеру из неустановленных источников;

      - обеспечивать исправность и надежное закрепление Оборудования в целях снижения шума, экономии топлива и снижения вредных выбросов в атмосферу;

      - не использовать открытый огонь без предварительного согласования с Заказчиком и оформления наряда допуска;

      - не оставлять включенными осветительные и отопительные приборы на всю ночь без письменного согласования с представителем Заказчика;

      - в целях охраны окружающей среды прилагать усилия для:

  - повторного использование строительных материалов, строительного лома и бумаги;

  - минимизации упаковочного материала;

  - минимизации отходов строительных материалов;

  - минимизации потребления электроэнергии и воды;

  - предотвращения загрязнения окружающей среды.

Перечисленные ниже материалы не могут быть использованы Генеральным Подрядчиком без письменного согласования с Заказчиком:

- бетонные элементы из цемента с повышенным содержанием окиси алюминия;

- опалубка из древесностружечных плит (ДСП);

- бетон с добавкой хлорида кальция;

- асбест или изделия на основе  асбеста;

- стекловата, минеральные волокна  или вермикулит толщиной 3 микрона и тоньше, и длиной 200 микрон и менее, в случае отсутствия защиты от смещения волокон;

- формальдегидные пены, либо материалы, способствующие выделению формальдегидов в количествах превышающих установленные санитарными нормами;

- силикатный кирпич;

- радиоактивные материалы;

- кадмий, ртуть, свинец;

- древесина, обработанная пентахлорофенолом;

- тропические породы дерева из неустановленных источников.

  - Генеральный Подрядчик обязуется не допускать перегрузки электросетей и засорения трубопроводов.

- охрана труда и техника безопасности

  - Персонал Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков должен работать с соблюдением всех требуемых норм и правил, включая технику безопасности труда, правила противопожарной безопасности, правила пользования электроэнергией и т.д. Действия и/или бездействие персонала Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков не должно приводить к угрозе безопасности персонала прочих компаний, работающих или находящихся на Строительной площадке.

  - В соответствии с требованиями законодательства РФ и в рамках настоящего Договора, Генеральный Подрядчик обеспечивает безопасность для своего персонала и рабочей силы на Строительной площадке и выполнение всех требований техники безопасности, а также пожарной, радиационной, экологической безопасности при выполнении Работ. В соответствии с законодательными требованиями местных органов здравоохранения, Генеральный Подрядчик обязан обеспечить наличие на Строительной площадке средств и пункта (пунктов) первой медицинской помощи, а также принять необходимые меры для соблюдения всех санитарно-гигиенических требований и предупреждения эпидемий.

  - Генеральный Подрядчик обязан вести надлежащий учет любых случаев производственного травматизма. Генеральный Подрядчик должен незамедлительно доложить Заказчику о произошедшем несчастном случае и принимать участие в любом производстве (административном или уголовном) по случаям производственного травматизма, производственного заболеваний или случаям смерти.

  - Генеральный Подрядчик несет ответственность и должен возместить  убытки и ущерб, возникшие или могущие возникнуть вследствие его действий или бездействия, в результате которых был причинен вред здоровью или которые повлекли смерть любого лица в результате либо в течение выполнения Работ или вызванное непосредственно ходом Работ.

  - Генеральный Подрядчик отвечает за обеспечение за свой счет безопасности всего персонала, нанятого Генеральным Подрядчиком, его Субподрядчиками или Поставщиками, а также персонала Заказчика, и другого работающего персонала на Строительной площадке со дня подписания Сторонами Акта передачи Строительной площадки и вплоть до момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта.

  - Генеральный Подрядчик перед началом выполнения Работ должен передать Заказчику копии всех правил безопасности, инструкций и норм, разработанных Генеральным Подрядчиком для своих работников и представителей. Генеральный Подрядчик перед началом выполнения Работ обязуется составить (передать Заказчику и уточнить по требованиям Заказчика) план мероприятий по охране труда, правил безопасности, охране окружающей среды в соответствии с Законодательством РФ. Генеральный Подрядчик должен уведомлять Заказчика и иных лиц, которые могут пострадать от деятельности Генерального Подрядчика, о любой деятельности, намечаемой к выполнению на Строительной площадке, если она представляет опасность или рискованна по своему характеру и должен проинформировать Заказчика о технологии Работ и подготовленных инструкциях, которые Генеральный Подрядчик намерен использовать и довести до сведения упомянутых лиц.

  - Генеральный Подрядчик обязуется соблюдать следующие требования к технике безопасности при выполнении Работ:

А. Передвижные подъемники, рабочие платформы, леса, заграждения и подмости:

- строительные леса, высота которых превышает 1.3 м, должны иметь двойные поручни и бортовой элемент (СНИП 12-03-2001, п. 7.4.11 и ПОТ РМ 012-2000 "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте");

- отдельно стоящие леса и вышки по высоте не должны превышать размер базы более чем в три раза вне помещения и в 3,5 раза внутри помещения.  Колеса во время использования вышек должны быть заблокированы. Перемещение вышки  с людьми на ней запрещено;

- все передвижные подмости, гидравлические и другие подъемники должны иметь паспорт, если иное не согласовано с Заказчиком;

- лица, работающие на подвесных люльках/ подмостях/ вышках должны иметь и все время использовать соответствующие средства защиты от падения;

- на Строительной площадке запрещено использовать самодельные козлы и подмости;

- в местах перепадов высот более 1.3 м, где нельзя использовать рабочие платформы с инвентарными ограждениями, должны использоваться другие соответствующие средства защиты от падения людей с высоты;

- использование лестниц/стремянок допускается в крайнем случае при невозможности использования передвижных подмостей, только для выполнения легких, краткосрочных работ и по специальному разрешению и с учетом требований СНиП 12-03-2001. Во всех остальных случаях необходимо использовать передвижные рабочие платформы или подъемники;

- вокруг котлованов должны быть установлены жесткие заграждения, все высотные рабочие площадки необходимо оборудовать поручнями.

Б. Средства индивидуальной защиты:

- лица, находящиеся на Строительной площадке (включая сварщиков), должны быть обеспечены защитными касками, защитными очками с боковым щитком, рабочей одеждой или комбинезонами, перчатками, берушами (или противошумными наушниками), яркими жилетами, другими средствами индивидуальной защиты – при необходимости. Использование средств индивидуальной защиты на Строительной площадке строго обязательно;

- в рабочее время  должна использоваться только специальная обувь  со стальными вставками в подметку и стальным подноском, на нескользящей подошве;

- при любых высотных работах используются предохранительные пояса с наплечными и ножными лямками, с двумя стропами и амортизаторами;

- страховочное снаряжение должно быть полным (не только страховочные ремни), за исключением случаев, когда страховочный ремень закреплен к фиксированному тросу, который ограничивает движение. Данное ограничение позволяет уменьшить риск падения человека в проемы или с высоты;

- если страховочное снаряжение является основной мерой защиты от падения, а трос для перемещения приходиться перецеплять, то следует использовать 2 страховочных троса;

- Генеральный Подрядчик обязан при необходимости обеспечить наличие устройств обнаружения утечки газа.

В. Инструменты и Оборудование:

- - 	все электроинструменты, электрооборудование должно иметь бирки, на которых указывается дата следующей проверки;

- - 	все электрические цепи должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) и предохранительными устройствами от сверхтоков согласно СНиП 12-03-2001;

- - 	газовые баллоны надлежит хранить и использовать в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, раздел 9 и Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением (ПБ 10-115-96);

- - 	баллоны с ацетиленом и кислородом должны перевозиться на специальных тележках. В рабочем положении баллоны должны быть зафиксированы от падения. Посты сварки и резки должны быть оборудованы огнетушителями;

- - 	все баллоны с горючими газами и с кислородом должны быть оснащены исправными редукторами, манометрами и предохранительными клапанами;

- - 	все гибкие газовые шланги должны отвечать требованиям российского стандарта и крепиться с помощью хомутов;

- - 	зоны проведения сварочных работ при отсутствии возможности ограничения доступа необходимо закрывать экранами;

- - 	устройства для нарезки резьбы, установленные на верстаках, дерево- и металлообрабатывающие станки и циркулярные пилы должны иметь заводские защитные кожухи, а зона станков необходимое ограждение;

- - 	все защитные ограждения должна соответствовать требованиям СНИП 12-03-2001;

- - 	прутья арматуры, торчащие  в зонах, прилегающих к пешеходным дорожкам, либо расположенные сверху пешеходных зон, должны быть закрыты соответствующими наконечниками или защитным кожухом;

- - 	корзины для мусора в офисах, столовых и в других бытовых помещениях, где разрешено курение, должны быть выполнены из металла;

- - 	все профессиональные ножи должны быть оснащены механизмом автоматического возврата лезвия, либо специальными защитными ножнами;

- - 	галогенные лампы освещения могут быть использованы в том случае, если они установлены на инвентарных подставках. Запрещено использование ламп без защитных стекол;

- - 	Запрещено использование газовых горелок и  незащищенных электрических спиралей в бытовых помещениях.

Г. Организационные мероприятия:

- 	в течение 3 (трех) Календарных дней с даты начала Работ Генеральный Подрядчик официальным приказом должен назначить аттестованного специалиста(-ов), ответственного(-ых) за соблюдение правил техники безопасности, охране труда, охране окружающей среды на Строительной площадке, из числа персонала Генерального Подрядчика, с полной занятостью, - не менее одного специалиста на Строительной площадке на пятьдесят рабочих. Каждый специалист (ответственный за соблюдение правил техники безопасности, охране труда, охране окружающей среды на Строительной площадке) должен иметь действительное свидетельство о прохождении соответствующей подготовки и сдаче экзамена, выданное Ростехнадзором РФ. По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком  главного специалиста, ответственного за соблюдение правил техники безопасности, охране труда, охране окружающей среды на Строительной площадке;

- 	Генеральный Подрядчик должен назначить одного из своих инженеров, имеющего надлежащую квалификацию, на должность координатора по охране окружающей среды;

- 	в течение 3 (трех) Календарных дней с даты начала Работ Генеральный Подрядчик официальным приказом должен назначить обученного специалиста (с полной занятостью), ответственным за противопожарную безопасность, из числа персонала Генерального Подрядчика. регулярно (не реже одного раза в месяц) проводить учебные занятия по тушению возгораний в офисах, раздевалках, туалетах, мастерских, поселках строителей, в транспортных средствах, на Строительной площадке;

- 	в случае, если Генеральный Подрядчик использует строительные леса, он должен назначить инспектора по строительным лесам, имеющего надлежащую квалификацию. В его обязанности будет входить предварительное и регулярное инспектирование всех лесов, мостков и путей доступа на высотные площадки;

- 	все работники Генерального Подрядчика должны пройти профессиональный медосмотр до начала Работ;

- 	Генеральный Подрядчик предусматривает проведение для своих работников вводного, первичного инструктажа на рабочем месте, а также повторного инструктажа, проводимого каждый календарный месяц, либо чаще, в зависимости от ситуации на Строительной площадке;

- 	Генеральный Подрядчик должен иметь программу проведения первичного инструктажа на рабочем месте и тексты инструкций по профессиям и видам работ (земляные работы, высотные работы, работы в замкнутом пространстве и т.д.);

- 	все прорабы (руководители работ) перед началом работы должны проводить ежедневные планерки со своими работниками по вопросам выполнения поставленных задач, ознакомления с ППР (проектом производства работ), использования Оборудования и Материалов, индивидуальных средств защиты и техники безопасности;

- 	Генеральный Подрядчик должен организовать, как минимум, еженедельное совещание с участием прорабов/рабочих и еженедельное проведение проверок вопросов охраны труда, охраны окружающей среды и техники безопасности с письменным оформлением результатов проверки с участием сотрудников, ответственных за указанные вопросы, начальника Строительной площадки и прорабов;

- 	Генеральный Подрядчик должен организовать, как минимум, еженедельную проверку исправности строительной техники (транспортные средства, передвижные установки, генераторы), механических и электроинструментов, строительных лесов (пометки о проверках должны делаться на ярлычках, прикрепляемых к проверенным элементам) на Строительной площадке; Генеральный Подрядчик обязуется проверять исправность всей вновь прибывшей строительной техники и инструментов перед началом их эксплуатации на Строительной площадке;

- 	Генеральный Подрядчик должен организовать (под руководством начальника Строительной площадки), как минимум, ежемесячные проверки  офисов на Строительной площадке, сборочных участков, временных поселков строителей, запасов и качества средств индивидуальной защиты, Оборудования пожарной безопасности и пожаротушения, сортировки и утилизации отходов, аптечек первой помощи;

- 	кроме указанных выше проверочных мероприятий Генеральный Подрядчик должен организовать ежедневные проверки соблюдения основных правил техники безопасности, общего порядка и чистоты, опасности вредного воздействия на окружающую среду;

- 	на Строительной площадке должны быть аптечки медицинской помощи (одна на 50 работников) и должен быть организован пункт первой медицинской помощи;

- 	обслуживание огнетушителей должно производиться не реже одного раза в полгода, визуальная проверка должна производиться еженедельно ответственным лицом за пожарную безопасность. Подписанная копия результатов такой проверки  предоставляется этим лицом Заказчику;

- 	Заказчик вправе остановить Работы в том случае, если обнаруживаются нарушения правил техники безопасности и/или охраны окружающей среды. В случае не устранения Генеральным Подрядчиком нарушений в течение 24 часов Заказчик вправе привлечь другого подрядчика для устранения таких нарушений и удержать понесенные ими расходы с финального платежа Генеральному Подрядчику. В случае остановки Работ Генеральный Подрядчик не имеет право на продление сроков Работ и какую-либо финансовую компенсацию.

Д. Квалификация и обучение методам безопасного ведения работ:

- 	как минимум один из пятидесяти работников на Строительной площадке должен быть обучен правилам оказания первой медицинской помощи;

- 	в среднем 5-10% всех работников на Строительной площадке должны быть обучены в качестве наблюдателей (курс обучения ½ дня) и ежедневно сообщать результаты наблюдений за соблюдением правил безопасного поведения (15 минут);

- 	контроль квалифицированности Генерального Подрядчика и владения его рабочими методами безопасного ведения Работ проводится путем проверки, предоставляемых Генеральным Подрядчиком по запросу Заказчика удостоверений и других документов, подтверждающих, что работники Генерального Подрядчика прошли полное обучение, обладают соответствующими умениями и допущены к самостоятельному проведению Работ.

Е. Движение на территории Строительной площадки и иные вопросы безопасности при выполнении Работ:

- 	движение на территории Строительной площадки разрешается только по обозначенным маршрутам для пешеходов и автотранспорта;

- 	на территорию Строительной площадки запрещается вносить спиртные напитки, наркотики и иные психотропные вещества, а также оружие.

- ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

  - Стороны исходят из того, что все Материалы и Оборудование, используемые для производства Работ по настоящему Договору, будут новыми, не бывшими в употреблении/использовании и надлежащего качества, если иное не предусмотрено настоящим Договором или Проектно-сметной  документацией.

  - Генеральный Подрядчик гарантирует и несет ответственность за:

i) 	надлежащее качество используемых Материалов, конструкций, Оборудования и систем, соответствие их спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, и соответствие требованиям, установленным настоящим Договором и нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации;

ii) 	качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими нормами и техническими условиями и в соответствии, но не ограничиваясь, с требованиями надзорных органов Российской Федерации, правилами Фонда;

iii) 	своевременное устранение Недостатков и Дефектов, выявленных при предварительной приемке Работ и в Гарантийный Период;

iv)	возможность использования Объекта для целей, установленных в настоящем Договоре и Исходных данных.

  - Гарантийный Период на результаты Строительно-монтажных Работ равен 30 (тридцати) месяцам с даты ввода Объекта в эксплуатацию (выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию).

  - В случае если Гарантийный Период на какой-либо элемент Работ или Оборудование, составляет больше 30 (тридцати) месяцев, Генеральный Подрядчик несет гарантийные обязательства по такому элементу Работ на протяжении его Гарантийного Периода.

  - В случае если какое-либо Оборудование или Материалы, применяемые для выполнения Работ, были в употреблении и используются повторно по письменному согласованию с Заказчиком, то по ним Гарантийный Период в отношении таких Оборудования и Материалов применяется только в части монтажа.

  - Гарантии по отдельным видам Работ и Оборудованию, указанные в гарантийных обязательствах Поставщиков и производителей, в том числе гарантийные обязательства, превышающие 30 (тридцать) месяцев), прикладываются Генеральным Подрядчиком к Исполнительной Документации в виде дополнения к гарантийным обязательствам Генерального Подрядчика и на срок не менее указанного в соответствующей технической документации. Кроме того, Генеральный Подрядчик обязан в момент передачи Исполнительной Документации, гарантийных сертификатов или иных документов, подтверждающих гарантийные обязательства, передать Заказчику права требования по соответствующим договорам или документам в части гарантийных обязательств или обеспечить иным образом возможность Заказчика предъявлять такие требования.

  - Генеральный Подрядчик соглашается устранять Недостатки в результатах Работ, обнаруженные в течение Гарантийного Периода (далее «Гарантийные работы») согласно следующим условиям:

-  	Генеральный Подрядчик организовывает бригаду для выполнения Гарантийных работ, состоящую из специалистов, способных квалифицированно и с отличным качеством выполнять все типы работ, описанных в Договоре. По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик увеличивает или уменьшает численность специалистов такой бригады;

-    	Заказчик уведомляет Генерального Подрядчика в письменной форме об обнаруженном Дефекте посредством отправления по факсу гарантийной заявки на устранение повреждения и/или ущерба;

-  	ответственное лицо бригады Генерального Подрядчика обязано явиться для осмотра Дефекта в указанное в гарантийной заявке время (в течение 24 часов после отправления гарантийной заявки) и в означенном месте. В случае возникновения аварии Генеральный Подрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на Объект в максимально кратчайший срок;

- 	в течение 24 часов, следующих после осмотра Дефекта (время осмотра Дефекта указано в гарантийной заявке), Генеральный Подрядчик должен подписать гарантийную заявку, чем подтверждает факт ее получения, и возвращает ее Заказчику с планом выполнения Гарантийных работ. Если Генеральный Подрядчик уклоняется от подписания гарантийной заявки, то срок проведения гарантийного ремонта начинается с даты отправки Заказчиком гарантийной заявки Генеральному Подрядчику. План Гарантийных работ включает в себя:

- график производства Гарантийных работ и/или поставки Материалов;

- методы производства Гарантийных работ;

- количество лиц бригады, необходимых для производства данных работ;

- описание используемых Материалов;

-    	Заказчик должен одобрить план выполнения Гарантийных работ в течение 24 часов после его получения. Заказчик имеет право изменить и/или не утвердить его в случае, если считает, что, согласно представленному плану, Генеральный Подрядчик недостаточно полно и качественно устранит Дефект, или рабочие часы могут создать любые неудобства для третьих лиц;

-   	Генеральный Подрядчик должен выполнить все работы по устранению Недостатков и Дефектов, указанных в гарантийной заявке, в строгом соответствии с одобренным Заказчиком планом выполнения Гарантийных работ;

- 	для замены дефектной или поврежденной работы и/или Материала Генеральный Подрядчик должен использовать Материалы, одобренные Заказчиком в соответствии с настоящим Договором. Если по какой-либо причине такой Материал недоступен, Генеральный Подрядчик, чтобы применить другой, письменно согласует этот Материал с Заказчиком;

-   	после завершения Гарантийных работ, выполненных согласно утвержденному плану, Генеральный Подрядчик приглашает Заказчика на инспекцию;

- 	если Заказчик находит законченную Гарантийную работу приемлемой и принимает ее как выполненную, он подписывает соответствующую Гарантийную заявку и возвращает ее Генеральному Подрядчику. Если Заказчик находит законченную Гарантийную работу неприемлемой, он в письменном виде, в течение 2 (двух) Календарных дней с даты инспекции, предоставляет Генеральному Подрядчику свои обоснованные претензии к Гарантийной работе, Генеральный Подрядчик устраняет причину таких претензий и повторно назначает инспекцию завершенной Гарантийной работы согласно описанной выше процедуре;

-    	после завершения Гарантийных работ Генеральный Подрядчик должен провести полную уборку места производства работ.

Положения настоящего пункта не должны толковаться, как ограничивающие обязательства Генерального Подрядчика по настоящему Договору, или права Заказчика по настоящему Договору.

  - Обнаруженные в Гарантийный Период Недостатки или Дефекты Работ, Генеральный Подрядчик обязан устранить за свой счет без просрочек и в течение срока, согласованного с Заказчиком в соответствующем плане выполнения Гарантийных работ. Такой срок в любом случае не должен превышать 30 (тридцать) Календарных дней. Гарантия качества результата Работ распространяется на все составляющие результата Работ. Гарантийный Период на все Работы, в которых обнаружен Недостаток или Дефект, продлевается на период устранения таких Дефектов и/или Недостатков.

  - Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата Работ со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами и на случаи нормального износа. При отказе Генерального Подрядчика от составления или подписания гарантийной заявки на устранение обнаруженных Дефектов по Договору и/или ненаправления своего представителя в срок, указанный в пункте 18.7 Договора, Заказчик составляет односторонний акт и высылает его в адрес Генерального Подрядчика.

  - Если Генеральный Подрядчик уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, или не устраняет обнаруженные Недостатки/Дефекты в срок, согласованный Сторонами, Заказчик вправе поручить устранение Недостатков/Дефектов другому лицу за счет Генерального Подрядчика, а также потребовать от Генерального Подрядчика возмещения убытков. В случае поручения исправления Работ другому лицу, о чем Заказчик предварительно в письменном виде уведомляет Генерального Подрядчика, Генеральный Подрядчик возмещает Заказчику стоимость выполнения таких Работ третьим лицом на основании подтверждающих документов, представленных Заказчиком и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика. При этом Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит и не должна зависеть от суммы затрат Генерального Подрядчика, если бы такие Недостатки устранялись его силами.

  - Заказчик удерживает сумму, эквивалентную любому прямому нанесенному ущербу или затраченную Заказчиком и вызванную невыполнением обязательств со стороны Генерального Подрядчика из суммы Гарантийного удержания без дополнительного согласования с Генеральным Подрядчиком. Стоимость устранения Недостатков/Дефектов третьим лицом должна быть подтверждена Заказчиком письменными документами. В случае недостаточности суммы Гарантийного удержания, Генеральный Подрядчик обязан возместить разницу между фактически понесенными Заказчиком затратами и суммой Гарантийного удержания в течение трех Рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего уведомления.

  - В том случае, если Генеральный Подрядчик выполняет Работы зная, что это противоречит законам, нормативным актам, постановлениям, строительным нормам, правилам, положениям, и, независимо от того, что он уведомил об этом Заказчика, Генеральный Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности в отношении таких Работ и соответствующих издержек.

- переход рисков

  - Генеральный Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ и всего Оборудования, Материалов, имущества, находящихся на Строительной площадке, Объекта и самой Строительной площадки, начиная с момента подписания Сторонами Акта передачи Строительной площадки и до момента подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством Объекта. Под случайной гибелью и повреждением в рамках настоящей статьи Договора понимается также преднамеренное и/или умышленное повреждение результатов Работ, в том числе промежуточных результатов Работ.

  - В случае повреждения, пропажи, кражи любого имущества в пределах Строительной площадки Генеральный Подрядчик обязан без промедлений компенсировать все убытки потерпевшей стороне.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменном виде в качестве дополнительных соглашений к Договору.

Внесение изменений – это официальная письменная процедура, которой следуют Стороны, направляя друг другу соответствующим образом заполненную и подписанную форму Заявки на внесение изменений. Такая Заявка на внесение изменений инициируется одной из Сторон, подтверждая тем самым другой Стороне свое желание на внесение изменений.

  - В случае если внесение изменений инициирует Заказчик, то он направляет Генеральному Подрядчику описание требуемого изменения и запрос о предоставлении Генеральному Подрядчиком Заявки на внесение изменений. Генеральный Подрядчик в течение 3 (трех) Календарных дней после получения такого запроса должен представить Заказчику Заявку на внесение изменений с указанием стоимости и сроков выполнения Работ по запрашиваемому Заказчиком изменению. Генеральный Подрядчик имеет право отказаться от выполнения такого изменения, только если он не имеет необходимых лицензий и/или свидетельств о допуске выданных соответствующими организациями (в соответствии с Федеральным законом от 01.12.07 г. № 315-ФЗ  «О саморегулируемых организациях») к выполнению Работ по такому изменению.

  - В случае если внесение изменений инициирует Генеральный Подрядчик, то он незамедлительно представляет Заказчику Заявку на внесение изменений с указанием стоимости и сроков выполнения работ по изменению. При этом, если изменения связаны с просчетом или неучетом видов Работ, допущенными Генеральным Подрядчиком при подписании Договора, они выполняются Генеральным Подрядчиком без подписания Сторонами каких-либо дополнительных соглашений и без увеличения Цены Договора.

  - Заказчик должен ответить Генеральному Подрядчику в течение 10 (десяти) Календарных дней на его Заявку на внесение изменений, касающихся объемов, стоимости и сроков проведения Работ. В случае если Заказчик в пределах этого срока не ответил на Заявку Генерального Подрядчика, то она будет считаться не согласованной. В случае, если Заказчик письменно согласовывает представленную Генеральным Подрядчиком Заявку на внесение изменений, она является основанием для подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

  - Стороны подписывают дополнительное соглашение с перечнем дополнений или сокращений объема и характера Работ, которое становится неотъемлемой частью Договора. В дополнительном соглашении должны быть указаны изменения Цены Договора и/или сроков завершения Работ на основании согласованных Заказчиком Заявок на внесение изменений. Цена Договора должна быть пересмотрена и скорректирована с учетом количества изменений и цен, которые были согласованы в соответствии с вышеизложенной процедурой. Срок выполнения Работ по Договору должен быть пересмотрен и скорректирован с учетом количества изменений, которые были согласованы в соответствии с вышеизложенной процедурой.

  - В случае если Генеральный Подрядчик направит Заказчику предложение, которое, по мнению Генерального Подрядчика, в случае его принятия Заказчиком: 1) ускорит выполнение Работ; 2) снизит стоимость выполнения Работ; 3) повысит эффективность или ценность выполненных Работ для Заказчика, или 4) иным образом несет в себе выгоды для Заказчика, такое предложение должно быть подготовлено исключительно за счет Генерального Подрядчика и не влечет увеличения Цены Договора.

  - Стороны договорились, что стоимость дополнений и сокращений объема и характера Работ определяется на основании сметы, составленной с применением ФЕР.

  - Генеральный Подрядчик не имеет права на компенсацию расходов, связанных с подготовкой Заявки на внесение изменений.

  - Стоимости, указанные в Заявках на внесение изменений, должны включать в себя стоимость всех составляющих элементов комплекса Работ.

- приостановление работ

21.1	Заказчик имеет право в любое время приостановить выполнение Работ полностью или частично без указания причин такого приостановления, направив Генеральному Подрядчику указание Заказчика о приостановлении не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты приостановления Работ.

21.2	Если

(a)	Работы или любая их часть содержат недостатки; и (или)

(c)	Генеральный Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание Работ к срокам, предусмотренным Графиком Работ становится явно невозможным; и (или)

21.3	Если вследствие указания Заказчика о приостановлении Работ, направленного Генеральному  Подрядчику в соответствии с пунктом  21.1 настоящего Договора, Генеральный Подрядчик вынужден задержать срок выполнения Работ, Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика. Генеральный Подрядчик имеет право, при условии направления такого уведомления, продлить срок выполнения тех Работ, которые были приостановлены, на период, равный периоду приостановления Работ, направив Заказчику письменное уведомление о продлении срока выполнения Работ.

21.4	В случае приостановления выполнения Работ по причинам, указанным в статье 21.2 настоящего Договора, Генеральный Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ.

21.5	Убытки, понесенные Генеральным Подрядчиком вследствие приостановления Работ, Заказчиком не возмещаются.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Общие положения

    - В случае неисполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ, а также положениями настоящего Договора.

    - Стороны договорились, что ответственность Заказчика перед Генеральным Подрядчиком во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором и Законодательством РФ, ограничивается размером реального ущерба и не может в совокупности  превышать Цену Договора.

    - Уплата неустойки  и возмещение убытков не освобождает Стороны от обязанности надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

    - Генеральный Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки (в том числе упущенную выгоду), понесенные Заказчиком в результате:

- травмы или гибели любого лица (работников Заказчика), произошедшие вследствие или в ходе производства Работ;

- повреждения или ущерба, нанесенного любому движимому или недвижимому имуществу Заказчика или третьих лиц, переданному Генеральному Подрядчику в установленном порядке, в результате действий Генерального Подрядчика, его работников или представителей, или любого другого лица, работающего по найму или используемого Генеральным Подрядчиком для выполнения Работ, или в связи с Работами, или в какой-либо их части;

iii) 	уничтожения или повреждения имущества, возникших в ходе или в результате выполнения Работ;

vi)	транспортировки поставляемых Генеральным Подрядчиком Материалов и Оборудования для выполнения Работ до Строительной площадки;

v)	утраты или повреждения имущества 3-х лиц, Оборудования либо Материалов, самого Объекта с даты начала выполнения Работ.

    - В случае нарушения Генеральным Подрядчиком согласованных сроков для выполнения Работ (в том числе сроков окончания Работ по Контрольным точкам, указанным в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Заказчик вправе приостановить очередные платежи по Договору. В случае некачественного выполнения Работ Генеральным Подрядчиком Заказчик вправе уменьшить Цену Договора на стоимость самостоятельного или с помощью третьих лиц устранения выявленных Недостатков Работ, а также применить штрафные санкции, определенные Договором.

    - Если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работа не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Генеральному Подрядчику разумный срок (который не может превышать 14 (четырнадцать) Календарных дней) для устранения Недостатков и при неисполнении Генеральным Подрядчиком в назначенный срок этого требования вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. Заказчик также имеет право поручить исправление Работ другому лицу за счет Генерального Подрядчика и потребовать возмещения убытков Генеральным Подрядчиком, а также уплаты штрафа в размере 10% (десяти) процентов от стоимости соответствующих Работ.

    - В случае если Заказчик поручит устранение Недостатков в Работах третьим лицам, Заказчик имеет право удержать с Генерального Подрядчика понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких Недостатков, из любого текущего или будущего платежа Генеральному Подрядчику по настоящему Договору, или потребовать от Генерального Подрядчика возмещения расходов на устранение Недостатков. Генеральный Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение Недостатков в полном объеме, вне зависимости от суммы расходов, которые бы понес Генеральный Подрядчик, если бы устранял такие Недостатки своими силами.

    - Если иное не установлено настоящим Договором, Генеральный Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в течение 10 (Десяти) Рабочих Дней с даты получения письменного требования Заказчика.

  - Неустойка

    - Любая просрочка в выполнении Работ со стороны Генерального Подрядчика, в том числе задержка окончания Работ по Контрольным точкам, указанным в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), просрочка заключения (продления) Генеральным Подрядчиком договоров страхования, указанных в пункте 15.2 настоящего Договора, просрочка в предоставлении любой из Банковских Гарантий более чем на 3 (три) Календарных дня, влекут за собой наложение штрафных санкций на Генерального Подрядчика из расчета:

-	0,05% от стоимости соответствующих Работ, суммы страхования, указанной в п. 15.2.1 настоящего Договора, или суммы Банковской Гарантии за каждый Календарный день просрочки с 1-го по 10-й день просрочки;

-	0,1% от стоимости соответствующих Работ, суммы страхования, указанной в п. 15.2.1 настоящего Договора или суммы Банковской Гарантии за каждый Календарный день просрочки с 11-го по 20-й день просрочки;

-	0,5% от стоимости соответствующих Работ, суммы страхования, указанной в п. 15.2.1 настоящего Договора или суммы Банковской Гарантии за каждый Календарный день просрочки с 20-го дня просрочки и далее.

При этом просрочкой является период времени с даты окончания установленного срока исполнения соответствующего обязательства Генерального Подрядчика до даты надлежащего исполнения обязательства включительно.

    - За просрочку освобождения Строительной Площадки от принадлежащего Генеральному Подрядчику имущества (строительной техники, оборудования, расходных материалов и т.д.) в соответствии с пунктом 11.3.17. настоящего Договора Генеральный Подрядчик уплачивает Заказчику пени  в размере 0,005 % от Цены Договора за каждый день просрочки.

    - За просрочку в представлении достоверных отчетных документов и (или) документов о планировании, в том числе предусмотренных пунктом 11.3.6 настоящего Договора, обязанность представления которых предусмотрена настоящим Договором, Генеральный Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 10.000,00 (Десять тысяч 00\100) рублей за каждый день просрочки, за каждое нарушение.

    - За привлечение для выполнения работ Субподрядчиков, информация о которых не представлена Заказчику в порядке, определенном пунктом 9.2 настоящего Договора, генеральный подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 руб. за каждого Субподрядчика.

    - В случае обнаружения Заказчиком факта завышения Генеральным Подрядчиком стоимости выполненных строительно-монтажных работ или в случае нецелевого использования полученных от Заказчика денежных средств (в том числе сумм Авансовых платежей), Генеральный Подрядчик обязан в течение 15 Календарных дней с даты получения требования Заказчика  возвратить сумму завышения стоимости Работ и/или сумму средств, использованных нецелевым образом, а также уплатить Заказчику пени в размере 0,1 % от указанной суммы за каждый день пользования денежными средствами с момента получения денежных средств до момента возврата Заказчику.

    - Просрочка оплаты Работ или их отдельных частей со стороны Заказчика против сроков, указанных в соответствующих положениях настоящего Договора, более чем на 30 (тридцать) Календарных дней (если обязанность по оплате возникла в соответствии с условиями Договора), влечет за собой возникновение у Генерального Подрядчика права требовать уплаты штрафных санкций из расчета 0,05% от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% (десять процентов) от Цены Договора. Нарушение Заказчиком обязательства по оплате, которое не было устранено в течение 30 (тридцати) Календарных дней после истечения срока исполнения такого обязательства дает право Генеральному Подрядчику приостановить выполнение Работ, предварительно в письменной форме уведомив об этом Заказчика, потребовав продления сроков исполнения Работ на период задержки (при этом Генеральный Подрядчик не вправе приостанавливать выполнение Работ, если очередной платеж был уменьшен  Заказчиком на сумму неустойки и иных платежей, которые Заказчик вправе удержать у Генерального Подрядчика в соответствии с настоящим Договором).

    - За каждое единичное нарушение требований любого из нижеперечисленных условий Заказчик вправе наложить на Генерального Подрядчика штраф в размере 50. 000,00 (Пятьдесят тысяч 00\100) рублей. Сумма такого штрафа может быть по усмотрению Заказчика зачтена либо в счет платежа Генеральному Подрядчику в месяце, в котором обнаружено такое нарушение, либо в счет финального платежа Генеральному Подрядчику. Перечень нарушений, за которые взимается вышеуказанный штраф:

i)	нарушение требований техники безопасности (в том числе нарушение запрета на пронос на территорию Строительной площадки спиртных напитков, наркотиков и иных психотропных веществ, любого оружия) и/или охраны окружающей среды, предусмотренных настоящим Договором;

ii) 	курение, питание и пользование туалетом не в специально отведенных для этого местах ;

iii) 	нарушение требований идентификации сотрудников, предусмотренных настоящим Договором и требований, указанных в пункте 11.3.5 Договора;

iv)	нарушение требований пожарной безопасности при выполнении Работ;

v)	нарушение требований к допуску персонала на Строительную площадку, предусмотренных настоящим Договором;

vi) 	нарушение требований к оформлению Графика Работ, предусмотренных пунктом 6.7 настоящего Договора;

vii)	систематическая (2 и более раза) задержка в предоставлении отчета о статусе Проекта;

viii)	непосещение еженедельного или внеочередного Совещания по Проекту или иного совещания, на которое приглашен Генеральный Подрядчик;

ix)	систематическое (2 и более раза) опоздание на еженедельные или внеочередные Совещания по Проекту более чем на 15 (пятнадцать) минут;

x) 	задержка более, чем на 5 (пять) Календарных дней в предоставление помещений для проведения переговоров Заказчику согласно условиям настоящего Договора;

xi) 	просрочка в предоставлении накопительной ведомости, КС-2, КС-3 и прочих документов, необходимых для приемки и оплаты Заказчиком Работ согласно Разделу 8 настоящего Договора;

xii)	нарушение требований Договора в части соответствия фактически поставленных Материалов и Оборудования Проектной документации, а также нарушение технологии производства Работ (в том числе высотных работ, работ с применением грузоподъемных механизмов, работ с использованием огня);

xiii)	выполнение Работ без оформления в необходимых случаях наряда-допуска.

В случае выявления Заказчиком нарушения Заказчик:

- 	направляет в адрес Генерального Подрядчика письменное уведомление о нарушении; или

- 	подписывает с представителем Генерального Подрядчика либо самостоятельно в одностороннем порядке соответствующий акт о выявлении нарушения.

Стороны согласны с тем, что если Генеральный Подрядчик в течение 3 (трех) Календарных дней с даты получения уведомления или подписания акта о выявлении нарушения не докажет, что он не должен нести ответственность за такое нарушение, Генеральный Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в соответствии с условиями настоящего пункта Договора.

Под единичным нарушением понимается каждое нарушение, совершенное одним лицом в конкретный момент времени.

Общая сумма штрафных санкций по настоящей статье Договора не ограничена. Штрафные санкции не освобождают Генерального Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору и не влияют на право Заказчика воспользоваться другими санкциями в отношении Генерального Подрядчика, предусмотренными настоящим Договором или Законодательством РФ.

    - В случае применения к Заказчику санкций уполномоченными органами государственной власти РФ, если основанием применения санкций  явилось нарушение Генеральным Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Генеральный Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика денежных средств.

    - Заказчик вправе удержать суммы неустоек из сумм платежей по Договору, при этом, не позднее, чем за 5 (пять) Календарных дней до даты удержания Заказчик должен представить Генеральному Подрядчику расчет суммы неустойки.

    - Стороны настоящим договорились о том, что любые неустойки, предусмотренные настоящим Договором, подлежат оплате Генеральным Подрядчиком Заказчику при условии направления Заказчиком Генеральному подрядчику письменного требования об уплате таких неустоек, в течение 15 календарных дней с даты получения соответствующего требования.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения Генеральным Подрядчиком убытков, без возмещения каких-либо  убытков Генеральному Подрядчику, в следующих случаях:

- задержка Генеральным Подрядчиком или его Субподрядчиками начала выполнения Работ более чем на неделю по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематическое (2 (два) и более раза) нарушение Генеральным Подрядчиком или его Субподрядчиками сроков выполнения Работ (в том числе, любых сроков, предусмотренных Графиком Работ);

- систематическое (2 (два) и более раза) несоблюдение Генеральным Подрядчиком обоснованных требований Заказчика об устранении обнаруженных Недостатков в процессе выполнения Работ;

- отзыв или приостановление действия лицензий и/или разрешений (допусков), необходимых для выполнения Работ по Договору;

- передача Генеральным Подрядчиком полного объема Работ одному Субподрядчику или иное нарушение Генеральным Подрядчиком предусмотренной настоящим Договором процедуры привлечения Субподрядчиков или Поставщиков;

- нарушение Генеральным Подрядчиком условий и сроков предоставления (продления) Банковских гарантий и договоров страхования, а также в случае недействительности или прекращения действия предоставленных Банковских гарантий или договоров страхования по любым основаниям;

- возбуждение в отношении  Генерального Подрядчика процедуры признания его несостоятельным (банкротом) или процедуры ликвидации;

- предложение Генеральным Подрядчиком взятки или подарка (стоимостью более 500 рублей) представителям Заказчика с целью:

i) 	выполнения или невыполнения ими определенных действий в связи с настоящим Договором, либо

ii) 	демонстрации расположения к любому физическому или юридическому лицу в связи с настоящим Договором или реализацией Проекта;

- уклонение Генерального Подрядчика от подписания дополнительного  соглашения согласно п. 5.3. Договора;

- нарушение Генеральным Подрядчиком  иных положений настоящего Договора;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором или Законодательством РФ.

При отказе Заказчика от исполнения Договора по любому из указанных оснований, Заказчик вправе не принимать Работы (результаты Работ) Генерального Подрядчика, которые еще не были приняты Заказчиком до момента направления отказа от исполнения Договора, и не уплачивать Генеральному Подрядчику соответствующую часть Цены Договора. При этом Генеральный Подрядчик обязан вернуть Заказчику суммы полученного Авансового платежа (непогашенные в соответствии с условиями Договора их части) в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты  получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора и требования вернуть Авансовый платеж, за исключением случаев, если Стороны не договорятся об ином.

Генеральный Подрядчик в указанный срок также представляет Заказчику акт сверки взаиморасчетов.

В случае получения требования Заказчика о передаче результатов Работ, выполненных Генеральным Подрядчиком на момент получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, но еще не принятых Заказчиком, Генеральный Подрядчик обязан передать Заказчику такие результаты Работ по соответствующему акту, предусмотренному настоящим Договором, в соответствии с правилами, установленными настоящим Договором,  в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента получения требования Заказчика о передаче результатов Работ. В целях определения сумм, подлежащих оплате за принятые Работы, Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов.

Если сумма Авансового платежа превысит стоимость выполненных Генеральным Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, поставленного Оборудования, то Генеральный Подрядчик в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с даты подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов возвратит неотработанную сумму Авансового платежа на счет Заказчика, указанный в настоящем Договоре. В случае превышения стоимости выполненных Генеральным Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, поставленного Оборудования над суммой денежных средств, оплаченных Заказчиком Генеральному Подрядчику, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с даты подписания акта сверки взаиморасчетов уплатить Генеральному Подрядчику сумму такого превышения.

При этом в случае если Стороны не подпишут акт сверки взаиморасчетов в течение 25 (Двадцати пяти) Календарных дней с даты получения Генеральным Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, Генеральный Подрядчик обязан возвратить Заказчику непогашенную в счет оплаты принятых Заказчиком Работ часть Авансового платежа не позднее истечения 30 (Тридцати) Календарных дней с момента получения уведомления Заказчика  об одностороннем отказе от исполнения Договора.

  - Заказчик имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке полностью или   в части отказаться от исполнения настоящего Договора в отсутствие нарушения со стороны Генерального Подрядчика, письменно уведомив Генерального Подрядчика об этом за 30 (тридцать) Календарных дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора. При этом Заказчик уплачивает Генеральному Подрядчику часть Цены Договора, соответствующую стоимости Работ, выполненных и принятых Заказчиком до момента письменного извещения Генерального Подрядчика о досрочном прекращении Договора.

  - Без ущерба для иных способов защиты прав, предусмотренных настоящим Договором и Законодательством РФ, в случае если:

- Генеральный Подрядчик полностью останавливает выполнение Работ до их окончания (за исключением Обстоятельств непреодолимой силы), или

- Генеральный Подрядчик не в состоянии продолжать Работы так, как это предусмотрено в настоящем Договоре (за исключением Обстоятельств непреодолимой силы), или

- Генеральный Подрядчик отказывается или систематически не выполняет свои обязательства (после получения письменного уведомления от Заказчика), связанные с устранением Недостатков в Работах, или с заменой некачественных Материалов или Оборудования, и такой отказ или бездействие существенно затягивают и затрудняют завершение Работ, или если он не способен устранить Дефекты, усадку и другие неполадки в Работах, исправление которых входит в его обязанности по Договору,

Заказчик имеет право указать Генеральному Подрядчику на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Генеральным Подрядчиком, направив ему соответствующее уведомление. Если Генеральный Подрядчик не исполнит соответствующие обязательства (или не приступит к их устранению или исполнению, если для этого требуется больший срок (в этом случае Генеральный Подрядчик предоставляет Заказчику график устранения Недостатков по форме, определенной настоящим Договором для всех графиков работ)) в течение 10 (десяти) Календарных дней и более с даты  получения такого уведомления, или при повторении подобного инцидента, Заказчик имеет право нанимать и оплачивать работу другим лицам для продолжения выполнения Работ и/или устранения Недостатков, Дефектов, усадок или других неполадок в Работах. Все расходы Заказчика, связанные с этим, могут быть удержаны из любого текущего или будущего платежа Генеральному Подрядчику по настоящему Договору или должны быть возмещены Генеральным Подрядчиком. Генеральный Подрядчик выплачивает или настоящим позволяет Заказчику удерживать суммы, эквивалентные любому причиненному Заказчику  ущербу и/или затраченные Заказчиком и вызванные невыполнением обязательств со стороны Генерального Подрядчика, как описано выше, при условии документального подтверждения такого ущерба и/или затраченных сумм.

  - Генеральный Подрядчик вправе потребовать расторжения  Договора исключительно в следующих случаях:

- при систематической (2 (два) и более раза подряд) задержке Заказчиком платежей за выполненные и принятые Заказчиком Работы, по причинам, не зависящим от Генерального Подрядчика, на срок более 30  (тридцати) Календарных дней;

- при немотивированном (то есть без причины) приостановлении Работ более чем на 30  (тридцать) Календарных дней по прямому указанию Заказчика, при этом Генеральный Подрядчик вправе требовать у Заказчика оплату Работ, принятых Заказчиком.

При этом Генеральный Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика со ссылкой на настоящую статью Договора о том, что он констатирует неисполнение Заказчиком своих обязательств. Если Заказчик не возобновил исполнение своих обязательств в течение 10 (десяти) Календарных дней после получения вышеуказанного уведомления Генерального Подрядчика, то Генеральный Подрядчик и Заказчик в течение последующих 10 (десяти) Календарных дней должны провести переговоры по вопросу  расторжения Договора.

  - Последствия расторжения Договора

    - В том случае, если к моменту расторжения Договора по любому основанию, стоимость фактически выполненных Генеральным Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ  составит сумму менее полученного Генеральным Подрядчиком Авансового платежа , излишне уплаченная сумма подлежит возврату Генеральным Подрядчиком по требованию Заказчика  не позднее 20 (двадцати) Календарных дней после даты подписания акта сверки взаимных расчетов, который, в свою очередь, должен быть подписан Сторонами не позднее 10 Календарных дней с даты расторжения Договора. При отказе Генерального Подрядчика подписать Акт сверки расчетов излишне уплаченная сумма Авансовых платежей подлежит возврату Подрядчиком по требованию Заказчика  не позднее 10 (десяти) Календарных дней после получения от Заказчика письменного требования о возврате излишне уплаченной суммы.

При отказе Генерального Подрядчика подписать Акт сверки расчетов Заказчик вправе также удержать стоимость излишне уплаченного аванса из любых сумм, подлежащих перечислению Генеральному Подрядчику.

    - Генеральный Подрядчик, если этого требует Заказчик, в течение 10 (десяти) Календарных дней с даты расторжения настоящего Договора по любому основанию безвозмездно передает Заказчику права требования по любому договору поставки Материалов и Оборудования и/или на выполнение каких-либо Работ по настоящему Договору. Генеральный Подрядчик настоящим обязуется включать во все договоры купли-продажи Оборудования и Материалов, предназначенных для исполнения обязательств по настоящему Договору, положение о безусловном и не требующем согласия продавца праве переуступить требования в пользу Заказчика.

    - В случае расторжения Договора по любому основанию Генеральный Подрядчик, если этого требует Заказчик (но не ранее того), освобождает Строительную площадку от всех временных зданий, сооружений, инструментов, оборудования, товаров или Материалов, принадлежащих ему или взятых в аренду. Если в течение 10 (десяти) Календарных дней Генеральный Подрядчик не выполнит данного требования, Заказчик имеет право убрать со Строительной площадки любое имущество Генерального Подрядчика. Все возникшие расходы, в том числе расходы на хранение, несет в этом случае Генеральный Подрядчик.

    - В течение 10 (Десяти) Календарных дней с даты расторжения настоящего Договора Генеральный Подрядчик обязан передать Заказчику по требованию последнего: всю полученную от Заказчика документацию, в том числе Проектно-сметную документацию, Рабочую документацию, результат выполненных к моменту расторжения в соответствии с условиями Договора Работ, Исполнительную Документацию и иную документацию в полном объеме.

    - В течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика об одностороннем расторжении Договора Генеральный Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанных акта о передаче в собственность Заказчику результатов выполненных и принятых Заказчиком Работ, Технической документации и исключительных прав на них. Заказчик, при отсутствии возражений к акту, подписывает его в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения и возвращает один экземпляр Генеральному Подрядчику. Заказчик вправе не оплачивать подлежащие оплате Работы Генерального Подрядчика до момента подписания Сторонами указанного акта.

    - Заказчик вправе не осуществлять платежи, предусмотренные настоящим Договором Генеральному Подрядчику в связи с досрочным расторжением настоящего Договора, до исполнения Генеральным Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом 23.6 настоящего Договора.

    - Генеральный Подрядчик не вправе удерживать в соответствии со статьями 359, 712 Гражданского кодекса РФ результат Работ, Оборудование, остатки Материалов, а также иное имущество, оказавшееся у Генерального Подрядчика и принадлежащее Заказчику, в целях обеспечения своих требований по оплате фактически выполненных Работ, возмещения своих издержек, убытков и иных сумм, которые подлежат уплате Заказчиком.

    - В случае прекращения настоящего Договора по любому основанию положения пунктов 23.6 настоящего Договора продолжают действовать до момента исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных указанными нормами в полном объеме.

- Представители Генерального Подрядчика и Заказчика

  - Заказчик назначил своего сотрудника (сотрудников) Плюснина Сергея Валерьевича, телефон +7 (495) 967 0148, доб.2272, моб.тел. +7 015 424 1970, адрес электронной почты SPlysnin@corp.i-gorod.com, уполномоченного  взаимодействовать с Генеральным Подрядчиком по вопросам исполнения настоящего Договора.

  - Генеральный Подрядчик назначил своего сотрудника (сотрудников) ____________ телефон ________________, адрес электронной почты _________________ уполномоченного  взаимодействовать с Заказчиком по вопросам исполнения настоящего Договора.

- УВЕДОМЛЕНИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

  - Любое уведомление, требование или другое сообщение (далее – «Уведомление»), направляемое какой-либо Стороной по настоящему Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде и подписано направляющей уведомление Стороной или от ее имени. Любое уведомление считается направленным должным образом:

    - в случае направления заказной почтой, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении; или

    - в случае доставки с курьером, в момент доставки,

  - В случае уклонения адресата от получения уведомления, а также в случае, когда адресат письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений в установленный срок и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или реквизитам, адресат несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления.

  - Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменениях в своих учредительных документах, смене печати, изменениях полномочий лиц, имеющих право подписи на финансовых документах и/или действующих на основании доверенностей, почтового адреса и банковских реквизитов, в противном случае виновная Сторона лишается права впоследствии ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от исполнения обязательств и (или) от ответственности.

  - Все Уведомления могут также дублироваться по электронной почте или факсимильной связи, однако данный способ направления Уведомления не является официальным.

  - Уведомления от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме по следующим адресам:

    - Если получатель Заказчик:

Юридический и фактический адрес: 143025, РФ, Московская область, Одинцовский район, деревня Сколково, ул. Новая, д. 100

ИНН 7701902970; КПП 770101001; ОГРН 5107746075949

р/с № 40702810900010203373

в Московском филиале ОАО «МЕТКОМБАНК», г. Москва

к/с №30101810800000000200, БИК 044579200

    - Если получатель Генеральный Подрядчик:

| Адрес места нахождения: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Кому: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| ИНН: |  |
| КПП: |  |
| Банк: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| БИК: |  |

  - Все протоколы встреч и/или совещаний, подготовленные Заказчиком и отправленные в адрес Генерального Подрядчика или Генерального Подрядчика и третьих лиц, являются официальными, а информация, содержащаяся в них, приравнивается к официальному уведомлению Заказчиком Генерального Подрядчика.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием Обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе объявленными и фактическими военными действиями; гражданской войной; эпидемиями; эмбарго; запретами компетентных органов (за исключением запретов, наложенных в связи с нарушением Генеральным Подрядчиком, его Субподрядчиками Законодательства РФ), касающихся деятельности, являющейся предметом настоящего Договора; землетрясениями; наводнениями; пожарами и другими стихийными бедствиями согласно Законодательству РФ. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения обязательств по Договору, то указанный срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Затронутая Обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) Календарных дней с даты наступления Обстоятельств непреодолимой силы, направляет письменное уведомление другой Стороне об этих обстоятельствах и об их последствиях (с соответствующим подтверждением получения уведомления) и принимает все возможные меры с целью минимизации отрицательных последствий, вызванных указанными Обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой создались Обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) Календарных дней, известить путем направления письменного уведомления другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. По совершении действий, указанных в настоящей статье Договора, Стороны в кратчайшие сроки согласовывают действия, которые должны быть предприняты Сторонами.

  - Неизвещение или несвоевременное извещение затронутой Стороной о наступлении Обстоятельств непреодолимой силы другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

  - Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства, невозможность исполнения которого обусловлена Обстоятельствами непреодолимой силы, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств, которые могут быть исполнены вне зависимости от таких обстоятельств.

  - Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше 90 (Девяносто) Календарных дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны расторгнуть Договор без обязанности по возмещению убытков другой Стороны.

  - В течение 10 (десяти) Календарных дней после наступления Обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана представить подтверждение соответствующего компетентного органа о наступления Обстоятельства непреодолимой силы. Если Сторона не предоставит указанное подтверждение в установленный в данной статье срок, то она не будет освобождена от ответственности за исполнение обязательств по настоящему Договору.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Настоящий Договор регулируется в соответствии с Законодательством РФ.

  - В случае возникновения споров, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры, в том числе связанные с заключением, исполнением, расторжением, недействительностью настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются охранять конфиденциальность всей информации, предоставленной другой Стороне, и не будут раскрывать или передавать третьим лицам такую информацию, за исключением случаев, когда на это было получено письменное согласие другой Стороны или такое раскрытие информации требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченнмы органам власти. Генеральный Подрядчик обязуется не использовать и не упоминать, прямо или косвенно, в рекламных и иных целях настоящий Договор, его Стороны и существо обязательств по Договору, за исключением случаев, когда им было получено предварительное письменное согласие Заказчика.

  - Заказчик вправе передавать полученную от Генерального Подрядчика документацию до ее приемки и получения в собственность третьим лицам в целях оценки соответствия данной документации требованиям настоящего Догвоора и действующего законодательства Российской Федерациию

  - Генеральный Подрядчик не вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить фото-кино и видео- съемку на Строительной площадке, а также не будет допускать осуществления указанных действий любыми иными лицами без предварительного письменного согласования с Заказчиком.

  - Генеральный Подрядчик обязуется использовать любую документацию, включая документацию, переданную Заказчиком Генеральному Подрядчику в составе Исходных данных (Приложение № 2 к настоящему Договору – «Перечень Исходных данных»), только на цели, предусмотренные Договором, не передавать такую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - В случае ликвидации/реорганизации одной из Сторон Договора ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна передать другой Стороне всю конфиденциальную информацию, которая находится в её ведении и относится к настоящему Договору, не позднее, чем за 1 (один) месяц до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны. Ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о своей ликвидации/реорганизации не позднее, чем за 2 (два) месяца до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны.

  - Заказчик по своему усмотрению имеет право требовать возмещения убытков, понесенных в связи с разглашением или незаконным/несанкционированным использованием Генеральным Подрядчиком принадлежащей Заказчику конфиденциальной информации.

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

  - Под «интеллектуальной собственностью» для целей настоящего Договора понимаются все результаты интеллектуальной деятельности, созданные Генеральным Подрядчиком (и его субподрядчиками) при выполнении настоящего Договора, включая, помимо прочего, результат работ, Проектную документацию, Рабочую документацию и иные документы, содержащие объекты авторского права.

  - Исключительное право в полном объеме на всю интеллектуальную собственность, созданную в рамках настоящего договора, принадлежит Заказчику с момента передачи соответствующих результатов интеллектуальной деятельности (Проектно-сметная документация и прочее) Заказчику Генеральным Подрядчиком.

  - Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Генеральный Подрядчик обязуется сообщать Заказчику в письменной форме о любой интеллектуальной собственности, созданной Генеральным Подрядчиком при выполнении Генеральным Подрядчиком его обязанностей по настоящему Договору, незамедлительно после создания такой интеллектуальной собственности, а также передавать Заказчику все документы, их копии и иные материалы, связанные с такой интеллектуальной собственностью, незамедлительно после создания такой интеллектуальной собственности, если иной срок прямо не предусмотрен настоящим Договором.

  - Генеральный Подрядчик настоящим обязуется не совершать каких-либо действий, которые могли бы нанести ущерб любым правам Заказчика в отношении интеллектуальной собственности либо воспрепятствовать осуществлению указанных прав.

  - Генеральный Подрядчик обязуется прямо или косвенно не оспаривать, не поручать или не содействовать, любым образом какому-либо третьему лицу оспаривать действительность любой интеллектуальной собственности и (или) единоличное и исключительное право Заказчика на интеллектуальную собственность.

  - Генеральный Подрядчик обязуется не совершать и не разрешать совершать любые действия, которые могут нанести какой-либо ущерб, поставить под угрозу или иным образом подвергнуть риску любые права, предусмотренные в пункте 29.2 настоящего Договора, или такие действия, которые могут представлять угрозу правам Заказчика на владение, распоряжение и (или) использование какой-либо интеллектуальной собственности.

  - Генеральный Подрядчик обязуется сохранять в конфиденциальности любые документы, сведения и иную информацию, как созданные Генеральным Подрядчиком при выполнении настоящего Договора, так и полученные от заказчика, в полном соответствии с требованиями применимого законодательства, за исключением случаев, когда Заказчик письменно указал, что такие документы, сведения и информация не носят конфиденциального характера.

  - Генеральный Подрядчик не сохраняет за собой никаких прав в отношении интеллектуальной собственности, а также не вправе каким-либо образом самостоятельно осуществлять указанные права, в том числе и для собственных нужд, и предоставлять данные права третьим лицам.

  - Генеральный Подрядчик, а также иные лица, являющиеся авторами  интеллектуальной собственности, созданной при исполнении обязательств по настоящему Договору, сохраняют за собой личные неимущественные права в отношении соответствующей интеллектуальной собственности.

  - Генеральный Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что вся интеллектуальная собственность, создаваемая при исполнении Генеральным Подрядчиком его обязательств по настоящему Договору, создается физическими лицами, заключившими трудовые или гражданско-правовые договоры с Генеральным Подрядчиком (или с привлекаемыми им субподрядчиками), в пределах выполнения ими своих трудовых обязанностей или договорных заданий, Генеральный Подрядчик также гарантирует, что упомянутые выше лица в силу соответствующих трудовых или гражданско-правовых договоров не обладают исключительными правами на интеллектуальную собственность и не вправе предъявлять Заказчику какие-либо требования или иски в отношении исключительных и иных прав на интеллектуальную собственность, в соответствии с заключенными ими трудовыми или гражданско-правовыми договорами. кроме того, Генеральный Подрядчик гарантирует, что все упомянутые выше лица, являющиеся авторами соответствующей интеллектуальной собственности, в письменной форме разрешили Заказчику и любым его правопреемникам использовать интеллектуальную собственность, как с указанием настоящих имен соответствующих авторов, так и без указания такового, а также дали согласие на обнародование интеллектуальной собственности (в том числе, любой ее части) заказчиком и любыми его правопреемниками по их усмотрению.

  - Генеральный Подрядчик также гарантирует и заверяет, что:

  - Осуществление прав в отношении интеллектуальной собственности не нарушает каких-либо интеллектуальных или иных прав третьих лиц;

  - Осуществление прав в отношении  интеллектуальной собственности не требует лицензии или разрешения со стороны какого-либо третьего лица или выплаты роялти или иных сумм какому-либо третьему лицу;

  - Интеллектуальная собственность не содержит или не использует, или не будет содержать или использовать, какую-либо конфиденциальную информацию или какую-либо интеллектуальную собственность, созданную третьими лицами или принадлежащую третьим лицам, если только Генеральный Подрядчик не получил предварительного письменного разрешения таких третьих лиц на использование их конфиденциальной информации или интеллектуальной собственности (с правами выдачи сублицензий на такое использование) и предварительного письменного разрешения Заказчика на использование и включение такой конфиденциальной информации или интеллектуальной собственности в интеллектуальную собственность; и

  - Генеральный Подрядчик не заключал никаких сделок по лицензированию или по разрешению каким-либо иным образом осуществлять права в отношении интеллектуальной собственности, или иных сделок, которые препятствуют или иным образом затрудняют осуществление указанных прав в отношении интеллектуальной собственности или каких-либо видов собственности, созданных на ее основе.

  - Если третье лицо предъявит Заказчику требование или иск в связи с интеллектуальной собственностью, Генеральный Подрядчик обязуется вместе с Заказчиком участвовать в любом соответствующем административном или судебном разбирательстве по таким требованиям (если необходимо), и, если Заказчик в результате понесет ответственность, возместить Заказчику все убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду) в полном объеме и в той части, в которой убытки Заказчика вызваны ненадлежащим исполнением или неисполнением  Генеральным Подрядчиком каких-либо из своих обязательств по договору.

  - Стороны договорились, что ничто в настоящем Договоре не может толковаться как предоставление заказчиком Генеральному Подрядчику каких-либо исключительных прав на любые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий или прав на использование таких результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов по лицензии. любые предоставляемые Заказчиком Генеральному Подрядчику материалы, документы или иная информация могут быть использованы последним только в целях выполнения своих обязательств по настоящему Договору и ни для каких-либо иных целей.

  - Все документы, данные и другие записи, полученные от Заказчика или созданные Генеральным Подрядчиком в результате настоящего Договора, должны быть немедленно переданы Заказчику при подписании соответствующего акта сдачи-приемки работ или при расторжении настоящего Договора, если настоящим Договором не предусмотрено иное.

  - Стороны согласовали, что вознаграждение Генерального Подрядчика за предоставление и осуществление всех прав в отношении интеллектуальной собственности Заказчику в размере 5 (пяти) % от стоимости работ по разработке Проектно-сметной документации включено и покрывается стоимостью работ по разработке Проектно-сметной документации. Стороны достигли полного понимания в отношении того, что стоимость работ по разработке Проектно-сметной документации включает в себя полностью согласованное Сторонами, полное, достаточное и справедливое вознаграждение Генерального Подрядчика за предоставление всех прав в отношении интеллектуальной собственности Заказчику. помимо цены Договора, Заказчик не будет выплачивать каких-либо дополнительных сумм или любых иных денежных средств, в настоящим или в будущем, Генеральному Подрядчику за предоставление всех прав в отношении интеллектуальной собственности Заказчику (или) за обладание, использование и (или) распоряжение интеллектуальной собственностью и всеми правами на нее.

- гарантии генерального подрядчика

  - Генеральный Подрядчик настоящим гарантирует, что он обладает профессиональными знаниями, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также персоналом, необходимыми для выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Генеральный Подрядчик настоящим гарантирует, что он надлежащим образом учрежден и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством РФ, у него имеются все лицензии, разрешения и допуски, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Генеральный Подрядчик настоящим гарантирует, что в отношении него не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно Федеральному  закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)», он не находится в процессе ликвидации.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что он оформил все необходимые корпоративные разрешения, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Генерального Подрядчика, обладает надлежащими полномочиями. Генеральный Подрядчик обязуется незамедлительно сообщать Заказчику о любых изменениях его организационно-правовой формы, а также о смене его собственников либо руководства, если такие изменения могут повлиять на исполнение Генеральным Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Заказчик вправе в любое время проверять выполнение Генеральным Подрядчиком настоящего положения и, в случае его нарушения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

  - Генеральный Подрядчик подтверждает, что его работники имеют право работать в Российской Федерации, имеют все необходимые лицензии, разрешения и допуски для выполнения Работ по настоящему Договору.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Генеральный Подрядчик вправе передать все или часть прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Вся переписка между Заказчиком и Генеральным Подрядчиком ведется на русском языке.

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

  - Настоящий Договор в целом, все совершенные на его основании сделки и все взаимоотношения между Сторонами, вытекающие или связанные с настоящим Договором, будут во всех аспектах толковаться и регулироваться правом Российской Федерации.

  - Настоящий договор подписан в 3 (трех) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Фонда, при этом все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, и вступают в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, если иное не установлено положениями соответствующего дополнительного соглашения.

- перечень приложений

К Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

| Приложение № 1 |  | Распределение Цены Договора и предполагаемый График финансирования Проекта |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 2 |  | Перечень Исходных данных (включая Техническое задание) |
| Приложение № 3 |  | График Работ |
| Приложение № 4 |  | Перечень Работ |
| Приложение № 5 |  | Форма акта передачи Строительной площадки |
| Приложение № 6 |  | Допуски к работам Генерального Подрядчика |
| Приложение № 7 |  | План Реализации Проекта строительства |
| Приложение № 8 |  | Форма Еженедельного отчета |
| Приложение № 9 |  | Зеленый Кодекс |
| Приложение № 10 Приложение № 11 Приложение № 12 |  | Форма Акта передачи смонтированного Оборудования в наладку Форма Месячно-суточного графика выполнения работ по Объекту Форма Отчета о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по Договору |
| Приложение № 13 Приложение № 14 Приложение № 15 Приложение № 16 Приложение № 17 |  | Форма Отчета об исполнении Графика выполнения Работ Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 |
| Приложение № 18 |  | Форма Акта сдачи-приемки документов о выполненных инженерных изысканиях/СТУ/проектно-сметной документации/ |

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Юридический и фактический адрес:

143025, РФ, Московская область, Одинцовский район, деревня Сколково, ул. Новая, д. 100

ИНН 7701902970; КПП 770101001; ОГРН 5107746075949

р/с № 40702810900010203373

в Московском филиале ОАО «МЕТКОМБАНК», г. Москва

к/с №30101810800000000200, БИК 044579200

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

| Адрес места нахождения: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| ИНН/КПП: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| БИК: |  |
| ОГРН: |  |
| ОКПО: |  |

| Заказчик: | Генеральный Подрядчик |
| --- | --- |
| _______________________/ Сурнин М.Ю./ Генеральный директор | __________________________/ ______________/ |
| М.П. | М.П. |